## PROYECTOS
CODIGO_UNICO | ORIGEN_CLASIFICACION | CODIGO_SNIP | NOMBRE_INVERSION | TIPO_INVERSION | NIVEL | SECTOR | ENTIDAD | NOMBRE_OPMI | NOMBRE_UF | NOMBRE_UEI | SEC_EJEC | NOMBRE_UEP | FUNCION | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | DES_TIPOLOGIA | ESTADO | SITUACION | FECHA_REGISTRO | FECHA_VIABILIDAD | MARCO | MONTO_VIABLE | COSTO_ACTUALIZADO | CTRL_CONCURR | MONTO_LAUDO | MONTO_FIANZA | SALDO_EJECUTAR | REGISTRADO_PMI | PMI_ANIO_1 | PMI_ANIO_2 | PMI_ANIO_3 | PMI_ANIO_4 | PRIMER_DEVENGADO | ULTIMO_DEVENGADO | DEVEN_ACUMUL_ANIO_ANT | DEV_ANIO_ACTUAL | PIA_ANIO_ACTUAL | PIM_ANIO_ACTUAL | CERTIF_ANIO_ACTUAL | COMPROM_ANUAL_ANIO_ACTUAL | EXPEDIENTE_TECNICO | MONTO_ET_F8 | TIENE_F8 | ETAPA_F8 | TIENE_F12B | TIENE_AVAN_FISICO | AVANCE_FISICO | AVANCE_EJECUCION | ULT_FEC_DECLA_ESTIM | FEC_INI_EJECUCION | FEC_FIN_EJECUCION | FEC_INI_EJEC_FISICA | FEC_FIN_EJEC_FISICA | INFORME_CIERRE | TIENE_F9 | FEC_REG_F9 | ETAPA_F9 | DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DISTRITO | UBIGEO | LATITUD | LONGITUD | ALTERNATIVA | DES_MODALIDAD | IND_IOARR_EMERG | NUM_HABITANTES_BENEF | ANIO_PROCESO | LATITUD_MEF | LONGITUD_MEF | FUENTE_COORDENADA | TIPO_COORDENADA | ESTADO_ENRIQUECIMIENTO | PRESUPUESTO_EJECUTADO | AVANCE_FINANCIERO_CALCULADO | FECHA_REFERENCIA_EJECUCION | ESTADO_ACTUALIZACION_FISICA | ADVERTENCIA_AVANCE_FISICO | ANTIGUEDAD_REPORTE_FISICO_DIAS | MONTO_REFERENCIA | EPS_PRESTACION | TIENE_EPS_PRESTACION
2541783 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2541783 | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE CHICHAS, DISTRITO DE CHICHAS, PROVINCIA DE CONDESUYOS, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | INTERVENCIONES IRI | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHICHAS |  |  | UEMDNA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHICHAS | 300418 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHICHAS | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | APROBADO | 2022-01-31 00:00:00 | 2022-09-15 00:00:00 | INVIERTE | 631206.46 | 845511.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NO |  |  |  |  | 202312 | 202512 | 845511.7 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI |  | SI | Ejecución física (C) | NO | NO |  |  | None | 2023-06-01 00:00:00 | 2023-08-29 00:00:00 | 2023-06-01 00:00:00 | 2023-08-29 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CONDESUYOS | CHICHAS | 040604 | -15.5555 | -72.8382 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -15.55549063040122 | -72.83815504760736 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 845511.7 | 100 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 845511.7 |  | NO
2605198 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2605198 | REMODELACION DE CAPTACION DE AGUA EN EL(LA) MANANTIAL DE CANAURAS, DISTRITO DE LA JOYA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | 300338 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2023-07-25 00:00:00 | 2023-08-07 00:00:00 | INVIERTE | 428857.18 | 892378.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 366962.84 | NO |  |  |  |  | 202404 | 202504 | 525415.46 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 101868.17 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 7.28 | 7.28 | 2024-06-06 15:29:35 | 2024-01-01 00:00:00 | 2026-02-28 00:00:00 | 2024-04-08 00:00:00 | 2024-07-06 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | LA JOYA | 040108 | -16.3735 | -71.7635 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -16.37347629524863 | -71.763476053441 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 525415.46 | 58.8781 | 2026 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado | 808 | 892378.3 |  | NO
2402398 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2402398 | CREACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA AVENIDA CHE GUEVARA DEL PUEBLO JOVEN CIUDAD BLANCA - DISTRITO DE PAUCARPATA - PROVINCIA DE AREQUIPA - REGIÓN AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA | 300342 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2017-12-07 00:00:00 | 2017-12-08 00:00:00 | INVIERTE | 819911.46 | 2720373.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 114447.28 | NO |  |  |  |  | 201806 | 202106 | 2605926.13 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 2511758.32 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  |  | None | 2018-02-01 00:00:00 | 2024-12-30 00:00:00 | 2018-02-01 00:00:00 | 2024-12-30 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | PAUCARPATA | 040112 | -16.4055 | -71.4799 | Instalación del sistema de drenaje y alcantarilla de tubería ISO 4435 S25 DN 315MM UF PROM En 159500 mConstrucción de caja de registro en 11959 m2 Buzones de Inspección en 11959 m2 Implementación de un programa de Mitigación ambiental | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA,ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 3560 | 2026 | -16.405523334752697 | -71.47985615774815 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 2605926.13 | 95.793 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 2720373.41 |  | NO
2493185 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2493185 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL AA. HH. ALTO JUVENTUD DISTRITO DE SAMUEL PASTOR - PROVINCIA DE CAMANA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | 300367 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2020-07-22 00:00:00 | 2020-07-24 00:00:00 | INVIERTE | 442546.83 | 473450.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27349.53 | NO |  |  |  |  | 202209 | 202212 | 441100.48 | 0.0 | 0.0 | 5000 | 5000.0 | 5000.0 | SI | 814893.59 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100 | 94.65 | 2026-03-02 08:59:09 | 2021-08-02 00:00:00 | 2026-06-27 00:00:00 | 2021-08-02 00:00:00 | 2026-06-27 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CAMANA | SAMUEL PASTOR | 040208 | -16.6142 | -72.6985 | El proyecto comprende con las siguientes activadas Instalación de redes de alcantarillado con una longitud total 100461 ml de suministro e instalación de tubería uf dn 200mm conexiones domiciliarias l45 m aprox Construcción de 22 buzones de concreto de concreto armado d120m alturas h120m 200m 250m e 020 Conexiones domiciliarias de 39 UnidadesInstalación de buzones de 44 UnidadesInstalación de servicio de agua potable la instalación de tubería de PVC clase 10 sap ø1 12 para servicio de agua potable domiciliario con una longitud 100461 ml con conexiones domiciliarias con accesorios con válvulas Conexión a la red pública y medidores de 39 unidadesProgramas de seguridad prevención y mitigación ambientalCapacitación y sensibilización a la población | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 422 | 2026 | -16.614246287115662 | -72.69852172023653 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 441100.48 | 93.1673 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 174 | 473450.01 |  | NO
2328188 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 364561 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGÜE EN ASOCIACIONES DE VIVIENDAS, PEQUEÑOS ARTESANOS Y COMERCIANTES DE VILLA SOCABAYA, GRANJA VILLA DEL SUR Y PEQUEÑOS PRODUCTORES LA PAMPA EN EL PUEBLO TRADICIONAL LA PAMPA, DISTRITO DE SOCABAYA - AREQUIPA - AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | 300352 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2016-08-12 00:00:00 | 2016-08-31 00:00:00 | SNIP | 7679614.0 | 9530604.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5126126.61 | SI | 0.0 | 5000000.0 | 126126.61 | 0.0 | 201804 | 202412 | 4404478.17 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 5525858.26 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 37.13 | 36.01 | 2024-08-07 10:06:35 | 2023-10-01 00:00:00 | 2028-02-25 00:00:00 | 2023-10-01 00:00:00 | 2028-02-25 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | SOCABAYA | 040122 | -16.4689 | -71.5381 | INSTALACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y EMPALME A RED EXISTENTE INSTALACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN INSTALACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS INSTALACIÓN DE MEDIDORES DE AGUA INSTALACIÓN DE RED COLECTORA CONSTRUCCIÓN DE BUZONES INSTALACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PLANTA COMPACTA QUE UTILIZA LA TECNOLOGÍA DE REACTOR BIOLOGICO DE LECHO DE MOVIMIENTO MBBR E IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑA DE EDUCACIÓN SANITARIA Y CAMPAÑA DE GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 2176 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 4404478.17 | 46.214 | 2026 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado | 746 | 9530604.78 |  | NO
2109468 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 128732 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL PUEBLO TRADICIONAL LOS TUNALES, DISTRITO DE TIABAYA - AREQUIPA - AREQUIPA | PIP MENOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIABAYA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIABAYA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIABAYA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIABAYA | 300353 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIABAYA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2009-08-27 00:00:00 | 2009-11-05 00:00:00 | SNIP | 215804.14 | 215804.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76988.41 | NO |  |  |  |  | 200912 | 202210 | 138815.73 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 215804.14 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 68.36 | 64.32 | 2026-05-27 09:46:16 | 2010-02-01 00:00:00 | 2022-12-15 00:00:00 | 2010-02-01 00:00:00 | 2022-12-15 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | TIABAYA | 040123 | -16.4632 | -71.6049 | DISMINUCION DE LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES INFECCIOSASINTESTINALES EN EL PUEBLO TARDICIONAL LOO STUNALES |  | NO | 263 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 138815.73 | 64.3249 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 88 | 215804.14 |  | NO
2520205 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2520205 | MEJORAMIENTO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN TOMACA-SACRAMENTO, DISTRITO DE URACA - PROVINCIA DE CASTILLA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE URACA-AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE URACA-AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE URACA-AREQUIPA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE URACA-AREQUIPA | 300393 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE URACA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2021-05-28 00:00:00 | 2021-05-28 00:00:00 | INVIERTE | 2056293.09 | 4047565.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 930557.61 | SI | 937558.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202110 | 202606 | 3110008.38 | 7000.0 | 0.0 | 7000 | 7000.0 | 7000.0 | SI | 2779362.71 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 59.94 | 60.8 | 2026-06-04 21:28:17 | 2022-03-16 00:00:00 | 2027-02-24 00:00:00 | 2022-07-17 00:00:00 | 2023-02-27 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CASTILLA | URACA | 040413 | -16.1823 | -72.4666 | ALTERNATIVA 01ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUAConstruccion de infraestructura de lineas de conduccionAdecuada infraestructura de protección de reservorio de agua potableconstruccion de cerco perimetricoAdecuada planta de tratamiento de agua potableconstruccion de planta de tratamiento de agua potable | ADMINISTRACIÓN DIRECTA,ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 4736 | 2026 | -16.182319999999947 | -72.46662999999995 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 3117008.38 | 77.0095 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 80 | 4047565.99 |  | NO
2516190 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2516190 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION ADECUADO ACCESO DE LOS POBLADORES DEL CENTRO POBLADO DE ISPACAS - PACHAISA AL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN CONDICIONES SALUDABLES PACHAISA DEL DISTRITO DE YANAQUIHUA - PROVINCIA DE CONDESUYOS - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAQUIHUA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAQUIHUA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAQUIHUA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAQUIHUA | 300422 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAQUIHUA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2021-04-08 00:00:00 | 2021-04-08 00:00:00 | INVIERTE | 449964.1 | 1056746.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51104.51 | NO |  |  |  |  | 202212 | 202308 | 1005641.82 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 449964.1 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 80.4 | 80.46 | 2024-01-15 21:43:22 | 2022-01-03 00:00:00 | 2023-12-29 00:00:00 | 2022-10-14 00:00:00 | 2022-12-20 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CONDESUYOS | YANAQUIHUA | 040608 | -15.7563 | -72.9215 | Se construirán 22 conexiones domiciliarias con tuberías de PVC UF ISO 4435 S25 para alcantarillado de 160 mm de diámetro Se construirá el sistema de desagüe del tipo convencional compuesta por colectores y emisores de tuberías de PVC UF ISO 4435 S20 de 160 mm de diámetro en 650 mlSe construirán 24 buzones de diámetro de 120 m y profundidad no mayor a 200 m Se construirán 5 buzones de diámetro de 120 m y profundidad 200 m hasta 300m | ADMINISTRACIÓN DIRECTA,ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 88 | 2026 | -15.756302605601665 | -72.9215448115327 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 1005641.82 | 95.164 | 2026 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado | 951 | 1056746.33 |  | NO
2023334 | HISTORICO_SALUD_Y_SANEAMIENTO | 15436 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL DISTRITO DE YARABAMBA - AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | 300331 | MUN. PRO. DE AREQUIPA | SALUD Y SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO GENERAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2005-01-23 00:00:00 | 2005-12-02 00:00:00 | SNIP | 533955.0 | 420842.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -224080.74 | NO |  |  |  |  | 200802 | 201110 | 644922.89 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO | 367042.15 | SI | Expediente técnico (B) | NO | NO |  |  | None | 2010-10-01 00:00:00 | 2011-01-29 00:00:00 | 2010-10-01 00:00:00 | 2011-01-29 00:00:00 | NO | SI | 2019-11-27 14:48:54 | Pendiente de liquidación | AREQUIPA | AREQUIPA | YARABAMBA | 040127 | -16.5469 | -71.4752 | Perforación de un Pozo tubular y linea de impulsión |  | NO | 960 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 644922.89 | 153.2458 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 420842.15 |  | NO
2508678 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2508678 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA CAPITAN FAP JOSE ABELARDO QUIÑONES II ETAPA, DEL DISTRITO DE YURA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA | 300358 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2020-12-29 00:00:00 | 2021-03-02 00:00:00 | INVIERTE | 8988084.36 | 17437637.34 | 87188.19 | 0.0 | 0.0 | 17155125.53 | SI | 0.0 | 2400000.0 | 645000.0 | 723000.0 | 202112 | 202412 | 369700.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 17437637.34 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 1.24 | 2026-07-09 10:14:13 | 2024-05-29 00:00:00 | 2027-06-27 00:00:00 | 2024-05-29 00:00:00 | 2027-06-27 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | YURA | 040128 | -16.3241 | -71.6228 | Alternativa 1 COMPONENTE 1 CONEXION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE ACCIÓN 11 Instalación de redes de distribución de agua potable en 1161416 m con un diámetro de 110mm ACCION 12 Instalación de 977 conexiones domiciliarias para uso doméstico ACCION 13 Otras acciones de infraestructura Obras provisionales y trabajos preliminares el 235 m2 Instalación de grifos contra incendios en 10 undCOMPONENTE 2 CONEXION AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO ACCIÓN 21 Instalación de 977 redes de distribución de alcantarillado en 1191270 m con un diámetro de 200mm ACCIÓN 22 Construcción de 238 buzones de 126 a 700 m de profundidad ACCIÓN 23 Instalación de 977 conexiones domiciliarias para alcantarillado ACCION 24 Construcción de 02 pase aéreo en 190mCOMPONENTE 3 Conocimiento sobre actividades en Educación sanitaria y ambiental ACCION 31 Implementación de un plan de educación sanitaria y ambiental en 40 horas | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 10456 | 2026 | -16.32411215448784 | -71.622789581313 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 369700 | 2.1201 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 17437637.34 |  | NO
2456967 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2456967 | REHABILITACIÓN DE LAS CAPTACIONES Y LINEAS DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE PAMPACOLCA, PROVINCIA DE CASTILLA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | INTERVENCIONES IRI | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA |  |  | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA | 300381 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA - APLAO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | APROBADO | 2019-08-05 00:00:00 | 2019-10-11 00:00:00 | INVIERTE | 2404264.54 | 1451764.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71812.28 | NO |  |  |  |  | 201912 | 202506 | 1379952.28 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI |  | SI | Ejecución física (C) | NO | NO |  |  | None | 2021-08-03 00:00:00 | 2021-12-31 00:00:00 | 2021-08-03 00:00:00 | 2021-12-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CASTILLA | PAMPACOLCA | 040410 | -15.7129 | -72.5748 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -15.712939349999942 | -72.57478607999997 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 1379952.28 | 95.0534 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 1451764.56 |  | NO
2339691 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 378541 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, EN EL C.P. UÑÓN, AMPLIACIÓN NUEVO AMANECER Y C.P. NINAQUIRO DEL AN. DE PIRAUCHO DISTRITO DE UÑÓN, PROVINCIA DE CASTILLA - AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA | UEIMDNA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UÑON | 300392 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UÑON | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2017-01-18 00:00:00 | 2017-01-20 00:00:00 | SNIP | 8424274.0 | 7816389.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 816531.3 | NO |  |  |  |  | 202011 | 202512 | 6999858.1 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 6987750.08 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 90.68 | 90.67 | 2025-11-11 17:37:57 | 2020-07-01 00:00:00 | 2026-02-28 00:00:00 | 2025-11-14 00:00:00 | 2025-12-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CASTILLA | UÑON | 040412 | -15.728 | -72.4325 | CP Uñon CAPTACIÓN Construcción Captación de canal de riego Huayunca N01 de 300m x 150m x 140m Q173 ls LINEA DE CONDUCCION CAPTCRP01 Rehabilitación Línea 1 Q102 ls L85000 D63mm LINEA DE CONDUCCION CRP01PTAP Rehabilitación Línea 1 Q102 ls L145561 D63mm PLANTA DE TRAT DE AGUA POTABLE Construcción de PTAP para tratar un Q102 ls mediante sedimentador de 200m x 516m x 220m y Filtración Lenta de 800m x 1245m Incl Cerco perimétrico PASE AEREO 01 TUBERIA FG 2 L5000m PASE AEREO 02 TUBERIA FG 2 L7500m PASE AEREO 03 TUBERIA FG 2 L2000m LINEA DE CONDUCCION PTAPCRP02 Rehabilitación Línea 2 Q102 ls L118500 D63mm LINEA DE CONDUCCION CARP02CRP03 Rehabilitación Línea 2 Q102 ls L64000 D63mm LINEA DE CONDUCCION CARP03CRP04 Rehabilitación Línea 2 Q102 ls L38555 D63mm CARP04R1 LINEA DE CONDUCCION PTAPCASETA DE CLORACION RESERVORIOS Instalación Línea 2 L78695 D63mm RESERVORIO APOYADO V útil2000 m3 Ancho400mLargo400m y Altura205m LINEA DE ADUCCIÓN Instalación Línea Qmh159 ls L 16064 D6300mm REDES DE DISTRIBUCIÓN Redes de Agua Potable Instalación y cambio PVC NTPISO 399002 D50mm C75 L 270725m PVC NTPISO 399002 D32mm C75 L 98656m Conexiones Domiciliarias 92 nuevas 61 reposición Instalación de medidores 163 nuevas RESERVORIO R1 20 m3 CP Ninaquiro CAPTACIÓN Construcción captación tipo ladera quebrada Huayunca N02consiste en 01 cámara húmeda de 070x070x100m y 01 cámara de llaves de 070m x 070m y 100m de altura Q084 ls LINEA DE CONDUCCION CAPTCRP01 Rehabilitación Línea 1 Q021 ls L51000 D32mm TUBERIA DE POLIETILENO S10PN6 DN32MM CARP01R1 LINEA DE CONDUCCION RESERVORIOS Instalación Línea 2 L80481 PVC NTPISO 399002 D32mm D RESERVORIO APOYADO V útil400 m3 Ancho200mLargo200m y Altura100m LINEA DE ADUCCIÓN Instalación Línea Qmh021 ls L 4167m D5000mm REDES DE DISTRIBUCIÓN Redes de Agua Potable Instalación y cambio PVC NTPISO 399002 D50mm C75 L 20543m PVC NTPISO 399002 D40mm C75 L 62607m PVC NTPISO 399002 D32mm C75 L 6088m Piletas Domiciliarias 21 nuevas 10 reposición CAMARAS ROMPE PRESION TIPO 7 Construcción de 01 cámaras rompe presión tipo 7 de 120m x 080m VALVULAS DE PURGA Construcción de 01 válvulas de purga de 060m x 060m VALVULAS DE CONTROL Construcción de 06 válvulas de CONTROL de 060m x 060m RESERVORIO R1 APOYADO 4 m3 CP Uñon Construcción de la PTAR Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Esta Planta de Tratamiento se encarga de recibir todas las redes colectoras del Centro Poblado de Uñon Redes colectoras Instalación Tub PVC ISO 4435 DN200mm 213178m Redes colectoras Rehabilitados Tub PVC ISO 4435 DN200mm 145517m Instalación de buzones de inspección Buzón Tipo I 65Und Nuevas Buzón Tipo II 7Und Nuevas Buzón Tipo I 14Und Rehab Buzón Tipo II 7Und Rehab Conexiones domiciliarias Conexiones Domic DN160mm L6264m Nuevas 124 UND Conexiones Domic DN160mm L14818m Reposición 28 UND CP Ninaquiro Construcción de la PTAR Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Esta Planta de Tratamiento se encarga de recibir todas las redes colectoras del Centro Poblado de Ninaquiro Redes colectoras Instalación Tub PVC ISO 4435 DN200mm 75555m Redes Emisor Instalación Tub PVC ISO 4435 DN250mm 25201m Instalación de buzones de inspección Buzón Tipo I 14Und Nuevas Buzón Tipo II 10Und Nuevas Conexiones domiciliarias Conexiones Domic DN160mm L24800m Nuevas 31Unid | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 712 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 6999858.1 | 89.5536 | 2026 | VIGENTE_CON_RETRASO | Reporte físico con > 6 meses | 285 | 7816389.4 |  | NO
2225261 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 241921 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DEL ANEXO DE ANCARO, PROVINCIA DE LA UNION - AREQUIPA | PIP MENOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA UNION | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORO | 300439 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2012-11-26 00:00:00 | 2014-09-02 00:00:00 | SNIP | 901622.82 | 942015.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14721.08 | NO |  |  |  |  | 201408 | 202509 | 927294.84 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 861562.32 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 90 | 88.55 | 2024-07-16 20:12:05 | 2014-01-01 00:00:00 | 2024-11-30 00:00:00 | 2015-04-07 00:00:00 | 2015-07-06 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | LA UNION | TORO | 040811 | -15.2644 | -72.9287 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DEL ANEXO DE ANCARO | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 180 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 927294.84 | 98.4373 | 2026 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado | 768 | 942015.92 |  | NO
2314484 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 352056 | CREACION, MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CASERÍOS DE CHAUPO, ROSARIO PAMPA, MAYO Y UTI-CHAQUETA DEL DISTRITO DE QUECHUALLA, PROVINCIA DE LA UNION - AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA UNION | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA UNION | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA UNION | UEIMDNA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUECHUALLA | 300435 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUECHUALLA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2016-03-23 00:00:00 | 2016-03-30 00:00:00 | SNIP | 2381612.0 | 4125512.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 406195.57 | NO |  |  |  |  | 201604 | 202608 | 3583919.35 | 12058.43 | 135398.0 | 135398 | 12058.43 | 12058.43 | SI | 3047098.8 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100 | 100.0 | 2024-12-18 17:34:32 | 2016-04-16 00:00:00 | 2025-12-31 00:00:00 | 2022-10-01 00:00:00 | 2025-04-30 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | LA UNION | QUECHUALLA | 040807 | -15.2885 | -73.0884 | CASERÍO CHAUPO CONSTRUCCIÓN DE UNA CAPTACIONES DE QUEBRADA ESTA SERÁ DE CONCRETO ARMADO CON CANAL LATERAL Y CAJA DE CARGA CONSTRUCCIÓN DE 01 FILTROS LENTOS CON DOS CÁMARAS DE FILTRACIÓN DE CONCRETO ARMADO PARA TRATAMIENTO DE AGUA YA QUE EL AGUA QUE SE CAPTARA SERÁ DE UN RIACHUELO DE QUEBRADA INSTALACIÓN DE RED DE CONDUCCIÓN DE TUBERÍA HDPE 1 PULG 103680 ML RED DE DISTRIBUCIÓN DE TUBERÍA PVC SAP C10 DE 1 PULG 115314 M INCLUYE ACCESORIOS CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO DE CONCRETO DE ARMADO DE UNA CAPACIDAD DE 4M3 CON CAJA DE VÁLVULAS Y ACCESORIOS CON SISTEMA DE DESINFECCIÓN POR GOTEO DONDE SE PREPARARÁ UNA SOLUCIÓN CLORADA EN UN TANQUE DE POLIETILENO Y LA MISMA SE INYECTARÁ A TRAVÉS DE UNA CÁMARA CON VÁLVULA FLOTADORA AL RESERVORIO CONSTRUCCIÓN DE 01 CÁMARA ROMPE PRESIÓN PARA ELIMINAR ALTAS PRESIONES EN LA RED CÁMARAS DE CAJA DE PURGA CAJAS DE LAS VÁLVULAS DE CONTROL CONSTRUCCIÓN DE 24 UND DE PILETAS DOMICILIARIAS CON LAVADERO Y ESCURRIDERO CON CONEXIÓN DE AGUA PARA 24 VIVIENDAS CASERÍO ROSARIO PAMPA CONSTRUCCIÓN DE UNA CAPTACIONES DE QUEBRADA ESTA SERÁ DE CONCRETO ARMADO CON CANAL LATERAL Y CAJA DE CARGA CONSTRUCCIÓN DE 01 FILTROS LENTO CON DOS CÁMARAS DE FILTRACIÓN DE CONCRETO ARMADO PARA TRATAMIENTO DE AGUA YA QUE EL AGUA QUE SE CAPTARA SERÁ DE UN RIACHUELO DE QUEBRADA INSTALACIÓN DE RED DE CONDUCCIÓN DE TUBERÍA HDPE 1 PULG DE 35123 ML RED DE DISTRIBUCIÓN DE TUBERÍA PVC SAP C10 DE 1 PULG 81738 ML INCLUYE ACCESORIOSCONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO DE CONCRETO DE ARMADO DE UNA CAPACIDAD DE 6M3 CON CAJA DE VÁLVULAS Y ACCESORIOS CON SISTEMA DE DESINFECCIÓN POR GOTEO DONDE SE PREPARARÁ UNA SOLUCIÓN CLORADA EN UN TANQUE DE POLIETILENO Y LA MISMA SE INYECTARÁ A TRAVÉS DE UNA CÁMARA CON VÁLVULA FLOTADORA AL RESERVORIO CONSTRUCCIÓN DE 01 CÁMARA ROMPE PRESIÓN PARA ELIMINAR ALTAS PRESIONES EN LA RED CÁMARAS DE CAJA DE PURGA CAJAS DE LAS VÁLVULAS DE CONTROL CONSTRUCCIÓN DE 49 UND DE PILETAS DOMICILIARIAS CON LAVADERO Y ESCURRIDERO CON CONEXIÓN DE AGUA PARA 49 VIVIENDAS CASERIO MAYO CONSTRUCCIÓN DE UNA CAPTACIÓN DE MANANTIAL EN LADERA ESTA SERÁ DE CONCRETO ARMADO CON ALEROS DE CONCRETO Y CÁMARA DE CARGAINSTALACIÓN DE RED DE CONDUCCIÓN DE TUBERÍA HDPE 1 PULG 14282 ML RED DE DISTRIBUCIÓN DE TUBERÍA PVC SAP C10 DE 1 PULG 72441 ML INCLUYEN ACCESORIOS CONSTRUCCIÓN DE PASE AÉREO DE UNA LUZ DE 18 ML CON COLUMNAS DE CONCRETO Y CABLE DE ACERO CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO DE CONCRETO DE ARMADO DE UNA CAPACIDAD DE 4 M3 CON CAJA DE VÁLVULAS Y ACCESORIOS CON SISTEMA DE DESINFECCIÓN POR GOTEO DONDE SE PREPARARÁ UNA SOLUCIÓN CLORADA EN UN TANQUE DE POLIETILENO Y LA MISMA SE INYECTARÁ A TRAVÉS DE UNA CÁMARA CON VÁLVULA FLOTADORA AL RESERVORIO CONSTRUCCIÓN DE 01 CÁMARA ROMPE PRESIÓN PARA ELIMINAR ALTAS PRESIONES EN LA RED CÁMARAS DE CAJA DE PURGA CAJAS DE LAS VÁLVULAS DE CONTROL CONSTRUCCIÓN DE 29 UND DE PILETAS DOMICILIARIAS CON LAVADERO Y ESCURRIDERO CON CONEXIÓN DE AGUA PARA 29 VIVIENDAS CASERÍO UTICHAQUETA CONSTRUCCIÓN DE UNA CAPTACIÓN DE MANANTIAL EN LADERA ESTA SERÁ DE CONCRETO ARMADO CON ALEROS DE CONCRETO Y CÁMARA DE CARGA INSTALACIÓN DE RED DE CONDUCCIÓN DE TUBERÍA HDPE 1 PULG 28663 ML RED DE DISTRIBUCIÓN DE TUBERÍA PVC SAP C10 DE 1 PULG 85957 ML INCLUYEN ACCESORIOS CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO DE CONCRETO DE ARMADO DE UNA CAPACIDAD DE 45 M3 CON CAJA DE VÁLVULAS Y ACCESORIOS CON SISTEMA DE DESINFECCIÓN POR GOTEO DONDE SE PREPARARÁ UNA SOLUCIÓN CLORADA EN UN TANQUE DE POLIETILENO Y LA MISMA SE INYECTARÁ A TRAVÉS DE UNA CÁMARA CON VÁLVULA FLOTADORA AL RESERVORIO CONSTRUCCIÓN DE 01 CÁMARA ROMPE PRESIÓN PARA ELIMINAR ALTAS PRESIONES EN LA RED CÁMARAS DE CAJA DE PURGA CAJAS DE LAS VÁLVULAS DE CONTROL CONSTRUCCIÓN DE 33 UND DE PILETAS DOMICILIARIAS CON LAVADERO Y ESCURRIDERO CON CONEXIÓN DE AGUA PARA 33 VIVIENDAS | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 417 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 3595977.78 | 87.1644 | 2026 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado | 613 | 4125512.92 |  | NO
2612032 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2612032 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CENTROS POBLADOS DE ANDAMAYO Y LUCHEA DISTRITO DE APLAO DE LA PROVINCIA DE CASTILLA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA | 300381 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA - APLAO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2023-09-13 00:00:00 | 2023-11-17 00:00:00 | INVIERTE | 2404560.86 | 2404560.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2404560.86 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  | None | 2023-12-01 00:00:00 | 2024-06-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CASTILLA | APLAO | 040401 | -15.8534 | -72.4474 | COMPONENTE 01 ADECUADA SISTEMA DE AGUA Planta de tratamiento de agua potableConstrucción de una planta de tratamiento potable de concreto armado con una resistencia de 210kgcm2 con un área de 6000 Incluye construcción de cerco perimétricoReservorioLa construcción de un reservorio de 20m3 de concreto armado con una resistencia de 210 kgcm2 Red de DistribuciónSe realizará la construcción de redes de agua potable con una extensión de 969138 metros lineales Se realizará la construcción de redes de agua potable con una extensión de 600340 metros lineales Para llevar a cabo esta obra se instalarán diversos suministros de tuberías de PVC para agua con diferentes diámetros nominales Constaba de Tubos de PVC con diámetro nominal de 75 mm UF DN75 mm C10 tuberías de PVC con diámetro nominal de 1 pulgada y tuberías de PVC con diámetro nominal de 34 de pulgada todas estas para la red principalAdemás será necesario proveer e instalar 04 válvulas para el control del flujo de agua en ciertos puntos de la red También se incluirá 1 tee de PVC reducciones de PVC codos de PVC de 90 y 45 y tapones de PVC para conducir adecuadamente y cerrar herméticamente las redes secundarias en los diferentes diámetros mencionados según planos del proyectoConexionesInstalación de 97 conexiones domiciliarias y 02 conexiones estatales COMPONENTE 02 ADECUADA DIPOSICION DE ELIMINACIÓN SANITARIA DE EXCRETASUnidades Básicas de SaneamientoUBS con Arrastre Hidráulico Construcción de 97 Unidades Básicas de Saneamiento con arrastre hidráulico que incluye módulos de servicios higiénicos instalaciones con inodoro lavatorio lavadero multiuso y ducha caja de registro tanque biodigestor y pozo percoladorCOMPONENTE 03 ADECUADA CAPACITACIONCapacitación sobre educación sanitarias | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 232 | 2026 | -15.85339902603303 | -72.44741762161345 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 2404560.86 |  | NO
2613670 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2613670 | CREACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA ASOCIACION URBANIZADORA PERUARBO SECTOR PERU, ARGENTINA Y BOLIVIA DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | 300334 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | ACTIVO | VIABLE | 2023-09-22 00:00:00 | 2023-09-27 00:00:00 | INVIERTE | 11003857.34 | 11003857.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11003857.34 | SI | 0.0 | 250000.0 | 500000.0 | 500000.0 |  |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | SI | NO |  | 0.0 | None | 2024-04-01 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | 040104 | -16.3463 | -71.5985 | Acción 11 Construcción de sistema de drenaje pluvial 917390 mlAcción 12 Implementación de mitigación ambiental | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 14672 | 2026 | -16.346272940003157 | -71.59847271802177 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 11003857.34 |  | NO
2628999 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2628999 | RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y RED SECUNDARIA EN EL(LA) SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DE LAS URBANIZACIONES JUAN EL BUENO, FERROVIARIOS Y OBANDO DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UEI SEDAPAR | 500129 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2024-01-05 00:00:00 | 2024-01-11 00:00:00 | INVIERTE | 9436119.76 | 9436119.76 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9436119.76 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | SI | NO |  | 0.0 | None | 2024-05-01 00:00:00 | 2025-07-31 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | 040101 | -16.4123 | -71.5389 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -16.412339730307444 | -71.53889290522567 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 9436119.76 |  | NO
2644737 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2644737 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN LA CAPITAL DEL DISTRITO Y ANEXO SECOCHA DEL DISTRITO DE MARIANO NICOLAS VALCARCEL DE LA PROVINCIA DE CAMANA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO NICOLAS VALCARCEL | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO NICOLAS VALCARCEL | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO NICOLAS VALCARCEL | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO NICOLAS VALCARCEL | 300362 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO NICOLAS VALCARCEL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2024-04-11 00:00:00 | 2024-04-12 00:00:00 | INVIERTE | 1472228.0 | 1898328.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1898328.0 | SI | 12000.0 | 1524870.0 | 361458.0 | 0.0 |  |  | 0.0 | 0.0 | 1472228.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | NO | 1746163.58 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 | None | 2026-10-07 00:00:00 | 2028-09-21 00:00:00 | 2026-10-07 00:00:00 | 2028-09-21 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CAMANA | MARIANO NICOLAS VALCARCEL | 040203 | -16.0038 | -73.1797 | consiste en 01 captación de tipo fondo cámara húmeda cámara seca alero con protección línea de conducción con tubería de PVC SP NTP 399002 Ø 2 longitud de 30m 01 cisterna de capacidad de 140m3 de almacenamiento sistema de bombeo con 02 unidades de bomba de 40HP sistema de impulsión con TUB HDPE PE100 NTP 4427 Ø 90110mm PN 25bar longitud 470500 metros 02 unidades de reservorio de 70m3 redes de distribución de PVC SP NTP 399002 Ø variable longitud de 256300m y conexiones de 292 conexiones a domicilio | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 584 | 2026 | -16.003826861115623 | -73.17965821166868 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 1898328 |  | NO
2649512 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2649512 | CREACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN LOS PUEBLOS DE LA PARTE BAJA DEL ANILLO VIAL DEL DISTRITO DE TIABAYA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIABAYA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIABAYA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIABAYA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIABAYA | 300353 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIABAYA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | ACTIVO | VIABLE | 2024-05-22 00:00:00 | 2024-08-21 00:00:00 | INVIERTE | 7754067.56 | 7602027.02 | 152040.54 | 0.0 | 0.0 | 7754067.56 | SI | 0.0 | 0.0 | 2009391.0 | 2009391.0 |  |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO | 7402521.02 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 | None | 2028-07-03 00:00:00 | 2031-09-30 00:00:00 | 2028-07-03 00:00:00 | 2031-09-30 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | TIABAYA | 040123 | -16.4431 | -71.6006 | Construcción del sistema de drenaje pluvial dividido en Tramos 1 2 y 3 así como Drenes recolectores de dichos tramos para desembocar en un Dren colector principalTendido de tubería SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA HDPE DN 1200mm PARA REDES RECOLECTORAS PRINCIPALES con una longitud total de 401007 mSUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC NTP ISO 4435 SN 4 DN 250mm PARA CONEXIONES LOCALES A BUZONES con una longitud total de 730 mIgualmente se tiene proyectado la construcción de 130 buzones en todo el proyecto haciendo un total de 401865 m para ENCOFRADO INCL HABILITACIÓN DE MADERA PARA BUZONES así como 2543743 kg para ACERO PLOSA DE FONDO EN BUZONES un total de 40187 m3 de CONCRETO fc210 kgcm PARA BUZONES CEMENTO IP finalmente un metrado de 130 UND de TAPA DE CONCRETO DE BUZON | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 724 | 2026 | -16.443136240347464 | -71.60057712413933 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 7602027.02 |  | NO
2626202 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2626202 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE TAMBILLO DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE SIGUAS DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE SIGUAS | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE SIGUAS | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE SIGUAS | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE SIGUAS | 300348 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE SIGUAS | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2023-12-18 00:00:00 | 2023-12-18 00:00:00 | INVIERTE | 12096159.01 | 12096159.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11586055.31 | NO |  |  |  |  | 202507 | 202511 | 251004.7 | 0.0 | 0.0 | 259099 | 0.0 | 0.0 | NO |  | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 | None | 2024-02-01 00:00:00 | 2024-12-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | SAN JUAN DE SIGUAS | 040118 | -16.4086 | -72.1568 | EL PROYECTO DE INVERSION TIENE LOS SIGUIENTES COMPONENTES 1ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE11 Construcción de Captación por gravedadConstrucción de la captación por gravedad sobre ladera del canal de concreto armado12 Construcción de Planta de tratamiento de agua potableLa planta de tratamiento de agua potable consta con cerco perimétrico de tipo malla en forma de rombo con 168m De un Floculador de concreto armado con sus estructuras para buen funcionamiento y equipado De un Sedimentador de concreto armado con sus estructuras para buen funcionamiento y equipado De un Desarenador de concreto armado con sus estructuras para buen funcionamiento y equipado13 Construcción de Reservorioconstrucción de un reservorio apoyado de forma cilíndrica de 35 m3 de almacenamiento de concreto armado equipamiento electromecánico para dosificación de cloro 14 Construcción de Cisternaconstrucción de una cisterna de forma cuadrada de 20 m3 de almacenamiento de concreto armado Equipo de bombeo agua para consumo humano15 Construcción de Red de distribuciónSe ha diseñado 1210316 metros lineales de tubería de PVC 16 Construcción de Conexiones domiciliarias viviendasSe está considerando 142 Conexiones Domiciliarias de Agua Potable en el asentamiento humano del proyecto2 ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS21 Construcción de UBS con arrastre hidráulico UBS CON ARRASE HIDRÁULICOconstrucción de 142 unidades básicas de saneamiento con arrastre hidráulico que incluye módulos de servicios higiénicos instalación de inodoro lavatorio lavadero caja de registro tanque y pozo3 ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 31 Construcción de Conexiones domiciliarias de alcantarilladoInstalación para 142 lotes de la tubería PVC 4 ADECUCADA INFRAESTRUCTURA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 41 Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTARconstrucción de la planta de tratamiento de aguas residuales consta con lagunas de estabilización lagunas primarias anaerobias lagunas secundarias incluye dispositivos de desvió cámara de rejas5 ADECUADA GESTION SANITARIAImplementación de gestión sanitaria y capacitaciones | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1808 | 2026 | -16.408616184071263 | -72.15678067123693 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 251004.7 | 2.0751 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 12096159.01 |  | NO
2621209 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2621209 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL ANEXO DE HUATIAPILLA DEL DISTRITO DE APLAO DE LA PROVINCIA DE CASTILLA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA | 300381 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA - APLAO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2023-11-14 00:00:00 | 2023-11-15 00:00:00 | INVIERTE | 7185316.9 | 7185316.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7185316.9 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  | None | 2023-12-01 00:00:00 | 2024-05-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CASTILLA | APLAO | 040401 | -15.9332 | -72.4785 | COMPONENTE 01 ADECUADA SISTEMA DE AGUA Planta de tratamiento de agua potable Construcción de una planta de tratamiento potable de concreto armado con una resistencia de 210kgcm2 con una área de 56373 Incluye construcción de cerco perimétrico Reservorio Mejoramiento del reservorio existente de 25 m3 equipamiento de la caseta de válvulas incluye construcción de cerco perimétrico La construcción de un reservorio de 25m3 de concreto armado con una resistencia de 210 kgcm2 incluye construcción de cerco perimétrico Línea de Conducción Instalación de línea de conducción con TUBERIA PVC NTP ISO 1452 PN10 DN 76mm con una longitud 66439 m Línea de Aducción Instalación de línea de aducción con TUBERIA PVC NTP ISO 1452 PN10 DN 50MM con una longitud de 54712 m Red de DistribuciónInstalación de redes de distribución con TUBERIA PVC NTP ISO 1452 PN10 DN 50MM con una longitud de 1167035 m Conexiones Instalación de 236 conexiones domiciliarias y 02 conexiones estatales COMPONENTE 02 ADECUADA DIPOSICION DE ELIMINACIÓN SANITARIA DE EXCRETASUnidades Básicas de Saneamiento UBS con Arrastre Hidráulico Construcción de 236 Unidades Básicas de Saneamiento con arrastre hidráulico que incluye módulos de servicios higiénicos instalaciones con inodoro lavatorio lavadero multiuso y ducha caja de registro tanque biodigestor y pozo percoladorCOMPONENTE 03 ADECUADA GESTION SANITARIACapacitación sobre educación sanitaria | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 944 | 2026 | -15.933219635957386 | -72.47845587400559 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 7185316.9 |  | NO
2705672 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2705672 | RENOVACION DE TUBERIA, CONEXIONES DOMICILIARIAS Y VALVULA DE CONTROL EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE QUECHUALLA DEL DISTRITO DE QUECHUALLA, PROVINCIA LA UNION, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA UNION | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA UNION | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA UNION | UEIMDNA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUECHUALLA | 300435 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUECHUALLA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2025-09-04 00:00:00 | 2025-09-04 00:00:00 | INVIERTE | 281124.68 | 281124.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.32 | NO |  |  |  |  | 202606 | 202608 | 0.0 | 220356.84 | 0.0 | 281125 | 260003.17 | 247003.02 | SI | 21121.51 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 0.0 | None | 2025-08-01 00:00:00 | 2027-01-04 00:00:00 | 2025-11-11 00:00:00 | 2026-02-09 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | LA UNION | QUECHUALLA | 040807 | -15.3243 | -73.0577 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -15.3243081 | -73.0576765 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 220356.84 | 78.384 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 281124.68 |  | NO
2698602 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2698602 | RENOVACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y BUZON EN EL(LA) PLAYA MANSA AA.HH. LOS JASMINES EN EL CENTRO POBLADO LOMAS, DISTRITO DE LOMAS, PROVINCIA CARAVELI, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOMAS | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOMAS | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOMAS | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOMAS | 300378 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOMAS | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2025-06-24 00:00:00 | 2025-06-24 00:00:00 | INVIERTE | 215061.68 | 319015.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.7 | SI | 145625.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202512 | 202605 | 140996.82 | 162173.76 | 0.0 | 178019 | 178018.3 | 162423.76 | SI | 25300.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 29.31 | 29.31 | 2025-12-19 15:39:56 | 2025-11-01 00:00:00 | 2029-05-08 00:00:00 | 2025-11-18 00:00:00 | 2026-01-16 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CARAVELI | LOMAS | 040311 | -15.568 | -74.8492 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA,ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -15.56803260252544 | -74.84922799468883 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 303170.58 | 95.0333 | 2026 | VIGENTE_CON_RETRASO | Reporte físico con > 6 meses | 247 | 319015.12 |  | NO
2712996 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2712996 | REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION EN EL(LA) DE 05 PASES AEREOS EN EL DISTRITO DE BELLA UNION DISTRITO DE BELLA UNION, PROVINCIA CARAVELI, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA UNION | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA UNION | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA UNION | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA UNION | 300372 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA UNION | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2025-11-18 00:00:00 | 2025-11-18 00:00:00 | INVIERTE | 220207.82 | 833721.76 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2497.76 | SI | 709304.0 | 7000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 202603 | 202607 | 0.0 | 795832.13 | 0.0 | 831224 | 831121.95 | 814215.9 | SI | 47000.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 1.66 | 2026-03-04 06:20:32 | 2026-02-01 00:00:00 | 2034-02-08 00:00:00 | 2026-02-01 00:00:00 | 2034-02-08 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CARAVELI | BELLA UNION | 040305 | -15.4484 | -74.6602 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -15.448421055021162 | -74.6601841058337 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 795832.13 | 95.4554 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 833721.76 |  | NO
2716515 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2716515 | CONSTRUCCION DE CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO, COLECTOR SECUNDARIO Y MURO DE CONTENCION EN EL(LA) SISTEMA DE ALCANTARILLADO ASOCIACIÓN URBANIZADORA JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO SECTOR VI DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | 300334 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2025-12-24 00:00:00 | 2025-12-30 00:00:00 | INVIERTE | 684941.17 | 684941.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 664941.17 | SI | 20000.0 | 664941.0 | 20000.0 | 0.0 |  |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20000 | 20000.0 | 20000.0 | NO |  | NO |  | SI | NO |  | 0.0 | None | 2026-01-01 00:00:00 | 2026-08-31 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | 040104 | -16.3424 | -71.6073 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -16.34243 | -71.607313 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 684941.17 |  | NO
2729877 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2729877 | RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PERTENECIENTE AL CIRCUITO R9- PUEBLO TRADICIONAL DE YANAHUARA, DISTRITO DE YANAHUARA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UEI SEDAPAR | 500129 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA SOCIEDAD ANONIMA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2026-05-12 00:00:00 | 2026-05-21 00:00:00 | INVIERTE | 17082035.37 | 17082035.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17082035.37 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  | None | 2026-05-01 00:00:00 | 2026-12-31 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | YANAHUARA | 040126 | -16.3868 | -71.5406 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -16.386821131317728 | -71.54059754886765 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 17082035.37 |  | NO
2725267 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2725267 | ADQUISICION DE TERRENO CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN EL(LA) COSTADO DEL RESERVORIO N° 38, PARA LA INSTALACIÓN DE SURTIDORES EN EL CENTRO POBLADO CIUDAD DE DIOS, DISTRITO DE YURA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA | 300358 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2026-03-20 00:00:00 | 2026-03-23 00:00:00 | INVIERTE | 380087.18 | 489440.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.95 | SI | 380087.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 489441 | 489440.05 | 43800.0 | NO | 74020.17 | SI | Expediente técnico (B) | SI | NO |  | 0.0 | None | 2026-03-01 00:00:00 | 2026-08-01 00:00:00 | 2026-03-01 00:00:00 | 2026-08-01 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | YURA | 040128 | -16.3067 | -71.6246 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA,ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -16.306672588831724 | -71.62463039711217 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 489440.05 |  | NO
2723489 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2723489 | CONSTRUCCION DE RESERVORIO EN EL(LA) ASENTAMIENTO HUMANO DE PUEBLO LIBRE DEL DISTRITO DE RIO GRANDE, PROVINCIA CONDESUYOS, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO GRANDE - AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO GRANDE - AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO GRANDE - AREQUIPA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO GRANDE - AREQUIPA | 300420 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO GRANDE | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2026-03-04 00:00:00 | 2026-03-04 00:00:00 | INVIERTE | 321185.99 | 332585.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.01 | SI | 321186.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202604 | 202608 | 0.0 | 105400.0 | 0.0 | 332586 | 314085.99 | 123400.0 | SI | 47400.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO | 0 | 7.19 | 2026-06-24 18:00:06 | 2026-02-01 00:00:00 | 2026-07-30 00:00:00 | 2026-02-01 00:00:00 | 2026-07-30 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CONDESUYOS | RIO GRANDE | 040606 | -15.9147 | -73.0514 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -15.914659357254166 | -73.05138082967855 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 105400 | 31.6911 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 60 | 332585.99 |  | NO
2050040 | HISTORICO_SALUD_Y_SANEAMIENTO | 58791 | CONSTRUCCION DEL DRENAJE PLUVIAL EN EL P.J. MIGUEL, DISTRITO DE PAUCARPATA - AREQUIPA - AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA | 300342 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA | SALUD Y SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO GENERAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2007-08-13 00:00:00 | 2007-10-29 00:00:00 | SNIP | 7837382.0 | 16229360.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15739468.74 | SI | 850000.0 | 100000.0 | 100000.0 | 100000.0 | 201005 | 202606 | 445892.2 | 28483.0 | 850000.0 | 44000 | 43820.0 | 43820.0 | NO | 16229360.94 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.18 | 2026-04-10 11:26:03 | 2022-01-04 00:00:00 | 2030-06-30 00:00:00 | 2022-01-04 00:00:00 | 2030-06-30 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | PAUCARPATA | 040112 | -16.4211 | -71.4749 | La primera alternativa plantea la construcciónColector Pluvial que son canales de seccion rectangular de concreto armado en piso y paredes laterales En la parte superior se colocara una rejilla de rieles separados cada 05 cms Para evitar el ingreso de solidos el colector termina en una caja de concreto armado para el empalme hacia las tuberías del emisorEmisor Pluvial El emisor esta constituido principalmente por alcantarillas de tubería de metal corrugado tipo TMC cuyos diámetros varían desde diámetros de 36 hasta 72 dependiendo del volumen de agua a conducir y de la ubicación que evacuaran a la III tottentera y Reposición de Pavimentos el cual debe ser compactado adecuadamente para recibir pavimento flexible |  | NO | 30034 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 474375.2 | 2.9229 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 16229360.94 |  | NO
2516804 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2516804 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA RED AGUA POTABLE DEL PUEBLO TRADICIONAL DE YUMINA DEL DISTRITO DE SABANDIA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SABANDIA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SABANDIA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SABANDIA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SABANDIA | 300346 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SABANDIA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2021-04-16 00:00:00 | 2021-05-14 00:00:00 | INVIERTE | 2226128.98 | 2928176.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68623.46 | SI | 197192.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202203 | 202510 | 2730983.91 | 0.0 | 0.0 | 128569 | 0.0 | 0.0 | SI | 2237972.75 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100 | 100.0 | 2026-02-27 17:07:39 | 2022-05-02 00:00:00 | 2026-12-31 00:00:00 | 2022-10-26 00:00:00 | 2023-03-05 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | SABANDIA | 040116 | -16.4455 | -71.4954 | Caseta de Impulsión a Reservorio Se ha previsto la construcción de 01 Caseta de Impulsión que estará ubicada en la parte media de la localidad antes de la plaza principal Sistema de bombas sumergible con una propulsión de 10 litros por segundo altura de impulsión de 60 metros Representando la zona la más favorable para la construcción así como las posibilidades de recarga Asimismo se ha considerado una línea de impulsión tubería PVC Ø hasta el Reservorio Circular con capacidad de 500 m3Línea de Conducción La línea de conducción existente está constituida de tuberías de Asbesto cuyo uso está prohibido para conducción de agua potable La alternativa 1 Sera instalar Tuberías de pvc 160 mm de Diámetro por una longitud de 1799 metrosRedes de DistribuciónPara alcanzar la cobertura proyectada al2036 100 se deberá instalar las redes de distribución necesariamente Instalando las siguientes tuberías de PVC | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1182 | 2026 | -16.445473810806547 | -71.49538362630447 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 2730983.91 | 93.2657 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 177 | 2928176.37 |  | NO
2457283 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2457283 | MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE REDES DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN EL ASENTAMIENTO HUMANO VIRGEN DE LA CANDELARIA II ETAPA DEL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR - PROVINCIA DE CAMANA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | 300367 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2019-08-07 00:00:00 | 2019-08-08 00:00:00 | INVIERTE | 215625.59 | 270875.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45682.04 | NO |  |  |  |  | 202003 | 202012 | 225193.33 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 270875.37 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100 | 100.0 | 2022-07-15 17:06:01 | 2019-08-12 00:00:00 | 2025-04-16 00:00:00 | 2019-08-12 00:00:00 | 2025-04-16 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CAMANA | SAMUEL PASTOR | 040208 | -16.6146 | -72.6986 | Se considera la Construcción de Agua PotableSistema de Agua Potable se proyecta una red de tubería PVC NTP ISO 4422 UF D75 mm clase 10 con una longitud de tuberías de 12319 m Abastecidas a partir de una toma en la tubería matriz que atraviesa la av SN del Asentamiento Humano Bella Unión regulado inmediatamente después de la conexión por una válvula de control de 3 de diámetro La red de tuberías se instalara a una profundidad de 100m siguiendo el perfil del terreno además se instalaran 01 válvulas de control de paso de 3 Las conexiones domiciliarias serán a partir de la tubería matriz hasta una distancia mínima de 030m del límite de propiedad en las cuales se usaran tuberías PVC SAP Clase 10 de siendo un total de 25 conexiones a realizarse entre las que se incluyen las conexiones existentes que se retirarán por su mal estadoSistema de Desagüe Se instalaran las redes colectoras por el crecimiento de la población Se instalaran tuberías PVC NTP ISO 4435 UF D200mm para una longitud de 12319 m además se construirán 5 buzones de inspección de 120m de diámetro interior y tapa de 060m de diámetro con losa de fondo de CS paredes laterales de CA y losa de techo también de CA Las conexiones domiciliarias a realizarse son en su totalidad 25 las cuales se realizaran mediante cachimbas de pvc se instalarán 25 Conexiones de desagüe de 200mm a 160 mm estas conexiones irán con sus cajas de registroMejoramiento del Acceso hacia el Asentamiento Humano Virgen de la candelaria II Etapa consistente en Apertura de Vía de 18000 metros lineales con una calzada de entre 360m a 600m | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 490 | 2026 | -16.6146164 | -72.69857 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 225193.33 | 83.1354 | 2026 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado | 1500 | 270875.37 |  | NO
2025626 | HISTORICO_SALUD_Y_SANEAMIENTO | 21890 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EDUARDO DE LA PINIELLA | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | UF DE LA SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION | UEI DE LA GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | 300334 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | SALUD Y SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO GENERAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2005-08-10 00:00:00 | 2005-08-18 00:00:00 | SNIP | 665164.0 | 696523.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56713.19 | NO |  |  |  |  | 200904 | 201010 | 639810.62 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO |  | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 | None |  |  |  |  | NO | SI | 2025-10-29 10:08:41 | Pendiente de liquidación | AREQUIPA | AREQUIPA | YURA | 040128 | -16.1602 | -71.6141 | Instalación de la red secundaria de agua potable e Instalación del sistema de alcantarillado en el Asentamiento Humano Eduardo de la Piniella |  | NO | 2035 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 639810.62 | 91.8577 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 696523.81 |  | NO
2423356 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2423356 | ADQUISICIÓN DE KIT PARA CAMARA DE BOMBEO DE AGUA EN EL(LA) CÁMARA DE BOMBEO DE SIMON BOLIVAR DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UEI SEDAPAR | 500129 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2018-05-17 00:00:00 | 2018-05-21 00:00:00 | INVIERTE | 338026.34 | 324990.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NO |  |  |  |  | 201909 | 201912 | 324990.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 324990.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100 | 100.0 | 2021-06-10 14:12:13 | 2019-01-05 00:00:00 | 2019-03-01 00:00:00 | 2019-08-21 00:00:00 | 2019-10-18 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 040129 | -16.4285 | -71.5254 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -16.42846652999998 | -71.52541091999996 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 324990 | 100 | 2026 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado | 1900 | 324990 |  | NO
2375769 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2375769 | ADQUISICIÓN DE MEDIDOR DE CAUDAL EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE COTAHUASI DE SEDAPAR S.A. EN LA LOCALIDAD COTAHUASI, DISTRITO DE COTAHUASI, PROVINCIA LA UNION, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UEI SEDAPAR | 500129 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2018-05-08 00:00:00 | 2018-05-15 00:00:00 | INVIERTE | 70092.0 | 218157.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -61944.99 | NO |  |  |  |  | 202209 | 202607 | 112968.48 | 125653.03 | 74998.0 | 167134 | 0.0 | 0.0 | SI | 30571.43 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 62.47 | 63.95 | 2026-07-30 15:05:32 | 2022-01-01 00:00:00 | 2024-01-31 00:00:00 | 2026-02-20 00:00:00 | 2026-08-06 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | LA UNION | COTAHUASI | 040801 | -15.2151 | -72.8902 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -15.21513890999995 | -72.89018567999995 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 238621.51 | 109.3804 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 24 | 218157.49 |  | NO
2094329 | HISTORICO_SALUD_Y_SANEAMIENTO | 106665 | CONSTRUCCION DE POZO CEPTICO, POZO PERCOLADOR EN EL AA.HH. SAN ANDRES EN EL DISTRITO DE CHIVAY, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA | 300395 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA - CHIVAY | SALUD Y SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO GENERAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2008-12-05 00:00:00 | 2009-02-28 00:00:00 | SNIP | 46121.0 | 50284.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -8754.38 | NO |  |  |  |  | 200909 | 200911 | 59039.21 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 50284.83 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | NO | NO |  |  | None |  |  |  |  | NO | SI | 2019-11-29 13:46:58 | Pendiente de liquidación | AREQUIPA | CAYLLOMA | CHIVAY | 040501 | -15.6417 | -71.5731 | ESCABACION PARA POZO CEPTICO DE 3005 M3 ESCABACION PARA POZO PERCOLADOR DE 3686M3 ESCABACION PARA CAJA DE DISTRIBUCION CAJA DE REGISTRO CAJA DE DISTRIBUCION TAPA DE POZO CEPTICO TAPA DE CAJAS POZO CEPTICO Y POZO PERCOLADOR DE CONCRETO MUROS DE LADRILLO INSTALACION DE TUBERIAS DE 3640 M Y MITIGACION AMBIENTAL Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION |  | NO | 220 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 59039.21 | 117.4096 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 50284.83 |  | NO
2379705 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2379705 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DESAGUE Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE PINCHOLLO DEL DISTRITO DE CABANACONDE, PROVINCIA DE CAYLLOMA- REGION AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANACONDE | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANACONDE | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANACONDE | 300397 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANACONDE | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2017-08-10 00:00:00 | 2017-08-10 00:00:00 | INVIERTE | 5814548.36 | 11075590.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11021190.92 | SI | 11421091.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202107 | 202602 | 19400.0 | 34000.0 | 0.0 | 35000 | 35000.0 | 34000.0 | SI | 11075590.92 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO | 0 | 0.18 | 2026-07-01 08:39:37 | 2022-01-12 00:00:00 | 2032-05-04 00:00:00 | 2024-11-01 00:00:00 | 2025-06-30 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CAYLLOMA | CABANACONDE | 040503 | -15.6151 | -71.8391 |  |  | NO |  | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | COMPLETADO_APROXIMADO | 53400 | 0.48214 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 53 | 11075590.92 |  | NO
2030918 | HISTORICO_SALUD_Y_SANEAMIENTO | 36260 | CONSTRUCCION DEL RESERVORIO N-26A EN EL CONO NORTE, CERRO COLORADO - AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | UF DE LA SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION | UEI DE LA GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | 757 | REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL | SALUD Y SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO GENERAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2006-07-25 00:00:00 | 2006-08-23 00:00:00 | SNIP | 1114201.0 | 1114201.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 335941.8 | NO |  |  |  |  | 200702 | 200912 | 778259.2 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO | 0.0 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | NO | NO |  |  | None |  |  |  |  | NO | SI | 2025-11-11 08:37:44 | Pendiente de liquidación | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | 040104 | -16.298 | -71.5739 | Comprende la construcción de la camara de bombeo con una bomba de 20 HP la línea de impulsión en una longitud de 400 metros lineales hasta el reservorio circular apoyado de concreto armado de 755 m3 de capacidad |  | NO | 14625 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 778259.2 | 69.8491 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 1114201 |  | NO
2480858 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2480858 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO INTEGAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS SECTORES URBANOS Y RURALES DEL CENTRO POBLADO BELLO HORIZONTE B1 DEL DISTRITO DE MAJES - PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | UEI DE LA Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento | 757 | REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2020-02-10 00:00:00 | 2022-09-08 00:00:00 | INVIERTE | 110640389.33 | 108867593.75 | 1095449.4 | 0.0 | 0.0 | 108873497.17 | SI | 300000.0 | 5000000.0 | 13000000.0 | 500000.0 | 202405 | 202608 | 789545.98 | 66868.0 | 300000.0 | 300000 | 186660.0 | 185724.0 | NO | 108867593.75 | SI | Expediente técnico (B) | SI | NO |  | 0.0 | None | 2023-01-01 00:00:00 | 2029-06-30 00:00:00 | 2023-01-01 00:00:00 | 2029-06-30 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CAYLLOMA | MAJES | 040520 | -16.3628 | -72.1914 | COMPONENTE 01 ADECUADO SERVICIO DE AGUA POTABLE 0101 PTAP PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 6428 M2 0102 REDES Y CONEXIONES DE AGUA POTABLE 18672058 M 0103 RESERVORIO 16286 M2 y 0104 LÍNEAS DE CONDUCCIÓN REDES 1867206 M COMPONENTE 02 ADECUADO SERVICIO DE SANEAMIENTO 0201 PTAR PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL 894190 M2 0202 REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO 15886039 M y COMPONENTE 03 ADECUADA GESTIÓN DE OPERATIVIDAD DEL SERVICIO 0301 CAPACITACIÓN OPERATIVA DEL SERVICIO 400 UND Y 0302 CAPACITACIÓN SANITARIA 600 UND | ADMINISTRACIÓN DIRECTA,ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 62387 | 2026 | -16.362775218999957 | -72.19135041499999 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 856413.98 | 0.78666 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 108867593.75 | SEDAPAR S.A. | SI
2628882 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2628882 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA TALLER CANTERAS II, ASOCIACIÓN AGRUPACIÓN VECINAL EL CRUCERO, ASOCIACIÓN AGRUPACIÓN VECINAL EL CRUCERO II DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | 300334 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2024-01-03 00:00:00 | 2024-01-04 00:00:00 | INVIERTE | 550730.12 | 550730.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 546240.12 | SI | 4500.0 | 130000.0 | 130000.0 | 130000.0 |  |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4490 | 4490.0 | 4490.0 | NO | 481856.74 | SI | Expediente técnico (B) | SI | NO |  | 0.0 | None | 2027-01-01 00:00:00 | 2031-12-01 00:00:00 | 2027-01-01 00:00:00 | 2031-12-01 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | 040104 | -16.3329 | -71.5792 | AGUA POTABLE La toma de agua será de una red existente en donde ya se dejó una caja para este empalme este punto SEDAPAR lo ha denominado empáleme a 300m del reservorio N29 puente bicentenario y toda esta red de agua vendría del reservorio N29 El tendido de 52400m de tubería PVC clase 10 de 110mm de diámetro de red principal Se empalmará con válvulas de control de la red existente de SEDAPAR Se colocará 03 tapones al final de la red de principal Se colocará tee PVC ø 110 mm x 110 mm para poder derivar el agua a todas las manzanas Se colorada 03 codo PVC ø 110 mm x 90 para poder derivar el agua a todas las manzanas Se harán 68 conexiones domiciliarias que están empalmaran a la red principal y se colocara el inicio de la conexión domiciliaria a pie de cada fachada de cada lote protegido con una caja de concretoALCANTARILLADO SANITARIO El tendido de 48195m de tubería PVC SAP DE 200mm de diámetro de red principal Se harán 07 unidades de BUZONES TIPO I HASTA 150 M 02 unidad de BUZONES TIPO I DE 251 HASTA 300 M en total son 09 buzones armados Se harán 68 conexiones domiciliarias que están empalmaran a la red principal y se colocara el inicio de la conexión domiciliaria a pie de cada fachada de cada lote protegido con una caja de concreto Esto se conectará a red de desagüe existente ubicada a 30 metros aproximadamente de la Asociación de vivienda Canteras II del Distrito de Cerro colorado a buzón que ya cuenta con la profundidad y la tubería de conducción adecuada para soportar el caudal de este proyecto | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 5740 | 2026 | -16.33293543362061 | -71.579200098685 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 550730.12 |  | NO
2625856 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2625856 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LOS ÁNGELES DE LA JOYA DISTRITO DE LA JOYA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | 300338 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2023-12-14 00:00:00 | 2023-12-15 00:00:00 | INVIERTE | 12263096.78 | 12263096.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12263096.78 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  | None | 2024-03-01 00:00:00 | 2024-09-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | LA JOYA | 040108 | -16.5004 | -71.8122 | Construcción de 01 Reservorio Circular elevado con una Capacidad de 250 m3 01 Cámara de concreto fc 210 kgcm2 para válvula en empalme a línea de conducción Instalación de 80557 ml de conducción con tubería PVC pagua potab DN 160 mm Instalación 472625 ml de redes de distribución de agua de las cuales 24013 ml de tubería PVCU UF NTP ISO 1452 PN 10 DN 160 mm incanillo 351 ml de Tubería de PVCU UF NTP ISO 1452 PN 10 DN 110mm incl anillo 28256 ml de Tubería dePVCU UF NTP ISO 1452 PN 10 DN 90mm incanillo y 385256 ml de Tubería de PVCU UF NTP ISO 1452 PN 10 DN 63mm incl anillo Instalación de 498 Conexiones domiciliaria de agua potable convencionalInstalación de 480233 ml de tubería de PVC pdesagüe DN 250 incluye prueba hidráulica Construcción de 82 buzones de concreto fc 210 kgcm2 plosas macizas de buzones cámaras cajas CIP Instalación de 498 Conexiones domiciliaria de alcantarillado sanitario Se realizará campañas de sensibilización a la población por parte de la Municipalidad en coordinación con la posta de salud sobre el adiestramiento en el uso del agua e higiene es decir se hará una evaluación en lo que es el impacto en la salud así como enfoques participativos para el control de enfermedades diarreicas etc | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 3180 | 2026 | -16.500352985482614 | -71.81217023387674 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 12263096.78 |  | NO
2700637 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2700637 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL ANEXO VISBE DEL DISTRITO DE HUAYNACOTAS DE LA PROVINCIA DE LA UNION DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA UNION | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA UNION | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA UNION | UEI DE LA GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | 757 | REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2025-07-14 00:00:00 | 2025-07-16 00:00:00 | INVIERTE | 3147711.5 | 3147711.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3147711.5 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO | 2777970.22 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 | None | 2026-06-01 00:00:00 | 2027-12-31 00:00:00 | 2026-06-01 00:00:00 | 2027-12-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | LA UNION | HUAYNACOTAS | 040804 | -15.1495 | -72.8199 | COMPONENTE 1 ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLEAcción 11 Construcción de Captación por manantial consta de la estructura de captación de concreto armado y incluye con cerco perimétrico aplicando norma técnicaAcción 12 Construcción de dos Reservorios consta de concreto armado con una resistencia de 210kgcm2 con un volumen de 30 m3 cada unoAcción 13 Construcción de Red de distribución consta de instalación de tubería pvc con una longitud de 552636 mAcción 14 Construcción de Conexiones domiciliarias viviendas consta de 156 conexionesCOMPONENTE 2 ADECUADA INFRAESTRUCTURA SANITARIAAcción 21 construcción de colector primario consta de concreto simple de 34 unidadesAcción 21 construcción de conexiones domiciliarias de alcantarillado consta de 151 conexiones y 5 ubsCOMPONENTE 3 ADECUADA GESTION SANITARIAAcción 31 Plan de capacitación para la gestión del servicio | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - OBRAS POR IMPUESTOS | NO | 780 | 2026 | -15.149517468962824 | -72.81990676558104 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 3147711.5 |  | NO
2656041 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2656041 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL PUEBLO TRADICIONAL SOGAY DEL DISTRITO DE YARABAMBA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA | GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL | GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL | 300357 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2025-04-08 00:00:00 | 2025-04-09 00:00:00 | INVIERTE | 1979770.57 | 1979770.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1979770.57 | SI | 0.0 | 726590.0 | 1000000.0 | 0.0 |  |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO | 1875186.09 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 | None | 2025-04-09 00:00:00 | 2028-04-28 00:00:00 | 2025-04-09 00:00:00 | 2028-04-28 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | YARABAMBA | 040127 | -16.5691 | -71.4384 | SISTEMA DE AGUA POTABLELINEA DE CONDUCCIÓN INSTALACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE TUBERIA PVC 2 DE 45865 METROS CONSTRUCCION DE VALVULAS DE AIRE 2 UNIDADES Y CONSTRUCCION DE VALVULAS DE PURGA 3 UNIDADESRED DE DISTRIBUCIÓN INSTALACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE TUBERIA PVC AGUA POTABLE 179542 MCONEXIONESINSTALACIÓN DE 20 UNIDADES DE CONEXIONES DOMICILIARESSISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIORED DE ALCANTARILLADOINSTALACIÓN DE TUBERIA PVC ALCANTARILLADO DE 179542 MCONEXIONES DOMICILIARESINSTALACIÓN DE 14 UNIDADES DE CONEXIONES DOMICILIARES | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 227 | 2026 | -16.569111021223073 | -71.43841433262367 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 1979770.57 |  | NO
2661623 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2661623 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CENTROS POBLADOS DE CHUCARAPI, PAMPA BLANCA Y BUENOS AIRES DISTRITO DE COCACHACRA DE LA PROVINCIA DE ISLAY DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCACHACRA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCACHACRA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCACHACRA | 300424 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCACHACRA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2024-09-16 00:00:00 | 2024-09-18 00:00:00 | INVIERTE | 13864014.05 | 14723456.47 | 294469.13 | 0.0 | 0.0 | 14976925.6 | NO |  |  |  |  | 202412 | 202507 | 41000.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 14723456.47 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO | 0 | 0.68 | 2026-07-13 10:04:23 | 2024-12-25 00:00:00 | 2026-10-30 00:00:00 | 2024-12-25 00:00:00 | 2026-10-30 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | ISLAY | COCACHACRA | 040702 | -17.0706 | -71.7227 | Componente I Sistema de agua potable Captacion Implementacion de estructura existente Linea de impulsion 1 tramo caseta existente anclaje y camaras pvalvulas de aire terr Purga terr normal de 100 y 150 mm PTAP suministro e instalacion de camara de ingreso mezcla rapida floculador decantador lecho de secado cisterna de almacen filtro lento caseta de bombeo y camara de contacto del cloro Linea de impulsion 2 tramo PTAPreservorio existente anclaje y obras de concreto suministro e instalacion de tuberias y accesorios Reservorio mejoramiento de estructuras obras caja de valvulas caja de desague vereda perimetral salida linea de aduccion salida limpia y rebose tuberia de ventilacion cloracion por goteo Redes de distribucion corte y reposicion pavimento rigido suministro e instalacion de accesorios en redes de agua potable Conexiones domiciliariasComponente II demolicion y reposicion de pavimentos instalacion de nueva tuberia buzones y conexiones domiciliarias de desague Planta de tratamiento de desague explanaciones camara de rejas y desarenador reactor anaerobido de flujo ascendente filtro anaerobio de flujo ascaendente lecho de secado almacen cerco perimetrico humedales artificialesComponente III Plan de Capacitacion de gestion de servicio de educacion sanitaria | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1879 | 2026 | -17.07064242809607 | -71.72268091498715 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 41000 | 0.27847 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 41 | 14723456.47 |  | NO
2731377 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2731377 | ADQUISICION DE MICRO MEDIDORES EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE LOMAS DEL DISTRITO DE LOMAS, PROVINCIA CARAVELI, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOMAS | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOMAS | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOMAS | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOMAS | 300378 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOMAS | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2026-05-28 00:00:00 | 2026-05-28 00:00:00 | INVIERTE | 481807.43 | 481807.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66967.43 | SI | 481807.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 414840 | 18000.0 | 18000.0 | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  | None | 2026-05-01 00:00:00 | 2026-09-30 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CARAVELI | LOMAS | 040311 | -15.5681 | -74.8497 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -15.568108435906504 | -74.84972379766221 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 481807.43 |  | NO
2554667 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2554667 | AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA CALLE SAN RAMÓN ENTRE MZ. N Y MZ. J DEL P.J. SAN JUAN DE DIOS, DISTRITO DE JACOBO HUNTER - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER | 300337 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2022-06-21 00:00:00 | 2022-08-31 00:00:00 | INVIERTE | 128562.0 | 233423.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30874.34 | SI | 42874.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202212 | 202607 | 190549.04 | 12000.0 | 0.0 | 12000 | 12000.0 | 12000.0 | SI | 233423.38 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 81.6 | 78.1 | 2026-06-16 08:31:38 | 2022-10-01 00:00:00 | 2026-12-31 00:00:00 | 2024-06-11 00:00:00 | 2024-09-28 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | JACOBO HUNTER | 040107 | -16.4547 | -71.5555 | Construcción de RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE con Tubería UF C10 PVC DN110mm NTP ISO 4422 en 6550 m Construcción de CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE con TUBERIA PVC Ø12 C10 NTP ISO 399166 en 3550 m Construcción de RED DE ALCANTARILLADO con buzones de concreto DN120 M H180 M y tubería PVC DN200mm S20 NTP ISO 4435 en 70 m y Construcción de CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO con tubería PVC DN 160MM S20 NTP ISO 4435 en 332 m | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 44 | 2026 | -16.45466393241646 | -71.55553460311438 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 202549.04 | 86.7732 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 68 | 233423.38 |  | NO
2550580 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2550580 | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL(LA) CALLE: FRANCISCO ZELA, 28 DE JULIO, MICAELA BASTIDAS, TUPAC AMARU Y DEAN VALDIVIA UPIS EL SALVADOR DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES - AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES | 300340 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2022-05-10 00:00:00 | 2022-07-13 00:00:00 | INVIERTE | 1590127.77 | 1925066.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 577404.07 | SI | 462463.0 | 165777.0 | 0.0 | 0.0 | 202210 | 202604 | 1296826.44 | 50835.03 | 0.0 | 50836 | 50835.03 | 50835.03 | SI | 94413.55 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 78.48 | 70.0 | 2026-08-10 11:28:34 | 2022-07-21 00:00:00 | 2027-02-04 00:00:00 | 2023-03-14 00:00:00 | 2023-12-21 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | MIRAFLORES | 040110 | -16.3704 | -71.4955 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -16.37041025016802 | -71.49553111096779 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 1347661.47 | 70.006 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 13 | 1925066.51 |  | NO
2502025 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2502025 | RENOVACION DE TUBERIA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE EN EL(LA) VÍA HACIA EL PUEBLO TRADICIONAL DE TUNALES DISTRITO DE TIABAYA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIABAYA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIABAYA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIABAYA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIABAYA | 300353 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIABAYA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2020-10-26 00:00:00 | 2020-10-27 00:00:00 | INVIERTE | 167527.0 | 196449.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NO |  |  |  |  | 202012 | 202308 | 196449.59 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 4500.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100 | 100.0 | 2026-03-19 09:55:17 | 2020-12-01 00:00:00 | 2023-12-29 00:00:00 | 2020-12-02 00:00:00 | 2021-02-02 00:00:00 | NO | SI | 2024-01-04 15:03:00 | Pendiente de liquidación | AREQUIPA | AREQUIPA | TIABAYA | 040123 | -16.4447 | -71.6025 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -16.44470001730786 | -71.60251846038726 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 196449.59 | 100 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 157 | 196449.59 |  | NO
2553336 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2553336 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y CASETA EN EL(LA) RESERVORIO R-2 C.P. SAN ISIDRO DISTRITO DE COCACHACRA, PROVINCIA ISLAY, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UEI SEDAPAR | 500129 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2022-06-07 00:00:00 | 2022-06-10 00:00:00 | INVIERTE | 411314.99 | 711532.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 163843.33 | NO |  |  |  |  | 202304 | 202406 | 547689.65 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 93095.37 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 95 | 94.97 | 2026-07-31 00:07:08 | 2022-08-17 00:00:00 | 2024-03-31 00:00:00 | 2023-12-01 00:00:00 | 2024-02-28 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | ISLAY | COCACHACRA | 040702 | -17.0851 | -71.7639 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -17.085110021258252 | -71.76386470886301 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 547689.65 | 76.9732 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 23 | 711532.98 |  | NO
2461180 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2461180 | RECUPERACION AGUA POTABLE RESERVORIO R-10 MARIANO MELGAR DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UF SEDAPAR | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UEI SEDAPAR | 500129 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2019-09-11 00:00:00 | 2019-09-11 00:00:00 | INVIERTE | 5089553.43 | 6229664.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2310472.24 | NO |  |  |  |  | 202002 | 202607 | 4040136.82 | 1520291.81 | 4500000.0 | 4500000 | 0.0 | 0.0 | SI | 6229664.58 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 60 | 61.22 | 2026-06-11 11:57:41 | 2010-12-01 00:00:00 | 2024-11-13 00:00:00 | 2010-12-01 00:00:00 | 2024-11-13 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | MARIANO MELGAR | 040109 | -16.4061 | -71.5124 | Se plantea la demolición y construcción de un reservorio apoyado de concreto armado con un techo tipo cúpula tendrá un diámetro de 3480 m una altura efectiva de agua de 475 m y un volumen de almacenamiento de aproximadamente 451697m3 Será impermeabilizado interiormente pintado exteriormente contará con una vereda perimetral Anexo al reservorio se construirá una caseta de válvulas de concreto armado de un nivel Se prevé renovar el equipamiento en las líneas de entrada como salidaEn cuanto a las obras complementarias se realizará el mejoramiento y rediseño de las instalaciones hidráulicas de la cámara de válvulas de ingreso y salida Reemplazando las existentes en su totalidadEl reservorio contara con dos ingresos que provendrán de la Captación La Bedoya y la nueva planta Miguel de la Cuba Ibarra El reservorio abastecerá a la población mediante dos tuberías de salida ramificadas en la Caseta de válvulas y controladas con una cámara de medición de caudal para cada ramalSe mantendrá la red de limpieza y rebose del reservorio hacia el buzón de descarga existente | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 40245 | 2026 | -16.406083799999973 | -71.51242499999995 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 5560428.63 | 89.2573 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 73 | 6229664.58 |  | NO
2087578 | HISTORICO_SALUD_Y_SANEAMIENTO | 31283 | ¿INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION URBANIZADORA CIUDAD DE DIOS EN EL DISTRITO DE YURA, AREQUIPA¿ | PIP MAYOR (SNIP) | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | SUB GERENCIA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | UEI DE LA GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | 757 | REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL | SALUD Y SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO GENERAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2006-04-03 00:00:00 | 2008-03-31 00:00:00 | SNIP | 9947028.0 | 28276526.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65880.11 | NO |  |  |  |  | 200902 | 201912 | 28210646.85 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 16561149.33 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 99.63 | 99.63 | 2021-10-20 23:33:34 | 2009-01-16 00:00:00 | 2025-12-31 00:00:00 | 2009-01-16 00:00:00 | 2025-12-31 00:00:00 | NO | SI | 2024-06-28 19:35:06 | Pendiente de liquidación | AREQUIPA | AREQUIPA | YURA | 040128 | -16.1602 | -71.6141 | El proyecto de Agua Potable de la Asociación Urbanizadora Ciudad de Dios permitirá dotar del servicio de Agua Potable a esta Asociación a través del Reservorio N 37 en forma provisional y posteriormente se complementa con el Reservorio N34 La descripción detallada de la infraestructura propuesta en el Proyecto Agua Potable de la Asociación Urbanizadora Ciudad de Dios Se ha diseñado 4765582 metros lineales de tubería de PVC ISO4422 Clase 10 de diámetros nominales comprendidos entre 90MM y 355MM instalados en todas y cada una de las calles y vías que conforman la Asociación para hacer posible atender a todas las viviendas asentadas en este asentamiento humano En el resumen general de las tuberías se ha propuesto insertar 533 accesorios de tipo Fierro Dúctil también se ha propuesto en el diseño instalar 277 válvulas de Fierro Dúctil y el diseño de 51 grifos contra incendio del tipo poste asimismo se han diseñado 03 unidades de Cámaras Reguladoras de Presión Por otro lado en el proyecto se ha propuesto el diseño de válvulas de aire automáticas de doble efecto 2 de 200 MM y 1 de 160 MM de diámetro nominal El sistema en resumen contará con las redes secundarias de agua potable conexiones domiciliarias y micro medición conectada al Reservorio N 37 Para el sistema de alcantarillado que comprende el diseño del sistema de colectores secundarios en todo el ámbito urbano de la Asociación y la del Colector Principal S VI La red de colectores secundarios ha sido diseñada con tubería PVC de 200 mm y en una longitud de 4641415 metros lineales y el Colector Principal S VI con tubería PVC de 315 mm de diámetro con una longitud de 254820 metros lineales diseñadas en tres sectores del Colector También comprende la construcción de 520 buzones de inspección y control en los colectores secundarios y 37 buzones en las tres entregas de concreto simple para alturas que están comprendidas entre 120 y 600 metros y de concreto armado para alturas mayores Los buzones son de tipo estándar de 120 m de diámetro interior y profundidades variables con marcos de fierro fundido y tapa de concreto reforzado de 060 m de diámetro El acero de refuerzo que se utilizará es el estructural fy 4200 Kg cm2 el concreto para el techo de fc 210 Kg cm2 y para el fuste y fondo fc 175 Kg cm2 En resumen el sistema contara con redes colectoras secundarias conexiones domiciliarias y el emisor conectado a la red de desagües de SEDAPAR SA en el sector de la margen derecha del Cono Norte |  | NO | 18244 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 28210646.85 | 99.767 | 2026 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado | 1768 | 28276526.96 |  | NO
2093806 | HISTORICO_SALUD_Y_SANEAMIENTO | 62451 | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GAMEZ EN EL DISTRITO DE SOCABAYA E IMPLEMENTACION DE RED DE COLECTORES Y EMISOR PARA EL CONO SUR DISTRITOS SOCABAYA-CHARACATO, REGION AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHARACATO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHARACATO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHARACATO | 300335 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHARACATO | SALUD Y SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO GENERAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2007-09-19 00:00:00 | 2009-08-07 00:00:00 | SNIP | 9992762.0 | 11064126.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50426.09 | NO |  |  |  |  | 200909 | 202209 | 11013700.24 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 10605601.34 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100 | 100.0 | 2020-11-04 11:19:42 | 2009-08-14 00:00:00 | 2024-12-01 00:00:00 | 2019-06-11 00:00:00 | 2019-11-28 00:00:00 | NO | SI | 2021-03-19 09:37:22 | Pendiente de liquidación | AREQUIPA | AREQUIPA | CHARACATO | 040105 | -16.4487 | -71.3592 | REDES INTERNAS DE DESAGÜE EN EL AUM HORACIO ZEBALLOS GAMEZPara el AUM Horacio Zeballos Gamez se ha considerado la construcción de 375 buzones de concreto con un diámetro interior de 120 m y profundidades variables Además se utilizará tubería PVCUFLEX donde se ha estimado los diámetros considerando que la tubería trabaje al 75 de su diámetro nominal De acuerdo con los cálculos realizados se ha considerado instalar 3393133 m de tubería de 8 y 128267m De tubería de 10 4699m de tubería de 12RED DE COLECTORES Y EMISOR GENERALPara las Asoc de Vivienda Ampliación Characato Juventud Characato Gustavo Momhe Llona Nuevo Characato Cristo Salvador Jesús de Nazareth Virgen de Lourdes Pueblo Joven Villa Paraíso y el AUM Gustavo Mohme Llona del distrito de Characato y el AUM Horacio Zeballos Gamez del distrito de Socabaya será necesario la construcción de una red de colectores tuberías que no admiten conexiones domiciliarias y finalmente se requiere de la construcción de una red de tuberías que permitan evacuar las aguas residuales hasta su dispocision en la Planta de Tratamiento compacta proyectada para implementar esta obra se requiere la instalación de186680m de tubería PVCUFLEX DN 200 mm 202114 m de tubería PVCUFLEX DN 250 mm147185 m de tubería PVCUFLEX DN 315 mm126196 m de tubería PVCUFLEX DN 400 mm331495 m de tubería PVCUFLEX DN 450 mm668736 m de tubería PVCUFLEX DN 600 mmAsí también la construcción de 311 buzones de concreto además se contempla la construcción de 01 pase aéreos de 15 m aproximadamente el cual se encuentra en el punto mas bajo de AUM Horacio Zeballos Gamez entre las progresivas 259945 263498 el cual permite cruzar la Quebrada la Huaylla Asimismo se requiere la constricción de un cruce aéreo de 16860 m el cual permite cruzar el rió socabaya entre las progresivas 934759 y 952080También se requiere la construcción de un pase de tubería enterrada en el lecho de la quebrada la huaylla entre las progresiva 114116 y 116628La red de colectores se inicia en la progresiva 0000 en el AH Juventud Characato con tubería PVC de 8 de diámetro tiene una trayectoria que va en forma paralela a la quebrada la huaylla margen derecha este tramo llega hasta El AH Nuevo Characato en la progresiva 112765 en este punto se recibe la descarga de aguas residuales de los asentamientos humanos Gustavo Mohme Llona Ampliación Characato y Nueva Characato desde este punto el diámetro de la tubería es de 12 hasta la progresiva 259945 punto donde se recibe la descarga de Aguas residuales del AUM Horacio Zeballos Gamez desde este lugar cambia el diámetro de la tubería a 16 de diámetro hasta la progresiva 386146 en la Av San fernando en el PT La Pampa lugar donde se recibe la descarga del Ramal 2 del sector F del AUM Horacio Zeballos GamezEl emisor general se inicia precisamente en la progresiva 386146 con tubería PVC de 18 de diámetro y tiene una trayectoria que recorre en forma paralela a la vía asfaltada que va hacia el pueblo tradicional de socabaya Este tramo llega hasta la parte baja del PT de Socabaya en la progresiva 717641 en este punto se inicia el segundo tramo el emisor cambia de diámetro a 24 de diámetro y va en dirección al Pueblo tradicional El Pasto zona en la que se cruza a la margen derecha del rio socabaya para llegar a la via paisajista a la altura de La Mansión del Fundador en Huasacache Hunter desde este punto el emisor recorre en forma paralela al colector que viene de Ciudad Mi Trabajo y va en dirección al pueblo tradicional Pampas del Cuzco hasta llegar a la zona de Alata en la progresiva 1386377 |  | NO | 23262 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 11013700.24 | 99.5442 | 2026 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado | 2118 | 11064126.33 |  | NO
2439387 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2439387 | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD TARUCAMARCA, DISTRITO TISCO, PROVINCIA CAYLLOMA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INTERVENCIONES IRI | GN | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO |  |  | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | 1085 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | APROBADO | 2019-03-07 00:00:00 | 2019-05-02 00:00:00 | INVIERTE | 244432.12 | 248886.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 243701.69 | NO |  |  |  |  | 202006 | 202006 | 5184.43 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI |  | SI | Ejecución física (C) | NO | NO |  |  | None | 2020-10-05 00:00:00 | 2020-11-16 00:00:00 | 2020-10-05 00:00:00 | 2020-11-16 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CAYLLOMA | TISCO | 040517 | -15.181 | -71.522 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - NÚCLEO EJECUTOR | NO |  | 2026 | -15.180975 | -71.5219516667 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 5184.43 | 2.0831 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 248886.12 |  | NO
2333869 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 373073 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA MICROMEDICION DEL CENTRO POBLADO DE COTAHUASI, DISTRITO DE COTAHUASI, PROVINCIA DE LA UNION, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, REGION AREQUIPA | PIP MENOR (SNIP) | GN | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UEI SEDAPAR | 500129 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2016-11-07 00:00:00 | 2016-11-18 00:00:00 | SNIP | 211313.0 | 134688.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44841.81 | NO |  |  |  |  | 202107 | 202203 | 89846.56 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 223820.07 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 0.0 | None | 2016-08-11 00:00:00 | 2022-11-08 00:00:00 | 2021-07-17 00:00:00 | 2022-03-14 00:00:00 | NO | SI | 2023-06-19 14:42:21 | Pendiente de liquidación | AREQUIPA | LA UNION | COTAHUASI | 040801 | -15.213 | -72.8891 | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MEDIDORES PARA LA LOCALIDAD DE COTAHUASI PARA UN PERÍODO DE 5 AÑOS POR CONCEPTO DE PÉRDIDA DE VIDA ÚTIL INSTALACIÓN EN CONEXIONES NUEVAS O REEMPLAZO DE CONEXIONES DEFECTUOSAS | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 2188 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | COMPLETADO_APROXIMADO | 89846.56 | 66.707 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 134688.37 | SEDAPAR S.A. | SI
2318469 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 355518 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA MICRO MEDICION DE LA LOCALIDAD DE CARAVELI, DISTRITO DE CARAVELI, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO Y REGION AREQUIPA | PIP MENOR (SNIP) | GN | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UEI SEDAPAR | 500129 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2016-05-17 00:00:00 | 2016-07-19 00:00:00 | SNIP | 257923.16 | 114618.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59547.62 | NO |  |  |  |  | 202107 | 202203 | 55070.79 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 270768.43 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 0.0 | None | 2016-07-19 00:00:00 | 2022-10-16 00:00:00 | 2021-07-17 00:00:00 | 2022-03-14 00:00:00 | NO | SI | 2023-06-19 14:47:14 | Pendiente de liquidación | AREQUIPA | CARAVELI | CARAVELI | 040301 | -15.8644 | -73.3275 | ADQUISICION E INSTALACION DE 1328 MEDIDORES Y SUS ACCESORIOS PARA UNA EFICIENTE SERVICIO A LOS REQUERIMIENTOS DE LA POBLACION | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 4033 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | COMPLETADO_APROXIMADO | 55070.79 | 48.0471 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 114618.41 |  | NO
2380227 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2380227 | RENOVACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA URBANIZACIÓN CERRO SALAVERRY, DISTRITO DE SOCABAYA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GN | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO |  | SEDAPAR S.A. - SEDAPAR |  | 500129 |  | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | APROBADO | 2017-08-21 00:00:00 | 2017-08-21 00:00:00 | INVIERTE | 3463932.74 | 3463932.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3463932.74 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  | None |  |  |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | SOCABAYA | 040122 | -16.4689 | -71.5381 |  |  | NO |  | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 3463932.74 |  | NO
2442237 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2442237 | REHABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD VISBE, DISTRITO HUAYNACOTAS, PROVINCIA LA UNION, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INTERVENCIONES IRI | GN | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO |  |  | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | 1085 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | APROBADO | 2019-03-28 00:00:00 | 2019-05-21 00:00:00 | INVIERTE | 297767.93 | 304042.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 294312.85 | NO |  |  |  |  | 202111 | 202111 | 9730.08 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI |  | SI | Ejecución física (C) | NO | NO |  |  | None | 2020-11-15 00:00:00 | 2021-02-12 00:00:00 | 2020-11-15 00:00:00 | 2021-02-12 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | LA UNION | HUAYNACOTAS | 040804 | -15.148 | -72.8198 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - NÚCLEO EJECUTOR | NO |  | 2026 | -15.148043333 | -72.819815 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 9730.08 | 3.2002 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 304042.93 |  | NO
2657818 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2657818 | ADQUISICION DE TERRENO EN EL(LA) LA LOCALIDAD DE CHULE PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DE OCOÑA Y LOS ANEXOS DE PUMACOTO, EL PUENTE Y CHULI DEL DISTRITO DE OCOÑA, PROVINCIA DE CAMANA ¿ AREQUIPA EN EL CENTRO POBLADO CHULE, DISTRITO DE OCOÑA, PROVINCIA CAMANA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOÑA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOÑA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOÑA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOÑA | 300365 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOÑA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2024-08-12 00:00:00 | 2024-08-13 00:00:00 | INVIERTE | 196664.59 | 196664.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80510.8 | SI | 91558.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202503 | 202607 | 105106.79 | 6350.0 | 0.0 | 11047 | 11046.9 | 6350.0 | SI | 13256.25 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 93.98 | 94.38 | 2026-04-15 16:45:35 | 2024-07-15 00:00:00 | 2026-04-30 00:00:00 | 2024-07-15 00:00:00 | 2026-04-30 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CAMANA | OCOÑA | 040206 | -16.4507 | -73.1068 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -16.450654889461937 | -73.10677234060869 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 111456.79 | 56.6735 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 130 | 196664.59 |  | NO
2651842 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2651842 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE PRETRATAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION EN EL(LA) DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR DE PALCA QUE ABASTECE A LOS CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO DE VITOR, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VITOR | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VITOR | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VITOR | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VITOR | 300355 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VITOR | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2024-06-13 00:00:00 | 2024-06-21 00:00:00 | INVIERTE | 287186.49 | 938579.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28430.78 | SI | 35598.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202409 | 202606 | 902981.74 | 7166.67 | 0.0 | 7167 | 7166.67 | 7166.67 | SI | 51177.6 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100 | 98.65 | 2026-07-14 14:58:31 | 2024-11-20 00:00:00 | 2026-12-31 00:00:00 | 2024-11-20 00:00:00 | 2025-06-14 00:00:00 | NO | SI | 2025-12-15 12:03:57 | Pendiente de liquidación | AREQUIPA | AREQUIPA | VITOR | 040125 | -16.4655 | -71.9345 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -16.465542465983766 | -71.93445813491701 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 910148.41 | 96.9708 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 40 | 938579.52 |  | NO
2707971 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2707971 | REMODELACION DE SISTEMA DE CONDUCCION REPARACION DE RESERVORIO EN EL(LA) ANEXO DE BUENA VISTA Y CHACO DISTRITO DE SABANDIA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SABANDIA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SABANDIA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SABANDIA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SABANDIA | 300346 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SABANDIA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2025-09-26 00:00:00 | 2025-10-13 00:00:00 | INVIERTE | 258863.42 | 258863.42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.09 | SI | 258863.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202512 | 202606 | 186993.33 | 68869.9 | 0.0 | 71870 | 68869.9 | 68869.9 | SI | 28200.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100 | 100.0 | 2026-04-08 15:51:53 | 2025-12-12 00:00:00 | 2026-02-28 00:00:00 | 2025-12-12 00:00:00 | 2025-12-30 00:00:00 | NO | SI | 2026-06-26 12:34:38 | Pendiente de liquidación | AREQUIPA | AREQUIPA | SABANDIA | 040116 | -16.4474 | -71.4918 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -16.44739511038285 | -71.49184868843251 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 255863.23 | 98.841 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 137 | 258863.42 |  | NO
2682927 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2682927 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO YURAMAYO SEGUNDA PAMPA DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE SIGUAS DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE SIGUAS | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE SIGUAS | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE SIGUAS | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE SIGUAS | 300348 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE SIGUAS | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2025-03-10 00:00:00 | 2025-03-14 00:00:00 | INVIERTE | 2547963.07 | 2547963.07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2505463.07 | SI | 0.0 | 50000.0 | 50000.0 | 50000.0 | 202506 | 202512 | 42500.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | SI | NO |  | 0.0 | None | 2025-04-01 00:00:00 | 2025-10-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | SAN JUAN DE SIGUAS | 040118 | -16.3637 | -72.1547 | CAPTACION Construcción de una infraestructura CANAL MATRIZLINEA DE CONDUCCIONLa construcción de la línea de conducción está conformada por tubería que tiene una longitud de 20 ml de TUBERIA PVC Ø63mm NTP ISO 1452RESERVORIO LA CANTUTA V800 M3La construcción de reservorio 800 m3 de concreto armadoLINEA DE DISTRIBUCCIONLa construcción de la línea de conducción está conformada por tubería que tiene una longitud de 48953 ml de TUBERIA PVC Ø63mm NTP ISO 1452CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLEInstalación de 100 Conexiones domiciliariasPLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALESConstrucción de ptar de concreto armado incluyendo cerco perimétricoRED DE ALCANTARILLADOInstalación de red de alcantarillado de tuberia pvcu s25 p alcantarillado union flex diam6 con longitud de 216996 mCONEXIONES DOMICILIARESInstalación de conexiones domiciliarias desague con 100 | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 500 | 2026 | -16.36366991074153 | -72.15469371747773 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 42500 | 1.668 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 2547963.07 |  | NO
2736290 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2736290 | CONSTRUCCION DE RESERVORIO EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO LA PLANCHADA DISTRITO DE OCOÑA, PROVINCIA CAMANA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | UF DE LA SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION | UEI DE LA GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | 757 | REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2026-07-22 00:00:00 | 2026-07-24 00:00:00 | INVIERTE | 536609.85 | 536609.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 536609.85 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  | None | 2026-07-01 00:00:00 | 2026-11-30 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CAMANA | OCOÑA | 040206 | -16.4 | -73.2325 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -16.400004430487936 | -73.23246523351119 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 536609.85 |  | NO
2524867 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2524867 | CREACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN EL A.H. ASOC. PROVIVIENDA LOS BALCONES DE CHILINA, ASOC. PROVIVIENDA SAN LAZARO Y LA ASOC. DE VIVIENDA LOS ANDENES DE ALTO SELVA ALEGRE, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE | 300332 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | ACTIVO | VIABLE | 2021-07-23 00:00:00 | 2021-07-23 00:00:00 | INVIERTE | 2271572.67 | 3468990.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3468990.88 | SI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 3468990.88 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100 | 94.93 | 2026-07-31 12:33:08 | 2025-08-19 00:00:00 | 2031-12-31 00:00:00 | 2025-12-01 00:00:00 | 2026-03-30 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | ALTO SELVA ALEGRE | 040102 | -16.3622 | -71.5272 | Componente 1 Adecuada infraestructura de drenaje pluvial Construcción de redes de drenaje que consiste en los trabajos de excavación de zanjas colocación de las tuberías corrugadas PEAD sobre cama de apoyo y el posterior relleno Construcción de buzones en concreto armado sobre solado de concreto simple Construcción de cajas de inspección en concreto armado sobre solado de concreto simple Construcción de rejillas de captación de concreto armado con tapa de rejillas prefabricadas de concreto armado Construcción de las estructuras de salida del drenaje pluvial en concreto simple y concreto emboquillado Reposición de pavimento al desarrollar las redes de drenaje pluvial se demolerá el pavimento existente al terminar la instalación de las tuberías se procederá al parchado con pavimento asfáltico en frío de 5cm de espesorComponente 2 Conocimiento de medidas de prevenciónCapcitacion a la población en gestión de riesgos ante inundaciones manejo y respuesta ante desastres asi como planes de contigencia | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - OBRAS POR IMPUESTOS,ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1571 | 2026 | -16.362245290327454 | -71.52720335150565 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 23 | 3468990.88 |  | NO
2517051 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2517051 | RENOVACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO EN EL(LA) AV. JOSE CARLOS MARIATEGUI AA.HH. GRAFICOS, DEL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE | 300332 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2021-04-20 00:00:00 | 2021-04-20 00:00:00 | INVIERTE | 433245.86 | 385516.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 172248.9 | NO |  |  |  |  | 202107 | 202112 | 213267.1 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 43222.4 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 37.25 | 40.5 | 2021-09-15 13:21:18 | 2021-07-01 00:00:00 | 2021-11-01 00:00:00 | 2021-07-16 00:00:00 | 2021-09-13 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | ALTO SELVA ALEGRE | 040102 | -16.3838 | -71.5243 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -16.383816764329232 | -71.52430401335528 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 213267.1 | 55.3199 | 2026 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado | 1803 | 385516 |  | NO
2718187 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2718187 | REPARACION DE POZO PERCOLADOR Y BUZON EN EL(LA) SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO CRUCE LOMAS, DISTRITO DE LOMAS, PROVINCIA CARAVELI, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOMAS | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOMAS | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOMAS | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOMAS | 300378 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOMAS | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2026-01-19 00:00:00 | 2026-01-19 00:00:00 | INVIERTE | 53369.02 | 60751.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.69 | SI | 53369.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202603 | 202605 | 0.0 | 55751.31 | 0.0 | 60752 | 60751.31 | 60751.31 | SI | 17000.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100 | 91.77 | 2026-05-14 16:03:15 | 2026-03-01 00:00:00 | 2026-04-01 00:00:00 | 2026-03-01 00:00:00 | 2026-04-01 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CARAVELI | LOMAS | 040311 | -15.5121 | -74.8395 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -15.512121658039721 | -74.83951840329688 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 55751.31 | 91.7697 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 101 | 60751.31 |  | NO
2506998 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2506998 | CREACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN EL PUEBLO TRADICIONAL DE CERRO VIEJO, COOPERATIVA DE VIVIENDA LA ALBORADA, URB. CERRO COLORADO, URB. SANTA ROSA DE LIMA, URB. VILLA EL SOL, URB. LAS CALENDULAS, SECTOR ALDEAS INFANTILES Y LA AV. PUMACAHUA, DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | 300334 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2020-12-15 00:00:00 | 2020-12-15 00:00:00 | INVIERTE | 2525020.81 | 1745716.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1697316.19 | NO |  |  |  |  | 202211 | 202311 | 48400.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 1612606.02 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 2.77 | 2024-01-10 16:14:57 | 2021-06-02 00:00:00 | 2025-09-30 00:00:00 | 2021-06-02 00:00:00 | 2025-09-30 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | 040104 | -16.3794 | -71.5573 | COMPONENTE 01 INFRAESTRUCTURA DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL Acción 11 Construcción del sistema de drenaje a través de concreto simple Fc 100 kgcm2 y armado Fc 210 Kgcm2 para estructuras en 30874 m3 Instalación de tuberías para drenaje pluvial en 2236 ml De acuerdo al cálculo de diseño se instalará tubería PVC DN300 mm en 210 ml tubería PVC DN500 mm en 250 ml tubería PVC DN 600 mm en 1223 ml y tubería PVC DN700 mm en 553 mlSe deberá realizar obras complementarias como corte y rotura de pavimento en 1868 m2 así como pruebas de calidad prueba de compresión prueba de compactación de suelos | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 4534 | 2026 | -16.37936424807229 | -71.5572596289431 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 48400 | 2.7725 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 1745716.19 |  | NO
2469975 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2469975 | CONSTRUCCION DE CANAL DE DRENAJE EN EL(LA) CANAL DE DRENAJE ASOCIACIÓN DE VIVIENDA CIUDAD MUNICIPAL ZONA 1 DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | 300334 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | ACTIVO | APROBADO | 2019-11-19 00:00:00 | 2019-11-20 00:00:00 | INVIERTE | 944758.85 | 949082.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82126.88 | NO |  |  |  |  | 202009 | 202212 | 866955.18 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 41101.1 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100 | 99.69 | 2026-08-05 12:39:59 | 2021-02-16 00:00:00 | 2026-12-31 00:00:00 | 2021-02-16 00:00:00 | 2021-10-21 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | 040104 | -16.3265 | -71.5914 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -16.32647982222885 | -71.59144170062935 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 866955.18 | 91.3467 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 18 | 949082.06 |  | NO
2719650 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2719650 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE EN EL(LA) ANILLO VIAL PARTE BAJA ZONA SUR, DISTRITO DE TIABAYA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIABAYA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIABAYA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIABAYA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIABAYA | 300353 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIABAYA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | ACTIVO | APROBADO | 2026-02-02 00:00:00 | 2026-02-12 00:00:00 | INVIERTE | 442466.97 | 442466.97 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 442466.97 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  | None | 2026-04-01 00:00:00 | 2026-08-31 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | TIABAYA | 040123 | -16.439 | -71.5957 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -16.438989993478888 | -71.5956978719069 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 442466.97 |  | NO
2466190 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2466190 | CONSTRUCCION DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA ASENTAMIENTO HUMANO EL PARAÍSO DISTRITO DE LA JOYA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | 300338 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2019-10-16 00:00:00 | 2019-10-17 00:00:00 | INVIERTE | 243711.08 | 219123.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54642.29 | NO |  |  |  |  | 202102 | 202109 | 164481.15 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 32644.37 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100 | 100.0 | 2021-06-28 22:18:17 | 2021-01-25 00:00:00 | 2021-03-15 00:00:00 | 2021-02-08 00:00:00 | 2021-03-26 00:00:00 | NO | SI | 2023-07-26 09:31:38 | Pendiente de liquidación | AREQUIPA | AREQUIPA | LA JOYA | 040108 | -16.6967 | -71.8725 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -16.69666999999993 | -71.87251999999995 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 164481.15 | 75.0632 | 2026 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado | 1882 | 219123.44 |  | NO
2567524 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2567524 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO EN EL(LA) ASOCIACION DE VIVIENDA BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD URASQUI, DISTRITO DE MARIANO NICOLAS VALCARCEL, PROVINCIA CAMANA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO NICOLAS VALCARCEL | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO NICOLAS VALCARCEL | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO NICOLAS VALCARCEL | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO NICOLAS VALCARCEL | 300362 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO NICOLAS VALCARCEL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2022-11-23 00:00:00 | 2022-11-23 00:00:00 | INVIERTE | 291892.47 | 288862.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 135879.68 | NO |  |  |  |  | 202212 | 202212 | 152982.6 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 28243.56 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 53 | 53.67 | 2023-09-28 18:08:07 | 2022-11-01 00:00:00 | 2024-04-01 00:00:00 | 2022-11-01 00:00:00 | 2024-04-01 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CAMANA | MARIANO NICOLAS VALCARCEL | 040203 | -16.0334 | -73.1752 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA,ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -16.033402416174244 | -73.17515210052368 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 152982.6 | 52.9604 | 2026 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado | 1060 | 288862.28 |  | NO
2471240 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2471240 | REHABILITACIÓN DEL COLECTOR DE 200 MM EN LA CALLE HUMBOLT ¿URBANIZACIÓN 200 MILLAS, DISTRITO DE PAUCARPATA ¿PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA | INTERVENCIONES IRI | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA |  |  | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA | 300342 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | APROBADO | 2019-11-29 00:00:00 | 2019-11-29 00:00:00 | INVIERTE | 711990.28 | 548098.42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 548098.42 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI |  | SI | Ejecución física (C) | NO | NO |  |  | None | 2021-06-30 00:00:00 | 2021-08-31 00:00:00 | 2021-06-30 00:00:00 | 2021-08-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | PAUCARPATA | 040112 | -16.4249 | -71.5066 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA,ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -16.42492917406412 | -71.5065612155883 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 548098.42 |  | NO
2506067 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2506067 | RENOVACION DE SISTEMA DE DRENAJE EN EL(LA) DE LA AVENIDA SALAVERRY EN EL PUEBLO TRADICIONAL DE LARA, DISTRITO DE SOCABAYA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | 300352 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2020-12-07 00:00:00 | 2020-12-07 00:00:00 | INVIERTE | 132393.74 | 692513.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41461.67 | NO |  |  |  |  | 202102 | 202111 | 651052.18 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 18691.71 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 91.8 | 91.39 | 2022-04-04 10:35:56 | 2021-01-19 00:00:00 | 2024-12-31 00:00:00 | 2021-01-19 00:00:00 | 2021-06-22 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | SOCABAYA | 040122 | -16.4533 | -71.5307 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -16.453309570214792 | -71.53070644448059 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 651052.18 | 94.0129 | 2026 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado | 1602 | 692513.85 |  | NO
2304792 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 343646 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE DE LOS PUEBLOS ADMINISTRADOS POR EL JASS DE CONGATA, DISTRITO DE UCHUMAYO - AREQUIPA - AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO | UEI - gdu DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO | 300354 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2015-12-22 00:00:00 | 2016-03-15 00:00:00 | SNIP | 9022826.0 | 8759613.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 140143.0 | NO |  |  |  |  | 201812 | 202512 | 8619470.05 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 4971645.83 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100 | 98.23 | 2025-12-15 11:59:43 | 2021-05-14 00:00:00 | 2026-12-31 00:00:00 | 2020-02-03 00:00:00 | 2022-10-21 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | UCHUMAYO | 040124 | -16.4252 | -71.6727 | Componente 1 Renovación de las instalaciones de agua potable Rehabilitación de 1 línea de Conducción con una longitud de 500000m Construcción de un reservorio enterrado de 200 m3 de volumen útil y otro reservorio Elevado de 160 m3 de volumen útil Rehabilitación de 360 ml de la línea de aducción Instalación de redes de distribución Instalación de conexiones domésticas reposición 54400 conexiones Instalación de 544 unidades de micro medidores Componente 2 Renovación de las instalaciones de alcantarillado Rehabilitación de 598995 ml de redes colectoras DN 200MM Rehabilitación e instalación de 113351 ml de red Emisor DN 250MM Rehabilitación de redes de colectoras un total de 598995 mts de tubería Instalación de 13 unid de buzones en redes e interceptores | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 2720 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 8619470.05 | 98.4001 | 2026 | VIGENTE_CON_RETRASO | Reporte físico con > 6 meses | 251 | 8759613.05 |  | NO
2499210 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2499210 | CONSTRUCCION DE RESERVORIO EN EL(LA) PLANTA DE AGUA POTABLE, DISTRITO DE SANTA RITA DE SIGUAS, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA RITA DE SIGUAS | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA RITA DE SIGUAS | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA RITA DE SIGUAS | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA RITA DE SIGUAS | 300351 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA RITA DE SIGUAS | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2020-09-28 00:00:00 | 2020-10-12 00:00:00 | INVIERTE | 443900.08 | 750948.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48223.8 | SI | 48224.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202012 | 202212 | 702724.42 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 40272.57 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100 | 93.58 | 2026-08-17 10:20:54 | 2020-11-19 00:00:00 | 2026-10-29 00:00:00 | 2020-11-19 00:00:00 | 2021-03-06 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | SANTA RITA DE SIGUAS | 040121 | -16.4487 | -72.131 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -16.44871656196401 | -72.1309511639578 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 702724.42 | 93.5783 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 6 | 750948.22 |  | NO
2333980 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 373180 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES RURALES DE PAPACHACRA, CARMEN ALTO, CHIRINGAY, AYACOTO COLLPANCA Y AYAHUALA DEL DISTRITO DE CHUQUIBAMBA, PROVINCIA DE CONDESUYOS - AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAQUIHUA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDESUYOS | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDESUYOS | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDESUYOS | 300415 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDESUYOS - CHUQUIBAMBA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2016-11-08 00:00:00 | 2017-01-27 00:00:00 | SNIP | 5428610.0 | 21682754.59 | 130096.53 | 0.0 | 0.0 | 1834222.85 | SI | 9000000.0 | 100000.0 | 100000.0 | 0.0 | 201706 | 202608 | 12302397.27 | 4637302.57 | 0.0 | 7676231 | 7531989.17 | 7305382.87 | SI | 14608162.19 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 60.09 | 59.64 | 2026-08-19 17:33:12 | 2023-05-05 00:00:00 | 2028-12-04 00:00:00 | 2023-05-02 00:00:00 | 2024-02-01 00:00:00 |  | NO |  |  | AREQUIPA | CONDESUYOS | CHUQUIBAMBA | 040601 | -16.0369 | -72.7997 | EL PRESENTE PROYECTO CONSISTE EN LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CON TUBERIA PVC UF DN 200MM 3 DESP ISO 4435 S25 INSTALACION DE BUZONES DE CONCRETO CON UNA ALTURA VARIABLE EN FUNCION DE LA PENDIENTE CONEXIONES DOMICILIARIAS Y CAPACITACION RESPECTIVA EN LOS CENTROS POBLADOS DE CARMEN ALTO PAPACHACRA CHIRINGAY CCOLLPANCA Y CANCHALCA CAPACITACION SANITARIA SE REFIERE A LOS TEMAS DE CAPACITACION LOS CUALES SON EVENTOS DE CUIDADO OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO EVENTOS DE USO ADECUADO DEL SISTEMA DE DESAGUE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EVENTOS DE CAPACITACION EN CUIDADES DEL MEDIO AMBIENTE Y SALUD PERSONAL | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1196 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 16939699.84 | 78.1252 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 4 | 21682754.59 |  | NO
2382190 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2382190 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS DISTRITOS DE SACHACA, TIABAYA Y LA LOCALIDAD DE CONGATA, DISTRITO DE UCHUMAYO ¿ AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UEI SEDAPAR | 500129 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2017-09-15 00:00:00 | 2017-09-15 00:00:00 | INVIERTE | 56726017.96 | 129840532.22 | 1533207.97 | 0.0 | 0.0 | 51771950.76 | NO |  |  |  |  | 201811 | 202607 | 42829400.43 | 22439326.81 | 30500000.0 | 36772389 | 917387.64 | 764693.77 | SI | 75152020.74 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 0.0 | None | 2018-10-15 00:00:00 | 2028-03-21 00:00:00 | 2018-10-15 00:00:00 | 2028-03-21 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | SACHACA | 040117 | -16.4256 | -71.5758 |  |  | NO |  | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 65268727.24 | 50.2684 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 129840532.22 |  | NO
2423364 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2423364 | RENOVACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL DE NIVEL DE RESERVORIO EN EL(LA) SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE SEDAPAR S.A. (RESERVORIO R2 Y R2A) DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UEI SEDAPAR | 500129 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2018-05-17 00:00:00 | 2018-05-21 00:00:00 | INVIERTE | 275438.0 | 761521.76 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 761521.76 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 1145810.4 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100 | 100.0 | 2021-06-11 13:04:12 | 2019-07-01 00:00:00 | 2019-10-30 00:00:00 | 2019-11-27 00:00:00 | 2020-03-26 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | MIRAFLORES | 040110 | -16.3945 | -71.5186 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -16.394452559999934 | -71.51858963999996 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado | 1899 | 761521.76 |  | NO
2376040 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2376040 | ADQUISICIÓN DE MEDIDOR DE CAUDAL EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE CARAVELÍ, EN LA LOCALIDAD CARAVELI, DISTRITO DE CARAVELI, PROVINCIA CARAVELI, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UEI SEDAPAR | 500129 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2018-05-10 00:00:00 | 2018-05-15 00:00:00 | INVIERTE | 70092.0 | 157401.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -73296.35 | NO |  |  |  |  | 202606 | 202606 | 0.0 | 116987.84 | 12348.0 | 230698 | 0.0 | 0.0 | SI | 157401.65 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO | 0 | 0.0 | 2026-07-20 11:06:39 | 2024-01-01 00:00:00 | 2024-04-10 00:00:00 | 2026-02-20 00:00:00 | 2026-08-06 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CARAVELI | CARAVELI | 040301 | -15.7714 | -73.3639 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA,ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -15.771435119999978 | -73.36394999999999 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 116987.84 | 74.3244 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 34 | 157401.65 | SEDAPAR S.A. | SI
2423308 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2423308 | ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE CONTROL DE PRESIÓN DE AGUA EN EL(LA) SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE SEDAPAR S.A. MULTIDISTRITAL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UEI SEDAPAR | 500129 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2018-05-16 00:00:00 | 2018-05-21 00:00:00 | INVIERTE | 959635.0 | 1047250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87615.0 | NO |  |  |  |  | 201908 | 201908 | 959635.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 1047250.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100 | 100.0 | 2021-06-11 14:24:24 | 2018-06-01 00:00:00 | 2018-07-01 00:00:00 | 2019-03-09 00:00:00 | 2019-06-06 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | 040101 | -16.4004 | -71.5352 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -16.40035943999993 | -71.53520723999998 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 959635 | 91.6338 | 2026 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado | 1899 | 1047250 |  | NO
2291257 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 332721 | AMPLIACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LOS ANEXOS DE SAN JACINTO - SAN GREGORIO Y HACIENDA EL MEDIO EN EL DISTRITO DE NICOLAS DE PIEROLA, PROVINCIA DE CAMANA - AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAMANA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICOLAS DE PIEROLA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICOLAS DE PIEROLA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICOLAS DE PIEROLA | 300364 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICOLAS DE PIEROLA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2015-09-02 00:00:00 | 2015-09-08 00:00:00 | SNIP | 3409518.0 | 8670099.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 902340.53 | SI | 2515.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 201607 | 202512 | 7765243.77 | 0.0 | 0.0 | 2515 | 2513.0 | 0.0 | SI | 8670099.3 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 92.48 | 89.56 | 2026-02-20 01:29:37 | 2016-04-04 00:00:00 | 2024-12-27 00:00:00 | 2023-12-05 00:00:00 | 2024-11-04 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CAMANA | NICOLAS DE PIEROLA | 040205 | -16.4736 | -72.6243 | Se Plantea la Ampliación y Mejoramiento del sistema de agua potable y Desagüe COMPONENTE DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Instalación de redes de tuberías TUBERIA PVC AGUA POTABLE A75 UF DN 63MM de 4778m Instalación de redes de tuberías TUBERIA PVC AGUA POTABLE A75 UF DN 90MM en una longitud de 3 219m Instalación de redes de tuberías TUBERIA PVC AGUA POTABLE A75 UF DN 110MM en una longitud de 1 378M COMPONENTE DE DESAGUE Mediante la Instalación de redes de tuberías tipo TUBERIA PVC DESAGUE UF ISO 4435 SERIE20 DN 110 MM en una longitud de 4 550m Instalación de redes de tuberías TUBERIA PVC DESAGUE UF ISO 4435 SERIE20 DN 160 MM en una longitud de 3066m Instalación de redes de tuberías TUBERIA PVC DESAGUE UF ISO 4435 SERIE20 DN 200 MM en una longitud de 1 312m | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 4132 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 7765243.77 | 89.5635 | 2026 | VIGENTE_CON_RETRASO | Reporte físico con > 6 meses | 184 | 8670099.3 |  | NO
2018497 | HISTORICO_SALUD_Y_SANEAMIENTO | 9176 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DESAGUE CHARACATO - AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | UEI DE LA GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | 757 | REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL | SALUD Y SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO GENERAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2004-03-18 00:00:00 | 2004-05-14 00:00:00 | SNIP | 1105478.99 | 1105478.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -44055.03 | NO |  |  |  |  | 200501 | 200812 | 1149534.02 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO | 0.0 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 | None |  |  |  |  | NO | SI | 2025-10-01 14:17:42 | Pendiente de liquidación | AREQUIPA | AREQUIPA | CHARACATO | 040105 | -16.4487 | -71.3592 | Se plantea como alternativa para la solución del problema la construcción de un Sistema de Desague para el distrito de Characato interconectado al Sistema de Desagüe de SEDAPAR Las tareas estimadas a realizar serían las siguientes Obras Provisionales Trabajos Preliminares Movimiento de tierras Instalación Sanitaria que comprende1 Tub PVC 200 mm y colocación2 Buzones de desagüe h120 a 2833 Conexiones domiciliarias tub de CSN 64 Prueba hidráulica5 Conexión a Emisor |  | NO |  | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 1149534.02 | 103.9852 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 1105478.99 |  | NO
2057398 | HISTORICO_SALUD_Y_SANEAMIENTO | 70243 | CONSTRUCCIÓN DEL RESERVORIO N-30 Y LÍNEA DE ADUCCIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CONO NORTE DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO ¿ PROVINCIA DE AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | UF DE LA SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION | UEI DE LA GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | 757 | REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL | SALUD Y SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO GENERAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2007-12-07 00:00:00 | 2007-12-27 00:00:00 | SNIP | 2305837.0 | 180899.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3014570.39 | NO |  |  |  |  | 200801 | 201002 | 3195469.65 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO |  | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | NO | NO |  |  | None |  |  |  |  | NO | SI | 2024-10-24 07:52:57 | Pendiente de liquidación | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | 040104 | -16.298 | -71.5739 | Considera la construcción del reservorio circular de concreto armado apoyado en terreno firme denominado N30 y con una capacidad de 2000 m3 demanda de almacenamiento de espesor igual a 27 cm con un diámetro exterior de 2360 m y un diámetro interior de 22 m una altura de tirante de 525 ml y una altura total de 117 m Ubicado a una cota de terreno de 246700 msnm en el sector contiguo a la asociación de vivienda PERUARBO con las siguientes coordenadas UTM 890900780 N y 22252680 E Construcción de una caseta de válvulas que formara parte del reservorio donde se ubicaran los accesorios necesarios para su funcionamiento con las características y dimensiones proporcionadas por los planos de arquitectura Construcción de un pozo percolador para la limpieza del reservorio con las dimensiones proporcionadas en los planos de arquitectura Construcción de un cerco perimétrico de 225 m de alto alrededor de toda la construcción Construcción de una caseta de guardianía con servicios básicos para la permanencia de un guardia durante la operación y mantenimiento de la estructura Construcción de la línea de conducción al reservorio que permitirá el abastecimiento constante de agua al reservorio N30 Dicha línea de conducción inicia su recorrido en el reservorio R 21y R 21A y descarga por gravedad al reservorio N30 siguiendo una trayectoria paralela a la vía de acceso del parque industrial de Peruarbo esta línea cuenta con una longitud aproximada de 130Km y el material a utilizar será PVC de400mm Clase 10 y tubería de acero dúctil para el cruce de la quebrada de Añashuayco según el diseño y los planos proporcionados por los proyectistas |  | NO | 19471 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 3195469.65 | 1766.436 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 180899.26 |  | NO
2623534 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2623534 | AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE UMACHULCO, DISTRITO DE CAYARANI DE LA PROVINCIA DE CONDESUYOS DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYARANI | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYARANI | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYARANI | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYARANI | 300417 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYARANI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2023-11-29 00:00:00 | 2023-12-04 00:00:00 | INVIERTE | 2276886.06 | 2276886.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2276886.06 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  | None | 2024-03-01 00:00:00 | 2024-07-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CONDESUYOS | CAYARANI | 040603 | -14.6726 | -72.0212 | Componente01 ADECUADO NIVEL DE DOTACIÓN DE AGUA A LA POBLACIÓN DE UMACHULCO Esta alternativa comprende la ampliación del sistema de agua potable considerando para ello el desarrollo de las siguientes actividadesActividadesRed De Distribución Instalación de 506 m de redes de distribuciónConexiones Domiciliarias 70 m de conexiones domiciliariasCOMPONENTE02 ADECUADA COBERTURA DEL SERVICIO DE DESAGUE Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Para el sistema de alcantarillado se presenta una alternativa única la cual comprende las siguientes actividades ActividadesInstalación de Redes de desagüe 1778 m Instalación de Conexiones domiciliarias 165 m construcción de Planta de tratamiento de aguas residuales 34448 m2 con su respectivo cerco perimétrico 294 m Obras preliminares seguridad y salud limpieza final y otrosCOMPONENTE 03 ADECUADA CULTURA SANITARIA Actividadesprogramas de capacitación y adecuada educación sanitarias las acciones de sensibilización y capacitación se realizarán antes durante y después de la ejecución de la obra | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 235 | 2026 | -14.672623438056187 | -72.02116300950806 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 2276886.06 |  | NO
2635992 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2635992 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA ASOC. GRANJEROS INDUSTRIA SANTUSA DISTRITO DE YURA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA | 300358 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2024-02-27 00:00:00 | 2024-08-09 00:00:00 | INVIERTE | 2381220.38 | 1166761.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5877.85 | SI | 2300000.0 | 22072.0 | 0.0 | 0.0 | 202503 | 202608 | 47240.0 | 582680.63 | 2300000.0 | 1113644 | 1113643.55 | 632070.63 | SI | 1210840.28 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 28.2 | 29.32 | 2026-08-09 23:22:38 | 2024-10-12 00:00:00 | 2026-10-31 00:00:00 | 2026-06-13 00:00:00 | 2026-08-11 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | YURA | 040128 | -16.287 | -71.6311 | Componente 1 Sistema de agua potable Redes de distribucion Instalacion de redes de distribucion de la Red de Agua potable con tubería PVC C10 100mM Conexiones domiciliarias Instalacion de 40 conexiones domiciliarias nuevas Componente 2 Sistema de alcantarillado sanitario Redes de alcantarillado Construcción de la red de Alcantarillado con TUBERIA PVC ISO 4422 200mm y la construcción de 24 buzones de concreto de 120 m de diámetro por una profundidad promedio de 140 m Conexiones domiciliarias Instalacion de 40 conexiones domiciliarias nuevas | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 186 | 2026 | -16.286981210258926 | -71.63105665241132 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 629920.63 | 53.9888 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 14 | 1166761.85 |  | NO
2673110 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2673110 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN LAS CALLES SAN MIGUEL Y ATENAS DEL PUEBLO JOVEN SANTA ROSA DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR | 300339 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | ACTIVO | VIABLE | 2024-12-30 00:00:00 | 2025-11-17 00:00:00 | INVIERTE | 1492001.72 | 1492001.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1454001.72 | SI | 1492002.0 | 1454002.0 | 0.0 | 0.0 | 202607 | 202607 | 0.0 | 4000.0 | 0.0 | 38000 | 37900.0 | 37900.0 | SI | 1492001.72 | SI | Expediente técnico (B) | SI | NO |  | 0.02 | 2026-02-26 12:35:09 | 2026-03-02 00:00:00 | 2027-08-19 00:00:00 | 2026-03-02 00:00:00 | 2027-08-19 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | MARIANO MELGAR | 040109 | -16.4072 | -71.5057 | A INFRAESTRUCTURA SE PROPONE LA CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE EVACUACION PLUVIAL EL TRAMO DEL CANAL TECHADO INICIA EN LA PROGRESIVA 0000 Y ACABA EN LA PROGRESIVA 0205517 DONDE SE INICIARA EL TRAMO DE TUBERIA ENTERRADA HASTA LA PROGRESIVA 0157532 DONDE SE CONECTARA A UN BUZON EXISTENTE EL TOTAL SE TIENE 205517 M DE CANAL TECHADO Y 360875 DE TUBERIA SOTERRADA DE CONDUCCION DE AGUAS PLUVIALES ASI MISMO SE PROYECTA LA CONSTRUCCION DE 03 BOCATOREÑAS Y ADECUACION DE 2 BOCAS DE TORMENTA PARA LA CAPTACION DE LAS AGUAS PLUVIALES EN EL TRAMO DE CANAL TECHADO SE TENDRASN 6 PUNTOS DE INSPECCION DEL CANAL QUE CONSTA DE TAPAS DE CONCRETO B CAPACITACION Y SENSIBILIZACION SE PROPONE TALLER DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION RELACIONADAS A LA MITIGACION DE EFECTOS PRODUCIDOS POR LLUVIAS | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 598 | 2026 | -16.40717706888166 | -71.50571374862555 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 4000 | 0.2681 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 1492001.72 |  | NO
2709813 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2709813 | CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN A TRAVES DE MODULOS BASICOS DE SANEAMIENTO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA SUR DE CALIFORNIA-EL CHAÑAL DISTRITO DE VITOR DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VITOR | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VITOR | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VITOR | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VITOR | 300355 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VITOR | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2025-10-15 00:00:00 | 2025-10-16 00:00:00 | INVIERTE | 1809625.12 | 1809625.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1809625.12 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | SI | NO |  | 0.0 | None | 2026-02-01 00:00:00 | 2026-05-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | VITOR | 040125 | -16.4578 | -71.9053 | UBS CON ARRASTRE HIDRAULICAInstalación de 37 unidades básicas de saneamiento con sus respectivos componentes hidráulicos sanitarios y estructuralesPOZO DE PERCOLACIONPara el tratamiento de las aguas residuales se hará en un pozo de percolacion | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 132 | 2026 | -16.45775288150397 | -71.90532208848116 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 1809625.12 |  | NO
2664584 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2664584 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN AV. TAHUANTINSUYO DEL P.J. AMPLIACIÓN PAMPA DEL CUSCO Y, DE LA ASOCIACIÓN DE DEFENSA Y DESARROLLO DEL PUEBLO TRADICIONAL PAMPA DEL CUZCO DE CENTRO POBLADO JACOBO HUNTER DISTRITO DE JACOBO HUNTER DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER | 300337 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | ACTIVO | VIABLE | 2024-10-15 00:00:00 | 2024-10-15 00:00:00 | INVIERTE | 6419083.83 | 6419083.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6419083.83 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  | None | 2024-11-01 00:00:00 | 2025-04-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | JACOBO HUNTER | 040107 | -16.4498 | -71.5587 | Construcción de 05 rejillas mixtas Construcción de 3 rejilla convencionalConstrucción de canal de concreto Fc210 kgcm2 en 173898 m de canal con dimensiones 040mx050m 050mx050m 070mx050m 10m x 10m 12mx10m 15mx10m y 15x15 mConstruccion de canal con tubería de PVC y HDPE en 112680 m en dimensiones de 200mm 300mm 350mm 400mm 450mm 500mm 630 mm y 800 mm Construcción de 32 buzones de inspecciónConstrucción de 01 estructura de descarga | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 5105 | 2026 | -16.449754007077537 | -71.5586560772317 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 6419083.83 |  | NO
2705244 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2705244 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL(LA) DISTRITO DE PAMPACOLPA Y ANEXOS, DISTRITO DE PAMPACOLCA, PROVINCIA CASTILLA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPACOLCA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPACOLCA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPACOLCA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPACOLCA | 300390 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPACOLCA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2025-08-31 00:00:00 | 2025-08-31 00:00:00 | INVIERTE | 110716.84 | 80000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | SI | 72000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202511 | 202606 | 8000.0 | 59386.97 | 0.0 | 72000 | 69467.67 | 69467.67 | SI | 10500.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 10.0 | 2026-02-18 18:51:08 | 2025-09-15 00:00:00 | 2026-05-18 00:00:00 | 2025-09-15 00:00:00 | 2026-05-18 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CASTILLA | PAMPACOLCA | 040410 | -15.6888 | -72.6092 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA,ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -15.68876404193464 | -72.6092054289135 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 67386.97 | 84.2337 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 80000 |  | NO
2724675 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2724675 | REPARACIÓN DE LINEA DE CONDUCCION EN EL(LA) L1A TRAMO CRUCE QUEBRADA CHULLO, DISTRITO DE CAYMA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UEI SEDAPAR | 500129 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2026-03-16 00:00:00 | 2026-03-17 00:00:00 | INVIERTE | 697882.42 | 697882.42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 106456.42 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 591426 | 0.0 | 0.0 | NO |  | NO |  | SI | NO |  |  | None | 2026-04-01 00:00:00 | 2026-10-31 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | CAYMA | 040103 | -16.3686 | -71.5529 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | SI |  | 2026 | -16.368635268902192 | -71.55285438563689 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 697882.42 |  | NO
2732145 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2732145 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN RESERVORIO R-13 DISTRITO DE JACOBO HUNTER DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UEI SEDAPAR | 500129 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA SOCIEDAD ANONIMA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2026-06-05 00:00:00 | 2026-07-02 00:00:00 | INVIERTE | 7096717.79 | 7096717.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7096717.79 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  | None | 2027-02-01 00:00:00 | 2027-12-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | JACOBO HUNTER | 040107 | -16.4462 | -71.5588 | La Alternativa 01 consiste en la demolición de la infraestructura existente del reservorio R13 y la construcción de un nuevo sistema de almacenamiento conformado por dos reservorios uno de 1700 m3 y 550 m3 con un volumen total de 2250m3 complementado con obras civiles hidráulicas y de seguridad Esta alternativa ha sido seleccionada por permitir mejorar la capacidad de regulación asegurar la continuidad del servicio de agua potable y optimizar la operación del sistema durante el horizonte de diseñoComprende principalmente las siguientes actividadesDemolición del reservorio existente caseta de guardianía y cerco perimétricoConstrucción dos nuevos reservorio de 1700 m y 550m3 Reconstrucción de la caseta de válvulas y adecuación del sistema automático de válvulasImplementación de bypass provisionales y cisternas prefabricadas para mantener el servicio durante la ejecuciónRemodelación del cuarto de bombas construcción de nueva caseta de guardianía y nuevo cerco perimétricoMejoramiento de zonas de tránsito e ingreso para operación y mantenimiento | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 51442 | 2026 | -16.446161438067243 | -71.55876467196005 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 7096717.79 |  | NO
2568069 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2568069 | CREACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN EL AGRUPAMIENTO DE FAMILIAS VILLA CONFRATERNIDAD ZONA A, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE | 300332 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | ACTIVO | VIABLE | 2022-11-29 00:00:00 | 2022-12-02 00:00:00 | INVIERTE | 3739769.29 | 3739769.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3739769.29 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  | None | 2023-01-01 00:00:00 | 2023-08-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | ALTO SELVA ALEGRE | 040102 | -16.3581 | -71.525 | CCIÓN 1 INSTALACIÓN DE REDES DE DRENAJE PLUVIAL COMPRENDE LA INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PEAD DE 24 DOBLE PARED AASHTO M294 EN UNA LONGITUD DE 327 ML Y TUBERÍA CORRUGADA PEAD DE 36 DOBLE PARED AASHTO M294 EN UNA LONGITUD DE 126392 MLACCIÓN 2 CONSTRUCCIÓN DE BUZONES COMPRENDE LA CONSTRUCCIÓN DE 20 BUZONES DE CONCRETO ARMADO CON PROFUNDIDAD DE H170 A 200 M Y 01 BUZÓN DE CONCRETO ARMADO CON PROFUNDIDAD DE H262 MACCIÓN 3 CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN COMPRENDE LA CONSTRUCCIÓN DE 04 CAJAS DE INSPECCIÓN DE CONCRETO ARMADO CON PROFUNDIDAD H170 MACCIÓN 4 INSTALACIÓN DE REJILLA DE CAPTACIÓN COMPRENDE LA CONSTRUCCIÓN DE 9180 ML DE REJILLA PREFABRICADA DE CONCRETO ANCHO 100 MACCIÓN 5 CONSTRUCCIÓN DE SALIDA DE DRENAJE COMPRENDE LA CONSTRUCCIÓN DE 1423 M3 DE CONCRETO DENTRO DE LOS QUE SE CONSIDERA 421 M3 DE CONCRETO FC175KGCM230 PM 388 DE CONCRETO FC175KGCM270 PM Y 614 M3 DE CONCRETO FC210KGCM2 CON EMBOQUILLADO DE PM ACCIÓN 6 CAPACITACIÓN TALLERES Y SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN EN TEMAS DE ORGANIZACIÓN LOCAL Y CONSERVACIÓN DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN PLUVIAL | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 2471 | 2026 | -16.358101652264438 | -71.52495580818051 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 3739769.29 |  | NO
2576458 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2576458 | REMODELACION DE SISTEMA DE BOMBEO EN EL(LA) POZO MUNICIPAL DE BELLA UNION DISTRITO DE BELLA UNION, PROVINCIA CARAVELI, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA UNION | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA UNION | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA UNION | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA UNION | 300372 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA UNION | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2023-02-28 00:00:00 | 2023-02-28 00:00:00 | INVIERTE | 123987.93 | 307831.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3832.95 | NO |  |  |  |  | 202304 | 202309 | 303998.65 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 13500.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 63.98 | 63.84 | 2023-07-14 13:21:14 | 2023-04-01 00:00:00 | 2024-12-12 00:00:00 | 2023-04-01 00:00:00 | 2024-12-12 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CARAVELI | BELLA UNION | 040305 | -15.4507 | -74.6467 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -15.450675099333624 | -74.64669588343239 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 303998.65 | 98.7549 | 2026 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado | 1136 | 307831.6 |  | NO
2090462 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 113324 | INSTALACION DE REDES DE DESAGUE PARA LA POBLACION DEPENDIENTE DEL RESERVORIO N-45 ALTO CAYMA, DISTRITO DE CAYMA - AREQUIPA - AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA | 300333 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2009-03-17 00:00:00 | 2009-04-23 00:00:00 | SNIP | 5861879.0 | 6322216.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1014.63 | NO |  |  |  |  | 200909 | 201709 | 6321202.03 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 5134011.74 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 0.0 | None | 2012-05-03 00:00:00 | 2026-02-04 00:00:00 | 2012-05-03 00:00:00 | 2026-02-04 00:00:00 | NO | SI | 2024-12-05 15:49:35 | Pendiente de liquidación | AREQUIPA | AREQUIPA | CAYMA | 040103 | -16.2794 | -71.4603 | SE PLANTEA EL SISTEMA TRADICIONAL CON UN TENDIDO DE 23000 ML DE RED DE DESAGUE 413 BUZONES Y 2939 CONEXIONES DOMICILIARIAS |  | NO | 12277 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 6321202.03 | 99.984 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 6322216.66 |  | NO
2557869 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2557869 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE LA RED PRIMARIA DE AGUA POTABLE EN EL AAHH JOSE MARIA ESCRIVA DEL DISTRITO DE MARISCAL CACERES - PROVINCIA DE CAMANA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CACERES | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CACERES - AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CACERES | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CACERES | 300363 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CACERES | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2022-07-25 00:00:00 | 2022-08-11 00:00:00 | INVIERTE | 179267.5 | 179267.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5502.0 | NO |  |  |  |  | 202209 | 202210 | 173765.5 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 179267.5 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100 | 96.93 | 2023-01-17 10:02:27 | 2022-09-01 00:00:00 | 2023-04-29 00:00:00 | 2022-09-01 00:00:00 | 2022-10-30 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CAMANA | MARISCAL CACERES | 040204 | -16.5872 | -72.7893 | aMPLIACION E INSTALACION DE LA REED PRIMARIA DE AGUA POTABLE DE 99298 MTROS LINEALES PARA DOTAR DE AGUA POTABLE AL aahh JOSE MARIA ESCRIVA | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 1816 | 2026 | -16.587242341618847 | -72.7892617766722 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 173765.5 | 96.9308 | 2026 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado | 1314 | 179267.5 |  | NO
2557777 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2557777 | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y BUZON EN EL(LA) ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CENTRO POBLADO TRADICIONAL SAN GREGORIO Y HACIENDA EL MEDIO, DISTRITO DE NICOLAS DE PIEROLA, PROVINCIA CAMANA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICOLAS DE PIEROLA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICOLAS DE PIEROLA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICOLAS DE PIEROLA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICOLAS DE PIEROLA | 300364 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICOLAS DE PIEROLA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2022-07-22 00:00:00 | 2022-08-09 00:00:00 | INVIERTE | 284087.12 | 293647.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5454.62 | NO |  |  |  |  | 202208 | 202306 | 288193.2 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 31500.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 99 | 96.69 | 2024-01-15 22:55:28 | 2022-07-10 00:00:00 | 2023-12-11 00:00:00 | 2022-09-07 00:00:00 | 2022-10-21 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CAMANA | NICOLAS DE PIEROLA | 040205 | -16.5707 | -72.7144 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA,ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -16.570670592047268 | -72.7144259298072 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 288193.2 | 98.1425 | 2026 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado | 951 | 293647.82 |  | NO
2397233 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2397233 | CONSTRUCCIÓN DE DESAGÜE EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA EN LA LOCALIDAD SACHACA, DISTRITO DE SACHACA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA | 300347 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2017-10-10 00:00:00 | 2017-10-19 00:00:00 | INVIERTE | 92904.07 | 120636.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 174.27 | NO |  |  |  |  | 201712 | 201807 | 120462.38 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO |  | SI | Expediente técnico (B) | SI | NO |  |  | None |  |  |  |  | NO | SI | 2023-01-20 11:56:42 | Pendiente de liquidación | AREQUIPA | AREQUIPA | SACHACA | 040117 | -16.42 | -71.5795 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -16.420015001352134 | -71.57953262329102 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 120462.38 | 99.8555 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 120636.65 |  | NO
2307171 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 345861 | CREACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA MARGEN IZQUIERDA ZONA 2 DEL ASENTAMIENTO HUMANO UPIS LOS MILAGROS-VIVIENDA TALLER, DISTRITO DE YURA - AREQUIPA - AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA | 300358 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2016-01-14 00:00:00 | 2016-12-30 00:00:00 | SNIP | 1757507.0 | 2105240.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10800.0 | NO |  |  |  |  | 201812 | 202212 | 2094440.17 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 1882241.47 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100 | 100.0 | 2026-08-17 09:56:48 | 2018-10-12 00:00:00 | 2022-11-18 00:00:00 | 2021-05-03 00:00:00 | 2021-12-26 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | YURA | 040128 | -16.1602 | -71.6141 | MEDIO FUNDAMENTAL 1 Adecuada infraestructura de alcantarillado Excavación de redes de desagüe en una longitud total de 100031 metros lineales Suministro y la instalación de las tuberías de desagüe de 100031 metros lineales con sus respectivos accesorios para realizar los trabajos del proyecto Excavaciones para conexiones domiciliarias de desagüe en total 18 und Construcción de 28 buzones MEDIO FUNDAMENTAL 2 Obras complementarias Construcción de 2 puentes con estructura metálica para sostener las tuberías de desagüe en 22923 metros lineales MEDIO FUNDAMENTAL 3 Mitigación Ambiental Riego para mejorar el área de trabajo limpieza de residuos y materiales de la obra señalización en la obra externainterna reducción de ruidos | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 90 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 2094440.17 | 99.487 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 6 | 2105240.17 |  | NO
2458039 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2458039 | RENOVACION DE FILTRO RÁPIDO EN EL(LA) PLANTA LA PTAP TOMILLA EN LA LOCALIDAD CAYMA, DISTRITO DE CAYMA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UEI SEDAPAR | 500129 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2019-08-14 00:00:00 | 2019-08-19 00:00:00 | INVIERTE | 395819.0 | 119140.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 119140.0 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 1000.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 0.0 | None | 2019-12-01 00:00:00 | 2020-01-01 00:00:00 | 2020-02-14 00:00:00 | 2020-08-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | CAYMA | 040103 | -16.3872 | -71.5486 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -16.387244369999962 | -71.54862011999995 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 119140 |  | NO
2285487 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 327636 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ELIMINACION DE EXCRETAS EN LOS ANEXOS DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE TARUCANI, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE TARUCANI | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE TARUCANI | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | 300349 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE TARUCANI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2015-07-10 00:00:00 | 2015-08-28 00:00:00 | SNIP | 3062339.0 | 3980461.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3980461.77 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 3980461.77 | SI | Expediente técnico (B) | NO | NO |  |  | None |  |  |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | SAN JUAN DE TARUCANI | 040119 | -16.2101 | -71.0942 | COMPONENTE I ADECUADO ALMACENAMIENTO Y CAPTACIÓN MEJORAMIENTO DE LA CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO EXISTENTE CONCRETO SIMPLE SOLADO DE CONCRETO CH 112 E010 M OBRAS DE CONCRETO ARMADO CONCRETO FC210 KGCM2 CAPTACIÓN ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS DE CONCRETO TIPICA ACERO DE REFUERZO FY4200 KGCM2 REVOQUES Y ENLUCIDOS TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE MUROS TARRAJEO EXTERIORES EN MURO CARPINTERÍA METALICA TAPA METÁLICA DE 60X60 Y CANDADO DE SEGURIDAD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HIPOCLOROSO VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 4 COMPONENTE II CONEXIONES DOMICILIARIAS SE INSTALARAN 84 BUZONES DE TIPO I CON UNA PROFUNDIDAD DE 120 A 180 M QUE RECOLECTEN LAS AGUAS SERVIDAS DE LAS CONEXIONES DOMICILIARIAS LA SEPARACIÓN MÁXIMA DE LOS BUZONES DE INSPECCIÓN DEPENDERÁ DE LOS DIÁMETROS DE LOS COLECTORES 6000M PARA COLECTORES DE 160MM DE DIÁMETRO 8000M PARA COLECTORES DE 200MM A 250MM DE DIÁMETRO 15000M PARA COLECTORES DE 315MM A 600MM DE DIÁMETRO 25000M PARA DIÁMETROS MAYORES COMPONENTES III DISPOSICIÓN FINAL DE LAS AGUAS SERVIDAS LOS SISTEMAS DE RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE AGUAS NEGRAS SE RECOLECTARAN Y SE DERIVARAN A SU TRATAMIENTO A TANQUES SÉPTICOS Y TANQUES PERCOLADORES ESTOS SISTEMAS SERÁN PROYECTADOS PARA LAS VIVIENDAS QUE SE ENCUENTREN EN LA EL SECTOR DE HUAYLLACUCHO PATY CU LA YUNTA CARMEN DE CHACLAYA CANCOSANÍ SALINAS HUITO CONDORI PUCASAYA COMPONENTE IV CAPACITACIÓN DENTRO DEL PROCESO DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO SE HA VISTO POR CONVENIENTE LA REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN A TRAVÉS DE CURSOS DE EDUCACIÓN SANITARIA PARA LA POBLACIÓN MEDIANTE CAMPAÑAS PARA LOGRAR LA SENSIBILIZACIÓN DE LA POBLACIÓN PARA UN ADECUADO USO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1159 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 3980461.77 |  | NO
2375905 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2375905 | ADQUISICIÓN DE MEDIDOR DE CAUDAL EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE CAMANA DE SEDAPAR S.A., EN LA LOCALIDAD CAMANA, DISTRITO DE CAMANA, PROVINCIA CAMANA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UEI SEDAPAR | 500129 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2018-05-10 00:00:00 | 2018-05-15 00:00:00 | INVIERTE | 197532.0 | 773389.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -148266.7 | NO |  |  |  |  | 202209 | 202607 | 516640.94 | 234224.01 | 280212.0 | 405015 | 0.0 | 0.0 | SI | 30571.43 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 16.66 | 22.0 | 2026-07-30 15:09:16 | 2022-01-01 00:00:00 | 2024-01-31 00:00:00 | 2026-02-20 00:00:00 | 2026-08-06 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CAMANA | CAMANA | 040201 | -16.6231 | -72.7087 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -16.62311096999997 | -72.70868915999995 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 750864.95 | 97.0876 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 24 | 773389.24 | SEDAPAR S.A. | SI
2290438 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 331972 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA SUBTERRANEA DEL POZO TUBULAR EN EL SECTOR LA BOMBON, DISTRITO NICOLAS DE PIEROLA, PROVINCIA DE CAMANA - AREQUIPA | PIP MENOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAMANA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICOLAS DE PIEROLA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICOLAS DE PIEROLA |  | 300364 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICOLAS DE PIEROLA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2015-08-26 00:00:00 | 2015-08-31 00:00:00 | SNIP | 1173017.0 | 1187027.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.59 | NO |  |  |  |  | 201511 | 201807 | 1187027.31 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 1434283.8 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | NO | NO |  |  | None |  |  |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CAMANA | NICOLAS DE PIEROLA | 040205 | -16.4736 | -72.6243 | INSTALACION DE POZO TUBULAR Y AUTOMATIZACION DE LLENADO DE RESERVORIO CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 5516 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 1187027.31 | 100 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 1187027.9 |  | NO
2192910 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 251077 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE LLUTA EN EL DISTRITO DE LLUTA, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA | SUB GERENCIA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS - UF | UEIMDNA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUTA | 300405 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUTA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2013-02-18 00:00:00 | 2013-09-17 00:00:00 | SNIP | 4581060.0 | 4196234.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 210581.04 | NO |  |  |  |  | 201412 | 201902 | 3985653.68 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 3166978.46 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 100.0 | None | 2014-12-19 00:00:00 | 2015-08-17 00:00:00 | 2014-12-19 00:00:00 | 2017-11-10 00:00:00 | NO | SI | 2020-05-21 18:58:46 | Pendiente de liquidación | AREQUIPA | CAYLLOMA | LLUTA | 040511 | -16.0151 | -72.0124 | COMPONENTE 1 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN TRATAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LLUTA INCLUYENDO SISTEMA DE CLORACIÓN CONTINUA Y MICROMEDICIÓN EN LAS CONEXIONES DOMICILIARIAS MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN CCASAO CON LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO NUEVO SISTEMA DE IMPULSIÓN SISTEMA DE CLORACIÓN CONTINUO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS CON MICROMEDICIÓN AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A ALTO CALVARIO INCLUYENDO CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN DESDE EL ESTANQUE Y REDES DE CONEXIÓN DOMICILIARIA COMPONENTE 2 MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE CAPTACIÓN DE DESAGÜES EN LLUTA Y CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA PTAR CON PRETRATAMIENTO SISTEMA DE TANQUE IMHOFF REACTOR UASB LAGUNA FACULTATIVA Y LAGUNA AEROBIA DE TRATAMIENTO SECUNDARIO Y DESINFECCIÓN CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE DESAGÜE EN CCASAO Y CONEXIÓN DE LAS MISMAS A LA RED DE LLUTA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DESAGÜE DE ALTO CALVARIO Y CONEXIÓN DE LAS MISMAS AUN TANQUE SÉPTICO EN EL LUGAR COMPONENTE 3 EDUCACIÓN SANITARIA FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN OPERATIVA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEJORAMIENTO DE CULTURA SANITARIA AMBIENTAL DE LA POBLACIÓN COMPONENTE 4 MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL Y MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 951 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | COMPLETADO_APROXIMADO | 3985653.68 | 94.9817 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 4196234.72 |  | NO
2278364 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 323183 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS ANEXO TAGRE, CHUPACRA, PARACOLCA, YACMES Y TIPAN DEL DISTRITO DE TIPAN, PROVINCIA DE CASTILLA - AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA | 300391 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIPAN | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2015-06-05 00:00:00 | 2015-07-31 00:00:00 | SNIP | 7271121.0 | 8358576.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 181285.81 | NO |  |  |  |  | 201608 | 202311 | 8177290.46 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 8358576.27 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 0.0 | None | 2018-01-02 00:00:00 | 2019-12-27 00:00:00 | 2019-01-06 00:00:00 | 2019-12-28 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CASTILLA | TIPAN | 040411 | -15.7227 | -72.5021 | como principal accion del proyecto es la de brindar el servicio de abastecimiento de agua y saneamiento como principal se desea tener una Captación CAPTACION DE MANANTIAL TIPAN PARACOLCA CA 01CAPTACION TAGRE CA 02 CAPTACION CHUPACRA CA 03 CAPTACION YACMES CA 04 construccion de Línea de Conducción LINEA DE CONDUCCION CA 0119748 ml LINEA DE CONDUCCION CA 0235 ml LINEA DE CONDUCCION CA 03 95 ml y LINEA DE CONDUCCION CA 04 216809 ml construccion de Reservorio RESERVORIO PROYECTADO DE 30M3 RP01 TIPANPARACOLCARESERVORIO PROYECTADO DE 20M3 RP02 ANEXO TAGRE RESERVORIO PROYECTADO DE 9M3 RP03 CHUPACRA RESERVORIO PROYECTADO DE 16 M3 RP04 YACMES LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DESDE RD01RD02RD03RD04 95884 ml 61656CONEXIONES DOMICILIARIAS DESDE CD01CD02CD03CD04 2826 mlRED COLECTORA DE ALCANTARILLADO Y EMISOR 143585mlCONEXIONES DOMICILIARIAS 41815ML y planta de tratamiento TANQUE SEPTICO CON FILTRO BIOLOGICO Y ZANJA DE PERCOLACION LOCALIDAD DE TIPANTANQUE SEPTICO CON FILTRO BIOLOGICO Y ZANJA DE PERCOLACION ANEXO DE TAGRE TANQUE SEPTICO Y SISTEMA DE INFILTRACION ANEXO PARACOLCA TANQUE SEPTICO Y SISTEMA DE INFILTRACION ANEXO CHUPACRA POZOS CIEGOS CON SISTEMA DE INFILTRACION ANEXO YACMES | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1048 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 8177290.46 | 97.8311 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 8358576.27 |  | NO
2727565 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2727565 | RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION EN EL(LA) LA LOCALIDAD DE SANTA RITA DE SIGUAS DEL DISTRITO DE SANTA RITA DE SIGUAS, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA RITA DE SIGUAS | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA RITA DE SIGUAS | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA RITA DE SIGUAS | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA RITA DE SIGUAS | 300351 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA RITA DE SIGUAS | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2026-04-16 00:00:00 | 2026-04-20 00:00:00 | INVIERTE | 193204.76 | 459291.76 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 792.76 | SI | 193205.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202607 | 202607 | 0.0 | 25000.0 | 0.0 | 458499 | 458496.76 | 25000.0 | SI | 51210.16 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 5.44 | 2026-07-13 10:00:45 | 2026-08-03 00:00:00 | 2026-10-30 00:00:00 | 2026-08-03 00:00:00 | 2026-10-09 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | SANTA RITA DE SIGUAS | 040121 | -16.4952 | -72.0863 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -16.495179473425754 | -72.08633798141359 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 25000 | 5.4432 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 459291.76 |  | NO
2325008 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 361719 | MODERNIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS EPS EMAPACOP, SEDACUSCO, SEDAPAR, SEMAPA BARRANCA, EMAPA HUACHO Y EMAPA HUARAL | PROGRAMA (SNIP) | GN | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | OPMI DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO | MODERNIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS EPSS | 1719 | MODERNIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS EPSS | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2016-07-05 00:00:00 | 2018-03-07 00:00:00 | SNIP | 660000000.0 | 109333482.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4833347.83 | SI | 835415.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 201910 | 202607 | 101894424.17 | 1368036.03 | 835415.0 | 2605710 | 2605374.03 | 2605374.03 | SI |  | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 94.71 | 2026-08-05 12:47:32 | 2019-10-01 00:00:00 | 2026-09-30 00:00:00 | 2022-01-25 00:00:00 | 2026-03-20 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | 040101 | -16.3989 | -71.537 | PROGRAMA DE INVERSION | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 2090000 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 103262460.2 | 94.4472 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 109333482 |  | NO
2173290 | HISTORICO_SALUD_Y_SANEAMIENTO | 78058 | INSTALACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA NUEVA, DISTRITO DE LA JOYA, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | UF DE LA SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION | UEI DE LA GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | 757 | REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL | SALUD Y SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO GENERAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2008-03-04 00:00:00 | 2013-01-29 00:00:00 | SNIP | 52702559.0 | 94755060.37 | 0.0 | 673138.46 | 0.0 | 8213990.76 | SI | 4000000.0 | 207460.84 | 4487010.0 | 0.0 | 201307 | 202607 | 83666343.61 | 61750.0 | 4000000.0 | 2874726 | 1669134.38 | 101750.0 | SI | 63224324.7 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 91.73 | 89.82 | 2026-07-21 09:55:50 | 2014-04-22 00:00:00 | 2028-12-31 00:00:00 | 2014-04-22 00:00:00 | 2022-12-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | LA JOYA | 040108 | -16.7252 | -71.8612 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Instalar una Estructura de Captación de Canal y Línea de Conducción desde la CaptaciónCanal a la Planta de Tratamiento de Agua Potable Instalar una planta de tratamiento de agua potable de filtración rápida completa con pre tratamiento para un QMD121 Lps y la construcción de un reservorio apoyado de regulación V 620m3 La Planta de Tratamiento de Agua Potable para un Caudal de diseño de Qd121 Lps Comprende lo siguiente aCámara de Rejas bDesarenador cEstación de pre cloración dPre Sedimentadores eCanal de Mezcla Rápida fFloculadores Hidráulicos de pantallas verticales gDecantadores Laminares de Placas hFiltros Mixtos de Arena y Antracita con sistema hidráulico de retro lavados Auto lavables iEstación de cloración pos cloración jEstación para almacenamiento y dosificación de insumos kReservorio de Regulación V 620 m3 lEdificio de Laboratorio Almacén y Oficinas mCaseta de Guardianía nCerco Perimétrico de muros de Ladrillos Instalación de una línea de conducción L 1097587 ml Con tubería de PVC UF ISO 4422 DN 400mm Instalación de líneas de interconexión L 3968473 ml Con tubería de PVC UF ISO 4422 DN 355mm 101766 ml DN250mm 597346 ml DN 200mm 953939 ml DN160mm 12308669 ml DN110mm 6753ml Construcción de un reservorio apoyado V 500 m3 Sector San Camilo Construcción de un reservorio apoyado V 350 m3 Sector San Isidro Construcción de un reservorio apoyado V 300 m3 Sector La Cano Construcción de un reservorio apoyado V 100 m3 Sector San José Construcción de un reservorio apoyado V 200 m3 Sector La Repartición Construcción de un Cisterna y Cámara de Bombeo V 100 m3 Sector La Repartición Instalación de Redes de Agua Potable L 9444156 ml con Tubería de PVC UF ISO 4422 DN 200mm 479806 ml DN160mm 1041544 ml DN110mm 3874196 ml y DN90mm 4048610 ml Conexiones Domiciliarias de agua potable Instalación de conexiones domiciliarias terreno normal 3358 Unds incluye micro medidor Sistema De Alcantarillado y PTAR Instalación de Redes de Alcantarillado L 6394629 ml con TUB PVC UF ISO 4435 DN 200mm Construcción de una Cámara de bombeo de desagües No 3 y línea de impulsión DN 110 mm L 148165 ml Sector La Cano Construcción de una Cámara de bombeo de desagües No 2 y línea de impulsión DN 110 mm L 50700 ml AH Leche Gloria Construcción de una Cámara de bombeo de desagües No 1 y línea de impulsión DN 110 mm L 56225 ml Sector La Repartición Construcción de 6 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales mediante Lagunas de Estabilización para los sectores aPTAR Sector La Repartición A 212 has bPTAR Sector La Cano A121 has cPTAR Sector San Isidro y Paraíso del Campesino A 107 has dPTAR Sector AH El Chaparral A 021 has ePTAR Sector San Camilo V y VI A 095 has fPTAR Sector San Camilo VII A 212 has Conexiones Domiciliarias de alcantarillado Instalación de conexiones domiciliarias terreno normal DN 150 mm PVC SN2 3267 Unds | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 25016 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 83728093.61 | 88.3627 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 33 | 94755060.37 |  | NO
2301830 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 150827 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REDUCCION DE PERDIDAS Y USO EFICIENTE DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE AREQUIPA METROPOLITANA - SEDAPAR S.A. | PIP MAYOR (SNIP) | GN | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UEI SEDAPAR | 500129 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2010-04-23 00:00:00 | 2015-11-25 00:00:00 | SNIP | 49137673.0 | 50015071.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34505771.28 | NO |  |  |  |  | 201607 | 202607 | 10934723.73 | 545102.23 | 6600000.0 | 4574576 | 0.0 | 0.0 | NO | 39442634.71 | SI | Expediente técnico (B) | SI | NO |  | 0.0 | None |  |  |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | 040101 | -16.3989 | -71.537 | SE HAN IDENTIFICADO 6 PROGRAMAS A DESARROLLAR PARA MEJORAR EL SISTEMA DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS EXISTENTE PROGRAMA 1 PROGRAMA CONTROL DE CLANDESTINOS PROGRAMA 2 PROGRAMA DE CONTROL DE REBOSES EN LOS RESERVORIOS PROGRAMA 3 CATASTRO TÉCNICO EN PLATAFORMA GIS PROGRAMA 4 PROGRAMA DE MACRO MEDICIÓN Y BALANCE HÍDRICO PROGRAMA 5 PROGRAMA DE SECTORIZACIÓN Y CONTROL DE PRESIONES PROGRAMA 6 CONTROL DE FUGAS | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1184158 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 11479825.96 | 22.9527 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 50015071.01 |  | NO
2318187 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 355251 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA MICROMEDICION DE LA LOCALIDAD DE MATARANI, DISTRITO DE ISLAY, PROVINCIA DE ISLAY, DEPARTAMENTO Y REGION AREQUIPA | PIP MENOR (SNIP) | GN | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UEI SEDAPAR | 500129 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2016-05-24 00:00:00 | 2016-07-25 00:00:00 | SNIP | 436504.42 | 231929.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65071.7 | NO |  |  |  |  | 202107 | 202203 | 166857.9 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 512563.92 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 0.0 | None | 2016-07-25 00:00:00 | 2022-10-22 00:00:00 | 2021-07-17 00:00:00 | 2022-03-14 00:00:00 | NO | SI | 2023-06-19 14:49:11 | Pendiente de liquidación | AREQUIPA | ISLAY | ISLAY | 040704 | -17.0008 | -72.0978 | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 2221 MEDIDORES Y SUS ACCESORIOS POR LA EMPRESA SEDAPAR SA PARA UNA EFICIENTE SERVICIO A LOS REQUERIMIENTOS DE LA POBLACIÓN | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 7687 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | COMPLETADO_APROXIMADO | 166857.9 | 71.9433 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 231929.6 | SEDAPAR S.A. | SI
2624421 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2624421 | CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE CENTRO POBLADO PATI DISTRITO DE SAN JUAN DE TARUCANI DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE TARUCANI | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE TARUCANI | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE TARUCANI | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE TARUCANI | 300349 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE TARUCANI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2023-12-05 00:00:00 | 2023-12-10 00:00:00 | INVIERTE | 500914.65 | 586345.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.18 | SI | 46399.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202312 | 202509 | 539946.92 | 0.0 | 0.0 | 46399 | 0.0 | 0.0 | SI | 500914.65 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 93.88 | 92.09 | 2026-07-09 10:13:00 | 2023-11-01 00:00:00 | 2026-08-17 00:00:00 | 2023-12-27 00:00:00 | 2024-07-23 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | SAN JUAN DE TARUCANI | 040119 | -16.1828 | -71.0627 | Instalación de Unidades de Básicas de Saneamiento UBS tipo Baños de Arrastre Hidráulico con Biodigestor que comprende Inodoro tanque Bajo Lava Manos una ducha muro de ladrillo mecanizado caravista ventana Metalica con vidrio cobertura y sistema de desagüe con biodigestor de 700 litros cámara de Lodos y Pozo de Absorción | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA,ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 132 | 2026 | -16.18275271053644 | -71.06265697616456 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 539946.92 | 92.0868 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 45 | 586345.74 |  | NO
2619605 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2619605 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS ANEXOS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHOQÑIHUAQUI, ANEXOS DEL CENTRO POBLADO DE ARCATA Y ANEXOS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE UMACHULCO, DISTRITO DE CAYARANI DE LA PROVINCIA DE CONDESUYOS DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYARANI | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYARANI | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYARANI | UEI DE LA GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | 300417 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYARANI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2023-11-03 00:00:00 | 2023-12-04 00:00:00 | INVIERTE | 3387250.64 | 4722405.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4684405.25 | NO |  |  |  |  | 202404 | 202404 | 38000.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 4722405.25 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 0.8 | 2026-06-15 16:56:06 | 2024-01-05 00:00:00 | 2027-12-31 00:00:00 | 2024-01-05 00:00:00 | 2027-12-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CONDESUYOS | CAYARANI | 040603 | -14.6722 | -72.0206 | 1 AGUA POTABLE CAPTACIÓN Todas las captaciones serán de tipo Manatial de ladera para un caudal de 05 ls caudal mínimo según RM N 1922018VIVIENDA para el Anexo de Choqñihuaqui un total de 29 captaciones para el anexo de Arcata un total de 20 captaciones y para el anexo de Umachulco un total de 25 captaciones Cada estructura de captación se compone por una cámara de afloramiento de concreto armado y una cámara seca donde se realizará las instalaciones hidráulicas para la protección del manantial se proyecta la instalación de filtros a una distancia de 125m desde el punto de alforamiento 29 und de compuertas metálicas 29 und válvulas y tuberías de 145 m con un cerco perimétrico de 675 m2 LINEA DE CONDUCCIÓN A partir de cada captación se proyecta la instalación de tubería PVC U C10 DN 1 enterrada a 040m del nivel del suelo como línea de conducción se instalará para el anexo de Choqñihuaqui en total 352306 ml de tubería para el anexo de Arcata en total 242970 ml y para el anexo de Umachulco en total 303712 ml asimismo la instalación de sus respectivos accesorios y las pruebas correspondientes doble prueba hidráulica en tubería de agua RESERVORIO Se instalarán 74 reservorios de tipo prefabricado tanques de polipropileno cada reservorio tendrá el volumen de 1100 litros o 110 m3 con sus respectivos accesorios de línea de ingreso línea de salida y limpieza y rebose el reservorio estará protegido por un cerco metálico de malla de acero galvanizado y tubos de FG con techo de calamina RED DE DISTRIBUCIÓN Se instalará una red de distribución para cada familia se realizará el suministro e instalación de tuberia PVC U C10 DN 1 y tuberia PVC U C10 DN 34 con un total para el anexo de Choqñihuaqui de 11 64570 ml para el anexo de Arcata un total de 507868 ml y para el anexo de Umachulco un total de 570868 2 UBS Se proyecta como disposición sanitara de excretas con arrastre hidraulico la opción de UBSTSM Unidad Basica de Saneamiento con tanque septico mejoradoSe proyecta la instalación de casetas de albañilería de 290m x 220 m y de piletas domiciliarias de concreto en las 77 viviendas Biodigestores Se instalará 77 biodigestores con tubería PVC para desagüe de diámetro de 4 y 2 con su respectivos accesorios para control y mantenimiento asi como caja de registro de lodos para las agua tratadas por el biodigestor se proyecta zanjas de infiltración compuestas por filtros material propio y sus respectivos accesorios Adicionamente se ha considerado el desarrollo de un plan de educación sanitaria con talleres asambleas y participación activa de la población para mejorar las practicas de higiene | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 270 | 2026 | -14.672249795291886 | -72.02060511003296 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 38000 | 0.80467 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 4722405.25 |  | NO
2645624 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2645624 | REMODELACION DE PTAP CONSTRUCCION DE RESERVORIO Y ALMACEN EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE LOS POZOS MELLIZOS, DISTRITO DE YARABAMBA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA | GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS | GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS | 300357 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2024-04-19 00:00:00 | 2024-04-25 00:00:00 | INVIERTE | 435488.3 | 1275672.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85359.23 | SI | 326110.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202410 | 202607 | 949561.89 | 164167.89 | 0.0 | 240751 | 240750.39 | 240750.39 | SI | 64845.4 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 74.2 | 74.42 | 2026-08-14 16:21:29 | 2024-08-01 00:00:00 | 2027-01-13 00:00:00 | 2024-11-11 00:00:00 | 2026-05-14 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | YARABAMBA | 040127 | -16.5743 | -71.4429 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA,ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -16.57427781425854 | -71.44287216204263 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 1113729.78 | 87.3053 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 9 | 1275672.12 |  | NO
2664627 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2664627 | AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL PUEBLO TRADICIONAL PEÑAS NEGRAS DEL DISTRITO DE YARABAMBA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA | GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL | GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL | 300357 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2024-10-15 00:00:00 | 2024-11-15 00:00:00 | INVIERTE | 635514.91 | 635514.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 635514.91 | SI | 0.0 | 450000.0 | 150000.0 | 0.0 |  |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO | 567424.03 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 | None | 2024-11-15 00:00:00 | 2028-03-31 00:00:00 | 2024-11-15 00:00:00 | 2028-03-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | YARABAMBA | 040127 | -16.5518 | -71.4799 | ADECUADA INFRAESTRUCTURA EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE URBANOconstruccion DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN CONSTRUCCION DE RED DE ADUCCION Y DISTRIBUCION INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIASADECUADA INFRAESTRUCTURA EN LA RED DE ALCANTARILLADO CONSTRUCCIÓN DE RED DE ADUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ALCANTARILLA INSTALACIÓN DE CONEXIÓN DOMICILIARIA DE DESAGÜE | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 378 | 2026 | -16.551796264267406 | -71.479876686458 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 635514.91 |  | NO
2736415 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2736415 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN RESERVORIO N-10 DISTRITO DE PAUCARPATA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UEI SEDAPAR | 500129 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA SOCIEDAD ANONIMA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2026-08-04 00:00:00 | 2026-08-19 00:00:00 | INVIERTE | 8120492.88 | 8120492.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8120492.88 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  | None | 2027-02-01 00:00:00 | 2027-11-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | PAUCARPATA | 040112 | -16.4078 | -71.4806 | Demolición del reservorio existente caseta de válvulas caseta de guardianía cerco perimétrico e infraestructura Construcción de un reservorio principal de regulación de 2000 m Y UN un reservorio complementario de 300 m Construcción de nueva caseta de guardianía Construcción de nuevo cerco perimétrico Implementación de bypass de contingencia para garantizar la continuidad del servicio durante la ejecución de los trabajos Reconstrucción de caseta de válvulas Implementación de automatización mediante sistema SCADA y telemetría para el monitoreo y control operativo del sistema Adecuación de zona de ingreso | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 34822 | 2026 | -16.407833812949182 | -71.48057925700797 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 8120492.88 |  | NO
2534341 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2534341 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ASOCIACIÓN CASA GRANJA VILLA ARAPA Asociación Casa Granja Villa Arapa DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | 300334 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2021-11-08 00:00:00 | 2021-11-25 00:00:00 | INVIERTE | 1885989.93 | 5047995.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 994528.41 | SI | 224212.0 | 926040.0 | 0.0 | 0.0 | 202310 | 202602 | 3897743.71 | 138400.87 | 0.0 | 155723 | 155721.92 | 138400.87 | SI | 4488208.64 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100 | 99.2 | 2026-08-10 15:17:48 | 2022-09-05 00:00:00 | 2027-12-31 00:00:00 | 2024-03-19 00:00:00 | 2025-04-22 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | 040104 | -16.3545 | -71.6075 | componente N 1 Acción 11 Implementación de la red de distribución de Agua Potable en una longitud de 20200 metros lineales Acción 12 Implementación conexiones domiciliarias de Agua Potable de 112 conexionesComponente N 2 Acción 21 Implementación de la red de alcantarillado en una longitud 412725 metros lineales Acción 22 Instalación de 58 buzones de concreto armado Acción 23 Implementación de conexiones domiciliarias de desagüe de 165 conexiones Componente N 3 Acción 31 Capacitación en Capacidad Humana Cursos de Educación Sanitaria para la población mediante campañas para lograr la sensibilización de la población para un adecuado uso del sistema de saneamiento | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 2709 | 2026 | -16.35454525099287 | -71.60751349704601 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 4036144.58 | 79.9554 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 13 | 5047995.12 |  | NO
2514089 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2514089 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN EL ANEXO DE MOSOPUQUIO DEL DISTRITO DE CHARACATO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHARACATO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHARACATO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHARACATO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHARACATO | 300335 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHARACATO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2021-03-15 00:00:00 | 2021-04-12 00:00:00 | INVIERTE | 1538301.72 | 2321690.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 302327.19 | SI | 287037.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202202 | 202608 | 1482587.21 | 35000.0 | 0.0 | 536776 | 503706.73 | 35000.0 | SI | 1684770.77 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 83.9 | 81.76 | 2026-07-06 09:10:52 | 2021-10-01 00:00:00 | 2026-11-30 00:00:00 | 2022-12-01 00:00:00 | 2023-02-28 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | CHARACATO | 040105 | -16.4492 | -71.3552 | Eficiencia en la infraestructura Mayor del servicio de agua potableACCION 11 Captación 100 ls línea de Conducción 11729 Km Obras de Arte Canoa Cruce Quebrada LongMÁX3m 15 unidades ObraS de Arte Alcantarilla Cruce Quebrada LongMÁX6 M 3 Und Obra de Arte Cruce Vehicular Cruce Quebrada 1Und LongMÁX6m Obra de Arte Cámara Rompe Presión 30 Und Válvula de purga 5 und válvulas de aire 5 und 01 PTAP caseta y 01 planta purificadoraAdecuado nivel de conocimiento de educación sanitariaACCION 21 Programa de Educación Sanitaria en la Zona | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 867 | 2026 | -16.44916878637006 | -71.35515782731653 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 1517587.21 | 65.3656 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 48 | 2321690.4 |  | NO
2561238 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2561238 | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO, BUZON Y CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO EN EL(LA) CENTRO POBLADO AMPLIACIÓN SAN GREGORIO Y EL CENTRO POBLADO TRADICIONAL DISTRITO DE NICOLAS DE PIEROLA, PROVINCIA CAMANA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICOLAS DE PIEROLA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICOLAS DE PIEROLA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICOLAS DE PIEROLA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICOLAS DE PIEROLA | 300364 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICOLAS DE PIEROLA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2022-09-05 00:00:00 | 2022-11-30 00:00:00 | INVIERTE | 358643.23 | 360644.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | NO |  |  |  |  | 202212 | 202307 | 360643.23 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 38000.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 98.36 | 97.66 | 2023-06-27 22:40:10 | 2022-09-06 00:00:00 | 2022-12-20 00:00:00 | 2022-09-06 00:00:00 | 2022-12-20 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CAMANA | NICOLAS DE PIEROLA | 040205 | -16.5724 | -72.7154 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA,ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -16.572448965285137 | -72.71536501586792 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 360643.23 | 99.9997 | 2026 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado | 1153 | 360644.23 |  | NO
2499340 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2499340 | RENOVACION DE RED SECUNDARIA, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO EN EL(LA) SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE TENIENTE RODRIGUEZ DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UEI SEDAPAR | 500129 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2020-09-29 00:00:00 | 2020-09-30 00:00:00 | INVIERTE | 704361.07 | 704361.07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 704361.07 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  | None | 2020-10-01 00:00:00 | 2020-12-31 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | MIRAFLORES | 040110 | -16.3945 | -71.5186 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -16.394452559999934 | -71.51858963999996 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 704361.07 |  | NO
2088420 | HISTORICO_SALUD_Y_SANEAMIENTO | 101634 | MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL NIÑO Y SUS VALORES DE LA URBANIZACION CAMPIÑA DORADA I Y II, ABRAHAMN MANRIQUE EN EL CERCADO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | 300331 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | SALUD Y SANEAMIENTO | PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE | PARQUES Y JARDINES |  | ACTIVO | VIABLE | 2008-11-24 00:00:00 | 2008-12-05 00:00:00 | SNIP | 298190.0 | 294906.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20520.82 | NO |  |  |  |  | 201010 | 201103 | 274385.18 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 294906.0 | SI | Expediente técnico (B) | SI | SI | 97.72 | 96.96 | 2026-05-05 11:55:13 |  |  |  |  | NO | SI | 2020-02-21 11:50:11 | Pendiente de liquidación | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | 040101 | -16.3989 | -71.537 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE VEREDAS INTERIORES Y EXTERIORESMEJORAMIENTO DE GLORIETA INSTALACION DE SISTEMA DE DRENAJE REUBICACION DE POSTES DE ALUMBRADOINSTALACION DE JUEGOS INFANTILESBANCOS DE MADERA Y TACHOS DE BASURACONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LOZA DEPORTIVA Y MEJ DE CANCHA DE FRONTON |  | NO | 1108 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 274385.18 | 93.0416 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 110 | 294906 |  | NO
2375902 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2375902 | ADQUISICIÓN DE MEDIDOR DE CAUDAL EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE PUNTA DE BOMBON, EN LA LOCALIDAD PUNTA DE BOMBON, DISTRITO DE PUNTA DE BOMBON, PROVINCIA ISLAY, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UEI SEDAPAR | 500129 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2018-05-10 00:00:00 | 2018-05-11 00:00:00 | INVIERTE | 133812.0 | 464154.07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -106583.94 | NO |  |  |  |  | 202209 | 202607 | 245651.01 | 236507.22 | 188634.0 | 325087 | 0.0 | 0.0 | SI | 30571.43 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 67.3 | 68.78 | 2026-07-30 15:10:27 | 2022-01-01 00:00:00 | 2024-01-31 00:00:00 | 2022-01-01 00:00:00 | 2024-01-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | ISLAY | PUNTA DE BOMBON | 040706 | -17.1711 | -71.7951 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -17.171074079999983 | -71.79511355999995 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 482158.23 | 103.8789 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 24 | 464154.07 | SEDAPAR S.A. | SI
2563994 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2563994 | REMODELACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL(LA) PISCINA SEDIMENTADORA DE LA ZONA DE CAPTACION EN EL SECTOR GUAYANA II, DISTRITO DE JAQUI, PROVINCIA CARAVELI, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUCA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUCA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUCA | UEIMDNA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAQUI | 300377 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAQUI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2022-10-10 00:00:00 | 2022-10-18 00:00:00 | INVIERTE | 58955.89 | 58955.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58955.89 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 6000.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 0.0 | None | 2022-10-11 00:00:00 | 2022-12-30 00:00:00 | 2022-10-11 00:00:00 | 2022-12-30 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CARAVELI | JAQUI | 040310 | -15.4121 | -74.4003 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -15.412138477002303 | -74.40032546191321 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 58955.89 |  | NO
2435674 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2435674 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA ,AA-HH PLAYA HERMOSA, DISTRITO DE ATICO - PROVINCIA DE CARAVELI - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAMANA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAMANA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAMANA | UEIMDNA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATICO | 300370 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATICO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2018-12-19 00:00:00 | 2018-12-21 00:00:00 | INVIERTE | 1435719.79 | 1909483.97 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3083.54 | NO |  |  |  |  | 202007 | 202412 | 1906400.43 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 1909483.97 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 32.4 | 31.64 | 2021-10-20 22:03:08 | 2020-05-01 00:00:00 | 2021-03-01 00:00:00 | 2020-05-01 00:00:00 | 2021-03-01 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CARAVELI | ATICO | 040303 | -16.2086 | -73.623 | COMPONENTE 1 Adecuada red de alcantarillado convencionalAcción 11 OBRAS PROVISIONALES Se realizarán todos los trabajos de instalación de dos carteles de identificación para obra de 864 m2 cada uno la instalación de una caseta para almacén guardianía y SS HH en 2400 m2 la caseta para vestuarios supervisión y residencia en 2400 m2 el cerco de protección área de trabajo cmalla plástica en 20557 m Acción 12 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRASe realizará la elaboración implementación y administración del plan de seguridad y salud en el trabajo 13 OBRAS PRELIMINARES 14 MOVIMIENTO DE TIERRASSe realizara trabajos en la excavación de terreno en material suelto con maquina en 253613 m3 de 100 a 50 m de prof excavación de terreno en material suelto con maquina en 44286 m3 de 151 a 200 m de prof excavación de terreno en material suelto con maquina en 22250 m3 de 201 a 250 m de prof excavación de terreno en material suelto con maquina en 6545 m3 de 251 a 300 m de prof Acción 15 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIASe realizará la instalación de suministro e instalación de tubería PVC UF ISO 4435 S25 DN 200 mm para toda profundidad en 315345 m instalación de suministro e instalación de tubería PVC UF ISO 4435 S25 DN 160 mm para toda profundidad en 65244 m puesta a pie de zanja tubería de PVC DN 200 mm en 315345m puesta a pie de zanja tubería de PVC DN 160 mm en 65244m prueba hidráulica de tubería para desagüe DN 200 mm en 315344m y prueba hidráulica de tubería para desagüe DN 160 mm en 65244m Acción 16 CONSTRUCCION DE BUZONES Se instalará 24 buzones t normal manual 101150 m PROF 2 buzones t normal manual 151200 m PROF5 buzones t normal manual 201150 m PROF 2 buzones t normal manual 251300 m PROF3 buzones t normal manual 301350 m PROF 2 buzones t normal manual 351400 m PROF encofrado ext e int2 buzones t normal manual 401450 m PROF encofrado ext e int1 buzón t normal manual 451500 m PROF encofrado ext e int1 buzón t normal manual 501550 m PROF encofrado ext e int y 1 buzón t normal manual 551600 m PROF encofrado ext e intAcción 17 DEMOLICION DE BUZONES Se realizará 1 demolición de buzones H101 a 150mAcción 18 RETIRO DE RED COLECTORA EXISTENTES 19 MUROS DE CONTENCION COMPONENTE 2 Adecuada red de agua potable Acción 21 MOVIMIENTO DE TIERRAS 22 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 23 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 24 VALVULA DE CIERRE 25 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE 26 MITIGACION AMBIENTALCOMPONENTE 3 Capacitación técnica y educación sanitariaAcción 31 CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA AGUA 32 CAPACITACION Y FORMACION JASS IMPLEMENTACION DE OFICINA | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1392 | 2026 | -16.208553689999974 | -73.62302903999995 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 1906400.43 | 99.8385 | 2026 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado | 1768 | 1909483.97 | SEDAPAR S.A. | SI
2606568 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2606568 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA ASOCIACIÓN SEÑOR DE LOS MILAGROS DEL DISTRITO DE YARABAMBA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA | GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL | GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL | 300357 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2023-08-03 00:00:00 | 2023-08-11 00:00:00 | INVIERTE | 2865892.75 | 2785395.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2785395.73 | SI | 0.0 | 805008.0 | 1500000.0 | 0.0 |  |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 2785395.73 | SI | Expediente técnico (B) | SI | NO |  | 0.0 | 2026-08-11 10:58:54 | 2023-08-12 00:00:00 | 2028-07-01 00:00:00 | 2023-08-12 00:00:00 | 2028-07-01 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | YARABAMBA | 040127 | -16.5713 | -71.4595 | EL PRESENTE PROYECTO PRESENTA LAS SIGUIENTES METAS FÍSICASSISTEMA DE AGUA POTABLE INSTALACION DE TUBERIA PVC 2 DE 198765 METROS CONTEMPLA LAS SIGUIENTES ACCIONES CON TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR EN OBRA EXCAVACION DE ZANJA A060M X H080M Y CAMA DE ARENA E010M A060M PARA TUBERIA CON UNA LONGITUD DE 198765M INSTALACIÓN DE 180 UNIDADES DE CONEXIONES DOMICILIARES CONTEMPLA LAS SIGUIENTES ACCIONES CON EXCAVACION DE ZANJAS PARA CONEXION DOMICILIARIA LONG500M H080M REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA A060M Y CAMA DE ARENA E010M A060M PARA TUBERIA CON UNA LONGITUD 90000 M CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO ELEVADO DE 100 M3 CONTEMPLA LAS SIGUIENTES ACCIONES CON TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA EXCAVACION CEQUIPO T NATURAL RELLENO COMPACTADO CMATERIAL PROPIO OBRAS DE CONCRETO SIMPLE Y OBRAS DE CONCRETO ARMADO CONSTRUCCIÓN DE UNA CISTERNA DE CONCRETO DE 150 M3SISTEMA DE EXCRETAS INSTALACION DE TUBERIA PVC ALCANTARILLADO DE 177597 M CONTEMPLA LAS SIGUIENTES ACCIONES CON TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR EN OBRA EXCAVACION DE ZANJAS Y CAMA DE ARENA E010M A080M PARA TUBERIA CON UNA LONGITUD DE 177597 M CONSTRUCCION DE 31 UNIDADES DE BUZONES DE CONCRETO CONTEMPLA LAS SIGUIENTES ACCIONES CON EXCAVACION PBUZONES EN TERRENO NATURAL Y CONSTRUCCION DE BUZON DE CONCRETO DE DN120M H120M H200M INSTALACIÓN DE 180 UNIDADES DE CONEXIONES DOMICILIARES CONTEMPLA LAS SIGUIENTES ACCIONES CON EXCAVACION DE ZANJAS PARA CONEXION DOMICILIARIA LONG500M H080M Y CAMA DE ARENA E010M A060M PARA TUBERIA CON UNA LONGITUD DE 90000 M | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1593 | 2026 | -16.571259179541364 | -71.45947331350747 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 2785395.73 |  | NO
2656106 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2656106 | CREACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN SECTOR F DEL AUM HORACIO ZEBALLOS GAMEZ DISTRITO DE SOCABAYA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | 300352 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | ACTIVO | VIABLE | 2024-07-25 00:00:00 | 2024-08-26 00:00:00 | INVIERTE | 4827500.99 | 4827500.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4827500.99 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | SI | NO |  | 0.0 | None | 2024-12-01 00:00:00 | 2025-04-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | SOCABAYA | 040122 | -16.4893 | -71.5066 | La creación del servicio de drenaje pluvial consiste en bridnar una adecuada y suficiente infraestructura de drenaje pluvial urbano a traves de las construcción de colector de red de drenaje pluvial implementación de buzones de inspección implementación de tuberias de dreanje pluvial | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 2100 | 2026 | -16.489314817250207 | -71.5066188732961 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 4827500.99 |  | NO
2628439 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2628439 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO SAN GREGORIO C Y EL ANEXO SAN GREGORIO DEL DISTRITO DE NICOLAS DE PIEROLA DE LA PROVINCIA DE CAMANA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICOLAS DE PIEROLA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICOLAS DE PIEROLA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICOLAS DE PIEROLA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICOLAS DE PIEROLA | 300364 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICOLAS DE PIEROLA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2023-12-28 00:00:00 | 2023-12-29 00:00:00 | INVIERTE | 3734831.95 | 3770800.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3729800.36 | SI | 3729800.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202405 | 202406 | 41000.0 | 0.0 | 800000.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | SI | 3770800.36 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 1.09 | 2026-06-26 17:13:12 | 2024-05-13 00:00:00 | 2026-11-19 00:00:00 | 2024-05-13 00:00:00 | 2026-11-19 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CAMANA | NICOLAS DE PIEROLA | 040205 | -16.5734 | -72.7124 | LA ALTERNATIVA DE SOLUCIONCOMPONENTE 1 ADECUADO SISTEMA DE PROVISIÓN DE AGUA POTABLEACCION 11 La construcción La línea de aducción y red de distribución con una longitud de 354417m ha sido diseñada con el gasto máximo horario para proporcionar la suficiente presión en los distintos puntos de la red con las siguientes medidastubería PVC Uflex S20 de 200 mmcomponente 2 EFICIENTE SISTEMA DE ALCALTARILLADOACCION 21 Se proyecta la instalación de tubería PVC Uflex S20 de 200 mm de diámetro Los puntos de empalme serán en los colectores proyectados por y redes colectoras del ASENTAMIENTO HUMANO SAN GREGORIO C Y EL ANEXO SAN GREGORIO así como en el emisor será uno de los buzones existentes | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1599 | 2026 | -16.57344157010967 | -72.71244248358724 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 41000 | 1.0873 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 3770800.36 |  | NO
2599104 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2599104 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE LOS PERALES, DISTRITO DE TIABAYA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIABAYA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIABAYA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIABAYA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIABAYA | 300353 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIABAYA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2023-06-19 00:00:00 | 2023-11-22 00:00:00 | INVIERTE | 89408.31 | 89408.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89408.31 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | SI | NO |  | 0.0 | None | 2023-02-01 00:00:00 | 2023-03-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | TIABAYA | 040123 | -16.4462 | -71.5881 | COMPONENTE N 01 ADECUADA RED COLECTORAAcción 11 Consiste en el corte y reposición de 5103 M2 de pavimento asfáltico e instalación de 6379 m de tubería colectora de alcantarillado de Ø200MMCOMPONENTE N 02 ADECUADAS CONEXIONES DOMICILIARIASAcción 21 Instalación de 3520 de tubería de conexiones domiciliarias de desague de Ø160MM Instalación de 1 buzón de concreto armado y 04 cajas de registro de desague de concreto Constituido con un sistema clásico de conducción por gravedad | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 24 | 2026 | -16.446161185555663 | -71.58814182006714 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 89408.31 |  | NO
2441091 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2441091 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE CHARCANA, DISTRITO DE CHARCANA - LA UNION - AREQUIPA | INTERVENCIONES IRI | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDAGUA |  |  | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHARCANA | 300431 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHARCANA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | APROBADO | 2019-03-21 00:00:00 | 2019-04-17 00:00:00 | INVIERTE | 4450578.96 | 4450578.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.06 | NO |  |  |  |  | 201912 | 202412 | 4450578.9 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI |  | SI | Ejecución física (C) | NO | NO |  |  | None |  |  |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CASTILLA | ANDAGUA | 040402 | -15.4927 | -72.4133 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -12.046301 | -77.028423 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 4450578.9 | 100 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 4450578.96 |  | NO
2541780 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2541780 | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE QUEÑUAMARCA DISTRITO DE CHICHAS, PROVINCIA DE CONDESUYOS, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | INTERVENCIONES IRI | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHICHAS |  |  | UEMDNA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHICHAS | 300418 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHICHAS | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | APROBADO | 2022-01-31 00:00:00 | 2022-06-01 00:00:00 | INVIERTE | 111334.86 | 111334.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2987.53 | NO |  |  |  |  | 202307 | 202403 | 108347.33 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI |  | NO |  | NO | NO |  |  | None |  |  |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CONDESUYOS | CHICHAS | 040604 | -15.5553 | -72.8627 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -15.555325256711168 | -72.86270262451163 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 108347.33 | 97.3166 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 111334.86 |  | NO
2101703 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 125365 | INSTALACION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION PROVIVIENDA DE INTERES SOCIAL VILLALOBOS AMPUERO ZONA I, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA | PIP MENOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | 300334 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2009-07-30 00:00:00 | 2009-09-04 00:00:00 | SNIP | 274307.94 | 261389.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -47333.96 | NO |  |  |  |  | 201002 | 201012 | 308723.26 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 261389.3 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | NO | NO |  |  | None |  |  |  |  | NO | SI | 2026-06-25 09:03:42 | Pendiente de liquidación | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | 040104 | -16.298 | -71.5739 | SE PLANTEA LA INSTALACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO DE LA ASOCIACIÓN PROVIVIENDA DE INTERES SOCIAL ZONA ICERRO COLORADO EN UNA LONGITUD DE 1528 M DN 200 MM PVC S20 QUE POR LAS CONDICIONES TOPOGRAFICAS DEL SECTOR EMPALMARAN A LAS REDES COLECTORAS |  | NO | 325 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 308723.26 | 118.1086 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 261389.3 |  | NO
2553904 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2553904 | CREACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL DEL SISTEMA DE DRENAJE EN LOS SECTORES DEL A.H. SANTA MARIA, A.H. APTASA, ASOC. DE MECANICOS Y ARTESANOS LA CUARENTENARIA, APVIS VILLALOBOS AMPUERO, MERCADO MAYORISTA RIO SECO, P.J. RIO SECO, Y ASOC. GRAN TERMINAL DE PRODUCTORES MAYORISTAS EL ALTIPLANO DE CONO NORTE, DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | 300334 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | ACTIVO | VIABLE | 2022-06-14 00:00:00 | 2022-09-07 00:00:00 | INVIERTE | 9351924.8 | 9351924.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9308924.8 | SI | 65000.0 | 0.0 | 500000.0 | 1000000.0 |  |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43000 | 43000.0 | 0.0 | NO |  | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 | None | 2022-09-01 00:00:00 | 2023-06-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | 040104 | -16.3465 | -71.5807 | COMPONENTE 1 EXISTENCIA DE DRENAJE PLUVIAL Construcción de SISTEMA DE DRENAJE en 806691 ml IMPLEMENTACIÓN DE MITIGACIÓN AMBIENTALCOMPONENTE 2 PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN ORGANIZADA ANTE DAÑOS DE ORIGEN PLUVIAL CAPACITACION DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 14672 | 2026 | -16.346462859312716 | -71.58070227263546 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 9351924.8 |  | NO
2235227 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 289474 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA TALLER VILLA EL PESCADOR - MATARANI, DISTRITO DE ISLAY - ISLAY - AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEJIA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ISLAY | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ISLAY | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ISLAY | 300426 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ISLAY | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2014-03-10 00:00:00 | 2014-07-31 00:00:00 | SNIP | 5107380.0 | 4007738.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1358731.17 | NO |  |  |  |  | 201507 | 202011 | 5366470.03 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 4007738.86 | SI | Expediente técnico (B) | SI | NO |  | 0.0 | None |  |  |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | ISLAY | ISLAY | 040704 | -16.8946 | -72.1026 | ALTERNATIVA 01 instalación del servicio de agua potable con una cobertura del 100 de usuarios mediante la instalación de línea de conducción y empalme a red existente instalación de redes de distribución instalación de conexiones domiciliarias e instalación de medidores de agua así mismo la instalación del servicio de desagüe de una cobertura del 100 de usuarios con la instalación de redes colectoras construcción de buzones instalación de conexiones domiciliarias construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales mediante planta compacta que utiliza la tecnología de Reactor Biológico de Lecho en Movimiento MBBR instalación de línea de emisor de demasía hacia el mar además de la implementación de campaña de educación sanitaria y campaña de gestión del recurso hídrico | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1122 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 5366470.03 | 133.9027 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 4007738.86 |  | NO
2223167 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 236162 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL PUEBLO TRADICIONAL DE ALATA, ALTO ALATA, ALTO EL MOLINO, DISTRITO DE TIABAYA - AREQUIPA - AREQUIPA | PIP MENOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIABAYA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIABAYA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIABAYA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIABAYA | 300353 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIABAYA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2012-10-15 00:00:00 | 2012-10-16 00:00:00 | SNIP | 1102403.76 | 674519.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3657.5 | NO |  |  |  |  | 201407 | 202205 | 670862.21 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 1026098.52 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 99.46 | 99.46 | 2026-05-27 10:23:28 | 2014-07-16 00:00:00 | 2023-01-15 00:00:00 | 2014-07-16 00:00:00 | 2023-01-15 00:00:00 | NO | SI | 2022-04-22 12:16:31 | Pendiente de liquidación | AREQUIPA | AREQUIPA | TIABAYA | 040123 | -16.4632 | -71.6049 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ADUCCION Y MEDICION DE LA DISTRITBUCION DE AGUA POTABLE EN EL PUEBLO TRADICIONAL DE ALATA ALTO ALATA EL MOLINO Y ALTO EL MOLINO | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 880 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 670862.21 | 99.4578 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 88 | 674519.71 |  | NO
2559940 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2559940 | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS LOCALIDADES DE TURPAYTO Y HUAMI, DEL DISTRITO DE VIRACO, PROVINCIA DE CASTILLA, REGIÓN AREQUIPA | INTERVENCIONES IRI | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VIRACO |  |  | UEMDNA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VIRACO | 300394 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VIRACO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | APROBADO | 2022-08-18 00:00:00 | 2022-09-01 00:00:00 | INVIERTE | 738888.64 | 690161.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13340.47 | NO |  |  |  |  | 202311 | 202312 | 676821.15 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI |  | SI | Ejecución física (C) | NO | NO |  |  | None | 2022-12-01 00:00:00 | 2023-01-29 00:00:00 | 2022-12-01 00:00:00 | 2023-01-29 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CASTILLA | VIRACO | 040414 | -15.6847 | -72.5177 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -15.68470629764941 | -72.51770093756272 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 676821.15 | 98.0671 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 690161.62 |  | NO
2375909 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2375909 | ADQUISICIÓN DE MEDIDOR DE CAUDAL EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE ATICO DE SEDAPAR S.A., EN LA LOCALIDAD ATICO, DISTRITO DE ATICO, PROVINCIA CARAVELI, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UEI SEDAPAR | 500129 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2018-05-10 00:00:00 | 2018-05-15 00:00:00 | INVIERTE | 70092.0 | 517820.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -488566.65 | NO |  |  |  |  | 202209 | 202607 | 264588.15 | 558402.67 | 53817.0 | 741799 | 0.0 | 0.0 | SI | 30571.43 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 62.63 | 65.22 | 2026-07-30 15:06:00 | 2022-01-01 00:00:00 | 2024-01-31 00:00:00 | 2026-02-20 00:00:00 | 2026-08-06 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CARAVELI | ATICO | 040303 | -16.2086 | -73.623 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -16.208553689999974 | -73.62302903999995 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 822990.82 | 158.9336 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 24 | 517820.5 | SEDAPAR S.A. | SI
2574099 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2574099 | RENOVACION DE RED SECUNDARIA Y COLECTOR SECUNDARIO EN EL(LA) TRAMO DESDE LA CALLE PUCALLPA HASTA AV. INDEPENDENCIA, DISTRITO DE SOCABAYA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UEI SEDAPAR | 500129 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2023-02-09 00:00:00 | 2023-02-21 00:00:00 | INVIERTE | 2046167.97 | 2729016.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 416288.76 | NO |  |  |  |  | 202312 | 202605 | 2131360.09 | 181366.07 | 0.0 | 181368 | 0.0 | 0.0 | SI | 160031.9 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100 | 100.0 | 2026-06-09 14:16:04 | 2023-05-08 00:00:00 | 2026-04-03 00:00:00 | 2025-02-05 00:00:00 | 2025-10-17 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | SOCABAYA | 040122 | -16.4442 | -71.5346 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -16.44421892740409 | -71.53463585650297 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 2312726.16 | 84.7458 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 75 | 2729016.85 |  | NO
2105935 | HISTORICO_SALUD_Y_SANEAMIENTO | 110206 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA DE LA MARGEN DERECHA PARTE ALTA CONO NORTE DE LA CIUDAD DE AREQUIPA, DISTRITO CERRO COLORADO, PROVINCIA Y REGIÓN DE AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | UF DE LA SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION | UEI DE LA GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | 757 | REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL | SALUD Y SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO GENERAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2009-01-26 00:00:00 | 2009-09-02 00:00:00 | SNIP | 19242557.0 | 24336563.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2796810.24 | NO |  |  |  |  | 200911 | 201611 | 21539753.23 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 2329682.38 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 | None |  |  |  |  | NO | SI | 2024-10-30 08:26:33 | Pendiente de liquidación | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | 040104 | -16.298 | -71.5739 | AINSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Construcción del sistema de agua potable que estará a disposición de un total de 5430 viviendas y estará compuesto por lo siguienteLínea de Impulsión Conducirá el agua desde el Reservorio existente N26A al Reservorio Proyectado N26B mediante tubería PVC C10 Ø250 mm L 69871 mlRedes PrimariasInstalación de redes primarias con tuberías PVC C10Ø160 mm L 174096 mlØ200 mm L 75923 mlØ250 mm L 231224 mlDiferentes accesorios y válvulasRedes SecundariasInstalación de redes secundarias con tuberías PVC C10Ø90 mm L 3352548 mlØ110 mm L 2160279 mlDiferentes accesorios y valvulasVariosDos 02 Válvulas Reguladoras de presión de 110 mmSeis 06 Válvulas Reguladoras de presión de 250 mmCinco 05 Cámaras RompresiónReservorioEl Reservorio que se implementará será apoyado de concreto armado recibe la denominación de Reservorio N26B y tendrá las siguientes característicasReservorio N26B V 1250 m3Cámara Reductora de presión FC210m3 Kgcm2Cámara Reductora de presión Encofrado y DesencofradoCámara Reductora de presión Acero CorrugadoCaseta de bombeo e impulsión salida zona bajaCaseta de bombeo e impulsión ingreso a reservorioCaseta de bombeo e impulsión limpieza y reboseCaseta de bombeo e impulsión bombeo a reservorioCaseta de bombeo e impulsión bombeoElectrobomba 50 HP 25 lseg 3 f380V HDT65mInstalación de conexiones domiciliariasRealizada las obras de cabecera se instalaran 5430 conexiones domiciliarias las cuales contarán con micromediciónLínea de Conducción Conducirá el agua por gravedad desde la planta de tratamiento N 2 de La Tomilla hasta el Reservorio N26B mediante tubería PCV C10 Ø200 mm L 108271ml para distribuir el agua a la población del Cono NorteBINSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADOInstalación de Redes colectores secundarios con tubería PVCU S25 Ø200 mm L 7002021Construcción de 1080 Buzones H150m D 120 mConstrucción de 208 Buzones H200m D 120 mInstalación de 01 Emisor con tubería PVCU S25 Ø200 mm L 1221 mlInstalación de 01 Emisor con tubería PVCU S25 Ø250 mm L 1518 mlInstalación de 5430 conexiones domiciliarias para desagüeCCAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIADesarrollo de actividades de sensibilización y difusión en educación sanitaria conforme en buenas prácticas de vida saludableDMITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTALDesarrollo de actividades de preventivas y correctoras con la finalidad de mitigar el efecto en el medio ambiente |  | NO | 25163 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 21539753.23 | 88.5078 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 24336563.47 |  | NO
2078503 | HISTORICO_SALUD_Y_SANEAMIENTO | 90900 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL GOYENECHE, NIVEL III - 1, DEL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGIÓN AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | UF DE LA SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION | PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES-PRONIS - UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES | 757 | REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL | SALUD Y SANEAMIENTO | SALUD INDIVIDUAL | ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA |  | ACTIVO | VIABLE | 2008-07-14 00:00:00 | 2017-08-01 00:00:00 | SNIP | 520393430.0 | 632860157.79 | 0.0 | 40517.65 | 0.0 | 597374044.59 | SI | 18470397.0 | 10000000.0 | 12000000.0 | 10000000.0 | 201709 | 202608 | 29351312.2 | 5162498.59 | 18470397.0 | 6134801 | 6104830.0 | 6104562.87 | NO | 496410272.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 0.0 | None | 2018-02-01 00:00:00 | 2018-08-30 00:00:00 | 2018-02-01 00:00:00 | 2018-08-30 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | 040101 | -16.3989 | -71.537 | COMPONENTE 01 INFRAESTRUCTURA894 A INFRAESTRUCTURA MONUMENTAL Demolición de infraestructura antigua de zona monumental Restauración de Zona monumental y Reconstrucción de la zona monumental894 B INFRAESTRUCTURA CONVENCIONAL Ejecución del plan de Contingencia Demolición infraestructura convencional Construcción de Infraestructura nueva COMPONENTE 02 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO894 Adquisición de equipos y mobiliarios médicos Adquisición de equipos y mobiliarios administrativos y complementarios COMPONENTE 03 CAPACIDAD INSTITUCIONAL894 Adquisición e Implementación de software informático Implementación de manuales Campañas de orientación a la población beneficiaria | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 608044 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 34513810.79 | 5.4536 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 632860157.79 |  | NO
2663012 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2663012 | RENOVACION DE RED SECUNDARIA Y COLECTOR SECUNDARIO EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO EL PEDREGAL, DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA CAYLLOMA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UEI SEDAPAR | 500129 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2024-09-30 00:00:00 | 2024-09-30 00:00:00 | INVIERTE | 5104395.43 | 5104395.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5104395.43 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | SI | NO |  | 0.0 | None | 2024-11-01 00:00:00 | 2025-09-30 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CAYLLOMA | MAJES | 040520 | -16.3667 | -72.1943 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -16.366738231745178 | -72.1942555765607 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 5104395.43 | SEDAPAR S.A. | SI
2650130 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2650130 | CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA Y RESERVORIO EN EL(LA) LOCALIDAD DE SARPANE DEL DISTRITO DE ORCOPAMPA, PROVINCIA CASTILLA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ORCOPAMPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ORCOPAMPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ORCOPAMPA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ORCOPAMPA | 300389 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ORCOPAMPA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2024-05-28 00:00:00 | 2024-05-28 00:00:00 | INVIERTE | 165125.71 | 167818.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10728.28 | NO |  |  |  |  | 202409 | 202511 | 157090.1 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 23900.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100 | 97.91 | 2025-12-30 11:33:19 | 2024-03-22 00:00:00 | 2026-02-28 00:00:00 | 2024-11-04 00:00:00 | 2025-01-06 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CASTILLA | ORCOPAMPA | 040409 | -15.2381 | -72.32 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -15.238061534849376 | -72.32000057381346 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 157090.1 | 93.6072 | 2026 | VIGENTE_CON_RETRASO | Reporte físico con > 6 meses | 236 | 167818.38 |  | NO
2655429 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2655429 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA AV. SOCABAYA DE LA URB. SAN MARTIN DE SOCABAYA , DISTRITO DE SOCABAYA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | 300352 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | ACTIVO | VIABLE | 2024-07-25 00:00:00 | 2024-07-30 00:00:00 | INVIERTE | 2188658.76 | 2188658.76 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 341567.76 | SI | 1797391.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202509 | 202607 | 42700.0 | 7000.0 | 0.0 | 1804391 | 1804390.95 | 7000.0 | NO |  | NO |  | SI | NO |  | 0.0 | None | 2024-09-01 00:00:00 | 2024-12-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | SOCABAYA | 040122 | -16.4403 | -71.5295 | LAS ACCIONES SON1 Construcción de drenaje pluvial en 748 ml2 Implementación de mitigación ambiental3 Programa de información y sensibilización a la poblaciónCONSISTENTE EN1Demolición de pavimentos asfálticos estructuras de concreto como bermas y sardineles y sus correspondientes reposiciones por 510 m32Suministro e instalación de Tubería HDPE D450mm en 142 metros lineales3Suministro e instalación de Tubería HDPE D 900 mm en 453 metros lineales4Un empalme de Sumideros a red de drenaje5Construcción de 06 Cámaras de inspección de CA de diferentes alturas 6Construcción de 07 Sumideros de CA con Rejilla de rieles de hierro7Construcción de canal de CA por 15131 metros linealess | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 4787 | 2026 | -16.440335271438013 | -71.529459225932 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 49700 | 2.2708 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 2188658.76 |  | NO
2706108 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2706108 | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTORES DE TORETE, SAN FRANCISCO Y PUNTA COLORADA DISTRITO DE URACA, PROVINCIA CASTILLA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE URACA-AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE URACA-AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE URACA-AREQUIPA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE URACA-AREQUIPA | 300393 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE URACA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2025-09-09 00:00:00 | 2025-10-09 00:00:00 | INVIERTE | 84682.88 | 84682.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.88 | SI | 84683.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202601 | 202602 | 0.0 | 72898.39 | 0.0 | 84682 | 84681.41 | 78898.39 | NO |  | NO |  | SI | NO |  | 0.0 | None | 2025-09-01 00:00:00 | 2025-12-31 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CASTILLA | URACA | 040413 | -16.227 | -72.4709 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -16.22700872554794 | -72.4708512584397 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 72898.39 | 86.084 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 84682.88 |  | NO
2700479 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2700479 | REPARACION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO CHARCO QUIROZ DEL DISTRITO DE YANAQUIHUA, PROVINCIA CONDESUYOS, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAQUIHUA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAQUIHUA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAQUIHUA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAQUIHUA | 300422 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAQUIHUA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2025-07-14 00:00:00 | 2025-07-16 00:00:00 | INVIERTE | 70201.51 | 70201.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.06 | SI | 20587.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202509 | 202607 | 49615.45 | 3659.04 | 0.0 | 20586 | 20586.0 | 3659.04 | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  | None | 2025-07-01 00:00:00 | 2025-08-31 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CONDESUYOS | YANAQUIHUA | 040608 | -15.7769 | -72.8916 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -15.77693570240305 | -72.89162532628103 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 53274.49 | 75.888 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 70201.51 |  | NO
2663994 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2663994 | CONSTRUCCION DE RESERVORIO EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LA TOMILLA ( R-9) DISTRITO DE CAYMA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UEI SEDAPAR | 500129 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2024-10-10 00:00:00 | 2024-10-31 00:00:00 | INVIERTE | 14657739.26 | 14657739.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14657739.26 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | SI | NO |  | 0.0 | None | 2024-10-01 00:00:00 | 2025-11-30 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | CAYMA | 040103 | -16.3683 | -71.5454 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -16.368271455914467 | -71.5453698384784 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 14657739.26 |  | NO
2660671 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2660671 | RENOVACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO EN EL(LA) PUEBLO TRADICIONAL DE HUARANGUILLO DISTRITO DE SACHACA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA | 300347 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2024-09-06 00:00:00 | 2024-10-02 00:00:00 | INVIERTE | 2124534.92 | 2124534.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2075664.94 | SI | 2099270.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202510 | 202608 | 25264.98 | 23604.22 | 0.0 | 23605 | 23604.22 | 23604.22 | NO |  | NO |  | SI | NO |  | 0.0 | None | 2024-10-01 00:00:00 | 2025-02-28 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | SACHACA | 040117 | -16.4132 | -71.5763 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -16.413247207249015 | -71.57627099806635 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 48869.2 | 2.3002 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 2124534.92 |  | NO
2707811 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2707811 | ADQUISICION DE BOMBA DE AGUA REPARACION DE POZO EN EL(LA) RESERVORIO R-38 ASOVICH EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA VIRGEN DE LA CANDELARIA - ASOVICH DISTRITO DE CHARACATO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHARACATO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHARACATO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHARACATO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHARACATO | 300335 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHARACATO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2025-09-25 00:00:00 | 2025-09-25 00:00:00 | INVIERTE | 45148.86 | 45440.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | SI | 2640.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202512 | 202512 | 42800.0 | 0.0 | 0.0 | 2640 | 0.0 | 0.0 | SI | 2645.99 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100 | 94.19 | 2026-05-27 11:14:41 | 2025-09-26 00:00:00 | 2026-02-14 00:00:00 | 2025-12-02 00:00:00 | 2025-12-16 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | CHARACATO | 040105 | -16.4648 | -71.4957 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -16.46483772715201 | -71.49566257138324 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 42800 | 94.1901 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 88 | 45440 |  | NO
2732287 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2732287 | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO EN EL(LA) URBANIZACION PRO VIVIENDA SANTA ANITA I UMAPALCA DISTRITO DE SABANDIA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SABANDIA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SABANDIA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SABANDIA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SABANDIA | 300346 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SABANDIA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2026-06-08 00:00:00 | 2026-06-08 00:00:00 | INVIERTE | 369500.0 | 369500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 349500.0 | SI | 369500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20000 | 0.0 | 0.0 | NO |  | SI | Expediente técnico (B) | SI | NO |  | 0.0 | None |  |  |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | SABANDIA | 040116 | -16.4531 | -71.4956 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -16.453107747557446 | -71.49559364417892 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 369500 |  | NO
2724688 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2724688 | REPARACIÓN DE LINEA DE CONDUCCION EN EL(LA) L10 DEL R10 AL R17 TORRENTERA EL HUARANGAL EN LA LOCALIDAD MARIANO MELGAR, DISTRITO DE MARIANO MELGAR, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UEI SEDAPAR | 500129 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2026-03-16 00:00:00 | 2026-03-17 00:00:00 | INVIERTE | 465277.44 | 465277.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70974.44 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 394303 | 0.0 | 0.0 | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  | None | 2026-04-01 00:00:00 | 2026-08-31 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | MARIANO MELGAR | 040109 | -16.4072 | -71.5002 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | SI |  | 2026 | -16.407228932898178 | -71.50024329378905 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 465277.44 |  | NO
2724094 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2724094 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LAS BUGANVILLAS, DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | 300334 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2026-03-18 00:00:00 | 2026-07-03 00:00:00 | INVIERTE | 3274838.33 | 3274838.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3274838.33 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | SI | NO |  | 0.0 | None | 2026-10-01 00:00:00 | 2027-01-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | 040104 | -16.3883 | -71.5649 | COMPONENTE 01 ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE REDES DE AGUA POTABLE EN BUEN ESTADO CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION CONSTRUCCION DE CONEXIONES DOMICILIARIASCOMPONENTE 02 ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE REDES DE ALCANTARILLADO EN BUEN ESTADO CONSTRUCCION DE COLECTOR SECUNDARIO CONSTRUCCION DE CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 2724 | 2026 | -16.38829369942736 | -71.56485979862741 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 3274838.33 |  | NO
2493367 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2493367 | REPARACION DE ALCANTARILLA Y CAPTACION DE AGUA EN EL(LA) DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO DEL DISTRITO DE BELLA UNION, PROVINCIA CARAVELI, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA UNION | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA UNION | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA UNION | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA UNION | 300372 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA UNION | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2020-07-23 00:00:00 | 2020-07-24 00:00:00 | INVIERTE | 77382.5 | 77382.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14842.4 | NO |  |  |  |  | 202008 | 202012 | 62540.1 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 9500.0 | SI | Expediente técnico (B) | SI | SI | 83.5 | 81.65 | 2021-09-30 11:02:25 | 2020-07-01 00:00:00 | 2022-01-31 00:00:00 | 2020-07-01 00:00:00 | 2022-01-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CARAVELI | BELLA UNION | 040305 | -15.4487 | -74.658 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -15.44874507933613 | -74.65801330456183 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 62540.1 | 80.8194 | 2026 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado | 1788 | 77382.5 |  | NO
2327627 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 364059 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVIVIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DE PTAR PARA EL CENTRO POBLADO DE ACHOMA PROVINCIA DE CAYLLOMA AREQUIPA, DISTRITO DE ACHOMA - CAYLLOMA - AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCAYMARCA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACHOMA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACHOMA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACHOMA | 300396 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACHOMA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2016-08-03 00:00:00 | 2016-08-30 00:00:00 | SNIP | 5430952.0 | 5371617.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5920.75 | NO |  |  |  |  | 201909 | 202512 | 5351696.55 | 0.0 | 0.0 | 14000 | 14000.0 | 14000.0 | SI | 5438459.1 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100 | 99.61 | 2026-03-06 08:41:29 | 2019-06-07 00:00:00 | 2026-09-30 00:00:00 | 2023-03-13 00:00:00 | 2023-09-08 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CAYLLOMA | ACHOMA | 040502 | -15.6616 | -71.6999 | A DE LA CAPTACION SE CONSTRUIRÁ UN MURO DE CAPTACIÓN DE CA DE CONCRETO DE RESISTENCIA FC210KGCM2 Y UNA LONGITUD DE 1200M X 050M DE ANCHO X 125M DE ALTO Y LUEGO PASARA A UNA CAJA DE CAPTACIÓN DE CA DE VOLUMEN 25MX25MX10M Y ANEXO A UN DESARENADORREPARTIDOR DE CA DE LONGITUD 30M PARA DESECHAR LOS SOLIDOS GRUESOS Y FINOS POR LA CUAL INICIARÍA EL RECORRIDO POR TUBERIA PVCISO D110MM C75 UF HACIA LA ZONA DE ALMACENAMIENTO Y TRATAMIENTO A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 44300ML B DE LA ZONA DE ALMACENAMIENTOSE CONSTRUIRÁ UN CISTERNA DE ALMACENAMIENTO DE CA DE UNA CAPACIDAD DE 5000M3 DE RESISTENCIA FC210KGCM2 DIMENSIONES 450MX45MX25M INCLUIDO LOSA DE PISO Y LOSA DE TECHO CON SU SISTEMA DE REBOSEAIREACIÓN RESPECTIVA ESTA SERÁ TRATADO EN UNA PLANTA DE FILTROS LENTOS PARA LUEGO EN UNA CAJA REPARTIDORA DE CS SERÁN DERIVADAS HACIA LAS CUATRO CAJAS ROMPE PRESIONES UBICADAS A 300000 ML Y 310000 ML MEDIANTE TUBERÍAS DE TUBERIA PVCISO D110MM C75 UF C DE LA ZONA DE DISTRIBUCIONSE CONSTRUIRÁ UN CISTERNA DE ALMACENAMIENTO DE CA DE UNA CAPACIDAD DE 2250M3 DE RESISTENCIA FC210KGCM2 DIMENSIONES 300MX300MX25M INCLUIDO LOSA DE PISO Y LOSA DE TECHO CON SU SISTEMA DE REBOSEAIREACIÓN RESPECTIVA AQUI SERÁ TRATADO CON UN SISTEMA DE CLORINACION Y SERÁ DISTRIBUIDO ESTA AGUA TRATADA A LA ZONA DE CABECERA DEL CENTRO POBLADO CON TUBERIA PVCISO 100MM C75 UF INCLUIDO ACCESORIOS EN UNA LONGITUD DE 32500 ML D DE LA RED DE DISTRIBUCION Y CONEXIONES DOMICILIARIAS SE REALIZARA LA RED DE DISITRIBUCION CON TUBERIA DE PVCISO 90MM C75 UF INCLUIDO ACCESORIOS SIENDO U TOTAL DE 748500 ML Y 326 PREDIOS ALCANTARILLADO A DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SE REALIZARA LA RED DE DISITRIBUCION CON TUBERIA DE PVCISO 90MM C75 UF INCLUIDO ACCESORIOS SIENDO U TOTAL DE 748500 ML Y CONEXIONES DOMICILIARIAS A 326 PREDIOS BDEL SISTEMA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES ES UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE UNA PLANTA COMPACTA DE CAPACIDAD 10000M3 CAPACITACION EDUCACION SANITARIAIMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN SANITARIA ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACION IMPLEMENTACIÓN ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE UN JASS A CARGO DE LA POBLACION Y ENTIDAD EDILICIA IMPACTO AMBIEMTAL SE IMPLEMENTARA LOS PROGRAMAS DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1565 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | COMPLETADO_APROXIMADO | 5351696.55 | 99.6291 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 170 | 5371617.3 |  | NO
2724454 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2724454 | REPARACION DE POZO RENOVACION DE LINEA DE IMPULSION EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DISTRITO DE BELLA UNION, PROVINCIA CARAVELI, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA UNION | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA UNION | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA UNION | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA UNION | 300372 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA UNION | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2026-03-12 00:00:00 | 2026-03-12 00:00:00 | INVIERTE | 425694.11 | 425694.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 425694.11 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  | None | 2026-04-01 00:00:00 | 2026-08-31 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CARAVELI | BELLA UNION | 040305 | -15.45 | -74.6587 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -15.449992912989009 | -74.65872498412959 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 425694.11 |  | NO
2176609 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 252686 | INSTALACION DEL SERVICIO DEL DESAGUE EN LA CALLE LAS GARDENIAS EN EL PUEBLO TRADICIONAL DE BELLAVISTA, DISTRITO DE JACOBO HUNTER - AREQUIPA - AREQUIPA | PIP MENOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER | 300337 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2013-03-08 00:00:00 | 2013-04-02 00:00:00 | SNIP | 306405.63 | 341228.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2859.75 | NO |  |  |  |  | 201311 | 202408 | 338368.7 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 306228.45 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 93 | 92.9 | 2026-02-24 14:32:46 | 2015-08-01 00:00:00 | 2026-10-30 00:00:00 | 2015-08-01 00:00:00 | 2026-10-30 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | JACOBO HUNTER | 040107 | -16.4591 | -71.5689 | LA INSTALACIÓN DE 778 M DE TUBERÍA DE PVC PARA EL DESAGÜE LA CONSTRUCCIÓN DE 32 BUZONES DE CONCRETO SIMPLE Y CONCRETO ARMADO Y TAMBIÉN 02 CONEXIONES A LA RED PÚBLICA EXISTENTES Y EDUCACION SANITARIA | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 93 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 338368.7 | 99.1619 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 180 | 341228.45 |  | NO
2235226 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 289044 | INSTALACION DEL SERVICIO DE DESAGUE EN LOS AA.HH. ASOC. LAS BRISAS DE ISLAY, MIRADOR LOS CRISTALES, COSTA AZUL, MONTERRICO Y ASOC. MATARANI 2000, DISTRITO DE ISLAY - ISLAY - AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEJIA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ISLAY | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ISLAY | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ISLAY | 300426 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ISLAY | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2014-03-05 00:00:00 | 2014-08-11 00:00:00 | SNIP | 4384065.0 | 5375323.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 112078.28 | NO |  |  |  |  | 201504 | 201707 | 5263245.09 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 4384065.0 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | NO | NO |  |  | None |  |  |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | ISLAY | ISLAY | 040704 | -16.8946 | -72.1026 | ALTERNATIVAS 01 Se realizara la colocación de redes de alcantarillado con tubería PVC según NTP 4435 de DN 200 mm En una longitud de 548835 m de redes Se realizaran 412 conexiones domiciliarias con tubería PVC NTP 4435 DN 160 mm Se construirán 95 buzones de concreto D150 con alturas variables entre 150 y 300 m Se instalara una Planta de Tratamiento Compacta de aguas residuales de última tecnología para caudal según diseño Desarenador Cámara de rejas Se construirá un pozo de descarga de aguas tratadas Se construirá un cerco de seguridad para la PTAR con muros de ladrillo Se construirán ambientes guardianía almacén y sala de control de la planta compacta Se implementara el sistema de rehúso de las aguas tratadas para el riego de las áreas verdes del distrito dichas aguas se depositaran en el poso de descarga del cual se sacaran según requerimiento del área encargada Se implementara el sistema de emisor de aguas en esta caso de demasía que mediante una tubería de PVC NTP 4435 DN 200 mm se conectaran con un canal existente el cual llega como destino final al mar mediante un sistema de drenaje abierto y techado el cual llevara las aguas tratadas excedentes al cuerpo receptor mar EDUCACION SANITARIA Promoción del empoderamiento de las familias usuarias Articulación con las instituciones y actores locales | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1442 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 5263245.09 | 97.9149 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 5375323.37 |  | NO
2519243 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2519243 | CONSTRUCCION DE CANAL DE DRENAJE EN EL(LA) AV KENNEDY, AV COLONIAL CON INDEPENDENCIA HACIA LA IV TORRENTERA CV CRISTO REY EN LA LOCALIDAD PAUCARPATA, DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA | 300342 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | ACTIVO | APROBADO | 2021-05-17 00:00:00 | 2021-05-17 00:00:00 | INVIERTE | 203115.83 | 285087.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15256.45 | NO |  |  |  |  | 202110 | 202112 | 269831.17 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 28133.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  |  | None | 2021-11-01 00:00:00 | 2023-11-30 00:00:00 | 2021-09-23 00:00:00 | 2021-11-21 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | PAUCARPATA | 040112 | -16.4315 | -71.5046 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -16.43147457092843 | -71.50455395519243 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 269831.17 | 94.6485 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 285087.62 |  | NO
2540323 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2540323 | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL ANEXO DE PICHA DEL DISTRITO DE QUECHUALLA, PROVINCIA DE LA UNION, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | INTERVENCIONES IRI | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUECHUALLA |  |  | UEIMDNA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUECHUALLA | 300435 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUECHUALLA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | APROBADO | 2022-01-12 00:00:00 | 2022-01-27 00:00:00 | INVIERTE | 106363.24 | 106363.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6762.67 | NO |  |  |  |  | 202211 | 202212 | 99600.57 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI |  | NO |  | NO | NO |  |  | None |  |  |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | LA UNION | QUECHUALLA | 040807 | -15.2875 | -73.0884 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -15.287466678495704 | -73.08839983299629 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 99600.57 | 93.6419 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 106363.24 |  | NO
2543127 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2543127 | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL ANEXO DE QUECHUALLA DEL DISTRITO DE QUECHUALLA, PROVINCIA DE LA UNION, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | INTERVENCIONES IRI | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUECHUALLA |  |  | UEIMDNA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUECHUALLA | 300435 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUECHUALLA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | APROBADO | 2022-02-17 00:00:00 | 2022-02-24 00:00:00 | INVIERTE | 206581.35 | 206581.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25036.39 | NO |  |  |  |  | 202211 | 202212 | 181544.96 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI |  | NO |  | NO | NO |  |  | None |  |  |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | LA UNION | QUECHUALLA | 040807 | -15.3242 | -73.0573 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -15.324203943875292 | -73.05732341740996 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 181544.96 | 87.8806 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 206581.35 |  | NO
2535626 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2535626 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y REDES DE DESAGUE EN CONO NORTE DEL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR - PROVINCIA DE CAMANA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | 300367 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2021-11-23 00:00:00 | 2021-12-20 00:00:00 | INVIERTE | 25593591.51 | 48504449.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47973672.4 | NO |  |  |  |  | 202404 | 202503 | 530777.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 48520620.08 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 0.0 | None | 2024-01-24 00:00:00 | 2027-03-27 00:00:00 | 2024-01-24 00:00:00 | 2027-03-27 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CAMANA | SAMUEL PASTOR | 040208 | -16.6136 | -72.6989 | Mejoramiento y ampliación de Agua y desagüe construcción de pozo Ejecución de obras de ampliación y reemplazo de colectores en tramos críticos construcción de reservorios Ejecución de obras de ampliación y reemplazo de red de agua potable Construcción de muro de Contención CON LA IMPLEMENTACION DE LA LINEA DE CONDUCCION EN 1429 ML CONSTRUCCION DE RESERVORIO DE 50965 M3 LINEA DE ADUCCION EN 1004542 ML LA RED DE DISTRIBUCION 3255860 ML CONEXIONES DOMICILIARIASEN 3614 UNIDADES ADEMAS DE DIFERENTES OBRAS Y ACCIONES PARA CULMIRA EL PROYECTOS | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 3744 | 2026 | -16.61356983329538 | -72.69889186508063 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 530777 | 1.0943 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 48504449.4 |  | NO
2504114 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2504114 | RENOVACION DE RED SECUNDARIA, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO EN EL(LA) SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AVENIDA SAN MÁRTÍN, TRAMO DESDE LA CALLE MANUEL MUÑOZ NAJAR HASTA LA CALLE RAMÓN CASTILLA DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UEI SEDAPAR | 500129 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2020-11-17 00:00:00 | 2020-11-19 00:00:00 | INVIERTE | 264475.39 | 264475.39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 264475.39 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  | None | 2020-11-01 00:00:00 | 2020-12-31 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | MIRAFLORES | 040110 | -16.3945 | -71.5186 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -16.394452559999934 | -71.51858963999996 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 264475.39 |  | NO
2375886 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2375886 | ADQUISICIÓN DE MEDIDOR DE CAUDAL EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE EL ARENAL DE SEDAPAR S.A., EN LA LOCALIDAD EL ARENAL, DISTRITO DE DEAN VALDIVIA, PROVINCIA ISLAY, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UEI SEDAPAR | 500129 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2018-05-10 00:00:00 | 2018-05-15 00:00:00 | INVIERTE | 70092.0 | 239115.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -102579.0 | NO |  |  |  |  | 202209 | 202607 | 169164.46 | 100519.38 | 77129.0 | 172530 | 0.0 | 0.0 | SI | 30571.43 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 92.96 | 93.49 | 2026-07-30 15:05:49 | 2022-01-01 00:00:00 | 2024-01-31 00:00:00 | 2026-02-20 00:00:00 | 2026-08-06 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | ISLAY | DEAN VALDIVIA | 040703 | -17.1464 | -71.8226 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -17.146389419999934 | -71.82259595999994 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 269683.84 | 112.7839 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 24 | 239115.46 | SEDAPAR S.A. | SI
2533534 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2533534 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHIVAY P.J.SATELITAL FUNDO CHOQUEPAMPA DEL DISTRITO DE CHIVAY - PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA | 300395 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA - CHIVAY | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2021-10-26 00:00:00 | 2021-11-05 00:00:00 | INVIERTE | 1877482.34 | 2963471.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12245.53 | SI | 91246.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202204 | 202512 | 2872226.28 | 0.0 | 0.0 | 79000 | 13000.0 | 13000.0 | SI | 2461017.5 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 96 | 95.33 | 2026-08-13 12:45:30 | 2022-04-01 00:00:00 | 2027-12-31 00:00:00 | 2023-08-01 00:00:00 | 2025-04-19 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CAYLLOMA | CHIVAY | 040501 | -15.6396 | -71.6009 | EL PROYECTO DE INVERSION CONSTARA CON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADESLINEA DE CONDUCCIONLa construcción de la línea de conducción está conformada por tubería que tiene una longitud de 200000 ml de tubería PVC UF C75 Ø 90 MM otra tubería que tiene una longitud de 50000 ml de tubería PVC UF C10 Ø90mm y una longitud de 20000 ml de tubería de fierro galvanizado DN 90mm 01 cisterna de almacenamiento para el bombeo con área de 43 m2 y la construcción 01 caseta de bombeo con su cerco perimétrico con área de 532 m2RESERVORIO la construcción de un 01 reservorio de forma circular de un volumen de 30 m3 RED DE DISTRIBUCIONLa construcción La red de distribución tendrá siguientes medidas tiene una longitud de 3282 ml de tubería PVC UF C75 Ø 90 MM y longitud de 136723 ml de tubería PVC UF C75 Ø 90 MMCONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLESu instalación se hará perpendicularmente a la matriz de agua con trazo alineado y consta de la toma de la red matriz línea de conducción caja de medidor con sus respectivas llaves de 28 de conexiones REDES DE ALCANTARILLADO PROYECTADOEl proyecto de red de alcantarillado comprende la instalación de tuberías de PVC de 200 mm y 250 mm de diámetro y una Tub UF PVC ISO 4435 S25 TN DN 160mm de 101m a 450m 157700 mlCONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Instalación de conexiones domiciliarios de alcantarillado consta de 28 conexiones BUZONES PROYECTADOSLa construcción de los buzones bajo normas técnicas y RNE cuyos diámetros se detallan en las siguientes manera BUZON TIPO I D120 TN HASTA 150 M PROF 600 Und BUZON TIPO I D120 TN HASTA 150 M PROF 1800 und BUZON TIPO I D120 TN HASTA 200 M PROF 700 und BUZON TIPO I D120 TN HASTA 350 M PROF 1100 und y BUZON TIPO I D120 TN HASTA 420 M PROF 100 und | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 484 | 2026 | -15.639560909999942 | -71.60091443999994 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 2872226.28 | 96.921 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 10 | 2963471.81 | SEDAPAR S.A. | SI
2227422 | HISTORICO_SALUD_Y_SANEAMIENTO | 73420 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE LARI, DISTRITO DE LARI, PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGIÓN AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA |  | SUB GERENCIA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS - UF |  | 300404 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARI | SALUD Y SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO GENERAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2008-01-10 00:00:00 | 2013-05-31 00:00:00 | SNIP | 3512199.0 | 8896734.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41812.0 | NO |  |  |  |  | 201711 | 201812 | 8812919.0 | 0.0 | 0.0 | 42003 | 0.0 | 0.0 | SI | 3321335.44 | NO |  | NO | NO |  |  | None |  |  |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CAYLLOMA | LARI | 040510 | -15.6227 | -71.7688 | A AGUA POTABLE AMPLIACIÓN DE LA CAPTACIÓN ACTUAL JAPULLI ESTA FUENTE SE ENCUENTRA UBICADA A 366550 MSNM Y A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 194000 METROS AL NORTE DE LARI INSTALACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE TUBERÍA PVC C10AGUA POTABLE DE 3 POR 3334 ML AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CÁMARAS DE ROMPEPRESIÓN INSTALACIÓN DE LÍNEA DE ADUCCIÓN DE TUBERÍA PVC C10AGUA POTABLE DE 3 POR 26217 ML MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE 14202 ML DE REDES DE DISTRIBUCIÓN CON DE TUBERÍA PVC C10AGUA POTABLE DE 2 INSTALACIÓN DE 550 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE 12 IMPLEMENTACIÓN DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN PARA LOS NUEVOS USUARIOS DIFUSIÓN MEDIANTE RADIO Y FOLLETERÍA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO MEDIANTE CURSOS Y TALLERES CAPACITACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO MEDIANTE CURSOS Y TALLERES B ALCANTARILLADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC S20 DN200MM 8 DE 949923 ML DE LA RED COLECTORA Y INTERCEPTORES SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC S20 DN260MM 10 DE 42560 ML DE LA RED COLECTORA CONSTRUCCIÓN DE BUZONES BUZÓN TIPO I FC175KGCM H150M POR 12 UNIDADES Y BUZÓN TIPO II FC175KGCM H300M POR 4 UNIDADES INSTALACIÓN DE 205 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGÜE CON SU CAJA DE REGISTRO MEJORAMIENTO DE 4 LAGUNAS FACULTATIVAS DE ESTABILIZACIÓN 2 PRIMARIAS Y 2 SECUNDARIAS DIMENSIONES DE 72M X 41M X 180M | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1586 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | COMPLETADO_APROXIMADO | 8812919 | 99.0579 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 8896734 |  | NO
2480998 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2480998 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, Y CREACION DEL SISTEMA DE DISPOSICION DE EXCRETAS EN LOS CENTROS POBLADOS Y ANEXOS DE 13 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SANTA ISABEL DE SIGUAS - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA RITA DE SIGUAS | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA RITA DE SIGUAS | UEI DE LA GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | 300350 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ISABEL DE SIGUAS | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2020-02-11 00:00:00 | 2020-07-02 00:00:00 | INVIERTE | 6314581.23 | 12791867.57 | 208430.34 | 0.0 | 0.0 | 153292.94 | SI | 1000000.0 | 75920.99 | 0.0 | 0.0 | 202310 | 202608 | 10725180.97 | 1861910.8 | 1000000.0 | 2121824 | 2088829.35 | 2030780.8 | SI | 7722730.53 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 92.14 | 91.89 | 2026-07-17 15:43:11 | 2023-06-01 00:00:00 | 2028-12-31 00:00:00 | 2024-02-20 00:00:00 | 2026-03-20 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | SANTA ISABEL DE SIGUAS | 040120 | -16.1951 | -72.0448 | COMPONENTE 1 SISTEMA DE AGUA POTABLE SE REALIZARÁN TODOS LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE UN CARTEL DE IDENTIFICACIÓN PARA OBRA LA INSTALACIÓN DE UNA CASETA PARA ALMACÉN GUARDIANÍA LA CASETA PARA VESTUARIOS SUPERVISIÓN Y RESIDENCIA EL CERCO DE PROTECCIÓN ÁREA DE TRABAJO CMALLA PLÁSTICA LÍNEA DE CONDUCCIÓN SE INSTALARÁ LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE TUBERIA PVC C10 D2 ECLÍNEA DE CONDUCCIÓN 2KM CÁMARA ROMPE PRESIONES SE INSTALARÁN DOS CÁMARAS ROMPE PRESIONES DE 2 CON ACCESORIOS RESERVORIO SE REALIZARÁN TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO CON LA INSTALACIÓN DE UN CERCO PERIMÉTRICO DE PROTECCIÓN LINEA DE ADUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN INSTALACIÓN DOMICILIARIA SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS DE 354 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA HASTA CAJA MEDIDOR CTAPA COMPONENTE 2 ALTA COBERTURA DE INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO SISTEMA DE DESAGÜE SE INSTALARÁ LAS REDES DE DESAGÜE CON TUBERÍA TUBERIA PVC S20 P ALCANTARILLADO UNION FLEX D6ALCANTARILLADO EN UN TOTAL DE 2164 METROS LINEALES CÁMARAS DE INSPECCIÓN BUZONES Y BUZONETAS SE REALIZARÁ LA INSTALACIÓN DE 30 BUZONES DE CONCRETO ARMADO CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE SE INSTALARÁN 50 CONEXIONES DOMICILIARIAS DESAGÜE HASTA REGISTRO COMPONENTE 3 ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA DISPOSICIÓN DE EXCRETAS DISPOSICIÓN FINAL DE EXCRETAS PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA AQUELLAS CONEXIONES DE FÁCIL CONEXIÓN DE 060M X 040M Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTA DE 080M X 040M TANQUE IMHOFF SE REALIZARÁ LA INSTALACIÓN EN UN ÁREA DE 46 M2 CON LA INSTALACIÓN DE LOS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SAL Ø 6 EN 6M Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA TANQUE IMHOFF 100 JUEGO CON ACCESORIOS LECHO DE SECADO CON LA INSTALACIÓN DE FILTROS SUMINISTRO DE TUBERÍAS Y COBERTURA DE LECHO DE UBS se realizará instalaciones para aquellas viviendas que se encuentran distantes BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE POLIETILENO DE 600 O 700 LTS en 304 conexiones Componente 4 Altos niveles de educación sanitaria Capacitación por la población en temas de educación sanitaria Beneficios para la salud del servicio de agua potable Uso adecuado del agua | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 1168 | 2026 | -16.19509064609195 | -72.04477953348042 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 12587091.77 | 98.3992 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 37 | 12791867.57 |  | NO
2077877 | HISTORICO_SALUD_Y_SANEAMIENTO | 73901 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE JAQUI, DISTRITO JAQUI, PROVINCIA CARAVELI ¿ AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | UF DE LA SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION | UEI DE LA GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | 757 | REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL | SALUD Y SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO GENERAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2008-01-16 00:00:00 | 2008-05-20 00:00:00 | SNIP | 3051991.0 | 3051991.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 339275.13 | NO |  |  |  |  | 200809 | 201007 | 2712715.87 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO | 0.0 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | NO | NO |  |  | None |  |  |  |  | NO | SI | 2024-12-26 07:40:53 | Pendiente de liquidación | AREQUIPA | CARAVELI | JAQUI | 040310 | -15.4792 | -74.4434 | I AGUA POTABLEA Infraestructura FísicaConstruir un sistema de captación de concreto armado en el rió denominado La Oroya de Guayanas de donde será llevada por gravedad directamente por una línea de conducción a un nuevo reservorio Se proyecta captar un promedio de 8 ltseg Planta de tratamiento de agua para 9 ltseg Construir un sistema de conducción considerando el desplazamiento del agua por tubería PVC de 4 en un tramo de 8500 m de longitud Construir un reservorio de almacenamiento techado de 250 m3 de capacidad Línea de Aducción y Red de Distribución Esta nueva línea de aducción será de una longitud de 1500 m que se conectara a la red de distribución del agua potable ubicado en la cabecera de la salida del pueblo calle Miguel Grau Conexiones Domiciliarias Se realizaran conexiones domiciliarias en zonas donde no existen y en las calles donde se realizara el tendido de las redes de distribución que faltanB Educación SanitariaEste programa es una alternativa diseñada para promover el uso y cuidado del agua potable y alcantarillado pago de tarifas establecidas con lo que se logrará cubrir los costos de operación y mantenimiento del servicio y consecuentemente la sostenibilidad financiera del proyecto Mejorar el planteamiento de esquema organizado y de administración del Comité de Administración Municipal de los Servicios de Agua y Alcantarilladopara que conduzcan y operen el sistema en condiciones adecuadasII SISTEMA DE ALCANTARILLADOA Infraestructura Física Construir la nueva planta de tratamiento en el lugar actual o cercano a ello por ser el lugar mas adecuado según la topografía de la zona Línea de Red de Distribución Esta nueva línea de distribución será de una longitud de 1 500 m que se distribuirá entre las calles que faltan Conexiones Domiciliarias Se realizaran conexiones domiciliarias en zonas donde no existen y en las calles donde se realizara el tendido de las redes de distribución que faltan |  | NO | 1900 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | COMPLETADO_APROXIMADO | 2712715.87 | 88.8835 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 3051991 |  | NO
2318324 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 355384 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA MICRO MEDICION DE LA LOCALIDAD DE LA JOYA, DISTRITO LA JOYA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO Y REGION AREQUIPA | PIP MENOR (SNIP) | GN | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UEI SEDAPAR | 500129 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2016-04-20 00:00:00 | 2016-07-20 00:00:00 | SNIP | 464133.03 | 352854.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -82547.67 | NO |  |  |  |  | 202107 | 202203 | 435401.86 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 487904.6 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 0.0 | None | 2016-07-20 00:00:00 | 2022-10-17 00:00:00 | 2021-07-17 00:00:00 | 2022-03-14 00:00:00 | NO | SI | 2023-06-19 14:43:45 | Pendiente de liquidación | AREQUIPA | AREQUIPA | LA JOYA | 040108 | -16.4236 | -71.8178 | ADQUISICION E INSTALACION DE 2548 MEDIDORES Y SUS ACCESORIOS POR LA MEPRESA SEDAPAR SA PARA UN EFICIENTE SERVICIO A LOS REQUERIMIENTOS DE LA POBLACION | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 8394 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | COMPLETADO_APROXIMADO | 435401.86 | 123.3943 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 352854.19 | SEDAPAR S.A. | SI
2327338 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 363777 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA MICRO MEDICION DE LA LOCALIDAD DE CHALA, DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO AREQUIPA Y REGION AREQUIPA | PIP MENOR (SNIP) | GN | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UEI SEDAPAR | 500129 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2016-08-01 00:00:00 | 2016-08-16 00:00:00 | SNIP | 304180.71 | 67253.07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35110.15 | NO |  |  |  |  | 202107 | 202203 | 32142.92 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 313692.71 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 0.0 | None | 2016-07-19 00:00:00 | 2022-10-16 00:00:00 | 2021-07-17 00:00:00 | 2022-03-14 00:00:00 | NO | SI | 2023-06-19 14:47:57 | Pendiente de liquidación | AREQUIPA | CARAVELI | CHALA | 040307 | -15.8659 | -74.2468 | COMPRA DE INSTALACION DE 1578 MICRO MEDIDORES PARA LA LOCALIDAD DE CHALA DISTRITO DE CHALA PROVINCIA DE CARAVELI DEPARTAMENTO AREQUIPA Y REGION AREQUIPA | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 7409 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | COMPLETADO_APROXIMADO | 32142.92 | 47.794 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 67253.07 | SEDAPAR S.A. | SI
2705673 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2705673 | RENOVACION DE TUBERIA, CONEXIONES DOMICILIARIAS Y VALVULA DE CONTROL EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD ALLANCAY DEL DISTRITO DE QUECHUALLA, PROVINCIA LA UNION, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA UNION | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA UNION | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA UNION | UEIMDNA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUECHUALLA | 300435 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUECHUALLA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2025-09-04 00:00:00 | 2025-09-04 00:00:00 | INVIERTE | 405379.82 | 405379.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.18 | NO |  |  |  |  | 202606 | 202608 | 0.0 | 284722.31 | 0.0 | 405380 | 382784.25 | 363645.04 | SI | 22595.57 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 0.0 | None | 2025-08-01 00:00:00 | 2027-01-04 00:00:00 | 2025-11-11 00:00:00 | 2026-02-09 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | LA UNION | QUECHUALLA | 040807 | -15.2586 | -73.0509 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -15.25863732050006 | -73.05093568689182 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 284722.31 | 70.2359 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 405379.82 |  | NO
2680246 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2680246 | REPARACION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL(LA) PTAR DEL CENTRO POBLADO DE LLUTA DEL DISTRITO DE LLUTA, PROVINCIA CAYLLOMA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUTA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUTA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUTA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUTA | 300405 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUTA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2025-02-15 00:00:00 | 2025-02-15 00:00:00 | INVIERTE | 102476.49 | 176917.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29091.84 | SI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202504 | 202512 | 147825.51 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 48615.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100 | 98.3 | 2026-02-23 16:54:13 | 2025-07-17 00:00:00 | 2029-05-17 00:00:00 | 2025-07-17 00:00:00 | 2029-05-17 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CAYLLOMA | LLUTA | 040511 | -16.0141 | -72.0131 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -16.014086853012763 | -72.01314786706195 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 147825.51 | 83.5563 | 2026 | VIGENTE_CON_RETRASO | Reporte físico con > 6 meses | 181 | 176917.35 |  | NO
2672723 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2672723 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS ASENTAMIENTOS D1, D2, D3, D4 Y D5 DEL CENTRO POBLADO JUAN VELASCO ALVARADO DISTRITO DE MAJES DE LA PROVINCIA DE CAYLLOMA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES | UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES | 300414 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2025-08-13 00:00:00 | 2025-09-18 00:00:00 | INVIERTE | 47571665.13 | 47571665.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47571665.13 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  | None | 2026-12-01 00:00:00 | 2027-12-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CAYLLOMA | MAJES | 040520 | -16.4161 | -72.238 | Incluye el sistema de produción captación y conducción de agua cruda tratamiento con coagulación decantación filtros lentos desinfección y conducción de agua tratada distribución de agua almacenamiento en dos reservorios líneas de aducción y redes de distribución y conexiones domiciliariasSistema de recolección redes intradomiciliarias de desagüe y tratamiento de aguas residuales por medio de unidades básicas de saneamiento del tipo tanque séptico mejorado con pozo de absorción | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 3175 | 2026 | -16.41610176308271 | -72.2380279212575 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 47571665.13 |  | NO
2727008 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2727008 | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL(LA) AVENIDA PERIMETRAL SUR EN EL CENTRO POBLADO ROLF LAUMER, DISTRITO DE MARISCAL CACERES, PROVINCIA CAMANA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CACERES | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CACERES - AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CACERES | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CACERES | 300363 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CACERES | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2026-04-09 00:00:00 | 2026-04-09 00:00:00 | INVIERTE | 143691.63 | 143914.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18936.8 | SI | 143692.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202605 | 202608 | 0.0 | 120209.4 | 0.0 | 124978 | 124977.56 | 122709.4 | SI | 11000.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO | 0 | 3.47 | 2026-05-11 14:18:17 | 2026-04-01 00:00:00 | 2026-07-15 00:00:00 | 2026-04-01 00:00:00 | 2026-07-15 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CAMANA | MARISCAL CACERES | 040204 | -16.5928 | -72.782 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -16.592837997178652 | -72.78197242249048 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 120209.4 | 83.5282 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 104 | 143914.8 |  | NO
2546306 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2546306 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LOMAS, DISTRITO DE LOMAS, PROVINCIA CARAVELI, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOMAS | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOMAS | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOMAS | 757 | REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2022-03-24 00:00:00 | 2022-03-29 00:00:00 | INVIERTE | 1562709.95 | 1908635.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -43875.99 | SI | 882421.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202305 | 202607 | 1026214.95 | 52632.47 | 0.0 | 926297 | 872417.15 | 872417.15 | SI | 88543.86 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 0.0 | 2026-02-19 18:43:35 | 2022-08-05 00:00:00 | 2026-12-15 00:00:00 | 2022-08-05 00:00:00 | 2026-12-15 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CARAVELI | LOMAS | 040311 | -15.8645 | -74.246 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA,ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -15.864450789759202 | -74.24599364603147 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 1078847.42 | 56.5245 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 1908635.96 | SEDAPAR S.A. | SI
2147424 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 189371 | INSTALACION DE REDES DE DESAGUE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LA ASOCIACION VILLA SANTA ISABEL, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA | PIP MENOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | 300334 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2011-09-21 00:00:00 | 2011-09-26 00:00:00 | SNIP | 119690.62 | 119498.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NO |  |  |  |  | 201112 | 201309 | 119498.64 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 118199.36 | SI | Ejecución física (C) | NO | NO |  |  | None | 2012-04-14 00:00:00 | 2012-05-13 00:00:00 | 2012-04-14 00:00:00 | 2012-05-13 00:00:00 | NO | SI | 2026-06-10 13:24:28 | Pendiente de liquidación | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | 040104 | -16.298 | -71.5739 | INSTAALCION DE REDES DE DESAGUE PARA LA ASOCIACION VILAL SANTA ISABEL DONDE SE REALIZARA EL TRAZO Y REPLANTEO DE 45511ML LIMPIEZA DEL TERRENO Y EL MOVIMIENTO DE TIERRAS COMO LA EXCAVACION RELLEN Y COMPACTADO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE INSTALACION DE TUBERIAS DE PVC DN 200MM DE 45511ML PRUEBA HIDRAULICA DE ALCANTARILLADO DN 200 MM CONSTRUCCION DE 7 BUZONES 53 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 908 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 119498.64 | 100 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 119498.64 |  | NO
2465492 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2465492 | CONSTRUCCION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO EN EL(LA) SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO ASOCIACIÓN DE VIVIENDA CIUDAD MUNICIPAL ZONA 3 MZ H Y H DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | 300334 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2019-10-10 00:00:00 | 2019-10-15 00:00:00 | INVIERTE | 44757.22 | 116469.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9515.17 | NO |  |  |  |  | 202110 | 202410 | 106954.39 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 31805.93 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100 | 92.19 | 2026-08-07 09:22:26 | 2020-02-14 00:00:00 | 2025-12-31 00:00:00 | 2022-03-09 00:00:00 | 2022-04-07 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | 040104 | -16.3772 | -71.5604 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -16.3772335 | -71.56043 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 106954.39 | 91.8303 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 16 | 116469.56 |  | NO
2305448 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 292442 | AMPLIACION E INSTALACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA SANTA CATALINA, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - AREQUIPA - AREQUIPA | PIP MENOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UEI SEDAPAR | 300331 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2014-05-26 00:00:00 | 2015-11-02 00:00:00 | SNIP | 387261.05 | 254102.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6709.57 | NO |  |  |  |  | 201605 | 201809 | 260812.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 254102.43 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | NO | NO |  |  | None |  |  |  |  | NO | SI | 2026-06-25 11:31:14 | Pendiente de liquidación | AREQUIPA | AREQUIPA | JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 040129 | -16.4332 | -71.5233 | MEJORA EL NIVEL DE COBERTURA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE RED DE AGUA POTABLE DE 31200 M DE TUBERÍA DE PVC 4 C10 27 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE EXISTENCIA DE REDES DE DESAGUE SISTEMA DE ALCANTARILLADO RED DE ALCANTARILLADO DE 33400 M DE TUBERÍA DE PVC UF 200MM ISO 4435 27 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGÜESUFICIENTE CONOCIMIENTO EN EDUCACION SANITARIA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 190 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 260812 | 102.6405 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 254102.43 |  | NO
2535979 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2535979 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE EN EL(LA) AV. LAS CONVENCIONES DEL SECTOR CERRO JULI , PARA SU EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 300359 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | ACTIVO | APROBADO | 2021-11-26 00:00:00 | 2021-11-26 00:00:00 | INVIERTE | 117844.62 | 180611.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3984.5 | SI | 3985.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202204 | 202212 | 176626.54 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 11500.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100 | 96.95 | 2026-05-18 17:40:17 | 2021-02-15 00:00:00 | 2026-12-31 00:00:00 | 2022-03-21 00:00:00 | 2022-09-18 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 040129 | -16.418 | -71.5351 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA,ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -16.41797358628679 | -71.53507410085324 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 176626.54 | 97.7939 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 97 | 180611.04 |  | NO
2728013 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2728013 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA RED DE SERVICIO(S) DE AGUA POTABLE RURAL Y DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN 6 SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y/O SISTEMA DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE CENTRO POBLADO PUQUIO, LLATICA, TAPAY, SAN JUAN DE CHULCHO, TOCALLO, TURUÑA DISTRITO TAPAY PROVINCIA DE CAYLLOMA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUTA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUTA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUTA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUTA | 300410 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPAY | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2026-04-21 00:00:00 | 2026-07-17 00:00:00 | INVIERTE | 5665000.97 | 5665000.97 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5665000.97 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  | None | 2027-03-01 00:00:00 | 2028-01-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CAYLLOMA | TAPAY | 040516 | -15.5395 | -71.9743 | Alternativa 1Componente 1 Adecuada infraestructura del sistema de agua potable Acción 11 Construcción de captaciónAcción 12 Construcción de sistema de bombeoAcción 13 Construcción de reservorioAcción 14 Construcción de línea de conducciónAcción 15 Construcción de Conexiones domiciliariasComponente 2 Adecuada infraestructura para disposición de excretasAcción 21 Construcción de Unidades Básicas de Saneamiento UBSComponente 3 ADECUADA CAPACITACION DE gestión del servicioAcción 31 Capacitación DE GESTION DE SERVICIO | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 10 | 2026 | -15.539517713135483 | -71.9742716653571 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 5665000.97 |  | NO
2560514 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2560514 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR A DEL CCPP PUCCHUN DEL DISTRITO DE MARISCAL CACERES - PROVINCIA DE CAMANA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CACERES | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CACERES - AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CACERES | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CACERES | 300363 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CACERES | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2022-08-24 00:00:00 | 2022-08-31 00:00:00 | INVIERTE | 141382.39 | 141382.39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 150.79 | NO |  |  |  |  | 202209 | 202210 | 141231.6 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 141382.39 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 99.88 | 99.89 | 2023-01-20 19:30:12 | 2022-09-01 00:00:00 | 2023-07-12 00:00:00 | 2022-09-02 00:00:00 | 2022-10-31 00:00:00 | NO | SI | 2023-01-20 19:35:15 | Pendiente de liquidación | AREQUIPA | CAMANA | MARISCAL CACERES | 040204 | -16.5992 | -72.7674 | AMPLIACION E INSTALACION DE UNA RED PRIMARIA DE AGUA POTABLE EN UNA LONGITUD DE 705 ML | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 2366 | 2026 | -16.599219991925047 | -72.76742469410502 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 141231.6 | 99.8933 | 2026 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado | 1311 | 141382.39 |  | NO
2540539 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2540539 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL ANEXO DE ALLANCAY DEL DISTRITO DE QUECHUALLA, PROVINCIA DE LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | INTERVENCIONES IRI | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUECHUALLA |  |  | UEIMDNA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUECHUALLA | 300435 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUECHUALLA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | APROBADO | 2022-01-16 00:00:00 | 2022-01-26 00:00:00 | INVIERTE | 126188.41 | 126188.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9621.27 | NO |  |  |  |  | 202211 | 202212 | 116567.14 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI |  | NO |  | NO | NO |  |  | None |  |  |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | LA UNION | QUECHUALLA | 040807 | -15.2586 | -73.0509 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -15.258585922370903 | -73.05093524716318 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 116567.14 | 92.3755 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 126188.41 |  | NO
2329457 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 365780 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DE TONCO, MARAYCASA Y TAMBO, DISTRITO DE QUICACHA - CARAVELI - AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUICACHA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUICACHA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUICACHA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUICACHA | 300379 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUICACHA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2016-08-29 00:00:00 | 2016-10-21 00:00:00 | SNIP | 7114729.0 | 7306880.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 125955.54 | NO |  |  |  |  | 201808 | 201912 | 7180924.68 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 6931380.22 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 100.0 | None | 2018-01-01 00:00:00 | 2018-07-31 00:00:00 | 2018-07-18 00:00:00 | 2018-07-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CARAVELI | QUICACHA | 040312 | -15.4565 | -73.6931 | 1SISTEMA DE AGUA POTABLE 11 CAPTACIÓN DE AGUA Se construirán 03 captaciones de agua en manantiales tipo ladera ubicados en las localidades de Tonco Coordenada UTM 6394015307 ESTE X 82922181018 NORTE Y Maraycasa Coordenada UTM 6433101560 ESTE X NORTE Y 82931891290 Tambo Coordenada UTM 6465603300 ESTE X NORTE Y 82929561979 12LINEAS DE CONDUCCION En la localidad de Tonco 150295 metros de longitud En la localidad de Maraycasa 287665 metros de longitud En la localidad de Tambo 313855 metros de longitud 13RESERVORIOS Se construirán 03 reservorios en la localidad de Tonco de 15m3 en la localidad Maraycasa 12m3 en la localidad Tambo 12m3 14REDES DE DISTRIBUCIÓN Localidad de Tonco 266920 metros de longitud Localidad de Maraycasa102875 metros de longitud Localidad de Tambo 152345 metros de longitud 15Conexiones domiciliarias Localidad de Tonco 103 conexiones Localidad de Maraycasa 92 conexiones Localidad de Tonco 87 conexiones Asumiendo una cobertura de instalación al 100 2SISTEMA DE ALCANTARILLADO 21 Redes de alcantarillado Se instalarán en la localidad de Tonco 244215 metros de longitud Se instalarán en la localidad de Maraycasa 128230 metros de longitud Se instalarán en la localidad de Tambo169310 metros de longitud 22Conexiones domiciliarias convencionales Se instalarán en la localidad de Tonco 89 conexiones Se instalarán en la localidad de Mraycasa 90 conexiones Se instalarán en la localidad de Tambo 87 conexiones 23Unidades Básicas de Saneamiento USB Se instalarán en la localidad de Tonco 14 Unidades Maraycasa 02 y Tambo 03 Unidades 24Buzones En Tonco 59 Buzones En Maraycasa 35 Buzones En Tambo 41 Buzones 25Planta de tratamiento de aguas residuales Localidad Tonco Coordenada Este 645053302 NORTE 8291370174 Tipo de tratamiento 01 Cámara de ingreso al PTAR 01 Cámara de rejas 01 Desarenador 01 Medidor Parshall 01 Tanque Imhoff 01 Filtro Biológico 01 Camara de Cloración 01 Lecho de secado 01 Cámara de rejas 01 Tanque Séptico 02 Caja de Distribución 04 Pozo de Percolación Localidad Maraycasa Coordenada Este 643543089 NORTE 8290636277 Tipo de tratamiento 01 Cámara de ingreso al PTAR 01 Cámara de rejas 01 Desarenador 01 Medidor Parshall 01 Tanque Imhoff 01 Filtro Biológico 01 Cámara de Cloración 01 Lecho de secado Localidad Tambo Coordenada Este 640181747 NORTE 8290178848 Tipo de tratamiento 01 Cámara de ingreso al PTAR 01 Cámara de rejas 01 Desarenador 01 Medidor Parshall 01 Tanque Imhoff 01 Filtro Biológico 01 Cámara de Cloración 01 Lecho de secado 3EDUCACION SANITARIA | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 520 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | COMPLETADO_APROXIMADO | 7180924.68 | 98.2762 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 7306880.22 |  | NO
2564002 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2564002 | REPARACION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUA EN EL(LA) SECTORES LA CORDOVA, LA BOYA Y BELLA UNION DEL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA CAMANA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | 300367 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2022-10-10 00:00:00 | 2022-10-11 00:00:00 | INVIERTE | 336963.91 | 336963.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17766.91 | NO |  |  |  |  | 202210 | 202212 | 314197.0 | 0.0 | 0.0 | 5000 | 0.0 | 0.0 | SI | 10239.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 93.2 | 91.92 | 2026-06-30 14:18:10 | 2022-10-24 00:00:00 | 2026-09-18 00:00:00 | 2022-10-24 00:00:00 | 2026-09-18 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CAMANA | SAMUEL PASTOR | 040208 | -16.6129 | -72.6949 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -16.612874823106687 | -72.694865869349 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 314197 | 93.2435 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 54 | 336963.91 |  | NO
2536987 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2536987 | RENOVACION DE SISTEMA DE DRENAJE EN EL(LA) AVENIDA AREQUIPA/CALLE NARANJOS DE LA CAMPIÑA III DISTRITO DE SOCABAYA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | 300352 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | ACTIVO | APROBADO | 2021-12-07 00:00:00 | 2021-12-09 00:00:00 | INVIERTE | 176598.94 | 220516.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 220516.37 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 31671.86 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 0.0 | None | 2022-08-13 00:00:00 | 2024-12-31 00:00:00 | 2022-08-13 00:00:00 | 2024-12-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | SOCABAYA | 040122 | -16.4556 | -71.5181 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -16.455625714553946 | -71.5181403860722 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 220516.37 |  | NO
2502072 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2502072 | MEJORAMIENTO DE REDES DE DESAGUE EN EL SECTOR PAMPA, CENTRO POBLADO DE CHARCO, DISTRITO DE YANAQUIHUA - PROVINCIA DE CONDESUYOS - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAQUIHUA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAQUIHUA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAQUIHUA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAQUIHUA | 300422 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAQUIHUA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2020-10-26 00:00:00 | 2020-10-27 00:00:00 | INVIERTE | 752609.63 | 752609.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75331.17 | NO |  |  |  |  | 202012 | 202110 | 677278.46 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 752609.63 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100 | 100.0 | 2023-01-19 13:03:11 | 2020-12-01 00:00:00 | 2023-01-30 00:00:00 | 2020-12-01 00:00:00 | 2021-03-20 00:00:00 | NO | SI | 2023-01-19 16:44:07 | Pendiente de liquidación | AREQUIPA | CONDESUYOS | YANAQUIHUA | 040608 | -15.7749 | -72.8763 | El proyecto contempla la contruccion e instalacion de tuberia pvc 160MM S20 NT de 369 m Instalacion de 67 registros de desague | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 486 | 2026 | -15.774888367448199 | -72.87631220908428 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 677278.46 | 89.9907 | 2026 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado | 1312 | 752609.63 |  | NO
2461752 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2461752 | CONSTRUCCION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN EL(LA) SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (EMPALME DEL RESERVORIO N-52 AL RESERVORIO R-33) EN LA LOCALIDAD PAUCARPATA, DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UEI SEDAPAR | 500129 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2019-09-17 00:00:00 | 2019-11-27 00:00:00 | INVIERTE | 378574.82 | 617870.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94251.36 | NO |  |  |  |  | 202110 | 202309 | 523618.74 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 18979.75 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100 | 100.0 | 2026-05-28 10:09:07 | 2021-10-20 00:00:00 | 2023-05-22 00:00:00 | 2021-10-20 00:00:00 | 2023-02-09 00:00:00 | NO | SI | 2026-06-26 14:24:39 | Pendiente de liquidación | AREQUIPA | AREQUIPA | PAUCARPATA | 040112 | -16.4323 | -71.5046 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA,ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -16.432326539999963 | -71.50459751999995 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 523618.74 | 84.7458 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 87 | 617870.1 |  | NO
2565642 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2565642 | CONSTRUCCION DE COLECTOR PRIMARIO EN EL(LA) TRAMO DE BZC4´EXISTENTE(G.R.A.)- EMPALME A BUZON BH-01 (COLECTOR HUARANGUILLO), DISTRITO DE SACHACA, DISTRITO DE YANAHUARA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UEI SEDAPAR | 500129 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2022-10-28 00:00:00 | 2022-11-07 00:00:00 | INVIERTE | 3353022.22 | 3353022.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3247446.22 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 105576 | 0.0 | 0.0 | NO |  | NO |  | SI | NO |  | 0.0 | None | 2022-12-01 00:00:00 | 2023-11-30 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | YANAHUARA | 040126 | -16.4119 | -71.5817 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -16.41190227016989 | -71.58167381448277 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 3353022.22 |  | NO
2455634 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2455634 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS COLECTORES (EN LA ZONA AV. VENEZUELA, AV. LA MARINA Y AV. ALFONSO UGARTE) DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE AREQUIPA METROPOLITANA EN LOS DISTRITOS DE AREQUIPA, JACOBO HUNTER Y SACHACA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UEI SEDAPAR | 500129 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2019-07-23 00:00:00 | 2019-10-22 00:00:00 | INVIERTE | 22652884.73 | 46270485.55 | 925409.71 | 0.0 | 0.0 | 46631723.65 | NO |  |  |  |  | 202208 | 202312 | 528094.61 | 0.0 | 1000000.0 | 36077 | 0.0 | 0.0 | SI | 46270485.55 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 0.0 | None | 2022-07-22 00:00:00 | 2028-03-21 00:00:00 | 2022-07-22 00:00:00 | 2028-03-21 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | 040101 | -16.4004 | -71.5352 | Reemplazar los colectores primarios EXISTENTES que conducen a la camara de pre tratamiento de Alata para ello es necesario instalacion de un Colector nuevo en la AV Venezuela Tramo 1 que discurre por las avenidas Venezuela Caballero Juan Barclay Miguel Forga hasta llegar a la Av Alfonso Ugarte se proyecta que tenga unos 213740 m de longitud y de diámetros entre 400 y 800 mm Este colector parte del buzón BV0 hasta el Bz51 Colector Alfonso Ugarte Tramo 2 Instalación de un nuevo colectorde remplazoque discurre por la Av Alfonso Ugarte se proyecta que tenga unos 2213 m de longitud y diámetros entre diámetro 800 a 1000 mm Este colector parte del buzón Bz51 hasta el buzón Bz76 ubicado en el Puente Tingo Colector Alfonso Ugarte Tramo 3 Instalación de un nuevo colector POR REEMPLAZO que discurre por terrenos de cultivo se proyecta que tenga unos 1695 m de longitud y diámetro de 1000 a 1200 mm Este colector parte del buzón Bz76 hasta el buzón de empalme de Cerro Verde BzMH10A Colector La Marina Tramo 4 Instalación de un nuevo colector por reemplazoque discurre por el Malecón Chili este colector parte del buzón denominado Bz E Puente San Martín hasta el buzón Bz54 En su recorrido cruzará el río Chili en dos puntos y también cruzará la vía Panamericana luego de este cruce discurrirá por terrenos de cultivo e irá paralelo a la vía férrea Se proyecta que tenga unos 2963 m de longitud y diámetros entre diámetro 630 mm A su vez se han considerado acciones como EDUCACIÓN Sanitaria CIRA entre otros de acuerdo a lo detallado en el Resumen EjecutivoPara todos los casos en los tramos de colectores que quedaran inoperativos estos deberán ser taponados detalle a desarrollar en la etapa del expediente técnico y en los tramos que aún quedaran operativos se deberá realizar su mantenimiento programado | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 233629 | 2026 | -16.40036 | -71.53521 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 528094.61 | 1.1413 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 46270485.55 |  | NO
2598969 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2598969 | CONSTRUCCION DE COLECTOR PRIMARIO EN EL(LA) TRAMO AV. SALAVERRY A EMPALME COLECTOR AV.VENEZUELA (COLECTOR MANZANITOS) EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UEI SEDAPAR | 500129 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2023-06-16 00:00:00 | 2023-06-28 00:00:00 | INVIERTE | 1524501.37 | 2214982.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 293982.74 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1921000 | 0.0 | 0.0 | SI | 123916.86 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 0.0 | None | 2025-12-10 00:00:00 | 2027-06-05 00:00:00 | 2025-12-10 00:00:00 | 2027-06-05 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | 040101 | -16.4115 | -71.539 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA,ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -16.41149080775027 | -71.53899727912781 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 2214982.74 |  | NO
2642950 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2642950 | CONSTRUCCION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN EL(LA) SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL MOLINO DISTRITO DE ACARI, PROVINCIA CARAVELI, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACARI - AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACARI - AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACARI - AREQUIPA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACARI - AREQUIPA | 300369 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACARI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2024-03-31 00:00:00 | 2024-03-31 00:00:00 | INVIERTE | 430657.75 | 437057.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | NO |  |  |  |  | 202409 | 202512 | 437056.78 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 48000.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100 | 100.0 | 2026-02-05 18:06:20 | 2024-07-26 00:00:00 | 2025-11-13 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 | 2024-12-02 00:00:00 | NO | SI | 2026-02-05 18:15:55 | Pendiente de liquidación | AREQUIPA | CARAVELI | ACARI | 040302 | -15.3785 | -74.5969 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -15.378482862571952 | -74.59687988657403 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 437056.78 | 99.9998 | 2026 | VIGENTE_CON_RETRASO | Reporte físico con > 6 meses | 199 | 437057.78 |  | NO
2608693 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2608693 | CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS ANEXOS RURALES DEL DISTRITO DE TAPAY DE LA PROVINCIA DE CAYLLOMA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUTA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUTA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUTA | UEIMDNA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPAY | 300410 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPAY | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2023-08-20 00:00:00 | 2023-08-21 00:00:00 | INVIERTE | 8550649.14 | 8550649.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8550649.14 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | SI | NO |  |  | None | 2023-11-01 00:00:00 | 2025-01-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CAYLLOMA | TAPAY | 040516 | -15.5771 | -71.9379 | CONSTRUCCIÓN DE 179 UBS CON ARRASTRE HIDRÁULICO INCLUYE MÓDULOS DE SERVICIOS HIGIÉNICOS INSTALACIONES CON INODORO LAVATORIO LAVADERO MULTIUSO Y DUCHA PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA EN UN TOTAL DE 8 CAPACITACIONES PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO JASS ATM | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 396 | 2026 | -15.577121076089675 | -71.93793855553695 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 8550649.14 |  | NO
2700654 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2700654 | ADQUISICION DE SISTEMA DE BOMBEO EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE MARIA QUIMPER DISTRITO DE JOSE MARIA QUIMPER, PROVINCIA CAMANA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE MARIA QUIMPER | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE MARIA QUIMPER | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE MARIA QUIMPER | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE MARIA QUIMPER | 300361 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE MARIA QUIMPER | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2025-07-15 00:00:00 | 2025-07-15 00:00:00 | INVIERTE | 98000.0 | 101588.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.43 | SI | 22651.0 | 650.0 | 0.0 | 0.0 | 202508 | 202606 | 78938.27 | 18960.0 | 0.0 | 22650 | 22650.0 | 18960.0 | SI | 9000.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100 | 100.0 | 2026-06-22 11:10:52 | 2025-09-22 00:00:00 | 2026-07-15 00:00:00 | 2025-12-24 00:00:00 | 2026-01-22 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CAMANA | JOSE MARIA QUIMPER | 040202 | -16.6047 | -72.7248 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -16.604728392949315 | -72.72478569045897 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 97898.27 | 96.3673 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 62 | 101588.7 |  | NO
2661307 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2661307 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL ANEXO EL MIRADOR Y AA. HH. ALTO SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE URACA DE LA PROVINCIA DE CASTILLA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE URACA-AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE URACA-AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE URACA-AREQUIPA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE URACA-AREQUIPA | 300393 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE URACA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2024-09-12 00:00:00 | 2024-12-17 00:00:00 | INVIERTE | 10812729.95 | 10812729.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10812729.95 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  | None | 2024-10-01 00:00:00 | 2024-12-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CASTILLA | URACA | 040413 | -16.2747 | -72.4587 | Alternativa Única SISTEMA DE AGUA POTABLE consiste en la Construcción de la Línea de conducción en 10532 m con Tubería para agua 315 mm Tubería para agua 200 mm Tubería para agua 160 mm Tubería para agua 110 mm y Tubería para agua 90 mm todos de tipo PVC U Clase 10 incluye válvulas compuertas y pase aéreo La línea de conducción inicia a partir de un empalme que se realizará a la red existente esta línea de conducción de agua potable se extenderá a lo largo del trazo proyectado en los planos topográficos y planimetría empezando en la Progresiva 0000 hasta la Prog Km 10534 que vendría a ser la cota final del proyecto qué estará ubicada entre Anexo El Mirador y AAHH Alto San Francisco Construcción de red de distribución de agua con excavación manual de zanjas ptuberías de agua 060X110 M en 381541 m suministro e instalación de tubería PVC NTP ISO 4422 DN 2940 mm C10 en 381541 m Construcción de conexiones domiciliarias de red de agua potable en 285 unidades con suministro e instalación de TUBERIA PVC Ø12 C10 NTP ISO 399166 en 92625 m y Construcción de reservorio de 40m3 en un área de 5472 m2 ubicada entre El Mirador y AAHH Alto San FranciscoSISTEMA DE ALCANTARILLADO consiste en la Construcción de colector primario en 222328 m suministro de tubería PVC DN200mm S25 NTP ISO 4435 en 222328 m construcción de buzones 43 unid Construcción de conexiones domiciliarias en 103 unidades con suministro e instalación de tubería PVC DN 160MM S25 NTP ISO 4435 en 36050 m | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1780 | 2026 | -16.27469662492095 | -72.45865951126115 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 10812729.95 |  | NO
2703222 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2703222 | AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA URBANIZACION PRO VIVIENDA SANTA ANITA II, UMAPALCA DEL DISTRITO DE SABANDIA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SABANDIA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SABANDIA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SABANDIA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SABANDIA | 300346 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SABANDIA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2025-08-13 00:00:00 | 2025-08-13 00:00:00 | INVIERTE | 384143.86 | 384143.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 364143.86 | SI | 384144.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20000 | 20000.0 | 20000.0 | NO |  | NO |  | SI | NO |  | 0.0 | None | 2025-11-01 00:00:00 | 2027-02-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | SABANDIA | 040116 | -16.4606 | -71.5076 | LA ALTERNATIVA D SOLUCION DEL PRESENTE PROYECTO PRESENTARA LAS SIGUIENTES COMPONENTES DE SOLUCIONCOMPONENTE 1 ADECUADO SERVICIO DE AGUA POTABLEAccion 11 construccion de red de distribucion se ha diseñado 25650 metros linealesaccion 12 construccion de conexiones domiciliarias de agua potable se esta considerando 26 conexiones domiciliariascomponente 2 adecuado servicio de alcantarillado sanitarioaccion 21 consrucción de colector primario con longitud de 28030 metros linealesaccion 22 construcción de conexiones domiciliarias instalacion para 26 lotes que incluyen los servicios publicos y otros | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 81 | 2026 | -16.460642629126234 | -71.50756250297431 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 384143.86 |  | NO
2661115 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2661115 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN 5 UNIDADES PRODUCTORAS 5 CENTROS POBLADOS DISTRITO DE IRAY DE LA PROVINCIA DE CONDESUYOS DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | UEIMDNA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IRAY | 300419 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IRAY | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2024-09-14 00:00:00 | 2024-09-26 00:00:00 | INVIERTE | 6423291.86 | 6423291.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6423291.86 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO |  | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 | None | 2025-07-01 00:00:00 | 2025-12-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CONDESUYOS | IRAY | 040605 | -15.8476 | -72.6317 | EFICIENTE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO MEDIANTE UN SISTEMA A GRAVEDAD CONSTRUCCION DE UNA CAPTACION POR MANANTIAL CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION DE UN RESERVORIO CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION Y LINEA DE ADUCCION CONSTRUCCION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE 05 CENTROS POBLADOS EFICIENTE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA ZONAS CONCENTRADAS MEDIANTE UN SISTEMA DE ALCANTARILLADO CON CONSTRUCCION DE COLECTOR PRIMARIO DE ALCANTARILLADO CONSTRUCCION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO 04 CENTROS POBLADOSEFICIENTE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CONSTRUCCION DE UN EMISOR INGRESO PTARADECUADA GESTION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE PLAN DE PLAN DE CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA Y GESTION DEL SERVICIO | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 842 | 2026 | -15.847557601125258 | -72.63167204291037 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 6423291.86 |  | NO
2717609 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2717609 | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION, RED DE ALCANTARILLADO, CONEXIONES DOMICILIARIAS Y CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO EN EL(LA) EN EL SISTEMA BASICO DE SANEAMIENTO DE LA VICTORIA DISTRITO DE CHAPARRA, PROVINCIA CARAVELI, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAPARRA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAPARRA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAPARRA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAPARRA | 300375 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAPARRA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2026-01-09 00:00:00 | 2026-01-09 00:00:00 | INVIERTE | 515384.73 | 515384.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 500384.73 | SI | 515385.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15000 | 15000.0 | 0.0 | NO |  | SI | Expediente técnico (B) | SI | NO |  | 0.0 | None |  |  |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CARAVELI | CHAPARRA | 040308 | -15.7169 | -73.8364 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA,ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -15.716940639674405 | -73.83635457375226 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 515384.73 |  | NO
2483776 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2483776 | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL(LA) DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, EN TRAMOS JR. DOMINGO SARMIENTO, AVENIDA DOS DE MAYO, Y JR. CATALINA HUANCA DE LA EN LA LOCALIDAD BELLA UNION, DISTRITO DE BELLA UNION, PROVINCIA CARAVELI, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA UNION | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA UNION | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA UNION | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA UNION | 300372 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA UNION | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2020-03-06 00:00:00 | 2020-03-09 00:00:00 | INVIERTE | 268004.02 | 291308.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8770.38 | NO |  |  |  |  | 202005 | 202011 | 282537.75 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 47804.11 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 96.4 | 96.99 | 2021-09-29 11:24:38 | 2020-03-01 00:00:00 | 2022-01-15 00:00:00 | 2020-03-01 00:00:00 | 2022-01-15 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CARAVELI | BELLA UNION | 040305 | -15.449 | -74.6568 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -15.44901670539943 | -74.65682705000282 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 282537.75 | 96.9893 | 2026 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado | 1789 | 291308.13 |  | NO
2593567 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2593567 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN SECTOR LA ESTRELLA DE CENTRO POBLADO LA ESTRELLA DISTRITO DE CHAPARRA DE LA PROVINCIA DE CARAVELI DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAPARRA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAPARRA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAPARRA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAPARRA | 300375 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAPARRA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2023-05-09 00:00:00 | 2023-05-25 00:00:00 | INVIERTE | 490332.98 | 490332.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 490332.98 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  | None | 2023-06-01 00:00:00 | 2023-08-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CARAVELI | CHAPARRA | 040308 | -15.7606 | -73.8911 | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR LA ESTRELLA CONSTA DE LA CREACION DE LA RED MATRIZ DE AGUA POTABLE DISTRIBUCION DE 1254 ML SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS PVCUF DN 110mm ISO 4422 Y AL RED DE CONEXIONES DOMICILIARIAS CONEX DOMIC DE AGUA DN 110mm x 12 C10 INCL CAJA LONG 85 14 VIVIENDAS | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 84 | 2026 | -15.760592190159574 | -73.89106412930433 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 490332.98 |  | NO
2596962 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2596962 | AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN ANEXO DE LA VICTORIA DISTRITO DE CHAPARRA DE LA PROVINCIA DE CARAVELI DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAPARRA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAPARRA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAPARRA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAPARRA | 300375 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAPARRA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2023-06-02 00:00:00 | 2023-06-27 00:00:00 | INVIERTE | 513637.64 | 513637.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 513637.64 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | SI | NO |  | 0.0 | None | 2023-07-01 00:00:00 | 2023-10-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CARAVELI | CHAPARRA | 040308 | -15.7162 | -73.8357 | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 55085 ML CON TUBERIA PVC DE 63MM ASI COMO 18 UND DE CONEXIONES DOMICILIARIAS QUE COMTEMPLA CAJA DE REGISTRO Y VALVULA MEDIDOR DE AGUA ASI COMO TAMBIEN 3 VALVULAS COMPUERTAS DE 63MM 1 VALVULAS DE AIRE DE 63MM Y 01 VALVULA DE PURGA DE FF DE 63MM SE CONSTRUIRA VEREDA DE CONCRETO DE 1MX1M COMO PROTECCION DE CAJAS DE REGISTRO DE AGUA Y DESAGUEAMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 66757ML CON TUBERIAS DE 8 Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN 18 VIVIENDASCAPACITACIÓN DESARROLLO DE 02 CAPACITACIONES RESPECTO AL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LA AJASAV DEL ANEXO DE LA VICTORIA SOBRE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 472 | 2026 | -15.716196014797923 | -73.83572264046248 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 513637.64 |  | NO
2082664 | HISTORICO_SALUD_Y_SANEAMIENTO | 70622 | INSTALACION DE REDES DE DESAGUE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO ASOCIACION URBANIZADORA PERUARBO CONO NORTE, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | UEI DE LA GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | 757 | REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL | SALUD Y SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO GENERAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2007-12-27 00:00:00 | 2011-08-17 00:00:00 | SNIP | 9741053.0 | 8695174.24 | 0.0 | 996100.0 | 0.0 | 90060.11 | NO |  |  |  |  | 201206 | 201412 | 8605114.13 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 8139174.81 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | NO | NO |  |  | None |  |  |  |  | NO | SI | 2025-12-18 08:59:07 | Pendiente de liquidación | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | 040104 | -16.298 | -71.5739 | a Construcción de infraestructuras de redes colectoras secundarias de desagüe y conexiones domiciliarias con tuberías de PVC las mismas que deberán empalmar a los colectores y emisores proyectados por SEDAPAR Se instalaran 2814 conexiones domiciliarias Para garantizar el buen funcionamiento de estos servicios la población deberá contar con la capacitación para su uso durante el tiempo necesariob Programa de Educación Sanitaria |  | NO | 12650 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 8605114.13 | 98.9643 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 8695174.24 |  | NO
2057455 | HISTORICO_SALUD_Y_SANEAMIENTO | 67559 | CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD PERUARBO, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | 300334 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | SALUD Y SANEAMIENTO | SALUD INDIVIDUAL | ATENCION MEDICA BASICA |  | ACTIVO | VIABLE | 2007-11-09 00:00:00 | 2007-11-30 00:00:00 | SNIP | 1567440.0 | 3104763.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3389.95 | NO |  |  |  |  | 200804 | 202410 | 3101373.69 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 2574561.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100 | 100.0 | 2026-08-10 15:25:11 | 2017-09-20 00:00:00 | 2026-01-31 00:00:00 | 2017-09-20 00:00:00 | 2021-01-14 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | 040104 | -16.298 | -71.5739 | Construcción de un nuevo Establecimiento de Salud del Primer Nivel Adquisición de equipos biomédicos y mobiliario Contratación o reasignación de personal asistente y administrativo necesario |  | NO | 21604 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 3101373.69 | 99.8908 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 13 | 3104763.64 |  | NO
2513545 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2513545 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ASOCIACIÓN PARQUE INDUSTRIAL PORVENIR AREQUIPA ¿ APIPA, SECTORES I, V Y VI, DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | 300334 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2021-03-08 00:00:00 | 2021-04-22 00:00:00 | INVIERTE | 6341322.47 | 6341322.47 | 126826.0 | 0.0 | 0.0 | 2348103.47 | SI | 6162000.0 | 500000.0 | 500000.0 | 1000000.0 | 202310 | 202310 | 126826.0 | 0.0 | 6162000.0 | 3993219 | 210920.86 | 210920.86 | NO | 5941116.87 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 | None | 2021-10-01 00:00:00 | 2022-04-01 00:00:00 | 2021-10-01 00:00:00 | 2022-04-01 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | 040104 | -16.323 | -71.6153 | COMPONENTE 01 Instalación de lineAs de aducción de 199416 ml de PVC de unión flexible con diÁmetro de 110 a 20 mm instalación de red de distribución de 1019373 ml de PVC fabricadas SEGÚN norma ISO 4422 serie 133 y la conexión domiciliarias de agua potable de 578 viviendas y del mismo incluye 15 unidades de grifo contra incendiosCOMPONENTE 02 la Instalación de red colectora conformada por 1563897 metros lineales de tuberías 230 buzones y Conexiones Domiciliarias el material de las instalaciones domiciliarias será tubería PVC de DN 160 mm con una longitud promedio de 7 metrosCOMPONENTE 03 EDUCACIÓN SANITARIA Se dictarán 04 talleres para el buen manejo de agua potable y el uso correcto de los servicios higiénicos | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 479700 | 2026 | -16.323041584878172 | -71.61531310940452 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 126826 | 2 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 6341322.47 |  | NO
2508157 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2508157 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RED DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN LAS CALLES DE URUBAMBA, TÚPAC YUPANQUI, MAYTA CÁPAC, CUSCO DEL P. J. AMPLIACIÓN PAMPA DEL CUZCO DEL DISTRITO DE JACOBO HUNTER - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER | 300337 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2020-12-23 00:00:00 | 2020-12-23 00:00:00 | INVIERTE | 333109.76 | 480234.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10600.02 | NO |  |  |  |  | 202107 | 202211 | 469634.48 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 375295.92 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100 | 98.96 | 2023-12-30 17:28:47 | 2021-05-19 00:00:00 | 2024-04-17 00:00:00 | 2021-05-19 00:00:00 | 2024-04-17 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | JACOBO HUNTER | 040107 | -16.4483 | -71.5571 | Construcción de Redes de Distribución con tuberías E010m en 22289m Construcción de Conexiones Domiciliarias con tuberías E010m empalme a red de agua tubo 4 y conexión de agua de 12 en 150m Construcción de Conexiones Domiciliarias con tubería UF C10 PVC SAL 8 en 31405m | ADMINISTRACIÓN DIRECTA,ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 166 | 2026 | -16.44830978617452 | -71.55712067415901 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 469634.48 | 97.7927 | 2026 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado | 967 | 480234.5 |  | NO
2186390 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 265101 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SALAMANCA, DISTRITO DE SALAMANCA - CONDESUYOS - AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA UNION | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA UNION | UEIMDNA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAMANCA | 300421 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAMANCA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2013-06-24 00:00:00 | 2013-09-04 00:00:00 | SNIP | 1602167.0 | 2818436.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11634.56 | NO |  |  |  |  | 201405 | 202109 | 2806801.49 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 2682530.11 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 0.0 | None | 2020-04-29 00:00:00 | 2021-12-30 00:00:00 | 2020-10-01 00:00:00 | 2021-12-30 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CONDESUYOS | SALAMANCA | 040607 | -15.5048 | -72.834 | SE HA PLANTEADO LO SIGUIENTE TENDIDO DE TUBERÍA PVC UF S 20 DESAGÜE CUYO DIÁMETRO ES D200MM EN UNA LONGITUD DE L117399 ML SE CONSTRUIRÁ 05 BUZONETAS DE CONCRETO SIMPLE Y CONCRETO ARMADO CON TAPAS DE BUZÓN DE CONCRETO ARMADO Y MARCO DE FIERRO FUNDIDO CON UNA H1M 24 BUZONES DE CONCRETO SIMPLE Y CONCRETO ARMADO CON TAPAS DE BUZÓN DE CONCRETO ARMADO Y MARCO DE FIERRO FUNDIDO CON UNA H15M 14 BUZONES DE CONCRETO SIMPLE Y CONCRETO ARMADO CON TAPAS DE BUZÓN DE CONCRETO ARMADO Y MARCO DE FIERRO FUNDIDO CON UNA H25M PLANTA DE TRATAMIENTO INHOFF SE CAMBIARA LA PLANTA COLAPSADA POR UNA PLANTA DE TRATAMIENTO INHOFF PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 01 CÁMARA DE REJAS Y DESERENADOR TANQUE INHOFF DE 78M LECHO SECADO DE LODOS DE 70M | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 556 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | COMPLETADO_APROXIMADO | 2806801.49 | 99.5872 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 2818436.05 |  | NO
2552988 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2552988 | CONSTRUCCION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, RESERVORIO, LÍNEA DE IMPULSIÓN Y CONEXIONES DOMICILIARIAS ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR LA TRANCA Y ANEXO SURITA EN LA LOCALIDAD LA TRANCA, DISTRITO DE MARIANO NICOLAS VALCARCEL, PROVINCIA CAMANA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO NICOLAS VALCARCEL | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO NICOLAS VALCARCEL | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO NICOLAS VALCARCEL | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO NICOLAS VALCARCEL | 300362 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO NICOLAS VALCARCEL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2022-06-02 00:00:00 | 2022-06-03 00:00:00 | INVIERTE | 432596.57 | 499099.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 109907.66 | NO |  |  |  |  | 202211 | 202309 | 389192.3 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 39171.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 78 | 77.07 | 2024-01-15 14:25:31 | 2022-08-01 00:00:00 | 2025-01-01 00:00:00 | 2022-08-01 00:00:00 | 2025-01-01 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CAMANA | MARIANO NICOLAS VALCARCEL | 040203 | -16.0368 | -73.1708 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA,ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -16.03678455730697 | -73.17081765075561 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 389192.3 | 77.9788 | 2026 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado | 951 | 499099.96 |  | NO
2597657 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2597657 | CONSTRUCCION DE RESERVORIO EN EL(LA) LOCALIDAD DE TINTAYMARCA DEL DISTRITO DE ORCOPAMPA, PROVINCIA CASTILLA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ORCOPAMPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ORCOPAMPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ORCOPAMPA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ORCOPAMPA | 300389 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ORCOPAMPA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2023-06-08 00:00:00 | 2023-06-20 00:00:00 | INVIERTE | 118079.48 | 122293.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39421.98 | NO |  |  |  |  | 202310 | 202512 | 82871.89 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 18050.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100 | 92.6 | 2025-02-17 18:58:45 | 2023-09-06 00:00:00 | 2024-01-15 00:00:00 | 2023-09-06 00:00:00 | 2023-10-20 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CASTILLA | ORCOPAMPA | 040409 | -15.2856 | -72.3216 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -15.28562215366974 | -72.32162807981676 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 82871.89 | 67.7645 | 2026 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado | 552 | 122293.87 |  | NO
2427292 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2427292 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL ANEXO DE SIFUENTES DEL DISTRITO DE QUICACHA - PROVINCIA DE CARAVELI - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUICACHA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUICACHA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUICACHA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUICACHA | 300379 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUICACHA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2018-07-29 00:00:00 | 2018-07-30 00:00:00 | INVIERTE | 122051.98 | 822421.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74453.31 | NO |  |  |  |  | 201810 | 202212 | 747968.58 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 671666.95 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 5.1 | 7.88 | 2021-09-30 22:12:25 | 2018-07-02 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2018-07-02 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CARAVELI | QUICACHA | 040312 | -15.6262 | -73.7978 | Tendido de red de línea monofásico para la bomba de 2HP La Construcción de una caseta de bombeo La Implementación suministro e instalación de tubería de HDP de 2Pulg de una línea de impulsión La Construcción de Un Reservorio El Suministro e instalación de tubería HDP de 1Pulg En red de distribución La Construcción instalación de 03 Piletas Publicas | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 402 | 2026 | -15.6262217 | -73.79783 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 747968.58 | 90.9471 | 2026 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado | 1788 | 822421.89 |  | NO
2533755 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2533755 | RENOVACION DE SISTEMA DE DRENAJE EN EL(LA) CALLE PUCALLPA/CALLE CARAVELI EN LA URBANIZACION SAN MARTIN DE SOCABAYA DISTRITO DE SOCABAYA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | 300352 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | ACTIVO | APROBADO | 2021-10-28 00:00:00 | 2021-10-28 00:00:00 | INVIERTE | 243236.35 | 336297.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39615.37 | SI | 0.0 | 39615.37 | 0.0 | 0.0 | 202211 | 202512 | 296682.21 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 36421.86 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 81 | 80.02 | 2025-11-30 21:40:28 | 2022-08-08 00:00:00 | 2028-03-16 00:00:00 | 2022-08-08 00:00:00 | 2028-03-16 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | SOCABAYA | 040122 | -16.4455 | -71.5346 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -16.445470182168084 | -71.53463718651254 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 296682.21 | 88.2201 | 2026 | VIGENTE_CON_RETRASO | Reporte físico con > 6 meses | 266 | 336297.58 |  | NO
2565231 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2565231 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL LATERAL 5, 6, 7 Y 8 DEL CURAL DEL DISTRITO DE UCHUMAYO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO | UEI - gdu DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO | 300354 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2022-10-24 00:00:00 | 2022-10-25 00:00:00 | INVIERTE | 3358609.77 | 8287245.77 | 147282.67 | 0.0 | 0.0 | 246051.54 | SI | 2109034.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202405 | 202608 | 5387634.9 | 2686096.01 | 0.0 | 2800842 | 2800840.7 | 2787640.7 | SI | 3174164.64 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 89.97 | 89.51 | 2026-08-03 16:56:35 | 2023-09-15 00:00:00 | 2027-12-30 00:00:00 | 2025-06-24 00:00:00 | 2026-02-13 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | UCHUMAYO | 040124 | -16.4147 | -71.6407 | COMPONENTE 1 COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURAComprende la excavación en la zona de intervención del diámetro del biodigestor así como un canal de 5 en pendiente que conecte el baño con el Biodigestor Instalación de un tanque biodigestor de Tanque de sedimentación que combina procesos de retención de sólidos y degradación de la materia orgánica los lodos sedimentados están en contacto inmediato con las aguas negras que ingresan al tanque mientras los sólidos orgánicos se descomponen por acción bacteriana anaerobia con una capacidad de 600 lts cuyas características son capacidad de 600 Lt altura de 155 m diámetros de 090 m material de polietileno grado industrial color exterior negro tapa cierre hermético de 18 anillos de refuerzo lateral 3 hombros de soporte 4 Angulo de inclinación 45 diámetro del fondo para la salida de salidos 025 mCOMPONENTE DE CAPACITACION CAPACITACION Taller de importancia del agua para la vida y salud valoración del agua Taller de importancia de la adecuada eliminación de excretas Taller de prevención de enfermedades ligadas al saneamiento y hábitos de higiene del hogar y comunal Taller de constitución del comité de higiene de Hohagr y Comunal OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA Taller de reconocimiento de los componentes del sistema y manejo del almacén Taller de operación y manteamiento del Sistema de agua y saneamiento | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA,ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 687 | 2026 | -16.414716481728064 | -71.64066640716435 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 8073730.91 | 97.4236 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 20 | 8287245.77 |  | NO
2598484 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2598484 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN RESERVORIO R11 DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UEI SEDAPAR | 500129 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2023-06-14 00:00:00 | 2023-07-07 00:00:00 | INVIERTE | 14155899.18 | 14155899.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14049322.18 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 106577 | 0.0 | 0.0 | NO |  | NO |  | SI | NO |  | 0.0 | None | 2024-10-01 00:00:00 | 2025-07-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 040129 | -16.4256 | -71.5151 | cONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO DE 4500M3 EN EL TERRENO ACTUAL DEL RESERVORIO EXISTENTE cOMPRENDE LAS SIGUIENTES ACCIONES 1 OBRAS PROVISIONALES 2 dEMOLICIÓN DEL RESERVORIO EXISTENTE CERCO PERIMETRICO CASETAS DE VALVULAS Y GUARDINIA3 CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO DE 4500M3 4 CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE CASETA DE VALVULAS 5 cONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRICO 6 ADECUACIÓN DE ZONAS DE INGRESO Y TRANSITO INTERNO 7 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROVISIONAL CISTERNA Y LINEAS DE INGRESO Y SALIDA | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 194195 | 2026 | -16.42559380481973 | -71.51513634773166 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 14155899.18 |  | NO
2029644 | HISTORICO_SALUD_Y_SANEAMIENTO | 31173 | MEJORAMIENTO DEL PARQUE UNIVERSITARIO EN EL CERCADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | 300331 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | SALUD Y SANEAMIENTO | PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE | PARQUES Y JARDINES |  | ACTIVO | VIABLE | 2006-03-29 00:00:00 | 2006-06-07 00:00:00 | SNIP | 118692.0 | 118692.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1330.15 | NO |  |  |  |  | 200702 | 200705 | 117361.85 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO | 0.0 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | NO | NO |  |  | None |  |  |  |  | NO | SI | 2019-12-11 14:22:50 | Pendiente de liquidación | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | 040101 | -16.3989 | -71.537 | MEJORAMIENTO DEL PARQUE EN SEGURIDAD E INFRAESTRUCTURA |  | NO | 443608 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 117361.85 | 98.8793 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 118692 |  | NO
2479971 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2479971 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOS DISTRITOS DE SOCABAYA, SABANDIA Y CHARACATO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UEI SEDAPAR | 500129 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2020-02-01 00:00:00 | 2020-02-05 00:00:00 | INVIERTE | 113449542.26 | 143190049.39 | 2692643.5 | 0.0 | 0.0 | 80445979.58 | NO |  |  |  |  | 202112 | 202607 | 56640241.31 | 2551684.9 | 43988801.0 | 8796472 | 0.0 | 0.0 | SI | 143190049.39 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 80.33 | 80.33 | 2026-07-30 17:03:23 | 2020-12-18 00:00:00 | 2028-03-20 00:00:00 | 2023-07-06 00:00:00 | 2023-12-21 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | MARIANO MELGAR | 040109 | -16.4048 | -71.4984 | Para la primera alternativa se plantea dos Etapas Etapa 1 Construcción de una línea de conducción del N49Aa la CV14 1454826 m Derivaciones a los Reservorios N49 R10 R33 N14 R14R20R32R34 R35 y R36 En su totalidad 865762 m Mejoramiento en los reservorios N49A R10 R33 N14 R32 R34 R35 R36 Caseta de válvulas cerco perimétricoo mantenimiento reservoriosRenovación o Reposición de Reservorios N49 R14 R20 Instrumentación de cámaras de 16 válvulas de control La segunda etapa se estima debe ser implementada en el quinto año después de culminada la primera etapa teniendo en cuenta que la infraestructura debe ser traspasada a la EPS SEDAPAR SA para su intervenciónEtapa 2 Línea de Conducción de la PTPN49A 1201927m Derivaciones a los Reservorios R01 R16 R17 y R18 Mejoramiento y Renovación de los reservorios R38 R41 R39 R40 Instrumentación de 5 cámaras de válvulas de control | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 275452 | 2026 | -16.404761764823984 | -71.49838900022371 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 59191926.21 | 41.338 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 24 | 143190049.39 |  | NO
2487765 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2487765 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE LLUTA, DEL DISTRITO DE LLUTA, PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGIÓN AREQUIPA, AFECTADO POR EL FENÓMENO DEL NIÑO COSTERO | INTERVENCIONES IRI | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA |  |  | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA | 300405 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUTA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | APROBADO | 2020-05-18 00:00:00 | 2020-05-18 00:00:00 | INVIERTE | 655016.47 | 655016.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 655016.47 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI |  | NO |  | NO | NO |  |  | None |  |  |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CAYLLOMA | LLUTA | 040511 | -16.015 | -72.0135 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -16.01503514999996 | -72.01354823999998 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 655016.47 |  | NO
2214751 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 205460 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACIÒN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE LOMAS, DISTRITO DE LOMAS, PROVINCIA DE CARAVELI - AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAMANA |  | SUBGERENCIA DE PROYECTOS(POR ENCARGO) |  | 300378 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOMAS | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2012-02-25 00:00:00 | 2012-03-06 00:00:00 | SNIP | 7026047.0 | 8429220.53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 192935.12 | NO |  |  |  |  | 201612 | 202012 | 8236285.41 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 8250769.14 | NO |  | NO | NO |  |  | None |  |  |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CARAVELI | LOMAS | 040311 | -15.5122 | -74.8392 | LA CAPTACIÒN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ES DE UN POZO Aguada DE 80 MT DE PROFUNDIDAD APROXIMADAMENTE CON EQUIPO DE BOMBEO ubicada en una caseta MEDIANTE LINEA DE IMPULSIÒN DE 221 KM HACIA UN RESERVORIO DE ALMACENAMIENTO DE 100 M3 A UBICARSE EN UNA ELEVACIÒN DEL TERRENO GARANTIZANDO UNA PRESIÒN ADECUADA A LA POBLACIÒN UNA LINEA DE ADUCCIÒN DE 097 KM HASTA EMPALMAR CON LA RED DE DISTRIBUICIÒN Y LAS INSTALACIÒN DE CONEXIONES DOMICILIARIASINSTALACIÒN DEL SISTEMA DE DESAGUE MEDIANTE INSTALACIONES DE TUBERIAS DE 8 EN UNA LONGITUD DE 614873 M Y TUBERIAS DE 10 PULGADAS DE UNA LONGITUD DE 154473 KM 610 UNIDADES DE CAJAS DE REGISTRO CONSTRUCCIÒN DE 01 RESERVORIO ELEVADO DE 50 M3 PARA ALMACENAR AGUAS TRATADAS TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES POR MEDIO DE PLANTAS COMPACTA DE 10 M3 Y 200M3 MISMAS QUE SERAN REUTILIZADAS PARA RIEGO CONSTRUCCIÒN DE 03 CAMARAS DE BOMBAS 02 BOMBEARAN AGUAS RESIDUALESLA TERCERA CAMARA BOMBEARA AGUA TRATADA AL RESERVORIO ELEVADO CONSTRUCCIÒN DE RED DE REGADIO CON AGUAS TRATADAS QUE LLEVAN LAS MISMAS DESDE EL RESERVORIO POR MEDIO DE UNA TUBERIA PVC DE ALTA RESISTENCIA DE 2 DE DIAMETRO Y UNA LONGITUD DE 9335 M2 | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1830 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | COMPLETADO_APROXIMADO | 8236285.41 | 97.7111 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 8429220.53 |  | NO
2322805 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 359719 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE LA CENTRAL, EN EL DISTRITO DE APLAO, PROVINCIA DE CASTILLA - AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA | 300381 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA - APLAO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2016-06-06 00:00:00 | 2017-06-07 00:00:00 | SNIP | 10718473.0 | 10000004.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9749942.19 | SI | 9791142.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202210 | 202605 | 208861.81 | 41200.0 | 0.0 | 41200 | 41200.0 | 41200.0 | NO | 10000000.0 | SI | Expediente técnico (B) | SI | NO |  | 0.0 | None | 2026-05-14 00:00:00 | 2026-05-31 00:00:00 | 2026-05-14 00:00:00 | 2026-05-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CASTILLA | APLAO | 040401 | -15.9691 | -72.4752 | Mejoramiento Y Ampliación del Sistema de Agua Potable Instalación de Cámaras Rompe presión de sistema de agua potable almacenamiento mediante Reservorio Apoyado 100m3 construcción redes de distribución de tubería PVC e instalación de conexiones domiciliarias Asimismo en lo relacionado a la red de desagüe Instalación de Redes de Alcantarillado con TUB PVC UF ISO 4435 DN 200mm Instalación de 363 conexiones domiciliarias de alcantarillado Instalación de Emisor con TUB PVC UF ISO 4435 DN 200mm Construcción de la PTAR Sistema de RAFA y Filtro Anaerobio de Flujo Ascendente que comprende aCámara de Rejas bDesarenador cReactor Anaerobio de Flujo Ascendente dFiltro Anaerobio de Flujo Ascendente eLecho Secado fCaseta de Guardianía y Almacén gDisposición Final del Efluente Tratado hCerco Perimétrico se emplearan partidas de excavaciones de zanjas en terreno rocos y semi rocoso para los respectivos entubados ya sean de Agua o Desagüe según convenga excavaciones para las bases del reservorio y Plantas de Tratamiento vaciados de concreto armado para los buzones reservorio y Plantas de Tratamiento y concreto simple en el caso de las cajas de las conexiones domiciliarias se utilizaran sus respectivas pruebas hidráulicas de desinfección pruebas de rotura de probetas según corresponda | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1361 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | COMPLETADO_APROXIMADO | 250061.81 | 2.5006 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 10000004 |  | NO
2507398 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2507398 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE CHIVAY DEL DISTRITO DE CHIVAY - PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA | 300395 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA - CHIVAY | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2020-12-17 00:00:00 | 2020-12-30 00:00:00 | INVIERTE | 4260399.16 | 8366961.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8336961.46 | NO |  |  |  |  | 202212 | 202212 | 30000.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 8366961.46 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 0.19 | 2026-02-17 17:41:57 | 2022-12-01 00:00:00 | 2028-12-31 00:00:00 | 2022-12-01 00:00:00 | 2028-12-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CAYLLOMA | CHIVAY | 040501 | -15.6396 | -71.6009 | Se construirá el alcantarillado pluvial en 339483 ML las alcantarillas serán construidas con concreto FC100 KGCM2 para solados de 10 cm y tubería PVC D400mm 800mm y Construcción de cuneta rectangular L5962m Se construirá 35 Cámaras de Control las cámaras serán construidas con concreto FC100 KGCM2 para solados de 10 cm contarán con buzones circulares D12m y una tapa de fierro fundido D060m y sumederos | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 1083 | 2026 | -15.639560909999942 | -71.60091443999994 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 30000 | 0.35855 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 8366961.46 | SEDAPAR S.A. | SI
2319385 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 356332 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE CHICHAS, DISTRITO DE CALLALLI, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA | UEIMDNA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALLALLI | 300398 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALLALLI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2016-05-02 00:00:00 | 2016-10-03 00:00:00 | SNIP | 2100368.0 | 2867972.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 345194.48 | NO |  |  |  |  | 202208 | 202312 | 2522778.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 980934.24 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 33.33 | 32.85 | 2022-09-15 14:46:43 | 2020-12-07 00:00:00 | 2024-03-01 00:00:00 | 2022-07-12 00:00:00 | 2022-11-08 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CAYLLOMA | CALLALLI | 040504 | -15.401 | -71.2904 | EL PROYECTO CONSISTE EN INSTALACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO CONSTRUCCIÓN DE LA CÁMARA DE REJAS PARA LA RETENCIÓN CONSTRUCCIÓN DEL DESARENADOR PARA LA RETENCIÓN DE LODO Y TIERRA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE IN HOFF SEPARA LO SOLIDO LECHO DE SECADO Y LÍQUIDOS FILTRO BIOLÓGICO EVACUACIÓN DE AGUA TRATADA PROGRAMA DE EDUCACIÓN SANITARIA EN LA ZONA | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 254 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | COMPLETADO_APROXIMADO | 2522778 | 87.9638 | 2026 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado | 1438 | 2867972.48 |  | NO
2402879 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2402879 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS ZONAS RURALES DEL DISTRITO DE CAYARANI DISTRITO DE CAYARANI - PROVINCIA DE CONDESUYOS - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | UF DE LA SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION | UEI DE LA GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | 757 | REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2017-12-15 00:00:00 | 2018-03-16 00:00:00 | INVIERTE | 17004447.92 | 16893716.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4161044.2 | SI | 5000000.0 | 600000.0 | 61143.2 | 0.0 | 202009 | 202608 | 11232573.65 | 137877.2 | 5000000.0 | 1500099 | 349693.01 | 349693.01 | SI | 16893716.85 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 67.74 | 66.83 | 2026-08-10 10:31:11 | 2020-01-01 00:00:00 | 2028-12-31 00:00:00 | 2025-01-20 00:00:00 | 2025-09-30 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CONDESUYOS | CAYARANI | 040603 | -14.6736 | -72.0231 | COMPONENTE III ADECUADOS HÁBITOS Y PRÁCTICAS DE HIGIENEComprende acciones dirigidas a la comunidad a ejecutar en la etapa de ejecución de la obra y post ejecución monitoreando sus efectos y reforzando sus acciones hasta lograr el aseguramiento de los objetivos del proyecto Ejecución de módulos de capacitación a la población beneficiaria Módulo 01 Taller de sensibilización para implementar el plan Módulo 02 Taller de higiene personal alimentos y utensilios Módulo 03 Taller de disposición sanitaria de excretas UBS Módulo 04 Taller de importancia de la disponibilidad final de aguas grises Módulo 05 Taller de importancia del AGUA Módulo 06 Taller depreservación del agua COMPONENTE IV EFICIENTE GESTIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVASe plantea programación en la etapa de ejecución de las obras las actividades de gestión del ATM y la capacitación a los encargados de la operación y mantenimiento del uso del sistema de agua y el mantenimiento de las UBS Para lo cual se dispondrá de un manual de operación y mantenimiento Capacitación de la ATM Equipamiento y mobiliario ATMEjecución de módulos de capacitación a los encargados de la operación del servicio Módulo 01 1 Taller de administración responsabilidades y funciones de la ATM marco legal estatutos y reglamentos Módulo 01 1 Taller de administración responsabilidades y funciones de la ATM marco legal estatutos y reglamentos Módulo 03 1 Taller de Plan Anual de Administración operación y mantenimiento Módulo 04 1 Taller de instrumentos de gestión padrón de usuarios padrón de recaudo libro de caja libre de inventario Módulo 05 1 Taller de emisión de recibos y control de cobranzas Módulo 06 1 Taller de OM de las UBS Módulo 07 1 Taller O M de Agua | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA,ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 1672 | 2026 | -14.67357839999994 | -72.02309543999996 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 11370450.85 | 67.3058 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 13 | 16893716.85 |  | NO
2320029 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 356918 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA MICROMEDICION DE LA CIUDAD DE CAMANA, DISTRITO DE CAMANA Y PROVINCIA DE CAMANA, REGION AREQUIPA | PIP MENOR (SNIP) | GN | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UEI SEDAPAR | 500129 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2016-05-20 00:00:00 | 2016-07-25 00:00:00 | SNIP | 1024398.7 | 705091.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 294756.27 | NO |  |  |  |  | 202107 | 202203 | 410335.72 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 1196373.82 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  |  | None | 2016-07-25 00:00:00 | 2022-10-22 00:00:00 | 2021-07-17 00:00:00 | 2022-03-14 00:00:00 | NO | SI | 2023-06-19 14:45:18 | Pendiente de liquidación | AREQUIPA | CAMANA | CAMANA | 040201 | -16.6248 | -72.7115 | ALTERNATIVA UNICA | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 14997 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 410335.72 | 58.1961 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 705091.99 | SEDAPAR S.A. | SI
2328311 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 364673 | CREACION DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD ZONA CENTRO, DISTRITO DE MAJES, POVINCIA DE CAYLLOMA, DEPARTAMENTO Y REGION AREQUIPA | PIP MENOR (SNIP) | GN | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UF SEDAPAR | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UEI SEDAPAR | 500129 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2016-08-12 00:00:00 | 2017-01-06 00:00:00 | SNIP | 498844.0 | 910574.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 124705.6 | NO |  |  |  |  | 201808 | 202607 | 425159.2 | 77302.03 | 79467.0 | 360710 | 0.0 | 0.0 | SI | 910574.8 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 28 | 30.92 | 2026-07-21 23:17:41 | 2018-08-17 00:00:00 | 2020-02-23 00:00:00 | 2020-01-03 00:00:00 | 2020-11-09 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CAYLLOMA | MAJES | 040520 | -16.3243 | -72.2878 | CONSTRUCCIÓN ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA ZONA CENTRO DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 76971 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 502461.23 | 55.1807 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 33 | 910574.8 |  | NO
2607720 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2607720 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL AAHH ALMIRANTE GRAU DISTRITO DE SAMUEL PASTOR DE LA PROVINCIA DE CAMANA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | 300367 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2023-08-11 00:00:00 | 2023-12-14 00:00:00 | INVIERTE | 2525512.28 | 2525512.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 608699.28 | SI | 2000000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202404 | 202608 | 28000.0 | 1851508.19 | 0.0 | 1888813 | 1875809.72 | 1875809.72 | NO | 2414787.33 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 | None | 2024-02-01 00:00:00 | 2026-12-30 00:00:00 | 2024-02-01 00:00:00 | 2026-12-30 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CAMANA | SAMUEL PASTOR | 040208 | -16.6282 | -72.6827 | Componente 1 Sistema de Agua PotableInstalación de la Red de AguaSe realizarán trabajos de trazo y replanteo en tres fases inicial durante la construcción y el replanteo final con un total de 267 kmMovimiento de tierras que incluye corte masivo refine y nivelación de zanja relleno compactado con equipo y eliminación del material excedente para una longitud de 258127 mSuministro e instalación de tubería PVC ISO 4422 Clase A10 ø en 13842 mInstalación de accesorios como codos de PVC tees y cruces de hierro dúctil y tapones para redesSe efectuarán empalmes a redes existentes y se instalarán válvulas de cierre y purga incluyendo las cámaras necesariasConexiones Domiciliarias de AguaIncluye el suministro e instalación de medidores volumétricos de agua potable y conexiones domiciliarias en terreno normalcomponente 2 Sistema de AlcantarilladoRedes de Distribución de AlcantarilladoSimilar al sistema de agua potable se llevará a cabo el trazo y replanteo inicial y final para las líneasredes con un total de 269 kmMovimiento de tierras con la misma metodología que en la red de agua para una longitud de 269061 mSuministro e instalación de tubería con pruebas hidráulicasConstrucción de buzones de diferentes alturas y empalmes de tuberías a buzón existente en servicioConexiones Domiciliarias de AlcantarilladoInstalación de conexiones domiciliarias con diámetros adecuadoscomponente 3 Capacitación Operativa de ServicioSe implementará un programa de capacitación técnica y sensibilización a la población enfocado en la operación y mantenimiento de los nuevos sistemas instalados | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 201 | 2026 | -16.628214308921724 | -72.68266975240641 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 1879508.19 | 74.4209 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 2525512.28 |  | NO
2617836 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2617836 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS GRANJEROS SEÑOR DE LOS DESAMPARADOS DISTRITO DE YARABAMBA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA | GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL | GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL | 300357 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2023-10-20 00:00:00 | 2023-11-06 00:00:00 | INVIERTE | 6730170.52 | 6730170.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6594021.83 | SI | 3000000.0 | 3533070.0 | 60952.0 | 0.0 | 202512 | 202512 | 136148.69 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO | 6095204.71 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 | None | 2023-11-06 00:00:00 | 2028-02-01 00:00:00 | 2023-11-06 00:00:00 | 2028-02-01 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | YARABAMBA | 040127 | -16.5413 | -71.4777 | LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN DEL PRESENTE PROYECTO PRESENTARA LAS SIGUIENTES COMPONENTES DE SOLUCIÓNADECUADA SERVICIO DE AGUA POTABLECISTERNA DE 200M3 SE HA DISEÑADO UNA CISTERNA DE 200M3 QUE ES ALIMENTADA MEDIANTE TUBERÍA DE 90MM LA CISTERNA ES UNA ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO FC 210KGCM2 RESERVORIO ELEVADO DE 70M3 SE HA DISEÑADO UN RESERVORIO ELEVADO DE ALMACENAMIENTO DE 70M3 QUE ES ALIMENTADA MEDIANTE TUBERÍA DE 73MM DESDE LA CISTERNA PROYECTADA ES UNA ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO FC 240KGCM2 REDES DE DISTRIBUCIÓN SE HA DISEÑADO 573918 METROS LINEALES DE TUBERIA PVC 2 DN63MM C10 NTP ISO 1452CONEXIONES DOMICILIARIAS SE ESTÁ CONSIDERANDO 323 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE EN EL ASENTAMIENTO HUMANO DEL PROYECTOADECUADA SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIOREDES DE ALCANTARILLADOLAS REDES DE DESAGÜE HA SIDO DISEÑADA CON TUBERÍAS PVC UF SN4 S20 DE 200 MM DE DIÁMETRO TIPO SN4 EN UNA LONGITUD DE 795052 METROS LINEALES BUZONESSE HA DISEÑADO LA CONSTRUCCIÓN DE 10 BUZONES DE INSPECCIÓN Y CONTROL CUYAS ALTURAS ESTÁN COMPRENDIDAS DE 08 UND DE H 120M 01 UND DE H280M Y 01 UND DE H385M CONEXIONES DOMICILIARIASINSTALACIÓN PARA 323 LOTES DE LA TUBERÍA QUE INCLUYE CACHIMBA PVC DE 200MM 160MM Y ACCESORIOS | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 2459 | 2026 | -16.5412946441337 | -71.47767114180175 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 136148.69 | 2.023 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 6730170.52 |  | NO
2612121 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2612121 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN EL PUEBLO TRADICIONAL DE YARABAMBA DEL DISTRITO DE YARABAMBA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA | GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL | GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL | 300357 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2023-09-14 00:00:00 | 2023-09-18 00:00:00 | INVIERTE | 1168202.5 | 1168202.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1168202.5 | SI | 0.0 | 100068.0 | 1000000.0 | 0.0 |  |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO | 1055472.41 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 | None | 2027-06-01 00:00:00 | 2028-04-01 00:00:00 | 2027-06-01 00:00:00 | 2028-04-01 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | YARABAMBA | 040127 | -16.544 | -71.4752 | La alternativa de solución del presente proyecto presentara las siguientes ÇOMPONENTES de soluciónADECUADA SERVICIO DE AGUA POTABLE RESERVORIO ELEVADO DE 70M3 Se ha diseñado un reservorio elevado de almacenamiento de 70m3 que es alimentada mediante tubería de 885mm es una estructura de concreto armado fc 210Kgcm2 con las medidas alto 1687 m ancho 35m y espesor 20cmCONEXIONES DOMICILIARIAS Se está considerando 50 Conexiones Domiciliarias de Agua Potable | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 681 | 2026 | -16.54403352349724 | -71.47519121520362 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 1168202.5 |  | NO
2610198 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2610198 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN LOS ANEXOS LA REAL, COCHATE Y EL MONTE DEL DISTRITO DE APLAO - PROVINCIA DE CASTILLA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA | 300381 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA - APLAO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2023-08-31 00:00:00 | 2023-10-24 00:00:00 | INVIERTE | 5307107.01 | 4497303.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4396567.21 | SI | 2597248.0 | 1881319.0 | 0.0 | 0.0 | 202403 | 202605 | 18736.0 | 81758.07 | 0.0 | 82000 | 81758.07 | 81758.07 | SI | 4497303.21 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO | 0 | 1.53 | 2026-05-08 12:52:44 | 2025-08-01 00:00:00 | 2027-12-03 00:00:00 | 2025-08-01 00:00:00 | 2027-12-03 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CASTILLA | APLAO | 040401 | -16.1092 | -72.4887 | Creación del Servicio de agua potable por Bombeo e instalaciónEl Proyecto consiste en dotar del Recurso Hidrico elemental al caserío de la Real a través de un sistema por bombeo con la construcción de un sistema de pozo de almacenamiento Linea de Impulsión de 41382 m Línea de Conducción de 130352 m Un 01 Reservorio de almacenamiento de 20 m3 Redes de Distribución de 406642m Once 11 Cámaras Rompe Presión Tipo 7 también contempla la instalación de Válvulas de Purga y Válvulas de ControlLos Componentes que forman parte de este Proyecto se describe a continuaciónCOMPONENTE 01 OBRAS PROVISIONALESAcción1 Colocación del Cartel de Identificación de ObraAcción2 Construcción de Caseta para Guardianía Almacén y Residencia Acción3 Movilización y Desmovilización de Equipo Liviano y HerramientasCOMPONENTE 02 SISTEMA DE AGUA POTABLEAcción 1 Construcción de manera adecuada de 01 sistema de pozo de almacenamiento de agua Acción 2 Instalación de Línea de Impulsión de 41382 m con TUBO HDPE DE 100MM 4 Ø4Acción 3 Instalación de Línea de Conducción de 76034 m con TUBERIA 6 PVCU UF NTP ISO 4422 PN 10 DN 160 MM INCL ANILLO e Instalación de Linea de Conducción de 54318 m con TUBERIA 4 PVCU UF NTP ISO 4422 PN 10 DN 110 MM INCL ANILLO Acción 4 Construcción de 01 reservorio rectangular de 20 m3Acción 5 Instalación de 3523 Km De redes de Distribución con Tubería PVC SAP TUBERIA 4 PVCU UF NTP ISO 4422 PN 10 DN 110 MM INCL ANILLOAcción 6 Instalación de 0543 Km de Redes de Distribución con TUBERIA 6 PVCU UF NTP ISO 4422 PN 10 DN 160 MM INCL ANILLOAcción 7 Construcción de 11 Und De CRPT7Acción 8 Construcción de 05 Und De Válvulas de Purga Acción7 Construcción de 07 Und De Válvulas de Control COMPONENTE 03 MITIGACIÓN AMBIENTALAcción 1 acciones de prevención como son Procesos Educativos del cuidado del medio ambiente y Capacitación en Administración Operación y Mantenimiento AOMAcción 2 Mitigación de Mitigación como suministro e instalación de 06 baños portátilessuministro e instalación de 06 baños contenedores | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - OBRAS POR IMPUESTOS | NO | 1426 | 2026 | -16.10922599403391 | -72.48868530181649 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 100494.07 | 2.2345 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 107 | 4497303.21 |  | NO
2683886 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2683886 | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO, BUZON Y CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO EN EL(LA) LA AV. CRISTOBAL COLON EN EL CENTRO POBLADO SEMIRURAL PACHACUTEC DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | 300334 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2025-02-25 00:00:00 | 2025-02-27 00:00:00 | INVIERTE | 77884.4 | 139382.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 562.69 | SI | 125563.0 | 4500.0 | 0.0 | 0.0 | 202512 | 202608 | 13819.6 | 107037.13 | 0.0 | 125000 | 109437.13 | 109437.13 | SI | 22171.12 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100 | 96.77 | 2026-08-12 12:09:43 | 2025-04-21 00:00:00 | 2027-12-31 00:00:00 | 2026-03-26 00:00:00 | 2026-04-24 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | 040104 | -16.3926 | -71.5716 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -16.392554630513157 | -71.57161983573323 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 120856.73 | 86.7088 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 11 | 139382.29 |  | NO
2523619 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2523619 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO EL TORO DEL DISTRITO DE COCACHACRA - PROVINCIA DE ISLAY - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDAGUA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCACHACRA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCACHACRA | UEIMDNA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCACHACRA | 300424 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCACHACRA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2021-07-06 00:00:00 | 2021-07-12 00:00:00 | INVIERTE | 2544569.7 | 3517389.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3443298.24 | NO |  |  |  |  | 202312 | 202407 | 74091.5 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 2976118.52 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 0.0 | None | 2024-03-18 00:00:00 | 2025-01-05 00:00:00 | 2023-12-15 00:00:00 | 2024-01-02 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | ISLAY | COCACHACRA | 040702 | -16.9853 | -71.6267 | INFRAESTRUCTURA Mejoramiento de las redes del alcantarillado Suministro e instalación de Tubería PVCUF S25 DN200mm en una longitud de 422657 ml Construcción de 152 buzones de variable altura Conexiones domiciliarias de DN160mm L600m en un total 254 conexiones construcción de una planta de tratamiento de agua residuales para el centro poblado con 01 cámara de rejas 01 Tanque Imhoff 01 Lecho de Secado 01 filtro Biológico Reposición de pavimento Prueba hidráulica plan covid19 estudio de riesgo y Mitigación de impacto ambiental CAPACITACION TALLER DE CAPACITACION | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 1270 | 2026 | -16.98527999999995 | -71.62666999999993 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 74091.5 | 2.1064 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 3517389.74 |  | NO
2505019 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2505019 | REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE POZO DE EXTRACCION EN EL(LA) INSTALACIÓN DEL POZO ANILLADO PARA EXTRACCIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA, SISTEMA DE BOMBEO Y LÍNEA DE IMPULSIÓN, CON FINES DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD HUANCARQUI, DISTRITO DE HUANCARQUI, PROVINCIA CASTILLA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARQUI | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARQUI | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARQUI | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARQUI | 300387 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARQUI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2020-11-26 00:00:00 | 2020-11-30 00:00:00 | INVIERTE | 59935.13 | 59935.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2362.23 | NO |  |  |  |  | 202012 | 202110 | 57572.9 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 2628.73 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 92.39 | 92.72 | 2021-09-29 18:57:55 | 2020-11-01 00:00:00 | 2022-02-10 00:00:00 | 2021-01-01 00:00:00 | 2021-01-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CASTILLA | HUANCARQUI | 040407 | -16.0965 | -72.4725 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -16.096501378559477 | -72.47246926670414 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 57572.9 | 96.0587 | 2026 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado | 1789 | 59935.13 | SEDAPAR S.A. | SI
2553133 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2553133 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE HUASICAC DEL DISTRITO MACHAGUAY, PROVINCIA DE CASTILLA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INTERVENCIONES IRI | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACHAGUAY |  |  | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACHAGUAY | 300388 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACHAGUAY | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | APROBADO | 2022-06-03 00:00:00 | 2022-07-27 00:00:00 | INVIERTE | 101670.6 | 101670.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94498.6 | NO |  |  |  |  | 202312 | 202312 | 7172.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI |  | SI | Ejecución física (C) | NO | NO |  |  | None | 2024-12-02 00:00:00 | 2025-11-30 00:00:00 | 2024-12-02 00:00:00 | 2025-11-30 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CASTILLA | MACHAGUAY | 040408 | -15.6498 | -72.5061 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -15.649837859233434 | -72.50611114550661 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 7172 | 7.0542 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 101670.6 |  | NO
2070717 | HISTORICO_SALUD_Y_SANEAMIENTO | 75236 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL PARQUE TUPAC AMARU DEL P.J. CIUDAD BLANCA, DISTRITO DE PAUCARPATA - AREQUIPA - AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA | 300342 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA | SALUD Y SANEAMIENTO | PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE | PARQUES Y JARDINES |  | ACTIVO | VIABLE | 2008-02-01 00:00:00 | 2008-04-09 00:00:00 | SNIP | 91867.0 | 136023.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | SI | 10000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 200812 | 201011 | 126023.23 | 0.0 | 0.0 | 10000 | 0.0 | 0.0 | NO | 126023.23 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 | None | 2008-12-01 00:00:00 | 2010-11-30 00:00:00 | 2008-12-01 00:00:00 | 2010-11-30 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | PAUCARPATA | 040112 | -16.4211 | -71.4749 | COMPRENDE LA COLOCACIÓN DE JUEGOS RECREATIVOS MEJORAMIENTO DE LAS BANCAS SEMBRADO DE GRASS LA CONST DE 04 MESAS PARA AJEDREZ LA CONST DE UNA PÉRGOLA PINTADO TOTAL DEL PARQUE TUPAC AMARU |  | NO | 2210 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 126023.23 | 92.6483 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 136023.23 |  | NO
2461557 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2461557 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DE LARA (TRAMO CALLE GODOFREDO MANRIQUE - AV. SALAVERRY) EN EL P.J. 4 DE OCTUBRE, FUNDO EDEN DE LARA, Y URB. LARA DEL DISTRITO DE SOCABAYA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | 300352 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL | ACTIVO | VIABLE | 2019-09-14 00:00:00 | 2019-09-18 00:00:00 | INVIERTE | 990350.37 | 3497351.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 707104.53 | SI | 0.0 | 207104.53 | 500000.0 | 0.0 | 202103 | 202312 | 2790246.7 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 2775380.1 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 41.98 | 40.64 | 2022-04-04 10:20:13 | 2021-04-04 00:00:00 | 2028-12-29 00:00:00 | 2021-04-04 00:00:00 | 2028-12-29 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | SOCABAYA | 040122 | -16.4689 | -71.5281 | Comprende la construcción de 2 sumideros en concreto armado por 8000 m2 rejilla de riel ferroviario por 18900 ml instalación de tubería PVC D400 MM por 5600 ml construcción de canal de concreto armado FC210 kgcm2 por 140589 m2 instalación de 11 und de tapas de concreto juntas de dilatacion water stop 6 por 57482 ml | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 2999 | 2026 | -16.4689236 | -71.52806 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 2790246.7 | 79.7817 | 2026 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado | 1602 | 3497351.23 |  | NO
2544404 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2544404 | CREACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL ANEXO EL MIRADOR DEL DISTRITO DE URACA - PROVINCIA DE CASTILLA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE URACA-AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE URACA-AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE URACA-AREQUIPA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE URACA-AREQUIPA | 300393 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE URACA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2022-03-04 00:00:00 | 2022-03-16 00:00:00 | INVIERTE | 669524.86 | 779000.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 119997.35 | NO |  |  |  |  | 202205 | 202311 | 659003.33 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 754000.68 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 76.84 | 78.04 | 2023-05-03 01:47:56 | 2022-07-03 00:00:00 | 2024-04-01 00:00:00 | 2022-08-07 00:00:00 | 2022-12-05 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CASTILLA | URACA | 040413 | -16.2013 | -72.4757 | ALTERNATIVA ÚNICACREACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADOCONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PDESAGUE PVC ISO 4435 UF 160MM S25 BUZONES Y CAJA DE REGISTRO EN LA RED PRINCIPALCONSTRUCCIÓN DE 225 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 900 | 2026 |  |  | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 659003.33 | 84.596 | 2026 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado | 1208 | 779000.68 |  | NO
2505231 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2505231 | RENOVACION DE RED SECUNDARIA, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO EN EL(LA) SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE 22 DE AGOSTO Y CALLE ROSASPATA DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UEI SEDAPAR | 500129 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2020-11-27 00:00:00 | 2020-11-30 00:00:00 | INVIERTE | 283677.76 | 283677.76 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 283677.76 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  | None | 2020-11-01 00:00:00 | 2020-12-31 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | MIRAFLORES | 040110 | -16.3945 | -71.5186 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -16.394452559999934 | -71.51858963999996 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 283677.76 |  | NO
2086583 | HISTORICO_SALUD_Y_SANEAMIENTO | 97636 | MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE LA URBANIZACION COOPERATIVA GLORIA Nº 04 DEL CERCADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | 300331 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | SALUD Y SANEAMIENTO | PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE | PARQUES Y JARDINES |  | ACTIVO | VIABLE | 2008-09-15 00:00:00 | 2008-10-02 00:00:00 | SNIP | 273458.0 | 273458.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10913.49 | NO |  |  |  |  | 200811 | 200904 | 262544.51 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO | 0.0 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | NO | NO |  |  | None |  |  |  |  | NO | SI | 2019-11-27 10:43:25 | Pendiente de liquidación | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | 040101 | -16.3989 | -71.537 | Construcción de veredas interiores en concreto de 2Construcción de loza de concreto recubierto en piedra laja para ceremonias mejoramiento de bermas exteriores reubicación de postes de alumbrado eléctrico en el parque Implementación de bancos de madera y juegos infantiles ecológicosHabilitación de Área Verde y trabajos paisajistas con la instalación de cactuariosConstruc de cerco protector para el parqueInst de botaderos de basura dentro y fuera del parque |  | NO | 700 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 262544.51 | 96.0091 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 273458 |  | NO
2375807 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2375807 | ADQUISICIÓN DE MEDIDOR DE CAUDAL EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE MATARANI DE SEDAPAR S.A., EN LA LOCALIDAD ISLAY (MATARANI), DISTRITO DE ISLAY, PROVINCIA ISLAY, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UEI SEDAPAR | 500129 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2018-05-10 00:00:00 | 2018-05-15 00:00:00 | INVIERTE | 197532.0 | 405464.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -228477.03 | NO |  |  |  |  | 202209 | 202607 | 258871.19 | 248626.15 | 143886.0 | 375070 | 0.0 | 0.0 | SI | 30571.43 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 77.43 | 78.66 | 2026-07-30 15:10:13 | 2022-01-01 00:00:00 | 2024-01-31 00:00:00 | 2026-02-20 00:00:00 | 2026-08-06 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | ISLAY | ISLAY | 040704 | -16.9983 | -72.0978 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -16.998295949999942 | -72.09778247999998 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 507497.34 | 125.1645 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 24 | 405464.16 | SEDAPAR S.A. | SI
2226049 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 223091 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LOS ANEXOS MARAN, MAMAS Y QUERULPA CHICO DEL DISTRITO DE APLAO, PROVINCIA DE CASTILLA - AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA | 300381 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA - APLAO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2012-07-23 00:00:00 | 2012-09-18 00:00:00 | SNIP | 2245385.0 | 4478286.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4063.48 | SI | 162665.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 201308 | 202602 | 4311558.29 | 7500.0 | 162665.0 | 162665 | 7500.0 | 7500.0 | SI | 3936706.64 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100 | 100.0 | 2026-02-26 09:39:56 | 2018-07-16 00:00:00 | 2025-05-07 00:00:00 | 2018-07-16 00:00:00 | 2025-05-07 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CASTILLA | APLAO | 040401 | -16.017 | -72.5307 | Instalación de Redes de Alcantarillado L 29608 ml con TUB PVC UF ISO 4435 DN 200mmInstalación de 210 conexiones domiciliarias de alcantarilladoInstalación de Emisor Aplao L 186010 ml con TUB PVC UF ISO 4435 DN 200mmConstrucción de la PTAR Qp 206 Lps Sistema de RAFA y Filtro Anaerobio de Flujo Ascendente | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1468 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 4319058.29 | 96.4444 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 178 | 4478286.77 |  | NO
2649795 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2649795 | CONSTRUCCION DE RESERVORIO Y CERCO PERIMETRICO REMODELACION DE CAPTACION DE AGUA EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO LA YUNTA, DISTRITO DE SAN JUAN DE TARUCANI, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE TARUCANI | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE TARUCANI | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE TARUCANI | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE TARUCANI | 300349 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE TARUCANI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2024-05-24 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | INVIERTE | 70606.54 | 85135.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2999.53 | SI | 11073.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202408 | 202604 | 71061.7 | 1999.8 | 0.0 | 11074 | 11073.33 | 1999.8 | SI | 7150.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 88.74 | 85.82 | 2026-05-29 10:25:19 | 2024-06-01 00:00:00 | 2026-10-31 00:00:00 | 2025-06-04 00:00:00 | 2025-07-03 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | SAN JUAN DE TARUCANI | 040119 | -16.1403 | -70.9823 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA,ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -16.140336849470643 | -70.98233540778773 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 73061.5 | 85.8182 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 86 | 85135.23 |  | NO
2705613 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2705613 | CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO (UBS) EN EL(LA) LOCAL COMUNAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHUCÑIHUAQUI DISTRITO DE CAYARANI, PROVINCIA CONDESUYOS, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYARANI | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYARANI | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYARANI | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYARANI | 300417 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYARANI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2025-09-03 00:00:00 | 2025-09-10 00:00:00 | INVIERTE | 213773.05 | 213773.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 213773.05 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | SI | NO |  | 0.0 | None | 2025-10-01 00:00:00 | 2026-01-31 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CONDESUYOS | CAYARANI | 040603 | -14.8481 | -72.2688 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -14.848079061907288 | -72.26879979290634 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 213773.05 |  | NO
2693684 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2693684 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA DISPOSICIÓN FINAL EN LA LOCALIDAD PUYCA DEL DISTRITO DE PUYCA DE LA PROVINCIA DE LA UNION DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUYCA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUYCA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUYCA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUYCA | 300434 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUYCA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2025-05-09 00:00:00 | 2025-05-13 00:00:00 | INVIERTE | 738748.88 | 738748.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -64991.12 | SI | 703740.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202603 | 202603 | 0.0 | 8530.0 | 703740.0 | 803740 | 42650.0 | 42650.0 | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  | None | 2025-06-01 00:00:00 | 2025-11-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | LA UNION | PUYCA | 040806 | -15.0621 | -72.6886 | Sistema de Alcantarillado SanitarioConstrucción de red emisora en una longitud de 42628 ml con tubería S25 Ø 200 mm e incluye el suministro de 13 und de cámaras de inspección buzonesSistema de Tratamiento de Aguas ResidualesConstrucción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR con Tanque Imhoff incluye cerco perimétrico para PTAR de 12524 ml cámara de rejas y desarenador 01 und filtro biológico 01 und decantador 01 und cloración 01 und lecho de secado 01 undConstrucción de red efluente evacuación de agua tratada en una longitud de 13232 ml con tubería S25 Ø 200 mm e incluye el suministro de 04 und de cámaras de inspección buzones | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 1068 | 2026 | -15.062088482733563 | -72.68861751560456 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 8530 | 1.1547 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 738748.88 |  | NO
2661522 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2661522 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR LATERAL 15, DISTRITO DE LA JOYA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | 300338 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2024-09-16 00:00:00 | 2024-10-04 00:00:00 | INVIERTE | 4173399.09 | 4173399.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4173399.09 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  | None | 2024-12-01 00:00:00 | 2025-04-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | LA JOYA | 040108 | -16.5195 | -71.8352 | AGUA POTABLEInstalación de 710617 ml de red de agua potable con tubería PVC SAP Ø 110 mm 75 mm y 63 mm C10Instalación de 57 conexiones domiciliariasDISPOSICION SANITARIA DE EXCRETASInstalación de 54 UBSInstalación de 54 bio digestores y pozos de filtración | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 455 | 2026 | -16.51950340879336 | -71.8351797230135 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 4173399.09 |  | NO
2245925 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 299147 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DESAGUE EN EL PASAJE LOS ALAMOS DEL CC.PP. SEMI RURAL PACHACUTEC GRUPO ZONAL Nº 1, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA | PIP MENOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | 300334 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2014-07-07 00:00:00 | 2014-10-01 00:00:00 | SNIP | 191378.0 | 226874.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1457.32 | NO |  |  |  |  | 201508 | 201612 | 225417.22 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 226874.54 | SI | Ejecución física (C) | NO | NO |  |  | None | 2015-08-01 00:00:00 | 2015-12-31 00:00:00 | 2015-08-01 00:00:00 | 2015-12-31 00:00:00 | NO | SI | 2026-06-09 15:46:00 | Pendiente de liquidación | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | 040104 | -16.298 | -71.5739 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DESAGUE EN EL PASAJE LOS ALAMOS | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 121 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 225417.22 | 99.3577 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 226874.54 |  | NO
2551781 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2551781 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA AA. HH. ASOCIACIÓN DE VIVIENDA SANTA ISABEL II, DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | 300334 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2022-05-20 00:00:00 | 2022-10-18 00:00:00 | INVIERTE | 414462.35 | 688311.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 133756.06 | SI | 19317.0 | 114439.0 | 0.0 | 0.0 | 202406 | 202511 | 554555.81 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | SI | 657928.43 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100 | 97.19 | 2026-08-13 15:18:56 | 2023-06-01 00:00:00 | 2027-12-31 00:00:00 | 2024-05-31 00:00:00 | 2024-10-28 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | 040104 | -16.334 | -71.5788 | COMPONENTE I Adecuado abastecimiento y cobertura del servicio de Agua PotableAcción 11 Implementación de línea de aducción en 68390 ml Acción 12 Implementación de conexiones domiciliarias de agua potable 60 UNIDADES COMPONENTE II Adecuado sistema de alcantarillado sanitarioAcción 21 Implementación de red de alcantarillado en 65910 ml Acción 22 Implementación de conexión domiciliaria de alcantarillado 60 UNIDADES COMPONENTE III CAPACITACIONAcción 31 Capacitación 2 talleres de capacitación en educación sanitaria | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 549 | 2026 | -16.33397040339064 | -71.57875893161788 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 554555.81 | 80.5675 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 10 | 688311.87 |  | NO
2473793 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2473793 | CREACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN LOS SECTORES URB. LOS ALAMOS, URB. FUNDO LA TEJADA, FRANK MICHEL, URB. QUINTA EL SOL, EL ROSARIO I, Y OTROS, COMPRENDIDOS DENTRO DE LA CUENCA Y AFLUENTES DE LA QUEBRADA DE CHULLO. DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | 300334 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | ACTIVO | VIABLE | 2019-12-18 00:00:00 | 2019-12-20 00:00:00 | INVIERTE | 829727.09 | 1802335.69 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69314.84 | SI | 67837.0 | 69315.0 | 0.0 | 0.0 | 202109 | 202512 | 1665183.85 | 0.0 | 0.0 | 67837 | 67836.96 | 67836.96 | SI | 1495125.93 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 96.13 | 95.62 | 2026-08-10 15:14:47 | 2020-10-22 00:00:00 | 2027-12-31 00:00:00 | 2024-06-12 00:00:00 | 2025-06-09 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | 040104 | -16.3725 | -71.5558 | CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DE 1808 ML QUE CONSTA DE 29 CANALETAS COLECTORAS 03 BUZONES DE CONCRETO | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 10966 | 2026 | -16.372508714686305 | -71.55578977840298 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 1665183.85 | 92.3903 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 13 | 1802335.69 |  | NO
2556065 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2556065 | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL PAISAJE JUAN DE DIOS GARAMBEL DE LA ASOC. DE VIVIENDA HONG KONG I, II Y III ZONA I DEL DISTRITO DE JACOBO HUNTER - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER | 300337 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2022-07-05 00:00:00 | 2022-09-22 00:00:00 | INVIERTE | 253506.27 | 360264.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11082.95 | NO |  |  |  |  | 202306 | 202506 | 349181.72 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 347932.67 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100 | 96.1 | 2025-05-27 12:19:25 | 2023-02-01 00:00:00 | 2025-12-31 00:00:00 | 2023-02-01 00:00:00 | 2025-12-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | JACOBO HUNTER | 040107 | -16.4574 | -71.5565 | COMPONENTE I SISTEMA DE AGUA POTABLE En lo conserniente para el agua potable se tomo en consideración las viviendas pertenecientes a la Asoc De Vivienda Hong Kong I II y III además se tomo en cuenta las recomendaciones del Reglamento Nacional de Edificaciones haciendose empalme con la linea de conducción principal ACCIÓN 11 Instalación de la tuberia PVC SAP A10 de 3 en una longitud de 14668 ml ACCIÓN 12 Instalación de 10 conexiones domiciliarias que incluye medidores COMPONENTE II SISTEMA DE ALCANTARILLADO Para el diseño de la red se tomó en cuenta el área consolidada de la Asoc de Vivienda Hong Kong I II y III para lo cual se realizó el estudio de suelos y topográfico correspondiente ACCIÓN 21 Instalación de redes de desague con tuberia PVC S20 de 200 mm en una longitud de 13755 ml ACCIÓN 22 Instalación de 10 conexiones domiciliarias las cuales incluyen sus cajas de registro | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 40 | 2026 | -16.457429671529738 | -71.55649163594487 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 349181.72 | 96.9237 | 2026 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado | 453 | 360264.67 |  | NO
2334812 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 373945 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VICTORIA II, DISTRITO DE LA JOYA - AREQUIPA - AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | UEI DE LA GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | 300338 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2016-11-17 00:00:00 | 2016-12-27 00:00:00 | SNIP | 6207493.0 | 20507543.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9271147.07 | SI | 10424096.0 | 9868621.0 | 0.0 | 0.0 | 201710 | 202607 | 10036260.2 | 1058605.74 | 0.0 | 1200136 | 1194154.0 | 1194154.0 | SI | 13228217.52 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 78.74 | 78.59 | 2026-07-08 17:52:42 | 2021-01-04 00:00:00 | 2027-12-31 00:00:00 | 2024-01-22 00:00:00 | 2024-12-26 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | LA JOYA | 040108 | -16.7252 | -71.8612 | SISTEMA DE AGUA POTABLE TRABAJOS DE OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES MOVIMIENTOS DE TIERRAS PARA LA LÍNEA DE TUBERÍAS EN 5016 ML SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PVC ISO 4422 CLASE A 10 90MM E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS VÁLVULA COMPUERTA DE 90 Y DE 150 MM PARA LAS REDES DE AGUA POTABLE 570 CONEXIONES DOMICILIARIAS LÍNEA DE CONDUCCIÓN COMPRENDE LA CONSTRUCCIÓN DE 270 M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN TUBERÍAS DE PVC DE 150 MM DE DIÁMETRO VÁLVULAS GRIFOS Y DEMÁS ACCESORIOS LA RED DE DISTRIBUCIÓN LA RED DE DISTRIBUCIÓN CONSTA DE 4542 M DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PVC DE 150 MM Y 100 MM DE DIÁMETRO SISTEMA DE ALCANTARILLADO TRABAJOS DE OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES MOVIMIENTOS DE TIERRAS PARA LA LÍNEA DE TUBERÍAS EN 461224 ML SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE TUBERÍAS U PVC 200MM EXCAVACIÓN PARA 180 UNIDADES DE BUZONES DE REGISTRO 570 EMPALMES A RED DE DESAGÜE CONEXIONES DOMICILIARIAS A LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LA VICTORIA II SISTEMA DE ALMACENAMIENTO RESERVORIO 200 M3 UBICADO AL COSTADO DEL ACTUAL RESERVORIO DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LA VICTORIA II TRABAJOS DE OBRAS PRELIMINARES MOVIMIENTOS DE TIERRAS OBRAS DE CONCRETO SIMPLE Y ARMADO CON ACERO DE REFUERZO FY 4200 KGCM2 EN LOSA CÚPULA DE RESERVORIO MUROS REFORZADOS Y VIGA CIRCULAR CON CASETA DE VÁLVULAS DE CONCRETO FC 280 KGCM2 Y ACERO DE REFUERZO FY 4200 KGCM2 EN CIMIENTOS COLUMNAS Y VIGAS REVOQUES Y ENLUCIDOS CARPINTERÍA METÁLICA PINTURA PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN SUMINISTROS E INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y ACCESORIOS Y CERCO PERIMÉTRICO CAPACITACION EDUCACIÓN AMBIENTAL SE CONSIDERA IMPLEMENTACIÓN DE CAPACITACIONES SOBRE EDUCACIÓN SANITARIA E HIGIENE TANTO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO A FIN QUE LA POBLACIÓN AFECTADA CUENTE CON ADECUADAS INFORMACIÓN SOBRE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y SANITARIA PARA TOMAR MEDIDAS SOBRE EL CONTROL DE HIGIENE Y CONTRIBUIR ASÍ A DISMINUIR LAS ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1710 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 11094865.94 | 54.1014 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 46 | 20507543.27 |  | NO
2044077 | HISTORICO_SALUD_Y_SANEAMIENTO | 40681 | INSTALACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION PRO VIVIENDA DE INTERES SOCIAL LAS FLORES EN LA MARGEN DERECHA DEL CONO NORTE, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | 300331 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | SALUD Y SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO GENERAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2006-10-04 00:00:00 | 2007-04-24 00:00:00 | SNIP | 1320985.0 | 602031.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NO |  |  |  |  | 200902 | 200912 | 602031.4 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 735653.58 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100 | 100.0 | 2026-05-25 10:05:23 | 2007-05-01 00:00:00 | 2007-09-30 00:00:00 | 2007-05-01 00:00:00 | 2007-09-30 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | 040104 | -16.298 | -71.5739 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS |  | NO | 5652 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 602031.4 | 100 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 90 | 602031.4 |  | NO
2375792 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2375792 | ADQUISICIÓN DE MEDIDOR DE CAUDAL EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE MOLLENDO DE SEDAPAR S.A., EN LA LOCALIDAD MOLLENDO, DISTRITO DE MOLLENDO, PROVINCIA ISLAY, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UEI SEDAPAR | 500129 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2018-05-11 00:00:00 | 2018-05-11 00:00:00 | INVIERTE | 388692.0 | 447087.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -266690.71 | NO |  |  |  |  | 202209 | 202607 | 272594.87 | 301532.17 | 128060.0 | 441183 | 0.0 | 0.0 | SI | 30571.43 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 73.83 | 76.21 | 2026-07-30 15:30:31 | 2022-01-01 00:00:00 | 2024-01-31 00:00:00 | 2026-02-20 00:00:00 | 2026-08-06 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | ISLAY | MOLLENDO | 040701 | -17.0245 | -72.0154 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -17.024476499999935 | -72.01540475999997 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 574127.04 | 128.415 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 24 | 447087.16 | SEDAPAR S.A. | SI
2375877 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2375877 | ADQUISICIÓN DE MEDIDOR DE CAUDAL EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE MEJÍA DE SEDAPAR S.A., EN LA LOCALIDAD MEJIA, DISTRITO DE MEJIA, PROVINCIA ISLAY, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UEI SEDAPAR | 500129 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2018-05-10 00:00:00 | 2018-05-15 00:00:00 | INVIERTE | 133812.0 | 166097.07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -70498.93 | NO |  |  |  |  | 202606 | 202606 | 0.0 | 201877.9 | 0.0 | 236596 | 0.0 | 0.0 | SI | 166097.07 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO | 0 | 0.0 | 2026-07-30 15:06:57 | 2024-01-01 00:00:00 | 2024-04-10 00:00:00 | 2026-02-20 00:00:00 | 2026-08-06 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | ISLAY | MEJIA | 040705 | -17.1023 | -71.906 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA,ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -17.10231308999994 | -71.90603387999994 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 201877.9 | 121.5421 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 24 | 166097.07 | SEDAPAR S.A. | SI
2520965 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2520965 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE YAUCA DEL DISTRITO DE YAUCA - PROVINCIA DE CARAVELI - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUCA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUCA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUCA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUCA | 300380 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUCA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2021-06-05 00:00:00 | 2021-06-07 00:00:00 | INVIERTE | 5786827.04 | 8846123.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 155225.86 | SI | 0.0 | 25225.86 | 0.0 | 0.0 | 202203 | 202412 | 8690897.8 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 8846123.66 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 98.89 | 98.25 | 2026-02-17 00:00:55 | 2021-12-15 00:00:00 | 2027-12-31 00:00:00 | 2023-05-19 00:00:00 | 2023-07-18 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CARAVELI | YAUCA | 040313 | -15.6617 | -74.5274 | Las metas programadas para el presente proyecto son las siguientes COMPONENTE 01 INFRAESTRUCTURA Este componente presenta las siguientes características Acción N 1 La construcción de Buzones en cada esquina y cambio de dirección de la red que comprende la excavación manual nivelación encofrado y colocado de concreto fc175 kgcm2 emporado y solaqueado para evitar filtraciones y cangrejeras en el concreto Acción N 2 Excavación de zanjas perfilado con nivelación colocado de colchón de apoyo relleno de protección zarandeado suministro de tubería de 200mm PVC c25 y relleno compactado en capas para todos los colectores en las obras nuevas y de cambio por mal estado de la red de desagüe del Distrito de Yauca Acción N 3 Excavación de zanjas perfilado con nivelación colocado de colchón de apoyo relleno de protección zarandeado suministro de tubería de 150mm PVC c25 y relleno compactado en capas para todos los colectores en las obras nuevas y de cambio por mal estado de las conexiones domiciliarias y empalmes al colector principal Acción N 4 Se tomarán todas las actualizaciones de control de covid 19 y las obras de campamento y normas de construcción civil Acción N 5 Se retira y repone la carpeta asfáltica donde se desarrolla el proyecto para no perjudicar a la población y la circulación de sus calles con sus rodaduras de movilidades | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 2354 | 2026 | -15.66166472118045 | -74.5273521621832 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 8690897.8 | 98.2453 | 2026 | VIGENTE_CON_RETRASO | Reporte físico con > 6 meses | 187 | 8846123.66 | SEDAPAR S.A. | SI
2423315 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2423315 | ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE CROMATOGRAFÍA DE GASES CON ESPECTROMETRÍA DE MASAS Y UNIDAD DE LABORATORIO EN EL(LA) LABORATORIO DE REFERENCIA Y CONTROL DE AGUAS (SUPERFICIALES, SUBTERRANEAS Y POTABLES)-PTAP II MIGUEL DE LA CUBA IBARRA DE LA EPS SEDAPAR S.A. DISTRITO DE CAYMA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UEI SEDAPAR | 500129 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2018-05-16 00:00:00 | 2018-05-22 00:00:00 | INVIERTE | 1061576.78 | 1061576.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8992.42 | NO |  |  |  |  | 201812 | 202109 | 1052584.36 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 1061576.78 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100 | 100.0 | 2021-06-11 15:48:06 | 2018-06-01 00:00:00 | 2018-07-01 00:00:00 | 2019-02-23 00:00:00 | 2019-05-20 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | CAYMA | 040103 | -16.3872 | -71.5486 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -16.387244369999962 | -71.54862011999995 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 1052584.36 | 99.1529 | 2026 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado | 1899 | 1061576.78 |  | NO
2473518 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2473518 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE PAMPACHACRA, DEL DISTRITO DE VIRACO, PROVINCIA DE CASTILLA - AREQUIPA | INTERVENCIONES IRI | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA |  |  | UEMDNA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VIRACO | 300394 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VIRACO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | APROBADO | 2019-12-16 00:00:00 | 2019-12-16 00:00:00 | INVIERTE | 130752.33 | 385966.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92871.02 | NO |  |  |  |  | 202312 | 202312 | 293095.86 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI |  | SI | Ejecución física (C) | NO | NO |  |  | None | 2022-12-01 00:00:00 | 2023-01-14 00:00:00 | 2022-12-01 00:00:00 | 2023-01-14 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CASTILLA | VIRACO | 040414 | -15.6572 | -72.5252 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -15.657249317895136 | -72.52515690827684 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 293095.86 | 75.9381 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 385966.88 |  | NO
2285948 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 327982 | INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LOS ANEXOS DE ACOPALLPA, AGUASANA, CUYANCA, HUASICCAC, TAPARZA, CCACTANA, ARHUIN Y NUEVA ESPERANZA DEL DISTRITO DE MACHAGUAY, PROVINCIA DE CASTILLA - AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACHAGUAY | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACHAGUAY | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA | 300388 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACHAGUAY | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2015-07-14 00:00:00 | 2015-10-09 00:00:00 | SNIP | 3055190.0 | 4908489.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4908489.5 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 6909072.37 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  |  | None |  |  |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CASTILLA | MACHAGUAY | 040408 | -15.6505 | -72.5054 | 1 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SE CONSTRUIRÁ UN ALCANTARILLADO CONVENCIONAL PROVISTO DE BUZONES DE INSPECCIÓN Y TUBERÍA PVC DE 6 TAMBIÉN SE PREVEE LA INSTALACIÓN DE UN EMISOR DE TUBERÍA PVC DE 6 Y SUS RESPECTIVAS CONEXIONES DOMICILIARIAS 2 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SE INSTALARÁ UNA CAJA DE RECOLECCIÓN DE SECCIÓN RECTANGULAR DE CONCRETO ARMADO CON UNA ALTURA APROXIMADA DE 135 ML PROVISTA DE UNA TAPA DE CONCRETO SE COLOCARÁ BIODIGESTORES COMO POS TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS QUE SERÁN INFILTRADOS POR POZOS PERCOLADORES EL AGUA TRATADA EN LOS BIODIGESTORES DEBERÁ SER INFILTRADA AL TERRENO PARA SU ELIMINACIÓN PARA LO CUAL SE PROYECTA UTILIZAR UN POZO DE INFILTRACIÓN IGUALMENTE SE HA PROVISTO COLOCAR AL BIODIGESTOR CAJAS DE LODOS CUYA FUNCIÓN ES LA DE RECIBIR LOS LODOS PRODUCIDOS POR EL DIGESTOR 3 CON LA FINALIDAD DE BRINDAR SEGURIDAD A LA PLANTA DE TRATAMIENTO SE PROPONE LA CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO DE MALLA GALVANIZADA COLOCADAS CON POSTES METÁLICOS DE TUBO DE 3 CON PUERTA DE DOBLE HOJA 4 TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN BENEFICIADA 5 CAPACITACIÓN AL PERSONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 702 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 4908489.5 |  | NO
2161852 | HISTORICO_SALUD_Y_SANEAMIENTO | 110234 | AMPLIACION, RENOVACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COCACHACRA | PIP MAYOR (SNIP) | GN | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | OPMI DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | UF DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | 1085 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | SALUD Y SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO GENERAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2009-01-27 00:00:00 | 2017-06-21 00:00:00 | SNIP | 60048232.0 | 91083766.79 | 2254982.32 | 0.0 | 0.0 | 88314820.1 | SI | 708000.0 | 5412535.0 | 5850236.0 | 5962586.0 | 201604 | 202606 | 4428703.01 | 25500.0 | 708000.0 | 595226 | 511225.26 | 511225.26 | NO | 88968932.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 2.32 | 2026-07-02 15:35:31 | 2023-04-03 00:00:00 | 2026-09-30 00:00:00 | 2027-04-15 00:00:00 | 2030-01-01 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | ISLAY | COCACHACRA | 040702 | -17.0894 | -71.7592 | Sistema de agua potable aMejoramiento de la captación de agua superficial existente del canal EnsenadaMejía Mollendo y Línea de conducción CaptaciónPTAP mejoramiento del canal lateral bPerforación y Equipamiento de Pozo tubular H75 m D 21 perforación cInstalación de línea de impulsión del Pozo a PTAP L1850 m PVC UF NTPISO 4422 dEjecución de obras de mejoramiento de líneas de impulsión existente e Construcción de PTAP La solución propuesta para el horizonte de 10 años es una planta del tipo de filtración rápida completa conformada por 2 sedimentadores de placas una unidad de mezcla rápida del tipo rampa un floculador de pantallas de flujo vertical de tres compartimientos cuatro decantadores de placas una batería de filtros rápidos de lecho simple de arena de ocho unidades del tipo de tasa declinante y lavado mutuo y una cámara de contacto de cloro La planta dispondrá de una sala de química que comprende sala de dosificación y almacén Caseta de cloración caseta de bombas y laboratorio para el control de procesos fMejoramiento de 01 reservorios apoyado existente RE01de V450 m3 gConstrucción de un reservorio apoyado RP01 V450 m3 hMejoramiento de líneas de aducción iReforzamiento e instalación de redes principales de agua jReemplazo de redes secundarias por antigüedad kAmpliación de redes secundarias lAmpliación y mejoramiento de conexiones instalación de 840 conexiones domiciliarias ALCANTARILLADO Se plantea renovar y mejorar Colectores principales existentes así como renovar el Emisor Cocachacra El Arenal y la Curva De la misma manera se plantea el instalar y mejorar las líneas de rebose de reservorios proyectados y existentes e instalar y renovar colectores secundarios de alcantarillado e implementación de Conexiones Domiciliarias Con respecto al sistema de tratamiento de agua residual se propone Instalación de un sistema de pre tratamiento mecánico seguido a este se plantea mejorar las lagunas facultativas primarias con la adición de aireadores para que estas cumplan la función de lagunas aireadas de mezcla completa LAMC utilizar las dos lagunas facultativas siguientes como lagunas facultativas de sedimentación LFS y finalmente utilizar la última laguna laguna de maduración como cámara de contacto de cloro medida que implica la construcción de una caseta de cloración Las aguas tratadas serán dispuestas sobre un dren de agua existente que se conecta con el rio Tambo | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 8880 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 4454203.01 | 4.8902 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 91083766.79 | SEDAPAR S.A. | SI
2439431 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2439431 | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD QUENCO CALACALA, DISTRITO TISCO, PROVINCIA CAYLLOMA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INTERVENCIONES IRI | GN | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO |  |  | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | 1085 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | APROBADO | 2019-03-07 00:00:00 | 2019-05-02 00:00:00 | INVIERTE | 98830.52 | 100292.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94702.52 | NO |  |  |  |  | 202006 | 202109 | 5590.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI |  | SI | Ejecución física (C) | NO | NO |  |  | None | 2020-10-05 00:00:00 | 2020-01-18 00:00:00 | 2020-10-05 00:00:00 | 2020-01-18 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CAYLLOMA | TISCO | 040517 | -15.3125 | -71.3084 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - NÚCLEO EJECUTOR | NO |  | 2026 | -15.3124666667 | -71.3083966667 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 5590 | 5.5737 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 100292.52 |  | NO
2442235 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2442235 | REHABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD HUAYNACOTAS, DISTRITO HUAYNACOTAS, PROVINCIA LA UNION, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INTERVENCIONES IRI | GN | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO |  |  | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | 1085 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | APROBADO | 2019-03-28 00:00:00 | 2019-05-21 00:00:00 | INVIERTE | 427348.08 | 434579.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 434579.08 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI |  | SI | Ejecución física (C) | NO | NO |  |  | None | 2021-08-02 00:00:00 | 2022-01-31 00:00:00 | 2021-08-02 00:00:00 | 2022-01-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | LA UNION | HUAYNACOTAS | 040804 | -15.1288 | -72.8105 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - NÚCLEO EJECUTOR | NO |  | 2026 | -15.12881128 | -72.810478689 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 434579.08 |  | NO
2333058 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 372352 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA MICRO MEDICION DE LA LOCALIDAD DE CHUQUIBAMBA, DISTRITO DE CHUQUIBAMBA,PROVINCIA DE CONDESUYOS, DEPARTAMENTO AREQUIPA Y REGION AREQUIPA | PIP MENOR (SNIP) | GN | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UEI SEDAPAR | 500129 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2016-10-25 00:00:00 | 2016-11-18 00:00:00 | SNIP | 255493.13 | 268320.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 134592.88 | NO |  |  |  |  | 202107 | 202203 | 133727.66 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 268320.54 | SI | Expediente técnico (B) | SI | NO |  | 0.0 | None | 2020-01-01 00:00:00 | 2020-12-31 00:00:00 | 2021-07-17 00:00:00 | 2022-03-14 00:00:00 | NO | SI | 2022-12-14 16:21:57 | Pendiente de liquidación | AREQUIPA | CONDESUYOS | CHUQUIBAMBA | 040601 | -15.8389 | -72.6518 | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 1267 MICRO MEDIDORES Y SUS ACCESORIOS POR LA EMPRESA SEDAPAR SA PARA UN EFICIENTE SERVICIO A LOS REQUERIMIENTOS DE LA POBLACIÓN | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 2948 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | COMPLETADO_APROXIMADO | 133727.66 | 49.8388 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 268320.54 | SEDAPAR S.A. | SI
2596574 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2596574 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN EL AMBITO URBANO DE LOS PUEBLOS PATASAGUA ALTO, SANTA TERESA, ALTO SAN JOSE Y SANTA RITA, DISTRITO DE TIABAYA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIABAYA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIABAYA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIABAYA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIABAYA | 300353 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIABAYA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | ACTIVO | VIABLE | 2023-05-31 00:00:00 | 2023-08-23 00:00:00 | INVIERTE | 1469542.65 | 2238237.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 500.0 | SI | 3000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202311 | 202605 | 2235237.1 | 2500.0 | 0.0 | 2500 | 2500.0 | 2500.0 | SI | 1726216.04 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 99.98 | 99.98 | 2026-07-18 23:12:34 | 2023-08-07 00:00:00 | 2026-05-29 00:00:00 | 2023-10-23 00:00:00 | 2024-02-19 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | TIABAYA | 040123 | -16.4409 | -71.5994 | COMPONENTE 1 Obras Provisionales 2 Redes Colectoras construcción del sistema de drenaje pluvial con la instalación de 210547 ml de tubería de hdpe 32 Und De buzones de inspección 23 Und Cajas de registro para alcantarillado pluvial y 56 Und De alcantarillas de concreto armado | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 2510 | 2026 | -16.440893085348552 | -71.59941190320006 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 2237737.1 | 99.9777 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 36 | 2238237.1 |  | NO
2657864 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2657864 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE CHOCO DISTRITO DE CHOCO DE LA PROVINCIA DE CASTILLA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOCO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOCO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOCO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOCO | 300386 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOCO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2024-08-26 00:00:00 | 2024-08-27 00:00:00 | INVIERTE | 2453540.82 | 2453540.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2453540.82 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO | 2250954.88 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 | None | 2027-07-01 00:00:00 | 2029-08-01 00:00:00 | 2027-07-01 00:00:00 | 2029-08-01 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CASTILLA | CHOCO | 040406 | -15.5768 | -72.1293 | La construcción del sistema de agua potable comprende una adecuada infraestructura de almacenamiento cuya acción es la construcción de 01 reservorio apoyado cuya capacidad es de 15 m3 La infraestructura de lineas de aducción en buen estado tiene como acción la construcción de linea de aducción L17489 ml Infraestructura de resdes de distribución en buen estado cuya acción es la construcción de la linea de distribución L143699 ml Y suficientes conexiones domiciliarias con acciones como la construcción de 182 conexiones domiciliariasLa construcción del sistema de alcantarillado sanitario en el centro poblado de Choco comprende una adecuada infraestructura al alcantarillado sanitario con la red de alcantarillado en buena estado cuyas acciones son la construcción de redes de desague L 155860 ml A su vez con suficientes conexiones domiciliarias de desague como la construcción de 182 conexiones de desagueLa construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales comprende una adecuada infraestructura de tratamiendo de aguas residuales cuyas acciones son la construcción 2 tanques sépticos lechos de secado pozos de absorciónEn relacion a la Adecuada gestión de los servicios de saneamiento Educación sanitaria se realizara la implementación de un plan de comunicación y educación sanitaria | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1056 | 2026 | -15.576815756084168 | -72.12927711639283 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 2453540.82 |  | NO
2624226 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2624226 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y CREACION DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA DISPOSICIÓN FINAL EN LOS PUEBLOS DE AYANQUERA, DESAMPARADOS, CANDARAVE Y PUERTO VIEJO DISTRITO DE COCACHACRA DE LA PROVINCIA DE ISLAY DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY | 300423 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY - MOLLENDO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2023-12-05 00:00:00 | 2023-12-05 00:00:00 | INVIERTE | 9166452.63 | 9166452.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8925927.63 | SI | 220000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202407 | 202407 | 20525.0 | 0.0 | 0.0 | 220000 | 220000.0 | 220000.0 | NO |  | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 | None | 2023-06-01 00:00:00 | 2024-07-01 00:00:00 | 2025-06-03 00:00:00 | 2026-01-03 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | ISLAY | COCACHACRA | 040702 | -17.0132 | -71.6649 | ALTERNATIVA UNICA Construcción del sistema de agua potable del Sistema de Alcantarillado y del sistema de tratamiento de aguas residuales en los Pueblos de Ayanquera Desamparados Candarave y Puerto ViejoComprendePRODUCTO 1 Adecuada infraestructura de agua potableMEDIO FUNDAMENTAL 11 Captación por bombeo en buen estado Sus acciones son las siguientesAcción 111 Construcción de captación por bombeoMEDIO FUNDAMENTAL 12 Línea de conducción en buen estado Sus acciones son las siguientesAcción 121 Renovación de Tuberías de línea de conducciónMEDIO FUNDAMENTAL 13 Planta de tratamiento de agua potable en buen estado Sus acciones son las siguientesAcción 131 Construcción de una planta de tratamiento de agua potable PTAPMEDIO FUNDAMENTAL 14 Suficiente y adecuado reservorio Sus acciones son las siguientesAcción 141 Construcción de dos reservoriosMEDIO FUNDAMENTAL 15 Línea de aducción en buen estado Sus acciones son las siguientesAcción 151 Renovación de tuberías de la línea de aducción PVC D 110 mm L19971 mlMEDIO FUNDAMENTAL 16 Redes de distribución de agua potable en buen estado Sus acciones son las siguientesAcción 161 Renovación de Tuberías PVC D 110 mm L499306 mlMEDIO FUNDAMENTAL 17 Conexiones domiciliarias de agua potable en buen estadoSus acciones son las siguientesAcción 171 Renovación de Conexión intradomiciliaria de 135 conexionesPRODUCTO 2 Adecuada infraestructura de Alcantarillado SanitarioMEDIO FUNDAMENTAL 21 Red colectora en buen estadoSus acciones son las siguientesAcción 211 Renovación de Tuberías PVC D 200 mm L530423 mlAcción 212 Renovación de buzones UND 118MEDIO FUNDAMENTAL 22 Conexiones domiciliarias de desagüe en buen estadoSus acciones son las siguientesAcción 221 Renovación de Conexiones domiciliarias de alcantarillado UND 135 conexionesPRODUCTO 3 Adecuada infraestructura del sistema de tratamiento de aguas residualesMEDIO FUNDAMENTAL 31 Adecuada planta de tratamiento de aguas residualesSus acciones son las siguientesAcción 311 Construcción de una planta de tratamiento de aguas residualesPRODUCTO 4 Adecuada gestión de los servicios de saneamiento Educación sanitariaMEDIO FUNDAMENTAL 41 Se dispone de adecuados instrumentos de gestiónSus acciones son las siguientesAcción 411 Implementación de un plan de comunicación y educación sanitaria | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 880 | 2026 | -17.013180334983158 | -71.66493399318063 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 20525 | 0.22391 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 9166452.63 |  | NO
2708582 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2708582 | CONSTRUCCION DE BIODIGESTOR EN EL(LA) ANEXO CHOCAVENTO DISTRITO DE ACARI, PROVINCIA CARAVELI, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACARI - AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACARI - AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACARI - AREQUIPA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACARI - AREQUIPA | 300369 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACARI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2025-10-03 00:00:00 | 2025-10-06 00:00:00 | INVIERTE | 142807.47 | 142807.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9999.47 | SI | 132808.0 | 10000.0 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 132808 | 10000.0 | 0.0 | SI | 22500.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO | 0 | 0.0 | 2026-07-26 21:37:10 | 2025-09-15 00:00:00 | 2027-12-21 00:00:00 | 2025-09-15 00:00:00 | 2027-12-21 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CARAVELI | ACARI | 040302 | -15.4119 | -74.6058 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -15.411860524452166 | -74.60578869146772 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 28 | 142807.47 |  | NO
2709175 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2709175 | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO EN EL(LA) LAS MANZANAS F Y G DEL ASENTAMIENTO HUMANO LOS MILAGROS SECTOR 1 DEL DISTRITO DE LA JOYA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | 300338 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2025-10-09 00:00:00 | 2025-10-09 00:00:00 | INVIERTE | 534186.46 | 534186.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 534186.46 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  | None | 2025-11-01 00:00:00 | 2026-02-28 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | LA JOYA | 040108 | -16.4229 | -71.8079 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -16.42292480934573 | -71.80793384384029 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 534186.46 |  | NO
2672869 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2672869 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL ANEXO SIHUARPO DEL DISTRITO DE PAMPACOLCA DE LA PROVINCIA DE CASTILLA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPACOLCA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPACOLCA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPACOLCA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPACOLCA | 300390 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPACOLCA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2024-12-27 00:00:00 | 2024-12-27 00:00:00 | INVIERTE | 1181752.45 | 1181752.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1181752.45 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  | None | 2026-01-01 00:00:00 | 2026-04-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CASTILLA | PAMPACOLCA | 040410 | -15.758 | -72.5273 | SISTEMA DE AGUA POTABLECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA CAPTACION DE TIPO LADERA DEL MANANTIAL HUAYCO CHICO 01 UND CERCO PERIMETRICO METALICO PARA CAPTACION LINEA DE CONDUCCION L350 ML PASE AEREO N 01 L 10 ML PASE AEREO N 02 L 12 ML PASE AEREO N 03 L 20 ML CAMARA ROMPE PRESION TIPO VI 03 UND RESERVORIO DE 5 M3 CERCO PERIMETRICO PARA RESERVORIO DE 5 M3 CASETA DECLORACION 01 UND LINEA DE ADUCCION L 180 ML RED DE DISTRIBUCION L 395ML VALVULA DE PURGA 04 UND VALVULA DE CONTROL 04 UND CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA 15 UNDSISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETASCONSTRUCCION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO 15 UND INSTALACION DE BIODIGESTOR 15 UND CONSTRUCCION DE CONEXIONES DOMICIALIARIAS 15 UND CONSTRUCCION DE LAVADEROS 15 UND | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 50 | 2026 | -15.758042359591203 | -72.52728745881134 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 1181752.45 |  | NO
2682921 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2682921 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO YURAMAYO PRIMERA PAMPA DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE SIGUAS DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE SIGUAS | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE SIGUAS | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE SIGUAS | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE SIGUAS | 300348 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE SIGUAS | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2025-03-10 00:00:00 | 2025-03-14 00:00:00 | INVIERTE | 3165260.61 | 3165260.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3122710.61 | SI | 0.0 | 30000.0 | 30000.0 | 30000.0 | 202506 | 202512 | 42550.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | SI | NO |  | 0.0 | None | 2025-04-01 00:00:00 | 2025-10-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | SAN JUAN DE SIGUAS | 040118 | -16.4087 | -72.1701 | CAPTACION Construcción de una infraestructura CANAL MATRIZLINEA DE CONDUCCIONLa construcción de la línea de conducción está conformada por tubería que tiene una longitud de 20 ml de TUBERIA PVC Ø63mm NTP ISO 1452RESERVORIO LA CANTUTA V800 M3La construcción de reservorio 800 m3 de concreto armadoLINEA DE DISTRIBUCCIONLa construcción de la línea de conducción está conformada por tubería que tiene una longitud de 48953 ml de TUBERIA PVC Ø63mm NTP ISO 1452CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLEInstalación de 100 Conexiones domiciliariasPLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALESConstrucción de ptar de concreto armado incluyendo cerco perimétricoRED DE ALCANTARILLADOInstalación de red de alcantarillado de tuberia pvcu s25 p alcantarillado union flex diam6 con longitud de 357651 mCONEXIONES DOMICILIARESInstalación de conexiones domiciliarias desague con 100 | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 500 | 2026 | -16.4086698302474 | -72.17009427780029 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 42550 | 1.3443 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 3165260.61 |  | NO
2240073 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 275473 | CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE AYAHUASI DEL DISTRITO DE ALCA - PROVINCIA DE LA UNION - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALCA | OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | SUB GERENCIA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | UEI DE LA GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | 300430 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALCA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2019-06-14 00:00:00 | 2019-10-13 00:00:00 | INVIERTE | 3851687.87 | 10353754.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1124452.93 | SI | 36732.0 | 1017261.0 | 0.0 | 0.0 | 201911 | 202512 | 9192570.05 | 0.0 | 0.0 | 36732 | 8000.0 | 8000.0 | SI | 3851687.87 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100 | 99.16 | 2026-06-22 19:26:00 | 2020-12-01 00:00:00 | 2027-12-31 00:00:00 | 2021-04-06 00:00:00 | 2024-07-15 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | LA UNION | ALCA | 040802 | -15.145 | -72.7446 | ADECUADO SISTEMA DE ALCANTARILLADO Se propone Suministro e instalación de 562142 ml de tubería de desagüe colector emisor con tubería PVC 160mm UF S25 Construcción de 187 buzonetas de concreto H100m D120m Construcción de 65 buzones de H150m D120m Construcción de 11 buzones de H200m D120m Construcción de 8 buzones de H250m D120m Construcción de 4 buzones de H300m D120m Construcción de 2 buzones de H400m D150m Conexiones Domiciliarias 349ADECUADO SISTEMA DE AGUA Se proponeaCAPTACION Se considera la Creación de 01 captaciones de manantial de 239 ltsseg Mejoramiento de 01 captaciones de manantial 114 ltsseg Esta estructura será de concreto armado con aleros en el ojo de captaciónbLINEA DE CONDUCCION Creación de 01 línea de conducción en una longitud de 3122ml y 10ml de tubería PVC clase 10 de 48mm con una profundidad de excavación de 040mts Mejoramiento de 01 línea de conducción en una longitud de 10 ml de tubería PVC clase 10 de 2 con una profundidad de excavación de 100mts Construcción de 08 cámaras rompe presión tipo CRP7cLINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCIONES Se hará el tendido de tuberías de 334 mm en 3348ml 422mm en 42000ml 48mm en 36600ml 603mm en 329ml con una profundidad de 040m Construcción de 01cámaras rompe presión tipo CRP7 para mantener una adecuada gradiente hidráulica Instalación de 02 válvulas de purga Instalación de 05 válvulas reductoras de presión Instalación de 07 válvulas de controldRESERVORIOS Reconstrucción de 02 reservorios de 20 m3 de capacidad Cerco perimétrico en reservorios con columnas de metal de 3x3xmm y malla galvanizada N 8 coco 4eCONEXIONES DOMICILIARIAS Se instalaran 349 conexiones domiciliarias las que comprenden hasta el punto donde se dará el agua en una longitud no mayor de 10 m culmina en la caja para medidor con tapa Solo se instalara las válvulas de paso No se instalara medidoresADECUADA PLATA DE TRATAMIENTO Se propone Construcción de 02 cámaras de rejas y desarenador Construcción de 02 tanques Imhoff 02 lechos de secado 02 filtros biológicos 02 cámaras de cloración y 02 líneas de disposición final de aguas Cerco perimétrico en tanques Imhoff filtro biológico y cámara de cloración con columnas de metal de 3x3 y malla galvanizada N8 coco 4ALTOS NIVELES DE EDUCACION SANITARIA Realizar programas de educación sanitaria de agua potable disposición de excretas y aguas servidas capacitación en operación de los servicios higiénicos | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 349 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | COMPLETADO_APROXIMADO | 9192570.05 | 88.7849 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 62 | 10353754.98 |  | NO
2196551 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 262915 | INSTALACION DEL SERVICIO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL SECTOR DE PAMPAS DE POLANCO Y AREAS ALEDAÑAS , DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE | 300332 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2013-07-16 00:00:00 | 2014-05-07 00:00:00 | SNIP | 9591012.0 | 7498706.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 683857.08 | SI | 0.0 | 683857.08 | 0.0 | 0.0 | 201412 | 202206 | 6814849.59 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 7346253.19 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 95 | 94.73 | 2026-02-16 14:04:03 | 2017-11-01 00:00:00 | 2027-11-30 00:00:00 | 2020-09-17 00:00:00 | 2021-10-03 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | ALTO SELVA ALEGRE | 040102 | -16.3376 | -71.4969 | COMPONENTE 1 Comprende la construcción de una estructura tipo cajón cerrado de concreto armado y de una poza de disipación de concreto tanto para la Av Leticia como para la calle Dunker Lavalle con longitudes y características de secciones transversales que se detallan en los planos siendo la descripción general la que a continuación se indica Actividades COLECTORES PRINCIPALES Eje Avenida Obrera con una Longitud de 92000 ml Y una sección de 160 m X 140 m en promedio Eje Javier Heraud con una Longitud de 93600 ml Y una sección de 160 m X 140 m en promedio Eje Cruce Chilina con una Longitud de 60500 ml Y una sección de 160 m X 140 m en promedio Eje Bolognesi con una Longitud de 86700 ml Y una sección de 240 m X 170 m en promedio COLECTORES SECUNDARIOS Eje Leticia con una Longitud de 18000 ml Y una sección de 140 m X 140 m en promedio Eje Dunker Lavalle con una Longitud de 46000 ml Y una sección de 140 m X 140 m en promedio Eje Las Torres con una Longitud de 51000 ml Y una sección de 140 m X 140 m en promedio Eje Artesanos del Misti con una Longitud de 40500 ml Y una sección de 140 m X 140 m en promedio Este proyecto está enfocado hacia la solución de problemas ocasionados por las precipitaciones pluviales Para nuestro caso la entrega de las aguas pluviales se hacen hacia 02 sectores próximos 61607Torrentera Independencia 61607Rió Chili dado que este es el más próximo a la obra a ejecutar COMPONENTE 2 Realizar un adecuado mantenimiento de las vías de acceso a la obra con el fin de evitar la emisión de partículas de polvo Los materiales excedentes serán evacuados a botaderos Toda maquinaria vehículos motorizados funcionaran con los silenciadores en buen estado La superficie de tierra suelta que genera polvo se mantendrá húmeda con agua | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 6000 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 6814849.59 | 90.8803 | 2026 | VIGENTE_CON_RETRASO | Reporte físico con > 6 meses | 188 | 7498706.67 |  | NO
2595952 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2595952 | AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN TRAMOS DE LOS PASAJES 5, 8 Y LAS CALLES 2, 4, 10 Y COMERCIO DE CENTRO POBLADO ANDAGUA DEL DISTRITO DE ANDAGUA - PROVINCIA DE CASTILLA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDAGUA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDAGUA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDAGUA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDAGUA | 300382 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDAGUA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2023-05-26 00:00:00 | 2023-06-06 00:00:00 | INVIERTE | 223334.91 | 514404.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 101.5 | SI | 4236.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202306 | 202503 | 510169.0 | 0.0 | 0.0 | 4134 | 4100.0 | 0.0 | SI | 413671.39 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100 | 99.22 | 2024-01-15 22:47:25 | 2023-06-09 00:00:00 | 2026-08-31 00:00:00 | 2023-06-27 00:00:00 | 2023-11-11 00:00:00 | NO | SI | 2024-10-28 16:46:23 | Pendiente de liquidación | AREQUIPA | CASTILLA | ANDAGUA | 040402 | -15.4987 | -72.3562 | Ampliación del colector secundario a 200 mm a lo largo de 940 metros utilizando tubería de PVCInstalación de 37 nuevas conexiones domiciliarias hasta el registroConstrucción de un sumidero adicionalCreación de una canaleta de 21828 metros de longitudImplementación de un plan de comunicación y educación sanitaria durante 16 horasDesarrollo de un plan de capacitación para la gestión del servicio durante 16 horas | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 0 | 2026 | -15.49871469043656 | -72.35622017196533 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 510169 | 99.1766 | 2026 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado | 951 | 514404.5 |  | NO
2132733 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 141994 | INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN CIUDAD MAJES MODULOS A, B, C, D, E, F Y G Y VILLA INDUSTRIAL, DISTRITO DE MAJES - CAYLLOMA - AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES | UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES | 300414 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2010-01-29 00:00:00 | 2010-12-16 00:00:00 | SNIP | 85756119.0 | 126250587.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1113174.37 | NO |  |  |  |  | 201312 | 202506 | 125137413.29 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 113685913.99 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 99.09 | 99.12 | 2025-06-03 12:22:32 | 2013-10-14 00:00:00 | 2026-08-15 00:00:00 | 2014-01-23 00:00:00 | 2021-11-14 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CAYLLOMA | MAJES | 040520 | -16.3243 | -72.2878 | RED AGUA POTABLE Captación Instalación de 452118 ml de tubería de PVC CLASE A 75 DE 8 a 14 desde el punto de captación hasta la planta de tratamiento de agua potablePlanta de Tratamiento Embalse ESTRUCTURA DE ENTRADA para la recepción de las aguas a potabilizar ESTRUTURA DE SALIDA por donde transcurre el agua disipada Planta Potabilizadora CAMARA DE ENTRADA Y UNIDAD DE MEZCLA RAPIDA TANQUES DE FLOCULACION TANQUES DE DECANTACION FILTROS DE GRAVEDAD SALA DE CLORACION EDIFICIO DE QUIMICOS SALA DE BOMBAS SUB ESTACION ELECTRICA SALA DE GRUPO ELECTROGENO OBRAS DE URBANIZACION Y CERCO ALUMBRADO PLANTA DE TRATAMIENTO Línea de Aducción Instalación de 438428 ml de tubería de PVC CLASE A 75 DE 6 a 8Línea de Distribución Instalación de 21622744 ml de tubería de PVC CLASE A 75 DE 2 a 6Conexiones Domiciliarias Instalación 6268 conexiones domiciliarias con un tendido de 6315710 ml de tubería de PVC DE 12 Reservorio Apoyado Donde se almacenara el agua proveniente de la planta de tratamiento para la posterior distribución las estructuras son de concreto armado conformadas de acero corrugado fy 4200 kgcm2 grado y concreto fc 210 kgcm2 con tarrajeo de cemento y arena con impermeabilizante y sus respectivas escalerillas de inspección pintado exterior a la calCaseta de Válvulas Donde se controlara las llaves de pase de las líneas de distribuciónRED DE ALCANTARILLADO Instalación de 6268 conexiones domiciliarias con un tendido de 3133000 ml de tubería PVC para alcantarillado DE 4 UF X 6 M S25 NTPISO 4435 desde la línea de colectores locales hasta los registros domiciliarios Colectores Locales Buzones Emisor de Desagüe Interceptores Cámara húmeda y Cámara de rejasPLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS Dispositivo de entrada Dispositivo de salida Buzones Cerco Perimétrico VALVULA DE CONTROL SEPARADOR DE SÓLIDOS DESGRASADOR SEDIMENTADOR CAMARA DE FILTROS REACTOR BIOLOGICO POZA DE MACROFITAS DIGESTOR DE LODOS LOSA DE COMPOSTAJE CASETA DE OPERACIONES y LOSA DE LAVADO DE ARENA |  | NO | 21938 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 125137413.29 | 99.1183 | 2026 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado | 446 | 126250587.66 |  | NO
2599686 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2599686 | REHABILITACION DEL COLECTOR DE 250 MM EN LA AV. PROGRESO - HUARANGUILLO - DISTRITO DE SACHACA -PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA | INTERVENCIONES IRI | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA |  |  | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA | 300347 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | APROBADO | 2023-06-22 00:00:00 | 2023-07-26 00:00:00 | INVIERTE | 747189.69 | 747189.69 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 741550.49 | NO |  |  |  |  | 202308 | 202308 | 5639.2 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI |  | SI | Ejecución física (C) | NO | NO |  |  | None |  |  |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | SACHACA | 040117 | -16.4146 | -71.5784 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -16.414573558120605 | -71.57838486732979 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 5639.2 | 0.75472 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 747189.69 |  | NO
2638268 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2638268 | CONSTRUCCION DE CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO Y EN EL(LA) INSTITUCIÓN EDUCATIVA PINTO TALAVERA DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE | 300332 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2024-03-08 00:00:00 | 2024-03-25 00:00:00 | INVIERTE | 243036.39 | 484624.76 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28915.76 | SI | 467475.0 | 28916.93 | 0.0 | 0.0 | 202409 | 202409 | 17150.0 | 0.0 | 0.0 | 438559 | 438557.83 | 0.0 | SI | 78819.57 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO | 0 | 6.69 | 2026-08-21 12:54:36 | 2024-06-20 00:00:00 | 2027-06-30 00:00:00 | 2024-06-20 00:00:00 | 2027-06-30 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | ALTO SELVA ALEGRE | 040102 | -16.3529 | -71.5244 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -16.35293818326533 | -71.52439671624886 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 17150 | 3.5388 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 2 | 484624.76 |  | NO
2204067 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 207729 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE RED DE DESAGUE EN EL PUEBLO TRADICIONAL SECTOR LA PAMPA MZ N ZN B - AV. SAN FERNANDO, DISTRITO DE SOCABAYA - AREQUIPA - AREQUIPA | PIP MENOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | 300352 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2012-05-15 00:00:00 | 2012-07-13 00:00:00 | SNIP | 127175.25 | 162442.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 628.03 | NO |  |  |  |  | 201402 | 201603 | 161814.95 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 148142.0 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | NO | NO |  |  | None |  |  |  |  | NO | SI | 2026-01-19 11:01:44 | Pendiente de liquidación | AREQUIPA | AREQUIPA | SOCABAYA | 040122 | -16.4689 | -71.5381 | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE LA RED DE DESAGUE DEL SECTOR LA PAMPA MZ N ZN B AV SAN FERNANDO | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 56 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 161814.95 | 99.6134 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 162442.98 |  | NO
2550897 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2550897 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LAS LOCALIDADES DE SAYLA Y SURUPAMPA, DEL DISTRITO DE SAYLA, PROVINCIA DE LA UNION, REGION AREQUIPA | INTERVENCIONES IRI | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYLA |  |  | UEMDNA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYLA | 300436 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYLA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | APROBADO | 2022-05-12 00:00:00 | 2022-09-23 00:00:00 | INVIERTE | 1043956.36 | 1143331.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1143331.59 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI |  | SI | Ejecución física (C) | NO | NO |  |  | None | 2023-10-01 00:00:00 | 2023-12-29 00:00:00 | 2023-10-01 00:00:00 | 2023-12-29 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | LA UNION | SAYLA | 040808 | -15.32 | -73.2211 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -15.319965091900489 | -73.22111311904784 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 1143331.59 |  | NO
2381031 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2381031 | CREACION DE MODULOS BASICOS DE SANEAMIENTO PARA LA POBLACION DE LA LOCALIDAD DE TACAR DISTRITO DE VITOR PROVINCIA Y REGION DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VITOR | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VITOR | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VITOR | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VITOR | 300355 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VITOR | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2017-09-04 00:00:00 | 2017-09-04 00:00:00 | INVIERTE | 1175224.36 | 1868550.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33359.91 | SI | 752621.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 201712 | 202607 | 1019387.71 | 735112.67 | 0.0 | 815803 | 815801.41 | 801887.5 | SI | 1165300.21 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 97.37 | 93.68 | 2026-07-20 14:31:26 | 2024-04-20 00:00:00 | 2026-06-30 00:00:00 | 2025-10-07 00:00:00 | 2026-02-01 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | VITOR | 040125 | -16.4714 | -71.963 |  |  | NO |  | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 1754500.38 | 93.8963 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 34 | 1868550.62 |  | NO
2030004 | HISTORICO_SALUD_Y_SANEAMIENTO | 34378 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANTA RITA DE SIGUAS, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA |  | INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE AREQUIPA |  | 300331 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | SALUD Y SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO GENERAL |  | ACTIVO | EN FORMULACION | 2006-06-09 00:00:00 |  | SNIP |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -150000.0 | NO |  |  |  |  | 200706 | 200706 | 150000.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  | None |  |  |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | SANTA RITA DE SIGUAS | 040121 | -16.4941 | -72.0944 | Mejoramiento del Servicio Actual de Agua Potable a través de la Instalación de la red de aducción en el distrito de Santa Rita de SiguasArequipa y Mejoramiento del Servicio de Desagüe mediante el Tratamiento en Tanques Sépticos en el distrito de Santa Rita de Siguas Arequipa |  | NO | 4393 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 150000 |  | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 0 |  | NO
2602882 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2602882 | RENOVACION DE GRIFO CONTRA INCENDIO Y VALVULA DE CONTROL EN EL(LA) SISTEMA DE DISTRIBUCION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD ISLAY (MATARANI), DISTRITO DE ISLAY, PROVINCIA ISLAY, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UEI SEDAPAR | 500129 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2023-07-12 00:00:00 | 2023-07-25 00:00:00 | INVIERTE | 302557.34 | 302557.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 302557.34 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  | None | 2023-07-01 00:00:00 | 2023-10-31 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | ISLAY | ISLAY | 040704 | -17.0007 | -72.0945 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -17.000723079414204 | -72.09445309370993 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 302557.34 | SEDAPAR S.A. | SI
2375896 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2375896 | ADQUISICIÓN DE MEDIDOR DE CAUDAL EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE COCACHACRA DE SEDAPAR S.A., EN LA LOCALIDAD COCACHACRA, DISTRITO DE COCACHACRA, PROVINCIA ISLAY, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UEI SEDAPAR | 500129 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2018-05-10 00:00:00 | 2018-05-15 00:00:00 | INVIERTE | 133812.0 | 537398.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -215049.01 | NO |  |  |  |  | 202209 | 202607 | 302507.42 | 333026.59 | 217530.0 | 449940 | 0.0 | 0.0 | SI | 30571.43 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 71.08 | 72.42 | 2026-07-30 15:25:17 | 2022-01-01 00:00:00 | 2024-07-31 00:00:00 | 2026-02-20 00:00:00 | 2026-08-06 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | ISLAY | COCACHACRA | 040702 | -17.0918 | -71.7706 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -17.09177588999995 | -71.77062923999995 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 635534.01 | 118.2612 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 24 | 537398.41 | SEDAPAR S.A. | SI
2375777 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2375777 | ADQUISICIÓN DE MEDIDOR DE CAUDAL EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE CHUQUIBAMBA DE SEDAPAR S.A., EN LA LOCALIDAD CHUQUIBAMBA, DISTRITO DE CHUQUIBAMBA, PROVINCIA CONDESUYOS, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UEI SEDAPAR | 500129 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2018-05-09 00:00:00 | 2018-05-15 00:00:00 | INVIERTE | 70092.0 | 153320.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3123.02 | NO |  |  |  |  | 202605 | 202607 | 0.0 | 116924.21 | 20334.0 | 156444 | 0.0 | 0.0 | SI | 153320.98 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 4.89 | 4.89 | 2026-07-30 15:06:33 | 2024-01-01 00:00:00 | 2024-04-10 00:00:00 | 2026-02-20 00:00:00 | 2026-08-06 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CONDESUYOS | CHUQUIBAMBA | 040601 | -15.8388 | -72.6555 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA,ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -15.838805159999936 | -72.65545667999999 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 116924.21 | 76.2611 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 24 | 153320.98 | SEDAPAR S.A. | SI
2309952 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 335588 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DE OCOÑA Y LOS ANEXOS DE PUMACOTO, EL PUENTE Y CHULI DEL DISTRITO DE OCOÑA, PROVINCIA DE CAMANA - AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAMANA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOÑA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOÑA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOÑA | 300365 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOÑA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2015-09-25 00:00:00 | 2015-10-15 00:00:00 | SNIP | 19017884.0 | 22712028.25 | 458596.22 | 0.0 | 0.0 | -217783.32 | SI | 3611205.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 201702 | 202608 | 19777202.79 | 2982814.54 | 3611205.0 | 3611205 | 3611203.0 | 3611203.0 | SI | 22473053.47 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 90.58 | 90.64 | 2026-06-04 10:42:20 | 2024-04-21 00:00:00 | 2026-12-31 00:00:00 | 2025-02-12 00:00:00 | 2025-12-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CAMANA | OCOÑA | 040206 | -16.4315 | -73.1049 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL CUAL ESTA COMPUESTO POR CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN SISTEMA DE GALERÍAS FILTRANTES LÍNEA DE CONDUCCIÓN TENDIDO DE 24 14752 M DE TUBERÍA PVC A75 DE Ø 200 MM REDES DE DISTRIBUCIÓN TENDIDO DE 3 75616 M DE TUBERÍA PVC A75 DE Ø 110 MM TENDIDO DE 2 19865 M DE TUBERÍA PVC A75 DE Ø 90 MM INSTALACIÓN DE 48 ACCESORIOS DIVERSOS INSTALACIÓN DE 14 VÁLVULAS DE COMPUERTA DE FIERRO DÚCTIL INSTALACIÓN DE 556 CONEXIONES DOMICILIARIAS OCOÑA PUMACOTO Y CHULI SISTEMA DE ALCANTARILLADO CON UN TENDIDO DE 5 14649 M DE TUBERÍA PVC S25 DE Ø 200 MM CONSTRUCCIÓN DE 113 BUZONES CONEXIONES DOMICILIARIAS 453 UNIDADES INCLUYE OCOÑA Y DE PUEBLO VIEJO UNA PLANTA COMPACTA ENTERRADA DE LODOS ACTIVADOS CON AEREACION TEMPORIZADA Y MEDIO FIJO CON CAPACIDAD DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 10 LS | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 4322 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 22760017.33 | 100.2113 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 80 | 22712028.25 |  | NO
2375755 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2375755 | ADQUISICIÓN DE MEDIDOR DE CAUDAL EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE EL PEDREGAL DE SEDAPAR S.A., EN LA LOCALIDAD EL PEDREGAL, DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA CAYLLOMA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UEI SEDAPAR | 500129 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2018-05-08 00:00:00 | 2018-05-15 00:00:00 | INVIERTE | 197532.0 | 1016792.76 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -451649.53 | NO |  |  |  |  | 202209 | 202607 | 921208.29 | 402320.01 | 326189.0 | 547234 | 0.0 | 0.0 | SI | 30571.43 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 11.31 | 17.19 | 2026-07-30 15:29:31 | 2022-01-01 00:00:00 | 2024-01-31 00:00:00 | 2026-02-20 00:00:00 | 2026-08-06 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CAYLLOMA | MAJES | 040520 | -16.3628 | -72.1914 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -16.362775218999957 | -72.19135041499999 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 1323528.3 | 130.167 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 24 | 1016792.76 | SEDAPAR S.A. | SI
2215858 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 208105 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE TORO, DISTRITO DE TORO - LA UNION - AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA UNION |  | SUBGERENCIA DE DESARROLLO URBANO |  | 300439 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2012-03-14 00:00:00 | 2017-02-02 00:00:00 | SNIP | 1509024.0 | 1472296.53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1472296.53 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 1472296.53 | NO |  | NO | NO |  |  | None |  |  |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | LA UNION | TORO | 040811 | -15.2899 | -72.9398 | AGUA POTABLE EL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTE EN LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES COMPONENTES HIDRÁULICOS CAPTACIÓN SUPERFICIAL CON REFUERZOS CORRESPONDIENTES DEL MANANTIAL DE LA LOCALIDAD DE TORO INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN QUE INICIA EN LA CAPTACIÓN Y CULMINA EN EL RESERVORIO CONSTRUCCIÓN DE 04 CÁMARAS ROMPE PRESIÓN TIPO 6 03 CÁMARA ROMPE PRESIÓN TIPO 7 01 RESERVORIO V14 M3 INSTALACIÓN DE LÍNEA DE ADUCCIÓN Y REDES DE DISTRIBUCIÓN ADECUADAS ALCANTARILLADO RED DE ALCANTARILLADO SE PROYECTA CONSTRUIR UNA RED DE COLECTORES DE ACUERDO A LOS CÁLCULOS HIDRÁULICOS CON TUBERÍA PVC DN 160 Y 200 MM SEGÚN NTP ISO 4435 S25 CONSTRUCCIÓN DE BUZONES EN TODA LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE EMISORES Y COLECTORES SE PROYECTA LA CONSTRUCCIÓN DE 140 CÁMARAS DE INSPECCIÓN BUZONES DE CONCRETO ARMADO D120 ML CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO SE ESTÁ PRESUPUESTANDO LA INSTALACIÓN DE 210 CONEXIONES DOMICILIARIAS CUYAS ESPECIFICACIONES DE LAS CONEXIONES SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES TANQUE IMHOFF ESTE SISTEMA LO COMPRENDE LA LOCALIDAD DE TORO EL CAUDAL DE DISEÑO ES DE 4032 M3DÍA PARA EL SISTEMA DE TRATAMIENTO SE PROYECTARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE 01 PLANTA DE TRATAMIENTO CON SISTEMA DE TANQUE IMHOFF DISEÑO DEL SEDIMENTADOR EL TANQUE SEDIMENTADOR SE DISEÑÓ CON UN PERIODO DE RETENCIÓN DE 2 HORAS DISEÑO DEL DIGESTOR SE CONSTRUIRÁ UNA CÁMARA DE REJAS PARA EL DISEÑO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LECHO DE SECADO DE LODOS LOS LECHOS DE SECADO DE LODOS SON GENERALMENTE EL MÉTODO MÁS SIMPLE Y ECONÓMICO DE DESHIDRATAR LOS LODOS ESTABILIZADOS LODOS DIGERIDOS LO CUAL RESULTA LO IDEAL PARA PEQUEÑAS COMUNIDADES | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 630 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | COMPLETADO_APROXIMADO | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 1472296.53 |  | NO
2332437 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 371725 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA, DESAGUE Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL, DISTRITO DE TAURIA - LA UNION - AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | UEI DE LA GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | 300437 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAURIA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2016-10-21 00:00:00 | 2016-12-23 00:00:00 | SNIP | 3375635.0 | 5312712.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 456846.16 | NO |  |  |  |  | 201707 | 202412 | 4855866.36 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 3328243.67 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 90.8 | 91.4 | 2026-08-18 16:12:57 | 2020-03-16 00:00:00 | 2025-12-31 00:00:00 | 2021-02-11 00:00:00 | 2023-09-30 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | LA UNION | TAURIA | 040809 | -15.3546 | -73.2324 | COMPONENTE I AGUA POTABLE El abastecimiento de agua para los poblados de Tauria Ayani y Anexo de Caychina provendrá de la actual captación de agua potable Acha y de la incorporación de una nueva captación Apucuchu con su propia línea de conducción de 520462 m que empalmará a la actual línea de conducción de Acha en la progresiva 0501565 Por situaciones de calidad de la tubería instalada en la actual línea de conducción Acha Tauria esta será reemplazada por una nueva apta para el consumo de agua y homologada por SEDAPAL Los Componentes del sistema de agua potable mejorado se describe a continuación 61656Captación de Apucuchu 61656Línea de Conducción de Apucucho 61656Línea de Conducción de Acha 61656Línea de Conducción de Ayani 61656Reservorio de Ayani 61656Línea de Aducción de Ayani 61656Red de Distribución de Ayani 61656Cámara Rompe Presión de Ayani 61656Válvulas de aislamiento de Ayani 61656Válvulas de Purga y Aire Ayani 61656Conexiones domiciliarias COMPONENTE II ALCANTARILLADO Sistema de Alcantarillado de Tauria De forma de minimizar las excavaciones se tiene 02 áreas de drenaje con descargas separadas de sus emisores a sus correspondientes plantas de tratamiento ubicadas en las laderas de las quebradas circundantes a Tauría 01 Tanque Séptico y 01 Tanque Imhoff Además se tiene 03 áreas de drenaje pequeñas con Biodigestores Sistema de Alcantarillado de Ayani Teniéndose una población dispersa a lo largo de un camino de herradura de Ayani se ha visto por conveniente la instalación de 29 biodigestores de 600 litros que recepcionarán las descargas separadas de tuberías principales por vivienda 01 biodigestor de 1300 litros que recepcionará 02 viviendas y 01 Biodigestor de 3000 litros en agrupación de no más de 05 viviendas 61656Conexiones domiciliarias 61656Cámaras de Inspección COMPONENTE III TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 61656Tanque Séptico Tanque Imhoff y Sistema de Infiltración 61656Tanque Séptico 61656Tanque Imhoff 61656Lecho de Secado 61656Pozo Percolador COMPONENTE IV PRESENCIA GESTIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 61656Implementación del ambiente administrativo 61656Capacitación al personal encargado de las ATM 61656Capacitación a los beneficiarios COMPONENTE IV ADECUADOS HÁBITOS Y PRÁCTICAS DE HIGIENE 61656Implementación de una educación Sanitaria en práctica de Higiene | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 799 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 4855866.36 | 91.4009 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 5 | 5312712.52 |  | NO
2060849 | HISTORICO_SALUD_Y_SANEAMIENTO | 71534 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL PUEBLO JOVEN SAN JOSÉ, DISTRITO DE TIABAYA, PROVINCIA DE AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | UF DE LA SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION | UEI DE LA GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | 757 | REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL | SALUD Y SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO GENERAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2007-12-19 00:00:00 | 2008-04-30 00:00:00 | SNIP | 1385999.0 | 1385999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1331257.64 | NO |  |  |  |  | 200805 | 201008 | 2717256.64 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO | 0.0 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | NO | NO |  |  | None |  |  |  |  | NO | SI | 2024-11-21 09:32:44 | Pendiente de liquidación | AREQUIPA | AREQUIPA | TIABAYA | 040123 | -16.4632 | -71.6049 | Sistema de Agua PotableRed de Distribución de Agua PotableSe plantea el mejoramiento de la red de distribución de agua potable en forma de circuitos cerrados de tuberías de PVC UF DN 90 MM Clase 75 NORMA ISO 4422 con sus respectivos accesorios y válvulas de compuerta a lo largo de 614599 m Siendo la dotación de diseño de 175 ltshabdíaLínea de Impulsión Se impulsará un caudal de 25 ltsseg por lo que se instalará una tubería de succión y de impulsión de un diámetro de 110 mm La bomba será de una potencia de 50 HP y la electrobomba trifásica será de una potencia de 50 HP y de HDT 60 m Sistema de AlcantarilladoEmisor de DesagüeSe plantea la instalación de una nueva red troncal de desagüe con las pendientes y diámetros mínimos necesarios por medio de la excavación de zanja de 66257 m de 130890 m profundidad con tuberías de PVC S2520 y 167 DN 315 mm a lo largo de 162257 ml además de la instalación de 46 buzones estándar de concreto Las aguas servidas desembocarán al Colector Huaranguillo de la red pública de SEDAPAREducación SanitariaEl proyecto plantea capacitar en Educación Sanitaria promoviendo el uso y cuidado del agua potable por medio de Talleres de sensibilización a la población y un programa intensivo de difusión del uso adecuado de los servicios |  | NO | 2679 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 2717256.64 | 196.0504 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 1385999 |  | NO
2078291 | HISTORICO_SALUD_Y_SANEAMIENTO | 71974 | INSTALACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR -PROVINCIA DE AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | UF DE LA SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR | 300339 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR | SALUD Y SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO GENERAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2007-12-26 00:00:00 | 2009-04-29 00:00:00 | SNIP | 39664658.0 | 56453630.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 441565.92 | SI | 33851.0 | 441567.0 | 0.0 | 0.0 | 201011 | 202312 | 55978212.59 | 0.0 | 0.0 | 33852 | 33800.0 | 33800.0 | SI | 54460917.51 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 99.2 | 99.2 | 2026-05-11 14:08:12 | 2014-01-01 00:00:00 | 2027-04-15 00:00:00 | 2014-01-01 00:00:00 | 2027-04-15 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | MARIANO MELGAR | 040109 | -16.3659 | -71.4531 | La alternativa priorizada plantea efectuar las siguientes accionesCapacitación sobre formas seguras de almacenamiento de agua potable en sus hogares e implementación de un programa de capacitación en educación sanitaria Instalación de un sistema convencional de agua potableLíneas de Aducción de agua potable 591020 m de tubería de 350 mm 250 mm 200 mm 200 mm 160 mm y 110 mm de diámetro Líneas de Aducción de PVC 22 válvulas de compuerta 20 válvulas de aire 18 válvulas de purga y 09 cajas rompe presiónRedes de distribución de agua potable 5084666 m de tubería de 160 mm 110 mm y 90 mm de diámetro de Redes de Distribución de Agua Potable de PVC 2298920 m de tubería de 12 PVC para conexiones domiciliarias de agua potable 4638 conexiones domiciliarias de agua potable 103 válvulas de compuerta y 15 grifos contra incendioInstalación de un sistema convencional de alcantarilladoRedes de Alcantarillado 4011509 m de colectores de 200 mm de diámetro PVC S25 946 buzones 1467910 m de tubería de 160 mm de diámetro PVC S25 para conexiones domiciliarias de desagüe 2935 conexiones domiciliarias de desagüe |  | NO | 23190 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 55978212.59 | 99.1579 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 104 | 56453630.51 |  | NO
2442579 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2442579 | REHABILITACIÓN DEL COLECTOR Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LA AV. JOSE SANTOS ATAHUALPA Y LA CALLE PROLONGACIÓN BUENOS AIRES EN EL DISTRITO CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA. | INTERVENCIONES IRI | GN | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO |  |  | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | 1085 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | APROBADO | 2019-04-01 00:00:00 | 2019-08-27 00:00:00 | INVIERTE | 1750726.0 | 3570839.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 139124.44 | NO |  |  |  |  | 202006 | 202407 | 3431714.94 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI |  | SI | Ejecución física (C) | NO | NO |  |  | None | 2021-12-10 00:00:00 | 2023-06-23 00:00:00 | 2021-12-10 00:00:00 | 2023-06-23 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | 040104 | -16.3772 | -71.5604 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -16.37723393999994 | -71.56043135999994 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 3431714.94 | 96.1039 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 3570839.38 |  | NO
2378776 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2378776 | CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO Y MURO DE CONTENCIÓN PARA CÁMARA DE BOMBEO N° 19, ASOCIACIÓN JUAN VELASCO ALVARADO, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE, PROVINCIA, DEPARTAMENTO Y REGIÓN AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GN | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UEI SEDAPAR | 500129 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA SOCIEDAD ANONIMA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | APROBADO | 2017-07-19 00:00:00 | 2017-07-19 00:00:00 | INVIERTE | 448689.74 | 448689.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -692304.27 | NO |  |  |  |  | 201810 | 202309 | 1140994.01 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO |  | SI | Expediente técnico (B) | SI | NO |  | 0.0 | None |  |  |  |  | NO | SI | 2026-06-25 14:59:55 | Pendiente de liquidación | AREQUIPA | AREQUIPA | ALTO SELVA ALEGRE | 040102 | -16.3376 | -71.4969 |  |  | NO |  | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 1140994.01 | 254.2947 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 448689.74 |  | NO
2609596 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2609596 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE YARABAMBA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA | GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL | GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL | 300357 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2023-08-28 00:00:00 | 2023-09-05 00:00:00 | INVIERTE | 10033974.93 | 19277457.03 | 385549.14 | 0.0 | 0.0 | 12679294.49 | SI | 6488291.0 | 6477889.76 | 0.0 | 0.0 | 202408 | 202608 | 6686423.68 | 72143.33 | 0.0 | 297288 | 268143.33 | 118143.33 | SI | 19277457.03 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 38.38 | 38.03 | 2026-07-31 09:29:16 | 2025-03-25 00:00:00 | 2027-03-31 00:00:00 | 2025-03-25 00:00:00 | 2026-01-18 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | YARABAMBA | 040127 | -16.5707 | -71.4553 | El presen te proyecto se presenta una alternativa única lo cual se describe a las siguientes actividades DOTACION DE AGUA AL RESERVORIO La dotación de agua para alimentar al reservorio de 200m3 se realizará mediante Cisterna dos veces a la semana la construcción de un 01 reservorio de forma circular de un volumen de 200 m3 RESERVORIO Construcción de un reservorio apoyado V 200 M3 y equipamiento incluye cerco perimétrico RED DE DISTRIBUCIONLa construcción La red de distribución ha sido diseñada con el gasto máximo horario para proporcionar la suficiente presión en los distintos puntos de la red con las siguientes medidas tiene una longitud de 3282 ml de tubería PVC UF C75 Ø 90 MM y longitud de 1256280 ml de tubería PVC UF C75 Ø 90 MMCONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLESu instalación se hará perpendicularmente a la matriz de agua con trazo alineado y consta de la toma de la red matriz línea de conducción caja de medidor con sus respectivas llaves de 108900 de conexiones REDES DE ALCANTARILLADO PROYECTADOEl proyecto de red de alcantarillado comprende la instalación de tuberías de PVC de 200 mm y 250 mm de diámetro que serán distribuidas DEL ASENTAMIENTO DE SAN ANTONIO DEL DISTRITO YARABAMBA tiene una SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DN200MM S25 NTP ISO 4435 1092417 mlCONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Instalación de conexiones domiciliarios de alcantarillado de su vivienda de la población DEL ASENTAMIENTO DE SAN ANTONIO DEL DISTRITO YARABAMBA de 108900 conexiones | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 2007 | 2026 | -16.570663908568125 | -71.45530614851833 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 6758567.01 | 35.0594 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 23 | 19277457.03 |  | NO
2628520 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2628520 | RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y RED SECUNDARIA EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA COOPERATIVA VIVIENDA CRISTO REY DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UEI SEDAPAR | 500129 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2023-12-29 00:00:00 | 2024-01-18 00:00:00 | INVIERTE | 5454333.9 | 5454333.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5323001.9 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 131332 | 0.0 | 0.0 | NO |  | NO |  | SI | NO |  | 0.0 | None | 2024-05-01 00:00:00 | 2025-05-31 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | PAUCARPATA | 040112 | -16.4004 | -71.5352 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -16.40036 | -71.53521 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 5454333.9 |  | NO
2620610 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2620610 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CANOCOTA DEL CENTRO POBLADO CANOCOTA DEL DISTRITO DE CHIVAY DE LA PROVINCIA DE CAYLLOMA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA | 300395 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA - CHIVAY | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2023-11-10 00:00:00 | 2023-11-10 00:00:00 | INVIERTE | 1429105.51 | 1429105.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1429105.51 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO |  | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 | None | 2024-03-01 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CAYLLOMA | CHIVAY | 040501 | -15.5603 | -71.5624 | COMPONENTE 01 ADECUADO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE DE CAPTACIÓN POR MANANTIAL 1 UNIDAD CON UNA DIMENSIÓN FÍSICA DE 125 M2 CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN 1 UNIDAD CON UNA LONGITUD DE 89466 METROS INSTALACIÓN DE CÁMARAS ROMPE PRESIÓN CRP6 4 UNIDADES CADA UNA CON UNA DIMENSIÓN FÍSICA DE 792 M2 CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO 1 UNIDAD CON UNA CAPACIDAD DE 686 METROS CÚBICOS CASETA DE VÁLVULA EN EL RESERVORIO 1 UNIDAD CON UNA DIMENSIÓN FÍSICA DE 128 M2 INSTALACIÓN DE PASE AÉREO 1 UNIDAD CON UNA DIMENSIÓN FÍSICA DE 1142 M2 DESPLIEGUE DE LÍNEA DE ADUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN 2 UNIDADES CON UNA LONGITUD TOTAL DE 258101 METROS INSTALACIÓN DE CÁMARA DE ROMPE PRESIÓN T7 3 UNIDADES CADA UNA CON UNA DIMENSIÓN FÍSICA DE 594 M2 IMPLEMENTACIÓN DE CAJA VÁLVULA DE CONTROL 3 UNIDADES CON UNA DIMENSIÓN FÍSICA TOTAL DE 192 M2 E INSTALACIÓN DE CAJA VÁLVULA DE CURVA 2 UNIDADES CON UN VOLUMEN TOTAL DE 128 METROS CÚBICOS ESTABLECIMIENTO DE CAJA VÁLVULA DE AIRE 10 UNIDADES CON UNA DIMENSIÓN FÍSICA TOTAL DE 64 M2 USO DE HIPOCLORADOR POR GOTEO 1 UNIDAD RENOVACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS VIVIENDAS 44 UNIDADES CON UNA LONGITUD TOTAL DE 210 METROS CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO EN EL RESERVORIO 1 UNIDAD CON UNA DIMENSIÓN FÍSICA DE 1235 M2 ESTABLECIMIENTO DE CERCO PERIMÉTRICO EN LA CAPTACIÓN 1 UNIDAD CON UNA DIMENSIÓN FÍSICA DE 538 M2COMPONENTE 02 ADECUADO SISTEMA DE ALCANTARILLADO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE BUZONES 1 UNIDAD CON UNA DIMENSIÓN FÍSICA DE 986 METROS CÚBICOS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS 1 UNIDAD CON UNA LONGITUD TOTAL DE 127631 METROS INSTALACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO 44 UNIDADES CON UNA DIMENSIÓN FÍSICA TOTAL DE 49619 METROS CUADRADOSCOMPONENTE 03 ADECUADO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UNA ESTRUCTURA 1 UNIDAD CON UNA DIMENSIÓN FÍSICA DE 3036 METROS CUADRADOSCOMPONENTE04 COMPONETE SOCIAL CONSISTE EN LA CAPACITACION A A LA JASS CANOCOTA EN MANEJO ADECUADO DE LOS ISTEMAS DE AGUA POTABLE SANEAMEINTO Y ALCANTARILLADOCOMPONENTE 02 ADECUADO SISTEMA DE ALCANTARILLADO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE BUZONES 1 UNIDAD CON UNA DIMENSIÓN FÍSICA DE 986 METROS CÚBICOS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS 1 UNIDAD CON UNA LONGITUD TOTAL DE 127631 METROS INSTALACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO 44 UNIDADES CON UNA DIMENSIÓN FÍSICA TOTAL DE 49619 METROS CUADRADOS | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 203 | 2026 | -15.560281628331163 | -71.56242766994262 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 1429105.51 |  | NO
2634069 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2634069 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA DISPOSICIÓN FINAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO NUEVA LETICIA, PUEBLO TRADICIONAL DE SANTA TERESA, DISTRITO DE UCHUMAYO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO | UEI - gdu DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO | 300354 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2024-02-18 00:00:00 | 2024-07-11 00:00:00 | INVIERTE | 4652809.07 | 4652809.07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4652809.07 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  | None | 2024-11-01 00:00:00 | 2025-01-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | UCHUMAYO | 040124 | -16.4255 | -71.633 | CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE UNA NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 5635 | 2026 | -16.425450265820448 | -71.63295773845559 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 4652809.07 |  | NO
2662809 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2662809 | CREACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO SANTA CECILIA DEL DISTRITO DE YARABAMBA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA | GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL | GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL | 300357 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | ACTIVO | VIABLE | 2025-11-12 00:00:00 | 2025-11-17 00:00:00 | INVIERTE | 2224996.91 | 2224996.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2224996.91 | SI | 0.0 | 718754.0 | 718754.0 | 0.0 |  |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO | 1933542.49 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 | None | 2025-12-17 00:00:00 | 2028-07-28 00:00:00 | 2025-12-17 00:00:00 | 2028-07-28 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | YARABAMBA | 040127 | -16.5613 | -71.4706 | componente 01 adecuada infraestructura de sistema de drenaje pluvial accion 11 construccion de sistema de drenaje consta canal de derivacion y muro de contencion | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 658 | 2026 | -16.561313087754648 | -71.4705730690475 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 2224996.91 |  | NO
2664323 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2664323 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL ANEXO DE CUSPA DEL DISTRITO DE PUYCA DE LA PROVINCIA DE LA UNION DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUYCA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUYCA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUYCA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUYCA | 300434 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUYCA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2024-10-13 00:00:00 | 2024-12-23 00:00:00 | INVIERTE | 977149.01 | 977149.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 977149.01 | SI | 16348.0 | 960801.0 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO | 926611.2 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | NO | NO |  |  | None | 2025-01-01 00:00:00 | 2027-12-30 00:00:00 | 2025-01-01 00:00:00 | 2027-12-30 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | LA UNION | PUYCA | 040806 | -15.054 | -72.6881 | COMPONENTE 1 ADECUADA SISTEMA DE AGUA POTABLE RURALCONSTRUCCION DE CAPTACION CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCIONCONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCCIONCONSTRUCCION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLECOMPONENTE 2 ADECUADA SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETASCONSTRUCCION DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 85 | 2026 | -15.05404857161652 | -72.68811758727905 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 977149.01 |  | NO
2679367 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2679367 | CONSTRUCCION DE BUZON, TUBERIA Y CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO EN EL(LA) PASAJE CAHUIDE DEL PUEBLO TRADICIONAL DE ACEQUIA ALTA DEL DISTRITO DE CAYMA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA | 300333 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2025-02-12 00:00:00 | 2025-06-17 00:00:00 | INVIERTE | 154562.99 | 352317.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27299.02 | SI | 5100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202511 | 202604 | 11600.0 | 5000.0 | 0.0 | 313418 | 288378.68 | 5000.0 | SI | 68938.34 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 4.71 | 2026-07-22 12:09:01 | 2025-10-21 00:00:00 | 2026-10-31 00:00:00 | 2025-10-21 00:00:00 | 2026-10-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | CAYMA | 040103 | -16.3615 | -71.542 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -16.361500716027503 | -71.54196812164193 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 16600 | 4.7117 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 352317.02 |  | NO
2675350 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2675350 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO ASOCIACION DE VIVIENDA CORAZON DE JESUS - MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES - AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES | 300340 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2025-01-16 00:00:00 | 2025-01-20 00:00:00 | INVIERTE | 1711606.74 | 2509761.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60167.08 | SI | 178970.0 | 1200000.0 | 294262.0 | 2500.0 | 202510 | 202607 | 35875.0 | 84250.0 | 0.0 | 2413719 | 2393366.9 | 131950.0 | SI | 2509761.08 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 5.28 | 2026-08-10 14:26:49 | 2026-04-01 00:00:00 | 2027-04-01 00:00:00 | 2026-04-01 00:00:00 | 2027-04-01 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | MIRAFLORES | 040110 | -16.3736 | -71.4953 | COMPONENTE 01 ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE REDES DE AGUA POTABLE Y CONEXIONESACCION N 01 Instalación de tuberías para agua potableInstalación de 135021 metros lineales de tubería PVCU UF DN 110mmACCION N 02 Instalación de conexiones domiciliarias de aguaInstalación de 174 unidades de conexiones domiciliarias para vivienda y 01 unidad conexión domiciliaria para educaciónCOMPONENTE 02 ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETASACCION N 03 Instalación de tuberias de Alcantarillado SanitarioInstalación de 163208 metros lineales de tubería PVC UF SERIE S20 DN 200mmACCION N 04 Instalación de conexiones domiciliarias de desagueInstalación de 174 unidades de conexiones domiciliarias para vivienda y 01 unidad conexión domiciliaria para educación | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1395 | 2026 | -16.3735908068211 | -71.49534704831524 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 120125 | 4.7863 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 2509761.08 |  | NO
2665958 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2665958 | AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LOS OLIVOS DISTRITO DE SAMUEL PASTOR DE LA PROVINCIA DE CAMANA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | 300367 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2024-10-23 00:00:00 | 2024-10-23 00:00:00 | INVIERTE | 829642.36 | 829642.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65073.36 | SI | 804642.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202507 | 202608 | 25000.0 | 493871.35 | 0.0 | 739569 | 621480.48 | 530809.01 | SI | 829642.36 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 46.41 | 44.21 | 2026-08-20 04:52:18 | 2025-11-01 00:00:00 | 2026-12-30 00:00:00 | 2025-11-01 00:00:00 | 2026-12-30 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CAMANA | SAMUEL PASTOR | 040208 | -16.6187 | -72.6861 | Componente 01 Agua PotableRed de Distribución 19173 m tubería PVC DN110MM y 90MMConexiones Domiciliarias 51 conexiones 24190 m tubería PVC DN12Componente 02 Alcantarillado SanitarioRedes Colectoras 67712 m tubería PVC DN200MMConexiones Domiciliarias 51 conexiones 31446 m tubería PVC DN160MM | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 199 | 2026 | -16.618731800356297 | -72.68611167609029 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 518871.35 | 62.5416 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 3 | 829642.36 |  | NO
2690788 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2690788 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CENTROS POBLADOS DE ARHUIN, AGUASANA GRANDE Y TAPARZA DEL DISTRITO DE MACHAGUAY DE LA PROVINCIA DE CASTILLA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACHAGUAY | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACHAGUAY | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACHAGUAY | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACHAGUAY | 300388 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACHAGUAY | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2025-04-16 00:00:00 | 2025-04-16 00:00:00 | INVIERTE | 6353404.89 | 6353404.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6128654.89 | SI | 0.0 | 20000.0 | 5000.0 | 5000.0 | 202509 | 202512 | 224750.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO | 5862290.37 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 | None | 2026-04-01 00:00:00 | 2035-12-01 00:00:00 | 2026-04-01 00:00:00 | 2035-12-01 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CASTILLA | MACHAGUAY | 040408 | -15.6399 | -72.5039 | SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS ANEXOS DE ARHUIN AGUASANA GRANDE Y TAPARZA MEDIANTE LA CAPTACION DE TIPO LADERA LINEA DE CONDUCCION 05 CAMARA ROMPE PRESION 01 PASE AEREO 01 RESERVORIO CE CA DE 25 M3 LINEA DE ADUCCION 02 CAMARAS REPARTIDORAS DE CAUDAL REDES DE DISTRIBUCION SUMINISTROS DE AGUA POTABLE SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS SE PLANTEA LA CONSTRUCCION DE 189 UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO CON ARRASTRE HIDRAULICO EN LOS ANEXOS EN LOS ANEXOS DE ARHUIN AGUASANA GRANDE y TAPARZA | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 292 | 2026 | -15.639875547603719 | -72.50387664798376 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 224750 | 3.5375 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 6353404.89 |  | NO
2724988 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2724988 | REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION EN EL(LA) LINEA AT-1A DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE AREQUIPA METROPOLITANA DISTRITO DE CAYMA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UEI SEDAPAR | 500129 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2026-03-18 00:00:00 | 2026-03-20 00:00:00 | INVIERTE | 2233063.93 | 2233063.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 340635.93 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1892428 | 0.0 | 0.0 | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  | None | 2026-04-01 00:00:00 | 2027-04-30 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | CAYMA | 040103 | -16.3531 | -71.5461 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | SI |  | 2026 | -16.353098157802087 | -71.54613646678739 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 2233063.93 |  | NO
2737492 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2737492 | RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION Y COLECTOR SECUNDARIO EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA URB. ADEPA Y COLINDANTES, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UEI SEDAPAR | 500129 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA SOCIEDAD ANONIMA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2026-08-11 00:00:00 | 2026-08-12 00:00:00 | INVIERTE | 16234544.3 | 16234544.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16234544.3 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  | None | 2027-01-01 00:00:00 | 2027-12-31 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 040129 | -16.425 | -71.5328 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -16.425022952846316 | -71.53281078256785 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 16234544.3 |  | NO
2192668 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 258892 | INSTALACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL P. T. DE HUASACACHE, EN LA A. V. HERMOSA CAMPIÑA ECOLOGICA, EN LA A. V. BUEN PANORAMA, A. V. EL MIRADOR DE HUASACACHE, EN EL P. UPIS AMPLIACION LA MERCED, EN EL P. T. TINGO GRANDE | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER | 300337 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2013-05-06 00:00:00 | 2014-06-10 00:00:00 | SNIP | 17063771.0 | 14259551.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68560.34 | NO |  |  |  |  | 201504 | 201904 | 14190991.27 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 14259551.61 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 0.0 | None | 2015-02-03 00:00:00 | 2016-01-01 00:00:00 | 2015-02-03 00:00:00 | 2016-01-01 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | JACOBO HUNTER | 040107 | -16.4591 | -71.5689 | COMPONENTE N 1CAPTACION LINEA DE CONDUCCION ADUCCION RESERVORIO Y RED DE AGUA CON TUBERIACOMPONENTE N 2RED DE ALCANTARILLADO ESTACION DE BOMBEO COMPONENTE N 3CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA COMPONENTE N 4CIRA COMPONENTE N 5 IMPACTO AMBIENTAL TUBERIA PVC | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 5143 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 14190991.27 | 99.5192 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 14259551.61 |  | NO
2448756 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2448756 | CONSTRUCCION DE DESAGÜE EN EL(LA) EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECOCHA Y RICARDO PALMA DISTRITO DE MARIANO NICOLAS VALCARCEL, PROVINCIA CAMANA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO NICOLAS VALCARCEL | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO NICOLAS VALCARCEL | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO NICOLAS VALCARCEL | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO NICOLAS VALCARCEL | 300362 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO NICOLAS VALCARCEL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2019-05-23 00:00:00 | 2019-05-27 00:00:00 | INVIERTE | 321961.37 | 321961.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3117.25 | NO |  |  |  |  | 201906 | 202203 | 318844.12 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 14000.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 99.06 | 99.1 | 2022-10-13 11:40:35 | 2019-06-01 00:00:00 | 2022-12-01 00:00:00 | 2022-12-27 00:00:00 | 2024-02-07 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CAMANA | MARIANO NICOLAS VALCARCEL | 040203 | -16.0336 | -73.1757 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA,ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -16.0335674 | -73.17571 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 318844.12 | 99.0318 | 2026 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado | 1410 | 321961.37 |  | NO
2554509 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2554509 | CONSTRUCCION DE BUZON Y RED DE ALCANTARILLADO EN EL(LA) ASENTAMIENTO HUMANO BELLO HORIZONTE II ETAPA DEL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA CAMANA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | 300367 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2022-06-19 00:00:00 | 2022-06-21 00:00:00 | INVIERTE | 178309.35 | 178309.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16699.62 | NO |  |  |  |  | 202210 | 202212 | 161609.73 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 16516.53 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100 | 100.0 | 2022-12-28 00:13:04 | 2022-04-27 00:00:00 | 2022-12-15 00:00:00 | 2022-04-27 00:00:00 | 2022-12-15 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CAMANA | SAMUEL PASTOR | 040208 | -16.6156 | -72.6878 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA,ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -16.61555962695163 | -72.68782554621083 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 161609.73 | 90.6345 | 2026 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado | 1334 | 178309.35 |  | NO
2599199 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2599199 | CONSTRUCCION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO EN EL(LA) LOCALIDAD ALTO BUENA VISTA-CALLE LA RONDA DESDE INTERSECCION CON CALLE 9 HASTA INTERSECCION CON CALLE MARIANO PIEDRA DISTRITO DE SOCABAYA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | 300352 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2023-06-19 00:00:00 | 2023-06-20 00:00:00 | INVIERTE | 153896.7 | 135302.42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15747.72 | NO |  |  |  |  | 202503 | 202510 | 119554.7 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 24568.28 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 85 | 86.64 | 2025-11-30 21:52:10 | 2024-01-29 00:00:00 | 2025-06-30 00:00:00 | 2024-01-29 00:00:00 | 2025-06-30 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | SOCABAYA | 040122 | -16.4727 | -71.5306 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA,ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -16.472707221811866 | -71.53060541635395 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 119554.7 | 88.3611 | 2026 | VIGENTE_CON_RETRASO | Reporte físico con > 6 meses | 266 | 135302.42 |  | NO
2454302 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2454302 | REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE LA LOCALIDAD DE CERRO VERDE- DISTRITO DE UCHUMAYO- PROVINCIA DE AREQUIPA- AREQUIPA | INTERVENCIONES IRI | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO |  |  | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO | 300354 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | APROBADO | 2019-07-11 00:00:00 | 2021-12-29 00:00:00 | INVIERTE | 4095420.06 | 4095420.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 180462.81 | NO |  |  |  |  | 202212 | 202407 | 3914957.25 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI |  | NO |  | SI | NO |  | 0.0 | None |  |  |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | UCHUMAYO | 040124 | -16.4252 | -71.6727 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -12.062658432486879 | -76.46571700634763 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 3914957.25 | 95.5935 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 4095420.06 |  | NO
2500350 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2500350 | RENOVACION DE RED SECUNDARIA, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO EN EL(LA) SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILADO SANITARIO DE LA CALLE PUENTE ARNAO, PROLONGACION PUENTE ARNAO, PASAJE GOYONECHE, JIRON CAHUIDE, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UEI SEDAPAR | 500129 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2020-10-08 00:00:00 | 2020-10-11 00:00:00 | INVIERTE | 870778.44 | 870778.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 870778.44 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  | None | 2020-10-01 00:00:00 | 2020-12-31 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | MIRAFLORES | 040110 | -16.3952 | -71.5192 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -16.395196561905642 | -71.51918764688054 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 870778.44 |  | NO
2516067 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2516067 | CREACION DEL SISTEMA SCADA PARA EL SISTEMA DE DISTRIBUCION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE SEDAPAR S.A. EN 18 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | OPMI DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | 1085 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2021-04-07 00:00:00 | 2021-04-12 00:00:00 | INVIERTE | 39877621.05 | 41699594.27 | 832569.23 | 0.0 | 0.0 | 38488868.43 | SI | 378363.0 | 100000.0 | 15355547.0 | 23033321.0 | 202204 | 202508 | 3664932.07 | 0.0 | 0.0 | 378363 | 342362.11 | 342362.11 | NO | 37268804.72 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 | None | 2026-12-30 00:00:00 | 2029-01-30 00:00:00 | 2026-12-30 00:00:00 | 2029-01-30 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | YURA | 040128 | -16.2528 | -71.6796 | Considerando las condiciones de ubicación del Centro de Control y las condiciones topográficas y técnicas de las estaciones remotas así como del diagnóstico realizado a los activos a intervenir con la finalidad de lograr un desempeño eficiente y seguro de las instalaciones ha sido posible identificar la siguiente alternativa de soluciónALTERNATIVA UNICA Instalación de Sistema de Supervisión Control y Adquisición de Datos SCADA hibrido el cual tendrá transmisión de datos Radioenlace mediante Antenas Repetidoras para Reservorios y LTEGPRS o ROUTER GPRS para 3G y 4G para Puntos de Presión Macromedidores y Cámaras reguladoras de presiónEl sistema de comunicación local comprende las estaciones en la zona del Proyecto y los radioenlaces de interconexión para transmisión de datos con configuración mediante protocolo Ethernet punto a punto y radio en banda libre de 58Ghz sistema Routercelular o GPRS 3G4G para cámaras Reductoras de Presión puntos de Presión y MacromedidoresSe construira el Centro de Control en la Sede Operacional de SEDAPAR SA implenentando el equipamiento necesario | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1878572 | 2026 | -16.25278364999997 | -71.67961295999999 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 3664932.07 | 8.7889 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 41699594.27 |  | NO
2375883 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2375883 | ADQUISICIÓN DE MEDIDOR DE CAUDAL EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA CURVA DE SEDAPAR S.A., EN LA LOCALIDAD LA CURVA, DISTRITO DE DEAN VALDIVIA, PROVINCIA ISLAY, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UEI SEDAPAR | 500129 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2018-05-10 00:00:00 | 2018-05-15 00:00:00 | INVIERTE | 70092.0 | 236170.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -30281.84 | NO |  |  |  |  | 202209 | 202607 | 151549.34 | 95951.56 | 77129.0 | 114903 | 0.0 | 0.0 | SI | 30571.43 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 75.5 | 77.95 | 2026-07-30 15:05:41 | 2022-01-01 00:00:00 | 2024-01-31 00:00:00 | 2026-02-20 00:00:00 | 2026-08-06 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | ISLAY | DEAN VALDIVIA | 040703 | -17.1464 | -71.8226 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -17.146389419999934 | -71.82259595999994 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 247500.9 | 104.7976 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 24 | 236170.5 | SEDAPAR S.A. | SI
2563723 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2563723 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE - RESERVORIO N-8 OBRAS COMPLEMENTARIAS Y CERCO PERIMETRICO DISTRITO DE CHIGUATA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UEI SEDAPAR | 500129 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2022-10-05 00:00:00 | 2022-11-02 00:00:00 | INVIERTE | 4398072.41 | 4148004.39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 857842.94 | NO |  |  |  |  | 202308 | 202607 | 90161.45 | 236.8 | 1500000.0 | 3200000 | 0.0 | 0.0 | SI | 4148004.39 | SI | Expediente técnico (B) | SI | NO |  | 0.0 | None | 2025-03-15 00:00:00 | 2025-12-09 00:00:00 | 2025-03-15 00:00:00 | 2025-12-09 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | CHIGUATA | 040106 | -16.4055 | -71.469 | implica un menor costo de inversión y una menor operación al tratarse de una sola caseta de válvulas se tendrá la capacidad suficiente de abastecer a la población durante 20 años TIENE LOS SIGUIENTES COMPONENTES Demolición de reservorio existente cerco perimétricoCisterna Provisional 200m3Construcción de reservorio 1700 m3 Reconstrucción e Implementación de caseta de válvulas Reconstrucción de cerco perimétricoAdecuación de zonas de ingreso y transito interno | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 85378 | 2026 | -16.405470635064034 | -71.46900725283379 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 90398.25 | 2.1793 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 4148004.39 |  | NO
2487767 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2487767 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE TAYA, DEL DISTRITO DE LLUTA, PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGIÓN AREQUIPA, AFECTADO POR EL FENÓMENO DEL NIÑO COSTERO | INTERVENCIONES IRI | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA |  |  | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA | 300405 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUTA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | APROBADO | 2020-05-18 00:00:00 | 2020-05-18 00:00:00 | INVIERTE | 856985.3 | 856985.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 856985.3 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI |  | NO |  | NO | NO |  |  | None |  |  |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CAYLLOMA | LLUTA | 040511 | -16.015 | -72.0135 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -16.01503514999996 | -72.01354823999998 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 856985.3 |  | NO
2282693 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 325157 | CREACION DE LETRINAS SANITARIAS CON ARRASTRE HIDRAULICO EN LOS ANEXOS PILLONE, PILLONES, COLCA HUALLATA, IMATA, SAN ANTONIO DE CHUCA, VINCOCAYA Y ALTO PARACAICO, DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CHUCA, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA | PIP MENOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA |  | 300408 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO DE CHUCA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2015-06-26 00:00:00 | 2016-05-02 00:00:00 | SNIP | 1085821.14 | 1037509.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1037509.51 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 1037509.51 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | NO | NO |  |  | None |  |  |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CAYLLOMA | SAN ANTONIO DE CHUCA | 040514 | -15.9305 | -71.1052 | CREACION DE 162 LETRINAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO CONSTRUCCION DE UNIDADES DE MAMPOSTERIA REALIZACION DE TALLERRES DE | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 644 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 1037509.51 |  | NO
2526621 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2526621 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN EL ANEXO DE QUILLUNZA DEL DISTRITO DE COTAHUASI - PROVINCIA DE LA UNION - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA UNION | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA UNION | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA UNION | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA UNION | 300429 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA UNION - COTAHUASI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2021-08-18 00:00:00 | 2021-08-20 00:00:00 | INVIERTE | 3431174.55 | 4412669.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4345169.46 | SI | 80000.0 | 1500000.0 | 1500000.0 | 1308669.0 | 202408 | 202503 | 24000.0 | 0.0 | 0.0 | 43500 | 43500.0 | 43500.0 | SI | 4412669.46 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 0.77 | 2026-04-23 19:42:40 | 2024-01-30 00:00:00 | 2029-11-30 00:00:00 | 2024-01-30 00:00:00 | 2029-11-30 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | LA UNION | COTAHUASI | 040801 | -15.2151 | -72.8902 | INFRAESTRUCTURA Sistema de agua potable El sistema de agua potable consiste en la ejecución de los siguientes componentes hidráulicos captación superficial con refuerzos correspondientes del manantial de Quillunza instalación de la línea de conducción construcción de 02 cámaras rompe presión tipo 7 01 reservorio V14 m3 instalación de línea de aducción y redes de distribución adecuadas Red de alcantarillado Se proyecta construir una red de colector y emisor de acuerdo a los cálculos hidráulicos con Tubería PVC DN 200 mm y tubería PVC DN de 300 mm según NTP ISO 4435 S25 Unidad básica de saneamiento con arrastre hidráulico Se proyecta la construcción de biodigestores de 600L en el anexo de Quillunza para 31 familias CAPACITACION Taller de capacitacion | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA,ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 230 | 2026 | -15.21513890999995 | -72.89018567999995 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 24000 | 0.54389 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 4412669.46 |  | NO
2558288 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2558288 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS ANEXOS DE SIRINGAY, PAMPACOCHA, JAJAHUACHO Y SIPIA DEL DISTRITO DE TORO - PROVINCIA DE LA UNION - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | UEI DE LA GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | 757 | REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2022-08-01 00:00:00 | 2022-11-15 00:00:00 | INVIERTE | 3029498.71 | 3029498.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2837778.28 | SI | 0.0 | 500000.0 | 500000.0 | 1837778.0 | 202506 | 202512 | 191720.43 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO | 2781398.0 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 | None | 2025-11-17 00:00:00 | 2029-12-28 00:00:00 | 2025-11-17 00:00:00 | 2029-12-28 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | LA UNION | TORO | 040811 | -15.2642 | -72.9265 | COMPONENTE II ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE PARA SERVICIO DE AGUA POTABLEEn Anexo SiringayConstrucción de red de distribución de una longitud de 102188 mInstalación de 42 conexiones domiciliariasEn Anexo PampacochaConstrucción de Línea conducción de una longitud 125070 mConstrucción de línea de aducción de una longitud de 3720Construcción de red de distribución de una longitud de 72150 mInstalación de 17 conexiones domiciliarias En Anexo JajahuachoConstrucción de Línea conducción de una longitud 326795 mConstrucción de reservorio de 5 m3Construcción de línea de aducción de una longitud de 255 mConstrucción de red de distribución de una longitud de 50 mInstalación de 3 conexiones domiciliariasEn Anexo SipiaConstrucción de línea de aducción de una longitud de 63979 mConstrucción de red de distribución de una longitud de 85061 mInstalación de 5 conexiones domiciliariasCOMPONENTE II ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETASUnidades Básicas de Saneamiento en el Anexo Siringay 38 conexiones domiciliarias una institución educativa una iglesia y un agente Municipal y en Anexo Pampacocha 15 conexiones domiciliarias un local comunal y una iglesia en el Anexo Jajahuacho 3 conexiones domiciliarias y una iglesia y en el Anexo Sipia 5 conexiones domiciliariasCOMPONENETE III CONOCIMIENTO EN EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE SERVICIOS Ejecución de 33 actividades en Comunicación y educación sanitaria Ejecución de 28 actividades en Gestión de servicios y asistencia técnica | ADMINISTRACIÓN DIRECTA,ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 231 | 2026 | -15.264169861296054 | -72.92653788667906 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 191720.43 | 6.3285 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 3029498.71 |  | NO
2439432 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2439432 | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD PIRAMARCA, DISTRITO HUAYNACOTAS, PROVINCIA LA UNIÓN, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INTERVENCIONES IRI | GN | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO |  |  | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | 1085 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | APROBADO | 2019-03-07 00:00:00 | 2019-05-02 00:00:00 | INVIERTE | 51815.22 | 54894.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54894.22 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI |  | SI | Ejecución física (C) | NO | NO |  |  | None | 2021-08-02 00:00:00 | 2021-08-31 00:00:00 | 2021-08-02 00:00:00 | 2021-08-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | LA UNION | HUAYNACOTAS | 040804 | -15.0936 | -72.7783 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - NÚCLEO EJECUTOR | NO |  | 2026 | -15.093648333 | -72.778303333 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 54894.22 |  | NO
2263818 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 298436 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA MICROMEDICION DE LA CIUDAD DE AREQUIPA, PROVINCIA, REGION Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GN | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UEI SEDAPAR | 500129 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2014-06-27 00:00:00 | 2015-05-20 00:00:00 | SNIP | 46145307.0 | 31538353.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9126933.67 | NO |  |  |  |  | 201607 | 202210 | 22411419.49 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 39131299.41 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 0.0 | 2021-10-19 11:09:21 | 2015-05-20 00:00:00 | 2023-05-18 00:00:00 | 2021-07-17 00:00:00 | 2022-03-14 00:00:00 | NO | SI | 2023-05-18 16:14:49 | Pendiente de liquidación | AREQUIPA | AREQUIPA | - TODOS - | 040100 |  |  | ALTERNATIVA UNICA ADQUISICION DE MICRO MEDIDORES DE 12 34 1 Y 2 PULGADAS DE DIAMETRO PARA SER CAMBIADOS OBLIGATORIAMENTE POR LOS EXISTENTES EN EL PARQUE DE MEDIDORES DE LA EPS SEDAPAR SA EN CONCORDANCIA CON NORMATIVIDAD INDECOPI | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 1023544 | 2026 | 0.0 | 0.0 |  |  | PENDIENTE | 22411419.49 | 71.0608 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 31538353.16 |  | NO
2328016 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 364402 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA MICROMEDICION DEL CENTRO POBLADO MEJIA, DISTRITO DE MEJIA, PROVINCIA DE ISLAY, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, REGION AREQUIPA | PIP MENOR (SNIP) | GN | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UEI SEDAPAR | 500129 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2016-08-10 00:00:00 | 2016-09-15 00:00:00 | SNIP | 233871.0 | 168226.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46894.75 | NO |  |  |  |  | 202107 | 202203 | 121331.26 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 245201.53 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 0.0 | None | 2016-09-15 00:00:00 | 2022-12-13 00:00:00 | 2021-07-17 00:00:00 | 2022-03-14 00:00:00 | NO | SI | 2023-06-19 14:49:42 | Pendiente de liquidación | AREQUIPA | ISLAY | MEJIA | 040705 | -17.1025 | -71.9066 | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MEDIDORES PARA LA LOCALIDAD DE MEJIA PARA UN PERÍODO DE 5 AÑOS POR CONCEPTO DE PÉRDIDA DE VIDA ÚTIL INSTALACIÓN EN CONEXIONES NUEVAS O REEMPLAZO DE CONEXIONES DEFECTUOSAS | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 2504 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | COMPLETADO_APROXIMADO | 121331.26 | 72.124 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 168226.01 | SEDAPAR S.A. | SI
2715619 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2715619 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL(LA) OPTIMIZACIÓN CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION AA.HH. MIRADOR DEL PACIFICO DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA CAMANA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | 300367 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2025-12-16 00:00:00 | 2025-12-16 00:00:00 | INVIERTE | 1372216.48 | 1372216.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1067977.48 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 304239 | 0.0 | 0.0 | SI | 65947.8 | SI | Expediente técnico (B) | SI | NO |  | 2.55 | 2026-07-21 16:07:47 | 2026-08-03 00:00:00 | 2026-09-16 00:00:00 | 2026-08-03 00:00:00 | 2026-09-16 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CAMANA | SAMUEL PASTOR | 040208 | -16.623 | -72.6782 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - ASOCIACIÓN PÚBLICA PRIVADA (APP),ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -16.622956980403405 | -72.67817632272686 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 1372216.48 |  | NO
2682639 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2682639 | ADQUISICION DE CAMION CISTERNA Y INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO EN EL(LA) SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRTIRAL DE MEJIA DISTRITO DE MEJIA, PROVINCIA ISLAY, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEJIA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEJIA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEJIA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEJIA | 300427 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEJIA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2025-02-21 00:00:00 | 2025-02-25 00:00:00 | INVIERTE | 957010.5 | 957010.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 130474.5 | SI | 812011.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202509 | 202509 | 145000.0 | 0.0 | 0.0 | 681536 | 631535.93 | 0.0 | SI | 13594.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 13.78 | 13.59 | 2026-08-10 15:52:07 | 2025-05-01 00:00:00 | 2026-12-31 00:00:00 | 2025-05-01 00:00:00 | 2026-12-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | ISLAY | MEJIA | 040705 | -17.102 | -71.9064 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -17.102016149280963 | -71.90643024839183 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 145000 | 15.1513 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 13 | 957010.5 | SEDAPAR S.A. | SI
2668461 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2668461 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA DISPOSICIÓN FINAL EN SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE CENTRO POBLADO CAYLLOMA DISTRITO DE CAYLLOMA DE LA PROVINCIA DE CAYLLOMA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYLLOMA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYLLOMA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYLLOMA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYLLOMA | 300399 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYLLOMA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2024-11-13 00:00:00 | 2024-11-27 00:00:00 | INVIERTE | 12813456.77 | 12813456.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12813456.77 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | SI | NO |  | 0.0 | None | 2025-05-01 00:00:00 | 2026-06-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CAYLLOMA | CAYLLOMA | 040505 | -15.187 | -71.7746 | SISTEMA DE AGUA POTABLEConstrucción de cuatro Captación tipo manantial de ladera para un caudal de 25 LS en el sector denominado Waqracucho O4 cercos perimétricos con malla metalica construcción de Línea de conducción 164767 ml con Tubería de PVC de 6 Construcción de un pase aéreo Cámara de romper presión 01 Cámara de Distribución 01 unidades tipo 6 de concreto armado y Reforzamiento Estructural de 02 Reservorios 397 M3 y cerco perimétrico para los reservorios Construcción de Línea de aducción de agua tratada 112244 ML Tubería de PVC NTP 399002 C10 D10320MMConstrucción de Red de distribución TubPVC NTP 399002 C10 D152mm 12439ml Tub PVC NTP 399002C10 D10320mm 85306m Tub PVC NTP 399002 C10 D8010mm 1217798mmTub PVC NTP 399003 C10 D66mm 90798mlTub PVC NTP 399002 C10 D542mm 12520mConstrucción de Conexiones domiciliarias 823 unidades Tubería de PVC y 823 válvulas de control 01 válvulas de aire Válvulas de Purga 4 unidadesSISTEMA DE ALCANTARILLADOConstrucción de Colector Secundario 16409 ML TUBERIA PVCU UF DN200 MM NTP 4435 SN2 Construcción de Conexiones domiciliarias 3292 TUBERIA PVCU UF DN200 MM NTP 4435 SN3Construcción de 233 buzones colectores receptores y construcción de 25 buzones emisores SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUAS RESIDUALES La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del distrito de Caylloma se instalará en un terreno de propiedad del centro poblado de Caylloma y que tiene 350000m2 de área con dimensiones 7000m x 5000mLa Planta de Tratamiento de de Aguas Residuales comprende los siguientes procesosCámara de Rejas DesarenadorTanque Imhoff dobleLechos de secado 02Cajas de distribuciónFiltro biológicos 01Cámara de CloraciónCaseta de Guardianía Cerco Perimétrico metálico con malla olímpica | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 2044 | 2026 | -15.1870180375709 | -71.77460040740846 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 12813456.77 |  | NO
2682044 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2682044 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN AA.HH. SAN ISIDRO DE CENTRO POBLADO PUCCHUN DISTRITO DE MARISCAL CACERES DE LA PROVINCIA DE CAMANA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CACERES | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CACERES - AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CACERES | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CACERES | 300363 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CACERES | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2025-03-27 00:00:00 | 2025-04-11 00:00:00 | INVIERTE | 327516.54 | 376146.76 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1011.71 | NO |  |  |  |  | 202505 | 202512 | 375135.05 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 376146.76 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100 | 99.2 | 2025-10-31 15:31:01 | 2025-04-02 00:00:00 | 2025-11-21 00:00:00 | 2025-05-15 00:00:00 | 2025-06-30 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CAMANA | MARISCAL CACERES | 040204 | -16.5815 | -72.7998 | ADECUADO SERVICIO DE AGUA POTABLELa construcción de línea de conducción de 1663 m camaras para valvulas pruebas desinfección de tuberias Y ADECUACIÓN DE conexion aL RESERVORIO | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 115 | 2026 | -16.581465031374528 | -72.79975695696027 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 375135.05 | 99.731 | 2026 | VIGENTE_CON_RETRASO | Reporte físico con > 6 meses | 296 | 376146.76 |  | NO
2731172 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2731172 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN RESERVORIO R12 DE CENTRO POBLADO SOCABAYA DISTRITO DE SOCABAYA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UEI SEDAPAR | 500129 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA SOCIEDAD ANONIMA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2026-05-27 00:00:00 | 2026-07-01 00:00:00 | INVIERTE | 13467356.02 | 13467356.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13467356.02 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  | None | 2027-02-01 00:00:00 | 2027-12-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | SOCABAYA | 040122 | -16.434 | -71.5375 | La Alternativa 01 se selecciona como la opción técnicoeconómica más eficiente para el proyecto del Reservorio R12 ya que propone un sistema dual Reservorio Elevado DE 700M3 Y Semielevado DE 400 M3 que garantiza la continuidad del servicio de 24 horas mediante una estrategia de ejecución resiliente la construcción previa del reservorio semielevado de 400 m asegura la regulación hídrica para las conexiones actuales durante la demolición de la estructura antigua mitigando riesgos operativos que la Alternativa 02 no cubreModernización Hidráulica Instalación de una nueva Caseta de Válvulas con macromedidores electromagnéticos y sistema de automatización para monitoreo en tiempo realGestión de Riesgos Implementación de un Sistema de Bypass y un plan de contingencia que asegura que las conexiones actuales según SISICOM no sufran cortes durante la obraInfraestructura de Soporte Construcción de una Caseta de Guardianía con áreas técnicas para supervisión y un Cerco Perimétrico reforzado | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 21099 | 2026 | -16.43404050541427 | -71.53753354748501 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 13467356.02 |  | NO
2733617 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2733617 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN PTAR DE CENTRO POBLADO VIRACO DISTRITO DE VIRACO DE LA PROVINCIA DE CASTILLA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VIRACO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VIRACO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VIRACO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VIRACO | 300394 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VIRACO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2026-06-23 00:00:00 | 2026-07-29 00:00:00 | INVIERTE | 11496555.88 | 11496555.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11496555.88 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  | None | 2028-01-01 00:00:00 | 2028-12-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CASTILLA | VIRACO | 040414 | -15.6581 | -72.5246 | 01 Adecuada y suficiente infraestructura para elabastecimiento agua potableRemediación de las 7 captaciones activas existentes resanando muros y losasen un área de 7875 m2 cambiando accesorios e instalación de un cercoperimétrico metálico de longitud 11586 mRenovación de la línea de conducción existente en una longitud de 93927 mcon tubería PVC NTP ISO 1452 PN10 de 110 mmm de diámetro incluyeaccesoriosConstrucción de una Planta de tratamiento de agua potable PTAP en un áreade 21474 m2 incluye 01 Sedimentador 01 filtro lento y 01 cerco perimétricometálico de longitud 11380 m con su respectiva puertaRenovación de reservorio se demolerá el reservorio existente y se construiráun reservorio apoyado de 80 m3 de capacidadRenovación de línea de aducción existente en una longitud de 96356 m contubería PVC de D2 incluye accesorios caja de válvulas de control y de purgaRenovación de red de distribución existente en una longitud de 664625 mcon tubería PVC de D incluye accesorios caja de válvulas de control y depurgaRenovación de 641 conexiones domiciliarias de agua potable con tubería PVCde D12 y una longitud de 217668 mAdquisición de 641 micromedidoresCOMPONENTE 02 Adecuada infraestructura para alcantarillado sanitarioRenovación de colector primario existente en una longitud de 631064 m contubería PVC ISO 4435 S 25 de D160 y 200 mmRenovación de 128 buzones o cámaras de inspección de diferentesprofundidades y diámetro de 120 m incluye renovación de accesoriosRenovación de 569 conexión domiciliaria de alcantarillado con tubería PVC ISO4435 de D 110 mm y una longitud de 2805 mRenovación de emisor existente en una longitud de 112111 m con tuberíaPVC ISO 4435 S 25 de D300 mmCOMPONENTE 03 Planta de tratamiento de aguas residuales en buen estadoy funcionalRemediación del sistema de tratamiento de aguas residuales mediante laconstrucción de una cámara de rejas y Desarenador 01 Tanque IMHOFF 02cámaras de distribución 2 pozos percoladores 01 filtro biológico 01 lecho desacado en un área de 999524 m2 incluye instalación de cerco perimétricode malla galvanizada en un área de 900 m2COMPONENTE 04 El cobro de tarifa de agua cobertura gastos operativosEjecución de 8 talleres de capacitación dirigida al personal administrativo yoperativo que garantice el cobro oportuno de la tarifa de agua y operatividadde los sistemas | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 900 | 2026 | -15.658108630232805 | -72.524574936396 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 11496555.88 |  | NO
2731171 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2731171 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE ATICO DISTRITO DE ATICO DE LA PROVINCIA DE CARAVELI DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UEI SEDAPAR | 500129 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA SOCIEDAD ANONIMA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2026-05-27 00:00:00 | 2026-08-07 00:00:00 | INVIERTE | 39679329.15 | 39679329.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39679329.15 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  | None | 2028-03-01 00:00:00 | 2030-01-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CARAVELI | ATICO | 040303 | -16.2101 | -73.621 | La alternativa técnica única comprende el mejoramiento y ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable de la localidad de Atico mediante la ejecución integral de los componentes de captación tratamiento conducción almacenamiento y distribución con el propósito de garantizar la continuidad calidad y sostenibilidad del servicio conforme a los criterios técnicos del sector saneamiento y la normativa vigenteEn la captación se implementará un pozo tubular de aproximadamente 70 m de profundidad complementado con una cámara de bombeo de concreto armado la instalación de una electrobomba sumergible con capacidad acorde a la demanda proyectadaEl componente de tratamiento comprende la construcción de una Planta de Tratamiento de Agua Potable PTAP con capacidad de 28 Ls y una PTAP tipo compacta destinada al abastecimiento del sector San Antonio y Atico Tradicional cuyo proceso será definido en función de las características físicoquímicas del agua subterránea Para la conducción se instalarán 743508 m de tubería HDPE DN 200 mm incorporando válvulas de aire purga cámaras reguladoras de presión y accesorios hidráulicos además de obras de protección como barraje estructuras y muros de encauzamiento destinados a garantizar la estabilidad de la infraestructura frente a eventos hidrológicosEl sistema de almacenamiento contempla la construcción de tres reservorios apoyados de concreto armado con capacidades de 250 m 350 m y 250 m incluyendo casetas de válvulas guardiania almacenes obras complementarias y cercos perimétricos para la protección de las instalacionesLa línea de aducción estará conformada por 97875 m de tubería PVC diseñada para conducir el agua tratada hacia los reservorios de regulaciónEl componente de distribución comprende la instalación de 2064241 m de redes de agua potable mediante tuberías PVC de diferentes diámetros incorporando válvulas de control hidrantes accesorios y demás elementos requeridos para la adecuada operación hidráulica del sistemaFinalmente se ejecutarán 1442 conexiones domiciliarias de agua potable incluyendo aproximadamente 800802 m de tubería PVC para conexiones garantizando la atención del total de usuarios comprendidos dentro del ámbito de factibilidad vigente de la EPS SEDAPAR SA Asimismo la alternativa considera la integración funcional de todos los componentes existentes y proyectados asegurando el abastecimiento continuo de agua potable durante las 24 horas del día el cumplimiento de los estándares de calidad del agua para consumo humano y la capacidad requerida para atender la demanda actual y futura durante el horizonte de evaluación del proyecto | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 8875 | 2026 | -16.21014290804009 | -73.62102707964165 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 39679329.15 |  | NO
2492231 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2492231 | CREACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE DESAGÜE EN EL ANEXO DE CHAVIÑA DEL DISTRITO DE BELLA UNION - PROVINCIA DE CARAVELI - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA UNION | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA UNION | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA UNION | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA UNION | 300372 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA UNION | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2020-07-12 00:00:00 | 2020-08-06 00:00:00 | INVIERTE | 1689572.35 | 1166249.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 223279.89 | NO |  |  |  |  | 202010 | 202211 | 942969.52 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 1117129.41 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 52.87 | 53.51 | 2022-04-22 10:33:45 | 2020-10-01 00:00:00 | 2025-03-27 00:00:00 | 2020-10-30 00:00:00 | 2021-12-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CARAVELI | BELLA UNION | 040305 | -15.4496 | -74.6576 | El proyecto comprende con las siguientes activadas Instalación de redes de alcantarillado redes de alcantarillado longitud total 312200 ml de suministro e instalación de tubería uf dn 200mm incl Anillo conexiones domiciliarias l800m aprox ccachimbacaja marco y tapa con un total de 16800 unidades Construcción de 59 buzones de concreto de concreto armado d120m alturas h120m 200m 250m e 020 Conexiones domiciliarias de 168 Unidades Instalación de buzones de 59 Unidades Planta de tratamiento de aguas residuales construcción de 01 tanque imhoff de concreto armado con sus respectivas cámaras y suministro e instalación de accesorios construcción de una cámara de lecho de secado de concreto armado con sus respectivas cámaras y suministro e instalación de accesorios construcción de un cerco perimétrico para la protección del tanque imhoff y lecho de sacado y cerco perimétrico Programas de seguridad prevención y mitigación ambiental Capacitación y sensibilización a la población | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA,ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 963 | 2026 | -15.44959994961433 | -74.65761991401546 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 942969.52 | 80.8549 | 2026 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado | 1584 | 1166249.41 |  | NO
2522668 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2522668 | REPARACION DE CAPTACION DE AGUA , GALERIA FILTRANTE, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y CÁMARA DE VÁLVULAS ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BELLA UNION, PROVINCIA CARAVELI, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA UNION | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA UNION | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA UNION | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA UNION | 300372 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA UNION | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2021-06-25 00:00:00 | 2021-07-01 00:00:00 | INVIERTE | 1238378.67 | 1903042.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23349.22 | NO |  |  |  |  | 202108 | 202510 | 1879693.5 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 410000.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 2.7 | 2021-09-29 10:36:36 | 2022-03-15 00:00:00 | 2025-04-15 00:00:00 | 2022-03-15 00:00:00 | 2025-04-15 00:00:00 | NO | SI | 2026-05-21 11:27:06 | Pendiente de liquidación | AREQUIPA | CARAVELI | BELLA UNION | 040305 | -15.4502 | -74.6583 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -15.450168712152308 | -74.65831728835933 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 1879693.5 | 98.7731 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 1903042.72 |  | NO
2182623 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 253697 | MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN EL CENTRO POBLADO DE TOLCONI, DISTRITO DE CHACHAS - CASTILLA - AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCAYMARCA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCAYMARCA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCAYMARCA | UEIMDNA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACHAS | 300384 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACHAS | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2013-03-18 00:00:00 | 2013-06-18 00:00:00 | SNIP | 4323932.0 | 5393569.53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4000.24 | NO |  |  |  |  | 201704 | 202510 | 5389569.29 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | SI | 5074113.89 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 0.6 | 2020-11-27 08:49:19 | 2017-05-25 00:00:00 | 2025-09-30 00:00:00 | 2020-01-08 00:00:00 | 2020-06-08 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CASTILLA | CHACHAS | 040404 | -15.1481 | -72.0725 | SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCIÓN DE 01 CAPTACIÓN DE AGUA el agua se captara de aguas superficiales manantial q10 ltseg se captara hasta un total de 6 ltseg construida en un área de 30 m2 en la coordenada n8 32828762 s81745440 con una cota de 484000 msnm la captación se realizara en una estructura de concreto armado de concreto armado conformado por 02 cajas siendo la primera para el ingreso de agua mediante orificios pasando por una zona de filtrado la segunda como caja de válvulas Para llegar a la zona del proyecto se habilitara 03 km de acceso carrozable LÍNEA DE CONDUCCIÓN De la captación al reservorio se tiene una longitud de 4580 ml la misma que utilizara tubería HDPE de alta densidad DN 63mm c10 ISO 4427 las mismas que irán enterradas adicionalmente se tendrán válvula de purga y cámaras de rompe presión hasta llegar al reservorio RESERVORIO Y CAJA DE VÁLVULAS se construirá un reservorio nuevo de concreto armado fc 210 kgcm2 de forma circular para un Vol70 m3 Ubicado en la cabecera del poblado de Tolcòni en la coordenada n8 32445479 81516590 con una cota 466292 msnm con su respectivo cerco perimétrico para un área de 300 m2 LÍNEA DE ADUCCIÓN se tiene una longitud de 1210 ml la mima que utilizara tubería HDPE de alta densidad DN 90 mm c10 ISO 4427 las mismas que irán enterradas adicionalmente se tendrán válvula de purga RED DE DISTRIBUCIÓN se instalara la red de distribución en una longitud total de 519588 ml la misma que utilizara tubería HDPE de alta densidad DN 63 mm c10 ISO 4427 con sus respectivos accesorios las mismas que irán enterradas adicionalmente se tendrán un acueducto aéreo para cruzar el rio Tolcòni CONEXIONES DOMICILIARIAS Se instalara conexiones domiciliarias para 288 viviendas con material de alta densidad HDPE SISTEMA DE ALCANTARILLADO RED DE DESAGÜE LOCAL Y COLECTORES Comprende la ejecución de 612069 ml de tubería PVC DN 200mm s25 además la construcción de 86 buzones estándar de h 120 m a 320 m también se ha programado 288 conexiones domiciliarias cuenta también con 01 acueducto aéreo de 60 ml PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Se construirá 01 planta compacta con su respectivo cerco perimétrico | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 1872 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | COMPLETADO_APROXIMADO | 5389569.29 | 99.9258 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 5393569.53 |  | NO
2113849 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 140336 | AMPLIACION Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE R-4 EN EL, DISTRITO DE ISLAY - ISLAY - AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEJIA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ISLAY | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ISLAY | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ISLAY | 300426 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ISLAY | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2009-12-15 00:00:00 | 2014-02-15 00:00:00 | SNIP | 4764132.0 | 6165852.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2792.87 | NO |  |  |  |  | 201406 | 202312 | 6163059.4 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 6034507.78 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100 | 100.0 | 2023-02-17 11:52:00 | 2014-06-01 00:00:00 | 2020-10-05 00:00:00 | 2018-06-16 00:00:00 | 2018-12-09 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | ISLAY | ISLAY | 040704 | -16.8946 | -72.1026 | AMPLIACIÓN CONSTRUCCIÓN E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE QUE PERMITIRA MAYORES HORAS DE SERVICIO MEDIANTE ACCION 1A Construcción de obras complementarias en nuevo terreno de reservorio R4 área 2000m2 como cerco perimétrico de 180ml guardianía de 4084m2 y obras complementarias ACCION 2A Ampliación de la capacidad de almacenamiento del volumen de regulación del sistema de agua potable mediante construcción de nuevo RESERVORIO APOYADO R4 DE CONCRETO 245KGCM2 de capacidad de 500M3 con piso de cemento pulido E1 con impermeabilizante CUARTO DE VALVULAS de 5198m2 ACCION 3A Instalación de línea de impulsión de R1 a R4 de 351005ml mediante tubería y accesorios PVC DN 160mm y equipo de bombero de 100HP ACCION 4A Instalación de línea de aducción de R4 a R2 de 283391ml mediante tubería y accesorios PVC DN 160mm ACCIÓN 5A implementación de campaña de educación sanitaria y campaña de gestión mediante CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DEL RECURSO HIDRICO Preparación de plan de sensibilización Evento en OM y reservorio R4 del servicio de agua potable 01 evento CAPACITACIÓN EN USO DEL AGUA Preparación de plan de sensibilización Evaluación de impactos en la salud 01 evento Evento Enfoque participativo para el control de enfermedades diarreicas 02 eventos Evento el Valor Social del Agua 02 eventos CAPACITACIÓN EN HABITOS DE HIGIENE Preparación de plan de sensibilización Evento consumo de alimentos y manos limpias 02 eventos Evento almacenamiento adecuado del agua 02 eventos | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 5985 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 6163059.4 | 99.9547 | 2026 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado | 1283 | 6165852.27 |  | NO
2537819 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2537819 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR LAS ORQUIDEAS DISTRITO DE NICOLAS DE PIEROLA - PROVINCIA DE CAMANA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICOLAS DE PIEROLA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICOLAS DE PIEROLA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICOLAS DE PIEROLA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICOLAS DE PIEROLA | 300364 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICOLAS DE PIEROLA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2021-12-15 00:00:00 | 2021-12-15 00:00:00 | INVIERTE | 288320.79 | 384591.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44837.12 | NO |  |  |  |  | 202204 | 202306 | 339754.48 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 384591.6 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 88.5 | 88.13 | 2023-07-03 11:33:23 | 2022-03-15 00:00:00 | 2024-04-11 00:00:00 | 2022-03-15 00:00:00 | 2024-04-11 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CAMANA | NICOLAS DE PIEROLA | 040205 | -16.5713 | -72.7145 | Explanacion y nivelacion de rasante tramo calle garcilazo de la vega muros de contencion I45 ML RED COLECTORA PRINCIPALBUZONES DE RED COLECTOR PRINCIPAL 12 UNIDADESConexiones domicilirias 60 unidadesseguridad salud y calidad | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 221 | 2026 | -16.571256115206463 | -72.71446379363891 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 339754.48 | 88.3416 | 2026 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado | 1147 | 384591.6 |  | NO
2307759 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 346377 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGUE EN EL ASENTAMIENTO HUMANO PRIMERO DE MAYO, DISTRITO DE SOCABAYA - AREQUIPA - AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | 300352 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2016-02-18 00:00:00 | 2016-09-01 00:00:00 | SNIP | 4273378.0 | 4520391.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 849343.1 | SI | 0.0 | 840000.0 | 9343.1 | 0.0 | 201704 | 202510 | 3671048.88 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 3676286.81 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 80 | 79.12 | 2025-11-07 13:32:01 | 2020-08-03 00:00:00 | 2028-11-24 00:00:00 | 2020-08-03 00:00:00 | 2028-11-24 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | SOCABAYA | 040122 | -16.4689 | -71.5381 | INSTALACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN 33500ML TUBERÍA PVC C10 160MM Ø6 Y EMPALME A RED EXISTENTE TUBERÍA PVC C10 160MM Ø6 Y ACCESORIOS CON CAPACIDAD DE 352 LITROS X SEGUNDO INSTALACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN 429448ML TUBERÍA PVC C10 110MM Ø4 Y ACCESORIOS INSTALACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS EN 504 UND TUBERÍA PVC C10 20MM Ø12 Y ACCESORIOS INSTALACIÓN DE MEDIDORES DE AGUA EN 504 UND INSTALACIÓN DE RED COLECTORA EN 471635ML TUBERÍA PVC 200MM Ø8 Y ACCESORIOS CON CAPACIDAD DE 239 LITROS X SEGUNDO CONSTRUCCIÓN DE BUZONES DE CONCRETO EN 81UND H120 A 200M D120M 04UND H200 A 300M D120M 01UND H300 A 400M D120M 01UND H400 A 550M D120M INSTALACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS EN 504UND TUBERÍA PVC 150MM Ø6 Y ACCESORIOS E IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑA DE EDUCACIÓN SANITARIA Y CAMPAÑA DE GESTIÓN MEDIANTE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 2419 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 3671048.88 | 81.2109 | 2026 | VIGENTE_CON_RETRASO | Reporte físico con > 6 meses | 289 | 4520391.98 |  | NO
2371698 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2371698 | CREACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GAMEZ Y LOCALIDADES DE ZONA SUR DE DISTRITO DE CHARACATO, DISTRITO DE SOCABAYA - PROVINCIA DE AREQUIPA - REGIÓN AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | UF DE LA SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION | UEI DE LA GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | 757 | REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2018-01-04 00:00:00 | 2018-01-10 00:00:00 | INVIERTE | 7811130.4 | 20054803.94 | 100349.4 | 0.0 | 0.0 | 935466.5 | SI | 100000.0 | 300000.0 | 74500.41 | 0.0 | 201804 | 202608 | 17678696.84 | 1266359.09 | 100000.0 | 1540990 | 1348757.23 | 1348757.23 | SI | 4330882.6 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 85.62 | 78.12 | 2026-08-21 09:40:37 | 2019-04-15 00:00:00 | 2028-12-31 00:00:00 | 2019-04-16 00:00:00 | 2026-01-07 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | SOCABAYA | 040122 | -16.4689 | -71.5281 | Creación de una Planta de Tratamiento de Aguas residuales de 20 ltseg con Sistema de Tratamiento Anaeróbico Manto de Lodos y Flujo Ascendente Reactor Aerobio de Lecho Fijo Sumergible y Obras ComplementariasConsiste en reunir los desagües producidos por los AAHH de Characato y Socabaya que se encuentran en sus redes colectoras secundarias existentes luego mediante un colector primario proyectado llevarlos hasta una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR Las aguas tratadas en ésta se verterán a la torrentera Huaylla Colector primario con tubo PVC de 8 850 mlPlanta de tratamiento anaeróbico 1 un Tratamiento preliminar cámara de rejas desarenador cámara desarenadora canaleta Parshall Tratamiento Primario y de acabado Unidad de Reactor UASB Tratamiento Secundario y de acabado Unidad de Reactor Ralfs Reactor Aerobio de Lecho Fijo Sumergible Unidad de Sedimentadores Secundarios Tratamiento Terciario y de acabado Unidad de Sistema de Filtración Unidad de Cámara de Contacto Desinfección Tratamiento Ambiental Cortina ambienta forestación | ADMINISTRACIÓN DIRECTA,ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 32998 | 2026 | -16.4689236 | -71.52806 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 18945055.93 | 94.4664 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 2 | 20054803.94 |  | NO
2513069 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2513069 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL COLECTOR PRINCIPAL DE ALCANTARILLADO ARRAYANES EN LOS DISTRITOS DE AREQUIPA Y SACHACA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UEI SEDAPAR | 500129 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2021-03-01 00:00:00 | 2021-06-28 00:00:00 | INVIERTE | 4859355.63 | 12771761.1 | 255435.0 | 0.0 | 0.0 | 12765742.52 | NO |  |  |  |  | 202304 | 202607 | 76539.58 | 66237.84 | 0.0 | 184914 | 0.0 | 0.0 | NO | 12391730.4 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 | None | 2026-12-01 00:00:00 | 2027-05-31 00:00:00 | 2026-12-01 00:00:00 | 2027-05-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | 040101 | -16.4004 | -71.5352 | ESTA ALTERNATIVA CONSIDERA la instalación de un nuevo colector EL TRAZO INICIA EN EL BUZÓN BZ27 buzon final del colector metropolitana va por la calle Bolívar ingresa por la urb Asís Arrayanes y cruza por terrenos de terceros terrenos agrícolas para continuar su recorrido por la toda la calle cuzco av Fernandini Calle 13 de la Urb El palacio 1era etapa hasta empalmar al colector de Arancota se proyecta que tenga unos 397842 m de longitud y de diámetros entre 450 y 500 mm y 88 Buzones con educación sanitaria | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 40417 | 2026 | -16.40035943999993 | -71.53520723999998 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 142777.42 | 1.1179 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 12771761.1 |  | NO
2473512 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2473512 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE COSTURO,DEL DISTRITO DE VIRACO, PROVINCIA DE CASTILLA - AREQUIPA | INTERVENCIONES IRI | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA |  |  | UEMDNA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VIRACO | 300394 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VIRACO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | APROBADO | 2019-12-16 00:00:00 | 2019-12-16 00:00:00 | INVIERTE | 180784.14 | 678969.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42116.2 | NO |  |  |  |  | 202311 | 202312 | 636853.68 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI |  | SI | Ejecución física (C) | NO | NO |  |  | None | 2022-11-01 00:00:00 | 2022-12-30 00:00:00 | 2022-11-01 00:00:00 | 2022-12-30 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CASTILLA | VIRACO | 040414 | -15.6571 | -72.5245 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -15.657146010616405 | -72.52448635602317 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 636853.68 | 93.797 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 678969.88 |  | NO
2221524 | HISTORICO_SALUD_Y_SANEAMIENTO | 81523 | INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA URBANIZACIÓN POPULAR DE INTERÉS SOCIAL LOS MILAGROS EN EL DISTRITO DE YURA, AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA | 300358 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA | SALUD Y SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO GENERAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2008-04-11 00:00:00 | 2012-08-13 00:00:00 | SNIP | 6321107.0 | 7218966.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15000.0 | NO |  |  |  |  | 201312 | 201610 | 7203966.5 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 7361893.64 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100 | 99.79 | 2026-07-09 12:29:57 | 2013-02-14 00:00:00 | 2025-12-11 00:00:00 | 2013-02-14 00:00:00 | 2025-12-11 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | YURA | 040128 | -16.1602 | -71.6141 | EL PROYECTO SE DESARROLLA EN BASE AL DISEÑO DE LAS REDES PRIMARIAS DEL RESERVORIO N37 LOS LÍMITES DE FACTIBILIDAD Y PRESIONES EN BASE A LAS CUALES SE HA PROPUESTO LAS REDES SECUNDARIAS O DE RELLENO LA INSERCIÓN DE ACCESORIOS QUE PERMITEN EL FLUJO DEL AGUA EN EL SENTIDO PREVISTO CON LOS CAUDALES NECESARIOS Y SUFICIENTES Y CON LAS PRESIONES QUE PERMITAN ATENDER EN CONDICIONES SATISFACTORIAS A LA TOTALIDAD DE LAS VIVIENDAS INSTALADAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO DE LA URBANIZACIÓN POPULAR DE INTERÉS SOCIAL LOS MILAGROS DEL DISTRITO DE YURACOMPRENDE LA CONSTRUCCIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS EN UNA LONGITUD DE 1766873 METROS DE TUBERÍAS DN 315 MM 200 MM Y 110 MM DE CLASE 10 PARA LO CUAL SE TENDRÁN QUE INSTALAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS EN LAS REDES DE AGUA COMO ES LA INSTALACIÓN DE CODOS TEES REDUCCIONES LOS CUALES SE EFECTUARAN EN FIERRO FUNDIDO DE UNIÓN FLEXIBLE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRIFOS CONTRA INCENDIOS Y VÁLVULAS DE REGULACIÓN TAMBIÉN SE HA CONSIDERADO LA CONSTRUCCIÓN DE 4 CÁMARAS ROMPE PRESIÓN PARA EVITAR PRESIONES MUY ALTAS QUE POR TOPOGRAFÍA SON NECESARIAS EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE LA RED DE AGUA POTABLE ASÍ COMO EL SUMINISTRO DE VÁLVULAS TIPO COMPUERTA DE 315 MM 200 MM Y 110 MM CON UNA CANTIDAD DE 100 400 Y 50 UNIDADES RESPECTIVAMENTE ASÍ COMO TAMBIÉN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 30 GRIFOS CONTRA INCENDIOS E INSTALACIÓN DE 951 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE QUE INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOSASIMISMO COMPRENDE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO CON TUBERÍA NTP ISO DE 200 MM CON LA INSTALACIÓN DE 1870448 METROS DE TUBERÍA LA CONSTRUCCIÓN DE 249 BUZONES DE INSPECCIÓN DE 150 METROS DE ALTURA UBICADOS CONVENIENTEMENTE Y LA CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS A CADA USUARIO CON LA EXCAVACIÓN Y SUMINISTRO DE TUBERÍAS DE 160 MM CON UNA LONGITUD DE 475500 METROS Y LA COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS Y CAJAS DE DESAGÜE EN LOS 951 LOTES EXISTENTES POR OTRO LADO SE REALIZARA LA EDUCACIÓN SANITARIA QUE CONSISTE EN UNA SERIE DE TALLERES DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN Y UN PROGRAMA INTENSIVO DE DIFUSIÓN DEL USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DEL AGUA Y ALCANTARILLADO FINALMENTE CON EL PROPÓSITO DE MITIGAR LOS IMPACTOS NEGATIVOS QUE PUEDA OCASIONAR EL PROYECTO EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN SE HA PREVISTO UN PLAN DE MITIGACIÓN Y MONITOREO AMBIENTAL | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 4755 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 7203966.5 | 99.7922 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 45 | 7218966.5 |  | NO
2380308 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2380308 | RENOVACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA URBANIZACIÓN BELLAPAMPA, DISTRITO DE SOCABAYA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA (REPOSICIÓN) | INVERSIONES IOARR | GN | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UF SEDAPAR | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UEI SEDAPAR | 500129 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | APROBADO | 2017-08-22 00:00:00 | 2017-08-22 00:00:00 | INVIERTE | 3976031.92 | 3976031.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3976031.92 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO |  | SI | Expediente técnico (B) | SI | NO |  | 0.0 | None |  |  |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | SOCABAYA | 040122 | -16.4689 | -71.5381 |  |  | NO |  | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 3976031.92 |  | NO
2440484 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2440484 | REHABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD TAURISMA, DISTRITO HUAYNACOTAS, PROVINCIA LA UNION, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INTERVENCIONES IRI | GN | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO |  |  | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | 1085 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | APROBADO | 2019-03-17 00:00:00 | 2019-05-02 00:00:00 | INVIERTE | 270622.08 | 275939.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 272821.95 | NO |  |  |  |  | 202212 | 202212 | 3117.63 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI |  | SI | Ejecución física (C) | NO | NO |  |  | None | 2020-11-15 00:00:00 | 2021-01-28 00:00:00 | 2020-11-15 00:00:00 | 2021-01-28 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | LA UNION | HUAYNACOTAS | 040804 | -15.1747 | -72.8497 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - NÚCLEO EJECUTOR | NO |  | 2026 | -15.174736646 | -72.849714445 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 3117.63 | 1.1298 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 275939.58 |  | NO
2631686 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2631686 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ANEXO DE CONDORCUYO DEL DISTRITO DE SIBAYO DE LA PROVINCIA DE CAYLLOMA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA | UEIMDNA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIBAYO | 300409 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIBAYO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2024-01-31 00:00:00 | 2024-04-19 00:00:00 | INVIERTE | 2353724.61 | 2635579.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2634079.66 | NO |  |  |  |  | 202605 | 202605 | 0.0 | 1500.0 | 107038.0 | 1500 | 1500.0 | 1500.0 | NO | 2378038.14 | SI | Expediente técnico (B) | NO | NO |  |  | None | 2024-05-01 00:00:00 | 2024-09-01 00:00:00 | 2024-05-01 00:00:00 | 2024-09-01 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CAYLLOMA | SIBAYO | 040515 | -15.3122 | -71.6114 | sistema de agua potable cuenta con CAPTACIÓN TIPO LADERA Se hará una estructura de concreto de un área de 3687 m2 el cual tendrá los componentes de una cámara húmeda una cámara seca filtro de grava seleccionada LÍNEA DE CONDUCCIÓN Se ara una línea conducción hacia el reservorio de material DE HPE NTP 4427 D2 en cual tiene 632500 ml RESERVORIO Estructura de concreto armado con capacidad de almacenamiento de 1000 m3 el cual cuenta con un área de 1525 m2 Tiene los siguientes componentes área de cloración almacenamiento de agua caja de válvulas y de control REDES DE AGUA POTABLE Red de distribución de material de PVC UF ISO 4422 DE D 15 para el abastecimiento de agua potable hacia las conexiones domiciliarias el cual tiene una longitud 134350ml CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE En centro poblado Condorcuyo existen 63 viviendas en la zona los cuales se les dejara el punto de agua potable los cuales contaran en tubería una longitud 13545ml de pulgada de pvc REDES DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS En centro poblado Condorcuyo por la cantidad de viviendas existentes en la zona presentará una red colectora de aguas residuales las cuales tendrán un longitud 111850 ml que conducirá hacia una planta de tratamiento ubicada CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE En centro poblado Condorcuyo existen 63 viviendas en la zona los cuales se les dejara el punto de agua potable los cuales contaran en tubería una longitud 21105 ml de 4 pulgada de pvc PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES La planta de tratamiento se encuentra en el punto más bajo del anexo de condorcuyo el cual serviría para tratar aguas residuales Se tendrá un área de uso de ESO m2 los cuales se estarán dividiendo en lechado de secado desarenador tanque séptico cámara de rejas pozo de percolación caja de registro área libre almacén CAPACITACION en educación sanitaria y gestión del servicio | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 245 | 2026 | -15.312178429997775 | -71.61142780016027 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 1500 | 0.056913 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 2635579.66 |  | NO
2686625 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2686625 | CREACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA URBANIZACIÓN POPULAR DE INTERÉS SOCIAL CARMEN II CONGATA DEL DISTRITO DE UCHUMAYO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO | UEI - gdu DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO | 300354 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | ACTIVO | VIABLE | 2025-03-18 00:00:00 | 2025-03-18 00:00:00 | INVIERTE | 1248029.62 | 1248029.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1248029.62 | SI |  | 1248030.0 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO | 1090047.15 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 | None | 2026-07-01 00:00:00 | 2027-10-01 00:00:00 | 2026-07-01 00:00:00 | 2027-10-01 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | UCHUMAYO | 040124 | -16.4411 | -71.6246 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL INSTALACIÓN DE TUBERÍAS EN UNA LONGITUD DE 57655 M CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN ÁREA DE 230 M2 CONSTRUCCIÓN DE BUZONES SUMIDEROS YO REJILLAS EN ÁREA DE 8666 M2 Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y CONCRETO EN ÁREA DE 69186 M2 | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 472 | 2026 | -16.441066194031265 | -71.62455705982077 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 1248029.62 |  | NO
2664142 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2664142 | CONSTRUCCION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO EN EL(LA) MANZANA L DE LA ASOC. DE VIVIENDA GUARDIA REPUBLICANA, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | 300334 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-10-29 00:00:00 | INVIERTE | 224702.43 | 512185.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 110462.49 | SI | 512185.0 | 6000.0 | 7249.49 | 0.0 | 202602 | 202608 | 0.0 | 248424.57 | 0.0 | 401723 | 401720.52 | 388870.52 | SI | 50034.8 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 82.95 | 81.07 | 2026-08-11 15:48:43 | 2025-04-03 00:00:00 | 2028-12-31 00:00:00 | 2026-06-01 00:00:00 | 2026-08-09 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | 040104 | -16.3188 | -71.5942 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -16.318815186866225 | -71.59422999147834 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 248424.57 | 48.5029 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 12 | 512185.49 |  | NO
2665508 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2665508 | CONSTRUCCION DE CAMARA DE TRATAMIENTO EN EL(LA) PTAP DE SANTA ISABEL DE SIGUAS DEL DISTRITO DE SANTA ISABEL DE SIGUAS, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ISABEL DE SIGUAS | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ISABEL DE SIGUAS | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ISABEL DE SIGUAS | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ISABEL DE SIGUAS | 300350 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ISABEL DE SIGUAS | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2024-10-21 00:00:00 | 2024-10-22 00:00:00 | INVIERTE | 96340.92 | 144266.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5500.53 | SI | 30254.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202506 | 202509 | 114012.9 | 0.0 | 0.0 | 24753 | 0.0 | 0.0 | SI | 16180.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 78.57 | 79.03 | 2026-04-10 19:40:46 | 2024-08-19 00:00:00 | 2026-06-30 00:00:00 | 2025-06-09 00:00:00 | 2025-07-08 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | SANTA ISABEL DE SIGUAS | 040120 | -16.3199 | -72.0987 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -16.31987703353407 | -72.09868712627652 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 114012.9 | 79.0294 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 135 | 144266.43 |  | NO
2689083 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2689083 | CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN AAHH SAN LUIS, 9 DE FEBRERO, PIE DE LA CUESTA I, PIE DE LA CUESTA II, SOCAVON Y EL PASTO DISTRITO DE VITOR DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VITOR | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VITOR | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VITOR | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VITOR | 300355 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VITOR | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2025-04-03 00:00:00 | 2025-12-30 00:00:00 | INVIERTE | 10934159.07 | 10934159.07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10934159.07 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO |  | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | NO | NO |  |  | None | 2026-02-01 00:00:00 | 2026-07-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | VITOR | 040125 | -16.4669 | -71.9154 | CONSTRUCCION DE 12 UBS CON ARRASTRE HIDRAULICO EN AAHH SOCAVON CONSTRUCCION DE 12 UBS CON ARRASTRE HIDRAULICO EN AAHH EL PASTO CONSTRUCCION DE 68 UBS CON ARRASTRE HIDRAULICO EN AAHH PIE DE LA CUESTA I Y PIE DE LA CUESTA II CONSTRUCCION DE 60 CONEXIONES DOMICILIARIAS INC ALCANTARILLADO EN AAHH SAN LUIS CONSTRUCCION DE 65 CONEXIONES DOMICILIARIAS INC ALCANTARILLADO EN AAHH 9 DE FEBRERO CONSTRUCCION DE 1 PTAR ADQUISICION DE 1 TERRENO PARA PTAR IMPLEMENTACION DE CAPACITACION PARA LA GESTION DEL SERVICIO | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - OBRAS POR IMPUESTOS | NO | 217 | 2026 | -16.466875828866485 | -71.91536934689742 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 10934159.07 |  | NO
2698886 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2698886 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE TARUCANI DISTRITO DE SAN JUAN DE TARUCANI DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE TARUCANI | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE TARUCANI | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE TARUCANI | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE TARUCANI | 300349 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE TARUCANI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2025-11-11 00:00:00 | 2025-12-31 00:00:00 | INVIERTE | 4027220.79 | 4027220.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4027220.79 | SI |  | 0.0 | 402722.0 | 2819054.0 |  |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | SI | NO |  | 0.0 | None | 2026-05-01 00:00:00 | 2026-12-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | SAN JUAN DE TARUCANI | 040119 | -16.1835 | -71.0604 | MEDIO FUNDAMENTAL 01 EFICIENTE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO ACCIÓN 01 CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN SUPERFICIAL CAPTACION POR MANANTIAL ACCIÓN 02 CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓNACCIÓN 03 CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO ACCIÓN 04 CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ADUCCIÓN ACCIÓN 05 CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ACCIÓN 06 CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE MEDIO FUNDAMENTAL 02 EFICIENTE SISTEMA DE ALCANTARILLADOS PARA ZONAS CONCENTRADAS ACCIÓN 07 CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PRIMARIO CON SUS RESPECTIVOS BUZONES DE INSPECCIÓN ACCIÓN 08 CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO MEDIO FUNDAMENTAL 03 EFICIENTE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ACCIÓN 09 CONSTRUCCIÓN DE PTAR ACCIÓN 10 CONSTRUCCIÓN DE EMISOR INGRESO A PTAR MEDIO FUNDAMENTAL 04 ADECUADOS NIVELES DE EDUCACIÓN SANITARIA ACCIÓN 11 IMPLEMENTACION DE CAPACIDAD HUMANA PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA MEDIO FUNDAMENTAL 05 ADECUADAS CAPACIDADES DE GESTION DEL SERVICIO ACCIÓN 12 IMPLEMENTACION DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL PLAN DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DEL SERVICIO | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 308 | 2026 | -16.18347397060527 | -71.06044683593629 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 4027220.79 |  | NO
2664881 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2664881 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA SAN JERONIMO Y SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA SAN JERONIMO DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR | 300339 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2024-11-07 00:00:00 | 2025-06-23 00:00:00 | INVIERTE | 23281787.62 | 23142930.04 | 138857.58 | 0.0 | 0.0 | 22713982.09 | SI | 22577240.0 | 2154236.0 | 1265148.0 | 2358457.0 | 202512 | 202608 | 52390.53 | 96145.79 | 0.0 | 515415 | 515414.72 | 515414.72 | NO | 21933957.79 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 | None | 2027-01-14 00:00:00 | 2028-02-17 00:00:00 | 2027-01-14 00:00:00 | 2028-02-17 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | MARIANO MELGAR | 040109 | -16.3926 | -71.4809 | SISTEMA DE AGUA Construcción de redes de agua potable con tubería PVC de 90 y 110 mm en 1320957 m Construcción conexiones domiciliarias con tubería PVC de en 6285 m colocación de 1257 conexiones domiciliarias colocación de 57 valvulas de compuerta y 2 grifos de incendios SISTEMA DE ALCANTARILLADO Construcción de sistema de alcantarillado con tubería PVC S25 de 200 mm en 1261521 m Construcción de conexiones domiciliarias con tubería PVC S25 de 160 mm en 685065 m colocación de 1257 conexiones domiciliarias y 214 buzones CAPACITACION Y SENSIBILIZACION Se propone la realización de talleres de capacitación y sensibilización con participación de toda la población de la Asociación de Vivienda San Jerónimo | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 6354 | 2026 | -16.392621697637654 | -71.48087649314763 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 148536.32 | 0.64182 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 23142930.04 |  | NO
2597344 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2597344 | AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN ANEXO DE ARASQUI DISTRITO DE CHAPARRA DE LA PROVINCIA DE CARAVELI DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAPARRA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAPARRA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAPARRA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAPARRA | 300375 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAPARRA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2023-06-06 00:00:00 | 2023-06-27 00:00:00 | INVIERTE | 301740.14 | 301740.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 301740.14 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  | None | 2023-07-01 00:00:00 | 2023-10-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CARAVELI | CHAPARRA | 040308 | -15.7028 | -73.8253 | LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON 21683 ML CON TUBERIA PVC DE 63MM ASI COMO 16 UND DE CONEXIONES DOMICILIARIAS QUE COMTEMPLA CAJA DE REGISTRO YVALVULA MEDIDOR DE AGUA ASI COMO TAMBIEN 3 VALVULAS COMPUERTAS DE 63MM 1 VALVULAS DE AIRE DE FIERRO FUNDIDO DE 63MM SE CONSTRUIRA VEREDA DE CONCRETO DE 1MX1M COMO PROTECCION DE CAJAS DE REGISTRO DE AGUA Y DESAGUE LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN 2660ML CON TUBERIAS DE 8 Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN 16 VIVIENDAS Y DESARROLLO DE 2 CAPACITACIONES A LA JAAS DEL ANEXO DE ARASQUI EN FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 2043 | 2026 | -15.702814945801085 | -73.82532640683375 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 301740.14 |  | NO
2462949 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2462949 | CONSTRUCCION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL PUEBLO TRADICIONAL DE ZAMÁCOLA - AMPLIACIÓN ZAMACOLA DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | 300334 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2019-09-25 00:00:00 | 2019-09-26 00:00:00 | INVIERTE | 121279.78 | 209107.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6870.39 | SI | 9308.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202010 | 202411 | 199799.24 | 0.0 | 0.0 | 2438 | 2438.0 | 0.0 | SI | 22373.61 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100 | 97.56 | 2026-08-05 12:01:44 | 2019-11-19 00:00:00 | 2026-12-31 00:00:00 | 2020-12-11 00:00:00 | 2021-01-24 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | 040104 | -16.3772 | -71.5604 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -16.3772335 | -71.56043 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 199799.24 | 95.5485 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 18 | 209107.63 |  | NO
2720082 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2720082 | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO, RED DE DISTRIBUCION Y BUZON EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA PRIMERA CUADRA DE LA AVENIDA SANTA ROSA DEL CENTRO POBLADO SEMI RURAL PACHACUTEC DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | 300334 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2026-02-05 00:00:00 | 2026-02-05 00:00:00 | INVIERTE | 62896.45 | 62896.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52896.45 | SI | 62896.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10000 | 10000.0 | 0.0 | NO |  | NO |  | SI | NO |  | 0.0 | None | 2026-03-01 00:00:00 | 2026-06-30 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | 040104 | -16.386 | -71.5706 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -16.385971 | -71.57061 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 62896.45 |  | NO
2624554 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2624554 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN Y ALCANTARILLADO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO ASOCIACION DE VIVIENDA EL AZUFRAL Y JUAN MANUEL GUILLEN, DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | 300334 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2023-12-06 00:00:00 | 2024-05-13 00:00:00 | INVIERTE | 2250464.84 | 2231263.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87545.42 | SI | 1500000.0 | 670135.63 | 30622.36 | 0.0 | 202509 | 202608 | 48676.02 | 1253028.58 | 0.0 | 2095042 | 2066580.79 | 2050848.76 | SI | 2249434.01 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 54.87 | 54.93 | 2026-08-12 10:06:18 | 2024-10-14 00:00:00 | 2028-12-30 00:00:00 | 2026-04-20 00:00:00 | 2026-08-17 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | 040104 | -16.3503 | -71.5564 | ACCIÓN 11 IMPLEMENTACIÓN DE LÍNEA DE ADUCCIÓN DE 99000 ML ACCIÓN 12 IMPLEMENTACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE 122333 ML ACCIÓN 13 INSTALACIÓN DE 2 GRIFOS PARA INCENDIOSACCIÓN 21 IMPLEMENTACIÓN DE 143 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLEACCIÓN 31 IMPLEMENTACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN 122333 MLOACCIÓN 32 CONSTRUCCIÓN DE 26 UNID BUZONES DE ALCANTARILLADO ACCIÓN 41 IMPLEMENTACIÓN DE 143 CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADOACCIÓN 52 CAPACITACIÓN EN CAPACIDAD HUMANA | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 543 | 2026 | -16.350265771932953 | -71.55638810861427 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 1301704.6 | 58.3394 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 11 | 2231263.44 |  | NO
2519849 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2519849 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA DISPOSICION FINAL EN LOS CENTROS POBLADOS DE CHAPI Y TASATA DEL DISTRITO DE POLOBAYA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO |  | 300344 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POLOBAYA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2021-05-25 00:00:00 | 2021-09-07 00:00:00 | INVIERTE | 4559318.47 | 4559318.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3742153.94 | NO |  |  |  |  | 202112 | 202312 | 817164.53 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  | None | 2021-10-01 00:00:00 | 2022-09-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | POLOBAYA | 040114 | -16.5739 | -71.3591 | CAPTACIÓN DE AGUA Totorani con concreto FC175 KGCM2 y acero de refuerzo FY4200 Kgcm2 LINEA DE CONDUCCIÓN A PTAP con Tubería PVC UF SN2 D 8 PTAP Planta de Tratamiento de Agua Potable con cámara de ingreso floculadores sedimentador filtros y unidad de desinfección LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE con tubería PE 100 HDPE NTP ISO 4427 PN 12 SDR 11 3 y tubo PE 100 HDPE NTP ISO 4427 PN 12 SDR 11 2 RESERVORIOS de Concreto fc210 kgcm2 con Instalaciones hidromecánicas y Caseta de Válvulas RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE con tubería C10 PVC 1 COLECTORES SECUNDARIOS con Tubería PVCU UF NTP ISO 4435 SERIE 25 DN200MM INCL ANILLO 2 DESPERD RED DE ALCANTARILLADO con buzones de concreto H280M D120 TAPA y Tubería PVCU UF NTP ISO 4435 SERIE 25 DN 4 2 DESPERD PTAR Planta de Tratamiento de Aguas Residuales con Tanques IMHOFF lecho de secado filtros biológicos y sistema de evacuación de agua tratada 31 Capacitaciones en gestión y educación sanitaria | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 437 | 2026 | -16.573864089953478 | -71.35907290212677 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 817164.53 | 17.923 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 4559318.47 |  | NO
2146547 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 187539 | INSTALACION DEL SISTEMA DE DESAGUE EN EL CENTRO POBLADO MENOR SANTA MARIA DE LA COLINA, DISTRITO DE MAJES - CAYLLOMA - AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES | UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES | 300414 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2011-09-02 00:00:00 | 2011-09-09 00:00:00 | SNIP | 6460052.0 | 6488638.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NO |  |  |  |  | 201203 | 201412 | 6488638.41 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 9460052.0 | SI | Ejecución física (C) | NO | NO |  |  | None | 2012-07-05 00:00:00 | 2013-07-07 00:00:00 | 2012-07-05 00:00:00 | 2013-07-07 00:00:00 | NO | SI | 2025-10-28 10:28:43 | Pendiente de liquidación | AREQUIPA | CAYLLOMA | MAJES | 040520 | -16.3243 | -72.2878 | El estudio comprende la construcción de un Sistema de Desagüe redes conexiones domiciliarias y la construcción de una planta de Tratamiento Compacta Ubicación Planta de Tratamiento Compacta 80161764 E 819049758 S1 INSTALACION DE LAS REDES DE DESAGUERedes de Desagüe Se proyecta la realización de obras provisionales trabajos preliminares en una longitud de 1372124 m y movimiento de tierras Suministro e Instalación de Tuberías de Desagüe La tubería proyectada es de PVC ISO 4435 S25 de DN 200 MM La cual será instalada en una longitud de 1372124 mConstrucción De Buzones Se colocarán 169 buzones Tipo I con H 120 150 m También se colocarán 13 buzones Tipo I H 151 300 mConexiones Domiciliarias La conexión es de LP 600 M y en total son 829 conexiones2 CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO COMPACTALa Planta de Tratamiento es Compacta e incluye los siguientes procesosTratamiento primario con eliminación de los sólidos sedimentables y material flotanteReactores circulares con difusores de microburbujaTratamiento secundario de tipo biológico para la eliminación de materia orgánica no sedimentable y disueltaSedimentador Compacto de alta tasa con lamelas a 60 de polipropileno resistentes a los rayos UV de primera calidad de 1 mt de altura en verticalAcumulador de LodosConcentración de barros aerobicamenteDisposición final de barros aereadosDesinfección estricta para la disminución de los organismos patógenos a valores sin riesgos para la salud humana con lámparas UVConstrucción de Cerco Perimétrico3 SENSIBILIZACIONTalleres de educación sanitaria para la población | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 4145 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 6488638.41 | 100 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 6488638.41 |  | NO
2472278 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2472278 | CONSTRUCCION DE COLECTOR PRIMARIO Y BUZON EN EL(LA) ALCANTARILLADO DEL ASENTAMIENTO HUMANO SEÑOR DE LA BUENA ESPERANZA ASENTAMIENTO HUMANO BUENA ESPERANZA DISTRITO DE NICOLAS DE PIEROLA, PROVINCIA CAMANA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICOLAS DE PIEROLA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICOLAS DE PIEROLA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICOLAS DE PIEROLA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICOLAS DE PIEROLA | 300364 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICOLAS DE PIEROLA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2019-12-08 00:00:00 | 2019-12-09 00:00:00 | INVIERTE | 164083.92 | 168723.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6470.32 | NO |  |  |  |  | 202001 | 202103 | 162253.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 15000.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100 | 98.22 | 2021-09-01 12:50:04 | 2020-01-14 00:00:00 | 2020-03-14 00:00:00 | 2020-01-14 00:00:00 | 2020-03-14 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CAMANA | NICOLAS DE PIEROLA | 040205 | -16.5672 | -72.7159 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -16.56724998725804 | -72.71586685700645 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 162253 | 96.1651 | 2026 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado | 1817 | 168723.32 |  | NO
2482247 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2482247 | REPARACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL(LA) PRIMERA CUADRA DE LA CALLE PRINCIPAL DEL AA.HH. 28 DE JULIO DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA CAMANA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | 300367 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2020-02-21 00:00:00 | 2020-02-21 00:00:00 | INVIERTE | 55133.58 | 55133.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15002.38 | NO |  |  |  |  | 202007 | 202009 | 40131.2 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 3925.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100 | 100.0 | 2022-12-28 00:19:13 | 2020-03-04 00:00:00 | 2024-01-03 00:00:00 | 2020-03-04 00:00:00 | 2024-01-03 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CAMANA | SAMUEL PASTOR | 040208 | -16.614 | -72.6993 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -16.61397692580103 | -72.69934998774383 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 40131.2 | 72.789 | 2026 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado | 1334 | 55133.58 |  | NO
2084038 | HISTORICO_SALUD_Y_SANEAMIENTO | 93719 | MEJORAMIENTO DEL PARQUE INFANTIL Y BARANDAS DE SEGURIDAD EN EL P.J. PATASAGUA ALTO, DISTRITO DE TIABAYA - AREQUIPA - AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIABAYA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIABAYA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIABAYA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIABAYA | 300353 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIABAYA | SALUD Y SANEAMIENTO | PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE | PARQUES Y JARDINES |  | ACTIVO | VIABLE | 2008-08-11 00:00:00 | 2008-10-30 00:00:00 | SNIP | 72033.0 | 72033.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9703.18 | NO |  |  |  |  | 200907 | 202208 | 62329.82 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO | 0.0 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 | None |  |  |  |  | NO | SI | 2022-04-22 12:01:27 | Pendiente de liquidación | AREQUIPA | AREQUIPA | TIABAYA | 040123 | -16.4632 | -71.6049 | Barandas metálicas 650ml 3 asientos de concreto armado 90 ml de enrejado de tipo colonial 150m2 sembrado de gras 01 pérgola traslado y mantenimiento de juegos infantiles 01 tobogán infantil |  | NO | 300 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 62329.82 | 86.5295 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 72033 |  | NO
2573656 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2573656 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SUBTERRANEO EN EL(LA) KM 161.800 Y KM 161.900 DEL TRAMO FERROCARRIL MOLLENDO AREQUIPA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO VIRGEN DE LAS PEÑAS DISTRITO DE TIABAYA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIABAYA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIABAYA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIABAYA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIABAYA | 300353 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIABAYA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | ACTIVO | APROBADO | 2023-02-07 00:00:00 | 2023-02-10 00:00:00 | INVIERTE | 61084.71 | 132478.42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20231.37 | NO |  |  |  |  | 202308 | 202312 | 112247.05 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 6615.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 89.18 | 84.73 | 2026-05-25 16:05:00 | 2023-06-12 00:00:00 | 2024-02-05 00:00:00 | 2023-07-04 00:00:00 | 2023-09-18 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | TIABAYA | 040123 | -16.4566 | -71.5995 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -16.456646288482915 | -71.59952511512643 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 112247.05 | 84.7286 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 90 | 132478.42 |  | NO
2189060 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 244802 | INSTALACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CIRCUITO DEL RESERVORIO N-38, DEL CONO NORTE, DISTRITO DE YURA - AREQUIPA - AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA | 300358 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2012-12-14 00:00:00 | 2013-11-14 00:00:00 | SNIP | 9969797.0 | 18392825.13 | 45881.53 | 0.0 | 0.0 | 9606068.42 | SI | 2800.0 | 355000.0 | 250000.0 | 250000.0 | 201403 | 202511 | 8829838.24 | 0.0 | 0.0 | 2800 | 2800.0 | 2800.0 | SI | 9969797.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 48.41 | 47.39 | 2026-08-14 10:38:50 | 2014-05-05 00:00:00 | 2031-02-04 00:00:00 | 2026-02-16 00:00:00 | 2026-08-14 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | YURA | 040128 | -16.1602 | -71.6141 | Adecuada infraestructura mayor y menor de agua potable CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO V2500M3 de tanque concreto armado CASETA DE VALVULAS CASETA DE GUARDIANIA la caseta tiene un área de construcción de 30 m LINEA DE ADUCCION DN200MM Se tiene 1700m en línea de aducción desde el Reservorio hasta el ingreso de las Asociaciones con diámetros de 200 a 315mm VIA DE ACCESO la vía de acceso es de 110ml la plataforma quedara a un nivel de subbase LINEA DE ALIMENTACION A N38 línea de alimentación tubería de 460mm en una longitud 690m CERCO PERIMETRICO l23203 Long 232m cerco conformado de cimientos corridos muro ladrillo caravista columnas y vigas de concreto armado tarrajeado REDES DE AGUA Abelardo Q Talleres PIP Redes de Agua Abelardo Q 10404m y Talleres PIP 9058 m CONEXIONES DOMICILIARIAS AGUA conexiones 100 443 und en Abelardo Q y 50 196 und en Talleres PIP SUMINISTRO ELECTRICO DE MEDIA TENSION Adecuada infraestructura menor de desagüe LINEA DE DESAGUE Y REBOSE DE RESERVORIO línea de desagüe en 135 ml REDES DE DESAGUE Abelardo Q Talleres PIP Redes de desagüe Abelardo Q 9014m y talleres PIP 8090m CONEXIONES DOMICILIARIAS DESAGUE conexiones 100 443 und en Abelardo Q y 50 196 und en Talleres PIP Adecuada Educación Sanitaria sobre prácticas de higiene CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN DE EDUCACIÓN SANITARIA Se realizará campañas de sensibilización a la población por parte de la Municipalidad en lo que es la preparación en gestión del recurso hídrico y adiestramiento en el uso del agua e higiene es decir se hará una evaluación en lo que es el impacto en la salud así como enfoques participativos para el control de enfermedades diarreicas entre otros | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 7266 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 8829838.24 | 48.007 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 9 | 18392825.13 |  | NO
2552493 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2552493 | RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION EN EL(LA) SERVICIO AGUA POTABLE AV INDEPENDENCIA DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UEI SEDAPAR | 500129 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2022-05-27 00:00:00 | 2022-06-03 00:00:00 | INVIERTE | 1208582.89 | 2869012.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2594920.26 | NO |  |  |  |  | 202304 | 202607 | 29491.53 | 435.7 | 500000.0 | 244601 | 0.0 | 0.0 | SI | 256433.28 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO | 0 | 1.21 | 2026-07-17 12:50:48 | 2022-07-27 00:00:00 | 2026-09-30 00:00:00 | 2022-07-27 00:00:00 | 2026-09-30 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | 040101 | -16.4112 | -71.5358 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -16.41118720193143 | -71.53576789947392 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 29927.23 | 1.0431 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 37 | 2869012.79 |  | NO
2535082 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2535082 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE MACHAGUAY DEL DISTRITO DE MACHAGUAY - PROVINCIA DE CASTILLA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAMANA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACHAGUAY | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACHAGUAY | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACHAGUAY | 300388 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACHAGUAY | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2021-11-17 00:00:00 | 2021-12-10 00:00:00 | INVIERTE | 5697694.3 | 7519175.76 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 431870.95 | SI | 200000.0 | 231871.0 | 0.0 | 0.0 | 202305 | 202511 | 7087304.81 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 7519175.76 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 85.82 | 86.32 | 2026-06-11 11:41:55 | 2023-02-01 00:00:00 | 2027-02-03 00:00:00 | 2023-11-13 00:00:00 | 2024-12-04 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CASTILLA | MACHAGUAY | 040408 | -15.6501 | -72.5054 | Construcción de un reservorio Construcción de una cámara de cloración caja de válvulas de entrada caja de válvulas de salida y una caja de válvulas de rebose como estructuras adicionales al reservorio proyectado Construcción de un cerco perimétrico metálico todo el reservorio Implementación de un nuevo sistema de agua potable de PVC que comprenda una línea de conducción desde la captación hasta el reservorio una línea de aducción que conecte el reservorio hasta las redes de distribución y las redes de distribución que comprenda la tubería principal de agua con los ramales de distribución y conexiones domiciliarias Reconstrucción de la captación de manantial de fondo con su respectivo cerco perimétrico con malla cocada Implementación de un nuevo sistema de alcantarillado de PVC que comprenda las redes de recolección como las conexiones domiciliarias el ramal colector tubería principal de alcantarillado también la línea de emisor que conduzca la línea de desagüe hasta la planta de tratamiento de aguas residuales Implementación de un sistema de aguas residuales para el sector el Barranquillo con un biodigestor general para todos los beneficiarios Construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales Construcción de una cobertura y cerco perimétrico metálico que permita proteger la planta de tratamiento de aguas residuales Capacitación de la organización comunal | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 494 | 2026 | -15.650114721656916 | -72.50542952441674 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 7087304.81 | 94.2564 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 73 | 7519175.76 |  | NO
2372057 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 385658 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS CENTROS POBLADOS DE PAPACHACRA, CARMEN ALTO, CHIRINGAY, AYACOTO COLLPANCA, CANCHALCA DEL DISTRITO DE CHUQUIBAMBA, PROVINCIA DE CONDESUYOS - AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDESUYOS | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDESUYOS | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDESUYOS | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDESUYOS | 300415 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDESUYOS - CHUQUIBAMBA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2017-06-08 00:00:00 | 2017-06-09 00:00:00 | SNIP | 9507838.0 | 9507838.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9507838.0 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 9507838.0 | SI | Expediente técnico (B) | SI | NO |  | 0.0 | None | 2025-12-23 00:00:00 | 2029-05-16 00:00:00 | 2025-12-23 00:00:00 | 2029-05-16 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CONDESUYOS | CHUQUIBAMBA | 040601 | -16.0369 | -72.7997 | El estudio comprende La instalación del sistema de alcantarillado con TUBERIA PVC UF DN 200MM 3 DESP ISO 4435 S25 con sus respectivas conexiones domiciliarias La instalación de la red de distribución para el sistema de agua potable con TUBERIA PVC C 10 UF DN 63MM 3 DESP ISO 4422 con sus respectivas Instalaciones Domiciliarias cajas de válvulas y accesorios La construcción de 02 reservorios de concreto armado con una capacidad de almacenamiento de 65 m3 cada uno incluyendo la caseta de válvulas y cerco perimétrico La instalación de Buzones de concreto con una altura variable en función de la pendiente construcción de un acueducto mitigación ambiental durante la ejecución del proyecto Capacitación sanitaria para los usuarios y beneficiarios del proyecto y capacitación para los de la Junta Administradora de Agua y Saneamiento | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1628 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 9507838 |  | NO
2226431 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 246681 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE CHALHUANCA DEL DISTRITO DE YANQUE, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANQUE | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANQUE | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANQUE | 300413 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANQUE | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2013-01-04 00:00:00 | 2013-01-15 00:00:00 | SNIP | 2768606.0 | 3177218.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61907.0 | NO |  |  |  |  | 201307 | 201812 | 3115311.47 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 2839135.78 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 0.0 | None | 2014-06-03 00:00:00 | 2015-12-31 00:00:00 | 2014-06-03 00:00:00 | 2015-12-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CAYLLOMA | YANQUE | 040519 | -15.7171 | -71.3194 | PARA AGUA POTABLE Construcción de 01 cámara de captación de tipo ladera que captara aguas de manantial mamachi ubicado en la estancia Umañoca a 4 km del centro poblado de Chalhuanca Línea De Conducción Y Aducción 3890 m de líneas de conducción con tuberías PVC ISO DN 90 MM C75 y 118 m de linea de aducción con tubos de PVC ISO DN 110 MM C75 Reservorio De 4000 M3 reservorio de concreto armado y caseta de válvulas para controlar y realizar mantenimiento con volumen de almacenamiento de 40 m3 de capacidad Red De Distribución Las redes de distribución están compuestas por tuberías de tipo PVC ISO 4422 y varían sus diámetros de 63mm 90mm con longitudes de 2103 m 1467 m respectivamente Se está contemplando el uso de 03 hidrantes contra incendio con su respectiva válvula de control Conexiones domiciliarias Se plantea 240 conexiones domiciliarias de los cuales 230 son para uso doméstico 08 para uso estatal o público y 02 para uso comercial PARA SANEAMIENTO Sistema de alcantarillado Se instalaran 3522 m de red de alcantarillado 56 buzones de inspección 240 conexiones a la red de alcantarillado 640 m de la red emisor 08 buzones de inspección en la red del emisor Planta de tratamiento de aguas residuales se construirá una PTAR mediante lagunas facultativas el cual constara de 01 camara de reajas 01 camara de distribución de caudales 11 buzones de inspección 02 camaras de control en salida de la lguna 415 m de tubería en zona de tratamiento 02 lagunas facultativas y 01 cerco de protección para la zona de tratamiento PARA EDUCACIÓN SANITARIA Se plantea la capacitación en educación sanitaria consistente en 03 eventos sobre uso de agua y servicios higiénicos 03 eventos sobre prevención de enfermedades de origen hídrico 02 eventos de cuidado y mantenimiento del agua potable y alcantarillado 03 charlas sobre la importancia del pago oportuno de los servicios de agua potable y saneamiento PARA CAPACITACION TECNICA A LA JASS Se plantea realizar 07 eventos para la conformación y capacitación técnica al personal de la JASS sobre operación y mantenimiento del sistema de agua potable y alcantarillado PARA PROGRAMACION DE MITIGACION AMBIENTAL Además se plantea acciones para reducir los efectos negativos que podría surgir en el momento de la ejecución de obra instalación de 04 papeleras para el depósito de residuos sólidos instalación de 08 sshh para el personal de obra 02 charlas de cuidado y conservación de medio ambiente humedecimiento de área de trabajo transporte y disposición de residuos y material excedente | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1034 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | COMPLETADO_APROXIMADO | 3115311.47 | 98.0515 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 3177218.47 |  | NO
2341825 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 380560 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE LAS LOCALIDADES DE HUAMBO Y CHININI DISTRITO HUAMBO, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUTA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUTA | UEIMDNA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMBO | 300401 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMBO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2017-02-27 00:00:00 | 2017-09-06 00:00:00 | SNIP | 6043237.0 | 13075203.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12664221.3 | SI | 12888189.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 201811 | 202512 | 187013.88 | 0.0 | 0.0 | 223968 | 0.0 | 0.0 | SI | 13075203.18 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 1.43 | 2026-08-10 09:40:55 | 2025-06-02 00:00:00 | 2030-12-31 00:00:00 | 2025-06-02 00:00:00 | 2030-12-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CAYLLOMA | HUAMBO | 040507 | -15.7305 | -72.1081 | COMPONENTE N 01 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PTAP HUAMBO SISTEMA AGUA POTABLE HUAMBO Gravedad construcción de un 01 captación propuesta 01 Manantial de tipo ladera fuente ACHHUA Instalación de línea de conducción construcción de reservorio Rectangular de 6000 m3 instalación de línea de aducción y líneas de distribución conexiones domiciliarias COMPONENTE N 02 SISTEMA DE AGUA POTABLE CHININI Gravedad 01 captación propuesta 01 Manantial de tipo ladera fuente Manantial CHININI Instalación de línea de conducción construcción de reservorio Rectangular de 2000 m3 instalación de línea de aducción y líneas de distribución conexiones domiciliarias 03 COMPONENTE N 03 SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PTAR HUAMBO 0301 SISTEMA DE ALCANTARILLADO HUAMBO Suministro e instalación De TUB PVCUF ISO 4435 DN 160mm 200mm y 250mm S25 Para Desagüe que hacen un total de 423071 metros lineales de redes de evacuación de aguas residuales COMPONENTE N 04 UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO CHININI Contempla la instalación de 75 unidades básicas de saneamiento cimiento corrido fc175kgcm2 tarrajeo de muros con ca 12 pisos acabado con cemento pulido con ocre color rojo techo con calamina dentro de cada una de ellas se contempla 01 inodoro 01 ducha 01 lavatorio ovalin 01 biodigestor 01 sistema o zanjas de infiltración COMPONENTE N 05 CAPACITACION Y SENCIBILIZACION COMPONENTE N 06 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1625 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | COMPLETADO_APROXIMADO | 187013.88 | 1.4303 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 13075203.18 |  | NO
2038711 | HISTORICO_SALUD_Y_SANEAMIENTO | 36386 | CONSTRUCCION DE LA CAPTACION Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CONO ESTE DE AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | UF DE LA SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION | UEI DE LA GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | 757 | REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL | SALUD Y SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO GENERAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2006-07-27 00:00:00 | 2006-09-05 00:00:00 | SNIP | 3998885.0 | 3998885.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -9275111.93 | NO |  |  |  |  | 200610 | 201012 | 13273996.93 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO | 0.0 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 | None |  |  |  |  | NO | SI | 2024-11-25 12:21:33 | Pendiente de liquidación | AREQUIPA | AREQUIPA | ALTO SELVA ALEGRE | 040102 | -16.3376 | -71.4969 | Comprende la construccion de la captación en la Planta de Charcani II en la cota 2590 msnm con una línea de impulsión que comprende el sistema de bombeo de la camara de carga hasta la cota 2800 msnm con una altura de 210 metros donde ira un cisterna de 85 m3 la línea de aduccion en una longitud de 10228 kilometros con obras de arte hasta la planta de tratamiento de agua potable con una capacidad de 60 ls y de ahi distribuirlos hasta los tres reservorios de la zona para la población del area de influencia |  | NO | 17022 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 13273996.93 | 331.9425 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 3998885 |  | NO
2087380 | HISTORICO_SALUD_Y_SANEAMIENTO | 98749 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA AVIS LOS PINOS, DISTRITO MOLLENDO, PROVINCIA ISLAY, REGION AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | UF DE LA SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION | UEI DE LA GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | 757 | REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL | SALUD Y SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO GENERAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2008-09-25 00:00:00 | 2008-11-07 00:00:00 | SNIP | 2670533.0 | 455405.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2221621.86 | NO |  |  |  |  | 200812 | 201412 | 2677027.45 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 455405.59 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 | None |  |  |  |  | NO | SI | 2025-06-27 15:39:53 | Pendiente de liquidación | AREQUIPA | ISLAY | MOLLENDO | 040701 | -17.0293 | -72.0155 | Construcción de un Reservorio de concreto con estructuras de fierro armado con torre de una capacidad de 500 m3 Este Reservorio considera el uso de la Cámara de Bombeo existente pozo de almacenamientoRedes Primarias de agua en 1250 ml289 Conexiones Domiciliarias de agua en 2442 mlRedes Primarias de Alcantarillado 3942 50 ml con 200 mmRedes Secundarias de Alcantarillado de 260 ml de 289 Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado 578 ml Con 150 mm Implementación de Programas de Orientación y Campañas de Sensibilización Además de Charlas de Educación Sanitaria sobre Adecuadas Prácticas de Higiene |  | NO | 1387 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 2677027.45 | 587.8337 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 455405.59 | SEDAPAR S.A. | SI
2333895 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 373098 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA MICROMEDICION DEL CENTRO POBLADO DE CHIVAY, DISTRITO DE CHIVAY, PROVINCIA DE CAYLLOMA , DEPARTAMENTO DE AREQUIPA ,REGION AREQUIPA | PIP MENOR (SNIP) | GN | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UEI SEDAPAR | 500129 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2016-11-07 00:00:00 | 2016-11-18 00:00:00 | SNIP | 425177.0 | 452129.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 176007.99 | NO |  |  |  |  | 202107 | 202203 | 276121.85 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 452129.84 | SI | Expediente técnico (B) | SI | NO |  | 0.0 | None | 2020-01-01 00:00:00 | 2020-12-31 00:00:00 | 2021-07-17 00:00:00 | 2022-03-14 00:00:00 | NO | SI | 2022-12-14 16:20:52 | Pendiente de liquidación | AREQUIPA | CAYLLOMA | CHIVAY | 040501 | -15.6367 | -71.6022 | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MEDIDORES PARA LA LOCALIDAD DE CHIVAY PARA UN PERÍODO DE 5 AÑOS POR CONCEPTO DE PÉRDIDA DE VIDA ÚTIL INSTALACIÓN EN CONEXIONES NUEVAS O REEMPLAZO DE CONEXIONES DEFECTUOSAS | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 8557 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | COMPLETADO_APROXIMADO | 276121.85 | 61.0714 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 452129.84 | SEDAPAR S.A. | SI
2707988 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2707988 | RENOVACION DE RED SECUNDARIA Y COLECTOR SECUNDARIO EN EL(LA) CALLE RIVERA , AV, UNION Y PASAJE LOS LIRIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL P.T. PAMPA DE CAMARONES DISTRITO DE SACHACA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UEI SEDAPAR | 500129 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2025-09-26 00:00:00 | 2025-12-16 00:00:00 | INVIERTE | 1725704.33 | 1900107.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1300107.18 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 600000 | 0.0 | 0.0 | SI | 48123.84 | SI | Expediente técnico (B) | NO | NO |  |  | None | 2025-11-01 00:00:00 | 2027-03-17 00:00:00 | 2025-11-01 00:00:00 | 2027-03-17 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | SACHACA | 040117 | -16.4111 | -71.5674 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA,ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -16.411095210489897 | -71.56739632045681 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 1900107.18 |  | NO
2664324 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2664324 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL ANEXO DE SAYROSA DEL DISTRITO DE PUYCA DE LA PROVINCIA DE LA UNION DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUYCA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUYCA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUYCA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUYCA | 300434 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUYCA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2024-10-13 00:00:00 | 2024-12-23 00:00:00 | INVIERTE | 1429673.41 | 1429673.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1429673.41 | SI | 0.0 | 350000.0 | 200000.0 | 200000.0 |  |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  | None | 2025-01-01 00:00:00 | 2025-06-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | LA UNION | PUYCA | 040806 | -15.057 | -72.6852 | COMPONENTE 1 ADECUADA SISTEMA DE AGUA POTABLE RURALCONSTRUCCION DE CAPTACION CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCIONCONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCCIONCONSTRUCCION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLECOMPONENTE 2 ADECUADA SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETASCONSTRUCCION DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO | ADMINISTRACIÓN DIRECTA,ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 150 | 2026 | -15.057032413820556 | -72.68519934387085 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 1429673.41 |  | NO
2669264 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2669264 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS ANEXOS DE PACHANA, LLACAS, RAYANCA Y TOCROYO DEL DISTRITO DE CHUQUIBAMBA DE LA PROVINCIA DE CONDESUYOS DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDESUYOS | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDESUYOS | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDESUYOS | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDESUYOS | 300415 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDESUYOS - CHUQUIBAMBA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2025-01-16 00:00:00 | 2025-01-22 00:00:00 | INVIERTE | 1914091.98 | 1914091.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1914091.98 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  | None | 2025-02-01 00:00:00 | 2025-05-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CONDESUYOS | CHUQUIBAMBA | 040601 | -15.8391 | -72.6534 | Suficiente y Adecuado sistema de agua potable Construcción de 01 captaciones por manantial Construcción de Línea de conducción de 343723 metros Construcción de 3 Reservorios Construcción de Red de distribución de 1221959 metros Construcción de 45 Conexiones domiciliarias DE AGUA POTABLESuficiente sistema de eliminación de excretas Construcción de 45 UBS con arrastre Hidráulico Adecuados hábitos prácticas de higiene y adecuada gestión de servicios CAPACITACION Y Plan de comunicación y educación sanitaria | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 225 | 2026 | -15.839094201743626 | -72.65340006347533 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 1914091.98 | SEDAPAR S.A. | SI
2716215 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2716215 | RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO EN EL(LA) SISTEMA DE ALCANTARILLADO CAYMA, DISTRITO DE CAYMA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UEI SEDAPAR | 500129 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2025-12-22 00:00:00 | 2025-12-22 00:00:00 | INVIERTE | 2359854.82 | 2359854.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2130854.82 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 229000 | 0.0 | 0.0 | NO |  | SI | Expediente técnico (B) | NO | NO |  |  | None |  |  |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | CAYMA | 040103 | -16.3831 | -71.546 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -16.38306578813496 | -71.54600537283952 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 2359854.82 |  | NO
2735148 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2735148 | CONSTRUCCION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y RED DE DISTRIBUCION REPARACION DE CALZADA O PISTA EN EL(LA) SISTEMA CHIMPA - CCOTAPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE ACHOMA, DISTRITO DE ACHOMA, PROVINCIA CAYLLOMA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACHOMA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACHOMA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACHOMA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACHOMA | 300396 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACHOMA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2026-07-12 00:00:00 | 2026-07-13 00:00:00 | INVIERTE | 257779.31 | 257779.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18299.31 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 239480 | 0.0 | 0.0 | NO | 72086.7 | SI | Expediente técnico (B) | SI | NO |  | 0.0 | None | 2026-07-01 00:00:00 | 2026-09-01 00:00:00 | 2026-07-01 00:00:00 | 2026-09-01 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CAYLLOMA | ACHOMA | 040502 | -15.6601 | -71.7031 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -15.660074511531553 | -71.70309054368093 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 257779.31 |  | NO
2553744 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2553744 | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CABANACONDE, DISTRITO DE CABANACONDE, PROVINCIA DE CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | INTERVENCIONES IRI | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANACONDE |  |  | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANACONDE | 300397 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANACONDE | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | APROBADO | 2022-06-10 00:00:00 | 2022-10-05 00:00:00 | INVIERTE | 424074.4 | 466239.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 463239.98 | NO |  |  |  |  | 202312 | 202312 | 3000.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI |  | SI | Ejecución física (C) | NO | NO |  |  | None | 2023-07-04 00:00:00 | 2023-09-04 00:00:00 | 2023-07-04 00:00:00 | 2023-09-04 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CAYLLOMA | CABANACONDE | 040503 | -15.6326 | -71.9632 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -15.6325900342343 | -71.96322470099261 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 3000 | 0.64345 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 466239.98 |  | NO
2721219 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2721219 | RENOVACION DE RESERVORIO EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE HERNAN PEROCHENA DISTRITO DE MOLLENDO, PROVINCIA ISLAY, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UEI SEDAPAR | 500129 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2026-02-17 00:00:00 | 2026-02-18 00:00:00 | INVIERTE | 2116673.63 | 2116673.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1964033.63 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 152640 | 0.0 | 0.0 | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  | None | 2026-03-01 00:00:00 | 2027-06-30 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | ISLAY | MOLLENDO | 040701 | -17.0258 | -72.0066 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -17.02583064296948 | -72.00656419908567 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 2116673.63 |  | NO
2311022 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 348413 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE PRIMAVERA Y AVENIDA CARACAS, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - AREQUIPA - AREQUIPA | PIP MENOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UEI SEDAPAR | 500129 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2016-02-18 00:00:00 | 2016-07-20 00:00:00 | SNIP | 190796.0 | 953725.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11084.38 | NO |  |  |  |  | 201610 | 201612 | 12000.0 | 0.0 | 149832.0 | 930641 | 0.0 | 0.0 | SI | 649832.12 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO | 0 | 1.26 | 2026-08-17 10:04:45 | 2020-01-06 00:00:00 | 2026-10-28 00:00:00 | 2020-01-06 00:00:00 | 2026-10-28 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 040129 | -16.4332 | -71.5233 | SE PRETENDE INSTALAR 480 M DE TUBERÍA PVC DN200MM NTP ISO 4422CONEXIONES DOMICILIARES SE CONSIDERA 16 CONEXIONES DOMICILIARES DE DESAGÜE DE 160X200MM ASÍ MISMO SE INSTALARA ALREDEDOR DE 8 BUZONESCAPACITACIÓN LA POBLACIÓN DE LA ZONA NECESITA DE CHARLAR INFORMATIVAS COMO SE HA PODIDO OBSERVAR LAS VIVIENDAS AL NO CONTAR EL SERVICIO DE DESAGÜE HAN VENIDO REALIZANDO UNA INADECUADA PRÁCTICA DE HIGIENE EN LA ZONA POR LO QUE SE PLANTEADO REALIZAR CHARLAS INFORMATIVAS EN COORDINACIÓN CON EL CENTRO DE SALUD DE LA ZONA CON EL FIN DE CONTAR CON UNA POBLACIÓN CON HÁBITOS DE HIGIENE Y PRÁCTICAS SANITARIAS SALUDABLES | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 112 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 12000 | 1.2582 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 6 | 953725.38 |  | NO
2549451 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2549451 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE ARHUIN - INFIERNILLO, DISTRITO DE MACHAGUAY, PROVINCIA DE CASTILLA. DEPARTAMENTO AREQUIPA | INTERVENCIONES IRI | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACHAGUAY |  |  | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACHAGUAY | 300388 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACHAGUAY | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | APROBADO | 2022-05-02 00:00:00 | 2022-07-19 00:00:00 | INVIERTE | 110257.02 | 110257.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9745.68 | NO |  |  |  |  | 202306 | 202310 | 100511.34 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI |  | SI | Ejecución física (C) | NO | NO |  |  | None |  |  |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CASTILLA | MACHAGUAY | 040408 | -15.6497 | -72.5062 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -15.649672561571045 | -72.50623989153932 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 100511.34 | 91.1609 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 110257.02 |  | NO
2549847 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2549847 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO, DE LA LOCALIDAD DE CUYANCA- PACRAPICHA. DEL DISTRITO DE MACHAGUAY, PROVINCIA DE CASTILLA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INTERVENCIONES IRI | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACHAGUAY |  |  | UEMDNA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACHAGUAY | 300388 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACHAGUAY | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | APROBADO | 2022-05-04 00:00:00 | 2022-06-23 00:00:00 | INVIERTE | 88729.03 | 88729.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10039.49 | NO |  |  |  |  | 202306 | 202310 | 78689.54 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI |  | NO |  | NO | NO |  |  | None |  |  |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CASTILLA | MACHAGUAY | 040408 | -15.6461 | -72.5132 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -15.646118629518487 | -72.5131921773047 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 78689.54 | 88.6852 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 88729.03 |  | NO
2540486 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2540486 | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL ANEXO DE SANCAY DEL DISTRITO DE QUECHUALLA, PROVINCIA DE LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | INTERVENCIONES IRI | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUECHUALLA |  |  | UEIMDNA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUECHUALLA | 300435 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUECHUALLA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | APROBADO | 2022-01-14 00:00:00 | 2022-01-26 00:00:00 | INVIERTE | 97317.65 | 97317.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2435.13 | NO |  |  |  |  | 202211 | 202212 | 94882.52 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI |  | NO |  | NO | NO |  |  | None |  |  |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | LA UNION | QUECHUALLA | 040807 | -15.2724 | -73.0075 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -15.27243461464967 | -73.00751088844572 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 94882.52 | 97.4978 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 97317.65 |  | NO
2575366 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2575366 | RENOVACION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUA ADQUISICION DE EQUIPO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS EN EL(LA) SECTOR LA CÓRDOVA, BOYA Y YESERA DEL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA CAMANA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | 300367 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2023-02-20 00:00:00 | 2023-03-24 00:00:00 | INVIERTE | 774433.57 | 983462.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16639.53 | NO |  |  |  |  | 202304 | 202606 | 948156.93 | 18666.0 | 0.0 | 18666 | 18666.0 | 18666.0 | SI | 33356.1 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 97.94 | 97.94 | 2025-09-02 09:31:40 | 2023-04-10 00:00:00 | 2024-12-31 00:00:00 | 2023-04-28 00:00:00 | 2023-07-27 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CAMANA | SAMUEL PASTOR | 040208 | -16.6117 | -72.7022 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -16.61165547695335 | -72.70219634658692 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 966822.93 | 98.3081 | 2026 | VIGENTE_CON_RETRASO | Reporte físico con > 6 meses | 355 | 983462.46 |  | NO
2553080 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2553080 | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS LOCALIDADES DE LLUCLLA, LA QUEBRADA, RANCHERIA, QUILCAPAMPA Y SONDOR DEL DISTRITO DE SANTA ISABEL DE SIGUAS, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | INTERVENCIONES IRI | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ISABEL DE SIGUAS |  |  | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ISABEL DE SIGUAS | 300350 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ISABEL DE SIGUAS | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | APROBADO | 2022-06-03 00:00:00 | 2022-09-01 00:00:00 | INVIERTE | 308371.92 | 230795.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20927.23 | NO |  |  |  |  | 202412 | 202505 | 202368.4 | 0.0 | 0.0 | 7500 | 7500.0 | 7500.0 | SI |  | SI | Ejecución física (C) | NO | NO |  |  | None | 2024-12-01 00:00:00 | 2025-02-01 00:00:00 | 2024-12-01 00:00:00 | 2025-02-01 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | SANTA ISABEL DE SIGUAS | 040120 | -16.1947 | -72.0435 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -16.194719806354342 | -72.0434853678637 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 202368.4 | 87.6829 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 230795.63 |  | NO
2375743 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2375743 | ADQUISICIÓN DE MEDIDOR DE CAUDAL EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE CHIVAY DE SEDAPAR S.A. , EN LA LOCALIDAD CHIVAY, DISTRITO DE CHIVAY, PROVINCIA CAYLLOMA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UEI SEDAPAR | 500129 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2018-05-10 00:00:00 | 2018-05-15 00:00:00 | INVIERTE | 70092.0 | 468581.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -150520.24 | NO |  |  |  |  | 202209 | 202607 | 309716.88 | 254925.69 | 196392.0 | 309385 | 0.0 | 0.0 | SI | 30571.43 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 81.7 | 82.93 | 2026-07-30 15:10:00 | 2022-01-01 00:00:00 | 2024-01-31 00:00:00 | 2026-02-20 00:00:00 | 2026-08-06 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CAYLLOMA | CHIVAY | 040501 | -15.6396 | -71.6009 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -15.639560909999942 | -71.60091443999994 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 564642.57 | 120.5004 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 24 | 468581.64 | SEDAPAR S.A. | SI
2030794 | HISTORICO_SALUD_Y_SANEAMIENTO | 30649 | CONSTRUCCION DE VIGA PUENTE Y PILARES PARA LA AMPLIACION DE RED DE DESAGUE EN EL ASENTAMIENTO HUMANO VIRGEN DE CHAPI - CAYMA - AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | 300331 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | SALUD Y SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO GENERAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2006-03-16 00:00:00 | 2006-08-10 00:00:00 | SNIP | 22209.0 | 22209.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3608.09 | NO |  |  |  |  | 200709 | 200711 | 25817.09 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO | 0.0 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | NO | NO |  |  | None |  |  |  |  | NO | SI | 2019-12-11 14:45:13 | Pendiente de liquidación | AREQUIPA | AREQUIPA | CAYMA | 040103 | -16.2794 | -71.4603 | COSNTRUCCION DE VIGA PUENTE Y PILARES ENTRE CH DEAN VALDIVIA Y AAHH VIRGEN DE CHAPI |  | NO | 205 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 25817.09 | 116.2461 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 22209 |  | NO
2439355 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2439355 | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CHALLUTA, DISTRITO TISCO, PROVINCIA CAYLLOMA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INTERVENCIONES IRI | GN | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO |  |  | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | 1085 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | APROBADO | 2019-03-07 00:00:00 | 2019-05-02 00:00:00 | INVIERTE | 82034.6 | 84153.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80257.6 | NO |  |  |  |  | 202012 | 202109 | 3896.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI |  | SI | Ejecución física (C) | NO | NO |  |  | None | 2020-10-05 00:00:00 | 2020-10-18 00:00:00 | 2020-10-05 00:00:00 | 2020-10-18 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CAYLLOMA | TISCO | 040517 | -15.1465 | -71.2285 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - NÚCLEO EJECUTOR | NO |  | 2026 | -15.1465183333 | -71.228535 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 3896 | 4.6296 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 84153.6 |  | NO
2323733 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 360597 | CREACION DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD ZONA SUR, DISTRITO DE MOLLENDO, PROVINCIA DE ISLAY, DEPARTAMENTO Y REGION AREQUIPA | PIP MENOR (SNIP) | GN | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UF SEDAPAR | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UEI SEDAPAR | 500129 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2016-08-12 00:00:00 | 2017-02-07 00:00:00 | SNIP | 484207.0 | 890905.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -57082.09 | NO |  |  |  |  | 201808 | 202607 | 403183.89 | 77302.03 | 239705.0 | 544804 | 0.0 | 0.0 | SI | 890905.8 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 30 | 32.83 | 2026-07-21 22:33:53 | 2018-08-17 00:00:00 | 2020-02-29 00:00:00 | 2020-02-01 00:00:00 | 2020-08-20 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | ISLAY | MOLLENDO | 040701 | -17.0293 | -72.0155 | CONSTRUCCIÓN ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA ZONAL SUR DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 53421 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 480485.92 | 53.9323 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 33 | 890905.8 | SEDAPAR S.A. | SI
2327442 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 363878 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA MICRO MEDICION DE LA LOCALIDAD DE APLAO, DISTRITO DE APLAO, PROVINCIA DE CASTILLA, DEPARTAMENTO AREQUIPA Y REGION AREQUIPA | PIP MENOR (SNIP) | GN | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UEI SEDAPAR | 500129 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2016-08-02 00:00:00 | 2016-08-11 00:00:00 | SNIP | 567188.97 | 263700.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84556.01 | NO |  |  |  |  | 202107 | 202203 | 179144.6 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 592321.24 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 0.0 | None | 2016-08-11 00:00:00 | 2022-11-08 00:00:00 | 2021-07-17 00:00:00 | 2022-03-14 00:00:00 | NO | SI | 2023-06-19 14:41:26 | Pendiente de liquidación | AREQUIPA | CASTILLA | APLAO | 040401 | -16.0765 | -72.4921 | COMPRA E INSTALACIÓN DE 3130 MICRO MEDIDORES | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 5070 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | COMPLETADO_APROXIMADO | 179144.6 | 67.9348 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 263700.61 | SEDAPAR S.A. | SI
2615866 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2615866 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA CECILIA AMPLIACION EL CERRO Y EL SECTOR EL CERRO DEL DISTRITO DE YARABAMBA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA DISTRITO DE YARABAMBA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA | GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL | GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL | 300357 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2023-10-06 00:00:00 | 2024-05-21 00:00:00 | INVIERTE | 2069585.61 | 3172210.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2102910.61 | SI | 1950000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202512 | 202512 | 57300.0 | 0.0 | 1950000.0 | 1012000 | 12000.0 | 12000.0 | NO | 2816557.61 | SI | Expediente técnico (B) | SI | NO |  | 0.0 | None | 2026-08-19 00:00:00 | 2026-12-23 00:00:00 | 2026-08-19 00:00:00 | 2026-12-23 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | YARABAMBA | 040127 | -16.5434 | -71.4773 | COMPONENTE 01 SISTEMA DE AGUA POTABLEAcción N 01 Construcción de 332 M DE LINEA DE IMPULSIONACCION 02 Construcción de RESERVORIO DE CONCRETO DE 150 M3 ACCION 03 CONSTRUCCION DE 125 UNIDADES DE CONEXIONES DOMICILIARIASCOMPONENTE 02 SISTEMA DE ALCANTARILLADOAcción N 04 Construcción de 1126 M DE RED COLECTORA Acción N 05 Construcción de 115 unidades de conexiones domiciliarias de desagüe | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 1155 | 2026 | -16.543351597348494 | -71.47726344603149 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 57300 | 1.8063 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 3172210.61 |  | NO
2650892 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2650892 | CREACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE Nº 2, CALLE Nº 8 Y JIRÓN PAUCARPATA, URBANIZACIÓN POPULAR DE INTERES SOCIAL NUEVO PERÚ DEL DISTRITO DE PAUCARPATA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA | 300342 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | ACTIVO | VIABLE | 2024-06-04 00:00:00 | 2024-07-31 00:00:00 | INVIERTE | 3454281.6 | 3910552.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3859052.15 | SI | 750000.0 | 250000.0 | 1000000.0 | 2152782.0 |  |  | 0.0 | 0.0 | 750000.0 | 51500 | 0.0 | 0.0 | SI | 3910552.15 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 0.0 | None | 2026-03-03 00:00:00 | 2027-12-30 00:00:00 | 2026-03-03 00:00:00 | 2027-12-30 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | PAUCARPATA | 040112 | -16.4266 | -71.4989 | La alternativa de solución contempla la Construcción de sistema de drenaje Comprende la instalación del colector principal de 102068 m con tuberías corrugadas HDPE 600 750 9001200 y 1500 MM la construcción de 22 buzones receptores de alturas variables con concreto armado de resistencia de 210 KGCM2 construcción de 52 sumideros de concreto armado con rejillas de sección de 100m x 100m transversal a la calzada e Instalación de 37880 ml de tuberías PVC UF DN 250MM NTP ISO 8772Asimismo una adecuada Gestión a través de Capacitaciones desarrollando talleres y sensibilización a la población en temas de conservación de la infraestructura del sistema de drenaje pluvial medidas de protección y accesibilidad a las infraestructuras y cuerpos de agua pluvial y capacitación a la población en gestión de riesgo ante inundaciones manejo y respuesta ante desastres así como planes de contingencia | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 4118 | 2026 | -16.42655418112438 | -71.49894590339547 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 3910552.15 |  | NO
2634008 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2634008 | CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO DE VISTA ALEGRE, SEÑOR DE LOS MILAGROS Y SIETE DE NOVIEMBRE DISTRITO DE ACARI DE LA PROVINCIA DE CARAVELI DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACARI - AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACARI - AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACARI - AREQUIPA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACARI - AREQUIPA | 300369 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACARI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2024-02-16 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | INVIERTE | 2335465.23 | 1736665.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | SI | 400000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202408 | 202608 | 76000.0 | 1642658.35 | 400000.0 | 1660666 | 1660665.43 | 1642658.35 | SI | 2710368.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100 | 96.61 | 2026-07-26 21:24:32 | 2026-02-02 00:00:00 | 2026-05-21 00:00:00 | 2026-02-09 00:00:00 | 2026-05-09 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CARAVELI | ACARI | 040302 | -15.46 | -74.6222 | COMPONENTE 01 Adecuada y existencia del servicio de desagüe y disposición de excretas ACCION 01 Instalacion de tuberias de desague ACCION 02 Construcciónde Cámaras de Inspección Buzones ACCION 03 Instalación de Conexiones Domiciliarias Desagüe ACCION 04 Construcción de Obras de Concreto Armado en Lechos de Disposición y cajas de distribución y Recolección ACCION 05 Instalacion de biodigestor autolimpiable de 7000 lts ACCION 06 Programa de Educación Sanitaria en la Zona | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1470 | 2026 | -15.460034699068489 | -74.62215159343086 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 1718658.35 | 98.9631 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 28 | 1736665.7 |  | NO
2634066 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2634066 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN LA INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN EL SECTOR CHIHUI DEL ANEXO LINARES DE MOSCOSO DEL DISTRITO DE YARABAMBA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA | GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL | GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL | 300357 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2024-02-18 00:00:00 | 2024-02-19 00:00:00 | INVIERTE | 8461562.42 | 8336514.7 | 125047.72 | 0.0 | 0.0 | 8461562.42 | SI | 0.0 | 800000.0 | 7200000.0 | 0.0 |  |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO | 7833265.43 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 | None | 2024-02-19 00:00:00 | 2028-12-01 00:00:00 | 2024-02-19 00:00:00 | 2028-12-01 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | YARABAMBA | 040127 | -16.5472 | -71.4763 | La alternativa de solución del presente proyecto presentara las siguientes cOMPONENTES de solucióncomponente 1 ADECUADA SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE accion 11 CONSTRUCCION DE RESERVORIO 3960 M3Se ha diseñado un reservorio elevado de almacenamiento de 3960m3 que es alimentada dos tuberías de 73mm desde la cisterna proyectada es una estructura de concreto armado fc 240Kgcm2 CAMARA DE REGISTRO DE REBOSE Se ha planteados una 01 cámaras de registro de Rebose donde se aprecia la línea de descarga de reboseCAMARA DE REGISTRO DE LIMPIA LECHO DE SECADO Se ha planteados dos cámaras de limpia tipo Buzón donde se encuentra las válvulas de control para la limpieza de los dos reservorios elevados en paraleloCAMARA DE VALVULAS SECUNDARIO El planteamiento de la cámara de válvulas secundario es donde se va a controlar los caudales de salida del reservorio elevado así mismo se tienen dos líneas en paraleloCAMARA DE VALVULAS PRIMARIO La red de tubería proveniente de la captación ingresa a la cámara de válvulas primaria PLANTEADO debido a la elevada presión existente se ha planteado un sistema de válvulas | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 576 | 2026 | -16.54715645486521 | -71.47633415988862 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 8336514.7 |  | NO
2707997 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2707997 | CONSTRUCCION DE CAMARA DE CONTROL Y CÁMARA DE VÁLVULAS EN EL(LA) SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LOS DISTRITOS DE MOLLENDO, MATARANI, LA PUNTA DE BOMBON Y DEAN VALDIVIA DISTRITO DE MOLLENDO, PROVINCIA ISLAY, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UEI SEDAPAR | 500129 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | APROBADO | 2025-09-26 00:00:00 | 2025-09-30 00:00:00 | INVIERTE | 1401454.88 | 1401454.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1316454.88 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85000 | 0.0 | 0.0 | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  | None | 2026-07-01 00:00:00 | 2027-01-31 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | ISLAY | MOLLENDO | 040701 | -17.0245 | -72.0158 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -17.024518885199218 | -72.01581528038523 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 1401454.88 | SEDAPAR S.A. | SI
2713743 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2713743 | CONSTRUCCION DE LINEA DE ADUCCION, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, COLECTOR PRIMARIO Y CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO EN EL(LA) ASOCIACIÓN BOSQUES DE CHACHANI DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | 300334 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2025-11-26 00:00:00 | 2025-12-05 00:00:00 | INVIERTE | 406781.65 | 406781.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 394781.65 | SI | 12000.0 | 350000.0 | 56782.0 | 0.0 |  |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12000 | 12000.0 | 12000.0 | NO |  | NO |  | SI | NO |  | 0.0 | None | 2026-02-01 00:00:00 | 2026-05-31 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | 040104 | -16.3761 | -71.5609 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -16.376145071465814 | -71.56089059032277 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 406781.65 |  | NO
2700747 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2700747 | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL(LA) AVENIDA N° 2 Y CALLE N° 11 EN EL CENTRO POBLADO SANTA ELIZABETH BAJA, DISTRITO DE MARISCAL CACERES, PROVINCIA CAMANA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CACERES | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CACERES - AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CACERES | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CACERES | 300363 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CACERES | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2025-07-15 00:00:00 | 2025-08-04 00:00:00 | INVIERTE | 70000.0 | 77217.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10554.88 | NO |  |  |  |  | 202509 | 202512 | 66662.56 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 6100.0 | SI | Ejecución física (C) | NO | NO |  |  | None | 2025-08-26 00:00:00 | 2025-10-24 00:00:00 | 2025-08-26 00:00:00 | 2025-10-24 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CAMANA | MARISCAL CACERES | 040204 | -16.5509 | -72.8498 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -16.550889090109905 | -72.84976644709654 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 66662.56 | 86.331 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 77217.44 |  | NO
2677609 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2677609 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION NUEVA SANTA ROSA SAN CAMILO DEL DISTRITO DE LA JOYA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | 300338 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2025-02-03 00:00:00 | 2025-02-11 00:00:00 | INVIERTE | 640003.17 | 640003.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 625003.17 | SI | 640003.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202604 | 202604 | 0.0 | 15000.0 | 0.0 | 15000 | 15000.0 | 15000.0 | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  | None | 2025-04-01 00:00:00 | 2025-07-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | LA JOYA | 040108 | -16.6825 | -71.8683 | REDES DE AGUA POTABLE Instalación de 29131 ml de Tubería de PVCU UF NTP ISO 1452 PN 10 DN 63mm incanillo2 desperdicios CONEXIONES DOMICILIARIAS Instalación de 19 conexiones domiciliarias de agua potable convencional con la instalación de elementos de conducción DN 1520MM incluye prueba hidráulica con 12046 ml COLECTORES SECUNDARIOS Instalación de 47019 ml de tubería PVCU UF serie 20 DN 200 mm inclanillo 2 desperdicio Construcción de 6 buzones tipo I en TSR 126 a 150 m prof DN120m encofrado interior con 1284 m3 de concreto fc210 kgcm2 CAP CMezcladora CONEXIONES DOMICILIARIAS Instalación de 19 conexiones domiciliarias convencional con la instalación de 57 ml de tubería PVC DN110mm s20 NTP ISO4435 | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 152 | 2026 | -16.682510626994457 | -71.86830312361279 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 15000 | 2.3437 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 640003.17 |  | NO
2675351 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2675351 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN AA.HH. ASOCIACION DE VIVIENDA SEÑOR DE LOS MILAGROS DE MIRAFLORES DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES - AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES | 300340 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2025-02-17 00:00:00 | 2025-03-25 00:00:00 | INVIERTE | 1845889.8 | 1845889.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1671551.8 | SI | 5000.0 | 1671501.8 | 0.0 | 0.0 | 202605 | 202605 | 0.0 | 47071.24 | 5000.0 | 174338 | 174337.92 | 156904.13 | NO | 1709157.22 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 | None | 2026-10-08 00:00:00 | 2027-12-24 00:00:00 | 2026-10-08 00:00:00 | 2027-12-24 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | MIRAFLORES | 040110 | -16.3734 | -71.495 | COMPONENTE 01 ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE REDES DE AGUA POTABLE Y CONEXIONESACCION N 01 Instalación de tuberías para agua potableInstalación de 268153 metros lineales de tubería PVCU UF DN 110mmACCION N 02 Instalación de conexiones domiciliarias de aguaInstalación de 272 unidades de conexiones domiciliarias para vivienda COMPONENTE 02 ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETASACCION N 03 Instalación de tuberías de Alcantarillado SanitarioInstalación de 288087 metros lineales de tubería PVC UF SERIE S20 DN 200mmACCION N 04 Instalación de conexiones domiciliarias de desagüeInstalación de 272 unidades de conexiones domiciliarias para vivienda | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 14961 | 2026 | -16.373380542770786 | -71.49502843684971 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 47071.24 | 2.5501 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 1845889.8 |  | NO
2732758 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2732758 | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION, COLECTOR SECUNDARIO, COLECTOR PRIMARIO Y PTAR EN EL(LA) ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA CHACAYLLA DISTRITO DE COTAHUASI, PROVINCIA LA UNION, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UEI SEDAPAR | 500129 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA SOCIEDAD ANONIMA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2026-06-12 00:00:00 | 2026-06-18 00:00:00 | INVIERTE | 6722713.15 | 6722713.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6722713.15 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  | None | 2026-07-01 00:00:00 | 2027-06-30 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | LA UNION | COTAHUASI | 040801 | -15.2068 | -72.8864 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -15.206846210229696 | -72.88641138131236 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 6722713.15 | SEDAPAR S.A. | SI
2723436 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2723436 | CREACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA PENIEL DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | 300334 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | ACTIVO | VIABLE | 2026-03-05 00:00:00 | 2026-04-13 00:00:00 | INVIERTE | 1050431.06 | 1044683.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34980.27 | SI | 1050431.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202607 | 202608 | 0.0 | 154017.64 | 0.0 | 1009703 | 1009627.74 | 1004788.04 | SI | 1044683.27 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 8.88 | 10.56 | 2026-08-14 14:22:58 | 2026-04-22 00:00:00 | 2028-12-31 00:00:00 | 2026-06-17 00:00:00 | 2026-10-14 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | 040104 | -16.3485 | -71.58 | MF 01 EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CAPTACION PLUVIAL CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE DETENCION O RETENCION REPARACIÓN DE CALZADA O PISTA | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 458 | 2026 | -16.348450472062368 | -71.57996342541247 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 154017.64 | 14.743 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 9 | 1044683.27 |  | NO
2732511 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2732511 | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO EN EL(LA) EN LAS MANZANAS F, G, I, J, K, L, M Y B DEL ASENTAMIENTO HUMANO DEL PROGRESO 48 DEL DISTRITO DE LA JOYA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | 300338 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2026-06-10 00:00:00 | 2026-06-10 00:00:00 | INVIERTE | 1249384.34 | 1249384.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1249384.34 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  | None | 2026-07-01 00:00:00 | 2026-11-30 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | LA JOYA | 040108 | -16.5307 | -71.7832 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -16.530704518275787 | -71.78317169021484 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 1249384.34 |  | NO
2737527 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2737527 | REMODELACION DE SISTEMA DE CONDUCCION EN EL(LA) RESERVORIO DE YUMINA DISTRITO DE SABANDIA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SABANDIA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SABANDIA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SABANDIA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SABANDIA | 300346 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SABANDIA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2026-08-11 00:00:00 | 2026-08-12 00:00:00 | INVIERTE | 83000.0 | 83000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83000.0 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  | None | 2026-08-01 00:00:00 | 2026-11-30 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | SABANDIA | 040116 | -16.4446 | -71.4842 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -16.444636112866338 | -71.48421924271187 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 83000 |  | NO
2511422 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2511422 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO VIRGEN DEL ROSARIO DEL DISTRITO DE ANDAGUA - PROVINCIA DE CASTILLA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDAGUA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDAGUA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDAGUA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDAGUA | 300382 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDAGUA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2021-02-09 00:00:00 | 2021-03-18 00:00:00 | INVIERTE | 289380.76 | 300170.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 157135.92 | NO |  |  |  |  | 202108 | 202307 | 143034.55 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 300170.47 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 45.65 | 47.1 | 2024-09-30 17:36:51 | 2021-10-01 00:00:00 | 2026-12-31 00:00:00 | 2022-06-10 00:00:00 | 2022-07-24 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CASTILLA | ANDAGUA | 040402 | -15.4974 | -72.3548 | ADECUADA SISTEMA DE AGUA 1 RED DE DISTRIBUCION DE AGUA EN 142792 M2 CONEXIONES DOMICILIARIAS EN 162 M ADECUADA CAPACITACION 1 TALLER DE CAPACITACION | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 285 | 2026 | -15.497391575237275 | -72.3547998165634 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 143034.55 | 47.6511 | 2026 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado | 692 | 300170.47 |  | NO
2516942 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2516942 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LA AV. PEDRO ALFERRANO Y CALLES TRANSVERSALES DESDE JIRON HUANCAYO HASTA JIRON SAN ISIDRO Y DEL JR CARAVELI HASTA EL JR SUCRE DEL DISTRITO DE BELLA UNION - PROVINCIA DE CARAVELI - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA UNION | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA UNION | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA UNION | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA UNION | 300372 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA UNION | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2021-04-19 00:00:00 | 2021-04-19 00:00:00 | INVIERTE | 1224710.64 | 1868904.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4965.06 | NO |  |  |  |  | 202106 | 202212 | 1863939.45 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 1458482.13 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 88.09 | 88.13 | 2022-04-22 09:31:47 | 2021-06-01 00:00:00 | 2023-05-01 00:00:00 | 2021-06-01 00:00:00 | 2023-05-01 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CARAVELI | BELLA UNION | 040305 | -15.4509 | -74.6581 | El proyecto comprende con las siguientes activadas Instalación de redes de alcantarillado redes de alcantarillado longitud total 278440 ml de suministro e instalación de tubería uf dn 200mm incl Anillo CONEXIONES DOMICILIARIAS L800m APROX CCACHIMBACAJA MARCO Y TAPA con un total de 21900 unidades Construcción de 29 buzones de concreto de BUZON DE CONCRETO DN120M HASTA H120M e 020m Conexiones domiciliarias de219 UnidadesInstalación de buzones de 29 Unidades | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 966 | 2026 | -15.450856277969189 | -74.65813425837135 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 1863939.45 | 99.7343 | 2026 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado | 1584 | 1868904.51 |  | NO
2110002 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 132441 | INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA LAS FLORES, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | 300334 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2009-10-01 00:00:00 | 2009-12-18 00:00:00 | SNIP | 1898026.0 | 1908772.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NO |  |  |  |  | 201007 | 201105 | 1908772.25 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 1899569.9 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 0.0 | None | 2010-04-01 00:00:00 | 2010-10-28 00:00:00 | 2010-04-01 00:00:00 | 2010-10-28 00:00:00 | NO | SI | 2026-06-10 09:30:32 | Pendiente de liquidación | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | 040104 | -16.298 | -71.5739 | Construcción de las redes de Alcantarillado con sus conexiones domiciliarías complementada con capacitación sanitaria |  | NO | 6275 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 1908772.25 | 100 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 1908772.25 |  | NO
2322655 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 359578 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A NIVEL DE PILETAS EN LA ASOC. DE PEQUEÑOS INDUSTRIALES Y VIVIENDA EL CRUCERO LA ESTRELLA, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA | PIP MENOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | 300334 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2016-06-07 00:00:00 | 2016-07-13 00:00:00 | SNIP | 436596.0 | 528663.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NO |  |  |  |  | 201708 | 201812 | 528663.16 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 530233.98 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 0.0 | None | 2069-12-31 00:00:00 | 2018-01-23 00:00:00 | 1969-12-31 00:00:00 | 2018-01-23 00:00:00 | NO | SI | 2026-04-15 12:14:15 | Pendiente de liquidación | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | 040104 | -16.298 | -71.5739 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A NIVEL DE PILETAS | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 843 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 528663.16 | 100 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 528663.16 |  | NO
2720255 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2720255 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN SANITARIO EN EL CENTRO POBLADO DE SECOCHA DISTRITO DE MARIANO NICOLAS VALCARCEL DE LA PROVINCIA DE CAMANA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO NICOLAS VALCARCEL | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO NICOLAS VALCARCEL | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO NICOLAS VALCARCEL | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO NICOLAS VALCARCEL | 300362 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO NICOLAS VALCARCEL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2026-02-09 00:00:00 | 2026-02-09 00:00:00 | INVIERTE | 7909478.68 | 7909478.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7869478.68 | SI | 35000.0 | 7874479.0 | 0.0 | 0.0 | 202605 | 202605 | 0.0 | 40000.0 | 0.0 | 40000 | 40000.0 | 40000.0 | NO |  | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 | None | 2026-07-01 00:00:00 | 2027-02-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CAMANA | MARIANO NICOLAS VALCARCEL | 040203 | -15.9825 | -73.1707 | IMPLEMENTACIÓN INTEGRAL DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CENTRO POBLADO DE SECOCHA COMPRENDE LA INSTALACIÓN DE REDES COLECTORAS DE PVC LA CONSTRUCCIÓN DE BUZONES DE INSPECCIÓN Y LA EJECUCIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA LA TOTALIDAD DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA | ADMINISTRACIÓN DIRECTA,ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - ASOCIACIÓN PÚBLICA PRIVADA (APP) | NO | 22840 | 2026 | -15.982467452041927 | -73.17072109123121 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 40000 | 0.50572 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 7909478.68 |  | NO
2495343 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2495343 | CONSTRUCCION DE COLECTOR PRIMARIO, BUZON Y CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO EN EL(LA) SISTEMA DE ALCANTARILLADO ASENTAMIENTO HUMANO CANCUN DISTRITO DE NICOLAS DE PIEROLA, PROVINCIA CAMANA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICOLAS DE PIEROLA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICOLAS DE PIEROLA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICOLAS DE PIEROLA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICOLAS DE PIEROLA | 300364 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICOLAS DE PIEROLA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2020-08-15 00:00:00 | 2020-08-17 00:00:00 | INVIERTE | 117746.22 | 119817.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4996.08 | NO |  |  |  |  | 202010 | 202210 | 114821.59 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 18084.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 89.4 | 87.82 | 2021-04-16 21:55:09 | 2020-10-19 00:00:00 | 2020-11-19 00:00:00 | 2020-10-19 00:00:00 | 2020-11-19 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CAMANA | NICOLAS DE PIEROLA | 040205 | -16.5722 | -72.7103 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -16.572222735665513 | -72.71030368745686 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 114821.59 | 95.8303 | 2026 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado | 1955 | 119817.67 |  | NO
2308333 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 346863 | CREACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN EL A.H. LA POSADA DE CRISTO, DISTRITO DE PAUCARPATA - AREQUIPA - AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA | 300342 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2016-01-28 00:00:00 | 2016-04-01 00:00:00 | SNIP | 1989879.0 | 1167182.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11289.5 | SI | 13000.0 | 11289.0 | 0.0 | 0.0 | 201609 | 201812 | 1142894.4 | 0.0 | 0.0 | 12999 | 0.0 | 0.0 | SI | 1107113.59 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100 | 99.89 | 2026-06-24 13:24:11 | 2016-04-04 00:00:00 | 2027-06-30 00:00:00 | 2016-11-30 00:00:00 | 2018-02-03 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | PAUCARPATA | 040112 | -16.4211 | -71.4749 | COMPONENTE N 01 Sistema de drenaje y alcantarillado pluvial El proyecto contempla la ejecución de un sistema de drenaje pluvial por la topografía irregular se plantea la utilización de tuberías pvc y cajón alcantarilla de concreto armado Acciones A1A Trabajos Preliminares A2A Plan de seguridad en Obra A3A Drenaje y alcantarillado de tuberías A4A Drenaje y alcantarillado en concreto A5A Cajas de registro y rompe presión COMPONENTE N 02 Mejora en los niveles de Educación y Mantenimiento en los sistemas de drenaje pluvial Sensibilización en temas de educación en los sistemas de drenaje pluvial Acciones A1B Preparación en gestión de desastres A2B Adiestramiento en conservación de la infraestructura Componente N 03 Mitigación Ambiental Son medidas de mitigación la implementación o aplicación de cualquier política estratégica obra yo acción tendiente a eliminar o minimizar los impactos adversos que puedan presentarse durante la etapa de ejecución de un proyecto y mejorar la calidad ambiental aprovechando las oportunidades existentes Medidas de Mitigación Ambiental Acciones A1C Compensación social A2C Remediación ambiental A3C Plan de contingencia | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1813 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 1142894.4 | 97.919 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 60 | 1167182.9 |  | NO
2052070 | HISTORICO_SALUD_Y_SANEAMIENTO | 41376 | INSTALACION DE REDES INTERNAS DE ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION PRO VIVIENDA DE INTERES SOCIAL GUILLERMO MERCADO EN EL CONO NORTE, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | 300331 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | SALUD Y SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO GENERAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2006-10-12 00:00:00 | 2007-01-18 00:00:00 | SNIP | 673572.0 | 569025.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71408.2 | NO |  |  |  |  | 200910 | 201007 | 497617.71 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 569025.91 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 87.5 | 85.3 | 2026-03-27 11:32:32 | 2009-09-01 00:00:00 | 2009-11-15 00:00:00 | 2009-09-01 00:00:00 | 2009-11-15 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | 040104 | -16.298 | -71.5739 | CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO DOEMSTICO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS |  | NO | 1783 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 497617.71 | 87.4508 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 149 | 569025.91 |  | NO
2561956 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2561956 | CONSTRUCCION DE RESERVORIO EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE COCACHACRA (R-01), DISTRITO DE COCACHACRA, PROVINCIA ISLAY, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UEI SEDAPAR | 500129 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2022-09-13 00:00:00 | 2022-09-27 00:00:00 | INVIERTE | 829593.93 | 2611936.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -749454.2 | NO |  |  |  |  | 202401 | 202501 | 161390.26 | 0.0 | 1000000.0 | 3200000 | 0.0 | 0.0 | SI | 218855.85 | SI | Expediente técnico (B) | SI | NO | 0 | 7.29 | 2026-07-18 23:17:03 | 2023-10-20 00:00:00 | 2026-09-29 00:00:00 | 2023-10-20 00:00:00 | 2026-09-29 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | ISLAY | COCACHACRA | 040702 | -17.0896 | -71.7667 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -17.089560796990487 | -71.76672394367306 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 161390.26 | 6.179 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 36 | 2611936.06 |  | NO
2563520 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2563520 | RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y RED SECUNDARIA EN EL(LA) SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DE LA URB. SANTA RITA DE CASIA Y CALLE CAPITAN NOVOA, DISTRITO DE MARIANO MELGAR, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UEI SEDAPAR | 500129 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2022-10-03 00:00:00 | 2022-10-11 00:00:00 | INVIERTE | 1727207.35 | 3946500.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -542049.37 | NO |  |  |  |  | 202404 | 202604 | 38000.0 | 17220.0 | 0.0 | 4450550 | 0.0 | 0.0 | SI | 94390.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 0.0 | None | 2023-03-22 00:00:00 | 2026-05-15 00:00:00 | 2023-03-22 00:00:00 | 2026-05-15 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | MARIANO MELGAR | 040109 | -16.3981 | -71.5108 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -16.39811413005658 | -71.51075126533115 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 55220 | 1.3992 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 3946500.63 |  | NO
2446463 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2446463 | REPARACION DE BOCATOMA Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN EL(LA) , EN LA LOCALIDAD IMATA, DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CHUCA, PROVINCIA CAYLLOMA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA | UEMDNA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO DE CHUCA | 300408 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO DE CHUCA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2019-05-03 00:00:00 | 2019-05-21 00:00:00 | INVIERTE | 152808.51 | 152808.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 471.91 | NO |  |  |  |  | 201912 | 202205 | 152336.6 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 41876.36 | SI | Ejecución física (C) | NO | NO |  |  | None | 2019-09-11 00:00:00 | 2019-10-10 00:00:00 | 2019-09-11 00:00:00 | 2019-10-10 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CAYLLOMA | SAN ANTONIO DE CHUCA | 040514 | -15.9309 | -71.1053 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | SI |  | 2026 | -15.930905579999942 | -71.10530675999996 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 152336.6 | 99.6912 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 152808.51 |  | NO
2087301 | HISTORICO_SALUD_Y_SANEAMIENTO | 57740 | MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE CAMANA, CAMANA - AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAMANA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAMANA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAMANA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAMANA | 300360 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAMANA | SALUD Y SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO GENERAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2007-08-02 00:00:00 | 2015-07-09 00:00:00 | SNIP | 74454024.0 | 92526063.69 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NO |  |  |  |  | 200811 | 201912 | 92526063.69 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 88973992.89 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 0.0 | None | 2015-01-01 00:00:00 | 2019-03-20 00:00:00 | 2016-04-14 00:00:00 | 2018-12-20 00:00:00 | NO | SI | 2025-10-02 14:38:42 | Pendiente de liquidación | AREQUIPA | CAMANA | CAMANA | 040201 | -16.6248 | -72.7115 | Captación a través Galería Filtrantes línea de Conducción Almacenamiento mediante la construcción de un reservorio la línea de interconexión de los reservorios existentes un adecuado Programa de Educación sanitaria y mitigación de impacto ambiental en la ejecución de la obra | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 59729 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 92526063.69 | 100 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 92526063.69 | SEDAPAR S.A. | SI
2475698 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2475698 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN DE EXCRETAS EN LAS ZONAS RURALES DEL ANEXO DE YATO DEL DISTRITO DE PAMPACOLCA - PROVINCIA DE CASTILLA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA | 300390 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPACOLCA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2020-01-05 00:00:00 | 2020-01-05 00:00:00 | INVIERTE | 1405631.85 | 1462434.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68305.46 | NO |  |  |  |  | 202103 | 202212 | 1394128.71 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 1462434.17 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 97.28 | 94.76 | 2022-12-27 00:48:13 | 2021-08-01 00:00:00 | 2024-01-10 00:00:00 | 2021-12-02 00:00:00 | 2022-05-06 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CASTILLA | PAMPACOLCA | 040410 | -15.7132 | -72.5746 | mejoramiento del sistema de agua del sistema de CAPTACIÓN de agua CONSTRUCCIÓN de un reservorio mejoramiento de las lineas de CONDUCCIÓN INSTALACIÓN de una red de DISTRIBUCIÓN INSTALACIÓN domiciliaria INSTALACIÓN de un sistema de tratamiento | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 458 | 2026 | -15.713202993835992 | -72.57455922378944 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 1394128.71 | 95.3293 | 2026 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado | 1335 | 1462434.17 |  | NO
2159794 | HISTORICO_SALUD_Y_SANEAMIENTO | 74511 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS DISTRITOS DE APLAO Y HUANCARQUI DE LA PROVINCIA DE CASTILLA - AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | UF DE LA SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION | UEI DE LA GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | 757 | REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL | SALUD Y SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO GENERAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2008-01-25 00:00:00 | 2012-02-02 00:00:00 | SNIP | 40273114.0 | 78049638.28 | 0.0 | 24750.21 | 0.0 | 8816846.56 | SI | 9115864.0 | 100000.0 | 0.0 | 0.0 | 201303 | 202607 | 68982705.72 | 219945.28 | 9115864.0 | 250086 | 230268.78 | 230268.78 | SI | 54773190.4 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 89.02 | 88.77 | 2026-07-17 17:29:46 | 2014-07-23 00:00:00 | 2029-01-29 00:00:00 | 2018-04-24 00:00:00 | 2025-12-19 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CASTILLA | APLAO | 040401 | -16.017 | -72.5307 | Estructura de Captación de Canal y Línea de Conducción desde la CaptaciónCanal a la Plata de Tratamiento de Agua PotableInstalar una planta de tratamiento de agua potable de filtración rápida completa con pre tratamiento para un QMD 50 Lps y la construcción de un reservorio apoyado de regulación V 640m3La Planta de Tratamiento de Agua Potable comprende lo siguiente aCámara de Rejas bDesarenadorcPre SedimentadoresdCanal de Mezcla RápidaeFloculadores Hidráulicos de pantallas verticalesfDecantadores Laminares de PlacasgFiltros Mixtos de Arena y Antracita con sistema hidráulico de retro lavados Auto lavableshEstación de cloración pos cloracióniEstación para almacenamiento y dosificación de insumosjReservorio de Regulación V 640 m3 incluye CB para el CP El CastillokAmbientes de Laboratorio Almacén y OficinalCaseta de Guardianía mCerco Perimétrico de muros de LadrillosConstrucción de un Cisterna y Cámara de Bombeo V 100 m3 y Línea de Impulsión que tomara el agua cruda de un vaso regulador de agua y la impulsara a la Planta de Tratamiento de Agua en caso de emergencia Cuando el canal madre de agua de riego entra el mantenimiento por 7 días dos veces al añoLínea de Impulsión con tubería de PVC UF ISO 4422 DN 110mm 1072 ml desde la PTAP al Reservorio Apoyado Existente del CP El Castillo incluye el mejoramiento de las válvulas y accesorios del reservorio y el sistema de automatizaciónInstalación de una línea de conducción e interconexión L 13288 ml Con tubería de PVC UF ISO 4422 DN 250mm 464 ml DN 200mm 7426 ml DN 160mm 2965 ml DN 110mm 546 ml DN 90mm 1887 mlConstruccion de un reservorio apoyado en V 10 m3 Sector CP QuiscayV 20 m3 Sector CP AcoyV 20 m3 Sector CP BarrancaLa PampaV 25 m3 Sector CP Alto BarrancaV 105 m3 Sector CP Cosos y BilbaoV 70 m3 Sector CP Casquina y mejoramiento de las instalaciones del reservorio existenteV 200 m3 Sector Aplao incluye el mejoramiento de las válvulas y accesorios de las instalaciones del reservorio existente así como el mejoramiento del cerco perimétricoV 50 m3 Sector CP CaspaniV 140 m3 Sector HuancarquiInstalación de Redes de Agua Potable L 3793148 ml con Tubería de PVC UF ISO 4422 DN 160mm 29805ml 110mm 1586408 ml 90mm 2176995mlUna cámara Reductora de Presión DN150mm311SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PTARInstalación de Redes de Alcantarillado L 3474925 ml con TUB PVC UF ISO 4435 DN 200mmInstalación de Emisor Aplao L 108218 ml con TUB PVC UF ISO 4435 DN 250mmConstrucción de una Cámara de bombeo de desagües No 1 y línea de impulsión DN 110 mm L 425 ml Zona Baja de AplaoConstrucción de una Cámara de bombeo de desagües No 2 y línea de impulsión DN 110 mm L 1755 ml Zona Baja del CP El CastilloConstrucción de la PTAR No 1 Compacta Sistema de Lodos Activados CP El CastilloNo 2 Sistema Tanque Séptico y Filtro Anaerobio CP QuiscayNo 3 Sistema de RAFA y Filtro Anaerobio CP Acoy y La PampaNo 4 Sistema Tanque Séptico y Filtro Anaerobio CP BarrancaNo 5 Sistema de RAFA y Filtro Anaerobio CP Alto BarrancaNo 6 Compacta Sistema SBR Lodos Activados de Aireación Extendida CP Cosos Bilbao Casquina y AplaoNo 7 Compacta Sistema de Lodos Activados CP CaspaniMejoramiento de la PTAR Existente Lagunas de Oxidación del Distrito de Huancarqui mediante la instalación de un RAFA como tratamiento primario | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 13986 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 69202651 | 88.6649 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 37 | 78049638.28 |  | NO
2331087 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 369620 | CREACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEPENDIENTES DEL RESERVORIO N-31 Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA, DEPARTAMENTO Y REGIÓN DE AREQUIPA. | PIP MAYOR (SNIP) | GN | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | OPMI DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | 1085 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2016-09-22 00:00:00 | 2017-04-26 00:00:00 | SNIP | 53506712.0 | 119229033.65 | 1687567.63 | 5389.14 | 13088668.29 | -8403786.16 | SI | 1347345.0 | 434754.0 | 4716000.88 | 0.0 | 201705 | 202608 | 123274331.44 | 5718113.44 | 0.0 | 6046056 | 6046054.5 | 6045819.9 | SI | 97237430.43 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100 | 99.17 | 2026-08-17 15:13:40 | 2018-04-11 00:00:00 | 2029-03-02 00:00:00 | 2021-05-10 00:00:00 | 2026-03-27 00:00:00 | NO | SI | 2025-10-17 16:48:02 | Pendiente de Culminación de ejecución de Metas fisicas | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | 040104 | -16.298 | -71.5739 | sistema de agua potable Reservorio de un volumen de 3500 m3 Linea de Conduccion de DN de 500 mm de100 metros de PVCredes de distribucion de DN Ø 200 MM PVC de 12516 metros DN Ø 160 MM PVC de 3374 metros DN Ø 110 MM PVC de 6965659 metrosInstalación de conexiones domiciliarias de agua potable de 4969 unidades sistema de alcantarillado Redes de desague DNØ 250 MM PVC de 8879832 metros Instalación de conexiones domiciliarias de alcantarillado Sanitario de 4969 unidades y programa de educación sanitaria | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 15549 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 128992444.88 | 108.1888 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 6 | 119229033.65 |  | NO
2323408 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 360301 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA MICROMEDICION DEL CENTRO POBLADO ATICO, DISTRITO DE ATICO, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, REGION AREQUIPA | PIP MENOR (SNIP) | GN | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UEI SEDAPAR | 500129 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2016-06-22 00:00:00 | 2016-07-07 00:00:00 | SNIP | 219775.0 | 99286.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50798.1 | NO |  |  |  |  | 202107 | 202203 | 48488.62 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 218666.25 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 0.0 | None | 2016-07-07 00:00:00 | 2022-10-04 00:00:00 | 2021-07-17 00:00:00 | 2022-03-14 00:00:00 | NO | SI | 2023-06-19 14:44:31 | Pendiente de liquidación | AREQUIPA | CARAVELI | ATICO | 040303 | -16.226 | -73.6106 | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MEDIDORES PARA LA LOCALIDAD DE ATICO PARA UN PERÍODO DE 5 AÑOS POR CONCEPTO DE PÉRDIDA DE VIDA ÚTIL INSTALACIÓN EN CONEXIONES NUEVAS O REEMPLAZO DE CONEXIONES DEFECTUOSAS | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 3589 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | COMPLETADO_APROXIMADO | 48488.62 | 48.837 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 99286.72 |  | NO
2610492 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2610492 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL ANEXO DE QUICHINIHUAYA DEL DISTRITO DE YARABAMBA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA | GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL | GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL | 300357 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2023-09-04 00:00:00 | 2023-09-15 00:00:00 | INVIERTE | 1278155.08 | 1278155.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1278155.08 | SI | 0.0 | 650000.0 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO | 1140479.97 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 | None | 2026-11-01 00:00:00 | 2027-05-01 00:00:00 | 2026-11-01 00:00:00 | 2027-05-01 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | YARABAMBA | 040127 | -16.5642 | -71.4573 | La alternativa de solución del presente proyecto presentara las siguientes ÇOMPONENTES de soluciónADECUADA SERVICIO DE AGUA POTABLE RESERVORIO ELEVADO DE 70M3 Se ha diseñado un reservorio elevado de almacenamiento de 70m3 que es alimentada mediante tubería de 885mm es una estructura de concreto armado fc 210Kgcm2 con las medidas alto 1687 m ancho 35m y espesor 20cmCONEXIONES DOMICILIARIAS Se está considerando 30 Conexiones Domiciliarias de Agua Potable existentes y 15 conexiones domiciliarias nuevas con la TUBERIA PVC Ø12 C10 NTP ISO 399166ADECUADA SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIOCONEXIONES DOMICILIARIASInstalación para 15 conexiones domicilias de alcantarillado sanitario con suministro E INSTALAC DE TUBERIA PVC DN 160MM S25 NTP ISO 4435 | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 206 | 2026 | -16.56424803135221 | -71.45726062152741 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 1278155.08 |  | NO
2714859 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2714859 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO EN LOS ANEXOS DE COTANAY, NUEVA ESPERANZA Y CCACTANA DISTRITO DE MACHAGUAY DE LA PROVINCIA DE CASTILLA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACHAGUAY | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACHAGUAY | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACHAGUAY | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACHAGUAY | 300388 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACHAGUAY | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2025-12-10 00:00:00 | 2025-12-10 00:00:00 | INVIERTE | 7086891.05 | 7086891.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6984391.05 | SI | 0.0 | 50000.0 | 50000.0 | 50000.0 | 202512 | 202512 | 102500.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | SI | NO |  | 0.0 | None | 2026-01-01 00:00:00 | 2026-08-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CASTILLA | MACHAGUAY | 040408 | -15.6685 | -72.5082 | ADECUADA SISTEMA DE AGUA POTABLECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE CAPTACIÓNCONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE HDPE PN10 DN 63MM DE 96132 MLCONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO IMPLEMENTACIÓN RED DISTRIBUCIÓN DE 915893 ML IMPLEMENTACIÓN DE 99 UNIDADES DE CONEXIONES DOMICILIARESADECUADA SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO DE 29 UNIDADESADECUADA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIOINSTALACIÓN DE RED COLECTORA DE 25411 ML CONEXIÓN DOMICILIARES DE 70 UNIDADESADECUADA SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CONSTRUCCIÓN DE PTAR DE 2 UNIDADESADECUADA GESTIÓN DE SANEAMIENTOIMPLEMENTACIÓN DE INFORMACIÓN PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 280 | 2026 | -15.668476666999936 | -72.50816499999996 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 102500 | 1.4463 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 7086891.05 |  | NO
2709069 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2709069 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL PUEBLO TRADICIONAL LA JOYA DISTRITO DE LA JOYA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | 300338 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2025-10-16 00:00:00 | 2025-10-21 00:00:00 | INVIERTE | 86761110.52 | 86761110.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86761110.52 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  | None | 2025-01-01 00:00:00 | 2027-06-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | LA JOYA | 040108 | -16.422 | -71.8127 | Captación Construcción de 01 cámara de concretoLínea de conducción Instalación de línea de conducción D 315 mm L 60 ml tubería HDPE C10Planta de tratamiento de agua potable Una cámara de mezcla rápida y floculación vertical Decantadores y canal de distribución Batería de filtros cámara de contacto cámara de de medidor de caudal cámara de bombeo Caseta de dosificación y almacen caseta de cloración subestación eléctrica Lecho de secado de lodos equipamiento y otrosReservorio Construcción de un reservorio elevado de forma cilíndrica de 150 m3 reservorio apoyado de forma cilindrica de 320 m3 y un reservorio elevado de forma cilindrica de 320 m3 Equipamiento eléctrico y electromecánico para los tres reservoriosRedes de Distribución Instalación de redes de distribución con Tubería PVC de D 75 mm 912171 m D 90 mm 1702000 m D 110 mm 669129 m D 140 mm 40792 m D 160 mm 282053 m D 200 mm 158200 m D 250 mm 768280 m y D 315 mm 359610 mConexiones domiciliarias Instalación de 945 conexiones domiciliarias nuevasRedes de alcantarillado Instalación de colectores secundarios 200 mm 3515232 m 250 mm 303177 m y 400 mm 234308 m Tubería de PVC ISO Construcción de 547 buzones Conexiones domiciliarias Instalación de 878 conexiones domiciliariasBiodigestores Instalación de 67 biodigestores de 600 litros | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - ASOCIACIÓN PÚBLICA PRIVADA (APP) | NO | 21193 | 2026 | -16.422019189598835 | -71.81271890472291 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 86761110.52 | SEDAPAR S.A. | SI
2424521 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2424521 | MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL ANEXO DE CHECOTANIA DEL DISTRITO DE CHACHAS - PROVINCIA DE CASTILLA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCAYMARCA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCAYMARCA | UNIDAD FORMULADORA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACHAS | 300384 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACHAS | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2018-06-08 00:00:00 | 2018-06-11 00:00:00 | INVIERTE | 1924316.12 | 1924316.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1924316.12 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  | None | 2018-08-01 00:00:00 | 2018-10-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CASTILLA | CHACHAS | 040404 | -15.5011 | -72.2696 | 1 Sistema de Agua Potable Construcción de Captación 01 undSe procederá a construir 01 estructuras de captación de aguas subterráneas agrupando el caudal necesario en una estructura captación que logre transferir dicho caudal al reservorio proyectado El compartimiento de protección de la fuente consta de una losa de concreto que cubre toda la extensión o área adyacente al afloramiento de modo que no exista contacto con el ambiente exterior quedando así sellado para evitar la contaminación El concreto a emplearse será de FC 210 kgcm2 y acero FY 4200 kgcm2 para la losa del techo fondo y muros además se colocaran filtros de grava se realizaran los tarrajeos con impermeabilizante en muros interiores y mezcla de mortero 15 se colocara filtro de grava y arenaCaptación 01Caudal captado 053 ltssegCaudal Aforado 325 ltsseg Línea de ConducciónSe instalará una línea de conducción Tubería PVCNTP 1452 N10 DN 48mm y una longitud de 133907m desde la cámara de captación al reservorio así mismo contará con 02 válvulas de aire 02 válvulas de purga 01 caja rompe presión Reservorio de 9m3Se construirá un reservorio apoyado de concreto armado de capacidad de almacenamiento de 900m3 con dimensiones de 250x250 y una altura a nivel del agua de 150m se utilizará concreto fc245 kgcm2 se colocarán accesorios de entrada mm y salida de Ø 48mm se realizarán tarrajeo interiores con impermeabilizante tarrajeo exteriores con mortero y el pintado de muros exteriores con látex acrílico La finalidad del reservorio de agua potable es regular el caudal y las presiones en la zona urbana Línea aducción centro poblado de CHECOTANIALínea de aducción al centro poblado de CHECOTANIA está compuesta de TUBERIA PVC NTP ISO 399022 PN 10 DN 48MM en una longitud de 31212m Red de Distribución Agua Potable CHECOTANIALa red de distribución de agua tiene una longitud total de 145630ml con TUBERIA PVC NTP ISO 399022 PN 10 DN 48MM se instalará 6 válvulas de control de fugas y roturas en las redes así como 8 válvulas de purga para la limpieza y mantenimiento del sistema cuando sea necesario Conexiones DomiciliariasLas conexiones domiciliarias de agua potable serán de 111 según los planos de obra estas serán de PVC Ø 122 Sistema de Alcantarillado21 3Red Colectora Red de Desagüe centro poblado CHECOTANIA La red de Alcantarillado del centro poblado está compuesta por TUBERIA PVC SERIE 25 NTP ISO 4435 UF DN de 200MM distribuida de la siguiente manera Red de colector con TUBERIA PVC SERIE 25 NTP ISO 4435 UF DN de 200MM con una longitud de 213949m Red de emisor con TUBERIA PVC SERIE 25 NTP ISO 4435 UF DN de 200MM con una longitud de 22200m | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - NÚCLEO EJECUTOR | NO | 927 | 2026 | -15.501086279999981 | -72.26956547999998 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 1924316.12 |  | NO
2501967 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2501967 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MERCADO MAYORISTA METROPOLITANO RÍO SECO, DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | 300334 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2020-10-26 00:00:00 | 2020-10-28 00:00:00 | INVIERTE | 636112.65 | 833678.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26133.2 | SI | 26133.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202012 | 202512 | 807545.06 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | SI | 746583.68 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100 | 98.31 | 2026-08-13 13:39:38 | 2020-11-09 00:00:00 | 2027-01-30 00:00:00 | 2021-07-20 00:00:00 | 2025-12-20 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | 040104 | -16.3446 | -71.578 | COMPONENTE I Sistema de Agua PotableEn lo concerniente al agua potable Para el diseño de la red se tomó en cuenta el área consolidada de las nueve zonas del Mercado Mayorista Metropolitano Rio Seco además se tomó en cuenta para el proceso de simulación hidráulica y diseño de la red las recomendaciones del Reglamento Nacional de Edificaciones Habiéndose previsto el empalme de línea de conducción del Reservorio N28 en la Av Aviación ACCION 11 Instalación de la tubería PVC SAP de Ø110mm en una longitud de 231380m Este nuevo empalme le dará mayor presión al sistema entre 25 y 35mca ACCION 12 Instalación de nuevas redes de agua potable con Tubería PVC SAP Ø 63mm en una longitud de 97360m ACCION 13 Instalación del reemplazo de red de tubería PVC SAP Ø 1 por Tubería PVC SAP Ø 63mm en una longitud de 14990 ACCION 14 Instalación de 09 MACROMEDIDORES para cada asociación y sectorCOMPONENTE II Sistema de AlcantarilladoPara el diseño de la red se tomó en cuenta el área consolidada de las nueve zonas del Mercado Mayorista Metropolitano Rio Seco cuya información fue proporcionada por la Municipalidad Provincial de Arequipa la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado y SEDAPAR fue necesario llevar a cabo trabajos de campo consistiendo esto en el levantamiento topográfico de toda la zona de estudio con curvas de nivel a cada metro ACCIÓN 21 Instalación de redes de desagüe con Tubería PVC S20 Ø200mm en una longitud de 6690m para empalmar a red existente ACCIÓN 22 Instalación del reemplazo de red de desagüe de 4 por Tubería PVC S20 Ø160mm en una longitud de 14140m ACCIÓN 23 Instalación del reemplazo de Tubería de CSN Ø 8 por Tubería PVC S20 Ø200 en una longitud de 92380m ACCIÓN 24 Instalación de 10 cajas de pase de 60x30m y 05 Buzones Estándar D120m y altura 145m COMPONENTE III Educacion SanitariaACCIÓN 31 Se dictarán 02 talleres para el buen manejo de agua potable y el uso correcto de los servicios higiénicos | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 3216 | 2026 | -16.344614222652364 | -71.57801167060848 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 807545.06 | 96.8653 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 10 | 833678.26 |  | NO
2718981 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2718981 | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION EN EL(LA) OPTIMIZACIÓN DE TUBERIA DE AGUA PARA LOS POBLADORES DE LA CALLE TELEGRAFO DISTRITO DE CAMANA, PROVINCIA CAMANA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | 300367 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2026-01-27 00:00:00 | 2026-01-27 00:00:00 | INVIERTE | 160113.85 | 160113.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -37965.15 | SI | 160114.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202605 | 202605 | 0.0 | 10000.0 | 0.0 | 198079 | 25750.0 | 10000.0 | NO |  | NO |  | SI | NO |  | 0.0 | None | 2026-01-01 00:00:00 | 2026-02-28 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CAMANA | CAMANA | 040201 | -16.6284 | -72.7028 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -16.628374575686344 | -72.70283294507252 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 10000 | 6.2456 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 160113.85 |  | NO
2132731 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 139653 | INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN PLAN DE SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO SAN JUAN EL ALTO SECCION A Y CENTRO POBLADO JUAN VELASCO ALVARADO ASENTAMIENTOS D-4, DISTRITO DE MAJES - CAYLLOMA - AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES | UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES | 300414 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2009-12-10 00:00:00 | 2010-12-20 00:00:00 | SNIP | 8329270.0 | 11607563.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 184759.71 | NO |  |  |  |  | 201110 | 201511 | 11422803.76 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 8329270.0 | SI | Ejecución física (C) | NO | NO |  |  | None | 2012-10-02 00:00:00 | 2026-04-20 00:00:00 | 2012-10-02 00:00:00 | 2026-04-20 00:00:00 | NO | SI | 2025-10-27 16:03:54 | Pendiente de liquidación | AREQUIPA | CAYLLOMA | MAJES | 040520 | -16.3243 | -72.2878 | PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA ESTRUCTURA DE ENTRADA ESTRUCTURA DE SALIDA CAMARA DE ENTRADA Y UNIDAD DE MEZCLA RAPIDA TANQUES DE FLOCULACION TANQUES DE DECANTACION FILTROS DE GRAVEDAD SALA DE CLORACION SALA DE BOMBAS SUBESTACION ELECTRICA SALA DE GRUPO ELECTROGENO las estructuras son de concreto armado conformadas de acero corrugado fy4200 kgcm2 grado y concreto fc 210 kgcm2OBRAS DE URBANIZACION Y CERCO se realizan para completar la cosntrucción de la planta consiste en veredas de concreto fc140 kgcm2ALUMBRADO PLANTA DE TRATAMIENTO se utilizará postes de alumbrado de 9 y 12 m de alto con reflectores de 70 y 150 wLINEA DE ADUCCION INSTALACIÓN DE 780813 ml de tubería de PVC clase A 75 de 4 a 6 pulgadasLINEA DE DISTRIBUCION instalación de 1471433 ml de tubería de PVC clase A 75 de 4 a 6 pulgadasCONEXIONES DOMICILIARIAS instalación de 788 conexionesRESERVORIO APOYADO las estructuras son de concreto armado conformadas de acero corrugado fy4200 kgcm2 grado y concreto fc210 kgcm2 con tarrageo de cemento y arena con impermeabilizantes y sus respectivas escalerillas de inspección pintado exterior a la calCASETA DE VALVULAS en la que se controlara las llaves de pase de las líneas de distribuciónRED COLECTORA instalación de 12240 ml de tubería PVC para alcantarilladoCAMARAS DE INSPECCION las estructuras son de concreto armado conformadas de acero corrugado fy4200 kgcm2 grado y concreto fc 210 kgcm2 con tarrageo de cemento y arenaPLANTA DE TRATAMIENTOVALVULA DE CONTROL SEPARADOR DE SOLIDOS DESGRASADOR SEDIMENTADOR CAMARA DE FILTROS REACTOR BIOLOGICO POZA DE MACROFITAS DIGESTOR DE LODOS LOSA DE COMPOSTAJE CASETA DE OPERACIONES LOSA DE LAVADO DE ARENA las estructuras son de concreto armado conformadas de acero corrugado fy4200 kgcm2 grado y concreto fc 210 kgcm2 con tarrageo de cemento y arenaCERCO PERIMETRICO las estructuras son de concreto armado conformadas de acero corrugado fy4200 kgcm2 grado y concreto fc 210 kgcm2 y cerco perimétricoRED DE ALCANTARILLADO instalación de 788 conexiones domiciliariasCOLECTORES LOCALES instalación de 1994773 ml de tubería para alcantarilladoCOLECTORES LOCALES instalación de 1994773 ml de tubería PVCBUZONES instalación de 783 buzones tipo I en terreno normal de 15 a 20 m de profundidadEMISOR DE DESAGUE instalación de 186402 ml de tubería PVC para alcantarilladoCAMPAÑA DE SENSIBILIZACION DE EDUCACION SANITARIA Y MITIGACION AMBIENTAL |  | NO | 3940 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 11422803.76 | 98.4083 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 11607563.47 |  | NO
2561032 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2561032 | CREACION DE LA RED PRIMARIA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL AAHH SAN DAVID, SECTOR DE PPUCCHUN, DISTRITO DE MARISCAL CACERES - PROVINCIA DE CAMANA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CACERES | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CACERES - AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CACERES | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CACERES | 300363 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CACERES | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2022-09-01 00:00:00 | 2022-09-05 00:00:00 | INVIERTE | 313344.79 | 313344.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54835.79 | NO |  |  |  |  | 202210 | 202212 | 258509.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 313344.79 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 84.06 | 83.73 | 2023-01-20 11:26:37 | 2022-07-05 00:00:00 | 2023-01-19 00:00:00 | 2022-10-03 00:00:00 | 2022-11-08 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CAMANA | MARISCAL CACERES | 040204 | -16.5937 | -72.7821 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIASuministro e instalaci6n de tuberia PVC UF ISO 4435 S25 ON 200 mm TN H 120 200 m de 93000 metrosCONSTRUCCION DE BUZONESBuz6n t Normal a Maq 101 a 200 m profundidad encofrado ext e int de 15 unidades | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 638 | 2026 | -16.59366776519887 | -72.78206719964783 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 258509 | 82.4999 | 2026 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado | 1311 | 313344.79 |  | NO
2453418 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2453418 | CREACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DE LAS CALLES RAMON CASTILLA, GONZALES PRADA, JOSÉ OLAYA, BOLÍVAR, LIBERTAD, ICA, ZEVALLOS, SÁNCHEZ TRUJILLO, PASASJE INCA ROCA, PIURA, IQUIQUE Y CALLE POR JUAN XXIII ¿ ZONA B DISTRITO DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES - AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES | 300340 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL | ACTIVO | VIABLE | 2019-07-03 00:00:00 | 2019-07-03 00:00:00 | INVIERTE | 4432490.6 | 10413288.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56471.99 | NO |  |  |  |  | 201908 | 202506 | 10356816.83 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 4094701.2 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100 | 99.76 | 2026-02-11 09:06:13 | 2021-08-01 00:00:00 | 2025-11-29 00:00:00 | 2021-11-03 00:00:00 | 2022-11-25 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | MIRAFLORES | 040110 | -16.3816 | -71.5125 | Sistema de Drenaje Pluvial por Tuberías | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 14884 | 2026 | -16.381553 | -71.512514 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 10356816.83 | 99.4577 | 2026 | VIGENTE_CON_RETRASO | Reporte físico con > 6 meses | 193 | 10413288.82 |  | NO
2032068 | HISTORICO_SALUD_Y_SANEAMIENTO | 25999 | AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD CIUDAD BLANCA DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA Y REGION DE AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA | 300342 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA | SALUD Y SANEAMIENTO | SALUD INDIVIDUAL | ATENCION MEDICA BASICA |  | ACTIVO | VIABLE | 2005-11-15 00:00:00 | 2005-11-18 00:00:00 | SNIP | 1444662.0 | 7154752.68 | 29887.34 | 0.0 | 0.0 | 5911295.96 | SI | 1000000.0 | 147760.0 | 32518.0 | 32518.0 | 200706 | 202407 | 1241844.06 | 0.0 | 1000000.0 | 31500 | 27000.0 | 0.0 | SI | 7461580.62 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 17.25 | 17.19 | 2026-07-24 17:44:36 | 2007-08-01 00:00:00 | 2030-06-30 00:00:00 | 2008-01-03 00:00:00 | 2008-11-18 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | PAUCARPATA | 040112 | -16.4211 | -71.4749 | Construcción de la ampliación en la infraestructura del Centro de Salud Ciudad Blanca |  | NO | 5210 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 1241844.06 | 17.3569 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 30 | 7154752.68 |  | NO
2471213 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2471213 | REHABILITACIÓN DEL EMISOR DE 500 MM Y COLECTOR DE 250 MM EN LA AV. JHON F. KENNEDY Y CALLE ISLAY, DISTRITO DE PAUCARPATA ¿PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA | INTERVENCIONES IRI | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA |  |  | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA | 300342 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | APROBADO | 2019-11-29 00:00:00 | 2019-11-29 00:00:00 | INVIERTE | 1627528.64 | 1326218.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1326218.61 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI |  | SI | Ejecución física (C) | NO | NO |  |  | None | 2021-06-30 00:00:00 | 2021-09-28 00:00:00 | 2021-06-30 00:00:00 | 2021-09-28 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | PAUCARPATA | 040112 | -16.4239 | -71.5064 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -16.42387529029859 | -71.50638139728522 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 1326218.61 |  | NO
2535685 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2535685 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE LA RED PRIMARIA Y CONSTRUCCIÓN DE PTAP PERTENECIENTE A LA JASS DE LETICIA DEL PUEBLO TRADICONAL DE LETICIA DEL DISTRITO DE UCHUMAYO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO | UEI - gdu DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO | 300354 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2021-11-24 00:00:00 | 2021-11-24 00:00:00 | INVIERTE | 2027689.21 | 3874950.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36699.3 | SI | 306178.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202210 | 202608 | 3321570.17 | 516680.29 | 0.0 | 516681 | 516680.29 | 516680.29 | SI | 3599747.92 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 91.78 | 91.33 | 2026-08-05 12:56:59 | 2022-04-18 00:00:00 | 2026-12-30 00:00:00 | 2022-05-19 00:00:00 | 2022-12-14 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | UCHUMAYO | 040124 | -16.4252 | -71.6727 | Componente 1 ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLEAcción 1 Construcción de línea de conducción Se instalará tubería de PVC de 160mm en una longitud de 230700mAcción 2 IConstrucción de planta de tratamiento de agua potable Construcción de PTAP que consta de 02 área de sedimentadores de 2016m2 cada una construcción de 02 áreas de filtro de gravaInstalación de equipo de cloración mecánicoComponente 2 ADECUADA GESTIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLEAcción 3 Capacitación Capacitación al personal que están a cargo del manejo control y mantenimiento del sistema | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1761 | 2026 |  |  | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 3838250.46 | 99.0529 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 18 | 3874950.47 |  | NO
2280051 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 323901 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, CENTRO POBLADO ISPACAS - CHAUPI, DISTRITO DE YANAQUIHUA - CONDESUYOS - AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAQUIHUA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAQUIHUA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAQUIHUA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAQUIHUA | 300422 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAQUIHUA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2015-07-03 00:00:00 | 2015-08-13 00:00:00 | SNIP | 5339651.0 | 2777787.07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 146524.86 | NO |  |  |  |  | 201706 | 201809 | 2631262.21 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 2468528.88 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  |  | None | 2017-07-10 00:00:00 | 2018-01-18 00:00:00 | 2017-07-10 00:00:00 | 2018-01-18 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CONDESUYOS | YANAQUIHUA | 040608 | -15.7584 | -72.9106 | MEJORAMMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCION MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE RED DE AGUA POTABLE MEJORAMIENTO DE LAS REDE COLECTORAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO MEJORAMIENTO DE LA RED EMISORA DE AGUAS RESIDUALES A LA PLANTA DE TRATAMIENTO | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 5912 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | COMPLETADO_APROXIMADO | 2631262.21 | 94.7251 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 2777787.07 |  | NO
2147727 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 187906 | INSTALACION DEL SISTEMA DE DESAGUE EN PUEBLO VIEJO, BARRIO NUEVO Y SOTILLO, DISTRITO DE VITOR - AREQUIPA - AREQUIPA | PIP MENOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VITOR | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VITOR | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VITOR | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VITOR | 300355 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VITOR | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2011-09-06 00:00:00 | 2011-09-06 00:00:00 | SNIP | 1173260.0 | 1642564.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5097.19 | NO |  |  |  |  | 201111 | 201312 | 1637466.81 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO | 1228065.45 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  |  | None |  |  |  |  | NO | SI | 2019-11-27 13:01:33 | Pendiente de liquidación | AREQUIPA | AREQUIPA | VITOR | 040125 | -16.4582 | -71.9228 | INSTALACION DEL SISTEMA DE DESAGUE EN BARRIO NUEVO PUEBLO VIEJO Y SOTILLO | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 2465 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | COMPLETADO_APROXIMADO | 1637466.81 | 99.6897 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 1642564 |  | NO
2225963 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 224860 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LOS ANEXOS DE COCHATE, EL MONTE Y LA REAL DEL DISTRITO DE APLAO, PROVINCIA DE CASTILLA - AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA | 300381 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA - APLAO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2012-07-26 00:00:00 | 2012-09-18 00:00:00 | SNIP | 4126355.0 | 8090434.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.42 | SI | 157983.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 201308 | 202603 | 7932451.54 | 41200.0 | 157983.0 | 157983 | 63200.0 | 63200.0 | SI | 7370725.08 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100 | 100.0 | 2026-02-05 10:34:30 | 2018-08-28 00:00:00 | 2025-04-15 00:00:00 | 2018-08-28 00:00:00 | 2025-04-15 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CASTILLA | APLAO | 040401 | -16.017 | -72.5307 | Instalación de Redes de Alcantarillado L 1044423 ml con TUB PVC UF ISO 4435 DN 200mmInstalación de 500 conexiones domiciliarias de alcantarilladoInstalación de Emisor Cochate El Monte y La Real L 305027 ml con TUB PVC UF ISO 4435 DN 200mmConstrucción de la PTAR Qp 427 Lps Sistema de RAFA y Filtro Anaerobio de Flujo Ascendente que comprende aCámara de Rejas bDesarenador cReactor Anaerobio de Flujo Ascendente dFiltro Anaerobio de Flujo Ascendente eLecho Secado fCaseta de Guardianía y Almacén gDisposición Final del Efluente Tratado hCerco Perimétrico | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1468 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 7973651.54 | 98.5565 | 2026 | VIGENTE_CON_RETRASO | Reporte físico con > 6 meses | 199 | 8090434.12 |  | NO
2473510 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2473510 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE ARECCOCHA,DEL DISTRITO DE VIRACO, PROVINCIA DE CASTILLA - AREQUIPA | INTERVENCIONES IRI | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA |  |  | UEMDNA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VIRACO | 300394 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VIRACO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | APROBADO | 2019-12-16 00:00:00 | 2019-12-16 00:00:00 | INVIERTE | 123900.0 | 325557.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56370.96 | NO |  |  |  |  | 202311 | 202312 | 269186.71 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI |  | SI | Ejecución física (C) | NO | NO |  |  | None | 2022-10-01 00:00:00 | 2022-10-30 00:00:00 | 2022-10-01 00:00:00 | 2022-10-30 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CASTILLA | VIRACO | 040414 | -15.6568 | -72.5249 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -15.656797348165282 | -72.52491550946553 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 269186.71 | 82.6848 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 325557.67 |  | NO
2478564 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2478564 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE AYAPALLPA, DEL DISTRITO DE CHARCANA, PROVINCIA DE LA UNION, REGION AREQUIPA AFECTADA POR EL FENÓMENO DEL NIÑO COSTERO. | INTERVENCIONES IRI | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA UNION |  |  | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHARCANA | 300431 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHARCANA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | APROBADO | 2020-01-22 00:00:00 | 2020-09-02 00:00:00 | INVIERTE | 166390.42 | 166390.42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8252.67 | NO |  |  |  |  | 202106 | 202211 | 158137.75 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI |  | SI | Ejecución física (C) | NO | NO |  |  | None |  |  |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | LA UNION | CHARCANA | 040803 | -15.2411 | -73.0708 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -15.24106466999996 | -73.07075087999993 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 158137.75 | 95.0402 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 166390.42 |  | NO
2333706 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 372931 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SAINA, EN EL DISTRITO DE SAYLA, PROVINCIA DE LA UNION - AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA UNION | OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | SUB GERENCIA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | UEMDNA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYLA | 300436 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYLA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2016-11-03 00:00:00 | 2016-11-30 00:00:00 | SNIP | 1294756.0 | 2772222.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59425.05 | NO |  |  |  |  | 202011 | 202509 | 2712797.32 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 2772222.37 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 87.7 | 88.03 | 2024-12-28 11:27:32 | 2022-04-01 00:00:00 | 2022-07-31 00:00:00 | 2022-04-01 00:00:00 | 2022-07-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | LA UNION | SAYLA | 040808 | -15.3428 | -73.2485 | SISTEMA DE AGUA POTABLE EL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTE EN LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES COMPONENTES HIDRÁULICOS 01 CAPTACIÓN A 2841 MSNM INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON UNA LONGITUD DE 152994 METROS CONSTRUCCIÓN DE 06 CÁMARAS ROMPE PRESIÓN TIPO 6 CONSTRUCCIÓN DE 04 CÁMARAS ROMPE PRESIÓN TIPO 7 01 RESERVORIO V9M3 Y 01 PASE AÉREO DE 13115 M INSTALACIÓN DE LÍNEA DE ADUCCIÓN Y REDES DE DISTRIBUCIÓN ADECUADAS SISTEMA DE ALCANTARILLADO RED DE ALCANTARILLADO SE PROYECTA CONSTRUIR UNA RED DE COLECTOR Y EMISOR DE ACUERDO A LOS CÁLCULOS HIDRÁULICOS CON TUBERÍA PVC DN 200 MM Y TUBERÍA PVC DN DE 160 MM SEGÚN NTP ISO 4435 S25 CONSTRUCCIÓN DE BUZONES EN TODA LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE EMISORES Y COLECTORES SE PROYECTA LA CONSTRUCCIÓN DE 105 CÁMARAS DE INSPECCIÓN BUZONES DE CONCRETO ARMADO D120 ML CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO SE ESTÁ PRESUPUESTANDO LA INSTALACIÓN DE 93 CONEXIONES DOMICILIARÍAS SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL SISTEMA DE TRATAMIENTO COMPRENDE LA CONSTRUCCIÓN DE 01 TANQUE IMHOFF PARA LA LOCALIDAD DE SAINA | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 280 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | COMPLETADO_APROXIMADO | 2712797.32 | 97.8564 | 2026 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado | 603 | 2772222.37 |  | NO
2331093 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 369626 | CREACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEPENDIENTES DEL RESERVORIO N-39 Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA, DEPARTAMENTO Y REGIÓN DE AREQUIPA. | PIP MAYOR (SNIP) | GN | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | OPMI DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | 1085 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2016-09-22 00:00:00 | 2017-04-27 00:00:00 | SNIP | 53380307.0 | 124114226.16 | 1893139.68 | 6173.76 | 0.0 | 3615564.7 | SI | 2242382.0 | 1379257.0 | 518719.0 | 0.0 | 201705 | 202607 | 120155419.14 | 2113655.26 | 0.0 | 2236382 | 2236381.89 | 2236381.89 | SI | 105537922.68 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 95.78 | 95.8 | 2026-08-17 15:40:04 | 2018-04-11 00:00:00 | 2028-01-03 00:00:00 | 2021-09-16 00:00:00 | 2025-10-27 00:00:00 | NO | SI | 2025-10-17 16:50:04 | Pendiente de Culminación de ejecución de Metas fisicas | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | 040104 | -16.298 | -71.5739 | Metas del sistema de agua potable Reservorio de un volumne de 3050 m3 Linea de Conduccion de DN de 350 mm de189 metros de PVCredes de distribucion primaria de DN Ø 200 MM PVC de 5270 metros DN Ø 160 MM PVC de 2787 metros DN Ø 110 MM PVC de 5860 metros redes de distribucion secundaria de DN Ø 110 MM PVC de 6444909 metros Y 4505 Conexiones domiciliarias de agua Metas del sistema de alcantarillado Redes de desague DNØ 200 MM PVC de 2007881 metros DNØ 250 MM PVC de 5533918 metros y 4505 conexiones domiciliarias de desague | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 15334 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 122269074.4 | 98.5133 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 6 | 124114226.16 |  | NO
2330037 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 366327 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA MICRO MEDICION DE LA LOCALIDAD DE PUNTA DE BOMBON, DISTRITO DE PUNTA DE BOMBON, PROVINCIA ISLAY, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, REGION AREQUIPA | PIP MENOR (SNIP) | GN | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UEI SEDAPAR | 500129 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2016-09-08 00:00:00 | 2016-10-17 00:00:00 | SNIP | 505236.34 | 392367.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -70468.89 | NO |  |  |  |  | 202107 | 202203 | 462835.95 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 392367.06 | SI | Expediente técnico (B) | SI | NO |  | 0.0 | None | 2020-01-01 00:00:00 | 2020-12-31 00:00:00 | 2021-07-17 00:00:00 | 2022-03-14 00:00:00 | NO | SI | 2022-12-14 16:29:43 | Pendiente de liquidación | AREQUIPA | ISLAY | PUNTA DE BOMBON | 040706 | -17.1721 | -71.7905 | LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN PROPUESTA CONTEMPLA LA RENOVACIÓN DEL PARQUE DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE CON QUE CUENTA LA EPS SEDAPAR SA EN DE LA LOCALIDAD DE PUNTA DE BOMBÓN MEDIDORES QUE HAN CUMPLIDO SU VIDA ÚTIL Y QUE PRESENTAN DEFICIENCIAS EN SU COMPORTAMIENTO YO DEFICIENCIAS EN SU INSTALACIÓN Y DE NUEVAS INSTALACIONES SE PLANTEA COMO ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN LA RENOVACIÓN DE 1979 MEDIDORES DE AGUA POTABLE Y 124 MEDIDORES NUEVOS COMO CRECIMIENTO VEGETATIVO PARA EL AÑO 5 COMO HORIZONTE DEL PRESENTE PROYECTO QUE GARANTICEN UN ADECUADO FUNCIONAMIENTO SATISFAGA LAS DEMANDAS DE LA POBLACIÓN Y CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR LAS NORMAS VIGENTES | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 7468 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | COMPLETADO_APROXIMADO | 462835.95 | 117.9599 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 392367.06 | SEDAPAR S.A. | SI
2613896 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2613896 | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR LOS OLIVOS Y AMPLIACION ALTO PERU DEL DISTRITO DE YAUCA, PROVINCIA CARAVELI, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUCA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUCA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUCA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUCA | 300380 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUCA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2023-09-25 00:00:00 | 2023-09-26 00:00:00 | INVIERTE | 272004.74 | 244726.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35612.84 | NO |  |  |  |  | 202311 | 202412 | 209113.24 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 32831.57 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 55.51 | 55.51 | 2024-01-06 14:18:02 | 2023-10-01 00:00:00 | 2026-01-01 00:00:00 | 2023-11-13 00:00:00 | 2024-01-12 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CARAVELI | YAUCA | 040313 | -15.6693 | -74.525 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -15.669331875772098 | -74.52504224587514 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 209113.24 | 85.4479 | 2026 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado | 960 | 244726.08 | SEDAPAR S.A. | SI
2657441 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2657441 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CENTRO POBLADO HUANUHUANU DISTRITO DE HUANUHUANU DE LA PROVINCIA DE CARAVELI DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | UEI DE LA Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento | 757 | REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2024-08-08 00:00:00 | 2024-08-09 00:00:00 | INVIERTE | 2915777.16 | 2915777.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2915777.16 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | SI | NO |  | 0.0 | None | 2025-04-01 00:00:00 | 2025-08-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CARAVELI | HUANUHUANU | 040309 | -15.5446 | -73.9232 | CONSTRUCCION DE 01 CAPTACION DE AGUA POR GALERIA FILTRANTE EN UN AREA DE 2072 M2 CONSTRUCCION DE 01 LINEA DE CONDUCCION A RAZON DE 198388 ML CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN UN AREA DE 3762 M2 CONSTRUCCION DE UN RESERVORIO DE 7 M3 CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION QUE INCLUYA LA LINEA DE ADUCCION A RAZON DE 119033 ML CONSTRUCCION DE 42 CONEXIONES DOMICILIARIAS CONSTRUCCION DE 8 CONEXIONES DE AGUA POTABLE EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SALUD Y SOCIALESCONSTRUCCION DE COLECTOR PRIMARIO DE ALCANTARILLADO A RAZON DE 11934 ML CONSTRUCCION DE 49 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADOCONSTRUCCION DE 02 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN UN AREA TOTAL DE 25763 M2CAPACITACION DE CAPACIDAD HUMANA A TRAVES DE UN PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACION SANITARIA A RAZON DE 8 HORAS DE CAPACITACION | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 161 | 2026 | -15.544646795830962 | -73.92324173749935 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 2915777.16 |  | NO
2653922 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2653922 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA ASOC. PRODUCTIVA VIVIENDA E INDUSTRIA SEÑALES DE ESPERANZA, DISTRITO DE LA JOYA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | 300338 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2024-07-05 00:00:00 | 2024-07-05 00:00:00 | INVIERTE | 41004405.52 | 41004405.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40172672.7 | SI | 40754886.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202504 | 202608 | 249519.82 | 582212.91 | 0.0 | 582213 | 582212.91 | 582212.91 | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  | None | 2024-09-01 00:00:00 | 2025-06-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | LA JOYA | 040108 | -16.5494 | -71.8167 | AGUA POTABLERESERVORIOConstrucción de 01 Reservorio Circular elevado con una Capacidad de 400 m301 cámara de concreto fc 210 kgcm2 para válvula en empalme a línea de conducción existenteUna Estación de Bombeo de agua Potable mediante una cámara de concreto fc 210 kgcm2 y su equipamientoLINEAS Y REDES DE AGUA POTABLELinea de derivación a EBAP con una tubería PVC pagua potab 110 mm 160 mm en 930 mlLinea de Impulsión de EBAP a RAP con una tubería PVC pagua potab 110 mm 160 mm en 2471 mlInstalación de 348 ml con tubería PVCU UF NTP ISO 1452 PN 10 DN 160 mm incanillo 2 desperdiciosInstalación de 325641 ml con tubería de PVCU UF NTP ISO 1452 PN 10 DN 110mm incl anillo 2 desperdiciosInstalación de 423553 ml con tubería de PVCU UF NTP ISO 1452 PN 10 DN 90mm incl anillo 2 desperdiciosInstalación de 2537 ml con tubería de PVCU UF NTP ISO 1452 PN 10 DN 75mm incl anillo 2 desperdiciosInstalación de 1991643 ml con tubería de PVCU UF NTP ISO 1452 PN 10 DN 63mm incl anillo 2 desperdiciosCONEXIONES DOMICILIARIASInstalación de 1205 Conexiones domiciliaria de agua potable convencionalALCANTARILLADOCOLECTORES SECUNDARIOSInstalación de Colectores secundarios con 26589 ml de tubería PVC NTP ISO 4435 SN 4 DN 250mmConstrucción de 376 buzones de Concreto fc 210 kgcm2 plosas macizas de buzones cámaras cajas CIP muros y techoCONEXIONES DOMICILIARIASInstalación de 1205 Conexiones domiciliaria de alcantarillado sanitarioCOLETOR PRINCIPALInstalación de Colector Principal con 2880 tubería PVC NTP ISO 4435 SN 4 DN 250mmConstrucción de aéreo de Celosía para el Colector principalConstrucción de 23 buzones de Concreto fc 210 kgcm2 plosas macizas de buzones cámaras cajas CIP muros y techo | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 7695 | 2026 | -16.549361305319184 | -71.81670466731907 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 831732.73 | 2.0284 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 41004405.52 |  | NO
2653286 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2653286 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA ASOC. GRANJEROS CASA HUERTA VILLA ESPERANZA SAN JOSE II, DISTRITO DE LA JOYA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | 300338 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2024-06-28 00:00:00 | 2024-06-28 00:00:00 | INVIERTE | 25401053.13 | 25401053.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24878038.95 | SI | 25244149.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202504 | 202608 | 156904.18 | 366109.76 | 0.0 | 366110 | 366109.76 | 366109.76 | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  | None | 2024-08-01 00:00:00 | 2025-05-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | LA JOYA | 040108 | -16.5646 | -71.8282 | AGUA POTABLE RESERVORIO 350 M3Construcción de 01 Reservorio Circular elevado con una Capacidad de 350 m301 cámara de concreto fc 210 kgcm2 para válvula en empalme a línea de conducción existenteEquipamiento de cámara de válvulasLINEAS DE CONDUCCION A RESERVORIOLínea de conducción a EBAP con una tubería PVC pagua potab 110 mm 160 mm en 30350 mlREDES DE DISTRIBUCIONInstalación de 360441 ml con tubería PVCU UF NTP ISO 1452 PN 10 DN 160 mm a 110 mm incanillo 2 desperdiciosInstalación de 2666896 ml con tubería de PVCU UF NTP ISO 1452 PN 10 DN 63 a 90mm incl anillo 2 desperdiciosCONEXIONES DOMICILIARIASInstalación de 1055 Conexiones domiciliaria de agua potable convencional ALCANTARILLADO COLECTORES SECUNDARIOSInstalación de Colectores secundarios con 585739 ml de tubería PVC NTP ISO 4435 SN 4 DN 250mmBUZONESConstrucción de 258 buzones de Concreto fc 210 kgcm2 plosas macizas de buzones cámaras cajas CIP muros y techoCONEXIONES DOMICILIARIASInstalación de 1205 Conexiones domiciliaria de alcantarillado sanitarioCOLETOR PRINCIPALInstalación de Colector Principal con 1635 tubería PVC NTP ISO 4435 SN 4 DN 250mmConstrucción de 14 buzones de Concreto fc 210 kgcm2 plosas macizas de buzones cámaras cajas CIP muros y techo | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 6737 | 2026 | -16.56461245343815 | -71.82824092983641 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 523013.94 | 2.059 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 25401053.13 |  | NO
2620321 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2620321 | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO ADQUISICION DE BUZON EN EL(LA) ASOCIACIÓN VILLA CERRILLOS ALBERTO FUJIMORI, CALLE 1 CON CALLE B DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | 300334 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2023-11-08 00:00:00 | 2023-11-09 00:00:00 | INVIERTE | 114124.61 | 171648.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24054.16 | SI | 32954.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202410 | 202603 | 138694.05 | 8900.0 | 0.0 | 8900 | 8900.0 | 8900.0 | SI | 35674.7 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100 | 94.76 | 2026-08-13 13:56:36 | 2024-09-17 00:00:00 | 2026-12-31 00:00:00 | 2025-04-03 00:00:00 | 2025-05-27 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | 040104 | -16.32 | -71.5531 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -16.32000855295804 | -71.55310220497057 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 147594.05 | 85.9864 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 10 | 171648.21 |  | NO
2702580 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2702580 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN ANEXO DE GILLA DISTRITO DE CHOCO DE LA PROVINCIA DE CASTILLA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOCO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOCO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOCO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOCO | 300386 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOCO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2025-08-18 00:00:00 | 2025-09-11 00:00:00 | INVIERTE | 114712.41 | 208555.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38887.31 | NO |  |  |  |  | 202511 | 202512 | 169668.51 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 208555.82 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 0.0 | None | 2025-07-10 00:00:00 | 2027-01-31 00:00:00 | 2025-07-10 00:00:00 | 2027-01-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CASTILLA | CHOCO | 040406 | -15.5536 | -72.1076 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL ANEXO DE GILLA DEL DISTRITO DE CHOCO PROVINCIA DE CASTILLA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | ADMINISTRACIÓN DIRECTA,ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 28 | 2026 | -15.553634338567 | -72.10762517816083 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 169668.51 | 81.354 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 208555.82 |  | NO
2712566 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2712566 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN LOCALIDAD DE ACARI DISTRITO DE ACARI DE LA PROVINCIA DE CARAVELI DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACARI - AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACARI - AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACARI - AREQUIPA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACARI - AREQUIPA | 300369 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACARI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2025-11-13 00:00:00 | 2025-11-19 00:00:00 | INVIERTE | 7954502.3 | 7954502.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7954502.3 | SI | 7919360.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO | 7028497.72 | SI | Expediente técnico (B) | SI | NO |  | 0.0 | None | 2026-01-01 00:00:00 | 2026-07-01 00:00:00 | 2026-01-01 00:00:00 | 2026-07-01 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CARAVELI | ACARI | 040302 | -15.4238 | -74.614 | Construccion de galerias filtrantes equipadoInstalacion de 64 km de tuberia para la linea de conduccion hacia el punto de almacenamiento del reserovrio de agua potableConstruccion de un reservorio apoyado de agua potable de 600 m3 de capacidad Construccion de un pozo tubular de 60 metros de porofundidas con su sistema de bombeo hacia el reservorioInstalacion de tuberia para empalme a la red existente a instlacion de valvulas de control | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 5528 | 2026 | -15.423806236961852 | -74.61399338622923 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 7954502.3 |  | NO
2661116 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2661116 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE CENTRO POBLADO AREQUIPILLA DISTRITO DE IRAY DE LA PROVINCIA DE CONDESUYOS DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | UEIMDNA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IRAY | 300419 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IRAY | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2024-09-13 00:00:00 | 2024-09-26 00:00:00 | INVIERTE | 2969511.2 | 2969511.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2969511.2 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO |  | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 | None | 2025-07-01 00:00:00 | 2025-11-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CONDESUYOS | IRAY | 040605 | -15.857 | -72.6337 | EFICIENTE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO MEDIANTE UN SISTEMA A GRAVEDAD CONSTRUCCION DE UNA CAPTACION POR MANANTIAL CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION DE UN RESERVORIO CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION Y LINEA DE ADUCCION CONSTRUCCION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE SUFICIENTE SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS PARA ZONAS DESCONCENTRADAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UBS CON ARRASTRE HIDRAULICOEFICIENTE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA ZONAS CONCENTRADAS MEDIANTE UN SISTEMA DE ALCANTARILLADO CON CONSTRUCCION DE COLECTOR PRIMARIO DE ALCANTARILLADO CONSTRUCCION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADOEFICIENTE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CONSTRUCCION DE UN EMISOR INGRESO PTARADECUADA GESTION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE PLAN DE PLAN DE CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA Y GESTION DEL SERVICIO | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 218 | 2026 | -15.85696773457241 | -72.63368423074822 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 2969511.2 |  | NO
2716314 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2716314 | RENOVACION DE RED SECUNDARIA Y COLECTOR SECUNDARIO EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA AV. TRINIDAD MORAN, AV. JOSE ABELARDO QUIÑONES Y AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE, EN EL DISTRITO DE CAYMA Y DISTRITO DE YANAHUARA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UEI SEDAPAR | 500129 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2025-12-22 00:00:00 | 2025-12-23 00:00:00 | INVIERTE | 7067977.16 | 7067977.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6914977.16 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 153000 | 0.0 | 0.0 | NO |  | SI | Expediente técnico (B) | NO | NO |  |  | None |  |  |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | CAYMA | 040103 | -16.3914 | -71.5485 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -16.39137343392076 | -71.54847094303291 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 7067977.16 |  | NO
2724939 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2724939 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD CHAUCAVILCA DEL DISTRITO DE COTAHUASI - PROVINCIA DE LA UNION - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA UNION | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA UNION | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA UNION | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA UNION | 300429 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA UNION - COTAHUASI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2026-03-17 00:00:00 | 2026-04-09 00:00:00 | INVIERTE | 3897925.14 | 3897925.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3897925.14 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  | None | 2026-11-01 00:00:00 | 2027-03-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | LA UNION | COTAHUASI | 040801 | -15.2122 | -72.8616 | Construcción de captación de 144 m3 CONCRETO fc 210 Kgcm OBRAS DE ARTE Línea de Conducción en 23444 m TUBERÍAS NTP 399002 C10 D2 Construcción de cámara rompe presiones en 700 m2 CONCRETO fc 100 Kgcm SOLADOConstrucción de Reservorio apoyado en 2582 m2 CONCRETO fc 100 Kgcm SOLADOInstalaciones de Redes de distribución de 12600 unidades PVC SP NTP 399002 D1 12x1Instalación de conexiones domiciliarias en 9400 unidades de PPILETA DOMICILIARIAConstrucción de Caseta de ladrillos de CONCRETO fc 210 Kgcm VIGA DE ARRIOSTRE en 38018 m2Construcción de un sistema domiciliario de tratamiento de excretas y aguas servidas en 225600 m | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 300 | 2026 | -15.212239607209433 | -72.8615983807361 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 3897925.14 |  | NO
2454143 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2454143 | REHABILITACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA PROTECCIÓN DE TUBERÍA PVC, TUBERÍA PVC 3¿, BUZONES Y CONSTRUCCIÓN DE: EMBOQUILLADO DE PIEDRA, BARRAJE EN TALUD, BADÉN PARA PROTECCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, MURO DE CONTENCIÓN PARA PROTECCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - DISTRITO DE CAYMA - AREQUIPA ¿ AREQUIPA | INTERVENCIONES IRI | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA |  |  | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA | 300333 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | APROBADO | 2019-07-10 00:00:00 | 2021-09-01 00:00:00 | INVIERTE | 1672517.99 | 1672517.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11575.89 | NO |  |  |  |  | 201909 | 202507 | 1660942.1 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI |  | SI | Ejecución física (C) | NO | NO |  |  | None | 2021-12-22 00:00:00 | 2022-03-21 00:00:00 | 2021-12-22 00:00:00 | 2022-03-21 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | CAYMA | 040103 | -16.3815 | -71.5456 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -16.381527777778 | -71.545561111111 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 1660942.1 | 99.3079 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 1672517.99 |  | NO
2429505 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2429505 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN LA ASOCIACIÓN DE IRRIGANTES EL TRIUNFO DEL DISTRITO DE LA JOYA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | 300338 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2018-10-26 00:00:00 | 2019-08-02 00:00:00 | INVIERTE | 1670992.43 | 3442597.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3407397.77 | NO |  |  |  |  | 202405 | 202405 | 35200.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 3442597.77 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 0.0 | None | 2024-01-12 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 | 2024-01-12 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | LA JOYA | 040108 | -16.4225 | -71.8177 | Instalación de 48796 m de Red de Conducción 1145488 m de Red de Distribución y 67 Conexiones Domiciliarias de Agua Instalación de 724200 m de Colector Principal 92 Buzones de Concreto y 67 Conexiones Domiciliarias de Desague Capacitación en Educación Sanitaria | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 673 | 2026 | -16.422472 | -71.81774 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 35200 | 1.0225 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 3442597.77 | SEDAPAR S.A. | SI
2480569 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2480569 | ADQUISICION DE BIODIGESTOR EN EL(LA) CENTRO POBLADO DE SECOCHA BAJA EN EL DISTRITO DE MARIANO NICOLAS VALCARCEL, PROVINCIA CAMANA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO NICOLAS VALCARCEL | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO NICOLAS VALCARCEL | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO NICOLAS VALCARCEL | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO NICOLAS VALCARCEL | 300362 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO NICOLAS VALCARCEL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2020-02-06 00:00:00 | 2020-02-06 00:00:00 | INVIERTE | 93381.66 | 99802.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5402.7 | NO |  |  |  |  | 202003 | 202203 | 94399.9 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 10150.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100 | 100.0 | 2021-01-20 20:11:01 | 2020-02-01 00:00:00 | 2022-12-01 00:00:00 | 2020-02-01 00:00:00 | 2022-12-01 00:00:00 | NO | SI | 2022-01-05 09:13:21 | Pendiente de liquidación | AREQUIPA | CAMANA | MARIANO NICOLAS VALCARCEL | 040203 | -16.032 | -73.1741 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -16.032003485360523 | -73.17413822551616 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 94399.9 | 94.5866 | 2026 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado | 2041 | 99802.6 |  | NO
2318379 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 355430 | INSTALACION DEL SERVICIO DE DESAGÜE EN LA URB. LAS GAVIOTAS Y URB. JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI, DISTRITO DE MEJIA - ISLAY - AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEJIA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEJIA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEJIA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEJIA | 300427 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEJIA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2016-04-19 00:00:00 | 2016-04-19 00:00:00 | SNIP | 1839264.0 | 1700620.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 123324.24 | NO |  |  |  |  | 201611 | 202312 | 1577295.9 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 1700620.14 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100 | 99.03 | 2024-01-16 17:00:48 | 2016-11-01 00:00:00 | 2028-12-29 00:00:00 | 2017-05-15 00:00:00 | 2018-08-31 00:00:00 | NO | SI | 2024-01-16 17:04:35 | Pendiente de liquidación | AREQUIPA | ISLAY | MEJIA | 040705 | -17.0425 | -71.8918 | ALTERNATIVA 01 Instalación del servicio de desagüe para una cobertura del 100 de usuarios con la construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales mediante la instalación de red de desagüe de 537ml construcción de 09 buzones instalación de 16 unidades de conexiones domiciliarias construcción de planta de tratamiento compacta con capacidad de diseño optimo de 200 m3dia para efluentes con reuso de riego de áreas verdes construcción de sala de equipos construcción de cerco perimétrico complementada con la campaña de educación sanitaria y campaña de gestión de saneamiento | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 520 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 1577295.9 | 92.7483 | 2026 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado | 950 | 1700620.14 |  | NO
2589546 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2589546 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN AA HH PUEBLO DE QUILCA, CENTRO POBLADO LA CANDELARIA, AA HH LA CALETA DE QUILCA, AMPLIACIÓN LA CALETA, AMPLIACIÓN LA CALETA II, ASC. PERLA ESCONDIDA Y ASC. VILLA EL PESCADOR DEL DISTRITO DE QUILCA DE LA PROVINCIA DE CAMANA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICOLAS DE PIEROLA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILCA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILCA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILCA | 300366 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILCA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2023-04-17 00:00:00 | 2023-04-24 00:00:00 | INVIERTE | 18231289.0 | 21548218.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20803495.78 | SI | 200000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202406 | 202605 | 217776.39 | 132489.81 | 0.0 | 526946 | 211759.69 | 211759.69 | SI | 21548218.17 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 1.63 | 2026-08-05 09:40:51 | 2023-05-02 00:00:00 | 2027-11-17 00:00:00 | 2026-10-15 00:00:00 | 2028-01-27 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CAMANA | QUILCA | 040207 | -16.7141 | -72.4244 | Contrucción de la una estación de bombeo con cámaras de concreto armado instalación de válvulas bombas y accesorios reservorio de aproximadamente 150 m3 de capacidad para asi poder mejorar red de distribución de una longitud total de 1295626 m conexiones prediales simples de tal manera que cada unidad de uso cuente con un elemento de medición y control Las tuberías de la red de alcantarillado PTAR con tecnología de Lodos activados de Filtro biológico | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 2325 | 2026 | -16.71406951688235 | -72.42439251661573 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 350266.2 | 1.6255 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 21548218.17 |  | NO
2544020 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2544020 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL(LA) ASOCIACION DE VIVIENDA INDUSTRIAL DEL SUR AVISUR DISTRITO DE SACHACA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA | 300347 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2022-03-01 00:00:00 | 2022-03-09 00:00:00 | INVIERTE | 162297.87 | 146809.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21639.46 | NO |  |  |  |  | 202210 | 202307 | 125170.04 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 25000.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 90 | 88.75 | 2024-01-12 12:16:04 | 2022-03-31 00:00:00 | 2026-09-30 00:00:00 | 2022-09-03 00:00:00 | 2022-10-28 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | SACHACA | 040117 | -16.4093 | -71.5849 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA,ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -16.409334065169638 | -71.58488923423653 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 125170.04 | 85.2602 | 2026 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado | 954 | 146809.5 |  | NO
2557484 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2557484 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO, CASETA Y CASETA EN EL(LA) POZO SAN ANDRÉS II Y CRUZ BEJARANO DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA CARAVELI, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UEI SEDAPAR | 500129 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2022-07-20 00:00:00 | 2022-08-10 00:00:00 | INVIERTE | 611646.13 | 611646.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 344160.66 | NO |  |  |  |  | 202311 | 202412 | 167485.47 | 0.0 | 100000.0 | 100000 | 0.0 | 0.0 | NO |  | SI | Expediente técnico (B) | SI | NO |  | 0.0 | None |  |  | 2024-10-19 00:00:00 | 2025-02-16 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CARAVELI | CHALA | 040307 | -15.7122 | -74.1742 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -15.71216710727012 | -74.17423404108425 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 167485.47 | 27.3827 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 611646.13 |  | NO
2234234 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 234975 | INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN LOS CENTROS POBLADOS DE VITOR, DISTRITO DE VITOR - AREQUIPA - AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VITOR | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VITOR | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VITOR | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VITOR | 300355 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VITOR | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2012-10-02 00:00:00 | 2013-04-29 00:00:00 | SNIP | 19741941.0 | 25874097.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 824292.53 | NO |  |  |  |  | 201402 | 201902 | 25049804.78 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 21294798.41 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 0.0 | None | 2015-10-08 00:00:00 | 2017-01-26 00:00:00 | 2015-10-08 00:00:00 | 2017-01-26 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | VITOR | 040125 | -16.4714 | -71.963 | ALTERNATIVA 01 INSTALACIÓN MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE UNA COBERTURA DE 66 A 100 DE USUARIOS CON LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA CAPTACION FUENTE YURAMAYO CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO CONVENCIONAL DE AGUA POTABLE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO MEJORA Y AMPLIACIÓN DE REDES DE ADUCCIÓN RED MATRIZ RENOVACIÓN E INSTALACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN RENOVACIÓN E INSTALACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS REASFALTADO DE ROTURA DE VÍAS Y COMPRA DE TERRENOS PARA AMPLIACIÓN ASÍ MISMO LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE DESAGÜE DE UNA COBETURA DE 557 A 100 DE USUARIOS CON LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE EMISORES REDES COLECTORAS Y BUZONES INSTALACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO MEDIANTE TANQUES IMHOFF ADEMAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑA DE EDUCACIÓN SANITARIA CAMPAÑA DE GESTIÓN DEL RECURSO HIDRICO E IMPLEMENTACIÓN DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA Y DESAGÜE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA TARIFARIO DE LOS SERVICIOS E INSTALACIÓN DE MEDIDORES DE AGUA | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 5442 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 25049804.78 | 96.8142 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 25874097.31 |  | NO
2440490 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2440490 | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD ANTABAMBA, DISTRITO HUAYNACOTAS, PROVINCIA LA UNIÓN, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INTERVENCIONES IRI | GN | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO |  |  | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | 1085 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | APROBADO | 2019-03-17 00:00:00 | 2019-05-02 00:00:00 | INVIERTE | 97082.63 | 100237.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100237.13 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI |  | SI | Ejecución física (C) | NO | NO |  |  | None | 2021-08-02 00:00:00 | 2021-09-15 00:00:00 | 2021-08-02 00:00:00 | 2021-09-15 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | LA UNION | HUAYNACOTAS | 040804 | -15.0995 | -72.7684 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - NÚCLEO EJECUTOR | NO |  | 2026 | -15.099465 | -72.768418333 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 100237.13 |  | NO
2178481 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 141469 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CHUQUIBAMBA, DISTRITO DE CHUQUIBAMBA, PROVINCIA DE CONDESUYOS, DEPARTAMENTO Y REGION DE AREQUIPA. | PIP MAYOR (SNIP) | GN | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | OPMI DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | 1085 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2010-06-14 00:00:00 | 2016-06-20 00:00:00 | SNIP | 6918845.0 | 24084732.74 | 442177.4 | 0.0 | 0.0 | 20076863.12 | SI | 60000.0 | 596237.0 | 1987456.0 | 3974913.0 | 201512 | 202608 | 4325849.02 | 124197.96 | 60000.0 | 124198 | 124197.96 | 124197.96 | NO | 17942234.48 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 | None | 2026-12-30 00:00:00 | 2029-12-31 00:00:00 | 2027-09-15 00:00:00 | 2030-03-30 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CONDESUYOS | CHUQUIBAMBA | 040601 | -15.8389 | -72.6518 | Sistema de Agua Potable Alternativa Única aMejoramiento de los manantiales de Calato Pachia Cabracancha y Umpuyo en las captaciones existentes bConstrucción de cercos perimétricos de las los manantiales de Calato Pachia Cabracancha Umpuyo y Palljaruta cConstrucción de los cercos de las dos cámaras de reunión circular y rectangular dConstrucción de Desarenador en paralelo antes de su ingreso a la caja de reunión existente de la captación Palljaruta eMejoramiento de la línea de conducción del manantial de la Captación Palljaruta hasta la llegada a la Nueva Planta de Tratamiento de Agua Potable con la construcción de 03 cajas rompe presión debido a la clase de tubería instalada de PVCU UF C75 fConstrucción de la Caseta de Cloración gConstrucción de una Planta de Tratamiento de Agua Potable hMejoramiento de los reservorios existentes iMejoramiento de la línea de aducción jMejoramiento de las Redes de Distribución Cambio de redes secundarias de agua potable según reporte de operación y mantenimiento Sistemas de alcantarillado Alternativa Única aMejoramiento de redes de alcantarillado Cambio de redes secundarias de alcantarillado según reporte de operación y mantenimiento bMejoramiento del Emisor Sur cMejoramiento de Planta de tratamiento de Aguas residuales dMejoramiento de la Planta de Tratamiento de desagües Tanque Imhoff Filtros percoladores lagunas de estabilización Sedimentación | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 2940 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | COMPLETADO_APROXIMADO | 4450046.98 | 18.4766 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 24084732.74 | SEDAPAR S.A. | SI
2617646 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2617646 | AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN ASOCIACION DE PEQUEÑOS INDUSTRIALES DE CAMANA - APIDEC DISTRITO DE CAMANA DE LA PROVINCIA DE CAMANA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAMANA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAMANA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAMANA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAMANA | 300360 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAMANA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2023-10-19 00:00:00 | 2023-10-25 00:00:00 | INVIERTE | 164747.19 | 164747.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 164747.19 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  | None | 2023-11-01 00:00:00 | 2023-12-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CAMANA | CAMANA | 040201 | -16.6161 | -72.7059 | SISTEMA DE AGUA POTABLE construccion de REDES DE DISTRIBUCIÓN Comprende el suministro e instalación de 305 m de tubería PVC ISO 4422 y suministro e instalación de 3200 pto de conexiones domiciliarias de agua potableSISTEMA DE ALCANTARILLADO La tubería para desagüe suministrada e instalada es de tipo PVC ISO 4435 S25 con una longitud total de 305 m CONEXIONES DOMICILIARIAS para el sistema de alcantarillado sanitario con un total de 3200 und y CONSTRUCCIÓN DE buzones estándar en un total de 700 und | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 225 | 2026 | -16.616120137637306 | -72.70592112029534 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 164747.19 | SEDAPAR S.A. | SI
2627864 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2627864 | RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y RED SECUNDARIA EN EL(LA) SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DE LA URB. LARA, DISTRITO DE SOCABAYA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UEI SEDAPAR | 500129 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2023-12-27 00:00:00 | 2024-01-04 00:00:00 | INVIERTE | 11816733.17 | 11816733.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11636733.17 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 180000 | 0.0 | 0.0 | NO |  | NO |  | SI | NO |  | 0.0 | None | 2024-09-01 00:00:00 | 2025-12-31 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | SOCABAYA | 040122 | -16.4551 | -71.5361 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -16.455112705471638 | -71.5360948727606 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 11816733.17 |  | NO
2657877 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2657877 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE CENTRO POBLADO CARAMBA DISTRITO DE CHAPARRA DE LA PROVINCIA DE CARAVELI DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAPARRA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAPARRA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAPARRA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAPARRA | 300375 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAPARRA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2024-08-14 00:00:00 | 2024-08-14 00:00:00 | INVIERTE | 696252.8 | 696252.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 696252.8 | SI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40000.0 |  |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO | 620887.8 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 | None | 2026-04-30 00:00:00 | 2026-11-30 00:00:00 | 2026-04-30 00:00:00 | 2026-11-30 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CARAVELI | CHAPARRA | 040308 | -15.771 | -73.9263 | EL PROYECTO CONSISTE EN EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON 993 ML DE CONDUCCION UN RESERVORIO DE 2M3 CONEXIONES DOMICILIARIAS 14 UNDEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE 15092 ML DE COLECTOR PRIMARIO MAS 4 UND CONEXIONES DOMICILIARIAS | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 76 | 2026 | -15.770957872907664 | -73.9262726359808 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 696252.8 |  | NO
2655468 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2655468 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL EN EL ANEXO EL MOLINO DISTRITO DE ACARI DE LA PROVINCIA DE CARAVELI DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACARI - AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACARI - AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACARI - AREQUIPA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACARI - AREQUIPA | 300369 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACARI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2024-09-03 00:00:00 | 2024-09-05 00:00:00 | INVIERTE | 1826279.81 | 2018716.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14405.52 | SI | 0.0 | 14405.52 | 0.0 | 0.0 | 202411 | 202512 | 2004311.13 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 1955092.25 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 99.23 | 99.29 | 2026-02-10 00:30:40 | 2024-09-02 00:00:00 | 2028-01-03 00:00:00 | 2024-09-02 00:00:00 | 2028-01-03 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CARAVELI | ACARI | 040302 | -15.3605 | -74.5921 | La construcción del sistema de alcantarillado sanitario en el anexo El Molino comprende una adecuada infraestructura de alcantarillado sanitario con la red de alcantarillado en buena estado cuyas acciones son la construcción de redes de desague L 212061 ml A su vez con suficientes conexiones domiciliarias de desague como la construcción de 100 conexiones de desague | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 715 | 2026 | -15.360542271913816 | -74.59205291648748 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 2004311.13 | 99.2864 | 2026 | VIGENTE_CON_RETRASO | Reporte físico con > 6 meses | 194 | 2018716.65 |  | NO
2685270 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2685270 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS ASENTAMIENTOS E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 Y E8 DEL CENTRO POBLADO SANTA MARIA LA COLINA EN EL DISTRITO DE MAJES DE LA PROVINCIA DE CAYLLOMA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES | UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES | 300414 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2025-08-14 00:00:00 | 2025-09-11 00:00:00 | INVIERTE | 15347843.76 | 15347843.76 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15347843.76 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  | None | 2026-03-01 00:00:00 | 2027-03-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CAYLLOMA | MAJES | 040520 | -16.2931 | -72.2123 | Captación tipo ladera en 36m2 Construcción de línea de conducción con tubería HDPE NTP ISO 4427 PN10 DN 63mm en 3911km Construcción de línea de aducción con tubería PVVC NTP ISO 1452 PN10 DN 63mm en 21493m Construcción de Reservorio de tipo apoyado de concreto simple y armado con impermeabilizante con capacidad de 200 m3 en 5899m2 Construcción de Red de distribución con tubería PVC NTP ISDO 1425 PN10 DN 63mm y caja de válvulas de control y de purga en 70345m Construcción de 777 Conexiones domiciliarias de Agua potable con tubería PVC ISO 399002 PN10 DN en 21756m Construcción de Colector primario con tubería PVC SERIE 25DN 200mm en 77840m Construcción de Colector secundario con tubería PVC SERIE 25 DN 200mm en 63985m Construcción de Unidades Básicas de Saneamiento con tubería PVC SERIE 25 DN 160mm en 23426mConstrucción de Unidades Básicas de Sanemaiento con tubería PVC SERIE 25 DN 160mm en 23426m 777 casetas UBS lavadero domiciliariobieodigestores de 600 Lt zanjas de Percolación | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 3915 | 2026 | -16.29306059397626 | -72.21232465628954 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 15347843.76 |  | NO
2695637 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2695637 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO TIRUQUE Y ANIMAS DISTRITO DE QUICACHA DE LA PROVINCIA DE CARAVELI DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUICACHA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUICACHA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUICACHA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUICACHA | 300379 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUICACHA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2025-05-27 00:00:00 | 2025-05-28 00:00:00 | INVIERTE | 9513868.13 | 9513868.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9513868.13 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  | None | 2025-08-01 00:00:00 | 2026-03-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CARAVELI | QUICACHA | 040312 | -15.6224 | -73.7973 | Se plantea la construccion de Captación subterránea Línea de conducción Reservorio Líneas de Aducción Red secundaria red de distribución Conexiones domiciliarias de agua potable UBS sin arrastre hidraulico Colector primario conexiones domiciliarias Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Emisor | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 529 | 2026 | -15.622419381342635 | -73.79727210052367 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 9513868.13 |  | NO
2697364 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2697364 | CONSTRUCCION DE CÁMARA DE VÁLVULAS EN EL(LA) LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE SISTEMA PLANTA DE TRATAMIENTO MIGUEL DE LA CUBA IBARRA DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UEI SEDAPAR | 500129 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2025-06-11 00:00:00 | 2025-07-02 00:00:00 | INVIERTE | 1576555.74 | 1576555.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1417255.74 | NO |  |  |  |  | 202605 | 202605 | 0.0 | 43011.0 | 0.0 | 159300 | 0.0 | 0.0 | NO |  | NO |  | SI | NO |  | 0.0 | None | 2026-01-01 00:00:00 | 2026-08-31 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | 040104 | -16.3192 | -71.5845 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -16.319230714947967 | -71.58445772647937 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 43011 | 2.7282 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 1576555.74 |  | NO
2664322 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2664322 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL ANEXO DE OCCORURO DEL DISTRITO DE PUYCA DE LA PROVINCIA DE LA UNION DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUYCA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUYCA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUYCA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUYCA | 300434 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUYCA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2024-10-13 00:00:00 | 2024-12-23 00:00:00 | INVIERTE | 918532.13 | 918532.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 918532.13 | SI | 363206.0 | 0.0 | 0.0 | 50000.0 |  |  | 0.0 | 0.0 | 363206.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  | None | 2025-01-01 00:00:00 | 2026-06-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | LA UNION | PUYCA | 040806 | -15.054 | -72.6955 | COMPONENTE 1 ADECUADA SISTEMA DE AGUA POTABLE RURALCONSTRUCCION DE CAPTACION CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCIONCONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCCIONCONSTRUCCION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLECOMPONENTE 2 ADECUADA SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETASCONSTRUCCION DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO | ADMINISTRACIÓN DIRECTA,ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 75 | 2026 | -15.054007129069387 | -72.69554194183226 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 918532.13 |  | NO
2660852 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2660852 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA LAS LOMAS, VIRGEN DE COPACABANA, BOSQUES DE AREQUIPA, NUEVA JUVENTUD, TALLER HOREB Y TALLER INDUSTRIA CONSORCIO PRIMAVERA LOS ÁNGELES A TRAVEZ DE PILETAS PUBLICAS EN EL DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | 300334 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2024-09-09 00:00:00 | 2024-09-11 00:00:00 | INVIERTE | 1449140.57 | 2389526.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21848.74 | SI | 40154.0 | 14000.0 | 0.0 | 0.0 | 202410 | 202606 | 2287817.82 | 74458.33 | 0.0 | 79860 | 79859.13 | 76008.13 | SI | 1543078.26 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100 | 99.38 | 2026-08-13 13:41:39 | 2024-09-12 00:00:00 | 2027-12-30 00:00:00 | 2024-10-14 00:00:00 | 2025-12-15 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | 040104 | -16.3628 | -71.6275 | El presente proyecto tiene como objetivo proyectar la instalación de 671793 m de Suministro e instalacion de tuberia PVC pagua UF ISO 4422 C10 DN 110 mm TN H 100 m 84952 m de Suministro e instalacion de tuberia PVC pagua UF ISO 4422 C10 DN 75 mm TN H 100 m para la troncal en los sectores adyacentes a la carretera Arequipa La Joya ubicada dentro de la jurisdicción del distrito de Cerro Colorado Provincia y departamento de Arequipa | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 4940 | 2026 | -16.36276955975709 | -71.62753963335588 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 2362276.15 | 98.8596 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 10 | 2389526.56 |  | NO
2729730 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2729730 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN LA RED PRINCIPAL EN LOS ANEXOS DE SANTA CATALINA, YACHANGUILLO Y CHANCHALLAY DISTRITO DE CHICHAS DE LA PROVINCIA DE CONDESUYOS DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHARCANA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHARCANA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHARCANA | UEMDNA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHICHAS | 300418 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHICHAS | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2026-05-11 00:00:00 | 2026-05-11 00:00:00 | INVIERTE | 1186941.94 | 1186941.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1176941.94 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10000 | 4000.0 | 4000.0 | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  | None | 2026-06-01 00:00:00 | 2026-09-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CONDESUYOS | CHICHAS | 040604 | -15.549 | -72.9175 | Alternativa única la alternativa de solución técnica integral para el mejoramiento del servicio de agua potable en los anexos de Santa Catalina Yachanguillo y Chanchallay se concibe mediante una intervención hidráulica que respaldada de manera transversal por la formulación e implementación preventiva de un plan de manejo ambiental y un plan de monitoreo arqueológico basa su núcleo misional en el tendido telescópico y colocado de una nueva línea de conducción ininterrumpida utilizando tubería de Polietileno de Alta Densidad HDPE de diversos diámetros apta para consumo humano esta extensa red principal asegurará su estabilidad física y alineamiento a lo largo del accidentado relieve de la zona mediante la ejecución de anclajes estratégicos fijados sobre estructuras y afloramientos existentes sumado a la construcción de pases aéreos soportados por sólidas torres de concreto armado para sortear las depresiones topográficas críticas consolidando finalmente la hermeticidad y regulación de todo el sistema mediante la edificación de obras de arte en concreto armado que incluyen cámaras rompe presión para disipar de forma segura la energía cinética del flujo y cajas de válvulas de control que permitirán una eficiente sectorización purga del suministro hídrico hacia las poblaciones beneficiarias | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 675 | 2026 | -15.549007807462523 | -72.91750160580898 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 1186941.94 |  | NO
2576522 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2576522 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO VILLA CONFRATERNIDAD ZONA D, MANZANAS A, R Y S DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE | 300332 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2023-02-28 00:00:00 | 2023-03-06 00:00:00 | INVIERTE | 1194929.41 | 1349940.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8400.0 | SI | 480000.0 | 8400.0 | 0.0 | 0.0 | 202503 | 202608 | 51900.0 | 48500.0 | 480000.0 | 1289640 | 1289640.0 | 87900.0 | SI | 1299840.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO | 0 | 3.84 | 2026-07-21 21:22:34 | 2023-05-01 00:00:00 | 2027-01-31 00:00:00 | 2023-05-01 00:00:00 | 2027-01-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | ALTO SELVA ALEGRE | 040102 | -16.3516 | -71.5295 | ACCIÓN N 11EXCAVACION DE ZANJAS EN TN A060 M CMAQUINARIA EN 34861 M3 RELLENO COMPACTADO CEQUIPO MATPROPIO EN 64449 M SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS PVC DN 90mm CLASE A10 EN 64449 MINSTALACION DE ACCESORIOS DN 90mm INC DADO DE CONCRETO EN 36 UNIDADES SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS EN 36 UNIDADES EXCAVACION DE ZANJA PARA CONEXION DOMICILIARIA TNTSR HASTA h100 EN 180M INSTALACION CONEXIONES DOMICILIARIAS EN 36 UNIDADES RELLENO COMPACTADO CEQUIPO MATPROPIO EN 180 MSUM E INSTALAC DE MEDIDOR DE 12 EN 36 UNIDADES ACCIÓN N 21EXCAVACION DE ZANJAS EN TN A060 M CMAQUINARIA EN 68081 M3 SUMINISTRO DETUBERIAS PVC S20 DN 200mm EN 680 M CONCRETO FC175 KGCM2 PARA BASE EN 36 UNIDADES CONSTRUCCION DE LOSA DE TECHO FC210 KGCM2 INC COLOCACION EN 36 UNIDADES CONCRETO FC175 KGCM2 PARA MESA Y MEDIA CANA BUZON H300 EN 36 UNIDADES EXCAVACION DE ZANJA CONEXIONES DOM H120 EN TN EN 108 M3 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE PVC EN 36 UNIDADES RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN 108 M3 RIEGO LIMPIEZA CONSTANTE | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 158 | 2026 | -16.35156600238345 | -71.52948897181803 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 100400 | 7.4374 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 33 | 1349940 |  | NO
2560187 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2560187 | RENOVACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO EN EL(LA) CALLE 13 DE ABRIL DEL P.J. ALTO SELVA ALEGRE ZONA A Y B DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE | 300332 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2022-08-22 00:00:00 | 2022-08-25 00:00:00 | INVIERTE | 1376278.26 | 1824082.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1610.82 | NO |  |  |  |  | 202212 | 202503 | 1822472.07 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 84298.92 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100 | 99.29 | 2025-12-21 14:37:24 | 2022-11-04 00:00:00 | 2025-12-31 00:00:00 | 2022-11-07 00:00:00 | 2023-06-30 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | ALTO SELVA ALEGRE | 040102 | -16.3841 | -71.5206 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -16.384134101011753 | -71.5206359557289 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 1822472.07 | 99.9117 | 2026 | VIGENTE_CON_RETRASO | Reporte físico con > 6 meses | 245 | 1824082.89 |  | NO
2511419 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2511419 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN EL CASERIO DE ORAHUASTO DEL DISTRITO DE ANDAGUA - PROVINCIA DE CASTILLA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDAGUA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDAGUA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDAGUA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDAGUA | 300382 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDAGUA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2021-02-09 00:00:00 | 2021-05-03 00:00:00 | INVIERTE | 271309.18 | 448292.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68431.55 | NO |  |  |  |  | 202112 | 202212 | 379860.82 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 341598.68 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 93.35 | 91.41 | 2024-09-30 17:35:31 | 2022-03-01 00:00:00 | 2024-12-31 00:00:00 | 2021-11-16 00:00:00 | 2022-07-27 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CASTILLA | ANDAGUA | 040402 | -15.4984 | -72.3598 | ADECUADO SISTEMA DE AGUA 01 captación de agua Línea de Conducción en 50045 ml 01 Reservorio de 50 m Sistema de Distribución de agua en 44368 ml 07 conexiones de domiciliarias ADECUADO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 07 Unidades Básicas de Saneamiento ALTOS NIVELES DE EDUCACION SANITARIA 01 Taller | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA,ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 21 | 2026 | -15.49836511293263 | -72.35980259738082 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 379860.82 | 84.7351 | 2026 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado | 692 | 448292.37 |  | NO
2329729 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 366084 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL ASENTAMIENTO HUMANO LOS GIRASOLES, DISTRITO DE LA JOYA - AREQUIPA - AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | 300338 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2016-09-05 00:00:00 | 2017-03-29 00:00:00 | SNIP | 3922565.0 | 4882774.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1338.89 | NO |  |  |  |  | 201712 | 202009 | 4881435.55 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 4633812.94 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 73.74 | 70.79 | 2020-12-18 10:45:05 | 2017-12-01 00:00:00 | 2019-09-09 00:00:00 | 2018-12-13 00:00:00 | 2019-08-09 00:00:00 | NO | SI | 2020-12-10 22:01:08 | Pendiente de liquidación | AREQUIPA | AREQUIPA | LA JOYA | 040108 | -16.7252 | -71.8612 | COMPONENTE 1 INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE considerándose las siguientes acciones Instalación de una red de distribución en una longitud aproximada de 277056 ml instalación de 189 conexiones domiciliarias COMPONENTE 2 INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO contemplándose las siguientes acciones Construcción de una Red de Alcantarillado en una longitud de 210451 ml construcción de 56 buzones de concreto e instalación de 189 conexiones domiciliarias para el correcto funcionamiento del sistema de alcantarillado COMPONENTE 3 ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN considerándose las siguientes acciones Construcción de un tanque cisterna enterrado de 144 m3 de capacidad para la primera llega de agua desde la línea de aducción y bombeo hacia el tanque elevado y la construcción de un tanque elevado de 144 m3 de capacidad para distribución de agua COMPONENTE 4 CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA el que se desarrollara cursos de capacitación sobre actividades en educación sanitaria y en organización y gestión del servicio de agua y saneamiento | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1689 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 4881435.55 | 99.9726 | 2026 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado | 2074 | 4882774.44 |  | NO
2482477 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2482477 | CREACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE CATAS, DISTRITO DE PUNTA DE BOMBON - PROVINCIA DE ISLAY - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA DE BOMBON | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA DE BOMBON | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA DE BOMBON | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA DE BOMBON | 300428 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA DE BOMBON | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2020-02-24 00:00:00 | 2020-02-25 00:00:00 | INVIERTE | 2415588.71 | 2887718.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59054.84 | NO |  |  |  |  | 202012 | 202312 | 2828663.73 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 2390825.55 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 99.86 | 97.77 | 2024-01-15 14:51:43 | 2021-11-02 00:00:00 | 2024-12-31 00:00:00 | 2021-11-02 00:00:00 | 2022-12-23 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | ISLAY | PUNTA DE BOMBON | 040706 | -17.1728 | -71.8264 | Perforación de Pozos Construcción de caseta de bombas Construcción de Planta de Tratamiento de Agua Potable Construcción de línea de impulsión a reservorio Construcción de reservorio elevado de almacenamiento Construcción de Líneas de aducción de reservorio a red de agua Construcción de redes de agua potable Construcción de red de alcantarillado Construcción de colectores de salida Construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales Realización de actividades de educación sanitaria a las JASS y a la población Realización de actividades de capacitación para la gestión del servicio | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA,ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 333 | 2026 | -17.172792014213147 | -71.82635481702496 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 2828663.73 | 97.955 | 2026 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado | 951 | 2887718.57 |  | NO
2591068 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2591068 | AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN A.A.H.H. ALTO BUENOS AIRES DEL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR DE LA PROVINCIA DE CAMANA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | 300367 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2023-04-24 00:00:00 | 2023-04-25 00:00:00 | INVIERTE | 1103719.02 | 3922165.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3898165.91 | NO |  |  |  |  | 202402 | 202403 | 24000.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 3933965.91 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 1.35 | 2026-07-24 16:05:19 | 2024-07-01 00:00:00 | 2026-11-30 00:00:00 | 2024-07-01 00:00:00 | 2026-11-30 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CAMANA | SAMUEL PASTOR | 040208 | -16.6343 | -72.6828 | REDES DE ALCANTARILLADO PROYECTADOEl proyecto de red de alcantarillado comprende la instalación de tuberías de PVC de 200 mm y 250 mm de diámetro que serán distribuidas DEL AAHH ALTO BUENOS AIRES DEL tiene una TUBERIA PVC PDESAGUE DN 200 mm de una longitud de 300mCONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Instalación de conexiones domiciliarios de alcantarillado de su vivienda de la población DEL AAHH ALTO BUENOS AIRES DEL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR de 96 conexiones BUZONES PROYECTADOSLa construcción de los buzones bajo normas técnicas y RNE cuyos diámetros se detallan en las siguientes maneras BUZON TIPO I HASTA 1 50M PROF T NORMAL ENCOF EXT E INTER 9600 Und | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 486 | 2026 | -16.63430851735583 | -72.68283195657587 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 24000 | 0.61191 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 3922165.91 |  | NO
2533712 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2533712 | RENOVACION DE SISTEMA DE DRENAJE EN EL(LA) JR. N° 04/PASAJE N° 08 DE SANTA CRUZ DE LARA AH LA CAMPIÑA II DISTRITO DE SOCABAYA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | 300352 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | ACTIVO | APROBADO | 2021-10-28 00:00:00 | 2021-10-28 00:00:00 | INVIERTE | 196654.82 | 261667.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41980.92 | NO |  |  |  |  | 202212 | 202308 | 219686.41 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 24405.68 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 85.5 | 84.09 | 2026-02-04 11:51:23 | 2022-06-15 00:00:00 | 2027-11-30 00:00:00 | 2022-06-15 00:00:00 | 2027-11-30 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | SOCABAYA | 040122 | -16.4625 | -71.523 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -16.462536355484183 | -71.52298250433711 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 219686.41 | 83.9564 | 2026 | VIGENTE_CON_RETRASO | Reporte físico con > 6 meses | 200 | 261667.33 |  | NO
2564362 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2564362 | RENOVACION DE GRIFO CONTRA INCENDIO Y VALVULA DE CONTROL EN EL(LA) SISTEMA DE DISTRIBUCION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE PUNTA DE BOMBON, PROVINCIA ISLAY, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UEI SEDAPAR | 500129 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2022-10-12 00:00:00 | 2022-11-03 00:00:00 | INVIERTE | 223717.72 | 223717.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 223717.72 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO |  | SI | Expediente técnico (B) | NO | NO |  |  | None |  |  |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | ISLAY | PUNTA DE BOMBON | 040706 | -17.1674 | -71.7901 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -17.16742075302221 | -71.79010513850835 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 223717.72 |  | NO
2028925 | HISTORICO_SALUD_Y_SANEAMIENTO | 26135 | INSTALACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ASOCIACION PROVIVIENDA DE INTERES SOCIAL VILLALOBOS AMPUERO ZONA I - CERRO COLORADO - AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | 300334 | MUN. DIS. DE CERRO COLORADO | SALUD Y SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO GENERAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2005-11-17 00:00:00 | 2006-02-23 00:00:00 | SNIP | 109985.0 | 109985.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -827249.3 | NO |  |  |  |  | 200703 | 200712 | 937234.3 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO | 0.0 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | NO | NO |  |  | None |  |  |  |  | NO | SI | 2019-11-27 10:57:46 | Pendiente de liquidación | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | 040104 | -16.298 | -71.5739 | Instalación de redes de agua |  | NO | 325 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 937234.3 | 852.1474 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 109985 |  | NO
2296421 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 309770 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE CAHUANA, DISTRITO DE ALCA, PROVINCIA DE LA UNION - AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA UNION | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALCA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALCA | UEI DE LA GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | 757 | REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2014-12-13 00:00:00 | 2015-02-12 00:00:00 | SNIP | 2832258.0 | 6215676.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 596470.89 | NO |  |  |  |  | 201512 | 202506 | 5619205.44 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 5124085.86 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 91.6 | 91.02 | 2026-07-14 17:18:53 | 2020-05-01 00:00:00 | 2025-12-31 00:00:00 | 2021-03-02 00:00:00 | 2023-09-30 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | LA UNION | ALCA | 040802 | -15.149 | -72.7687 | MEDIO FUNDAMENTAL 1 ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE COMPRENDE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO QUE CONTIENE LO SIGUIENTE CONSTRUCCIÓN DE UNA CAPTACIÓN DE LA ACEQUIA LLAMADO QUISCOS QUE VIENE DEL MANANTIAL PUQUIO CON UN CAUDAL DE 089 LTSEG CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO DE CONCRETO ARMADO DE UNA CAPACIDAD ÚTIL DE 26 M3 CONSTRUCCIÓN DE UNA CÁMARA DE VÁLVULAS DE CONCRETO ARMADO CONSTRUCCIÓN DE UN PRE FILTRO DE CONCRETO ARMADO CONSTRUCCIÓN DE UN SEDIMENTADOR Y FILTROS LENTOS DE CONCRETO ARMADO ASÍ COMO EL CERCO PERIMÉTRICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO QUE SE UBICA A 300 METROS DE LA POBLACIÓN DE CAHUANA ASIMISMO LA INSTALACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON TUBERÍA PVC C10 2 EN UNA LONGITUD DE 5168 METROS LINEALES INSTALACIÓN DE LÍNEA DE ADUCCIÓN CON TUBERÍA PVC C10 2 DE 565819 METROS LINEALES 03 CÁMARAS PARA VÁLVULAS DE PURGA 10 CÁMARAS PARA VÁLVULAS DE CONTROL Y 240 CONEXIONES DOMICILIARIAS MEDIO FUNDAMENTAL 2 ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE DESAGÜE COMPRENDE LA CONSTRUCCIÓN DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 565671 METROS LINEALES DE TUBERÍA PVC S25 UF 200MM COLECTOREMISOR CONSTRUCCIÓN DE 97 BUZONES H150M CONSTRUCCIÓN DE 14 BUZONES H20M CONSTRUCCIÓN DE 10 BUZONES H30M INSTALACIÓN DE 240 CONEXIONES DOMICILIARIAS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON COLUMNAS DE METAL Y MALLA GALVANIZADA MEDIO FUNDAMENTAL 3 ADECUADO NIVEL DE CONOCIMIENTO DE EDUCACIÓN SANITARIA ESTE COMPONENTE HACE REFERENCIA A LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN SANITARIA QUE COMPRENDE 2 TALLERES PARA LA ASOCIACIÓN | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 816 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | COMPLETADO_APROXIMADO | 5619205.44 | 90.4038 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 40 | 6215676.33 |  | NO
2329915 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 366242 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA MICRO MEDICION DE LA LOCALIDAD DE COCACHACRA, DISTRITO DE COCACHACRA, PROVINCIA ISLAY, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, REGION AREQUIPA | PIP MENOR (SNIP) | GN | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UEI SEDAPAR | 500129 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2016-09-07 00:00:00 | 2016-10-17 00:00:00 | SNIP | 489386.0 | 380507.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 127752.46 | NO |  |  |  |  | 202107 | 202203 | 252755.16 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 380507.62 | SI | Expediente técnico (B) | SI | NO |  | 0.0 | None | 2020-01-01 00:00:00 | 2020-12-31 00:00:00 | 2021-07-17 00:00:00 | 2021-03-14 00:00:00 | NO | SI | 2022-12-14 16:23:18 | Pendiente de liquidación | AREQUIPA | ISLAY | COCACHACRA | 040702 | -17.0711 | -71.7241 | LA ÚNICA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN PROPUESTA CONTEMPLA LA RENOVACIÓN DEL PARQUE DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE CON QUE CUENTA LA EPS SEDAPAR SA EN DE LA LOCALIDAD DE COCACHACRA MEDIDORES QUE HAN CUMPLIDO SU VIDA ÚTIL Y QUE PRESENTAN DEFICIENCIAS EN SU COMPORTAMIENTO YO DEFICIENCIAS EN SU INSTALACIÓN Y DE NUEVAS INSTALACIONES SE PLANTEA COMO ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN LA RENOVACIÓN DE 1949 MEDIDORES DE AGUA POTABLE Y 85 POR CRECIMIENTO VEGETATIVO MEDIDORES NUEVOS HACIENDO UN TOTAL DE 2034 MEDIDORES PARA EL AÑO 5 COMO HORIZONTE DEL PRESENTE PROYECTO QUE GARANTICEN UN ADECUADO FUNCIONAMIENTO SATISFAGA LAS DEMANDAS DE LA POBLACIÓN Y CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR LAS NORMAS VIGENTES | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 8448 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | COMPLETADO_APROXIMADO | 252755.16 | 66.4258 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 380507.62 |  | NO
2638310 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2638310 | ADQUISICION DE CAMARA DE CONTROL EN EL(LA) SERVICIO DE AGUA POTABLE (MEDIDORES DE PRESION) DE AREQUIPA METROPOLITANA DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UEI SEDAPAR | 500129 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2024-03-08 00:00:00 | 2024-03-14 00:00:00 | INVIERTE | 8983170.05 | 8983170.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8983170.05 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | SI | NO |  | 0.0 | None | 2024-05-01 00:00:00 | 2024-11-30 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | 040101 | -16.3824 | -71.5689 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -16.38238054450185 | -71.5689475398216 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 8983170.05 |  | NO
2624460 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2624460 | CREACION DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA DISPOSICIÓN FINAL EN EL CENTRO POBLADO ALTO ENSENADA, A.H. EL MIRADOR Y A.H. VILLA EL PARAISO DISTRITO DE DEAN VALDIVIA DE LA PROVINCIA DE ISLAY DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DEAN VALDIVIA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DEAN VALDIVIA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DEAN VALDIVIA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DEAN VALDIVIA | 300425 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DEAN VALDIVIA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2023-12-06 00:00:00 | 2023-12-21 00:00:00 | INVIERTE | 3071557.96 | 4544257.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5250.43 | SI | 1000000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202508 | 202608 | 36000.0 | 509677.46 | 1000000.0 | 4503007 | 4463006.23 | 4463006.23 | SI | 4544257.43 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 3.3 | 2026-07-01 12:35:55 | 2025-05-27 00:00:00 | 2026-11-19 00:00:00 | 2026-06-01 00:00:00 | 2026-11-27 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | ISLAY | DEAN VALDIVIA | 040703 | -17.1443 | -71.823 | SE REQUIERE DE 1 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y 88073 ML DE TUBERÍA DE DESAGUECONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE TRTATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON UN REACTOR PARA ALMACENAR 60 M3 DE AGUA TRATADA IMPLEMENTACION DE PTAR CONSTRUCCION DE 25 BUZONES DE ALTURA HASTA 150 M Y INSTALACION DE 88073 ML DE TUBERIA DE CONDUCCION DE DESAGUA HACIA LA PTAR | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 918 | 2026 | -17.144256607814285 | -71.82300505091422 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 545677.46 | 12.0081 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 4544257.43 |  | NO
2617131 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2617131 | CONSTRUCCION DE PTAR EN EL(LA) HOSPITAL CENTRAL DE MAJES ING. ANGEL CHURA GALLEGOS, ASENTAMIENTO B-1 DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA CAYLLOMA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | UF DE LA SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION | UEI DE LA GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | 757 | REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2023-10-16 00:00:00 | 2023-11-22 00:00:00 | INVIERTE | 1701766.13 | 1701766.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1620218.69 | SI | 3940.0 | 1620219.0 | 0.0 | 0.0 | 202408 | 202606 | 77607.44 | 3940.0 | 0.0 | 3940 | 3940.0 | 3940.0 | NO | 115729.61 | SI | Expediente técnico (B) | SI | NO |  | 2.35 | 2026-06-12 17:33:41 | 2023-11-01 00:00:00 | 2028-12-29 00:00:00 | 2023-11-01 00:00:00 | 2028-12-29 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CAYLLOMA | MAJES | 040520 | -16.3206 | -72.2218 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -16.32062585540548 | -72.22182030940881 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 81547.44 | 4.7919 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 1701766.13 |  | NO
2659392 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2659392 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN 6 UNIDADES PRODUCTORAS DISTRITO DE SAYLA DE LA PROVINCIA DE LA UNION DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA UNION | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA UNION | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA UNION | UEMDNA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYLA | 300436 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYLA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2024-08-26 00:00:00 | 2024-10-31 00:00:00 | INVIERTE | 20738137.47 | 20738137.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20738137.47 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  | None | 2025-01-01 00:00:00 | 2026-02-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | LA UNION | SAYLA | 040808 | -15.2939 | -73.246 | LINEA DE CONDUCCIÓNRESERVORIOLINEA DE ADUCCIÓNSISTEMA DE DISPOSICIÓN DE EXCRETAS CAPACITACIÓN | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1957 | 2026 | -15.293943200333645 | -73.24598757464764 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 20738137.47 |  | NO
2712893 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2712893 | CREACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA ASOCIACIÓN HABITACIONAL CHACHANI I, CHACHANI I SUB LOTE 2 DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | 300334 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | ACTIVO | VIABLE | 2025-12-21 00:00:00 | 2025-12-23 00:00:00 | INVIERTE | 3096401.65 | 3096401.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3096401.65 | SI | 36700.0 | 300000.0 | 300000.0 | 500000.0 |  |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | SI | NO |  | 0.0 | None | 2026-08-01 00:00:00 | 2026-12-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | 040104 | -16.3204 | -71.5464 | MF EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CAPTACION PLUVIAL CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUA PLUVIAL OTRAS ACCIONES DE INTANGIBLES PLAN DE MANEJO AMBIENTAL MONITOREO ARQUEOLOGICO | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 4362 | 2026 | -16.32040238696918 | -71.54635953876279 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 3096401.65 |  | NO
2549316 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2549316 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD AGUA SANA GRANDE, DISTRITO DE MACHAGUAY, PROVINCIA DE CASTILLA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INTERVENCIONES IRI | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACHAGUAY |  |  | UEMDNA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACHAGUAY | 300388 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACHAGUAY | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | APROBADO | 2022-04-29 00:00:00 | 2022-07-19 00:00:00 | INVIERTE | 120998.39 | 120998.39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9073.58 | NO |  |  |  |  | 202306 | 202310 | 111924.81 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI |  | NO |  | NO | NO |  |  | None |  |  |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CASTILLA | MACHAGUAY | 040408 | -15.646 | -72.5072 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -15.646035979201482 | -72.50718402911255 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 111924.81 | 92.5011 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 120998.39 |  | NO
2571383 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2571383 | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE EN EL ASENTAMIENTO HUMANO LAS LOMAS DE OYON PAUCARPATA DEL DISTRITO DE PAUCARPATA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA | 300342 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2022-12-26 00:00:00 | 2022-12-27 00:00:00 | INVIERTE | 792802.48 | 792802.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 720802.48 | SI | 72000.0 | 720802.0 | 0.0 | 0.0 | 202605 | 202605 | 0.0 | 20000.0 | 0.0 | 72000 | 20000.0 | 20000.0 | NO | 701736.48 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 | None | 2026-06-01 00:00:00 | 2026-10-31 00:00:00 | 2026-06-01 00:00:00 | 2026-10-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | PAUCARPATA | 040112 | -16.4243 | -71.4894 | Lo conforman los componentes del Proyecto Eficiencia en la infraestructura del servicio de agua potable Acción 11 Se ha proyectado con el Sistema directo es decir desde la misma red de agua proyectada de donde se distribuirá a las Redes de distribución para cada vivienda para luego abastecer a los servicios proyectadosSe ha diseñado las redes secundarias y redes matrices para el escenario del año 20 con caudal máximo horario QmhPara la la distribución de caudales se consideró el número total de conexiones con su respectiva categoría y esos datos fueron introducidos con la herramienta Load Builder de WaterGEMSEl método de asignación utilizado fue el de la Tubería más cercana Eficiencia en la infraestructura del servicio de alcantarillado sanitario Acción 21 El desagüe de las viviendas se recolecta a través de cajas de registro proyectadas con tuberías de 200 mm Esta red interna termina en una última caja que descarga a la red pública por gravedad La descarga final se realizará mediante una conexión de 6 de diámetro a la cual en la red principal se proyectará la creación de buzones de captación | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 199 | 2026 | -16.424327319813585 | -71.48943713716221 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 20000 | 2.5227 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 792802.48 |  | NO
2176234 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 254760 | MEJORAMIENTO DELSISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL ASENTAMINETO HUMANO VIRGEN DE LAS PEÑAS, DISTRITO DE TIABAYA - AREQUIPA - AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIABAYA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIABAYA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIABAYA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIABAYA | 300353 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIABAYA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2013-03-27 00:00:00 | 2013-03-27 00:00:00 | SNIP | 4654069.0 | 4783434.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1967.0 | NO |  |  |  |  | 201306 | 202205 | 4781467.05 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 5138976.62 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 99.96 | 99.96 | 2026-05-11 12:12:47 | 2013-06-15 00:00:00 | 2023-01-15 00:00:00 | 2013-06-15 00:00:00 | 2023-01-15 00:00:00 | NO | SI | 2022-04-22 19:00:46 | Pendiente de liquidación | AREQUIPA | AREQUIPA | TIABAYA | 040123 | -16.4632 | -71.6049 | Componente 1 Red y conexiones domiciliarias de desagüe Excavación de zanja en roca fija hasta 555352 M y la instalación de redes colectoras con sus correspondientes conexiones domiciliarias la red colectora estará constituida por tubería PVC S25 de 200 mm de diámetro con 04 buzones de inspección y las conexiones domiciliarias con tubería PVC S25 de 160 mm de diámetro Componente 2 Planta compacta PLANTA COMPACTA para tratamiento de residuos domesticas sistema EEC BIO TEC de alta velocidad modelo 35 CON3EECserie MAXI 300m3dia planta de tratamiento de agua residual con calidad de agua tratada DBO 30mgL 02 unidades solidos Suspendidos 30mgL y DQO 60 mgL con 01 sistema de cloración 01 sistema de filtración eliminación de Helmintos01 sistema de instalación y puesta en marcha Componente 3 Adquisición de terreno Se recomienda la adquisición de terreno para la puesta en marcha de la planta compacta Componente 4 Educación Sanitaria Capacitación en la cual esta práctica ayuda a prevenir enfermedades y promueve un uso sostenible de los servicios sanitarios Componente 5 Estudio de Impacto Ambiental Evaluación de Impacto Ambiental EIA Procedimiento técnicoadministrativo que sirve para identificar prevenir e interpretar los impactos ambientales que producirá el proyecto Componente 6 liquidación Se procederá a realizar la liquidación correspondiente en cuanto se culmine la ejecución del proyecto | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 2475 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 4781467.05 | 99.9589 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 104 | 4783434.05 |  | NO
2530511 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2530511 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE LUCMANI EN EL CENTRO POBLADO DE ISPACAS - LUCMANI DEL DISTRITO DE YANAQUIHUA - PROVINCIA DE CONDESUYOS - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAQUIHUA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAQUIHUA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAQUIHUA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAQUIHUA | 300422 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAQUIHUA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2021-09-17 00:00:00 | 2021-09-22 00:00:00 | INVIERTE | 1159318.16 | 1193647.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 170630.07 | NO |  |  |  |  | 202205 | 202311 | 1023016.94 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 1193647.01 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100 | 98.61 | 2024-01-15 21:09:17 | 2022-06-14 00:00:00 | 2023-12-29 00:00:00 | 2022-06-14 00:00:00 | 2022-11-07 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CONDESUYOS | YANAQUIHUA | 040608 | -15.7584 | -72.9129 | SE CONSTRUIRÁN 75 CONEXIONES DOMICILIARIAS CON TUBERÍAS DE PVC UF 4435 S25 PARA ALCANTARILLADO DE 160 MM DE DIÁMETROSe construirá el sistema de desague del tipo convencional compuesto por colectores y emisores de tuberías de pvc uf iso 4435 s20 de 160mm de diámetro en 216917 mlSE CONSTRUIRÁN 14 BUZONES DE DIÁMETRO DE 120M Y PROFUNDIDAD NO MAYOR A 200MSE CONSTRUIRÁN 37 BUZONES DE DIÁMETRO DE 120M Y PROFUNDIDAD DE 200M HASTA 500M | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 300 | 2026 | -15.758427090563904 | -72.91294728664273 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 1023016.94 | 85.7051 | 2026 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado | 951 | 1193647.01 |  | NO
2381037 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2381037 | CREACION DE MODULOS BASICOS DE SANEAMIENTO PARA LA POBLACION DE LAS LOCALIDADES DE HUACHIPA A BOYADERO EN EL DISTRITO DE VITOR PROVINCIA Y REGION DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VITOR | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VITOR | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VITOR | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VITOR | 300355 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VITOR | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2017-09-04 00:00:00 | 2017-09-04 00:00:00 | INVIERTE | 1511483.58 | 1858146.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11900.65 | SI | 13709.0 | 4992.0 | 0.0 | 0.0 | 201712 | 202607 | 1823845.67 | 20608.61 | 0.0 | 22400 | 22399.43 | 20608.61 | SI | 1774883.42 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 99.45 | 98.42 | 2026-01-27 10:15:03 | 2023-03-01 00:00:00 | 2027-12-31 00:00:00 | 2023-09-22 00:00:00 | 2024-02-20 00:00:00 | NO | SI | 2026-01-27 10:38:59 | Pendiente de liquidación | AREQUIPA | AREQUIPA | VITOR | 040125 | -16.4714 | -71.963 |  |  | NO |  | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 1844454.28 | 99.2631 | 2026 | VIGENTE_CON_RETRASO | Reporte físico con > 6 meses | 208 | 1858146.32 |  | NO
2559683 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2559683 | RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO EN EL(LA) CDRA. 1 Y 2 DE CALLE CARLOS LLOSA, CDRA. 5 DE CALLE RIVERO, CDRA. 3 DE CALLE FILTRO DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UEI SEDAPAR | 500129 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2022-08-16 00:00:00 | 2022-09-02 00:00:00 | INVIERTE | 378199.77 | 378199.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -159198.53 | NO |  |  |  |  | 202512 | 202512 | 13898.3 | 0.0 | 0.0 | 523500 | 0.0 | 0.0 | NO |  | NO |  | SI | NO |  | 0.0 | None | 2023-01-01 00:00:00 | 2023-05-31 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | 040101 | -16.3935 | -71.5317 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -16.393515497980022 | -71.53169630618933 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 13898.3 | 3.6749 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 378199.77 |  | NO
2489467 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2489467 | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL ASENTAMIENTO HUMANO ASOCIACION DE VIVIENDA PROPIEDAD FAMILIAR ELMER FAUCETT PROFAM SECTOR 1, 2 Y 3, DISTRITO DE YURA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA | 300358 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2020-06-11 00:00:00 | 2020-06-22 00:00:00 | INVIERTE | 17033440.91 | 29596870.02 | 147984.35 | 0.0 | 0.0 | 29425723.37 | SI | 29000.0 | 90000.0 | 90000.0 | 5000000.0 | 202102 | 202607 | 132650.0 | 141268.58 | 0.0 | 186481 | 186480.79 | 141268.58 | SI | 29596870.02 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 0.45 | 2026-07-08 21:10:12 | 2020-08-01 00:00:00 | 2032-12-31 00:00:00 | 2020-08-01 00:00:00 | 2032-12-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | YURA | 040128 | -16.3124 | -71.6355 | CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE agua potable CONSTRUCCIÓN DE conexion domiciliaria de alcantarillado | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 9359 | 2026 | -16.312431750787805 | -71.63554667030247 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 273918.58 | 0.9255 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 29596870.02 |  | NO
2375918 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2375918 | ADQUISICIÓN DE MEDIDOR DE CAUDAL EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE APLAO DE SEDAPAR S.A. , EN LA LOCALIDAD APLAO, DISTRITO DE APLAO, PROVINCIA CASTILLA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UEI SEDAPAR | 500129 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2018-05-09 00:00:00 | 2018-05-15 00:00:00 | INVIERTE | 133812.0 | 325250.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -142162.02 | NO |  |  |  |  | 202209 | 202607 | 176888.79 | 206127.99 | 105846.0 | 290524 | 0.0 | 0.0 | SI | 30571.43 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 66.28 | 68.52 | 2026-07-30 15:06:18 | 2022-01-01 00:00:00 | 2024-01-31 00:00:00 | 2026-02-20 00:00:00 | 2026-08-06 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CASTILLA | APLAO | 040401 | -16.0765 | -72.4941 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -16.076520899999934 | -72.49411367999994 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 383016.78 | 117.7605 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 24 | 325250.77 | SEDAPAR S.A. | SI
2601283 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2601283 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES DE HUACOTO, JOLLPA, TUMPULLO Y RATA - DISTRITO DE CHUQUIBAMBA - PROVINCIA DE CONDESUYOS - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDESUYOS | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDESUYOS | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDESUYOS | UEI DE LA GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | 300415 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDESUYOS - CHUQUIBAMBA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2023-07-03 00:00:00 | 2023-07-03 00:00:00 | INVIERTE | 1497849.87 | 2337515.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2311515.89 | NO |  |  |  |  | 202311 | 202311 | 26000.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 2337515.89 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 1.11 | 2026-06-24 14:48:54 | 2023-12-01 00:00:00 | 2026-12-31 00:00:00 | 2023-12-01 00:00:00 | 2026-12-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CONDESUYOS | CHUQUIBAMBA | 040601 | -15.6855 | -72.7457 | SISTEMA DE AGUA POTABLESECTOR HUACOTO LINEA DE CONDUCCION RESERVORIO APOYADO DE 1m3 CASETA DE VALVULAS RED DE DISTRIBUCION CONEXIONES DOMICILIARIAS LAVADEROS DOMICILIARIOSSECTOR JOLLPA LINEA DE CONDUCCION RESERVORIO APOYADO DE 1m3 CASETA DE VALVULAS RED DE DISTRIBUCION CONEXIONES DOMICILIARIAS LAVADEROS DOMICILIARIOSSECTOR TUMPULLO LINEA DE CONDUCCION RESERVORIO APOYADO DE 1m3 CASETA DE VALVULAS RED DE DISTRIBUCION CONEXIONES DOMICILIARIAS LAVADEROS DOMICILIARIOSSECTOR RATALINEA DE CONDUCCION CISTERNA DE ALMACENAMIENTO CASETA DE BOMBEO PANEL SOLAR LINEA DE IMPULSION RESERVORIO APOYADO DE 1m3 CASETA DE VALVULAS RED DE DISTRIBUCION CONEXIONES DOMICILIARIAS LAVADEROS DOMICILIARIOSUNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO UBS ARRASTRE HIDRÁULICOSECTOR HUACOTOCASETA DE LADRILLOSISTEMA DOMICILIARIOS DE TRATAMIENTO DE EXCRETAS Y AGUAS SERVIDASSECTOR JOLLPACASETA DE LADRILLOSISTEMA DOMICILIARIOS DE TRATAMIENTO DE EXCRETAS Y AGUAS SERVIDASSECTOR TUMPULLOCASETA DE LADRILLOSISTEMA DOMICILIARIOS DE TRATAMIENTO DE EXCRETAS Y AGUAS SERVIDASSECTOR RATACASETA DE LADRILLOSISTEMA DOMICILIARIOS DE TRATAMIENTO DE EXCRETAS Y AGUAS SERVIDAS | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 100 | 2026 | -15.685538471141886 | -72.74568879199536 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 26000 | 1.1123 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 2337515.89 |  | NO
2074645 | HISTORICO_SALUD_Y_SANEAMIENTO | 85651 | AMPLIACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE SALUD TIPO 1-4 DE CHIVAY, MICRORRED CHIVAY, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA | OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | UF DE LA SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION | UEI DE LA GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | 757 | REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL | SALUD Y SANEAMIENTO | SALUD INDIVIDUAL | ATENCION MEDICA BASICA |  | ACTIVO | VIABLE | 2008-05-29 00:00:00 | 2008-06-05 00:00:00 | SNIP | 2709618.0 | 9226442.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1082865.86 | NO |  |  |  |  | 200901 | 202401 | 8143576.58 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 8626442.44 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 88.7 | 88.7 | 2026-02-17 20:09:31 | 2009-04-16 00:00:00 | 2026-12-31 00:00:00 | 2009-04-16 00:00:00 | 2026-12-31 00:00:00 | NO | SI | 2024-11-25 11:31:03 | Pendiente de liquidación | AREQUIPA | CAYLLOMA | CHIVAY | 040501 | -15.6417 | -71.5731 | Acción 1 Adquisición de equipos y mobiliario para un centro de salud Tipo I4Acción 2 Optimización del equipo electrógeno del centro de saluda Centro de Salud tipo I 4 Acción 3 Ampliación del modulo construido en el año 2002 de propiedad de la Municipalidad de Caylloma a centro de salud de Tipo I4 Acción 5 Talleres de sensibilización y capacitación al personal asistencial y administrativo del centro de saludAcción 6 Adquisición de una ambulancia Tipo I y Adquisición de una camioneta PIK UP 4X4 Acción 7 Mejoramiento de las vías de acceso al Centro de SaludAcción 8 Expropiaciones yo compra de terrenos aledaños 300 m2 |  | NO | 29286 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 8143576.58 | 88.2635 | 2026 | VIGENTE_CON_RETRASO | Reporte físico con > 6 meses | 187 | 9226442.44 |  | NO
2114610 | HISTORICO_SALUD_Y_SANEAMIENTO | 75612 | REHABILITACION Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN GREGORIO ¿ HACIENDA EL MEDIO, DEL DISTRITO DE NICOLAS DE PIEROLA, CAMANÁ - AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICOLAS DE PIEROLA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICOLAS DE PIEROLA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICOLAS DE PIEROLA | 300364 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICOLAS DE PIEROLA | SALUD Y SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO GENERAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2008-02-06 00:00:00 | 2008-07-25 00:00:00 | SNIP | 4276685.0 | 4819963.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.11 | NO |  |  |  |  | 201006 | 201312 | 4819963.62 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 4819963.51 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 | None |  |  |  |  | NO | SI | 2025-11-11 11:29:13 | Pendiente de liquidación | AREQUIPA | CAMANA | NICOLAS DE PIEROLA | 040205 | -16.4736 | -72.6243 | Plantea el Mejoramiento del pozo tubular accesorios necesarios para que pueda abastecer a la población que se asentado últimamente Construcción de la Línea de conducción de agua potable para que haya una eficiente distribución de agua potable Rehabilitación Redes de distribución existentes y Ampliación de Redes de distribución existentes en 6589 ml con Tubería de 4 pulgadas de PVC y provistas de válvulas y grifos contra incendios y accesorios distribuidas en puntos principales y secundarios para dotar de agua a los predios con la presión adecuada y uniforme así como la cantidad requerida Se realizará el suministro e instalación de tubería PVC Clase A 75 de 4 la prueba y desinfección de tuberías a zanja tapada suministro de accesorios tees PVC SAL 4 codos de PVC SAL de 4 de 90 Cruz de PVC para red de agua potable 4 Las Conexiones domiciliaras se han considerado para esta etapa una ampliación de 441 conexiones domiciliarias de agua potable para cubrir la totalidad de la zona del proyecto no se considera planta de tratamiento ya que el agua captada es subterránea y es de buena calidad Según el análisis químicobacteriológico solo seria necesaria la desinfección para el consumo humano La cual se realizara en las válvulas de desinfección de los respectivos reservoriosLa construcción de líneas Emisoras en la actualidad existe un emisor de 1049 ml con tubería PVC de 12 de diámetro que empalmará al emisor general de Camaná Las redes colectoras son las líneas que recepciona las aguas servidas que para el presente caso se ha previsto una ampliación de redes de recolección de 6 de diámetro con una longitud de 3351 ml que empalmara con el emisor Se proyecta la construcción de 35 buzones de inspección en toda la línea y en los cambios de dirección de las redes La Disposición final se realizará mediante el empalme al emisor general de Camaná para el presente proyecto Las Conexiones domiciliaras se han considerado para esta etapa la ampliación de 441 conexiones domiciliarias de alcantarillado para cubrir la totalidad de la zona del proyectoSe implementará el componente de Concientización y Educación Sanitaria al percibir la baja cultura sanitaria de la población del sector de San Gregorio y Hacienda el Medio sea por falta conciencia o por simple desconocimiento de técnicas adecuadas de uso es que se implementara Charlas de capacitación Propaganda informativa mediante avisos publicitarios afiches radios etc se realizarán las sesiiones de Sensibilización para dar a conocer a la población los riesgos a la salud ocasionados por la inadecuada Prácticas de higiene sanitaria además se debe lograr la valoración del proyecto por parte de la población En la etapa de Capacitación uso adecuado y el mantenimiento de la infraestructura Debe implementarse durante la fase de inversión paralelamente a la ejecución del proyecto y culminar junto con la puesta en marcha el proyecto La Etapa de Seguimiento Esta etapa deberá ser posterior a la ejecución del proyecto y se orienta a dar asistencia técnica mediante actividades que permitan verificar un cambio de actitudes y manejo adecuado de la infraestructura Se recomienda una duración mínima de esta etapa de por lo menos un año |  | NO | 5516 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 4819963.62 | 100 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 4819963.51 |  | NO
2166102 | HISTORICO_SALUD_Y_SANEAMIENTO | 74743 | INSTALACIÓN DE REDES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VALLE ENCANTADO DEL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA | 300342 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA | SALUD Y SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO GENERAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2008-01-28 00:00:00 | 2012-06-11 00:00:00 | SNIP | 1682443.0 | 1431678.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10000.0 | NO |  |  |  |  | 201409 | 201809 | 1421678.17 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 1421678.17 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 | None | 2014-09-01 00:00:00 | 2018-09-30 00:00:00 | 2014-09-01 00:00:00 | 2018-09-30 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | PAUCARPATA | 040112 | -16.4211 | -71.4749 | SISTEMA DE AGUA POTABLEEN LA ACTUALIDAD SE TIENEN 209 LOTES EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VALLE ENCANTADO DEL DISTRITO DE PAUCARPATA SIN CONEXIÓN AL SISTEMA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE POR CONSIGUIENTE ESTOS 209 LOTES SE PROYECTA SER INTEGRADOS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SEDAPARPARA LO CUAL SE PLANTEA UN SISTEMA CONVENCIONAL EN FORMA DE CIRCUITOS CERRADOS61656INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 10 MM DE DIÁMETRO C75 NORMA ISO 4422 EN UNA LONGITUD DE 160228 M61656INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 90 MM DE DIÁMETRO C75 NORMA ISO 4422 EN UNA LONGITUD DE 104222 M61656INSTALACIÓN DE 209 CONEXIONES DOMICILIARIAS CON TUBERÍA Y ACCESORIOS DE MEDIA PULGADA DE DIÁMETROSISTEMA DE ALCANTARILLADOEN LA ACTUALIDAD SE TIENEN 209 LOTES EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VALLE ENCANTADO DEL DISTRITO DE PAUCARPATA SIN SERVICIO DE ALCANTARILLADO POR CONSIGUIENTE ESTOS 209 LOTES SE PROYECTA SER INTEGRADOS AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA EPS SEDAPAR SAPARA LO CUAL SE PLANTEA UN SISTEMA DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL QUE SE CONECTE A LA RED EXISTENTE DE SEDAPAR LA CUAL COMPRENDE61656INSTALACIÓN DE 160246 ML DE TUBERÍA PVC DE 200MM S2561656INSTALACIÓN DE 1420 ML DE TUBERÍA PVC DE 160MM S25 PARA LAS REDES COLECTORAS61656CONSTRUCCIÓN DE 46 BUZONES 01 CAJA DE REGISTRO DE H060 M61656INSTALACIÓN DE 209 CONEXIONES DOMICILIARIASCAPACITACIONCAPACITACIÓN EN MANEJO DE PRACTICAS DE HIGIENE Y MANIPULACIÓN DE RECIPIENTES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA PREVENIR LA PROPAGACIÓN DE ENFERMEDADES DEL DENGUE QUE ES CAUSADA POR EL ALMACENAMIENTO INADECUADO DEL AGUA ASÍ TAMBIÉN CAPACITACIÓN EN SANEAMIENTO AMBIENTAL | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 1150 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 1421678.17 | 99.3015 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 1431678.17 |  | NO
2618321 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2618321 | AMPLIACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE 14 DE URB. SANTA CATALINA Y CALLE 11 DE COOP. DANIEL ALCIDES CARRION HASTA LA AV. ANDRES AVELINO CACERES DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 300359 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | ACTIVO | VIABLE | 2023-10-24 00:00:00 | 2023-10-26 00:00:00 | INVIERTE | 1072662.51 | 1088589.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3075.78 | SI | 16552.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202408 | 202509 | 1072037.86 | 0.0 | 0.0 | 13476 | 13400.0 | 13400.0 | SI | 1178979.02 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100 | 98.39 | 2026-05-19 12:08:47 | 2024-09-01 00:00:00 | 2026-12-31 00:00:00 | 2024-11-01 00:00:00 | 2025-01-14 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 040129 | -16.4252 | -71.519 | Componente 1 Adecuada infraestructura de drenaje pluvial Construcción de redes de drenaje que consiste en los trabajos de excavación de zanjas colocación de las tuberías corrugadas PEAD sobre cama de apoyo y el posterior relleno Construcción de buzones en concreto armado sobre solado de concreto simple Construcción de cajas de inspección en concreto armado sobre solado de concreto simple Construcción de rejillas de captación de concreto armado con tapa de rejillas prefabricadas de concreto armado Construcción de las estructuras de salida del drenaje pluvial en concreto simple y concreto emboquillado Reposición de pavimento al desarrollar las redes de drenaje pluvial se demolerá el pavimento existente al terminar la instalación de las tuberías se procederá al parchado con pavimento asfáltico en frío de 5cm de espesor | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1380 | 2026 | -16.425226309065362 | -71.51897149870311 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 1072037.86 | 98.4795 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 96 | 1088589.64 |  | NO
2634605 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2634605 | CONSTRUCCION DE COBERTURA PARA PROTECCION DE ESTRUCTURAS ADQUISICION DE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS EN EL(LA) SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL ASENTAMIENTO HUMANO VIRGEN DE LAS PEÑAS DISTRITO DE TIABAYA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIABAYA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIABAYA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIABAYA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIABAYA | 300353 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIABAYA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2024-02-21 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | INVIERTE | 1385076.18 | 4199072.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4199072.55 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 90612.46 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 0.0 | None | 2024-06-10 00:00:00 | 2027-04-05 00:00:00 | 2024-06-10 00:00:00 | 2027-04-05 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | TIABAYA | 040123 | -16.4555 | -71.6021 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -16.45547330217428 | -71.60213222228904 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 4199072.55 |  | NO
2696135 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2696135 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL ANEXO DE SANTA ROSA DISTRITO DE ATIQUIPA DE LA PROVINCIA DE CARAVELI DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALA | UEMDNA DEL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATIQUIPA | 300371 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATIQUIPA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2025-05-30 00:00:00 | 2025-05-30 00:00:00 | INVIERTE | 3069074.21 | 3069074.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3069074.21 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  | None | 2025-08-01 00:00:00 | 2026-02-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CARAVELI | ATIQUIPA | 040304 | -15.8038 | -74.3658 | INSTALACION DE 179 CONEXIONES DOMILIARIAS DE AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCION DE 23309 ML INSTALACION DE 179 CONEXIONES DOMILIARIAS DE ALCANTARILLADO RED DE ALCANTARILLADO DE 249145 ML CONSTRUCION DE 45 BUZONES 18 PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD Y TALLERES DE EDUCACION SANITARIA Y CAPACITAR A LA UNIDAD DE GESTION | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 881 | 2026 | -15.803754277347249 | -74.36582248150506 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 3069074.21 |  | NO
2699216 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2699216 | REPARACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA RITA DE SIGUAS DISTRITO DE SANTA RITA DE SIGUAS, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA RITA DE SIGUAS | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA RITA DE SIGUAS | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA RITA DE SIGUAS | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA RITA DE SIGUAS | 300351 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA RITA DE SIGUAS | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2025-06-30 00:00:00 | 2025-06-30 00:00:00 | INVIERTE | 259960.98 | 473969.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8711.84 | SI | 24562.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202510 | 202512 | 449407.7 | 0.0 | 0.0 | 15850 | 15850.0 | 0.0 | SI | 23524.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100 | 96.27 | 2026-06-24 20:50:29 | 2025-08-01 00:00:00 | 2026-12-08 00:00:00 | 2025-08-01 00:00:00 | 2026-12-08 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | SANTA RITA DE SIGUAS | 040121 | -16.4922 | -72.0941 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -16.492216715233 | -72.09412711639284 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 449407.7 | 94.8178 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 60 | 473969.54 |  | NO
2671235 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2671235 | CONSTRUCCION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE ADQUISICION DE MICRO MEDIDORES EN EL(LA) SISTEMA DE MICROMEDICION EN CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE DE LOS USUARIOS DEL DISTRITO DE YARABAMBA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA | GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS | GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS | 300357 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2024-12-05 00:00:00 | 2024-12-06 00:00:00 | INVIERTE | 380426.82 | 1326205.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12849.48 | SI | 1288205.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202510 | 202510 | 38000.0 | 0.0 | 0.0 | 1275356 | 1234875.48 | 0.0 | SI | 91330.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 2.87 | 2026-08-14 16:43:03 | 2025-05-14 00:00:00 | 2027-01-02 00:00:00 | 2025-05-14 00:00:00 | 2027-01-02 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | YARABAMBA | 040127 | -16.5475 | -71.475 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -16.5475437064471 | -71.47504042779475 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 38000 | 2.8653 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 1326205.48 |  | NO
2566619 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2566619 | CREACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN LOS SECTORES P.J. INDEPENDENCIA, AA.HH. VILLA INDEPENDIENTE, AA.HH. ASOCIACION PRO VIVIENDA MAGISTERIAL LEALTAD DEMOCRATICA, AA.HH. VILLA FLORIDA Y AA.HH. PRIMERO DE ENERO, DEL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE | 300332 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2022-11-11 00:00:00 | 2022-11-11 00:00:00 | INVIERTE | 15864811.02 | 15864811.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15864811.02 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO |  | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | NO | NO |  |  | None | 2023-05-01 00:00:00 | 2023-11-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | ALTO SELVA ALEGRE | 040102 | -16.3676 | -71.5223 | Componente 1 Adecuada infraestructura de drenaje pluvialConstrucción de redes de drenaje que consiste en los trabajos de excavación de zanjas colocación de las tuberías corrugadas tubería de HDPE estructurada ASTM F2306 DN 950 mm DN 1100 mm DN 1500 mm DN 1800 mm doble pared respectivamente sobre cama de apoyo y el posterior rellenoConstrucción de 82 und buzones en concreto armado fc 280 kgcm2 sobre solado de concreto simpleConstrucción de 64 und cajas de inspección en concreto armado fc 280 kgcm2 sobre solado de concreto simpleConstrucción de 64 und rejillas de captación de concreto armado con tapa de rejillas prefabricadas de concreto armado de fc 280 kgcm2Construcción de 05 und estructuras de salida del drenaje pluvial en concreto simple y concreto emboquilladoReposición de pavimento al desarrollar las redes de drenaje pluvial se demolerá el pavimento existente al terminar la instalación de las tuberías se procederá al parchado con pavimento asfáltico en frío de 5cm de espesor en un área de 1532432 m2Componente 2 Conocimiento de medidas de prevenciónCapacitacion a la población en gestión de riesgos ante inundaciones manejo y respuesta ante desastres asi como planes de contigencia | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 5695 | 2026 | -16.36764932542062 | -71.5222614885191 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 15864811.02 |  | NO
2664964 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2664964 | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN EL(LA) AV. RAMON CASTILLA MZ 11 DEL GRUPO ZONAL 7 DEL CENTRO POBLADO SEMI RURAL PACHACUTEC DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | 300334 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2024-10-17 00:00:00 | 2024-12-04 00:00:00 | INVIERTE | 336360.6 | 425462.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10100.37 | SI | 425462.0 | 5000.0 | 5100.37 | 0.0 | 202603 | 202608 | 0.0 | 371401.8 | 0.0 | 415362 | 379744.24 | 379744.24 | SI | 54082.12 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100 | 97.63 | 2026-08-12 12:40:57 | 2025-04-03 00:00:00 | 2028-12-31 00:00:00 | 2026-03-09 00:00:00 | 2026-05-22 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | 040104 | -16.3915 | -71.5705 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -16.39152038932706 | -71.57052315252174 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 371401.8 | 87.2937 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 11 | 425462.37 |  | NO
2541935 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2541935 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE YANQUE, DISTRITO DE CHICHAS, PROVINCIA DE CONDESUYOS, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | INTERVENCIONES IRI | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHICHAS |  |  | UEMDNA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHICHAS | 300418 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHICHAS | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | APROBADO | 2022-02-02 00:00:00 | 2022-05-24 00:00:00 | INVIERTE | 280133.04 | 280133.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.38 | NO |  |  |  |  | 202212 | 202405 | 280132.66 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI |  | NO |  | NO | NO |  |  | None |  |  |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CONDESUYOS | CHICHAS | 040604 | -15.5763 | -72.8198 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -15.576326651837544 | -72.8197872802734 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 280132.66 | 99.9999 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 280133.04 |  | NO
2219975 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 211517 | INSTALACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL AA HH LA FLORIDA, DISTRITO DE LA JOYA - AREQUIPA - AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | 300338 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2012-04-12 00:00:00 | 2012-08-16 00:00:00 | SNIP | 4879451.0 | 7378308.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.68 | NO |  |  |  |  | 201508 | 202408 | 7378307.66 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 6501682.41 | SI | Ejecución física (C) | NO | NO |  |  | None | 2015-08-03 00:00:00 | 2018-12-28 00:00:00 | 2015-08-03 00:00:00 | 2018-12-28 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | LA JOYA | 040108 | -16.7252 | -71.8612 | INSTALACIÓN DE 491610 M DE INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC PARA LA INSTALACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DE 6756 M DE TUBERÍA PVC PARA EL DESAGÜE Y LA INSTALACIÓN DE UNA PLANTA COMPACTA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1124 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 7378307.66 | 100 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 7378308.34 |  | NO
2466271 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2466271 | ADQUISICION DE CAMIÓN CISTERNA EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEJIA DISTRITO DE MEJIA, PROVINCIA ISLAY, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEJIA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEJIA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEJIA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEJIA | 300427 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEJIA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2019-10-17 00:00:00 | 2019-10-17 00:00:00 | INVIERTE | 358990.0 | 426500.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64614.55 | NO |  |  |  |  | 202002 | 202002 | 361886.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 14016.45 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100 | 96.71 | 2026-03-27 09:36:07 | 2019-11-01 00:00:00 | 2019-12-01 00:00:00 | 2019-11-01 00:00:00 | 2019-12-01 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | ISLAY | MEJIA | 040705 | -17.0731 | -71.9284 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -17.07314794734107 | -71.928437231592 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 361886 | 84.8501 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 149 | 426500.55 |  | NO
2472427 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2472427 | RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO REPARACION DE BUZON CONSTRUCCION DE BUZON EN EL(LA) ALCANTARILLADO DEL ASENTAMIENTO HUMANO ALTO SAN GREGORIO DISTRITO DE NICOLAS DE PIEROLA, PROVINCIA CAMANA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICOLAS DE PIEROLA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICOLAS DE PIEROLA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICOLAS DE PIEROLA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICOLAS DE PIEROLA | 300364 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICOLAS DE PIEROLA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2019-12-10 00:00:00 | 2019-12-10 00:00:00 | INVIERTE | 143327.42 | 181620.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6413.99 | NO |  |  |  |  | 202001 | 202107 | 175206.5 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 15000.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 94.35 | 93.16 | 2021-04-16 21:36:53 | 2020-01-14 00:00:00 | 2020-09-19 00:00:00 | 2020-01-14 00:00:00 | 2020-09-19 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CAMANA | NICOLAS DE PIEROLA | 040205 | -16.5679 | -72.7148 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -16.56791198277629 | -72.71477385718102 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 175206.5 | 96.4685 | 2026 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado | 1955 | 181620.49 |  | NO
2506384 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2506384 | REPARACIÓN DE CAPTACION DE AGUA , LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y PASE AEREO EN EL(LA) DEL SISTEMA DE AGUA QUE ABASTECE LOS CENTROS POBLADOS DE LA MARGEN DERECHA Y MARGEN IZQUIERDA DEL VALLE DE VITOR DISTRITO DE VITOR, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VITOR | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VITOR | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VITOR | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VITOR | 300355 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VITOR | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2020-12-10 00:00:00 | 2020-12-10 00:00:00 | INVIERTE | 1486664.12 | 1918036.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 156184.39 | NO |  |  |  |  | 202112 | 202304 | 1761851.66 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 166554.9 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 81.1 | 81.67 | 2023-09-13 09:17:32 | 2021-10-29 00:00:00 | 2023-02-10 00:00:00 | 2022-08-24 00:00:00 | 2022-11-22 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | VITOR | 040125 | -16.465 | -71.9199 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | SI |  | 2026 | -16.464992654386048 | -71.91988166773325 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 1761851.66 | 91.8571 | 2026 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado | 1075 | 1918036.05 |  | NO
2564569 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2564569 | RENOVACION DE GRIFO CONTRA INCENDIO Y VALVULA DE CONTROL EN EL(LA) SISTEMA DE DISTRIBUCION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE COCACHACRA, PROVINCIA ISLAY, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UEI SEDAPAR | 500129 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2022-10-14 00:00:00 | 2022-11-04 00:00:00 | INVIERTE | 160928.43 | 160928.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 160928.43 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO |  | SI | Expediente técnico (B) | NO | NO |  |  | None |  |  |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | ISLAY | COCACHACRA | 040702 | -17.0926 | -71.7697 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -17.092598510868164 | -71.7697230029991 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 160928.43 | SEDAPAR S.A. | SI
2306395 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 345171 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CON PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LAS LOCALIDADES DE ALTO MOLINO, IQUIPI Y HUACA DEL DISTRITO DE RIO GRANDE, PROVINCIA DE CONDESUYOS - AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAMANA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO GRANDE - AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO GRANDE - AREQUIPA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO GRANDE - AREQUIPA | 300420 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO GRANDE | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2015-12-29 00:00:00 | 2016-01-14 00:00:00 | SNIP | 5206964.0 | 16946816.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7546403.71 | NO |  |  |  |  | 201910 | 202404 | 9400412.66 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 8483334.04 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 41.37 | 42.02 | 2026-05-08 16:51:54 | 2019-01-02 00:00:00 | 2024-12-30 00:00:00 | 2019-01-02 00:00:00 | 2024-12-30 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CONDESUYOS | RIO GRANDE | 040606 | -15.933 | -73.1307 | EL SISTEMA DE AGUA POTABLE ESTARÁ CONFORMADO POR LA CAPTACIÓN DE TIPO LADERA MEDIANTE UNA ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO DE SECCIÓN RECTANGULAR CON UN CAUDAL DE 325 LTSEG RED DE CONDUCCIÓN 3134046 ML DE TUBERÍA HDPE DN 50 MM RESERVORIO CON UN VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO DE 50 M3 REDES DE DISTRIBUCIÓN EN 1765935 ML Y 280 CONEXIONES DOMICILIARIAS SISTEMA DE ALCANTARILLADO EL CUAL CONTEMPLA LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE ALTO MOLINO TENDIDO DE 213852 ML DE TUBERIA PVC SAL UF S25 200MM Y 160MM 50 BUZONES D120 Y ALT ENTRE H110 A 200 M Y 109 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE IQUIPÍ CON UN TENDIDO DE 461923ML DE TUBERIA PVC SAL UF S25 200MM Y 160MM 90BUZONES Y 135 CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE HUACA UN TENDIDO DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE 1427 ML 30 BUZONES Y 36 CONEXIONES DOMICILIARIAS LA CONSTRUCCIÓN DE 03 PLANTAS DE TRATAMIENTO Y CADA UNA DEBE DE TENER UNA CÁMARA DE REJAS DESARENADOR 01 TANQUE INHOFF UN LECHO DE SECADO DE LODOS 01 FILTRO BIOLÓGICO 01 CÁMARA DE CONTACTO DE CLORO Y 138 ML DE CERCO PERIMÉTRICO | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 245 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | COMPLETADO_APROXIMADO | 9400412.66 | 55.4701 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 107 | 16946816.37 |  | NO
2202452 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 304501 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS ANEXOS CAHUANOTA, ACCHAPUNA, YANQUE, QUEÑUAMARCA, CHANCHALLAY, YACHANGUILLO Y SANTA CATALINA DEL DISTRITO DE CHICHAS, PROVINCIA DE CONDESUYOS - AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA UNION |  | SUBGERENCIA DE DESARROLLO URBANO(POR ENCARGO) |  | 300418 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHICHAS | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2014-09-19 00:00:00 | 2014-09-23 00:00:00 | SNIP | 3339136.0 | 4472133.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 150317.28 | NO |  |  |  |  | 201511 | 202607 | 4309815.72 | 12000.0 | 0.0 | 12000 | 12000.0 | 12000.0 | SI | 4472132.8 | NO |  | NO | NO |  |  | None |  |  |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CONDESUYOS | CHICHAS | 040604 | -15.5477 | -72.9186 | SISTEMA DE AGUA POTABLE LOS ANEXOS EN LOS QUE SE PROYECTARÁ EL SISTEMA DE AGUA POTABLE SON CAHUANOTA ACCHAPUNA YANQUE CHANCHALLAY Y SANTA CATALINA ESTE SISTEMA COMPRENDE PARA LA CAPTACIÓN LA CONSTRUCCIÓN DE 05 CAJAS DE CONCRETO ARMADO CON SUS RESPECTIVAS VÁLVULAS DE CONTROL Y CANASTILLA DE PROTECCIÓN SE PROYECTA LA CONSTRUCCIÓN DE 05 RESERVORIOS CON SUS RESPECTIVAS VÁLVULAS DE LIMPIA LOS VOLÚMENES DE LOS ANEXOS SANTA CATALINA CHANCHALLAY YANQUE CAHUANOTA Y ACCHAPUNA SON LOS SIGUIENTES RESPECTIVAMENTE 20 m3 14 m3 37 m3 10 m3 y 14 m3 LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN INICIA EN LA CAPTACIÓN Y CULMINA EN EL RESERVORIO LA TUBERÍA QUE SE UTILIZARÁ ES DE PVC PN5 SEGÚN LA NORMA TÉCNICA ISO 44222007 LA LONGITUD DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA LOS ANEXOS SANTA CATALINA CHANCHALLAY YANQUE CAHUANOTA Y ACCHAPUNA SON LOS SIGUIENTES RESPECTIVAMENTE 55 m 865 m 62477 m 13624 m y 1380 m LA LÍNEA DE ADUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN SERÁN DE TUBERÍA DE PVC DE 63mm C75 90mm C75 CON LA LONGITUD DE 41494 m y 247922 m RESPECTIVAMENTE SE PROYECTARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE 48 CONEXIONES DOMICILIARIAS Y DE MEJORAMIENTO 153 CONEXIONES SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO COMPRENDE LA INSTALACIÓN DE LA RED COLECTORA DE 282520m CON UNA TUBERÍA DE PVC DN160mm SEGÚN NTP ISO 4435 LA INSTALACIÓN DE 201 CONEXIONES DOMICILIARIAS Y LA CONSTRUCCIÓN DE 55 BUZONES PARA EL SISTEMA DE TRATAMIENTO SE PROYECTARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE 07 PLANTAS DE TRATAMIENTOS CON SISTEMA DE TANQUE SÉPTICO | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 423 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 4321815.72 | 96.6388 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 4472133 |  | NO
2325707 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 362337 | CREACION DEL LABORATORIO DE AGUAS RESIDUALES Y EFLUENTES INDUSTRIALES EPS SEDAPAR SECTOR CHILPINA, DISTRITO DE SOCABAYA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO Y REGIÓN DE AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GN | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UF SEDAPAR | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UEI SEDAPAR | 500129 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2016-07-13 00:00:00 | 2016-10-26 00:00:00 | SNIP | 2367939.0 | 3759554.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 778092.54 | NO |  |  |  |  | 201804 | 202607 | 1480498.06 | 12288.14 | 2158619.0 | 1500964 | 0.0 | 0.0 | SI | 3759554.6 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 45 | 45.93 | 2026-07-21 22:15:27 | 2018-11-28 00:00:00 | 2020-05-31 00:00:00 | 2020-01-24 00:00:00 | 2021-02-12 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | SOCABAYA | 040122 | -16.4689 | -71.5381 | La construcción de un laboratorio de un área de 28895 m2 que se construirá en la Planta de tratamiento de aguas residuales ubicado en Chilpina Distrito de Socabaya Provincia de Arequipa que cuente con los equipos necesarios para su debido funcionamiento se deberá educar a la población para tener un buen uso del agua Es necesario identificar analizar los riesgos y proveer las medidas de gestión del riesgo para que un PIP sea sostenible | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 1093452 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 1492786.2 | 39.7065 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 33 | 3759554.6 |  | NO
2439318 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2439318 | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CHUCURANA, DISTRITO TISCO, PROVINCIA CAYLLOMA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INTERVENCIONES IRI | GN | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO |  |  | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | 1085 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | APROBADO | 2019-03-07 00:00:00 | 2019-05-02 00:00:00 | INVIERTE | 143773.66 | 148448.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 148448.16 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI |  | SI | Ejecución física (C) | NO | NO |  |  | None | 2021-06-03 00:00:00 | 2021-08-11 00:00:00 | 2021-06-03 00:00:00 | 2021-08-11 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CAYLLOMA | TISCO | 040517 | -15.2881 | -71.5042 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - NÚCLEO EJECUTOR | NO |  | 2026 | -15.2881166667 | -71.5042283333 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 148448.16 |  | NO
2610104 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2610104 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN LOS ANEXOS DE MAMAS, MARAN Y QUERULPA DEL DISTRITO DE APLAO - PROVINCIA DE CASTILLA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA | 300381 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA - APLAO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2023-08-31 00:00:00 | 2023-10-04 00:00:00 | INVIERTE | 2860147.14 | 3922217.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3829211.29 | SI | 300000.0 | 766339.0 | 0.0 | 0.0 | 202403 | 202503 | 93006.0 | 0.0 | 300000.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | SI | 3922217.29 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO | 0 | 1.35 | 2026-02-25 18:45:25 | 2024-10-01 00:00:00 | 2027-02-15 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2027-02-15 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CASTILLA | APLAO | 040401 | -16.1592 | -72.4884 | BOCATOMA ESTACION DE BOMBEOEn esta localidad se ha considerado hacer una captar agua desde una bocatoma para abastecer a la localidad de Querulpa la misma que está ubicada en el distrito de aplao Esta infraestructura será de concreto armado y su estructura principal dimensiones y los accesorios están de acuerdo como lo señala en los planos y especificaciones técnicasLÍNEA DE IMPULSIONEs el tramo de tubería que conduce el agua desde la estación de bombeo hasta el reservorio En la Línea de impulsión comprende el recorrido desde la cámara de estación de bombeo hasta la ubicación del Reservorio con tubería de PVC 1 12 y teniendo una dimensión de 34048 ml luego al reservorio de este sector como también 11 CAMARAS ROMPE PRESIÓN 07 VALVULAS DE CONTROL 05 VALVULAS DE PURGA TIPO I 02 CASETAS DE VALVULAS DE RESERVORIO las dimensiones y accesorios están precisadas en los planosALMACENAMIENTOPara el presente proyecto se ha considerado utilizar 02 reservorios con un volumen de almacenamiento de 20 m3 las dimensiones y accesorios están especificados en los planosLÍNEA DE ADUCCIÓNLa línea de aducción del reservorio proyectado tiene una longitud de 429593 ml y un diámetro de 1 ha sido seleccionado para transportar el caudal máximo horario variable los cuáles están indicados en los planosComprende la salida desde el Reservorio Proyectado hasta el inicio de la red del sector yo el empalme con la red con tuberías de PVC de clase 10RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLELa red de distribución de agua potable en la localidad está comprendida para 83 viviendas beneficiarias con una longitud total de 375450 ml se ha Proyectado 11 CAMARAS ROMPE PRESIÓN 07 VALVULAS DE CONTROL 05 VALVULAS DE PURGA TIPO I 02 CASETAS DE VALVULAS DE RESERVORIO en todos los ramales terminales para evitar la sedimentación las dimensiones y accesorios están precisados en los planos | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA,ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 224 | 2026 | -16.159237150780044 | -72.48839372301391 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 93006 | 2.3713 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 179 | 3922217.29 |  | NO
2609141 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2609141 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS TARUCAMARCA DEL ANEXO TARUCAMARCA DEL DISTRITO DE TISCO DE LA PROVINCIA DE CAYLLOMA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA | 300395 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA - CHIVAY | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2023-08-23 00:00:00 | 2023-08-28 00:00:00 | INVIERTE | 3209981.36 | 3209981.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3209981.36 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | SI | NO |  | 0.0 | None | 2023-11-01 00:00:00 | 2024-05-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CAYLLOMA | TISCO | 040517 | -15.1813 | -71.5215 | Construccion de sistemas de 78 conexiones domiciliarias de servicios de agua potable la Implementación de la 218583 ml de redes de tuberica de agua Implementar accesos adecuados para la prestacion de servicios de agua para 78 familias Construcción de 78 Unidades Básicas de Saneamiento para la disposicion de excretas con la implementación lavatorios inodoros y otros accesorios incluye la construccion de 169800 metros lineales de colector del sistema de alcantarillado para la eliminación de excretas con la instalacion de 33 buzones de D 120M y la interconexion a las 78 UBS ademas de la Construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales PTAR de una capacidad 150 m3 con sus respectivas cámaras de infiltración y disposición de aguas al medio ambiente | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 323 | 2026 | -15.181259075821206 | -71.52152339502257 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 3209981.36 |  | NO
2673036 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2673036 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN MACROMANZANA SAN CAMILO EN EL CENTRO HISTORICO DE AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | 300331 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | ACTIVO | VIABLE | 2024-12-20 00:00:00 | 2024-12-20 00:00:00 | INVIERTE | 2139367.62 | 2139367.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1971370.62 | SI | 1039592.0 | 450000.0 | 450000.0 | 94000.0 |  |  | 0.0 | 0.0 | 1039592.0 | 167997 | 69000.0 | 69000.0 | NO |  | NO |  | SI | NO |  | 0.0 | None | 2025-03-01 00:00:00 | 2025-09-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | 040101 | -16.4033 | -71.5357 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL ADQUISICION E INSTALACION DE TUBERIA HDPE D500 MM 139934 M REPOSICION DE PAVIMENTO EXISTENTE M2 69208 REINSTALACION DE ADOQUINES DE BASALTO M2 128529 CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE CAPTACIÓN PLUVIAL SUMINISTRO E INSTALACION DE SUMIDERO 065 48 UND CONSTRUCCIÓN DE BUZON CONCRETO ARMADO FC210 KGCM2 M3 14727 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO BOCATORMETA | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 14687 | 2026 | -16.403334452936267 | -71.53571425529363 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 2139367.62 |  | NO
2671268 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2671268 | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO EN EL(LA) MZ G, MZ. U, MZ. I, MZ. T, MZ Q, MZ. S, MZ. N, MZ. O, MZ. R Y MZ. A DEL ASENTAMIENTO HUMANO VILLA HERMOSA DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE LA JOYA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | 300338 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2024-12-05 00:00:00 | 2025-01-28 00:00:00 | INVIERTE | 2087651.77 | 2087651.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1276635.62 | SI | 1846088.0 | 1280945.0 | 0.0 | 0.0 | 202510 | 202604 | 222916.15 | 576629.75 | 0.0 | 588100 | 588099.75 | 579429.75 | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  | None | 2025-02-01 00:00:00 | 2025-08-31 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | LA JOYA | 040108 | -16.5753 | -71.8911 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -16.57526004749022 | -71.89106606623058 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 799545.9 | 38.2988 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 2087651.77 |  | NO
2695684 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2695684 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO EN EL(LA) ASOCIACIÓN AGRUPACION DE VIVIENDA SAN PEDRO DEL CONO NORTE DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | 300334 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2025-05-27 00:00:00 | 2025-05-27 00:00:00 | INVIERTE | 369644.81 | 745277.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92312.75 | SI | 4500.0 | 300000.0 | 69645.0 | 0.0 | 202606 | 202606 | 0.0 | 4490.0 | 0.0 | 652965 | 652964.57 | 16490.0 | SI | 108803.18 | SI | Expediente técnico (B) | SI | NO |  | 2.21 | 2026-08-07 10:56:57 | 2026-03-06 00:00:00 | 2028-12-31 00:00:00 | 2026-03-06 00:00:00 | 2028-12-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | 040104 | -16.3279 | -71.5876 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -16.327855387690093 | -71.58764262069698 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 4490 | 0.60246 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 745277.75 |  | NO
2670642 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2670642 | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL(LA) PASAJE 8 DEL ASENTAMIENTO HUMANO SANTA CRUZ DE LARA DISTRITO DE SOCABAYA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | 300352 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | ACTIVO | APROBADO | 2024-12-02 00:00:00 | 2024-12-02 00:00:00 | INVIERTE | 382733.36 | 659439.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.44 | SI | 577552.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202506 | 202608 | 12900.0 | 490523.35 | 0.0 | 646540 | 636596.42 | 585552.29 | SI | 37163.34 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 8 | 9.94 | 2026-07-13 10:41:17 | 2026-02-10 00:00:00 | 2026-07-30 00:00:00 | 2026-02-10 00:00:00 | 2026-07-30 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | SOCABAYA | 040122 | -16.4621 | -71.5237 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA,ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -16.462072829470245 | -71.5236525860521 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 503423.35 | 76.3411 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 41 | 659439.56 |  | NO
2715955 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2715955 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN EL(LA) RESERVORIOS R1, R2, R3 DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. DISTRITO DE PUNTA DE BOMBON, PROVINCIA ISLAY, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UEI SEDAPAR | 500129 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2025-12-18 00:00:00 | 2025-12-18 00:00:00 | INVIERTE | 1125481.88 | 1125481.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1090481.88 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35000 | 0.0 | 0.0 | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  | None | 2026-04-01 00:00:00 | 2026-10-31 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | ISLAY | PUNTA DE BOMBON | 040706 | -17.1523 | -71.7865 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -17.152277260269216 | -71.7864547011598 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 1125481.88 |  | NO
2541779 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2541779 | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE ACCHAPUNA, DISTRITO DE CHICHAS, PROVINCIA DE CONDESUYOS, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | INTERVENCIONES IRI | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHICHAS |  |  | UEMDNA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHICHAS | 300418 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHICHAS | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | APROBADO | 2022-01-31 00:00:00 | 2022-06-09 00:00:00 | INVIERTE | 241726.71 | 241726.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3108.98 | NO |  |  |  |  | 202212 | 202403 | 238617.73 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI |  | NO |  | NO | NO |  |  | None |  |  |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CONDESUYOS | CHICHAS | 040604 | -15.4774 | -72.9449 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -15.477410832658597 | -72.9448508465576 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 238617.73 | 98.7138 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 241726.71 |  | NO
2057869 | HISTORICO_SALUD_Y_SANEAMIENTO | 69685 | INSTALACION DE RED DE AGUA CON SERVICIO DE PILETAS PUBLICAS EN ASENTAMIENTO HUMANO PEDRO P. DIAZ, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | 300334 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | SALUD Y SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO GENERAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2007-12-03 00:00:00 | 2007-12-11 00:00:00 | SNIP | 19247.0 | 19247.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1571.45 | NO |  |  |  |  | 200805 | 200808 | 20818.45 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO | 0.0 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | NO | NO |  |  | None |  |  |  |  | NO | SI | 2026-06-25 10:18:13 | Pendiente de liquidación | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | 040104 | -16.298 | -71.5739 | Construcción de 15 piletas públicas y linea de conducción con tubo 1 PVC Clase 10 una longitud de 107666 metros lineales |  | NO | 1300 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 20818.45 | 108.1646 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 19247 |  | NO
2179139 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 244952 | AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR CIUDAD MUNICIPAL COLINDANTE AL CONO NORTE, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA | PIP MENOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | 300334 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2012-12-14 00:00:00 | 2013-06-21 00:00:00 | SNIP | 255817.86 | 254251.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NO |  |  |  |  | 201502 | 201509 | 254251.93 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 246916.19 | SI | Ejecución física (C) | NO | NO |  |  | None | 2014-12-17 00:00:00 | 2015-02-15 00:00:00 | 2014-12-17 00:00:00 | 2015-02-15 00:00:00 | NO | SI | 2026-06-12 14:17:00 | Pendiente de liquidación | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | 040104 | -16.298 | -71.5739 | INSTALACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 171 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 254251.93 | 100 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 254251.93 |  | NO
2483297 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2483297 | CREACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA AV. LAS TORRES, DESDE LA ASOCIACIÓN ASENTAMIENTO HUMANO CENTRO URBANO DE PEQUEÑOS ARTESANOS JOSE MARÍA ARGUEDAS HASTA LA ASOCIACIÓN LAS GARDENIAS, DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | 300334 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL | ACTIVO | VIABLE | 2020-03-03 00:00:00 | 2020-06-05 00:00:00 | INVIERTE | 3874421.93 | 4709849.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4649899.47 | SI | 20000.0 | 300000.0 | 500000.0 | 3855849.47 | 202107 | 202107 | 34000.0 | 0.0 | 0.0 | 25950 | 25950.0 | 25950.0 | SI | 4709849.47 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 0.7 | 2026-08-13 11:54:28 | 2021-03-20 00:00:00 | 2029-12-31 00:00:00 | 2021-03-20 00:00:00 | 2029-12-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | 040104 | -16.3207 | -71.5573 | INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE PLUVIAL Construcción de 1690 ml de drenaje pluvial comprende 1380 mts de canal colector pluvial de concreto armado fc210 kgcm2 con barandas de seguridad más un colector de tubería de 600 mm de diámetro hdp en una longitud de 310 m Construcción de 15 boca tormentas con rejilla de rieles y 559 m de tubería de 600 mm como acometidas de boca tormenta a colector Construcción de 09 pontones vehiculares de doble carril de concreto armado fc 210 kgcm2 con veredas y barandas de protección | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 5536 | 2026 | -16.320734344767818 | -71.55732399574751 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 34000 | 0.72189 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 4709849.47 |  | NO
2306889 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 345601 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL MIRADOR DEL TRIUNFO, DISTRITO DE LA JOYA - AREQUIPA - AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | 300338 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2016-01-11 00:00:00 | 2016-07-25 00:00:00 | SNIP | 1309686.0 | 2000763.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10138.2 | NO |  |  |  |  | 201612 | 202306 | 1990624.94 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 1832425.57 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 91.1 | 91.1 | 2023-06-19 10:21:43 | 2017-03-06 00:00:00 | 2024-12-31 00:00:00 | 2017-03-06 00:00:00 | 2024-12-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | LA JOYA | 040108 | -16.7252 | -71.8612 | Sistema de Agua Potable con suministro e instalación de tubería de PVC UF NTP ISO 4422 PN 10 DN 90 MM en 214248 ml y suministro e instalación de tubería de PVC UF NTP ISO 4422 PN 10 DN 110 MM en 34361 ml suministro e instalación de accesorios con válvulas de cierre conexión domiciliaria de agua potable en TNORM a 229 viviendas y empalme a red existente Sistema de desagüe con suministro e instalación de tubería de PVC UF NTP ISO 4435 SERIE 25 DN 200 en 235848 ml con colocación de buzones hasta 15 m de profundidad con conexión de desagüe a buzón existente y conexiones domiciliarias a desagüe a 229 viviendas pruebas de laboratorio y medidas de seguridad ambiental Capacitación a pobladores sobre temas en salubridad e higiene personal | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 916 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 1990624.94 | 99.4933 | 2026 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado | 1161 | 2000763.14 |  | NO
2078454 | HISTORICO_SALUD_Y_SANEAMIENTO | 70941 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DE PAUCARPATA, DISTRITO DE PAUCARPATA, AREQUIPA, AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA | 500129 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA | SALUD Y SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO GENERAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2008-01-14 00:00:00 | 2008-03-24 00:00:00 | SNIP | 36238985.0 | 82177979.11 | 0.0 | 40819.0 | 0.0 | 8681195.22 | SI | 6500000.0 | 5228359.22 | 0.0 | 0.0 | 201002 | 202608 | 71990438.89 | 463072.15 | 6500000.0 | 1506345 | 516545.63 | 472572.15 | SI | 70244909.63 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 94.84 | 93.92 | 2026-07-30 18:15:40 | 2010-09-10 00:00:00 | 2029-12-31 00:00:00 | 2018-11-08 00:00:00 | 2025-06-30 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | PAUCARPATA | 040112 | -16.4211 | -71.4749 | aPunto de Captación Se utilizará como fuente de alimentación a las filtraciones de la Captación del Manantial la Bedoya de donde se construirá una captación nueva de 24 ls que ira paralela a la línea de conducción existente en la progresiva el punto de captación esta ubicado en la cota 288057 msnm el caudal requerido para el área de estudio es de Qmd7677 ls año 19 De la línea de conducción la Bedoya se sacara del punto de derivación punto B el caudal faltante los 24 ls que fue conducido para las partes altas de Paucarpata se interconectara con la linea paralela conduciendo el caudal total El caudal faltante se proporcionara una vez que entre en funcionamiento la PTAP La Tomilla que aliviara al manantial la Bedoya dicho alivio apoyara al abastecimiento de agua de las partes altas de PaucarpatabLíneas de Conducción La linea de conducción de la nueva captación será de HD de 200 mm con una longitud de 42800 ml que emparada según se detalla en los planosSe esta proyectando una línea de conducción desde la derivación punto B hacia los reservorios proyectados RP01 RP02 y RP03 con una tubería de DN 200 y 300mm de HD con una longitud de 1465 ml y 3030 ml respectivamente la línea a sido diseñada para conducir Qmd7677 ls y en los primeros años esta línea conducirá un caudal Qmd2400 lpsSe esta proyectando líneas de conducción desde la derivación N1 hasta el reservorio proyectado RP03cAlmacenamiento El almacenamiento de agua constará de los reservorios proyectados RP01 RP02 y RP03 este reservorio serán apoyados de forma circular tendrá una capacidad de 400m3 500m3 y 600m3 respectivamente para poder abastecer de agua potable a las partes altas de paucarpata Además se proyectara la construcción y equipamiento hidráulico y eléctrico de la caseta de válvulas así como cámaras de controldLíneas de Aducción Las partes altas de paucarpata serán abastecidas por los reservorios proyectados RP01 RP02 y RP03 mediante la línea de aducción de PVCUFeObras de Sectorización Como resultado de la sectorización del sistema de agua se han determinado un sector cuya implementación permitirá concretar programas de micro medición proyectado y la reducción de agua no contabilizada permitiendo también aplicar programas de racionamiento y de control del suministro del agua potablefRedes de Distribución Se proyecta la instalación de nuevas redes de distribución en las partes altas de paucarpata que no cuentan con el servicio y de esta manera mejorara la capacidad calidad y continuidad del servicio de agua potablegCerco Perimétrico Se esta proyectando la construcción de cerco perimétrico de tipo confinado en los reservorios proyectadoshConexiones Domiciliarias Comprende la instalación de 5333 nuevas conexiones de agua potable mediante sistema convencional |  | NO | 20905 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 72453511.04 | 88.1666 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 24 | 82177979.11 |  | NO
2645083 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2645083 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA DISPOSICIÓN FINAL EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANO, DISTRITO DE MOLLEBAYA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SABANDIA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SABANDIA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SABANDIA | UEIMDNA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOLLEBAYA | 300341 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOLLEBAYA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2024-04-15 00:00:00 | 2024-05-05 00:00:00 | INVIERTE | 84809356.37 | 84809356.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84809356.37 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  | None | 2025-02-01 00:00:00 | 2027-09-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | MOLLEBAYA | 040111 | -16.5034 | -71.474 | SISTEMA DE AGUA POTABLE URBANOSISTEMA DE ALCANTARILLADOPLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA DISPOSICIÓN FINALCAPACITACIÓN | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 24512 | 2026 | -16.503405618939652 | -71.47395696076849 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 84809356.37 |  | NO
2587617 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2587617 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE RESERVORIO R-1 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DISTRITO DE MARIANO MELGAR DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UEI SEDAPAR | 500129 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2023-04-05 00:00:00 | 2023-04-21 00:00:00 | INVIERTE | 6089656.51 | 6089656.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5864833.51 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 224823 | 0.0 | 0.0 | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  | None | 2023-12-01 00:00:00 | 2024-12-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | MARIANO MELGAR | 040109 | -16.4056 | -71.5069 | ACISTERNA PROVISIONAL Debido a la necesidad el un nuevo reservorio en la ubicación del existente se requiere la instalación de una tubería tipo bypass el cual genera una nueva dirección de flujo hacia un reservorio de respaldo el cual brinde un volumen de operación adecuada para el sistema abastecido por el reservorio R1 el cual se estima de un volumen de 400m3 volumen que brindara los volúmenes de emergencia y de almacenamiento necesarios este reservorio provisional será abastecido directamente por el caudal proveniente del reservorio R10BCONSTRUCCION DE RESERVORIO 3060 M3 Y CASETA DE VALVULASEste componente comprende la demolición del reservorio existente de 2260 m3 movilización y eliminación del material excedente proveniente de la demolición construcción del reservorio de 3060 m3 de capacidad de almacenamiento así como la construcción de una caseta de válvulas componentes hidráulicos veredas y obras civiles para la correcta operación y mantenimiento posterior de la estructuraDebido a que las instalaciones hidráulicas actuales se encuentran expuestas y no se tiene una estructura para la ubicación de válvulas bridas tuberías y accesorios para la operación y control del volumen del reservorio este componente establece la construcción y emplazamiento de nuevas instalaciones hidráulicas y eléctricas para el funcionamiento del reservorio R1 proyectado por lo que las acciones de este componente comprendenConstrucción del Reservorio R1 Proyectado 3060 m3Construcción e Implementación de la caseta de válvulas y control de caudalConstrucción de obras civiles de accesibilidad y operativasC CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICOEste componente comprende el retiro del cerco perimetrico compuesto por material prefabricado y demolicion de cimientos donde se apoya la estructura actual asi como toda demolicion de material y disposicion proveniente de las demoliciones y retiro de las secciones del cerco perimetrico total que se encuentran en mal estado los tramos proyectados comprendenRetiro de 200m de cerco perimetrico prefabricado y en mal estado 200 mEmplazamiento y colocacion de una puerta metalica proyectadaAdecuamiento de accesos | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 43611 | 2026 | -16.405646915339283 | -71.50692124451705 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 6089656.51 |  | NO
2486036 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2486036 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LOS 4 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE CHILCAYMARCA - PROVINCIA DE CASTILLA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCAYMARCA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCAYMARCA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCAYMARCA | 300385 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCAYMARCA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2020-04-14 00:00:00 | 2020-05-20 00:00:00 | INVIERTE | 3314331.67 | 8561993.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4558187.62 | NO |  |  |  |  | 202107 | 202601 | 3989697.69 | 14107.84 | 0.0 | 14108 | 14107.84 | 14107.84 | SI | 7852546.7 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 44.29 | 45.53 | 2024-12-26 15:22:54 | 2021-09-01 00:00:00 | 2025-12-31 00:00:00 | 2021-09-01 00:00:00 | 2025-12-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CASTILLA | CHILCAYMARCA | 040405 | -15.2844 | -72.3723 | ANÁLISIS TÉCNICO DE LA ALTERNATIVAa ANEXO DE CHILCAYMARCACOMPONENTE N 01 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLERED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLECOMPONENTE N 02 INSTALACIONES DE ALCANTARILLADOSUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS BUZONES DE DESAGUECONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILADO COMPONENTE 03 PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES PTAR TANQUE INHOFFCONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO INSTALACION DE TUBERIAS OBRAS DE CONCRETO SIMPLEOBRAS DE CONCRETO ARMADOMUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIACOMPONENTE 04 CAPACITACION CAPACITACION SANITARIAb ANEXO DE CHAPACOCOCOMPONENTE N 01 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE AGUA POTABLELÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 63 mmRED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLECOMPONENTE N 02 INSTALACIONES DE ALCANTARILLADOSUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS BUZONES DE DESAGUE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILADO Se instalaran las 150 conexiones COMPONENTE 03 PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES PTAR TANQUE INHOFFCONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO INSTALACION DE TUBERIAS OBRAS DE CONCRETO SIMPLEOBRAS DE CONCRETO ARMADOMUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIACOMPONENTE 04 CAPACITACION CAPACITACION SANITARIA c ANEXO DE HUILLUCOCOMPONENTE N 01 AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLERED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLECOMPONENTE 02 CAPACITACION CAPACITACION SANITARIA d IRRIGACION CHIPIPAMPACOMPONENTE N 01 INSTALACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMEINTO DE AGUA POTABLELÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 63 mmRED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLESUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS BUZONES DE DESAGUE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILADOCOMPONENTE 03 CAPACITACIONCAPACITACION SANITARIA | ADMINISTRACIÓN DIRECTA,ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 20 | 2026 | -15.284390104335827 | -72.37228830494684 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 4003805.53 | 46.7625 | 2026 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado | 605 | 8561993.31 |  | NO
2480993 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2480993 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SISTEMA DE DISPOSICIÓN DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ISABEL DE HUNGRIA DEL DISTRITO DE SANTA ISABEL DE SIGUAS - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ISABEL DE SIGUAS | 300350 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ISABEL DE SIGUAS | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2020-02-11 00:00:00 | 2020-07-02 00:00:00 | INVIERTE | 2576084.73 | 3764265.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47409.56 | NO |  |  |  |  | 202207 | 202512 | 3716856.26 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 3128842.75 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100 | 99.91 | 2025-08-08 11:32:23 | 2021-08-01 00:00:00 | 2026-03-19 00:00:00 | 2023-04-11 00:00:00 | 2023-10-21 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | SANTA ISABEL DE SIGUAS | 040120 | -16.3206 | -72.0994 | COMPONENTE 1 SISTEMA DE AGUA POTABLE SE REALIZARÁN TODOS LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE UN CARTEL DE IDENTIFICACIÓN PARA OBRA LA INSTALACIÓN DE UNA CASETA PARA ALMACÉN GUARDIANÍA LA CASETA PARA VESTUARIOS SUPERVISIÓN Y RESIDENCIA EL CERCO DE PROTECCIÓN ÁREA DE TRABAJO CMALLA PLÁSTICA LÍNEA DE CONDUCCIÓN SE INSTALARÁ LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE TUBERIA PVC C10 D2 ECLÍNEA DE CONDUCCIÓN 2KM CÁMARA ROMPE PRESIONES SE INSTALARÁN DOS CÁMARAS ROMPE PRESIONES DE 2 CON ACCESORIOS RESERVORIO SE REALIZARÁN TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO CON LA INSTALACIÓN DE UN CERCO PERIMÉTRICO DE PROTECCIÓN LINEA DE ADUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN INSTALACIÓN DOMICILIARIA SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS DE 99 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA HASTA CAJA MEDIDOR CTAPA COMPONENTE 2 ALTA COBERTURA DE INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO SISTEMA DE DESAGÜE SE INSTALARÁ LAS REDES DE DESAGÜE CON TUBERÍA TUBERIA PVC S20 P ALCANTARILLADO UNION FLEX D6ALCANTARILLADO EN UN TOTAL DE 2164 METROS LINEALES CÁMARAS DE INSPECCIÓN BUZONES Y BUZONETAS SE REALIZARÁ LA INSTALACIÓN DE 30 BUZONES DE CONCRETO ARMADO CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE SE INSTALARÁN 50 CONEXIONES DOMICILIARIAS DESAGÜE HASTA REGISTRO COMPONENTE 3 ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA DISPOSICIÓN DE EXCRETAS DISPOSICIÓN FINAL DE EXCRETAS PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA AQUELLAS CONEXIONES DE FÁCIL CONEXIÓN DE 060M X 040M Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTA DE 080M X 040M TANQUE IMHOFF SE REALIZARÁ LA INSTALACIÓN EN UN ÁREA DE 46 M2 CON LA INSTALACIÓN DE LOS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SAL Ø 6 EN 6M Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA TANQUE IMHOFF 100 JUEGO CON ACCESORIOS LECHO DE SECADO CON LA INSTALACIÓN DE FILTROS SUMINISTRO DE TUBERÍAS Y COBERTURA DE LECHO DE UBS se realizará instalaciones para aquellas viviendas que se encuentran distantes BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE POLIETILENO DE 600 O 700 LTS en 99 conexiones Componente 4 Altos niveles de educación sanitaria Capacitación por la población en temas de educación sanitaria Beneficios para la salud del servicio de agua potable Uso adecuado del agua | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 298 | 2026 | -16.320637570341813 | -72.09939348333351 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 3716856.26 | 98.7405 | 2026 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado | 380 | 3764265.82 |  | NO
2321534 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 358505 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA MICROMEDICION DEL CENTRO POBLADO LA CURVA, DISTRITO DEAN VALDIVIA, PROVINCIA ISLAY, DEPARTAMENTO AREQUIPA, REGION AREQUIPA | PIP MENOR (SNIP) | GN | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UEI SEDAPAR | 500129 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2016-05-25 00:00:00 | 2016-07-07 00:00:00 | SNIP | 119581.0 | 119261.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57389.51 | NO |  |  |  |  | 202107 | 202203 | 61872.36 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 119261.87 | SI | Expediente técnico (B) | SI | NO |  | 0.0 | None | 2020-01-01 00:00:00 | 2020-12-31 00:00:00 | 2021-07-17 00:00:00 | 2022-03-14 00:00:00 | NO | SI | 2022-12-14 16:26:10 | Pendiente de liquidación | AREQUIPA | ISLAY | DEAN VALDIVIA | 040703 | -17.1445 | -71.8214 | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MEDIDORES PARA LA LOCALIDAD DE LA CURVA PARA UN PERÍODO DE 5 AÑOS POR CONCEPTO DE PÉRDIDA DE VIDA ÚTIL INSTALACIÓN EN CONEXIONES NUEVAS O REEMPLAZO DE CONEXIONES DEFECTUOSAS | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 2324 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | COMPLETADO_APROXIMADO | 61872.36 | 51.8794 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 119261.87 | SEDAPAR S.A. | SI
2713297 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2713297 | REPARACION DE CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO EN EL(LA) PUEBLO DE ACARI DISTRITO DE ACARI, PROVINCIA CARAVELI, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACARI - AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACARI - AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACARI - AREQUIPA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACARI - AREQUIPA | 300369 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACARI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2025-11-21 00:00:00 | 2025-11-26 00:00:00 | INVIERTE | 179888.85 | 386373.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.79 | SI | 10000.0 | 169889.0 | 0.0 | 0.0 | 202604 | 202608 | 0.0 | 307391.2 | 0.0 | 386373 | 386372.09 | 361697.1 | SI | 36200.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100 | 98.19 | 2026-08-20 16:16:06 | 2026-03-04 00:00:00 | 2026-09-01 00:00:00 | 2026-06-02 00:00:00 | 2026-07-30 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CARAVELI | ACARI | 040302 | -15.4564 | -74.622 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA,ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -15.456368209675746 | -74.62201341104492 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 307391.2 | 79.558 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 3 | 386373.79 |  | NO
2637261 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2637261 | REPARACION DE SISTEMA DE BOMBEO EN EL(LA) PLANTA DE BOMBEO N 1 DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR SAN GREGORIO DEL DISTRITO DE NICOLAS DE PIEROLA, PROVINCIA CAMANA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICOLAS DE PIEROLA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICOLAS DE PIEROLA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICOLAS DE PIEROLA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICOLAS DE PIEROLA | 300364 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICOLAS DE PIEROLA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2024-03-04 00:00:00 | 2024-03-05 00:00:00 | INVIERTE | 202388.49 | 192382.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 103.1 | NO |  |  |  |  | 202404 | 202410 | 192278.9 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 7500.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100 | 100.0 | 2026-05-18 14:32:32 | 2024-06-01 00:00:00 | 2024-06-28 00:00:00 | 2024-06-01 00:00:00 | 2024-06-28 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CAMANA | NICOLAS DE PIEROLA | 040205 | -16.5659 | -72.7195 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -16.56587329939171 | -72.71947289100999 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 192278.9 | 99.9464 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 97 | 192382 |  | NO
2681377 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2681377 | CREACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN PUEBLO JOVEN MATEO PUMACAHUA DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES - AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES | 300340 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | ACTIVO | VIABLE | 2025-06-02 00:00:00 | 2025-07-21 00:00:00 | INVIERTE | 637516.11 | 637516.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 637516.11 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO | 563027.56 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 | None | 2026-09-01 00:00:00 | 2026-11-27 00:00:00 | 2026-09-01 00:00:00 | 2026-11-27 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | MIRAFLORES | 040110 | -16.3718 | -71.5012 | Construcción de Sistema de Drenaje Pluvial CONSTRUCCION DE BUZONES DN120M H120 160m INC MARCO Y TAPA 14 unidades SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE 12 de 52613 metros CONCRETO EN BOCATORMENTAS FC210 KGCM2 de 5181 metros cúbicos | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - OBRAS POR IMPUESTOS | NO | 1513 | 2026 | -16.371821706631057 | -71.50116387840148 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 637516.11 |  | NO
2710737 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2710737 | CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN MODULOS BASICOS DE SANEAMIENTO EN EL ANEXO DE SAN JOSE DEL SECTOR PAMPA DESAMPARADOS DISTRITO DE VITOR DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VITOR | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VITOR | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VITOR | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VITOR | 300355 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VITOR | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2025-10-27 00:00:00 | 2025-10-29 00:00:00 | INVIERTE | 1462391.51 | 1462391.53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1420391.53 | SI | 1462392.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42000 | 42000.0 | 0.0 | NO | 1342060.96 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 | None | 2026-08-03 00:00:00 | 2026-11-02 00:00:00 | 2026-08-03 00:00:00 | 2026-11-02 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | VITOR | 040125 | -16.506 | -71.9509 | UBS CON ARRASTRE HIDRAULICAINSTALACION DE 30 UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO CON SUS RESPECTIVOS COMPONENTES HIDRAULICOS SANITARIOS Y ESTRUCTURALES POZO DE PERCOLACIONPARA EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES SE HARA EN UN POZO DE PERCOLACION | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 128 | 2026 | -16.505982760642407 | -71.9508546576877 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 1462391.53 |  | NO
2691390 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2691390 | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL(LA) RESERVORIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL PUEBLO TRADICIONAL PUEBLO LIBRE, DISTRITO DE UCHUMAYO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO | UEI - gdu DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO | 300354 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2025-04-22 00:00:00 | 2025-04-25 00:00:00 | INVIERTE | 447579.34 | 343989.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 313989.18 | SI | 30000.0 | 313989.0 | 0.0 | 0.0 | 202607 | 202607 | 0.0 | 30000.0 | 0.0 | 30000 | 30000.0 | 30000.0 | SI | 47900.0 | SI | Ejecución física (C) | NO | NO |  |  | None | 2025-12-06 00:00:00 | 2027-12-30 00:00:00 | 2025-12-06 00:00:00 | 2027-12-30 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | UCHUMAYO | 040124 | -16.4238 | -71.6616 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -16.423841007816932 | -71.66163725834738 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 30000 | 8.7212 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 343989.18 |  | NO
2533173 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2533173 | REPARACION DE GALERIA FILTRANTE EN EL(LA) Y REHABILITACION DE LA LINEA DE CAPTACION DE AGUA SUBTERRANEA EN EL SECTOR HUMAROTE DISTRITO DE BELLA UNION, PROVINCIA CARAVELI, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA UNION | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA UNION | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA UNION | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA UNION | 300372 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA UNION | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2021-10-22 00:00:00 | 2021-10-25 00:00:00 | INVIERTE | 92795.2 | 92795.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11054.18 | NO |  |  |  |  | 202112 | 202112 | 81741.02 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 9000.0 | SI | Expediente técnico (B) | SI | SI | 88.24 | 88.09 | 2022-04-22 10:09:55 | 2021-10-01 00:00:00 | 2024-01-15 00:00:00 | 2021-10-01 00:00:00 | 2024-01-15 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CARAVELI | BELLA UNION | 040305 | -15.4493 | -74.6592 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -15.449331079488022 | -74.65923031237351 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 81741.02 | 88.0876 | 2026 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado | 1584 | 92795.2 |  | NO
2553710 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2553710 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION PARQUE INDUSTRIAL PORVENIR AREQUIPA- APIPA, SECTOR II Y IV DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | 300334 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2022-06-10 00:00:00 | 2022-11-11 00:00:00 | INVIERTE | 4774697.36 | 4774697.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4774697.36 | SI | 0.0 | 500000.0 | 1500000.0 | 1500000.0 |  |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO |  | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 | None | 2022-11-01 00:00:00 | 2023-07-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | 040104 | -16.3253 | -71.5976 | Instalación de 632455 ml de tubería de PVC DN 110 MM C10 mm en red de distribución instalación de 373 unidades de conexiones domiciliarias instalación de 640471 ml de tubería PVC DE 200 MM S25 de desagüe construcción de 78 buzones instalación de 373 unidades de conexiones domiciliarias capacitación en educación sanitaria mediante la realización 02 eventos en temas de uso de agua ahorro de agua sostenibilidad del servicio costo de producción de agua potable y prevención de riesgos | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 3023 | 2026 | -16.325347676972694 | -71.59763896345326 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 4774697.36 |  | NO
2312082 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 349245 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACIÓN DE GRANJAS Y OTROS USOS PECUARIOS ETERNA PRIMAVERA, CENTRO POBLADO DE SAN JOSE - DISTRITO DE LA JOYA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | 300338 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2018-03-16 00:00:00 | 2018-03-23 00:00:00 | INVIERTE | 1380661.17 | 2050727.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2036727.44 | NO |  |  |  |  | 202312 | 202312 | 14000.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 1369583.19 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  |  | None | 2019-11-01 00:00:00 | 2024-07-30 00:00:00 | 2019-11-01 00:00:00 | 2024-07-30 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | LA JOYA | 040108 | -16.5797 | -71.8372 | SISTEMA DE AGUARed de Aducción Almacén de obra en 30m2 cartel de obra de 360mx240mTrazo nivelación y replanteo permanente de obra en 1200m2 Excavación de 864m3 de zanjas p redes de agua y 1200m de refine nivelación cama de arena y rellenos con material Suministro e instalación de 850m de tubería PVC DN 110mm C10 y 350m de tubería PVC DN 90mm C10 y el empalme a la red matriz y accesorios 01und válvula de control de 110mm 01und válvula de control de 90mm 01und válvula de purga de 110mm 01und codo 90x110mm 01und reducción de 11090mm y 01und reducción de 9075mmRedes Primarias Trazo nivelación y replanteo permanente de obra en 55775m2 Excavación de 40158m3 de zanjas p redes de agua y 55775m de refine nivelación cama de arena y rellenos con material Suministro e instalación de 41293m de tubería PVC DN 75mm C10 y 14482m de tubería PVC DN 63mm C10 y accesorios 02und válvula de control de 75mm 07und tee DN 75mm 01und tee DN 63mm 01und reducción de 7563mm 01und cruz de 63mm y la instalación de 02und de grifos contraincendiosRed de Distribución Secundaria Trazo nivelación y replanteo permanente de obra en 235309m2 Excavación de 169422m3 de zanjas p redes de agua y 235309m de refine nivelación cama de arena y rellenos con material Suministro e instalación de 9179m de tubería PVC DN 63mm C10 y 143519m de tubería PVC DN 1 C10 y accesorios 02und codo 90x63mm 02und codo 90x1 02und curva 45x63mm 02und curva 45x1 05und reducción 7563mm 02und reducción 7537mm 06und reducción 6337mm 02und tee 63mm 01und yee 63mm 01und yee 1 02und válvulas de control 1 y 05und tapón 1Conexiones Domiciliarias Trazo nivelación y replanteo permanente de obra en 345m2 Excavación de 345m3 de zanjas p redes de agua y 575m de refine nivelación cama de arena y rellenos con material 04und de conexiones domiciliarias con abrazadera de 75mm 65und con abrazadera de 63mm y 46und con abrazadera de 37mm Instalación de 115und de micromediciónSISTEMA DE ALCANTARILLADOColector de Aguas Residuales Principal Trazo nivelación y replanteo permanente de obra en 25925m2 Excavación de 54917m3 de zanjas para redes de desagüe y 43209m de refine nivelación cama de arena y rellenos con material Suministro e instalación de 43209m de tubería PVC DN 250mm y 07und de buzones de inspecciónColector de Aguas Residuales Secundario Trazo nivelación y replanteo permanente de obra en 129711m2 Excavación de 209773m3 de zanjas p redes de desagüe y 216185m de refine nivelación cama de arena y rellenos con material Suministro e instalación de 43209m de tubería PVC DN 200mm y 40und de buzones de inspecciónConexiones Domiciliarias 115und de conexiones domiciliarias con tubería PVC DN 160mmCAPACITACIÓN Y GESTIÓN DEL SERVICIOCapacitación Se proveerá de Educación Sanitaria y Gestión del ServicioVarios Limpieza final de obra en 300m2 mitigación de impacto ambiental Y OTROS | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1155 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | COMPLETADO_APROXIMADO | 14000 | 0.68268 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 2050727.44 |  | NO
2351971 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 383726 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CON BIODIGESTORES EN EL SECTOR LATERAL 13 Y FILTRACIONES, DISTRITO DE LA JOYA - AREQUIPA - AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | 300338 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2017-05-02 00:00:00 | 2017-08-09 00:00:00 | SNIP | 1711946.0 | 1895049.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56212.99 | NO |  |  |  |  | 202011 | 202212 | 1838836.89 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 1895049.88 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 77.71 | 70.78 | 2021-12-08 22:54:38 | 2020-11-02 00:00:00 | 2023-02-06 00:00:00 | 2020-11-02 00:00:00 | 2023-02-06 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | LA JOYA | 040108 | -16.7252 | -71.8612 | Sistema de agua potable En la actualidad se tienen 64 Viviendas en los Sectores de Lateral 13 y Filtraciones del Distrito La Joya de las cuales 9 viviendas cuentan con el servicio de agua potable de forma provisional por consiguiente 55 viviendas sin servicio de agua potable que se integraran y las 9 existentes que se mejorara el Sistema de Agua Potable viendo mejorado su calidad de servicio Las obras consideradas en el presente proyecto son 61656Instalación de 1413972 mts de red de agua potable con tubería PVC 3 Ø 75 mm 61656Instalación de 64 conexiones domiciliarias Sistema de saneamiento con biodigestores En la actualidad se tienen 64 lotes en los Sectores de Lateral 13 y Filtraciones del Distrito La Joya no cuentan con el servicio de saneamiento por lo que se instalara bio digestores Las obras consideradas en el presente proyecto son 61656Instalación de 64 bio digestores de 1300 litros de capacidad Programa de Educación Sanitaria Capacitación sobre adecuadas prácticas de higiene se está a cargo de la Municipalidad con la coordinación del personal de la Posta de Salud que es el personal especializado con el apoyo de personal asistente las campañas se plantean realicen dos veces en un mes el primer mes es teórico y el segundo es practico con monitoreo en las viviendas | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 220 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 1838836.89 | 97.0337 | 2026 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado | 1719 | 1895049.88 |  | NO
2470130 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2470130 | MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE ADUCCIÓN PARA EL RESERVORIO DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA HÉROES ANÓNIMOS DEL DISTRITO DE LA JOYA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | 300338 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2019-11-20 00:00:00 | 2019-11-22 00:00:00 | INVIERTE | 553076.0 | 1491246.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23360.53 | SI | 80827.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202102 | 202605 | 1410420.26 | 57465.7 | 0.0 | 57466 | 57465.7 | 57465.7 | SI | 1183645.55 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 0.0 | 2026-03-10 17:02:11 | 2021-01-13 00:00:00 | 2027-05-13 00:00:00 | 2021-01-13 00:00:00 | 2027-05-13 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | LA JOYA | 040108 | -16.6967 | -71.8725 | Adecuada infraestructuraRED DE ADUCCIÓN Red de tubería aducción de 160mm C 75 en una longitud de 110207 m Red de tubería de bombeo de 110 mm C 75 en una longitud de 36235 m Reservorio de transferencia de concreto armado de 35 m3 capacidad | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 4064 | 2026 | -16.69666999999993 | -71.87251999999995 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 1467885.96 | 98.4335 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 1491246.79 |  | NO
2162677 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 217939 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA ASOCIACION PROVIVIENDA MIRADOR LA VICTORIA, DISTRITO DE LA JOYA - AREQUIPA - AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | 300338 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2012-06-04 00:00:00 | 2012-09-20 00:00:00 | SNIP | 6308462.0 | 6967839.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NO |  |  |  |  | 201305 | 202111 | 6967839.06 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 6988792.79 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  |  | None | 2016-02-08 00:00:00 | 2022-04-04 00:00:00 | 2016-02-08 00:00:00 | 2022-04-04 00:00:00 | NO | SI | 2022-02-16 23:17:51 | Pendiente de liquidación | AREQUIPA | AREQUIPA | LA JOYA | 040108 | -16.7252 | -71.8612 | Componente 1 Existencia de sistema de agua potable Componente 2 Existencia de infraestructura de alcantarilladoComponente 3 Eficiente conocimiento de educación sanitaria | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 2160 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 6967839.06 | 100 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 6967839.06 |  | NO
2590224 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2590224 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL(LA) CENTRO POBLADO DE PUEBLO VIEJO DISTRITO DE OCOÑA, PROVINCIA CAMANA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOÑA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOÑA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOÑA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOÑA | 300365 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOÑA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2023-04-19 00:00:00 | 2023-04-19 00:00:00 | INVIERTE | 179561.46 | 257160.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.12 | NO |  |  |  |  | 202310 | 202408 | 257099.77 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 30655.35 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 88 | 87.29 | 2023-12-27 14:52:00 | 2023-04-01 00:00:00 | 2025-05-01 00:00:00 | 2023-04-01 00:00:00 | 2025-05-01 00:00:00 | NO | SI | 2025-03-29 13:34:15 | Pendiente de liquidación | AREQUIPA | CAMANA | OCOÑA | 040206 | -16.4186 | -73.1238 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA,ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -16.418561289685943 | -73.12378905031706 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 257099.77 | 99.9762 | 2026 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado | 970 | 257160.89 |  | NO
2500101 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2500101 | RENOVACION DE RED SECUNDARIA, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO EN EL(LA) SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE PUNO DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UEI SEDAPAR | 500129 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2020-10-06 00:00:00 | 2020-10-07 00:00:00 | INVIERTE | 406063.94 | 406063.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 406063.94 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  | None | 2020-10-01 00:00:00 | 2020-11-30 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | MIRAFLORES | 040110 | -16.3981 | -71.5198 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -16.39805428276743 | -71.51981656276435 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 406063.94 |  | NO
2517398 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2517398 | ADQUISICION DE BOMBA Y CONDUCCION EN TRATAMIENTO Y EQUIPO ELECTROMECANICO DE ESTACION EN EL(LA) POZO TUBULAR DE PUNTA DE BOMBON EN LA LOCALIDAD PUNTA DE BOMBON, DISTRITO DE PUNTA DE BOMBON, PROVINCIA ISLAY, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UEI SEDAPAR | 500129 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2021-04-23 00:00:00 | 2021-07-30 00:00:00 | INVIERTE | 59000.0 | 59000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59000.0 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | SI | NO |  | 0.0 | None | 2021-10-01 00:00:00 | 2022-01-31 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | ISLAY | PUNTA DE BOMBON | 040706 | -17.1711 | -71.7951 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -17.171074079999983 | -71.79511355999995 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 59000 | SEDAPAR S.A. | SI
2209411 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 214907 | INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL ANEXO DE PESCADORES EN EL DISTRITO DE OCOÑA, PROVINCIA DE CAMANA - AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAMANA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOÑA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOÑA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOÑA | 300365 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOÑA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2012-05-10 00:00:00 | 2015-06-30 00:00:00 | SNIP | 1466784.0 | 1461017.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 184012.06 | NO |  |  |  |  | 201512 | 202505 | 1277005.16 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 2021701.6 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 96.19 | 96.19 | 2025-07-31 15:42:48 | 2015-11-05 00:00:00 | 2025-08-29 00:00:00 | 2015-11-05 00:00:00 | 2025-08-29 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CAMANA | OCOÑA | 040206 | -16.4315 | -73.1049 | La alternativa consiste en implementar el sistema de desagüe en el CP Pescadores que consta de 3 componentes COMPONENTE 1 Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas residuales oTrabajos Provisionales y preliminares oRed Alcantarillado Planta de Tratamiento Excavación de zanjas manual refine y nivelación de zanjas relleno protector de tubería suministro de tubería instalación de tubería PVC para desagüe caja de distribución Tipo I oCámara de rejas y desarenador Movimientos de tierras concreto simple concreto armado revoques enlucidos y molduras accesorios oTanque INHOFF Movimiento de tierras concreto simple concreto armado muros y tabiques revoques enlucidos y molduras tuberías y accesorios oLecho de Secado Movimiento de tierras concreto simple concreto armado muros y tabiques de albañilería revoques enlucidos y molduras revoques enlucidos y molduras oFiltro biológicoMovimiento de tierras concreto simple concreto armado muros y tabiques de albañilería revoques enlucidos y molduras otros oCámara de contacto y cloración Movimiento de tierras concreto simple concreto armado revoques enlucidos y molduras revoques enlucidos y molduras tuberías y accesorios oCerco Perimétrico Excavación Manual pAnclaje colocado de postes rollizos cerco con malla metaliza con alambre puerta con marco de tubo fierro galvanizado de 2 y 4 malla N10 X 2 SDiseño columnas en ingreso oVarios Caseta prefabricada para almacén y limpieza final de obra COMPONENTE 2 Sistema de alcantarillado y conexiones domiciliarias Trabajos provisionales trabajos preliminares movimiento de tierras suministro e instalación de tuberías construcción de buzones tipo I 44 und construcción de buzones tipo II 12 und conexiones domiciliarias 135 und estación de bombeo línea de impulsión Long 54925 ml obras varias flete seguridad y salud en obra capacitación medidas de mitigación ambiental | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 420 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 1277005.16 | 87.4052 | 2026 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado | 388 | 1461017.22 |  | NO
2029117 | HISTORICO_SALUD_Y_SANEAMIENTO | 30505 | INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA GUSTAVO MOMHE LLONA, CRISTO SALVADOR, JESUS DE NAZARET, VIRGEN LOURDES, VILLA PARAISO Y NUEVA CHARACATO ZONAS 1 Y 2 DE CHARACATO, CHARACATO - AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | UF DE LA SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION | UEI DE LA GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | 757 | REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL | SALUD Y SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO GENERAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2006-03-13 00:00:00 | 2006-05-30 00:00:00 | SNIP | 2404697.0 | 2404697.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -914001.75 | NO |  |  |  |  | 200606 | 200909 | 3318698.75 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO | 0.0 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | NO | NO |  |  | None |  |  |  |  | NO | SI | 2024-12-20 15:35:12 | Pendiente de liquidación | AREQUIPA | AREQUIPA | CHARACATO | 040105 | -16.4487 | -71.3592 | Comprende la contrucción de un pozo tubular de 10 pulgadas de diámetro a una profundidad aproximada de 120 metros lineales revestido con tubería de 8 pulgadas de diámetro clase 15 con una linea de impulsión con tubería PVC de clase 15 de 6 pulgadas de diámetro en una longitud aproximada de 142 metros lineales y bomba de 30 HP la construcción de un reservorio de 250 m3 líneas de conducción y redes de distribución en una longitud de 11638 metros lineales Para el sistema de Alcantarillado se instalarán 9050 metros lineales de tubería de 8 pulgadas de diámetro y la construcción de 134 buzones de 120 metros de diámetro Asimismo esta incluído el programa de educación sanitaria hacia la población sobre el uso y manejo del abastecimiento del agua y alcantarillado |  | NO | 4768 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 3318698.75 | 138.009 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 2404697 |  | NO
2130386 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 119958 | INSTALACIÓN DE REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN - CONO NORTE, DISTRITO CERRO COLORADO, PROVINCIA AREQUIPA. | PIP MAYOR (SNIP) | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | UF DE LA SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION | UEI DE LA GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | 300334 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2009-06-01 00:00:00 | 2010-08-20 00:00:00 | SNIP | 2306186.0 | 4071797.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1927858.58 | NO |  |  |  |  | 201011 | 201411 | 2143938.57 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 1913269.84 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | NO | NO |  |  | None |  |  |  |  | NO | SI | 2025-08-29 15:29:10 | Pendiente de liquidación | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | 040104 | -16.298 | -71.5739 | AINSTALACION DE REDES DE ALCANTARILLADOEl proyecto contempla la instalación de 10 69740 metros de redes de alcantarillado con tubería PVC S20 de 200 mm de diámetro la construcción de 153 buzones de concreto cuyas alturas varían entre 120 y 6 m así como la instalación de 670 conexiones domiciliarias de alcantarillado para dotar de este servicio a los lotes habitacionalesBCAPACITACION EN EDUCACION SANITARIACapacitación a la población en general en educación sanitaria con el objetivo de reducir los elevados indicadores de enfermedades infectocontagiosas en el ámbito de influencia del proyecto |  | NO | 3350 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 2143938.57 | 52.6534 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 4071797.15 |  | NO
2440028 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2440028 | REHABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD TISCO, DISTRITO TISCO, PROVINCIA CAYLLOMA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INTERVENCIONES IRI | GN | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO |  |  | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | 1085 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | APROBADO | 2019-03-13 00:00:00 | 2019-05-02 00:00:00 | INVIERTE | 263639.37 | 266424.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 255879.64 | NO |  |  |  |  | 202006 | 202108 | 10545.23 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI |  | SI | Ejecución física (C) | NO | NO |  |  | None | 2020-10-05 00:00:00 | 2020-10-16 00:00:00 | 2020-10-05 00:00:00 | 2020-10-16 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CAYLLOMA | TISCO | 040517 | -15.347 | -71.4463 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - NÚCLEO EJECUTOR | NO |  | 2026 | -15.3470143556 | -71.4463046932 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 10545.23 | 3.9581 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 266424.87 |  | NO
2328027 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 364413 | CREACION DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD ZONA NORTE, DISTRITO Y PROVINCIA CAMANA, REGION AREQUIPA | PIP MENOR (SNIP) | GN | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UF SEDAPAR | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UEI SEDAPAR | 500129 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2016-08-11 00:00:00 | 2017-04-28 00:00:00 | SNIP | 505719.0 | 981783.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89290.86 | NO |  |  |  |  | 201811 | 202604 | 372925.08 | 111485.93 | 253989.0 | 519568 | 0.0 | 0.0 | SI | 981783.94 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 26 | 29.41 | 2026-07-21 23:05:15 | 2018-11-26 00:00:00 | 2020-03-01 00:00:00 | 2019-12-28 00:00:00 | 2020-02-26 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CAMANA | CAMANA | 040201 | -16.6248 | -72.7115 | ALTERNATIVA 1 UNICACONSTRUCCIÓN ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA ZONA NORTE DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 62536 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 484411.01 | 49.3399 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 33 | 981783.94 | SEDAPAR S.A. | SI
2627300 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2627300 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN PTAR JACHAÑA DEL CENTRO POBLADO DE JACHAÑA DEL DISTRITO DE CAYLLOMA DE LA PROVINCIA DE CAYLLOMA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA | 300395 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA - CHIVAY | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2023-12-22 00:00:00 | 2024-07-09 00:00:00 | INVIERTE | 5276144.39 | 5185399.89 | 90744.5 | 0.0 | 0.0 | 5081540.39 | SI | 5276144.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 194604 | 194604.0 | 0.0 | NO | 5017322.61 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 | None | 2026-07-27 00:00:00 | 2028-05-31 00:00:00 | 2026-07-27 00:00:00 | 2028-05-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CAYLLOMA | CAYLLOMA | 040505 | -14.9189 | -71.8611 | construccion de PTAR con camara de cribado de 515 m3 un desarenador de 60 m2 de concreto un canal parshall y tanque imhoffconstruccion COLECTOR PRIMARIa de tuberia pvc para conectar la red de desague con la ptarimplementacion de migacion ambiental y monitoreo arqueologico y Plan de capacitación para la gestión | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1220 | 2026 | -14.918871496506775 | -71.8611465151451 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 5185399.89 |  | NO
2629691 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2629691 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA DISPOSICIÓN FINAL EN LA PTAR DEL ASENTAMIENTO HUMANO VIRGEN DE LAS PEÑAS DISTRITO DE TIABAYA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIABAYA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIABAYA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIABAYA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIABAYA | 300353 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIABAYA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2024-01-15 00:00:00 | 2024-01-29 00:00:00 | INVIERTE | 1385076.18 | 1385076.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1385076.18 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | SI | NO |  | 0.0 | None | 2024-03-01 00:00:00 | 2024-05-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | TIABAYA | 040123 | -16.4555 | -71.6022 | EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA LA DISPOSICION FINAL DE AGUAS RESIDUALES cONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS METALICAS Y COBERTURA DE MALLA RACHELL EN UN AREA DE 21997 M2 CONSTRUIDA SOBRE COLUMINAS DE CONCRETO ARMADO Y MUROS Y TABIQUES DE aLBAÑILERIA CONSTRUCCION DE CASETA DE GUARDIANIA EN UN AREA DE 5125 M2 DE CONCRETO Y ALBAÑILERIA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO 06 BOMBAS DE 3 HP 01 CAMION CISTERNA 01 EQUIPO DE INYECCION DE CLORO 01 TABLERO DE DISTRIBUCION GENERAL 01 EQUIPO DE SUCCION | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1863 | 2026 | -16.45548289324632 | -71.60218245446568 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 1385076.18 |  | NO
2712107 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2712107 | REMODELACION DE PILETA PUBLICA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION Y LINEA DE ADUCCION EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE ASOCIACIÓN CASA HUERTA LA PLANICIE ALTO CURAL - CASA HUERTA LAS LOMAS DEL CURAL A Y B DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | 300334 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2025-11-10 00:00:00 | 2025-11-13 00:00:00 | INVIERTE | 803953.32 | 803953.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53665.32 | SI | 30000.0 | 773953.0 | 30000.0 | 0.0 |  |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 750288 | 750287.06 | 0.0 | NO |  | NO |  | SI | NO |  | 0.0 | None | 2025-11-01 00:00:00 | 2026-06-30 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | 040104 | -16.3518 | -71.6066 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -16.351832 | -71.606605 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 803953.32 |  | NO
2689916 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2689916 | REPARACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL(LA) LAS ESTANCIAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUAYLLACUCHO EN EL CENTRO POBLADO HUAYLLACUCHO, DISTRITO DE SAN JUAN DE TARUCANI, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE TARUCANI | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE TARUCANI | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE TARUCANI | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE TARUCANI | 300349 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE TARUCANI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2025-04-09 00:00:00 | 2025-04-10 00:00:00 | INVIERTE | 272880.61 | 315001.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4833.32 | SI | 77603.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202505 | 202511 | 232565.46 | 0.0 | 0.0 | 77603 | 77602.0 | 0.0 | SI | 43000.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 75.47 | 74.15 | 2026-07-09 10:41:37 | 2025-04-01 00:00:00 | 2026-04-30 00:00:00 | 2025-05-16 00:00:00 | 2025-08-13 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | SAN JUAN DE TARUCANI | 040119 | -16.0562 | -71.2565 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -16.05617056592887 | -71.25645053829746 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 232565.46 | 73.8299 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 45 | 315001.78 |  | NO
2661796 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2661796 | CREACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN COOPERATIVA DE VIVIENDA SAENZ PEÑA DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES - AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES | 300340 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | ACTIVO | VIABLE | 2024-11-29 00:00:00 | 2024-12-18 00:00:00 | INVIERTE | 357631.5 | 340154.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6923.55 | SI | 5000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202509 | 202607 | 40000.0 | 12500.0 | 5000.0 | 293231 | 288131.16 | 29000.0 | SI | 340154.55 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO | 0 | 11.76 | 2026-08-10 14:22:27 | 2025-06-03 00:00:00 | 2027-02-03 00:00:00 | 2025-06-03 00:00:00 | 2027-02-03 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | MIRAFLORES | 040110 | -16.3926 | -71.5274 | Alternativa 1 ALTERNATIVA UNICACOMPONENTE 01 ADECUADA INFRAESTRUCTURA Instalación de Colector Pluvial Tubería HDPE D380 mm Corrugado por 16393 m Instalación de Estructura de captación Pluvial Boca Tormenta de Riel de L 710 m por 1420 m | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 278 | 2026 | -16.392621833902055 | -71.52744479823146 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 52500 | 15.4342 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 13 | 340154.55 |  | NO
2631010 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2631010 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y CREACION DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA DISPOSICIÓN FINAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO ASOCIACIÓN VIRGEN DEL ROSARIO DE UCHUMAYO, DISTRITO DE UCHUMAYO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO | UEI - gdu DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO | 300354 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2024-01-25 00:00:00 | 2024-12-05 00:00:00 | INVIERTE | 28136551.08 | 28136551.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28125651.08 | SI | 265000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202603 | 202607 | 0.0 | 10900.0 | 265000.0 | 10900 | 10900.0 | 10900.0 | NO |  | NO |  | SI | NO |  | 0.0 | None | 2025-04-01 00:00:00 | 2026-04-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | UCHUMAYO | 040124 | -16.4334 | -71.6671 | INSTALACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS INSTALACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CON CLORACIÓN MECÁNICO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONSTRUCCIÓN DE BUZONES DE CONCRETO INSTALACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE UNA PTAR DE AGUAS RESIDUALES PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 11196 | 2026 | -16.43336386507638 | -71.6671022592151 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 10900 | 0.03874 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 28136551.08 |  | NO
2661117 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2661117 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CENTRO POBLADO PACAYCHACRA DISTRITO DE IRAY DE LA PROVINCIA DE CONDESUYOS DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | UEI DE LA Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento | 300419 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IRAY | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2024-09-13 00:00:00 | 2024-09-26 00:00:00 | INVIERTE | 1972500.6 | 1972500.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1972500.6 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO | 1573955.23 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 | None | 2025-07-01 00:00:00 | 2025-10-01 00:00:00 | 2025-07-01 00:00:00 | 2025-10-01 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CONDESUYOS | IRAY | 040605 | -15.8913 | -72.5739 | EFICIENTE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO MEDIANTE UN SISTEMA DE BOMBEO CONSTRUCCION DE UNA CAPTACION POR MANANTIAL CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO CONSTRUCCION DE LINEA DE IMPULSION CONSTRUCCION DE UN RESERVORIO CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION Y LINEA DE ADUCCION CONSTRUCCION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLEADECUADA GESTION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE PLAN DE PLAN DE CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA Y GESTION DEL SERVICIO | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 174 | 2026 | -15.89130650428761 | -72.57389779180515 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 1972500.6 |  | NO
2711417 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2711417 | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y BERMA EN EL(LA) AV JUAN VELAZCO ALVARADO EN LA ASOCIACION DE MICROEMPRESARIOS DE GRANJAS Y TALLERES EL GRAN CHAPARRAL DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR | 300339 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | ACTIVO | APROBADO | 2025-10-31 00:00:00 | 2025-11-12 00:00:00 | INVIERTE | 619622.47 | 1478697.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1448697.4 | SI | 619622.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202604 | 202606 | 0.0 | 30000.0 | 0.0 | 30000 | 30000.0 | 30000.0 | SI | 109867.46 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 0.0 | None | 2025-12-17 00:00:00 | 2026-10-30 00:00:00 | 2025-12-17 00:00:00 | 2026-10-30 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | MARIANO MELGAR | 040109 | -16.3876 | -71.4805 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA,ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -16.387582545155958 | -71.48045188551002 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 30000 | 2.0288 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 1478697.4 |  | NO
2727443 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2727443 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO - ALCANTARILLADO SANITARIO RURAL EN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE SANTA ELIZABETH ALTA, SANTA ELIZABETH BAJA Y HAWAI , EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SANTA ELIZABETH ALTA, SANTA ELIZABETH BAJA Y HAWAI DISTRITO DE MARISCAL CACERES DE LA PROVINCIA DE CAMANA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CACERES | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CACERES - AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CACERES | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CACERES | 300363 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CACERES | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2026-04-15 00:00:00 | 2026-07-14 00:00:00 | INVIERTE | 2324450.49 | 2324450.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2324450.49 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO | 2228450.49 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 | None | 2026-09-21 00:00:00 | 2027-05-20 00:00:00 | 2026-09-21 00:00:00 | 2027-05-20 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CAMANA | MARISCAL CACERES | 040204 | -16.5514 | -72.8427 | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE RURALEstación de bombeo Instalación de ELECTROBOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL DE Qb 11 Lseg Hdt 80 mt Pot 25HP Línea de ImpulsiónCONSTRUCCION de línea de impulsión ampliación tubería PVC UF C10 Ø110mm longitud 69784 mConstrucción de 01 VALVULA COMPUERTA DE HIERRO DUCTIL DN 150 MMConstrucción de 01 pase aéreo longitud 27 mReservorioConstrucción de reservorio de 150 m3 equipamiento de la caseta de válvulas Instalación de HipocloradorLínea de ConducciónCONSTRUCCION de línea de conducción ampliación tubería PVC UF C10 Ø110mm longitud 69784 m y equipamientoINFRAESTRUCTURA DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALESCONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO DE5061 MCONSTRUCCION DE CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO DE 469 UNDCONSTRUCCION DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES CAMARAS DE REJAS TANQUE IMHOFF FILTRO BIOLOGICOCONSTRUCCION DE EMISOR LECHO DE SECADO | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 2723 | 2026 | -16.551384736527712 | -72.84274613252315 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 2324450.49 |  | NO
2607381 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2607381 | RENOVACION DE GALERIA FILTRANTE EN EL(LA) SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL MOLINO, DISTRITO DE ACARI, PROVINCIA CARAVELI, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACARI - AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACARI - AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACARI - AREQUIPA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACARI - AREQUIPA | 300369 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACARI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2023-08-09 00:00:00 | 2023-08-09 00:00:00 | INVIERTE | 370972.97 | 421306.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20011.27 | NO |  |  |  |  | 202311 | 202411 | 401294.83 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 45000.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 7.53 | 12.66 | 2024-01-18 12:11:42 | 2023-10-01 00:00:00 | 2024-12-31 00:00:00 | 2023-11-23 00:00:00 | 2024-01-21 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CARAVELI | ACARI | 040302 | -15.3738 | -74.5955 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -15.373822988784855 | -74.59554247041606 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 401294.83 | 95.2502 | 2026 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado | 948 | 421306.1 |  | NO
2425395 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2425395 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ANEXO DE HUARACOPALCA DEL DISTRITO DE CHACHAS - PROVINCIA DE CASTILLA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCAYMARCA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCAYMARCA | UNIDAD FORMULADORA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACHAS | 300384 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACHAS | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2018-06-25 00:00:00 | 2018-06-25 00:00:00 | INVIERTE | 1513738.35 | 1513738.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1513738.35 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  | None | 2018-08-01 00:00:00 | 2018-11-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CASTILLA | CHACHAS | 040404 | -15.5011 | -72.2696 | 1 Sistema de Agua Potable Construcción de Captación 01 undSe procederá a construir 01 estructuras de captación de aguas subterráneas agrupando el caudal necesario en una estructura captación que logre transferir dicho caudal al reservorio proyectado El compartimiento de protección de la fuente consta de una losa de concreto que cubre toda la extensión o área adyacente al afloramiento de modo que no exista contacto con el ambiente exterior quedando así sellado para evitar la contaminación El concreto a emplearse será de FC 210 kgcm2 y acero FY 4200 kgcm2 para la losa del techo fondo y muros además se colocaran filtros de grava se realizaran los tarrajeos con impermeabilizante en muros interiores y mezcla de mortero 15 se colocara filtro de grava y arenaCaptación 01Caudal captado 029 ltssegCaudal Aforado 160 ltsseg Línea de ConducciónSe instalará una línea de conducción Tubería PVCNTP 1452 N10 DN 48mm y una longitud de 121245m desde la cámara de captación al reservorio así mismo contará con 02 válvulas de aire 02 válvulas de purga 01 caja rompe presión Reservorio de 6m3Se construirá un reservorio apoyado de concreto armado de capacidad de almacenamiento de 600m3 con dimensiones de 200x200 y una altura a nivel del agua de 130m se utilizará concreto fc245 kgcm2 se colocarán accesorios de entrada mm y salida de Ø 48mm se realizarán tarrajeo interiores con impermeabilizante tarrajeo exteriores con mortero y el pintado de muros exteriores con látex acrílico La finalidad del reservorio de agua potable es regular el caudal y las presiones en la zona urbana Línea aducción centro poblado de HUAROCOPALCALínea de aducción al centro poblado de HUAROCOPALCA está compuesta de TUBERIA PVC NTP ISO 399022 PN 10 DN 48MM en una longitud de 23519m Red de Distribución Agua Potable HUAROCOPALCALa red de distribución de agua tiene una longitud total de 78751ml con TUBERIA PVC NTP ISO 399022 PN 10 DN 48MM se instalará 4 válvulas de control de fugas y roturas en las redes así como 4 válvulas de purga para la limpieza y mantenimiento del sistema cuando sea necesario Conexiones DomiciliariasLas conexiones domiciliarias de agua potable serán de 60 según los planos de obra estas serán de PVC Ø 122 Sistema de Alcantarillado21 3Red Colectora Red de Desagüe centro poblado HUAROCOPALCA La red de Alcantarillado del centro poblado está compuesta por TUBERIA PVC SERIE 25 NTP ISO 4435 UF DN de 200MM distribuida de la siguiente manera Red de colector con TUBERIA PVC SERIE 25 NTP ISO 4435 UF DN de 200MM con una longitud de 141772m Red de emisor con TUBERIA PVC SERIE 25 NTP ISO 4435 UF DN de 200MM con una longitud de 20920m Cámaras de InspecciónSe construirá 34 buzones de diferentes profundidades | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - NÚCLEO EJECUTOR | NO | 927 | 2026 | -15.501086279999981 | -72.26956547999998 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 1513738.35 |  | NO
2289195 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 330798 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS ANEXOS DE ARASQUI, LA VICTORIA, CHAPARRA, CARAMBA, ACHANIZO, PUERTO VIEJO Y PAMPA REDONDA , DISTRITO DE CHAPARRA - CARAVELI - AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUICACHA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUICACHA | OFICINA DE OBRAS PUBLICAS | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAPARRA | 300375 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAPARRA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2015-08-13 00:00:00 | 2015-12-21 00:00:00 | SNIP | 19789197.0 | 20275187.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90020.41 | NO |  |  |  |  | 201605 | 201812 | 20185166.79 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 20275187.2 | SI | Expediente técnico (B) | NO | NO |  |  | None | 2016-04-20 00:00:00 | 2018-05-20 00:00:00 | 2016-04-20 00:00:00 | 2018-05-20 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CARAVELI | CHAPARRA | 040308 | -15.7388 | -73.8619 | 1SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA 1 ARASQUI LA VICTORIA RESERVORIO PROYECTADO R1 ARASQUI RESERVORIO 25M3 RESERVORIO PROYECTADO R2 LA VICTORIA RESERVORIO 18M3 SISTEMA 2 CHAPARRA RESERVORIO PROYECTADO R3 ARASQUI RESERVORIO 100M3 SISTEMA 3 PAMPAHUARA RESERVORIO PROYECTADO R4 ARASQUI RESERVORIO 100M3 SISTEMA 4 CARAMBA RESERVORIO PROYECTADO R4 ARASQUI RESERVORIO 100M3 SISTEMA 5 ACHANIZO NO PRESENTA BLINEA DE CONDUCCION LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE HA SIDO PROYECTADA PARA SATISFACER EL CAUDAL MÁXIMO DIARIO DE LA POBLACIÓN ESTIMADA A 20 AÑOS LAS TUBERÍAS DE LAS REDES DE AGUA POTABLE SERÁN DE PVC UNIÓN FLEXIBLE CLASES A75 ISO 1452 DE DIÁMETRO DE 90 MM TAL COMO INDICA LOS PLANOS CORRESPONDIENTES SISTEMA 5 ACHANIZO NO SE VA HACER NINGUNA INTERVENCIÓN EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN SISTEMA 6 PAMPA REDONDA Y PUERTO VIEJO NO PRESENTA BUZÓNES ESTÁNDAR SEGÚN EL SIGUIENTE CUADRO INSTALACION DE LETRINAS PAMPA REDONDA7 INSTALACION DE LETRINAS PUERTO VIEJO10 2SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR ESTA PLANTA DE TRATAMIENTO SE ENCARGA DE RECIBIR TODAS LAS AGUAS RESIDULAES DE LAS REDES COLECTORAS DE CADA ANEXO PARA LUEGO SER TRADADAS SISTEMA 1 ARASQUI LA VICTORIA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ESTE SISTEMA ESTÁ COMPUESTA DE 01 CÁMARA DE REJAS 01 TANQUE IMHOFF 01 LECHOS DE SECADOS 01 FILTRO BIOLÓGICO SISTEMA 2 CHAPARRA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ESTE SISTEMA ESTÁ COMPUESTA DE 01 CÁMARA DE REJAS 01 TANQUE IMHOFF 01 LECHOS DE SECADOS 01 FILTRO BIOLÓGICO SISTEMA 3 PAMPAHUARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ESTE SISTEMA ESTÁ COMPUESTA DE 01 CÁMARA DE REJAS 01 TANQUE IMHOFF 01 LECHOS DE SECADOS 01 FILTRO BIOLÓGICO SISTEMA 4 CARAMBA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ESTE SISTEMA ESTÁ COMPUESTA DE 01 TANQUE SÉPTICO Y 01 POZO PERCOLADOR SISTEMA 5 ACHANIZO LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ESTE SISTEMA ESTÁ COMPUESTA DE 01 CÁMARA DE REJAS 01 TANQUE IMHOFF 01 LECHOS DE SECADOS 01 FILTRO BIOLÓGICO SISTEMA 6 PAMPA REDONDA Y PUERTO VIEJO SE USARAN LETRINAS SECAS | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 9215 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 20185166.79 | 99.556 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 20275187.2 |  | NO
2557176 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2557176 | RENOVACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL(LA) CALLES MAGNOLIAS, FLORAL Y AZUCENAS - P.T. PAMPA DE CAMARONES - DISTRITO DE SACHACA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA | 300347 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2022-07-18 00:00:00 | 2022-07-18 00:00:00 | INVIERTE | 580499.86 | 713020.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 138431.64 | SI | 0.0 | 22432.0 | 116000.0 | 0.0 | 202212 | 202311 | 574588.8 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 39325.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 84 | 83.56 | 2023-12-06 12:04:29 | 2022-05-03 00:00:00 | 2030-12-31 00:00:00 | 2022-12-20 00:00:00 | 2023-05-23 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | SACHACA | 040117 | -16.4125 | -71.5692 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA,ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -16.412463617084377 | -71.56923437301634 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 574588.8 | 80.5852 | 2026 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado | 991 | 713020.44 |  | NO
2388329 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2388329 | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO YAUSE - DISTRITO DE YANAQUIHUA - PROVINCIA DE CONDESUYOS - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAQUIHUA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAQUIHUA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAQUIHUA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAQUIHUA | 300422 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAQUIHUA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2018-05-01 00:00:00 | 2018-05-01 00:00:00 | INVIERTE | 5069512.79 | 6374377.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 168611.77 | NO |  |  |  |  | 201909 | 202312 | 6205766.18 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 5914967.28 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100 | 100.0 | 2024-01-15 21:20:30 | 2018-08-13 00:00:00 | 2023-12-29 00:00:00 | 2018-08-13 00:00:00 | 2023-12-29 00:00:00 | NO | SI | 2023-01-20 11:33:25 | Pendiente de liquidación | AREQUIPA | CONDESUYOS | YANAQUIHUA | 040608 | -15.7758 | -72.8773 | Componente 1 ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLEAcción 11 OBRAS PROVISIONALES se realizaran todos los trabajos de instalación de un cartel de obra 360 x 240m cbanner la instalación de oficinas adm almacén y caseta de guardianía de 120m2 transporte de materiales a obra movilización y desmovilizacion de equiposAcción 12 OBRAS PRELIMINARES Se considera limpieza de terreno manual de 250 m2 trazo y replanteo de 250 m2Acción 13 MOVIMIENTO DE TIERRAS Se realizara excav zanja con maquinaria en terreno rocoso h 101 hasta h 120 refine y nivelación zanjas ptub para toda profundidad cama de apoyo para tubería con arena gruesa e4 relleno protector con material de prestamo tuberias de agua hasta 63 mm relleno comp zanja pulso ptub trocoso de 100 a 120 m prof en 67835 ml acarreo de material excedente procedente de demoliciones y excavaciones de 57198 m3 eliminación de material excedente cmaquinaria dprom10 km de 75612 m3Acción 14 SUMINISTRO DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS se realizaran trabajos de suministro de tuberia pvc dn 50mm ntp 1452 c10 en 67835 ml puesta a pie de zanja tuberia de pvc dn 50 mm de 67835 mlAcción 15 CONEXIONES DOMICILIARIAS se realizaran los trabajos excav zanja con maquinaria en terreno rocoso h 101 hasta h 120 refine y nivelación zanjas ptub para toda profundidad cama de apoyo para tubería con arena gruesa e4relleno protector con material de prestamo tuberias de agua hasta 63 mm relleno comp zanja pulso ptub trocoso de 100 a 120 m prof de 300 ml conexiones domiciliarias de agua cn medidor de 100 und acarreo de material excedente procedente de demoliciones y excavaciones eliminacion de material excedente cmaquinaria dprom10 kmAcción 16 VARIOS demolicion de pozos de agua existentes clausura de pozos existentes de agua eliminacion de material excedente cmaquinaria dprom10 km reubicacion de pozos en material rotoplast obras complementarias para instalacion limpieza final de obra 67835 m2Componente 2 ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADOAcción 21 OBRAS PRELIMINARES Se realizara limpieza de terreno manual de 508109 m2 trazo y replanteo de 250 m2Acción 22 MOVIMIENTO DE TIERRAS Se realizara trabajos excav zanja con maquinaria en terreno rocoso h 121 hasta h 140 de 395560 ml excavacion de buzones d ext120 h150 m en terreno rocoso refine y nivelación zanjas ptub para toda profundidad cama de apoyo para tubería con arena gruesa e4 relleno protector con material de prestamo tuberias de agua hasta 63 mm relleno comp zanja pulso ptub trocoso dn 50mm de 121 a 140 m prof de 395560 ml acarreo de material excedente procedente de demoliciones y excavaciones y eliminacion de material excedente cmaquinaria dprom10 km de 112064m3Acción 23 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE se realizara trabajos de SOLADO DE CONCRETO SIMPLE 112 E 4 en 17172 m2 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 1732 | 2026 | -15.775783675287142 | -72.87726317790863 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 6205766.18 | 97.3549 | 2026 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado | 951 | 6374377.95 |  | NO
2375725 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2375725 | ADQUISICIÓN DE MEDIDOR DE CAUDAL EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE CHALA DE SEDAPAR S.A., EN LA LOCALIDAD CHALA, DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA CARAVELI, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UEI SEDAPAR | 500129 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2018-05-10 00:00:00 | 2018-05-15 00:00:00 | INVIERTE | 197532.0 | 429068.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -251784.38 | NO |  |  |  |  | 202302 | 202607 | 248949.15 | 363495.07 | 127043.0 | 431904 | 0.0 | 0.0 | SI | 30571.43 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 76.07 | 78.02 | 2026-07-30 15:05:11 | 2022-01-01 00:00:00 | 2024-01-31 00:00:00 | 2026-02-20 00:00:00 | 2026-08-06 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CARAVELI | CHALA | 040307 | -15.8651 | -74.2459 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -15.865069949999961 | -74.24586827999997 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 612444.22 | 142.738 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 24 | 429068.77 | SEDAPAR S.A. | SI
2549661 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2549661 | CONSTRUCCION DE COLECTOR SECUNDARIO EN EL(LA) MZ F DE LA URB BUENA VISTA AV ANDRES AVELINO CACERES DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UEI SEDAPAR | 500129 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2022-05-03 00:00:00 | 2022-05-05 00:00:00 | INVIERTE | 112793.37 | 517335.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77795.63 | NO |  |  |  |  | 202305 | 202603 | 438699.74 | 711.59 | 0.0 | 840 | 0.0 | 0.0 | SI | 80455.59 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100 | 100.0 | 2026-06-23 08:22:16 | 2024-10-15 00:00:00 | 2025-12-30 00:00:00 | 2025-06-27 00:00:00 | 2025-08-30 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 040129 | -16.4248 | -71.5372 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -16.42481257545471 | -71.53715938593584 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 439411.33 | 84.9374 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 61 | 517335.37 |  | NO
2489515 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2489515 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE MADRIGAL, DISTRITO DE MADRIGAL, PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGION AREQUIPA, AFECTADA POR EL FENOMENO DEL NIÑO COSTERO | INTERVENCIONES IRI | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA |  |  | UEMDNA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MADRIGAL | 300407 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MADRIGAL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | APROBADO | 2020-06-12 00:00:00 | 2020-06-12 00:00:00 | INVIERTE | 3623943.27 | 3623943.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3623943.27 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI |  | SI | Ejecución física (C) | NO | NO |  |  | None |  |  |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CAYLLOMA | MADRIGAL | 040513 | -15.6085 | -71.8071 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -15.608494529999975 | -71.80713035999997 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 3623943.27 |  | NO
2473521 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2473521 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE VIRACO, DEL DISTRITO DE VIRACO, PROVINCIA DE CASTILLA - AREQUIPA | INTERVENCIONES IRI | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA |  |  | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA | 300394 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VIRACO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | APROBADO | 2019-12-16 00:00:00 | 2019-12-16 00:00:00 | INVIERTE | 76637.7 | 51726.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51726.58 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI |  | SI | Ejecución física (C) | NO | NO |  |  | None | 2020-03-02 00:00:00 | 2020-05-04 00:00:00 | 2020-03-02 00:00:00 | 2020-05-04 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CASTILLA | VIRACO | 040414 | -15.6567 | -72.5257 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -15.656681127216093 | -72.52567993903469 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 51726.58 |  | NO
2439409 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2439409 | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD MARCALLA, DISTRITO TISCO, PROVINCIA CAYLLOMA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INTERVENCIONES IRI | GN | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO |  |  | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | 1085 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | APROBADO | 2019-03-07 00:00:00 | 2019-05-02 00:00:00 | INVIERTE | 180884.47 | 184083.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 177352.79 | NO |  |  |  |  | 202012 | 202109 | 6730.68 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI |  | SI | Ejecución física (C) | NO | NO |  |  | None | 2020-10-05 00:00:00 | 2020-10-28 00:00:00 | 2020-10-05 00:00:00 | 2020-10-28 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CAYLLOMA | TISCO | 040517 | -15.2099 | -71.2158 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - NÚCLEO EJECUTOR | NO |  | 2026 | -15.2099183333 | -71.2158233333 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 6730.68 | 3.6563 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 184083.47 |  | NO
2611173 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2611173 | CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA POBLACION DE CHALA VIEJO DE CENTRO POBLADO CHALA VIEJO DISTRITO DE CHALA DE LA PROVINCIA DE CARAVELI DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALA | 300374 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2023-09-07 00:00:00 | 2023-09-12 00:00:00 | INVIERTE | 2631660.0 | 2631660.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2631660.0 | SI | 1500000.0 | 1500000.0 | 996510.0 | 5000.0 |  |  | 0.0 | 0.0 | 1500000.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | NO | 2433160.0 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 | None | 2027-04-01 00:00:00 | 2028-12-30 00:00:00 | 2027-04-01 00:00:00 | 2028-12-30 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CARAVELI | CHALA | 040307 | -15.7692 | -74.2123 | Mejoramiento del sistema de agua potable con realización de obras provisionales trabajos preliminares seguridad y salud captación tipo manantial de ladera línea de conducción reservorio red de distribución Se ha previsto la instalación de tubería de PVC de ø 1 y conexiones domiciliarias 55 conexiones válvula de purga válvula de aire CRP T7 Válvulas de Control Ø 1 y 34 cámara rompe presión t7 cámara rompe presión t6 flete terrestre Sistema de saneamiento con trabajos de unidad básica de saneamiento 55 und unidad básica de saneamiento IE 01und lavadero domiciliario 55 und lavadero IE 01 und pozo de percolación y flete RED DE DISTRITBUCION 01 4150 M CÁMARA ROMPE PRESIÓN TIPO 1 CHALA VIEJO 5 Und VÁLVULAS DE AIRE progresiva 12 1und progresiva 13 1 Und | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 50 | 2026 | -15.769219579442346 | -74.21226151971084 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 2631660 |  | NO
2622006 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2622006 | CONSTRUCCION DE CAMARA DE CONTROL EN EL(LA) SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UEI SEDAPAR | 500129 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2023-11-20 00:00:00 | 2023-12-22 00:00:00 | INVIERTE | 2040539.95 | 2040539.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1884539.95 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 156000 | 0.0 | 0.0 | NO |  | NO |  | SI | NO |  | 0.0 | None | 2024-07-01 00:00:00 | 2025-04-30 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | ALTO SELVA ALEGRE | 040102 | -16.3747 | -71.5107 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -16.374686789379556 | -71.51071414680472 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 2040539.95 |  | NO
2636605 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2636605 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN REDES DE AGUA POTABLE Y REDES DE ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE CHIGUATA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SABANDIA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SABANDIA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SABANDIA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SABANDIA | 300336 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIGUATA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2024-02-29 00:00:00 | 2024-03-04 00:00:00 | INVIERTE | 27190809.28 | 27190809.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27190809.28 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | SI | NO |  | 0.0 | None | 2024-09-01 00:00:00 | 2025-07-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | CHIGUATA | 040106 | -16.3999 | -71.3898 | COMPONENTE 1 SISTEMA DE AGUA POTABLECaptacion CONSTRUCCIÓN DE 5 CAPTACIONES DE MANANTIAL TIPO LADERA CONSTRUCCION DE 1 LINEA DE CONDUCCION POR UNA LONGITUD DE 831500 ML CONSTRUCCION DE 5 RESERVORIOS APOYADOS 1 DE 150 M3 Y LOS 3 RESTANTES 15 M3 y mejoramiento de 1 existente CONTRUCCION DE 1 LINEA DE ADUCCION DE 6 00686 ML CON TUBERIA DE PVC UF C10 NTP ISO 1452 DN 63MM INSTALACION DE REDES DE AGUA POTABLE DE 2650387 ML CONSTRUCCION DE 1154 CONEXIONES DOMICILIARIAS COMPONENTE 2 SISTEMA DE AGUA POTABLE Red de alcantarillado INSTALACION DE 5 REDES DE ALCANTARILLADO POR 2012344 ML INSTALACIÓN DE 1103 CONEXIONES DOMICILIARES COMPONENTE 3 CAPACITACION 2 talleres Capacitaciones | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 5847 | 2026 | -16.39986229325242 | -71.38977626372787 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 27190809.28 |  | NO
2620624 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2620624 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS PAQUENTA, CHILLOMA Y PIRHUAMAYO DEL ANEXO PAQUENTA, SECTOR CHILLOMA Y SECTOR PIRHUAMAYO DEL DISTRITO DE TISCO DE LA PROVINCIA DE CAYLLOMA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA | UEI DE LA Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento | 757 | REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2023-11-10 00:00:00 | 2023-11-13 00:00:00 | INVIERTE | 8685524.6 | 8685524.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8685524.6 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO |  | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 | None | 2024-04-01 00:00:00 | 2024-09-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CAYLLOMA | TISCO | 040517 | -15.3472 | -71.4466 | Como alternativa Unica se tiene los sieguientes componentes y acciones COMPONENTE 01 ADECUADO SISTEMA DE AGUA POTABLE consiste en la construcción de captación por manantial 1 unidad con una dimensión física de 325 m2 construcción de línea de conducción de tubería PVC SAP 1 unidad con una longitud de 3650 y 1640 metros Construcción de Reservorio 1 unidad con una capacidad de 10 metros cúbicos de concreto para dados y relleno con caseta de válvula y cerco de protección Se instalará una caseta de válvula en el reservorio con una dimensión física de 049 m2 instalación de cerco perimétrico de 1395 metros lineales de alambre de púas con carpintería metálica La Línea de aducción y red de distribución 2 unidades con una longitud total de 337987 metros Instalación de Válvulas de aire compuerta válvulas de purga y válvula de aire 01 Cámara de rompe presión de una unidad con una dimensión física de 45 m2 Implementación de Caja válvula de control 27 unidades con una dimensión física total de 2376 m2 e instalación de Caja válvula compuerta 1 unidad con un volumen total de 779 metros cúbicos Pase aéreo de en línea de conducción de 3224 metros lineales y Conexiones domiciliarias viviendas 85 unidades con una longitud total de 23018 metrosCOMPONENTE 02 SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS que consisten en construcción de redes colectoras 1 unidad con una dimensión física de 22344 m2 con muros y tabiques piso pavimentado y pulido de 836 m2 instalaciones eléctricas biodigestor caja de recolección de lodos de 106 m3 y zanja de filtración de 228 m2 COMPONENTE 03 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO consiste en la construcción de redes colectoras de 19804 metros lineales instalación de tuberías de redes colectoras domiciliarias de profundidad de 150 metros construcción de buzones de concreto de 2886 m3 y conexiones domiciliarias de 1464 metros lineales a 35 unidades COMPONENTE 04 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES consiste en la construcción de una estructura 1 unidad de cámara de rejas y o desarenador obras de concreto armado de 202 m3 y carpintería metálica de 4 unidades un tanque séptico de 244 m2 cámara de distribución de 1347 metros lineales y pozo de percolación de 788 m2 COMPONENTE 04 CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA que consiste en capacitación en operación y mantenimiento de sistema de saneamiento básico además de programa de gestión de servicios de saneamiento plan de comunicación y educación sanitaria Como otros intangibles se tiene el plan de monitoreo arqueológico plan de mitigación ambiental y manejo ambiental | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 117 | 2026 | -15.347206083710223 | -71.44661736743798 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 8685524.6 |  | NO
2648284 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2648284 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA DISPOSICIÓN FINAL EN EL AMBITO URBANO DISTRITO DE ATICO DE LA PROVINCIA DE CARAVELI DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAMANA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAMANA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAMANA | UEIMDNA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATICO | 300370 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATICO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2024-05-13 00:00:00 | 2024-05-27 00:00:00 | INVIERTE | 34222427.67 | 34222427.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34222427.67 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  | None | 2025-05-01 00:00:00 | 2025-11-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CARAVELI | ATICO | 040303 | -16.2272 | -73.6107 | AGUA POTABLECaptación Pozo Construcción de 02 pozos tipo Caisson profundo de 8 m de profundidad Estación de Bombeo Construcción de 01 caseta de bombeo Equipamiento electromecánico electrobomba sumergible yo estacionaria de 20 HP Qb 17 lps Línea de aducciónInstalación de línea aducción con suministro e instalación de tubería PEAD PE100 ISO 4427 160MM SDR11 PN16 AZUL L150 ml Línea de conducciónSuministro e instalación de tubería PEAD PE100 ISO 4427 160MM SDR11 PN16 AZUL L3700 ml ReservorioConstrucción de un reservorio apoyado de forma cilíndrica de 300 m3Planta de tratamiento de agua potableSe plantea la instalación de 02 equipos ablandador de agua para eliminar la dureza del agua características Componentes del equipo Tanque de polipropileno reforzado en fibra Resina de intercambio iónico Cabezal de control automático y semiautomático para regeneración por tiempo o demanda Tanque y válvula de salmuera de polipropileno Toberas de distribución Equipo con una capacidad de tratamiento de agua de 2940 a 147 LPM Automático por demandaRedes de Distribución Suministro de tubería PVC DN 160 MM C10 8500 m suministro de tuberías PVC DN 110 MM C10 15600 m suministro y colocación de tubería PVC SAP 3 6600 m y suministro y colocación de tubería PVC SAP 2 9385 mConexiones domiciliarias Instalación de 1681 conexiones domiciliarias nuevas incluye medidoresSISTEMA DE DESAGÜERedes de alcantarillado SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC de 200 MM S25 de desagüe 39850 m y Construcción de 366 buzones Conexiones domiciliarias Instalación de 2186 conexiones domiciliarias nuevasTRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PLANTA DE TRATAMIENTOLa planta de tratamiento de aguas residuales consta de un pre tratamiento tratamiento primario tratamiento secundario y tratamiento terciario | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 10344 | 2026 | -16.22721042867574 | -73.6107230650384 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 34222427.67 |  | NO
2706321 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2706321 | CONSTRUCCION DE LINEA DE IMPULSION REMODELACION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUA EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN JOSE EN EL CENTRO POBLADO SAN JOSE, DISTRITO DE MARISCAL CACERES, PROVINCIA CAMANA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CACERES | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CACERES - AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CACERES | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CACERES | 300363 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CACERES | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2025-09-10 00:00:00 | 2025-09-10 00:00:00 | INVIERTE | 64000.0 | 66065.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.73 | SI | 1974.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202510 | 202606 | 64092.0 | 970.0 | 0.0 | 1970 | 970.0 | 970.0 | SI | 6100.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100 | 98.49 | 2026-03-24 09:57:54 | 2025-09-02 00:00:00 | 2026-04-28 00:00:00 | 2025-09-02 00:00:00 | 2026-04-28 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CAMANA | MARISCAL CACERES | 040204 | -16.6185 | -72.7361 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -16.618547826624084 | -72.73611943802499 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 65062 | 98.4807 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 152 | 66065.73 |  | NO
2652967 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2652967 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL PUEBLO TRADICIONAL LOS TUNALES DISTRITO DE TIABAYA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIABAYA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIABAYA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIABAYA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIABAYA | 300353 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIABAYA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2024-06-26 00:00:00 | 2024-12-19 00:00:00 | INVIERTE | 773441.12 | 773441.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 773441.12 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | SI | NO |  | 0.0 | None | 2025-02-01 00:00:00 | 2025-07-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | TIABAYA | 040123 | -16.4429 | -71.6123 | La alternativa de solución del presente proyecto presenta los siguientes componentes SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO 1 Construccion de cámara de bombeo de desagüe A partir del último buzón existente Bz 01 existente mostrado en el plano general IH01 se plantea captar el agua residual hacia una cámara de bombeo proyectada 2 Construcción de líneas de impulsiónA partir de la cámara de bombeo se proyectará una red de impulsión de agua residual de longitud 152228 m hasta el Buzón Bz 02 existente punto de descarga | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 201 | 2026 | -16.442949430655858 | -71.61230986439587 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 773441.12 |  | NO
2673997 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2673997 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO ISIDORO BERROCAL CORONADO DEL DISTRITO DE CARAVELI DE LA PROVINCIA DE CARAVELI DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARAVELI | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARAVELI | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARAVELI | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARAVELI | 300368 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARAVELI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2025-01-07 00:00:00 | 2025-05-16 00:00:00 | INVIERTE | 27330285.04 | 27330285.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27330285.04 | SI | 0.0 | 100000.0 | 100000.0 | 500000.0 |  |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO |  | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 | None | 2025-10-01 00:00:00 | 2027-03-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CARAVELI | CARAVELI | 040301 | -15.7775 | -73.3735 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COMPUESTA POR CAPTACION DE POZO TUBULAR CASETA DE BOMBEO LINEA DE IMPULSION RESERVORIO APOYADO RED DE DISTRIBUCION Y CONEXIONES DOMICILIARIAS SISTEMA DE ALCANTARILLADO COMPUESTA POR RED DE ALCANTARILLADO BUZONES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS CAPACITACION | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1900 | 2026 | -15.777479915083022 | -73.37350727238596 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 27330285.04 |  | NO
2727353 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2727353 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN SERVICIOS HIGIENICOS PUBLICOS DE CENTRO POBLADO YASO DISTRITO DE VIRACO DE LA PROVINCIA DE CASTILLA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VIRACO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VIRACO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VIRACO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VIRACO | 300394 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VIRACO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2026-04-14 00:00:00 | 2026-04-14 00:00:00 | INVIERTE | 39945.96 | 49963.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.33 | SI | 39946.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202605 | 202607 | 0.0 | 47900.0 | 0.0 | 49963 | 47900.0 | 47900.0 | SI | 49963.33 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 99.86 | 95.87 | 2026-08-19 09:59:24 | 2026-05-01 00:00:00 | 2026-07-15 00:00:00 | 2026-05-01 00:00:00 | 2026-07-15 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CASTILLA | VIRACO | 040414 | -15.6805 | -72.5114 | construccion de servicios higienicos publicos y mejoramiento del servicio de alcantarillado | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 120 | 2026 | -15.680467394216247 | -72.51142434885449 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 47900 | 95.8703 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 4 | 49963.33 |  | NO
2718915 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2718915 | REPARACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL(LA) LOCALIDAD DE TIABAYA (PUEBLOS ADMINISTRADOS) DEL DISTRITO DE TIABAYA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIABAYA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIABAYA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIABAYA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIABAYA | 300353 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIABAYA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2026-01-27 00:00:00 | 2026-01-27 00:00:00 | INVIERTE | 787695.99 | 785565.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.28 | SI | 785565.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202604 | 202608 | 0.0 | 206775.96 | 0.0 | 785565 | 785564.06 | 414109.01 | SI | 64000.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 0.0 | 2026-03-17 13:59:40 | 2026-03-02 00:00:00 | 2026-12-23 00:00:00 | 2026-03-02 00:00:00 | 2026-12-23 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | TIABAYA | 040123 | -16.4407 | -71.5972 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -16.440740488876873 | -71.59719231934149 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 206775.96 | 26.3219 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 785565.28 |  | NO
2236164 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 232492 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORIRE, DISTRITO DE URACA - CASTILLA - AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE URACA-AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE URACA-AREQUIPA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE URACA-AREQUIPA | 300393 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE URACA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2012-09-28 00:00:00 | 2014-07-17 00:00:00 | SNIP | 17095967.0 | 19260983.18 | 158267.18 | 0.0 | 0.0 | -0.19 | SI | 7184.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 201904 | 202412 | 19412066.55 | 0.0 | 7184.0 | 7184 | 0.0 | 0.0 | SI | 17589708.22 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 89.13 | 85.53 | 2026-02-17 15:30:27 | 2019-09-01 00:00:00 | 2026-03-01 00:00:00 | 2020-05-01 00:00:00 | 2022-01-06 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CASTILLA | URACA | 040413 | -16.2013 | -72.4757 | COMPONENTE 01 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Actividad 01 Obras Provisionales que constan de obras preliminares seguridad y salud y costos ambientales Actividad 02 Mejoramiento de la captación de agua subterránea ya existente y cloración de la misma Suministro e instalación de línea de conducción con tubería PVC ISO 4422 C75 DN 200 mm de 103440 metros lineales Actividad 03 Construcción de 01 Reservorio elevado de concreto armado de 250 metros cúbicos Que consiste en un cisterna reservorio propiamente dicho cámara de válvulas y cerco perimétrico Actividad 04 Suministro e instalación de redes de agua potable de PVC C75 UF con las siguientes características y metrado Tubería de PVC ISO C75 UF de 90 mm Con longitud de 215062 metros Tubería de PVC ISO C75 UF de 110 mm Con longitud de 239387 metros Tubería de PVC ISO C75 UF de 160 mm Con longitud de 716322 metros Tubería de PVC ISO C75 UF de 200 mm Con longitud de 55311metros Actividad 05 Instalación de 772 conexiones domiciliarias como sigue COMPONENTE 02 INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO Actividad 01 Suministro e instalación de redes de alcantarillado de PVC ISO UF con las siguientes características y metrado Tubería de PVC ISO S20 UF de 200 mm Con longitud de 1308719 metros Tubería de PVC ISO S20 UF de 250 mm Con longitud de 220555 metros Actividad 02 Construcción de 291 buzones de inspección Actividad 03 Instalación de 869 conexiones domiciliarias nuevas Actividad 04 Construcción de una Planta de Tratamiento para Aguas Residuales con Tratamiento Primario Aeróbico PTAR Que comprende Cámara de rejas Cámara de bombeo impulsión Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTARD Actividad 05 Construcción de una zona de administración Actividad 06 Instalación de un cerco perimétrico de 299 m2 Actividad 07 CAPACITACIÓN SANITARIA comportamientos negativos de los habitantes respecto al uso del agua son en gran parte por los siguientes motivos | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 4651 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 19412066.55 | 100.7844 | 2026 | VIGENTE_CON_RETRASO | Reporte físico con > 6 meses | 187 | 19260983.18 |  | NO
2242631 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 286300 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE QUICACHA,TIERRAS BLANCAS Y EL MOLINO, DISTRITO DE QUICACHA - CARAVELI - AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUICACHA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUICACHA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUICACHA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUICACHA | 300379 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUICACHA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2014-02-02 00:00:00 | 2016-12-19 00:00:00 | SNIP | 19404011.0 | 16854656.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -504356.68 | NO |  |  |  |  | 201604 | 201912 | 17359013.35 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 16854656.67 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 0.0 | None | 2017-08-11 00:00:00 | 2018-08-05 00:00:00 | 2017-08-09 00:00:00 | 2018-12-27 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CARAVELI | QUICACHA | 040312 | -15.6253 | -73.7984 | 1SISTEMA DE AGUA POTABLE 11 CAPTACIÓN DE AGUA Se plantea construir una galería filtrante en el sector denominado Tierras Blancas ubicado a 2 km aguas arriba de la Localidad de Quicacha bastante distante del lugar proyectado como mejoramiento de captación en el perfil para evitar el uso de bombeo en la zona denominada Sajuara los Alisos Tierras Blancas ubicados en las localidades de Quicacha Tierras Blancas UTM 632531 ESTE X 8276742 NORTE Y La nueva alternativa abastecerá de agua por gravedad a los pueblos de Quicacha y Tierras Blancas esta galería tendrá una profundidad de 600 m y tendrá tuberías en paralelo de 6 y 8 PVC En centro poblado El Molino se construirá una galeria filtrante 01 en el mismo sector donde está ubicada la galería existente que abastece actualmente a la poblacion del Molino Ubicaion Coordenada UTM 629750 ESTE X NORTE Y 8272495 LINEAS DE CONDUCCION En la localidad de Quicacha Tierras Blancas 472405 metros de longitud En la localidad de El Molino 334845 metros de longitud 12RESERVORIOS Se construirán 02 reservorios en la localidad de QuicachaTierras Blancas de 170m3 en la localidad El Molino 60m3 13REDES DE DISTRIBUCIÓN Localidad de Quicacha 393640 metros de longitud Localidad de Tierras Blancas649535 metros de longitud Localidad de El Molino 399170 metros de longitud 14Conexiones domiciliarias Localidad de Quicacha 126 conexiones Localidad de Tierras Balncas 310 conexiones Localidad de El Molino 145 conexiones Asumiendo una cobertura de instalación al 100 2SISTEMA DE ALCANTARILLADO 21 Redes de alcantarillado Se instalarán en la localidad de Quicacha330535 metros de longitud Se instalarán en la localidad de Tierras Blancas508295 metros de longitud Se instalarán en la localidad de El Molino291570 metros de longitud 22Conexiones domiciliarias convencionales Se instalarán en la localidad de Quicacha126 conexiones Se instalarán en la localidad de Tierras Blancas 309 conexiones Se instalarán en la localidad de El Molino 114 conexiones 23Unidades Básicas de Saneamiento USB Se instalarán en la localidad de Tierras Blancas 01 Unidad El Molino 31 Unidades 24Buzones 25Planta de tratamiento de aguas residuales Localidad Quicacha Coordenada Este 628600 NORTE 8271300 Tipo de tratamiento 01 Cámara de ingreso al PTAR 01 Cámara de rejas 01 Desarenador 01 Medidor Parshall 01 Tanque Imhoff 01 Filtro Biológico 01 Camara de Cloración 01 Lecho de secado 01 Cámara de rejas 01 Tanque Séptico 02 Caja de Distribución 04 Pozo de Percolación Localidad Tierras Blancas Coordenada Este 629700 NORTE 8272600 Tipo de tratamiento 01 Cámara de ingreso al PTAR 01 Cámara de rejas 01 Desarenador 01 Medidor Parshall 01 Tanque Imhoff 01 Filtro Biológico 01 Cámara de Cloración 01 Lecho de secado Localidad El Molino Coordenada Este 627277 NORTE 8269567 Tipo de tratamiento 01 Cámara de ingreso al PTAR 01 Cámara de rejas 01 Desarenador 01 Medidor Parshall 01 Tanque Imhoff 01 Filtro Biológico 01 Cámara de Cloración 01 Lecho de secado 3EDUCACION SANITARIA | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 2683 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 17359013.35 | 102.9924 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 16854656.67 |  | NO
2057177 | HISTORICO_SALUD_Y_SANEAMIENTO | 61322 | MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL PUEBLO TRADICIONAL DE PAMPAS NUEVAS, DISTRITO DE TIABAYA - AREQUIPA - AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIABAYA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIABAYA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIABAYA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIABAYA | 300353 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIABAYA | SALUD Y SANEAMIENTO | PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE | PARQUES Y JARDINES |  | ACTIVO | VIABLE | 2007-10-02 00:00:00 | 2007-10-04 00:00:00 | SNIP | 100873.0 | 125775.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NO |  |  |  |  | 200712 | 202208 | 125775.27 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 100873.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100 | 100.0 | 2026-05-11 10:21:33 | 2008-01-01 00:00:00 | 2008-03-01 00:00:00 | 2008-01-01 00:00:00 | 2008-03-01 00:00:00 | NO | SI | 2022-04-22 12:27:15 | Pendiente de liquidación | AREQUIPA | AREQUIPA | TIABAYA | 040123 | -16.4632 | -71.6049 | Remodelación de pisos y veredas cemento pulido y lajaSardinelesÁreas verdesInstalación de bancas luminarias barandas y pérgolaMalla en la lozaServicios Higienico |  | NO | 925 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 125775.27 | 100 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 104 | 125775.27 |  | NO
2555054 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2555054 | CONSTRUCCION DE COLECTOR PRIMARIO EN EL(LA) COLECTOR PRIMARIO PARA LOS USUARIOS DE JASS CONGATA Y JAPASSED CERRO VERDE EN LA LOCALIDAD CERRO VERDE, DISTRITO DE UCHUMAYO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO | UEI - gdu DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO | 300354 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2022-06-23 00:00:00 | 2022-07-26 00:00:00 | INVIERTE | 2181134.5 | 2313178.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26599.68 | NO |  |  |  |  | 202210 | 202408 | 2286578.79 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 95000.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 99.93 | 98.85 | 2024-12-26 11:31:19 | 2022-08-16 00:00:00 | 2024-12-31 00:00:00 | 2022-09-13 00:00:00 | 2023-01-11 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | UCHUMAYO | 040124 | -16.4434 | -71.6216 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA,ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -16.443368053413234 | -71.62159657762953 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 2286578.79 | 98.8501 | 2026 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado | 605 | 2313178.47 |  | NO
2029643 | HISTORICO_SALUD_Y_SANEAMIENTO | 31128 | MEJORAMIENTO DEL PARQUE EL MAESTRO EN UMACOLLO, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | 300331 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | SALUD Y SANEAMIENTO | PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE | PARQUES Y JARDINES |  | ACTIVO | VIABLE | 2006-03-28 00:00:00 | 2006-05-17 00:00:00 | SNIP | 85242.0 | 85242.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -13473.09 | NO |  |  |  |  | 200709 | 200812 | 98715.09 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO | 0.0 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | NO | NO |  |  | None |  |  |  |  | NO | SI | 2019-12-11 14:33:04 | Pendiente de liquidación | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | 040101 | -16.3989 | -71.537 | MEJORAMIENTO DEL PARQUE EN SEGURIDAD E INFRAESTRUCTURA |  | NO | 4452 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 98715.09 | 115.8057 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 85242 |  | NO
2029652 | HISTORICO_SALUD_Y_SANEAMIENTO | 32717 | MEJORAMIENTO DEL PARQUE CABAÑA MARIA II EN LA URBANIZACION CABAÑA MARIA II ETAPA-CERCADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | 300331 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | SALUD Y SANEAMIENTO | PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE | PARQUES Y JARDINES |  | ACTIVO | VIABLE | 2006-05-04 00:00:00 | 2006-05-17 00:00:00 | SNIP | 99963.0 | 99963.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6838.34 | NO |  |  |  |  | 200704 | 200711 | 106801.34 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO | 0.0 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | NO | NO |  |  | None |  |  |  |  | NO | SI | 2019-12-11 14:01:03 | Pendiente de liquidación | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | 040101 | -16.3989 | -71.537 | CONSTRUCCION DEL ENREJADO DEL PARQUE Y MEJORAMIENTO EN CNACHA DE FRONTONVEREDAS POSTES DE ALUMBRADOLOSA DEPORTIVA CESPED Y AGERGAR JUEGOS |  | NO | 2251 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 106801.34 | 106.8409 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 99963 |  | NO
2432516 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2432516 | RENOVACIÓN DE FLUJÓMETROS EN EL(LA) PLANTA LA TOMILLA EN LA LOCALIDAD CAYMA, DISTRITO DE CAYMA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UEI SEDAPAR | 500129 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2018-10-23 00:00:00 | 2018-11-19 00:00:00 | INVIERTE | 452670.0 | 379134.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 379134.0 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 75860.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 0.0 | 2021-06-11 10:23:05 | 2018-12-01 00:00:00 | 2019-01-01 00:00:00 | 2019-07-18 00:00:00 | 2019-09-25 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | CAYMA | 040103 | -16.3872 | -71.5486 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -16.387244369999962 | -71.54862011999995 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 379134 |  | NO
2594655 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2594655 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN LA LOCALIDAD DE YAUCA DISTRITO DE YAUCA DE LA PROVINCIA DE CARAVELI DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUCA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUCA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUCA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUCA | 300380 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUCA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2023-05-17 00:00:00 | 2023-07-27 00:00:00 | INVIERTE | 12574858.0 | 13486605.62 | 67433.01 | 0.0 | 0.0 | 13472538.63 | SI | 0.0 | 105228.0 | 226158.0 | 226158.0 | 202410 | 202412 | 81500.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 13486605.62 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 0.32 | 0.6 | 2026-02-17 00:55:39 | 2023-07-01 00:00:00 | 2037-12-01 00:00:00 | 2023-07-01 00:00:00 | 2037-12-01 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CARAVELI | YAUCA | 040313 | -15.6617 | -74.5274 | ComprendeSus acciones son las siguientesAcción 111 Construcción de 04 de Galerías Filtrantes con AnillosAcción 112 Construcción de 01 de cámara de reunión de captaciónAcción 113 Construcción de 01 caseta de válvulasAcción 121 Construcción de Línea de Conducción a Gravedad D110mm L2110643 mlAcción 131 Construcción de 01 Planta de tratamiento de agua potable PTAP Planta compacta de OSMOSISAcción 141 Construcción de 01 reservorio apoyado Cap35000m3Acción 151 Construcción de Línea de aducción y distribución L650525 mlAcción 161 Construcción de tendido de tubería PFUAD Ø12 704 ConexionesAcción 211 Implementación de un plan de comunicación y educación sanitaria | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA,ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 3378 | 2026 | -15.661691580645702 | -74.52743370303985 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 81500 | 0.6043 | 2026 | VIGENTE_CON_RETRASO | Reporte físico con > 6 meses | 187 | 13486605.62 | SEDAPAR S.A. | SI
2588721 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2588721 | RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y RED DE DISTRIBUCION EN EL(LA) URBANIZACION LAS PALMERAS DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UEI SEDAPAR | 500129 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2023-04-12 00:00:00 | 2023-04-14 00:00:00 | INVIERTE | 2427099.35 | 2427099.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2397509.35 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29590 | 0.0 | 0.0 | NO |  | NO |  | SI | NO |  | 0.0 | None | 2023-07-01 00:00:00 | 2024-03-31 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | MIRAFLORES | 040110 | -16.3883 | -71.5192 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -16.388263574192724 | -71.5192177444861 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 2427099.35 |  | NO
2593364 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2593364 | RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION Y COLECTOR SECUNDARIO EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA URBANIZACION JUVENTUD FERROVIARIA DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UEI SEDAPAR | 500129 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2023-05-08 00:00:00 | 2023-05-11 00:00:00 | INVIERTE | 3801867.69 | 3801867.69 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3761867.69 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40000 | 0.0 | 0.0 | NO |  | NO |  | SI | NO |  | 0.0 | None | 2023-09-01 00:00:00 | 2024-07-31 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | 040101 | -16.4171 | -71.5406 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -16.417077491541384 | -71.54061832587992 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 3801867.69 |  | NO
2148923 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 118659 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA QUIMPER Y LOS ANEXOS HUACAPUY Y EL PUENTE , DISTRITO DE JOSE MARIA QUIMPER - CAMANA - AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GN | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | OPMI DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | UF DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE MARIA QUIMPER | 300361 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE MARIA QUIMPER | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2009-05-19 00:00:00 | 2011-07-25 00:00:00 | SNIP | 8949807.0 | 19188183.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9881.14 | NO |  |  |  |  | 201204 | 202512 | 19178301.92 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 9681206.55 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 99.94 | 99.95 | 2026-05-18 11:39:45 | 2014-12-29 00:00:00 | 2025-11-28 00:00:00 | 2014-12-29 00:00:00 | 2025-11-28 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CAMANA | JOSE MARIA QUIMPER | 040202 | -16.5952 | -72.7343 | Sistema de Agua PotableLocalidad de El CardoConstruccion de un reservorio de 60 m3 Incl CloraciónCerco de Protección para reservorioInstalación de la línea de aducción L 904 mReemplazo e instalación de tuberías nuevas L 296177 mInstalación de 12 nuevas conexiones domiciliarias incl micromedidorReemplazo de 209 conexiones domiciliarias incl MicromedidorLocalidad de HuacapuyRehabilitación de Reservorio de Huacapuy Incl CloraciónCerco de Protección para reservorioInstalación de tuberías de agua potable L 176330 mInstalación de 195 nuevas conexiones domiciliarias incl micromedidoresMejoramiento de 390 conexiones domiciliarias inclmicromedidoresInstalación de 777 micromedidores en conexiones existentesLocalidad de El PuenteRehabilitación del reservorio existente en el Puente Incl CloracionCerco de Protección para reservorioReemplazo 215460 m de tuberías de agua DN 63 y 75 mm Instalación de 83350 m de tuberías de agua DN 63 y 75 mmConstruccion y equipamiento de una cámara reductora de presiónMejoramiento de 420 conexiones domiciliarias incl micromedidorInstalación de 81 nuevas conexiones domiciliarias incl micromedidorSistema de AlcantarilladoAlternativa ÚnicaLocalidad de El CardoInstalación de 85 nuevas conexiones domiciliarias y cambio de 41 tapas de conexiones domiciliarias existenteInstalación de colector de rebose del RP01 L13 m DN 200 mm y construccion de 1 buzónLimpieza y Mejoramiento de buzones en una longitud de 196531 m en la localidad de El Cardo y mejoramiento de 20 buzonesReemplazo de 114047 m de tuberia en el Colector Principal El Cardo reemplazo de 10 buzones y construccion de 8 nuevosLimpieza del colector principal El Cardo existente en una longitud igual a 269995 m y mejoramiento de 15 buzones marcos tapas de buzones demolición y construccion de nuevas canaletasLocalidad de HuacapuyInstalación de 553 nuevas conexiones domiciliarias y rehabilitación de 294 de conexiones domiciliarias existenteInstalación de 601776 m de colector secundario y 16551 m de colector principal de DN 200 mmLimpieza de 867921 m de colectores de CSN y mejoramiento de 33 buzones existentesLocalidad de El PuenteInstalación de 501 conexiones domiciliariasInstalación de 376952 m de colector DN 200 mm y 20506 m de colector DN 250 mm correspondiente al área de drenaje N 01Instalación de 323286 m de colector secundario correspondiente al área de drenaje N 02Construccion de una cámara de bombeo de desaguesInstalación de una línea de impulsión de DN 200 mm L 37513 mSistema de Tratamiento de DesaguesLocalidad de El CardoInstalación de un emisor DN 200 L 47290 mPartidor de caudalesInstalación de un emisor DN 200 L 47290 mCámara de RejasPartidor de caudales02 lagunas anaeróbicas01 laguna facultativaLínea de descarga final DN 200 L 84866 m incluye estructura de protección pdescarga al marEstructura de Protección contra tsunamis y cerco perimétricoLocalidad de HuacapuyMejoramiento del Emisor y limpieza L26121 mCámara de rejasPartidor de caudales02 lagunas anaeróbicas01 cámara de carga02 filtros percoladores01 sedimentador04 lechos de secadoTubería de disposición final al Río Camaná L 80 mCerco perimétrico | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 7053 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 19178301.92 | 99.9485 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 97 | 19188183.06 |  | NO
2029912 | HISTORICO_SALUD_Y_SANEAMIENTO | 30066 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE LA JOYA, AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | UF DE LA SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION | UEI DE LA GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | 757 | REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL | SALUD Y SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO GENERAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2006-02-27 00:00:00 | 2006-07-19 00:00:00 | SNIP | 3991910.0 | 3991910.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4438744.82 | NO |  |  |  |  | 200608 | 200912 | 8430654.82 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO | 0.0 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | NO | NO |  |  | None |  |  |  |  | NO | SI | 2024-11-21 11:06:58 | Pendiente de liquidación | AREQUIPA | AREQUIPA | LA JOYA | 040108 | -16.7252 | -71.8612 | Comprende la instalación de la nueva captación en la Quebrada Canaura desde donde se conducirá por un canal hacia las Bombas de Ariete donde se bombeará 80 ls a una altura de 180 metros aproximadamente y conducida por gravedad por una tubería PVC SAL S25 de 14 pulgadas de diámetro en una longitud de 12 Km donde esta ubicada la Planta de Tratamiento de SEDAPAR en La Joya la misma que será ampliada con una dotación por habitante de 175 lhabdia En cuanto al sistema de alcantarillado se construirá una laguna de oxidación |  | NO | 19552 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 8430654.82 | 211.1935 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 3991910 |  | NO
2087379 | HISTORICO_SALUD_Y_SANEAMIENTO | 103435 | INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LAS APVIS OBREROS MUNICIPALES Y TRES DE ENERO EN EL DISTRITO DE MOLLENDO, PROVINCIA DE ISLAY - AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | UF DE LA SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION | UEI DE LA GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | 757 | REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL | SALUD Y SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO GENERAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2008-10-30 00:00:00 | 2008-11-06 00:00:00 | SNIP | 897415.0 | 897415.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -113932.83 | NO |  |  |  |  | 200811 | 201011 | 1011347.83 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO | 0.0 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | NO | NO |  |  | None |  |  |  |  | NO | SI | 2024-11-21 11:18:10 | Pendiente de liquidación | AREQUIPA | ISLAY | MOLLENDO | 040701 | -17.0293 | -72.0155 | Comprende la instalación del servicio de agua potable mediante redes de distribución y conexiones domiciliarias bajo el tipo de sistema convencional para las APVIS Tres de Enero 425ml de tubería pvc 20 conexiones domiciliarias 04Conexiones estatales dichas redes se conectaran al sistema de agua potable del circuito del reservorio r5 el servicio a instalar será restringido a 02 horas de servicio hasta la ampliación de la planta de tratamiento de agua potable Hernán Perochena García Comprende la instalación del servicio de desagüe mediante redes colectoras y conexiones domiciliarias bajo el tipo de sistema convencional de alcantarillado para las APVIS Tres de Enero 430ml de tubería pvc 200mm 09 buzones20 conexiones domiciliarias 02 conexiones estatales APVIS obreros municipales 173163ml de tubería pvc 200mm 18 buzones 117 conexiones domiciliarias 01conexión estatal dichas redes se conectaran a sistemas de alcantarilladoExistentes cercanos de la zona Comprende la implementación de 01 programa de educación sanitaria en hábitos y prácticas de higiene relacionadas a los servicios de saneamiento a un total de 384 personas de los poblados beneficiarios |  | NO | 442 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 1011347.83 | 112.6957 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 897415 | SEDAPAR S.A. | SI
2319998 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 356893 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA MICROMEDICION DE LA CIUDAD DE MOLLENDO, DISTRITO DE MOLLENDO, PROVINCIA DE ISLAY, DEPARTAMENTO Y REGION DE AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GN | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UEI SEDAPAR | 500129 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2016-05-20 00:00:00 | 2016-07-25 00:00:00 | SNIP | 1972651.0 | 1954073.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1480059.58 | NO |  |  |  |  | 202107 | 202210 | 474013.59 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 1954073.17 | SI | Expediente técnico (B) | SI | NO |  | 0.0 | None | 2020-01-01 00:00:00 | 2020-12-31 00:00:00 | 2021-07-17 00:00:00 | 2022-03-14 00:00:00 | NO | SI | 2022-12-14 16:26:56 | Pendiente de liquidación | AREQUIPA | ISLAY | MOLLENDO | 040701 | -17.0293 | -72.0155 | Adquisición e Instalación de 10399 Medidores y accesorios por la Empresa SEDAPAR SA para un eficiente servicio a los requerimientos de la población Los medidores y accesorios comprenden lo siguiente Adecuada Facturación por consumo de agua potable Cambio y reposición de medidores mayor y mejor supervisión Adecuado Mantenimiento de Micro medidores Servicio de mantenimiento óptimo Adecuados hábitos en el uso del agua potable Buenos hábitos en el uso del agua potable | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 30428 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 474013.59 | 24.2577 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 1954073.17 | SEDAPAR S.A. | SI
2328267 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 364629 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA MICROMEDICION DEL CENTRO POBLADO YAUCA, DISTRITO DE YAUCA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, REGION AREQUIPA | PIP MENOR (SNIP) | GN | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UEI SEDAPAR | 500129 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2016-08-12 00:00:00 | 2016-09-15 00:00:00 | SNIP | 137795.0 | 62044.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36923.0 | NO |  |  |  |  | 202107 | 202203 | 25121.94 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 149870.73 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 0.0 | None | 2016-09-15 00:00:00 | 2022-12-13 00:00:00 | 2021-07-17 00:00:00 | 2022-03-14 00:00:00 | NO | SI | 2023-06-19 14:48:34 | Pendiente de liquidación | AREQUIPA | CARAVELI | YAUCA | 040313 | -15.6718 | -74.5387 | Adquisición e instalación de medidores para la localidad de Yauca para un período de 5 años por concepto de pérdida de vida útil instalación en conexiones nuevas o reemplazo de conexiones defectuosas | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 1780 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | COMPLETADO_APROXIMADO | 25121.94 | 40.4899 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 62044.94 |  | NO
2644275 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2644275 | RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO EN EL(LA) SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL EL ANEXO DE URACA DISTRITO DE URACA, PROVINCIA CASTILLA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE URACA-AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE URACA-AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE URACA-AREQUIPA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE URACA-AREQUIPA | 300393 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE URACA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2024-04-09 00:00:00 | 2024-04-24 00:00:00 | INVIERTE | 920280.25 | 1252791.39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1546.25 | SI | 58670.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202407 | 202606 | 1193721.14 | 52484.9 | 0.0 | 57524 | 57521.71 | 54016.3 | SI | 38500.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100 | 98.57 | 2026-02-26 23:33:59 | 2024-05-09 00:00:00 | 2028-05-09 00:00:00 | 2024-05-09 00:00:00 | 2028-05-09 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CASTILLA | URACA | 040413 | -16.2023 | -72.4763 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -16.20226127869689 | -72.47626682432076 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 1246206.04 | 99.4743 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 178 | 1252791.39 |  | NO
2646341 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2646341 | CONSTRUCCION DE BUZON, TUBERIA, CONEXIONES DOMICILIARIAS Y PASE AEREO EN EL(LA) ASOCIACIÓN DE VIVIENDA Y MICRO EMPRESARIOS ONCE DE MAYO DEL DISTRITO DE CAYMA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA | 300333 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2024-04-25 00:00:00 | 2024-07-24 00:00:00 | INVIERTE | 1767621.92 | 1987469.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1921469.08 | SI | 53700.0 | 1921469.0 | 0.0 | 0.0 | 202512 | 202607 | 12300.0 | 25000.0 | 0.0 | 53700 | 53700.0 | 25000.0 | SI | 162560.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 3.32 | 2026-04-01 11:05:27 | 2024-11-13 00:00:00 | 2027-04-30 00:00:00 | 2024-11-13 00:00:00 | 2027-04-30 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | CAYMA | 040103 | -16.3123 | -71.5354 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -16.312323538203657 | -71.53544498931784 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 37300 | 1.8768 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 1987469.08 |  | NO
2612453 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2612453 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN LA LOCALIDAD DE TAURIA - DISTRITO DE TAURIA DE LA PROVINCIA DE LA UNION DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA UNION | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA UNION | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA UNION | UEIMDNA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAURIA | 300437 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAURIA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2023-09-15 00:00:00 | 2023-09-15 00:00:00 | INVIERTE | 4856106.18 | 4856106.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4816571.18 | NO |  |  |  |  | 202311 | 202312 | 39535.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO |  | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 | None | 2023-12-01 00:00:00 | 2024-04-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | LA UNION | TAURIA | 040809 | -15.3572 | -73.239 | Cámara Rompe PresiónVálvula de AireVálvula de PurgaReservorio de 40 M3Cámara de Reunión de CaudalesPases Aéreos | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1059 | 2026 | -15.357179247794994 | -73.2390260896532 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 39535 | 0.81413 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 4856106.18 |  | NO
2663630 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2663630 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR DE VALLE ARRIBA MARGEN IZQUIERDO DISTRITO DE COCACHACRA DE LA PROVINCIA DE ISLAY DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCACHACRA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCACHACRA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCACHACRA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCACHACRA | 300424 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCACHACRA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2024-10-04 00:00:00 | 2024-10-22 00:00:00 | INVIERTE | 16562786.67 | 16238026.15 | 324760.52 | 0.0 | 0.0 | 16562786.67 | SI |  | 4000000.0 | 4000000.0 | 4000000.0 |  |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO | 15404793.153 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 | None | 2025-02-25 00:00:00 | 2030-01-01 00:00:00 | 2025-02-25 00:00:00 | 2030-01-01 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | ISLAY | COCACHACRA | 040702 | -17.0024 | -71.6138 | SISTEMA DE AGUA POTABLECaptación Construcción del sistema de captación tipo galería filtrante 1 und Incluye la construcción de una caseta de bombeo 1 und con eletrobomba de 10 HP y una línea de impulsión de captación a reservorio de 500 m Se instalarán 18 válvulas de purga y 15 válvulas de aireReservorios Construcción de un reservorio de 40 m 1 und tres reservorios de 10 m y tres reservorios de 5 m cada uno con su sistema de cloración por goteo También se construirá una caja de distribución 2 undLínea de Conducción Instalación de una línea de conducción desde el reservorio principal a los reservorios de los centros poblados 1399553 m incluyendo la construcción de tres cámaras rompe presiónRed de Distribución Instalación de una red de distribución de agua potable 845050 mConexiones Instalación de 444 conexiones domiciliarias de agua potablePlanta de Tratamiento de Agua PotableTratamiento Construcción de la cámara de contacto de oxidación y floculador 4104 m una unidad de dosificación 182 m un decantador 3425 m dos unidades de filtración y un equipo de ósmosis inversa 1 und un lecho de secado 1705 m y un cerco perimétrico 398 m Instalación de un sistema de energía mediante paneles solares de 400 WP 72 celdas con una electrobomba de 20 HPSISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIOConstrucción de un sistema de alcantarillado sanitario incluye la construcción de una red de alcantarillado de 1527073 metros colector principal 861651 m y colector secundario 665422 y la instalación de 444 conexiones domiciliarias de desagüeSISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALESConstrucción de una planta de tratamiento de aguas residuales con cuatro unidades que incluye cámara de rejas 1 und tanque séptico 1 und lecho de secado 1 und caja de distribución 1 und pozos percoladores 3 und tuberías en redes en la planta de tratamiento de aguas residuales 112 m y un cerco perimétrico 9668 m cada uno | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1257 | 2026 | -17.00238629387925 | -71.61378944592346 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 16238026.15 |  | NO
2736323 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2736323 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO - ALCANTARILLADO SANITARIO RURAL EN LA LOCALIDAD AYANCA DE CENTRO POBLADO AYANCA DISTRITO DE SALAMANCA DE LA PROVINCIA DE CONDESUYOS DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAQUIHUA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAQUIHUA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAQUIHUA | UEIMDNA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAMANCA | 300421 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAMANCA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2026-07-23 00:00:00 | 2026-08-07 00:00:00 | INVIERTE | 978507.93 | 978507.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 978507.93 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  | None | 2026-09-01 00:00:00 | 2027-02-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CONDESUYOS | SALAMANCA | 040607 | -15.4976 | -72.8607 | COMPONENTE 1 SISTEMA DE AGUA POTABLEaccion 11 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE CAPTACIÓNaccion 12 CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE HDPE DE 18614 MLaccion 13 reparacion DE RESERVORIO DE 10M3accion 14 IMPLEMENTACIÓN RED DISTRIBUCIÓN DE 1839 ML accion 15 IMPLEMENTACIÓN DE 31 UNIDADES DE CONEXIONES DOMICILIARESCOMPONENTE 2 SERVICIO DE SANEAMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO RURALaccion 21 CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO DE 31 UNIDADES | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 51 | 2026 | -15.497589643105245 | -72.86074117542819 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 978507.93 |  | NO
2713996 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2713996 | REMODELACION DE LINEA DE IMPULSION EN EL(LA) SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL BELLA UNION DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA CAMANA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | 300367 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2025-11-28 00:00:00 | 2026-03-23 00:00:00 | INVIERTE | 210196.71 | 210196.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 195196.71 | SI | 210197.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15000 | 15000.0 | 15000.0 | NO | 20557.0 | SI | Expediente técnico (B) | SI | NO |  | 0.0 | None | 2027-01-01 00:00:00 | 2027-12-31 00:00:00 | 2027-01-01 00:00:00 | 2027-12-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CAMANA | SAMUEL PASTOR | 040208 | -16.6373 | -72.6792 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -16.637345898399836 | -72.67919908649321 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 210196.71 |  | NO
2736426 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2736426 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DEL RESERVORIO R-2 DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UEI SEDAPAR | 500129 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA SOCIEDAD ANONIMA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2026-07-30 00:00:00 | 2026-08-07 00:00:00 | INVIERTE | 10983410.0 | 10983410.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10983410.0 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  | None | 2027-02-01 00:00:00 | 2027-11-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | MIRAFLORES | 040110 | -16.395 | -71.521 | La Alternativa 01 plantea la demolición de la infraestructura existente y la construcción de un nuevo reservorio de regulación de 6400 m LA RENOVACION DE instalaciones hidráulicas Y SU RESPECTIVAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMATIZACIÓN incorpora un sistema de bypass provisional el cual garantiza la continuidad del servicio durante toda la ejecución Reposición de pisos veredas pavimentos y accesos | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 64404 | 2026 | -16.394960208719745 | -71.52097088354462 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 10983410 |  | NO
2331980 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 371285 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA MANZANA B-1 DEL MALECON LOS ROSALES, DEL P.J. VILLA ASUNCION, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA | PIP MENOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE | 300332 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2016-10-06 00:00:00 | 2016-11-24 00:00:00 | SNIP | 64707.0 | 85222.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5329.74 | NO |  |  |  |  | 201708 | 201905 | 79893.25 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 85222.99 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 0.0 | None | 2018-08-09 00:00:00 | 2021-12-14 00:00:00 | 2018-08-23 00:00:00 | 2019-09-22 00:00:00 | NO | SI | 2020-05-21 15:03:49 | Pendiente de liquidación | AREQUIPA | AREQUIPA | ALTO SELVA ALEGRE | 040102 | -16.3376 | -71.4969 | TRAZO Y REPLANTEO EN 11850 M EXCAVACIÓN DE 10452 ML DE ZANJAS APROM060M H120 EN TR REFINE Y NIVELACIÓN DE 12443 M DE ZANJA CAMA DE ARENA EN 12443 ML RELLENO PROTECTOR 12443 M 12443 M DE RELLENO Y COMP DE ZANJA H121150M INC COMPACTADORA MATPROPIO ELIMINACIÓN DE 2613 M3 DE MATERIAL EXCEDENTE TODO TERRENO DN 200 MM SUMINISTRO DE 12680 ML DE TUBERÍAS PVC S25 DN 200MM TRANSPORTE DE 044 TN DE MATERIALES INSTALACIÓN DE 11850 ML DE TUBERÍAS PVCDN 200MM PRUEBA DE 11850 ML DE REDES DE ALCANTARILLADO A ZANJA ABIERTA DN160 MM200 ML EXCAVACIÓN DE 1062 M3 PARA BUZÓN TR H120M A 20 M FUSTE DE BUZÓN D120 H120M INC SOLAQUEADO CONSTRUCCIÓN DE 4 UND DE LOSA DE TECHO FC210 KGCM2 INC COLOCACIÓN CONCRETO FC175 KGCM2 PARA 4 UND DE MESA Y MEDIA CAÑA ELIMINACIÓN DE 1013 M3 DE MATERIAL DE CORTE EXCAVACIÓN DE 3105 ML DE ZANJA CONEXIONES DOM H120 EN TR TRANSPORTE DE 039 TN DE MATERIALES PARA CONEXIONES CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGÜE PVC RELLENO COMPACTADO A MANO CON 2921 M3 DE MATERIAL EMPALME A BUZÓN DE RED EXISTENTE RIEGO DE 1185 ML DE LA ZONA DE TRABAJO Y LIMPIEZA FINAL DE BAJO Y 1185 ML DE LA OBRA02 CHARLAS DE CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIAENTREGA DE 33 TRIFOLIADOS EN EDUCACIÓN SANITARIA | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 43 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 79893.25 | 93.7461 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 85222.99 |  | NO
2480507 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2480507 | REPARACION DE CAPTACION DE AGUA EN EL(LA) DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DISTRITOS DE BELLA UNIÓN Y ACARÍ DISTRITO DE BELLA UNION, PROVINCIA CARAVELI, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA UNION | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA UNION | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA UNION | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA UNION | 300372 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA UNION | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2020-02-06 00:00:00 | 2020-02-11 00:00:00 | INVIERTE | 64944.9 | 149944.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42583.49 | NO |  |  |  |  | 202003 | 202104 | 107361.41 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 6585.18 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 72.04 | 71.6 | 2021-09-29 11:27:35 | 2020-03-01 00:00:00 | 2022-02-15 00:00:00 | 2020-03-01 00:00:00 | 2022-02-15 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CARAVELI | BELLA UNION | 040305 | -15.4502 | -74.6571 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -15.450174916790429 | -74.65714462638165 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 107361.41 | 71.6006 | 2026 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado | 1789 | 149944.9 |  | NO
2544239 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2544239 | CREACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA ASOCIACIÓN URBANIZADORA JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO SECTOR II, III Y VI DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | 300334 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | ACTIVO | VIABLE | 2022-03-03 00:00:00 | 2022-03-14 00:00:00 | INVIERTE | 11126624.52 | 14184162.57 | 248204.37 | 0.0 | 0.0 | 1326779.98 | SI | 3000000.0 | 1123373.15 | 0.0 | 0.0 | 202411 | 202608 | 7560249.96 | 4807026.54 | 3000000.0 | 5545337 | 5545336.28 | 5545336.28 | SI | 12435418.74 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 96.35 | 96.16 | 2026-08-12 15:01:11 | 2023-10-10 00:00:00 | 2027-12-31 00:00:00 | 2025-08-01 00:00:00 | 2026-07-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | 040104 | -16.3354 | -71.5979 | SISTEMA DE DRENAJE SISTEMA DRENAJE PLUVIAL TUBERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 783764 METROS LINEALES | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 5787 | 2026 | -16.335357810029862 | -71.59786688707709 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 12367276.5 | 87.1907 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 11 | 14184162.57 |  | NO
2720265 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2720265 | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL(LA) AVENIDA 4, AVENIDA 6 Y CALLE 27 EN EL CENTRO POBLADO PUCCHUN, DISTRITO DE MARISCAL CACERES, PROVINCIA CAMANA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CACERES | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CACERES - AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CACERES | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CACERES | 300363 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CACERES | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2026-02-09 00:00:00 | 2026-02-09 00:00:00 | INVIERTE | 92676.12 | 92676.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.72 | SI | 92676.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202603 | 202605 | 0.0 | 88897.69 | 0.0 | 92677 | 92676.28 | 90497.7 | SI | 11000.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 0.0 | None | 2026-02-18 00:00:00 | 2026-05-21 00:00:00 | 2026-02-18 00:00:00 | 2026-05-21 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CAMANA | MARISCAL CACERES | 040204 | -16.5953 | -72.773 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -16.595325490957816 | -72.77297208914746 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 88897.69 | 95.9228 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 92676.28 |  | NO
2207782 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 218239 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DE LA LOCALIDAD DE CHICHAS, DISTRITO DE CHICHAS - CONDESUYOS - AREQUIPA | PIP MENOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARQUI | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARQUI | OFICINA DE OBRAS Y PROYECTOS | UEMDNA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHICHAS | 300418 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHICHAS | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2012-06-04 00:00:00 | 2012-06-18 00:00:00 | SNIP | 1171603.1 | 1158374.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 136277.5 | NO |  |  |  |  | 201311 | 202607 | 1008197.0 | 13900.0 | 0.0 | 13900 | 13900.0 | 13900.0 | SI | 1095874.5 | SI | Expediente técnico (B) | NO | NO |  |  | None |  |  |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CONDESUYOS | CHICHAS | 040604 | -15.5477 | -72.9178 | INSTALACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 832 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | COMPLETADO_APROXIMADO | 1022097 | 88.2355 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 1158374.5 |  | NO
2521240 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2521240 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL SECTOR PAMPA BLANCA DEL DISTRITO DE URACA - PROVINCIA DE CASTILLA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE URACA-AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE URACA-AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE URACA-AREQUIPA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE URACA-AREQUIPA | 300393 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE URACA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2021-06-09 00:00:00 | 2021-06-10 00:00:00 | INVIERTE | 696847.7 | 825793.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26093.32 | NO |  |  |  |  | 202106 | 202407 | 799700.58 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 799793.9 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 87.1 | 87.69 | 2023-05-03 01:03:18 | 2022-06-19 00:00:00 | 2025-01-01 00:00:00 | 2022-08-25 00:00:00 | 2024-12-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CASTILLA | URACA | 040413 | -16.1823 | -72.4666 | SISTEMA DE AGUA POTABLEACCION 11 Sistema de Captación El proyecto considera la captación de LA RED EXISTENTE DOTANDO UN PUNTO DE EMPALME ACCION 12 Línea de Aducción y Red de Distribución Consistirá en la instalación de 840490 m de tubería y accesoriosACCION 13Conexiones Domiciliarias El número de conexiones domiciliarias será de 38 unidades las cuales se instalarán a cada una de las viviendas del Sector Pampa Blanca | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 528 | 2026 | -16.182319999999947 | -72.46662999999995 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 799700.58 | 96.8402 | 2026 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado | 1208 | 825793.9 |  | NO
2479645 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2479645 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN EL PUEBLO TRADICIONAL DE YARABAMBA DEL DISTRITO DE YARABAMBA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA | GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL | GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL | 300357 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL | ACTIVO | VIABLE | 2020-01-30 00:00:00 | 2020-02-10 00:00:00 | INVIERTE | 1900093.45 | 6409859.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 720119.4 | SI | 15000.0 | 705119.0 | 0.0 | 0.0 | 202204 | 202509 | 5689740.45 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 3193497.7 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 97.55 | 95.93 | 2026-05-14 09:29:49 | 2022-05-01 00:00:00 | 2027-11-30 00:00:00 | 2022-07-19 00:00:00 | 2024-07-14 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | YARABAMBA | 040127 | -16.5491 | -71.472 | ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL ENTRE LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE LAS REDES COLECTORAS DE DESAGÜE PLUVIAL SE PRETENDE EJECUTAR LA INSTALACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE DESAGÜE PLUVIAL MEDIANTE EL TENDIDO DE 173036ML DE TUBERÍA DE PVC PARA EL COLECTOR PRINCIPAL TENDIDO DE TUBERÍA PVC UF DN DE 18 CONSTRUCCIÓN DE 19 UNIDADES DE BUZONES DE CONCRETO CON SUS RESPECTIVAS REJILLASPRESENCIA DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL PROGRAMA DE CONTINGENCIA Y MITIGACIÓN AMBIENTAL | ADMINISTRACIÓN DIRECTA,ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1811 | 2026 | -16.54908568054556 | -71.47199269577013 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 5689740.45 | 88.7654 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 101 | 6409859.85 |  | NO
2514996 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2514996 | RENOVACION DE RESERVORIO ADQUISICION DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA EN EL(LA) ANEXO DE LA REAL EN LA LOCALIDAD LA REAL, DISTRITO DE APLAO, PROVINCIA CASTILLA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA | 300381 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA - APLAO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2021-03-24 00:00:00 | 2021-05-13 00:00:00 | INVIERTE | 680000.0 | 594162.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 161.99 | NO |  |  |  |  | 202206 | 202406 | 594000.12 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 71760.48 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100 | 100.0 | 2025-02-21 08:13:50 | 2021-06-01 00:00:00 | 2023-04-17 00:00:00 | 2022-10-10 00:00:00 | 2023-01-07 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CASTILLA | APLAO | 040401 | -16.0765 | -72.4941 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -16.076520899999934 | -72.49411367999994 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 594000.12 | 99.9727 | 2026 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado | 548 | 594162.11 | SEDAPAR S.A. | SI
2331579 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 112210 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GN | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | OPMI DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | UF DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | 1085 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2009-03-17 00:00:00 | 2016-11-23 00:00:00 | SNIP | 150542161.0 | 198560360.09 | 3856130.5 | 609649.77 | 0.0 | 14417438.46 | SI | 50554524.0 | 12612287.0 | 1837465.95 | 0.0 | 201809 | 202608 | 127961312.13 | 43362037.92 | 50554524.0 | 60037740 | 60037407.69 | 59831344.41 | SI | 168834234.72 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 78.66 | 76.3 | 2026-08-17 15:37:07 | 2018-08-23 00:00:00 | 2028-03-31 00:00:00 | 2024-09-27 00:00:00 | 2027-03-19 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CARAVELI | CHALA | 040307 | -15.7757 | -74.1912 | ALTERNATIVA UNICA MEDIO FUNDAMENTAL 1 ACCESO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Captación en la cota50 msnm Galerías filtrantes tub ranuradas cubiertas con geocompuestos dos ramales principales 01 y 02 Tub ranuradas de HDPE I etapa será de 2185 m y captara el 50 del Q de agua que se requiere al ingreso de la PTAP y la tubería sin ranuras tiene una L de 172 m II etapa se efectuará ampliación de 8150 m de tub ranurada Pozo colector de una estructura de concreto armado ubicado en la cota 550 msnm Tendrá una profundidad de 1300 m Tres 03 bombas turbina sumergible de funcionamiento alternado con una potencia de 40 HP cada una El Q de operación de cada esquipo será de 65 lPs con una altura dinámica de 3140 m Lín de Imp N01 para Q de 180 lPs 500 mm de D con material de HDPE PN 10 y con L de 765 m PTAP Osmosis Inversa Ubicada en la cota 18 msnm área 2851 m2 Tratará un Q de 131 lps la I etapa de diseño al año 10 y un Q de 180 lPs para la II etapa de diseño al año 20 Lín de Imp N01 Diseña para un caudal de 72 lps de agua tratada al año 20 del proyecto 315 mm de diámetro y será de material de HDPE PN 10 con una L de 870 m Reserv Apoyd Existente R2 V 217m3 Reserv Elevado V 1580 m3 Línea de Aducción y Troncal Principal De D 315 mm de material PVCOPN 10 NTP ISO 164222012 y L de 43024 m Redes de Distrib de Agua Potable Las redes secundarias diámetro de DN 63 mm de material PVC UF NTP ISO 14522011 de presión PN 10 y en redes principales D de DN 110 mm de material PVC O NTP de presión PN 10 Conexiones Domiciliarias Se instalarán 2585 conex domc Micromedición Se instalarán 3725 medidores de agua pot MEDIO FUNDAMENTAL 2 ACCESO SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Colectores Principales de Aguas Residuales Instalación Tub PVC U UF NTP ISO 4435 SN 2 DN 355 mm 56050m 4 DN 355 mm 10450m 2 DN 315 mm 97144m Mejoramiento Tub PVC U UF NTP ISO 4435 SN 2 DN 315 mm 17610m 4 DN 315 mm 7580m Colectores Secundarios de Aguas Residuales Instalación Tub PVC U UF NTP ISO 4435 SN 2 DN 200 mm 4376342m 4 DN 200 mm 167228m 4 DN 250 mm 42300m Mejoramiento Tub PVC U UF NTP ISO 4435 SN 2 DN 200 mm 715006m 4 DN 200 mm 68240m Rehabilitación Tub existente Método Sin Zanja DN 200mm 22382m 250mm 65982m Red Condominial Tub PVC U UF NTP ISO 4435 SN 2 DN 160 mm 11768m Lín de Impuls de aguas residuales Tub de HFD C40 DN 80mm 57077 m 150mm 22856m 350mm 71344m Estación de Bomb de Aguas Resid EBD CBD01 02 electrb sumrgb de 3 HP de potn y funcionamiento alternado CBD02 02 electrbmbs sumrgb de 75 HP de potn y funcionamiento alternado CBD03 03 electrbmb sumrgb de 50 HP de potencia y funcionamiento alternado Conex domiciliarias nuevas303700 und Conex domiciliarias a rehabilitar 34700 und PTAR Tratamiento Preliminar Cámara de rejas medias Desarenador Reja fina Medidor de caudal Repartidor de caudal Tratamiento Primario Reactor anaeróbico de flujo ascendente MEDIO FUNDAMENTAL 301 programa para el fortalecimiento de la oficina de gestión de servicios de saneamiento de la EPS SEDAPAR sede chala que incluye el fortalecimiento del área de OM fortalecimiento del área de comercialización fortalecimiento de área de administración e implementación de 01 programa de educación sanitaria | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 25218 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 171323350.05 | 86.2828 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 6 | 198560360.09 |  | NO
2439408 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2439408 | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD MAQUERUYO, DISTRITO TISCO, PROVINCIA CAYLLOMA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INTERVENCIONES IRI | GN | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO |  |  | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | 1085 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | APROBADO | 2019-03-07 00:00:00 | 2019-05-02 00:00:00 | INVIERTE | 166010.98 | 169040.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 160828.36 | NO |  |  |  |  | 202012 | 202111 | 8212.12 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI |  | SI | Ejecución física (C) | NO | NO |  |  | None | 2020-10-05 00:00:00 | 2020-10-28 00:00:00 | 2020-10-05 00:00:00 | 2020-10-28 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CAYLLOMA | TISCO | 040517 | -15.1827 | -71.2723 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - NÚCLEO EJECUTOR | NO |  | 2026 | -15.18271833 | -71.27234167 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 8212.12 | 4.8581 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 169040.48 |  | NO
2321233 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 358241 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA MICROMEDICION DEL CENTRO POBLADO EL ARENAL, DISTRITO DEAN VALDIVIA, PROVINCIA ISLAY, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, REGION AREQUIPA | PIP MENOR (SNIP) | GN | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UEI SEDAPAR | 500129 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2016-05-25 00:00:00 | 2016-07-07 00:00:00 | SNIP | 129959.0 | 129223.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47824.43 | NO |  |  |  |  | 202107 | 202203 | 81399.45 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 129223.88 | SI | Expediente técnico (B) | SI | NO |  | 0.0 | None | 2020-01-01 00:00:00 | 2020-12-31 00:00:00 | 2021-07-17 00:00:00 | 2022-03-14 00:00:00 | NO | SI | 2022-12-14 16:25:21 | Pendiente de liquidación | AREQUIPA | ISLAY | DEAN VALDIVIA | 040703 | -17.1228 | -71.7994 | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MEDIDORES PARA LA LOCALIDAD DE EL ARENAL PARA UN PERÍODO DE 5 AÑOS POR CONCEPTO DE PÉRDIDA DE VIDA ÚTIL INSTALACIÓN EN CONEXIONES NUEVAS O REEMPLAZO DE CONEXIONES DEFECTUOSAS | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 3702 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | COMPLETADO_APROXIMADO | 81399.45 | 62.991 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 129223.88 | SEDAPAR S.A. | SI
2616887 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2616887 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA DISPOSICIÓN FINAL EN MEJIA DISTRITO DE MEJIA DE LA PROVINCIA DE ISLAY DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEJIA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEJIA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEJIA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEJIA | 300427 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEJIA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2023-10-13 00:00:00 | 2023-10-17 00:00:00 | INVIERTE | 13998199.73 | 15240031.29 | 212082.89 | 0.0 | 0.0 | 15129838.93 | SI | 206554.0 | 466000.0 | 0.0 | 630000.0 | 202512 | 202608 | 111221.25 | 115721.25 | 0.0 | 211054 | 211053.75 | 211053.75 | NO | 14389824.07 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 | None | 2024-03-01 00:00:00 | 2037-01-01 00:00:00 | 2024-03-01 00:00:00 | 2037-01-01 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | ISLAY | MEJIA | 040705 | -17.1017 | -71.9043 | Sistema de agua potable instalación de una planta de tratamiento de agua potable por osmosis inversa instalación y suministro de línea de aducción de tubería en 1270 m instalación de 31866 ml de redes de distribución instalación de 31 conexiones domiciliarias en el sector de la isla suministro e instalación de medidores del marco y tapa de fierro fundido ff para la válvula compuerta de agua potable la cantidad total de 2300 undSistema de alcantarillado instalación de tubería l 855462 m construcción de 177 buzones estándar e instalación de 791 conexiones domiciliarias Construcción de dos 02 Estaciones de bombeo e instalacion de Colector PrimarioSistema de tratamiento aguas residuales para disposición final construcción e instalación de 01 planta de tratamiento de aguas residuales de tipo compacta instalación de colector 183461 m estación de bombeo mantenimiento de 01 PTAR biodigestor des ensamblaje de 02 PTAR | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1627 | 2026 | -17.101688479381306 | -71.90432338622915 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 226942.5 | 1.4891 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 15240031.29 | SEDAPAR S.A. | SI
2658552 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2658552 | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL(LA) ASOCIACION GRANJA TALLER Y VIVIENDA SAN FRANCISCO DE ASIS EN EL CENTRO POBLADO MARIANO MELGAR, DISTRITO DE MARIANO MELGAR, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR | 300339 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2024-08-19 00:00:00 | 2024-08-19 00:00:00 | INVIERTE | 2328692.75 | 2978688.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 139335.74 | SI | 800000.0 | 205162.28 | 0.0 | 0.0 | 202412 | 202608 | 75024.25 | 951401.16 | 800000.0 | 2764329 | 2224946.02 | 1454600.21 | SI | 285186.52 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 26.2 | 26.97 | 2026-06-12 17:31:35 | 2024-09-25 00:00:00 | 2028-10-30 00:00:00 | 2024-09-25 00:00:00 | 2028-10-30 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | MARIANO MELGAR | 040109 | -16.3845 | -71.4881 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -16.38450726971218 | -71.48808921035501 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 1026425.41 | 34.459 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 72 | 2978688.99 |  | NO
2641894 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2641894 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO TISCO DEL DISTRITO DE TISCO DE LA PROVINCIA DE CAYLLOMA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA | UEI DE LA GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | 300411 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TISCO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2024-03-21 00:00:00 | 2024-03-27 00:00:00 | INVIERTE | 1174982.82 | 1209551.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1209551.56 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO | 1088840.35 | SI | Expediente técnico (B) | SI | NO |  | 0.0 | None | 2024-05-01 00:00:00 | 2024-07-01 00:00:00 | 2024-05-01 00:00:00 | 2024-07-01 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CAYLLOMA | TISCO | 040517 | -15.3479 | -71.4456 | Construcción de CAPTACIÓN tipo ladera con instalación de cámara de pase tapa metálica de seguridad y tubería de cámara de reunión en 2186 m2 Construcción de RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE con tubería PVC NTP ISO 1452 PN10 DN 63MM y caja válvulas de control y de purga en 114569 m Construcción de CONEXIONES DOMICILIARIAS AGUA POTABLE con tubería PVC NTP ISO 399002 PN10 DN 12 en 12480 m Construcción de CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO con tubería PVC SERIE 25 DN 160MM en 77289 m capacitación con TALLERES en gestión y educación sanitaria con 35 talleres implementados | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 211 | 2026 | -15.347909627007656 | -71.44564908998362 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 1209551.56 |  | NO
2642802 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2642802 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN LOS PUEBLOS ADMINISTRADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE TIABAYA, DISTRITO DE TIABAYA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIABAYA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIABAYA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIABAYA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIABAYA | 300353 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIABAYA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2024-03-27 00:00:00 | 2024-07-17 00:00:00 | INVIERTE | 1071539.07 | 1071539.07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1071539.07 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | SI | NO |  | 0.0 | None | 2024-10-01 00:00:00 | 2025-03-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | TIABAYA | 040123 | -16.4354 | -71.6025 | COMPONENTE 01 Construcción de la estructura de la planta con procesos de tecnología avanzadaAcción 11 Construcción de una PTAP de proceso mixto hidráulico mecánico en concreto armado y acero estructuralCOMPONENTE 02 Adecuado Equipamiento y control de Calidad para logar agua potable tratada apta para el consumo humanoAcción 21 Adquisición de equipamiento de control y dosificación Adquisición de filtros de presiónAdquisición de bombas centrifugas y dosificadorasAdquisición de tuberías codos válvulas uniones y T Acción22 Adquisición de insumos químicos y su preparaciónAdquisición de equipos de laboratorio para control de calidadCOMPONENTE 03 CAPACITACIONAcción 31 Capacitación para la operación y mantenimiento así como para la preparación y dosificación de insumos | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 10570 | 2026 | -16.435444447947752 | -71.60245993898664 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 1071539.07 |  | NO
2685398 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2685398 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL AA.HH. MIRADOR DE BELLAPAMPA DISTRITO DE SOCABAYA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | 300352 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2025-03-07 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | INVIERTE | 1962279.68 | 1962279.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1962279.68 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  | None | 2025-06-01 00:00:00 | 2025-10-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | SOCABAYA | 040122 | -16.4595 | -71.5491 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Construcción de 19325ml de línea de Aducción Construcción de 134571ml de redes de agua Red de distribución Construcción de 112 unidades de conexiones domiciliarias de agua potableSISTEMA DE ALCANTARILLADO Construcción de 16817ml de red secundaria Construcción de 112 unidades de conexiones domiciliarias de alcantarillado | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 527 | 2026 | -16.459471099408404 | -71.5491053203099 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 1962279.68 |  | NO
2668749 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2668749 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA URBANIZACION TUPAC AMARU DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | 300334 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2024-11-18 00:00:00 | 2024-12-18 00:00:00 | INVIERTE | 7066839.37 | 7066839.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7024839.37 | SI | 56893.0 | 500000.0 | 500000.0 | 1500000.0 |  |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42000 | 42000.0 | 42000.0 | NO |  | NO |  | SI | NO |  | 0.0 | None | 2025-01-01 00:00:00 | 2025-04-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | 040104 | -16.3902 | -71.567 | ALTERNATIVA UNICA Construcción del sistema de agua potable y el sistema de alcantarillado sanitario en la Urbanización Túpac AmaruComprende PRODUCTO 1 Adecuada infraestructura de agua potable MEDIO FUNDAMENTAL 11 Redes de distribución de agua potable en buen estado Sus acciones son las siguientesAcción 111 Renovación de Tuberías PVC D 110 mm L272565 mlAcción 112 Renovación de Válvulas de control UND 8Acción 113 Renovación de Grifo contra incendio UND 6 MEDIO FUNDAMENTAL 12 Conexiones domiciliarias de agua potable en buen estadoSus acciones son las siguientesAcción 121 Renovación de Conexión intradomiciliaria de 487 conexiones PRODUCTO 2 Adecuada infraestructura de Alcantarillado Sanitario MEDIO FUNDAMENTAL 21 Red colectora en buen estadoSus acciones son las siguientesAcción 211 Renovación de Tuberías PVC D 200 mm L403939 mlAcción 212 Renovación de buzones UND 87 MEDIO FUNDAMENTAL 22 Conexiones domiciliarias de desagüe en buen estadoSus acciones son las siguientes | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 3650 | 2026 | -16.39020974188498 | -71.56701865922722 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 7066839.37 |  | NO
2706714 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2706714 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN CENTRO POBLADO DE UCUCHACHAS DISTRITO DE CHOCO DE LA PROVINCIA DE CASTILLA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOCO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOCO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOCO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOCO | 300386 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOCO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2025-09-17 00:00:00 | 2026-05-02 00:00:00 | INVIERTE | 3080664.81 | 3080664.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3080664.81 | SI | 1509348.0 | 1571317.0 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  | None | 2026-10-01 00:00:00 | 2027-02-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CASTILLA | CHOCO | 040406 | -15.5382 | -72.0884 | SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION DE CAPTACION INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION CONSTRUCCION DE RESERVORIO INSTALACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y CONEXIONES DOMICILIARIASSISTEMA DE ALCANTARILLADO RED PUBLICA DE ALCANTARILLADO CONSTRUCCION DE BUZONES Y CAMARAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS CONSTRUCCION DE ptar CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA Y GESTION DEL SERVICIO | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 219 | 2026 | -15.538238862854886 | -72.08842197588893 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 3080664.81 |  | NO
2506655 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2506655 | RENOVACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO EN EL(LA) AVENIDA BRASIL DEL P.J. ALTO SELVA ALEGRE ZONA A Y B DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE | 300332 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2020-12-11 00:00:00 | 2020-12-16 00:00:00 | INVIERTE | 1597931.39 | 3018585.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 163507.1 | SI | 181507.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202211 | 202607 | 2837078.67 | 18000.0 | 0.0 | 18000 | 18000.0 | 18000.0 | SI | 71613.26 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100 | 99.67 | 2026-07-21 23:55:31 | 2022-10-28 00:00:00 | 2026-04-30 00:00:00 | 2022-10-28 00:00:00 | 2022-12-27 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | ALTO SELVA ALEGRE | 040102 | -16.3798 | -71.5179 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -16.379787481672345 | -71.51792305614325 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 2855078.67 | 94.5833 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 33 | 3018585.77 |  | NO
2495578 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2495578 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO DE CHAVIÑA DEL DISTRITO DE BELLA UNION, PROVINCIA DE CARAVELI REGION AREQUIPA | INTERVENCIONES IRI | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA UNION |  |  | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA UNION | 300372 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA UNION | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | APROBADO | 2020-08-18 00:00:00 | 2021-03-19 00:00:00 | INVIERTE | 138101.11 | 352117.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 107982.93 | NO |  |  |  |  | 202210 | 202512 | 194134.2 | 0.0 | 0.0 | 50000 | 50000.0 | 0.0 | SI |  | SI | Ejecución física (C) | NO | NO |  |  | None | 2022-10-01 00:00:00 | 2022-11-30 00:00:00 | 2022-10-01 00:00:00 | 2022-11-30 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CARAVELI | BELLA UNION | 040305 | -15.4503 | -74.6585 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -15.450282464472634 | -74.65852113624447 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 194134.2 | 55.1334 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 352117.13 |  | NO
2248327 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 308004 | INSTALACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE PEQUEÑOS INDUSTRIALES MECANICOS DE AREQUIPA NRO.2 LA ALBORADA, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | 300334 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2014-11-18 00:00:00 | 2014-12-10 00:00:00 | SNIP | 1640149.0 | 1109344.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94164.33 | NO |  |  |  |  | 201704 | 202104 | 1015180.65 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 1030556.58 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 90.8 | 90.8 | 2022-01-24 10:59:11 | 2018-01-01 00:00:00 | 2025-01-03 00:00:00 | 2018-04-09 00:00:00 | 2022-12-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | 040104 | -16.298 | -71.5739 | Comprende la Instalación de 312806 mts de red de agua potable con tubería PVC 160 mm y 45964 mts de red de agua potable con tubería PVC 110 mm e instalación de 120 conexiones domiciliarias incluye zanjas rellenos y suministro e instalación de válvulas y accesorios Instalación de 263737 mts de red de desagüe con tubería PVC Ø 200 mm construcción de 4400 buzones e instalación de 120 conexiones domiciliarias incluye zanjas rellenos rotura y reposición de pistas mitigación ambiental y plan de seguridadPrograma de Educación Sanitaria Sobre adecuadas prácticas de higiene se está proponiendo este a cargo del personal de la Posta de Salud que es personal especializado con el apoyo de personal asistente las clases se plantean se realicen dos veces por semana en dos meses el primer mes es teórico y el segundo es practico con monitoreo en las viviendas | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 660 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 1015180.65 | 91.5117 | 2026 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado | 1672 | 1109344.98 |  | NO
2721188 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2721188 | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION, RED DE ALCANTARILLADO, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO EN EL(LA) SECTOR DIVINO NIÑO JESUS DEL ANEXO DE SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE YARABAMBA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA | GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL | GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL | 300357 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2026-02-17 00:00:00 | 2026-02-18 00:00:00 | INVIERTE | 390794.26 | 390794.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 390794.26 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO |  | SI | Expediente técnico (B) | NO | NO |  |  | None |  |  |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | YARABAMBA | 040127 | -16.5675 | -71.4602 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -16.567493237436864 | -71.46015701902844 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 390794.26 |  | NO
2548675 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2548675 | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE ZEGARRA BALLÓN, AV LAS AMÉRICAS, AV TAHUANTINSUYO CALLE PARÍS Y DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN LA PTAR DE TINGO GRANDE DEL DISTRITO DE JACOBO HUNTER, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | INTERVENCIONES IRI | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER |  |  | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER | 300337 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | APROBADO | 2022-04-22 00:00:00 | 2022-07-03 00:00:00 | INVIERTE | 2589316.02 | 4129586.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 929527.76 | NO |  |  |  |  | 202312 | 202507 | 3189133.22 | 0.0 | 0.0 | 10926 | 0.0 | 0.0 | SI |  | SI | Ejecución física (C) | NO | NO |  |  | None | 2024-10-01 00:00:00 | 2025-02-01 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2025-02-01 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | JACOBO HUNTER | 040107 | -16.4488 | -71.5599 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -16.44878712214239 | -71.55987476774085 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 3189133.22 | 77.2264 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 4129586.98 |  | NO
2050497 | HISTORICO_SALUD_Y_SANEAMIENTO | 55150 | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UEI GESTIÓN AMBIENTAL | 300331 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | SALUD Y SANEAMIENTO | PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE | CONTROL DE LA CONTAMINACION |  | ACTIVO | VIABLE | 2007-07-17 00:00:00 | 2008-07-04 00:00:00 | SNIP | 3620993.0 | 156126.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92082.35 | NO |  |  |  |  | 200905 | 201104 | 64044.63 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 92082.35 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 41 | 41.0 | 2026-03-27 12:52:51 | 2010-02-01 00:00:00 | 2018-12-20 00:00:00 | 2010-02-01 00:00:00 | 2018-12-20 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | 040104 | -16.298 | -71.5739 | CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRANSFERENCIACAP 68037 TMdÍa Y SU EQUIPAMINETO 04 TOLVAS 01 BALANZA ELECTRONICA DE 80 TM EQUIPO CONTRA INCENDIO 02 EQUIPOS INFORMATICOS MOBILIARIO 06 UNIFORMES COMPRENDE EL EQUIPAMIENTO DE TRNASPORTE MEDIANTE VEHICULOS MADRINA 02 ADQUIRIDOS 01 VEH AÑO 0 Y 01 VEH AÑO 5 Y 01 RECUPERADO TODOS CON CAPACIDAD DE 6000 m3 O 3000 tm Y LA PLANEACION E IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL CON COMPONENTES DE SENSIBILIZACIÓN CAPACITACIÓN Y DIFUSION |  | NO | 437380 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 64044.63 | 41.0209 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 149 | 156126.98 |  | NO
2052055 | HISTORICO_SALUD_Y_SANEAMIENTO | 41630 | INSTALACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y LETRINAS DOMICILIARIAS EN LA ASOCIACION URBANIZADORA PERUARBO SECTOR PERU CONO NORTE EN CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | UF DE LA SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION | UEI DE LA GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | 757 | REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL | SALUD Y SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO GENERAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2006-10-17 00:00:00 | 2008-11-17 00:00:00 | SNIP | 3366819.0 | 3540179.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 419301.89 | NO |  |  |  |  | 200903 | 201112 | 3120877.44 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 3540179.33 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | NO | NO |  |  | None |  |  |  |  | NO | SI | 2025-11-11 09:38:13 | Pendiente de liquidación | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | 040104 | -16.3475 | -71.5766 | Instalacion de redes de agua potable con tuberias PVC DN de 90 mm 110 mm 200 mm 315 Km clase A10 Instalacion de 1513 conexiones domiciliarias de agua potable con tuberia PVC de acometida Implementacion del programa de educacion sanitaria en toda la poblacion campaña de concientizacion radial y por otros medios comunicativos Instalacion de 1513 letrinas domiciliarias de hoyo seco ventilado |  | NO | 8322 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | COMPLETADO_APROXIMADO | 3120877.44 | 88.1559 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 3540179.33 |  | NO
2598471 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2598471 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN AYO DISTRITO DE AYO DE LA PROVINCIA DE CASTILLA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDESUYOS | OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | UEI DE LA Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento | 757 | REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2023-06-14 00:00:00 | 2023-06-15 00:00:00 | INVIERTE | 6210799.63 | 6376744.11 | 91785.22 | 0.0 | 0.0 | 6468529.33 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO | 5628048.546 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 | None | 2023-09-01 00:00:00 | 2024-04-01 00:00:00 | 2023-09-01 00:00:00 | 2024-04-01 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CASTILLA | AYO | 040403 | -15.6808 | -72.2685 | COMPONENTE 1 ADECUADO SISTEMA DE AGUA POTABLEAcción 11 Construcción de Líneas de Conducción Construcción de pase aéreo para tubería agua potable l15m pase aéreo para tubería agua potable l20m y pase aéreo para tubería agua potable l50m mediante obras de concreto armado y obras de concreto simple y la instalación de accesorios metálicos de anclaje y soporte de cable y montaje especializado de pase aéreo de agua l30m construcción de línea de conducción de captación reservorio dn 63mm mediante la instalación de caja de válvulas de purga caja de válvulas de aire en concreto fc 175 kgcm2Acción 12 Construcción de reservorio Construcción de reservorio apoyado de almacenamiento mediante obras de concreto armado y concreto simple la construcción de caja de válvulas para reservorio la construcción de cerco perimétrico metálico y la instalación de sistema de cloración por goteo construcción de línea de aducción reservorio a red de agua dn 63mm con el suministro e instalación de tuberías y suministro e instalación de accesoriosAcción 13 Construcción de conexiones domiciliarias La instalación de redes de agua potable mediante el suministro e instalación de tuberías suministro e instalación de accesorios instalación de caja de válvulas de control instalación de caja de válvulas de purga caja rompe presión tipo vi instalación de conexiones domiciliarias agua potable mediante suministro e inst de accesorios conexión domiciliaria dn 63mmCOMPONENTE 2 EFICIENTE SISTEMA DE DISPOSICIÓN DE EXCRETASAcción 21 Construcción de Red de Alcantarillado El proyecto contempla la construcción de red de alcantarillado sanitario mediante el suministro e instalación de tuberías la instalación de cámara de inspección buzones instalación de conexiones domiciliarias de desagüe construcción de línea de emisor de descarga con el suministro e instalación de tuberías cámara de inspección buzonesAcción 22 Construcción de PTAR sistema de tratamiento de aguas residuales con la instalación de cámara de rejas desarenador tanque séptico filtro anaeróbico de flujo ascendente lecho de secado cámara de distribución cámara de inspección buzones cámara de inspección buzonetas drenaje interior y disposición final pozo percolador cerco en PTAR proyectada ccolumnas de metal y malla metálica | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 801 | 2026 | -15.680797762778791 | -72.26846425711544 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 6376744.11 |  | NO
2337784 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 297822 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO SAN JOSE , DISTRITO DE MARIANO NICOLAS VALCARCEL - CAMANA - AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GN | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | OPMI DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | UF DE LA MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | UEI DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 1443 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2014-06-28 00:00:00 | 2016-12-21 00:00:00 | SNIP | 10915079.0 | 28482206.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28470856.05 | SI | 800004.0 | 16941125.0 | 11294083.05 | 220648.0 | 201707 | 201912 | 11350.0 | 0.0 | 800004.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | SI | 27976403.28 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO | 0 | 0.04 | 2026-08-13 14:28:59 | 2015-03-04 00:00:00 | 2029-02-22 00:00:00 | 2015-03-04 00:00:00 | 2029-02-22 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CAMANA | MARIANO NICOLAS VALCARCEL | 040203 | -16.0556 | -73.1172 | Medio Fundamental 1 Creación de infraestructura de agua potable Captación de agua superficial del río Ocoña demanda de 224 lps Instalación de 5 estaciones de bombeo Instalación de línea de impulsión Instalación de planta de tratamiento de filtración rápida completa convencional de 224 lps Construcción de 1 reservorio de concreto de 40 m3 Instalación de 464979 ml de red de aducción y distribución Instalación de 388 conexiones domiciliarias Medio Fundamental 2 Adecuada infraestructura para la disposición sanitaria de excretas Instalación de 388 Unidades Básicas de Saneamiento tipo composteras intradomiciliarias Medio Fundamental 3 Capacidad técnica y administrativa fortalecida de la JASS y ATM Capacitación del personal para la operación y mantenimiento de los sistemas Capacitación a los miembros de la JASS Capacitación de la ATM Medio Fundamental 4 Mejora de los niveles de educación sanitaria Implementación de un programa de educación sanitara en agua potable y uno en disposición de excretas Capacitación a los beneficiarios del proyecto en operación y mantenimiento de las unidades básicas de saneamiento | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1120 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 11350 | 0.039849 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 10 | 28482206.05 |  | NO
2088308 | HISTORICO_SALUD_Y_SANEAMIENTO | 49537 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CAMANÁ, CAMANÁ - AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAMANA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAMANA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAMANA | 300360 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAMANA | SALUD Y SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO GENERAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2007-04-11 00:00:00 | 2009-08-14 00:00:00 | SNIP | 25570956.0 | 30685147.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3091342.74 | NO |  |  |  |  | 201009 | 202205 | 27593804.46 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 19177803.77 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  |  | None |  |  |  |  | NO | SI | 2022-04-22 11:34:36 | Pendiente de liquidación | AREQUIPA | CAMANA | CAMANA | 040201 | -16.6248 | -72.7115 | Se ha previsto mejorar 27960 m lineales de las lineas colectora de desague mejorar 3201 colectores principales y la renovación de 2713 de conexiones domiciliarias ademas de la ampliación de 304 conexiones domiciliarias mas la renovación de 499 buzones de diferentes profundidades |  | NO | 40778 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 27593804.46 | 89.9256 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 30685147.2 | SEDAPAR S.A. | SI
2229656 | HISTORICO_SALUD_Y_SANEAMIENTO | 70270 | INSTALACIÓN DE AGUA Y DESAGUE EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA LOS ROSALES Y HABITACIONES PARA LA HUMANIDAD DISTRITO DE SOCABAYA - AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | 300352 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | SALUD Y SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO GENERAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2007-12-11 00:00:00 | 2011-02-03 00:00:00 | SNIP | 602715.0 | 840695.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31564.78 | NO |  |  |  |  | 201405 | 201605 | 809131.03 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 661744.41 | SI | Expediente técnico (B) | SI | NO |  | 0.0 | None |  |  |  |  | NO | SI | 2025-08-08 16:06:21 | Pendiente de liquidación | AREQUIPA | AREQUIPA | SOCABAYA | 040122 | -16.4689 | -71.5381 | Construcción de redes de agua potable y conexiones domiciliarias Construcción de redes de alcantarillado y conexiones domiciliarias Capacitación sanitaria a la población |  | NO | 690 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 809131.03 | 96.2454 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 840695.81 |  | NO
2129697 | HISTORICO_SALUD_Y_SANEAMIENTO | 68563 | INSTALACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE ¿ SANEAMIENTO BÁSICO DEL ANEXO DE MACHAHUAYA, MOLLEBAYA ¿ AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | UF DE LA SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION | UEIMDNA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOLLEBAYA | 300341 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOLLEBAYA | SALUD Y SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO GENERAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2007-11-21 00:00:00 | 2008-10-21 00:00:00 | SNIP | 16186405.0 | 16186405.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14287703.91 | NO |  |  |  |  | 201009 | 201409 | 1898701.09 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO | 16186405.0 | SI | Expediente técnico (B) | SI | NO |  | 0.0 | None | 2010-02-09 00:00:00 | 2014-11-26 00:00:00 | 2010-02-09 00:00:00 | 2014-11-26 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | MOLLEBAYA | 040111 | -16.4865 | -71.4664 | POZO TUBULARSe ha ubicado la construcción de 05 pozos tubulares la ubicación de cada pozo tubular será en zonas donde la napa freática tenga una potencia mayor de 70m en las siguientes coordenadas E 23774677 y N 817076047 a una altitud promedio de 246579 msnm LÍNEA DE IMPULSIÓNPara impulsar el agua subterránea del pozo hacia el reservorio se instalará una electrobomba sumergible vertical PLEUGER compuesta por Bomba Motor Check Numero de etapas 8 diámetro externo de 6 caudal de bombeo de 10 lseg tiempo de bombeo aproximado de 553 horas altura total de elevación 142 ml eficiencia de trabajo del 74 potencia absorbida de 251 BHP potencia del motor 30 HP con una velocidad de rotación de 3500 RPM de 220 voltios arranque estrellatriangulo cable de 23 ml de 36 mm2 Diámetro de la tubería de impulsión hacia el reservorio de PVC clase 105 de 5 de diámetro RESERVORIOS ELEVADOS INCLUYE TANQUE CLORINADORLos depósitos para el almacenamiento en los sistemas de abastecimiento de agua tienen como objetivos suplir la cantidad necesaria para compensar las máximas demandas que se presenten durante su vida útil brindar presiones adecuadas en la red de distribución y disponer de reserva ante eventualidades e interrupciones en el suministro de aguaDebido a la configuración topográfica de la zona se construirá cinco reservorios elevados de 140 m3 de capacidad serán de sección circular con una altura útil de 25 mlSe ha considerado la construcción de un caseta de concreto armado de sección de 480 ml de largo 430 ml de ancho compuesto de una puerta metálica de dos hojas de 20 ml Una altura de piso a techo de 240 ml destinada para los equipos de cloración del agua y tablero eléctrico metálico para la operación de la bomba la cual operara con una energía trifásica de 220 v 60 HZ y fs 115 LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y REDES DE DISTRIBUCIÓNEl sistema de agua potable estará conformado de acuerdo a la demanda derivada de la densidad de viviendas por las siguientes tuberías 5159093 ml de tubería con diámetros de 100 90 y 63mmPrograma de educación sanitaria hacia la población sobre el uso y manejo del abastecimiento del agua y alcantarillado ALCANTARILLADO DE SERVICIO LOCAL COLECTORESLas tuberías a usar serán de PVC UFLEX los diámetros han sido estimados considerando un tirante de trabajo menor del 75 del diámetro nominalDebido a la configuración topográfica del centro poblado el sistema recogerá las descargas producidas por las asociaciones interesadas y trasladarse mediante un emisor de 200 ml hacia 02 lagunas de biosetabilización primarias de 80x40m con 25m de profundidad para luego descargar en una laguna secundaria de 60x30m con una profundidad de 20mDe acuerdo a los caudales existentes se instalara tubería PVC UFLEX de diámetro de 8 en una longitud de 9050 mISe preve la instalación de 4519883 ml de tubería PVC SAL de 200mm de diámetro BuzonesSe construirán buzones estándar de concreto con diámetro interior de 120 metros La cantidad total requerida será de 553 buzones |  | NO | 11275 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 1898701.09 | 11.7302 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 16186405 |  | NO
2319489 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 356429 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA MICROMEDICION DE EL PEDREGAL, DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE CAYLLOMA, DEPARTAMENTO Y REGION DE AREQUIPA | PIP MENOR (SNIP) | GN | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UEI SEDAPAR | 500129 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2016-05-03 00:00:00 | 2016-07-25 00:00:00 | SNIP | 654689.7 | 451233.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 155381.3 | NO |  |  |  |  | 201905 | 202203 | 295852.32 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 768083.02 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 0.0 | None | 2016-07-24 00:00:00 | 2022-10-22 00:00:00 | 2021-07-17 00:00:00 | 2022-03-14 00:00:00 | NO | SI | 2023-06-19 14:43:04 | Pendiente de liquidación | AREQUIPA | CAYLLOMA | MAJES | 040520 | -16.3243 | -72.2878 | ALTERNATIVA UNICA | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 30137 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 295852.32 | 65.5652 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 451233.62 |  | NO
2617331 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2617331 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO COTACOTA DE CENTRO POBLADO COTA COTA DISTRITO DE TISCO DE LA PROVINCIA DE CAYLLOMA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA | UEMDNA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TISCO | 300411 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TISCO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2023-10-17 00:00:00 | 2023-12-22 00:00:00 | INVIERTE | 3202669.78 | 3202669.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3202669.78 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | SI | NO |  | 0.0 | None | 2024-03-01 00:00:00 | 2024-06-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CAYLLOMA | TISCO | 040517 | -15.2141 | -71.3892 | 1a Construcción de CAPTACIÓN tipo ladera Q080 ltseg en 36m2 2a Construcción de LINEA DE CONDUCCION con tubería HDPE NTP ISO 4427 PN10 DN 63 MM en 98919m 3a Construcción de LINEA DE ADUCCION con tubería PVC NTP ISO 1452 PN10 DN 63MM en 21493m 4a Construcción de RESERVORIO de tipo apoyado de concreto simple y armado con impermeabilizante con capacidad de 10m3 en 5899m2 5a Construcción de REDES DE AGUA POTABLE Distribución con tubería PVC NTP ISO 1452 PN10 DN 63MM y caja válvulas de control y de purga en 70345m 6a Construcción de CONEXIONES DOMICILIARIAS AGUA POTABLE con tubería PVC NTP ISO 399002 PN10 DN 12 en 21756m 1b Construcción de RED DE ALCANTARILLADO con tubería PVC SERIE 25 DN 200MM en 77840m 2b Construcción de CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO con tubería PVC SERIE 25 DN 160MM en 23426m 3b Construcción de LINEA EMISOR DE DESACARGA con tubería PVC SERIE 25 DN 200MM en 63985m 4b Construcción de PLATA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES con tanque séptico filtro anaeróbico de flujo ascendente pozo percolador entre otros en 128775m2 | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 309 | 2026 | -15.21414219589157 | -71.38918323104072 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 3202669.78 |  | NO
2625267 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2625267 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE NRO 29 DE AGOSTO DEL PP.JJ. GENERALISIMO JOSE DE SAN MARTIN DISTRITO DE MARIANO MELGAR DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR | 300339 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | ACTIVO | VIABLE | 2023-12-12 00:00:00 | 2023-12-15 00:00:00 | INVIERTE | 152493.6 | 155493.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7146.0 | NO |  |  |  |  | 202412 | 202506 | 148347.6 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 152493.6 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 95 | 91.71 | 2025-06-11 22:28:46 | 2024-03-15 00:00:00 | 2025-04-07 00:00:00 | 2024-03-15 00:00:00 | 2025-04-07 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | MARIANO MELGAR | 040109 | -16.4006 | -71.4943 | Alternativa 1 Mediante el análisis del Árbol de Problemas y Árbol de Objetivos y asumiendo consideraciones de orden técnico ambiental y de uso y costumbres de la población se plantea la alternativa que dará solución al problema asimismo ésta es técnicamente posible y pertinenteTécnicamente posible las acciones planteadas en la alternativa son posible de ejecutarPertinente la alternativa es adecuada a la realidad local permitiendo resolver el problema y cumple con las normas técnicas aplicables al proyectoEl proyecto está orientado a brindar adecuadas condiciones de SERVICIO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL con una infraestructura óptima implementando la calidad y diseño arquitectónico modernoDescripción de la Alternativa ÚnicaMEDIO FUNDAMENTAL 1 ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE Acción 11 Construcción de alcantarillado pluvial en 1 und Acción 12 Construcción de tubería de drenaje en 1309 metros lineales Acción 13 Construcción de graderío de drenaje en 1 undMEDIO FUNDAMENTAL 2 MITIGACIÓN AMBIENTAL ADECUADA Acción 21 Implementación de programa de mitigación ambiental | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA,ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 1550 | 2026 | -16.400616397854417 | -71.49432240693936 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 148347.6 | 95.4043 | 2026 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado | 438 | 155493.6 |  | NO
2611175 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2611175 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CENTROS POBLADOS DE ONGORO, BUENOS AIRES Y MI PERÚ DISTRITO DE APLAO DE LA PROVINCIA DE CASTILLA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA | 300381 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA - APLAO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2023-09-07 00:00:00 | 2023-11-15 00:00:00 | INVIERTE | 3348135.77 | 3348135.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3348135.77 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  | None | 2023-12-01 00:00:00 | 2024-06-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CASTILLA | APLAO | 040401 | -15.9073 | -72.4731 | COMPONENTE 01 ADECUADA SISTEMA DE AGUA Planta de tratamiento de agua potableConstrucción de una planta de tratamiento potable de concreto armado con una resistencia de 210kgcm2 con un área de 6000 Incluye construcción de cerco perimétricoReservorioLa construcción de un reservorio de 20m3 de concreto armado con una resistencia de 210 kgcm2 Línea de ConducciónInstalación de línea de conducción con TUBERIA PVC NTP ISO 1452 PN10 DN 76mm con una longitud 66439 mLínea de AducciónInstalación de línea de aducción con TUBERIA PVC NTP ISO 1452 PN10 DN 50MM con una longitud de 54712 mRed de DistribuciónSe realizará la construcción de redes de agua potable con una extensión de 969138 metros lineales Tubos de PVC con diámetro nominal de 75 mm UF DN75 mm para la red principal y tuberías de PVC con diámetro nominal de 1 pulgada tuberías de PVC con diámetro nominal de 34 de pulgada tuberías de PVC con diámetro nominal de 12 de pulgada para las redes secundariasTubos de PVC con diámetro nominal de 75 mm UF DN75 mm para la red principal y tuberías de PVC con diámetro nominal de 1 pulgada tuberías de PVC con diámetro nominal de 34 de pulgada tuberías de PVC con diámetro nominal de 12 de pulgada para las redes secundariasAdemás será necesario proveer e instalar 04 válvulas para el control del flujo de agua en ciertos puntos de la red También se incluirán 19 tee de PVC con diámetros entre 1 y 75mm reducciones de PVC codos de PVC de 90 y 45 y tapones de PVC para cerrar herméticamente las redes secundarias en los diferentes diámetros mencionados según planos del proyectoConexionesInstalación de 133 conexiones domiciliarias y 02 conexiones estatales COMPONENTE 02 ADECUADA DIPOSICION DE ELIMINACIÓN SANITARIA DE EXCRETASUnidades Básicas de SaneamientoUBS con Arrastre Hidráulico Construcción de 133 Unidades Básicas de Saneamiento con arrastre hidráulico que incluye módulos de servicios higiénicos instalaciones con inodoro lavatorio lavadero multiuso y ducha caja de registro tanque biodigestor y pozo percoladorCOMPONENTE 03 ADECUADA GESTION SANITARIACapacitación sobre educación sanitaria | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 452 | 2026 | -15.907291737173637 | -72.47307891653169 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 3348135.77 |  | NO
2659843 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2659843 | CONSTRUCCION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, RED DE DISTRIBUCION Y PILETA PUBLICA EN EL(LA) ASOC. DE VIV. GRANJA HUERTA SAN PEDRO Y SAN PABLO Y ASOC. DE VIV. ARTESANIA E INDUSTRIA DEL SILLAR DE LAS CANTERAS DE AÑASHUAICO DE LA UP SEDAPAR QUE PASA POR LA CALLE NRO 3 ENTRE LAS MZ I Y J DEL PARQUE INDUSTRIAL DE RIO SECO DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | 300334 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2024-08-29 00:00:00 | 2024-11-13 00:00:00 | INVIERTE | 1440646.28 | 2360519.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -547.99 | SI | 23140.0 | 308.15 | 0.0 | 0.0 | 202412 | 202605 | 2263915.66 | 60333.03 | 0.0 | 97152 | 62553.37 | 62553.37 | SI | 73716.14 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100 | 99.36 | 2026-08-13 13:37:13 | 2024-11-18 00:00:00 | 2027-12-30 00:00:00 | 2024-12-16 00:00:00 | 2025-12-16 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | 040104 | -16.3761 | -71.6328 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -16.37614885207579 | -71.6327993939817 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 2324248.69 | 98.4634 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 10 | 2360519.67 |  | NO
2732161 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2732161 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN RESERVORIO R-3 DISTRITO DE AREQUIPA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UEI SEDAPAR | 500129 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA SOCIEDAD ANONIMA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2026-06-11 00:00:00 | 2026-07-02 00:00:00 | INVIERTE | 8589224.92 | 8589224.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8292728.92 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 296496 | 0.0 | 0.0 | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  | None | 2027-02-01 00:00:00 | 2027-12-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | 040101 | -16.4015 | -71.527 | Esta alternativa plantea una solución compuesta por dos unidades hidráulicas complementarias un reservorio de compensación R3A de 600 m y un reservorio principal semienterrado R3 de 4710 m SE HA CONSIDERADO Sistema de contingencia y bypass temporal Demolición de infraestructura existente Reconstrucción de la caseta de válvulas Y Caseta de guardianía y cerco perimétrico Adecuación del sistema DE CONTROL automático | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 81163 | 2026 | -16.401534707224585 | -71.52700452975078 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 8589224.92 |  | NO
2699548 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2699548 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DISTRITO DE MACA DE LA PROVINCIA DE CAYLLOMA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACA | 300406 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | EN FORMULACION | 2025-07-02 00:00:00 |  | INVIERTE |  | 3407792.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3407792.0 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  | None | 2026-09-01 00:00:00 | 2027-01-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CAYLLOMA | MACA | 040512 | -15.644 | -71.7614 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE OBRAS PROVICIONALESConstruccion de obras provicionales para la ejecución del proyecto CAPTACION LADERA Q15LS 2 UNDConstrucción de la captación de agua SUPERFICIAL de la fuenteIncluye Cerco perimetrico para su protección LINEA DE CONDUCCIONInstalación de la linea de impulsión con tuberia de HDPE 2 de una longitud de 200327 m RESERVORIOConstrucción de un reservorio apoyado de 35 m3 equipamento de camara de valvulasIncluye Cerco perimetrico para su protección LINEA DE ADUCCIÓNInstalación de la linea de aducción con tuberia de HDPE 2 de una longitud de 90180 m RED DE DISTRIBUCIÓNInstalación de redes de distribucion con tuberias de PVC C10 DN 1 12 con una longitud total de 233546 m CONEXIONES DOMICILIARIASInstalación de 64 conexiones domiciliarias nuevasMEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO REDES COLECTORASInstalación de redes colectoras con una tuberia PVC ISO 4435 S20 D160mm de una longitud de 304311m CONEXIONES DOMICILIARIAS DESAGUEInstalación de 73 conexiones domiciliarias nuevas MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALESInstalación de las estructuras de camara de rejas desarenador tanqye imoff lecho de secado filtro biologico sedimentador secundario camara de contacto plan de reuso de aguas residuales plan de aprovechamiento de biosolidos Incluye cerco para su proteccion | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1235 | 2026 | -15.64397509513053 | -71.76142911616954 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 3407792 |  | NO
2533276 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2533276 | REPARACION DE RESERVORIO RENOVACION DE TUBERIA EN EL(LA) DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA NO POTABLE EN EL ANEXO DE CHAVIÑA DEL DISTRITO DE BELLA UNION, PROVINCIA CARAVELI, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA UNION | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA UNION | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA UNION | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA UNION | 300372 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA UNION | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2021-10-25 00:00:00 | 2021-11-09 00:00:00 | INVIERTE | 43642.0 | 43642.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2920.0 | NO |  |  |  |  | 202112 | 202206 | 40722.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 2000.0 | SI | Expediente técnico (B) | SI | SI | 92.57 | 88.33 | 2022-04-22 10:16:26 | 2021-10-01 00:00:00 | 2023-05-18 00:00:00 | 2021-10-01 00:00:00 | 2023-05-18 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CARAVELI | BELLA UNION | 040305 | -15.4501 | -74.658 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -15.450106665405809 | -74.65801688094966 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 40722 | 93.3092 | 2026 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado | 1584 | 43642 |  | NO
2180768 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 220720 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LA ASOC. DE VIVIENDA CENTRO POBLADO JUVENTUD NAZARENO - PROGRAMA MUNICIPAL BOSQUES DE GHETZEMANI, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | 300334 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2012-07-04 00:00:00 | 2013-06-10 00:00:00 | SNIP | 2540856.0 | 1552155.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NO |  |  |  |  | 201312 | 201607 | 1552155.82 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 1647421.83 | SI | Ejecución física (C) | NO | NO |  |  | None | 2014-06-02 00:00:00 | 2016-12-12 00:00:00 | 2014-06-02 00:00:00 | 2016-12-12 00:00:00 | NO | SI | 2026-06-23 11:14:58 | Pendiente de liquidación | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | 040104 | -16.298 | -71.5739 | Instalación de 141545 ml de red de distribución de agua potable con tubería PVC DN110 mm clase C10 NTP ISO 1452 Instalación y suministro de válvulas y accesorios de fierro gris Instalación de 139 conexiones de domiciliarias de agua potable y empalme a red existente Instalación de 144600 ml de red de desagüe con tubería PVC 61638200mm ISO 4422 S25 sistema de empalme unión flexible Construcción de 32 buzones Construcción de puentes colgantes para paso de tuberías y empalmes a redes existentes Capacitación sanitaria y sensibilización a la población | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 926 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 1552155.82 | 100 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 1552155.82 |  | NO
2529890 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2529890 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOC. URBANIZADORA JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO SECTOR X - XII Y ASOC. DE VIVIENDA TALLER GRANJA LA CABAÑA DE PERUARBO SECTOR ARGENTINA, DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | 300334 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2021-09-14 00:00:00 | 2021-11-02 00:00:00 | INVIERTE | 14616678.95 | 41260465.95 | 630765.64 | 0.0 | 0.0 | 10270191.71 | SI | 3409786.0 | 500000.0 | 500000.0 | 500000.0 | 202412 | 202608 | 14926215.88 | 5613696.65 | 3409786.0 | 16694824 | 16694823.17 | 16694823.17 | SI | 39746852.58 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 31.91 | 33.9 | 2026-08-13 09:54:42 | 2022-10-14 00:00:00 | 2035-12-31 00:00:00 | 2025-07-10 00:00:00 | 2027-02-06 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | 040104 | -16.3509 | -71.6109 | COMPONENTE AGUA POTABLEALINEA DE ADUCCIONSuministro e instalación de 187328 ml de tubería PVC UF C10 de 315 mmBRED PRIMARIA MATRICESSuministro e instalación de 179955 ml de tubería PVC UF C10 de 160 mmSuministro e instalación de 143275 ml de tubería PVC UF C10 de 315 mmSuministro e instalación de 07 válvulas reguladoras de presiónCREDES DE DISTRIBUCION SECUNDARIASuministro e instalación de 2846083 ml de tubería PVC UF C10 de 110 mmSuministro e instalación de 46096 ml de tubería PVC UF C10 de 160 mmSuministro e instalación de 4800 ml de tubería PVC UF C10 de 315 mmSuministro e instalación de válvulas de Fierro Fundido DN 329 und así como el suministro instalación de 90 grifos CI x 110 mmSuministro e instalación de 01 válvulas reguladoras de presiónPrueba hidráulica ZA y en ZT en 2896979 mlDCONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLESe realizarán obras preliminares referentes a trazo y replanteo en 976000 mlMovimiento de tierras referentes a excavación de zanjas refine y nivelación de zanjas relleno protector y de relleno y compactación en una longitud de 976000 ml para tubería de 12Suministro e instalación de 976000 ml de tubería PVC C10 SP con accesoriosSuministro e instalación de 195200 cajas accesorios y válvulas para llave corporationSuministro e instalación de 195200 llaves de paso de incluidos accesoriosPrueba hidráulica ZA y en ZT en 976000 mlCOMPONENTE ALCANTARILLADOARedes de DesagüeSe realizarán obras preliminares referentes a trazo y replanteo en 2666750 mlMovimiento de tierras referentes a excavación de zanjas refine y nivelación de zanjas relleno protector y de relleno y compactación en una longitud de 2666750 ml para tubería PVC de 200 mm de desagüeSuministro e instalación de 2632800 ml de tubería PVC de 200 mm de desagüe para redesSuministro e instalación de 19100 ml de tubería PVC de 250 mm de desagüe para redesSuministro e instalación de 14850 ml de tubería PVC de 315 mm de desagüe para redesConstrucción de 478 buzones de concreto de 1200mm de diámetroBCONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUESuministro e instalación de 195200 conexiones domiciliarias 9760 ml de tuberíaCOMPONENTE CAPACITACIÓNcapacitación de capacidades humanas | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 11017 | 2026 | -16.350938323741175 | -71.61094940155546 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 20539912.53 | 49.7811 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 10 | 41260465.95 |  | NO
2719562 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2719562 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN LOS RESERVORIOS HUAQUILLO Y SANTA ROSA DEL CENTRO POBLADO DE ISPACAS DISTRITO DE YANAQUIHUA DE LA PROVINCIA DE CONDESUYOS DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDESUYOS | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDESUYOS | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDESUYOS | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDESUYOS | 300415 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDESUYOS - CHUQUIBAMBA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2026-02-02 00:00:00 | 2026-02-03 00:00:00 | INVIERTE | 1314372.75 | 1314372.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1314372.75 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  | None | 2026-04-01 00:00:00 | 2026-07-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CONDESUYOS | YANAQUIHUA | 040608 | -15.7452 | -72.9112 | COMPONENTE 01 INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO CON SUFICIENTE CAPACIDADACCIÓN 11 CONSTRUCCION DE RESERVICIO EN EL SECTOR SANTA ROSAACCIÓN 12 CONSTRUCCION DE RESERVORIO EN EL SECTOR HUAQUILLO | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 3297 | 2026 | -15.74520328327613 | -72.91115711774121 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 1314372.75 |  | NO
2467465 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2467465 | CREACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO RURAL CON BIODEGISTORES EN LOS CENTROS POBLADOS DE TUHUANA, CHOQUEC, SAN FRANCISCO, HUICHARA, HUACLLAY,PACAYCHACHA DEL DISTRITO DE IRAY - PROVINCIA DE CONDESUYOS - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER | UEIMDNA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IRAY | 300419 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IRAY | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2019-10-28 00:00:00 | 2019-11-11 00:00:00 | INVIERTE | 3406779.08 | 4269550.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 314564.71 | NO |  |  |  |  | 202009 | 202603 | 3929390.95 | 7000.0 | 0.0 | 25595 | 25160.0 | 7000.0 | SI | 3870868.73 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 0.0 | None | 2021-08-10 00:00:00 | 2022-08-05 00:00:00 | 2021-12-23 00:00:00 | 2022-08-05 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CONDESUYOS | IRAY | 040605 | -15.8569 | -72.6255 | Alternativa única Trabajos Provisionales lo cual contará con la elaboración de un cartel de obras cerco de malla almacen oficina y casta de vigilancia Seguridad y salud en obra mediante la elaboración implementación y administración del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo así como la implementación de equipo de protección individual protección y señalización Trabajos preliminares mediante la movilización y desmovilización de equipo y herramientas flete terrestre limpieza del terreno manual y trazos de niveles Demolición canal y trasnporte manual de material Movimiento de tierra el cual contará con la excavación manual de zanjas relleno y compactación con material propio y de préstamo acarreo material excedenre y eliminación del mismo Construcción de 95 Unidades de Saneamiento basicos los cuales contarán con lavatorio inodoro rapiducha y tanque elevado en el interior y un lavadero en el exterior funcionará con el sistema de arrastre hidraúlico es decir contará con un tanque biodigestorpara la adecuada eliminacion de excretas en los centros poblados de Tuhuana Choquec San Francisco Huichara Huacllay Pacaychacra Iray para la mejoras de su alidad de vida | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 167 | 2026 | -15.856885169999943 | -72.62548739999994 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 3936390.95 | 92.1968 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 4269550.66 |  | NO
2562364 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2562364 | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA LAS ESMERALDAS - EL TRIUNFO DEL DISTRITO DE LA JOYA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | 300338 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2022-09-17 00:00:00 | 2022-09-19 00:00:00 | INVIERTE | 932510.64 | 1382765.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15453.59 | SI | 19294.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202307 | 202606 | 1363471.76 | 3840.0 | 0.0 | 3840 | 3840.0 | 3840.0 | SI | 823099.51 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100 | 100.0 | 2024-04-03 09:18:52 | 2023-01-01 00:00:00 | 2026-06-30 00:00:00 | 2023-07-06 00:00:00 | 2023-10-03 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | LA JOYA | 040108 | -16.423 | -71.8184 | AGUA POTABLE Proyección de red para Agua potable de tubería de PVC PVCUflex NPT ISO 4422 UF Clase 75 serie 133 85496 ml accesorios y empalmes faltantes Instalación de 72 CONEXIONES DOMICILIARIAS faltantes que serán a base de tubería PVC de pulgada Las condiciones de abastecimiento serán dependientes de las redes de reservorio R2 Planta de Tratamiento de Agua potable a través del Sub circuito del Cruce El JASS juntas administradoras de servicios de saneamiento Los parámetros de diseño a ser tomados en cuenta son Población atender 280 habitantes Dotación 175 ltshabdia según RNE Coeficiente de Variación diaria 130 ltsseg según RNE Coeficiente de variación horaria 250 ltsseg según RNE Caudal promedio 1679 lps Caudal máximo diario 218 lps Caudal máximo horario 420 lps DESAGUE Se proyecta la instalación de tubería PVC Uflex S20 de 200 mm de diámetro Los puntos de empalme serán en los colectores proyectados por EL JASS y REDES COLECTORAS DE ALCANTARILLADO 91780 ml así como en el emisor aprobado para la Asociación las EsmeraldasLas pendientes de los diferentes tramos cumplen con las condiciones de evacuación para asegurar el correcto discurrimiento del efluente hasta su llegada a los puntos de empalmeCONEXIONES DOMICILIARIAS serán a base de tubería PVC de 160mm S25 | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA,ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 447 | 2026 | -16.42296597377958 | -71.81838373016235 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 1367311.76 | 98.8824 | 2026 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado | 872 | 1382765.35 | SEDAPAR S.A. | SI
2405498 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 230828 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA SAN PEDRO Y SAN PABLO, DISTRITO DE LA JOYA - AREQUIPA - AREQUIPA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA SAN PEDRO Y SAN PABLO DEL DISTRITO DE LA JOYA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | 300338 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2018-11-29 00:00:00 | 2018-12-05 00:00:00 | INVIERTE | 529572.01 | 703071.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47355.25 | NO |  |  |  |  | 202109 | 202208 | 655716.54 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 703071.79 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 98.54 | 98.01 | 2022-03-20 22:16:31 | 2021-08-19 00:00:00 | 2023-01-16 00:00:00 | 2021-08-19 00:00:00 | 2021-12-16 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | LA JOYA | 040108 | -16.7252 | -71.8612 | EL PROYECTO DE CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA SAN PEDRO Y SAN PABLO DEL DISTRITO DE LA JOYA AREQUIPA AREQUIPA ESTA COMPUESTA DE LA INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA REDE DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PARA ABASTECIMIENTO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DE 82 UNIDADES Y CONEXIÓN A LA RED MATRIZ INSTALACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA RED DE ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DE 82 UNIDADES BUZONES DE INSPECCIÓN DE 14 UNIDADES Y CONEXIÓN A LA RED MATRIZ EXISTENTE Y CAPACITACIÓN SOBRE ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN SANITARIA | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 824 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 655716.54 | 93.2645 | 2026 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado | 1617 | 703071.79 |  | NO
2594031 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2594031 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN LA AV. TAMBO DISTRITO DE MEJIA DE LA PROVINCIA DE ISLAY DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEJIA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEJIA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEJIA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEJIA | 300427 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEJIA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2023-05-12 00:00:00 | 2023-05-12 00:00:00 | INVIERTE | 1343913.65 | 1385610.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32092.69 | NO |  |  |  |  | 202308 | 202411 | 1353518.05 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 1101892.98 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100 | 98.9 | 2024-09-09 18:53:05 | 2023-06-01 00:00:00 | 2028-12-15 00:00:00 | 2023-08-01 00:00:00 | 2023-12-31 00:00:00 | NO | SI | 2024-09-09 18:55:30 | Pendiente de liquidación | AREQUIPA | ISLAY | MEJIA | 040705 | -17.1023 | -71.9042 | Línea de aducción Instalación de línea de aduccióntuberia PVC Ø160MM C10 NTP ISO 1452Conexiones domiciliarias Instalación de 133 conexiones domiciliarias nuevas incluye medidoresRedes de alcantarillado TUBERIA PVC DN200mm S20 NTP ISO 4435Conexiones domiciliarias Instalación de 133 conexiones domiciliarias | ADMINISTRACIÓN DIRECTA,ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 485 | 2026 | -17.102334508836865 | -71.90420536903261 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 1353518.05 | 97.6839 | 2026 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado | 713 | 1385610.74 | SEDAPAR S.A. | SI
2540540 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2540540 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL ANEXO DE VELINGA DEL DISTRITO DE QUECHUALLA, PROVINCIA DE LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | INTERVENCIONES IRI | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUECHUALLA |  |  | UEIMDNA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUECHUALLA | 300435 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUECHUALLA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | APROBADO | 2022-01-16 00:00:00 | 2022-01-26 00:00:00 | INVIERTE | 132937.64 | 132937.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5181.68 | NO |  |  |  |  | 202211 | 202212 | 127755.96 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI |  | NO |  | NO | NO |  |  | None |  |  |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | LA UNION | QUECHUALLA | 040807 | -15.274 | -73.0223 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -15.274036898789788 | -73.02227486241888 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 127755.96 | 96.1022 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 132937.64 |  | NO
2548215 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2548215 | CREACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN 05 ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL SECTOR DE UMAPALCA DEL DISTRITO DE SABANDIA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SABANDIA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SABANDIA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SABANDIA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SABANDIA | 300346 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SABANDIA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | ACTIVO | VIABLE | 2022-04-18 00:00:00 | 2022-05-03 00:00:00 | INVIERTE | 3701374.57 | 5219004.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 574637.74 | SI | 155360.0 | 212638.0 | 212639.0 | 0.0 | 202212 | 202607 | 4638366.71 | 6000.0 | 0.0 | 6000 | 6000.0 | 6000.0 | SI | 4112779.63 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 92.82 | 93.15 | 2026-07-07 09:28:06 | 2022-06-27 00:00:00 | 2028-01-19 00:00:00 | 2024-03-01 00:00:00 | 2025-04-14 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | SABANDIA | 040116 | -16.4439 | -71.4841 | INFRAESTRUCTURA DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL Instalación de tubería de desagüe para lluvias en una longitud de 201405 m Construcción 09 de BuzonesConstrucción de 15 Alcantarillas INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIAConstrucción de calzaduras por 862 m3Construcción de ponton de alcantarillado de concreto por 928 m3Construcción de alivadero de captación y descarga por 3973 m3Enrocado de mampostería de piedra por 69375 m3 | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1621 | 2026 | -16.44386239793403 | -71.4841269140159 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 4644366.71 | 88.9895 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 47 | 5219004.45 |  | NO
2544501 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2544501 | RENOVACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL(LA) AV. UNION DEL AA.HH. HABITAD LA PAMPA DEL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA CAMANA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | 300367 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2022-03-07 00:00:00 | 2022-03-08 00:00:00 | INVIERTE | 220842.05 | 220842.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26428.95 | NO |  |  |  |  | 202205 | 202212 | 194413.1 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 15099.15 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100 | 100.0 | 2022-10-05 10:17:16 | 2022-02-25 00:00:00 | 2024-04-19 00:00:00 | 2022-04-18 00:00:00 | 2022-05-18 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CAMANA | SAMUEL PASTOR | 040208 | -16.6055 | -72.6885 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA,ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -16.605536554330694 | -72.68849433135208 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 194413.1 | 88.0326 | 2026 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado | 1418 | 220842.05 |  | NO
2339109 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 377979 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DISTRITO DE YARABAMBA - AREQUIPA - AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA | GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL | GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL | 300357 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2017-01-17 00:00:00 | 2017-02-23 00:00:00 | SNIP | 12898424.0 | 34953269.07 | 0.0 | 7237.57 | 0.0 | 139141.54 | SI | 231379.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 201705 | 202310 | 34729127.53 | 0.0 | 0.0 | 85000 | 0.0 | 0.0 | SI | 23092340.43 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 94.03 | 82.24 | 2026-08-12 09:32:02 | 2018-09-13 00:00:00 | 2026-12-30 00:00:00 | 2018-09-14 00:00:00 | 2021-11-11 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | YARABAMBA | 040127 | -16.5469 | -71.4752 | COMPONENTE 01 EFICIENTE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN Acción 11 La línea de conducción líneas de aducción y el sistema de redes de distribución de agua potable existe pero para un óptimo funcionamiento COMPONENTE 02 ADECUADA TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALMACENAMIENTO Acción 21 PTAP YARABAMBA El sistema de tratamiento es en base a tecnología a filtración múltiple con osmosis inversa diseñado para un caudal promedio diario de 1047 lseg ó de 90461 m3día el mismo que constará de obras civiles equipamiento e implementación Acción 22 RESERVORIO SOGAY Obras civiles complementarias pisos cobertura pintura contrazocalos etc Reemplazo de tubería de ingreso y salida de reservorio Sogay de PVC por fierro fundido Rehabilitación de carpintería metálica en general puertas y ventanas Instalaciones eléctricas en general Suministro instalación y funcionamiento de instalaciones hidráulicas Acción 23 RESERVORIO SAN ANTONIO Obras civiles complementarias pisos cobertura pintura contrazocalos etc Reemplazo de tubería de ingreso y salida de reservorio San Antonio de PVC por fierro fundido Rehabilitación de carpintería metálica en general puertas y ventanas Instalaciones eléctricas en general Suministro instalación y funcionamiento de instalaciones hidráulicas Acción 24 ANTIGUO RESERVORIO YARABAMBA Impermeabilización de fuste y losa de piso en interior de reservorio Obras civiles complementarias pisos cobertura pintura contrazocalos etc Mantenimiento de instalaciones hidráulicas Rehabilitación de carpintería metálica en general puertas y ventanas Instalaciones eléctricas en general COMPONENTE 03 ADECUADA SISTEMA DE REDES DE DESAGÜE Y COLECTORES ACCIÓN 31 INSTALACIÓN DE REDES DE DESAGÜE Y COLECTORES COMPONENTE 04 ADECUADA TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS Acción 41 PTAR SOGAY El sistema de tratamiento es en base a tecnología de plantas compactas de lodos activados aireados diseñado para un caudal promedio diario de 067 lseg ó de 5788 m3día el mismo que constará de de Obras civiles equipamiento e implementación PTAR Acción 42 PTAR QUICHINIHUAYA El sistema de tratamiento es en base a tecnología de plantas compactas de lodos activados aireados diseñado para un caudal promedio diario de 016 lseg ó de 1382 m3día el mismo que constará de Obras civiles equipamiento e implementación PTAR Acción 43 PTAR YARABAMBA El sistema de tratamiento es en base a tecnología de plantas compactas de lodos activados aireados con tecnología MBBR diseñado para un caudal promedio diario de 512 lseg ó de 44237 m3día el mismo que constará de obras civiles equipamiento e implementación PTAR COMPONENTE 05 MEJORAMIENTO DE LA CAPTACIÓN Acción 51 Construcción de Captación en concreto armado y se ejecutará desde el partidor del canal Alto Sogay que se ubica a la salida de la bocatoma COMPONENTE 06 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Acción 61 Protección frente a fenómenos naturales Construcción de 500 ml de muro de contención de concreto armado desde el puente Yarabamba aguas abajo margen izquierda hasta la zona donde se ubica la PTAR Yarabamba como protección del emisor de desagüe y la nueva PTAR Yarabamba | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 3275 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 34729127.53 | 99.3587 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 11 | 34953269.07 |  | NO
2375738 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2375738 | ADQUISICIÓN DE MEDIDOR DE CAUDAL EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA JOYA DE SEDAPAR S.A.., EN LA LOCALIDAD LA JOYA, DISTRITO DE LA JOYA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UEI SEDAPAR | 500129 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2018-05-08 00:00:00 | 2018-05-15 00:00:00 | INVIERTE | 70092.0 | 314171.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -14572.96 | NO |  |  |  |  | 202302 | 202607 | 180938.62 | 122347.09 | 118377.0 | 147806 | 0.0 | 0.0 | SI | 30571.43 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 91.38 | 92.04 | 2026-07-30 15:05:22 | 2022-01-01 00:00:00 | 2024-01-31 00:00:00 | 2026-02-20 00:00:00 | 2026-08-06 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | LA JOYA | 040108 | -16.4225 | -71.8177 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -16.422471719999976 | -71.81774351999996 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 303285.71 | 96.535 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 24 | 314171.66 | SEDAPAR S.A. | SI
2063005 | HISTORICO_SALUD_Y_SANEAMIENTO | 76838 | MEJORAMIENTO DEL PARQUE SIDSUR EN LA URBANIZACION SIDSUR EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | 300331 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | SALUD Y SANEAMIENTO | PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE | PARQUES Y JARDINES |  | ACTIVO | VIABLE | 2008-02-21 00:00:00 | 2008-04-30 00:00:00 | SNIP | 203727.0 | 203727.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9111.43 | NO |  |  |  |  | 200808 | 200812 | 194615.57 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO | 0.0 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | NO | NO |  |  | None |  |  |  |  | NO | SI | 2019-11-27 19:55:21 | Pendiente de liquidación | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | 040101 | -16.3989 | -71.537 | CONST DE VEREDAS INT Y REMOD DE VEREDAS EXTINST DE PILETA DE PIEDRAINST DE BANCAS COLONIALESMEJ DE LA PERGOLASEMB DE GRASSINST DE ENREJADO Y MEJ DEL SISTEMA ELECTRICO |  | NO | 5790 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 194615.57 | 95.5276 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 203727 |  | NO
2473716 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2473716 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE EN EL(LA) BAJADA DE CALLE LIMA Y VARIANTE CHUNGUNGO DISTRITO DE MOLLENDO, PROVINCIA ISLAY, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY | 300423 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY - MOLLENDO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL | ACTIVO | APROBADO | 2019-12-17 00:00:00 | 2019-12-27 00:00:00 | INVIERTE | 19787.29 | 32184.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5187.81 | NO |  |  |  |  | 202012 | 202203 | 26996.79 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 9000.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 83.9 | 82.19 | 2022-09-29 23:30:00 | 2021-05-18 00:00:00 | 2022-11-15 00:00:00 | 2021-05-18 00:00:00 | 2022-11-15 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | ISLAY | MOLLENDO | 040701 | -17.0245 | -72.0154 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA,ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -17.024476499999935 | -72.01540475999997 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 26996.79 | 83.8811 | 2026 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado | 1424 | 32184.6 | SEDAPAR S.A. | SI
2378764 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2378764 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE VILLALBA Y CRUZ VERDE DE AREQUIPA METROPOLITANA, PROVINCIA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GN | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UF SEDAPAR | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UEI SEDAPAR | 500129 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | APROBADO | 2017-07-19 00:00:00 | 2017-07-19 00:00:00 | INVIERTE | 1479526.9 | 1452081.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2298475.06 | NO |  |  |  |  | 201809 | 202512 | 602127.55 | 0.0 | 952080.0 | 3148429 | 0.0 | 0.0 | SI | 10000.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 50 | 51.1 | 2026-07-24 16:56:22 | 2024-01-01 00:00:00 | 2024-04-24 00:00:00 | 2022-04-20 00:00:00 | 2027-04-12 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | 040101 | -16.3989 | -71.537 |  |  | NO |  | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 602127.55 | 41.4665 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 30 | 1452081.49 |  | NO
2655595 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2655595 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS TRES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE RIO GRANDE DE LA PROVINCIA DE CONDESUYOS DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO GRANDE - AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO GRANDE - AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO GRANDE - AREQUIPA | UEI DE LA GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | 300420 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO GRANDE | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2024-07-19 00:00:00 | 2024-08-20 00:00:00 | INVIERTE | 8642986.51 | 9064636.14 | 44558.28 | 0.0 | 0.0 | 3699505.4 | SI | 8505930.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202410 | 202607 | 289956.02 | 119700.0 | 0.0 | 5119733 | 4718876.39 | 119700.0 | SI | 8911655.63 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 4.52 | 2026-08-18 16:51:38 | 2025-09-20 00:00:00 | 2027-04-30 00:00:00 | 2025-09-20 00:00:00 | 2027-04-30 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CONDESUYOS | RIO GRANDE | 040606 | -15.9402 | -73.131 | EL PROYECTO COMPRENDE CONTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CONTRUCCION DE SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS CONTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CONTRUCCION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y ADECUADO NIVEL DE CONOCIMIENTO DE EDUCACIÓN SANITARIA | ADMINISTRACIÓN DIRECTA,ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 2910 | 2026 | -15.940183169609401 | -73.13096956085082 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 409656.02 | 4.5193 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 9064636.14 |  | NO
2708155 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2708155 | CREACION DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA DISPOSICIÓN FINAL EN LA LOCALIDAD DE YANAQUIHUA DEL DISTRITO DE YANAQUIHUA DE LA PROVINCIA DE CONDESUYOS DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAQUIHUA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAQUIHUA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAQUIHUA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAQUIHUA | 300422 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAQUIHUA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2025-09-29 00:00:00 | 2025-09-30 00:00:00 | INVIERTE | 6937745.89 | 6937745.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6895245.89 | SI | 200000.0 | 6729246.0 | 0.0 | 0.0 | 202512 | 202603 | 8500.0 | 17000.0 | 0.0 | 34000 | 34000.0 | 34000.0 | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  | None | 2025-11-01 00:00:00 | 2026-07-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CONDESUYOS | YANAQUIHUA | 040608 | -15.7763 | -72.8789 | COPONENTE 1 ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA DISPOSICIÓN FINALACCION 11 CONSTRUCCION DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALACCION 12 CONSTRUCCION DE LINEA DE IMPULSION DE AGUAS RESIDUALESCOPONENTE 2 ADECUADA GESTIÓN Y EDUCACION SANITARIAACCION 21 ADQUISICION DE INFORMACION | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 733 | 2026 | -15.776289585586445 | -72.87885641006348 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 25500 | 0.36755 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 6937745.89 |  | NO
2700892 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2700892 | REPARACION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO YAUSE LA BARRERA DEL DISTRITO DE YANAQUIHUA, PROVINCIA CONDESUYOS, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAQUIHUA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAQUIHUA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAQUIHUA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAQUIHUA | 300422 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAQUIHUA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2025-07-16 00:00:00 | 2025-07-16 00:00:00 | INVIERTE | 57815.01 | 69512.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | SI | 9038.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202511 | 202607 | 60474.35 | 4034.7 | 0.0 | 9038 | 9038.0 | 4034.7 | NO | 69512.35 | SI | Expediente técnico (B) | SI | NO |  | 0.0 | None | 2025-08-01 00:00:00 | 2026-08-19 00:00:00 | 2025-08-01 00:00:00 | 2026-08-19 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CONDESUYOS | YANAQUIHUA | 040608 | -15.7887 | -73.0777 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -15.788713154173884 | -73.07772629221105 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 64509.05 | 92.8023 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 69512.35 |  | NO
2661118 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2661118 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN SISTEMA DE AGUA POTABLE , SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CENTROS POBLADOS CHOQUEC, SAN FRANCISCO DISTRITO DE IRAY DE LA PROVINCIA DE CONDESUYOS DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | UEI DE LA Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento | 300419 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IRAY | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2024-09-13 00:00:00 | 2024-09-26 00:00:00 | INVIERTE | 1935630.35 | 1935630.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1935630.35 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO | 1544522.26 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 | None | 2025-07-01 00:00:00 | 2025-10-01 00:00:00 | 2025-07-01 00:00:00 | 2025-10-01 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CONDESUYOS | IRAY | 040605 | -15.8534 | -72.608 | EFICIENTE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO MEDIANTE UN SISTEMA A GRAVEDAD CONSTRUCCION DE UNA CAPTACION POR MANANTIAL CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION DE UN RESERVORIO CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION Y LINEA DE ADUCCION CCPP 1 Y CCPP 2 CONSTRUCCION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE CCPP 1 Y CCPP 2ADECUADA GESTION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE PLAN DE PLAN DE CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA Y GESTION DEL SERVICIO | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 140 | 2026 | -15.853364633616312 | -72.60802484354114 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 1935630.35 |  | NO
2715626 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2715626 | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION EN EL(LA) ¿OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN EL AAHH BELLA UNIÓN DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA CAMANA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | 300367 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2025-12-17 00:00:00 | 2025-12-17 00:00:00 | INVIERTE | 123022.78 | 123022.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -51678.22 | SI | 5000.0 | 118023.0 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 174701 | 20750.0 | 20750.0 | NO |  | NO |  | SI | NO |  | 0.0 | None | 2026-03-01 00:00:00 | 2026-04-30 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CAMANA | SAMUEL PASTOR | 040208 | -16.6292 | -72.6799 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -16.629179106420935 | -72.67994588448221 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 123022.78 |  | NO
2517344 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2517344 | CREACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE YUMASCA DEL DISTRITO DE ALCA - PROVINCIA DE LA UNION - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALCA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALCA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALCA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALCA | 300430 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALCA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2021-04-23 00:00:00 | 2021-04-28 00:00:00 | INVIERTE | 2063420.9 | 2802032.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 344585.91 | NO |  |  |  |  | 202109 | 202510 | 2457446.49 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 2935402.91 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 81.9 | 90.27 | 2026-01-26 13:44:42 | 2021-06-01 00:00:00 | 2025-10-31 00:00:00 | 2024-01-24 00:00:00 | 2024-07-21 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | LA UNION | ALCA | 040802 | -15.1341 | -72.7652 | Componente 1 Infraestructura de agua potable Construcción de redes de agua potable Construcción de reservorio Componente 2 Infraestructura de alacantarillado Construcción de redes de desague Construcción de planta de tratamiento de aguas residualescomponente 3 capacitación taller de capacitación y sensibilización | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 99 | 2026 | -15.134123240284131 | -72.76517115875131 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 2457446.49 | 87.7023 | 2026 | VIGENTE_CON_RETRASO | Reporte físico con > 6 meses | 209 | 2802032.4 |  | NO
2375815 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 304649 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO 14 DE AGOSTO DEL SECTOR III, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA | PIP MENOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE | 300332 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2014-10-28 00:00:00 | 2015-08-25 00:00:00 | SNIP | 132607.33 | 133774.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2092.82 | NO |  |  |  |  | 201708 | 201904 | 131681.45 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 130852.15 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 0.0 | None | 2018-08-17 00:00:00 | 2019-01-29 00:00:00 | 2018-08-17 00:00:00 | 2018-10-01 00:00:00 | NO | SI | 2020-05-21 15:05:42 | Pendiente de liquidación | AREQUIPA | AREQUIPA | ALTO SELVA ALEGRE | 040102 | -16.3376 | -71.4969 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO 14 DE AGOSTO DEL SECTOR III DE ALTO SELVA ALEGRE | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 36 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 131681.45 | 98.4356 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 133774.27 |  | NO
2526529 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2526529 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE ALCA DEL DISTRITO DE ALCA, PROVINCIA DE LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | INTERVENCIONES IRI | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALCA |  |  | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALCA | 300430 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALCA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | APROBADO | 2021-08-17 00:00:00 | 2021-08-18 00:00:00 | INVIERTE | 216000.0 | 216000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 216000.0 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI |  | NO |  | NO | NO |  |  | None |  |  |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | LA UNION | ALCA | 040802 | -15.1342 | -72.7651 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -15.1341753880375 | -72.76510800111089 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 216000 |  | NO
2480211 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2480211 | CONSTRUCCION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO EN EL(LA) MANZANA B, C, Y C´ DE LA ASOCIACIÓN CENTRO INDUSTRIAL LAS CANTERAS DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | 300334 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2020-02-04 00:00:00 | 2020-09-16 00:00:00 | INVIERTE | 132479.4 | 336549.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41530.91 | NO |  |  |  |  | 202112 | 202512 | 295018.8 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 55952.36 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100 | 98.72 | 2026-08-07 09:37:57 | 2022-05-11 00:00:00 | 2026-12-31 00:00:00 | 2022-05-11 00:00:00 | 2022-06-24 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | 040104 | -16.3298 | -71.5915 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -16.329845621403784 | -71.59151143839057 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 295018.8 | 87.6598 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 16 | 336549.71 |  | NO
2338701 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 377580 | AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL SECTOR 2, ZONA 3 DE LA ASOCIACION DEL PUEBLO TRADICIONAL PAMPA DEL CUSCO, DISTRITO DE JACOBO HUNTER - AREQUIPA - AREQUIPA | PIP MENOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER | 300337 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2016-12-30 00:00:00 | 2017-01-13 00:00:00 | SNIP | 70158.98 | 295207.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 628.98 | NO |  |  |  |  | 201904 | 202106 | 294578.61 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 295207.59 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 99.67 | 99.69 | 2026-03-10 07:59:08 | 2019-04-08 00:00:00 | 2026-05-13 00:00:00 | 2019-04-08 00:00:00 | 2026-05-13 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | JACOBO HUNTER | 040107 | -16.4591 | -71.5689 | ALTERNATIVA UNICA | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 24 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 294578.61 | 99.7869 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 166 | 295207.59 |  | NO
2462926 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2462926 | CONSTRUCCION DE VÁLVULAS TIPO COMPUERTA EN EL(LA) SISTEMA DE CAPTACION Y TRATAMIENTO DE AGUA DEL CANAL 1R PARA LA PLANTA DE AGUA POTABLE DE EL PEDREGAL DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA CAYLLOMA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES | UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES | 300414 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2019-09-25 00:00:00 | 2019-09-25 00:00:00 | INVIERTE | 185430.82 | 500691.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5028.46 | NO |  |  |  |  | 201911 | 202105 | 495663.39 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 33000.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100 | 100.0 | 2021-03-30 09:44:42 | 2019-11-13 00:00:00 | 2026-03-30 00:00:00 | 2019-11-13 00:00:00 | 2021-02-08 00:00:00 | NO | SI | 2025-10-22 15:08:36 | Pendiente de liquidación | AREQUIPA | CAYLLOMA | MAJES | 040520 | -16.2879 | -72.1583 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA,ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -16.287859853783825 | -72.15834767666178 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 495663.39 | 98.9957 | 2026 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado | 1972 | 500691.85 |  | NO
2521237 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2521237 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL AAHH ALFONSO UGARTE, SECTOR DE PUCCHUN DEL DISTRITO DE MARISCAL CACERES - PROVINCIA DE CAMANA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CACERES | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CACERES - AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CACERES | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CACERES | 300363 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CACERES | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2021-06-09 00:00:00 | 2021-08-02 00:00:00 | INVIERTE | 69292.03 | 184339.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8356.08 | NO |  |  |  |  | 202108 | 202112 | 175983.1 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 184339.18 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 96.31 | 95.47 | 2023-01-20 23:28:28 | 2021-08-09 00:00:00 | 2021-11-18 00:00:00 | 2021-08-09 00:00:00 | 2021-11-18 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CAMANA | MARISCAL CACERES | 040204 | -16.6057 | -72.7673 | INSTALACION DE RED DE DESAGUE EN EL AAHH ALFONSO UGARTE EN UN TRAMO DE LINEA DE 47640 ML SUMINISTRO E INSTALACION TOTAL DE 82 UNIDADES DE TUBERIA PVCUFDE 200 MM DE DIAMETRO Y 12 BUZONES DE CEMENTOHORMIGON CON CEMENTO DE REFUERZO | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 2024 | 2026 | -16.605722375017642 | -72.76725516749418 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 175983.1 | 95.467 | 2026 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado | 1311 | 184339.18 |  | NO
2340190 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 379000 | AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE QUE SE BRINDA EN EL APVIS ALTO DE LA LUNA II ETAPA, DISTRITO DE ISLAY - DEAN VALDIVIA - AREQUIPA | PIP MENOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ORCOPAMPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DEAN VALDIVIA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DEAN VALDIVIA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DEAN VALDIVIA | 300425 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DEAN VALDIVIA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2017-01-30 00:00:00 | 2017-07-25 00:00:00 | SNIP | 1195113.0 | 1032921.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 282795.23 | NO |  |  |  |  | 201709 | 202304 | 750126.66 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 1032921.89 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 90.8 | 89.81 | 2026-03-25 10:08:27 | 2020-01-02 00:00:00 | 2025-01-30 00:00:00 | 2022-08-08 00:00:00 | 2022-11-06 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | ISLAY | DEAN VALDIVIA | 040703 | -17.1015 | -71.8361 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA DESAGUE Y CAPACITACION | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 208 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 750126.66 | 72.6218 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 151 | 1032921.89 |  | NO
2546631 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2546631 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIANTE CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL PUEBLO JOVEN CERRO VERDE DEL DISTRITO DE UCHUMAYO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO | UEI - gdu DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO | 300354 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2022-03-28 00:00:00 | 2022-04-01 00:00:00 | INVIERTE | 1588714.0 | 2290934.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NO |  |  |  |  | 202301 | 202503 | 2290934.58 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 2407817.71 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100 | 100.0 | 2025-12-15 16:45:39 | 2022-07-11 00:00:00 | 2025-12-30 00:00:00 | 2023-01-31 00:00:00 | 2023-09-14 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | UCHUMAYO | 040124 | -16.4534 | -71.6178 | COMPONENTE 1 ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLEACCIÓN 11 Construcción de planta de tratamiento de agua potable con equipo de CLORACION MECÁNICO el cual comprende la Construcción de PTAP que consta de 01 pozo de compensación 02 floculadores 02 Filtros rápidos de arena 01 pozo de almacenamiento Caseta de guardiania SSHH y LaboratorioCOMPONENTE 2 ADECUADA GESTIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLEACCION 21 Capacitación comprende la Capacitación al personal que están a cargo del manejo y control del sistema de agua potable | ADMINISTRACIÓN DIRECTA,ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 11273 | 2026 | -16.45341783813301 | -71.61777643543094 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 2290934.58 | 100 | 2026 | VIGENTE_CON_RETRASO | Reporte físico con > 6 meses | 251 | 2290934.58 |  | NO
2556738 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2556738 | ADQUISICION DE TERRENO EN EL(LA) LOCALIDAD DE LA DEHEZA PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, DISTRITO DE CAMANA, PROVINCIA CAMANA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAMANA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAMANA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAMANA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAMANA | 300360 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAMANA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2022-07-12 00:00:00 | 2022-07-13 00:00:00 | INVIERTE | 817459.0 | 817459.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 140184.0 | NO |  |  |  |  | 202208 | 202208 | 677275.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 6000.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 82.72 | 82.85 | 2023-01-20 22:06:31 | 2022-07-01 00:00:00 | 2024-07-31 00:00:00 | 2022-07-01 00:00:00 | 2024-07-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CAMANA | CAMANA | 040201 | -16.6424 | -72.7141 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -16.64241871722362 | -72.71413302421546 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 677275 | 82.8513 | 2026 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado | 1311 | 817459 |  | NO
2403752 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2403752 | MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL POZO ANILLADO PARA EXTRACCIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA, SISTEMA DE BOMBEO Y LÍNEA DE IMPULSIÓN, CON FINES DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL HOSPITAL DE APLAO DISTRITO DE APLAO - PROVINCIA DE CASTILLA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA | 300381 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA - APLAO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2017-12-27 00:00:00 | 2018-04-20 00:00:00 | INVIERTE | 70596.0 | 114568.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45711.22 | NO |  |  |  |  | 201812 | 202212 | 68857.06 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 114568.28 | SI | Expediente técnico (B) | SI | SI | 32.04 | 43.09 | 2022-04-22 21:52:24 | 2023-02-21 00:00:00 | 2024-05-01 00:00:00 | 2023-02-21 00:00:00 | 2024-05-01 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CASTILLA | APLAO | 040401 | -16.0765 | -72.4941 | Obras provisionalesManto arpillero para cercado de zona de trabajo Palos para colocación de mantoObras preliminaresLimpieza de terreno Trazo para excavaciónLínea de bombeoMovimiento de tierrasExcavación manual de cero a diez metros excavación manual de once a veinte metros eliminación de materiales extraídosAnillos de estabilizaciónAnillo de concreto armado de 1m X 11mØ X 012 cm Loza de concreto para boca de pozo de 140 140Pruebas de acuífero y calidad de aguaPrueba de bombeo Análisis químicoEquipo de bombeoBomba sumergible de 3 HP de inox marca Pedrollo tablero de control eléctrico para bomba trifásica control de nivel electrónico reservorio y pozo profundo cable vulcanizado AWG 3 X 10 Tubería de PVC C10 R de 2Ø cable vulcanizado AWG 2 X 10 Tubería filtro de PVC C5 de 6ØAccesoriosVálvula check de bronce de 2Ø Codos marca Hidro3 de 2Ø Universal marca Hidro3 de 2Ø uniones fierro galvanizado de 2ØCarpintería metálicaTapa metálica de plancha de 120X120X25 mm Reforzada | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 0 | 2026 | -16.07652 | -72.49411 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 68857.06 | 60.1013 | 2026 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado | 1584 | 114568.28 | SEDAPAR S.A. | SI
2644641 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2644641 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO EN EL(LA) MZ. E, MZ. G Y MZ. H DE LA ZONA A, MZ. G Y MZ. I DE LA ZONA B DEL A.H. LA FLORIDA, DISTRITO DE LA JOYA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | 300338 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2024-04-11 00:00:00 | 2024-08-09 00:00:00 | INVIERTE | 548983.87 | 1108278.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60783.53 | SI | 275131.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202505 | 202603 | 699778.46 | 210481.88 | 0.0 | 347717 | 347716.25 | 210499.88 | SI | 96538.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 0.0 | None | 2025-05-01 00:00:00 | 2026-12-31 00:00:00 | 2025-06-02 00:00:00 | 2025-07-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | LA JOYA | 040108 | -16.5059 | -71.8191 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -16.50594276032782 | -71.81910187183524 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 910260.34 | 82.1328 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 1108278.99 |  | NO
2659163 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2659163 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO EN EL(LA) EL ASENTAMIENTO HUMANO HEROES DEL CENEPA ZONA A Y ZONA B DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA EN EL CENTRO POBLADO MARIANO MELGAR, DISTRITO DE MARIANO MELGAR, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR | 300339 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2024-08-23 00:00:00 | 2024-09-10 00:00:00 | INVIERTE | 952130.56 | 1368369.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.65 | SI | 947630.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202508 | 202608 | 58953.0 | 959260.33 | 947630.0 | 1309417 | 1289009.84 | 1268829.75 | SI | 181950.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 13.96 | 16.36 | 2026-04-08 15:39:34 | 2024-11-21 00:00:00 | 2026-10-29 00:00:00 | 2024-11-21 00:00:00 | 2026-10-29 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | MARIANO MELGAR | 040109 | -16.396 | -71.4824 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -16.39595362867316 | -71.48236724371208 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 1018213.33 | 74.4107 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 137 | 1368369.35 |  | NO
2640348 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2640348 | MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN LA LOCALIDAD DE ORCOPAMPA DISTRITO DE ORCOPAMPA DE LA PROVINCIA DE CASTILLA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ORCOPAMPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ORCOPAMPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ORCOPAMPA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ORCOPAMPA | 300389 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ORCOPAMPA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2024-03-16 00:00:00 | 2024-03-19 00:00:00 | INVIERTE | 3039668.88 | 3498780.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 223359.51 | SI | 1025831.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202412 | 202603 | 2472948.68 | 802471.94 | 0.0 | 802472 | 802472.0 | 802471.97 | SI | 3498780.19 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 98 | 92.47 | 2026-07-21 11:45:54 | 2024-06-01 00:00:00 | 2026-01-31 00:00:00 | 2025-07-18 00:00:00 | 2026-01-30 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CASTILLA | ORCOPAMPA | 040409 | -15.2673 | -72.3435 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLECONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN TIPO LADERA TRABAJOS PRELIMINARES LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO MANUAL EN 6301 M2 TRAZO Y REPLANTEO DE OBRA 6301 M2 MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA ESTRUCTURA EXCAVACIÓN EN ROCA FRACTURADA PERFORACIÓN Y DISPARO EN 1280 M3 ELIMINACIÓN MATERIAL EXCEDENTE DIST PROM 5KM CARGIO CMAQ EN 1535 M3 MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA LÍNEA DE REBOSE REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJA EN TERRENO ROCOSO A060M EN 12 M CAMA DE APOYO PARA TUBERÍA CON MATERIAL GRANULAR A070 H030 EN 12 M RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECTO 324 M3 MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA ÁREA DE MATERIAL FILTRANTE OBRAS DE CONCRETO SIMPLE SOLADO DE E4 MEZCLA 112 CH EN 103 M2 CONCRETO CICLÓPEO FC140KGCM230PM EN 1835 M3 CONCRETO 140 KGCM2 I PMATERIAL IMPERMEABLE EN 189 M3 CONCRETO 210 I PCIMIENTO CORRIDO 103 M3 ASENTADO DE PIEDRA FC140KGCM2 30 PM 025 M2 CONCRETO FC 140 KGCM2 30 PM PRELLENO PROTECCIÓN DE AFLORAMIENTO EN 222 M3MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO EXISTENTE PINTURA EXTERIOR DE CÚPULA EN 32630 M2 PINTURA EXTERIOR DE CANALETA DE CÚPULA EN 1004 M2 PINTURA INTERIOR DE LA CASETA DE VÁLVULA EN 13913 M2 MEJORAMIENTO DE CERCO PERIMÉTRICO L 19949ML LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL EN 19949 M2 TARRAJEO DE SUPERFICIES DE COLUMNAS PCERCO PERIMÉTRICO EN 58647 M2 PINTADO DE PUERTAS METÁLICAS PINTURA ANTICORROSIVA DE BASE ACABADO ESMALTE EN 12 M2 PINTADO DE CERCO PERIMÉTRICO SARDINEL PINTURA ANTICORROSIVA DE BASE ACABADO EN 59847 M2 RED DE ADUCCIÓN DE AGUA POTABLE LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL EN 113020 M2 EXCAVACIÓN DE ZANJA CMAQUINARIA EN TERRENO NORMAL A COMPACTO A 070M H 120M EN 113020 M RELLENO Y COMPACTACIÓN MANUAL DE ZANJAS EN 113020 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC UF NTP 1452 C10 DN 315 MM 2 DESPERDICIO EN 47338 M ACCESORIOS RED DE ADUCCIÓN DE AGUA EN 1 UND PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN EN TUBERÍAS DE PVC EN 115820 M RED DISTRIBUCIÓN 995 M EXCAVACIÓN DE ZANJA CMAQUINARIA EN TERRENO NORMAL A COMPACTO A 070M H 120 M EN 99500 M CAMA DE APOYO PARA TUBERÍA CON MATERIAL GRANULAR A 060M H 030M EN 99500 M ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE DIST PROM 5KM CARGUÍO CMAQ EN 23283 M3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC UF NTP 1452 C10 DN 63 MM 2 DESPERDICIO EN 99500 M PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN EN TUBERÍAS DE PVC EN 101600 MCAPACITACIÓN SANITARIA CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA EN 5 TALLERES MANEJO AMBIENTAL REHABILITACIÓN ÁREA DE CAMPAMENTOS EN 1 UND REHABILITACIÓN YO LIMPIEZA DE CALLES EN 430000 M IMPLEMENTACIÓN DE DEPÓSITOS RECOLECTORES DE RESIDUOS ENTRE OTROS | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 8562 | 2026 | -15.267334547614327 | -72.3435035760528 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 3275420.62 | 93.6161 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 33 | 3498780.19 |  | NO
2689258 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2689258 | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO EN EL(LA) ASENTAMIENTO POBLACIONAL ASOCIACIÓN CENTRO INDUSTRIAL LAS CA NTERAS DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | 300334 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2025-04-04 00:00:00 | 2025-04-10 00:00:00 | INVIERTE | 200726.19 | 188049.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 180069.72 | SI | 200726.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7980 | 7980.0 | 7980.0 | SI | 49626.48 | SI | Expediente técnico (B) | SI | NO |  | 4.24 | 2026-08-18 14:23:27 | 2026-04-10 00:00:00 | 2028-12-31 00:00:00 | 2026-04-10 00:00:00 | 2028-12-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | 040104 | -16.3313 | -71.5924 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -16.331332463176064 | -71.5923662434905 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 188049.72 |  | NO
2676855 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2676855 | RENOVACION DE EMISOR Y PTAR EN EL(LA) SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE LA CURVA Y EL ARENAL DISTRITO DE DEAN VALDIVIA, PROVINCIA ISLAY, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UEI SEDAPAR | 500129 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2025-01-29 00:00:00 | 2025-02-03 00:00:00 | INVIERTE | 8149863.86 | 8149863.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8149863.86 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  | None | 2025-03-01 00:00:00 | 2027-01-31 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | ISLAY | DEAN VALDIVIA | 040703 | -17.134 | -71.8097 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -17.134046333837848 | -71.80972805093889 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 8149863.86 |  | NO
2736526 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2736526 | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO EN EL(LA) SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CENTRO POBLADO DE PUCCHUN, EN TRAMOS DE LA AVENIDA N° 03, AVENIDA N° 06, CALLE N° 18, CALLE N° 20, CALLE N° 27 Y VIA DE EVITAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO PUCCHUN, DISTRITO DE MARISCAL CACERES, PROVINCIA CAMANA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CACERES | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CACERES - AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CACERES | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CACERES | 300363 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CACERES | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2026-07-27 00:00:00 | 2026-08-04 00:00:00 | INVIERTE | 315606.49 | 315606.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 315606.49 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  | None | 2026-08-01 00:00:00 | 2026-12-31 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CAMANA | MARISCAL CACERES | 040204 | -16.5967 | -72.7714 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -16.596666474943447 | -72.77137891682489 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 315606.49 |  | NO
2716497 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2716497 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN JASS PIRAMARCA - SARA SARA DISTRITO DE HUAYNACOTAS DE LA PROVINCIA DE LA UNION DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA UNION | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA UNION | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA UNION | UEIMDNA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYNACOTAS | 300432 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYNACOTAS | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2025-12-24 00:00:00 | 2025-12-29 00:00:00 | INVIERTE | 2441537.86 | 2441537.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2441537.86 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  | None | 2025-10-01 00:00:00 | 2026-03-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | LA UNION | HUAYNACOTAS | 040804 | -15.0955 | -72.7792 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Captación Manantial de Sara Sara Línea de Conducción Instalación de línea de conducción con tubería HDPE S de 2 NTPISO 4427 longitud 202430 m Construcción de 02 válvulas de purga Construcción de 05 valvulas Compresión Construccion de 01 reservorio de 5 m3 equipamiento de la caseta de válvulas incluye construcción de cerco perimétrico Sistema Piramarca Línea de Conducción Instalación de línea de conducción con tubería HDPE S de 2 NTPISO 4427 longitud 135660 m Construcción de 01 válvulas de aire y 01 válvulas de purga Costrucción de 03 valvulas Compresión Construccion de 01 reservorio de 5 m3 equipamiento de la caseta de válvulas incluye construcción de cerco perimétrico Red de Distribución instalación de redes de distribución tubería de PVC SAP 406 mm de 112 33230 m y PVC SAP 262 mm de 1 55124 mConexiones instalación de 37 conexiones domiciliariasSISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS UBS con Arrastre Hidráulico Construcción de 07 Unidades Básicas de Saneamiento con arrastre hidráulicoSISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Sistema Sara Sara Intalación de tuberia PVC S25 D160 mm 60 en una longitud de 229759 m Instalación de 34 conexiones domiciliarias Sistema Piramarca Intalación de tuberia PVC S25 D160 mm 60 en una longitud de 101504 m Instalación de 33 conexiones domiciliarias SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Construcción de 02 PTAR cu incluyen cerco perimétrico red de tuberias camaras de inspección camaras de rejas cámara de distribución biodigestores autolimpiables camara de lodos y pozo de percolación | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 2046 | 2026 | -15.095499543188264 | -72.77921160757668 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 2441537.86 |  | NO
2733230 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2733230 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO LA CAPILLA, DISTRITO DE SALAMANCA - PROVINCIA DE CONDESUYOS - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAQUIHUA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAQUIHUA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAQUIHUA | UEIMDNA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAMANCA | 300421 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAMANCA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2026-06-17 00:00:00 | 2026-06-23 00:00:00 | INVIERTE | 1617153.59 | 1617153.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1617153.59 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  | None | 2026-08-01 00:00:00 | 2026-10-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CONDESUYOS | SALAMANCA | 040607 | -15.5029 | -72.8331 | COMPONENTE 1 SISTEMA DE AGUA POTABLEACCION 11 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE CAPTACIÓNACCION 12 CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 44254 MLACCION 13 CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ADUCCION DE 100000 MLACCION 14 CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO ACCION 15 CONSTRUCCION DE RED DISTRIBUCIÓN DE 13305 ML ACCION 16 CONSTRUCCION DE 22 UNIDADES DE CONEXIONES DOMICILIARESCOMPONENTE 2 SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS ACCION 21 CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO DE 38 UNIDADESCOMPONENTE 3 ADECUADA GESTION DE INFORMACION SANITARIA ACCION 31 CAPACITACION DE INFORMACION | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 152 | 2026 | -15.502860927735004 | -72.83310274062252 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 1617153.59 |  | NO
2718912 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2718912 | RENOVACION DE POZO EN EL(LA) INTEGRAL DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO NICOLAS VALCARCEL DISTRITO DE MARIANO NICOLAS VALCARCEL, PROVINCIA CAMANA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO NICOLAS VALCARCEL | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO NICOLAS VALCARCEL | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO NICOLAS VALCARCEL | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO NICOLAS VALCARCEL | 300362 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO NICOLAS VALCARCEL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2026-01-27 00:00:00 | 2026-01-27 00:00:00 | INVIERTE | 750914.73 | 750914.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 803.73 | SI | 50000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202603 | 202608 | 0.0 | 421720.82 | 0.0 | 750111 | 750111.0 | 578990.82 | NO |  | SI | Expediente técnico (B) | SI | NO |  | 0.0 | None |  |  |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CAMANA | MARIANO NICOLAS VALCARCEL | 040203 | -16.031 | -73.1737 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -16.030979200509837 | -73.17373052974584 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 421720.82 | 56.1609 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 750914.73 |  | NO
2316174 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 353445 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CAYARANI, DISTRITO DE CAYARANI - CONDESUYOS - AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYARANI | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYARANI | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYARANI | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYARANI | 300417 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYARANI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2016-04-01 00:00:00 | 2017-01-30 00:00:00 | SNIP | 9337863.0 | 11833338.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11541707.86 | NO |  |  |  |  | 201805 | 202508 | 291630.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | SI | 9397704.15 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 2.63 | 2026-08-03 14:14:40 | 2023-07-03 00:00:00 | 2026-12-31 00:00:00 | 2023-07-03 00:00:00 | 2026-12-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CONDESUYOS | CAYARANI | 040603 | -14.6698 | -72.0242 | A AGUA POTABLE MEJORAMIENTO DE LA CAPTACIÓN EXISTENTE CARAGUHUAYO UBICADA EN LA COORDENADA ESTE 82137087 NORTE 83748431 EN LA COTA 4374398 MSNM INSTALACIÓN DE TRES NUEVAS CAPTACIONES PUCAORCCO INCASUCHUNA DE MANANTIAL DE AFLORAMIENTO TIPO LADERA INSTALACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE TUBERÍA PVC NTP C10 DE 110 MM POR 339163 ML DE TUBERÍA PVC NTP C10 DE 90 MM POR 106948 ML DE TUBERÍA PVC NTP C10 DE 63 MM POR 154863 ML TUBERÍA PVC SAP DN1 C10 POR 33633 TUBERÍA PVC SAP DN1 12 C10 POR 8588 INSTALACIÓN DE 3 CÁMARAS DE REUNIÓN CON UNA MARA HÚMEDA DE 100 X 100 M LA ESTRUCTURA ES DE CONCRETO ARMADO INSTALACIÓN DE 11 CÁMARAS DE ROMPEPRESIÓN ES DE CONCRETO ARMADO DE 060 X 060 M INSTALACIÓN DE LÍNEA DE ADUCCIÓN DE TUBERÍA IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE 6643 ML DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN TOTAL CON DE TUBERÍA POR 19475 CON DE TUBERÍA PVC POR 36022 M Y CON DE TUBERÍA PVC POR 433548 INSTALACIÓN DE 327 CONEXIONES DOMICILIARIAS CON ABRAZADERAS ELEMENTOS DE TOMA VÁLVULAS DE CONTROL BATERÍA COMPLETA TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC CLASE 10 Ø 15 MM CAJA PORTA MEDIDOR MARCO Y TAPA DE FO GO Y LOSA DE CONCRETO IMPLEMENTACIÓN DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN PARA LOS NUEVOS USUARIOS DIFUSIÓN MEDIANTE RADIO Y FOLLETERÍA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO MEDIANTE CURSOS Y TALLERES CAPACITACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO MEDIANTE CURSOS Y TALLERES B PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CONSISTE EN EL TRATAMIENTO FINAL DEL AGUA ANTES DE INGRESAR AL RESERVORIO DE ALMACENAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DISEÑADA DEL TIPO DE FILTRACIÓN RÁPIDA COMPLETA CONSTITUIDA POR UN MEZCLADOR HIDRÁULICO TIPO RAMPA FLOCULADOR HIDRÁULICO DE PANTALLAS DE FLUJO VERTICAL CANALES DE RECOLECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA FLOCULADA A DECANTADORES CINCO DECANTADORES DE PLACAS PARALELAS SISTEMA DE FILTRACIÓN CASA DE QUÍMICA SALA DE CLORACIÓN Y CÁMARA DE CONTACTO C ALCANTARILLADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 497554 ML 104351 ML 139335 DE LA RED COLECTORA E INTERCEPTORES CONSTRUCCIÓN DE BUZONES CON TAPAS DE CONCRETO ARMADO PREFABRICADO DE 65 CM CON ANILLO DE FIERRO FUNDIDO SE CONSIDERA 116 UNIDADES INSTALACIÓN DE 350 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGÜE CON SU CAJA DE REGISTRO CORRESPONDIENDO EL TOTAL DE ESTAS A LOS LOTES YO VIVIENDAS DE TODA LA LOCALIDAD DE CAYARANI INCLUIDO LAS ÁREAS DE EXPANSIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ESTÁ CONFORMADA POR 01 LAGUNA DE ESTABILIZACIÓN PRIMARIA 01 LAGUNA SECUNDARIA CÁMARA DE REJAS CÁMARAS DE DISTRIBUCIÓN CÁMARA DE CONTACTO Y CLORACIÓN Y DOS CANCHAS DE SECADO DE LODOS CON SU RESPECTIVO CERCO PERIMÉTRICO DE MALLA OLÍMPICA CUENTA CON UN ÁREA DE 15048 M D COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA CAPACITACIÓN AL PERSONAL TÉCNICO Y PERSONAL INVOLUCRADO EN EL SISTEMA OPERACIONAL MANTENIMIENTO Y ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN TEMAS OPTIMIZACIÓN OPERACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE LECTURA DE MEDIDOR SEGURIDAD INDUSTRIAL IDENTIFICACIÓN DE DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS MANTENIMIENTO ELECT Y TABLERO DE CONTROL MANTENIMIENTO RODAMIENTO DE BOMBA DE MOTOR ELÉCTRICO ATENCIÓN AL CLIENTE POR LO MISMO QUE LA SOSTENIBILIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DESCANSA EN LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYARANI FUNDAMENTALMENTE Y DE CUMPLIR CON EL OBJETIVO DEL PROYECTO EL CUAL TIENE POR FINALIDAD MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DE LA LOCALIDAD DE CAYARANI | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1150 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | COMPLETADO_APROXIMADO | 291630.4 | 2.4645 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 11833338.26 |  | NO
2090948 | HISTORICO_SALUD_Y_SANEAMIENTO | 99577 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA TALLER HEROES DE LA BREÑA, CONO NORTE, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | 300334 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | SALUD Y SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO GENERAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2008-10-10 00:00:00 | 2008-11-14 00:00:00 | SNIP | 589226.0 | 589226.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -36063.76 | NO |  |  |  |  | 200908 | 201112 | 625289.76 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO | 0.0 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | NO | NO |  |  | None |  |  |  |  | NO | SI | 2026-06-24 12:20:39 | Pendiente de liquidación | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | 040104 | -16.298 | -71.5739 | Instalación de redes de agua potable y conexiones domiciliariasInstalacíon de redes de alcantarillado y conexiones domiciliariaCapacitación sanitaria a la población |  | NO | 333 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 625289.76 | 106.1205 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 589226 |  | NO
2066267 | HISTORICO_SALUD_Y_SANEAMIENTO | 61879 | AMPLIACION DE REDES DE DESAGUE URB. FUNDO LA QUEBRADA, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | 300334 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | SALUD Y SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO GENERAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2007-09-13 00:00:00 | 2007-10-19 00:00:00 | SNIP | 20148.0 | 20148.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4040.32 | NO |  |  |  |  | 200903 | 201304 | 24188.32 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO | 0.0 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | NO | NO |  |  | None |  |  |  |  | NO | SI | 2026-06-25 10:08:05 | Pendiente de liquidación | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | 040104 | -16.298 | -71.5739 | AMPLIACIÓN DE REDES DE DESAGUE EN LA URB FUNDO LA QUEBRADA |  | NO | 83 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 24188.32 | 120.0532 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 20148 |  | NO
2533650 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2533650 | RENOVACION DE SISTEMA DE BOMBEO EN EL(LA) POZO DEL COMITE 3 Y EL RESERVORIO DE AGUA EN LA LOCALIDAD MOLLEHUACA, DISTRITO DE HUANUHUANU, PROVINCIA CARAVELI, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANUHUANU | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANUHUANU | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANUHUANU | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANUHUANU | 300376 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANUHUANU | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2021-10-27 00:00:00 | 2021-10-27 00:00:00 | INVIERTE | 214431.62 | 231801.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8000.0 | NO |  |  |  |  | 202111 | 202211 | 223801.96 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 27136.84 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 99.5 | 96.54 | 2026-06-10 12:16:15 | 2021-10-01 00:00:00 | 2022-12-31 00:00:00 | 2021-10-01 00:00:00 | 2022-12-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CARAVELI | HUANUHUANU | 040309 | -15.6226 | -74.0237 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -15.622556461248951 | -74.0236538200705 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 223801.96 | 96.5488 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 74 | 231801.96 |  | NO
2566709 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2566709 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL PUEBLO JOVEN DANIEL ALCIDES CARRIÓN DEL DISTRITO DE JACOBO HUNTER - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER | 300337 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2022-11-14 00:00:00 | 2022-12-28 00:00:00 | INVIERTE | 2470559.13 | 2470559.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2470559.13 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 2470559.13 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 0.0 | 2026-08-18 10:29:49 | 2023-01-01 00:00:00 | 2026-12-31 00:00:00 | 2023-01-01 00:00:00 | 2026-12-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | JACOBO HUNTER | 040107 | -16.4474 | -71.5612 | Construcción de RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE con Tubería UF C10 PVC DN110mm NTP ISO1452 en 232995 m Construcción de CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE para 347 viviendas con TUBERIA PVC Ø12 C10 en 195006 m Construcción de RED DE ALCANTARILLADO con buzones de concreto DN120 M H180 M y tubería PVC DN200mm S20 NTP en 248794 m Construcción de CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO para 308 viviendas con tubería PVC DN 160MM S20 NTP en 172442 m | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1827 | 2026 | -16.44740983162989 | -71.56115765018333 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 2470559.13 |  | NO
2408231 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2408231 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO ARIRAHUA - DISTRITO DE YANAQUIHUA - PROVINCIA DE CONDESUYOS - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAQUIHUA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAQUIHUA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAQUIHUA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAQUIHUA | 300422 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAQUIHUA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2018-02-23 00:00:00 | 2018-02-26 00:00:00 | INVIERTE | 929389.73 | 1387878.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 112483.3 | NO |  |  |  |  | 202010 | 202212 | 1275395.36 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 1490436.92 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100 | 100.0 | 2023-01-20 11:55:45 | 2020-08-17 00:00:00 | 2023-12-27 00:00:00 | 2020-09-09 00:00:00 | 2021-02-05 00:00:00 | NO | SI | 2023-01-20 11:56:46 | Pendiente de liquidación | AREQUIPA | CONDESUYOS | YANAQUIHUA | 040608 | -15.7758 | -72.8773 | Componente 1 ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLEAcción 11 OBRAS PROVISIONALES se realizaran todos los trabajos de instalación de un cartel de obra 360 x 240m cbanner la instalación de oficinas adm almacén y caseta de guardianía de 70 m2 transporte de materiales a obra movilización y desmovilizacion de equiposAcción 12 OBRAS PRELIMINARES Se considera limpieza de terreno manual de 85276 m2 trazo y replanteo de 85276 m2 retiro de tuberia existente hdpe de 2 de 67835 ml traslado de tuberia hdpe de 2 fuera de obra hasta d50 mts 67835 ml omponente 2 ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADOAcción 21 OBRAS PRELIMINARES Se realizara limpieza de terreno manual de 67835m2 trazo y replanteo de 67835 m2Acción 22 MOVIMIENTO DE TIERRAS Se realizara trabajos excav zanja con maquinaria en terreno rocoso h 121 hasta h 140 de 67835 ml excavacion de buzones d ext120 h150 m en terreno rocoso refine y nivelación zanjas ptub para toda profundidad cama de apoyo para tubería con arena gruesa e4 relleno protector con material de prestamo tuberias de agua hasta 63 mm relleno comp zanja pulso ptub trocoso dn 50mm de 121 a 140 m prof de 67835 ml acarreo de material excedente procedente de demoliciones y excavaciones y eliminacion de material excedente cmaquinaria dprom10 km de 112064m3COMPONENTE 3 EXISTENCIA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALESAcción 31 OBRAS PRELIMINARES se realizaran los trabajos limpieza de terreno manual 250 m2 trazo y replanteo 250 m2Acción 32 MOVIMIENTO DE TIERRAS se realizaran los trabajos de excavacion masiva a maquina en terreno semirocosoretro 10 yd3 en 4266 m3 excavacion de zanjas h110m en terreno semirocoso 14973 m3 relleno compactado cequipo matpropio en zona de tanques septicos 3131 m3 refine y nivelación zanjas ptub para toda profundidad cama de apoyo para tubería con arena gruesa e4 relleno comp zanja pulso ptub tsemirocoso dn 160 200 de 101 a 120 m prof relleno protector con material de prestamo dn 160 200 toda profundidad de 139 ml acarreo de material excedente procedente de demoliciones y excavaciones de 34266 m3 eliminacion de material excedente cmaquinaria dprom10 km de 15341 m3Componente 4 CAPACITACIÓN TÉCNICA Y EDUCACIÓN SANITARIAAcción 51 CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA AGUA se realizaran capacitaciones a los beneficiarios para el adecuado uso del agua y adecuado lavado de manos y disposición final de excretasAcción 52 CAPACITACION Y FORMACION JASS se realizaran talleres de fortalecimiento al JASSAcción 53 IMPLEMENTACION DE OFICINA se realizarán la implementación básica de la oficina JASS para que brinde un adecuado mantenimiento a la planta de tratamiento | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 330 | 2026 | -15.775794 | -72.87729 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 1275395.36 | 91.8953 | 2026 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado | 1311 | 1387878.66 |  | NO
2545876 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2545876 | CONSTRUCCION DE COLECTOR PRIMARIO EN EL(LA) TRAMO AV. LA MARINA NORTE-PUENTE GRAU ( COLECTOR INDEPENDENCIA) EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UEI SEDAPAR | 500129 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2022-03-21 00:00:00 | 2022-04-01 00:00:00 | INVIERTE | 1338526.71 | 2794717.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -143488.82 | NO |  |  |  |  | 202207 | 202607 | 32290.56 | 281.8 | 500000.0 | 2905916 | 0.0 | 0.0 | SI | 252419.48 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO | 0 | 1.32 | 2026-07-31 00:08:38 | 2022-05-13 00:00:00 | 2026-08-27 00:00:00 | 2022-05-13 00:00:00 | 2026-08-27 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | 040101 | -16.3924 | -71.5381 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -16.392429618781733 | -71.53808472797948 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 32572.36 | 1.1655 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 23 | 2794717.74 |  | NO
2028907 | HISTORICO_SALUD_Y_SANEAMIENTO | 23374 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA EL ALTIPLANO - CONO NORTE - YURA - AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | 300331 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | SALUD Y SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO GENERAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2005-09-30 00:00:00 | 2006-02-23 00:00:00 | SNIP | 4124887.0 | 165913.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4732559.04 | NO |  |  |  |  | 200703 | 201412 | 4898472.61 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 1699418.86 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | NO | NO |  |  | None |  |  |  |  | NO | SI | 2019-12-11 15:27:09 | Pendiente de liquidación | AREQUIPA | AREQUIPA | YURA | 040128 | -16.1602 | -71.6141 | Instalación de redes de distribución de agua incluye micromedición e instalación de redes de alcantarillado y conexiones domiciliarias de desagüe |  | NO | 3011 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 4898472.61 | 2952.4243 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 165913.57 |  | NO
2461127 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2461127 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE LA AV. METROPOLITANA, CA. CHALLAPAMPA Y AV. VILLA HERMOSA EN LOS DISTRITOS DE YANAHUARA Y CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UEI SEDAPAR | 500129 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2019-09-11 00:00:00 | 2019-09-13 00:00:00 | INVIERTE | 3339103.22 | 3129640.39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 477375.68 | NO |  |  |  |  | 202002 | 202212 | 2652264.71 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 2844323.94 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100 | 100.0 | 2026-06-26 10:09:56 | 2019-09-16 00:00:00 | 2022-09-03 00:00:00 | 2019-09-16 00:00:00 | 2022-09-03 00:00:00 | NO | SI | 2026-06-26 15:03:28 | Pendiente de liquidación | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | 040104 | -16.3772 | -71.5604 | se plantea la ampliación de 1458 ml en la av villa hermosa con un diámetro de 200 mm en la red de alcantarillado rehabilitación de la red de alcantarillado de 1719 ml de la av metropolitana y la renovación de LA RED SECUNDARIA DE ALCANTARILLADO 398 ml de la av challapampa este caudal será entregado al colector los arrayanes | ADMINISTRACIÓN DIRECTA,ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 152860 | 2026 | -16.37723393999994 | -71.56043135999994 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 2652264.71 | 84.7466 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 58 | 3129640.39 |  | NO
2375914 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2375914 | ADQUISICIÓN DE MEDIDOR DE CAUDAL EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE YAUCA, EN LA LOCALIDAD YAUCA, DISTRITO DE YAUCA, PROVINCIA CARAVELI, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UEI SEDAPAR | 500129 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2018-05-10 00:00:00 | 2018-05-15 00:00:00 | INVIERTE | 70092.0 | 199793.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -114908.05 | NO |  |  |  |  | 202302 | 202607 | 145964.1 | 132665.81 | 50997.0 | 168737 | 0.0 | 0.0 | SI | 30000.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 83.14 | 84.76 | 2026-07-30 15:27:37 | 2022-01-01 00:00:00 | 2024-07-31 00:00:00 | 2026-02-20 00:00:00 | 2026-08-06 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CARAVELI | YAUCA | 040313 | -15.6609 | -74.5276 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA,ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -15.660886139999945 | -74.52760067999998 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 278629.91 | 139.4593 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 24 | 199793.05 | SEDAPAR S.A. | SI
2403922 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 258244 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LOS DISTRITOS DE CAMANA, SAMUEL PASTOR Y NICOLAS DE PIEROLA DE LA PROVINCIA DE CAMANA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAMANA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAMANA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAMANA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAMANA | 300360 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAMANA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2018-09-03 00:00:00 | 2018-11-21 00:00:00 | INVIERTE | 101343592.37 | 101343592.37 | 506717.0 | 0.0 | 0.0 | 99875249.06 | SI | 593942.0 | 1000000.0 | 1611058.0 | 70129994.0 | 202010 | 202608 | 1737337.31 | 237720.71 | 0.0 | 237723 | 237720.71 | 237720.71 | SI | 101343592.37 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 1.71 | 2026-05-22 10:27:13 | 2020-10-09 00:00:00 | 2030-01-30 00:00:00 | 2020-10-09 00:00:00 | 2030-01-30 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CAMANA | CAMANA | 040201 | -16.6248 | -72.7115 | Planta de Lodos activados Ubicada en La Córdova para las aguas residuales de Nicolás de Piérola Samuel Pastor Camaná y Balnearios de La Punta con una capacidad para tratar 365lseg Planta de tratamiento de aguas residuales de lodos activados ubicado en la Punta y Balnearios con una capacidad de tratamiento de 65 lseg así como la construcción de Redes primarias con una longitud de 662925 ml de tubería de pcv de 250 mm Con 132 buzones de concreto Redes secundarias con una longitud de 3920363 ml de tubería de pvc de 200 mm Con 784 buzones de concreto y 2968 conexiones domiciliarias de desagüe | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 116270 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 1975058.02 | 1.9489 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 101343592.37 | SEDAPAR S.A. | SI
2422343 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 299968 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE PESCADORES Y LA PLANCHADA, DISTRITO DE OCOÑA, PROVINCIA DE CAMANA - AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAMANA | OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | UF DE LA SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION | UEI DE LA GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | 757 | REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2018-04-06 00:00:00 | 2018-04-10 00:00:00 | SNIP | 8875547.0 | 22752714.12 | 113763.57 | 0.0 | 0.0 | 21860059.12 | SI | 400000.0 | 7420020.0 | 7420020.0 | 7020020.0 | 201809 | 202607 | 606418.57 | 46502.17 | 0.0 | 400000 | 166952.17 | 157452.17 | NO | 20987836.23 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 | None | 2026-08-01 00:00:00 | 2029-08-01 00:00:00 | 2026-08-01 00:00:00 | 2029-08-01 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CAMANA | OCOÑA | 040206 | -16.4315 | -73.1049 | El presente proyecto tiene como componentes COMPONENTE 01 SISTEMA DE AGUA POTABLE Construcción del sistema de captación de 65 LS Construcción de caseta de bombeo de 65 LS Construcción de una línea de impulsión y planta de tratamiento de 65 LS Construcción de una línea de conducción de agua sin tratar y agua tratada Construcción de un reservorio 300 M3 Construcción de una línea de aducción Instalación de una red de distribución diámetro 25 Instalación de conexiones domiciliaras 447 usuarios COMPONENTE 02 SISTEMA DE ALCANTARILLADO Construcción de una línea de colectores 2895 ML Construcción de una línea de conexiones domiciliaras 447 usuarios COMPONENTE 03 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS Instalación de una Planta de Tratamiento 15 LS | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1878 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 652920.74 | 2.8696 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 22752714.12 |  | NO
2565763 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2565763 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN EL(LA) BOCATOMA PTAP MIGUEL DE LA CUBA IBARRA DISTRITO DE CAYMA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - UEI SEDAPAR | 500129 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2022-11-01 00:00:00 | 2023-01-10 00:00:00 | INVIERTE | 1147712.98 | 1147712.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1147712.98 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | SI | NO |  | 0.0 | None | 2023-04-01 00:00:00 | 2023-10-31 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | CAYMA | 040103 | -16.2777 | -71.4577 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -16.277703831130513 | -71.45767628867462 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 1147712.98 |  | NO
2166795 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 179861 | AMPLIACION, RENOVACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIVAY,PROVINCIA DE CAYLLOMA, AREQUIPA | PIP MAYOR (SNIP) | GN | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA | 300395 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA - CHIVAY | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2011-06-08 00:00:00 | 2012-01-13 00:00:00 | SNIP | 5703972.0 | 25479776.14 | 156601.56 | 0.0 | 0.0 | 6981269.0 | SI | 0.0 | 6981269.0 | 0.0 | 0.0 | 201305 | 202412 | 18655108.7 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 7288123.51 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 72.36 | 73.16 | 2026-06-01 11:39:17 | 2014-07-17 00:00:00 | 2040-12-01 00:00:00 | 2014-07-17 00:00:00 | 2023-12-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CAYLLOMA | CHIVAY | 040501 | -15.6417 | -71.5731 | Captación de Central HidroelectricaCerro Mamacocha Q4788 lps ampliación y rehabilitación de la planta de tratamiento de agua potable rehabilitación de Línea de Conducción L 69661m PVC Dn 160 mm instalación de Línea de Conducción de Agua Clorada L 10184m PVC Dn 160mm instalación de Línea de Aducción L73877m PVC Dn 160mm rehabilitación de Línea de Aducción L 43487m PVC Dn 200mm instalación de Línea de Aducción L 4881m PVC Dn 200mm instalación de Línea de Impulsión L2200m HD Dn 100mm construcción de cisterna de bombeo construcción de reservorio enterrado R3 V358m3 construcción de reservorio elevado R4 V179m3 instalación y rehabilitación de redes de distribución 814402m PVC Dn 32mm 63mm 75mm 90mm y 110mm instalación de 308 conexiones nuevas inc Medidores y rehabilitación de 147 conexiones domiciliarias Alcantarillado Planta de tratamiento de aguas residuales de tecnología UASB filtro biológicosedimentador instalación de línea de impulsión L59184m Dn 200mm construcción de una cámara de bombeo de desagüe instalación de redes de alcantarillado L 328232 m PVC Dn 160mm 200mm rehabilitación de redes de alcantarillado L192767m Dn 200mm 250mm 315mm instalación y Rehabilitación de 61 buzones instalación de 116 conexiones domiciliarias y rehabilitación de 99 conexiones domiciliarias tanque séptico | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 9533 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 18655108.7 | 73.2154 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 83 | 25479776.14 |  | NO
2107751 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 112209 | AMPLIACION, RENOVACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CARAVELI | PIP MAYOR (SNIP) | GN | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | OPMI DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | 1085 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2009-03-17 00:00:00 | 2016-02-19 00:00:00 | SNIP | 12181595.0 | 37136554.39 | 538282.81 | 3260.87 | 5899522.82 | 5021770.73 | SI | 0.0 | 10000000.0 | 924554.42 | 0.0 | 201512 | 202512 | 32653066.47 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 35310248.43 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 86.11 | 84.46 | 2026-08-17 16:06:39 | 2022-07-30 00:00:00 | 2028-04-03 00:00:00 | 2022-03-21 00:00:00 | 2028-03-08 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CARAVELI | CARAVELI | 040301 | -15.8644 | -73.3275 | Para agua Potable se plantea Mejoramiento y optimización de la captación existente Lineas de Conducción construcción de R4 y mejoramiento del R3Troncales estrategicas redes principales y Secundarias Sectorización Conexiones Domiciliarias Para Alcantarillado se plantea Construcción de nueva planta de tratamiento de aguas servidas tipo RAFA mejoramiento Emisor existente Mejoramiento y construcción de Colectores principales y Secundarios Conexiones Domiciliarias | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 5970 | 2026 | 0.0 | 0.0 | OSM_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | COMPLETADO_APROXIMADO | 32653066.47 | 87.927 | 2026 | ACTUALIZADO |  | 6 | 37136554.39 |  | NO
2429502 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2429502 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN LA ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DEL AGRO - ASENTAMIENTO N° 04, CENTRO POBLADO DE SAN JOSE DEL DISTRITO DE LA JOYA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | 300338 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2018-11-26 00:00:00 | 2018-11-28 00:00:00 | INVIERTE | 5687401.54 | 5332734.09 | 106654.68 | 0.0 | 0.0 | 5399888.77 | NO |  |  |  |  | 202410 | 202410 | 39500.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | SI | 5332734.09 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  |  | None | 2023-11-02 00:00:00 | 2025-03-28 00:00:00 | 2023-11-02 00:00:00 | 2025-03-28 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | LA JOYA | 040108 | -16.4225 | -71.8177 | COMPONENTE 01 SISTEMA DE AGUAA1 Red de ConducciónSuministro e instalación de 187208 m de tubería PVC DN 90mm C10 y el empalme a la red matriz y accesorios 01 und válvula de control de 90mm 01 und válvula de purga de 90mm 01 und codo 90x90mm y 01 und reducción de 9075mmA2 Reservorio 300 m3Construcción de reservorio de concreto de 300 m3 de capacidad construcción de una caseta de válvulas en 5313 m2 cerco perimétrico en 15150 m2 caseta de guardianía en 1150 m2A3 Red de AducciónInstalación de 109337 m de tubería PVC 90mm con sus respectivos accesoriosA4 Redes Primarias matricesSuministro e instalación de 155724 m de tubería PVC DN 75mm C10 y 40638 m de tubería PVC DN 63mm C10 y accesorios 02 und válvula de control de 75mm 08 und tee DN 75mm 01 und tee DN 63mm 08 und reducción de 7563mm 06 und cruz de 63mm y la instalación de 04 und de grifos contraincendiosA5 Red de Distribución SecundariaSuministro e instalación de 473061m de tubería PVC DN 63mm C10 y 38308m de tubería PVC DN 50mm C10 y accesorios 02 und codo 90x63mm 01 und codo 90x50mm 01 und curva 45x63mm 01 und curva 45x50mm 05 und reducción 7563mm 01 und reducción 7563mm 04 und reducción 6350mm 08 und tee 63mm 02 und yee 63mm y 01 und tapón de 50mmA6 Conexiones Domiciliarias Nuevos UsuariosSe proveerá de 47 und de conexiones domiciliarias con abrazadera de 75mm 219 und de conexiones domiciliarias con abrazadera de 63mm y 08 und de conexiones domiciliarias con abrazadera de 50mmA7 MicromedicionesSe realizará la instalación de 274 und de micromediciónCOMPONENTE 02 SISTEMA DE DESAGUEA8 Colector de Aguas Residuales PrincipalSuministro e instalación de 197474m de tubería PVC DN 250mm y 22 und de buzones de inspecciónA9 Colector de Aguas Residuales SecundarioSuministro e instalación de 391437 m de tubería PVC DN 200mm 151773m de tubería PVC DN 250mm y 45 und de buzones de inspecciónA10 Conexiones Domiciliarias Nuevos UsuariosSe proveerá de 274 und de conexiones domiciliarias con tubería PVC DN 160mmA11 Emisor FinalSuministro e instalación de 238954m de tubería PVC DN 300mm y 24 und de buzones de inspecciónCCOMPONENTE 03 CAPACITACIÓN Y GESTIÓN DEL SERVICIOA12 Capacitación Se proveerá de Educación Sanitaria y Gestión del Servicio | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 2202 | 2026 | -16.422472 | -71.81774 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 39500 | 0.74071 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 5332734.09 | SEDAPAR S.A. | SI
2705671 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2705671 | RENOVACION DE TUBERIA, CONEXIONES DOMICILIARIAS Y VALVULA DE CONTROL EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE VELINGA DEL DISTRITO DE QUECHUALLA, PROVINCIA LA UNION, DEPARTAMENTO AREQUIPA | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA UNION | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA UNION | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA UNION | UEIMDNA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUECHUALLA | 300435 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUECHUALLA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2025-09-04 00:00:00 | 2025-09-04 00:00:00 | INVIERTE | 313493.5 | 313493.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | SI | 313494.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202606 | 202608 | 0.0 | 209311.45 | 0.0 | 313494 | 291987.99 | 277388.59 | SI | 21505.51 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 0.0 | None | 2025-09-01 00:00:00 | 2027-01-04 00:00:00 | 2025-11-11 00:00:00 | 2026-02-09 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | LA UNION | QUECHUALLA | 040807 | -15.2737 | -73.0217 |  | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -15.27372498629151 | -73.02170613486689 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 209311.45 | 66.7674 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 313493.5 |  | NO
2658374 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2658374 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE CHORUNGA ALTA DE CENTRO POBLADO CHORUNGA DISTRITO DE YANAQUIHUA DE LA PROVINCIA DE CONDESUYOS DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAQUIHUA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAQUIHUA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAQUIHUA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAQUIHUA | 300422 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAQUIHUA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2024-09-02 00:00:00 | 2024-09-23 00:00:00 | INVIERTE | 3031023.5 | 3031023.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2947523.5 | SI | 41000.0 | 2947523.0 | 0.0 | 0.0 | 202509 | 202608 | 42500.0 | 41000.0 | 0.0 | 41000 | 41000.0 | 41000.0 | NO | 1952853.23 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | NO | NO |  |  | None | 2024-12-01 00:00:00 | 2027-12-31 00:00:00 | 2024-12-01 00:00:00 | 2027-12-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | AREQUIPA | CONDESUYOS | YANAQUIHUA | 040608 | -15.856 | -72.9779 | Instalación de un sistema de agua potable por gravedad con captaciones línea de aducción línea de conducción reservorio con sistema de cloración de agua red de distribución válvulas de Control válvulas de purga válvulas de aire pase vial puente aéreo Cruce de Riachuelo Cámara Distribuidora de Caudales Cámara rompe presiones setenta y tres conexiones Domiciliarias Lavaderos Domiciliarios Instalación de setenta y tres unidades de básicas de saneamiento de arrastre hidráulico con biodigestor de seiscientos litros cámara de lodos y pozo de absorción Capacitación en educación sanitaria | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 420 | 2026 | -15.855984110216706 | -72.97786121879813 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 83500 | 2.7548 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 3031023.5 |  | NO
2689940 | OFICIAL_SANEAMIENTO | 2689940 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN EL PPJJ 3 DE OCTUBRE, 4 DE OCTUBRE, VILLA EL GOLF, LARA CENTRO POBLADO BELLAPAMPA ZONA B, LAS MAGNOLIAS, JOSE ABELARDO QUIÑONES, LOS CRISTALES, CAMPO FERIAL, SOR ANA DE LOS ANGELES DISTRITO DE SOCABAYA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | 300352 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | ACTIVO | VIABLE | 2025-04-11 00:00:00 | 2025-06-11 00:00:00 | INVIERTE | 24712483.09 | 24712483.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24712483.09 | NO | [6 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  | None | 2025-07-01 00:00:00 | 2026-10-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | SOCABAYA | 040122 | -16.455 | -71.529 | COMPONENTE I INFRAESTRUCTURA ACCION 11 CONSTRUCCION DE CANAL DE DRENAJE PLUVIAL | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 22258 | 2026 | -16.455043686023075 | -71.52901218419908 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL | ORIGINAL_OK | 0 | 0 | 2026 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado |  | 24712483.09 |  | NO

## RESUMEN
Total Proyectos | 677
CUIs únicos | 677
Por PROVINCIA | Cantidad
AREQUIPA | 325
CAMANA | 62
CARAVELI | 58
CASTILLA | 57
CAYLLOMA | 52
ISLAY | 44
CONDESUYOS | 41
LA UNION | 38
Por ESTADO | Cantidad
ACTIVO | 677
Por SITUACION | Cantidad
VIABLE | 415
APROBADO | 260
EN FORMULACION | 2
Por ESTADO_ACTUALIZACION_FISICA | Cantidad
SIN_AVANCE_FISICO | 413
ACTUALIZADO | 153
DESACTUALIZADO | 86
VIGENTE_CON_RETRASO | 25
Por TIENE_EPS_PRESTACION | Cantidad
NO | 611
SI | 66
Por EPS_PRESTACION | Cantidad
611
SEDAPAR S.A. | 66