## PROYECTOS
CODIGO_UNICO | ORIGEN_CLASIFICACION | CRITERIO_INCLUSION | CODIGO_SNIP | NOMBRE_INVERSION | TIPO_INVERSION | NIVEL | SECTOR | ENTIDAD | NOMBRE_OPMI | NOMBRE_UF | NOMBRE_UEI | SEC_EJEC | NOMBRE_UEP | FUNCION | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | DES_TIPOLOGIA | ESTADO | SITUACION | FECHA_REGISTRO | FECHA_VIABILIDAD | MARCO | MONTO_VIABLE | COSTO_ACTUALIZADO | CTRL_CONCURR | MONTO_LAUDO | MONTO_FIANZA | SALDO_EJECUTAR | REGISTRADO_PMI | PMI_ANIO_1 | PMI_ANIO_2 | PMI_ANIO_3 | PMI_ANIO_4 | PRIMER_DEVENGADO | ULTIMO_DEVENGADO | DEVEN_ACUMUL_ANIO_ANT | DEV_ANIO_ACTUAL | PIA_ANIO_ACTUAL | PIM_ANIO_ACTUAL | CERTIF_ANIO_ACTUAL | COMPROM_ANUAL_ANIO_ACTUAL | EXPEDIENTE_TECNICO | MONTO_ET_F8 | TIENE_F8 | ETAPA_F8 | TIENE_F12B | TIENE_AVAN_FISICO | AVANCE_FISICO | AVANCE_EJECUCION | ULT_FEC_DECLA_ESTIM | FEC_INI_EJECUCION | FEC_FIN_EJECUCION | FEC_INI_EJEC_FISICA | FEC_FIN_EJEC_FISICA | INFORME_CIERRE | TIENE_F9 | FEC_REG_F9 | ETAPA_F9 | DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DISTRITO | UBIGEO | LATITUD | LONGITUD | ALTERNATIVA | DESCRIPCION | DES_MODALIDAD | IND_IOARR_EMERG | NUM_HABITANTES_BENEF | ANIO_PROCESO | LATITUD_MEF | LONGITUD_MEF | ALTERNATIVA_MEF | FUENTE_COORDENADA | TIPO_COORDENADA | URL_FUENTE_COORDENADA | OBSERVACION_COORDENADA | ESTADO_ENRIQUECIMIENTO | FUENTE_DESCRIPCION | PRESUPUESTO_EJECUTADO | PRESUPUESTO_EJECUTADO_ANIO_ACTUAL | FUENTE_PRESUPUESTO_EJECUTADO | AVANCE_FINANCIERO_CALCULADO | FECHA_REFERENCIA_EJECUCION | ANTIGUEDAD_REPORTE_FISICO_DIAS | ANTIGUEDAD_REPORTE_FISICO_ANIOS | ESTADO_ACTUALIZACION_FISICA | ADVERTENCIA_AVANCE_FISICO
2235909 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 292850 | INSTALACION DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDADES DE SAN MIGUEL DE PIÑUTANI, LACOTUYO CHOCONAPI Y LA PARCIALIDAD DE SAN PEDRO DE MOROCOLLO DEL DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | PIP MENOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | 301640 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL EL COLLAO - ILAVE | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2014-04-22 00:00:00 | 2014-07-24 00:00:00 | SNIP | 711115.25 | 993814.36 | 0 | 0 | 0 | 17704.11 | NO |  |  |  |  | 201512 | 202412 | 976110.25 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 993814.36 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 0.0 | 2024-09-15 18:22:01 | 2015-08-15 00:00:00 | 2025-01-06 00:00:00 | 2015-08-15 00:00:00 | 2025-01-06 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | 210501 | -16.2345 | -69.675 | CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD INSTALACIÓN DE BAÑOS CON ARRASTRE HIDRÁULICO CON BLOQUE BLOQUETAS TALLER Y PROMOCIÓN DE EDUCACIÓN SANITARIA IMPLEMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN TÉCNICA DE LA JASS | Proyecto de inversión orientado a la instalación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Ilave, provincia de El Collao, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 562 | 2026 | 0.0 | 0.0 | CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD INSTALACIÓN DE BAÑOS CON ARRASTRE HIDRÁULICO CON BLOQUE BLOQUETAS TALLER Y PROMOCIÓN DE EDUCACIÓN SANITARIA IMPLEMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN TÉCNICA DE LA JASS | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito ILAVE. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 976110.25 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 98.22 | 2026 | 707 | 1.9 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2488413 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2488413 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES Y PARCIALIDADES DE ZONA LAGO DEL DISTRITO DE HUANCANE - PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE | 301645 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2020-05-29 00:00:00 | 2020-12-01 00:00:00 | INVIERTE | 15286416.47 | 15713409.77 | 0 | 0 | 0 | 15640626.77 | SI | 3880000.0 | 1360000.0 | 1350000.0 | 1250000.0 | 202304 | 202605 | 0 | 72782.2 | 0.0 | 72783 | 72782.2 | 72782.2 | SI | 15713409.77 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 1.97 | 2026-08-03 14:00:15 | 2021-03-23 00:00:00 | 2036-07-30 00:00:00 | 2021-03-23 00:00:00 | 2036-07-30 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | HUANCANE | HUANCANE | 210601 | -15.2033 | -69.7608 | CIRCUITO 1 CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE CAPTACIÓN SUPERFICIAL DE LAGO TITICACA 01 CASETA DE BOMBEO DE CONCRETO ACCESORIOS Y COLOCACIÓN DE PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA CAPTAR ENERGÍA Y CERCO PERIMÉTRICO INSTALACIÓN DE LÍNEA DE IMPULSIÓN CON TUBERÍA DE HDP ISO 4427 DE DIÁMETRO 160 MM CONSTRUCCIÓN PTAP DE CONCRETO CON SISTEMAS DE AERACIÓN CASETA DE DOSIFICACIÓN CANAL MESCLA RÁPIDA PARSHALL FLOCULADOR DECANTADOR FILTROS CANAL DE CLORACIÓN CASETA DE CLORACIÓN SEDIMENTADOR CERCO PERIMÉTRICO LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE TUBERÍA HDP DIÁMETRO DE 110 MM CON UNA LONGITUD DE 423600 ML CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO APOYADO DE V 70 M3 01 UND CONSTRUCCIÓN CASETA DE VÁLVULA Y ACCESORIOS CON TAPA DE INSPECCIÓN METÁLICA 01 UNIDAD Y CERCO PERIMÉTRICO CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ADUCCIÓN DEL CIRCUITO TUBERÍA DE PVC UF NPT ISO 4422 C10 DIÁMETRO 110 MM LONGITUD DE 164 ML CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE TUBERÍA PVC C10 DE DIÁMETROS DE 1 112 63MM 90MM 110MM CON LONGITUD DE 75410 ML CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE 781 UNIDADESCIRCUITO 2 CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE CAPTACIÓN SUPERFICIAL DEL LAGO TITICACA 01 CASETA DE BOMBEO DE CONCRETO ACCESORIOS Y COLOCACIÓN DE PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA CAPTAR ENERGÍA Y CERCO PERIMÉTRICO INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE IMPULSIÓN CON TUBERÍA DE HDP ISO 4427 DE DIÁMETRO 160 MM CONSTRUCCIÓN PTAP DE CONCRETO CON SISTEMAS DE AERACIÓN CASETA DE DOSIFICACIÓN CANAL MESCLA RÁPIDA PARSHALL FLOCULADOR DECANTADOR FILTROS CANAL DE CLORACIÓN CASETA DE CLORACIÓN SEDIMENTADOR CERCO PERIMÉTRICO LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON TUBERÍA HDP DIÁMETRO DE 110 MM CON LONGITUD DE 423600 ML CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO APOYADO DE V 70 M3 01 UNIDAD CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE VÁLVULA Y ACCESORIOS CON TAPA DE INSPECCIÓN METÁLICA 01 UNIDAD Y CERCO PERIMÉTRICO CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ADUCCIÓN DEL CIRCUITO TUBERÍA DE PVC UF NPT ISO 4422 C10 DIÁMETRO 110 MM LONGITUD DE 233 ML CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE TUBERÍA PVC C10 DE DIÁMETROS DE 1 112 63MM 90MM 110MM CON LONGITUD DE 34875 ML CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS CON 735 UNIDADESTALLERES DE CAPACITACIÓNADECUADOS HÁBITOS EN USO DE AGUA Y PRÁCTICAS DE HIGIENE 07 ACTIVIDADES ANTES DURANTE Y DESPUÉS DEL PROYECTO DONDE LOS BENEFICIARIOS RECIBEN TALLERES DE CAPACITACIÓN EN DIVERSOS TEMAS DE SANIDAD FAMILIAR Y HÁBITOS CORRECTOS DE HIGIENE PERSONAL ACCIONES PREVIAS TALLER DE INFORMACIÓN ANTES DE COMENZAR LA OBRA ACCIONES DE PROMOCIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN ACCIONES DE CAPACITACIONES DESPUÉS DE LA ENTREGA DE OBRA SE REALIZARÁ PASANTÍAS A OTRAS EXPERIENCIAS DE LA REGIÓN CON LA FINALIDAD DE FORTALECER A LOS BENEFICIARIOS Y A JASS LA CAPACITACIÓN SERÁ CONSTANTE A LAS JASS Y LA CREACIÓN DE LA NORMATIVA INTERNA PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ASÍ MISMO IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN COVID 19 PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LOS TRABAJADORES | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Huancane, provincia de Huancane, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 4144 | 2026 | -15.20331632999995 | -69.76082195999999 | CIRCUITO 1 CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE CAPTACIÓN SUPERFICIAL DE LAGO TITICACA 01 CASETA DE BOMBEO DE CONCRETO ACCESORIOS Y COLOCACIÓN DE PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA CAPTAR ENERGÍA Y CERCO PERIMÉTRICO INSTALACIÓN DE LÍNEA DE IMPULSIÓN CON TUBERÍA DE HDP ISO 4427 DE DIÁMETRO 160 MM CONSTRUCCIÓN PTAP DE CONCRETO CON SISTEMAS DE AERACIÓN CASETA DE DOSIFICACIÓN CANAL MESCLA RÁPIDA PARSHALL FLOCULADOR DECANTADOR FILTROS CANAL DE CLORACIÓN CASETA DE CLORACIÓN SEDIMENTADOR CERCO PERIMÉTRICO LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE TUBERÍA HDP DIÁMETRO DE 110 MM CON UNA LONGITUD DE 423600 ML CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO APOYADO DE V 70 M3 01 UND CONSTRUCCIÓN CASETA DE VÁLVULA Y ACCESORIOS CON TAPA DE INSPECCIÓN METÁLICA 01 UNIDAD Y CERCO PERIMÉTRICO CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ADUCCIÓN DEL CIRCUITO TUBERÍA DE PVC UF NPT ISO 4422 C10 DIÁMETRO 110 MM LONGITUD DE 164 ML CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE TUBERÍA PVC C10 DE DIÁMETROS DE 1 112 63MM 90MM 110MM CON LONGITUD DE 75410 ML CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE 781 UNIDADESCIRCUITO 2 CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE CAPTACIÓN SUPERFICIAL DEL LAGO TITICACA 01 CASETA DE BOMBEO DE CONCRETO ACCESORIOS Y COLOCACIÓN DE PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA CAPTAR ENERGÍA Y CERCO PERIMÉTRICO INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE IMPULSIÓN CON TUBERÍA DE HDP ISO 4427 DE DIÁMETRO 160 MM CONSTRUCCIÓN PTAP DE CONCRETO CON SISTEMAS DE AERACIÓN CASETA DE DOSIFICACIÓN CANAL MESCLA RÁPIDA PARSHALL FLOCULADOR DECANTADOR FILTROS CANAL DE CLORACIÓN CASETA DE CLORACIÓN SEDIMENTADOR CERCO PERIMÉTRICO LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON TUBERÍA HDP DIÁMETRO DE 110 MM CON LONGITUD DE 423600 ML CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO APOYADO DE V 70 M3 01 UNIDAD CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE VÁLVULA Y ACCESORIOS CON TAPA DE INSPECCIÓN METÁLICA 01 UNIDAD Y CERCO PERIMÉTRICO CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ADUCCIÓN DEL CIRCUITO TUBERÍA DE PVC UF NPT ISO 4422 C10 DIÁMETRO 110 MM LONGITUD DE 233 ML CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE TUBERÍA PVC C10 DE DIÁMETROS DE 1 112 63MM 90MM 110MM CON LONGITUD DE 34875 ML CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS CON 735 UNIDADESTALLERES DE CAPACITACIÓNADECUADOS HÁBITOS EN USO DE AGUA Y PRÁCTICAS DE HIGIENE 07 ACTIVIDADES ANTES DURANTE Y DESPUÉS DEL PROYECTO DONDE LOS BENEFICIARIOS RECIBEN TALLERES DE CAPACITACIÓN EN DIVERSOS TEMAS DE SANIDAD FAMILIAR Y HÁBITOS CORRECTOS DE HIGIENE PERSONAL ACCIONES PREVIAS TALLER DE INFORMACIÓN ANTES DE COMENZAR LA OBRA ACCIONES DE PROMOCIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN ACCIONES DE CAPACITACIONES DESPUÉS DE LA ENTREGA DE OBRA SE REALIZARÁ PASANTÍAS A OTRAS EXPERIENCIAS DE LA REGIÓN CON LA FINALIDAD DE FORTALECER A LOS BENEFICIARIOS Y A JASS LA CAPACITACIÓN SERÁ CONSTANTE A LAS JASS Y LA CREACIÓN DE LA NORMATIVA INTERNA PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ASÍ MISMO IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN COVID 19 PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LOS TRABAJADORES | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 72782.2 | 72782.2 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.46 | 2026 | 20 | 0.1 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2209723 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 212368 | INSTALACION DEL SISTEMA FAMILIAR DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LAS COMUNIDADES Y PARCIALIDADES DE LA ZONA JORGE BASADRE Y ZONA LAGO, DISTRITO DE HUANCANE, PROVINCIA DE HUANCANE - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE | 301645 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2012-04-18 00:00:00 | 2014-11-28 00:00:00 | SNIP | 8435227.0 | 17801554.91 | 0 | 0 | 0 | 92338.94 | NO |  |  |  |  | 201310 | 201912 | 17709215.97 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 17801554.91 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 99.47 | 99.48 | 2020-12-02 12:32:42 | 2017-05-29 00:00:00 | 2019-08-10 00:00:00 | 2018-12-14 00:00:00 | 2019-08-10 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | HUANCANE | HUANCANE | 210601 | -15.1843 | -69.8235 | Se plantea solucionar el tratamiento de aguas residuales con la Instalación de baños dignos con sistema Biodigestores de material noble en las Zonas Jorge Basadre y Lago en un número igual a 1875 unidades 1875 Biodigestores Capacidad 600 lts Capacitación en educación sanitaria a los pobladores de la Comunidades y Parcialidades de las Zonas Jorge Basadre y Lago en adecuadas prácticas de higiene y el valor del agua y capacitación a los beneficiarios en el manejo adecuado del sistema de Saneamiento | Proyecto de inversión orientado a la instalación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Huancane, provincia de Huancane, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 5202 | 2026 | 0.0 | 0.0 | Se plantea solucionar el tratamiento de aguas residuales con la Instalación de baños dignos con sistema Biodigestores de material noble en las Zonas Jorge Basadre y Lago en un número igual a 1875 unidades 1875 Biodigestores Capacidad 600 lts Capacitación en educación sanitaria a los pobladores de la Comunidades y Parcialidades de las Zonas Jorge Basadre y Lago en adecuadas prácticas de higiene y el valor del agua y capacitación a los beneficiarios en el manejo adecuado del sistema de Saneamiento | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito HUANCANE. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 17709215.97 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 99.48 | 2026 | 2090 | 5.7 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2311215 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 348590 | AMPLIACION Y CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS URBANIZACIONES AZIRUNI III ETAPA (CIUDAD JARDÍN) Y SAN SANTIAGO DEL CENTRO POBLADO DE JAYLLIHUAYA, DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | 301593 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2016-02-18 00:00:00 | 2016-04-28 00:00:00 | SNIP | 3949398.0 | 4228817.39 | 0 | 188868.2 | 0 | 269192.88 | NO |  |  |  |  | 201912 | 202112 | 3959624.51 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 4507994.24 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 86.86 | 83.24 | 2026-07-08 08:52:53 | 2017-05-30 00:00:00 | 2028-01-31 00:00:00 | 2017-05-30 00:00:00 | 2028-01-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | PUNO | PUNO | 210101 | -15.8787 | -69.9751 | CONSISTE EN 1 INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN UNA LONGITUD DE 4794 ML CON TUBERÍA PVCPN 10DN110MM MAS 2463 ML CON TUBERÍA PVCPN 10DN90MM HACIENDO UN TOTAL DE 7257 ML Y LA INSTALACIÓN DE 336 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE 2 INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE COMPRENDE LA INSTALACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN UNA LONGITUD DE 9214 ML CON TUBERÍA PVCS 25DN200 MM Y LA INSTALACIÓN DE 336 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO 3 CAPACITACIÓN SOCIAL Y EDUCACIÓN SANITARIA MEDIANTE EL DESARROLLO DE 07 TALLERES DE CAPACITACIÓN SOCIAL Y EDUCACIÓN SANITARIA | Proyecto de inversión orientado a la ampliación y creación de los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Puno, provincia de Puno, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1680 | 2026 | 0.0 | 0.0 | CONSISTE EN 1 INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN UNA LONGITUD DE 4794 ML CON TUBERÍA PVCPN 10DN110MM MAS 2463 ML CON TUBERÍA PVCPN 10DN90MM HACIENDO UN TOTAL DE 7257 ML Y LA INSTALACIÓN DE 336 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE 2 INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE COMPRENDE LA INSTALACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN UNA LONGITUD DE 9214 ML CON TUBERÍA PVCS 25DN200 MM Y LA INSTALACIÓN DE 336 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO 3 CAPACITACIÓN SOCIAL Y EDUCACIÓN SANITARIA MEDIANTE EL DESARROLLO DE 07 TALLERES DE CAPACITACIÓN SOCIAL Y EDUCACIÓN SANITARIA | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada aproximada de la localidad 'JAYLLIHUAYA' mencionada en el nombre de la inversión; no representa necesariamente la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 3959624.51 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 93.63 | 2026 | 46 | 0.1 | ACTUALIZADO
2305251 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 344060 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS , EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CAPULLANI, PROVINCIA DE PUNO - PUNO | PIP MENOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | 301593 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2015-12-21 00:00:00 | 2015-12-30 00:00:00 | SNIP | 867169.62 | 3256630.14 | 0 | 0 | 0 | 3256630.14 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 3109524.4 | SI | Expediente técnico (B) | SI | NO |  | 0.0 | [5 empty] | NO | NO |  |  | PUNO | PUNO | PUNO | 210101 | -15.8407 | -70.0284 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CAPULLANI DISTRITO DE PUNO PROVINCIA DE PUNO PUNO | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Puno, provincia de Puno, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 234 | 2026 | 0.0 | 0.0 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CAPULLANI DISTRITO DE PUNO PROVINCIA DE PUNO PUNO | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito PUNO. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2153862 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 167847 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE ISCAYAPI, DISTRITO ARAPA, PROVINCIA AZÁNGARO, DEPARTAMENTO DE PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GN | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | OPMI DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | UF DE LA MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | UEI DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 1443 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2010-11-05 00:00:00 | 2010-11-08 00:00:00 | SNIP | 616376.0 | 1420189 | 0 | 0 | 0 | 1420189 | NO |  |  |  |  | 201207 | 201207 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 626468.8 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | NO | NO | [7 empty] | NO | NO |  |  | PUNO | AZANGARO | ARAPA | 210203 | -15.1391 | -70.1096 | SISTEMA DE AGUA POTABLESe considera como Alternativa Única la construcción de un sistema por gravedad sin tratamiento SGSTque consta deCaptación Se plantea la construcción de una cámara de captación nueva de concreto armado con accesorios de PVC y válvulas de Bronce en el manantial de Halanocca el mismo que tiene un caudal de 120 ls para garantizar el caudal adecuado de acuerdo a las necesidades de la poblaciónLínea de Conducción Se plantea en el sistema la instalación de 3209 ml de línea de conducción tubería PVC SAP C10 de Ø1 Incluye la construcción de una cámara distribuidora de caudalesReservorioSe plantea la construcción de un reservorio circular de concreto armado de 800 m3 de capacidad incluye la caseta de válvulas y cerco perimétrico Línea de Aducción y Red de Distribución Se considera la instalación de 385331 ml cuyas longitudes por tipo de tuberías son las siguientes 14590 ml de Ø112 PVC C10 55747 ml de tubería Ø1 PVC C10 y314994 ml de tubería Ø34 PVC C10 Adicionalmente se plantea la instalación de válvulas de purga y válvulas de controlConexiones Domiciliarias Instalación de 76 conexiones domiciliarias y 78 lavaderosde las cuales 73 son para viviendas 05 instituciones CONSTRUCCION UBSConstrucción de 78 letrinas compostera de doble cámara cada una correspondiente a las viviendas 73 y 5 a las institucionesLa UBS Compostera de Doble Cámara está compuesta de una caseta elevada escalera de acceso tubería de ventilación losa soporte y deposito de almacenamiento de orina cámaras de compostaje de dos unidades ubicadas debajo de la casetaASPECTO SOCIALPrograma de Educación Sanitaria a las familias Plan de Capacitación sobre Operación y Mantenimiento del Sistema a la JASS y Fortalecimiento de Capacidades al Gobierno Local | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Arapa, provincia de Azangaro, Puno. |  | NO | 307 | 2026 | 0.0 | 0.0 | SISTEMA DE AGUA POTABLESe considera como Alternativa Única la construcción de un sistema por gravedad sin tratamiento SGSTque consta deCaptación Se plantea la construcción de una cámara de captación nueva de concreto armado con accesorios de PVC y válvulas de Bronce en el manantial de Halanocca el mismo que tiene un caudal de 120 ls para garantizar el caudal adecuado de acuerdo a las necesidades de la poblaciónLínea de Conducción Se plantea en el sistema la instalación de 3209 ml de línea de conducción tubería PVC SAP C10 de Ø1 Incluye la construcción de una cámara distribuidora de caudalesReservorioSe plantea la construcción de un reservorio circular de concreto armado de 800 m3 de capacidad incluye la caseta de válvulas y cerco perimétrico Línea de Aducción y Red de Distribución Se considera la instalación de 385331 ml cuyas longitudes por tipo de tuberías son las siguientes 14590 ml de Ø112 PVC C10 55747 ml de tubería Ø1 PVC C10 y314994 ml de tubería Ø34 PVC C10 Adicionalmente se plantea la instalación de válvulas de purga y válvulas de controlConexiones Domiciliarias Instalación de 76 conexiones domiciliarias y 78 lavaderosde las cuales 73 son para viviendas 05 instituciones CONSTRUCCION UBSConstrucción de 78 letrinas compostera de doble cámara cada una correspondiente a las viviendas 73 y 5 a las institucionesLa UBS Compostera de Doble Cámara está compuesta de una caseta elevada escalera de acceso tubería de ventilación losa soporte y deposito de almacenamiento de orina cámaras de compostaje de dos unidades ubicadas debajo de la casetaASPECTO SOCIALPrograma de Educación Sanitaria a las familias Plan de Capacitación sobre Operación y Mantenimiento del Sistema a la JASS y Fortalecimiento de Capacidades al Gobierno Local | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | La geocodificación automática de la localidad no superó la validación administrativa; se utiliza una coordenada referencial del distrito. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2613435 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2613435 | REPARACION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO, SISTEMA DE BOMBEO Y LÍNEA DE IMPULSIÓN EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ALTO PUNO DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | 500139 | EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2023-09-21 00:00:00 | 2023-09-29 00:00:00 | INVIERTE | 2980406.64 | 2980406.64 | 0 | 0 | 0 | 2980406.64 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | SI | NO |  | 0.0 |  | 2024-01-01 00:00:00 | 2024-08-31 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | PUNO | PUNO | 210101 | -15.8089 | -70.037 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la reparación y construcción relacionada con los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Puno, provincia de Puno, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -15.808910631753475 | -70.03697514180533 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2627092 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2627092 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN EL(LA) EPS NOR PUNO S.A. - AZANGARO DISTRITO DE AZANGARO, PROVINCIA AZANGARO, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO | UEI DE LA EPS NOR PUNO S.A. - AZANGARO | 500169 | ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO NOR PUNO S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2023-12-21 00:00:00 | 2023-12-28 00:00:00 | INVIERTE | 856009.28 | 856009.28 | 0 | 0 | 0 | 856009.28 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 57000.0 | SI | Expediente técnico (B) | SI | NO |  | 0.0 |  | 2023-10-02 00:00:00 | 2024-09-10 00:00:00 | 2023-10-02 00:00:00 | 2024-09-10 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | AZANGARO | AZANGARO | 210201 | -14.9025 | -70.1904 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la construcción relacionada con los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Azangaro, provincia de Azangaro, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -14.902475407680933 | -70.19035182106784 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2651835 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2651835 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SIALE DEL DISTRITO DE CAPACHICA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA | 301597 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2024-06-13 00:00:00 | 2024-07-11 00:00:00 | INVIERTE | 640359.52 | 687747.25 | 0 | 0 | 0 | 684747.25 | SI | 3000.0 | 300000.0 | 387747.0 | 0.0 |  |  | 0 | 0 | 3000.0 | 3000 | 0.0 | 0.0 | SI | 687747.25 | SI | Expediente técnico (B) | SI | NO |  | 0.0 | 2026-02-24 12:08:02 | 2027-05-01 00:00:00 | 2028-06-01 00:00:00 | 2027-05-01 00:00:00 | 2028-06-01 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | PUNO | CAPACHICA | 210105 | -15.6656 | -69.8088 | Instalación de Sistema de Agua potable por bombeo fotovoltaico que comprende captacione Línea de Conducción CISTERNA Estacion de bombeo camara de distribucion de caudales También se contempla las Campañas de Educación Sanitaria que consistirán en las diversas acciones de Promoción Capacitación y Educación Sanitaria | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Capachica, provincia de Puno, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 318 | 2026 | -15.66557784048428 | -69.80879269919194 | Instalación de Sistema de Agua potable por bombeo fotovoltaico que comprende captacione Línea de Conducción CISTERNA Estacion de bombeo camara de distribucion de caudales También se contempla las Campañas de Educación Sanitaria que consistirán en las diversas acciones de Promoción Capacitación y Educación Sanitaria | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 | 180 | 0.5 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2695001 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2695001 | CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LA CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO Y LINEA DE IMPULSION EN EL CENTRO POBLADO CAMATA, DISTRITO DE PLATERIA, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA | 301604 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2025-05-21 00:00:00 | 2025-05-21 00:00:00 | INVIERTE | 143251.76 | 173415.71 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | SI | 166916.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202512 | 202608 | 6500 | 166114.81 | 0.0 | 166915 | 166914.71 | 166914.71 | SI | 12000.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 100.0 | 2026-07-15 11:08:45 | 2025-07-09 00:00:00 | 2026-06-13 00:00:00 | 2026-04-07 00:00:00 | 2026-05-06 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | PUNO | PLATERIA | 210112 | -15.9333 | -69.8624 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la construcción relacionada con los servicios de saneamiento rural en el distrito de Plateria, provincia de Puno, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -15.933322661461414 | -69.86243526113425 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 172614.81 | 166114.81 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 99.54 | 2026 | 39 | 0.1 | ACTUALIZADO
2701872 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2701872 | CONSTRUCCION DE POZO EN EL(LA) CENTRO POBLADO CCOMERMOCCO Y CHAMAKANI MEDIANTE ANILLOS DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE NICASIO, PROVINCIA LAMPA, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO | 301656 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2025-07-30 00:00:00 | 2025-07-30 00:00:00 | INVIERTE | 144533.91 | 144472.91 | 0 | 0 | 0 | 16058.41 | NO |  |  |  |  | 202509 | 202512 | 128414.5 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 17579.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 97.98 | 2025-12-31 19:30:07 | 2025-08-29 00:00:00 | 2026-02-28 00:00:00 | 2025-10-13 00:00:00 | 2025-11-26 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | LAMPA | NICASIO | 210704 | -15.1906 | -70.2871 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la construcción relacionada con los servicios de saneamiento rural en el distrito de Nicasio, provincia de Lampa, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -15.190642497368758 | -70.28708815589344 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 128414.5 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 88.88 | 2026 | 235 | 0.6 | VIGENTE_CON_RETRASO | Reporte físico con más de 6 meses de antigüedad
2673752 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2673752 | AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN CENTRO POBLADO AJJATIRA , DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA DE LA PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA | 301678 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2024-12-26 00:00:00 | 2024-12-27 00:00:00 | INVIERTE | 421564.57 | 268096.22 | 0 | 0 | 0 | 28077.26 | NO |  |  |  |  | 202504 | 202512 | 240018.96 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 268096.22 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 0.0 |  | 2025-04-01 00:00:00 | 2025-08-30 00:00:00 | 2025-04-01 00:00:00 | 2025-08-30 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | SAN ANTONIO DE PUTINA | PEDRO VILCA APAZA | 211003 | -15.0561 | -69.8893 | AMPLIACIÓN DE DESAGÜE DEL JR OSCAR SALAS JR SANTIAGO DE AJJATIRA JR UNIÓN JR PROGRESO JR PUTINA Y JR JOSÉ OLAYA DEL CENTRO POBLADO DE SANTIAGO DE AJJATIRA DEL DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA DE LA PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | Proyecto de inversión orientado a la ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Pedro Vilca Apaza, provincia de San Antonio De Putina, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 2044 | 2026 | -15.056141457954547 | -69.88933523831096 | AMPLIACIÓN DE DESAGÜE DEL JR OSCAR SALAS JR SANTIAGO DE AJJATIRA JR UNIÓN JR PROGRESO JR PUTINA Y JR JOSÉ OLAYA DEL CENTRO POBLADO DE SANTIAGO DE AJJATIRA DEL DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA DE LA PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 240018.96 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 89.53 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2660135 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2660135 | CONSTRUCCION DE RESERVORIO, CAPTACION DE AGUA , LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCION EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR CCAJJE DE LA COMUNIDAD DE CHUCASUYO CCAJJE DEL CENTRO POBLADO DE MOLINO DEL DISTRITO DE JULI, PROVINCIA CHUCUITO, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | 301633 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2024-09-02 00:00:00 | 2024-09-06 00:00:00 | INVIERTE | 226951.81 | 269674.71 | 0 | 0 | 0 | 34025.2 | SI | 78562.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202510 | 202606 | 178992.51 | 40692.1 | 0.0 | 56657 | 55398.0 | 46933.1 | SI | 7489.5 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 96.55 | 95.07 | 2026-08-11 15:08:21 | 2024-12-09 00:00:00 | 2027-02-27 00:00:00 | 2025-10-15 00:00:00 | 2026-01-12 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CHUCUITO | JULI | 210401 | -16.1959 | -69.4133 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la construcción relacionada con los servicios de saneamiento rural en el distrito de Juli, provincia de Chucuito, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -16.195855819968834 | -69.41334009707153 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 219684.61 | 40692.1 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 81.46 | 2026 | 12 | 0 | ACTUALIZADO
2685497 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2685497 | ADQUISICION DE CENTRAL DE GENERACION FOTOVOLTAICA RENOVACION DE EQUIPO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DISTRITO DE PAUCARCOLLA, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARCOLLA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARCOLLA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARCOLLA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARCOLLA | 301602 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARCOLLA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2025-03-09 00:00:00 | 2025-03-10 00:00:00 | INVIERTE | 189208.0 | 257422.56 | 0 | 0 | 0 | 27556.56 | NO |  |  |  |  | 202506 | 202508 | 229866 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 14750.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 98.45 | 2026-08-12 13:37:27 | 2025-04-14 00:00:00 | 2026-10-31 00:00:00 | 2025-05-12 00:00:00 | 2025-05-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | PUNO | PAUCARCOLLA | 210110 | -15.744 | -70.0502 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la adquisición y renovación relacionada con los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Paucarcolla, provincia de Puno, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -15.743953320548892 | -70.05019867959935 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 229866 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 89.3 | 2026 | 11 | 0 | ACTUALIZADO
2734424 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2734424 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL(LA) EN LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE PUNO DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | 500139 | EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2026-07-03 00:00:00 | 2026-07-03 00:00:00 | INVIERTE | 20866147.73 | 20866147.73 | 0 | 0 | 0 | 20866147.73 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | SI | NO |  | 0.0 |  | 2026-09-01 00:00:00 | 2027-04-30 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | PUNO | PUNO | 210101 | -15.8196 | -70.0324 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la construcción relacionada con los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Puno, provincia de Puno, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -15.8196294159746 | -70.03240772357542 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2709943 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2709943 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN EL BARRIO PEDRO VILCAPAZA DISTRITO DE POTONI DE LA PROVINCIA DE AZANGARO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POTONI | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POTONI | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POTONI | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POTONI | 301616 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POTONI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2025-10-16 00:00:00 | 2026-04-27 00:00:00 | INVIERTE | 900311.58 | 966381.82 | 0 | 0 | 0 | -0.18 | SI | 900312.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202608 | 202608 | 0 | 90423.94 | 0.0 | 966382 | 966381.8 | 234728.24 | NO | 873218.18 | SI | Expediente técnico (B) | SI | NO |  | 0.0 |  | 2026-07-15 00:00:00 | 2026-10-31 00:00:00 | 2026-07-15 00:00:00 | 2026-10-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | AZANGARO | POTONI | 210209 | -14.3878 | -70.1058 | EL PRESENTE PROYECTO CONSISTE ACCIÓN 1 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO DEL BARRIO PEDRO VILCAPAZA EN LA LOCALIDAD DE POTONI ACCIÓN 2 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO PEDRO VILCAPAZA EN LA LOCALIDAD DE POTONI Y ACCIÓN 3 IMPLEMENTACIÓN DE CAPACIDAD HUMANA MEDIANTE TALLERES DE CAPACITACIONES | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Potoni, provincia de Azangaro, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 40 | 2026 | -14.387825287113795 | -70.10576080363587 | EL PRESENTE PROYECTO CONSISTE ACCIÓN 1 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO DEL BARRIO PEDRO VILCAPAZA EN LA LOCALIDAD DE POTONI ACCIÓN 2 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO PEDRO VILCAPAZA EN LA LOCALIDAD DE POTONI Y ACCIÓN 3 IMPLEMENTACIÓN DE CAPACIDAD HUMANA MEDIANTE TALLERES DE CAPACITACIONES | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 90423.94 | 90423.94 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 9.36 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2318821 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 355813 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS SECTORES DE ANGOSTURA, APHARUYO Y QUEÑUANI, DISTRITO DE ANTAUTA - MELGAR - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTAUTA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTAUTA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTAUTA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTAUTA | 301664 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTAUTA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2016-04-28 00:00:00 | 2016-06-06 00:00:00 | SNIP | 1800586.0 | 2514109 | 0 | 0 | 0 | 3009.98 | NO |  |  |  |  | 201703 | 201807 | 2511099.02 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 2514109.0 | SI | Ejecución física (C) | NO | NO |  |  |  | 2017-08-17 00:00:00 | 2018-02-14 00:00:00 | 2017-08-17 00:00:00 | 2018-02-14 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | MELGAR | ANTAUTA | 210802 | -14.2997 | -70.2919 | SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTE EN MEJORAMIENTO YO CONSTRUCCION DE 17 CAPTACIONES DE LADERA DE CONCRETO ARMADO DE LO CUAL 3 CAPTACIONES SISTEMA ANGOSTURA 5 CAPTACIONES SISTEMA APHARUYO Y 9 CAPTACIONES SISTEMA QUEÑUANI CON CAUDALES MÁXIMOS DIARIOS DE LOS SISTEMAS INSTALACION DE 1323 ML DE LINEA DE CONDUCCION CON TUBERIA PVC SAP C10 D1 D1 12 Y D2 01 CAMARA DE REUNION DE CONCRETO SIMPLE fc140 kgcm2 MEJORAMIENTO YO CONSTRUCCION DE 9 RESERVORIOS DE ALMACENAMIENTO DE CONCRETO ARMADO CON CAPACIDAD DE 4 M3 1 UNIDAD 20 M3 2 UNIDAD Y 10 M3 6 UNIDAD CONSTRUCCION DE 3 CASETAS DE VALVULAS DE CONCRETO INSTALACION DE 18230 ML DE LINEA DE ADUCCION Y DISTRIBUCION DE LO CUAL LINEA DE ADUCCION CON TUBERIA PVC SAP C10 D2 EN 2300 TUBERIA PVC SAP C10 D1 EN 4800M LINEA DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC SAP C10 D1 EN 5330M TUBERIA PVC SAP C10 D34 EN 5800M ADEMAS SE CONSTRUIRAN 8 CAJAS DE VALVULAS DE CONTROL 10 CAJAS DE VALVULA DE PURGA Y 6 CAJAS DE VALVULA DE AIRE TAMBIEN SE INSTALARAN 110 LAVADEROS MULTIUSOS CONEXIONES DOMICILIARIAS SISTEMA DE DISPOSICION DE EXCRETAS UBS CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 110 CASETAS SANITARIAS O UBS DE ARRASTRE HIDRAULICO CON BIODIGESTORES AUTOLIMPIABLE DE POLIETILENO DE 600 LITROS CON MURO DE LADRILLO PANDERETA DE ARCILLA DE SOGA CM 15 X 15CM PULIDO CON CEMENTO CON COBERTURA DE TECHO DE CALAMINA GALVANIZADA PUERTA Y VENTANAS METALICAS INCLUYE INODORO LAVADEROS Y DUCHA LECHO DISECADO DE LODOS Y POZA PERCOLADOR CAPACITACIÓN EN GESTION ADMINISTRATIVA OPERATIVA Y EN EDUCACIÓN SANITARIA SE DESARROLLARAN TALLERES EN GESTION DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO JASS Y MEJORA EFICIENTEMENTE DE LA GESTION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA TALLERES EN ADUCACION SANITARIA Y MANEJO ADECUADO DE HABITOS DE HIGIENE | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Antauta, provincia de Melgar, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 509 | 2026 | 0.0 | 0.0 | SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTE EN MEJORAMIENTO YO CONSTRUCCION DE 17 CAPTACIONES DE LADERA DE CONCRETO ARMADO DE LO CUAL 3 CAPTACIONES SISTEMA ANGOSTURA 5 CAPTACIONES SISTEMA APHARUYO Y 9 CAPTACIONES SISTEMA QUEÑUANI CON CAUDALES MÁXIMOS DIARIOS DE LOS SISTEMAS INSTALACION DE 1323 ML DE LINEA DE CONDUCCION CON TUBERIA PVC SAP C10 D1 D1 12 Y D2 01 CAMARA DE REUNION DE CONCRETO SIMPLE fc140 kgcm2 MEJORAMIENTO YO CONSTRUCCION DE 9 RESERVORIOS DE ALMACENAMIENTO DE CONCRETO ARMADO CON CAPACIDAD DE 4 M3 1 UNIDAD 20 M3 2 UNIDAD Y 10 M3 6 UNIDAD CONSTRUCCION DE 3 CASETAS DE VALVULAS DE CONCRETO INSTALACION DE 18230 ML DE LINEA DE ADUCCION Y DISTRIBUCION DE LO CUAL LINEA DE ADUCCION CON TUBERIA PVC SAP C10 D2 EN 2300 TUBERIA PVC SAP C10 D1 EN 4800M LINEA DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC SAP C10 D1 EN 5330M TUBERIA PVC SAP C10 D34 EN 5800M ADEMAS SE CONSTRUIRAN 8 CAJAS DE VALVULAS DE CONTROL 10 CAJAS DE VALVULA DE PURGA Y 6 CAJAS DE VALVULA DE AIRE TAMBIEN SE INSTALARAN 110 LAVADEROS MULTIUSOS CONEXIONES DOMICILIARIAS SISTEMA DE DISPOSICION DE EXCRETAS UBS CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 110 CASETAS SANITARIAS O UBS DE ARRASTRE HIDRAULICO CON BIODIGESTORES AUTOLIMPIABLE DE POLIETILENO DE 600 LITROS CON MURO DE LADRILLO PANDERETA DE ARCILLA DE SOGA CM 15 X 15CM PULIDO CON CEMENTO CON COBERTURA DE TECHO DE CALAMINA GALVANIZADA PUERTA Y VENTANAS METALICAS INCLUYE INODORO LAVADEROS Y DUCHA LECHO DISECADO DE LODOS Y POZA PERCOLADOR CAPACITACIÓN EN GESTION ADMINISTRATIVA OPERATIVA Y EN EDUCACIÓN SANITARIA SE DESARROLLARAN TALLERES EN GESTION DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO JASS Y MEJORA EFICIENTEMENTE DE LA GESTION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA TALLERES EN ADUCACION SANITARIA Y MANEJO ADECUADO DE HABITOS DE HIGIENE | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito ANTAUTA. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 2511099.02 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 99.88 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2342822 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 381528 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LAS COMUNIDADES DE SAN JOSÉ DE QUESCA Y ALTO SAN MIGUEL ANEXO MEJANI, DISTRITO DE ARAPA - AZANGARO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARAPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARAPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARAPA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARAPA | 301610 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARAPA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2017-03-17 00:00:00 | 2017-03-19 00:00:00 | SNIP | 3996112.0 | 6610186.72 | 0 | 0 | 0 | 6562461.72 | SI | 0.0 | 800000.0 | 800000.0 | 800000.0 | 202105 | 202512 | 47725 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 6610186.72 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 0.0 | 2026-08-14 10:33:50 | 2024-11-06 00:00:00 | 2037-07-31 00:00:00 | 2028-03-03 00:00:00 | 2028-10-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | AZANGARO | ARAPA | 210203 | -15.1391 | -70.1096 | EL PROYECTO CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE 02 CÁMARAS DE CAPTACIONES DE CONCRETO ARMADO DE 210KGCM TIPO LADERA DE MANANTIAL PARA LOS SISTEMAS POR GRAVEDAD DE HUAYLLACUNCA Y FAUCHINTAYOJ KUCHO INSTALACIÓN DE 28161 METROS DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN 02 UNIDADES DE RESERVORIO 9M Y 2M INSTALACIÓN DE 18170 METROS LINEALES DE LÍNEA DE ADUCCIÓN 2867416 METROS LINEALES DE RED DE DISTRIBUCIÓN 1000 UNIDADES DE CÁMARA ROMPE PRESIÓN 55 METROS LINEALES DE PASE AÉREO 08 UNIDADES 04 UNIDADES DE CRUCE DE RIACHUELO INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE CONTROL DE 2 1 12 1 Y 34 07 VÁLVULAS DE PURGA 1330 METROS DE CONEXIONES DOMICILIARIAS 133 UNIDADES DE PILETAS CONSTRUCCIÓN DE 133 UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO CON BIODIGESTOR DE 600 LITROS Y ZANJA DE INFILTRACIÓN DE 3 METROS CON TUBERÍA CRIBADA DE 2 EVENTOS DE CAPACITACIÓN A CONSUMIDORES Y CAPACITACIÓN A OPERADORES | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Arapa, provincia de Azangaro, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 470 | 2026 | 0.0 | 0.0 | EL PROYECTO CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE 02 CÁMARAS DE CAPTACIONES DE CONCRETO ARMADO DE 210KGCM TIPO LADERA DE MANANTIAL PARA LOS SISTEMAS POR GRAVEDAD DE HUAYLLACUNCA Y FAUCHINTAYOJ KUCHO INSTALACIÓN DE 28161 METROS DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN 02 UNIDADES DE RESERVORIO 9M Y 2M INSTALACIÓN DE 18170 METROS LINEALES DE LÍNEA DE ADUCCIÓN 2867416 METROS LINEALES DE RED DE DISTRIBUCIÓN 1000 UNIDADES DE CÁMARA ROMPE PRESIÓN 55 METROS LINEALES DE PASE AÉREO 08 UNIDADES 04 UNIDADES DE CRUCE DE RIACHUELO INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE CONTROL DE 2 1 12 1 Y 34 07 VÁLVULAS DE PURGA 1330 METROS DE CONEXIONES DOMICILIARIAS 133 UNIDADES DE PILETAS CONSTRUCCIÓN DE 133 UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO CON BIODIGESTOR DE 600 LITROS Y ZANJA DE INFILTRACIÓN DE 3 METROS CON TUBERÍA CRIBADA DE 2 EVENTOS DE CAPACITACIÓN A CONSUMIDORES Y CAPACITACIÓN A OPERADORES | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito ARAPA. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 47725 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.72 | 2026 | 9 | 0 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2586227 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2586227 | RENOVACION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUA ADQUISICION DE BOMBA DE AGUA EN EL(LA) COMUNIDAD CAMPESINA DE CALAPAMPA DEL DISTRITO DE ASILLO, PROVINCIA AZANGARO, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO | 301611 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2023-03-28 00:00:00 | 2023-03-28 00:00:00 | INVIERTE | 15012.04 | 25620.61 | 0 | 0 | 0 | 2000 | NO |  |  |  |  | 202410 | 202412 | 23620.61 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 2000.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 92.0 | 2026-07-23 15:55:52 | 2023-10-02 00:00:00 | 2026-12-31 00:00:00 | 2023-10-02 00:00:00 | 2026-12-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | AZANGARO | ASILLO | 210204 | -14.7217 | -70.3269 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la adquisición y renovación relacionada con los servicios de saneamiento rural en el distrito de Asillo, provincia de Azangaro, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -14.721663004060053 | -70.32689998746116 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 23620.61 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 92.19 | 2026 | 31 | 0.1 | ACTUALIZADO
2150046 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 196821 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, REDES DE DESAGUE Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS EN LA LOCALIDAD DE CAPASO, DISTRITO DE CAPAZO - EL COLLAO - PUNO | PIP MENOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPASO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPASO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPASO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPASO | 301641 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPASO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2011-12-04 00:00:00 | 2011-12-04 00:00:00 | SNIP | 1029856.0 | 1030035.08 | 0 | 0 | 0 | 3708.05 | NO |  |  |  |  | 201206 | 201412 | 1026327.03 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 951035.08 | SI | Expediente técnico (B) | SI | NO |  | 0.0 | [5 empty] | NO | SI | 2023-04-19 15:18:12 | Pendiente de liquidación | PUNO | EL COLLAO | CAPAZO | 210502 | -17.1837 | -69.7447 | MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE CONSIDERA CONSTRUIR CAPTACIÓN DE MANANTIAL NASAPARCCO LINEA DE CONDUCCION CON TUBERIA PVC RESERVORIO DE ALMACENAMIENTO REDES DE DISTRIBUCION CONEXIONES DOMICILIARIAS AMPLIACION REDES DE DESAGUE TUBERIA PVC ISO 4435 Y PLANTA DE TRATAMIENTO CON TANQUES IMHOFF CON LECHO DE SECADO Y LAS RESPECTIVAS ACCIONES DE APOYO PARA MITIGACION AMBIENTAL EDUCACION SANITARIA SOBRE ADECUADAS PRÁCTICAS DE HIGIENE TALLERES DE CAPACITACION TECNICA Y GESTION ADMINISTRATIVA | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Capazo, provincia de El Collao, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 590 | 2026 | 0.0 | 0.0 | MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE CONSIDERA CONSTRUIR CAPTACIÓN DE MANANTIAL NASAPARCCO LINEA DE CONDUCCION CON TUBERIA PVC RESERVORIO DE ALMACENAMIENTO REDES DE DISTRIBUCION CONEXIONES DOMICILIARIAS AMPLIACION REDES DE DESAGUE TUBERIA PVC ISO 4435 Y PLANTA DE TRATAMIENTO CON TANQUES IMHOFF CON LECHO DE SECADO Y LAS RESPECTIVAS ACCIONES DE APOYO PARA MITIGACION AMBIENTAL EDUCACION SANITARIA SOBRE ADECUADAS PRÁCTICAS DE HIGIENE TALLERES DE CAPACITACION TECNICA Y GESTION ADMINISTRATIVA | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada aproximada de la localidad 'CAPASO' mencionada en el nombre de la inversión; no representa necesariamente la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 1026327.03 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 99.64 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2492442 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2492442 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CARACOTO DEL DISTRITO DE CARACOTO - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARACOTO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARACOTO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARACOTO | UEI DE LA GOBIERNO REGIONAL PUNO | 301684 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARACOTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2020-07-14 00:00:00 | 2020-07-22 00:00:00 | INVIERTE | 15124501.76 | 19507171.88 | 23444 | 0 | 0 | 19372496.36 | SI | 11000.0 | 19372496.0 | 0.0 | 0.0 | 202112 | 202112 | 147119.52 | 0 | 0.0 | 11000 | 11000.0 | 0.0 | NO | 17943511.03 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 11.19 | 2026-03-18 20:10:40 | 2020-02-10 00:00:00 | 2025-05-15 00:00:00 | 2025-10-16 00:00:00 | 2026-08-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | SAN ROMAN | CARACOTO | 211104 | -15.5677 | -70.1011 | Componente 01 Adecuada Infraestructura de Sistema de Agua PotableConsiste en Construccion de 01 und Captación pozo tubular construcción de 01 und caseta de bombeo pozo tubular instalación de 01 und red de media tensión captación construcción de 01 und cerco perimétrico captación instalación de línea de impulsión de 684141 ml construcción de cámara reguladora de caudal de 130 m3 construcción de caseta de válvulas camra reguladora de caudales de 576 m2 construcción de planta de tratamiento de agua potable 01 und construcción de caseta de bombeo de 3318 m2 construcción de sala de dosificación de 7040 m2 construcción de 01 reservorio de 130 m3 construcción de caseta de válvulas reservorio de 576 m2 construcción de cerco perimétrico reservorio 01 und instalación de línea de aducción de 11754 ml instalación de red de distribución 1170433 ml construcción de válvulas de aire 08 und válvulas de purga 06 und válvulas de control 24 und instalación de conexiones domiciliarias 772 undComponente 02 Adecuada infraestructura del sistema de desagüe sistema alcantarrilladoConsiste en Construcción de redes colectoras y emisor de 1204986 ml construcción de cámara de bombeo de desague de 7040 m2 instalación de conexiones domiciliarias 772 undComponente 03 Adecuada infraestructura de Tratamiento de Agua servidas Sistema PTARConsiste en Construcción de desarenador pretratamiento de 1092 m2 construcción de cámara de arena de 301 m2 construcción de tanque imhoff de 8523 m2 construcción de filtro percolador de 42680 m2 construcción de cámara distribuidora de caudales de 260 m2 construcción de sedimentador tipo dortmund de 3025 m2 construcción de cámara de contacto de 2390 m2 construcción de caseta de cloración de 3543 m2 construcción de cámara de bombeo agua tratada de 1190 m2 construcción de cámara de lixiviados de 324 m2 construcción de lecho de secado de 9992 m2 Construccion de obras exteriores 07 und construcción de cerco perimétrico 15864 m2 instalación de línea de impulsión agua tratada 230977 mlComponente 04 Presencia de Educación sanitaria CapacitacionConsiste en educación sanitaria a realizarce 04 talleres | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Caracoto, provincia de San Roman, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - OBRAS POR IMPUESTOS | NO | 2040 | 2026 | -15.567679999999948 | -70.10109999999997 | Componente 01 Adecuada Infraestructura de Sistema de Agua PotableConsiste en Construccion de 01 und Captación pozo tubular construcción de 01 und caseta de bombeo pozo tubular instalación de 01 und red de media tensión captación construcción de 01 und cerco perimétrico captación instalación de línea de impulsión de 684141 ml construcción de cámara reguladora de caudal de 130 m3 construcción de caseta de válvulas camra reguladora de caudales de 576 m2 construcción de planta de tratamiento de agua potable 01 und construcción de caseta de bombeo de 3318 m2 construcción de sala de dosificación de 7040 m2 construcción de 01 reservorio de 130 m3 construcción de caseta de válvulas reservorio de 576 m2 construcción de cerco perimétrico reservorio 01 und instalación de línea de aducción de 11754 ml instalación de red de distribución 1170433 ml construcción de válvulas de aire 08 und válvulas de purga 06 und válvulas de control 24 und instalación de conexiones domiciliarias 772 undComponente 02 Adecuada infraestructura del sistema de desagüe sistema alcantarrilladoConsiste en Construcción de redes colectoras y emisor de 1204986 ml construcción de cámara de bombeo de desague de 7040 m2 instalación de conexiones domiciliarias 772 undComponente 03 Adecuada infraestructura de Tratamiento de Agua servidas Sistema PTARConsiste en Construcción de desarenador pretratamiento de 1092 m2 construcción de cámara de arena de 301 m2 construcción de tanque imhoff de 8523 m2 construcción de filtro percolador de 42680 m2 construcción de cámara distribuidora de caudales de 260 m2 construcción de sedimentador tipo dortmund de 3025 m2 construcción de cámara de contacto de 2390 m2 construcción de caseta de cloración de 3543 m2 construcción de cámara de bombeo agua tratada de 1190 m2 construcción de cámara de lixiviados de 324 m2 construcción de lecho de secado de 9992 m2 Construccion de obras exteriores 07 und construcción de cerco perimétrico 15864 m2 instalación de línea de impulsión agua tratada 230977 mlComponente 04 Presencia de Educación sanitaria CapacitacionConsiste en educación sanitaria a realizarce 04 talleres | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 147119.52 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.75 | 2026 | 158 | 0.4 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2309742 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 330569 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE EXCRETAS EN LA PARCIALIDAD CENTRAL ACCOPATA, DISTRITO DE CARACOTO - SAN ROMAN - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARACOTO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARACOTO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARACOTO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARACOTO | 301684 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARACOTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2015-08-16 00:00:00 | 2015-11-02 00:00:00 | SNIP | 3383618.0 | 3738602.62 | 0 | 0 | 0 | 348392.19 | NO |  |  |  |  | 201612 | 202112 | 3390210.43 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 3419422.61 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 99.81 | 2021-08-04 09:48:49 | 2015-12-28 00:00:00 | 2023-07-15 00:00:00 | 2020-01-15 00:00:00 | 2021-06-12 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | SAN ROMAN | CARACOTO | 211104 | -15.5679 | -70.1025 | INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVÉS DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE POZOS ANILLADOS SUBTERRÁNEOS CON FILTROS Y SISTEMA DE IMPULSIÓN A TANQUE ELEVADO CON ELECTRO BOMBAS ACCIONADO POR ENERGIA CONVENCIONAL CON CONEXIÓN A SSHH Y DUCHAS COCINA EN EL ÁMBITO DEL PROYECTO Y UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE EXCRETAS CON LA TECNOLOGIA DE BAÑOS ECOLOGICOS CONSISTENTE TASA TURCA CON SEPARADORES DE ORIN EXCRETAS Y DUCHAS CON CAMARAS DE PERCOLACION ERMETICO COMPLEMENTADO CON UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ACCIÓN DE MITIGACIÓN AMBIENTAL GESTION DE RIESGOS | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Caracoto, provincia de San Roman, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 630 | 2026 | 0.0 | 0.0 | INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVÉS DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE POZOS ANILLADOS SUBTERRÁNEOS CON FILTROS Y SISTEMA DE IMPULSIÓN A TANQUE ELEVADO CON ELECTRO BOMBAS ACCIONADO POR ENERGIA CONVENCIONAL CON CONEXIÓN A SSHH Y DUCHAS COCINA EN EL ÁMBITO DEL PROYECTO Y UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE EXCRETAS CON LA TECNOLOGIA DE BAÑOS ECOLOGICOS CONSISTENTE TASA TURCA CON SEPARADORES DE ORIN EXCRETAS Y DUCHAS CON CAMARAS DE PERCOLACION ERMETICO COMPLEMENTADO CON UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ACCIÓN DE MITIGACIÓN AMBIENTAL GESTION DE RIESGOS | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito CARACOTO. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 3390210.43 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 90.68 | 2026 | 1845 | 5.1 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2142933 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 176489 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DESAGUE- REDES DISTRIBUICION CONEXIONES DOMICILIARIAS Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LOCALIDAD CRUCERO, DISTRITO DE CRUCERO - CARABAYA - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRUCERO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRUCERO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRUCERO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRUCERO | 301628 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRUCERO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2011-04-04 00:00:00 | 2011-04-13 00:00:00 | SNIP | 5403322.0 | 11961393.36 | 0 | 0 | 0 | 1328.34 | SI | 4986950.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 201203 | 202608 | 6972441.02 | 1883949.22 | 4928842.0 | 4987624 | 4987622.57 | 1883949.22 | SI | 6483978.07 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 55.0 | 54.81 | 2025-02-27 15:10:29 | 2012-02-09 00:00:00 | 2026-06-30 00:00:00 | 2024-11-18 00:00:00 | 2025-06-30 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CARABAYA | CRUCERO | 210306 | -14.3612 | -70.0235 | SISTEMA DE AGUA POTABLE redes de distribución y conexiones domiciliariasEl componente de Redes de Distribución y Conexiones Domiciliarias tiene una meta de ejecución de 1326560 metros lineales de redes de distribución y 1310 conexiones domiciliarias los cuales ejecutaran con material de calidad y de acuerdo al reglamento de edificaciones y saneamiento que consistirá en dotación de tubería PVC SAP 3 2 clase 10 75 en redes distribución y tubería PVC SAP de de clase 10 75 respectivamente en conexiones domiciliarias y accesorios respectivos de PVC según correspondaSISTEMA DE DESAGÜEEl componente de Redes de Colectoras y Conexiones Domiciliarias tiene una meta de ejecución de 13271 metros lineales de redes de colectoras distribución y tapa de buzones de 125 kilógramos y 1304 conexiones domiciliarias los cuales ejecutaran con material de calidad y de acuerdo al reglamento de edificaciones y saneamiento que consistirá en dotación de tubería PVC 200mm 8 en redes distribución y tubería PVC 160mm 6 en conexiones domiciliarias y accesorios respectivos de PVC según correspondaRED EMISORLa tubería de red emisor será de tubería PVC 300mm 12 con una longitud de 500 mts PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES POR FILTRACION BIOLOGICA Es una de las soluciones más adecuadas y económicas la planteada a través de la planta de tratamiento de aguas residuales por filtración bilógicaEl sistema está compuesto porUna planta de filtraciónReactor biológicoPoza de macrofitasDigestor de lodosLosa de compostajeCaseta de guardianíaCerco perimétricoEQUIPAMIENTO Y CAPACITACIÓNEste componente consiste en el equipamiento dentro de la Municipalidad Distrital de crucero el área de Agua potable y Saneamiento con el personal y el material logístico necesarioY en lo concerniente a la capacitación en lo referente a Educación Sanitaria capacitación técnica general y capacitación social | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Crucero, provincia de Carabaya, Puno. |  | NO | 5756 | 2026 | 0.0 | 0.0 | SISTEMA DE AGUA POTABLE redes de distribución y conexiones domiciliariasEl componente de Redes de Distribución y Conexiones Domiciliarias tiene una meta de ejecución de 1326560 metros lineales de redes de distribución y 1310 conexiones domiciliarias los cuales ejecutaran con material de calidad y de acuerdo al reglamento de edificaciones y saneamiento que consistirá en dotación de tubería PVC SAP 3 2 clase 10 75 en redes distribución y tubería PVC SAP de de clase 10 75 respectivamente en conexiones domiciliarias y accesorios respectivos de PVC según correspondaSISTEMA DE DESAGÜEEl componente de Redes de Colectoras y Conexiones Domiciliarias tiene una meta de ejecución de 13271 metros lineales de redes de colectoras distribución y tapa de buzones de 125 kilógramos y 1304 conexiones domiciliarias los cuales ejecutaran con material de calidad y de acuerdo al reglamento de edificaciones y saneamiento que consistirá en dotación de tubería PVC 200mm 8 en redes distribución y tubería PVC 160mm 6 en conexiones domiciliarias y accesorios respectivos de PVC según correspondaRED EMISORLa tubería de red emisor será de tubería PVC 300mm 12 con una longitud de 500 mts PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES POR FILTRACION BIOLOGICA Es una de las soluciones más adecuadas y económicas la planteada a través de la planta de tratamiento de aguas residuales por filtración bilógicaEl sistema está compuesto porUna planta de filtraciónReactor biológicoPoza de macrofitasDigestor de lodosLosa de compostajeCaseta de guardianíaCerco perimétricoEQUIPAMIENTO Y CAPACITACIÓNEste componente consiste en el equipamiento dentro de la Municipalidad Distrital de crucero el área de Agua potable y Saneamiento con el personal y el material logístico necesarioY en lo concerniente a la capacitación en lo referente a Educación Sanitaria capacitación técnica general y capacitación social | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada aproximada de la localidad 'CRUCERO' mencionada en el nombre de la inversión; no representa necesariamente la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 8856390.24 | 1883949.22 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 74.04 | 2026 | 542 | 1.5 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2511823 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2511823 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS MEDIANTE UBS EN LOS CENTROS POBLADOS CAYCHO Y VILCAMARCA DEL DISTRITO DE OCUVIRI - PROVINCIA DE LAMPA - DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCUVIRI | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCUVIRI | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCUVIRI | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCUVIRI | 301657 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCUVIRI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2021-02-13 00:00:00 | 2021-02-17 00:00:00 | INVIERTE | 8580288.97 | 5868347.68 | 0 | 0 | 0 | 5816397.68 | SI | 5816398.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202112 | 202212 | 51950 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 5868347.68 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 0.89 | 2026-07-14 11:51:23 | 2021-02-19 00:00:00 | 2026-11-27 00:00:00 | 2025-04-01 00:00:00 | 2025-09-30 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | LAMPA | OCUVIRI | 210705 | -15.0702 | -70.8608 | ALTERNATIVA DE SOLUCION COMPONENTE 01 SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO CAYCHOSISTEMA DE AGUA POTABLEConsiste en obras provisionales construcción de 01 captación de ladera Q 05 ls instalación de 522071 m de línea de conducción de 2 02 camaras rompe presion tipo 06 02 valvulas de purga 01 valvula de aire automatico 01 pase aereo L 15 m 01 pase aereo L 25 m construcción de 01 reservorio de 10 m3 01 caseta de cloracion y 125 m2 de cerco perimetrico instalación de 160148 m de redes de aducción y distribucion de 1 10 valvulas de control y 10 valvulas de purga en red de distribucion y 89 conexiones domiciliarias de aguaSISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETASConsiste en la construccion de 82 casetas de ladrillo tipo II 82 tanques septicos mejorados instalacion de 82 lavaderos domiciliarios 89 conexiones domiciliarias de desague 201391 m de redes de evacuacion de aguas residuales decantadas de 110 mm y construccion de 900 m2 de planta de tratamiento de aguas residuales con infiltracion al sueloCOMPONENTE 02 SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO VILCAMARCASISTEMA DE AGUA POTABLEConsiste en la construcción de 01 captación de ladera Q 05 ls instalación de 505826 m de línea de conducción de 1 09 camaras rompe presion tipo 06 03 valvulas de purga 04 valvula de aire automatico 01 pase aereo L 15 m 01 pase aereo L 5 m construcción de 01 reservorio de 10 m3 01 caseta de cloracion y 125 m2 de cerco perimetrico instalación de 171576 m de redes de aducción y distribucion de 1 09 valvulas de control y 02 valvulas de purga en red de distribucion y 90 conexiones domiciliarias de aguaSISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETASConsiste en la construccion de 84 casetas de ladrillo tipo II 84 tanques septicos mejorados instalacion de 84 lavaderos domiciliarios 90 conexiones domiciliarias de desague 180099 m de redes de evacuacion de aguas residuales decantadas de 110 mm y construccion de 900 m2 de planta de tratamiento de aguas residuales con infiltracion al sueloCOMPONENTE 03 MITIGACION AMBIENTALConsiste en fortalecer el manejo de residuos solidos y contingencia ambientalCOMPONENTE 04 SEGURIDAD Y SALUDConsiste en la implementacion de plan de seguridad y salud equipo de proteccion individual y colectiva capacitacion en seguridad y salud y medidas de prevencion y control de COVID 19 en el trabajoCOMPONENTE 05 CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIAConsiste en la implementacion y capacitacion tecnica de la JASS y educacion sanitaria COMPONENTE 06 PROGRAMA DE MONITOREO ARQUELOGICOConsiste en la elaboracion e implementacion del plan de monitoreo arqueologicoCOMPONENTE 07 FLETEConsiste en el flete terrestre y rural | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Ocuviri, provincia de Lampa, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA,ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 781 | 2026 | -15.070239999999961 | -70.86077999999998 | ALTERNATIVA DE SOLUCION COMPONENTE 01 SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO CAYCHOSISTEMA DE AGUA POTABLEConsiste en obras provisionales construcción de 01 captación de ladera Q 05 ls instalación de 522071 m de línea de conducción de 2 02 camaras rompe presion tipo 06 02 valvulas de purga 01 valvula de aire automatico 01 pase aereo L 15 m 01 pase aereo L 25 m construcción de 01 reservorio de 10 m3 01 caseta de cloracion y 125 m2 de cerco perimetrico instalación de 160148 m de redes de aducción y distribucion de 1 10 valvulas de control y 10 valvulas de purga en red de distribucion y 89 conexiones domiciliarias de aguaSISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETASConsiste en la construccion de 82 casetas de ladrillo tipo II 82 tanques septicos mejorados instalacion de 82 lavaderos domiciliarios 89 conexiones domiciliarias de desague 201391 m de redes de evacuacion de aguas residuales decantadas de 110 mm y construccion de 900 m2 de planta de tratamiento de aguas residuales con infiltracion al sueloCOMPONENTE 02 SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO VILCAMARCASISTEMA DE AGUA POTABLEConsiste en la construcción de 01 captación de ladera Q 05 ls instalación de 505826 m de línea de conducción de 1 09 camaras rompe presion tipo 06 03 valvulas de purga 04 valvula de aire automatico 01 pase aereo L 15 m 01 pase aereo L 5 m construcción de 01 reservorio de 10 m3 01 caseta de cloracion y 125 m2 de cerco perimetrico instalación de 171576 m de redes de aducción y distribucion de 1 09 valvulas de control y 02 valvulas de purga en red de distribucion y 90 conexiones domiciliarias de aguaSISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETASConsiste en la construccion de 84 casetas de ladrillo tipo II 84 tanques septicos mejorados instalacion de 84 lavaderos domiciliarios 90 conexiones domiciliarias de desague 180099 m de redes de evacuacion de aguas residuales decantadas de 110 mm y construccion de 900 m2 de planta de tratamiento de aguas residuales con infiltracion al sueloCOMPONENTE 03 MITIGACION AMBIENTALConsiste en fortalecer el manejo de residuos solidos y contingencia ambientalCOMPONENTE 04 SEGURIDAD Y SALUDConsiste en la implementacion de plan de seguridad y salud equipo de proteccion individual y colectiva capacitacion en seguridad y salud y medidas de prevencion y control de COVID 19 en el trabajoCOMPONENTE 05 CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIAConsiste en la implementacion y capacitacion tecnica de la JASS y educacion sanitaria COMPONENTE 06 PROGRAMA DE MONITOREO ARQUELOGICOConsiste en la elaboracion e implementacion del plan de monitoreo arqueologicoCOMPONENTE 07 FLETEConsiste en el flete terrestre y rural | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 51950 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.89 | 2026 | 40 | 0.1 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2245681 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 298431 | INSTALACION Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS COMUNIDADES DE CÉSAR VALLEJO, SAPAPUJIO, POTONI CANGALLI, JILA CAJAMARCA, JILA INAMPO, ANTAPARADA Y COLLPAPAMPA-VILUYO, DISTRITO DE POTONI - AZANGARO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POTONI | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POTONI | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POTONI | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POTONI | 301616 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POTONI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2014-06-25 00:00:00 | 2014-08-18 00:00:00 | SNIP | 6677527.0 | 7883344.88 | 0 | 0 | 0 | 406992.09 | NO |  |  |  |  | 201810 | 202012 | 7476352.79 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 7883344.88 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 87.32 | 88.02 | 2021-10-06 13:47:06 | 2017-01-02 00:00:00 | 2022-01-15 00:00:00 | 2018-11-01 00:00:00 | 2020-01-10 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | AZANGARO | POTONI | 210209 | -14.3899 | -70.1047 | COMPONENTE 1 Existencia de infraestructura del sistema de agua potable Acción Construcción sistema de agua potable por gravedad COMPONENTE 2 Existe un sistema de evacuación de aguas servidas y excretas Acción Instalación de servicios higiénicos con arrastre hidráulico COMPONENTE 3 Adecuado nivel de educación sanitaria y ambiental de la población Acción Programas de capacitación sanitaria y ambiental sobre adecuadas prácticas de higiene Conformación organización y capacitación de las JASS COMPONENTE 4 Mitigación de impacto ambiental MIA | Proyecto de inversión orientado a la ampliación y instalación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Potoni, provincia de Azangaro, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 2125 | 2026 | 0.0 | 0.0 | COMPONENTE 1 Existencia de infraestructura del sistema de agua potable Acción Construcción sistema de agua potable por gravedad COMPONENTE 2 Existe un sistema de evacuación de aguas servidas y excretas Acción Instalación de servicios higiénicos con arrastre hidráulico COMPONENTE 3 Adecuado nivel de educación sanitaria y ambiental de la población Acción Programas de capacitación sanitaria y ambiental sobre adecuadas prácticas de higiene Conformación organización y capacitación de las JASS COMPONENTE 4 Mitigación de impacto ambiental MIA | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito POTONI. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 7476352.79 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 94.84 | 2026 | 1782 | 4.9 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2300632 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 337686 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS EN LOS SECTORES DE PHOQUERA GRANDE Y CHICHIHUAYA, DISTRITO DE QUIACA - SANDIA - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIACA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIACA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIACA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIACA | 301690 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIACA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2015-10-16 00:00:00 | 2016-03-08 00:00:00 | SNIP | 3313797.0 | 3396799.73 | 0 | 0 | 0 | 99023.18 | NO |  |  |  |  | 201610 | 201812 | 3297776.55 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 3396799.73 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO | [7 empty] | NO | NO |  |  | PUNO | SANDIA | QUIACA | 211206 | -14.4223 | -69.345 | PARA LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE INSTALACIÓN DE UNA CÁMARA DE CAPTACIÓN SE REALIZARA 3 CAPTACIONES 02 EN EL SECTOR DE PHOQUERA GRANDE MEDIANTE UNA ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO ESTAS CAPTACIONES ES DIRECTAMENTE CON AGUA DE MANANTIAL UNA LÍNEA DE IMPULSIÓN PARA CADA UNA DE LAS CAPTACIONES SE CONSTRUIRÁ 02 PASES AÉREOS ESTOS SERÁN EN EL SECTOR DE PHOQUERA GRANDE Y UNA UNIDAD PARA EL SECTOR CHICHIHUAYA DEBIDO A LO CRÍTICO DE LA ZONA DOS UNIDADES DE RESERVORIO DE VOLUMEN 13 M3 EN EL SECTOR DE PHOQUERA GRANDE Y 01 RESERVORIO DE 09 M3 PARA CHICHIHUAYA PARA LA INFRAESTRUCTURA DE DISPOSICIÓN DE EXCRETAS INSTALACIÓN DE 155 BAÑOS CASETA Y BIODIGESTORES PARA CADA FAMILIA Y PARA 02 PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 4 TALLERES PARA LA JASS EN CUANTO A CAPACITACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 2 TALLERES PARA LA LOS USUARIOS ACERCA DE LA PRÁCTICA DE HIGIENE Y CONOCIMIENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Quiaca, provincia de Sandia, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 814 | 2026 | 0.0 | 0.0 | PARA LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE INSTALACIÓN DE UNA CÁMARA DE CAPTACIÓN SE REALIZARA 3 CAPTACIONES 02 EN EL SECTOR DE PHOQUERA GRANDE MEDIANTE UNA ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO ESTAS CAPTACIONES ES DIRECTAMENTE CON AGUA DE MANANTIAL UNA LÍNEA DE IMPULSIÓN PARA CADA UNA DE LAS CAPTACIONES SE CONSTRUIRÁ 02 PASES AÉREOS ESTOS SERÁN EN EL SECTOR DE PHOQUERA GRANDE Y UNA UNIDAD PARA EL SECTOR CHICHIHUAYA DEBIDO A LO CRÍTICO DE LA ZONA DOS UNIDADES DE RESERVORIO DE VOLUMEN 13 M3 EN EL SECTOR DE PHOQUERA GRANDE Y 01 RESERVORIO DE 09 M3 PARA CHICHIHUAYA PARA LA INFRAESTRUCTURA DE DISPOSICIÓN DE EXCRETAS INSTALACIÓN DE 155 BAÑOS CASETA Y BIODIGESTORES PARA CADA FAMILIA Y PARA 02 PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 4 TALLERES PARA LA JASS EN CUANTO A CAPACITACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 2 TALLERES PARA LA LOS USUARIOS ACERCA DE LA PRÁCTICA DE HIGIENE Y CONOCIMIENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito QUIACA. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 3297776.55 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 97.08 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2311764 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 348960 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS EN EL SECTOR DE SANTA ANA, DISTRITO DE SAN JUAN DEL ORO - SANDIA - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DEL ORO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DEL ORO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DEL ORO | UEI - SGIDUR DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DEL ORO | 1443 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2016-02-24 00:00:00 | 2016-04-06 00:00:00 | SNIP | 2739227.0 | 3698763.93 | 0 | 0 | 0 | 4855.58 | NO |  |  |  |  | 201812 | 202112 | 3693908.35 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 3717993.34 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 98.12 | 2021-12-30 20:14:29 | 2018-10-15 00:00:00 | 2022-03-30 00:00:00 | 2019-11-18 00:00:00 | 2020-05-15 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | SANDIA | SAN JUAN DEL ORO | 211207 | -14.1595 | -69.0681 | ADECUADA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CAPTACIÓN MANANTIAL 3 UNIDADES CÁMARA ROMPE PRESION T6 LÍNEA DE CONDUCCIÓN 586 ML RESERVORIOS 5M3 5 M3 Y 10 M3 CASETA DE VÁLVULAS 8 03 UNID RED DE DISTRIBUCIÓN 13209 ML CAJA VALVULA DE CONTROL 06 UNID CAJA VALVULA DE PURGA 02 UNIDCÁMARA ROMPE PRESIÓN T7 28 UNID CONEXIONES DOMICILIARIAS 112 UNIDADES ADECUADA INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS SANEAMIENTO CON ARRASTRE HIDRÁULICO QUE CONSISTE EN LA INSTALACIÓN DE 112 UNIDADES BÁSICAS SANEAMIENTO Y DUCHA CON ARRASTRE HIDRÁULICO SENSIBILIZACIÓN Y PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN A LA POBLACIÓN Y JASS QUE CONSISTE EN CAPACITACIÓN A LA POBLACION Y PERSONAL DE JASS ASISTENCIA TÉCNICA EN MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y MITIGACIÓN AMBIENTAL | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de San Juan Del Oro, provincia de Sandia, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 662 | 2026 | 0.0 | 0.0 | ADECUADA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CAPTACIÓN MANANTIAL 3 UNIDADES CÁMARA ROMPE PRESION T6 LÍNEA DE CONDUCCIÓN 586 ML RESERVORIOS 5M3 5 M3 Y 10 M3 CASETA DE VÁLVULAS 8 03 UNID RED DE DISTRIBUCIÓN 13209 ML CAJA VALVULA DE CONTROL 06 UNID CAJA VALVULA DE PURGA 02 UNIDCÁMARA ROMPE PRESIÓN T7 28 UNID CONEXIONES DOMICILIARIAS 112 UNIDADES ADECUADA INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS SANEAMIENTO CON ARRASTRE HIDRÁULICO QUE CONSISTE EN LA INSTALACIÓN DE 112 UNIDADES BÁSICAS SANEAMIENTO Y DUCHA CON ARRASTRE HIDRÁULICO SENSIBILIZACIÓN Y PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN A LA POBLACIÓN Y JASS QUE CONSISTE EN CAPACITACIÓN A LA POBLACION Y PERSONAL DE JASS ASISTENCIA TÉCNICA EN MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y MITIGACIÓN AMBIENTAL | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada aproximada de la localidad 'SANTA ANA' mencionada en el nombre de la inversión; no representa necesariamente la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 3693908.35 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 99.87 | 2026 | 1697 | 4.6 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2242919 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 287442 | AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN PAMPA MUNI DE C.P. MUNI, DISTRITO DE PUSI - HUANCANE - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARACO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUSI-PUNO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUSI-PUNO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUSI-PUNO | 301649 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUSI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2014-02-17 00:00:00 | 2014-05-20 00:00:00 | SNIP | 3793624.0 | 4328092.79 | 0 | 0 | 0 | 378983.85 | NO |  |  |  |  | 201612 | 201712 | 3949108.94 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 4087141.21 | SI | Expediente técnico (B) | NO | NO | [7 empty] | NO | NO |  |  | PUNO | HUANCANE | PUSI | 210605 | -15.4419 | -69.9294 | Mejoramiento y Ampliación de sistema de agua potable por gravedad que comprende captaciones cámaras de rompe presión cámara de reunión línea de conducción reservorio y su sistema de potabilización de agua caseta de válvulas red distribución Válvulas de Control Válvulas de Purga válvulas de aire Conexiones Domiciliarias y piletas Tipo Bateas Disposicion de excretas que comprende Instalación de 285 Unidades de Básicas de Saneamiento UBS con vio digestor taza sanitaria prefabricada una ducha muro de ladrillo mecanizado caravista ventana de madera Puerta de Madera con tablero rebajado cobertura de teja de acero galvanizado y pintada También se contempla las Campañas de Educación Sanitaria que consistirán en las diversas acciones de Promoción Capacitación y Educación Sanitaria | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Pusi, provincia de Huancane, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1568 | 2026 | 0.0 | 0.0 | Mejoramiento y Ampliación de sistema de agua potable por gravedad que comprende captaciones cámaras de rompe presión cámara de reunión línea de conducción reservorio y su sistema de potabilización de agua caseta de válvulas red distribución Válvulas de Control Válvulas de Purga válvulas de aire Conexiones Domiciliarias y piletas Tipo Bateas Disposicion de excretas que comprende Instalación de 285 Unidades de Básicas de Saneamiento UBS con vio digestor taza sanitaria prefabricada una ducha muro de ladrillo mecanizado caravista ventana de madera Puerta de Madera con tablero rebajado cobertura de teja de acero galvanizado y pintada También se contempla las Campañas de Educación Sanitaria que consistirán en las diversas acciones de Promoción Capacitación y Educación Sanitaria | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito PUSI. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 3949108.94 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 91.24 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2712819 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2712819 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS COMUNIDADES TAIPICIRCA Y QUIMSACHATA DEL CENTRO POBLADO PUCARA TAIPICIRCA DEL DISTRITO DE ACORA DE LA PROVINCIA DE PUNO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA | 301594 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2026-01-21 00:00:00 | 2026-03-22 00:00:00 | INVIERTE | 2767561.61 | 2767561.61 | 0 | 0 | 0 | 2767561.61 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  |  | 2026-08-01 00:00:00 | 2026-11-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | PUNO | ACORA | 210102 | -16.2483 | -69.7812 | COMPONENTE 01 ADECUADO SISTEMA DE AGUA POTABLECaptación por manantialLínea de conducciónReservorio 01Reservorio 02Red de distribuciónConexiones domiciliariasviviendasCOMPONENTE 02 ADECUADO SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETASUBS con arrastre hidraúlicaCOMPONENTE 03 INTANGIBLESPlan de comunicación y educación sanitariaPlan de capacitación para la gestión del servicio | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Acora, provincia de Puno, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 285 | 2026 | -16.248290158042245 | -69.78122762420541 | COMPONENTE 01 ADECUADO SISTEMA DE AGUA POTABLECaptación por manantialLínea de conducciónReservorio 01Reservorio 02Red de distribuciónConexiones domiciliariasviviendasCOMPONENTE 02 ADECUADO SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETASUBS con arrastre hidraúlicaCOMPONENTE 03 INTANGIBLESPlan de comunicación y educación sanitariaPlan de capacitación para la gestión del servicio | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2727690 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2727690 | REPARACIÓN DE CAPTACION DE AGUA EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR AYO MACHACMARCA DE LA COMUNIDAD DE CCAPUNA DEL DISTRITO DE SANDIA, PROVINCIA SANDIA, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | 301685 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2026-04-17 00:00:00 | 2026-05-08 00:00:00 | INVIERTE | 113463.05 | 113463.05 | 0 | 0 | 0 | 113463.05 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  |  | 2026-04-01 00:00:00 | 2026-10-31 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | SANDIA | SANDIA | 211201 | -14.376 | -69.4734 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la reparación relacionada con los servicios de saneamiento rural en el distrito de Sandia, provincia de Sandia, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | SI |  | 2026 | -14.37601763733129 | -69.47343590680494 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2721282 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2721282 | ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO EN EL(LA) CASETA DE CAPTACIÓN 01, 02 Y 03 DE LA EPS SEDAJULIACA S.A. DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | UEI DE LA EPS SEDA JULIACA SA | 500147 | ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE JULIACA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2026-02-17 00:00:00 | 2026-03-10 00:00:00 | INVIERTE | 1378869.25 | 1378869.25 | 0 | 0 | 0 | 1378869.25 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  |  | 2026-05-01 00:00:00 | 2026-10-31 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | 211101 | -15.4673 | -70.1063 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la adquisición relacionada con los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Juliaca, provincia de San Roman, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -15.467320236262205 | -70.10634616479753 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2524400 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2524400 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES VILUYO, CALLPUYO, AÑOCCAYA Y PUERTO ARTURO DEL DISTRITO DE AJOYANI - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AJOYANI | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AJOYANI | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AJOYANI | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AJOYANI | 301624 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AJOYANI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2021-07-17 00:00:00 | 2021-08-16 00:00:00 | INVIERTE | 11778234.27 | 8998596.45 | 0 | 0 | 0 | 3673596.45 | SI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202203 | 202508 | 325000 | 0 | 0.0 | 5000000 | 0.0 | 0.0 | SI | 8998596.45 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO | 0.0 | 3.61 | 2026-06-12 08:42:22 | 2021-12-09 00:00:00 | 2027-07-01 00:00:00 | 2025-08-03 00:00:00 | 2026-01-30 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CARABAYA | AJOYANI | 210302 | -14.1318 | -70.1086 | AGUA POTABLE SE PLANTEA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN TIPO MANANTIAL DE LADERA Q050 LPS 03 UNIDADES INSTALACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN 2642077M CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO APOYADO PROYECTADO VOL5 M3 06 UNIDADES INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CLORACIÓN POR EROSIÓN PARA RESERVORIO VOL5 M3 06 UNIDADES INSTALACIÓN DE RED MATRIZ 821079M CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA DE VÁLVULA DE CONTROL 33 UNIDADES CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA DE VÁLVULA DE PURGA 84 UNIDADES CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA DE VÁLVULA DE AIRE AUTOMÁTICA 62 UNIDADES CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA ROMPE PRESIÓN PARA REDES CRPREDES 67 UNIDADES CONSTRUCCIÓN DE PASE AÉREO L500 M 18 UNIDADES CONSTRUCCIÓN DE PASE AÉREO L1000 M 08 UNIDADES CONSTRUCCIÓN DE PASE AÉREO L1500 M 02 UNIDADES CONSTRUCCIÓN DE PASE AÉREO L3000 M 01 UNIDADES INSTALACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS 176 UNIDADES VARIOS FLETE DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIALES E INSUMOSUNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO UBS SE PLANTEA LA CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE LADRILLO TIPO I 176 UNIDADES CONSTRUCCIÓN DE LAVADERO MULTIUSOS PARA VIVIENDA 176 UNIDADES INSTALAR SISTEMA FAMILIAR BIODIGESTOR Y ZANJA DE INFILTRACIÓN 176 UNIDADES VARIOS FLETE DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIALES E INSUMOSCOMPONENTE SOCIAL SE PLANTA LA EDUCACIÓN SANITARIA EDUCACIÓN JASS | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Ajoyani, provincia de Carabaya, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 860 | 2026 | -14.131792466871406 | -70.10863422466181 | AGUA POTABLE SE PLANTEA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN TIPO MANANTIAL DE LADERA Q050 LPS 03 UNIDADES INSTALACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN 2642077M CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO APOYADO PROYECTADO VOL5 M3 06 UNIDADES INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CLORACIÓN POR EROSIÓN PARA RESERVORIO VOL5 M3 06 UNIDADES INSTALACIÓN DE RED MATRIZ 821079M CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA DE VÁLVULA DE CONTROL 33 UNIDADES CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA DE VÁLVULA DE PURGA 84 UNIDADES CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA DE VÁLVULA DE AIRE AUTOMÁTICA 62 UNIDADES CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA ROMPE PRESIÓN PARA REDES CRPREDES 67 UNIDADES CONSTRUCCIÓN DE PASE AÉREO L500 M 18 UNIDADES CONSTRUCCIÓN DE PASE AÉREO L1000 M 08 UNIDADES CONSTRUCCIÓN DE PASE AÉREO L1500 M 02 UNIDADES CONSTRUCCIÓN DE PASE AÉREO L3000 M 01 UNIDADES INSTALACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS 176 UNIDADES VARIOS FLETE DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIALES E INSUMOSUNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO UBS SE PLANTEA LA CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE LADRILLO TIPO I 176 UNIDADES CONSTRUCCIÓN DE LAVADERO MULTIUSOS PARA VIVIENDA 176 UNIDADES INSTALAR SISTEMA FAMILIAR BIODIGESTOR Y ZANJA DE INFILTRACIÓN 176 UNIDADES VARIOS FLETE DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIALES E INSUMOSCOMPONENTE SOCIAL SE PLANTA LA EDUCACIÓN SANITARIA EDUCACIÓN JASS | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 325000 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 3.61 | 2026 | 72 | 0.2 | ACTUALIZADO
2470605 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2470605 | REPARACION DE UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL(LA) LOCALIDAD DE QUIQUIRA, PALMERA Y MASSIAPO DISTRITO DE ALTO INAMBARI, PROVINCIA SANDIA, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO INAMBARI | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO INAMBARI | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO INAMBARI | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO INAMBARI | 301693 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO INAMBARI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2019-11-25 00:00:00 | 2020-03-12 00:00:00 | INVIERTE | 375476.3 | 375476.3 | 0 | 0 | 0 | 4335.2 | NO |  |  |  |  | 202008 | 202012 | 371141.1 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 28141.45 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 91.76 | 91.2 | 2023-01-19 16:21:51 | 2020-05-11 00:00:00 | 2022-05-31 00:00:00 | 2020-07-13 00:00:00 | 2022-01-15 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | SANDIA | ALTO INAMBARI | 211209 | -14.0905 | -69.2434 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la reparación relacionada con los servicios de saneamiento rural en el distrito de Alto Inambari, provincia de Sandia, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -14.09051949169203 | -69.24344226385891 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 371141.1 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 98.85 | 2026 | 1312 | 3.6 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2161282 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 225886 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LAS COMUNIDADES DE ESQUINAPATA Y TUPAC AMARU, DISTRITO DE ARAPA - AZANGARO - PUNO | PIP MENOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARAPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARAPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARAPA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARAPA | 301610 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARAPA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2012-07-20 00:00:00 | 2012-08-01 00:00:00 | SNIP | 1093357.41 | 1156809.73 | 0 | 0 | 0 | 247420.87 | NO |  |  |  |  | 201211 | 202411 | 909388.86 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 1156809.73 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 100.0 | 2026-06-26 15:26:20 | 2013-01-07 00:00:00 | 2027-06-01 00:00:00 | 2025-06-02 00:00:00 | 2025-08-29 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | AZANGARO | ARAPA | 210203 | -15.1391 | -70.1096 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLES Y LETRINAS SANITARIAS ACOMPAÑADO DE MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL Y EVENTOS DE CAPACITACION | Proyecto de inversión orientado a la instalación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Arapa, provincia de Azangaro, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 490 | 2026 | 0.0 | 0.0 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLES Y LETRINAS SANITARIAS ACOMPAÑADO DE MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL Y EVENTOS DE CAPACITACION | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | La geocodificación automática de la localidad no superó la validación administrativa; se utiliza una coordenada referencial del distrito. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 909388.86 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 78.61 | 2026 | 58 | 0.2 | ACTUALIZADO
2221138 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 231356 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SERVICIO HIGIENICO CON ARRASTRE HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE MODELO, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO | PIP MENOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO | 301611 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2012-09-04 00:00:00 | 2012-09-10 00:00:00 | SNIP | 615790.71 | 617688.45 | 0 | 0 | 0 | 73701.15 | NO |  |  |  |  | 201309 | 202508 | 543987.3 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 617688.45 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 78.0 | 76.32 | 2024-11-12 15:43:57 | 2013-09-12 00:00:00 | 2026-12-31 00:00:00 | 2013-09-12 00:00:00 | 2014-03-13 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | AZANGARO | ASILLO | 210204 | -14.7272 | -70.3568 | 01 CAPTACIÓN DEL SISTEMA DE GRAVEDAD LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 12000 ML CONSTRUCCIÓN DE 01 RESERVORIO DE 20 M3 CASETA DE VÁLVULA RED DE DISTRIBUCIÓN VÁLVULAS DE CONTROL 04 UNIDADES DE VÁLVULAS DE PURGA VÁLVULAS DE AIRE CONEXIONES PRE DOMICILIARIAS 65 UNIDADES DE PILETAS DOMICILIARIAS MÁS LAVATORIOS INSTALACIÓN DE 65 SERVICIOS HIGIENICOS DE ARRASTRE HIDRÁULICO MEDIDAS DE MITIGACIÓN IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y TALLERES DE CAPACITACIÓN | Proyecto de inversión orientado a la instalación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Asillo, provincia de Azangaro, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 326 | 2026 | 0.0 | 0.0 | 01 CAPTACIÓN DEL SISTEMA DE GRAVEDAD LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 12000 ML CONSTRUCCIÓN DE 01 RESERVORIO DE 20 M3 CASETA DE VÁLVULA RED DE DISTRIBUCIÓN VÁLVULAS DE CONTROL 04 UNIDADES DE VÁLVULAS DE PURGA VÁLVULAS DE AIRE CONEXIONES PRE DOMICILIARIAS 65 UNIDADES DE PILETAS DOMICILIARIAS MÁS LAVATORIOS INSTALACIÓN DE 65 SERVICIOS HIGIENICOS DE ARRASTRE HIDRÁULICO MEDIDAS DE MITIGACIÓN IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y TALLERES DE CAPACITACIÓN | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | La geocodificación automática de la localidad no superó la validación administrativa; se utiliza una coordenada referencial del distrito. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 543987.3 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 88.07 | 2026 | 649 | 1.8 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2309761 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 331084 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD DE COLLANA SEGUNDA Y COLLANA CHILLORA, DISTRITO DE CARACOTO - SAN ROMAN - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARACOTO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARACOTO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARACOTO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARACOTO | 301684 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARACOTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2015-08-16 00:00:00 | 2015-11-05 00:00:00 | SNIP | 5535082.0 | 4679798.65 | 0 | 0 | 0 | 3006.13 | NO |  |  |  |  | 201612 | 202112 | 4676792.52 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 4679798.65 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 100.0 | 2021-09-29 11:59:33 | 2015-11-23 00:00:00 | 2022-02-22 00:00:00 | 2020-01-08 00:00:00 | 2021-05-24 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | SAN ROMAN | CARACOTO | 211104 | -15.5679 | -70.1025 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE EXCRETAS EN LAS COMUNIDADES DE COLLANA CHILLORA COLLANA SEGUNDA Y SECTOR MITIPAMPA CON EL SIGUIENTE DETALLE INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVÉS DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE POZOS ANILLADOS SUBTERRÁNEOS CON FILTROS Y SISTEMA DE IMPULSIÓN A TANQUE ELEVADO CON ELECTRO BOMBAS ACCIONADO POR ENERGIA RENOBABLE CON CONEXIÓN A SSHH Y DUCHAS COCINA EN EL ÁMBITO DEL PROYECTO Y UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE EXCRETAS CON LA TECNOLOGIA DE BAÑOS ECOLOGICOS CONSISTENTE TASA TURCA CON SEPARADORES DE ORIN EXCRETAS Y DUCHAS CON CAMARAS DE PERCOLACION ERMETICO COMPLEMENTADO CON UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ACCIÓN DE MITIGACIÓN AMBIENTAL Y GESTION DE RIESGOS | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Caracoto, provincia de San Roman, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1062 | 2026 | 0.0 | 0.0 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE EXCRETAS EN LAS COMUNIDADES DE COLLANA CHILLORA COLLANA SEGUNDA Y SECTOR MITIPAMPA CON EL SIGUIENTE DETALLE INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVÉS DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE POZOS ANILLADOS SUBTERRÁNEOS CON FILTROS Y SISTEMA DE IMPULSIÓN A TANQUE ELEVADO CON ELECTRO BOMBAS ACCIONADO POR ENERGIA RENOBABLE CON CONEXIÓN A SSHH Y DUCHAS COCINA EN EL ÁMBITO DEL PROYECTO Y UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE EXCRETAS CON LA TECNOLOGIA DE BAÑOS ECOLOGICOS CONSISTENTE TASA TURCA CON SEPARADORES DE ORIN EXCRETAS Y DUCHAS CON CAMARAS DE PERCOLACION ERMETICO COMPLEMENTADO CON UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ACCIÓN DE MITIGACIÓN AMBIENTAL Y GESTION DE RIESGOS | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito CARACOTO. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 4676792.52 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 99.94 | 2026 | 1789 | 4.9 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2722507 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2722507 | ADQUISICION DE TERRENO EN EL(LA) SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL DISTRITO DE PUTINA, PROVINCIA SAN ANTONIO DE PUTINA, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ANTONIO DE PUTINA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ANTONIO DE PUTINA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ANTONIO DE PUTINA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ANTONIO DE PUTINA | 301676 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ANTONIO DE PUTINA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2026-02-25 00:00:00 | 2026-02-25 00:00:00 | INVIERTE | 227105.18 | 227105.18 | 0 | 0 | 0 | 184105.18 | SI | 227105.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0 | 0 | 0.0 | 43000 | 43000.0 | 0.0 | NO |  | NO |  | SI | NO |  | 0.0 |  | 2026-02-01 00:00:00 | 2026-05-31 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | SAN ANTONIO DE PUTINA | PUTINA | 211001 | -14.9417 | -69.8648 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la adquisición relacionada con los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Putina, provincia de San Antonio De Putina, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -14.941725833344028 | -69.86478030549297 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2069742 | HISTORICO_SALUD_Y_SANEAMIENTO | Proyecto histórico de agua/saneamiento registrado bajo la antigua función SALUD Y SANEAMIENTO | 72601 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN LOS CENTROS POBLADOS JAPISSE Y SUCUNI, DISTRITO DE CONIMA - MOHO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONIMA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONIMA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONIMA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONIMA | 301673 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONIMA | SALUD Y SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO GENERAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2007-12-28 00:00:00 | 2008-01-10 00:00:00 | SNIP | 2002615.0 | 2466416 | 0 | 0 | 0 | -0.14 | NO |  |  |  |  | 201209 | 201805 | 2466416.14 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 2466416.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  |  |  | 2021-09-28 00:00:00 | 2021-10-29 00:00:00 | 2021-09-28 00:00:00 | 2021-10-29 00:00:00 | NO | SI | 2021-10-12 16:00:49 | Pendiente de liquidación | PUNO | MOHO | CONIMA | 210902 | -15.4577 | -69.438 | COMPRENDE DE LOS SIGUIENTES COMPONENTES POZA DE CAPTACION LINEA DE CAPTACION LINEA DE CONDUCCIONCAMARAS ROMPE PRESION RESERVORIO DE AGUA CONEXIONES DOMICILIARIAS Y TUBERIAS DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento de los servicios de saneamiento general en el distrito de Conima, provincia de Moho, Puno. |  | NO | 2888 | 2026 | 0.0 | 0.0 | COMPRENDE DE LOS SIGUIENTES COMPONENTES POZA DE CAPTACION LINEA DE CAPTACION LINEA DE CONDUCCIONCAMARAS ROMPE PRESION RESERVORIO DE AGUA CONEXIONES DOMICILIARIAS Y TUBERIAS DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito CONIMA. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 2466416.14 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 100.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2478740 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2478740 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA MILLUNI DISTRITO DE SAN ANTON - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTON | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTON | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTON | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTON | 301618 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTON | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2020-01-23 00:00:00 | 2020-01-30 00:00:00 | INVIERTE | 2075992.79 | 2119252.16 | 0 | 70000 | 0 | 133268.55 | NO |  |  |  |  | 202109 | 202312 | 1985983.61 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 2130088.16 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 98.5 | 98.42 | 2026-06-08 16:26:09 | 2021-03-01 00:00:00 | 2023-03-31 00:00:00 | 2022-05-05 00:00:00 | 2022-10-10 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | AZANGARO | SAN ANTON | 210211 | -14.5942 | -70.32 | COMPONENTE 01 SISTEMA DE AGUA POTABLE consiste en Camara de Captacion en Ladera 02 Und de 4428m2 cerco perimetrico captación tipo ladera 3728m2 Camara de Reunion de 109 m2 Linea de Conduccion CaptacionReservorio 71571m Camara de Rompe Presion Tipo5 377 m2 pase aéreo de 40 m Reservorio Apoyado de 15m3 líneas de aduccion y distribución 387387 m cámara de rompre presiones tipo 07 de 422 m2 instalación de conexiones domiciliarias y lavatorios en 86 usuarios COMPONENTE 02 UNIDADES BASICAS DE SANEMIENTO Instalacion de 86 unidades básicas de sanemiento COMPONENTE 03 EDUCACION SANITARIA Implementacion de información de 02 capacitacion en educacion sanitaria | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de San Anton, provincia de Azangaro, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA,ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 880 | 2026 | -14.594226520918385 | -70.3199690106473 | COMPONENTE 01 SISTEMA DE AGUA POTABLE consiste en Camara de Captacion en Ladera 02 Und de 4428m2 cerco perimetrico captación tipo ladera 3728m2 Camara de Reunion de 109 m2 Linea de Conduccion CaptacionReservorio 71571m Camara de Rompe Presion Tipo5 377 m2 pase aéreo de 40 m Reservorio Apoyado de 15m3 líneas de aduccion y distribución 387387 m cámara de rompre presiones tipo 07 de 422 m2 instalación de conexiones domiciliarias y lavatorios en 86 usuarios COMPONENTE 02 UNIDADES BASICAS DE SANEMIENTO Instalacion de 86 unidades básicas de sanemiento COMPONENTE 03 EDUCACION SANITARIA Implementacion de información de 02 capacitacion en educacion sanitaria | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 1985983.61 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 93.71 | 2026 | 76 | 0.2 | ACTUALIZADO
2599259 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2599259 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN SECTOR DE THIUNI DEL CENTRO POBLADO DE CHACANEQUE DEL DISTRITO DE SAN GABAN - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN GABAN | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN GABAN | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN GABAN | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN GABAN | 301631 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN GABAN | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2023-06-19 00:00:00 | 2023-06-21 00:00:00 | INVIERTE | 442126.67 | 655469.42 | 0 | 0 | 0 | 118945.17 | SI | 128945.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202310 | 202512 | 526524.25 | 0 | 0.0 | 10000 | 10000.0 | 10000.0 | SI | 655469.42 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 98.8 | 97.33 | 2026-05-11 17:00:13 | 2023-07-13 00:00:00 | 2026-06-30 00:00:00 | 2023-09-18 00:00:00 | 2024-01-16 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CARABAYA | SAN GABAN | 210309 | -13.6783 | -70.4722 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR THIUNI OBRAS PROVISIONALES 01 GLB PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 01 GLB CONSTRUCCION DE RESERVORIO 1000 M3 LÍNEA DE CONDUCCIÓN3850 M LÍNEA DE ADUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN 8027M CONEXIONE DOMICILIARIAS 30 INTANGIBLES FORMALIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA JASS 01 GLB FLETE MITIGACION AMBIENTAL Y VARIOS | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento de los servicios de saneamiento rural en el distrito de San Gaban, provincia de Carabaya, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 114 | 2026 | -13.678315086348325 | -70.47215116382432 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR THIUNI OBRAS PROVISIONALES 01 GLB PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 01 GLB CONSTRUCCION DE RESERVORIO 1000 M3 LÍNEA DE CONDUCCIÓN3850 M LÍNEA DE ADUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN 8027M CONEXIONE DOMICILIARIAS 30 INTANGIBLES FORMALIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA JASS 01 GLB FLETE MITIGACION AMBIENTAL Y VARIOS | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 526524.25 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 80.33 | 2026 | 104 | 0.3 | ACTUALIZADO
2474222 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2474222 | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD DE CHINGORA Y SECTORES ALEDAÑOS DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL-PUNO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL-PUNO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL-PUNO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL-PUNO | 301886 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2019-12-20 00:00:00 | 2020-01-15 00:00:00 | INVIERTE | 16250523.88 | 18189868.24 | 0 | 0 | 0 | 17965578.24 | SI | 0.0 | 21000.0 | 9000000.0 | 8955668.0 | 202012 | 202512 | 144290 | 0 | 0.0 | 80000 | 0.0 | 0.0 | SI | 18189868.24 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 0.83 | 0.79 | 2026-08-14 11:59:06 | 2021-03-01 00:00:00 | 2029-11-30 00:00:00 | 2021-03-01 00:00:00 | 2029-11-30 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | SAN ROMAN | SAN MIGUEL | 211105 | -15.397 | -70.152 | COMPONENTE 1 INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable por gravedad con tratamiento para 661 familias y con instalaciones domiciliarias que consta en un sistema de captación línea de conducción de 88476 metros lineales planta de tratamiento de agua potable construcción de 1 reservorio de 65m3 una línea de aducción de 25852 metros lineales red de distribución de 10405111 metros lineales y las conexiones domiciliarias de 158640 metro lineales con arranque se dejará una caja de concreto para la colocación de un posible medidor se considera la instalación de 661 conexiones domiciliarias COMPONENTE 2 INSTALACIÓN DE SISTEMA DE BAÑOS CON ARRASTRE HIDRÁULICO CON BIODIGESTORES construcción de 661 baños con arrastre hidráulico con sistema estructural se instalará un inodoro y ducha en el interior del baño y una pileta de agua en forma de lavatorio Para la eliminación de aguas residuales se instalará de un tanque biodigestor de polietileno de 600 litros COMPONENTE 3 CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN se desarrollará un plan de mitigación y manejo ambiental y 1 talleres de acciones preliminares de promoción y sensibilización del proyecto 1talleres en promociones y sensibilización durante el proyecto y 1 talleres de acciones de capacitación y sensibilización después del proyecto | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de San Miguel, provincia de San Roman, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 3095 | 2026 | -15.397024779804934 | -70.15203416345635 | COMPONENTE 1 INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable por gravedad con tratamiento para 661 familias y con instalaciones domiciliarias que consta en un sistema de captación línea de conducción de 88476 metros lineales planta de tratamiento de agua potable construcción de 1 reservorio de 65m3 una línea de aducción de 25852 metros lineales red de distribución de 10405111 metros lineales y las conexiones domiciliarias de 158640 metro lineales con arranque se dejará una caja de concreto para la colocación de un posible medidor se considera la instalación de 661 conexiones domiciliarias COMPONENTE 2 INSTALACIÓN DE SISTEMA DE BAÑOS CON ARRASTRE HIDRÁULICO CON BIODIGESTORES construcción de 661 baños con arrastre hidráulico con sistema estructural se instalará un inodoro y ducha en el interior del baño y una pileta de agua en forma de lavatorio Para la eliminación de aguas residuales se instalará de un tanque biodigestor de polietileno de 600 litros COMPONENTE 3 CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN se desarrollará un plan de mitigación y manejo ambiental y 1 talleres de acciones preliminares de promoción y sensibilización del proyecto 1talleres en promociones y sensibilización durante el proyecto y 1 talleres de acciones de capacitación y sensibilización después del proyecto | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 144290 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.79 | 2026 | 9 | 0 | ACTUALIZADO
2503417 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2503417 | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CENTRO POBLADO DE PIRHUANI DEL DISTRITO DE VILAVILA - PROVINCIA DE LAMPA - DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILAVILA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILAVILA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILAVILA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILAVILA | 301662 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILAVILA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2020-11-10 00:00:00 | 2020-12-18 00:00:00 | INVIERTE | 1005329.04 | 1005329.04 | 0 | 0 | 0 | 1005329.04 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 1005329.04 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 0.0 |  | 2023-11-15 00:00:00 | 2028-06-15 00:00:00 | 2023-11-15 00:00:00 | 2028-06-15 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | LAMPA | VILAVILA | 210710 | -15.1634 | -70.6115 | 1 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE CAPTACIÓN DE AGUA TIPO LADERA LÍNEA DE CONDUCCIÓN RESERVORIO LÍNEA DE ADUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CONEXIONES DOMICILIARIAS LAVADEROS DOMICILIARIOS 2 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO Y 3 IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Vilavila, provincia de Lampa, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 65 | 2026 | -15.163410033897406 | -70.61150350971285 | 1 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE CAPTACIÓN DE AGUA TIPO LADERA LÍNEA DE CONDUCCIÓN RESERVORIO LÍNEA DE ADUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CONEXIONES DOMICILIARIAS LAVADEROS DOMICILIARIOS 2 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO Y 3 IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2422641 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2422641 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO A TRAVÉS DE LA LÍNEA DE FLUJO, KITS DE VÁLVULAS Y MEDIDOR DE PANEL Y TABLERO DE CONTROL EN EL(LA) CÁMARA DE BOMBEO CENTRAL DE LA EPS SEDAJULIACA SA EN LA LOCALIDAD JULIACA, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | UEI DE LA EPS SEDA JULIACA SA | 500147 | ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE JULIACA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2018-05-04 00:00:00 | 2018-05-04 00:00:00 | INVIERTE | 1369844.67 | 1482812.64 | 0 | 0 | 0 | 773438.64 | NO |  |  |  |  | 201906 | 201912 | 709374 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 1482812.64 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 77.88 | 77.88 | 2021-09-30 17:00:54 | 2018-09-01 00:00:00 | 2019-01-14 00:00:00 | 2018-12-11 00:00:00 | 2019-12-16 00:00:00 | NO | SI | 2025-10-24 09:14:36 | Pendiente de liquidación | PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | 211101 | -15.4936 | -70.1348 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la adquisición relacionada con los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Juliaca, provincia de San Roman, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -15.493556789999959 | -70.13484863999997 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 709374 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 47.84 | 2026 | 1788 | 4.9 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2422674 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2422674 | ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE GRUPO ELECTRÓGENO DE PISTA (APU) EN EL(LA) CÁMARAS DE BOMBEO SECUNDARIAS Y EN LA CÁMARA DE BOMBEO CENTRAL DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA EPS SEDAJULIACA S.A. EN LA LOCALIDAD JULIACA, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | UEI DE LA EPS SEDA JULIACA SA | 500147 | ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE JULIACA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2018-05-05 00:00:00 | 2018-05-05 00:00:00 | INVIERTE | 1743694.26 | 2506044 | 0 | 0 | 0 | -1 | SI | 2506044.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0 | 0 | 0.0 | 2506045 | 0.0 | 0.0 | SI | 2085157.72 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO | 0.0 | 0.0 | 2026-04-23 15:24:44 | 2026-05-01 00:00:00 | 2026-12-16 00:00:00 | 2026-05-01 00:00:00 | 2026-12-16 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | 211101 | -15.4936 | -70.1348 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la adquisición relacionada con los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Juliaca, provincia de San Roman, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -15.493556789999959 | -70.13484863999997 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 | 122 | 0.3 | ACTUALIZADO
2202943 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 298840 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN ANTON, DISTRITO DE PARATIA, PROVINCIA DE LAMPA, DEPARTAMENTO DE PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GN | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | OPMI DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | UF DE LA MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARATIA | 1443 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2014-07-02 00:00:00 | 2014-10-14 00:00:00 | SNIP | 4693630.0 | 4735595.29 | 0 | 15895 | 0 | 4629014.26 | NO |  |  |  |  | 201504 | 202303 | 106581.03 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 4520944.5 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 0.0 |  | 2021-04-01 00:00:00 | 2024-11-01 00:00:00 | 2021-04-01 00:00:00 | 2024-11-01 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | LAMPA | PARATIA | 210707 | -15.4539 | -70.5994 | EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Se propone la Construcción de un sistema de manantial tipo ladera desde donde se conducirá al reservorio apoyado proyectado Tendrán los siguientes componentes Para la captación Construcción de 02 captación subterránea de un manantial tipo ladera Para la conducción Instalación de 364120 m línea de conducción Para el almacenamiento Construcción de 01 reservorio apoyado de 8 m3 y el mejoramiento del reservorio existente 18 m3 Para la distribución Instalación de 61645 m de línea de aducción y de 222721 m red de distribución de agua Instalación de 163 conexiones domiciliarias Cambio de130 Conexiones de agua domiciliario 23 Conexiones nuevas de agua domiciliario Cambio de 3 Conexiones a instituciones educativas Cambio 01 Conexiones a centros de salud Cambio de 4 Conexiones a instituciones sociales y 02 Conexiones a instituciones sociales Instalación de 176 lavaderos 153 Lavaderos domiciliarios 9 Lavadero a instituciones educativas 02 Lavadero a centro de salud y 12 Lavaderos a Instituciones públicas SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA Se propone la Instalación de baños de ladrillos y cemento Instalación de 179 Casetas de Unidades Básicas de Saneamiento 153 a domicilios 12 para instituciones educativas 4 UBS por cada IE 2 para el centro de salud 2 UBS por cada CS y 12 a instituciones sociales 2 UBS por cada IS se contará con los siguientes componentes Inodoro ducha y lavatorio RED DE ALCANTARILLADO La instalación de 59616 de tubería PVCUF DN 200 mm S25 para la red de alcantarillado convencional y la construcción de 12 buzones tipo I y II PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Se propone el mejoramiento de la Cámara de Rejas Limpieza y Tarrajeo el mejoramiento de Desarenador Limpieza y Tarrajeo la construcción de Lagunas Secundarias y la Línea de descarga final La ubicación de la PTAR se encuentra a una distancia de mas de 500 metros de la casa mas alejada del centro de la localidad EDUCACION SANITARIA Se propone la realización de un Programa de Educación Sanitaria sobre el buen uso del agua y de los servicios a una población de 633 habitantes MEJORA DE LA GESTION DEL SERVICIO Se propone la realización de un Programa de Capacitación en Gestión Operación y Mantenimiento a la JASS y el Programa de Fortalecimiento Municipal Fortalecimiento del área de servicios de saneamiento básico y ambiental rural de la Municipalidad Distrital | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Paratia, provincia de Lampa, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 657 | 2026 | 0.0 | 0.0 | EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Se propone la Construcción de un sistema de manantial tipo ladera desde donde se conducirá al reservorio apoyado proyectado Tendrán los siguientes componentes Para la captación Construcción de 02 captación subterránea de un manantial tipo ladera Para la conducción Instalación de 364120 m línea de conducción Para el almacenamiento Construcción de 01 reservorio apoyado de 8 m3 y el mejoramiento del reservorio existente 18 m3 Para la distribución Instalación de 61645 m de línea de aducción y de 222721 m red de distribución de agua Instalación de 163 conexiones domiciliarias Cambio de130 Conexiones de agua domiciliario 23 Conexiones nuevas de agua domiciliario Cambio de 3 Conexiones a instituciones educativas Cambio 01 Conexiones a centros de salud Cambio de 4 Conexiones a instituciones sociales y 02 Conexiones a instituciones sociales Instalación de 176 lavaderos 153 Lavaderos domiciliarios 9 Lavadero a instituciones educativas 02 Lavadero a centro de salud y 12 Lavaderos a Instituciones públicas SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA Se propone la Instalación de baños de ladrillos y cemento Instalación de 179 Casetas de Unidades Básicas de Saneamiento 153 a domicilios 12 para instituciones educativas 4 UBS por cada IE 2 para el centro de salud 2 UBS por cada CS y 12 a instituciones sociales 2 UBS por cada IS se contará con los siguientes componentes Inodoro ducha y lavatorio RED DE ALCANTARILLADO La instalación de 59616 de tubería PVCUF DN 200 mm S25 para la red de alcantarillado convencional y la construcción de 12 buzones tipo I y II PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Se propone el mejoramiento de la Cámara de Rejas Limpieza y Tarrajeo el mejoramiento de Desarenador Limpieza y Tarrajeo la construcción de Lagunas Secundarias y la Línea de descarga final La ubicación de la PTAR se encuentra a una distancia de mas de 500 metros de la casa mas alejada del centro de la localidad EDUCACION SANITARIA Se propone la realización de un Programa de Educación Sanitaria sobre el buen uso del agua y de los servicios a una población de 633 habitantes MEJORA DE LA GESTION DEL SERVICIO Se propone la realización de un Programa de Capacitación en Gestión Operación y Mantenimiento a la JASS y el Programa de Fortalecimiento Municipal Fortalecimiento del área de servicios de saneamiento básico y ambiental rural de la Municipalidad Distrital | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito PARATIA. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 106581.03 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 2.25 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2133298 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 129371 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ASILLO , DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GN | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | OPMI DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | UF DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | 1085 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2009-09-03 00:00:00 | 2011-02-24 00:00:00 | SNIP | 5780304.0 | 14268975.48 | 0 | 0 | 0 | 740559.49 | SI | 690559.0 | 740559.49 | 0.0 | 0.0 | 201202 | 202412 | 13528415.99 | 0 | 690559.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | SI | 10031625.15 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 95.36 | 2026-06-08 10:06:02 | 2016-04-01 00:00:00 | 2027-01-29 00:00:00 | 2020-03-04 00:00:00 | 2022-03-31 00:00:00 | NO | SI | 2021-08-06 12:36:00 | Pendiente de liquidación | PUNO | AZANGARO | ASILLO | 210204 | -14.7272 | -70.3568 | SISTEMA DE AGUA POTABLE SE CONSIDERA UNICA ALTERNATIVAMEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LAS CAPTACIONES DE LADERAS EXISTENTES REHABILITACION DE ALGUNOS TRAMOS DE LA LINEA DE CONDUCCION MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD DE ALMACENAMIENTO REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE ADUCCION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS REDES DE DISTRIBUCION Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PERFORACION DE UN POZO PROFUNDO COSTRUCCION DE SU CASETA DE BOMBEO LINEA DE IMPULSION Y COMPLEMENTARAN CON EL FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE GESTION DE LOS SERVICIOS Y LA CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA A LA POBLACION DE ASILLO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SE CONSIDERA UNICA ALTERNATIVA EN BASE A AMPLIACION DE REDES CONSTRUCCION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS ÁREA DE DRENAJE N 1REDES COLECTORAS LIMPIEZA DE 600 ML DE TUBERIA EXISTENTE DE 8INSTALACIÓN DE TUBERÍA UF PVC ISO 4435 TN DN 200 MM 106120 MLINSTALACIÓN DE 446 CONEXIONES DOMICILIARIASLÍNEA DE IMPULSIÓNINSTALACIÓN DE TUBERÍA UF PVC ISO 4435 TN DN 110 MM L 50000 M DESDE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE DESAGÜE N 1 HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS UBICADA EN EL SECTOR VILLA CHIGTANICÁMARA DE BOMBEO DE DESAGÜECONSTRUCCIÓN DE UNA CÁMARA DE BOMBEO DE DESAGÜES ÁREA DE DRENAJE N 2INSTALACIÓN DE 54 CONEXIONES DOMICILIARIASÁREA DE DRENAJE N 3INSTALACIÓN DE 100 CONEXIONES DOMICILIARIASÁREA DE DRENAJE N 4INSTALACIÓN DE TUBERÍA UF PVC ISO 4435 TN DN 200 MM 7126 MLINSTALACIÓN DE 50 CONEXIONES DOMICILIARIASSISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESDUALES SE CONSIDERA ALTERNATIVA 1ÁREA DE DRENAJE AD N 1CONSTRUCCIÓN DE UN DESARENADORCONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE IMHOFFCONSTRUCCIÓN DE UN FILTRO BIOLÓGICO ASIMISMO PARA PODER REVERTIR LOS SEDIMENTOS GENERADOS POR EL DESPRENDIMIENTO DE MASA BIOLÓGICA SE AÑADIRÁ UN SEDIMENTADO CONVENCIONAL CONSTRUCCIÓN DE UN LECHO DE SECADOCONSTRUCCIÓN DE 03 LECHOS DE HUMEDALES TIPO WETLANDINSTALACIÓN DE 520 ML DE CERCO PERIMÉTRICOINSTALACIÓN DE 200 ML DE RED INTERNA DE DESAGÜEINSTALACIÓN DE 50 ML DE RED EMISOR DE DESCARGA DEL DESAGÜE HACIA LAGUNA CHIGTANIÁREA DE DRENAJE AD N 2CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE SÉPTICOCONSTRUCCIÓN DE 02 POZOS PERCOLADORESINSTALACIÓN DE 25 ML DE RED INTERNA DE DESAGÜEINSTALACIÓN DE 100 ML DE CERCO PERIMÉTRICOCONSTRUCCIÓN DE UN LECHO DE SECADO DE LODOSÁREA DE DRENAJE AD N 3CONSTRUCCIÓN DE UNA CÁMARA DE REJAS Y UN DESARENADORCONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE IMHOFFCONSTRUCCIÓN DE UN FILTRO BIOLÓGICO ASIMISMO PARA PODER REVERTIR LOS SEDIMENTOS GENERADOS POR EL DESPRENDIMIENTO DE MASA BIOLÓGICA SE AÑADIRÁ UN SEDIMENTADO CONVENCIONALCONSTRUCCIÓN DE UN LECHO DE SECADOCONSTRUCCIÓN DE 03 LECHOS DE HUMEDALES TIPO WETLANDINSTALACIÓN DE 260 ML DE CERCO PERIMÉTRICOINSTALACIÓN DE 100 ML DE RED INTERNA DE DESAGÜEINSTALACIÓN DE 50 ML DE RED EMISOR DE DESCARGA DEL DESAGÜE HACIA LAGUNA ASANACOCHAÁREA DE DRENAJE AD N 4CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE SÉPTICOCONSTRUCCIÓN DE 02 POZOS PERCOLADORESINSTALACIÓN DE 25 ML DE RED INTERNA DE DESAGÜEINSTALACIÓN DE 100 ML DE CERCO PERIMÉTRICOCONSTRUCCIÓN DE UN LECHO DE SECADO DE LODOS | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Asillo, provincia de Azangaro, Puno. |  | NO | 3298 | 2026 | 0.0 | 0.0 | SISTEMA DE AGUA POTABLE SE CONSIDERA UNICA ALTERNATIVAMEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LAS CAPTACIONES DE LADERAS EXISTENTES REHABILITACION DE ALGUNOS TRAMOS DE LA LINEA DE CONDUCCION MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD DE ALMACENAMIENTO REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE ADUCCION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS REDES DE DISTRIBUCION Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PERFORACION DE UN POZO PROFUNDO COSTRUCCION DE SU CASETA DE BOMBEO LINEA DE IMPULSION Y COMPLEMENTARAN CON EL FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE GESTION DE LOS SERVICIOS Y LA CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA A LA POBLACION DE ASILLO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SE CONSIDERA UNICA ALTERNATIVA EN BASE A AMPLIACION DE REDES CONSTRUCCION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS ÁREA DE DRENAJE N 1REDES COLECTORAS LIMPIEZA DE 600 ML DE TUBERIA EXISTENTE DE 8INSTALACIÓN DE TUBERÍA UF PVC ISO 4435 TN DN 200 MM 106120 MLINSTALACIÓN DE 446 CONEXIONES DOMICILIARIASLÍNEA DE IMPULSIÓNINSTALACIÓN DE TUBERÍA UF PVC ISO 4435 TN DN 110 MM L 50000 M DESDE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE DESAGÜE N 1 HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS UBICADA EN EL SECTOR VILLA CHIGTANICÁMARA DE BOMBEO DE DESAGÜECONSTRUCCIÓN DE UNA CÁMARA DE BOMBEO DE DESAGÜES ÁREA DE DRENAJE N 2INSTALACIÓN DE 54 CONEXIONES DOMICILIARIASÁREA DE DRENAJE N 3INSTALACIÓN DE 100 CONEXIONES DOMICILIARIASÁREA DE DRENAJE N 4INSTALACIÓN DE TUBERÍA UF PVC ISO 4435 TN DN 200 MM 7126 MLINSTALACIÓN DE 50 CONEXIONES DOMICILIARIASSISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESDUALES SE CONSIDERA ALTERNATIVA 1ÁREA DE DRENAJE AD N 1CONSTRUCCIÓN DE UN DESARENADORCONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE IMHOFFCONSTRUCCIÓN DE UN FILTRO BIOLÓGICO ASIMISMO PARA PODER REVERTIR LOS SEDIMENTOS GENERADOS POR EL DESPRENDIMIENTO DE MASA BIOLÓGICA SE AÑADIRÁ UN SEDIMENTADO CONVENCIONAL CONSTRUCCIÓN DE UN LECHO DE SECADOCONSTRUCCIÓN DE 03 LECHOS DE HUMEDALES TIPO WETLANDINSTALACIÓN DE 520 ML DE CERCO PERIMÉTRICOINSTALACIÓN DE 200 ML DE RED INTERNA DE DESAGÜEINSTALACIÓN DE 50 ML DE RED EMISOR DE DESCARGA DEL DESAGÜE HACIA LAGUNA CHIGTANIÁREA DE DRENAJE AD N 2CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE SÉPTICOCONSTRUCCIÓN DE 02 POZOS PERCOLADORESINSTALACIÓN DE 25 ML DE RED INTERNA DE DESAGÜEINSTALACIÓN DE 100 ML DE CERCO PERIMÉTRICOCONSTRUCCIÓN DE UN LECHO DE SECADO DE LODOSÁREA DE DRENAJE AD N 3CONSTRUCCIÓN DE UNA CÁMARA DE REJAS Y UN DESARENADORCONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE IMHOFFCONSTRUCCIÓN DE UN FILTRO BIOLÓGICO ASIMISMO PARA PODER REVERTIR LOS SEDIMENTOS GENERADOS POR EL DESPRENDIMIENTO DE MASA BIOLÓGICA SE AÑADIRÁ UN SEDIMENTADO CONVENCIONALCONSTRUCCIÓN DE UN LECHO DE SECADOCONSTRUCCIÓN DE 03 LECHOS DE HUMEDALES TIPO WETLANDINSTALACIÓN DE 260 ML DE CERCO PERIMÉTRICOINSTALACIÓN DE 100 ML DE RED INTERNA DE DESAGÜEINSTALACIÓN DE 50 ML DE RED EMISOR DE DESCARGA DEL DESAGÜE HACIA LAGUNA ASANACOCHAÁREA DE DRENAJE AD N 4CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE SÉPTICOCONSTRUCCIÓN DE 02 POZOS PERCOLADORESINSTALACIÓN DE 25 ML DE RED INTERNA DE DESAGÜEINSTALACIÓN DE 100 ML DE CERCO PERIMÉTRICOCONSTRUCCIÓN DE UN LECHO DE SECADO DE LODOS | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | La geocodificación automática de la localidad no superó la validación administrativa; se utiliza una coordenada referencial del distrito. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 13528415.99 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 94.81 | 2026 | 76 | 0.2 | ACTUALIZADO
2187527 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 254522 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA JILA ( RETIRO, INAMPO Y CENTRAL), DISTRITO ASILLO, AZANGARO, PUNO. | PIP MAYOR (SNIP) | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL PUNO | OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO | UF DE LA GOBIERNO REGIONAL PUNO | UEI DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 1443 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2013-03-25 00:00:00 | 2013-07-22 00:00:00 | SNIP | 5413521.0 | 5516940.8 | 0 | 0 | 0 | 75919.5 | SI | 30000.0 | 30000.0 | 25389.5 | 0.0 | 201402 | 202608 | 5411551.3 | 20480 | 30000.0 | 29470 | 29470.0 | 29470.0 | SI | 6351327.77 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 98.09 | 98.09 | 2026-02-11 11:02:35 | 2015-08-01 00:00:00 | 2028-08-01 00:00:00 | 2015-08-01 00:00:00 | 2028-08-01 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | AZANGARO | ASILLO | 210204 | -14.7272 | -70.3568 | PRIMER SISTEMA CONSTRUCCIÓN DE UNA 01 CAPTACIONES DE AGUA FUENTE DE TIPO LADERA INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN CON TUB PVC Ø63 MM C10 UNA LONGITUD DE 38404ML CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO APOYADO R01AP DE 2000 M3 INSTALACIÓN DE LÍNEA DE ADUCCIÓN CON TUB PVC Ø63 MM C10 UNA LONGITUD DE 3919ML INSTALACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN CON TUB PVC Ø48 MM C10 UNA LONGITUD DE 1173395ML INSTALACIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS 115 UNIDADES IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE DESINFECCIÓN SEGUNDO SISTEMA CONSTRUCCIÓN DE UNA 01 CAPTACIONES DE AGUA FUENTE DE TIPO LADERA INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN CON TUB PVC Ø63 MM C10 UNA LONGITUD DE 63326ML CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO APOYADO R01AP DE 2500 M3 INSTALACIÓN DE LÍNEA DE ADUCCIÓN CON TUB PVC Ø48 MM C10 UNA LONGITUD DE 16304ML INSTALACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN CON TUB PVC Ø48 MM C10 UNA LONGITUD DE 824847ML INSTALACIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS 124 UNIDADES IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE DESINFECCIÓN IMPLEMENTACIÓN DE 240 UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTOS TIPO UBS CON BIODIGESTOR Y ZANJA DE INFILTRACIÓN PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIÓN DE LA ATM Y JASS IMPLEMENTACIÓN DE UNA EDUCACIÓN SANITARIA EN PRÁCTICAS DE HIGIENE IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS UBS | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Asillo, provincia de Azangaro, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1020 | 2026 | 0.0 | 0.0 | PRIMER SISTEMA CONSTRUCCIÓN DE UNA 01 CAPTACIONES DE AGUA FUENTE DE TIPO LADERA INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN CON TUB PVC Ø63 MM C10 UNA LONGITUD DE 38404ML CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO APOYADO R01AP DE 2000 M3 INSTALACIÓN DE LÍNEA DE ADUCCIÓN CON TUB PVC Ø63 MM C10 UNA LONGITUD DE 3919ML INSTALACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN CON TUB PVC Ø48 MM C10 UNA LONGITUD DE 1173395ML INSTALACIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS 115 UNIDADES IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE DESINFECCIÓN SEGUNDO SISTEMA CONSTRUCCIÓN DE UNA 01 CAPTACIONES DE AGUA FUENTE DE TIPO LADERA INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN CON TUB PVC Ø63 MM C10 UNA LONGITUD DE 63326ML CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO APOYADO R01AP DE 2500 M3 INSTALACIÓN DE LÍNEA DE ADUCCIÓN CON TUB PVC Ø48 MM C10 UNA LONGITUD DE 16304ML INSTALACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN CON TUB PVC Ø48 MM C10 UNA LONGITUD DE 824847ML INSTALACIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS 124 UNIDADES IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE DESINFECCIÓN IMPLEMENTACIÓN DE 240 UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTOS TIPO UBS CON BIODIGESTOR Y ZANJA DE INFILTRACIÓN PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIÓN DE LA ATM Y JASS IMPLEMENTACIÓN DE UNA EDUCACIÓN SANITARIA EN PRÁCTICAS DE HIGIENE IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS UBS | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito ASILLO. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 5432031.3 | 20480 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 98.46 | 2026 | 193 | 0.5 | VIGENTE_CON_RETRASO | Reporte físico con más de 6 meses de antigüedad
2189348 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 257140 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PESQUECUCHO, DISTRITO DE ASILLO, AZANGARO - PUNO. | PIP MAYOR (SNIP) | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL PUNO | OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO | UF DE LA GOBIERNO REGIONAL PUNO | UEI DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 1443 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2013-04-18 00:00:00 | 2013-07-10 00:00:00 | SNIP | 7288508.0 | 7463729.11 | 0 | 0 | 0 | 117423.06 | NO |  |  |  |  | 201403 | 201807 | 7346306.05 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 7006370.12 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 0.0 |  | 2015-10-03 00:00:00 | 2026-12-31 00:00:00 | 2015-10-03 00:00:00 | 2026-12-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | AZANGARO | ASILLO | 210204 | -14.7272 | -70.3568 | SISTEMA 1MEJORAMIENTO DE UNA 01 ESTRUCTURA DE CAPTACIÓN TIPO MANANTIAL DE LADERA PARA 58 VIVIENDAS IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE DESINFECCIÓN EN EL RESERVORIO PROYECTADO MEJORAMIENTO DE UN RESERVORIO APOYADO DE 10 M3 CON CAPACIDAD PARA ABASTECER DE AGUA A TODA LA COMUNIDAD PARA 58 VIVIENDAS INSTALACIÓN DE UNA LÍNEA DE ADUCCIÓN PVC DE LONGITUD DE 1566ML INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN PVC 621991 ML E INSTALACIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS PARA 58 VIVIENDAS CONSTRUCCIÓN DE DOS 02 PASES AÉREOS COLGANTES CONSTRUCCIÓN DE CUATRO 04 CÁMARAS ROMPE PRESIÓN TIPO 7 SISTEMA 2 MEJORAMIENTO DE DOS 02 ESTRUCTURAS DE CAPTACIÓN TIPO MANANTIAL DE LADERA PARA 37 VIVIENDAS MEJORAMIENTO DE UNA 01 CÁMARA DE REUNIÓN EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE DESINFECCIÓN EN EL RESERVORIO PROYECTADO MEJORAMIENTO DE UN RESERVORIO APOYADO DE 10 M3 CON CAPACIDAD PARA ABASTECER DE AGUA A TODA LA COMUNIDAD PARA 37 VIVIENDAS INSTALACIÓN DE UNA LÍNEA DE ADUCCIÓN PVC DE LONGITUD DE 173661ML INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN PVC 931433 ML E INSTALACIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS PARA 37 VIVIENDAS CONSTRUCCIÓN DE SIETE 07 CÁMARAS ROMPE PRESIÓN TIPO 7 SISTEMA 3 MEJORAMIENTO DE DOS 02 ESTRUCTURAS DE CAPTACIÓN TIPO MANANTIAL DE LADERA PARA 47 VIVIENDAS MEJORAMIENTO DE UNA 01 CÁMARA DE REUNIÓN EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE DESINFECCIÓN EN EL RESERVORIO PROYECTADO MEJORAMIENTO DE UN RESERVORIO APOYADO DE 10 M3 CON CAPACIDAD PARA ABASTECER DE AGUA A TODA LA COMUNIDAD PARA 47 VIVIENDAS INSTALACIÓN DE UNA LÍNEA DE ADUCCIÓN PVC DE LONGITUD DE 14117ML INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN PVC 681357 ML E INSTALACIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS PARA 47 VIVIENDAS CONSTRUCCIÓN DE CUATRO 04 PASES AÉREOS COLGANTES CONSTRUCCIÓN DE CINCO 05 CÁMARAS ROMPE PRESIÓN TIPO 7 SISTEMA 4 MEJORAMIENTO DE UNA 01 ESTRUCTURA DE CAPTACIÓN TIPO MANANTIAL DE LADERA PARA 34 VIVIENDAS IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE DESINFECCIÓN EN EL RESERVORIO PROYECTADO MEJORAMIENTO DE UN RESERVORIO APOYADO DE 10 M3 CON CAPACIDAD PARA ABASTECER DE AGUA A TODA LA COMUNIDAD PARA 34 VIVIENDAS INSTALACIÓN DE UNA LÍNEA DE ADUCCIÓN PVC DE LONGITUD DE 3249ML INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN PVC 339436 ML E INSTALACIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS PARA 34 VIVIENDAS CONSTRUCCIÓN DE UN 01 PASE AÉREO COLGANTES CONSTRUCCIÓN DE CINCO 05 CÁMARAS ROMPE PRESIÓN TIPO 7 SISTEMA 5 CONSTRUCCIÓN DE DOS 02 NUEVAS ESTRUCTURAS DE CAPTACIÓN TIPO MANANTIAL DE LADERA PARA 96 VIVIENDAS INSTALACIÓN DE UNA 01 CÁMARA DE REUNIÓN EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN PVC DE LONGITUD DE 61258 ML IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE DESINFECCIÓN EN EL RESERVORIO PROYECTADO CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO APOYADO DE 10 M3 CON CAPACIDAD PARA ABASTECER DE AGUA A TODA LA COMUNIDAD PARA 96 VIVIENDAS INSTALACIÓN DE UNA LÍNEA DE ADUCCIÓN PVC DE LONGITUD DE 7628ML INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN PVC 813992 ML E INSTALACIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS PARA 96 VIVIENDAS CONSTRUCCIÓN DE TRES 03 PASES AÉREOS COLGANTES CONSTRUCCIÓN DE CINCO 05 CÁMARAS ROMPE PRESIÓN TIPO 7 TODAS LAS CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS INCLUYEN LAVADERO Y POZO DE DRENAJE IMPLEMENTACIÓN DE 273 UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTOS TIPO UBS CON BIODIGESTOR Y ZANJA DE INFILTRACIÓN PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIÓN DE LA ATM Y JASS IMPLEMENTACIÓN DE UNA EDUCACIÓN SANITARIA EN PRÁCTICAS DE HIGIENE IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS UBS | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Asillo, provincia de Azangaro, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 699 | 2026 | 0.0 | 0.0 | SISTEMA 1MEJORAMIENTO DE UNA 01 ESTRUCTURA DE CAPTACIÓN TIPO MANANTIAL DE LADERA PARA 58 VIVIENDAS IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE DESINFECCIÓN EN EL RESERVORIO PROYECTADO MEJORAMIENTO DE UN RESERVORIO APOYADO DE 10 M3 CON CAPACIDAD PARA ABASTECER DE AGUA A TODA LA COMUNIDAD PARA 58 VIVIENDAS INSTALACIÓN DE UNA LÍNEA DE ADUCCIÓN PVC DE LONGITUD DE 1566ML INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN PVC 621991 ML E INSTALACIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS PARA 58 VIVIENDAS CONSTRUCCIÓN DE DOS 02 PASES AÉREOS COLGANTES CONSTRUCCIÓN DE CUATRO 04 CÁMARAS ROMPE PRESIÓN TIPO 7 SISTEMA 2 MEJORAMIENTO DE DOS 02 ESTRUCTURAS DE CAPTACIÓN TIPO MANANTIAL DE LADERA PARA 37 VIVIENDAS MEJORAMIENTO DE UNA 01 CÁMARA DE REUNIÓN EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE DESINFECCIÓN EN EL RESERVORIO PROYECTADO MEJORAMIENTO DE UN RESERVORIO APOYADO DE 10 M3 CON CAPACIDAD PARA ABASTECER DE AGUA A TODA LA COMUNIDAD PARA 37 VIVIENDAS INSTALACIÓN DE UNA LÍNEA DE ADUCCIÓN PVC DE LONGITUD DE 173661ML INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN PVC 931433 ML E INSTALACIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS PARA 37 VIVIENDAS CONSTRUCCIÓN DE SIETE 07 CÁMARAS ROMPE PRESIÓN TIPO 7 SISTEMA 3 MEJORAMIENTO DE DOS 02 ESTRUCTURAS DE CAPTACIÓN TIPO MANANTIAL DE LADERA PARA 47 VIVIENDAS MEJORAMIENTO DE UNA 01 CÁMARA DE REUNIÓN EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE DESINFECCIÓN EN EL RESERVORIO PROYECTADO MEJORAMIENTO DE UN RESERVORIO APOYADO DE 10 M3 CON CAPACIDAD PARA ABASTECER DE AGUA A TODA LA COMUNIDAD PARA 47 VIVIENDAS INSTALACIÓN DE UNA LÍNEA DE ADUCCIÓN PVC DE LONGITUD DE 14117ML INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN PVC 681357 ML E INSTALACIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS PARA 47 VIVIENDAS CONSTRUCCIÓN DE CUATRO 04 PASES AÉREOS COLGANTES CONSTRUCCIÓN DE CINCO 05 CÁMARAS ROMPE PRESIÓN TIPO 7 SISTEMA 4 MEJORAMIENTO DE UNA 01 ESTRUCTURA DE CAPTACIÓN TIPO MANANTIAL DE LADERA PARA 34 VIVIENDAS IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE DESINFECCIÓN EN EL RESERVORIO PROYECTADO MEJORAMIENTO DE UN RESERVORIO APOYADO DE 10 M3 CON CAPACIDAD PARA ABASTECER DE AGUA A TODA LA COMUNIDAD PARA 34 VIVIENDAS INSTALACIÓN DE UNA LÍNEA DE ADUCCIÓN PVC DE LONGITUD DE 3249ML INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN PVC 339436 ML E INSTALACIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS PARA 34 VIVIENDAS CONSTRUCCIÓN DE UN 01 PASE AÉREO COLGANTES CONSTRUCCIÓN DE CINCO 05 CÁMARAS ROMPE PRESIÓN TIPO 7 SISTEMA 5 CONSTRUCCIÓN DE DOS 02 NUEVAS ESTRUCTURAS DE CAPTACIÓN TIPO MANANTIAL DE LADERA PARA 96 VIVIENDAS INSTALACIÓN DE UNA 01 CÁMARA DE REUNIÓN EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN PVC DE LONGITUD DE 61258 ML IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE DESINFECCIÓN EN EL RESERVORIO PROYECTADO CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO APOYADO DE 10 M3 CON CAPACIDAD PARA ABASTECER DE AGUA A TODA LA COMUNIDAD PARA 96 VIVIENDAS INSTALACIÓN DE UNA LÍNEA DE ADUCCIÓN PVC DE LONGITUD DE 7628ML INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN PVC 813992 ML E INSTALACIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS PARA 96 VIVIENDAS CONSTRUCCIÓN DE TRES 03 PASES AÉREOS COLGANTES CONSTRUCCIÓN DE CINCO 05 CÁMARAS ROMPE PRESIÓN TIPO 7 TODAS LAS CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS INCLUYEN LAVADERO Y POZO DE DRENAJE IMPLEMENTACIÓN DE 273 UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTOS TIPO UBS CON BIODIGESTOR Y ZANJA DE INFILTRACIÓN PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIÓN DE LA ATM Y JASS IMPLEMENTACIÓN DE UNA EDUCACIÓN SANITARIA EN PRÁCTICAS DE HIGIENE IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS UBS | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | La geocodificación automática de la localidad no superó la validación administrativa; se utiliza una coordenada referencial del distrito. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 7346306.05 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 98.43 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2189462 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 268174 | INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA PARCIALIDAD CHIPANA, DISTRITO DE KELLUYO - CHUCUITO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL PUNO | OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO | UF DE LA GOBIERNO REGIONAL PUNO | UEI DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 1443 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2013-07-19 00:00:00 | 2013-12-03 00:00:00 | SNIP | 3026718.0 | 2212143.17 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | NO |  |  |  |  | 201403 | 201812 | 2212142.65 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 2930679.09 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 0.0 |  | 2014-12-16 00:00:00 | 2018-06-17 00:00:00 | 2014-12-16 00:00:00 | 2018-06-17 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | 210404 | -16.7271 | -69.25 | COMPONENTE 01 ADECUADO SERVICIO DE AGUA POTABLE CONSTRUCCIÓN DE 02 POZOS DE TIPO CAISSON DE 20 M DE PROFUNDIDAD PARA CAPTAR 057 LPS POR POZO INSTALACIÓN DE 78 M DE LÍNEA DE IMPULSIÓN CONSTRUCCIÓN DE 02 RESERVORIOS DE TIPO ELEVADO DE 200 M3DE CAPACIDAD INSTALACIÓN DE 366848 M DE LÍNEA DE ADUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN INSTALACIÓN DE 106 CONEXIONES DOMICILIARIAS IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE MITIGACIÓN E IMPACTO AMBIENTAL COMPONENTE 02 ADECUADO SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS INSTALACIÓN DE 107 UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO DE TIPO CON ARRASTRE HIDRÁULICO BAÑO CON DUCHA LAVATORIO Y URINARIO CONSTRUCCIÓN DE 107 BIODIGESTORES DE FIBRA DE VIDRIO DE 600L DE CAPACIDAD CONSTRUCCIÓN DE 107 ZANJAS DE INFILTRACIÓN DE 5M DE LARGO COMPONENTE 03 CAPACIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS CAPACITACIÓN DEL PERSONAL PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO CAPACITACIÓN A LOS MIEMBROS DE LA JASS COMPONENTE 04 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA POBLACIÓN CAPACITAR Y SENSIBILIZAR A LA POBLACIÓN EN HÁBITOS DE HIGIENE USO Y CUIDADO DEL SISTEMA DE AGUA CAPACITACIÓN A LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y instalación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Kelluyo, provincia de Chucuito, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 349 | 2026 | 0.0 | 0.0 | COMPONENTE 01 ADECUADO SERVICIO DE AGUA POTABLE CONSTRUCCIÓN DE 02 POZOS DE TIPO CAISSON DE 20 M DE PROFUNDIDAD PARA CAPTAR 057 LPS POR POZO INSTALACIÓN DE 78 M DE LÍNEA DE IMPULSIÓN CONSTRUCCIÓN DE 02 RESERVORIOS DE TIPO ELEVADO DE 200 M3DE CAPACIDAD INSTALACIÓN DE 366848 M DE LÍNEA DE ADUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN INSTALACIÓN DE 106 CONEXIONES DOMICILIARIAS IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE MITIGACIÓN E IMPACTO AMBIENTAL COMPONENTE 02 ADECUADO SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS INSTALACIÓN DE 107 UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO DE TIPO CON ARRASTRE HIDRÁULICO BAÑO CON DUCHA LAVATORIO Y URINARIO CONSTRUCCIÓN DE 107 BIODIGESTORES DE FIBRA DE VIDRIO DE 600L DE CAPACIDAD CONSTRUCCIÓN DE 107 ZANJAS DE INFILTRACIÓN DE 5M DE LARGO COMPONENTE 03 CAPACIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS CAPACITACIÓN DEL PERSONAL PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO CAPACITACIÓN A LOS MIEMBROS DE LA JASS COMPONENTE 04 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA POBLACIÓN CAPACITAR Y SENSIBILIZAR A LA POBLACIÓN EN HÁBITOS DE HIGIENE USO Y CUIDADO DEL SISTEMA DE AGUA CAPACITACIÓN A LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito KELLUYO. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 2212142.65 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 100.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2622361 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2622361 | RENOVACION DE CANAL DE DRENAJE EN EL(LA) JIRON DOS DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE MASSIAPO, DISTRITO DE ALTO INAMBARI, PROVINCIA SANDIA, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO INAMBARI | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO INAMBARI | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO INAMBARI | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO INAMBARI | 301693 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO INAMBARI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | ACTIVO | APROBADO | 2023-11-21 00:00:00 | 2023-11-21 00:00:00 | INVIERTE | 371080.82 | 503046.56 | 0 | 0 | 0 | 64899.56 | SI | 73100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202312 | 202412 | 429947 | 0 | 0.0 | 8200 | 0.0 | 0.0 | SI | 24804.19 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 97.06 | 2026-06-24 20:27:23 | 2023-11-13 00:00:00 | 2026-05-31 00:00:00 | 2024-01-08 00:00:00 | 2024-03-24 00:00:00 | NO | SI | 2026-06-24 20:33:52 | Pendiente de liquidación | PUNO | SANDIA | ALTO INAMBARI | 211209 | -14.0899 | -69.2421 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la renovación relacionada con los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Alto Inambari, provincia de Sandia, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -14.089895910402245 | -69.24211778163131 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 429947 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 85.47 | 2026 | 60 | 0.2 | ACTUALIZADO
2619242 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2619242 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR PHOCCORACCANI DISTRITO DE SANDIA DE LA PROVINCIA DE SANDIA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | 301685 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2023-10-31 00:00:00 | 2024-01-31 00:00:00 | INVIERTE | 4373067.5 | 4373067.5 | 0 | 0 | 0 | 1751572.41 | SI | 150000.0 | 250000.0 | 500000.0 | 600000.0 | 202405 | 202405 | 32393.09 | 0 | 150000.0 | 2589102 | 0.0 | 0.0 | NO | 4049136.58 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 |  | 2024-06-01 00:00:00 | 2034-05-24 00:00:00 | 2024-06-01 00:00:00 | 2034-05-24 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | SANDIA | SANDIA | 211201 | -14.3332 | -69.4818 | componente 1 el sistema de agua potable comprende la construcción de una captación por gravedad construcción de una línea de conducción construcción de un reservorio construcción de una línea de aducción construcción de una red de distribución y construcción de 147 conexiones domiciliariasviviendas componente 2 el sistema de disposición sanitaria de excretas comprende la construcción de 147 unidades básicas de saneamientoUBS con arrastre hidráulico componente 3 el componente social comprende la implementación de plan de comunicación y educación sanitaria que consta de 12 talleres y la implementación de plan de capacitación para la gestión del servicio que consta de 15 talleres | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Sandia, provincia de Sandia, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 441 | 2026 | -14.333200669896524 | -69.48183332129992 | componente 1 el sistema de agua potable comprende la construcción de una captación por gravedad construcción de una línea de conducción construcción de un reservorio construcción de una línea de aducción construcción de una red de distribución y construcción de 147 conexiones domiciliariasviviendas componente 2 el sistema de disposición sanitaria de excretas comprende la construcción de 147 unidades básicas de saneamientoUBS con arrastre hidráulico componente 3 el componente social comprende la implementación de plan de comunicación y educación sanitaria que consta de 12 talleres y la implementación de plan de capacitación para la gestión del servicio que consta de 15 talleres | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 32393.09 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.74 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2627234 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2627234 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD DE GIRIGACHI DISTRITO DE SINA DE LA PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SINA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SINA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SINA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SINA | 301680 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SINA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2023-12-21 00:00:00 | 2023-12-29 00:00:00 | INVIERTE | 4248047.78 | 5952270.44 | 0 | 0 | 0 | 5944130.44 | NO |  |  |  |  | 202409 | 202409 | 8140 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 5952270.44 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 0.14 | 2026-05-28 11:07:06 | 2024-05-24 00:00:00 | 2033-04-30 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2033-04-30 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | SAN ANTONIO DE PUTINA | SINA | 211005 | -14.5126 | -69.2467 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION del sistema de agua potable rural construcción del sistema de captación aduccion conducción construcción de reservorio redes de distribución SISTEMA DE DESAGUE y PTAR | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Sina, provincia de San Antonio De Putina, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 210 | 2026 | -14.512592480122624 | -69.24669393096812 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION del sistema de agua potable rural construcción del sistema de captación aduccion conducción construcción de reservorio redes de distribución SISTEMA DE DESAGUE y PTAR | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 8140 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.14 | 2026 | 87 | 0.2 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2633351 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2633351 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN C.C. HUANUHUANU, C.C. PUCACUNCA DISTRITO DE NUÑOA DE LA PROVINCIA DE MELGAR DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUÑOA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUÑOA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUÑOA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUÑOA | 301668 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUÑOA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2024-02-13 00:00:00 | 2024-02-19 00:00:00 | INVIERTE | 6821661.82 | 6821661.82 | 0 | 0 | 0 | 6821661.82 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO |  | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 |  | 2025-03-01 00:00:00 | 2025-10-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | MELGAR | NUÑOA | 210806 | -14.5563 | -70.6668 | Mejorar y Ampliar 02 Subsistemas de Agua Potable por Gravedad sin Tratamiento existentes abastecidos mediantes Captación en Ladera Ampliación de estos para incorporar nuevas familias beneficiarias que hasta la fecha no contaban con la dotación correspondiente Construcción de 113 UBS del tipo arrastre hidráulico Construcción de 02 Módulos de SSHH para IE Construcción de 02 Unidades Básicas Colectivo para Instituciones Comunales existentes e Implementación de Planes de Capacitación y Educación Sanitaria | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Nuñoa, provincia de Melgar, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 369 | 2026 | -14.556318063586673 | -70.6668056090183 | Mejorar y Ampliar 02 Subsistemas de Agua Potable por Gravedad sin Tratamiento existentes abastecidos mediantes Captación en Ladera Ampliación de estos para incorporar nuevas familias beneficiarias que hasta la fecha no contaban con la dotación correspondiente Construcción de 113 UBS del tipo arrastre hidráulico Construcción de 02 Módulos de SSHH para IE Construcción de 02 Unidades Básicas Colectivo para Instituciones Comunales existentes e Implementación de Planes de Capacitación y Educación Sanitaria | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2635796 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2635796 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD DE CUTIMBO DISTRITO DE PICHACANI DE LA PROVINCIA DE PUNO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHACANI | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHACANI | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHACANI | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHACANI | 301603 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHACANI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2024-02-26 00:00:00 | 2024-02-27 00:00:00 | INVIERTE | 4238735.23 | 5451683.31 | 0 | 0 | 0 | 5425098.31 | SI | 20450.0 | 300000.0 | 500000.0 | 300000.0 | 202404 | 202602 | 20450 | 6135 | 0.0 | 6135 | 6135.0 | 6135.0 | SI | 5451683.31 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 0.0 |  | 2024-11-01 00:00:00 | 2031-12-31 00:00:00 | 2024-11-01 00:00:00 | 2031-12-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | PUNO | PICHACANI | 210111 | -16.0174 | -70.0119 | EL PROYECTO CONTEMPLA DOS COMPONENTES SIENDO LO SIGUIENTE COMPONENTE I ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE SIENDO COMO ACCION 01 LA CONSTRUCCION DE 01 CAPTACION DE MANANTIAL PARA LA COMUNIDAD DE CUTIMBO ACCION 02 CONSIDERA LA CONSTRUCCION DE 1000000 ML DE LINEA DE CONDUCCION ACCION 03 CONSIDERA LA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION EN 2384627 M ACCION 04 RESERVORIO PARA LA LOCALIDAD DE CUTIMBO COMO ACCION 05 CONSIDERA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE ADUCCION CONSIDERANDO 31248 ML ACCION 06 cONEXIONES DOMICILIARIAS EN UN TOTAL DE 157 UNIDADES DONDE INCLUYE LAS VALVULAS DE PURGA LAVATORIO Y PILETAS COMPONENTE II PLANTEA DE UN SISTEMA DE DISPOSICION DE EXCRETAS CONSIDERANDO 157 ubs EN LA COMUNIDAD DE CUTIMBO PROPUESTO PARA EL PROYECTO DE INVERSIONCOMPONENTE III SE CONSIDERA LA CAPACITACION EN HABITOS DE HIGIENE PARA LA POBLACION DE LA COMUNIDAD DE CUTIMBO | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Pichacani, provincia de Puno, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 2045 | 2026 | -16.017374994473926 | -70.01190948638805 | EL PROYECTO CONTEMPLA DOS COMPONENTES SIENDO LO SIGUIENTE COMPONENTE I ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE SIENDO COMO ACCION 01 LA CONSTRUCCION DE 01 CAPTACION DE MANANTIAL PARA LA COMUNIDAD DE CUTIMBO ACCION 02 CONSIDERA LA CONSTRUCCION DE 1000000 ML DE LINEA DE CONDUCCION ACCION 03 CONSIDERA LA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION EN 2384627 M ACCION 04 RESERVORIO PARA LA LOCALIDAD DE CUTIMBO COMO ACCION 05 CONSIDERA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE ADUCCION CONSIDERANDO 31248 ML ACCION 06 cONEXIONES DOMICILIARIAS EN UN TOTAL DE 157 UNIDADES DONDE INCLUYE LAS VALVULAS DE PURGA LAVATORIO Y PILETAS COMPONENTE II PLANTEA DE UN SISTEMA DE DISPOSICION DE EXCRETAS CONSIDERANDO 157 ubs EN LA COMUNIDAD DE CUTIMBO PROPUESTO PARA EL PROYECTO DE INVERSIONCOMPONENTE III SE CONSIDERA LA CAPACITACION EN HABITOS DE HIGIENE PARA LA POBLACION DE LA COMUNIDAD DE CUTIMBO | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 26585 | 6135 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.49 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2672533 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2672533 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS COMUNIDADES DE NINANUYO, PAYCONI, SEGUNDO CHIMPA JALLAPISI, OXANI, CCARCAPUNCO Y JANAC SAHUACASI DISTRITO DE AZANGARO DE LA PROVINCIA DE AZANGARO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO | 301608 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2025-02-06 00:00:00 | 2025-03-18 00:00:00 | INVIERTE | 9644142.44 | 9644142.44 | 0 | 0 | 0 | 9559142.44 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 85000 |  |  | NO |  | NO |  | SI | NO |  | 0.0 |  | 2026-01-01 00:00:00 | 2026-08-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | AZANGARO | AZANGARO | 210201 | -14.7864 | -70.1052 | Construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable por bombeo con tratamiento para 212 familias y con instalaciones domiciliarias que consta con un 01 sistema de captación mediante 01 pozo tubular de 24m de profundidad 657m de línea de impulsion con tuberia HDPE de 2 12 planta de tratamiento de agua potable 9799m de linea de conduccion con tunberia HDPE de 1 y 1 12 01 reservorio de CA de 20m3 04 reservorios de CA de 5m3 41984m de red de distribución con tuberia de PVC clase 10 de 1 y 34 11 Valvulas de Control 25 Valvulas de Purga 11 Valvulas de Aire 8 Cruces de Riachuelo 04 Pases Arero de 5m 10m y 20m de Luz y 212 conexiones domiciliariasConstrucción de 212 baños con arrastre hidráulico con sistema estructural en las comunidades de Segundo Chimpa Jallapisi Ccarcapunco Oxani Payconi Ninanuyo Janac Sahuacasi se instalará un inodoro y ducha en el interior del baño y una lavatorio multiusos Para la eliminación de aguas residuales se instalará de un tanque biodigestor de polietileno de 600 litrosSe desarrollará el plan de capacitación en educación sanitaria y plan de capacitacion de gestion DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Azangaro, provincia de Azangaro, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 487 | 2026 | -14.78639315536438 | -70.10520982159338 | Construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable por bombeo con tratamiento para 212 familias y con instalaciones domiciliarias que consta con un 01 sistema de captación mediante 01 pozo tubular de 24m de profundidad 657m de línea de impulsion con tuberia HDPE de 2 12 planta de tratamiento de agua potable 9799m de linea de conduccion con tunberia HDPE de 1 y 1 12 01 reservorio de CA de 20m3 04 reservorios de CA de 5m3 41984m de red de distribución con tuberia de PVC clase 10 de 1 y 34 11 Valvulas de Control 25 Valvulas de Purga 11 Valvulas de Aire 8 Cruces de Riachuelo 04 Pases Arero de 5m 10m y 20m de Luz y 212 conexiones domiciliariasConstrucción de 212 baños con arrastre hidráulico con sistema estructural en las comunidades de Segundo Chimpa Jallapisi Ccarcapunco Oxani Payconi Ninanuyo Janac Sahuacasi se instalará un inodoro y ducha en el interior del baño y una lavatorio multiusos Para la eliminación de aguas residuales se instalará de un tanque biodigestor de polietileno de 600 litrosSe desarrollará el plan de capacitación en educación sanitaria y plan de capacitacion de gestion DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2628811 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2628811 | REPARACION DE CAPTACION DE AGUA , LÍNEA DE CONDUCCIÓN, SISTEMA DE DESINFECCION Y CERCO PERIMETRICO EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SURIMANA, DISTRITO DE AYAPATA, PROVINCIA CARABAYA, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAPATA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAPATA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAPATA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAPATA | 301625 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAPATA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2024-01-02 00:00:00 | 2024-01-12 00:00:00 | INVIERTE | 111144.0 | 111144 | 0 | 0 | 0 | 111144 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 23019.56 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  |  |  | 2024-01-14 00:00:00 | 2025-05-15 00:00:00 | 2024-01-14 00:00:00 | 2025-05-15 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CARABAYA | AYAPATA | 210303 | -13.7976 | -70.3284 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la reparación relacionada con los servicios de saneamiento rural en el distrito de Ayapata, provincia de Carabaya, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | SI |  | 2026 | -13.797575773325343 | -70.3283842336611 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2101883 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 124025 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD HUAPACA SANTIAGO, DISTRITO DE POMATA - CHUCUITO - PUNO | PIP MENOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMATA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMATA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMATA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMATA | 301638 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMATA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2009-07-13 00:00:00 | 2009-08-28 00:00:00 | SNIP | 75925.07 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 6008.58 | NO |  |  |  |  | 201203 | 201309 | 98991.42 | 0 |  | 0 |  |  | NO | 0.0 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | NO | NO | [7 empty] | NO | SI | 2019-11-25 20:02:22 | Pendiente de liquidación | PUNO | CHUCUITO | POMATA | 210406 | -16.4019 | -69.2871 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | Proyecto de inversión orientado a la instalación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Pomata, provincia de Chucuito, Puno. |  | NO | 49 | 2026 | 0.0 | 0.0 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada aproximada de la localidad 'HUAPACA SANTIAGO' mencionada en el nombre de la inversión; no representa necesariamente la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 98991.42 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 94.28 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2245273 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 296879 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LOS SECTORES Y ANEXOS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE ROSASPATA - HUANCANE - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROSASPATA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROSASPATA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROSASPATA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROSASPATA | 301650 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROSASPATA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2014-06-09 00:00:00 | 2014-06-12 00:00:00 | SNIP | 2632292.0 | 2702650.66 | 0 | 0 | 0 | 80703.44 | NO |  |  |  |  | 201510 | 202407 | 2621947.22 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 2702650.66 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 | [5 empty] | NO | NO |  |  | PUNO | HUANCANE | ROSASPATA | 210606 | -15.2345 | -69.5273 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD QUE COMPRENDE CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIONES LÍNEA DE CONDUCCIÓN RESERVORIO Y SU CASETA DE VÁLVULAS VÁLVULAS DE CONTROL VÁLVULAS DE PURGA VÁLVULAS DE AIRE Y SU RED DISTRIBUCIÓN INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CLORACIÓN Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PILETAS TIPO BATEAS INSTALACIÓN DE 283 UNIDADES DE BÁSICAS DE SANEAMIENTO UBS TIPO BAÑOS DE ARRASTRE HIDRÁULICO CON BIODIGESTOR QUE COMPRENDE INODORO TANQUE BAJO LAVA MANOS UNA DUCHA MURO DE LADRILLO MECANIZADO CARAVISTA VENTANA METALICA PUERTA DE MADERA CON TABLERO REBAJADO COBERTURA DE TEJA DE ACERO GALVANIZADO Y PINTADA Y SISTEMA DE DESAGÜE CON BIODIGESTOR DE 700 LITROS CÁMARA DE LODOS Y POZO DE ABSORCION Y TAMBIÉN SE CONTEMPLA LAS CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN SANITARIA QUE CONSISTIRÁN EN LAS DIVERSAS ACCIONES DE PROMOCIÓN CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Rosaspata, provincia de Huancane, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 1196 | 2026 | 0.0 | 0.0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD QUE COMPRENDE CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIONES LÍNEA DE CONDUCCIÓN RESERVORIO Y SU CASETA DE VÁLVULAS VÁLVULAS DE CONTROL VÁLVULAS DE PURGA VÁLVULAS DE AIRE Y SU RED DISTRIBUCIÓN INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CLORACIÓN Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PILETAS TIPO BATEAS INSTALACIÓN DE 283 UNIDADES DE BÁSICAS DE SANEAMIENTO UBS TIPO BAÑOS DE ARRASTRE HIDRÁULICO CON BIODIGESTOR QUE COMPRENDE INODORO TANQUE BAJO LAVA MANOS UNA DUCHA MURO DE LADRILLO MECANIZADO CARAVISTA VENTANA METALICA PUERTA DE MADERA CON TABLERO REBAJADO COBERTURA DE TEJA DE ACERO GALVANIZADO Y PINTADA Y SISTEMA DE DESAGÜE CON BIODIGESTOR DE 700 LITROS CÁMARA DE LODOS Y POZO DE ABSORCION Y TAMBIÉN SE CONTEMPLA LAS CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN SANITARIA QUE CONSISTIRÁN EN LAS DIVERSAS ACCIONES DE PROMOCIÓN CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito ROSASPATA. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 2621947.22 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 97.01 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2482299 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2482299 | AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE SAMAN - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMAN | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMAN | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMAN | SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMAN | 301617 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMAN | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2020-02-22 00:00:00 | 2020-02-24 00:00:00 | INVIERTE | 167864.99 | 185085.41 | 0 | 0 | 0 | 10951.91 | NO |  |  |  |  | 202009 | 202112 | 174133.5 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 185085.41 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 97.84 | 2021-09-16 15:06:32 | 2020-09-22 00:00:00 | 2024-03-12 00:00:00 | 2020-09-22 00:00:00 | 2021-12-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | AZANGARO | SAMAN | 210210 | -15.292 | -70.0177 | Sistema de agua potableRED DE DISTRIBUCIÓNTipo de Tubería Instalación de tubería PVCSAP 1 C10Instalación de tubería PVC SAP 1 C10 76969 mSección de excavación 040x100m promCaudal de Diseño Caudal máximo horario 119 litrosegCONEXIONES DOMICILIARIASSe colocarán cajas de concreto prefabricado de agua de 12 x 24 tapa metálica para medidor de aguaSección de excavación 040x030x080m promRed de Alcantarillado y conexiones domiciliariasSUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS PVC UF S25 DN 200 MMTipo de Tubería PVC UF S25 DN 200MMDistribución por diámetroTubería 200mm COLECTOR76769mCÁMARAS DE INSPECCIÓNSe construirá 10 buzones de diferentes profundidades CONEXIONES DOMICILIARIASSe colocarán cajas de concreto prefabricado de desagüe de 12 X 24 con tapa con marco fierro fundido y se realizarán las conexiones a 15 viviendas | Proyecto de inversión orientado a la ampliación de los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Saman, provincia de Azangaro, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 60 | 2026 | -15.291956074080668 | -70.01771801067243 | Sistema de agua potableRED DE DISTRIBUCIÓNTipo de Tubería Instalación de tubería PVCSAP 1 C10Instalación de tubería PVC SAP 1 C10 76969 mSección de excavación 040x100m promCaudal de Diseño Caudal máximo horario 119 litrosegCONEXIONES DOMICILIARIASSe colocarán cajas de concreto prefabricado de agua de 12 x 24 tapa metálica para medidor de aguaSección de excavación 040x030x080m promRed de Alcantarillado y conexiones domiciliariasSUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS PVC UF S25 DN 200 MMTipo de Tubería PVC UF S25 DN 200MMDistribución por diámetroTubería 200mm COLECTOR76769mCÁMARAS DE INSPECCIÓNSe construirá 10 buzones de diferentes profundidades CONEXIONES DOMICILIARIASSe colocarán cajas de concreto prefabricado de desagüe de 12 X 24 con tapa con marco fierro fundido y se realizarán las conexiones a 15 viviendas | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 174133.5 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 94.08 | 2026 | 1802 | 4.9 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2300647 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 337739 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE MULLA CONTIHUECO HIRPANI Y LA COMUNIDAD DE CORPA MAQUERA DEL DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | 301640 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL EL COLLAO - ILAVE | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2015-10-18 00:00:00 | 2016-05-19 00:00:00 | SNIP | 5362745.0 | 8197766.64 | 163955.33 | 0 | 0 | 867303.94 | SI | 879199.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 201712 | 202412 | 7482523.03 | 0 | 0.0 | 11895 | 11894.73 | 0.0 | SI | 8197766.64 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 98.02 | 95.63 | 2026-04-22 14:16:14 | 2021-09-01 00:00:00 | 2026-12-31 00:00:00 | 2023-12-15 00:00:00 | 2024-12-16 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | 210501 | -16.2345 | -69.675 | Consiste en construcción del Sistemas de agua potable mediante 07 captaciones por gravedad 01 cisterna de 23 m3 01 caseta de bombeo 21240 m línea de impulsión 208679 m línea de conducción 01 cámara de reunión 04 reservorios de 5 m3 06 reservorios de 6 m3 04 casetas de válvulas de reservorio 1505104 m de líneas de distribución 80 m de cruce de riachuelo 06 und Cruce aéreo 32 válvulas de control 249 piletas domiciliarias construcción de 249 Letrinas ecológicas de arrastre hidráulico con tanque biodigestor y realizar 03 talleres de capacitación en educación sanitaria para los beneficiarios | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Ilave, provincia de El Collao, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 921 | 2026 | 0.0 | 0.0 | Consiste en construcción del Sistemas de agua potable mediante 07 captaciones por gravedad 01 cisterna de 23 m3 01 caseta de bombeo 21240 m línea de impulsión 208679 m línea de conducción 01 cámara de reunión 04 reservorios de 5 m3 06 reservorios de 6 m3 04 casetas de válvulas de reservorio 1505104 m de líneas de distribución 80 m de cruce de riachuelo 06 und Cruce aéreo 32 válvulas de control 249 piletas domiciliarias construcción de 249 Letrinas ecológicas de arrastre hidráulico con tanque biodigestor y realizar 03 talleres de capacitación en educación sanitaria para los beneficiarios | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito ILAVE. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 7482523.03 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 91.28 | 2026 | 123 | 0.3 | ACTUALIZADO
2457632 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2457632 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y BAÑOS DIGNOS EN LA PARCIALIDAD DE CHIASI DEL DISTRITO DE MOHO - PROVINCIA DE MOHO - DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHO | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHO | 301672 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2019-08-12 00:00:00 | 2019-08-22 00:00:00 | INVIERTE | 260476.12 | 254743.98 | 0 | 0 | 0 | 694.22 | NO |  |  |  |  | 201912 | 202112 | 254049.76 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 254743.98 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 98.35 | 2022-04-08 16:03:57 | 2019-08-05 00:00:00 | 2024-01-31 00:00:00 | 2019-12-09 00:00:00 | 2021-01-20 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | MOHO | MOHO | 210901 | -15.3601 | -69.5012 | Sistema de Agua Potable construcción de captación del agua de 24 m2 con concreto de fc210kgcm2 construcción de línea de conducción de 79659 ml con tubería PVC construcción de línea de aducción de 15 ml con tubería PVC construcción de reservorio de 5 m3 con concreto de fc210kgcm2 construcción de válvulas de purga 034 m2 con concreto de fc175kgcm2 construcción de válvulas de aire de 034 m2 con concreto de fc175kgcm2 construcción de red de distribución de 108000 m2 con tubería PVC construcción de cruce aéreo de 15 ml con concreto de fc210kgcm2 construcción de conexiones domiciliarias de 18 unidades con tubería PVCSistema de Letrina Sanitaria construcción de 18 baños dignos con un sistema de arrastre hidráulico con biodigestor los muros serán con ladrillo King kog con concreto armado de fc175kgcm2 la cobertura será de teja de acero galvanizado también se instalarán el sistema eléctrico y sanitarioCapacitación Sanitaria se desarrollan talleres para una adecuada sostenibilidad del proyecto de inversión tales como promoción y educación sanitaria administración de operación y mantenimiento | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Moho, provincia de Moho, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 57 | 2026 | -15.360101189999964 | -69.50122235999999 | Sistema de Agua Potable construcción de captación del agua de 24 m2 con concreto de fc210kgcm2 construcción de línea de conducción de 79659 ml con tubería PVC construcción de línea de aducción de 15 ml con tubería PVC construcción de reservorio de 5 m3 con concreto de fc210kgcm2 construcción de válvulas de purga 034 m2 con concreto de fc175kgcm2 construcción de válvulas de aire de 034 m2 con concreto de fc175kgcm2 construcción de red de distribución de 108000 m2 con tubería PVC construcción de cruce aéreo de 15 ml con concreto de fc210kgcm2 construcción de conexiones domiciliarias de 18 unidades con tubería PVCSistema de Letrina Sanitaria construcción de 18 baños dignos con un sistema de arrastre hidráulico con biodigestor los muros serán con ladrillo King kog con concreto armado de fc175kgcm2 la cobertura será de teja de acero galvanizado también se instalarán el sistema eléctrico y sanitarioCapacitación Sanitaria se desarrollan talleres para una adecuada sostenibilidad del proyecto de inversión tales como promoción y educación sanitaria administración de operación y mantenimiento | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 254049.76 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 99.73 | 2026 | 1598 | 4.4 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2305296 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 344101 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RURAL EN EL CENTRO PABALDO DE CHOQUECHACA DISTRITO YUNGUYO, PROVINCIA DE YUNGUYO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGUYO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGUYO | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGUYO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGUYO | 301694 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGUYO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2015-12-20 00:00:00 | 2016-02-15 00:00:00 | SNIP | 3857000.0 | 7350158.13 | 0 | 0 | 0 | 426143.29 | SI | 812715.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202007 | 202608 | 1758064.84 | 3561350.99 | 812715.0 | 5165950 | 4245577.13 | 3561350.99 | SI | 7350158.13 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 76.9 | 73.4 | 2026-08-17 21:04:24 | 2025-06-16 00:00:00 | 2026-07-01 00:00:00 | 2025-12-30 00:00:00 | 2026-09-09 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | YUNGUYO | YUNGUYO | 211301 | -16.278 | -69.1199 | COMPONENTE 01 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES CAPTACION TIPO LADERAund300 CAMARA DE REUNIONund100 LINEA DE CONDUCCIONml170800 CRP T6und200 RESERVORIO DE 25 M3und100 CASETA DE VALVULAund100 RED DE DISTRIBUCIONml1750800 CRP T7und600 VALVULA DE CONTROLund2100 CRUCE RIO 8 MLund500 CRUCE AEREO 15 MLund100 CRUCE CARRETERA 6 MLund3000 COMPONENTE 02 INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO CON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES CASETA DE U B Sund32900 INSTALACION DE BIODIGESTORESund32900 ZANJAS DE INFILTRACIONglb32900 COMPONENTE 03 CAPACITACION A USUARIOS Y JASS CAPACITACION A USUARIOS EDUCACION SANITARIA CAPACITACION A JASS GESTION DEL SERVICIO | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Yunguyo, provincia de Yunguyo, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 1277 | 2026 | 0.0 | 0.0 | COMPONENTE 01 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES CAPTACION TIPO LADERAund300 CAMARA DE REUNIONund100 LINEA DE CONDUCCIONml170800 CRP T6und200 RESERVORIO DE 25 M3und100 CASETA DE VALVULAund100 RED DE DISTRIBUCIONml1750800 CRP T7und600 VALVULA DE CONTROLund2100 CRUCE RIO 8 MLund500 CRUCE AEREO 15 MLund100 CRUCE CARRETERA 6 MLund3000 COMPONENTE 02 INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO CON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES CASETA DE U B Sund32900 INSTALACION DE BIODIGESTORESund32900 ZANJAS DE INFILTRACIONglb32900 COMPONENTE 03 CAPACITACION A USUARIOS Y JASS CAPACITACION A USUARIOS EDUCACION SANITARIA CAPACITACION A JASS GESTION DEL SERVICIO | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito YUNGUYO. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 5319415.83 | 3561350.99 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 72.37 | 2026 | 6 | 0 | ACTUALIZADO
2275299 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 302278 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CENTRO POBLADO DE PALCA, DISTRITO DE OLLACHEA, DEPARTAMENTO DE PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GN | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | OPMI DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | UF DE LA MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | UEI DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 1443 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2014-08-27 00:00:00 | 2015-07-02 00:00:00 | SNIP | 5650237.0 | 4664751.84 | 0 | 5937.03 | 0 | 403628.56 | NO |  |  |  |  | 201511 | 202509 | 4261123.28 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 4463370.16 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 99.85 | 99.85 | 2022-11-15 23:10:12 | 2019-06-01 00:00:00 | 2026-07-11 00:00:00 | 2019-06-01 00:00:00 | 2026-07-11 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CARABAYA | OLLACHEA | 210308 | -13.794 | -70.4722 | SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION DE CAPTACION TIPO MANANTIAL DE LADERA LÍNEA DE CONDUCCION INSTALACIÓN DE 7979 ML CONSTRUCION DE RESERVORIO APOYADO V30 M3 LÍNEA DE ADUCCION INSTALACION DE 13941ML REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE INSTALACIÓN DE 250393 ML DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE INSTALACIÓN DE 138 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA FAMILIARES 03 CONEXIONES PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y 03 CONEXIONES PARA ORGANIZACIONES SOCIALES TOTAL 204 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS INSTALACIÓN DE BAÑOS COMPLETOS PARA 198 VIVIENDAS 6 PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y 3 PARA INSTITUCIONES SOCIALES TOTAL 207 BAÑOS LAS CUALES COMPRENDEN LOS SIGUIENTES COMPONENTES CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS COMPLETOS LAVATORIO INODORO Y DUCHA INSTALACIÓN DE LAVADERO EXTERIOR PARA LAVADO DE ROPA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE PVC CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE REGISTRO INSTALACION DE REDES DE ALACANTARILLADO BUZONES TIPO I Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EDUCACIÓN SANITARIA LOGRAR POSICIONAR EL TEMA DEL AGUA Y SANEAMIENTO RURAL COMO TEMA CENTRAL EN LA AGENDA PÚBLICA NACIONAL Y AL ACCIONAR DEL PNSR APLICANDO UN PLAN DE COMUNICACIÓN CON ACTORES SOCIALES GOBIERNO REGIONAL LOCAL SALUD EDUCACIÓN ETC FAMILIAS Y COMUNIDAD PARA RELEVAR LA IMPORTANCIA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO EDUCACIÓN SANITARIA Y LA NECESIDAD DE HACER SOSTENIBLE LOS SERVICIOS PRINCIPALMENTE EN LO QUE RESPECTA A LA CUOTA FAMILIAR VALORACIÓN DEL SERVICIO Y HÁBITOS DE EDUCACIÓN SANITARIA MEJORA EN LA GESTIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA JASS EL COMPONENTE SOCIAL PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO ESTABLECE PROCESOS QUE BUSCAN APOYAR AL GOBIERNO LOCAL A LA JASS Y POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD EN LA FORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA ORGANIZACIÓN PLANIFICACIÓN GESTIÓN COMUNITARIA CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS LAS MISMAS QUE DEBEN DESEMPEÑAR COMO PARTE DEL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES EN AGUA Y SANEAMIENTO | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Ollachea, provincia de Carabaya, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 845 | 2026 | 0.0 | 0.0 | SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION DE CAPTACION TIPO MANANTIAL DE LADERA LÍNEA DE CONDUCCION INSTALACIÓN DE 7979 ML CONSTRUCION DE RESERVORIO APOYADO V30 M3 LÍNEA DE ADUCCION INSTALACION DE 13941ML REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE INSTALACIÓN DE 250393 ML DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE INSTALACIÓN DE 138 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA FAMILIARES 03 CONEXIONES PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y 03 CONEXIONES PARA ORGANIZACIONES SOCIALES TOTAL 204 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS INSTALACIÓN DE BAÑOS COMPLETOS PARA 198 VIVIENDAS 6 PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y 3 PARA INSTITUCIONES SOCIALES TOTAL 207 BAÑOS LAS CUALES COMPRENDEN LOS SIGUIENTES COMPONENTES CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS COMPLETOS LAVATORIO INODORO Y DUCHA INSTALACIÓN DE LAVADERO EXTERIOR PARA LAVADO DE ROPA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE PVC CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE REGISTRO INSTALACION DE REDES DE ALACANTARILLADO BUZONES TIPO I Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EDUCACIÓN SANITARIA LOGRAR POSICIONAR EL TEMA DEL AGUA Y SANEAMIENTO RURAL COMO TEMA CENTRAL EN LA AGENDA PÚBLICA NACIONAL Y AL ACCIONAR DEL PNSR APLICANDO UN PLAN DE COMUNICACIÓN CON ACTORES SOCIALES GOBIERNO REGIONAL LOCAL SALUD EDUCACIÓN ETC FAMILIAS Y COMUNIDAD PARA RELEVAR LA IMPORTANCIA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO EDUCACIÓN SANITARIA Y LA NECESIDAD DE HACER SOSTENIBLE LOS SERVICIOS PRINCIPALMENTE EN LO QUE RESPECTA A LA CUOTA FAMILIAR VALORACIÓN DEL SERVICIO Y HÁBITOS DE EDUCACIÓN SANITARIA MEJORA EN LA GESTIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA JASS EL COMPONENTE SOCIAL PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO ESTABLECE PROCESOS QUE BUSCAN APOYAR AL GOBIERNO LOCAL A LA JASS Y POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD EN LA FORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA ORGANIZACIÓN PLANIFICACIÓN GESTIÓN COMUNITARIA CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS LAS MISMAS QUE DEBEN DESEMPEÑAR COMO PARTE DEL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES EN AGUA Y SANEAMIENTO | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito OLLACHEA. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 4261123.28 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 91.35 | 2026 | 1377 | 3.8 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2310861 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 340175 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR SISIPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA SISIPA CHALLACOLLO, DISTRITO DE POMATA, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL PUNO | OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO | UF DE LA GOBIERNO REGIONAL PUNO | UEI DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 1443 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2015-12-28 00:00:00 | 2016-03-31 00:00:00 | SNIP | 2847797.0 | 3760581.62 | 0 | 0 | 0 | 394861.07 | SI | 5000.0 | 30000.0 | 30000.0 | 34861.07 | 201606 | 202509 | 3365720.55 | 0 | 5000.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | SI | 3559820.6 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 96.15 | 88.13 | 2026-02-16 20:28:01 | 2016-03-31 00:00:00 | 2029-02-01 00:00:00 | 2017-10-27 00:00:00 | 2019-06-16 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CHUCUITO | POMATA | 210406 | -16.3695 | -69.2948 | COMPONENTE 01 ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ACCIÓN 11 OBRAS PROVISIONALES SISTEMA 01 ACCIÓN 12 CAPTACIÓN RESERVORIO V25M3 MANANTIAL CUCUNIUMA ACCIÓN 13 LÍNEA DE ADUCCIÓN L37353M ACCIÓN 14 REDES DE DISTRIBUCIÓN L34850M SISTEMA 02 ACCIÓN 15 CAPTACIÓN RESERVORIO MANANTIAL CHIARCAYA II ACCIÓN 16 LÍNEA DE ADUCCIÓN L2516M ACCIÓN 17 REDES DE DISTRIBUCIÓN L94346M SISTEMA 03 ACCIÓN 18 CAPTACIÓN MANANTIAL CHIARCAYA ACCIÓN 19 LÍNEA DE CONDUCCIÓN L62800M ACCIÓN 110RESERVORIO APOYADO PROYECTADO RP02 V1400 M3 ACCIÓN 111LINEA DE ADUCCIÓN L3763M ACCIÓN 112 REDES DE DISTRIBUCIÓN L336673M ACCIÓN 113CONEXIONES DOMICILIARIAS ACCIÓN 114FLETE AGUA POTABLE ACCIÓN 115MONITOREO AMBIENTAL COMPONENTE 02 ACCIÓN 21 UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO CON COMPOSTERA ACCIÓN 22 FLETE UBS ACCIÓN 23 MONITOREO AMBIENTAL COMPONENTE 03 ADECUADOS NIVELES DE EDUCACION SANITARIA ACCIÓN 31 PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA FASE INVERSÓN ACCIÓN 32 PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA FASE POST INVERSION INCORPORACION DE PRACTICAS SANITARIAS COMPONENTE 04 MEJORA EN LA GESTION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA JASS ACCIÓN 41 PLAN DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA JASS Y ATM FASE INVERSIÓN ACCIÓN 42 PLAN DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA JASS Y ATM FASE DE POST INVERSION | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Pomata, provincia de Chucuito, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 305 | 2026 | 0.0 | 0.0 | COMPONENTE 01 ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ACCIÓN 11 OBRAS PROVISIONALES SISTEMA 01 ACCIÓN 12 CAPTACIÓN RESERVORIO V25M3 MANANTIAL CUCUNIUMA ACCIÓN 13 LÍNEA DE ADUCCIÓN L37353M ACCIÓN 14 REDES DE DISTRIBUCIÓN L34850M SISTEMA 02 ACCIÓN 15 CAPTACIÓN RESERVORIO MANANTIAL CHIARCAYA II ACCIÓN 16 LÍNEA DE ADUCCIÓN L2516M ACCIÓN 17 REDES DE DISTRIBUCIÓN L94346M SISTEMA 03 ACCIÓN 18 CAPTACIÓN MANANTIAL CHIARCAYA ACCIÓN 19 LÍNEA DE CONDUCCIÓN L62800M ACCIÓN 110RESERVORIO APOYADO PROYECTADO RP02 V1400 M3 ACCIÓN 111LINEA DE ADUCCIÓN L3763M ACCIÓN 112 REDES DE DISTRIBUCIÓN L336673M ACCIÓN 113CONEXIONES DOMICILIARIAS ACCIÓN 114FLETE AGUA POTABLE ACCIÓN 115MONITOREO AMBIENTAL COMPONENTE 02 ACCIÓN 21 UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO CON COMPOSTERA ACCIÓN 22 FLETE UBS ACCIÓN 23 MONITOREO AMBIENTAL COMPONENTE 03 ADECUADOS NIVELES DE EDUCACION SANITARIA ACCIÓN 31 PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA FASE INVERSÓN ACCIÓN 32 PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA FASE POST INVERSION INCORPORACION DE PRACTICAS SANITARIAS COMPONENTE 04 MEJORA EN LA GESTION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA JASS ACCIÓN 41 PLAN DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA JASS Y ATM FASE INVERSIÓN ACCIÓN 42 PLAN DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA JASS Y ATM FASE DE POST INVERSION | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito POMATA. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 3365720.55 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 89.5 | 2026 | 188 | 0.5 | VIGENTE_CON_RETRASO | Reporte físico con más de 6 meses de antigüedad
2183859 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 253801 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCAPALLA, CENTRO POBLADO CCAPALLA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL PUNO | OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO | UF DE LA GOBIERNO REGIONAL PUNO | UEI DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 1443 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2013-03-18 00:00:00 | 2013-07-03 00:00:00 | SNIP | 4266583.0 | 3958555.46 | 0 | 0 | 0 | 77595.4 | SI | 5000.0 | 30095.4 | 0.0 | 0.0 | 201403 | 202604 | 3878460.06 | 2500 | 5000.0 | 2500 | 2500.0 | 2500.0 | SI | 4109568.68 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 98.75 | 97.74 | 2026-02-16 19:33:13 | 2013-07-03 00:00:00 | 2027-01-15 00:00:00 | 2017-08-16 00:00:00 | 2018-05-12 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | PUNO | ACORA | 210102 | -16.2724 | -69.9035 | CONSTRUCCIÓN DE UNA 01 NUEVA ESTRUCTURA DE CAPTACIÓN TIPO POZO PERFORADO SIENDO EL NOMBRE DE LA FUENTE MANANTIAL DE LADERA CCAPALLA PROP ELSA QUISPE PARA 162 VIVIENDAS DOMÉSTICAS 03 ESTATAL Y 06 SOCIALES INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE IMPULSION PVC DE LONGITUD DE 35879 ML IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE DESINFECCIÓN EN EL RESERVORIO PROYECTADO CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO APOYADO DE 30 M3 CON CAPACIDAD PARA ABASTECER DE AGUA A TODA LA COMUNIDAD PARA 171 VIVIENDAS INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN PVC DE LONGITUD DE 9422 ML INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN PVC 1673752 ML E INSTALACIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS INCLUYE LAVADERO Y POZO DE DRENAJE PARA 171 VIVIENDAS HABITADAS INSTALACIÓN DE VEINTE 20 VÁLVULAS DE CONTROL DOS 02 VALVULAS DE AIRE Y CINCO 05 VÁLVULAS DE PURGA EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN IMPLEMENTACIÓN DE 174 UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTOS TIPO UBS CON BIODIGESTOR Y ZANJA DE INFILTRACIÓN PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIÓN DE LA ATM Y JASS IMPLEMENTACIÓN DE UNA EDUCACIÓN SANITARIA EN PRÁCTICAS DE HIGIENE IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS UBS | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Acora, provincia de Puno, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 489 | 2026 | 0.0 | 0.0 | CONSTRUCCIÓN DE UNA 01 NUEVA ESTRUCTURA DE CAPTACIÓN TIPO POZO PERFORADO SIENDO EL NOMBRE DE LA FUENTE MANANTIAL DE LADERA CCAPALLA PROP ELSA QUISPE PARA 162 VIVIENDAS DOMÉSTICAS 03 ESTATAL Y 06 SOCIALES INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE IMPULSION PVC DE LONGITUD DE 35879 ML IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE DESINFECCIÓN EN EL RESERVORIO PROYECTADO CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO APOYADO DE 30 M3 CON CAPACIDAD PARA ABASTECER DE AGUA A TODA LA COMUNIDAD PARA 171 VIVIENDAS INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN PVC DE LONGITUD DE 9422 ML INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN PVC 1673752 ML E INSTALACIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS INCLUYE LAVADERO Y POZO DE DRENAJE PARA 171 VIVIENDAS HABITADAS INSTALACIÓN DE VEINTE 20 VÁLVULAS DE CONTROL DOS 02 VALVULAS DE AIRE Y CINCO 05 VÁLVULAS DE PURGA EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN IMPLEMENTACIÓN DE 174 UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTOS TIPO UBS CON BIODIGESTOR Y ZANJA DE INFILTRACIÓN PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIÓN DE LA ATM Y JASS IMPLEMENTACIÓN DE UNA EDUCACIÓN SANITARIA EN PRÁCTICAS DE HIGIENE IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS UBS | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | La geocodificación automática de la localidad no superó la validación administrativa; se utiliza una coordenada referencial del distrito. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 3880960.06 | 2500 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 98.04 | 2026 | 188 | 0.5 | VIGENTE_CON_RETRASO | Reporte físico con más de 6 meses de antigüedad
2613524 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2613524 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE KANA DISTRITO DE AYAPATA DE LA PROVINCIA DE CARABAYA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAPATA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAPATA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAPATA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAPATA | 301625 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAPATA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2023-09-21 00:00:00 | 2023-10-16 00:00:00 | INVIERTE | 6835920.64 | 6835920.64 | 0 | 0 | 0 | 6835920.64 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO |  | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 |  | 2024-09-01 00:00:00 | 2025-04-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | CARABAYA | AYAPATA | 210303 | -13.8097 | -70.3196 | 1SISTEMA DE AGUA POTABLECAPTACIÓN MANANTIAL MILLUSAYA 1 Y 2 CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CAPTACIÓN PARA MANANTIAL DE LADERA DE LA FUENTE DE MILLUSAYA 1 Y MILLUSAYA 2 REPOSICIÓN DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICOLÍNEA DE CONDUCCIÓN INSTALACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN REPOSICIÓN TUBERÍA PVC NTP 399002 C10 DN 2 LONGITUD 22010 M CONSTRUCCIÓN DE 02 VÁLVULAS DE AIRE Y 02 VÁLVULAS DE PURGARESERVORIO REPOSICIÓN DEL RESERVORIO EXISTENTE DE 800 M3 EQUIPAMIENTO DE LA CASETA DE VÁLVULAS INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO DE PROTECCIÓNLÍNEA DE ADUCCIÓN INSTALACIÓN DE LÍNEA DE ADUCCIÓN REPOSICIÓN TUBERÍA PVC NTP 399002 C10 DN 2 C10 NTP 399002 EN UNA LONGITUD DE 647928 MRED DE DISTRIBUCIÓN INSTALACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN REPOSICIÓN TUBERÍA DE PVC SAP 1 C10 NTP 399002 1044046 MCONEXIONES INSTALACIÓN DE 333 CONEXIONES DOMICILIARIAS REPOSICIÓN DE 303 CONEXIONES DOMICILIARIAS 03 CONEXIONES IIEE 01 CONEXIÓN DE SALUD 12 CONEXIONES SOCIALES E INSTALACIÓN DE 14 NUEVAS CONEXIONES DOMICILIARIAS 2SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETASUBS CON ARRASTRE HIDRÁULICO CONSTRUCCIÓN DE 119 UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO CON ARRASTRE HIDRÁULICO QUE INCLUYE MÓDULOS DE SERVICIOS HIGIÉNICOS INSTALACIONES CON INODORO LAVATORIO LAVADERO MULTIUSO Y DUCHA CAJA DE REGISTRO TANQUE BIODIGESTOR Y POZO PERCOLADOR SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLECTOR PRIMARIO INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVCU UF DN200M NS S25 L6M NTP 4435 INC ANILLO EN 384482 M BUZÓN DE INSPECCIÓN CONCRETO FC210 KGCM2 COLECTOR SECUNDARIO INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVCU UF DN200M NS S25 L6M NTP 4435 INC ANILLO EN 19260 M BUZÓN DE INSPECCIÓN CONCRETO FC140 KGCM2 SOLADO E 6 CONEXIONES DOMICILIARIAS ALCANTARILLADO EN 214 CONEXIONES DOMICILIARIAS 3SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CÁMARA DE REJAS Y DESARENADOR PARSAHALL CÁMARA DISTRIBUIDORA Y DE REUNIÓN DE CAUDAL PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR TANQUE INHOFF LECHO DE SECADO DE LODOS FILTRO BIOLÓGICO CASETA DE CLORACIÓN CÁMARA DE CONTACTO DE CLORO TUBERÍA DE INTERCONEXIONES DESCARGA FINAL4INTANGIBLESPLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIAPLAN DE CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIOPLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Ayapata, provincia de Carabaya, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1811 | 2026 | -13.809700748279942 | -70.31958656513869 | 1SISTEMA DE AGUA POTABLECAPTACIÓN MANANTIAL MILLUSAYA 1 Y 2 CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CAPTACIÓN PARA MANANTIAL DE LADERA DE LA FUENTE DE MILLUSAYA 1 Y MILLUSAYA 2 REPOSICIÓN DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICOLÍNEA DE CONDUCCIÓN INSTALACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN REPOSICIÓN TUBERÍA PVC NTP 399002 C10 DN 2 LONGITUD 22010 M CONSTRUCCIÓN DE 02 VÁLVULAS DE AIRE Y 02 VÁLVULAS DE PURGARESERVORIO REPOSICIÓN DEL RESERVORIO EXISTENTE DE 800 M3 EQUIPAMIENTO DE LA CASETA DE VÁLVULAS INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO DE PROTECCIÓNLÍNEA DE ADUCCIÓN INSTALACIÓN DE LÍNEA DE ADUCCIÓN REPOSICIÓN TUBERÍA PVC NTP 399002 C10 DN 2 C10 NTP 399002 EN UNA LONGITUD DE 647928 MRED DE DISTRIBUCIÓN INSTALACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN REPOSICIÓN TUBERÍA DE PVC SAP 1 C10 NTP 399002 1044046 MCONEXIONES INSTALACIÓN DE 333 CONEXIONES DOMICILIARIAS REPOSICIÓN DE 303 CONEXIONES DOMICILIARIAS 03 CONEXIONES IIEE 01 CONEXIÓN DE SALUD 12 CONEXIONES SOCIALES E INSTALACIÓN DE 14 NUEVAS CONEXIONES DOMICILIARIAS 2SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETASUBS CON ARRASTRE HIDRÁULICO CONSTRUCCIÓN DE 119 UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO CON ARRASTRE HIDRÁULICO QUE INCLUYE MÓDULOS DE SERVICIOS HIGIÉNICOS INSTALACIONES CON INODORO LAVATORIO LAVADERO MULTIUSO Y DUCHA CAJA DE REGISTRO TANQUE BIODIGESTOR Y POZO PERCOLADOR SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLECTOR PRIMARIO INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVCU UF DN200M NS S25 L6M NTP 4435 INC ANILLO EN 384482 M BUZÓN DE INSPECCIÓN CONCRETO FC210 KGCM2 COLECTOR SECUNDARIO INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVCU UF DN200M NS S25 L6M NTP 4435 INC ANILLO EN 19260 M BUZÓN DE INSPECCIÓN CONCRETO FC140 KGCM2 SOLADO E 6 CONEXIONES DOMICILIARIAS ALCANTARILLADO EN 214 CONEXIONES DOMICILIARIAS 3SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CÁMARA DE REJAS Y DESARENADOR PARSAHALL CÁMARA DISTRIBUIDORA Y DE REUNIÓN DE CAUDAL PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR TANQUE INHOFF LECHO DE SECADO DE LODOS FILTRO BIOLÓGICO CASETA DE CLORACIÓN CÁMARA DE CONTACTO DE CLORO TUBERÍA DE INTERCONEXIONES DESCARGA FINAL4INTANGIBLESPLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIAPLAN DE CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIOPLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2674857 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2674857 | CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA , ESTACION DE BOMBEO DE AGUA, LÍNEA DE IMPULSIÓN Y RESERVORIO EN EL(LA) COMUNIDAD CAMPESINA COLLPA DISTRITO DE CAPACHICA, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA | 301597 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2025-01-11 00:00:00 | 2025-01-15 00:00:00 | INVIERTE | 149422.53 | 165228.25 | 0 | 0 | 0 | 13819.11 | NO |  |  |  |  | 202509 | 202512 | 151409.14 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 22160.0 | SI | Expediente técnico (B) | SI | SI | 21.78 | 18.86 | 2025-09-23 12:03:48 | 2025-01-01 00:00:00 | 2025-05-01 00:00:00 | 2025-08-18 00:00:00 | 2025-10-01 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | PUNO | CAPACHICA | 210105 | -15.7162 | -69.794 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la construcción relacionada con los servicios de saneamiento rural en el distrito de Capachica, provincia de Puno, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -15.716174896536675 | -69.79397115154423 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 151409.14 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 91.64 | 2026 | 334 | 0.9 | VIGENTE_CON_RETRASO | Reporte físico con más de 6 meses de antigüedad
2619454 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2619454 | RENOVACION DE CAPTACION DE AGUA Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN EL(LA) AGUA POTABLE DE LA PARCIALIDAD DE HUERTA PARQUE COLLPAJOCO DISTRITO DE JULI, PROVINCIA CHUCUITO, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | 301633 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2023-11-02 00:00:00 | 2023-11-03 00:00:00 | INVIERTE | 357886.43 | 320876.52 | 0 | 0 | 0 | 320876.52 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 31049.51 | SI | Ejecución física (C) | NO | NO |  |  |  | 2023-10-01 00:00:00 | 2024-02-01 00:00:00 | 2023-10-01 00:00:00 | 2024-02-01 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CHUCUITO | JULI | 210401 | -16.2667 | -69.5202 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la renovación relacionada con los servicios de saneamiento rural en el distrito de Juli, provincia de Chucuito, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -16.266680093561035 | -69.5201846451512 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2621882 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2621882 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE KOKAN DEL DISTRITO DE JULIACA DE LA PROVINCIA DE SAN ROMAN DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | 301681 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN - JULIACA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2023-11-17 00:00:00 | 2023-12-28 00:00:00 | INVIERTE | 4859278.23 | 4859278.23 | 0 | 0 | 0 | 4859278.23 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  |  | 2024-05-01 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | 211101 | -15.4047 | -70.2083 | EFICIENTE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE con la Construcción de Captación por manantial 5 und Línea de condución 9944m Linea de impulsión 38689m Sistema de impulsión de agua 1 sistema Reservorio 1 5 m3 Reservorio 2 5 m3 Reservorio 3 15 m3 Línea de aducción 120m Red de distribución 1727935m Conexiones domiciliarias 192 unidades Lavaderos Multiusos 192 unidadesADECUADO SERVICIO DE SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS con la Construcción de UBS con arrastre hidráulico 192 UBS Adecuados hábitos y prácticas de higiene en los servicios de agua y saneamiento mediante la ejecución del plan de comunicación y educación sanitaria mediante y Adecuado conocimiento en operación y mantenimiento de los servicios de agua y saneamiento mediante la ejecucion de plan de capacitación para la gestión del servicio | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Juliaca, provincia de San Roman, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 581 | 2026 | -15.404704866584344 | -70.20834016984892 | EFICIENTE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE con la Construcción de Captación por manantial 5 und Línea de condución 9944m Linea de impulsión 38689m Sistema de impulsión de agua 1 sistema Reservorio 1 5 m3 Reservorio 2 5 m3 Reservorio 3 15 m3 Línea de aducción 120m Red de distribución 1727935m Conexiones domiciliarias 192 unidades Lavaderos Multiusos 192 unidadesADECUADO SERVICIO DE SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS con la Construcción de UBS con arrastre hidráulico 192 UBS Adecuados hábitos y prácticas de higiene en los servicios de agua y saneamiento mediante la ejecución del plan de comunicación y educación sanitaria mediante y Adecuado conocimiento en operación y mantenimiento de los servicios de agua y saneamiento mediante la ejecucion de plan de capacitación para la gestión del servicio | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2613428 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2613428 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD AÑO CALLEJON DISTRITO DE PLATERIA DE LA PROVINCIA DE PUNO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA | 301604 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2023-09-21 00:00:00 | 2023-12-26 00:00:00 | INVIERTE | 4346176.81 | 3733380.18 | 0 | 0 | 0 | 3572631.18 | SI | 3572631.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202405 | 202512 | 160749 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 3733380.18 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 4.31 | 2026-05-12 01:54:20 | 2024-05-07 00:00:00 | 2026-06-28 00:00:00 | 2026-03-01 00:00:00 | 2026-06-28 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | PUNO | PLATERIA | 210112 | -15.894 | -69.7736 | Sistema De Agua Potable Del Sector Año Callejon Del Distrito De PlateriaInstalación De Un Sistema De Abastecimiento De Agua Potable Por Bombeo A Nivel De Conexiones Domiciliarias En Beneficio De 119 Familias Que Comprende Captación De Agua A Través De Un Pozo Tubular De 20 Mts De Profundidad Caseta De Bombeo De 390 De Largo 310 De Ancho Y 258 De Alto Con Su Respectivo Cerco Perimétrico Línea De Impulsión Tiene Una Longitud De 110604 Mts Con Tubería PVC UF C125 De D63 Mm PTAP Que Tiene Los Siguientes Procesos Cisterna 10 M3 Aireación Tipo Escalera Mezcla Rápida Vertedero Triangular Coagulación Floculación Sedimentador Filtro Lento Desinfección Por Hipoclorito De Calcio Reservorio Apoyado De 10 M3 De Concreto Armado Y Caseta De Válvulas Red De Aducción Con Tubería PVC C10 De D63mm Y Redes De Distribución Una Longitud De 1537083 Mts Con Tuberías De PVC En C10 Y De D 112 D1 Y D34 Válvulas De Purga 05 Und Válvulas De Aire 02 Und Válvulas De Control 11 Und Cruce En Alcantarilla 06 Und Y Conexiones Domiciliarias Con Tubería PVC C10 D12 En Total De 119 UndSistema De Disposición Sanitaria De Excretas Ubs Del Sector Año Callejon Del Distrito De PlateriaEn Cuanto A Disposición Sanitarias De Excretas Contempla La Instalación De 119 Unidades Básicas De Saneamiento Con Arrastre Hidráulico La Unidad Básica de Saneamiento UBS con arrastre hidráulico contempla los elementos siguientes A Caseta que incluye un inodoro ducha y lavatorio B Sistema de tratamiento corresponde al tanque séptico mejorado C Lavadero multiusos D Caja de registro E Sistema de disposición final con zanjas de percolación | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Plateria, provincia de Puno, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 119 | 2026 | -15.89404203095571 | -69.77357099426159 | Sistema De Agua Potable Del Sector Año Callejon Del Distrito De PlateriaInstalación De Un Sistema De Abastecimiento De Agua Potable Por Bombeo A Nivel De Conexiones Domiciliarias En Beneficio De 119 Familias Que Comprende Captación De Agua A Través De Un Pozo Tubular De 20 Mts De Profundidad Caseta De Bombeo De 390 De Largo 310 De Ancho Y 258 De Alto Con Su Respectivo Cerco Perimétrico Línea De Impulsión Tiene Una Longitud De 110604 Mts Con Tubería PVC UF C125 De D63 Mm PTAP Que Tiene Los Siguientes Procesos Cisterna 10 M3 Aireación Tipo Escalera Mezcla Rápida Vertedero Triangular Coagulación Floculación Sedimentador Filtro Lento Desinfección Por Hipoclorito De Calcio Reservorio Apoyado De 10 M3 De Concreto Armado Y Caseta De Válvulas Red De Aducción Con Tubería PVC C10 De D63mm Y Redes De Distribución Una Longitud De 1537083 Mts Con Tuberías De PVC En C10 Y De D 112 D1 Y D34 Válvulas De Purga 05 Und Válvulas De Aire 02 Und Válvulas De Control 11 Und Cruce En Alcantarilla 06 Und Y Conexiones Domiciliarias Con Tubería PVC C10 D12 En Total De 119 UndSistema De Disposición Sanitaria De Excretas Ubs Del Sector Año Callejon Del Distrito De PlateriaEn Cuanto A Disposición Sanitarias De Excretas Contempla La Instalación De 119 Unidades Básicas De Saneamiento Con Arrastre Hidráulico La Unidad Básica de Saneamiento UBS con arrastre hidráulico contempla los elementos siguientes A Caseta que incluye un inodoro ducha y lavatorio B Sistema de tratamiento corresponde al tanque séptico mejorado C Lavadero multiusos D Caja de registro E Sistema de disposición final con zanjas de percolación | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 160749 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 4.31 | 2026 | 103 | 0.3 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2610500 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2610500 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR OSECANI Y CHAUPI AYLLU CENTRAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHAUPI AYLLU DEL DISTRITO DE PATAMBUCO DE LA PROVINCIA DE SANDIA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | 301685 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2023-09-04 00:00:00 | 2024-06-05 00:00:00 | INVIERTE | 5529817.12 | 7397032.21 | 44382.19 | 0 | 0 | 7340889.4 | SI | 40000.0 | 600000.0 | 700000.0 | 900000.0 | 202507 | 202507 | 34000 | 0 | 40000.0 | 66525 | 0.0 | 0.0 | SI | 7397032.21 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 0.0 | 2026-07-15 11:47:15 | 2069-12-31 00:00:00 | 2026-12-27 00:00:00 | 1969-12-31 00:00:00 | 2026-12-27 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | SANDIA | PATAMBUCO | 211204 | -14.3645 | -69.6521 | 1 COMPONENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ADUCCIÓN Y REDES DE DISTRIBUCIÓN CONEXIONES DOMICILIARIAS VIVIENDAS CONEXIONES IIEE CONEXIONES SOCIALES2 COMPONENTE SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS CONSTRUCCIÓN DE UBS CON ARRASTRE HIDRÁULICO BIODIGESTORES3 COMPONENTE GESTION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS CAPACITACIÓN EN LA GESTIÓN DEL SERVICIO CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Patambuco, provincia de Sandia, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 406 | 2026 | -14.364483677768847 | -69.65208062292271 | 1 COMPONENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ADUCCIÓN Y REDES DE DISTRIBUCIÓN CONEXIONES DOMICILIARIAS VIVIENDAS CONEXIONES IIEE CONEXIONES SOCIALES2 COMPONENTE SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS CONSTRUCCIÓN DE UBS CON ARRASTRE HIDRÁULICO BIODIGESTORES3 COMPONENTE GESTION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS CAPACITACIÓN EN LA GESTIÓN DEL SERVICIO CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 34000 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.46 | 2026 | 39 | 0.1 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2619233 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2619233 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR CHINTA DISTRITO DE SANDIA DE LA PROVINCIA DE SANDIA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | 301685 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2023-10-31 00:00:00 | 2024-01-24 00:00:00 | INVIERTE | 3164391.66 | 3164391.66 | 0 | 0 | 0 | 3136470.56 | SI | 800000.0 | 250000.0 | 500000.0 | 600000.0 | 202405 | 202405 | 27921.1 | 0 | 800000.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | NO | 2908448.22 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 |  | 2024-03-01 00:00:00 | 2033-05-10 00:00:00 | 2024-03-01 00:00:00 | 2033-05-10 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | SANDIA | SANDIA | 211201 | -14.2771 | -69.4085 | Componente1 Sistema de Agua potableSistema de agua potable comprende la construccion de captacion tipo manantial de ladera construccion de camaras rompe presion construccion de cerco perimetrico de captación construccion de 01 reservorio caseta de cloracion cerco perimetrico de reservorio linea de aduccion red de dstribucion conexiones domiciliarias de agua camaras de valvula de purga valvulas de aire manual camara de valvula de control pase aereoComponente 2 Sistema de disposición sanitaria de excretas103 Unidades basicas de saneamiento UBS con arrastre hidraulico inlcluye modulos de servicios higienicos instalaciones con inodoro lavadero multiuso y ducha tanque septico mejorado camara de lodos y poza de absorcion caja de registro Componente 3 Plan de capacitación y de comunicaciónComprende la capacitación en educación sanitaria y comunicación capacitación para la gestión de servicios | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Sandia, provincia de Sandia, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 256 | 2026 | -14.277060038640489 | -69.40847198104746 | Componente1 Sistema de Agua potableSistema de agua potable comprende la construccion de captacion tipo manantial de ladera construccion de camaras rompe presion construccion de cerco perimetrico de captación construccion de 01 reservorio caseta de cloracion cerco perimetrico de reservorio linea de aduccion red de dstribucion conexiones domiciliarias de agua camaras de valvula de purga valvulas de aire manual camara de valvula de control pase aereoComponente 2 Sistema de disposición sanitaria de excretas103 Unidades basicas de saneamiento UBS con arrastre hidraulico inlcluye modulos de servicios higienicos instalaciones con inodoro lavadero multiuso y ducha tanque septico mejorado camara de lodos y poza de absorcion caja de registro Componente 3 Plan de capacitación y de comunicaciónComprende la capacitación en educación sanitaria y comunicación capacitación para la gestión de servicios | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 27921.1 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.88 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2669127 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2669127 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE CHUCASUYO DISTRITO DE JULI DE LA PROVINCIA DE CHUCUITO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | 301633 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2024-11-28 00:00:00 | 2025-06-13 00:00:00 | INVIERTE | 6064200.97 | 6064200.97 | 0 | 0 | 0 | 6064200.97 | SI | 6064201.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO |  | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 |  | 2025-12-01 00:00:00 | 2026-05-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | CHUCUITO | JULI | 210401 | -16.2039 | -69.4036 | Componente 01 ADECUADAS CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLEAcción 011 Construcción de captación por bombeoAcción 012 Construcción de estación de bombeo de aguaAcción 013 Construcción de línea de impulsiónAcción 014 Construcción de la captación por gravedad bocatomaAcción 015 Construcción de la línea de conducciónAcción 016 Construcción de reservorio Acción 017 Construcción de red de distribuciónAcción 018 Construcción de Conexiones domiciliarias Viviendas IIEE y otras entidades estatales yo sociales Componente 02 SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA DE ELIMINACIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Acción 021 Construcción de UBS con arrastre hidráulico letrina con tanque séptico mejorado y zanja de percolaciónComponente 03 EFICIENTE GESTIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL SERVICIOAcción 031 Implementación plan de capacitación para la gestión del servicioComponente 04 ADECUADOS HÁBITOS DE HIGIENEAcción 041 Implementación plan de comunicación y educación sanitaria | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Juli, provincia de Chucuito, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 793 | 2026 | -16.20394090176088 | -69.40355241004227 | Componente 01 ADECUADAS CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLEAcción 011 Construcción de captación por bombeoAcción 012 Construcción de estación de bombeo de aguaAcción 013 Construcción de línea de impulsiónAcción 014 Construcción de la captación por gravedad bocatomaAcción 015 Construcción de la línea de conducciónAcción 016 Construcción de reservorio Acción 017 Construcción de red de distribuciónAcción 018 Construcción de Conexiones domiciliarias Viviendas IIEE y otras entidades estatales yo sociales Componente 02 SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA DE ELIMINACIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Acción 021 Construcción de UBS con arrastre hidráulico letrina con tanque séptico mejorado y zanja de percolaciónComponente 03 EFICIENTE GESTIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL SERVICIOAcción 031 Implementación plan de capacitación para la gestión del servicioComponente 04 ADECUADOS HÁBITOS DE HIGIENEAcción 041 Implementación plan de comunicación y educación sanitaria | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2664283 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2664283 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL(LA) MEDIANTE EL SISTEMA DE BOMBEO FOTOVOLTAICO EN LA LOCALIDAD DE LACAYPATA DEL CENTRO POBLADO DE SOLITARIO DEL DISTRITO DE VILQUE CHICO, PROVINCIA HUANCANE, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILQUECHICO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILQUECHICO | ESTUDIOS Y PROYECTOS - UNIDAD FORMULADORA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILQUECHICO | 301652 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILQUE CHICO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2024-10-12 00:00:00 | 2025-10-14 00:00:00 | INVIERTE | 248800.0 | 248800 | 0 | 0 | 0 | 248800 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  |  | 2024-11-01 00:00:00 | 2025-02-28 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | HUANCANE | VILQUE CHICO | 210608 | -15.1246 | -69.5366 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la construcción relacionada con los servicios de saneamiento rural en el distrito de Vilque Chico, provincia de Huancane, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -15.12460659570256 | -69.53661463881443 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2717217 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2717217 | CONSTRUCCION DE CANAL DE DRENAJE EN EL(LA) ESTADIO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE OLLACHEA, DISTRITO DE OLLACHEA, PROVINCIA CARABAYA, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLACHEA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLACHEA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLACHEA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLACHEA | 301630 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLACHEA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | ACTIVO | APROBADO | 2025-12-31 00:00:00 | 2025-12-31 00:00:00 | INVIERTE | 333920.51 | 333920.51 | 0 | 0 | 0 | 333920.51 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | SI | NO |  | 0.0 |  | 2026-01-01 00:00:00 | 2026-04-30 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | CARABAYA | OLLACHEA | 210308 | -13.7963 | -70.4699 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la construcción relacionada con los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Ollachea, provincia de Carabaya, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -13.796268640797047 | -70.4698559014163 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2733520 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2733520 | RENOVACION DE EQUIPO HIDRAULICO EN EL(LA) ABASTECIMIENTO DE CAMIONES CISTERNA EN LA PTAP AYABACAS, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | UEI DE LA EPS SEDA JULIACA SA | 500147 | EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SEDAJULIACA SOCIEDAD ANONIMA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2026-06-22 00:00:00 | 2026-06-25 00:00:00 | INVIERTE | 125136.76 | 125136.76 | 0 | 0 | 0 | 125136.76 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  |  | 2026-07-01 00:00:00 | 2026-10-31 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | 211101 | -15.468 | -70.1076 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la renovación relacionada con los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Juliaca, provincia de San Roman, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -15.468029077056784 | -70.10763094291573 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2733367 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2733367 | CONSTRUCCION DE POZO EN EL(LA) LINEA DE IMPULSION CON BOMBA SUMERGIBLE Y CERCO PERIMETRICO EN EL CENTRO POBLADO DE JASANA GRANDE DISTRITO DE SAMAN, PROVINCIA AZANGARO, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMAN | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMAN | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMAN | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMAN | 301617 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMAN | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2026-06-19 00:00:00 | 2026-06-22 00:00:00 | INVIERTE | 99916.2 | 99916.2 | 0 | 0 | 0 | 99916.2 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  |  | 2026-06-01 00:00:00 | 2026-12-31 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | AZANGARO | SAMAN | 210210 | -15.3315 | -70.0439 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la construcción relacionada con los servicios de saneamiento rural en el distrito de Saman, provincia de Azangaro, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -15.331511451926442 | -70.04393327353569 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2735452 | COMPLEMENTARIO_VALIDADO | Inversión de otra función cuya finalidad directa corresponde al servicio de agua y saneamiento | 2735452 | ADQUISICION DE CAMION CISTERNA EN EL(LA) ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DEL ALTIPLANO SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA JR. CUSCO N° 324 DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA MELGAR, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR | UF DE E.P.S. AGUAS ALTIPLANO S.R.L. | E.P.S. AGUAS DEL ALTIPLANO S.R.L. | 500171 | ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DEL ALTIPLANO SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA | GESTIÓN | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | DESARROLLO INSTITUCIONAL | ACTIVO | APROBADO | 2026-07-15 00:00:00 | 2026-07-29 00:00:00 | INVIERTE | 264988.0 | 264988 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | [6 empty] | 0 | 0 | 0.0 | 264988 | 0.0 | 0.0 | SI | 264988.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO | 0.0 | 0.0 | 2026-08-11 17:30:25 | 2026-07-16 00:00:00 | 2026-11-01 00:00:00 | 2026-07-16 00:00:00 | 2026-11-01 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | MELGAR | AYAVIRI | 210801 | -14.8816 | -70.5923 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la adquisición relacionada con los servicios de infraestructura y equipamiento en el distrito de Ayaviri, provincia de Melgar, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -14.881642154560716 | -70.59230271048321 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 | 12 | 0 | ACTUALIZADO
2480459 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2480459 | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD DE CATAHUICUCHO, SECTORES DE PATILLANI, CONDEÑA, ICHURAVE, JATUMPATA Y CARPANI DEL DISTRITO DE ASILLO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO | 301611 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2020-02-06 00:00:00 | 2020-02-17 00:00:00 | INVIERTE | 7143351.24 | 5855306.67 | 0 | 0 | 0 | 5855306.67 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 5855306.67 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 0.0 |  | 2024-01-14 00:00:00 | 2024-11-07 00:00:00 | 2024-01-14 00:00:00 | 2024-11-07 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | AZANGARO | ASILLO | 210204 | -14.788 | -70.35 | LA ALTERNATIVA 1 CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON SISTEMA DE BOMBEO POR ENERGÍA ELÉCTRICA Y FOTOVOLTAICA INSTALACIÓN DE LETRINAS CON BIODIGESTORES IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN BUENA GESTIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA JASS | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Asillo, provincia de Azangaro, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 2020 | 2026 | -14.78799813765557 | -70.34995062034508 | LA ALTERNATIVA 1 CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON SISTEMA DE BOMBEO POR ENERGÍA ELÉCTRICA Y FOTOVOLTAICA INSTALACIÓN DE LETRINAS CON BIODIGESTORES IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN BUENA GESTIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA JASS | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2527434 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2527434 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO EN EL(LA) JIRON PUNO Y JIRON LAS FLORES DEL DISTRITO DE CABANILLAS, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANILLAS | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANILLAS | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANILLAS | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANILLAS | 301683 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANILLAS | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2021-08-31 00:00:00 | 2021-09-01 00:00:00 | INVIERTE | 128228.83 | 103083.33 | 0 | 0 | 0 | 7416.73 | NO |  |  |  |  | 202112 | 202206 | 95666.6 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 11403.1 | SI | Expediente técnico (B) | SI | SI | 100.0 | 90.88 | 2022-06-08 15:37:28 | 2021-10-18 00:00:00 | 2022-07-15 00:00:00 | 2022-02-23 00:00:00 | 2022-04-25 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | SAN ROMAN | CABANILLAS | 211103 | -15.8427 | -70.6651 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la construcción relacionada con los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Cabanillas, provincia de San Roman, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -15.842719999999936 | -70.66508999999996 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 95666.6 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 92.81 | 2026 | 1537 | 4.2 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2217277 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 229943 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE CUSIPATA, DISTRITO DE CHUCUITO - PUNO - PUNO | PIP MENOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO | 301598 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2012-09-01 00:00:00 | 2012-10-01 00:00:00 | SNIP | 813582.06 | 719605.07 | 0 | 0 | 0 | 1575.33 | NO |  |  |  |  | 201309 | 202012 | 718029.74 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 719605.07 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 99.78 | 2021-03-11 10:40:31 | 2013-08-12 00:00:00 | 2024-12-31 00:00:00 | 2014-01-02 00:00:00 | 2014-02-27 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | PUNO | CHUCUITO | 210106 | -16.6336 | -69.3018 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON EL SISTEMA A PRECION INSTALACION DE 125 LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO CON COBERTURA DE CALAMINA Y TALLERES DE EDUCACION SANITARIA GESTION ADMINISTRATIVA DE AGUA SANEAMIENTO | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Chucuito, provincia de Puno, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 505 | 2026 | 0.0 | 0.0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON EL SISTEMA A PRECION INSTALACION DE 125 LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO CON COBERTURA DE CALAMINA Y TALLERES DE EDUCACION SANITARIA GESTION ADMINISTRATIVA DE AGUA SANEAMIENTO | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito CHUCUITO. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 718029.74 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 99.78 | 2026 | 1991 | 5.5 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2153139 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 185263 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE VILLA HERMOSA Y NUEVA ESPINAR, DISTRITO DE CRUCERO - CARABAYA - PUNO | PIP MENOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRUCERO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRUCERO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRUCERO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRUCERO | 301628 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRUCERO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2011-08-03 00:00:00 | 2014-04-08 00:00:00 | SNIP | 1147198.64 | 2472571.72 | 0 | 0 | 0 | 95883.86 | NO |  |  |  |  | 201611 | 201907 | 2376687.86 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 2472571.72 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 0.0 |  | 2018-08-01 00:00:00 | 2019-01-31 00:00:00 | 2018-11-15 00:00:00 | 2019-05-13 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CARABAYA | CRUCERO | 210306 | -14.3226 | -69.895 | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA PVC CONEXIONES A DOMICILIÓ CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO POZO U HOYO Y CAPACITACIÓN REFERENTE A EDUCACIÓN SANITARIA | Proyecto de inversión orientado a la instalación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Crucero, provincia de Carabaya, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 421 | 2026 | 0.0 | 0.0 | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA PVC CONEXIONES A DOMICILIÓ CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO POZO U HOYO Y CAPACITACIÓN REFERENTE A EDUCACIÓN SANITARIA | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada aproximada de la localidad 'VILLA HERMOSA' mencionada en el nombre de la inversión; no representa necesariamente la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 2376687.86 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 96.12 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2225246 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 244231 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PTAR EN LA LOCALIDAD DE LLALLI, DISTRITO DE LLALLI - MELGAR - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLALLI | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLALLI | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLALLI | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLALLI | 301666 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLALLI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2012-12-12 00:00:00 | 2012-12-18 00:00:00 | SNIP | 6761352.0 | 6998490.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |  |  |  |  | 201308 | 202109 | 6998490.83 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 6947330.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 100.0 | 2021-11-09 12:47:22 | 2013-06-01 00:00:00 | 2015-02-20 00:00:00 | 2013-06-01 00:00:00 | 2015-02-20 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | MELGAR | LLALLI | 210804 | -14.9511 | -70.8812 | 1A MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION DE CAPTACION LINEA DE CONDUCCION SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y REGULACION RED DE DISTRIBUCION1B MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO CONSTRUCCION Y REEMPLAZO DE BUSONES Y TUBERIAS COLECTORAS1C MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO CONSTRUCCION DE OBRAS DE TRATAMIENTO PRELIMINAR TRATAMIENTO PRIMARIO CON PLANTA TIPO INMOFF TRATAMIENTO SECUNDARIO CON FILTRO BIOLOGICO Y PLANTA DE CLORACION ASI COMO OBRAS DE PROTECCION Y ACCESOS2CAPACITACION CAPACITACION A LA POBLACION Y JASS | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento de los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Llalli, provincia de Melgar, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 3379 | 2026 | 0.0 | 0.0 | 1A MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION DE CAPTACION LINEA DE CONDUCCION SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y REGULACION RED DE DISTRIBUCION1B MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO CONSTRUCCION Y REEMPLAZO DE BUSONES Y TUBERIAS COLECTORAS1C MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO CONSTRUCCION DE OBRAS DE TRATAMIENTO PRELIMINAR TRATAMIENTO PRIMARIO CON PLANTA TIPO INMOFF TRATAMIENTO SECUNDARIO CON FILTRO BIOLOGICO Y PLANTA DE CLORACION ASI COMO OBRAS DE PROTECCION Y ACCESOS2CAPACITACION CAPACITACION A LA POBLACION Y JASS | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada aproximada de la localidad 'LLALLI' mencionada en el nombre de la inversión; no representa necesariamente la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 6998490.83 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 100.0 | 2026 | 1748 | 4.8 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2509989 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2509989 | CREACION DEL SERVICIO DE CANALIZACIÓN DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES DEL JR. ABRAHAM VALDELOMAR EN EL BARRIO ALTO LLAVINI DE LA CIUDAD DE PUNO, DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | 301593 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2021-01-20 00:00:00 | 2021-03-31 00:00:00 | INVIERTE | 621398.98 | 611248.66 | 0 | 0 | 0 | 16791.3 | SI | 0.0 | 16791.3 | 0.0 | 0.0 | 202309 | 202510 | 594457.36 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 611248.66 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 96.12 | 95.02 | 2026-02-22 21:04:32 | 2023-05-29 00:00:00 | 2035-12-31 00:00:00 | 2024-03-13 00:00:00 | 2024-05-26 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | PUNO | PUNO | 210101 | -15.8189 | -70.0258 | COMPONENTE 01 EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE CANAL DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALESACCIÓN 01 CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALESSE PLANTEA LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES DE CONCRETO SIMPLE FC210 KGCM2 EN UNA LONGITUD DE 26242 METROS LINEALES EL SOLADO ES DE 4 112 CH CON ACERO CORRUGADO FY4200 KGCM2 GRADO 60 TAPA DE CANAL DE CONCRETO FC210KGCM2 DE 49860 M2 CON ACERO CORRUGADO FY4200 KGCM2 GRADO 60 Y 24 REJILLAS METÁLICAS DE CPLATINA 2 X12 Y FC Y CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD SALUD OCUPACIONAL Y COVID 19 Y ACCIONES DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL CON REACONDICIONAMIENTO DE CANTERAS DE 60000 M2 COMPACTACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN LA ZONA DE ELIMINACIÓNCOMPONENTE 02 EXISTENCIA DE OBRAS DE ARTEACCIÓN 21 IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE ARTESE PLANTEA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA POZA DE DISIPACIÓN DE 518 M2 DE CONCRETO SIMPLE FC210 KGCM2 PARA BAJAR EL RÉGIMEN DE FLUJO DEL AGUA PASE DE TUBERÍA DE CONCRETO FC175 KGCM2 REJILLA METÁLICA PARA DRENAJE DE 450 M2 Y REPOSICIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA Y DESAGÜE DE 08 UNIDADESCOMPONENTE 03 MAYORES CONOCIMIENTOS DE LOS VECINOS FRENTE AL PELIGRO DE INUNDACIONES Y CUIDADO DE ESPACIOS COPARTIDOSACCIÓN 31 IMPLEMENTACIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN DE LOS VECINOS EN ORGANIZACIÓN VECINAL FRENTE A INUNDACIONES Y CUIDADO DE ESPACIOS COMPARTIDOSSE PLANTEA EL DESARROLLO DE DOS TALLERES DE CAPACITACIÓN QUE CONTARA CON PONENTES EXPERTOS EN EL TEMA DIRIGIDO A LOS VECINOS DEL BARRIO ALTO LLAVINI REFERIDO A INUNDACIONES Y CUIDADO DE ESPACIOS COMPARTIDOS | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Puno, provincia de Puno, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 540 | 2026 | -15.818881609550784 | -70.02576627675896 | COMPONENTE 01 EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE CANAL DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALESACCIÓN 01 CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALESSE PLANTEA LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES DE CONCRETO SIMPLE FC210 KGCM2 EN UNA LONGITUD DE 26242 METROS LINEALES EL SOLADO ES DE 4 112 CH CON ACERO CORRUGADO FY4200 KGCM2 GRADO 60 TAPA DE CANAL DE CONCRETO FC210KGCM2 DE 49860 M2 CON ACERO CORRUGADO FY4200 KGCM2 GRADO 60 Y 24 REJILLAS METÁLICAS DE CPLATINA 2 X12 Y FC Y CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD SALUD OCUPACIONAL Y COVID 19 Y ACCIONES DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL CON REACONDICIONAMIENTO DE CANTERAS DE 60000 M2 COMPACTACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN LA ZONA DE ELIMINACIÓNCOMPONENTE 02 EXISTENCIA DE OBRAS DE ARTEACCIÓN 21 IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE ARTESE PLANTEA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA POZA DE DISIPACIÓN DE 518 M2 DE CONCRETO SIMPLE FC210 KGCM2 PARA BAJAR EL RÉGIMEN DE FLUJO DEL AGUA PASE DE TUBERÍA DE CONCRETO FC175 KGCM2 REJILLA METÁLICA PARA DRENAJE DE 450 M2 Y REPOSICIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA Y DESAGÜE DE 08 UNIDADESCOMPONENTE 03 MAYORES CONOCIMIENTOS DE LOS VECINOS FRENTE AL PELIGRO DE INUNDACIONES Y CUIDADO DE ESPACIOS COPARTIDOSACCIÓN 31 IMPLEMENTACIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN DE LOS VECINOS EN ORGANIZACIÓN VECINAL FRENTE A INUNDACIONES Y CUIDADO DE ESPACIOS COMPARTIDOSSE PLANTEA EL DESARROLLO DE DOS TALLERES DE CAPACITACIÓN QUE CONTARA CON PONENTES EXPERTOS EN EL TEMA DIRIGIDO A LOS VECINOS DEL BARRIO ALTO LLAVINI REFERIDO A INUNDACIONES Y CUIDADO DE ESPACIOS COMPARTIDOS | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 594457.36 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 97.25 | 2026 | 182 | 0.5 | VIGENTE_CON_RETRASO | Reporte físico con más de 6 meses de antigüedad
2321972 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 358924 | MEJORAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOS BARRIOS Y URBANIZACIONES DE LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE PUNO, DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO-PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GN | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | 301593 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2016-05-27 00:00:00 | 2016-06-14 00:00:00 | SNIP | 9246386.0 | 24055187.73 | 307395.59 | 105240.57 | 0 | 14775324.5 | NO |  |  |  |  | 201912 | 202512 | 9587258.82 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | SI | 26283892.54 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 9.96 | 13.42 | 2026-06-16 15:54:57 | 2017-06-10 00:00:00 | 2035-05-11 00:00:00 | 2017-06-10 00:00:00 | 2035-05-11 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | PUNO | PUNO | 210101 | -15.8407 | -70.0284 | CONSISTE EN 1 CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE CISTERNA DE 450 M3 CON LOSA DE PISO EN 8333 M3 COLUMNAS EN 941 M3 VIGAS EN 1192 M3 LOSA DE TECHO EN 4243 M3 MUROS EN 5152 M3 BASE EN 065 M3 TAPA DE INSPECCIÓN EN 076 M3 Y LOSA ALIGERADA EN 417 M3 CON CONCRETO ARMADO FC 210 KGCM2 CON ACERO DE REFUERZO FY4200 KGCM2 Y MUROS DE LADRILLO KK MECANIZADO J2 CM EN 8035 M2 BOMBA VERTICAL DE 109 HP81KWATTS EN 03 UNIDADES REDUCCIÓN CONCÉNTRICA DN 12 X 10 PULG EN 03 UNIDADES REDUCCIÓN EXCÉNTRICA DN 12 X 10 PLG EN 01 UNIDAD MEDIDOR DE CAUDAL ELECTROMAGNÉTICO DN 12 PLG EN 01 UNIDAD EQUIPAMIENTO ESTACIÓN DE BOMBEO EB052 CASETA DE SUBESTACIÓN EN 1613 M2 Y CASA FUERZA EN 3940 M2 CON CONCRETO FC 210 KGCM2 CON ACERO DE REFUERZO FY4200 KGCM2 Y MUROS DE LADRILLO KK MECANIZADO J2 CM SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN RED PRIMARIA Y SUBESTACIÓN EN 10 KV PLANTA DE BOMBEO R2 GRUPO ELECTRÓGENO DE 150 KV GUARDIANÍA EN 1673 M2 Y CERCO PERIMÉTRICO Y OBRAS EXTERIORES EN 4954 M2 2 CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE IMPULSIÓN DE 49900 ML SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA F F DÚCTIL DN300 MM K9 INCLENCHUFES 3 DESPERDICIO EN 50855 M VÁLVULA MARIPOSA DE 12 EN 07 UNIDADES VÁLVULA FLOTADOR DE 12 EN 04 UNIDADES SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE F F DÚCTIL 300 MM X 100 MM VÁLVULA DE PURGA EN 12 UNIDADES SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE F F DÚCTIL 300 MM X 75 MM VÁLVULA DE AIRE EN 11 UNIDADES CÁMARA DE VÁLVULA DE AIRE EN 1944 M2 CON LOSA FONDO MUROS Y TAPA DE CONCRETO ARMADO FC210 KGCM2 CON ACERO DE REFUERZO FY4200 KGCM2 Y TAPA METÁLICA CIRCULAR DE INSPECCIÓN D 060 M TUBERÍA DE VENTILACIÓN 3 FG EN 11 UNIDADES CÁMARA DE VÁLVULA DE PURGA EN 2121 M2 CON LOSA FONDO MUROS Y TAPA DE CONCRETO ARMADO FC210 KGCM2 CON ACERO DE REFUERZO FY4200 KGCM2 Y TAPA METÁLICA CIRCULAR DE INSPECCIÓN D060 M EMPALMES EN RESERVORIO R3 CON TUBERÍA DE ACERO SCH G 40X300 EN 8125 M R 2500 CON TUBERÍA DE ACERO SCH G 40X300 MM EN 100 M EMPALME EN R7 CON TUBERÍA DE ACERO SCH G 40X300 MM EN 75 M Y R7 PENAL CON TUBERÍA DE ACERO SCH G 40X300 MM EN 4375 M 3 CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO APOYADO DE 2500 M3 CON ZAPATAS DE CONCRETO FC175 KGCM2 EN 1458 M3 LOSA DE FONDO EN 26148 M3 COLUMNAS EN 1193 M3 LOSA MACIZA TECHO EN 11282 M3 Y ARTEZA DE REBOSE EN 011 M3 DE CONCRETO ARMADO FC210 KGCM2 Y MUROS DE CONCRETO ARMADO FC280 KGCM2 EN 13137 M3 CON ACERO DE REFUERZO FY4200 KGCM2 CASETA DE VÁLVULA EN 4584 M2 CASETA DE SUB ESTACIÓN EN 1613 M2 Y CASA FUERZA EN 3940 M2 CON CONCRETO FC210 KGCM2 CON ACERO DE REFUERZO FY4200 KGCM2 Y MURO DE LADRILLO KK MECANIZADO J2 CM 04 VÁLVULAS DE COMPUERTA DE F DÚCTIL BRIDADO DE 300 MM 01 MEDIDOR DE CAUDAL BRIDADO 300 MM Y 01 REGLA GRADUADA INDICADOR DE NIVELES PRESERVORIO CAJAS DE REBOSE Y LIMPIA CON MUROS Y LOSA FONDO EN 138 M3 Y VIGUETAS Y TAPA REMOVIBLE EN 014 M3 CON CONCRETO FC175 KGCM2 SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN RED PRIMARIA Y SUBESTIMACIÓN EN 10 KV PLANTA DE BOMBEO R 2500 GUARDIANÍA EN 1673 M2 Y CERCO PERIMÉTRICO EN 200 ML APROXIMADAMENTE 4 IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 5 CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento de los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Puno, provincia de Puno, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 25685 | 2026 | 0.0 | 0.0 | CONSISTE EN 1 CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE CISTERNA DE 450 M3 CON LOSA DE PISO EN 8333 M3 COLUMNAS EN 941 M3 VIGAS EN 1192 M3 LOSA DE TECHO EN 4243 M3 MUROS EN 5152 M3 BASE EN 065 M3 TAPA DE INSPECCIÓN EN 076 M3 Y LOSA ALIGERADA EN 417 M3 CON CONCRETO ARMADO FC 210 KGCM2 CON ACERO DE REFUERZO FY4200 KGCM2 Y MUROS DE LADRILLO KK MECANIZADO J2 CM EN 8035 M2 BOMBA VERTICAL DE 109 HP81KWATTS EN 03 UNIDADES REDUCCIÓN CONCÉNTRICA DN 12 X 10 PULG EN 03 UNIDADES REDUCCIÓN EXCÉNTRICA DN 12 X 10 PLG EN 01 UNIDAD MEDIDOR DE CAUDAL ELECTROMAGNÉTICO DN 12 PLG EN 01 UNIDAD EQUIPAMIENTO ESTACIÓN DE BOMBEO EB052 CASETA DE SUBESTACIÓN EN 1613 M2 Y CASA FUERZA EN 3940 M2 CON CONCRETO FC 210 KGCM2 CON ACERO DE REFUERZO FY4200 KGCM2 Y MUROS DE LADRILLO KK MECANIZADO J2 CM SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN RED PRIMARIA Y SUBESTACIÓN EN 10 KV PLANTA DE BOMBEO R2 GRUPO ELECTRÓGENO DE 150 KV GUARDIANÍA EN 1673 M2 Y CERCO PERIMÉTRICO Y OBRAS EXTERIORES EN 4954 M2 2 CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE IMPULSIÓN DE 49900 ML SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA F F DÚCTIL DN300 MM K9 INCLENCHUFES 3 DESPERDICIO EN 50855 M VÁLVULA MARIPOSA DE 12 EN 07 UNIDADES VÁLVULA FLOTADOR DE 12 EN 04 UNIDADES SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE F F DÚCTIL 300 MM X 100 MM VÁLVULA DE PURGA EN 12 UNIDADES SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE F F DÚCTIL 300 MM X 75 MM VÁLVULA DE AIRE EN 11 UNIDADES CÁMARA DE VÁLVULA DE AIRE EN 1944 M2 CON LOSA FONDO MUROS Y TAPA DE CONCRETO ARMADO FC210 KGCM2 CON ACERO DE REFUERZO FY4200 KGCM2 Y TAPA METÁLICA CIRCULAR DE INSPECCIÓN D 060 M TUBERÍA DE VENTILACIÓN 3 FG EN 11 UNIDADES CÁMARA DE VÁLVULA DE PURGA EN 2121 M2 CON LOSA FONDO MUROS Y TAPA DE CONCRETO ARMADO FC210 KGCM2 CON ACERO DE REFUERZO FY4200 KGCM2 Y TAPA METÁLICA CIRCULAR DE INSPECCIÓN D060 M EMPALMES EN RESERVORIO R3 CON TUBERÍA DE ACERO SCH G 40X300 EN 8125 M R 2500 CON TUBERÍA DE ACERO SCH G 40X300 MM EN 100 M EMPALME EN R7 CON TUBERÍA DE ACERO SCH G 40X300 MM EN 75 M Y R7 PENAL CON TUBERÍA DE ACERO SCH G 40X300 MM EN 4375 M 3 CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO APOYADO DE 2500 M3 CON ZAPATAS DE CONCRETO FC175 KGCM2 EN 1458 M3 LOSA DE FONDO EN 26148 M3 COLUMNAS EN 1193 M3 LOSA MACIZA TECHO EN 11282 M3 Y ARTEZA DE REBOSE EN 011 M3 DE CONCRETO ARMADO FC210 KGCM2 Y MUROS DE CONCRETO ARMADO FC280 KGCM2 EN 13137 M3 CON ACERO DE REFUERZO FY4200 KGCM2 CASETA DE VÁLVULA EN 4584 M2 CASETA DE SUB ESTACIÓN EN 1613 M2 Y CASA FUERZA EN 3940 M2 CON CONCRETO FC210 KGCM2 CON ACERO DE REFUERZO FY4200 KGCM2 Y MURO DE LADRILLO KK MECANIZADO J2 CM 04 VÁLVULAS DE COMPUERTA DE F DÚCTIL BRIDADO DE 300 MM 01 MEDIDOR DE CAUDAL BRIDADO 300 MM Y 01 REGLA GRADUADA INDICADOR DE NIVELES PRESERVORIO CAJAS DE REBOSE Y LIMPIA CON MUROS Y LOSA FONDO EN 138 M3 Y VIGUETAS Y TAPA REMOVIBLE EN 014 M3 CON CONCRETO FC175 KGCM2 SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN RED PRIMARIA Y SUBESTIMACIÓN EN 10 KV PLANTA DE BOMBEO R 2500 GUARDIANÍA EN 1673 M2 Y CERCO PERIMÉTRICO EN 200 ML APROXIMADAMENTE 4 IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 5 CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito PUNO. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 9587258.82 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 39.86 | 2026 | 68 | 0.2 | ACTUALIZADO
2183866 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 254570 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE COLLINI, CENTRO POBLADO INCASAMAWI, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL PUNO | OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO | UF DE LA GOBIERNO REGIONAL PUNO | UEI DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 1443 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2013-03-25 00:00:00 | 2013-07-03 00:00:00 | SNIP | 6851467.0 | 4906176 | 0 | 0 | 0 | 785923.63 | SI | 0.0 | 30000.0 | 25000.0 | 30923.63 | 201403 | 202510 | 4120252.37 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 4906176.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 84.0 | 83.58 | 2026-02-17 10:03:33 | 2014-03-31 00:00:00 | 2029-02-01 00:00:00 | 2014-03-31 00:00:00 | 2029-02-01 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | PUNO | ACORA | 210102 | -16.2724 | -69.9035 | COMPONENTE 1 SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA 1 CONSTRUCCION DE 1 POZO PERFORADO PROFUNDIDAD 3000M INSTALCION DE UNA LINEA IMPULSION PVC C15 L84846 ML CONSTRUCCION DE UN RESERVORIO APOYADO V1500M3 INSTALACION DE UNA LINEA DE ADUCCION PVC L13779 ML INSTALACION DE REDES DE DISTRIBUCIOIN PVC L800000 ML CONSTRUCCION DE UN 01 PASE AEREO L2000 M INSTALACION DE 30 CONEXIONES DOMICILIARIAS SISTEMA 2 CONSTRUCCION DE 1 POZO PERFORADO PROFUNDIDAD 3000M INSTALCION DE UNA LINEA IMPULSION PVC C15 L42894 ML CONSTRUCCION DE UN RESERVORIO APOYADO V2500M3 INSTALACION DE UNA LINEA DE ADUCCION PVC L22345 ML INSTALACION DE REDES DE DISTRIBUCIOIN PVC L611500 ML INSTALACION DE 118 CONEXIONES DOMICILIARIAS SISTEMA 3 CONSTRUCCION DE 1 POZO PERFORADO PROFUNDIDAD 3000M INSTALCION DE UNA LINEA IMPULSION PVC C15 L22814 ML CONSTRUCCION DE UN RESERVORIO APOYADO V1500M3 INSTALACION DE UNA LINEA DE ADUCCION PVC L5236 ML INSTALACION DE REDES DE DISTRIBUCIOIN PVC L771869 ML CONSTRUCCION DE UN 01 PASE AEREO L2000 M INSTALACION DE 74 CONEXIONES DOMICILIARIAS COMPONENTE 2 DISPOSICION SANITARIA DE EXCFRETAS SISTEMA 1 CONSTRUCCION DE 62 UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO CON BIODIGESTOR ZANJA DE PERCOLACION Y CAJA DE LODOS 58 UBS DOMESTICO 04 UBS ESTATAL SISTEMA 2 CONSTRUCCION DE 119 UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO CON BIODIGESTOR ZANJA DE PERCOLACION Y CAJA DE LODOS 114 UBS DOMESTICO 02 UBS ESTATAL 03 UBS SOCIAL SISTEMA 3 CONSTRUCCION DE 75 UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO CON BIODIGESTOR ZANJA DE PERCOLACION Y CAJA DE LODOS 73 UBS DOMESTICO 02 UBS ESTATAL COMPONENTE 3 GESTION DE LOS SERVICIOS CONOFORMACION DE UN AREA TECNICA MUNICIPAL CONFORMAR Y FORTALECER LA JASS PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIÓN DE LA ATM Y JASS COMPONENTE 4 EDUCACION SANITARIA IMPLEMENTACIÓN DE UNA EDUCACIÓN SANITARIA EN PRÁCTICAS DE HIGIENE IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS UBS | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Acora, provincia de Puno, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 872 | 2026 | 0.0 | 0.0 | COMPONENTE 1 SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA 1 CONSTRUCCION DE 1 POZO PERFORADO PROFUNDIDAD 3000M INSTALCION DE UNA LINEA IMPULSION PVC C15 L84846 ML CONSTRUCCION DE UN RESERVORIO APOYADO V1500M3 INSTALACION DE UNA LINEA DE ADUCCION PVC L13779 ML INSTALACION DE REDES DE DISTRIBUCIOIN PVC L800000 ML CONSTRUCCION DE UN 01 PASE AEREO L2000 M INSTALACION DE 30 CONEXIONES DOMICILIARIAS SISTEMA 2 CONSTRUCCION DE 1 POZO PERFORADO PROFUNDIDAD 3000M INSTALCION DE UNA LINEA IMPULSION PVC C15 L42894 ML CONSTRUCCION DE UN RESERVORIO APOYADO V2500M3 INSTALACION DE UNA LINEA DE ADUCCION PVC L22345 ML INSTALACION DE REDES DE DISTRIBUCIOIN PVC L611500 ML INSTALACION DE 118 CONEXIONES DOMICILIARIAS SISTEMA 3 CONSTRUCCION DE 1 POZO PERFORADO PROFUNDIDAD 3000M INSTALCION DE UNA LINEA IMPULSION PVC C15 L22814 ML CONSTRUCCION DE UN RESERVORIO APOYADO V1500M3 INSTALACION DE UNA LINEA DE ADUCCION PVC L5236 ML INSTALACION DE REDES DE DISTRIBUCIOIN PVC L771869 ML CONSTRUCCION DE UN 01 PASE AEREO L2000 M INSTALACION DE 74 CONEXIONES DOMICILIARIAS COMPONENTE 2 DISPOSICION SANITARIA DE EXCFRETAS SISTEMA 1 CONSTRUCCION DE 62 UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO CON BIODIGESTOR ZANJA DE PERCOLACION Y CAJA DE LODOS 58 UBS DOMESTICO 04 UBS ESTATAL SISTEMA 2 CONSTRUCCION DE 119 UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO CON BIODIGESTOR ZANJA DE PERCOLACION Y CAJA DE LODOS 114 UBS DOMESTICO 02 UBS ESTATAL 03 UBS SOCIAL SISTEMA 3 CONSTRUCCION DE 75 UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO CON BIODIGESTOR ZANJA DE PERCOLACION Y CAJA DE LODOS 73 UBS DOMESTICO 02 UBS ESTATAL COMPONENTE 3 GESTION DE LOS SERVICIOS CONOFORMACION DE UN AREA TECNICA MUNICIPAL CONFORMAR Y FORTALECER LA JASS PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIÓN DE LA ATM Y JASS COMPONENTE 4 EDUCACION SANITARIA IMPLEMENTACIÓN DE UNA EDUCACIÓN SANITARIA EN PRÁCTICAS DE HIGIENE IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS UBS | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | La geocodificación automática de la localidad no superó la validación administrativa; se utiliza una coordenada referencial del distrito. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 4120252.37 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 83.98 | 2026 | 187 | 0.5 | VIGENTE_CON_RETRASO | Reporte físico con más de 6 meses de antigüedad
2302960 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 297024 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA JACHAPAMPA - SECTOR ALTO JACHAPAMPA, DISTRITO DE ZEPITA, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO DE PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL PUNO | OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO | UF DE LA GOBIERNO REGIONAL PUNO | UEI DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 1443 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2014-06-06 00:00:00 | 2016-06-14 00:00:00 | SNIP | 3439207.0 | 6825155.11 | 0 | 0 | 0 | 528290.63 | SI | 136099.0 | 63037.63 | 0.0 | 0.0 | 201610 | 202607 | 6162117.48 | 26108.78 | 136099.0 | 134747 | 134746.78 | 134746.78 | SI | 3980877.11 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 90.0 | 90.43 | 2026-05-25 10:06:07 | 2016-06-14 00:00:00 | 2027-01-06 00:00:00 | 2017-10-04 00:00:00 | 2025-09-30 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CHUCUITO | ZEPITA | 210407 | -16.4971 | -69.1901 | COMPONENTE 01 ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA ÚNICA PLANTEÁNDOSE LAS SIGUIENTES ACCIONES Acción 11 Obras Provisionales Acción 12 Construcción de Captación Muco Erama Polpera Acción 13 Estación de Caseta de Bombeo con energía eléctrica Acción 14 Instalación de línea de Impulsión de 109111 ml Acción 15 Construcción de reservorio apoyado de V22 m3 Acción 16 Instalación de línea de aducción de 25705 ml Acción 17 Instalación de red de distribución de 817821 ml Acción 18 Instalación de 120 conexiones domiciliarias de agua potable Acción 19 Flete Agua Potable Acción 110 Monitoreo Ambiental Sistema de Agua Potable COMPONENTE 02 INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y AGUAS RESIDUALES ALTERNATIVA ÚNICA Acción 21 Instalación de 121 unidades básicas de saneamiento tipo compostera Acción 22 Flete de UBS Acción 23 Monitoreo Ambiental Eliminación de Excretas COMPONENTE 03 ADECUADOS NIVELES DE EDUCACION SANITARIA ACCIÓN 31 PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA FASE INVERSIÓN ACCIÓN 32 PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA FASE POST INVERSIÓN COMPONENTE 04 MEJORA EN LA GESTION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA JASS Y ATM ACCIÓN 41 PLAN DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA JASS Y ATM FASE INVERSIÓN ACCIÓN 42 PLAN DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA JASS Y ATM FASE POST INVERSIÓN | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Zepita, provincia de Chucuito, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 354 | 2026 | 0.0 | 0.0 | COMPONENTE 01 ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA ÚNICA PLANTEÁNDOSE LAS SIGUIENTES ACCIONES Acción 11 Obras Provisionales Acción 12 Construcción de Captación Muco Erama Polpera Acción 13 Estación de Caseta de Bombeo con energía eléctrica Acción 14 Instalación de línea de Impulsión de 109111 ml Acción 15 Construcción de reservorio apoyado de V22 m3 Acción 16 Instalación de línea de aducción de 25705 ml Acción 17 Instalación de red de distribución de 817821 ml Acción 18 Instalación de 120 conexiones domiciliarias de agua potable Acción 19 Flete Agua Potable Acción 110 Monitoreo Ambiental Sistema de Agua Potable COMPONENTE 02 INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y AGUAS RESIDUALES ALTERNATIVA ÚNICA Acción 21 Instalación de 121 unidades básicas de saneamiento tipo compostera Acción 22 Flete de UBS Acción 23 Monitoreo Ambiental Eliminación de Excretas COMPONENTE 03 ADECUADOS NIVELES DE EDUCACION SANITARIA ACCIÓN 31 PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA FASE INVERSIÓN ACCIÓN 32 PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA FASE POST INVERSIÓN COMPONENTE 04 MEJORA EN LA GESTION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA JASS Y ATM ACCIÓN 41 PLAN DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA JASS Y ATM FASE INVERSIÓN ACCIÓN 42 PLAN DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA JASS Y ATM FASE POST INVERSIÓN | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito ZEPITA. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 6188226.26 | 26108.78 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 90.67 | 2026 | 90 | 0.2 | ACTUALIZADO
2187533 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 257052 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE KAKACHI, DISTRITO DE HUANCANE, HUANCANE, PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL PUNO | OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO | UF DE LA GOBIERNO REGIONAL PUNO | UEI DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 1443 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2013-04-18 00:00:00 | 2013-07-10 00:00:00 | SNIP | 3930900.0 | 2826275.96 | 0 | 0 | 0 | 107841.9 | SI | 0.0 | 30000.0 | 27841.9 | 0.0 | 201403 | 202508 | 2718434.06 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 3312627.64 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 96.2 | 96.2 | 2026-02-16 21:46:27 | 2013-07-10 00:00:00 | 2028-08-16 00:00:00 | 2013-07-10 00:00:00 | 2028-08-16 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | HUANCANE | HUANCANE | 210601 | -15.1843 | -69.8235 | COMPONENTE 01 ADECUADO SISTEMA DE AGUA CONSTRUCCIÓN DE UN 01 POZO PERFORADO CHEJEPAMPA II CON BOMBAS ACCIONADOS POR ENERGÍA ELÉCTRICA PARA 184 VIVIENDAS INSTALACIÓN DE UNA CASETA DE BOMBEO INSTALACIÓN DE UNA 01 LÍNEA DE IMPULSIÓN L 61154 PVC C15 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE DESINFECCIÓN EN EL RESERVORIO PROYECTADO CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO ELEVADO DE 30 M3 CON CAPACIDAD PARA ABASTECER DE AGUA A TODA LA COMUNIDAD CAMPESINA INSTALACIÓN DE DOS 02 LÍNEAS DE ADUCCIÓN PVC DE LONGITUDES L1 17191 M L228362 M INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN PVC 501914 ML E INSTALACIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS INCLUYE LAVADERO Y POZO DE DRENAJE PARA 184 VIVIENDAS INSTALACIÓN DE TRECE 13 VÁLVULAS DE CONTROL COMPONENTE 02 ADECUADA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTOS TIPO UBS Y ZANJA DE INFILTRACIÓN SOLO SE HA CONSIDERADO LAS VIVIENDAS HABITADAS SIENDO UN TOTAL DE 186 UBS COMPONENTE 03 EXISTENCIA DE LA GESTIÓN DE SERVICIOS EJECUCIÓN DE TALLERES PARA LA JASS TALLER I ADMINISTRACIÓN CONTABILIDAD Y MANEJO DE ALMACÉN TALLER II OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y TALLER III CLORACIÓN Y DESINFECCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA COMPONENTE 04 ADECUADO HÁBITOS Y PRÁCTICAS DE HIGIENE EJECUCIÓN DE TALLERES TALLER I ENFERMEDADES LIGADAS AL SANEAMIENTO BÁSICO TALLER II HIGIENE PERSONAL VIVIENDA Y AMBIENTAL TALLER III USO Y CUIDADO DEL AGUA Y TALLER IV ELIMINACIÓN ADECUADA DE EXCRETAS | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Huancane, provincia de Huancane, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 520 | 2026 | 0.0 | 0.0 | COMPONENTE 01 ADECUADO SISTEMA DE AGUA CONSTRUCCIÓN DE UN 01 POZO PERFORADO CHEJEPAMPA II CON BOMBAS ACCIONADOS POR ENERGÍA ELÉCTRICA PARA 184 VIVIENDAS INSTALACIÓN DE UNA CASETA DE BOMBEO INSTALACIÓN DE UNA 01 LÍNEA DE IMPULSIÓN L 61154 PVC C15 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE DESINFECCIÓN EN EL RESERVORIO PROYECTADO CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO ELEVADO DE 30 M3 CON CAPACIDAD PARA ABASTECER DE AGUA A TODA LA COMUNIDAD CAMPESINA INSTALACIÓN DE DOS 02 LÍNEAS DE ADUCCIÓN PVC DE LONGITUDES L1 17191 M L228362 M INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN PVC 501914 ML E INSTALACIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS INCLUYE LAVADERO Y POZO DE DRENAJE PARA 184 VIVIENDAS INSTALACIÓN DE TRECE 13 VÁLVULAS DE CONTROL COMPONENTE 02 ADECUADA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTOS TIPO UBS Y ZANJA DE INFILTRACIÓN SOLO SE HA CONSIDERADO LAS VIVIENDAS HABITADAS SIENDO UN TOTAL DE 186 UBS COMPONENTE 03 EXISTENCIA DE LA GESTIÓN DE SERVICIOS EJECUCIÓN DE TALLERES PARA LA JASS TALLER I ADMINISTRACIÓN CONTABILIDAD Y MANEJO DE ALMACÉN TALLER II OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y TALLER III CLORACIÓN Y DESINFECCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA COMPONENTE 04 ADECUADO HÁBITOS Y PRÁCTICAS DE HIGIENE EJECUCIÓN DE TALLERES TALLER I ENFERMEDADES LIGADAS AL SANEAMIENTO BÁSICO TALLER II HIGIENE PERSONAL VIVIENDA Y AMBIENTAL TALLER III USO Y CUIDADO DEL AGUA Y TALLER IV ELIMINACIÓN ADECUADA DE EXCRETAS | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | La geocodificación automática de la localidad no superó la validación administrativa; se utiliza una coordenada referencial del distrito. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 2718434.06 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 96.18 | 2026 | 188 | 0.5 | VIGENTE_CON_RETRASO | Reporte físico con más de 6 meses de antigüedad
2189342 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 254622 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MACHARIRI CENTRAL, DISTRITO DE ASILLO, AZANGARO - PUNO. | PIP MAYOR (SNIP) | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL PUNO | OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO | UF DE LA GOBIERNO REGIONAL PUNO | UEI DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 1443 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2013-03-25 00:00:00 | 2013-07-15 00:00:00 | SNIP | 3645221.0 | 3101170.43 | 0 | 0 | 0 | 85750.33 | SI | 30000.0 | 85750.33 | 0.0 | 0.0 | 201403 | 201807 | 3015420.1 | 0 | 30000.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | SI | 2983735.9 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 97.23 | 97.23 | 2026-02-11 11:15:22 | 2015-08-15 00:00:00 | 2028-09-01 00:00:00 | 2015-08-15 00:00:00 | 2028-09-01 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | AZANGARO | ASILLO | 210204 | -14.7272 | -70.3568 | SISTEMA POR GRAVEDAD CONSTRUCCIÓN DE UNAS 01 NUEVAS ESTRUCTURAS DE CAPTACIÓN TIPO MANANTIAL DE LADERA SIENDO EL NOMBRE DE LAS FUENTES CHILLIHUATIRA PARA 23 VIVIENDAS DOMÉSTICAS CONSTRUCCIÓN DE UN 01 MURO DE PROTECCIÓN PARA LA CAPTACIÓN PROYECTADA DE LA FUENTE PROYECTADO ANCOCAI INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN PVC DE LONGITUD DE 5769 ML IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE DESINFECCIÓN EN EL RESERVORIO PROYECTADO CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO APOYADO DE 5 M3 CON CAPACIDAD PARA ABASTECER DE AGUA A TODA LA COMUNIDAD PARA 23 VIVIENDAS INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN PVC DE LONGITUD DE 6778 ML INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN PVC 226939 ML E INSTALACIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS INCLUYE LAVADERO Y POZO DE DRENAJE PARA 23 VIVIENDAS HABITADAS INSTALACIÓN DE SIETE 7 VÁLVULAS DE CONTROL Y CUATRO 04 VÁLVULAS DE PURGA Y DOS 02 VÁLVULAS DE AIRE EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN CONSTRUCCIÓN DE UN 01 PASE AÉREO COLGANTES CONSTRUCCIÓN DE TRES 03 CÁMARAS ROMPE PRESIÓN TIPO 7 SISTEMA POR BOMBEO INSTALACIÓN DE 01 LÍNEAS DE IMPULSIÓN PVC C15 DE LONGITUD TOTAL DE 47186 ML IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE DESINFECCIÓN EN EL RESERVORIO PROYECTADO CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO APOYADO DE 15 M3 CON CAPACIDAD PARA ABASTECER DE AGUA A TODA LA COMUNIDAD PARA 94 VIVIENDAS INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN PVC C10 DE LONGITUD DE 1500 ML INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN PVC 845904ML E INSTALACIÓN DE CONEXIONES INTRA DOMICILIARIAS INCLUYE LAVADERO Y POZO DE DRENAJE PARA 94 VIVIENDAS HABITADAS INSTALACIÓN DE VEINTITRES 23 VÁLVULAS DE CONTROL DIÉZ 10 VÁLVULAS DE PURGA Y SEIS 06 VÁLVULAS DE AIRE EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN CONSTRUCCION DE CUATRO 04 PASES AÉREOS COLGANTES IMPLEMENTACIÓN DE 117 UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTOS TIPO UBS CON BIODIGESTOR Y ZANJA DE INFILTRACIÓN PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIÓN DE LA ATM Y JASS IMPLEMENTACIÓN DE UNA EDUCACIÓN SANITARIA EN PRÁCTICAS DE HIGIENE IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS UBS | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Asillo, provincia de Azangaro, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 479 | 2026 | 0.0 | 0.0 | SISTEMA POR GRAVEDAD CONSTRUCCIÓN DE UNAS 01 NUEVAS ESTRUCTURAS DE CAPTACIÓN TIPO MANANTIAL DE LADERA SIENDO EL NOMBRE DE LAS FUENTES CHILLIHUATIRA PARA 23 VIVIENDAS DOMÉSTICAS CONSTRUCCIÓN DE UN 01 MURO DE PROTECCIÓN PARA LA CAPTACIÓN PROYECTADA DE LA FUENTE PROYECTADO ANCOCAI INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN PVC DE LONGITUD DE 5769 ML IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE DESINFECCIÓN EN EL RESERVORIO PROYECTADO CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO APOYADO DE 5 M3 CON CAPACIDAD PARA ABASTECER DE AGUA A TODA LA COMUNIDAD PARA 23 VIVIENDAS INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN PVC DE LONGITUD DE 6778 ML INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN PVC 226939 ML E INSTALACIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS INCLUYE LAVADERO Y POZO DE DRENAJE PARA 23 VIVIENDAS HABITADAS INSTALACIÓN DE SIETE 7 VÁLVULAS DE CONTROL Y CUATRO 04 VÁLVULAS DE PURGA Y DOS 02 VÁLVULAS DE AIRE EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN CONSTRUCCIÓN DE UN 01 PASE AÉREO COLGANTES CONSTRUCCIÓN DE TRES 03 CÁMARAS ROMPE PRESIÓN TIPO 7 SISTEMA POR BOMBEO INSTALACIÓN DE 01 LÍNEAS DE IMPULSIÓN PVC C15 DE LONGITUD TOTAL DE 47186 ML IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE DESINFECCIÓN EN EL RESERVORIO PROYECTADO CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO APOYADO DE 15 M3 CON CAPACIDAD PARA ABASTECER DE AGUA A TODA LA COMUNIDAD PARA 94 VIVIENDAS INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN PVC C10 DE LONGITUD DE 1500 ML INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN PVC 845904ML E INSTALACIÓN DE CONEXIONES INTRA DOMICILIARIAS INCLUYE LAVADERO Y POZO DE DRENAJE PARA 94 VIVIENDAS HABITADAS INSTALACIÓN DE VEINTITRES 23 VÁLVULAS DE CONTROL DIÉZ 10 VÁLVULAS DE PURGA Y SEIS 06 VÁLVULAS DE AIRE EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN CONSTRUCCION DE CUATRO 04 PASES AÉREOS COLGANTES IMPLEMENTACIÓN DE 117 UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTOS TIPO UBS CON BIODIGESTOR Y ZANJA DE INFILTRACIÓN PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIÓN DE LA ATM Y JASS IMPLEMENTACIÓN DE UNA EDUCACIÓN SANITARIA EN PRÁCTICAS DE HIGIENE IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS UBS | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | La geocodificación automática de la localidad no superó la validación administrativa; se utiliza una coordenada referencial del distrito. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 3015420.1 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 97.23 | 2026 | 193 | 0.5 | VIGENTE_CON_RETRASO | Reporte físico con más de 6 meses de antigüedad
2619461 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2619461 | RENOVACION DE RESERVORIO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN EL(LA) SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO DE CHALLAPAMPA DEL DISTRITO DE JULI, PROVINCIA CHUCUITO, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | 301633 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2023-11-02 00:00:00 | 2023-11-03 00:00:00 | INVIERTE | 262150.52 | 298711.62 | 0 | 0 | 0 | 298711.62 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 17229.23 | SI | Ejecución física (C) | NO | NO |  |  |  | 2023-11-01 00:00:00 | 2024-02-01 00:00:00 | 2023-11-01 00:00:00 | 2024-02-01 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CHUCUITO | JULI | 210401 | -16.2685 | -69.3371 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la renovación relacionada con los servicios de saneamiento rural en el distrito de Juli, provincia de Chucuito, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -16.268459699631975 | -69.33706313077228 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2662679 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2662679 | CONSTRUCCION DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN EL(LA) COMUNIDAD DE UNION HUALLATIRI DISTRITO DE DESAGUADERO, PROVINCIA CHUCUITO, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DESAGUADERO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DESAGUADERO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DESAGUADERO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DESAGUADERO | 301634 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DESAGUADERO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2024-09-25 00:00:00 | 2024-10-09 00:00:00 | INVIERTE | 321622.56 | 634524.8 | 0 | 0 | 0 | 22795.02 | SI | 90122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202505 | 202603 | 526659.78 | 85069.65 | 0.0 | 85070 | 85070.0 | 85069.65 | SI | 22000.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 98.42 | 2026-03-27 11:29:44 | 2024-11-13 00:00:00 | 2026-06-30 00:00:00 | 2025-09-10 00:00:00 | 2026-02-07 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CHUCUITO | DESAGUADERO | 210402 | -16.6038 | -69.1195 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la construcción relacionada con los servicios de saneamiento rural en el distrito de Desaguadero, provincia de Chucuito, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA,ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -16.603831731985355 | -69.11953819900384 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 611729.43 | 85069.65 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 96.41 | 2026 | 149 | 0.4 | ACTUALIZADO
2629883 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2629883 | CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE URBANO EN LA LOCALIDAD DE SANDIA, DISTRITO DE SANDIA, PROVINCIA SANDIA, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | 301685 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2024-01-17 00:00:00 | 2024-05-27 00:00:00 | INVIERTE | 344402.57 | 687045.1 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | SI | 17567.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202408 | 202607 | 669478.32 | 17564.79 | 0.0 | 17565 | 17564.79 | 17564.79 | SI | 37989.5 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 98.53 | 2026-02-21 13:19:40 | 2024-06-18 00:00:00 | 2026-11-30 00:00:00 | 2024-10-21 00:00:00 | 2025-09-23 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | SANDIA | SANDIA | 211201 | -14.3221 | -69.4663 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la construcción relacionada con los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Sandia, provincia de Sandia, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -14.322138955400186 | -69.46625749206429 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 687043.11 | 17564.79 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 100.0 | 2026 | 183 | 0.5 | VIGENTE_CON_RETRASO | Reporte físico con más de 6 meses de antigüedad
2619006 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2619006 | CONSTRUCCION DE POZO EN EL(LA) CENTRO POBLADO DE LARO MEDIANTE ANILLOS DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE NICASIO, PROVINCIA LAMPA, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO | 301656 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2023-10-30 00:00:00 | 2023-10-30 00:00:00 | INVIERTE | 40000.0 | 107536.23 | 0 | 0 | 0 | 20997.83 | SI | 22616.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202312 | 202405 | 84920.4 | 0 | 0.0 | 1618 | 1618.0 | 0.0 | SI | 6708.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 98.5 | 2026-08-04 09:44:52 | 2023-11-06 00:00:00 | 2026-10-30 00:00:00 | 2024-01-03 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | LAMPA | NICASIO | 210704 | -15.1686 | -70.2767 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la construcción relacionada con los servicios de saneamiento rural en el distrito de Nicasio, provincia de Lampa, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -15.168623359164734 | -70.2767088511858 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 84920.4 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 78.97 | 2026 | 19 | 0.1 | ACTUALIZADO
2691494 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2691494 | ADQUISICION DE TERRENO EN EL(LA) PARA LA CONSTRUCCION DEL PTAR DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL AMBITO URBANO EN EL CENTRO POBLADO DEUSTUA, DISTRITO DE CABANILLAS, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANILLAS | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANILLAS | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANILLAS | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANILLAS | 301683 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANILLAS | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2025-04-23 00:00:00 | 2025-04-24 00:00:00 | INVIERTE | 226340.0 | 265416.8 | 0 | 0 | 0 | 265416.8 | SI | 265417.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 4500.0 | SI | Expediente técnico (B) | SI | NO |  | 0.75 | 2026-02-24 09:48:55 | 2025-09-29 00:00:00 | 2026-08-28 00:00:00 | 2025-09-29 00:00:00 | 2026-08-28 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | SAN ROMAN | CABANILLAS | 211103 | -15.6348 | -70.3436 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la adquisición y construcción relacionada con los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Cabanillas, provincia de San Roman, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -15.634838618487416 | -70.34364141757453 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 | 180 | 0.5 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2732302 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2732302 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOCALIDAD DE TUPAC AMARU DE QUILCA DISTRITO DE QUILCAPUNCU DE LA PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILCAPUNCU | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILCAPUNCU | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILCAPUNCU | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILCAPUNCU | 301679 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILCAPUNCU | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2026-06-08 00:00:00 | 2026-06-18 00:00:00 | INVIERTE | 4887124.26 | 4887124.26 | 0 | 0 | 0 | 4887124.26 | SI | 20000.0 | 120000.0 | 3000000.0 | 1747124.0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO | 4160480.08 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | NO | NO |  |  |  | 2027-03-01 00:00:00 | 2027-08-01 00:00:00 | 2027-03-01 00:00:00 | 2027-08-01 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | SAN ANTONIO DE PUTINA | QUILCAPUNCU | 211004 | -14.9009 | -69.7303 | CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN SUBTERRÁNEA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA LÍNEA DE IMPULSIÓN RESERVORIOS LÍNEA DE ADUCCIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN CONEXIONES DOMICILIARIAS Y UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO UBS E IMPLEMENTACIÓN DE CAPACIDADES ORGANIZACIONALES Y HUMANAS | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Quilcapuncu, provincia de San Antonio De Putina, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 383 | 2026 | -14.900913875892432 | -69.7303233206226 | CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN SUBTERRÁNEA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA LÍNEA DE IMPULSIÓN RESERVORIOS LÍNEA DE ADUCCIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN CONEXIONES DOMICILIARIAS Y UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO UBS E IMPLEMENTACIÓN DE CAPACIDADES ORGANIZACIONALES Y HUMANAS | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2726160 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2726160 | CREACION DE LA RED DE SERVICIO(S) DE AGUA POTABLE RURAL Y DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN 3 SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y/O SISTEMA DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DEL DISTRITO LLALLI PROVINCIA DE MELGAR DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLALLI | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLALLI | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLALLI | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLALLI | 301666 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLALLI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2026-03-31 00:00:00 | 2026-04-22 00:00:00 | INVIERTE | 4117540.62 | 4117540.62 | 0 | 0 | 0 | 4117540.62 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  |  | 2026-09-01 00:00:00 | 2027-09-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | MELGAR | LLALLI | 210804 | -15.0244 | -70.8968 | AGUA POTABLE SE COMPLETA LA CONSTRUCCION DE 03 CAPTACIONES CON CAPACIDAD DE 050 LHABDIA INSTALACION DE LINEAS DE CONDUCCION POR 1630 METROS LINEALES CONSTRUCCION DE 03 RESERVORIOS CON CAPACIDAD DE 5M3 INSTALACION DE LINEAS DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION POR 17950 ML Y 64 CONEXCIONES DOMICILIARIAS DISPOSICIONES SANITARIAS EXCRETAS UBS INSTALACION DED 64 UNIDADES BASICAS DEL SANEAMIENTO TIPPO ARRASTRE HIDRAULICO INSTALACION DE TANQUE BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE CAJA DE REGISTRO DE LADOS POR CADA UBS COMPONENTE SOCIAL CAPACIDAD EN GESTION DE SERVICIO Y EN EDUCACION SANITARIA | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Llalli, provincia de Melgar, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 169 | 2026 | -15.024364648302472 | -70.89678179857492 | AGUA POTABLE SE COMPLETA LA CONSTRUCCION DE 03 CAPTACIONES CON CAPACIDAD DE 050 LHABDIA INSTALACION DE LINEAS DE CONDUCCION POR 1630 METROS LINEALES CONSTRUCCION DE 03 RESERVORIOS CON CAPACIDAD DE 5M3 INSTALACION DE LINEAS DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION POR 17950 ML Y 64 CONEXCIONES DOMICILIARIAS DISPOSICIONES SANITARIAS EXCRETAS UBS INSTALACION DED 64 UNIDADES BASICAS DEL SANEAMIENTO TIPPO ARRASTRE HIDRAULICO INSTALACION DE TANQUE BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE CAJA DE REGISTRO DE LADOS POR CADA UBS COMPONENTE SOCIAL CAPACIDAD EN GESTION DE SERVICIO Y EN EDUCACION SANITARIA | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2707572 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2707572 | CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA , RESERVORIO, ESTACION DE BOMBEO DE AGUA Y LINEA DE IMPULSION EN EL(LA) AMBITO DEL SECTOR HUENCALLA DISTRITO DE PLATERIA, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA | 301604 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2025-09-23 00:00:00 | 2026-03-31 00:00:00 | INVIERTE | 222418.89 | 222418.89 | 0 | 0 | 0 | 55301.89 | SI | 21000.0 | 110000.0 | 65000.0 | 14500.0 |  |  | 0 | 0 | 0.0 | 167117 | 21000.0 | 0.0 | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  |  | 2026-04-01 00:00:00 | 2026-08-31 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | PUNO | PLATERIA | 210112 | -15.9083 | -69.7356 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la construcción relacionada con los servicios de saneamiento rural en el distrito de Plateria, provincia de Puno, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -15.90830765425543 | -69.73564336928118 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2221010 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 232433 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y BAÑOS SANITARIOS EN LA COMUNIDAD DE JURUHUANANI, DISTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO | PIP MENOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA | 301594 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2012-09-12 00:00:00 | 2012-09-28 00:00:00 | SNIP | 681287.02 | 719635.42 | 0 | 0 | 0 | 17999.42 | NO |  |  |  |  | 201504 | 201611 | 701636 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 815693.12 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO | [7 empty] | NO | SI | 2021-05-14 15:57:47 | Pendiente de liquidación | PUNO | PUNO | ACORA | 210102 | -16.2724 | -69.9035 | IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE CON CAPTACION MIXTO Y LA CONSTRUCCION DE 75 BAÑOS CON ARRASTRE HIDRÁULICO Y MEJORA DE LOS NIVELES DE EDUCACION SANITARIA Y GESTION DE SERVICIOS | Proyecto de inversión orientado a la instalación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Acora, provincia de Puno, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 375 | 2026 | 0.0 | 0.0 | IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE CON CAPTACION MIXTO Y LA CONSTRUCCION DE 75 BAÑOS CON ARRASTRE HIDRÁULICO Y MEJORA DE LOS NIVELES DE EDUCACION SANITARIA Y GESTION DE SERVICIOS | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito ACORA. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 701636 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 97.5 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2710795 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2710795 | REPARACION DE CAPTACION DE AGUA , RESERVORIO, PTAR Y LINEA DE CONDUCCION ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL DISTRITO DE ACORA, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA | 301594 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2025-10-26 00:00:00 | 2025-10-27 00:00:00 | INVIERTE | 242158.17 | 268867.4 | 0 | 0 | 0 | 14756.4 | SI | 252573.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202603 | 202608 | 0 | 251159.8 | 0.0 | 254111 | 254109.63 | 251159.8 | SI | 20600.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 69.65 | 68.54 | 2026-06-25 15:34:40 | 2025-11-13 00:00:00 | 2026-07-31 00:00:00 | 2026-03-02 00:00:00 | 2026-07-18 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | PUNO | ACORA | 210102 | -15.9746 | -69.798 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la reparación relacionada con los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Acora, provincia de Puno, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -15.974639997911368 | -69.79802898147466 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 251159.8 | 251159.8 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 93.41 | 2026 | 59 | 0.2 | ACTUALIZADO
2239679 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 273857 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE TRAPICHE, DISTRITO DE ANANEA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO | PIP MENOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANANEA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANANEA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANANEA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANANEA | 301677 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANANEA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2013-09-16 00:00:00 | 2013-11-05 00:00:00 | SNIP | 1023800.2 | 1549234.47 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | NO |  |  |  |  | 201609 | 202112 | 1549234.02 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 1626746.54 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 100.0 | 2021-04-15 10:44:41 | 2018-08-14 00:00:00 | 2024-08-22 00:00:00 | 2018-11-09 00:00:00 | 2019-04-03 00:00:00 | NO | SI | 2021-04-15 15:26:58 | Pendiente de liquidación | PUNO | SAN ANTONIO DE PUTINA | ANANEA | 211002 | -14.7582 | -69.4135 | CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE POR CAPTACIÓN DE MANANTIALPOCACANCHA EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN TÉCNICA Y EDUCACIÓN SANITARIA INSTALACIÓN DE 105 PILETAS DOMICILARIAS Y ASIMISMO 105 BAÑOS SERVICIOS HIGIENICOS CON MURO DE CONCRETO DE CON TECHO DE CALAMINA GALVANIZADA CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA MITIGACION AMBIENTAL | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Ananea, provincia de San Antonio De Putina, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 525 | 2026 | 0.0 | 0.0 | CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE POR CAPTACIÓN DE MANANTIALPOCACANCHA EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN TÉCNICA Y EDUCACIÓN SANITARIA INSTALACIÓN DE 105 PILETAS DOMICILARIAS Y ASIMISMO 105 BAÑOS SERVICIOS HIGIENICOS CON MURO DE CONCRETO DE CON TECHO DE CALAMINA GALVANIZADA CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA MITIGACION AMBIENTAL | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada aproximada de la localidad 'TRAPICHE' mencionada en el nombre de la inversión; no representa necesariamente la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 1549234.02 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 100.0 | 2026 | 1956 | 5.4 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2554508 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2554508 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL(LA) SECTOR DE SELVA ALEGRE DISTRITO DE ALTO INAMBARI, PROVINCIA SANDIA, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO INAMBARI | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO INAMBARI | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO INAMBARI | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO INAMBARI | 301693 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO INAMBARI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2022-06-19 00:00:00 | 2022-06-21 00:00:00 | INVIERTE | 231435.39 | 320302.98 | 0 | 0 | 0 | 32939.63 | SI | 40940.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202304 | 202307 | 279363.35 | 0 | 0.0 | 8000 | 0.0 | 0.0 | SI | 18378.04 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 97.54 | 2026-06-23 10:17:15 | 2023-03-01 00:00:00 | 2026-05-20 00:00:00 | 2023-05-17 00:00:00 | 2023-06-30 00:00:00 | NO | SI | 2026-06-23 16:18:36 | Pendiente de liquidación | PUNO | SANDIA | ALTO INAMBARI | 211209 | -13.9698 | -69.3068 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la construcción relacionada con los servicios de saneamiento rural en el distrito de Alto Inambari, provincia de Sandia, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -13.969769905595372 | -69.30676513311367 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 279363.35 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 87.22 | 2026 | 61 | 0.2 | ACTUALIZADO
2389236 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2389236 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADES DE KALAHUALA Y VILQUE PITIQUITA - DISTRITO DE ASILLO - PROVINCIA DE AZANGARO - REGIÓN PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO | 301611 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2017-12-21 00:00:00 | 2018-01-04 00:00:00 | INVIERTE | 8281157.63 | 8507531.52 | 0 | 0 | 0 | 8390531.52 | SI | 863822.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 201912 | 202504 | 117000 | 0 | 863822.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | SI | 8507531.52 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 1.38 | 2026-06-04 10:54:02 | 2019-10-21 00:00:00 | 2026-09-27 00:00:00 | 2026-10-02 00:00:00 | 2027-05-30 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | AZANGARO | ASILLO | 210204 | -14.7872 | -70.3532 | Para el Sistema de Agua potable se propone realizar un sistema de abastecimiento de agua potable por bombeo captando las aguas mediante Pozos caisson de donde se impulsara el agua captada mediante electrobombas sumergibles ubicadas en la estación de bombeo 01 hasta la planta de tratamiento el agua cruda pasa por una cámara rompe presión y en flujo laminar pasa por el sedimentador filtro lento de arena cloroinador una vez potabilizada el agua llega hasta el reservorio apoyado de 16 y18 m3 respectivamente para cada comunidad Kalahuala y Vilque Pitiquita ubicado por encima de las viviendas de donde se distribuirá a la población mediante la red de distribución con tuberías de PVC SAP de Ø 4 hasta Ø hasta llegar a las 316 viviendas mediante conexiones domiciliarias de de diámetro con su respectiva caja de registro Instalación de letrinas sanitarias con muro de bloqueta de concreto 15 x 40 x 20 cm mezcla 15 con cobertura con calamina tanque séptico y pozo percolador y Realización de sensibilización a los beneficiarios y capacitación técnica al comité de JASS | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Asillo, provincia de Azangaro, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 323 | 2026 | -14.7872305 | -70.35318 | Para el Sistema de Agua potable se propone realizar un sistema de abastecimiento de agua potable por bombeo captando las aguas mediante Pozos caisson de donde se impulsara el agua captada mediante electrobombas sumergibles ubicadas en la estación de bombeo 01 hasta la planta de tratamiento el agua cruda pasa por una cámara rompe presión y en flujo laminar pasa por el sedimentador filtro lento de arena cloroinador una vez potabilizada el agua llega hasta el reservorio apoyado de 16 y18 m3 respectivamente para cada comunidad Kalahuala y Vilque Pitiquita ubicado por encima de las viviendas de donde se distribuirá a la población mediante la red de distribución con tuberías de PVC SAP de Ø 4 hasta Ø hasta llegar a las 316 viviendas mediante conexiones domiciliarias de de diámetro con su respectiva caja de registro Instalación de letrinas sanitarias con muro de bloqueta de concreto 15 x 40 x 20 cm mezcla 15 con cobertura con calamina tanque séptico y pozo percolador y Realización de sensibilización a los beneficiarios y capacitación técnica al comité de JASS | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 117000 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 1.38 | 2026 | 80 | 0.2 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2492904 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2492904 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LA COMUNIDAD DE JOCHI SAN FRANCISCO, DISTRITO DE COATA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COATA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COATA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COATA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COATA | 301599 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COATA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2020-07-19 00:00:00 | 2020-07-28 00:00:00 | INVIERTE | 4942023.27 | 4942023.27 | 0 | 0 | 0 | 4911423.27 | SI | 0.0 | 490000.0 | 400000.0 | 400000.0 | 202012 | 202112 | 30600 | 0 |  | 0 |  |  | NO | 4601926.92 | SI | Expediente técnico (B) | SI | NO |  | 0.0 |  | 2021-01-01 00:00:00 | 2021-05-01 00:00:00 | 2021-01-01 00:00:00 | 2021-05-01 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | PUNO | COATA | 210107 | -15.556 | -69.9143 | EL PROYECTO PLANTEA UNA ALTERNATIVA ÚNICA PARA DOTAS LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO QUE COMPRENDEN LOS SIGUIENTES COMPONENTES QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN1 COMPONENTE AGUA POTABLE SE REALIZARA LAS SIGUIENTES METAS YO ACTIVIDADES TRABAJOS DE OBRAS PROVISIONALES CONSTRUCCIÓN YO INSTALACIÓN DE 500 UND DE CAPTACIÓN DE LADERA TIPO I JOCHI SAN FRANCISCO 500 UND CERCO PERIMÉTRICO EN CAPTACIÓN 311800 M LÍNEA DE CONDUCCIÓN 200 UND CÁMARA DE REUNIÓN DE CAUDALES 100 UND CÁMARA DE DISTRIBUCIÓN DE CAUDALES 100 UND RESERVORIO DE 3000 M3 100 UND EQUIPAMIENTO HIDRAU DEL RES 30 M3 100 UND CERCO PERIMÉTRICO DE RESERVORIO 100 UND RESERVORIO DE 200 M3 100 UND EQUIPAMIENTO HIDRAU DEL RES 2 M3 100 UND CERCO PERIMÉTRICO DE RESERVORIO 12500M LÍNEA DE ADUCCIÓN 996000 M REDES DE DISTRIBUCIÓN 600 UND VÁLVULA DE CONTROL 1500UND VÁLVULA DE PURGA 1800 UND VÁLVULA DE AIRE Y OTROS TRABAJOS VARIOS2 COMPONENTE INSTALACIÓN DE UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO SE REALIZARA LAS SIGUIENTES METAS YO ACTIVIDADES CONSTRUCCIÓN YO INSTALACIÓN DE 1600UND CUARTO DE BAÑO 1600 UND LAVADERO MULTIUSO 1600 UND SIST DE TRATAMIENTO Y DISP DE LAS AGUAS RESIDUALES MULTIF 5 VIVIENDAS Y OTROS TRABAJOS VARIOS3 COMPONENTE INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SE REALIZARA LAS SIGUIENTES METAS YO ACTIVIDADES CONSTRUCCIÓN YO INSTALACIÓN DE 691900 M RED COLECTORA 89900 M LÍNEA EMISOR 17000 UND CONSTRUCCIÓN DE BUZONES DE CONCRETO 24000 UND CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGÜE Y OTROS TRABAJOS VARIOS4 COMPONENTE INSTALACIÓN DE PTAR SE REALIZARA LAS SIGUIENTES METAS YO ACTIVIDADES TRABAJOS DE TRABAJOS PRELIMINARES CONSTRUCCIÓN YO INSTALACIÓN DE 100 UND CAMARA DE REJAS 300 UND CÁMARA REPARTIDORA 100 UND CÁMARA DE REUNIÓN 200UND FILTRO PERCOLADOR BIOLÓGICO 100UND CÁMARA DE SECADO DE LODOS 100 UND TANQUE IMOHF 16000M2 REFORESTACIÓN DE ÁREAS VERDES 14400M CERCO DE PROTECCIÓN DE PTAR Y OTROS TRABAJOS VARIOS5 COMPONENTE SOCIAL REALIZACIÓN DE SENSIBILIZACIÓN CAPACITACIÓN TÉCNICA AL COMITÉ DE JASS Y EDUCACIÓN SANITARIA A LOS BENEFICIARIOS | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Coata, provincia de Puno, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1137 | 2026 | -15.556031090812194 | -69.91432981917772 | EL PROYECTO PLANTEA UNA ALTERNATIVA ÚNICA PARA DOTAS LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO QUE COMPRENDEN LOS SIGUIENTES COMPONENTES QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN1 COMPONENTE AGUA POTABLE SE REALIZARA LAS SIGUIENTES METAS YO ACTIVIDADES TRABAJOS DE OBRAS PROVISIONALES CONSTRUCCIÓN YO INSTALACIÓN DE 500 UND DE CAPTACIÓN DE LADERA TIPO I JOCHI SAN FRANCISCO 500 UND CERCO PERIMÉTRICO EN CAPTACIÓN 311800 M LÍNEA DE CONDUCCIÓN 200 UND CÁMARA DE REUNIÓN DE CAUDALES 100 UND CÁMARA DE DISTRIBUCIÓN DE CAUDALES 100 UND RESERVORIO DE 3000 M3 100 UND EQUIPAMIENTO HIDRAU DEL RES 30 M3 100 UND CERCO PERIMÉTRICO DE RESERVORIO 100 UND RESERVORIO DE 200 M3 100 UND EQUIPAMIENTO HIDRAU DEL RES 2 M3 100 UND CERCO PERIMÉTRICO DE RESERVORIO 12500M LÍNEA DE ADUCCIÓN 996000 M REDES DE DISTRIBUCIÓN 600 UND VÁLVULA DE CONTROL 1500UND VÁLVULA DE PURGA 1800 UND VÁLVULA DE AIRE Y OTROS TRABAJOS VARIOS2 COMPONENTE INSTALACIÓN DE UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO SE REALIZARA LAS SIGUIENTES METAS YO ACTIVIDADES CONSTRUCCIÓN YO INSTALACIÓN DE 1600UND CUARTO DE BAÑO 1600 UND LAVADERO MULTIUSO 1600 UND SIST DE TRATAMIENTO Y DISP DE LAS AGUAS RESIDUALES MULTIF 5 VIVIENDAS Y OTROS TRABAJOS VARIOS3 COMPONENTE INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SE REALIZARA LAS SIGUIENTES METAS YO ACTIVIDADES CONSTRUCCIÓN YO INSTALACIÓN DE 691900 M RED COLECTORA 89900 M LÍNEA EMISOR 17000 UND CONSTRUCCIÓN DE BUZONES DE CONCRETO 24000 UND CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGÜE Y OTROS TRABAJOS VARIOS4 COMPONENTE INSTALACIÓN DE PTAR SE REALIZARA LAS SIGUIENTES METAS YO ACTIVIDADES TRABAJOS DE TRABAJOS PRELIMINARES CONSTRUCCIÓN YO INSTALACIÓN DE 100 UND CAMARA DE REJAS 300 UND CÁMARA REPARTIDORA 100 UND CÁMARA DE REUNIÓN 200UND FILTRO PERCOLADOR BIOLÓGICO 100UND CÁMARA DE SECADO DE LODOS 100 UND TANQUE IMOHF 16000M2 REFORESTACIÓN DE ÁREAS VERDES 14400M CERCO DE PROTECCIÓN DE PTAR Y OTROS TRABAJOS VARIOS5 COMPONENTE SOCIAL REALIZACIÓN DE SENSIBILIZACIÓN CAPACITACIÓN TÉCNICA AL COMITÉ DE JASS Y EDUCACIÓN SANITARIA A LOS BENEFICIARIOS | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 30600 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.62 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2428300 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2428300 | REPARACIÓN DE CAPTACIÓN SUBTERRÁNEA DE AGUA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN EL(LA) COMUNIDAD DE BATALLA EN LA LOCALIDAD BATALLA, DISTRITO DE POMATA, PROVINCIA CHUCUITO, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMATA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMATA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMATA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMATA | 301638 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMATA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2018-08-16 00:00:00 | 2018-08-26 00:00:00 | INVIERTE | 72317.99 | 83098.24 | 0 | 0 | 0 | 17396.74 | NO |  |  |  |  | 201811 | 201812 | 65701.5 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 9709.4 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 95.66 | 2026-07-02 09:00:00 | 2018-08-20 00:00:00 | 2026-11-30 00:00:00 | 2018-10-01 00:00:00 | 2018-11-30 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CHUCUITO | POMATA | 210406 | -16.3229 | -69.2248 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la reparación y construcción relacionada con los servicios de saneamiento rural en el distrito de Pomata, provincia de Chucuito, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -16.322896778085813 | -69.22480300904596 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 65701.5 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 79.06 | 2026 | 52 | 0.1 | ACTUALIZADO
2237532 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 264154 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA LOCALIDAD DE QUILCAPUNCU, DISTRITO DE QUILCAPUNCU - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILCAPUNCU | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILCAPUNCU | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILCAPUNCU | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILCAPUNCU | 301679 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILCAPUNCU | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2013-06-14 00:00:00 | 2013-07-08 00:00:00 | SNIP | 6402594.0 | 10949284.56 | 0 | 0 | 0 | 53705.53 | NO |  |  |  |  | 201707 | 201812 | 10895579.03 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 7622950.56 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  |  |  | 2017-09-06 00:00:00 | 2018-07-03 00:00:00 | 2017-09-06 00:00:00 | 2018-07-03 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | SAN ANTONIO DE PUTINA | QUILCAPUNCU | 211004 | -14.893 | -69.7303 | COMPRENDE MEJORAR Y AMPLIAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA MEDIANTE UN SISTEMA DE CAPTACIÓN DE MANANTIALES CON LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RESERVORIOS Y EL TRATAMIENTO DEL AGUA PARA SU POTABILIZACIÓN CON EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y EL DEBIDO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN UN 100 DE LA POBLACIÓN CON LA RESPECTIVA INSTALACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES REALIZANDO TALLERES DE EDUCACIÓN SANITARIA Y CAPACITAR A LA YA CONFORMADA JASS A CARGO DE LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Quilcapuncu, provincia de San Antonio De Putina, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 3434 | 2026 | 0.0 | 0.0 | COMPRENDE MEJORAR Y AMPLIAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA MEDIANTE UN SISTEMA DE CAPTACIÓN DE MANANTIALES CON LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RESERVORIOS Y EL TRATAMIENTO DEL AGUA PARA SU POTABILIZACIÓN CON EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y EL DEBIDO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN UN 100 DE LA POBLACIÓN CON LA RESPECTIVA INSTALACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES REALIZANDO TALLERES DE EDUCACIÓN SANITARIA Y CAPACITAR A LA YA CONFORMADA JASS A CARGO DE LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito QUILCAPUNCU. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 10895579.03 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 99.51 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2309673 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 328009 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CENTRO POBLADO DE CURVA ALEGRE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCU - SANDIA - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO | 301841 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2015-07-16 00:00:00 | 2015-09-18 00:00:00 | SNIP | 2516378.0 | 3534974.83 | 0 | 0 | 0 | 204272.32 | NO |  |  |  |  | 201611 | 202212 | 3330702.51 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 3841233.14 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 67.54 | 66.45 | 2022-01-16 16:52:17 | 2017-05-01 00:00:00 | 2022-05-31 00:00:00 | 2020-12-14 00:00:00 | 2021-05-13 00:00:00 | NO | SI | 2022-12-31 19:14:19 | Pendiente de liquidación | PUNO | SANDIA | SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO | 211210 | -14.0409 | -68.9589 | SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCIÓN DE 01 CAPTACIÓN MEDIANTE INFRAESTRUCTURA DE CONCRETO CON FC 210 KGCM2 CON FILTROS DE GRAVA Y ARENA LAS CAPTACIONES SERÁN DE CONCRETO ARMADO CONSTRUCCIÓN DE 01 RESERVORIO APOYADO DE CAPACIDAD DE 40 M3 DE FY4200 KGCM2 Y FC 210 KGCM2 INSTALACIÓN DE 15000 ML DE TUBERÍA DE PVC SAP C10 D3 PARA LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN CONSTRUCCIÓN DE 02 VALVULA DE AIRE CONCRETO ARMADO FC 210 KGCM2 PARA LOSA FONDO LOSA MACIZA Y MUROS CONSTRUCCIÓN DE 02 VÁLVULAS DE PURGA UBICADAS A TODO LO LARGO DE LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN CONSTRUCCIÓN DE 15 VÁLVULAS DE CONTROL UBICADAS A TODO LO LARGO DE LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN INSTALACIÓN DE 164160 ML DE TUBERÍA DE PVC SAP C10 D1 D2 Y D3 PARA LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN INSTALACIÓN DE 243 CONEXIONES DE AGUA POTABLE TUBERÍA DE PVC SAP C75 D34 Y D12 SISTEMA DE ALCANTARILLADO INSTALACIÓN DE REDES COLECTORAS DE TUBERIA PVC ISO 4435 SERIE 25 DN 160 MM D6 DE 39330 ML Y D8 DE 155680 ML CON BUZONES DE INSPECCIÓN HASTA 120 ML 13 Y 150 ML 24 INSTALACIÓN DE REDES EMISORAS DE TUBERIA PVC ISO 4435 SERIE 25 DN 200 MM D8 DE 39120 ML CON BUZONES DE INSPECCIÓN HASTA 150 ML 06 CONEXIONES DOMICILIARIAS TOTAL 243 CONEXIONES DE TUBERIA PVC ISO 4435 SERIE 25 DN 160 MM D6 PLANTA DE TRATAMIENTO CONSTRUCCION DE TANQUE INMHOF DE CONCRETO ARMADO FC210 KGCM2 EN LOSA MACIZA Y MURO CONSTRUCCION DE LECHO SECADO DE CONCRETO ARMADO FC210 KGCM2 EN LOSA MACIZA Y MURO CONSTRUCCION DE FILTRO BIOLOGICO DE CONCRETO ARMADO FC210 KGCM2 EN LOSA FONDO MURO Y MURO SEDIMENTADOR CONSTRUCCION DE CAMARA DE REJAS DE CONCRETO ARMADO FC210 KGCM2 EN LOSA FONDO Y MURO CONSTRUCCION DE DESARENADOR CANALETA PARSHALL DE CONCRETO ARMADO FC210 KGCM2 EN LOSA FONDO Y MURO CONSTRUCCION DE CAMARA DE CLORACION DE CONCRETO ARMADO FC210 KGCM2 EN LOSA FONDO LOSA TAPA Y MURO CONSTRUCCION DE POZO PERCOLADOR DE CONCRETO ARMADO FC210 KGCM2 CONSTRUCCION DE CERCO PERMITERICO DE DE CONCRETO ARMADO FC210 KGCM2 EN ZAPATAS Y COLUMNAS EDUCACION SANITARIA SE REALIZARÁN CHARLAS TALLERES PARTICIPATIVOS Y ORGANIZACIÓN DE LA POBLACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y ASÍ LOGRAR EL CAMBIO DE HÁBITOS DE HIGIENE DE LA POBLACIÓN MEJORA DE LA GESTION DEL SERVICIO SE IMPLEMENTARAN PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de San Pedro De Putina Punco, provincia de Sandia, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1215 | 2026 | 0.0 | 0.0 | SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCIÓN DE 01 CAPTACIÓN MEDIANTE INFRAESTRUCTURA DE CONCRETO CON FC 210 KGCM2 CON FILTROS DE GRAVA Y ARENA LAS CAPTACIONES SERÁN DE CONCRETO ARMADO CONSTRUCCIÓN DE 01 RESERVORIO APOYADO DE CAPACIDAD DE 40 M3 DE FY4200 KGCM2 Y FC 210 KGCM2 INSTALACIÓN DE 15000 ML DE TUBERÍA DE PVC SAP C10 D3 PARA LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN CONSTRUCCIÓN DE 02 VALVULA DE AIRE CONCRETO ARMADO FC 210 KGCM2 PARA LOSA FONDO LOSA MACIZA Y MUROS CONSTRUCCIÓN DE 02 VÁLVULAS DE PURGA UBICADAS A TODO LO LARGO DE LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN CONSTRUCCIÓN DE 15 VÁLVULAS DE CONTROL UBICADAS A TODO LO LARGO DE LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN INSTALACIÓN DE 164160 ML DE TUBERÍA DE PVC SAP C10 D1 D2 Y D3 PARA LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN INSTALACIÓN DE 243 CONEXIONES DE AGUA POTABLE TUBERÍA DE PVC SAP C75 D34 Y D12 SISTEMA DE ALCANTARILLADO INSTALACIÓN DE REDES COLECTORAS DE TUBERIA PVC ISO 4435 SERIE 25 DN 160 MM D6 DE 39330 ML Y D8 DE 155680 ML CON BUZONES DE INSPECCIÓN HASTA 120 ML 13 Y 150 ML 24 INSTALACIÓN DE REDES EMISORAS DE TUBERIA PVC ISO 4435 SERIE 25 DN 200 MM D8 DE 39120 ML CON BUZONES DE INSPECCIÓN HASTA 150 ML 06 CONEXIONES DOMICILIARIAS TOTAL 243 CONEXIONES DE TUBERIA PVC ISO 4435 SERIE 25 DN 160 MM D6 PLANTA DE TRATAMIENTO CONSTRUCCION DE TANQUE INMHOF DE CONCRETO ARMADO FC210 KGCM2 EN LOSA MACIZA Y MURO CONSTRUCCION DE LECHO SECADO DE CONCRETO ARMADO FC210 KGCM2 EN LOSA MACIZA Y MURO CONSTRUCCION DE FILTRO BIOLOGICO DE CONCRETO ARMADO FC210 KGCM2 EN LOSA FONDO MURO Y MURO SEDIMENTADOR CONSTRUCCION DE CAMARA DE REJAS DE CONCRETO ARMADO FC210 KGCM2 EN LOSA FONDO Y MURO CONSTRUCCION DE DESARENADOR CANALETA PARSHALL DE CONCRETO ARMADO FC210 KGCM2 EN LOSA FONDO Y MURO CONSTRUCCION DE CAMARA DE CLORACION DE CONCRETO ARMADO FC210 KGCM2 EN LOSA FONDO LOSA TAPA Y MURO CONSTRUCCION DE POZO PERCOLADOR DE CONCRETO ARMADO FC210 KGCM2 CONSTRUCCION DE CERCO PERMITERICO DE DE CONCRETO ARMADO FC210 KGCM2 EN ZAPATAS Y COLUMNAS EDUCACION SANITARIA SE REALIZARÁN CHARLAS TALLERES PARTICIPATIVOS Y ORGANIZACIÓN DE LA POBLACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y ASÍ LOGRAR EL CAMBIO DE HÁBITOS DE HIGIENE DE LA POBLACIÓN MEJORA DE LA GESTION DEL SERVICIO SE IMPLEMENTARAN PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada aproximada de la localidad 'CURVA ALEGRE' mencionada en el nombre de la inversión; no representa necesariamente la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 3330702.51 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 94.22 | 2026 | 1680 | 4.6 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2270279 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 319358 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | 301633 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2015-04-29 00:00:00 | 2015-12-28 00:00:00 | SNIP | 60166760.0 | 72496457.63 | 0 | 0 | 0 | 1805425.74 | SI | 43000.0 | 0.0 | 1616327.0 | 0.0 | 201512 | 202112 | 68940679.89 | 0 | 0.0 | 1750352 | 1653552.0 | 41200.0 | SI | 71921488.78 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 98.82 | 98.83 | 2026-08-11 15:29:45 | 2015-11-01 00:00:00 | 2028-02-01 00:00:00 | 2017-11-08 00:00:00 | 2021-11-10 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CHUCUITO | JULI | 210401 | -16.3103 | -69.5022 | El sistema de agua potable por gravedad consta del mejoramiento de las siguientes Captaciones Nayranaque captación Viluma captación Ancohaque Mejoramiento del Sistema de Captación Terminal captación Santa Barbara Construcción de la captación Pucara Misahui Construcción del sistema de captación del lago plantas de tratamiento de agua potable automatizado en las captaciones Construcción de 02 reservorio circular de 650 m3 de capacidad cada una para el almacenamiento de aguas provenientes de las captaciones instalación de planta de bombeo con un sistema electromecánico automatizado para bombear el agua del lago hacia la planta de tratamiento instalación de redes de impulsión conducción y distribución en cuanto al sistema de alcantarillado se instalaran redes de alcantarillado instalación de buzones tipo I conexiones domiciliarias Implementación de programas de capacitación y sensibilización a la población beneficiaria | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Juli, provincia de Chucuito, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 20615 | 2026 | 0.0 | 0.0 | El sistema de agua potable por gravedad consta del mejoramiento de las siguientes Captaciones Nayranaque captación Viluma captación Ancohaque Mejoramiento del Sistema de Captación Terminal captación Santa Barbara Construcción de la captación Pucara Misahui Construcción del sistema de captación del lago plantas de tratamiento de agua potable automatizado en las captaciones Construcción de 02 reservorio circular de 650 m3 de capacidad cada una para el almacenamiento de aguas provenientes de las captaciones instalación de planta de bombeo con un sistema electromecánico automatizado para bombear el agua del lago hacia la planta de tratamiento instalación de redes de impulsión conducción y distribución en cuanto al sistema de alcantarillado se instalaran redes de alcantarillado instalación de buzones tipo I conexiones domiciliarias Implementación de programas de capacitación y sensibilización a la población beneficiaria | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | La geocodificación automática de la localidad no superó la validación administrativa; se utiliza una coordenada referencial del distrito. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 68940679.89 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 95.1 | 2026 | 12 | 0 | ACTUALIZADO
2422673 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2422673 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO A TRAVÉS DE LA LÍNEA DE FLUJO EN EL(LA) CÁMARAS DE BOMBEO AUXILIARES N° 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 Y 08 DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA EPS SEDAJULIACA S.A. EN LA LOCALIDAD JULIACA, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | UEI DE LA EPS SEDA JULIACA SA | 500147 | ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE JULIACA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2018-05-05 00:00:00 | 2018-05-05 00:00:00 | INVIERTE | 1971844.55 | 2196480.49 | 0 | 0 | 0 | 1091897.49 | NO |  |  |  |  | 201812 | 201909 | 1104583 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 2196480.49 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 89.36 | 89.36 | 2021-09-30 16:55:15 | 2018-09-01 00:00:00 | 2018-12-30 00:00:00 | 2018-12-05 00:00:00 | 2019-12-26 00:00:00 | NO | SI | 2023-10-17 16:40:41 | Pendiente de liquidación | PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | 211101 | -15.4936 | -70.1348 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la adquisición relacionada con los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Juliaca, provincia de San Roman, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -15.493556789999959 | -70.13484863999997 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 1104583 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 50.29 | 2026 | 1788 | 4.9 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2143120 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 177094 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | UNIDAD FORMULADORA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | 301685 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2011-04-12 00:00:00 | 2011-04-13 00:00:00 | SNIP | 8601517.0 | 10319727.77 | 0 | 0 | 0 | 13168.59 | NO |  |  |  |  | 201203 | 202105 | 10306559.18 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 8340338.6 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 | [5 empty] | NO | NO |  |  | PUNO | SANDIA | SANDIA | 211201 | -14.3114 | -69.4353 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SANDIA COMPRENDE LOS SIGUIENTES COMPONENTES CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE INSTALACIÓN DE LÍNEA DE ADUCCIÓN DE 28 ML DE PVC AP CLASE 75 D160MM A LA RED DESDE EL NUEVO RESERVORIO EXISTENTE HASTA LA RED DE DISTRIBUCIÓN REEMPLAZO DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN 8392ML TUBERÍA PVC DN160MM UN TOTAL DE 2837ML TUBERÍA DE PVC DN110MM UN TOTAL DE 239678ML TUBERÍA DE PVC DN90MM UN TOTAL DE 599509ML CON ACCESORIOS Y VÁLVULAS DE CONTROL CONSTRUCCIÓN DE SALA DE DOSIFICACIÓN EQUIPADO CON ELECTROBOMBA RECIPIENTE GRADUADO UN CLORADOR CON SU BOMBA BUSTER EN LA SUPERFICIE SUPERIOR DEL RESERVORIO EXISTENTE 1017 CONEXIONES DOMICILIARIAS POR EL SISTEMA CONVENCIONAL INCLUYE MEDIDOR Y CAJA DE REGISTRO SE PROYECTA LA INSTALACIÓN DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE CON EL FIN DE CONTROLAR EL CONTROL DEL CONSUMO Y EVITAR EL DESPERDICIO REEMPLAZO TOTAL DE LA RED EXISTENTE DE ALCANTARILLADO LA RED TRABAJARÁ POR GRAVEDAD POR ARRASTRE HIDRÁULICO LA RED DE TUBERÍAS SERÁ DE UPVC NTP 4435 DE 200 MM PARA REDES SECUNDARIAS E INTERCEPTOR Y 250 MM PARA EL EMISOR TODO ELLO POR UNA LONGITUD TOTAL DE 7764 ML INSTALACIÓN DE 1017 CONEXIONES DOMICILIARIAS CONVENCIONALES DE ALCANTARILLADO CON TUBERÍAS DE PVC NPT 4435 160MM S25 LA CONSTRUCCIÓN DE 200 BUZONES DE CONCRETO ARMADO CON PROFUNDIDADES VARIABLES ENTRE 120M HASTA 454M Y DIÁMETRO 120M TODAS CON MARCO DE FIERRO FUNDIDO FF Y TAPA DE CONCRETO ARMADO LA UBICACIÓN DE LOS BUZONES ES TAL COMO SIGUE 153 BUZONES EN LA RED DE RECOLECCIÓN 22 BUZONES EN EL INTERCEPTOR Y 25 BUZONES EN EL EMISOR CONSTRUCCIÓN DE 01 TANQUE SÉPTICO DE 60 M3 DE CONCRETO ARMADO Y CUBIERTO EQUIPAMIENTO CON ACCESORIOS COMPLETO INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE ALCANTARILLADO Y BUZONES EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE SANDIA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS CON LAGUNAS FACULTATIVAS TECNOLOGÍA AERÓBICA EN LA PARTE SUPERIOR DE CADA LAGUNA Y ANAERÓBICA EN LA PARTE INFERIOR EL SISTEMA FUNCIONA POR GRAVEDAD QUE CONSTA DE LOS SIGUIENTES COMPONENTES CÁMARA DE REJAS PARA RETENER MATERIAL INORGÁNICO Y ORGÁNICO DE GRAN TAMAÑO DESARENADOR PARA RETENER LA ARENA ARRASTRADA AL SISTEMA 02 LAGUNAS FACULTATIVAS PARA EL TRATAMIENTO PRIMARIO LAS DIMENSIONES PROMEDIO DE ESTAS UNIDADES ES L8640 M A2400M H150M 02 LAGUNAS SECUNDARIAS PARA EL TRATAMIENTO SECUNDARIO LAS DIMENSIONES PROMEDIO DE ESTAS UNIDADES ES L5400 M A1800M H150M REDES DE DESCARGA FINAL CON TUBERÍAS DE PVC DE 250MM DE DIÁMETRO Y 4000 M DE LONGITUD IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SANITARIA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL TÉCNICO REALIZAR CAPACITACIONES A LA POBLACIÓN EN GENERAL SOBRE EL BUEN USO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y BUENAS PRÁCTICAS DE HIGIENE IMPLEMENTAR EL PADRÓN DE USUARIOS Y LAS TARIFAS POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DIFUSIÓN INFORMATIVA MEDIANTE RADIO EL COSTO PARA ESTA ALTERNATIVA ASCIENDE S 860151712 NUEVOS SOLES | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento de los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Sandia, provincia de Sandia, Puno. |  | NO | 4975 | 2026 | 0.0 | 0.0 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SANDIA COMPRENDE LOS SIGUIENTES COMPONENTES CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE INSTALACIÓN DE LÍNEA DE ADUCCIÓN DE 28 ML DE PVC AP CLASE 75 D160MM A LA RED DESDE EL NUEVO RESERVORIO EXISTENTE HASTA LA RED DE DISTRIBUCIÓN REEMPLAZO DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN 8392ML TUBERÍA PVC DN160MM UN TOTAL DE 2837ML TUBERÍA DE PVC DN110MM UN TOTAL DE 239678ML TUBERÍA DE PVC DN90MM UN TOTAL DE 599509ML CON ACCESORIOS Y VÁLVULAS DE CONTROL CONSTRUCCIÓN DE SALA DE DOSIFICACIÓN EQUIPADO CON ELECTROBOMBA RECIPIENTE GRADUADO UN CLORADOR CON SU BOMBA BUSTER EN LA SUPERFICIE SUPERIOR DEL RESERVORIO EXISTENTE 1017 CONEXIONES DOMICILIARIAS POR EL SISTEMA CONVENCIONAL INCLUYE MEDIDOR Y CAJA DE REGISTRO SE PROYECTA LA INSTALACIÓN DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE CON EL FIN DE CONTROLAR EL CONTROL DEL CONSUMO Y EVITAR EL DESPERDICIO REEMPLAZO TOTAL DE LA RED EXISTENTE DE ALCANTARILLADO LA RED TRABAJARÁ POR GRAVEDAD POR ARRASTRE HIDRÁULICO LA RED DE TUBERÍAS SERÁ DE UPVC NTP 4435 DE 200 MM PARA REDES SECUNDARIAS E INTERCEPTOR Y 250 MM PARA EL EMISOR TODO ELLO POR UNA LONGITUD TOTAL DE 7764 ML INSTALACIÓN DE 1017 CONEXIONES DOMICILIARIAS CONVENCIONALES DE ALCANTARILLADO CON TUBERÍAS DE PVC NPT 4435 160MM S25 LA CONSTRUCCIÓN DE 200 BUZONES DE CONCRETO ARMADO CON PROFUNDIDADES VARIABLES ENTRE 120M HASTA 454M Y DIÁMETRO 120M TODAS CON MARCO DE FIERRO FUNDIDO FF Y TAPA DE CONCRETO ARMADO LA UBICACIÓN DE LOS BUZONES ES TAL COMO SIGUE 153 BUZONES EN LA RED DE RECOLECCIÓN 22 BUZONES EN EL INTERCEPTOR Y 25 BUZONES EN EL EMISOR CONSTRUCCIÓN DE 01 TANQUE SÉPTICO DE 60 M3 DE CONCRETO ARMADO Y CUBIERTO EQUIPAMIENTO CON ACCESORIOS COMPLETO INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE ALCANTARILLADO Y BUZONES EN EL BARRIO 3 DE MAYO DE LA CIUDAD DE SANDIA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS CON LAGUNAS FACULTATIVAS TECNOLOGÍA AERÓBICA EN LA PARTE SUPERIOR DE CADA LAGUNA Y ANAERÓBICA EN LA PARTE INFERIOR EL SISTEMA FUNCIONA POR GRAVEDAD QUE CONSTA DE LOS SIGUIENTES COMPONENTES CÁMARA DE REJAS PARA RETENER MATERIAL INORGÁNICO Y ORGÁNICO DE GRAN TAMAÑO DESARENADOR PARA RETENER LA ARENA ARRASTRADA AL SISTEMA 02 LAGUNAS FACULTATIVAS PARA EL TRATAMIENTO PRIMARIO LAS DIMENSIONES PROMEDIO DE ESTAS UNIDADES ES L8640 M A2400M H150M 02 LAGUNAS SECUNDARIAS PARA EL TRATAMIENTO SECUNDARIO LAS DIMENSIONES PROMEDIO DE ESTAS UNIDADES ES L5400 M A1800M H150M REDES DE DESCARGA FINAL CON TUBERÍAS DE PVC DE 250MM DE DIÁMETRO Y 4000 M DE LONGITUD IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SANITARIA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL TÉCNICO REALIZAR CAPACITACIONES A LA POBLACIÓN EN GENERAL SOBRE EL BUEN USO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y BUENAS PRÁCTICAS DE HIGIENE IMPLEMENTAR EL PADRÓN DE USUARIOS Y LAS TARIFAS POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DIFUSIÓN INFORMATIVA MEDIANTE RADIO EL COSTO PARA ESTA ALTERNATIVA ASCIENDE S 860151712 NUEVOS SOLES | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito SANDIA. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 10306559.18 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 99.87 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2724511 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2724511 | ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO EN EL(LA) ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES TAPARACHI DE LA EPS SEDAJULIACA S.A. DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | UEI DE LA EPS SEDA JULIACA SA | 500147 | ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE JULIACA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2026-03-13 00:00:00 | 2026-03-13 00:00:00 | INVIERTE | 405352.76 | 405352.76 | 0 | 0 | 0 | 405352.76 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  |  | 2026-05-01 00:00:00 | 2026-09-30 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | 211101 | -15.5116 | -70.1229 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la adquisición relacionada con los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Juliaca, provincia de San Roman, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -15.511589642054528 | -70.12288580151395 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2204269 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 219072 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE CAPACHICA Y SECTORES HUAREJON Y TOCTORO, DISTRITO DE CAPACHICA - PUNO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA |  | 301597 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2012-06-12 00:00:00 | 2012-06-18 00:00:00 | SNIP | 4747890.0 | 6170436.36 | 0 | 0 | 0 | 24803.31 | NO |  |  |  |  | 201406 | 201806 | 6145633.05 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 6170436.36 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | NO | NO | [7 empty] | NO | NO |  |  | PUNO | PUNO | CAPACHICA | 210105 | -15.642 | -69.8308 | LA ALTERNATIVA I PLANTEA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CAPACHICA INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN CON TUBERÍA PVC Y CONEXIONES DOMICILIARIAS AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DESAGÜE EN CAPACHICA INSTALACIÓN DEL SISTEMA NO CONVENCIONAL DE EXCRETAS Y AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS LETRINAS CON SISTEMA DE BIODIGESTOR EN LOS SECTORES HUAREJÓN Y TOCTORO INSTALACIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CAPACHICA Y CURSOS DE CAPACITACIÓN SOBRE EDUCACIÓN SANITARIA Y ADECUADAS PRACTICAS DE HIGIENE | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Capachica, provincia de Puno, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1115 | 2026 | 0.0 | 0.0 | LA ALTERNATIVA I PLANTEA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CAPACHICA INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN CON TUBERÍA PVC Y CONEXIONES DOMICILIARIAS AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DESAGÜE EN CAPACHICA INSTALACIÓN DEL SISTEMA NO CONVENCIONAL DE EXCRETAS Y AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS LETRINAS CON SISTEMA DE BIODIGESTOR EN LOS SECTORES HUAREJÓN Y TOCTORO INSTALACIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CAPACHICA Y CURSOS DE CAPACITACIÓN SOBRE EDUCACIÓN SANITARIA Y ADECUADAS PRACTICAS DE HIGIENE | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito CAPACHICA. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 6145633.05 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 99.6 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2195459 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 274031 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE LAS C.C. ACCORANI, HUACCOTO Y ALTO TRINAMAYO, DISTRITO DE CHUPA - AZANGARO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUPA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUPA | 301613 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUPA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2013-09-17 00:00:00 | 2013-10-04 00:00:00 | SNIP | 1620147.0 | 2274039.37 | 0 | 0 | 0 | 20742.22 | NO |  |  |  |  | 201412 | 202109 | 2253297.15 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 2162766.76 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 2.77 | 2.5 | 2026-02-05 14:31:17 | 2016-01-01 00:00:00 | 2030-05-02 00:00:00 | 2016-12-01 00:00:00 | 2022-01-29 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | AZANGARO | CHUPA | 210206 | -15.106 | -69.9866 | ABASTECIMIENTO DE AGUA COMPONENTE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE LA CC ACCORNAI Captación OQHOKUCHO que tiene un caudal de 050 Ls Línea de Conducción La línea de conducción será de PVC de 15 C75 con una longitud de 40000 m Reservorio de 10 m3 capacidad útil de 150 m3 Línea de distribución en una zanja de 050 de ancho y 070m de altura Cámara rompe presión tipo 6 01 cámaras rompe presión tipo 6 con el fin de entregar presiones entre 5 a 50 Válvulas de Control la construcción de 06 válvulas Válvulas de Purga Tipo I de 02 válvulas de Purga Tipo I Válvulas de paso domiciliario de 65 válvulas de paso domiciliario Cruce de riachuelo 01 und 10 m Lavaderos domiciliarios 65 und COMPONENTE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE LA CC HUACCOTO Captación construcción de 05 UND de Captación de manantial de ladera concentrado de concreto armado cuyas denominaciones son las siguientes 61692HUALLANI que tiene un caudal de 030 Ls 61692MILLONI que tiene un caudal de 040 Ls 61692OQHOKUCHO que tiene un caudal de 010 Ls 61692WISCACHANI que tiene un caudal de 026 Ls 61692CHULLUNQUIANI que tiene un caudal de 010 Ls 61692KATAKATANI que tiene un caudal de 020 Ls 61692CHUKUKANCHA que tiene un caudal de 027 Ls Línea de Conducción La línea de conducción será de PVC de 34 C75 con una longitud de 12000 m Reservorio de 05 m3 02 UND con capacidad útil de 050 m3 cada uno Caseta de Válvulas de Reservorio Línea de distribución Se realizará en una zanja de 050 de ancho y 070m de altura Cámara rompe presión tipo 7 Se proyecta la construcción de 01 cámaras rompe presión tipo 6 con el fin de entregar presiones entre 5 a 50 mca Válvulas de Control Se proyecta la construcción de 06 válvulas Válvulas de Purga Tipo Se proyecta la construcción de 02 válvulas Válvulas de paso domiciliario Se proyecta la construcción de 65 válvulas Cruce de riachuelo 01 und 08 m Pase Aéreo 01 und 10 m Lavaderos domiciliarios 38 und COMPONENTE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE LA CC ALTO TRINIMAYO Captación Se plantea la construcción de 03 UND de Captación de manantial de ladera concentrado de concreto armado cuyas denominaciones son las siguientes 61692WAYLLACATAVI2 que tiene un caudal de 050 Ls 61692COLIWAYCO que tiene un caudal de 020 Ls 61692CANTUTANI que tiene un caudal de 010 Ls Línea de Conducción La línea de conducción será de PVC de 34 C75 con una longitud de 18000 m Reservorio de 05 y 03 m3 02 UND Caseta de Válvulas de Reservorio 02 und Línea de distribución Se realizará el tendido de la red de distribución en una zanja de 050 de ancho y 070m de altura Cámara rompe presión tipo 7 Se proyecta la construcción de 02 cámaras rompe presión tipo 7 con el fin de entregar presiones entre 5 a 50 mca Válvulas de Control Válvulas de Purga Tipo I Se proyecta la construcción de 04 válvulas de Purga Tipo I Válvulas de paso domiciliario Se proyecta la construcción de 46 válvulas Cruce de riachuelo 01 und 08 m Pase Aéreo 02 und 12 m Cruce riachuelo 02 und 10 m Lavaderos domiciliarios 46 und SANEAMIENTO Construcción de soluciones individuales de saneamiento bajo la denominación de letrinas de arrastre hidráulico construidas con bloquetas 65 Und ACCORANI 38 Und HUACCOTO 46 Und ALTO TRINAMAYO Unidad Básica de Saneamiento con biodigestor | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Chupa, provincia de Azangaro, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 422 | 2026 | 0.0 | 0.0 | ABASTECIMIENTO DE AGUA COMPONENTE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE LA CC ACCORNAI Captación OQHOKUCHO que tiene un caudal de 050 Ls Línea de Conducción La línea de conducción será de PVC de 15 C75 con una longitud de 40000 m Reservorio de 10 m3 capacidad útil de 150 m3 Línea de distribución en una zanja de 050 de ancho y 070m de altura Cámara rompe presión tipo 6 01 cámaras rompe presión tipo 6 con el fin de entregar presiones entre 5 a 50 Válvulas de Control la construcción de 06 válvulas Válvulas de Purga Tipo I de 02 válvulas de Purga Tipo I Válvulas de paso domiciliario de 65 válvulas de paso domiciliario Cruce de riachuelo 01 und 10 m Lavaderos domiciliarios 65 und COMPONENTE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE LA CC HUACCOTO Captación construcción de 05 UND de Captación de manantial de ladera concentrado de concreto armado cuyas denominaciones son las siguientes 61692HUALLANI que tiene un caudal de 030 Ls 61692MILLONI que tiene un caudal de 040 Ls 61692OQHOKUCHO que tiene un caudal de 010 Ls 61692WISCACHANI que tiene un caudal de 026 Ls 61692CHULLUNQUIANI que tiene un caudal de 010 Ls 61692KATAKATANI que tiene un caudal de 020 Ls 61692CHUKUKANCHA que tiene un caudal de 027 Ls Línea de Conducción La línea de conducción será de PVC de 34 C75 con una longitud de 12000 m Reservorio de 05 m3 02 UND con capacidad útil de 050 m3 cada uno Caseta de Válvulas de Reservorio Línea de distribución Se realizará en una zanja de 050 de ancho y 070m de altura Cámara rompe presión tipo 7 Se proyecta la construcción de 01 cámaras rompe presión tipo 6 con el fin de entregar presiones entre 5 a 50 mca Válvulas de Control Se proyecta la construcción de 06 válvulas Válvulas de Purga Tipo Se proyecta la construcción de 02 válvulas Válvulas de paso domiciliario Se proyecta la construcción de 65 válvulas Cruce de riachuelo 01 und 08 m Pase Aéreo 01 und 10 m Lavaderos domiciliarios 38 und COMPONENTE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE LA CC ALTO TRINIMAYO Captación Se plantea la construcción de 03 UND de Captación de manantial de ladera concentrado de concreto armado cuyas denominaciones son las siguientes 61692WAYLLACATAVI2 que tiene un caudal de 050 Ls 61692COLIWAYCO que tiene un caudal de 020 Ls 61692CANTUTANI que tiene un caudal de 010 Ls Línea de Conducción La línea de conducción será de PVC de 34 C75 con una longitud de 18000 m Reservorio de 05 y 03 m3 02 UND Caseta de Válvulas de Reservorio 02 und Línea de distribución Se realizará el tendido de la red de distribución en una zanja de 050 de ancho y 070m de altura Cámara rompe presión tipo 7 Se proyecta la construcción de 02 cámaras rompe presión tipo 7 con el fin de entregar presiones entre 5 a 50 mca Válvulas de Control Válvulas de Purga Tipo I Se proyecta la construcción de 04 válvulas de Purga Tipo I Válvulas de paso domiciliario Se proyecta la construcción de 46 válvulas Cruce de riachuelo 01 und 08 m Pase Aéreo 02 und 12 m Cruce riachuelo 02 und 10 m Lavaderos domiciliarios 46 und SANEAMIENTO Construcción de soluciones individuales de saneamiento bajo la denominación de letrinas de arrastre hidráulico construidas con bloquetas 65 Und ACCORANI 38 Und HUACCOTO 46 Und ALTO TRINAMAYO Unidad Básica de Saneamiento con biodigestor | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito CHUPA. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 2253297.15 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 99.09 | 2026 | 199 | 0.5 | VIGENTE_CON_RETRASO | Reporte físico con más de 6 meses de antigüedad
2288715 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 330367 | MEJORAMIENTO DEL CANAL DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE CHINCHERA , DISTRITO DE CHUCUITO - PUNO - PUNO | PIP MENOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO |  | UNIDAD FORMULADORA |  | 301598 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2015-08-13 00:00:00 | 2015-08-16 00:00:00 | SNIP | 1116020.83 | 1250727.85 | 0 | 0 | 0 | 1250727.85 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 1250727.85 | NO |  | NO | NO | [7 empty] | NO | NO |  |  | PUNO | PUNO | CHUCUITO | 210106 | -16.6336 | -69.3018 | COMPRENDE EN TRABAJOS PROVISIONALES TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS TRANSPORTE DE MATERIALES Y AGREGADOS LIMPIEZA GENERAL DE OBRA KIT DE HERRAMIENTAS Y FLETE TERRESTRE CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES DE 700 ML DE CONCRETO ARMADO CON FONDO DE CANAL DE CONCRETO MUROS DE CONCRETO CON TAPA DE CONCRETO ARMADO 180 M DE ANCHO Y 020 M DE ESPESOR Y CAPACITACIÓN | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Chucuito, provincia de Puno, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 1280 | 2026 | 0.0 | 0.0 | COMPRENDE EN TRABAJOS PROVISIONALES TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS TRANSPORTE DE MATERIALES Y AGREGADOS LIMPIEZA GENERAL DE OBRA KIT DE HERRAMIENTAS Y FLETE TERRESTRE CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES DE 700 ML DE CONCRETO ARMADO CON FONDO DE CANAL DE CONCRETO MUROS DE CONCRETO CON TAPA DE CONCRETO ARMADO 180 M DE ANCHO Y 020 M DE ESPESOR Y CAPACITACIÓN | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito CHUCUITO. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2332959 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 372257 | CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA MICROCUENCA AZANGARO II, DISTRITO AZANGARO Y ASILLO, PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO | 301608 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2016-10-24 00:00:00 | 2016-11-07 00:00:00 | SNIP | 19660216.0 | 22642159.81 | 0 | 0 | 0 | 72323.01 | NO |  |  |  |  | 201904 | 202212 | 22569836.8 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 21145191.75 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 86.42 | 85.87 | 2021-07-23 11:50:58 | 2019-02-14 00:00:00 | 2022-08-15 00:00:00 | 2019-10-10 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | AZANGARO | AZANGARO | 210201 | -14.8618 | -70.1503 | Construcción de 03 Captaciones 01 captación de concreto armado de 210 Kgcm2 tipo Galería filtrante largo 2000 m ancho 100 m profundidad de 30m 35m con pendiente de 1000 01 captación de concreto armado de 210 Kgcm2 tipo Galería filtrante Largo 6000m ancho 100m profundidad de 30m 35m con pendiente de 1000 01 captación de concreto armado de 210 Kgcm2 tipo Galería filtrante largo 3000m ancho 100m profundidad de 30m 35m con pendiente de 1000 Construcción de tres 03 reservorios con sus respectivas casetas de válvulas de material de concreto armado fc 210 Kgcm2 01 reservorio de 20 m3 01 de 40 m3 01 de 25 m3 Instalación de líneas de distribución de 9490272 ml tuberías de 34 1 1 12 2 3 Conexiones domiciliarias de 42300 ml con tubería de PVC SAP 12 Construcción de 846 Unidades Básicas de Saneamiento con Biodigestor de 600L y zanja de infiltración de 3m con tubería cribada de 2 eventos de Capacitación a Consumidores y Capacitación a Operadores | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Azangaro, provincia de Azangaro, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 3428 | 2026 | 0.0 | 0.0 | Construcción de 03 Captaciones 01 captación de concreto armado de 210 Kgcm2 tipo Galería filtrante largo 2000 m ancho 100 m profundidad de 30m 35m con pendiente de 1000 01 captación de concreto armado de 210 Kgcm2 tipo Galería filtrante Largo 6000m ancho 100m profundidad de 30m 35m con pendiente de 1000 01 captación de concreto armado de 210 Kgcm2 tipo Galería filtrante largo 3000m ancho 100m profundidad de 30m 35m con pendiente de 1000 Construcción de tres 03 reservorios con sus respectivas casetas de válvulas de material de concreto armado fc 210 Kgcm2 01 reservorio de 20 m3 01 de 40 m3 01 de 25 m3 Instalación de líneas de distribución de 9490272 ml tuberías de 34 1 1 12 2 3 Conexiones domiciliarias de 42300 ml con tubería de PVC SAP 12 Construcción de 846 Unidades Básicas de Saneamiento con Biodigestor de 600L y zanja de infiltración de 3m con tubería cribada de 2 eventos de Capacitación a Consumidores y Capacitación a Operadores | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito AZANGARO. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 22569836.8 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 99.68 | 2026 | 1857 | 5.1 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2328494 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 364845 | CREACION DEL SISTEMA DE CAPTACION Y CONDUCCION PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUAS TERMALES A LA PISCINA MUNICIPAL JOSE SOLORZANO SALAS DEL DISTRITO DE PUTINA, PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO | PIP MENOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ANTONIO DE PUTINA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ANTONIO DE PUTINA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ANTONIO DE PUTINA |  | 301676 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ANTONIO DE PUTINA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2016-08-15 00:00:00 | 2016-08-16 00:00:00 | SNIP | 48893.34 | 67867.4 | 0 | 0 | 0 | 67867.4 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 67867.4 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | NO | NO | [7 empty] | NO | NO |  |  | PUNO | SAN ANTONIO DE PUTINA | PUTINA | 211001 | -14.7212 | -69.7975 | LA ALTERNATIVA I CONSISTE EN EL CAMBIO DE TUBERIA DE PVC DE 6 EN LA LINEA DE CONDUCCION EN UN TRAMO DE 154M LA CONSTRUCCION DE 06 UNIDADES DE CAMARA DE INSPECCION DE CONCRETO ARMADO Y LA INSTALACION DE 03 UNIDADES DE VALVULAS DE CONTROL | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Putina, provincia de San Antonio De Putina, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 263880 | 2026 | 0.0 | 0.0 | LA ALTERNATIVA I CONSISTE EN EL CAMBIO DE TUBERIA DE PVC DE 6 EN LA LINEA DE CONDUCCION EN UN TRAMO DE 154M LA CONSTRUCCION DE 06 UNIDADES DE CAMARA DE INSPECCION DE CONCRETO ARMADO Y LA INSTALACION DE 03 UNIDADES DE VALVULAS DE CONTROL | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito PUTINA. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2422594 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2422594 | RENOVACIÓN DE LÍNEA DE IMPULSIÓN EN EL(LA) SISTEMA DE ALCANTARILLADO, DEL CAISSON CENTRAL A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DE LA EPS SEDAJULIACA S.A. EN LA LOCALIDAD JULIACA, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | UEI DE LA EPS SEDA JULIACA SA | 500147 | ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE JULIACA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2018-05-04 00:00:00 | 2018-05-04 00:00:00 | INVIERTE | 522496.9 | 630780.71 | 0 | 0 | 0 | 177937.71 | NO |  |  |  |  | 201812 | 201912 | 452843 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 630780.71 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 84.7 | 84.7 | 2021-09-30 18:10:14 | 2018-12-17 00:00:00 | 2019-03-17 00:00:00 | 2018-10-30 00:00:00 | 2019-03-12 00:00:00 | NO | SI | 2025-10-22 15:13:04 | Pendiente de liquidación | PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | 211101 | -15.4936 | -70.1348 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la renovación relacionada con los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Juliaca, provincia de San Roman, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -15.493556789999959 | -70.13484863999997 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 452843 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 71.79 | 2026 | 1788 | 4.9 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2422720 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2422720 | SANEAMIENTO TÉCNICO LEGAL DE TERRENO PARA EDIFICACIÓN PÚBLICA EN EL(LA) DONDE OPERAN LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO (PROCESO DE INTEGRACIÓN DEL DISTRITO DE CARACOTO A LA EPS SEDAJULIACA S.A.) EN LA LOCALIDAD CARACOTO, DISTRITO DE CARACOTO, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | UEI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | 500147 | ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE JULIACA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2018-05-07 00:00:00 | 2018-05-07 00:00:00 | INVIERTE | 58408.7 | 58408.7 | 0 | 0 | 0 | 26408.7 | NO |  |  |  |  | 201812 | 201912 | 32000 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 58408.7 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 54.79 | 54.79 | 2021-09-30 17:57:36 | 2018-10-01 00:00:00 | 2018-11-01 00:00:00 | 2018-08-30 00:00:00 | 2019-01-25 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | SAN ROMAN | CARACOTO | 211104 | -15.5679 | -70.0996 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la intervención relacionada con los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Caracoto, provincia de San Roman, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -15.567857189999927 | -70.09959995999998 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 32000 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 54.79 | 2026 | 1788 | 4.9 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2311194 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 348571 | AMPLIACION DEL SISTEMA HIDRAULICO DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE DE LA PTAP - AYABACAS DE LA EPS SEDAJULIACA S.A. , CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GN | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | UEI DE LA EPS SEDA JULIACA SA | 147 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2016-02-23 00:00:00 | 2016-03-04 00:00:00 | SNIP | 3459618.0 | 3680781.44 | 0 | 0 | 0 | 833494.44 | NO |  |  |  |  | 201709 | 202112 | 2847287 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 3680781.44 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO | [7 empty] | NO | SI | 2023-10-13 18:09:54 | Pendiente de liquidación | PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | 211101 | -15.4932 | -70.1356 | LA PRESENTE ALTERNATIVA CONTEMPLA LO SIGUIENTE 1 ESTRUCTURAS CONSTRUCCION SEDIMENTADOR DE GRUESOS ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO CONFORMADA POR MUROS DE CONTENCION DE LOZA MACISA EN 24405 M2 INSTALACION DE 01 UNIDAD DE DEFLECTOR DE ACERO CORRUGADO FY4200 KGCM2 ASIMISNO SE CONTEMPLA LA CONSTRUCCION DE SEDIMENTADOR DE FINOS ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO CONFORMADA POR 01UNIDAD DEL TIPO CONVENCIONAL DE FLUJO HORIZONTAL QUE RECIBE EL AGUA PROVENIENTE DE LA UNIDAD DE FLOCULACIÓN UNIDAD QUE TIENE UN ÁREA DE SEDIMENTACIÓN APROXIMADA DE 33819 M2 CON 351 METROS DE LARGO POR 975 METROS DE ANCHO Y 390 METROS DE ALTO ADEMAS SE CONTEMPLA 02 UNIDADES DE FLOCULACION DE CONCRETO ARMADO QUE CONTIENE MUROS DE CONTENCION Y 34 MUROS PANTALLA INFRAESTRUCTURA CON UN ÁREA DE FLOCULACION PARA CADA UNIDAD SEDIMENTACIÓN APROXIMADA DE 18455 M2 CON 2866 METROS DE LARGO POR 645 METROS DE ANCHO Y 300 METROS DE ALTO INSTALACION DE 02 UNIDADES DE FILTROS A PRESIÓN DE ESTRUCTURA METALICA POR 02 UNIDADES CUALES TIENEN LOS SIGUIENTES COMPONENTES ALIMENTACIÓN AL FILTRO TUBERÍA DE 8 SCH40 CON ACCESORIOS DE CODO BRIDAS UNIONES VÁLVULA MARIPOSA TIPO WAFER VÁLVULA CHECK DE DOBLE CLAPETA REDUCCIÓN CONCÉNTRICA EXCÉNTRICA CON EL MISMO DIÁMETRO 8 ELECTRO BOMBA CENTRÍFUGA DE 65 LTSEG Y ALTURA DE 20M CON UN TABLERO DE MANDO Y CONTROL ELÉCTRICO LÍNEA DE SALIDA DE AGUA DE LAVADO EL AGUA DE LIMPIEZA DE FILTRO SE EVACUA POR UNA TUBERÍA 10 250MM EN UN PROCESO DE RETRO LAVADO EN LA CUAL SE REQUIERE UNA COMPRESORA PARA QUE DICHA LIMPIEZA SE EFECTÚA CUENTA CON ACCESORIOS CODO BRIDAS VÁLVULA MARIPOSA TIPO WAFER SCH40 Y UNA TRANSICIÓN DE FF A PVC TODA TRAMA CUENTA CON ANCLAJES DE 175 KGCM2 LÍNEA DE NEUMÁTICA TUBERÍA QUE CONDUCE AIRE COMPRIMIDA A CADA FILTRO PARA LA LIMPIEZA DE ESTOS EL DIÁMETRO DE TUBERÍA ES DE 6 150MM TIPO SSCH40 CUENTA CON ACCESORIOS TEE VÁLVULA MARIPOSA TIPO WAFER BRIDAS DEL MISMO DIÁMETRO CUENTA CON ANCLAJES PARA SOPORTE DE TUBOS DE 175KGCM2 TANQUE CISTERNA DE CAPACIDAD 1500 M3 CIMENTACIONES CUENTA CON 14 ZAPATAS AISLADAS DE 150 X 150M CON UN PERALTE DE 050 LA PARRILLA ESTA CONFORMADO POR UN ACERO DE DE DIÁMETRO EN AMBAS DIRECCIONES PARA SU RESPECTIVA UBICACIÓN DE COLUMNAS CIRCULARES DE UN RADIO DE 020 M TOTAL DE COLUMNAS 14 CON ACEROS DE CON ESTRIBOS HELICOIDALES TODO EL PERÍMETRO DEL TANQUE ES DE 92 ML CON UN ESPESOR DE MURO DE 025 CON UN PANTALLA DE CA DE 15ML CON ESPESOR 025M CON ACEROS DE DE DIÁMETRO LOS MUROS DE TANQUE CISTERNA CUENTAN CON ACEROS SUPERIOR A DE DIÁMETRO EN AMBAS DIRECCIONES Y ACERO INTERIOR DE 38 DE DIÁMETRO EN AMBAS DIRECCIONES EL PISO DEL TANQUE SERÁ DE 020M DE ESPESOR CON ACEROS DE REFUERZO DE Ø TANTO COMO SUPERIOR E INFERIOR ARMADA EN DOS DIRECCIONES EL CONCRETO SERÁ VACIADO CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE LA PARTE SUPERIOR DEL TANQUE TENDRÁ UNA LOSA DE ESPESOR DE 020 CON ACEROS DE Ø Y EL SUPERIOR DE Ø 38 EN AMBAS DIRECCIONES CASETA DE EQUIPAMIENTO CIMIENTOS CIMIENTOS CORRIDOS DE 040 M CON ALTURA DE 050M CONFORMADO DE CONCRETO ARMADO MUROS LOS MUROS SON DE 015 CM DE ESPESOR HASTA UNA ALTURA DE 420M LUEGO SE CONTINUARÁ CON LADRILLO KING KONG DE 14X24X09 TECHADO TECHO DE CALAMINA CON TIJERALES DE MADERA OTROS CUENTA CON INSTALACIONES ELÉCTRICA Y PLUVIALES Y PUERTA MÁS VENTANA 2 EQUIPAMIENTO ADQUISICION DE 02 UNIDADES DE BOMBA CENTRIFUGA DE 65 LS H20M 02 UNIDADES DE ELECTROBOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL Q 230 LS H20M 3 CAPACITACION DESARROLLO DE 02 TALLERES ENFOCADOS EN LA OPERATIVIDAD Y MANTENIMIENTO ADECUADO DE LE PRESENTE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 4 PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL DONDE SE MITIGARA EL IMPACTO NEGATIVO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y SE CONSIDERA EL COSTO POR LOS VICIOS OCULTOS NO PREVISTOS DURANTE LA ELABORACION DEL PRESENTA ESTUDIO | Proyecto de inversión orientado a la ampliación de los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Juliaca, provincia de San Roman, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 163217 | 2026 | 0.0 | 0.0 | LA PRESENTE ALTERNATIVA CONTEMPLA LO SIGUIENTE 1 ESTRUCTURAS CONSTRUCCION SEDIMENTADOR DE GRUESOS ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO CONFORMADA POR MUROS DE CONTENCION DE LOZA MACISA EN 24405 M2 INSTALACION DE 01 UNIDAD DE DEFLECTOR DE ACERO CORRUGADO FY4200 KGCM2 ASIMISNO SE CONTEMPLA LA CONSTRUCCION DE SEDIMENTADOR DE FINOS ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO CONFORMADA POR 01UNIDAD DEL TIPO CONVENCIONAL DE FLUJO HORIZONTAL QUE RECIBE EL AGUA PROVENIENTE DE LA UNIDAD DE FLOCULACIÓN UNIDAD QUE TIENE UN ÁREA DE SEDIMENTACIÓN APROXIMADA DE 33819 M2 CON 351 METROS DE LARGO POR 975 METROS DE ANCHO Y 390 METROS DE ALTO ADEMAS SE CONTEMPLA 02 UNIDADES DE FLOCULACION DE CONCRETO ARMADO QUE CONTIENE MUROS DE CONTENCION Y 34 MUROS PANTALLA INFRAESTRUCTURA CON UN ÁREA DE FLOCULACION PARA CADA UNIDAD SEDIMENTACIÓN APROXIMADA DE 18455 M2 CON 2866 METROS DE LARGO POR 645 METROS DE ANCHO Y 300 METROS DE ALTO INSTALACION DE 02 UNIDADES DE FILTROS A PRESIÓN DE ESTRUCTURA METALICA POR 02 UNIDADES CUALES TIENEN LOS SIGUIENTES COMPONENTES ALIMENTACIÓN AL FILTRO TUBERÍA DE 8 SCH40 CON ACCESORIOS DE CODO BRIDAS UNIONES VÁLVULA MARIPOSA TIPO WAFER VÁLVULA CHECK DE DOBLE CLAPETA REDUCCIÓN CONCÉNTRICA EXCÉNTRICA CON EL MISMO DIÁMETRO 8 ELECTRO BOMBA CENTRÍFUGA DE 65 LTSEG Y ALTURA DE 20M CON UN TABLERO DE MANDO Y CONTROL ELÉCTRICO LÍNEA DE SALIDA DE AGUA DE LAVADO EL AGUA DE LIMPIEZA DE FILTRO SE EVACUA POR UNA TUBERÍA 10 250MM EN UN PROCESO DE RETRO LAVADO EN LA CUAL SE REQUIERE UNA COMPRESORA PARA QUE DICHA LIMPIEZA SE EFECTÚA CUENTA CON ACCESORIOS CODO BRIDAS VÁLVULA MARIPOSA TIPO WAFER SCH40 Y UNA TRANSICIÓN DE FF A PVC TODA TRAMA CUENTA CON ANCLAJES DE 175 KGCM2 LÍNEA DE NEUMÁTICA TUBERÍA QUE CONDUCE AIRE COMPRIMIDA A CADA FILTRO PARA LA LIMPIEZA DE ESTOS EL DIÁMETRO DE TUBERÍA ES DE 6 150MM TIPO SSCH40 CUENTA CON ACCESORIOS TEE VÁLVULA MARIPOSA TIPO WAFER BRIDAS DEL MISMO DIÁMETRO CUENTA CON ANCLAJES PARA SOPORTE DE TUBOS DE 175KGCM2 TANQUE CISTERNA DE CAPACIDAD 1500 M3 CIMENTACIONES CUENTA CON 14 ZAPATAS AISLADAS DE 150 X 150M CON UN PERALTE DE 050 LA PARRILLA ESTA CONFORMADO POR UN ACERO DE DE DIÁMETRO EN AMBAS DIRECCIONES PARA SU RESPECTIVA UBICACIÓN DE COLUMNAS CIRCULARES DE UN RADIO DE 020 M TOTAL DE COLUMNAS 14 CON ACEROS DE CON ESTRIBOS HELICOIDALES TODO EL PERÍMETRO DEL TANQUE ES DE 92 ML CON UN ESPESOR DE MURO DE 025 CON UN PANTALLA DE CA DE 15ML CON ESPESOR 025M CON ACEROS DE DE DIÁMETRO LOS MUROS DE TANQUE CISTERNA CUENTAN CON ACEROS SUPERIOR A DE DIÁMETRO EN AMBAS DIRECCIONES Y ACERO INTERIOR DE 38 DE DIÁMETRO EN AMBAS DIRECCIONES EL PISO DEL TANQUE SERÁ DE 020M DE ESPESOR CON ACEROS DE REFUERZO DE Ø TANTO COMO SUPERIOR E INFERIOR ARMADA EN DOS DIRECCIONES EL CONCRETO SERÁ VACIADO CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE LA PARTE SUPERIOR DEL TANQUE TENDRÁ UNA LOSA DE ESPESOR DE 020 CON ACEROS DE Ø Y EL SUPERIOR DE Ø 38 EN AMBAS DIRECCIONES CASETA DE EQUIPAMIENTO CIMIENTOS CIMIENTOS CORRIDOS DE 040 M CON ALTURA DE 050M CONFORMADO DE CONCRETO ARMADO MUROS LOS MUROS SON DE 015 CM DE ESPESOR HASTA UNA ALTURA DE 420M LUEGO SE CONTINUARÁ CON LADRILLO KING KONG DE 14X24X09 TECHADO TECHO DE CALAMINA CON TIJERALES DE MADERA OTROS CUENTA CON INSTALACIONES ELÉCTRICA Y PLUVIALES Y PUERTA MÁS VENTANA 2 EQUIPAMIENTO ADQUISICION DE 02 UNIDADES DE BOMBA CENTRIFUGA DE 65 LS H20M 02 UNIDADES DE ELECTROBOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL Q 230 LS H20M 3 CAPACITACION DESARROLLO DE 02 TALLERES ENFOCADOS EN LA OPERATIVIDAD Y MANTENIMIENTO ADECUADO DE LE PRESENTE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 4 PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL DONDE SE MITIGARA EL IMPACTO NEGATIVO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y SE CONSIDERA EL COSTO POR LOS VICIOS OCULTOS NO PREVISTOS DURANTE LA ELABORACION DEL PRESENTA ESTUDIO | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito JULIACA. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 2847287 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 77.36 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2604323 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2604323 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO PAJANA SAN ISIDRO DEL DISTRITO DE OLLARAYA DE LA PROVINCIA DE YUNGUYO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLARAYA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLARAYA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLARAYA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLARAYA | 301698 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLARAYA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2023-07-20 00:00:00 | 2023-08-16 00:00:00 | INVIERTE | 7575108.21 | 7575108.21 | 0 | 0 | 0 | 7575108.21 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO | 7196449.59 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 |  | 2023-10-01 00:00:00 | 2024-04-01 00:00:00 | 2023-10-01 00:00:00 | 2024-04-01 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | YUNGUYO | OLLARAYA | 211305 | -16.2595 | -69.0194 | SERVICIO DE AGUA POTABLE SE CONSTRUIRA UNA CAPTACION DE AGUA CON POZO TUBULAR Y CASETA DE BOMBEO EN UN AREA DE 3055 M2 CON INSTALACION ELECTRICA FOTOVOLTAICA Y CERCO PERIMETRICO LINEA DE IMPULSION CON TUBERIA PVC D63mm C125 UF NTP 4422201 EN UNA LONGITUD DE 33100 ML PLANTA DE TRATAMIENTO DE GUA CON DEPOSITO DE AGUA GRUDA 15 M3 Y SUS RESPECTIVAS OBRAS DE CONCRETO SIMPLE Y ARMADO CON SISTEMA DE AIREACION FILTRO LENTO UNIDAD DE LAVADO DE ARENA DEPOSITO LECHO DE SECADOS RED DE DESAGUE DE LIMPIEZA PTA Y CERCO PERIMETRICO PTA RESERVORIO 20 M3 CON SUS RESPECTIVOS DETALLES Y CERCO PERIMETRICO LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION CON TUBERIA PVC D2 PARA ADUCCION CON LONGITUD DE 555563 M Y TUBERIA DE 1 12 PARA RED DE DISTRIBUCION EN 439907 M Y TUBERIA PVC D1 PARA RED DE DISTRIBUCION CON UNA LONGITUD DE 5730 M CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS CONEXIONES DOMICILIARIAS EN UNA CANTIDAD DE 314 UND CON TUBERIA PVC SAP 12 ROSCADA EN UNA LONGITUD DE 9420 M INSTALACION DE ACCESORIOS PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS CAJA DE CONCRETO PARA MEDIDORES LOSA DE CONCRETO LAVADERO PREFABRICADO DE CONCRETO Y ACCESORIOS DE DESAGUE EN LAVADERO MULTIUSOS | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Ollaraya, provincia de Yunguyo, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 314 | 2026 | -16.259483901433168 | -69.01944600603035 | SERVICIO DE AGUA POTABLE SE CONSTRUIRA UNA CAPTACION DE AGUA CON POZO TUBULAR Y CASETA DE BOMBEO EN UN AREA DE 3055 M2 CON INSTALACION ELECTRICA FOTOVOLTAICA Y CERCO PERIMETRICO LINEA DE IMPULSION CON TUBERIA PVC D63mm C125 UF NTP 4422201 EN UNA LONGITUD DE 33100 ML PLANTA DE TRATAMIENTO DE GUA CON DEPOSITO DE AGUA GRUDA 15 M3 Y SUS RESPECTIVAS OBRAS DE CONCRETO SIMPLE Y ARMADO CON SISTEMA DE AIREACION FILTRO LENTO UNIDAD DE LAVADO DE ARENA DEPOSITO LECHO DE SECADOS RED DE DESAGUE DE LIMPIEZA PTA Y CERCO PERIMETRICO PTA RESERVORIO 20 M3 CON SUS RESPECTIVOS DETALLES Y CERCO PERIMETRICO LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION CON TUBERIA PVC D2 PARA ADUCCION CON LONGITUD DE 555563 M Y TUBERIA DE 1 12 PARA RED DE DISTRIBUCION EN 439907 M Y TUBERIA PVC D1 PARA RED DE DISTRIBUCION CON UNA LONGITUD DE 5730 M CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS CONEXIONES DOMICILIARIAS EN UNA CANTIDAD DE 314 UND CON TUBERIA PVC SAP 12 ROSCADA EN UNA LONGITUD DE 9420 M INSTALACION DE ACCESORIOS PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS CAJA DE CONCRETO PARA MEDIDORES LOSA DE CONCRETO LAVADERO PREFABRICADO DE CONCRETO Y ACCESORIOS DE DESAGUE EN LAVADERO MULTIUSOS | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2632751 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2632751 | CONSTRUCCION DE RESERVORIO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y LÍNEA DE ADUCCIÓN EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA PARCIALIDAD DE MARKA JILAPUNTA DEL DISTRITO DE CHUCUITO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO | 301598 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2024-02-08 00:00:00 | 2024-04-07 00:00:00 | INVIERTE | 40422.96 | 45164.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |  |  |  |  | 202405 | 202412 | 45164.17 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 8556.5 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 100.0 | 2025-08-26 14:35:53 | 2024-05-09 00:00:00 | 2025-12-31 00:00:00 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-06-21 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | PUNO | CHUCUITO | 210106 | -15.9214 | -69.8799 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la construcción relacionada con los servicios de saneamiento rural en el distrito de Chucuito, provincia de Puno, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -15.92138198317509 | -69.8799396050993 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 45164.17 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 100.0 | 2026 | 362 | 1 | VIGENTE_CON_RETRASO | Reporte físico con más de 6 meses de antigüedad
2647471 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2647471 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN SECTOR URUHUASI DE CENTRO POBLADO CHACANEQUE DEL DISTRITO DE SAN GABAN DE LA PROVINCIA DE CARABAYA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN GABAN | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN GABAN | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN GABAN | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN GABAN | 301631 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN GABAN | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2024-05-06 00:00:00 | 2024-05-07 00:00:00 | INVIERTE | 1573542.67 | 1832867.33 | 0 | 0 | 0 | 19998.7 | SI | 612844.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202412 | 202608 | 1220022.63 | 314835.5 | 0.0 | 592846 | 592844.7 | 549524.5 | SI | 1832867.33 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 39.48 | 39.48 | 2026-01-23 10:37:16 | 2024-07-17 00:00:00 | 2026-03-16 00:00:00 | 2025-04-21 00:00:00 | 2026-01-07 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CARABAYA | SAN GABAN | 210309 | -13.6566 | -70.4802 | AGUA POTABLE OBRAS PROVISIONALES 01 GLB PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 01 GLB MEJORAMIENTO DE LA CAPTACIÓN DE AGUA 8080 M2 CONSTRUCCIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 7510 M2 LÍNEA DE CONDUCCIÓN 3280 M RESERVORIO 18M3 LÍNEA DE ADUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN 264711 M CONEXIONES DOMICILIARIAS 68 ALCANTARILLADO TRABAJOS PRELIMINARES 01 GLB MOVIMIENTO DE TIERRAS 01 GLB CONSTRUCCIÓN DE REDES COLECTORES CONSTRUCCIÓN DE RED EMISOR DE DESAGÜE CONSTRUCCIÓN DE BUZONES DE INSPECCIÓN RED COLECTORA Y EMISOR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y TAPA DE BUZÓN DE FG CONSTRUCCIÓN DE CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO 68PTAR TANQUE SÉPTICO N 01 01 UND CERCO PERIMÉTRICO PARA PTAR EN SUBSISTEMA N 02 CAPACIDADES COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA Y PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de San Gaban, provincia de Carabaya, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 451 | 2026 | -13.656611596205382 | -70.48021752845315 | AGUA POTABLE OBRAS PROVISIONALES 01 GLB PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 01 GLB MEJORAMIENTO DE LA CAPTACIÓN DE AGUA 8080 M2 CONSTRUCCIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 7510 M2 LÍNEA DE CONDUCCIÓN 3280 M RESERVORIO 18M3 LÍNEA DE ADUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN 264711 M CONEXIONES DOMICILIARIAS 68 ALCANTARILLADO TRABAJOS PRELIMINARES 01 GLB MOVIMIENTO DE TIERRAS 01 GLB CONSTRUCCIÓN DE REDES COLECTORES CONSTRUCCIÓN DE RED EMISOR DE DESAGÜE CONSTRUCCIÓN DE BUZONES DE INSPECCIÓN RED COLECTORA Y EMISOR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y TAPA DE BUZÓN DE FG CONSTRUCCIÓN DE CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO 68PTAR TANQUE SÉPTICO N 01 01 UND CERCO PERIMÉTRICO PARA PTAR EN SUBSISTEMA N 02 CAPACIDADES COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA Y PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 1534858.13 | 314835.5 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 83.74 | 2026 | 212 | 0.6 | VIGENTE_CON_RETRASO | Reporte físico con más de 6 meses de antigüedad
2657224 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2657224 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO EN EL(LA) JIRON JUNIN CUADRA 6,7 Y 8 DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA LAMPA, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA | 301653 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2024-08-06 00:00:00 | 2024-08-06 00:00:00 | INVIERTE | 281392.18 | 328164.84 | 0 | 0 | 0 | 47379.69 | SI | 50380.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202410 | 202412 | 277785.15 | 0 | 0.0 | 3000 | 3000.0 | 3000.0 | SI | 12900.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 79.88 | 76.74 | 2026-03-26 09:48:42 | 2024-10-01 00:00:00 | 2026-12-31 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2024-12-18 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | LAMPA | LAMPA | 210701 | -15.36 | -70.3735 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la construcción relacionada con los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Lampa, provincia de Lampa, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -15.36004277970742 | -70.37350973442204 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 277785.15 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 84.65 | 2026 | 150 | 0.4 | ACTUALIZADO
2657372 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2657372 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN C.C. QUELCAYA DISTRITO DE CORANI DE LA PROVINCIA DE CARABAYA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA | 301623 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA - MACUSANI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2024-08-07 00:00:00 | 2024-08-08 00:00:00 | INVIERTE | 3430212.47 | 3086817.86 | 0 | 0 | 0 | 493735.15 | SI | 1000000.0 | 4000.0 | 4000.0 | 5000.0 | 202412 | 202608 | 993082.71 | 1125774.46 | 1000000.0 | 1600000 | 1440798.39 | 1397030.41 | SI | 3087299.97 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 65.81 | 63.68 | 2026-08-17 18:29:56 | 2024-08-16 00:00:00 | 2028-08-31 00:00:00 | 2025-08-14 00:00:00 | 2026-09-14 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CARABAYA | CORANI | 210305 | -14.0083 | -70.7413 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A TRAVÉS DE LA INTERVENCIÓN ACCIONES CONSTRUCCIÓN DE 02 CAPTACIONES DE MANANTES DE ACCOPAMPA Y CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN MANANTIAL TRANCAPUNCO CONSTRUCCIÓN DE RED DE TUBERÍA DE CONDUCCIÓN CONSTRUCCIÓN DE 02 RESERVORIOS CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ADUCCIÓN CONEXIONES DOMICILIARIAS CONSTRUCCIÓN DE RED DISTRIBUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PROVISIONALES TRABAJOS PRELIMINARES SEGURIDAD Y SALUD MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE REDES COLECTORAS Y EMISOR DE DESAGÜE Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS A DOMICILIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE 02 TANQUES SÉPTICOS CAPACITACIÓN DE GESTIÓN Y EDUCACIÓN A TRAVÉS DEL PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA PLAN DE MANEJO AMBIENTALES PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Corani, provincia de Carabaya, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 445 | 2026 | -14.008330374565178 | -70.74126353812522 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A TRAVÉS DE LA INTERVENCIÓN ACCIONES CONSTRUCCIÓN DE 02 CAPTACIONES DE MANANTES DE ACCOPAMPA Y CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN MANANTIAL TRANCAPUNCO CONSTRUCCIÓN DE RED DE TUBERÍA DE CONDUCCIÓN CONSTRUCCIÓN DE 02 RESERVORIOS CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ADUCCIÓN CONEXIONES DOMICILIARIAS CONSTRUCCIÓN DE RED DISTRIBUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PROVISIONALES TRABAJOS PRELIMINARES SEGURIDAD Y SALUD MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE REDES COLECTORAS Y EMISOR DE DESAGÜE Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS A DOMICILIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE 02 TANQUES SÉPTICOS CAPACITACIÓN DE GESTIÓN Y EDUCACIÓN A TRAVÉS DEL PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA PLAN DE MANEJO AMBIENTALES PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 2118857.17 | 1125774.46 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 68.64 | 2026 | 6 | 0 | ACTUALIZADO
2654444 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2654444 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMIRAYA MOLINO DISTRITO DE ZEPITA DE LA PROVINCIA DE CHUCUITO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | 301639 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2024-07-10 00:00:00 | 2024-12-17 00:00:00 | INVIERTE | 6825383.18 | 6825383.18 | 0 | 0 | 0 | 6825383.18 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  |  | 2025-04-01 00:00:00 | 2026-11-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | CHUCUITO | ZEPITA | 210407 | -16.4005 | -69.0703 | AGUA POTABLE se propone la construcción de 03 Captaciones por manantial instalación de línea de conducción construcción de 03 Reservorios instalación de línea de aducción instalación de Red de distribución instalación de 484 conexiones domiciliariasSISTEMA DE SANEAMIENTO construcción de 277 UBS con arrastre hidráulico se propone la instalación de una red colectora y Emisor de aguas residuales Buzones instalación de 207 conexiones domiciliarias de alcantarillado y se propone la construcción de una planta de tratamiento primario de agua residuales tanque Imhoff para aguas residuales crudas comprende las siguientes estructuras cámara de rejas desarenador sutro tanque Imhof tanque séptico lechos de secado | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Zepita, provincia de Chucuito, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1737 | 2026 | -16.40048825063101 | -69.07032445656546 | AGUA POTABLE se propone la construcción de 03 Captaciones por manantial instalación de línea de conducción construcción de 03 Reservorios instalación de línea de aducción instalación de Red de distribución instalación de 484 conexiones domiciliariasSISTEMA DE SANEAMIENTO construcción de 277 UBS con arrastre hidráulico se propone la instalación de una red colectora y Emisor de aguas residuales Buzones instalación de 207 conexiones domiciliarias de alcantarillado y se propone la construcción de una planta de tratamiento primario de agua residuales tanque Imhoff para aguas residuales crudas comprende las siguientes estructuras cámara de rejas desarenador sutro tanque Imhof tanque séptico lechos de secado | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2676508 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2676508 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS COMUNIDADES DE SAN JUAN BAUTISTA CENTRAL CULLILLACA, CULLILLACA JOVEN, CORISUYO, ICHURIA Y JASANA POCSELLIN DEL DISTRITO DE CABANILLA DE LA PROVINCIA DE LAMPA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANILLA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANILLA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANILLA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANILLA | 301654 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANILLA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2025-01-27 00:00:00 | 2025-07-27 00:00:00 | INVIERTE | 13572036.32 | 13305917.96 | 266118.36 | 0 | 0 | 13512036.32 | SI | 100000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0 | 0 | 0.0 | 60000 | 60000.0 | 0.0 | NO | 12655917.96 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 |  | 2028-01-04 00:00:00 | 2029-04-11 00:00:00 | 2028-01-04 00:00:00 | 2029-04-11 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | LAMPA | CABANILLA | 210702 | -15.5523 | -70.3654 | SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCIÓN DE 01 CAPTACIÓN DE MANANTIAL DE LADERA INCLUYE CERCO PERIMÉTRICO CONSTRUCCIÓN DE 01 CAPTACIÓN DE BARRAJE FIJO INCLUYE CERCO PERIMÉTRICO PARA LA CÁMARA HÚMEDA Y CASETA DE VÁLVULAS CONSTRUCCIÓN DE 01 PTAP INCLUYE DESARENADOR FILTRO LENTO LECHO DE SECADO Y CERCO PERIMÉTRICO LÍNEA DE CONDUCCIÓN INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC C10 DN 1 PULG DN 2 PULG Y 3 PULG INCLUYE VÁLVULAS CONSTRUCCIÓN DE 08 CRP TIPO VI 01 CÁMARA DE REUNIÓN DE CAUDALES CONSTRUCCIÓN DE 01 RESERVORIO DE 40 M3 INCLUYE CASETA DE VÁLVULAS CASETA DE CLORACIÓN CERCO PERIMÉTRICO LINEA DE ADUCCIÓN INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC C10 DN 6 PULG REDES DE DISTRIBUCIÓN INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC C10 DN 1 PULG 2 PULG 3 PULG 4 PULG Y 6 PULG INCLUYE VÁLVULAS CONSTRUCCIÓN DE 03 CRP TIPO VII INSTALACIÓN DE 385 CONEXIONES DOMICILIARIAS Y 04 CONEXIONES DE IIEE SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS CONSTRUCCIÓN DE 385 UBS CON ARRASTRE HIDRÁULICO INCLUYE MÓDULOS DE SERVICIOS HIGIÉNICOS INSTALACIONES CON INODORO LAVATORIO LAVADERO MULTIUSO Y DUCHA CAJA DE REGISTRO TANQUE BIODIGESTOR Y POZO PERCOLADOR COMPONENTE SOCIAL PLANES DE CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO Y EDUCACIÓN SANITARIA | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Cabanilla, provincia de Lampa, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1446 | 2026 | -15.552253441168597 | -70.36537529963923 | SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCIÓN DE 01 CAPTACIÓN DE MANANTIAL DE LADERA INCLUYE CERCO PERIMÉTRICO CONSTRUCCIÓN DE 01 CAPTACIÓN DE BARRAJE FIJO INCLUYE CERCO PERIMÉTRICO PARA LA CÁMARA HÚMEDA Y CASETA DE VÁLVULAS CONSTRUCCIÓN DE 01 PTAP INCLUYE DESARENADOR FILTRO LENTO LECHO DE SECADO Y CERCO PERIMÉTRICO LÍNEA DE CONDUCCIÓN INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC C10 DN 1 PULG DN 2 PULG Y 3 PULG INCLUYE VÁLVULAS CONSTRUCCIÓN DE 08 CRP TIPO VI 01 CÁMARA DE REUNIÓN DE CAUDALES CONSTRUCCIÓN DE 01 RESERVORIO DE 40 M3 INCLUYE CASETA DE VÁLVULAS CASETA DE CLORACIÓN CERCO PERIMÉTRICO LINEA DE ADUCCIÓN INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC C10 DN 6 PULG REDES DE DISTRIBUCIÓN INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC C10 DN 1 PULG 2 PULG 3 PULG 4 PULG Y 6 PULG INCLUYE VÁLVULAS CONSTRUCCIÓN DE 03 CRP TIPO VII INSTALACIÓN DE 385 CONEXIONES DOMICILIARIAS Y 04 CONEXIONES DE IIEE SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS CONSTRUCCIÓN DE 385 UBS CON ARRASTRE HIDRÁULICO INCLUYE MÓDULOS DE SERVICIOS HIGIÉNICOS INSTALACIONES CON INODORO LAVATORIO LAVADERO MULTIUSO Y DUCHA CAJA DE REGISTRO TANQUE BIODIGESTOR Y POZO PERCOLADOR COMPONENTE SOCIAL PLANES DE CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO Y EDUCACIÓN SANITARIA | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2666799 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2666799 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD DE SOMBRERONI JANCOCOLLO DISTRITO DE VILQUE CHICO DE LA PROVINCIA DE HUANCANE DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILQUECHICO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILQUECHICO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILQUECHICO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILQUECHICO | 301652 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILQUE CHICO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2024-10-29 00:00:00 | 2024-12-23 00:00:00 | INVIERTE | 2327178.21 | 2327178.21 | 0 | 0 | 0 | 2327178.21 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  |  | 2025-07-01 00:00:00 | 2025-12-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | HUANCANE | VILQUE CHICO | 210608 | -15.1613 | -69.6639 | CONSTRUCCIÓN DE 02 CAPTACIONES TIPO MANANTIAL DE LADERA MACHACCUYO 048 LS CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO PARA CAPTACIÓN INSTALACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE TUBERÍA DE 1 PVC C10 EN L 217321 MLCONSTRUCCIÓN DE 01 RESERVORIO RECTANGULAR DE CONCRETO ARMADO DE 10 M3 EQUIPAMIENTO HIDRÁULICO DEL RESERVORIOINSTALACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE TUBERÍA DE 2 PVC C10 EN L 8292 MLREDES DE DISTRIBUCIÓN L301515 MLINSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 2 PVC C10 L 83006 MLINSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 1 12 PVC C10 L 85179 MLINSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 1 PVC C10 L 55639 MLINSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 34 PVC C10 L 77691CONSTRUCCIÓN DE VÁLVULAS DE CONTROL EN RED DE DISTRIBUCIÓN 04UNDCONSTRUCCIÓN DE VÁLVULA DE AIRE AUTOMÁTICA EN RED DE DISTRIBUCIÓN 05 UNDCONSTRUCCIÓN DE VÁLVULAS DE PURGA EN RED DE DISTRIBUCIÓN 05 UNDCONSTRUCCIÓN DE CRUCE AÉREO 03 UNDINSTALACIÓN DE 90 CONEXIONES DOMICILIARIAS LAVATORIOS MULTIUSOS NUEVASEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL SE CONSTRUIRA 32 UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO UBSTALLERES DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS TALLERES DE CAPACITACIÓN EN ADECUADA EDUCACIÓN SANITARIA | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Vilque Chico, provincia de Huancane, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 283 | 2026 | -15.16126327772099 | -69.66391577758621 | CONSTRUCCIÓN DE 02 CAPTACIONES TIPO MANANTIAL DE LADERA MACHACCUYO 048 LS CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO PARA CAPTACIÓN INSTALACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE TUBERÍA DE 1 PVC C10 EN L 217321 MLCONSTRUCCIÓN DE 01 RESERVORIO RECTANGULAR DE CONCRETO ARMADO DE 10 M3 EQUIPAMIENTO HIDRÁULICO DEL RESERVORIOINSTALACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE TUBERÍA DE 2 PVC C10 EN L 8292 MLREDES DE DISTRIBUCIÓN L301515 MLINSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 2 PVC C10 L 83006 MLINSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 1 12 PVC C10 L 85179 MLINSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 1 PVC C10 L 55639 MLINSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 34 PVC C10 L 77691CONSTRUCCIÓN DE VÁLVULAS DE CONTROL EN RED DE DISTRIBUCIÓN 04UNDCONSTRUCCIÓN DE VÁLVULA DE AIRE AUTOMÁTICA EN RED DE DISTRIBUCIÓN 05 UNDCONSTRUCCIÓN DE VÁLVULAS DE PURGA EN RED DE DISTRIBUCIÓN 05 UNDCONSTRUCCIÓN DE CRUCE AÉREO 03 UNDINSTALACIÓN DE 90 CONEXIONES DOMICILIARIAS LAVATORIOS MULTIUSOS NUEVASEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL SE CONSTRUIRA 32 UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO UBSTALLERES DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS TALLERES DE CAPACITACIÓN EN ADECUADA EDUCACIÓN SANITARIA | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2668207 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2668207 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN C.C. PATAPAMPA HATUN PINAYA DISTRITO DE MACUSANI DE LA PROVINCIA DE CARABAYA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA | 301623 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA - MACUSANI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2024-11-12 00:00:00 | 2024-11-15 00:00:00 | INVIERTE | 1191495.84 | 1388107.95 | 0 | 0 | 0 | 1388107.95 | SI | 0.0 | 300000.0 | 300000.0 | 488108.0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO | 1229002.95 | SI | Expediente técnico (B) | SI | NO |  | 0.0 |  | 2026-03-01 00:00:00 | 2029-02-15 00:00:00 | 2026-03-01 00:00:00 | 2029-02-15 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CARABAYA | MACUSANI | 210301 | -14.0864 | -70.3992 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y UBS A TRAVÉS DE LA INTERVENCION DE ACCIONES CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE CAPTACION SISTEMA POR BOMBEO CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION LINEA DE IMPULSION RESERVORIO RED DE DISTRIBUCION CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE UNIDADES BASICAS SANITARIAS UBS Y CAPACITACION A LA POBLACION MEDIANTE CHARLAS Y MEDIDAS DE CONCIENTIZACION DE USO ADECUADO DEL AGUA Y MEDIDAS DE CONCIENTIZACION DE USO ADECUADO DEL AGUA | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Macusani, provincia de Carabaya, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 149 | 2026 | -14.086439842848968 | -70.3992337477448 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y UBS A TRAVÉS DE LA INTERVENCION DE ACCIONES CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE CAPTACION SISTEMA POR BOMBEO CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION LINEA DE IMPULSION RESERVORIO RED DE DISTRIBUCION CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE UNIDADES BASICAS SANITARIAS UBS Y CAPACITACION A LA POBLACION MEDIANTE CHARLAS Y MEDIDAS DE CONCIENTIZACION DE USO ADECUADO DEL AGUA Y MEDIDAS DE CONCIENTIZACION DE USO ADECUADO DEL AGUA | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2695138 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2695138 | RENOVACION DE CAPTACION DE AGUA Y RED DE DISTRIBUCION EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE MOYAPAMPA DISTRITO DE JULI, PROVINCIA CHUCUITO, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | 301633 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2025-05-21 00:00:00 | 2025-05-23 00:00:00 | INVIERTE | 114554.95 | 133483.54 | 0 | 0 | 0 | 41159.46 | SI | 103414.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202512 | 202607 | 29069.08 | 63005.06 | 0.0 | 63255 | 63005.06 | 63005.06 | SI | 7389.5 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 99.57 | 94.81 | 2026-08-04 18:04:55 | 2025-12-01 00:00:00 | 2027-01-29 00:00:00 | 2025-12-15 00:00:00 | 2026-02-13 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CHUCUITO | JULI | 210401 | -16.2153 | -69.5019 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la renovación relacionada con los servicios de saneamiento rural en el distrito de Juli, provincia de Chucuito, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -16.215303766672132 | -69.50187537605225 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 92074.14 | 63005.06 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 68.98 | 2026 | 19 | 0.1 | ACTUALIZADO
2657497 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2657497 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHACACONIZA DEL DISTRITO DE CORANI DE LA PROVINCIA DE CARABAYA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORANI | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORANI | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORANI | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORANI | 301627 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORANI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2024-08-12 00:00:00 | 2024-10-07 00:00:00 | INVIERTE | 2851136.8 | 6598858.74 | 0 | 0 | 0 | 6598858.74 | SI | 6598859.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | NO | 5918805.26 | SI | Expediente técnico (B) | SI | NO |  | 0.0 |  | 2026-07-01 00:00:00 | 2026-12-31 00:00:00 | 2026-07-01 00:00:00 | 2026-12-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CARABAYA | CORANI | 210305 | -14.02 | -70.6635 | Construcción de captación de agua construcción de reservorio tuberías de aducción y conducción sistema de distribución de agua potable Mejoramiento de sistema de agua potable existente Mejoramiento y ampliación sistema de alcantarillado existente Ampliación de las unidades básicas de saneamientoUBS y Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales Asimismo mejoramiento de la gestión del sistema de saneamiento en la entidad y mejoramiento de la educación en saneamiento básico en la población | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Corani, provincia de Carabaya, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 808 | 2026 | -14.020010770679347 | -70.66352748382607 | Construcción de captación de agua construcción de reservorio tuberías de aducción y conducción sistema de distribución de agua potable Mejoramiento de sistema de agua potable existente Mejoramiento y ampliación sistema de alcantarillado existente Ampliación de las unidades básicas de saneamientoUBS y Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales Asimismo mejoramiento de la gestión del sistema de saneamiento en la entidad y mejoramiento de la educación en saneamiento básico en la población | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2286748 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 328667 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SERVICIOS HIGIENICOS EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS CCACCO, CHILLIN, HUARZA, PUCACHUPA Y QUEÑUANI BAJO, DISTRITO DE PUCARA - LAMPA - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCARA - PUNO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCARA - PUNO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCARA - PUNO |  | 301660 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCARA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2015-07-21 00:00:00 | 2015-07-22 00:00:00 | SNIP | 4601132.0 | 5167771.42 | 0 | 0 | 0 | 4684212.42 | NO |  |  |  |  | 202112 | 202212 | 483559 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 4306840.98 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | NO | NO | [7 empty] | NO | NO |  |  | PUNO | LAMPA | PUCARA | 210708 | -15.0689 | -70.4497 | Construcción de 5 Captaciones Tipo C1 La línea de conducción será de aproximadamente 170700 ml de tubería NTP 399002 C 10 ø 265mm ø 33mm así como tubería NTP 399002 C75 ø 48mm respectivamente03 unidades de 5 m3 01 unidad de 8m3 y 01 unidad de 9m3 408 instalaciones domiciliarias nuevas obras complemetarias de funcionamiento hidraulico instalacion de 408 servicio higienicos con sistema de arrastre hidraulico y sistema de tratamiento con biodigestores y zanjas de infiltracion promocion y capacitacion a la poblacion y JASS mitigacion del impacto ambiental | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y instalación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Pucara, provincia de Lampa, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1632 | 2026 | 0.0 | 0.0 | Construcción de 5 Captaciones Tipo C1 La línea de conducción será de aproximadamente 170700 ml de tubería NTP 399002 C 10 ø 265mm ø 33mm así como tubería NTP 399002 C75 ø 48mm respectivamente03 unidades de 5 m3 01 unidad de 8m3 y 01 unidad de 9m3 408 instalaciones domiciliarias nuevas obras complemetarias de funcionamiento hidraulico instalacion de 408 servicio higienicos con sistema de arrastre hidraulico y sistema de tratamiento con biodigestores y zanjas de infiltracion promocion y capacitacion a la poblacion y JASS mitigacion del impacto ambiental | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito PUCARA. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 483559 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 9.36 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2538676 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2538676 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL SECTOR CRUZ DE LA COMUNIDAD DE SICUYANI DEL DISTRITO DE ZEPITA - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | 301639 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2021-12-22 00:00:00 | 2022-12-07 00:00:00 | INVIERTE | 2595288.33 | 2595288.33 | 0 | 0 | 0 | 2595288.33 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO | 2313771.87 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 |  | 2028-03-01 00:00:00 | 2028-07-30 00:00:00 | 2028-03-01 00:00:00 | 2028-07-30 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CHUCUITO | ZEPITA | 210407 | -16.5627 | -69.2016 | SERVICIO DE AGUA POTABLE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMAS DE AGUA POTABLE A TRAVÉS DE FUENTE SUBTERRÁNEO DONDE SE CONSTRUIRÁ 03 CAPTACIONES 02 CAPTACIONES DE TIPO LADERA Y 01 CAPATACIÓN DE FONDO CONSTRUCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE 432 ML CONSTRUCCION DE 01 RESERVIRIO DE 1500 M3 CONSTRUCIÓN DE LINEAS DE ADUCCIÓN DE 33970ML CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS DE 681430 MLSERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO CON ARRASTRE HIDRÁULICO DE 76 UBS UBS CON BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE 600 LTS CON ZANJA DE INFILTRACIÓN Y SE REALIZARÁ 02 TALLERES DE CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA A LOS BENEFICIARIOS Y 02 ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA EN GESTIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS INTEGRANTES DE LA JASS | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Zepita, provincia de Chucuito, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 248 | 2026 | -16.562685874859625 | -69.2016172959577 | SERVICIO DE AGUA POTABLE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMAS DE AGUA POTABLE A TRAVÉS DE FUENTE SUBTERRÁNEO DONDE SE CONSTRUIRÁ 03 CAPTACIONES 02 CAPTACIONES DE TIPO LADERA Y 01 CAPATACIÓN DE FONDO CONSTRUCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE 432 ML CONSTRUCCION DE 01 RESERVIRIO DE 1500 M3 CONSTRUCIÓN DE LINEAS DE ADUCCIÓN DE 33970ML CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS DE 681430 MLSERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO CON ARRASTRE HIDRÁULICO DE 76 UBS UBS CON BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE 600 LTS CON ZANJA DE INFILTRACIÓN Y SE REALIZARÁ 02 TALLERES DE CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA A LOS BENEFICIARIOS Y 02 ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA EN GESTIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS INTEGRANTES DE LA JASS | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2597143 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2597143 | AMPLIACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN EL BARRIO INDEPENDIENTE DE LA CIUDAD DE JULI DEL DISTRITO DE JULI DE LA PROVINCIA DE CHUCUITO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | 301633 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | ACTIVO | VIABLE | 2023-06-05 00:00:00 | 2023-08-08 00:00:00 | INVIERTE | 124507.68 | 124507.68 | 0 | 0 | 0 | 124507.68 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO |  | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 |  | 2023-10-01 00:00:00 | 2023-11-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | CHUCUITO | JULI | 210401 | -16.2194 | -69.4706 | Construcción de Canal de Drenaje pLuvial de concreto armado fc 210 Kgcm con tapa de losa con paredes internas encofradas sin tarrajeo de concreto fc 175 Kgcm con pendiente de 155 en un primer tramo y 063 en un segundo tramo la base del canal de 1m altura libre de 020 m ancho de muros de 020 | Proyecto de inversión orientado a la ampliación de los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Juli, provincia de Chucuito, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 344 | 2026 | -16.219426733174103 | -69.47055125306133 | Construcción de Canal de Drenaje pLuvial de concreto armado fc 210 Kgcm con tapa de losa con paredes internas encofradas sin tarrajeo de concreto fc 175 Kgcm con pendiente de 155 en un primer tramo y 063 en un segundo tramo la base del canal de 1m altura libre de 020 m ancho de muros de 020 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2037351 | HISTORICO_SALUD_Y_SANEAMIENTO | Proyecto histórico de agua/saneamiento registrado bajo la antigua función SALUD Y SANEAMIENTO | 36345 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA MEDIANTE PERFORACION DE POZOS DE LA ZONA MEDIA DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | 301640 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL EL COLLAO - ILAVE | SALUD Y SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO GENERAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2006-07-31 00:00:00 | 2006-08-29 00:00:00 | SNIP | 1864773.0 | 1864773 | 0 | 0 | 0 | -41376.63 | NO |  |  |  |  | 200704 | 201112 | 1906149.63 | 0 |  | 0 |  |  | NO | 0.0 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | NO | NO | [7 empty] | NO | SI | 2019-11-29 21:30:09 | Pendiente de liquidación | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | 210501 | -16.2345 | -69.675 | Construcción de infraestructura de agua potable mediante la perforación de pozos artesanales familiares con bombas manuales de tipo aspirante impelente de simple efecto para abastecimiento de agua para consumo humano en las comunidades de zona media del distrito de Ilave | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento de los servicios de saneamiento general en el distrito de Ilave, provincia de El Collao, Puno. |  | NO | 12185 | 2026 | 0.0 | 0.0 | Construcción de infraestructura de agua potable mediante la perforación de pozos artesanales familiares con bombas manuales de tipo aspirante impelente de simple efecto para abastecimiento de agua para consumo humano en las comunidades de zona media del distrito de Ilave | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito ILAVE. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 1906149.63 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 102.22 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2422553 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2422553 | ADQUISICIÓN DE KITS DE VÁLVULAS Y EQUIPOS DE BOMBEO A TRAVÉS DE LA LÍNEA DE FLUJO EN EL(LA) RESERVORIOS N° 02, 03 Y 04 DE LA EPS SEDAJULIACA S.A. EN LA LOCALIDAD JULIACA, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | UEI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | 500147 | ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE JULIACA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2018-05-04 00:00:00 | 2018-05-04 00:00:00 | INVIERTE | 265496.28 | 342391.96 | 0 | 0 | 0 | 146693.96 | NO |  |  |  |  | 201812 | 201903 | 195698 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 342391.96 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 67.44 | 67.44 | 2021-09-30 17:48:45 | 2018-05-01 00:00:00 | 2019-02-01 00:00:00 | 2018-10-01 00:00:00 | 2019-01-18 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | 211101 | -15.4936 | -70.1348 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la adquisición relacionada con los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Juliaca, provincia de San Roman, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -15.493556789999959 | -70.13484863999997 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 195698 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 57.16 | 2026 | 1788 | 4.9 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2521270 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2521270 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO EN EL(LA) TALLER MANTO DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE LA CIUDAD DE PUNO, DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | 500139 | EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2021-06-09 00:00:00 | 2021-06-09 00:00:00 | INVIERTE | 156368.49 | 156368.49 | 0 | 0 | 0 | 10809.62 | NO |  |  |  |  | 202106 | 202112 | 145558.87 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 13812.77 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 93.0 | 93.62 | 2022-04-26 08:19:48 | 2021-03-07 00:00:00 | 2023-08-31 00:00:00 | 2021-07-01 00:00:00 | 2021-12-11 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | PUNO | PUNO | 210101 | -15.8392 | -70.0292 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la construcción relacionada con los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Puno, provincia de Puno, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -15.839195489999952 | -70.02916487999994 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 145558.87 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 93.09 | 2026 | 1580 | 4.3 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2082657 | HISTORICO_SALUD_Y_SANEAMIENTO | Proyecto histórico de agua/saneamiento registrado bajo la antigua función SALUD Y SANEAMIENTO | 80105 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS URBANIZACIONES ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA SEÑOR DE HUAYNAROQUE, SAN MATEO Y AEROPUERTO II, III ETAPA Y ANEXOS SECTOR NOR OESTE, DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | 301681 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN - JULIACA | SALUD Y SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO GENERAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2008-03-27 00:00:00 | 2010-03-12 00:00:00 | SNIP | 2400910.0 | 2920430.38 | 0 | 0 | 0 | 1486510.43 | NO |  |  |  |  | 201112 | 201708 | 1433919.95 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 1915181.62 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | NO | NO | [7 empty] | NO | SI | 2023-10-23 07:30:37 | Pendiente de liquidación | PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | 211101 | -15.4932 | -70.1356 | CONSIDERANDO COMO PUNTO DE ALIMENTACIÓN LA INTERSECCIÓN ENTRE LAS AV INDEPENDENCIA Y AV CIRCUNVALACIÓN NORTE SE INSTALARA UNA LÍNEA DE ADUCCIÓN CON TUBERÍA PVC SAP Ø 8 Y Ø 6 EN 6744 M POSTERIORMENTE SE REALIZARÁ EL TENDIDO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN CON TUBERÍA PVC SAP Ø 6 Ø 4 Y Ø 3 EN 9706 M CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS CRUCES TEES TAPONES GRIFOS CONTRA INCENDIOS ETC SE INSTALARÁ TAMBIÉN 890 CONEXIONES DOMICILIARIAS CON TUBERÍA PVC SAP Ø 12 FINALMENTE SE REALIZARAN TALLERES DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA Y AMBIENTAL | Proyecto de inversión orientado a la instalación de los servicios de saneamiento general en el distrito de Juliaca, provincia de San Roman, Puno. |  | NO | 6419 | 2026 | 0.0 | 0.0 | CONSIDERANDO COMO PUNTO DE ALIMENTACIÓN LA INTERSECCIÓN ENTRE LAS AV INDEPENDENCIA Y AV CIRCUNVALACIÓN NORTE SE INSTALARA UNA LÍNEA DE ADUCCIÓN CON TUBERÍA PVC SAP Ø 8 Y Ø 6 EN 6744 M POSTERIORMENTE SE REALIZARÁ EL TENDIDO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN CON TUBERÍA PVC SAP Ø 6 Ø 4 Y Ø 3 EN 9706 M CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS CRUCES TEES TAPONES GRIFOS CONTRA INCENDIOS ETC SE INSTALARÁ TAMBIÉN 890 CONEXIONES DOMICILIARIAS CON TUBERÍA PVC SAP Ø 12 FINALMENTE SE REALIZARAN TALLERES DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA Y AMBIENTAL | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito JULIACA. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 1433919.95 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 49.1 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2307914 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 298317 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE PHUSCA , DISTRITO DE USICAYOS - CARABAYA - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GN | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | OPMI DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | UF DE LA MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | UEI DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 1443 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2014-06-24 00:00:00 | 2015-09-29 00:00:00 | SNIP | 3973585.0 | 2958900.35 | 0 | 5937.03 | 0 | 2779317.51 | NO |  |  |  |  | 201610 | 202212 | 179582.84 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 2239688.83 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 100.0 | 2026-05-27 11:09:01 | 2015-11-01 00:00:00 | 2026-06-24 00:00:00 | 2021-08-09 00:00:00 | 2022-10-30 00:00:00 | NO | SI | 2026-07-08 11:23:29 | Pendiente de liquidación | PUNO | CARABAYA | USICAYOS | 210310 | -14.1077 | -69.8749 | COMPONENTE 1 Adecuada infraestructura de agua potable Construcción de 02 estructura de captación tipo ladera manantial Pushca Qmd 060 ls y Wilacunca Qmd 060 ls Instalación de 1740 m de línea de conducción DN 2 PVC 32970 m manantial Wilacunca a RAP01 DN 2 PVC y 141030 m manantial Phusca a RAP02 DN 2 PVC Construcción de 03 cámaras rompe presión Construcción de una cámara de reunión Construcción de reservorio RAP01 V15 m3 Instalación de redes de aducción de 55300 ml de tubería de PVCU SP CLASE 10 DN 40 mm 1 12 Instalación de 609400 m redes de distribución tubería 2 PVCUF PN 10 L3787m 1 tubería 1 12 PVCUF PN 10 L12115m 1 tubería 1 PVCUF PN 75 L10955m Instalación de 107 conexiones domiciliarias de agua 98 conexiones viviendas y 02 conexión para instituciones educativas 01 Conexión para el centro de salud y 06 Conexiones Instituciones públicas Construcción de 118 lavaderos de concreto 98 lavaderos para viviendas y 06 lavaderos para instituciones educativas 02 Conexión para el centro de salud y 12 Conexiones Instituciones públicas COMPONENTE 2 Adecuada infraestructura de disposición sanitaria de excretas y aguas residuales Instalación de 118 UBSAH Arrastre Hidraulico distribuidos de la siguiente manera 98 UBSAH para viviendas 06 UBSAH para instituciones educativas 02 UBSAH para Centro de Salud y 12 UBSAH para instituciones sociales con aparatos sanitarios inodoro lavatorio ducha y lavadero COMPONENTE 3 Eficiente gestión técnica y administrativa de los servicios de agua y saneamiento a través de la JASS y ATM Plan fortalecimiento de capacidades de la JASS mediante la Implementación y fortalecimiento de capacidades en gestión operativa y mantenimiento del sistema de agua y saneamiento así mismo la implementación y fortalecimiento de capacidades institucionales de la JASS Plan de fortalecimiento de capacidades del Área Técnica MunicipalATM mediante la Implementación y fortalecimiento de capacidades en gestión operativa y mantenimiento del sistema de agua y saneamiento así mismo la Implementación y fortalecimiento de capacidades institucionales del ATM COMPONENTE 4 Mejora de la educación sanitaria Se realizarán labores de información y talleres de capacitación a la población para el ahorro y mejor uso del agua promoviendo y fortaleciendo la educación sanitaria Del mismo modo se enseñará buenas prácticas y cultura de uso de los servicios así como cultura de pago por el servicio de agua potable Se realizarán jornadas de capacitación a las familias en el uso limpieza y mantenimiento de la UBS de acuerdo a la opción técnica y reforzarán a través de Visitas domiciliarias a las familias con la finalidad de poner en práctica todo lo impartido a nivel de conocimientos involucrando a todos los miembros de la familia o al menos los que estén presentes el día de la visita al domicilio | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Usicayos, provincia de Carabaya, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 364 | 2026 | 0.0 | 0.0 | COMPONENTE 1 Adecuada infraestructura de agua potable Construcción de 02 estructura de captación tipo ladera manantial Pushca Qmd 060 ls y Wilacunca Qmd 060 ls Instalación de 1740 m de línea de conducción DN 2 PVC 32970 m manantial Wilacunca a RAP01 DN 2 PVC y 141030 m manantial Phusca a RAP02 DN 2 PVC Construcción de 03 cámaras rompe presión Construcción de una cámara de reunión Construcción de reservorio RAP01 V15 m3 Instalación de redes de aducción de 55300 ml de tubería de PVCU SP CLASE 10 DN 40 mm 1 12 Instalación de 609400 m redes de distribución tubería 2 PVCUF PN 10 L3787m 1 tubería 1 12 PVCUF PN 10 L12115m 1 tubería 1 PVCUF PN 75 L10955m Instalación de 107 conexiones domiciliarias de agua 98 conexiones viviendas y 02 conexión para instituciones educativas 01 Conexión para el centro de salud y 06 Conexiones Instituciones públicas Construcción de 118 lavaderos de concreto 98 lavaderos para viviendas y 06 lavaderos para instituciones educativas 02 Conexión para el centro de salud y 12 Conexiones Instituciones públicas COMPONENTE 2 Adecuada infraestructura de disposición sanitaria de excretas y aguas residuales Instalación de 118 UBSAH Arrastre Hidraulico distribuidos de la siguiente manera 98 UBSAH para viviendas 06 UBSAH para instituciones educativas 02 UBSAH para Centro de Salud y 12 UBSAH para instituciones sociales con aparatos sanitarios inodoro lavatorio ducha y lavadero COMPONENTE 3 Eficiente gestión técnica y administrativa de los servicios de agua y saneamiento a través de la JASS y ATM Plan fortalecimiento de capacidades de la JASS mediante la Implementación y fortalecimiento de capacidades en gestión operativa y mantenimiento del sistema de agua y saneamiento así mismo la implementación y fortalecimiento de capacidades institucionales de la JASS Plan de fortalecimiento de capacidades del Área Técnica MunicipalATM mediante la Implementación y fortalecimiento de capacidades en gestión operativa y mantenimiento del sistema de agua y saneamiento así mismo la Implementación y fortalecimiento de capacidades institucionales del ATM COMPONENTE 4 Mejora de la educación sanitaria Se realizarán labores de información y talleres de capacitación a la población para el ahorro y mejor uso del agua promoviendo y fortaleciendo la educación sanitaria Del mismo modo se enseñará buenas prácticas y cultura de uso de los servicios así como cultura de pago por el servicio de agua potable Se realizarán jornadas de capacitación a las familias en el uso limpieza y mantenimiento de la UBS de acuerdo a la opción técnica y reforzarán a través de Visitas domiciliarias a las familias con la finalidad de poner en práctica todo lo impartido a nivel de conocimientos involucrando a todos los miembros de la familia o al menos los que estén presentes el día de la visita al domicilio | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada aproximada de la localidad 'PHUSCA' mencionada en el nombre de la inversión; no representa necesariamente la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 179582.84 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 6.07 | 2026 | 88 | 0.2 | ACTUALIZADO
2182866 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 258277 | MEJORAMIENTO Y AMPLIAICON DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE POMATA, DISTRITO DE POMATA - CHUCUITO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GN | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | OPMI DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | UF DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMATA | 301638 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMATA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2013-05-24 00:00:00 | 2013-06-25 00:00:00 | SNIP | 4480596.0 | 5623909.16 | 0 | 0 | 0 | 334132.03 | NO |  |  |  |  | 201809 | 202212 | 5289777.13 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 5382060.66 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 98.56 | 98.61 | 2026-05-11 17:18:00 | 2018-01-01 00:00:00 | 2026-03-01 00:00:00 | 2018-09-17 00:00:00 | 2021-01-24 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CHUCUITO | POMATA | 210406 | -16.2731 | -69.2922 | MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIONES R75 Reposición de accesorios lijado y pintado de tapa de fierro en las cajas de captación N 1 N 2 N 6 y N 7 Sellado del ingreso de las captaciones de Tutacani a la Caja N 1 para evitar riesgos de contaminación y exposición de las Cajas de Captación MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO R75 Resane de la Caja de Válvulas y de los muros internos del Reservirio para evitar infiltraciones lijado y píntado de tapas de Cámara de Válvulas y tapa de Reservorio MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIONES R200 Reposición de accesorios lijado y pintado de tapa de fierro en las Cajas de Captación N 8 N 9 desarenador y su Caja de Reunión CONSTRUCCIÓN DEL RESERVORIO R200 Construcción de la estructura de concreto con refuerzo de cimientos con instalación de nuevas válvulas Es importante resaltar que a pesar de que el balance de ofertademanda muestra que sólo se requiere de 12 m3 este Reservorio por su posición topográfica capta la mayor parte de agua que abastece a los barrios del centro de POMATA INSTALACIÓN DE NUEVA LÍNEA DE ADUCCIÓN DEL RESERVORIO R75 Se instalará la nueva Línea de Aducción del Reservorio R75 con tubería de PVC de 75 mm de diámetro instaladas a 110 mts de profundidad La longitud total de tubería es de 385769 ml Su trayecto se inicia en la Caja de Válvulas de los Reservorios R75 y termina en el empalme de la red de distribución Ninguna conexión domiciliaria está conectada a esta Línea que es la que asegura la presión de agua en las viviendas más cercanas a los Reservorios INSTALACIÓN DE NUEVA LÍNEA DE ADUCCIÓN DEL RESERVORIO R200 Se instalará la nueva Línea de Aducción del Reservorio R200 con tubería de PVC de 75 mm de diámetro instaladas a 110 mts de profundidad La longitud total de tubería es de 554751 ml Su trayecto se inicia en la Caja de Válvulas de los Resewrvorios R200 y termina en el empalme a la Red de Distribución Ninguna Conexión Domiciliaria está conectada a esta línea que es la que asegura la presión en las viviendas de las partes más bajas de la localidad | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento de los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Pomata, provincia de Chucuito, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 2120 | 2026 | 0.0 | 0.0 | MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIONES R75 Reposición de accesorios lijado y pintado de tapa de fierro en las cajas de captación N 1 N 2 N 6 y N 7 Sellado del ingreso de las captaciones de Tutacani a la Caja N 1 para evitar riesgos de contaminación y exposición de las Cajas de Captación MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO R75 Resane de la Caja de Válvulas y de los muros internos del Reservirio para evitar infiltraciones lijado y píntado de tapas de Cámara de Válvulas y tapa de Reservorio MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIONES R200 Reposición de accesorios lijado y pintado de tapa de fierro en las Cajas de Captación N 8 N 9 desarenador y su Caja de Reunión CONSTRUCCIÓN DEL RESERVORIO R200 Construcción de la estructura de concreto con refuerzo de cimientos con instalación de nuevas válvulas Es importante resaltar que a pesar de que el balance de ofertademanda muestra que sólo se requiere de 12 m3 este Reservorio por su posición topográfica capta la mayor parte de agua que abastece a los barrios del centro de POMATA INSTALACIÓN DE NUEVA LÍNEA DE ADUCCIÓN DEL RESERVORIO R75 Se instalará la nueva Línea de Aducción del Reservorio R75 con tubería de PVC de 75 mm de diámetro instaladas a 110 mts de profundidad La longitud total de tubería es de 385769 ml Su trayecto se inicia en la Caja de Válvulas de los Reservorios R75 y termina en el empalme de la red de distribución Ninguna conexión domiciliaria está conectada a esta Línea que es la que asegura la presión de agua en las viviendas más cercanas a los Reservorios INSTALACIÓN DE NUEVA LÍNEA DE ADUCCIÓN DEL RESERVORIO R200 Se instalará la nueva Línea de Aducción del Reservorio R200 con tubería de PVC de 75 mm de diámetro instaladas a 110 mts de profundidad La longitud total de tubería es de 554751 ml Su trayecto se inicia en la Caja de Válvulas de los Resewrvorios R200 y termina en el empalme a la Red de Distribución Ninguna Conexión Domiciliaria está conectada a esta línea que es la que asegura la presión en las viviendas de las partes más bajas de la localidad | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada aproximada de la localidad 'POMATA' mencionada en el nombre de la inversión; no representa necesariamente la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 5289777.13 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 94.06 | 2026 | 104 | 0.3 | ACTUALIZADO
2183860 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 253797 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO JAYU JAYU, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO. | PIP MAYOR (SNIP) | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL PUNO | OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO | UF DE LA GOBIERNO REGIONAL PUNO | UEI DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 1443 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2013-03-18 00:00:00 | 2013-07-03 00:00:00 | SNIP | 8560315.0 | 8266244.09 | 0 | 0 | 0 | 1748798.21 | SI | 0.0 | 30000.0 | 110000.0 | 108798.21 | 201403 | 202412 | 6517445.88 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 8266244.09 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 78.8 | 78.6 | 2026-02-17 10:01:14 | 2014-07-01 00:00:00 | 2029-02-01 00:00:00 | 2014-07-01 00:00:00 | 2029-02-01 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | PUNO | ACORA | 210102 | -16.2724 | -69.9035 | COMPONENTE 1 SISTEMA I CONSTRUCCIÓN DE UNA 01 NUEVA ESTRUCTURA DE CAPTACIÓN TIPO POZO PERFORADO SIENDO EL NOMBRE DE LA FUENTE MANANTIAL DE LADERA JAYU JAYU 01 PARA 92 VIVIENDAS 91 VIVIENDAS DOMÉSTICAS Y 01 SOCIAL INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE IMPULSIÓN PVC DE LONGITUD DE 34121 ML IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE DESINFECCIÓN EN EL RESERVORIO PROYECTADO CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO APOYADO DE 1500 M3 CON CAPACIDAD PARA ABASTECER DE AGUA A TODA LA COMUNIDAD PARA 92 VIVIENDAS INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN PVC DE LONGITUD DE 15368 ML INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN PVC 518429 ML INSTALACIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS INCLUYE LAVADERO Y POZO DE DRENAJE PARA 92 VIVIENDAS HABITADAS INSTALACIÓN DE SIETE 07 VÁLVULAS DE CONTROL UNA 01 VÁLVULAS DE AIRE Y CUATRO 04 VÁLVULAS DE PURGA EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN SISTEMA II CONSTRUCCIÓN DE UNA 01 NUEVA ESTRUCTURA DE CAPTACIÓN TIPO POZO PERFORADO SIENDO EL NOMBRE DE LA FUENTE MANANTIAL DE LADERA JAYU JAYU 02 PARA 308 VIVIENDAS 299 VIVIENDAS DOMÉSTICAS 03 ESTATALES Y 06 SOCIALES INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE IMPULSIÓN PVC DE LONGITUD DE 20680 ML IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE DESINFECCIÓN EN EL RESERVORIO PROYECTADO CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO ELEVADO DE 5000 M3 CON CAPACIDAD PARA ABASTECER DE AGUA A TODA LA COMUNIDAD PARA 308 VIVIENDAS INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN PVC DE LONGITUD DE 6473 ML INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN PVC 1119257 ML INSTALACIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS INCLUYE LAVADERO Y POZO DE DRENAJE PARA 308 VIVIENDAS HABITADAS INSTALACIÓN DE VEINTIDÓS 22 VÁLVULAS DE CONTROL UNA 01 VÁLVULA DE AIRE Y CUATRO 04 VÁLVULAS DE PURGA EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN COMPONENTE 2 IMPLEMENTACIÓN DE 403 UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTOS TIPO UBS CON BIODIGESTOR Y ZANJA DE INFILTRACIÓN COMPONENTE 3 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIÓN DE LA ATM Y JASS COMPONENTE 4 IMPLEMENTACIÓN DE UNA EDUCACIÓN SANITARIA EN PRÁCTICAS DE HIGIENE IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS UBS | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Acora, provincia de Puno, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1187 | 2026 | 0.0 | 0.0 | COMPONENTE 1 SISTEMA I CONSTRUCCIÓN DE UNA 01 NUEVA ESTRUCTURA DE CAPTACIÓN TIPO POZO PERFORADO SIENDO EL NOMBRE DE LA FUENTE MANANTIAL DE LADERA JAYU JAYU 01 PARA 92 VIVIENDAS 91 VIVIENDAS DOMÉSTICAS Y 01 SOCIAL INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE IMPULSIÓN PVC DE LONGITUD DE 34121 ML IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE DESINFECCIÓN EN EL RESERVORIO PROYECTADO CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO APOYADO DE 1500 M3 CON CAPACIDAD PARA ABASTECER DE AGUA A TODA LA COMUNIDAD PARA 92 VIVIENDAS INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN PVC DE LONGITUD DE 15368 ML INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN PVC 518429 ML INSTALACIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS INCLUYE LAVADERO Y POZO DE DRENAJE PARA 92 VIVIENDAS HABITADAS INSTALACIÓN DE SIETE 07 VÁLVULAS DE CONTROL UNA 01 VÁLVULAS DE AIRE Y CUATRO 04 VÁLVULAS DE PURGA EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN SISTEMA II CONSTRUCCIÓN DE UNA 01 NUEVA ESTRUCTURA DE CAPTACIÓN TIPO POZO PERFORADO SIENDO EL NOMBRE DE LA FUENTE MANANTIAL DE LADERA JAYU JAYU 02 PARA 308 VIVIENDAS 299 VIVIENDAS DOMÉSTICAS 03 ESTATALES Y 06 SOCIALES INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE IMPULSIÓN PVC DE LONGITUD DE 20680 ML IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE DESINFECCIÓN EN EL RESERVORIO PROYECTADO CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO ELEVADO DE 5000 M3 CON CAPACIDAD PARA ABASTECER DE AGUA A TODA LA COMUNIDAD PARA 308 VIVIENDAS INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN PVC DE LONGITUD DE 6473 ML INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN PVC 1119257 ML INSTALACIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS INCLUYE LAVADERO Y POZO DE DRENAJE PARA 308 VIVIENDAS HABITADAS INSTALACIÓN DE VEINTIDÓS 22 VÁLVULAS DE CONTROL UNA 01 VÁLVULA DE AIRE Y CUATRO 04 VÁLVULAS DE PURGA EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN COMPONENTE 2 IMPLEMENTACIÓN DE 403 UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTOS TIPO UBS CON BIODIGESTOR Y ZANJA DE INFILTRACIÓN COMPONENTE 3 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIÓN DE LA ATM Y JASS COMPONENTE 4 IMPLEMENTACIÓN DE UNA EDUCACIÓN SANITARIA EN PRÁCTICAS DE HIGIENE IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS UBS | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito ACORA. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 6517445.88 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 78.84 | 2026 | 187 | 0.5 | VIGENTE_CON_RETRASO | Reporte físico con más de 6 meses de antigüedad
2619516 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2619516 | RENOVACION DE CAPTACION DE AGUA Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA PARCIALIDAD DE HUERTA PARQUI CHUAÑA DEL CENTRO POBLADO DE CASPA DEL DISTRITO DE JULI, PROVINCIA CHUCUITO, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | 301633 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2023-11-02 00:00:00 | 2023-11-03 00:00:00 | INVIERTE | 50343.94 | 112114.05 | 0 | 0 | 0 | 112114.05 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 10734.02 | SI | Ejecución física (C) | NO | NO |  |  |  | 2023-10-01 00:00:00 | 2024-02-01 00:00:00 | 2023-10-01 00:00:00 | 2024-02-01 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CHUCUITO | JULI | 210401 | -16.2594 | -69.5023 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la renovación relacionada con los servicios de saneamiento rural en el distrito de Juli, provincia de Chucuito, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -16.259447649363654 | -69.50227647725337 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2632412 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2632412 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA C.C. HUANACOPAMPA Y AMERICA DEL DISTRITO DE NUÑOA DE LA PROVINCIA DE MELGAR DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUÑOA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUÑOA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUÑOA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUÑOA | 301668 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUÑOA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2024-02-06 00:00:00 | 2024-02-06 00:00:00 | INVIERTE | 7992036.3 | 7992036.3 | 0 | 0 | 0 | 7992036.3 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO |  | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 |  | 2025-03-01 00:00:00 | 2025-10-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | MELGAR | NUÑOA | 210806 | -14.4682 | -70.7128 | Mejorar y Ampliar 01 Subsistema de Agua Potable por Gravedad sin Tratamiento existentes abastecidos mediantes Captación en Ladera Ampliación de estos para incorporar nuevas familias beneficiarias que hasta la fecha no contaban con la dotación correspondiente Construcción de 04 Subsistemas de agua potable para los sectores que no cuentan con el servicio correspondiente Construcción de 104 UBS del tipo arrastre hidráulico Construcción de 04 Módulos de SSHH para IEs Construcción de 05 UBSs del tipo colectivo para Instituciones comunales existentes e Implementación de Planes de Capacitación y Educación Sanitaria | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Nuñoa, provincia de Melgar, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 352 | 2026 | -14.46821789159786 | -70.71276972246045 | Mejorar y Ampliar 01 Subsistema de Agua Potable por Gravedad sin Tratamiento existentes abastecidos mediantes Captación en Ladera Ampliación de estos para incorporar nuevas familias beneficiarias que hasta la fecha no contaban con la dotación correspondiente Construcción de 04 Subsistemas de agua potable para los sectores que no cuentan con el servicio correspondiente Construcción de 104 UBS del tipo arrastre hidráulico Construcción de 04 Módulos de SSHH para IEs Construcción de 05 UBSs del tipo colectivo para Instituciones comunales existentes e Implementación de Planes de Capacitación y Educación Sanitaria | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2626330 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2626330 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN EN CENTRO POBLADO DE QUICHO DISTRITO DE OLLACHEA DE LA PROVINCIA DE CARABAYA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLACHEA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLACHEA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLACHEA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLACHEA | 301630 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLACHEA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2023-12-18 00:00:00 | 2023-12-19 00:00:00 | INVIERTE | 165696.26 | 165696.26 | 0 | 0 | 0 | 165696.26 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO |  | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | NO | NO |  |  |  | 2024-02-01 00:00:00 | 2024-05-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | CARABAYA | OLLACHEA | 210308 | -13.7865 | -70.5068 | SISTEMA AGUA POTABLE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO RED COLECTORA DE ALCANTARILLADO BUZONES COMPONENTES VARIOS ALMACEN CASETA DE GUARDIANIA Y OFICINA DE OBRA PROVISIONAL CARTEL DE OBRA FLETE Y TRANSPORTE MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO PLAN DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento de los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Ollachea, provincia de Carabaya, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 969 | 2026 | -13.7864912604486 | -70.50675020660277 | SISTEMA AGUA POTABLE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO RED COLECTORA DE ALCANTARILLADO BUZONES COMPONENTES VARIOS ALMACEN CASETA DE GUARDIANIA Y OFICINA DE OBRA PROVISIONAL CARTEL DE OBRA FLETE Y TRANSPORTE MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO PLAN DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2677197 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2677197 | RENOVACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CARLOS GUTIERREZ IRUHUATA DISTRITO DE POTONI, PROVINCIA AZANGARO, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POTONI | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POTONI | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POTONI | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POTONI | 301616 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POTONI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2025-01-30 00:00:00 | 2025-02-26 00:00:00 | INVIERTE | 2023281.39 | 2023281.39 | 0 | 0 | 0 | 2023281.39 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  |  | 2025-07-01 00:00:00 | 2025-11-30 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | AZANGARO | POTONI | 210209 | -14.3135 | -70.1844 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la renovación relacionada con los servicios de saneamiento rural en el distrito de Potoni, provincia de Azangaro, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - NÚCLEO EJECUTOR | NO |  | 2026 | -14.313482561676416 | -70.184441153806 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2697471 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2697471 | CONSTRUCCION DE RESERVORIO EN EL(LA) EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO NOR PUNO S.A. CIUDAD DE HUANCANÉ DISTRITO DE HUANCANE, PROVINCIA HUANCANE, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO | UEI DE LA EPS NOR PUNO S.A. - AZANGARO | 500169 | ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO NOR PUNO S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2025-06-12 00:00:00 | 2025-06-13 00:00:00 | INVIERTE | 141257.17 | 141257.17 | 0 | 0 | 0 | 141257.17 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  |  | 2025-07-01 00:00:00 | 2026-01-31 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | HUANCANE | HUANCANE | 210601 | -15.2005 | -69.7626 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la construcción relacionada con los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Huancane, provincia de Huancane, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -15.200453043884183 | -69.76258693831555 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2662359 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2662359 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE HUAYLLATA DEL DISTRITO DE ILAVE DE LA PROVINCIA DE EL COLLAO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | 301640 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL EL COLLAO - ILAVE | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2024-09-23 00:00:00 | 2024-09-24 00:00:00 | INVIERTE | 4177134.99 | 4196069.1 | 0 | 0 | 0 | -0.9 | SI | 995986.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202604 | 202608 | 0 | 568694.71 | 0.0 | 4196070 | 4196068.74 | 568694.71 | SI | 4196069.1 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 0.91 | 2026-07-06 12:20:28 | 2025-11-11 00:00:00 | 2027-03-31 00:00:00 | 2025-11-11 00:00:00 | 2027-03-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | 210501 | -16.0165 | -69.4602 | COMPONENTE 1 ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLEConstrucción de una 01 captación tipo pozo en el sector Totora Puti con una capacidad de bombeo de 142 lps Construcción de 01 estación de bombeo de concreto armado en un área de 48 m2 el mismo que funcionara con un panel solar fotovoltaico 350w Construcción de línea de impulsiónde 3817 m de longitud con tubería PVC SAP C15 de 2 Construcción de línea de aducción de 12050 m de longitud con tubería PVC SAP C10 DE Ø 2 y la implementación de 01 pase subterráneo con TUBERIA PVC HDPE DE 2 Construcción de red de distribución en 1310327ml para el tendido de la red de distribución se utilizará la siguiente tubería PVC SAP C10 DE 2 81437 m PVC SAP C10 DE 1 12 236871 m PVC SAP C10 DE 1 412893 m y PVC SAP C10 DE 34 174559 y para las conexiones domiciliarias se utilizara tubería PVC SAP C10 DE 12 404567 m a su vez se implementara obras civiles como 9 válvulas de control 9 válvulas de aire 8 válvulas de purga y 2 pases subterráneos con TUBERIA PVC HDPE DE 2 construcción de 01 reservorio elevado de concreto armado con capacidad de 25 m3 construcción de 01 cerco perimétrico de malla metálica galvanizada cocada 2 de 8969 ml Construcción de 183 conexiones domiciliarias y no domiciliariasCOMPONENTE 2 ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE DISPOSICIÓN DE EXCRETAS Construcción de 183 unidades básicas de saneamiento de tipo arrastre hidráulico LETRINA CON BIODIGESTOR Y ZANJA DE INFILTRACION con cobertura de calamInOn E050 mm así mismo incluye módulos de servicios higiénicos instalaciones con inodoro lavatorio lavadero multiuso y ducha caja de registro tanque biodigestor y pozo percoladorCOMPONENTE 3 ADECUADO CONOCIMIENTO DE LA GESTIÓN DE SERVICIOS Plan de capacitación para la gestión del servicio incluye dos talleres de capitación siendo los siguientesPlan de gestión comunicación y educación sanitaria y Plan tratamiento de agua potable y UBS | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Ilave, provincia de El Collao, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 484 | 2026 | -16.0165437273981 | -69.46017715395074 | COMPONENTE 1 ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLEConstrucción de una 01 captación tipo pozo en el sector Totora Puti con una capacidad de bombeo de 142 lps Construcción de 01 estación de bombeo de concreto armado en un área de 48 m2 el mismo que funcionara con un panel solar fotovoltaico 350w Construcción de línea de impulsiónde 3817 m de longitud con tubería PVC SAP C15 de 2 Construcción de línea de aducción de 12050 m de longitud con tubería PVC SAP C10 DE Ø 2 y la implementación de 01 pase subterráneo con TUBERIA PVC HDPE DE 2 Construcción de red de distribución en 1310327ml para el tendido de la red de distribución se utilizará la siguiente tubería PVC SAP C10 DE 2 81437 m PVC SAP C10 DE 1 12 236871 m PVC SAP C10 DE 1 412893 m y PVC SAP C10 DE 34 174559 y para las conexiones domiciliarias se utilizara tubería PVC SAP C10 DE 12 404567 m a su vez se implementara obras civiles como 9 válvulas de control 9 válvulas de aire 8 válvulas de purga y 2 pases subterráneos con TUBERIA PVC HDPE DE 2 construcción de 01 reservorio elevado de concreto armado con capacidad de 25 m3 construcción de 01 cerco perimétrico de malla metálica galvanizada cocada 2 de 8969 ml Construcción de 183 conexiones domiciliarias y no domiciliariasCOMPONENTE 2 ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE DISPOSICIÓN DE EXCRETAS Construcción de 183 unidades básicas de saneamiento de tipo arrastre hidráulico LETRINA CON BIODIGESTOR Y ZANJA DE INFILTRACION con cobertura de calamInOn E050 mm así mismo incluye módulos de servicios higiénicos instalaciones con inodoro lavatorio lavadero multiuso y ducha caja de registro tanque biodigestor y pozo percoladorCOMPONENTE 3 ADECUADO CONOCIMIENTO DE LA GESTIÓN DE SERVICIOS Plan de capacitación para la gestión del servicio incluye dos talleres de capitación siendo los siguientesPlan de gestión comunicación y educación sanitaria y Plan tratamiento de agua potable y UBS | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 568694.71 | 568694.71 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 13.55 | 2026 | 48 | 0.1 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2661260 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2661260 | REPARACION DE RESERVORIO CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA, LINEA DE IMPULSION Y PTAP ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) ASENTAMIENTO HUMANO PUEBLO LIBRE DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA MELGAR, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR | 301663 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR - AYAVIRI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2024-09-12 00:00:00 | 2024-09-12 00:00:00 | INVIERTE | 1208460.0 | 1464789.54 | 0 | 0 | 0 | -0.3 | SI | 398900.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202507 | 202608 | 1065889.84 | 265197.94 | 0.0 | 398900 | 381260.0 | 372397.94 | SI | 96537.67 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 68.42 | 68.55 | 2026-07-07 10:52:50 | 2025-01-02 00:00:00 | 2026-05-30 00:00:00 | 2025-07-11 00:00:00 | 2026-04-15 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | MELGAR | AYAVIRI | 210801 | -14.8953 | -70.5934 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la reparación y construcción relacionada con los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Ayaviri, provincia de Melgar, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA,ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -14.895266544031255 | -70.59339981196388 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 1331087.78 | 265197.94 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 90.87 | 2026 | 47 | 0.1 | ACTUALIZADO
2241761 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 282772 | AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA C.C. DE SIALE, DISTRITO DE CAPACHICA - PUNO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA |  | 301597 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2013-12-15 00:00:00 | 2014-05-20 00:00:00 | SNIP | 2140874.0 | 2996237.75 | 0 | 0 | 0 | 34883.24 | NO |  |  |  |  | 201507 | 201809 | 2961354.51 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 2996237.75 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | NO | NO | [7 empty] | NO | NO |  |  | PUNO | PUNO | CAPACHICA | 210105 | -15.642 | -69.8308 | AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIANTE UN SISTEMA POR BOMBEO PARA EL SECTOR MARCCON CONSISTENTE EN 02 CAPTACIONES LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 192 M CÁMARA Y PLANTA DE BOMBEO INCLUYE LA INSTALACIÓN Y SUMINISTROS DE DISPOSITIVOS DE CONTROL EN LA CÁMARA DE BOMBEO Y TENDRÁ SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES FOTOVOLTAICOS Y ESTRUCTURA DE SOPORTE LÍNEA DE IMPULSIÓN DE 320 M 01 RESERVORIO DE 12 M3 INCLUIDO SU CASETA DE VÁLVULA 427850 M DE REDES DE ADUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN Y 65 CONEXIONES DOMICILIARIAS SE REALIZARA TAMBIÉN UN SISTEMA DE BOMBEO PARA EL SECTOR ALTO AGUARA CONSISTENTE EN 02 CAPTACIONES LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 64 M CÁMARA Y PLANTA DE BOMBEO INCLUYE LA INSTALACIÓN Y SUMINISTROS DE DISPOSITIVOS DE CONTROL EN LA CÁMARA DE BOMBEO Y TENDRÁ SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES FOTOVOLTAICOS Y ESTRUCTURA DE SOPORTE LÍNEA DE IMPULSIÓN DE 373 M 01 RESERVORIO DE 03 M3 INCLUIDO SU CASETA DE VÁLVULA 19760 M DE REDES DE ADUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN Y 20 CONEXIONES DOMICILIARIAS SE REALIZARA TAMBIÉN 02 UNIDADES DE SISTEMAS DE CLORACIÓN POR GOTEO Y CERCOS PERIMÉTRICOS EN RESERVORIOS Y PLANTAS DE BOMBEO 04 UNIDADES INSTALACIÓN DE 240 MÓDULOS DE SERVICIOS HIGIÉNICOS CON UN SISTEMA BIODIGESTOR Y TENDRÁ MUROS DE LADRILLO COBERTURA DE SUS TECHOS DE CALAMINA TRANSPARENTE Y CORREA DE ANCLAJE PISOS DE CEMENTO COLOREADO Y CERÁMICO PUERTAS Y VENTANAS METÁLICAS ASIMISMO SE INSTALARA SU LAVATORIO INODORO Y DUCHA TALLERES DE CAPACITACIÓN SOCIAL A LA POBLACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA Y EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DEL SERVICIO DE AGUA Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL | Proyecto de inversión orientado a la ampliación y instalación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Capachica, provincia de Puno, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 960 | 2026 | 0.0 | 0.0 | AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIANTE UN SISTEMA POR BOMBEO PARA EL SECTOR MARCCON CONSISTENTE EN 02 CAPTACIONES LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 192 M CÁMARA Y PLANTA DE BOMBEO INCLUYE LA INSTALACIÓN Y SUMINISTROS DE DISPOSITIVOS DE CONTROL EN LA CÁMARA DE BOMBEO Y TENDRÁ SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES FOTOVOLTAICOS Y ESTRUCTURA DE SOPORTE LÍNEA DE IMPULSIÓN DE 320 M 01 RESERVORIO DE 12 M3 INCLUIDO SU CASETA DE VÁLVULA 427850 M DE REDES DE ADUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN Y 65 CONEXIONES DOMICILIARIAS SE REALIZARA TAMBIÉN UN SISTEMA DE BOMBEO PARA EL SECTOR ALTO AGUARA CONSISTENTE EN 02 CAPTACIONES LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 64 M CÁMARA Y PLANTA DE BOMBEO INCLUYE LA INSTALACIÓN Y SUMINISTROS DE DISPOSITIVOS DE CONTROL EN LA CÁMARA DE BOMBEO Y TENDRÁ SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES FOTOVOLTAICOS Y ESTRUCTURA DE SOPORTE LÍNEA DE IMPULSIÓN DE 373 M 01 RESERVORIO DE 03 M3 INCLUIDO SU CASETA DE VÁLVULA 19760 M DE REDES DE ADUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN Y 20 CONEXIONES DOMICILIARIAS SE REALIZARA TAMBIÉN 02 UNIDADES DE SISTEMAS DE CLORACIÓN POR GOTEO Y CERCOS PERIMÉTRICOS EN RESERVORIOS Y PLANTAS DE BOMBEO 04 UNIDADES INSTALACIÓN DE 240 MÓDULOS DE SERVICIOS HIGIÉNICOS CON UN SISTEMA BIODIGESTOR Y TENDRÁ MUROS DE LADRILLO COBERTURA DE SUS TECHOS DE CALAMINA TRANSPARENTE Y CORREA DE ANCLAJE PISOS DE CEMENTO COLOREADO Y CERÁMICO PUERTAS Y VENTANAS METÁLICAS ASIMISMO SE INSTALARA SU LAVATORIO INODORO Y DUCHA TALLERES DE CAPACITACIÓN SOCIAL A LA POBLACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA Y EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DEL SERVICIO DE AGUA Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito CAPACHICA. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 2961354.51 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 98.84 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2328144 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 364522 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS SECTORES CENTRAL, ISLA CANCHI, INCASAYA Y CHALLHUANI DE LA COMUNIDAD CANCHI CHICO, DISTRITO DE CARACOTO - SAN ROMAN - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARACOTO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARACOTO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARACOTO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARACOTO | 301684 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARACOTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2016-08-09 00:00:00 | 2016-10-24 00:00:00 | SNIP | 8224205.0 | 15822803.91 | 5400 | 0 | 0 | 15777335.01 | NO |  |  |  |  | 201707 | 202112 | 50868.9 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 15822803.91 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 1.75 | 2024-07-11 16:30:46 | 2020-11-23 00:00:00 | 2025-04-17 00:00:00 | 2020-11-23 00:00:00 | 2025-04-17 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | SAN ROMAN | CARACOTO | 211104 | -15.5679 | -70.1025 | COMPONENTE 1 INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE consiste en Construcción de 02 Captaciones Subterráneas Pozo Tubular de 50m cada uno Construcción de 02 casetas de bombeo equipado e impulsado con 02 electrobombas tipo sumergible con una potencia de 5HP tablero de control medidor de energía trifásica Se trabajara con 02 sectores de abastecimiento de agua desde la captación se impulsará agua desde la caseta de bombeo hasta el tanque elevado de concreto armado con una longitud de 350ml cada línea de impulsión con una tubería PVC UF ISO4422 C10 de diámetro 2 63mm para el presente proyecto se plantea 02 Tanques de almacenamiento elevados de 25 M3 de capacidad cada uno con medidas interiores 405 x 405 x 250 m construcción de 01 caseta de válvulas ubicada continua a la estructura del reservorio para cu instalación de 7670204 Ml de tubería PVC SAP C10 de 2 12 de diámetro para red de aducción y distribución La instalación de la tubería será en zanjas con una profundidad mínima de 060 m Con fines de una adecuada operación del sistema se instalará válvulas de control para sectorizar el servicio instalación de válvulas de purga de aire y válvulas de limpia instalación de 430 conexiones domiciliarias adecuadamente distribuidas compuesto de una caja de registro 030 x 030m tapa y marco metálico concreto simple y los accesorios considerados para la conexión domiciliaria construcción de 01 cruce aéreo con una longitud total de 45Ml para salvar un obstáculo natural del río existente en la red de distribución con diámetro de 2 COMPONENTE 2 INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN DE EXCRETAS consiste en módulos básicos de saneamiento UBS con composteras elevadas de doble cámara Se proyecta la construcción de 430 Módulos Básicos con la opción tecnológica de módulos ecológicos El mismo que posee un inodoro con separador de orinas y excretas la orina será filtrada al suelo por medio de zanjas de infiltración Los aparatos sanitarios Inodoro Lavamanos Ducha quedarán instaladas en la caseta La caseta es de ladrillo caravista de 014 x 024 x 010m medidas externas puerta metálica y techo de calamina también dispondrán de caja de distribución de concreto y zanjas de infiltración con material de filtro COMPONENTE 3 CAPACITACIÓN SOCIAL Y MITIGACIÓN AMBIENTAL Realización de capacitaciones en educación sanitaria hábitos de higiene y salubridad a la población beneficiaria y JASS se plantea acciones necesarias a realizar para contrarrestar los efectos negativos que pudieran producirse durante la ejecución del proyecto | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Caracoto, provincia de San Roman, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1935 | 2026 | 0.0 | 0.0 | COMPONENTE 1 INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE consiste en Construcción de 02 Captaciones Subterráneas Pozo Tubular de 50m cada uno Construcción de 02 casetas de bombeo equipado e impulsado con 02 electrobombas tipo sumergible con una potencia de 5HP tablero de control medidor de energía trifásica Se trabajara con 02 sectores de abastecimiento de agua desde la captación se impulsará agua desde la caseta de bombeo hasta el tanque elevado de concreto armado con una longitud de 350ml cada línea de impulsión con una tubería PVC UF ISO4422 C10 de diámetro 2 63mm para el presente proyecto se plantea 02 Tanques de almacenamiento elevados de 25 M3 de capacidad cada uno con medidas interiores 405 x 405 x 250 m construcción de 01 caseta de válvulas ubicada continua a la estructura del reservorio para cu instalación de 7670204 Ml de tubería PVC SAP C10 de 2 12 de diámetro para red de aducción y distribución La instalación de la tubería será en zanjas con una profundidad mínima de 060 m Con fines de una adecuada operación del sistema se instalará válvulas de control para sectorizar el servicio instalación de válvulas de purga de aire y válvulas de limpia instalación de 430 conexiones domiciliarias adecuadamente distribuidas compuesto de una caja de registro 030 x 030m tapa y marco metálico concreto simple y los accesorios considerados para la conexión domiciliaria construcción de 01 cruce aéreo con una longitud total de 45Ml para salvar un obstáculo natural del río existente en la red de distribución con diámetro de 2 COMPONENTE 2 INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN DE EXCRETAS consiste en módulos básicos de saneamiento UBS con composteras elevadas de doble cámara Se proyecta la construcción de 430 Módulos Básicos con la opción tecnológica de módulos ecológicos El mismo que posee un inodoro con separador de orinas y excretas la orina será filtrada al suelo por medio de zanjas de infiltración Los aparatos sanitarios Inodoro Lavamanos Ducha quedarán instaladas en la caseta La caseta es de ladrillo caravista de 014 x 024 x 010m medidas externas puerta metálica y techo de calamina también dispondrán de caja de distribución de concreto y zanjas de infiltración con material de filtro COMPONENTE 3 CAPACITACIÓN SOCIAL Y MITIGACIÓN AMBIENTAL Realización de capacitaciones en educación sanitaria hábitos de higiene y salubridad a la población beneficiaria y JASS se plantea acciones necesarias a realizar para contrarrestar los efectos negativos que pudieran producirse durante la ejecución del proyecto | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | La geocodificación automática de la localidad no superó la validación administrativa; se utiliza una coordenada referencial del distrito. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 50868.9 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.32 | 2026 | 773 | 2.1 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2174797 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 248855 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SERVICIO HIGIENICO CON ARRASTRE HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE HUANCASAYA, DISTRITO DE COJATA - HUANCANE - PUNO | PIP MENOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COJATA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COJATA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COJATA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COJATA | 301646 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COJATA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2013-01-23 00:00:00 | 2013-03-11 00:00:00 | SNIP | 732469.6 | 1658867.37 | 0 | 0 | 0 | 20528.92 | NO |  |  |  |  | 201612 | 201908 | 1638338.45 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 1658867.37 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  |  |  | 2018-06-04 00:00:00 | 2018-10-31 00:00:00 | 2018-09-07 00:00:00 | 2019-01-05 00:00:00 | NO | SI | 2019-06-28 21:00:49 | Pendiente de liquidación | PUNO | HUANCANE | COJATA | 210602 | -15.0152 | -69.3652 | 01 CAPTACIÓN DEL SISTEMA DE GRAVEDAD LÍNEA DE CONDUCCIÓN CONSTRUCCIÓN DE 01 RESERVORIO DE 24 M3 CASETA DE VÁLVULA RED DE DISTRIBUCIÓN VÁLVULAS DE CONTROL 04 UNIDADES DE VÁLVULAS DE PURGA VÁLVULAS DE AIRE CONEXIONES PRE DOMICILIARIAS 65 UNIDADES DE PILETAS DOMICILIARIAS MÁS LAVATORIOS INSTALACIÓN DE 65 SERVICIOS HIGIENICOS DE ARRASTRE HIDRÁULICO MEDIDAS DE MITIGACIÓN IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y TALLERES DE CAPACITACIÓN | Proyecto de inversión orientado a la instalación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Cojata, provincia de Huancane, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 350 | 2026 | 0.0 | 0.0 | 01 CAPTACIÓN DEL SISTEMA DE GRAVEDAD LÍNEA DE CONDUCCIÓN CONSTRUCCIÓN DE 01 RESERVORIO DE 24 M3 CASETA DE VÁLVULA RED DE DISTRIBUCIÓN VÁLVULAS DE CONTROL 04 UNIDADES DE VÁLVULAS DE PURGA VÁLVULAS DE AIRE CONEXIONES PRE DOMICILIARIAS 65 UNIDADES DE PILETAS DOMICILIARIAS MÁS LAVATORIOS INSTALACIÓN DE 65 SERVICIOS HIGIENICOS DE ARRASTRE HIDRÁULICO MEDIDAS DE MITIGACIÓN IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y TALLERES DE CAPACITACIÓN | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | La geocodificación automática de la localidad no superó la validación administrativa; se utiliza una coordenada referencial del distrito. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 1638338.45 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 98.76 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2145648 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 169071 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE KARANA, DISTRITO DE CHUCUITO - PUNO - PUNO | PIP MENOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO | 301598 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2010-11-21 00:00:00 | 2011-08-06 00:00:00 | SNIP | 110905.0 | 213654.61 | 0 | 0 | 0 | 13568.01 | NO |  |  |  |  | 201109 | 202112 | 200086.6 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 124779.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 78.56 | 75.34 | 2021-05-07 21:01:42 | 2011-08-24 00:00:00 | 2024-12-31 00:00:00 | 2020-12-01 00:00:00 | 2021-01-15 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | PUNO | CHUCUITO | 210106 | -16.6336 | -69.3018 | LA CAPTACIÓN SUMERGIBLE DEL AGUA SE REALIZARA DE 1 POZO MANANTIAL Y CONDUCIDO A UNA CISTERNA DE ALMACENAMIENTO DE 5M3 LUEGO SERÁ BOMBEADO CON BOMBA SUMERGIBLE DE 300 HP CABALLAS DE FUERZA POR LÍNEA DE TUBERÍAS DE 15 DE DIÁMETRO UNA LONGITUD DE 360 ML UN RESERVORIO DE CAP 15M3 AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN CON TUBERÍAS DE 15 Y INSTALACIÓN DE 65 PILETAS A DOMICILIO MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS DE CONTROL VÁLVULAS DE AIRES Y DE PURGA PARA UNA MEJOR OPERACIÓN DEL SISTEMA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SANITARIASE REALIZARAN PROGRAMAS CON RESPECTO A LA EDUCACIÓN SANITARIA PARA ASÍ PODER INCENTIVAR EL USO RACIONAL DEL AGUA EL PROGRAMA SERÁ ORIENTADO PRINCIPALMENTE A ALUMNOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS CONSIDERANDO QUE LOS NIÑOS Y JÓVENES EN EDAD ESCOLAR SON QUIENES MUESTRAN MAYOR PREDISPOSICIÓN A APRENDER Y AYUDAR A CAMBIOS POSITIVOS Y SOSTENIBLES DE LAS ACTITUDES Y COMPORTAMIENTOS QUE IMPLIQUEN EL MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN SUS HOGARES | Proyecto de inversión orientado a la ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Chucuito, provincia de Puno, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 380 | 2026 | 0.0 | 0.0 | LA CAPTACIÓN SUMERGIBLE DEL AGUA SE REALIZARA DE 1 POZO MANANTIAL Y CONDUCIDO A UNA CISTERNA DE ALMACENAMIENTO DE 5M3 LUEGO SERÁ BOMBEADO CON BOMBA SUMERGIBLE DE 300 HP CABALLAS DE FUERZA POR LÍNEA DE TUBERÍAS DE 15 DE DIÁMETRO UNA LONGITUD DE 360 ML UN RESERVORIO DE CAP 15M3 AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN CON TUBERÍAS DE 15 Y INSTALACIÓN DE 65 PILETAS A DOMICILIO MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS DE CONTROL VÁLVULAS DE AIRES Y DE PURGA PARA UNA MEJOR OPERACIÓN DEL SISTEMA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SANITARIASE REALIZARAN PROGRAMAS CON RESPECTO A LA EDUCACIÓN SANITARIA PARA ASÍ PODER INCENTIVAR EL USO RACIONAL DEL AGUA EL PROGRAMA SERÁ ORIENTADO PRINCIPALMENTE A ALUMNOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS CONSIDERANDO QUE LOS NIÑOS Y JÓVENES EN EDAD ESCOLAR SON QUIENES MUESTRAN MAYOR PREDISPOSICIÓN A APRENDER Y AYUDAR A CAMBIOS POSITIVOS Y SOSTENIBLES DE LAS ACTITUDES Y COMPORTAMIENTOS QUE IMPLIQUEN EL MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN SUS HOGARES | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito CHUCUITO. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 200086.6 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 93.65 | 2026 | 1934 | 5.3 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2334427 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 373582 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE CUYOCUYO Y URA AYLLU EN EL, DISTRITO DE CUYOCUYO - SANDIA - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUYOCUYO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUYOCUYO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUYOCUYO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUYOCUYO | 301686 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUYOCUYO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2016-11-10 00:00:00 | 2016-11-17 00:00:00 | SNIP | 11224555.0 | 12976395.25 | 0 | 0 | 0 | 12779595.25 | SI | 0.0 | 500000.0 | 0.0 | 0.0 | 201906 | 202212 | 196800 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | SI | 13019595.26 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 1.52 | 2026-08-11 15:07:38 | 2022-01-01 00:00:00 | 2027-04-26 00:00:00 | 2026-06-30 00:00:00 | 2027-01-26 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | SANDIA | CUYOCUYO | 211202 | -14.47 | -69.5369 | COMPONENTE 01 SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCIÓN DE 2 CÁMARAS DE CAPTACIÓN MEDIANTE UNA ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO HACIA UNA CÁMARA DE REUNIÓN Y CASETA DE VÁLVULAS Y CERCO PERIMÉTRICO ESTAS CAPTACIONES DE AGUA POR GRAVEDAD UNA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 37250 ML CÁMARAS ROMPE PRESIÓN TIPO VI 2 UNID UN RESERVORIO DE 100 M3 CON CÁMARA DE VÁLVULAS Y CERCO PERIMÉTRICO RED DE DISTRIBUCIÓN Y ADUCCIÓN DE 1595236 ML CON CASETAS DE VÁLVULAS DE CONTROL DE 37 UNID14 VÁLVULAS DE PURGA Y 6 VÁLVULAS DE AIRE ADEMÁS 01 CÁMARA ROMPE PRESIÓN DE TIPO VII CONEXIONES DOMICILIARIAS DE 571 UNIDADES CON SUS RESPECTIVAS CAJAS DE REGISTRO Y VÁLVULAS DE PASO Y MEDIDOR DE AGUA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS DE 45859 M3 COMPONENTE 02 SISTEMA DE ALCANTARILLADO INSTALACIÓN DE NUEVO SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS ÁREAS DE CUYOCUYO Y URA AYLLU CON UNA RED DE COLECTORES CON TUBERÍA DE PVC DESDE 12 8 DE DIÁMETRO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS CON TUBERÍA DE PVC DE 6 EN LA RED HABRÁ CÁMARAS DE INSPECCIÓN DE CONCRETO Y COLECTORES INTERCEPTORES EN CALLES Y JIRONES Y SE TENDRÁ 571 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGÜÉ COMPONENTE 03PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Esta Planta de Tratamiento se encarga de recibir todas las redes colectoras de las localidades de Cuyocuyo y Ura Ayllu La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales está compuesta de 01 Cámara de Rejas 01 Tanque Imhoff con 02 Cámaras de Sedimentación 02 Lechos de Secados 01 Filtro Biológico 08 Humedales Artificiales y una Caseta de Cloración con 01 Cámara de Contacto de Cloro COMPONENTE 04 PREVENCION DE RIESGOS Y DESASTRES Elaboración de un plan de prevención de riesgos y desastres en conjunto con los pobladores de las localidades de Cuyocuyo y Ura Ayllu COMPONENTE 05 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL Elaboración de un plan de mitigación de impacto ambiental en conjunto con l los pobladores de las localidades de Cuyocuyo y Ura Ayllu e involucrados del proyecto COMPONENTE 06 CAPACITACION SOCIAL Elaboración de un plan de capacitación sanitaria a los pobladores de las LOCALIDADES de Cuyocuyo y Ura Ayllu Acciones de Promoción Comprenderán acciones orientadas a la sensibilización de los usuariosas para la participación comunitaria en el Proyecto y otras vinculadas a la ejecución de la obra al apoyo a la capacitación y gestión de las JASS y a la educación para la higiene A través de 6 talleres | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Cuyocuyo, provincia de Sandia, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 2284 | 2026 | 0.0 | 0.0 | COMPONENTE 01 SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCIÓN DE 2 CÁMARAS DE CAPTACIÓN MEDIANTE UNA ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO HACIA UNA CÁMARA DE REUNIÓN Y CASETA DE VÁLVULAS Y CERCO PERIMÉTRICO ESTAS CAPTACIONES DE AGUA POR GRAVEDAD UNA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 37250 ML CÁMARAS ROMPE PRESIÓN TIPO VI 2 UNID UN RESERVORIO DE 100 M3 CON CÁMARA DE VÁLVULAS Y CERCO PERIMÉTRICO RED DE DISTRIBUCIÓN Y ADUCCIÓN DE 1595236 ML CON CASETAS DE VÁLVULAS DE CONTROL DE 37 UNID14 VÁLVULAS DE PURGA Y 6 VÁLVULAS DE AIRE ADEMÁS 01 CÁMARA ROMPE PRESIÓN DE TIPO VII CONEXIONES DOMICILIARIAS DE 571 UNIDADES CON SUS RESPECTIVAS CAJAS DE REGISTRO Y VÁLVULAS DE PASO Y MEDIDOR DE AGUA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS DE 45859 M3 COMPONENTE 02 SISTEMA DE ALCANTARILLADO INSTALACIÓN DE NUEVO SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS ÁREAS DE CUYOCUYO Y URA AYLLU CON UNA RED DE COLECTORES CON TUBERÍA DE PVC DESDE 12 8 DE DIÁMETRO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS CON TUBERÍA DE PVC DE 6 EN LA RED HABRÁ CÁMARAS DE INSPECCIÓN DE CONCRETO Y COLECTORES INTERCEPTORES EN CALLES Y JIRONES Y SE TENDRÁ 571 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGÜÉ COMPONENTE 03PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Esta Planta de Tratamiento se encarga de recibir todas las redes colectoras de las localidades de Cuyocuyo y Ura Ayllu La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales está compuesta de 01 Cámara de Rejas 01 Tanque Imhoff con 02 Cámaras de Sedimentación 02 Lechos de Secados 01 Filtro Biológico 08 Humedales Artificiales y una Caseta de Cloración con 01 Cámara de Contacto de Cloro COMPONENTE 04 PREVENCION DE RIESGOS Y DESASTRES Elaboración de un plan de prevención de riesgos y desastres en conjunto con los pobladores de las localidades de Cuyocuyo y Ura Ayllu COMPONENTE 05 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL Elaboración de un plan de mitigación de impacto ambiental en conjunto con l los pobladores de las localidades de Cuyocuyo y Ura Ayllu e involucrados del proyecto COMPONENTE 06 CAPACITACION SOCIAL Elaboración de un plan de capacitación sanitaria a los pobladores de las LOCALIDADES de Cuyocuyo y Ura Ayllu Acciones de Promoción Comprenderán acciones orientadas a la sensibilización de los usuariosas para la participación comunitaria en el Proyecto y otras vinculadas a la ejecución de la obra al apoyo a la capacitación y gestión de las JASS y a la educación para la higiene A través de 6 talleres | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito CUYOCUYO. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 196800 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 1.52 | 2026 | 12 | 0 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2411246 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 292554 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD DE ANANSAYA, DISTRITO DE CRUCERO - CARABAYA - PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRUCERO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRUCERO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRUCERO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRUCERO | 301628 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRUCERO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2019-09-05 00:00:00 | 2019-09-06 00:00:00 | INVIERTE | 4706477.35 | 5006493.9 | 0 | 0 | 0 | 40755 | NO |  |  |  |  | 201909 | 202512 | 4965738.9 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 4745101.64 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 99.23 | 99.19 | 2026-02-09 16:00:23 | 2021-12-01 00:00:00 | 2026-01-01 00:00:00 | 2021-05-12 00:00:00 | 2024-08-06 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CARABAYA | CRUCERO | 210306 | -14.3166 | -70.1721 | COMPONENTE I aCAMARA DE CAPTACION Construcción de captación tipo barraje fijo y tipo ladera mediante una estructura de concreto armado también existe captaciones tipo ladera incluido reservorio de 1 m3 o mutual SISTEMA N 01 SECTOR ANANSAYA CAPTACION DE AGUA TIPO BARRAJE FIJO SISTEMA N 02 SECTOR QUINSA PUJIO CAPTACION DE AGUA Y RESERVORIO SISTEMA N 03 SECTOR CCATUYUTAÑA CAPTACION DE AGUA Y RESERVORIO SISTEMA N 04 SECTOR VILLAPUJIO CAPTACION DE AGUA SISTEMA N 05 SECTOR CHEJOLLANI CAPTACION DE AGUA Y RESERVORIO SISTEMA N 06 SECTOR HUARIUMAÑA CAPTACION DE AGUA SISTEMA N 07 SECTOR MISIUTAÑA CAPTACION DE AGUA Y RESERVORIO SISTEMA N 08 SECTOR TOTORANIICHITA CAPTACION DE AGUA Y RESERVORIO SISTEMA N 09 SECTOR CALAMOCCO CAPTACION DE AGUA Y RESERVORIO SISTEMA N 10 SECTOR CUMANI CAPTACION DE AGUA Y RESERVORIO SISTEMA N 11 SECTOR PANTIPATA CAPTACION DE AGUA Y RESERVORIO SISTEMA N 12 SECTOR PUJIONI CAPTACION DE AGUA SISTEMA N 13 SECTOR TAYANCCANI CAPTACION DE AGUA Y RESERVORIO SISTEMA N 14 SECTOR SALVIANI CAPTACION DE AGUA Y RESERVORIO Cada captación será cercado y están conformados de la siguiente formaPoste de tubos galvanizados de 2Puerta metálica con marco de tubo FG de 2bPASE AEREO DE 15 METROS EM SISTEMA N01ANANSAYA cLINEA DE CONDUCCIÓN dRESERVORIO DE 10 Y 01 M3 03 UND eRED DE DISTRIBUCIÓN fCONEXIONES DOMICILIARIAS gCAMARA ROMPE PRESION TIPO 7 hVALVULA DE CONTROL iVALVULA DE PURGA jVALVULA DE AIRE 252COMPONENTE II SISTEMA DE SANEAMIENTO aUNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO ARRASTRE HIDRAULICO bINSTALACIONES DE LAVATORIO cINSTALACIONES SANITARIAS dINSTALACIONES DE BIODIGESTOR COMPONENTE III CAPACITACIÓN DE JASS Y EDUCACIÓN SANITARIA A LA POBLACIÓN | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Crucero, provincia de Carabaya, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 541 | 2026 | 0.0 | 0.0 | COMPONENTE I aCAMARA DE CAPTACION Construcción de captación tipo barraje fijo y tipo ladera mediante una estructura de concreto armado también existe captaciones tipo ladera incluido reservorio de 1 m3 o mutual SISTEMA N 01 SECTOR ANANSAYA CAPTACION DE AGUA TIPO BARRAJE FIJO SISTEMA N 02 SECTOR QUINSA PUJIO CAPTACION DE AGUA Y RESERVORIO SISTEMA N 03 SECTOR CCATUYUTAÑA CAPTACION DE AGUA Y RESERVORIO SISTEMA N 04 SECTOR VILLAPUJIO CAPTACION DE AGUA SISTEMA N 05 SECTOR CHEJOLLANI CAPTACION DE AGUA Y RESERVORIO SISTEMA N 06 SECTOR HUARIUMAÑA CAPTACION DE AGUA SISTEMA N 07 SECTOR MISIUTAÑA CAPTACION DE AGUA Y RESERVORIO SISTEMA N 08 SECTOR TOTORANIICHITA CAPTACION DE AGUA Y RESERVORIO SISTEMA N 09 SECTOR CALAMOCCO CAPTACION DE AGUA Y RESERVORIO SISTEMA N 10 SECTOR CUMANI CAPTACION DE AGUA Y RESERVORIO SISTEMA N 11 SECTOR PANTIPATA CAPTACION DE AGUA Y RESERVORIO SISTEMA N 12 SECTOR PUJIONI CAPTACION DE AGUA SISTEMA N 13 SECTOR TAYANCCANI CAPTACION DE AGUA Y RESERVORIO SISTEMA N 14 SECTOR SALVIANI CAPTACION DE AGUA Y RESERVORIO Cada captación será cercado y están conformados de la siguiente formaPoste de tubos galvanizados de 2Puerta metálica con marco de tubo FG de 2bPASE AEREO DE 15 METROS EM SISTEMA N01ANANSAYA cLINEA DE CONDUCCIÓN dRESERVORIO DE 10 Y 01 M3 03 UND eRED DE DISTRIBUCIÓN fCONEXIONES DOMICILIARIAS gCAMARA ROMPE PRESION TIPO 7 hVALVULA DE CONTROL iVALVULA DE PURGA jVALVULA DE AIRE 252COMPONENTE II SISTEMA DE SANEAMIENTO aUNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO ARRASTRE HIDRAULICO bINSTALACIONES DE LAVATORIO cINSTALACIONES SANITARIAS dINSTALACIONES DE BIODIGESTOR COMPONENTE III CAPACITACIÓN DE JASS Y EDUCACIÓN SANITARIA A LA POBLACIÓN | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada aproximada de la localidad 'ANANSAYA' mencionada en el nombre de la inversión; no representa necesariamente la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 4965738.9 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 99.19 | 2026 | 195 | 0.5 | VIGENTE_CON_RETRASO | Reporte físico con más de 6 meses de antigüedad
2519992 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2519992 | CONSTRUCCION DE POZO, LÍNEA DE IMPULSIÓN, RESERVORIO Y LÍNEA DE ADUCCIÓN ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DISTRITO DE DESAGUADERO, PROVINCIA CHUCUITO, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DESAGUADERO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DESAGUADERO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DESAGUADERO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DESAGUADERO | 301634 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DESAGUADERO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2021-05-26 00:00:00 | 2021-05-26 00:00:00 | INVIERTE | 733772.41 | 1042355.06 | 0 | 0 | 0 | 11727.49 | NO |  |  |  |  | 202109 | 202212 | 1030627.57 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 73864.43 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 80.1 | 80.06 | 2022-12-17 17:26:53 | 2021-06-15 00:00:00 | 2024-01-31 00:00:00 | 2021-08-16 00:00:00 | 2022-01-27 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CHUCUITO | DESAGUADERO | 210402 | -16.5648 | -69.0403 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la construcción relacionada con los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Desaguadero, provincia de Chucuito, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -16.56483012068932 | -69.04027355819585 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 1030627.57 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 98.87 | 2026 | 1345 | 3.7 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2598726 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2598726 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN SANEAMIENTO BASICO DE CENTRO POBLADO HUALLATIRI DISTRITO DE HUAYRAPATA DE LA PROVINCIA DE MOHO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYRAPATA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYRAPATA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYRAPATA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYRAPATA | 301674 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYRAPATA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2023-06-15 00:00:00 | 2023-09-19 00:00:00 | INVIERTE | 3219600.16 | 3219600.16 | 0 | 0 | 0 | 3219600.16 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | SI | NO |  | 0.0 |  | 2024-03-01 00:00:00 | 2024-08-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | MOHO | HUAYRAPATA | 210903 | -15.3183 | -69.2588 | coMPRENDE en LA construccion de captacion DE AGUA MANANTIAL de 170 ls REPARACION EN LINEA CONDUCCION CAMARAS DE ROMPE PRESION Y PASE AEREO REPARACION DE RESERVORIO DE 15 M3 DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE AGUA RENOVACION DE LINEA DE ADUCCION 250 METROS RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION 3054 METROS instalacion DE CONEXIONES domiciliarias 239 unidades RENOVACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE 1560 METROS AMPLIACION DEL SISTEMA DE DESAGUE DE 1481 METROS RENOVACION DE red EMISOR DE AGUA RESIDUAL CRUDA DE 729 METROS CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE DE 1344 METROS CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR DE 110 LS CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO DEL PTAR y CAPACITACION DE EDUCACION SANITARIA capacitacion a los usuarios y la jass huallatiri INTERVENCION SOCIAL Y PROGRAMA DE PREVENCION Y MITIGACION | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Huayrapata, provincia de Moho, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 426 | 2026 | -15.318313473437483 | -69.25884028503313 | coMPRENDE en LA construccion de captacion DE AGUA MANANTIAL de 170 ls REPARACION EN LINEA CONDUCCION CAMARAS DE ROMPE PRESION Y PASE AEREO REPARACION DE RESERVORIO DE 15 M3 DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE AGUA RENOVACION DE LINEA DE ADUCCION 250 METROS RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION 3054 METROS instalacion DE CONEXIONES domiciliarias 239 unidades RENOVACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE 1560 METROS AMPLIACION DEL SISTEMA DE DESAGUE DE 1481 METROS RENOVACION DE red EMISOR DE AGUA RESIDUAL CRUDA DE 729 METROS CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE DE 1344 METROS CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR DE 110 LS CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO DEL PTAR y CAPACITACION DE EDUCACION SANITARIA capacitacion a los usuarios y la jass huallatiri INTERVENCION SOCIAL Y PROGRAMA DE PREVENCION Y MITIGACION | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2611256 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2611256 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN SECTOR TABINA PAMPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE KANCHI, DISTRITO DE AYAPATA DE LA PROVINCIA DE CARABAYA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAPATA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAPATA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAPATA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAPATA | 301625 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAPATA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2023-09-08 00:00:00 | 2023-10-06 00:00:00 | INVIERTE | 558346.0 | 558346 | 0 | 0 | 0 | 558346 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO | 523778.58 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 |  | 2024-02-01 00:00:00 | 2024-04-01 00:00:00 | 2024-02-01 00:00:00 | 2024-04-01 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CARABAYA | AYAPATA | 210303 | -13.7231 | -70.4521 | CONSTRUCCIÓN LA CAPTACIÓN EN RIACHUELO LOS CUALES ABASTECERÁN A LOS 25 USUARIOS CUYAS ESTRUCTURAS SON DE CONCRETO FC 210 KGCM2 SE INSTALARÁ LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE L12 ML CON TUBERÍA PVC SAP CLASE 10 Ø 1 SE CONSTRUIRÁ UN RESERVORIO DE CAPACIDAD 5 M3 DE CONCRETO ARMADO INCLUIDO LA CASETA DE VÁLVULAS EQUIPO DE CLORACIÓN Y SU CERCO PERIMÉTRICO INSTALACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN TOTAL DE LONGITUD 212004 ML TUBERÍA PVC SAP CLASE 10 Ø L 48825 TUBERÍA HDPE ISO 4427 PN10 Ø 1 L 163179 1 UNIDAD DE PUENTE AÉREO PARA PASE DE TUBERÍA L10M 02 UNIDADES DE VÁLVULA DE AIRE 2 VALVULAS DE CONTROL CONEXIONES DOMICILIARIAS CON TUBERÍA PVC SAP CLASE 10 Ø L150ML 25 PILETAS DOMICILIARIASCONSTRUCCIÓN DE 25 UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO UBS CON ARRASTRE HIDRÁULICO MUROS DE LADRILLO TRATAMIENTO CON BIODIGESTOR CAPACITACION EN EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Ayapata, provincia de Carabaya, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 147 | 2026 | -13.723064181497502 | -70.45208496001952 | CONSTRUCCIÓN LA CAPTACIÓN EN RIACHUELO LOS CUALES ABASTECERÁN A LOS 25 USUARIOS CUYAS ESTRUCTURAS SON DE CONCRETO FC 210 KGCM2 SE INSTALARÁ LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE L12 ML CON TUBERÍA PVC SAP CLASE 10 Ø 1 SE CONSTRUIRÁ UN RESERVORIO DE CAPACIDAD 5 M3 DE CONCRETO ARMADO INCLUIDO LA CASETA DE VÁLVULAS EQUIPO DE CLORACIÓN Y SU CERCO PERIMÉTRICO INSTALACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN TOTAL DE LONGITUD 212004 ML TUBERÍA PVC SAP CLASE 10 Ø L 48825 TUBERÍA HDPE ISO 4427 PN10 Ø 1 L 163179 1 UNIDAD DE PUENTE AÉREO PARA PASE DE TUBERÍA L10M 02 UNIDADES DE VÁLVULA DE AIRE 2 VALVULAS DE CONTROL CONEXIONES DOMICILIARIAS CON TUBERÍA PVC SAP CLASE 10 Ø L150ML 25 PILETAS DOMICILIARIASCONSTRUCCIÓN DE 25 UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO UBS CON ARRASTRE HIDRÁULICO MUROS DE LADRILLO TRATAMIENTO CON BIODIGESTOR CAPACITACION EN EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2620064 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2620064 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN SANTA CRUZ PUNA AYLLU DISTRITO DE PATAMBUCO DE LA PROVINCIA DE SANDIA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAMBUCO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAMBUCO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAMBUCO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAMBUCO | 301688 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAMBUCO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2023-11-07 00:00:00 | 2023-11-10 00:00:00 | INVIERTE | 5116429.83 | 5040817.567 | 75612.263 | 0 | 0 | 5116429.83 | SI | 0.0 | 150000.0 | 300000.0 | 300000.0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO | 4729643.936 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 |  | 2028-01-01 00:00:00 | 2035-05-31 00:00:00 | 2028-01-01 00:00:00 | 2035-05-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | SANDIA | PATAMBUCO | 211204 | -14.3683 | -69.6535 | COMPONENTE 1 SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD PARA 257 FAMILIAS CONSTRUCCIÓN DE 01 CAPTACIÓN TIPO MANANTIAL DE LADERA DE CONCRETO FC210KGCM2 CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN INSTALACIÓN DE 216600 ML DE TUBERÍAS PVC SAP C10 Y C15 DE DN 90mm 75mm Y 63mm CONSTRUCCIÓN DE 02 RESERVORIOS APOYADOS DE 40 M3 Y 10 M3 DE VOLUMEN DE CONCRETO FC210KGCM2 INCLUYE SISTEMA DE CLORACIÓN POR GOTEO CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN INSTALACIÓN DE 11000 ML DE TUBERÍAS PVC SAP C10 DE DN 90mm Y 63mm CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN INSTALACIÓN DE 811700 ML DE TUBERÍAS PVC SAP C10 DE DN 90mm 75mm 63mm 1 12 1 Y 34 CONSTRUCCIÓN DE 275 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA INSTALACIÓN DE 165000 ML DE TUBERÍAS PVC SAP C10 DE DN 12 CONSTRUCCIÓN DE 95 LAVADEROS MULTIUSOSCOMPONENTE 2 SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS PARA 88 FAMILIAS CONSTRUCCIÓN DE 88 UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO CON ARRASTRE HIDRÁULICO INCLUYE MÓDULO DE SERVICIOS HIGIÉNICOS INSTALACIONES CON INODORO LAVATORIO Y DUCHA CAJA DE REGISTRO TANQUE BIODIGESTOR Y POZO DE ABSORCIÓNCOMPONENTE 3 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO POR GRAVEDAD PARA 169 FAMILIAS CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE COLECTORES INSTALACIÓN DE 86300 ML DE TUBERIA PVC UF DN 200mm CONSTRUCCION DE 30 BUZONES DE INSPECCION Y CONSTRUCCIÓN DE 09 BUZONETAS DE CONCRETO FC210KGCM2 CONSTRUCCIÓN DEL EMISOR INSTALACIÓN DE 1000 ML DE TUBERIA PVC UF DN 200mm CONSTRUCCION DE 02 BUZONES DE INSPECCION CONSTRUCCIÓN DE 169 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE INSTALACIÓN DE 156800 ML DE TUBERÍAS PVC UF DN 160mmCOMPONENTE 4 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA 169 FAMILIAS CONSTRUCCIÓN DE 01 CÁMARA DE REJAS Y AFORADOR DE CONCRETO FC210KGCM2 CONSTRUCCIÓN DE 01 TANQUE IMHOFF DE CONCRETO FC210KGCM2 MEJORAMIENTO DE 01 LECHO DE SECADO DE LODOS MEJORAMIENTO DE 01 FILTRO PERCOLADOR CONSTRUCCIÓN DE 01 CÁMARA DE CONTACTO DE CLORO DE CONCRETO FC210KGCM2 INCLUYE INSTALACION DE 01 SISTEMA DE CLORACIÓN CONSTRUCCIÓN DE 01 CERCO PERIMÉTRICO DE MALLA METÁLICACOMPONENTE 5 INTANGIBLES PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA PLAN DE CAPACITACIÓN PARA A GESTIÓN DEL SERVICIO | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Patambuco, provincia de Sandia, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 643 | 2026 | -14.368331232640845 | -69.65354895132583 | COMPONENTE 1 SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD PARA 257 FAMILIAS CONSTRUCCIÓN DE 01 CAPTACIÓN TIPO MANANTIAL DE LADERA DE CONCRETO FC210KGCM2 CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN INSTALACIÓN DE 216600 ML DE TUBERÍAS PVC SAP C10 Y C15 DE DN 90mm 75mm Y 63mm CONSTRUCCIÓN DE 02 RESERVORIOS APOYADOS DE 40 M3 Y 10 M3 DE VOLUMEN DE CONCRETO FC210KGCM2 INCLUYE SISTEMA DE CLORACIÓN POR GOTEO CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN INSTALACIÓN DE 11000 ML DE TUBERÍAS PVC SAP C10 DE DN 90mm Y 63mm CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN INSTALACIÓN DE 811700 ML DE TUBERÍAS PVC SAP C10 DE DN 90mm 75mm 63mm 1 12 1 Y 34 CONSTRUCCIÓN DE 275 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA INSTALACIÓN DE 165000 ML DE TUBERÍAS PVC SAP C10 DE DN 12 CONSTRUCCIÓN DE 95 LAVADEROS MULTIUSOSCOMPONENTE 2 SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS PARA 88 FAMILIAS CONSTRUCCIÓN DE 88 UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO CON ARRASTRE HIDRÁULICO INCLUYE MÓDULO DE SERVICIOS HIGIÉNICOS INSTALACIONES CON INODORO LAVATORIO Y DUCHA CAJA DE REGISTRO TANQUE BIODIGESTOR Y POZO DE ABSORCIÓNCOMPONENTE 3 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO POR GRAVEDAD PARA 169 FAMILIAS CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE COLECTORES INSTALACIÓN DE 86300 ML DE TUBERIA PVC UF DN 200mm CONSTRUCCION DE 30 BUZONES DE INSPECCION Y CONSTRUCCIÓN DE 09 BUZONETAS DE CONCRETO FC210KGCM2 CONSTRUCCIÓN DEL EMISOR INSTALACIÓN DE 1000 ML DE TUBERIA PVC UF DN 200mm CONSTRUCCION DE 02 BUZONES DE INSPECCION CONSTRUCCIÓN DE 169 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE INSTALACIÓN DE 156800 ML DE TUBERÍAS PVC UF DN 160mmCOMPONENTE 4 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA 169 FAMILIAS CONSTRUCCIÓN DE 01 CÁMARA DE REJAS Y AFORADOR DE CONCRETO FC210KGCM2 CONSTRUCCIÓN DE 01 TANQUE IMHOFF DE CONCRETO FC210KGCM2 MEJORAMIENTO DE 01 LECHO DE SECADO DE LODOS MEJORAMIENTO DE 01 FILTRO PERCOLADOR CONSTRUCCIÓN DE 01 CÁMARA DE CONTACTO DE CLORO DE CONCRETO FC210KGCM2 INCLUYE INSTALACION DE 01 SISTEMA DE CLORACIÓN CONSTRUCCIÓN DE 01 CERCO PERIMÉTRICO DE MALLA METÁLICACOMPONENTE 5 INTANGIBLES PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA PLAN DE CAPACITACIÓN PARA A GESTIÓN DEL SERVICIO | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2636201 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2636201 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA C.C. CAUCHIRI DEL DISTRITO DE NUÑOA DE LA PROVINCIA DE MELGAR DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUÑOA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUÑOA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUÑOA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUÑOA | 301668 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUÑOA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2024-02-28 00:00:00 | 2024-02-28 00:00:00 | INVIERTE | 6055011.06 | 6055011.06 | 0 | 0 | 0 | 6055011.06 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO |  | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 |  | 2025-03-01 00:00:00 | 2025-10-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | MELGAR | NUÑOA | 210806 | -14.5006 | -70.5956 | Mejorar y Ampliar 01 Subsistema de Agua Potable por Gravedad sin Tratamiento existentes abastecidos mediantes Captación en Ladera Ampliación de estos para incorporar nuevas familias beneficiarias que hasta la fecha no contaban con la dotación correspondiente Construcción de 04 Subsistemas de agua potable para los sectores que no cuentan con el servicio correspondiente Construcción de 86 UBS del tipo arrastre hidráulico Construcción de 01 Módulo de SSHH para IE Construcción de 01 Unidad Básica Colectivo para una Institución Comunal e Implementación de Planes de Capacitación y Educación Sanitaria | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Nuñoa, provincia de Melgar, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 257 | 2026 | -14.500555200758425 | -70.59561172686867 | Mejorar y Ampliar 01 Subsistema de Agua Potable por Gravedad sin Tratamiento existentes abastecidos mediantes Captación en Ladera Ampliación de estos para incorporar nuevas familias beneficiarias que hasta la fecha no contaban con la dotación correspondiente Construcción de 04 Subsistemas de agua potable para los sectores que no cuentan con el servicio correspondiente Construcción de 86 UBS del tipo arrastre hidráulico Construcción de 01 Módulo de SSHH para IE Construcción de 01 Unidad Básica Colectivo para una Institución Comunal e Implementación de Planes de Capacitación y Educación Sanitaria | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2652428 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2652428 | ADQUISICION DE TERRENO EN EL(LA) MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SAN GABAN, PARA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL DISTRITO DE SAN GABAN, PROVINCIA CARABAYA, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN GABAN | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN GABAN | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN GABAN | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN GABAN | 301631 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN GABAN | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2024-06-19 00:00:00 | 2024-06-19 00:00:00 | INVIERTE | 56000.0 | 65508.3 | 0 | 0 | 0 | 17508.3 | NO |  |  |  |  | 202409 | 202410 | 48000 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 9000.0 | SI | Expediente técnico (B) | SI | SI | 100.0 | 95.42 | 2024-12-17 23:34:03 | 2024-05-15 00:00:00 | 2025-01-08 00:00:00 | 2024-05-15 00:00:00 | 2025-01-08 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CARABAYA | SAN GABAN | 210309 | -13.4636 | -70.4154 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada al mejoramiento y ampliación relacionada con los servicios de saneamiento urbano en el distrito de San Gaban, provincia de Carabaya, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -13.46357741738022 | -70.41542120802241 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 48000 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 73.27 | 2026 | 614 | 1.7 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2672532 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2672532 | RENOVACION DE CAPTACION DE AGUA , RESERVORIO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCION EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR VILLA RINCONADA DISTRITO DE JULI, PROVINCIA CHUCUITO, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | 301633 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2024-12-16 00:00:00 | 2024-12-27 00:00:00 | INVIERTE | 119452.67 | 133023.42 | 0 | 0 | 0 | 13586.18 | SI | 58786.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202509 | 202608 | 74237.24 | 39683.65 | 0.0 | 45200 | 41696.2 | 39683.65 | SI | 6693.5 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 85.96 | 84.3 | 2026-08-04 18:07:48 | 2025-12-10 00:00:00 | 2026-02-07 00:00:00 | 2025-12-10 00:00:00 | 2026-03-12 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CHUCUITO | JULI | 210401 | -16.2242 | -69.5188 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la renovación relacionada con los servicios de saneamiento rural en el distrito de Juli, provincia de Chucuito, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -16.224167695235526 | -69.5187913959491 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 113920.89 | 39683.65 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 85.64 | 2026 | 19 | 0.1 | ACTUALIZADO
2678931 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2678931 | ADQUISICION DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO POBLADO DE PROGRESO DEL DISTRITO DE ASILLO, PROVINCIA AZANGARO, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO | 301611 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2025-02-11 00:00:00 | 2025-02-11 00:00:00 | INVIERTE | 37929.62 | 74214 | 0 | 0 | 0 | 14 | SI | 19714.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202512 | 202607 | 54500 | 13700 | 0.0 | 19700 | 19700.0 | 19700.0 | SI | 6000.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 79.92 | 73.46 | 2026-02-04 10:07:25 | 2025-12-01 00:00:00 | 2026-04-30 00:00:00 | 2025-12-01 00:00:00 | 2026-04-30 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | AZANGARO | ASILLO | 210204 | -14.6922 | -70.3592 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la adquisición relacionada con los servicios de saneamiento rural en el distrito de Asillo, provincia de Azangaro, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -14.692234537343092 | -70.35916622799895 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 68200 | 13700 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 91.9 | 2026 | 200 | 0.5 | VIGENTE_CON_RETRASO | Reporte físico con más de 6 meses de antigüedad
2732638 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2732638 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL(LA) CENTRO POBLADO DE MUNI DEL DISTRITO DE PUSI, PROVINCIA HUANCANE, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUSI-PUNO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUSI-PUNO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUSI-PUNO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUSI-PUNO | 301649 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUSI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2026-06-11 00:00:00 | 2026-06-16 00:00:00 | INVIERTE | 219049.41 | 219049.41 | 0 | 0 | 0 | 191049.41 | SI | 219049.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0 | 0 | 0.0 | 28000 | 28000.0 | 0.0 | NO | 46388.71 | SI | Expediente técnico (B) | SI | NO |  | 0.0 |  | 2026-07-20 00:00:00 | 2026-10-12 00:00:00 | 2026-07-20 00:00:00 | 2026-10-12 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | HUANCANE | PUSI | 210605 | -15.421 | -69.9991 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la construcción relacionada con los servicios de saneamiento rural en el distrito de Pusi, provincia de Huancane, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -15.421026730976546 | -69.99905197937014 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2713209 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2713209 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD DE ALTO JURINSAYA DISTRITO DE AZANGARO DE LA PROVINCIA DE AZANGARO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO | 301608 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2026-03-09 00:00:00 | 2026-05-20 00:00:00 | INVIERTE | 2674716.87 | 2674716.87 | 0 | 0 | 0 | 2674716.87 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  |  | 2026-07-01 00:00:00 | 2026-10-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | AZANGARO | AZANGARO | 210201 | -14.8992 | -70.2866 | Construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable por bombeo el cual consta de construcción de captación manantial de ladera construcción de estacion de bombeo comprende cisterna y sistema de bombeo solar construcción de líneas de impulsión construcción de reservorio construcción de red de distribución y construcción de 73 conexiones domiciliarias y 01 conexión estatal construcción de 74 Unidades Básicas de Saneamiento con arrastre hidráulico implelentacion del Plan de comunicación y educación sanitaria e implemetacion del Plan de capacitación para la gestión del servicio | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Azangaro, provincia de Azangaro, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 204 | 2026 | -14.899213082002378 | -70.2865800932541 | Construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable por bombeo el cual consta de construcción de captación manantial de ladera construcción de estacion de bombeo comprende cisterna y sistema de bombeo solar construcción de líneas de impulsión construcción de reservorio construcción de red de distribución y construcción de 73 conexiones domiciliarias y 01 conexión estatal construcción de 74 Unidades Básicas de Saneamiento con arrastre hidráulico implelentacion del Plan de comunicación y educación sanitaria e implemetacion del Plan de capacitación para la gestión del servicio | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2732725 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2732725 | ADQUISICION DE CAMION CISTERNA EN EL(LA) EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO NOR PUNO S.A. DISTRITO DE AZANGARO, PROVINCIA AZANGARO, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO | UEI DE LA EPS NOR PUNO S.A. - AZANGARO | 500169 | EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO NOR-PUNO S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2026-06-12 00:00:00 | 2026-07-05 00:00:00 | INVIERTE | 479195.0 | 479195 | 0 | 0 | 0 | 12000 | NO | [6 empty] | 0 | 0 | 0.0 | 467195 | 0.0 | 0.0 | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  |  | 2026-07-01 00:00:00 | 2026-11-30 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | AZANGARO | AZANGARO | 210201 | -14.9142 | -70.1964 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la adquisición relacionada con los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Azangaro, provincia de Azangaro, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -14.91424446660888 | -70.19635921549146 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2285593 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 327701 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS COMUNIDADES DE FLORIDA, PILIPILINE, TUTURCUYO, ESQUINAPATA Y YUCAJACHI, DISTRITO DE ACHAYA - AZANGARO - PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACHAYA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACHAYA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACHAYA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACHAYA | 301609 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACHAYA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2019-02-08 00:00:00 | 2019-02-08 00:00:00 | INVIERTE | 8806719.28 | 9476501.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |  |  |  |  | 201709 | 202507 | 9476501.55 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 10546305.67 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 100.0 | 2025-01-29 13:47:59 | 2020-10-01 00:00:00 | 2025-12-31 00:00:00 | 2024-01-18 00:00:00 | 2024-11-13 00:00:00 | NO | SI | 2025-11-04 11:04:25 | Pendiente de liquidación | PUNO | AZANGARO | ACHAYA | 210202 | -15.2852 | -70.1615 | SE PLANTEA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CAPTACIÓN DEL RIO AZANGARO TIPO GALERÍAS FILTRANTES CON LECHO DE FILTRACIÓN LA QUE ESTA CONECTADA A UNA CÁMARA DE REUNIÓN TIPO CAISON LA CUAL CUENTA CON UNA CASETA DE BOMBEO DONDE SE ENCUENTRA EL EQUIPAMIENTO DE ELECTRO BOMBEO CON ENERGIA NO CONVENSIONAL ASIMISMO SE PLANTEA UNA PLANTA DE TRATAMIENTO QUE CONSTA DE UN SISTEMA DE FLOCULACIÓN TIPO TUBOFLOCK UN DECANTADOR TRONCO CÓNICO UN SISTEMA DE FILTROS CERRADOS UNA CASETA DE CLORACIÓN UNA CISTERNA DE ALMACENAMIENTO UNA CASETA DE BOMBEO UN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL PUNTO DE CAPTACIÓN UNA CASETA DE GUARDIANÍA DEBIDO A QUE LA UBICACIÓN DE LA CAPTACIÓN ES LEJANA A LA POBLACIÓN CON SU RESPECTIVO CERCO PERIMÉTRICO CONSTRUCCIÓN DE 399 MÓDULOS DE BAÑO EL MISMO QUE CUENTA CON UN INODORO UN LAVAMANOS UNA DUCHA UN BIO DIGESTOR CON SU CAJA DE REGISTRO Y CAJA DE DESCARGA DE LODOS UN POZO PERCOLADOR PARA EVACUACIÓN DE LÍQUIDOS ESTO UBICADO EN CADA DOMICILIO EDUCACIÓN SANITARIA CAMPAÑA DE CAPACITACIÓN DIRIGIDA A LA POBLACIÓN SOBRE EL VALOR DEL AGUA PROGRAMAR LAS CAMPAÑAS DE CAPACITACIONES DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN SOBRE EL VALOR DEL AGUA Y CONCIENTIZAR A LA POBLACIÓN TRATAMIENTO DEL AGUA EN EL HOGAR ALMACENAMIENTO DEL AGUA PROTECCIÓN DE LOS ALIMENTOS HIGIENE PERSONAL CONTROL DE VIGILANCIA DEL AGUA Y MODELOS DE GESTIÓN EN AGUA Y SANEAMIENTO | Proyecto de inversión orientado a la instalación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Achaya, provincia de Azangaro, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 544 | 2026 | 0.0 | 0.0 | SE PLANTEA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CAPTACIÓN DEL RIO AZANGARO TIPO GALERÍAS FILTRANTES CON LECHO DE FILTRACIÓN LA QUE ESTA CONECTADA A UNA CÁMARA DE REUNIÓN TIPO CAISON LA CUAL CUENTA CON UNA CASETA DE BOMBEO DONDE SE ENCUENTRA EL EQUIPAMIENTO DE ELECTRO BOMBEO CON ENERGIA NO CONVENSIONAL ASIMISMO SE PLANTEA UNA PLANTA DE TRATAMIENTO QUE CONSTA DE UN SISTEMA DE FLOCULACIÓN TIPO TUBOFLOCK UN DECANTADOR TRONCO CÓNICO UN SISTEMA DE FILTROS CERRADOS UNA CASETA DE CLORACIÓN UNA CISTERNA DE ALMACENAMIENTO UNA CASETA DE BOMBEO UN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL PUNTO DE CAPTACIÓN UNA CASETA DE GUARDIANÍA DEBIDO A QUE LA UBICACIÓN DE LA CAPTACIÓN ES LEJANA A LA POBLACIÓN CON SU RESPECTIVO CERCO PERIMÉTRICO CONSTRUCCIÓN DE 399 MÓDULOS DE BAÑO EL MISMO QUE CUENTA CON UN INODORO UN LAVAMANOS UNA DUCHA UN BIO DIGESTOR CON SU CAJA DE REGISTRO Y CAJA DE DESCARGA DE LODOS UN POZO PERCOLADOR PARA EVACUACIÓN DE LÍQUIDOS ESTO UBICADO EN CADA DOMICILIO EDUCACIÓN SANITARIA CAMPAÑA DE CAPACITACIÓN DIRIGIDA A LA POBLACIÓN SOBRE EL VALOR DEL AGUA PROGRAMAR LAS CAMPAÑAS DE CAPACITACIONES DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN SOBRE EL VALOR DEL AGUA Y CONCIENTIZAR A LA POBLACIÓN TRATAMIENTO DEL AGUA EN EL HOGAR ALMACENAMIENTO DEL AGUA PROTECCIÓN DE LOS ALIMENTOS HIGIENE PERSONAL CONTROL DE VIGILANCIA DEL AGUA Y MODELOS DE GESTIÓN EN AGUA Y SANEAMIENTO | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito ACHAYA. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 9476501.55 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 100.0 | 2026 | 571 | 1.6 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2412401 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2412401 | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES DE ALIANZA COMINI, VILACUNCA, CENTRAL Y SAN JUAN EN LA COMUNIDAD CAMPESINA ANORAVI - DISTRITO DE ASILLO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO | 301611 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2018-04-10 00:00:00 | 2018-04-18 00:00:00 | INVIERTE | 13684593.64 | 17094752.06 | 0 | 0 | 0 | 16967752.06 | SI | 200000.0 | 917752.0 | 2000000.0 | 2000000.0 | 201909 | 202603 | 77000 | 50000 | 0.0 | 50000 | 50000.0 | 50000.0 | SI | 17094752.06 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 0.45 | 2026-06-23 08:50:13 | 2024-08-01 00:00:00 | 2037-04-20 00:00:00 | 2024-08-01 00:00:00 | 2037-04-20 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | AZANGARO | ASILLO | 210204 | -14.7872 | -70.3532 | Alternativa I 11A Instalación del sistema de captación 11B Instalación de planta de tratamiento 11C Instalación de redes de impulsión 11D Instalación de reservorio 11E Instalación de redes de distribución 11F Instalación de conexiones domiciliarias 21A Instalación de letrinas con biodigestor 31A Implementación de capacitación sanitaria 41A Implementación de talleres en gestión administrativa 42A Implementación de capacitación en operación y mantenimiento del sistema de agua potable y saneamiento | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Asillo, provincia de Azangaro, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 300 | 2026 | -14.7872305 | -70.35318 | Alternativa I 11A Instalación del sistema de captación 11B Instalación de planta de tratamiento 11C Instalación de redes de impulsión 11D Instalación de reservorio 11E Instalación de redes de distribución 11F Instalación de conexiones domiciliarias 21A Instalación de letrinas con biodigestor 31A Implementación de capacitación sanitaria 41A Implementación de talleres en gestión administrativa 42A Implementación de capacitación en operación y mantenimiento del sistema de agua potable y saneamiento | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 127000 | 50000 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.74 | 2026 | 61 | 0.2 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2510472 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2510472 | ADQUISICION DE TERRENO EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL C.P. COLLANA, PARCIALIDADES DE CORASIA, YAPUSCACHI, SILARANI, CIENEGUILLA, CORCORONI, VIZALLANI, HUANCARANI, CUINCHACA Y SECTOR MAYCO DEL DISTRITO DE CABANA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANA | UNIDAD FORMULADORA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANA | 301682 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2021-01-27 00:00:00 | 2021-01-27 00:00:00 | INVIERTE | 12500.0 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 12500 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 12500.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 0.0 |  | 2021-04-01 00:00:00 | 2023-01-31 00:00:00 | 2021-04-01 00:00:00 | 2023-01-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | SAN ROMAN | CABANA | 211102 | -15.6181 | -70.2548 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la adquisición relacionada con los servicios de saneamiento rural en el distrito de Cabana, provincia de San Roman, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -15.618056228018894 | -70.25476658211208 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2567893 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2567893 | CREACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES SAN CRISTOBAL, CHILLORA Y LLANCACO DEL DISTRITO DE CAPACHICA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA | 301597 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2022-11-27 00:00:00 | 2022-12-27 00:00:00 | INVIERTE | 1548927.55 | 1548927.55 | 0 | 0 | 0 | 1548927.55 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO |  | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | NO | NO |  |  |  | 2023-05-01 00:00:00 | 2023-10-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | PUNO | CAPACHICA | 210105 | -15.5591 | -69.874 | CREACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES SAN CRISTOBAL CHILLORA Y LLANCACO DEL DISTRITO DE CAPACHICA PROVINCIA DE PUNO DEPARTAMENTO DE PUNO | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Capachica, provincia de Puno, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 0 | 2026 | -15.55905949128086 | -69.87395420111575 | CREACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES SAN CRISTOBAL CHILLORA Y LLANCACO DEL DISTRITO DE CAPACHICA PROVINCIA DE PUNO DEPARTAMENTO DE PUNO | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2446027 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2446027 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR DE CHAPA COMUNIDAD HILATA DEL DISTRITO DE CAPACHICA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA | 301597 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2019-04-29 00:00:00 | 2019-04-29 00:00:00 | INVIERTE | 1653612.03 | 4031447.42 | 0 | 0 | 0 | 28822.29 | SI | 1181258.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202002 | 202607 | 1281695.13 | 1503132.06 | 1181258.0 | 2720930 | 1736104.0 | 1736104.0 | SI | 3891925.86 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 53.93 | 52.72 | 2026-06-11 13:14:40 | 2019-10-01 00:00:00 | 2026-04-30 00:00:00 | 2025-10-22 00:00:00 | 2026-02-27 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | PUNO | CAPACHICA | 210105 | -15.642 | -69.8316 | EL PROYECTO ALTERNATIVO UNICO CONSISTE EN INSTALACION DEL SISTEMA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR DE CHAPA COMUNIDAD DE HILATA DEL DISTRITO DE CAPACHICA MEDIANTE LA INSTALACIONES DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EL CUAL ESTÁ DETALLADO EN 04 COMPONENTES EL COMPONENTE 01 CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONFORMADO POR CAPTACION LINEA DE CONDUCCION RESERVORIOS LNEA DE DISTRIBUCON Y INSTALACION DE PILETAS DOMICILIARIAS EL COMPONENTE 02 CONTEMPLA LA INSTALACION DE UBS Y EL COMPONENTE 03 CONTEMPLA LA SENSIBILIZACION CAPACITACION DE LOS BENEFICIARIOS EN EDUCACIÓN SANITARIA | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Capachica, provincia de Puno, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 336 | 2026 | -15.6419659 | -69.83164 | EL PROYECTO ALTERNATIVO UNICO CONSISTE EN INSTALACION DEL SISTEMA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR DE CHAPA COMUNIDAD DE HILATA DEL DISTRITO DE CAPACHICA MEDIANTE LA INSTALACIONES DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EL CUAL ESTÁ DETALLADO EN 04 COMPONENTES EL COMPONENTE 01 CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONFORMADO POR CAPTACION LINEA DE CONDUCCION RESERVORIOS LNEA DE DISTRIBUCON Y INSTALACION DE PILETAS DOMICILIARIAS EL COMPONENTE 02 CONTEMPLA LA INSTALACION DE UBS Y EL COMPONENTE 03 CONTEMPLA LA SENSIBILIZACION CAPACITACION DE LOS BENEFICIARIOS EN EDUCACIÓN SANITARIA | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 2784827.19 | 1503132.06 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 69.08 | 2026 | 73 | 0.2 | ACTUALIZADO
2316900 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 354148 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADES DE JANCHIPO Y COLLPANI, DISTRITO DE CHUPA - AZANGARO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUPA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUPA | 301613 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUPA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2016-04-06 00:00:00 | 2016-04-20 00:00:00 | SNIP | 6612461.0 | 5304505.04 | 0 | 0 | 0 | 5174505.04 | SI | 2000000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 201711 | 202505 | 130000 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 5248505.04 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO | 0.0 | 2.48 | 2026-08-21 10:24:55 | 2017-05-09 00:00:00 | 2032-05-12 00:00:00 | 2025-07-21 00:00:00 | 2025-12-20 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | AZANGARO | CHUPA | 210206 | -15.106 | -69.9866 | Se plantea el Sistema de 02 captaciones por bombeo en la Comunidad de Collpani y 03 captaciones por gravedad en la comunidad de Janchipo con una estación de bombeo líneas de impulsión y conducción Construcción de 03 Reservorios de 9M3 13M3 y 5M3 respectivamente Construcción de Redes de Distribución y Conexiones domiciliarias Instalación de 251 UBS de arrastre hidráulico con tanque séptico en la comunidad de Collpani 92 unidades y en la comunidad de Janchipo 159 unidades realizando 04 talleres de capacitación sobre practica de adecuados hábitos e higiene así como educación sanitaria y capacitar a la unidad de gestión a cargo de la operación de los servicios básico JASS | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Chupa, provincia de Azangaro, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 251 | 2026 | 0.0 | 0.0 | Se plantea el Sistema de 02 captaciones por bombeo en la Comunidad de Collpani y 03 captaciones por gravedad en la comunidad de Janchipo con una estación de bombeo líneas de impulsión y conducción Construcción de 03 Reservorios de 9M3 13M3 y 5M3 respectivamente Construcción de Redes de Distribución y Conexiones domiciliarias Instalación de 251 UBS de arrastre hidráulico con tanque séptico en la comunidad de Collpani 92 unidades y en la comunidad de Janchipo 159 unidades realizando 04 talleres de capacitación sobre practica de adecuados hábitos e higiene así como educación sanitaria y capacitar a la unidad de gestión a cargo de la operación de los servicios básico JASS | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito CHUPA. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 130000 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 2.45 | 2026 | 2 | 0 | ACTUALIZADO
2226027 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 228454 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN LA LOCALIDAD DE TAMBILLO, DISTRITO DE ITUATA - CARABAYA - PUNO | PIP MENOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITUATA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITUATA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITUATA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITUATA | 301629 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITUATA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2012-08-10 00:00:00 | 2012-08-14 00:00:00 | SNIP | 1071470.3 | 2419251.69 | 0 | 0 | 0 | 563.06 | SI | 191135.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 201702 | 202608 | 2088700.63 | 318986.23 | 0.0 | 329988 | 318986.23 | 318986.23 | SI | 2041839.08 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 0.0 | 2026-02-05 16:10:20 | 2017-02-01 00:00:00 | 2026-03-31 00:00:00 | 2019-11-23 00:00:00 | 2023-06-29 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CARABAYA | ITUATA | 210307 | -13.8763 | -70.2142 | AGUAMEJORAR LAS INSTALACIONES Y EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CON CLORACIÓN POR GOTEO AMPLIACIÓN DE NUEVAS CONEXIONES DOMICILIARIASCONFORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE JASS PARA LA BUENA ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO BÁSICOCAPACITACIÓN A LA POBLACIÓN PARA LAS PRÁCTICAS ADECUADAS DE HIGIENEALCANTARILLADORENOVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES COLECTORAS CON SUS RESPECTIVOS BUZONESRENOVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIASINSTALACIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO TANQUE IMHOFF Y REACTORBIOLÓGICO | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Ituata, provincia de Carabaya, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 644 | 2026 | 0.0 | 0.0 | AGUAMEJORAR LAS INSTALACIONES Y EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CON CLORACIÓN POR GOTEO AMPLIACIÓN DE NUEVAS CONEXIONES DOMICILIARIASCONFORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE JASS PARA LA BUENA ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO BÁSICOCAPACITACIÓN A LA POBLACIÓN PARA LAS PRÁCTICAS ADECUADAS DE HIGIENEALCANTARILLADORENOVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES COLECTORAS CON SUS RESPECTIVOS BUZONESRENOVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIASINSTALACIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO TANQUE IMHOFF Y REACTORBIOLÓGICO | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada aproximada de la localidad 'TAMBILLO' mencionada en el nombre de la inversión; no representa necesariamente la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 2407686.86 | 318986.23 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 99.52 | 2026 | 199 | 0.5 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2265772 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 317750 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE ISLA KAMAQUEN Y COMUNIDAD DE KAQUINGORA, DISTRITO DE CALAPUJA - LAMPA - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALAPUJA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALAPUJA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALAPUJA | 301655 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALAPUJA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2015-04-11 00:00:00 | 2015-04-30 00:00:00 | SNIP | 1570760.0 | 2095636.15 | 0 | 0 | 0 | 17643.15 | NO |  |  |  |  | 201807 | 201912 | 2077993 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 2095636.15 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 101.3 |  | 2018-08-01 00:00:00 | 2019-01-28 00:00:00 | 2018-12-13 00:00:00 | 2019-06-10 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | LAMPA | CALAPUJA | 210703 | -15.3101 | -70.2218 | EL PROYECTO CONTEMPLA EN INSTALAR UNA INFRAESTRUCTURA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CON UNA CAPTACIÓN CON LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 367491 ML CON TUBERÍAS PVC SAP C10 RESERVORIOS DE 55M Y 25M RED DISTRIBUCIÓN CON TUBERÍA PVC SAP Y CON CONEXIONES DOMICILIARIAS INSTALACIÓN DE LETRINAS COM ARRASTRE HIDRAULICO SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN CON CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN SANITARIA CAPACITACIÓN AL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Calapuja, provincia de Lampa, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 315 | 2026 | 0.0 | 0.0 | EL PROYECTO CONTEMPLA EN INSTALAR UNA INFRAESTRUCTURA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CON UNA CAPTACIÓN CON LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 367491 ML CON TUBERÍAS PVC SAP C10 RESERVORIOS DE 55M Y 25M RED DISTRIBUCIÓN CON TUBERÍA PVC SAP Y CON CONEXIONES DOMICILIARIAS INSTALACIÓN DE LETRINAS COM ARRASTRE HIDRAULICO SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN CON CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN SANITARIA CAPACITACIÓN AL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito CALAPUJA. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 2077993 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 99.16 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2504204 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2504204 | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO RENOVACION DE RED SECUNDARIA EN EL(LA) AVENIDA LOS INCAS, JIRÓN COLLANA, JIRÓN TÚPAC AMARU, AVENIDA PUNO Y ZONA CENTRO URBANO DEL DISTRITO DE PAUCARCOLLA, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARCOLLA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARCOLLA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARCOLLA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARCOLLA | 301602 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARCOLLA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2020-11-17 00:00:00 | 2020-11-18 00:00:00 | INVIERTE | 323627.95 | 362532.51 | 0 | 0 | 0 | 51352.1 | NO |  |  |  |  | 202103 | 202107 | 311180.41 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 22847.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 98.93 | 2022-04-19 15:30:40 | 2021-03-01 00:00:00 | 2022-12-31 00:00:00 | 2021-03-01 00:00:00 | 2022-12-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | PUNO | PAUCARCOLLA | 210110 | -15.7453 | -70.0562 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la renovación y construcción relacionada con los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Paucarcolla, provincia de Puno, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -15.745309116459191 | -70.05621267989996 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 311180.41 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 85.84 | 2026 | 1587 | 4.3 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2286944 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 328827 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SERVICIOS HIGIENICOS EN LAS C.C. CENTRO ANGARA, COLQUEJAHUA Y HUANCARANI CAJOYO, DISTRITO DE PUCARA - LAMPA - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCARA - PUNO |  | UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS |  | 301660 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCARA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2015-07-22 00:00:00 | 2015-07-22 00:00:00 | SNIP | 2882970.0 | 3000026.1 | 0 | 0 | 0 | 3000026.1 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 3000026.1 | NO |  | NO | NO | [7 empty] | NO | NO |  |  | PUNO | LAMPA | PUCARA | 210708 | -15.0689 | -70.4497 | Componente 01 5 captaciones de tipo ladera la línea de conducción será de aproximadamente 615200 ml de tubería NTP 399002 c 10 ø 265mm ø 33mm así como tubería NTP 399002 c75 ø 48mm respectivamente Con obras de funcionamiento hidráulico como cámara rompe presión válvulas de purga siendo el volumen de almacenamiento requerido de 01 unidades de 5 m3 02 unidades de 7m3 la red de distribución estará compuesta por diferentes diámetros de tubería Línea de conducción 6152m red de distribución 41641m se instalarán 205 instalaciones domiciliarias nuevas Componente 02 construcción de 205 servicios higiénicos sanitarios con arrastre hidráulico construido con bloque de concreto instalación de biodigestores de 600 litros zanjas de infiltración Componente 03 promoción del servicio capacitación a la JASS y usuarios | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y instalación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Pucara, provincia de Lampa, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 820 | 2026 | 0.0 | 0.0 | Componente 01 5 captaciones de tipo ladera la línea de conducción será de aproximadamente 615200 ml de tubería NTP 399002 c 10 ø 265mm ø 33mm así como tubería NTP 399002 c75 ø 48mm respectivamente Con obras de funcionamiento hidráulico como cámara rompe presión válvulas de purga siendo el volumen de almacenamiento requerido de 01 unidades de 5 m3 02 unidades de 7m3 la red de distribución estará compuesta por diferentes diámetros de tubería Línea de conducción 6152m red de distribución 41641m se instalarán 205 instalaciones domiciliarias nuevas Componente 02 construcción de 205 servicios higiénicos sanitarios con arrastre hidráulico construido con bloque de concreto instalación de biodigestores de 600 litros zanjas de infiltración Componente 03 promoción del servicio capacitación a la JASS y usuarios | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito PUCARA. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2600704 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2600704 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA DISPOSICIÓN FINAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE, DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE LA PROVINCIA DE AZANGARO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE - AZANGARO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE - AZANGARO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE - AZANGARO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE - AZANGARO | 301619 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2023-06-28 00:00:00 | 2023-07-04 00:00:00 | INVIERTE | 6333201.99 | 8309690.62 | 166193.81 | 0 | 0 | 8428354.43 | SI | 0.0 | 1500000.0 | 2400000.0 | 2400000.0 | 202312 | 202409 | 47530 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 8309690.62 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 0.57 | 2026-02-17 10:15:48 | 2024-01-01 00:00:00 | 2030-04-26 00:00:00 | 2024-01-01 00:00:00 | 2030-04-26 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | AZANGARO | SAN JOSE | 210212 | -14.6817 | -70.161 | CaptaciónAcción 11 Mejoramiento de captaciones existentesAcción 12 Mejoramiento de la caseta de válvulas de control y ampliación de 24 unidades para abastecer a los nuevos usuariosAcción 13 Mejoramiento de la caseta de válvulas de purga y ampliación de 16 unidades para abastecer a los nuevos usuariosacción 14 Mejoramiento de la caseta de válvulas de aire y ampliación de 6 unidades para abastecer a los nuevos usuarios Redes de distribución Acción 21 Ampliación de redes de distribución de agua potable en 190937 m nuevos usuarios Conexiones domiciliarias Acción 31 comprende la ampliación de las instalaciones de 86 conexiones domiciliarias Reservorios Acción 41 Mejoramiento de reservorio existente Acción 42 Sistema de desinfección Proyectado nuevo sistema de desinfección por goteo Acción 43 Construccion Cerco perimétrico de la captación y reservorio construcción de 1098 m de cerco perimétrico que resguarde el reservorio y la captación Red de colector y emisor Acción 51 ampliación de las redes de alcantarillado en 4315 m para cubrir a los nuevos usuarios Buzones Acción 61 Ampliación de 38 unidades buzones nuevos para cubrir a los nuevos usuarios Conexiones domiciliarias Acción 71 Comprende la instalación de 86 conexiones domiciliarias PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALESPTAR Acción 81 Demolición y Construcción de una nueva infraestructura de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en el mismo terreno Acción 91 Implementación de talleres de capacitación en el valor y uso correcto del servicio con la población | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento urbano en el distrito de San Jose, provincia de Azangaro, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1632 | 2026 | -14.681672184294555 | -70.16096542327762 | CaptaciónAcción 11 Mejoramiento de captaciones existentesAcción 12 Mejoramiento de la caseta de válvulas de control y ampliación de 24 unidades para abastecer a los nuevos usuariosAcción 13 Mejoramiento de la caseta de válvulas de purga y ampliación de 16 unidades para abastecer a los nuevos usuariosacción 14 Mejoramiento de la caseta de válvulas de aire y ampliación de 6 unidades para abastecer a los nuevos usuarios Redes de distribución Acción 21 Ampliación de redes de distribución de agua potable en 190937 m nuevos usuarios Conexiones domiciliarias Acción 31 comprende la ampliación de las instalaciones de 86 conexiones domiciliarias Reservorios Acción 41 Mejoramiento de reservorio existente Acción 42 Sistema de desinfección Proyectado nuevo sistema de desinfección por goteo Acción 43 Construccion Cerco perimétrico de la captación y reservorio construcción de 1098 m de cerco perimétrico que resguarde el reservorio y la captación Red de colector y emisor Acción 51 ampliación de las redes de alcantarillado en 4315 m para cubrir a los nuevos usuarios Buzones Acción 61 Ampliación de 38 unidades buzones nuevos para cubrir a los nuevos usuarios Conexiones domiciliarias Acción 71 Comprende la instalación de 86 conexiones domiciliarias PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALESPTAR Acción 81 Demolición y Construcción de una nueva infraestructura de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en el mismo terreno Acción 91 Implementación de talleres de capacitación en el valor y uso correcto del servicio con la población | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 47530 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.57 | 2026 | 187 | 0.5 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2287456 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 329275 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL BARRIO RESIDENCIAL PEÑA DORADA Y EL BARRIO MAGISTERIAL ZONA ESTE DEL DISTRITO DE AZÁNGARO, PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO | UEI DE LA MPA | 301608 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2015-07-26 00:00:00 | 2015-08-28 00:00:00 | SNIP | 3763271.0 | 3756433.6 | 0 | 0 | 0 | 140289.54 | NO |  |  |  |  | 201708 | 202003 | 3616144.06 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 3707634.49 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO | [7 empty] | NO | NO |  |  | PUNO | AZANGARO | AZANGARO | 210201 | -14.8618 | -70.1503 | Instalación de redes matriz con tuberías de PVC SAP C75 de 160mm 110mm y 90mm con una longitud de 969489m lineales redes domiciliarias con tubería PVC C10 de y conexiones de agua en el sistema de agua potable Construcción de 480 conexiones domiciliarias Instalación de redes colectora de alcantarillado con Tubería PVC SAL de 250mm y construcción de buzones de inspección Construcción 480 conexiones de alcantarillado Desagüe con tubería de PVC SAL de 160mm Eventos de Capacitación a Consumidores y Capacitación a Operadores | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Azangaro, provincia de Azangaro, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 1945 | 2026 | 0.0 | 0.0 | Instalación de redes matriz con tuberías de PVC SAP C75 de 160mm 110mm y 90mm con una longitud de 969489m lineales redes domiciliarias con tubería PVC C10 de y conexiones de agua en el sistema de agua potable Construcción de 480 conexiones domiciliarias Instalación de redes colectora de alcantarillado con Tubería PVC SAL de 250mm y construcción de buzones de inspección Construcción 480 conexiones de alcantarillado Desagüe con tubería de PVC SAL de 160mm Eventos de Capacitación a Consumidores y Capacitación a Operadores | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito AZANGARO. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 3616144.06 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 96.27 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2589507 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2589507 | RENOVACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL(LA) COMUNIDAD DE CUCHO AMARU DISTRITO DE HUANCANE, PROVINCIA HUANCANE, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE | 301645 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2023-04-16 00:00:00 | 2023-04-17 00:00:00 | INVIERTE | 240101.07 | 200982 | 0 | 0 | 0 | 52005.75 | NO |  |  |  |  | 202311 | 202510 | 148976.25 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 18768.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 98.51 | 2026-08-03 12:18:22 | 2023-07-17 00:00:00 | 2026-02-28 00:00:00 | 2023-10-16 00:00:00 | 2023-12-14 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | HUANCANE | HUANCANE | 210601 | -15.1956 | -69.8426 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la renovación relacionada con los servicios de saneamiento rural en el distrito de Huancane, provincia de Huancane, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -15.195620475556566 | -69.84258216897136 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 148976.25 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 74.12 | 2026 | 20 | 0.1 | ACTUALIZADO
2301308 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 340558 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS OCHO SECTORES DEL CENTRO POBLADO DE UMUCHI, DISTRITO DE MOHO, PROVINCIA DE MOHO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHO | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHO | 301672 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2015-11-18 00:00:00 | 2015-11-23 00:00:00 | SNIP | 5212118.0 | 7059979.98 | 0 | 0 | 0 | 94616.8 | NO |  |  |  |  | 201607 | 202105 | 6965363.18 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 6757818.96 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 100.0 | 2022-12-20 22:06:13 | 2017-10-01 00:00:00 | 2022-02-28 00:00:00 | 2019-10-23 00:00:00 | 2020-12-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | MOHO | MOHO | 210901 | -15.3407 | -69.5755 | SISTEMA AGUA POTABLE N 01 SECTORES TOJJENE HUERTAPATA Y PARTE DE BRISAS DEL LAGO COMPRENDE MEJORAMIENTO DE 01 CAPTACIÓN TIPO MANANTIAL DE LADERA INSTALACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PVC L110500 ML CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO CIRCULAR APOYADO R01 V13 M3 100 UND INSTALACIÓN DE LÍNEA DE ADUCCIÓN PVC L243 ML INSTALACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PVC L551700 ML VÁLVULA DE AIRE 02 UND VÁLVULA DE PURGA 04 UND VÁLVULA DE CONTROL 04 UNDINSTALACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS L 162800 ML INSTALACIÓN DE PILETAS DOMICILIARIAS 79 UND SISTEMA AGUA POTABLE N 02 SECTORES PIEDRA PARTIDA BRISAS DEL LAGO UMUCHI VILLA KANTUTA Y OLAS DEL LAGO COMPRENDE MEJORAMIENTO DE 01 CAPTACIÓN TIPO MANANTIAL DE LADERA INSTALACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PVC L117000 ML CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO CIRCULAR APOYADO R01 V2900 M3 100 UND INSTALACIÓN DE LÍNEA DE ADUCCIÓN PVC L11000 ML INSTALACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PVC L1150000ML VÁLVULA DE AIRE 00 UND VÁLVULA DE PURGA 00 UND VÁLVULA DE CONTROL 04 UNDINSTALACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS L 484100 ML INSTALACIÓN DE PILETAS DOMICILIARIAS 231 UND SISTEMA AGUA POTABLE N 03 SECTORES TIQUILJACHI VILLA KANTUTA Y OLAS DEL LAGO COMPRENDE MEJORAMIENTO DE 01 CAPTACIÓN TIPO MANANTIAL DE LADERA INSTALACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PVC L93600 ML CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO CIRCULAR APOYADO R01 V1300 M3 100 UNDINSTALACIÓN DE LÍNEA DE ADUCCIÓN PVC L27000 ML INSTALACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PVC L342000 ML VÁLVULA DE AIRE 01 UND VÁLVULA DE PURGA 01 UND VÁLVULA DE CONTROL 03 UND INSTALACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS L 127400 ML INSTALACIÓN DE PILETAS DOMICILIARIAS 64 UND INSTALACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIÓN DE EXCRETAS QUE COMPRENDE CONSTRUCCIÓN TOTAL DE 374 UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO UBS ARRASTRE HIDRÁULICO CON BIODIGESTOR INODORO LAVATORIO DUCHA LAVATORIO MULTIUSOS BIODIGESTOR SISTEMA SANEAMIENTO BÁSICO N 01 SECTORES TOJJENE HUERTAPATA Y PARTE DE BRISAS DEL LAGO CONSTRUCCIÓN DE 79 UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO UBS ARRASTRE HIDRÁULICO CON BIODIGESTOR INODORO LAVATORIO DUCHA LAVATORIO MULTIUSOS BIODIGESTOR SISTEMA SANEAMIENTO BÁSICO N 02 SECTORES PIEDRA PARTIDA BRISAS DEL LAGO UMUCHI VILLA KANTUTA Y OLAS DEL LAGO CONSTRUCCIÓN DE 231 UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO UBS ARRASTRE HIDRÁULICO CON BIODIGESTOR INODORO LAVATORIO DUCHA LAVATORIO MULTIUSOS BIODIGESTOR Y SISTEMA SANEAMIENTO BÁSICO N 03 SECTOR TIQUILJACHI VILLA KANTUTA Y OLAS DEL LAGO CONSTRUCCIÓN DE 64 UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO UBS ARRASTRE HIDRÁULICO CON BIODIGESTOR INODORO LAVATORIO DUCHA LAVATORIO MULTIUSOS BIODIGESTOR PROGRAMA DE EDUCACIÓN SANITARIA COMPRENDE CAPACITACIÓN TÉCNICA A JASS EN GESTIÓN DE SERVICIOS Y INTERVENCIÓN SOCIAL EN EL PROYECTO CAPACITACIÓN A LOS USUARIOS EN EDUCACIÓN SANITARIA | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Moho, provincia de Moho, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1585 | 2026 | 0.0 | 0.0 | SISTEMA AGUA POTABLE N 01 SECTORES TOJJENE HUERTAPATA Y PARTE DE BRISAS DEL LAGO COMPRENDE MEJORAMIENTO DE 01 CAPTACIÓN TIPO MANANTIAL DE LADERA INSTALACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PVC L110500 ML CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO CIRCULAR APOYADO R01 V13 M3 100 UND INSTALACIÓN DE LÍNEA DE ADUCCIÓN PVC L243 ML INSTALACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PVC L551700 ML VÁLVULA DE AIRE 02 UND VÁLVULA DE PURGA 04 UND VÁLVULA DE CONTROL 04 UNDINSTALACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS L 162800 ML INSTALACIÓN DE PILETAS DOMICILIARIAS 79 UND SISTEMA AGUA POTABLE N 02 SECTORES PIEDRA PARTIDA BRISAS DEL LAGO UMUCHI VILLA KANTUTA Y OLAS DEL LAGO COMPRENDE MEJORAMIENTO DE 01 CAPTACIÓN TIPO MANANTIAL DE LADERA INSTALACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PVC L117000 ML CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO CIRCULAR APOYADO R01 V2900 M3 100 UND INSTALACIÓN DE LÍNEA DE ADUCCIÓN PVC L11000 ML INSTALACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PVC L1150000ML VÁLVULA DE AIRE 00 UND VÁLVULA DE PURGA 00 UND VÁLVULA DE CONTROL 04 UNDINSTALACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS L 484100 ML INSTALACIÓN DE PILETAS DOMICILIARIAS 231 UND SISTEMA AGUA POTABLE N 03 SECTORES TIQUILJACHI VILLA KANTUTA Y OLAS DEL LAGO COMPRENDE MEJORAMIENTO DE 01 CAPTACIÓN TIPO MANANTIAL DE LADERA INSTALACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PVC L93600 ML CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO CIRCULAR APOYADO R01 V1300 M3 100 UNDINSTALACIÓN DE LÍNEA DE ADUCCIÓN PVC L27000 ML INSTALACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PVC L342000 ML VÁLVULA DE AIRE 01 UND VÁLVULA DE PURGA 01 UND VÁLVULA DE CONTROL 03 UND INSTALACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS L 127400 ML INSTALACIÓN DE PILETAS DOMICILIARIAS 64 UND INSTALACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIÓN DE EXCRETAS QUE COMPRENDE CONSTRUCCIÓN TOTAL DE 374 UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO UBS ARRASTRE HIDRÁULICO CON BIODIGESTOR INODORO LAVATORIO DUCHA LAVATORIO MULTIUSOS BIODIGESTOR SISTEMA SANEAMIENTO BÁSICO N 01 SECTORES TOJJENE HUERTAPATA Y PARTE DE BRISAS DEL LAGO CONSTRUCCIÓN DE 79 UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO UBS ARRASTRE HIDRÁULICO CON BIODIGESTOR INODORO LAVATORIO DUCHA LAVATORIO MULTIUSOS BIODIGESTOR SISTEMA SANEAMIENTO BÁSICO N 02 SECTORES PIEDRA PARTIDA BRISAS DEL LAGO UMUCHI VILLA KANTUTA Y OLAS DEL LAGO CONSTRUCCIÓN DE 231 UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO UBS ARRASTRE HIDRÁULICO CON BIODIGESTOR INODORO LAVATORIO DUCHA LAVATORIO MULTIUSOS BIODIGESTOR Y SISTEMA SANEAMIENTO BÁSICO N 03 SECTOR TIQUILJACHI VILLA KANTUTA Y OLAS DEL LAGO CONSTRUCCIÓN DE 64 UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO UBS ARRASTRE HIDRÁULICO CON BIODIGESTOR INODORO LAVATORIO DUCHA LAVATORIO MULTIUSOS BIODIGESTOR PROGRAMA DE EDUCACIÓN SANITARIA COMPRENDE CAPACITACIÓN TÉCNICA A JASS EN GESTIÓN DE SERVICIOS Y INTERVENCIÓN SOCIAL EN EL PROYECTO CAPACITACIÓN A LOS USUARIOS EN EDUCACIÓN SANITARIA | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada aproximada de la localidad 'UMUCHI' mencionada en el nombre de la inversión; no representa necesariamente la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 6965363.18 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 98.66 | 2026 | 1342 | 3.7 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2577727 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2577727 | CONSTRUCCION DE RESERVORIO, CAPTACION DE AGUA , LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y CERCO PERIMETRICO ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA LAMPA, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA | UEI infra DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA | 301653 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2023-03-09 00:00:00 | 2023-03-09 00:00:00 | INVIERTE | 323717.7 | 602295.09 | 0 | 0 | 0 | 25706.77 | NO |  |  |  |  | 202304 | 202412 | 576588.32 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 32498.67 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 97.86 | 93.31 | 2024-11-14 22:47:35 | 2023-04-03 00:00:00 | 2025-01-31 00:00:00 | 2023-05-08 00:00:00 | 2023-06-21 00:00:00 | NO | SI | 2024-11-08 10:01:30 | Pendiente de liquidación | PUNO | LAMPA | LAMPA | 210701 | -15.3628 | -70.3728 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la construcción relacionada con los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Lampa, provincia de Lampa, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -15.362775037351815 | -70.37281450401177 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 576588.32 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 95.73 | 2026 | 647 | 1.8 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2183992 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 267992 | AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA URBANIZACIN TRES DE MAYO DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO | PIP MENOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | 301681 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN - JULIACA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2013-07-19 00:00:00 | 2013-08-13 00:00:00 | SNIP | 263696.36 | 314138.86 | 0 | 0 | 0 | 22747.77 | NO |  |  |  |  | 201412 | 201703 | 291391.09 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 314138.86 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | NO | NO | [7 empty] | NO | SI | 2023-10-23 13:23:10 | Pendiente de liquidación | PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | 211101 | -15.4932 | -70.1356 | CONSISTE EN 1 SISTEMA DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN Y CONEXIONES DOMICILIARIAS 2 SISTEMA DE ALCANTARILLADO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CONSTRUCCIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN CONEXIONES DOMICILIARIAS | Proyecto de inversión orientado a la ampliación de los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Juliaca, provincia de San Roman, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 246 | 2026 | 0.0 | 0.0 | CONSISTE EN 1 SISTEMA DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN Y CONEXIONES DOMICILIARIAS 2 SISTEMA DE ALCANTARILLADO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CONSTRUCCIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN CONEXIONES DOMICILIARIAS | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito JULIACA. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 291391.09 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 92.76 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2453640 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2453640 | ADQUISICION DE TERRENO EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD AJOYANI, DISTRITO DE AJOYANI, PROVINCIA CARABAYA, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AJOYANI | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AJOYANI | OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA | 301624 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AJOYANI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2019-07-04 00:00:00 | 2019-07-04 00:00:00 | INVIERTE | 16000.0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |  |  |  |  | 201907 | 201907 | 16000 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 1000.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 100.0 |  | 2019-07-01 00:00:00 | 2019-07-31 00:00:00 | 2019-07-01 00:00:00 | 2019-07-31 00:00:00 | NO | SI | 2020-05-21 08:16:39 | Pendiente de liquidación | PUNO | CARABAYA | AJOYANI | 210302 | -14.2289 | -70.2238 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la adquisición relacionada con los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Ajoyani, provincia de Carabaya, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -14.2289152 | -70.22376 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 16000 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 100.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2692274 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2692274 | RENOVACION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) EN EL CENTRO POBLADO TRAPICHE, DISTRITO DE ANANEA, PROVINCIA SAN ANTONIO DE PUTINA, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANANEA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANANEA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANANEA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANANEA | 301677 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANANEA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2025-04-29 00:00:00 | 2025-06-24 00:00:00 | INVIERTE | 282766.28 | 282766.28 | 0 | 0 | 0 | 252766.28 | SI | 30000.0 | 100000.0 | 152766.0 | 0.0 |  |  | 0 | 0 | 0.0 | 30000 | 0.0 | 0.0 | SI | 37665.0 | SI | Expediente técnico (B) | SI | NO |  | 0.0 | 2026-03-17 08:44:24 | 2025-08-01 00:00:00 | 2028-12-31 00:00:00 | 2025-08-01 00:00:00 | 2028-12-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | SAN ANTONIO DE PUTINA | ANANEA | 211002 | -14.7616 | -69.4123 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la renovación relacionada con los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Ananea, provincia de San Antonio De Putina, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -14.761552274058552 | -69.41227430600225 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 | 159 | 0.4 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2515535 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2515535 | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL DE LOS SECTORES LOS ANGELES Y JILA HUANCASAYANI ADJUDICADA DEL DISTRITO DE ASILLO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO | 301611 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2021-03-30 00:00:00 | 2021-03-30 00:00:00 | INVIERTE | 6849568.2 | 4679300.4 | 0 | 0 | 0 | 4679300.4 | SI | 4679300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | SI | 4679300.4 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO | 0.0 | 0.0 | 2026-05-31 12:42:42 | 2023-12-21 00:00:00 | 2027-05-28 00:00:00 | 2026-10-01 00:00:00 | 2026-12-27 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | AZANGARO | ASILLO | 210204 | -14.7866 | -70.354 | Se plantea como alternativa única COMPONENTE 01 ADECUADO ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Se contempla la Acción 11 Construcción de obras exteriores trabajos preliminares 45 m2 Acción 12 Construcción de Captación de agua por bombeo pozo profundo Acción 13 Construcción de línea de impulsión Acción 14 Construcción de reservorio tipo elevado Acción 15 Construcción de línea de aducción Acción 16 Construcción de red de distribución Acción 17 Construcción de conexiones domiciliarias de agua potable Acción 18 Construcción de conexiones intradomiciliarias de agua potable lavaderos COMPONENTE 02 APROPIADA INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Acción 21 Construcción de 138 unidades básicas de saneamiento ubs UBS Compostera tipo domiciliario COMPONENTE 03 MEJORA DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN SANITARIA Acción 31 Capacitación de taller a beneficiarios en educación sanitaria COMPONENTE 04 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL ÁREA TÉCNICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO Y ADECUADA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA JASS Acción 41 Capacitación de taller a la JASS | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Asillo, provincia de Azangaro, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 690 | 2026 | -14.786604631305833 | -70.35400969659953 | Se plantea como alternativa única COMPONENTE 01 ADECUADO ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Se contempla la Acción 11 Construcción de obras exteriores trabajos preliminares 45 m2 Acción 12 Construcción de Captación de agua por bombeo pozo profundo Acción 13 Construcción de línea de impulsión Acción 14 Construcción de reservorio tipo elevado Acción 15 Construcción de línea de aducción Acción 16 Construcción de red de distribución Acción 17 Construcción de conexiones domiciliarias de agua potable Acción 18 Construcción de conexiones intradomiciliarias de agua potable lavaderos COMPONENTE 02 APROPIADA INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Acción 21 Construcción de 138 unidades básicas de saneamiento ubs UBS Compostera tipo domiciliario COMPONENTE 03 MEJORA DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN SANITARIA Acción 31 Capacitación de taller a beneficiarios en educación sanitaria COMPONENTE 04 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL ÁREA TÉCNICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO Y ADECUADA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA JASS Acción 41 Capacitación de taller a la JASS | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 | 84 | 0.2 | ACTUALIZADO
2309763 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 331170 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS SECTORES PORVENIR Y KANTUTANI DE LA COMUNIDAD DE MIRAFLORES DEL CENTRO POBLADO DE YAPURA, DISTRITO DE CAPACHICA - PUNO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA | 301597 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2015-08-19 00:00:00 | 2015-10-20 00:00:00 | SNIP | 2225277.0 | 2880607.49 | 0 | 0 | 0 | 2808207.49 | NO |  |  |  |  | 201707 | 202203 | 72400 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 2880607.49 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 | [5 empty] | NO | NO |  |  | PUNO | PUNO | CAPACHICA | 210105 | -15.642 | -69.8308 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVEZ DE UNA CONSTRUCCION DE CAPATACION TIPO LADERA LÍNEA DE CONDUCCIÓN L23ML RESERVORIO 22M3 LÍNEA DE ADUCCIÓN L3200 ML REDES DE DISTRIBUCIÓN L682200 ML VÁLVULA DE PURGA 02 UND VÁLVULA DE CONTROL 03 UND CONEXIONES DOMICILIARIAS 151 UND Y PLAN DE MITIGACION PARA EL SISTEMA DE SANEAMIENTO INSTALACION DE 151 UNIDADES BASICAS DE CON ARRASTRE HIDRÁULICO INSTALACIONES EXTERIORES ESTARÁ COMPUESTO POR UN BIODIGESTOR ROTOPLAS MEJORA DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN SANITARIA Y ADECUADA GESTIÓN DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Capachica, provincia de Puno, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 564 | 2026 | 0.0 | 0.0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVEZ DE UNA CONSTRUCCION DE CAPATACION TIPO LADERA LÍNEA DE CONDUCCIÓN L23ML RESERVORIO 22M3 LÍNEA DE ADUCCIÓN L3200 ML REDES DE DISTRIBUCIÓN L682200 ML VÁLVULA DE PURGA 02 UND VÁLVULA DE CONTROL 03 UND CONEXIONES DOMICILIARIAS 151 UND Y PLAN DE MITIGACION PARA EL SISTEMA DE SANEAMIENTO INSTALACION DE 151 UNIDADES BASICAS DE CON ARRASTRE HIDRÁULICO INSTALACIONES EXTERIORES ESTARÁ COMPUESTO POR UN BIODIGESTOR ROTOPLAS MEJORA DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN SANITARIA Y ADECUADA GESTIÓN DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito CAPACHICA. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 72400 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 2.51 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2718382 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2718382 | ADQUISICION DE EQUIPO PARA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD EN EL(LA) PTAP 01 DE LA EPS SEDAJULIACA S.A. DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | UEI DE LA EPS SEDA JULIACA SA | 500147 | ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE JULIACA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2026-01-21 00:00:00 | 2026-01-21 00:00:00 | INVIERTE | 155010.0 | 155010 | 0 | 0 | 0 | 155010 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  |  | 2026-03-01 00:00:00 | 2026-07-31 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | 211101 | -15.4679 | -70.1071 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la adquisición relacionada con los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Juliaca, provincia de San Roman, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -15.467909630631508 | -70.10708377227668 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2330456 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 368277 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA PARCIALIDAD DE CENTRAL HUAYLLUMA, DISTRITO DE KELLUYO - CHUCUITO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | 301636 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2016-09-14 00:00:00 | 2016-11-11 00:00:00 | SNIP | 1372693.0 | 1429726.42 | 0 | 0 | 0 | 1429726.42 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 928873.59 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 0.0 |  | 2018-08-01 00:00:00 | 2023-12-31 00:00:00 | 2018-08-01 00:00:00 | 2023-12-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | 210404 | -16.7271 | -69.25 | COMPONENTES 1 CONSISTE EN CONSTRUCCIÓN DE 04 UND CAPTACIÓN TIPO LADERA CONSTRUCCIÓN DE 03 UND DE CÁMARA DE REUNIÓN INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE TUBERÍA PVC SAP DE UNA LONGITUD DE L 10403 ML 01 UND DE RESERVORIO DE ALMACENAMIENTO DE 800 M3 INSTALACIONES DE 01 UND DE CASETA DE VÁLVULAS DE RESERVORIO TIPO2 INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERÍAS DE PVC CLASE 10 CON UNA LONGITUD TOTAL DE L 51468 ML INSTALACIÓN DE 07 UND VÁLVULAS DE CONTROL INSTALACIÓN 06 UND DE VÁLVULAS DE PURGA INSTALACIÓN DE 04 UND DE VÁLVULAS DE AIRE CONSTRUCCIÓN DE 01 UND CRUCE AÉREO DE 25 ML CONSTRUCCIÓN DE CRUCE DE RIO TIPO SIFON EN RIACHUELO DE 95ML CONSTRUCCIÓN DE CRUCE DE CARRETERAS DE 80ML 62 UND DE CONEXIONES DOMICILIARIAS Y 62 UND DE PILETAS Y LAVATORIOS COMPONENTE 2 INSTALACIÓN DE UBS INSTALACIÓN DE UBS TIPO COMPOSTERA DOBLE CÁMARA Y ECOLÓGICA UN TOTAL DE 62 UND CONSTRUCCIÓN 61 UND DE UBS DOMÉSTICO Y 01 UND UBS PARA IIEE CASETA CON MURO DE LADRILLO CON UNA DIMENSIÓN DE 215M X 150M Y TECHOS DE TEJA ANDINA COMPONENTE 3 CAPACITACIÓN SOCIAL Y MITIGACIÓN AMBIENTAL CONSISTE EN REALIZAR TALLERES DE CAPACITACIÓN SOCIAL Y MITIGACIÓN AMBIENTAL PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA FASE DE INVERSIÓN CONSISTE EN REALIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN LA ELABORACIÓN DE LÍNEA BASE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO RECONOCIMIENTO DEL JASS TALLER DE IMPORTANCIA DE LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA FASE DE POST INVERSIÓN CONSISTE EN REALIZAR ACTIVIDADES MEDIANTE TALLERES DE PROMOCIÓN CAPACITACIÓN EN ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA IMPORTANCIA DEL AGUA HIGIENE Y SALUD HÁBITOS E HIGIENE EN NIÑOS ADULTOS PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE ORIGEN HÍDRICO CLORACIÓN Y DESINFECCIÓN PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO FASE DE POST INVERSIÓN FORTALECIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE SERVICIO CONSISTE EN REALIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN CAPACITACIÓN EN CONSERVACIÓN DE AGUA HÁBITOS DE HIGIENE Y SEGUIMIENTO A LAS FAMILIAS GESTIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EDUCACIÓN PARA LA HIGIENES Y LA SALUD CAMPAÑAS DE SALUD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Kelluyo, provincia de Chucuito, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 401 | 2026 | 0.0 | 0.0 | COMPONENTES 1 CONSISTE EN CONSTRUCCIÓN DE 04 UND CAPTACIÓN TIPO LADERA CONSTRUCCIÓN DE 03 UND DE CÁMARA DE REUNIÓN INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE TUBERÍA PVC SAP DE UNA LONGITUD DE L 10403 ML 01 UND DE RESERVORIO DE ALMACENAMIENTO DE 800 M3 INSTALACIONES DE 01 UND DE CASETA DE VÁLVULAS DE RESERVORIO TIPO2 INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERÍAS DE PVC CLASE 10 CON UNA LONGITUD TOTAL DE L 51468 ML INSTALACIÓN DE 07 UND VÁLVULAS DE CONTROL INSTALACIÓN 06 UND DE VÁLVULAS DE PURGA INSTALACIÓN DE 04 UND DE VÁLVULAS DE AIRE CONSTRUCCIÓN DE 01 UND CRUCE AÉREO DE 25 ML CONSTRUCCIÓN DE CRUCE DE RIO TIPO SIFON EN RIACHUELO DE 95ML CONSTRUCCIÓN DE CRUCE DE CARRETERAS DE 80ML 62 UND DE CONEXIONES DOMICILIARIAS Y 62 UND DE PILETAS Y LAVATORIOS COMPONENTE 2 INSTALACIÓN DE UBS INSTALACIÓN DE UBS TIPO COMPOSTERA DOBLE CÁMARA Y ECOLÓGICA UN TOTAL DE 62 UND CONSTRUCCIÓN 61 UND DE UBS DOMÉSTICO Y 01 UND UBS PARA IIEE CASETA CON MURO DE LADRILLO CON UNA DIMENSIÓN DE 215M X 150M Y TECHOS DE TEJA ANDINA COMPONENTE 3 CAPACITACIÓN SOCIAL Y MITIGACIÓN AMBIENTAL CONSISTE EN REALIZAR TALLERES DE CAPACITACIÓN SOCIAL Y MITIGACIÓN AMBIENTAL PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA FASE DE INVERSIÓN CONSISTE EN REALIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN LA ELABORACIÓN DE LÍNEA BASE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO RECONOCIMIENTO DEL JASS TALLER DE IMPORTANCIA DE LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA FASE DE POST INVERSIÓN CONSISTE EN REALIZAR ACTIVIDADES MEDIANTE TALLERES DE PROMOCIÓN CAPACITACIÓN EN ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA IMPORTANCIA DEL AGUA HIGIENE Y SALUD HÁBITOS E HIGIENE EN NIÑOS ADULTOS PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE ORIGEN HÍDRICO CLORACIÓN Y DESINFECCIÓN PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO FASE DE POST INVERSIÓN FORTALECIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE SERVICIO CONSISTE EN REALIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN CAPACITACIÓN EN CONSERVACIÓN DE AGUA HÁBITOS DE HIGIENE Y SEGUIMIENTO A LAS FAMILIAS GESTIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EDUCACIÓN PARA LA HIGIENES Y LA SALUD CAMPAÑAS DE SALUD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito KELLUYO. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2575041 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2575041 | RENOVACION DE TUBERIA EN EL(LA) CENTRO POBLADO DE UNTUCA, DISTRITO DE QUIACA, PROVINCIA SANDIA, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIACA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIACA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIACA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIACA | 301690 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIACA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2023-02-17 00:00:00 | 2023-02-19 00:00:00 | INVIERTE | 10500.0 | 29760 | 0 | 0 | 0 | 3960 | NO |  |  |  |  | 202304 | 202304 | 25800 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 2000.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 86.69 | 2023-12-27 18:50:30 | 2023-02-21 00:00:00 | 2025-01-30 00:00:00 | 2023-03-01 00:00:00 | 2023-03-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | SANDIA | QUIACA | 211206 | -14.542 | -69.3803 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la renovación relacionada con los servicios de saneamiento rural en el distrito de Quiaca, provincia de Sandia, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -14.542016203678148 | -69.38031085187086 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 25800 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 86.69 | 2026 | 970 | 2.7 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2315216 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 352773 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SANTA ROSA, DISTRITO DE SANTA ROSA - MELGAR - PUNO | PIP MENOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA - MELGAR | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA - MELGAR | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA - MELGAR | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA - MELGAR | 301670 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2016-03-29 00:00:00 | 2016-03-29 00:00:00 | SNIP | 929904.62 | 1911002.06 | 0 | 0 | 0 | 1880002.06 | SI | 150000.0 | 100000.0 | 100000.0 | 20000.0 | 201607 | 201607 | 30500 | 0 | 150000.0 | 500 | 0.0 | 0.0 | SI | 1784814.71 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 0.74 | 2026-08-19 16:10:03 | 2024-03-01 00:00:00 | 2031-07-31 00:00:00 | 2024-03-01 00:00:00 | 2031-07-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | MELGAR | SANTA ROSA | 210808 | -14.609 | -70.7872 | Alternativa 1 CONSTRUCCIÓN DE 03 CAPTACIONES DE LADERA EN EL MANANTIAL DE LOS MANANTIAL QUIMSA PUJIO MANANTIAL QUELLATIRA MANANTIAL ISLA HUAYCO HUANUTA CONSTRUCCIÓN DE 02 RESERVORIOS DE 1M3 Y 01 RESERVORIO DE 7M3 INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE IMPULSIÓN 27266 ML INSTALACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN 17383 ML CON TUBERÍA PVC DIÁMETRO DE 1 CLASE 10 INSTALACIÓN DE RED MATRIZ CON TUBERÍA PVC CLASE 10 DE 34 1 Y 1 12 EN UNA LONGITUD DE 1960515 ML INSTALACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN 97353 ML INSTALACIÓN DE 58 PILETAS CONSTRUCCIÓN DE 58 SERVICIOS HIGIÉNICOS UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO CON ARRASTRE HIDRÁULICO Y CAPACITACIÓN A LA POBLACIÓN BENEFICIARIA Y AL JAAS | Proyecto de inversión orientado a la instalación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Santa Rosa, provincia de Melgar, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 309 | 2026 | 0.0 | 0.0 | Alternativa 1 CONSTRUCCIÓN DE 03 CAPTACIONES DE LADERA EN EL MANANTIAL DE LOS MANANTIAL QUIMSA PUJIO MANANTIAL QUELLATIRA MANANTIAL ISLA HUAYCO HUANUTA CONSTRUCCIÓN DE 02 RESERVORIOS DE 1M3 Y 01 RESERVORIO DE 7M3 INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE IMPULSIÓN 27266 ML INSTALACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN 17383 ML CON TUBERÍA PVC DIÁMETRO DE 1 CLASE 10 INSTALACIÓN DE RED MATRIZ CON TUBERÍA PVC CLASE 10 DE 34 1 Y 1 12 EN UNA LONGITUD DE 1960515 ML INSTALACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN 97353 ML INSTALACIÓN DE 58 PILETAS CONSTRUCCIÓN DE 58 SERVICIOS HIGIÉNICOS UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO CON ARRASTRE HIDRÁULICO Y CAPACITACIÓN A LA POBLACIÓN BENEFICIARIA Y AL JAAS | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada aproximada de la localidad 'SANTA ROSA' mencionada en el nombre de la inversión; no representa necesariamente la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 30500 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 1.6 | 2026 | 4 | 0 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2600445 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2600445 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN LA COMUNIDAD DE MOLINO KAPIA DISTRITO DE ZEPITA DE LA PROVINCIA DE CHUCUITO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | 301639 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2023-06-27 00:00:00 | 2023-07-03 00:00:00 | INVIERTE | 605857.13 | 916008.89 | 0 | 0 | 0 | 552967.42 | SI | 73000.0 | 552967.42 | 0.0 | 0.0 | 202311 | 202512 | 358760.47 | 0 | 73000.0 | 4281 | 0.0 | 0.0 | SI | 916008.89 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 36.99 | 37.3 | 2026-04-09 18:19:24 | 2023-07-24 00:00:00 | 2027-12-31 00:00:00 | 2023-11-06 00:00:00 | 2024-04-03 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CHUCUITO | ZEPITA | 210407 | -16.4203 | -69.0841 | SE PLANTEA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN DE LADERA DE AGUAS SUPERFICIALES 110X110M COMPUERTA DE CIERRE COMPUERTA DE MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y REGULACIÓN DE CAUDAL 3 UND MEJORAMIENTO DE 02 CAPTACIÓN DE LADERA EXISTENTES IMPLEMENTANDO LA CAMARA DE VALVULAS TAPA SANITARIA TUBERÍAS DE VENTILACIÓN Y ACCESORIOS LINEA DE CONDUCCIÓN 2329 M TUBERIA PVC NTP 3990022015 C10 DN1 Y 3010 M DE TUBERIA PVC NTP 3990022015 C10 DN1 12 CON 02 CAMARA DE REUNIÓN CAMARA ROMPE PRESIÓN T6 01 UNIDADES PASES TIPO SIFON L10M 01 UND VALVULA DE PURGA 02 UND RESERVORIO DE 15M3 FC175 KGCM2 MEJORAMIENTO Y CERCO PERIMÉTRICO RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERIA PVC NTP 3990022015 C10 DN1 12 1521M TUBERIA PVC NTP 3990022015 C10 DN1 1836M Y TUBERIA PVC NTP 3990022015 C10 DN34 2587M CONEXIONES DOMIILIARIAS TUBERIA PVC NTP ISO 39902 C10 DE D12 306M | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Zepita, provincia de Chucuito, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 554 | 2026 | -16.42027797616388 | -69.08408794125238 | SE PLANTEA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN DE LADERA DE AGUAS SUPERFICIALES 110X110M COMPUERTA DE CIERRE COMPUERTA DE MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y REGULACIÓN DE CAUDAL 3 UND MEJORAMIENTO DE 02 CAPTACIÓN DE LADERA EXISTENTES IMPLEMENTANDO LA CAMARA DE VALVULAS TAPA SANITARIA TUBERÍAS DE VENTILACIÓN Y ACCESORIOS LINEA DE CONDUCCIÓN 2329 M TUBERIA PVC NTP 3990022015 C10 DN1 Y 3010 M DE TUBERIA PVC NTP 3990022015 C10 DN1 12 CON 02 CAMARA DE REUNIÓN CAMARA ROMPE PRESIÓN T6 01 UNIDADES PASES TIPO SIFON L10M 01 UND VALVULA DE PURGA 02 UND RESERVORIO DE 15M3 FC175 KGCM2 MEJORAMIENTO Y CERCO PERIMÉTRICO RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERIA PVC NTP 3990022015 C10 DN1 12 1521M TUBERIA PVC NTP 3990022015 C10 DN1 1836M Y TUBERIA PVC NTP 3990022015 C10 DN34 2587M CONEXIONES DOMIILIARIAS TUBERIA PVC NTP ISO 39902 C10 DE D12 306M | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 358760.47 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 39.17 | 2026 | 136 | 0.4 | ACTUALIZADO
2532239 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2532239 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA PARCIALIDAD DE CACHUATA DEL DISTRITO DE MOHO - PROVINCIA DE MOHO - DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHO | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHO | 301672 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2021-10-12 00:00:00 | 2021-11-18 00:00:00 | INVIERTE | 317877.11 | 380321.68 | 0 | 0 | 0 | 7796.83 | NO |  |  |  |  | 202112 | 202212 | 372524.85 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 380321.68 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 97.94 | 2022-12-20 14:48:12 | 2021-11-04 00:00:00 | 2026-02-09 00:00:00 | 2022-03-16 00:00:00 | 2022-06-13 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | MOHO | MOHO | 210901 | -15.3543 | -69.4932 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON CAPTACIÓN DE MANANTIAL AGUA SUBTERRÁNEA POR GRAVERAD SIN TRATAMIENTO INSTALACIÓN DE LINEAS DE CONDUCCIÓN 32230 M LINEAS DE ADUCCIÓN 17914 M RESERVORIO APOYADO DE 05 M3 REDES DE DISTRIBUCIÓN 222944 M CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA 26 UND CONSTRUCCIÓN DE 26 UNIDADES DE LETRINAS SANITARIAS CON SISTEMA DE ARRASTRE HIDRÁULICO CON BIODIGESTORES LAVADEROS MULTIUSOS PREFABRICADOS 26 UND PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA SOBRE ADECUADAS PRÁCTICAS DE HIGIENE A LA POBLACIÓN BENEFICIARIA Y A LA JASS CAPACITACIÓN EN TEMAS DE SALUBRIDAD | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Moho, provincia de Moho, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 87 | 2026 | -15.354279134958949 | -69.49315985542505 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON CAPTACIÓN DE MANANTIAL AGUA SUBTERRÁNEA POR GRAVERAD SIN TRATAMIENTO INSTALACIÓN DE LINEAS DE CONDUCCIÓN 32230 M LINEAS DE ADUCCIÓN 17914 M RESERVORIO APOYADO DE 05 M3 REDES DE DISTRIBUCIÓN 222944 M CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA 26 UND CONSTRUCCIÓN DE 26 UNIDADES DE LETRINAS SANITARIAS CON SISTEMA DE ARRASTRE HIDRÁULICO CON BIODIGESTORES LAVADEROS MULTIUSOS PREFABRICADOS 26 UND PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA SOBRE ADECUADAS PRÁCTICAS DE HIGIENE A LA POBLACIÓN BENEFICIARIA Y A LA JASS CAPACITACIÓN EN TEMAS DE SALUBRIDAD | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 372524.85 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 97.95 | 2026 | 1342 | 3.7 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2236180 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 233824 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LOS SECTORES DEL CENTRO POBLADO DE JACANTAYA, DISTRITO DE MOHO, PROVINCIA DE MOHO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHO | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHO | 301672 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2012-09-24 00:00:00 | 2013-10-18 00:00:00 | SNIP | 2183167.0 | 1863115.97 | 0 | 0 | 0 | 15211.29 | NO |  |  |  |  | 201509 | 202012 | 1847904.68 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 1863115.97 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 99.02 | 2022-12-20 21:49:10 | 2014-03-03 00:00:00 | 2023-07-20 00:00:00 | 2016-03-02 00:00:00 | 2016-10-30 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | MOHO | MOHO | 210901 | -15.3117 | -69.6313 | MEJORAMIENTO DE CAPTACIONES VÁLVULAS DE CONTROL VÁLVULAS DE PURGA VÁLVULAS DE AIRE RED DE DISTRIBUCIÓN LÍNEAS DE CONDUCCIÓN CÁMARAS DE REUNIÓN RESERVORIO NRO 01 DE 10M3 Y SU CASETA DE VÁLVULAS Y LA INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CLORACIÓN DE AGUA CONEXIONES DOMICILIARIAS Y PILETAS TIPO BATEAS SE REALIZARA EN LOS 03 SISTEMAS DE AGUA POTABLE INSTALACIÓN DE 251 UNIDADES DE BÁSICAS DE SANEAMIENTO UBS TIPO BAÑOS ECOLÓGICOS QUE COMPRENDE TAZA SANITARIA PREFABRICADA CON SEPARADOR DE ORINA UNA DUCHA CON CALENTADOR SOLAR Y TERMA DE 30 LTS UN URINARIO MURO DE LADRILLO MECANIZADO CARAVISTA VENTANA DE MADERA PUERTA DE MADERA CON TABLERO REBAJADO COBERTURA DE TEJA DE ACERO GALVANIZADO Y PINTADA Y SISTEMA DE DESAGÜE CON POZO DE PERCOLACIÓN O HUMEDALES Y TAMBIÉN SE CONTEMPLA LAS CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN SANITARIA QUE CONSISTIRÁN EN LAS DIVERSAS ACCIONES DE PROMOCIÓN CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Moho, provincia de Moho, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 1004 | 2026 | 0.0 | 0.0 | MEJORAMIENTO DE CAPTACIONES VÁLVULAS DE CONTROL VÁLVULAS DE PURGA VÁLVULAS DE AIRE RED DE DISTRIBUCIÓN LÍNEAS DE CONDUCCIÓN CÁMARAS DE REUNIÓN RESERVORIO NRO 01 DE 10M3 Y SU CASETA DE VÁLVULAS Y LA INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CLORACIÓN DE AGUA CONEXIONES DOMICILIARIAS Y PILETAS TIPO BATEAS SE REALIZARA EN LOS 03 SISTEMAS DE AGUA POTABLE INSTALACIÓN DE 251 UNIDADES DE BÁSICAS DE SANEAMIENTO UBS TIPO BAÑOS ECOLÓGICOS QUE COMPRENDE TAZA SANITARIA PREFABRICADA CON SEPARADOR DE ORINA UNA DUCHA CON CALENTADOR SOLAR Y TERMA DE 30 LTS UN URINARIO MURO DE LADRILLO MECANIZADO CARAVISTA VENTANA DE MADERA PUERTA DE MADERA CON TABLERO REBAJADO COBERTURA DE TEJA DE ACERO GALVANIZADO Y PINTADA Y SISTEMA DE DESAGÜE CON POZO DE PERCOLACIÓN O HUMEDALES Y TAMBIÉN SE CONTEMPLA LAS CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN SANITARIA QUE CONSISTIRÁN EN LAS DIVERSAS ACCIONES DE PROMOCIÓN CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada aproximada de la localidad 'JACANTAYA' mencionada en el nombre de la inversión; no representa necesariamente la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 1847904.68 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 99.18 | 2026 | 1342 | 3.7 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2568705 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2568705 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD TOMA Y ANEXOS DEL DISTRITO DE PUTINA - PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA - DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ANTONIO DE PUTINA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ANTONIO DE PUTINA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ANTONIO DE PUTINA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ANTONIO DE PUTINA | 301676 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ANTONIO DE PUTINA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2022-12-05 00:00:00 | 2022-12-12 00:00:00 | INVIERTE | 2615582.71 | 2615582.71 | 0 | 0 | 0 | 2615582.71 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  |  | 2023-03-01 00:00:00 | 2023-05-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | SAN ANTONIO DE PUTINA | PUTINA | 211001 | -14.5193 | -69.8989 | EN EL PROYECTO SE IMPLEMENTARA GALERÍAS FILTRANTES PARA CAPTAR LAS AGUAS DA LOS MANANTIALES UBICADOS EN DIFERENTES PUNTOS DE CADA UNO DE LAS COMUNIDAD CAMPESINA DE TOMA Y ANEXOS CON UN CAUDAL SUMADO TOTAL DE AFORO 749 LS CON LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE TUBERÍA PVC SAP DE C10 DE 3 Y CON PVC SAP DE C10 DE 2 DE DIÁMETRO UN RESERVORIO ELEVADO DE CONCRETO ARMADO CON UNA CAPACIDAD DE 12 M3 EN LA COMUNIDAD LÍNEA DE ADUCCIÓN DE TUBERÍA PVC SAP DE C10 DE 2 112 1 DE DIÁMETRO VÁLVULAS DE CONTROL VÁLVULAS DE PURGA VÁLVULAS DE AIRE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN CON TUBERÍAS DE 2 12 2 112 1 34 12 DE DIÁMETRO 50 CONEXIONES DOMICILIARIAS CON LAS SIGUIENTES METAS SISTEMA DE AGUA POTABLE OBRAS PROVISIONALES TRABAJOS PRELIMINARES SEGURIDAD Y SALUD CAPTACIÓN T1 MANANTIAL Y CÁMARA DE REUNIÓN LÍNEA DE CONDUCCIÓN RESERVORIO APOYADO DE 12M3 CACETA DE VÁLVULAS RED DE ADUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN VÁLVULA DE CONTROL VÁLVULA DE PURGA VÁLVULA DE AIRE CONEXIONES DOMICILIARIAS PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL FLETE TERRESTRE TRABAJOS DE SOCIALIZACIÓN PLAN DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Putina, provincia de San Antonio De Putina, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 299 | 2026 | -14.519269507837917 | -69.89888528329344 | EN EL PROYECTO SE IMPLEMENTARA GALERÍAS FILTRANTES PARA CAPTAR LAS AGUAS DA LOS MANANTIALES UBICADOS EN DIFERENTES PUNTOS DE CADA UNO DE LAS COMUNIDAD CAMPESINA DE TOMA Y ANEXOS CON UN CAUDAL SUMADO TOTAL DE AFORO 749 LS CON LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE TUBERÍA PVC SAP DE C10 DE 3 Y CON PVC SAP DE C10 DE 2 DE DIÁMETRO UN RESERVORIO ELEVADO DE CONCRETO ARMADO CON UNA CAPACIDAD DE 12 M3 EN LA COMUNIDAD LÍNEA DE ADUCCIÓN DE TUBERÍA PVC SAP DE C10 DE 2 112 1 DE DIÁMETRO VÁLVULAS DE CONTROL VÁLVULAS DE PURGA VÁLVULAS DE AIRE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN CON TUBERÍAS DE 2 12 2 112 1 34 12 DE DIÁMETRO 50 CONEXIONES DOMICILIARIAS CON LAS SIGUIENTES METAS SISTEMA DE AGUA POTABLE OBRAS PROVISIONALES TRABAJOS PRELIMINARES SEGURIDAD Y SALUD CAPTACIÓN T1 MANANTIAL Y CÁMARA DE REUNIÓN LÍNEA DE CONDUCCIÓN RESERVORIO APOYADO DE 12M3 CACETA DE VÁLVULAS RED DE ADUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN VÁLVULA DE CONTROL VÁLVULA DE PURGA VÁLVULA DE AIRE CONEXIONES DOMICILIARIAS PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL FLETE TERRESTRE TRABAJOS DE SOCIALIZACIÓN PLAN DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2531608 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2531608 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y AREA ADMINISTRATIVA Y DE ATENCION AL CLIENTE EN EL(LA) EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BÁSICO DE PUNO S.A. - SEDE JALLIHUAYA, C.P. DE JALLIHUAYA, DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | 500139 | EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2021-10-01 00:00:00 | 2021-10-01 00:00:00 | INVIERTE | 374502.87 | 374502.87 | 0 | 0 | 0 | 374502.87 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  |  | 2021-11-01 00:00:00 | 2022-04-30 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | PUNO | PUNO | 210101 | -15.8392 | -70.0292 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la construcción relacionada con los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Puno, provincia de Puno, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -15.839195489999952 | -70.02916487999994 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2189343 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 252298 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CUCHO ESQUEÑA DISTRITO DE ACORA, PROVINCIA DE PUNO, DEPARTAMENTO DE PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL PUNO | OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO | UF DE LA GOBIERNO REGIONAL PUNO | UEI DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 1443 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2013-03-01 00:00:00 | 2013-07-10 00:00:00 | SNIP | 4297691.0 | 3948901.97 | 0 | 0 | 0 | 53379.57 | SI | 5000.0 | 33379.57 | 0.0 | 0.0 | 201403 | 202310 | 3895522.4 | 0 | 5000.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | SI | 4131215.74 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 98.33 | 92.94 | 2026-02-16 19:27:59 | 2015-03-26 00:00:00 | 2027-01-13 00:00:00 | 2017-08-16 00:00:00 | 2018-07-11 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | PUNO | ACORA | 210102 | -16.2724 | -69.9035 | Sistema de Agua Potable por gravedad sin tratamiento Abastecimiento mediante una 01 captación tipo manantial de ladera fuente Iñanpuco Reemplazo de la estructura de captación tipo Manantial de Ladera siendo el nombre de las fuente Iñanpuco para abastecer a 225 viviendas Reemplazo de la línea de conducción en una longitud de 164120 ml de PVC 63mm Implementación del sistema de desinfección en el reservorio de 40 m3 proyectado Construcción de un reservorio apoyado de 40 m3 con capacidad para abastecer de agua a todos los sectores de la Comunidad Campesina Instalación de una Líneas de aducción PVC Ø 63 mm C75 de longitud 2670 ml para abastecer a todos los sectores Instalación de 624045 ml de tuberías para las redes de distribución PVC 48 mm C10 y 63 mm C75 e instalación de conexiones intradomiciliarias incluye lavadero y pozo de drenaje para un total 225 viviendas habitadas Instalación de Instalación de Válvulas de aire válvulas de purga y válvulas de control en las redes para todos los sectores Para la construcción de Unidad Básica de Saneamientos tipo UBS con Biodigestor y zanja de infiltración solo se ha considerado las Viviendas Habitadas siendo un total de 228 UBS Programa de fortalecimiento y captación de la ATM y JASS Implementación de una Educación Sanitaria en lo que respecta a prácticas de higiene Implementar un programa de capacitación para operación y mantenimiento de las UBS | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Acora, provincia de Puno, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 734 | 2026 | 0.0 | 0.0 | Sistema de Agua Potable por gravedad sin tratamiento Abastecimiento mediante una 01 captación tipo manantial de ladera fuente Iñanpuco Reemplazo de la estructura de captación tipo Manantial de Ladera siendo el nombre de las fuente Iñanpuco para abastecer a 225 viviendas Reemplazo de la línea de conducción en una longitud de 164120 ml de PVC 63mm Implementación del sistema de desinfección en el reservorio de 40 m3 proyectado Construcción de un reservorio apoyado de 40 m3 con capacidad para abastecer de agua a todos los sectores de la Comunidad Campesina Instalación de una Líneas de aducción PVC Ø 63 mm C75 de longitud 2670 ml para abastecer a todos los sectores Instalación de 624045 ml de tuberías para las redes de distribución PVC 48 mm C10 y 63 mm C75 e instalación de conexiones intradomiciliarias incluye lavadero y pozo de drenaje para un total 225 viviendas habitadas Instalación de Instalación de Válvulas de aire válvulas de purga y válvulas de control en las redes para todos los sectores Para la construcción de Unidad Básica de Saneamientos tipo UBS con Biodigestor y zanja de infiltración solo se ha considerado las Viviendas Habitadas siendo un total de 228 UBS Programa de fortalecimiento y captación de la ATM y JASS Implementación de una Educación Sanitaria en lo que respecta a prácticas de higiene Implementar un programa de capacitación para operación y mantenimiento de las UBS | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito ACORA. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 3895522.4 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 98.65 | 2026 | 188 | 0.5 | VIGENTE_CON_RETRASO | Reporte físico con más de 6 meses de antigüedad
2189503 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 252266 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CUSINI, DISTRITO DE ACORA, PROVINCIA DE PUNO, REGIÓN PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL PUNO | OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO | UF DE LA GOBIERNO REGIONAL PUNO | UEI DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 1443 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2013-03-01 00:00:00 | 2013-07-12 00:00:00 | SNIP | 3767487.0 | 3418137.29 | 0 | 0 | 0 | 95144.74 | SI | 30000.0 | 30000.0 | 43144.74 | 0.0 | 201403 | 202607 | 3294992.55 | 10000 | 30000.0 | 28000 | 28000.0 | 28000.0 | SI | 3479550.95 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 96.4 | 96.4 | 2026-02-10 17:43:22 | 2013-07-16 00:00:00 | 2028-08-01 00:00:00 | 2013-07-16 00:00:00 | 2028-08-01 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | PUNO | ACORA | 210102 | -16.2724 | -69.9035 | COMPONENTE 1 CONSTRUCCION DE UNA 01 CAPTACION DE MANANTIAL INSTALACION DE UNA LINEA DE CONDUCCION DE PVC L196180 ML CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO APOYADO DE 2500 M3 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE DESINFECCIÓN EN EL RESERVORIO PROYECTADO CON CAPACIDAD PARA ABASTECER DE AGUA A TODA LA COMUNIDAD CAMPESINA INSTALACION DE UNA LINEA DE ADUCCION DE PVC L56535 ML INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE PVC L607480 ML E INSTALACIÓN DE 186 CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS INCLUYE LAVADERO Y POZO DE DRENAJE COMPONENTE 2 INSTALACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTOS TIPO UBS CON BIODIGESTOR Y ZANJA DE INFILTRACIÓN EN UN TOTAL DE 188 UBS COMPONENTE 3 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIÓN DE LA ATM Y JASS COMPONENTE 4 IMPLEMENTACIÓN DE UNA EDUCACIÓN SANITARIA EN PRÁCTICAS DE HIGIENE IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS UBS | Proyecto de inversión orientado a la instalación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Acora, provincia de Puno, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 412 | 2026 | 0.0 | 0.0 | COMPONENTE 1 CONSTRUCCION DE UNA 01 CAPTACION DE MANANTIAL INSTALACION DE UNA LINEA DE CONDUCCION DE PVC L196180 ML CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO APOYADO DE 2500 M3 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE DESINFECCIÓN EN EL RESERVORIO PROYECTADO CON CAPACIDAD PARA ABASTECER DE AGUA A TODA LA COMUNIDAD CAMPESINA INSTALACION DE UNA LINEA DE ADUCCION DE PVC L56535 ML INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE PVC L607480 ML E INSTALACIÓN DE 186 CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS INCLUYE LAVADERO Y POZO DE DRENAJE COMPONENTE 2 INSTALACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTOS TIPO UBS CON BIODIGESTOR Y ZANJA DE INFILTRACIÓN EN UN TOTAL DE 188 UBS COMPONENTE 3 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIÓN DE LA ATM Y JASS COMPONENTE 4 IMPLEMENTACIÓN DE UNA EDUCACIÓN SANITARIA EN PRÁCTICAS DE HIGIENE IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS UBS | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | La geocodificación automática de la localidad no superó la validación administrativa; se utiliza una coordenada referencial del distrito. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 3304992.55 | 10000 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 96.69 | 2026 | 194 | 0.5 | VIGENTE_CON_RETRASO | Reporte físico con más de 6 meses de antigüedad
2299945 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 340737 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA CHUA CHUA (SECTOR CCACALLINCA), DISTRITO DE ZEPITA, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO DE PUNO. | PIP MAYOR (SNIP) | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL PUNO | OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO | UF DE LA GOBIERNO REGIONAL PUNO | UEI DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 1443 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2015-12-23 00:00:00 | 2016-03-31 00:00:00 | SNIP | 2822880.0 | 2433980.64 | 0 | 0 | 0 | 21211.67 | NO |  |  |  |  | 201606 | 202311 | 2412768.97 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 2909850.05 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 98.28 | 98.74 | 2023-03-06 11:52:22 | 2016-08-27 00:00:00 | 2025-10-28 00:00:00 | 2016-08-27 00:00:00 | 2025-10-28 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CHUCUITO | ZEPITA | 210407 | -16.4971 | -69.1901 | COMPONENTE 01 ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ACCIÓN 11 CONSTRUCCIÓN DE 03 CAPTACIONES TIPO LADERA ACCIÓN 12 INSTALACIÓN DE 145507M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN ACCIÓN 13 CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO APOYADO DE 12 M3 ACCIÓN 14INSTALACIÓN DE 43154M DE LÍNEA DE ADUCCIÓN Y 1030069M DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ACCIÓN 15INSTALACIÓN DE 64 CONEXIONES DOMICILIARIAS INCLUIDO PRONOEI COMPONENTE 02 INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y AGUAS RESIDUALES ACCIÓN 21 INSTALACIÓN DE 64 UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO CON COMPOSTERA UBS C PARA LAS VIVIENDAS Y PRONOEI ACCIÓN 22 INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO CON BIODIGESTOR PARA 1 IIEE COMPONENTE 03 ADECUADOS NIVELES DE EDUCACION SANITARIA ACCIÓN 31 PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA FASE DE INVERSIÓN 63 FAMILIAS ACCIÓN 32 PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA FASE POST INVERSIÓN 63 FAMILIAS COMPONENTE 04 MEJORA EN LA GESTION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA JASS Y ATM ACCIÓN 41 PLAN DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA JASS Y ATM FASE INVERSIÓN ACCIÓN 42 PLAN DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA JASS Y ATM FASE POST INVERSIÓN | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Zepita, provincia de Chucuito, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 221 | 2026 | 0.0 | 0.0 | COMPONENTE 01 ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ACCIÓN 11 CONSTRUCCIÓN DE 03 CAPTACIONES TIPO LADERA ACCIÓN 12 INSTALACIÓN DE 145507M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN ACCIÓN 13 CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO APOYADO DE 12 M3 ACCIÓN 14INSTALACIÓN DE 43154M DE LÍNEA DE ADUCCIÓN Y 1030069M DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ACCIÓN 15INSTALACIÓN DE 64 CONEXIONES DOMICILIARIAS INCLUIDO PRONOEI COMPONENTE 02 INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y AGUAS RESIDUALES ACCIÓN 21 INSTALACIÓN DE 64 UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO CON COMPOSTERA UBS C PARA LAS VIVIENDAS Y PRONOEI ACCIÓN 22 INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO CON BIODIGESTOR PARA 1 IIEE COMPONENTE 03 ADECUADOS NIVELES DE EDUCACION SANITARIA ACCIÓN 31 PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA FASE DE INVERSIÓN 63 FAMILIAS ACCIÓN 32 PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA FASE POST INVERSIÓN 63 FAMILIAS COMPONENTE 04 MEJORA EN LA GESTION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA JASS Y ATM ACCIÓN 41 PLAN DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA JASS Y ATM FASE INVERSIÓN ACCIÓN 42 PLAN DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA JASS Y ATM FASE POST INVERSIÓN | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito ZEPITA. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 2412768.97 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 99.13 | 2026 | 1266 | 3.5 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2619428 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2619428 | ADQUISICION DE CAMION CISTERNA EN EL(LA) UNIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO JULI DISTRITO DE JULI, PROVINCIA CHUCUITO, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | 301633 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2023-11-02 00:00:00 | 2023-11-03 00:00:00 | INVIERTE | 1810469.88 | 1789980.33 | 0 | 0 | 0 | 1789980.33 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 62500.0 | SI | Ejecución física (C) | NO | NO |  |  |  | 2023-10-01 00:00:00 | 2024-03-01 00:00:00 | 2023-10-01 00:00:00 | 2024-03-01 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CHUCUITO | JULI | 210401 | -16.2133 | -69.4593 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la adquisición relacionada con los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Juli, provincia de Chucuito, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -16.21331163724578 | -69.45925271019571 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2613988 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2613988 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA DISPOSICIÓN FINAL EN LA LOCALIDAD DE NICASIO DEL DISTRITO DE NICASIO DE LA PROVINCIA DE LAMPA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO | 301656 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2023-09-25 00:00:00 | 2023-11-24 00:00:00 | INVIERTE | 8544331.16 | 8544331.16 | 0 | 0 | 0 | 8544331.16 | SI | 102450.0 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 |  |  | 0 | 0 | 102450.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | NO |  | NO |  | SI | NO |  | 0.0 |  | 2025-03-01 00:00:00 | 2025-08-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | LAMPA | NICASIO | 210704 | -15.2342 | -70.2596 | I SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE NICASIO 11 CAPTACIÓN MANANTIAL Y RIO 03 CAPTACIONES DE FUENTE SUPERFICIAL DE LADERA CON CAPACIDAD DE 055062 Y 120 LSG CAUDAL SECTOR COLLI Y 01 CAPTACIÓN DE FUENTE SUPERFICIAL DE RIO NECESARIO PARA UN ADECUADO ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD DE NICASIO CONSTRUCCIÓN DE 01 CASETA DE BOMBEO EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO LÍNEA DE IMPULSIÓN INSTALACIÓN DE LÍNEA DE IMPULSIÓN 12 LÍNEA DE CONDUCCIÓN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA SERÁ DE TUBERÍA PVC SAP C10 DE 1 1 1 DE DIÁMETRO CON UNA LONGITUD DE 551900 METROS LINEALES CÁMARA DE ROMPE PRESIÓN CÁMARA DE REUNIÓN VÁLVULA DE PURGA VÁLVULA DE AIRE 13 RESERVORIO CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO APOYADO DE FORMA CILÍNDRICA 14 LÍNEA DE ADUCCIÓN 15 RED DE DISTRIBUCIÓN 16 CONEXIONES DOMICILIARIASII SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE NICASIO 21 REPOSICIÓN DE COLECTORES SECUNDARIOS 22 REPOSICIÓN DE COLECTORES PRIMARIOS Y 23 LA RED DE DISTRIBUCIÓN SERÁ DE TUBERÍA PVC SAL 200 MM CONSTRUCCIÓN DE BUZONES DE 270 UNIDADES INCLUYE ANTIGUAS Y NUEVAS PARA UN ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE PENDIENTE HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTOIII SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EMISOR EMISOR 31 REPOSICIÓN DEL EMISOR DEL AFLUENTE INGRESO DE LA PTAR 32 REPOSICIÓN DEL EMISOR DEL AFLUENTE SALIDA DE LA PTAR Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN 02 LAGUNAS PRIMARIAS ANAERÓBICAS Y 02 LAGUNAS SECUNDARIAS FACULTATIVAS QUE INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE DISPOSITIVOS DE DESVÍO CÁMARA DE REJAS ESTRUCTURA PARA MEDICIÓN Y REPARTICIÓN DE CAUDAL Y CERCO PERIMÉTRICO IV PLAN DE CAPACITACIÓN Y DE COMUNICACIÓN 41 PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO Y 42 PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Nicasio, provincia de Lampa, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 270 | 2026 | -15.23416060127593 | -70.25960708650702 | I SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE NICASIO 11 CAPTACIÓN MANANTIAL Y RIO 03 CAPTACIONES DE FUENTE SUPERFICIAL DE LADERA CON CAPACIDAD DE 055062 Y 120 LSG CAUDAL SECTOR COLLI Y 01 CAPTACIÓN DE FUENTE SUPERFICIAL DE RIO NECESARIO PARA UN ADECUADO ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD DE NICASIO CONSTRUCCIÓN DE 01 CASETA DE BOMBEO EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO LÍNEA DE IMPULSIÓN INSTALACIÓN DE LÍNEA DE IMPULSIÓN 12 LÍNEA DE CONDUCCIÓN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA SERÁ DE TUBERÍA PVC SAP C10 DE 1 1 1 DE DIÁMETRO CON UNA LONGITUD DE 551900 METROS LINEALES CÁMARA DE ROMPE PRESIÓN CÁMARA DE REUNIÓN VÁLVULA DE PURGA VÁLVULA DE AIRE 13 RESERVORIO CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO APOYADO DE FORMA CILÍNDRICA 14 LÍNEA DE ADUCCIÓN 15 RED DE DISTRIBUCIÓN 16 CONEXIONES DOMICILIARIASII SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE NICASIO 21 REPOSICIÓN DE COLECTORES SECUNDARIOS 22 REPOSICIÓN DE COLECTORES PRIMARIOS Y 23 LA RED DE DISTRIBUCIÓN SERÁ DE TUBERÍA PVC SAL 200 MM CONSTRUCCIÓN DE BUZONES DE 270 UNIDADES INCLUYE ANTIGUAS Y NUEVAS PARA UN ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE PENDIENTE HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTOIII SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EMISOR EMISOR 31 REPOSICIÓN DEL EMISOR DEL AFLUENTE INGRESO DE LA PTAR 32 REPOSICIÓN DEL EMISOR DEL AFLUENTE SALIDA DE LA PTAR Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN 02 LAGUNAS PRIMARIAS ANAERÓBICAS Y 02 LAGUNAS SECUNDARIAS FACULTATIVAS QUE INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE DISPOSITIVOS DE DESVÍO CÁMARA DE REJAS ESTRUCTURA PARA MEDICIÓN Y REPARTICIÓN DE CAUDAL Y CERCO PERIMÉTRICO IV PLAN DE CAPACITACIÓN Y DE COMUNICACIÓN 41 PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO Y 42 PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2657655 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2657655 | CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA , ESTACION DE BOMBEO DE AGUA, LÍNEA DE IMPULSIÓN Y RESERVORIO ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN CRISTOBAL DEL DISTRITO DE CAPACHICA, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA | 301597 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2024-08-11 00:00:00 | 2024-08-18 00:00:00 | INVIERTE | 283385.14 | 316760.57 | 0 | 0 | 0 | 537.67 | NO |  |  |  |  | 202412 | 202504 | 316222.9 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 34655.46 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 99.83 | 99.83 | 2025-09-14 11:26:38 | 2024-11-11 00:00:00 | 2025-03-09 00:00:00 | 2024-12-12 00:00:00 | 2025-02-09 00:00:00 | NO | SI | 2025-12-23 08:43:52 | Pendiente de liquidación | PUNO | PUNO | CAPACHICA | 210105 | -15.5949 | -69.8368 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la construcción relacionada con los servicios de saneamiento rural en el distrito de Capachica, provincia de Puno, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -15.59493871632499 | -69.83678567535749 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 316222.9 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 99.83 | 2026 | 343 | 0.9 | VIGENTE_CON_RETRASO | Reporte físico con más de 6 meses de antigüedad
2620869 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2620869 | ADQUISICION DE BOMBA DE AGUA Y EQUIPO PARA FUENTES DE ENERGIA SOLAR EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD SANTA ROSA DISTRITO DE AMANTANI, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMANTANI | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMANTANI | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMANTANI | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMANTANI | 301595 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMANTANI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2023-11-13 00:00:00 | 2023-11-13 00:00:00 | INVIERTE | 69810.07 | 90102.02 | 0 | 0 | 0 | 12584.22 | NO |  |  |  |  | 202312 | 202512 | 77517.8 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 10444.9 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 97.11 | 2026-03-02 16:59:18 | 2023-12-01 00:00:00 | 2025-12-31 00:00:00 | 2023-12-22 00:00:00 | 2024-01-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | PUNO | AMANTANI | 210103 | -15.6528 | -69.7171 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la adquisición relacionada con los servicios de saneamiento rural en el distrito de Amantani, provincia de Puno, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA,ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -15.65275076736255 | -69.71713276031159 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 77517.8 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 86.03 | 2026 | 174 | 0.5 | ACTUALIZADO
2703925 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2703925 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN COMUNIDAD DE SAQUI, DISTRITO DE SINA DE LA PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SINA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SINA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SINA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SINA | 301680 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SINA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2025-08-25 00:00:00 | 2025-10-13 00:00:00 | INVIERTE | 4334539.29 | 4334539.29 | 0 | 0 | 0 | 4334539.29 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO | 4078438.11 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 |  | 2026-04-01 00:00:00 | 2037-01-01 00:00:00 | 2026-04-01 00:00:00 | 2037-01-01 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | SAN ANTONIO DE PUTINA | SINA | 211005 | -14.5242 | -69.1776 | ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN TIPO BARRAJE FIJO SIN CANAL DE DERIVACIÓN DESARENADOR CONSTRUCCIÓN DE PTAP FILTRO LENTO LÍNEA DE CONDUCCIÓN INCLUYE 01 PASE AÉREO DE 15 ML RESERVORIO APOYADO LÍNEA DE ADUCCIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN CONEXIONES DOMICILIARIAS VIVIENDAS Y CONEXIONES IIEEADECUADA INFRAESTRUCTURA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO PARA VIVIENDAS UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO PARA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO PARA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA Y UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO PARA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIASUFICIENTE CONOCIMIENTO EN EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO POR PARTE DE AUTORIDADES Y POBLACIÓN IMPLEMENTAR PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO Y PLAN DE CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Sina, provincia de San Antonio De Putina, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 407 | 2026 | -14.524227469462195 | -69.17759938148036 | ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN TIPO BARRAJE FIJO SIN CANAL DE DERIVACIÓN DESARENADOR CONSTRUCCIÓN DE PTAP FILTRO LENTO LÍNEA DE CONDUCCIÓN INCLUYE 01 PASE AÉREO DE 15 ML RESERVORIO APOYADO LÍNEA DE ADUCCIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN CONEXIONES DOMICILIARIAS VIVIENDAS Y CONEXIONES IIEEADECUADA INFRAESTRUCTURA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO PARA VIVIENDAS UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO PARA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO PARA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA Y UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO PARA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIASUFICIENTE CONOCIMIENTO EN EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO POR PARTE DE AUTORIDADES Y POBLACIÓN IMPLEMENTAR PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO Y PLAN DE CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2672531 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2672531 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD DE TICANI, DISTRITO DE AZANGARO DE LA PROVINCIA DE AZANGARO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO | 301608 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2025-02-06 00:00:00 | 2025-03-17 00:00:00 | INVIERTE | 4558653.47 | 4558653.47 | 0 | 0 | 0 | 4532463.47 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 26190 |  |  | NO |  | NO |  | SI | NO |  | 0.0 |  | 2026-06-01 00:00:00 | 2026-09-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | AZANGARO | AZANGARO | 210201 | -14.9004 | -70.0142 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTE ENCaptación tipo manantial de ladera 02 unidadeslínea de conducción 143162 ml incluye 01 rompe presiónReservorio apoyado 01 unidad incluye sistema de desinfección con dosificadorRed de distribución 3098073ml incluye 03 válvulas de control 08 válvulas de purga 15 válvula de aire automática 39 rompe presión y 01 pase aéreo de 20 mlConexiones domiciliarias 86 unidadesCONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS CONSISTE ENUnidades básicas de Saneamiento con arrastre hidráulico 86 UnidadesINTANGIBLESPlan de comunicación y educación sanitariaPlan de capacitación para la gestión del servicio | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Azangaro, provincia de Azangaro, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 382 | 2026 | -14.900352796521952 | -70.01417136238005 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTE ENCaptación tipo manantial de ladera 02 unidadeslínea de conducción 143162 ml incluye 01 rompe presiónReservorio apoyado 01 unidad incluye sistema de desinfección con dosificadorRed de distribución 3098073ml incluye 03 válvulas de control 08 válvulas de purga 15 válvula de aire automática 39 rompe presión y 01 pase aéreo de 20 mlConexiones domiciliarias 86 unidadesCONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS CONSISTE ENUnidades básicas de Saneamiento con arrastre hidráulico 86 UnidadesINTANGIBLESPlan de comunicación y educación sanitariaPlan de capacitación para la gestión del servicio | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2714602 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2714602 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN LAS PARCIALIDADES DE AZANGARILLO, HUAYRAPATA, CALLAPANI Y TOTORANI DEL DISTRITO DE HUANCANE DE LA PROVINCIA DE HUANCANE DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE | 301645 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2025-12-04 00:00:00 | 2025-12-10 00:00:00 | INVIERTE | 2417730.12 | 2417730.12 | 0 | 0 | 0 | 2417730.12 | SI | 43000.0 | 1450000.0 | 924730.0 | 0.0 |  |  | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | NO | 2272533.53 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 |  | 2026-03-01 00:00:00 | 2028-03-20 00:00:00 | 2026-03-01 00:00:00 | 2028-03-20 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | HUANCANE | HUANCANE | 210601 | -15.1088 | -69.8492 | CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA CONSTRUCCION DE CAMARA DE CONTROL CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION CONSTRUCCION DE CAMARA DE CONTROL CONSTRUCCION DE RESERVORIO CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUA PLUVIAL CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION CAPACITACION DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL CAPACITACION DE EQUIPO DE CAPACITACION | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Huancane, provincia de Huancane, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 284 | 2026 | -15.108790263241929 | -69.84922560912983 | CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA CONSTRUCCION DE CAMARA DE CONTROL CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION CONSTRUCCION DE CAMARA DE CONTROL CONSTRUCCION DE RESERVORIO CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUA PLUVIAL CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION CAPACITACION DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL CAPACITACION DE EQUIPO DE CAPACITACION | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2672606 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2672606 | ADQUISICION DE SISTEMA DE BOMBEO EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE SANTA CRUZ DE CHACAPUNTA, UMANSAYA, ALTO PARQUE, MAMARAPI, CALACHACA Y SAN MIGUEL DE SINTI DISTRITO DE CHUPA, PROVINCIA AZANGARO, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUPA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUPA | 301613 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUPA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2024-12-17 00:00:00 | 2024-12-17 00:00:00 | INVIERTE | 113014.31 | 120841.7 | 0 | 0 | 0 | 570.7 | NO |  |  |  |  | 202508 | 202512 | 116271 | 0 | 0.0 | 4000 | 0.0 | 0.0 | SI | 4161.4 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 96.56 | 2026-07-30 10:51:47 | 2025-04-01 00:00:00 | 2026-11-30 00:00:00 | 2025-07-10 00:00:00 | 2025-10-07 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | AZANGARO | CHUPA | 210206 | -15.1102 | -69.9506 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la adquisición relacionada con los servicios de saneamiento rural en el distrito de Chupa, provincia de Azangaro, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -15.110211299521495 | -69.95059234282554 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 116271 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 96.22 | 2026 | 24 | 0.1 | ACTUALIZADO
2713076 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2713076 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR SANTA FE DISTRITO DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO DE LA PROVINCIA DE SANDIA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO | 301841 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2025-11-19 00:00:00 | 2025-12-26 00:00:00 | INVIERTE | 3790331.63 | 3790331.63 | 0 | 0 | 0 | 3648331.63 | SI | 132480.0 | 1666520.0 | 1991332.0 | 0.0 |  |  | 0 | 0 | 0.0 | 142000 | 142000.0 | 0.0 | NO | 3533884.59 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 |  | 2025-06-01 00:00:00 | 2028-04-21 00:00:00 | 2025-06-01 00:00:00 | 2028-04-21 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | SANDIA | SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO | 211210 | -14.1185 | -69.0317 | COMPONENTE 1 Adecuada infraestructura de abastecimiento de agua potable se construirá captaciones tipo laderas nuevas con su respectivo cerco perimétrico con malla olímpica línea de conducción con tubería PVC SAP de 1 con una longitud de 800 m Con sus respectivos obras de arte como cámara rompe presión t6 válvulas de aire válvulas de purga y red de aducción y distribución con tubería PVC SAP de 34 de una longitud de 3000 m tubería PVC SAP de 1 con una longitud de 5000 m y tubería PVC SAP de 1 12 con una longitud de 2000 m con sus respectivas obras de arte como cámara rompe presión t7 válvulas de control válvulas de aire y válvulas de purga construcción de reservorio Conexiones domiciliarias para las 82 familias que incluyen sus lavatorios multiusosCOMPONENTE 2 Adecuada infraestructura de Disposición de excretas UBS que beneficiaran a 82 familias en el sector santa fe Con arrastre hidráulico complementados con taque séptico mejorado y pozo de absorción con cobertura de calamonan así mismo incluye modulo se servicios higiénicosCOMPONENTE 3 Adecuado conocimiento de la gestión de servicios plan de capacitación para la gestión del servicio incluye 01 taller de capacitación siendo los siguientes temas Plan de gestión comunicación educación sanitaria y tratamiento de aguas residuales y UBS | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de San Pedro De Putina Punco, provincia de Sandia, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 200 | 2026 | -14.118531832938295 | -69.03169301338939 | COMPONENTE 1 Adecuada infraestructura de abastecimiento de agua potable se construirá captaciones tipo laderas nuevas con su respectivo cerco perimétrico con malla olímpica línea de conducción con tubería PVC SAP de 1 con una longitud de 800 m Con sus respectivos obras de arte como cámara rompe presión t6 válvulas de aire válvulas de purga y red de aducción y distribución con tubería PVC SAP de 34 de una longitud de 3000 m tubería PVC SAP de 1 con una longitud de 5000 m y tubería PVC SAP de 1 12 con una longitud de 2000 m con sus respectivas obras de arte como cámara rompe presión t7 válvulas de control válvulas de aire y válvulas de purga construcción de reservorio Conexiones domiciliarias para las 82 familias que incluyen sus lavatorios multiusosCOMPONENTE 2 Adecuada infraestructura de Disposición de excretas UBS que beneficiaran a 82 familias en el sector santa fe Con arrastre hidráulico complementados con taque séptico mejorado y pozo de absorción con cobertura de calamonan así mismo incluye modulo se servicios higiénicosCOMPONENTE 3 Adecuado conocimiento de la gestión de servicios plan de capacitación para la gestión del servicio incluye 01 taller de capacitación siendo los siguientes temas Plan de gestión comunicación educación sanitaria y tratamiento de aguas residuales y UBS | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2478735 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2478735 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA LACAYPARQUE, DISTRITO DE SAN ANTON - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTON | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTON | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTON | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTON | 301618 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTON | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2020-01-23 00:00:00 | 2020-01-23 00:00:00 | INVIERTE | 3879694.74 | 3236473.67 | 0 | 0 | 0 | 2015840.57 | SI | 2712821.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202208 | 202603 | 523653.1 | 696980 | 696980.0 | 696980 | 696980.0 | 696980.0 | SI | 3323481.52 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 21.81 | 22.82 | 2026-08-14 15:36:30 | 2025-12-01 00:00:00 | 2026-10-31 00:00:00 | 2025-12-01 00:00:00 | 2026-05-29 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | AZANGARO | SAN ANTON | 210211 | -14.5904 | -70.3135 | COMPONENTE N 01 SISTEMA DE AGUA POTABLE N 01 CONSISTE EN CAPTACION TIPO LADERA Y CERCO DE PROTECCION EN 2214 con CONCRETO SIMPLE EN SOLADO E4 Fc100 kgcm2 incluye obras preliminares movimiento de tierras LINEA DE CONDUCCION EN 106772 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA CAMA DE APOYO PTUBERIA h010m RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL CLASIFICADO 050X020M reservorio de 5m3 CONCRETO FC 100 KGCM2 LINEA DE ADUCCION Y DISTRIBUCION EN 1024842 M SUMINISTRO E INST TUBERIA NTP 3990022015 C10 D1SUMINISTRO E INST TUBERIA NTP 3990022015 C10 D1 12 SUMINISTRO E INST TUBERIA NTP 3990022015 C10 D34 Y 224 CONEXIONES DOMICILIARIAS y lavatorios componente n 03 unidades basicas de sanemiento a 224 viviendas componente n 03 educacion sanitaria | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de San Anton, provincia de Azangaro, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 224 | 2026 | -14.590408515053445 | -70.31346875207825 | COMPONENTE N 01 SISTEMA DE AGUA POTABLE N 01 CONSISTE EN CAPTACION TIPO LADERA Y CERCO DE PROTECCION EN 2214 con CONCRETO SIMPLE EN SOLADO E4 Fc100 kgcm2 incluye obras preliminares movimiento de tierras LINEA DE CONDUCCION EN 106772 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA CAMA DE APOYO PTUBERIA h010m RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL CLASIFICADO 050X020M reservorio de 5m3 CONCRETO FC 100 KGCM2 LINEA DE ADUCCION Y DISTRIBUCION EN 1024842 M SUMINISTRO E INST TUBERIA NTP 3990022015 C10 D1SUMINISTRO E INST TUBERIA NTP 3990022015 C10 D1 12 SUMINISTRO E INST TUBERIA NTP 3990022015 C10 D34 Y 224 CONEXIONES DOMICILIARIAS y lavatorios componente n 03 unidades basicas de sanemiento a 224 viviendas componente n 03 educacion sanitaria | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 1220633.1 | 696980 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 37.71 | 2026 | 9 | 0 | ACTUALIZADO
2285079 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 327291 | INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS EN LAS COMUNIDADES DE TORKOPI PAMPA, LLALLAHUA, CCAPAJON Y TULANI KETEKETE, DISTRITO DE SANTIAGO DE PUPUJA - AZANGARO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE PUPUJA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE PUPUJA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE PUPUJA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE PUPUJA | 301621 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE PUPUJA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2015-07-09 00:00:00 | 2015-07-17 00:00:00 | SNIP | 5768296.0 | 7581414.83 | 0 | 0 | 0 | 59967.42 | NO |  |  |  |  | 201711 | 202112 | 7521447.41 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 7981535.05 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 99.96 | 98.64 | 2021-04-15 00:25:06 | 2018-12-15 00:00:00 | 2020-12-18 00:00:00 | 2019-11-06 00:00:00 | 2021-02-07 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | AZANGARO | SANTIAGO DE PUPUJA | 210214 | -15.0801 | -70.2482 | COMPONENTE 1Existencia de infraestructura del sistema de agua potable Acción Construcción sistema de agua potable por gravedad COMPONENTE 2 Existencia de un sistema de evacuación de aguas servidas y excretas Acción Instalación de servicios higiénicos con arrastre hidráulico COMPONENTE 3 Adecuado nivel de educación sanitaria y ambiental de la población Acción Programas de capacitación sanitaria y ambiental sobre adecuadas prácticas de higiene Conformación organización y capacitación de las JASS COMPONENTE 4 Mitigación de impacto ambiental MIA | Proyecto de inversión orientado a la instalación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Santiago De Pupuja, provincia de Azangaro, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1935 | 2026 | 0.0 | 0.0 | COMPONENTE 1Existencia de infraestructura del sistema de agua potable Acción Construcción sistema de agua potable por gravedad COMPONENTE 2 Existencia de un sistema de evacuación de aguas servidas y excretas Acción Instalación de servicios higiénicos con arrastre hidráulico COMPONENTE 3 Adecuado nivel de educación sanitaria y ambiental de la población Acción Programas de capacitación sanitaria y ambiental sobre adecuadas prácticas de higiene Conformación organización y capacitación de las JASS COMPONENTE 4 Mitigación de impacto ambiental MIA | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito SANTIAGO DE PUPUJA. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 7521447.41 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 99.21 | 2026 | 1956 | 5.4 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2577901 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2577901 | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS COMUNIDADES DE SAYTOCOCHA, TULANI CCAPAJON, VAREJON, CHAQUI IQUILO Y LAS PARCIALIDADES DE TULANI KETEKETE, IQUILO VAREJON Y CHICCHIPANI 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE PUPUJA - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE PUPUJA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE PUPUJA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE PUPUJA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE PUPUJA | 301621 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE PUPUJA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2023-03-10 00:00:00 | 2023-03-23 00:00:00 | INVIERTE | 15294884.62 | 17218599.59 | 321344.76 | 0 | 0 | 17400744.35 | SI | 0.0 | 400000.0 | 1000000.0 | 8500000.0 | 202310 | 202407 | 139200 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 17218599.59 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 102.0 | 101.87 | 2026-02-25 21:41:34 | 2023-09-13 00:00:00 | 2030-12-31 00:00:00 | 2023-09-13 00:00:00 | 2030-12-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | AZANGARO | SANTIAGO DE PUPUJA | 210214 | -15.1184 | -70.2747 | Construcción de 01 sistema de servicio de agua potable por bombeo para abastecimiento de agua potable en las localidades rurales de Saytococha Tulani Ccapajon Varejon Tulani Ketekete Iquilo HUarejon y Chijchipani construcción de 01 PTAP reservorio 01 unidad con capacidad de 50 M3 con instalación de líneas de impulsión en una longitud de 37677 ml redes de distribución en una longitud de 9666894 ml y 525 conexiones domiciliarias de agua instalación de UBS tipo baño de arrastre hidráulico con biodigestor con muro caravista 1 cara de ladrillo KK 10 X 14 X 24 mecanizada de arcilla de soga en 525 viviendas rurales realizando talleres de adecuados hábitos y prácticas de higiene y educación sanitaria y capacitar a la unidad de gestión a cargo de la operación y mantenimiento de los servicios básico JASS | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Santiago De Pupuja, provincia de Azangaro, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 2491 | 2026 | -15.118350232097072 | -70.27471936877333 | Construcción de 01 sistema de servicio de agua potable por bombeo para abastecimiento de agua potable en las localidades rurales de Saytococha Tulani Ccapajon Varejon Tulani Ketekete Iquilo HUarejon y Chijchipani construcción de 01 PTAP reservorio 01 unidad con capacidad de 50 M3 con instalación de líneas de impulsión en una longitud de 37677 ml redes de distribución en una longitud de 9666894 ml y 525 conexiones domiciliarias de agua instalación de UBS tipo baño de arrastre hidráulico con biodigestor con muro caravista 1 cara de ladrillo KK 10 X 14 X 24 mecanizada de arcilla de soga en 525 viviendas rurales realizando talleres de adecuados hábitos y prácticas de higiene y educación sanitaria y capacitar a la unidad de gestión a cargo de la operación y mantenimiento de los servicios básico JASS | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 139200 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.81 | 2026 | 179 | 0.5 | ACTUALIZADO
2192372 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 281207 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN TERCER SECTOR DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE COLLANA (PUMAMAÑA Y PANCHOMACHA), DISTRITO DE TARACO - HUANCANE - PUNO | PIP MENOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARACO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARACO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARACO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARACO | 301651 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARACO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2013-11-30 00:00:00 | 2013-12-05 00:00:00 | SNIP | 1051108.95 | 1146081.24 | 0 | 0 | 0 | 33246.35 | SI | 0.0 | 40.0 | 6.35 | 0.0 | 201610 | 202112 | 1112834.89 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 1146590.78 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 97.1 | 2026-02-23 14:40:01 | 2020-01-02 00:00:00 | 2028-12-29 00:00:00 | 2016-10-03 00:00:00 | 2017-01-31 00:00:00 | NO | SI | 2020-12-30 15:52:45 | Pendiente de liquidación | PUNO | HUANCANE | TARACO | 210607 | -15.2978 | -69.9783 | INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE POR BOMBEO INSTALACIÓN DE LETRINAS SANITARIAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO INCLUYE DUCHA REALIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA Y PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO REALIZAR MITIGACIÓN AMBIENTAL DURANTE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS | Proyecto de inversión orientado a la instalación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Taraco, provincia de Huancane, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 692 | 2026 | 0.0 | 0.0 | INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE POR BOMBEO INSTALACIÓN DE LETRINAS SANITARIAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO INCLUYE DUCHA REALIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA Y PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO REALIZAR MITIGACIÓN AMBIENTAL DURANTE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito TARACO. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 1112834.89 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 97.1 | 2026 | 181 | 0.5 | VIGENTE_CON_RETRASO | Reporte físico con más de 6 meses de antigüedad
2421701 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2421701 | REPARACIÓN DE ALCANTARILLA EN EL(LA) COMPLEJO DEPORTIVO CENTRAL SIHUALAYA DISTRITO DE TINICACHI, PROVINCIA YUNGUYO, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINICACHI | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINICACHI | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINICACHI | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINICACHI | 301699 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINICACHI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2018-04-24 00:00:00 | 2018-08-03 00:00:00 | INVIERTE | 14606.67 | 14606.67 | 0 | 0 | 0 | 14606.67 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 14606.67 | SI | Ejecución física (C) | NO | NO |  |  |  | 2018-08-01 00:00:00 | 2018-08-30 00:00:00 | 2018-08-01 00:00:00 | 2018-08-30 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | YUNGUYO | TINICACHI | 211306 | -16.1982 | -68.9639 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la reparación relacionada con los servicios de saneamiento rural en el distrito de Tinicachi, provincia de Yunguyo, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | SI |  | 2026 | -16.1982288 | -68.96395 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2226138 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 248017 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE HILATA Y SECTORES DE PATASCACHI, CARCA CUCHO, HUERTA CUYO, CURASIA Y TITILE, DISTRITO DE TILALI - MOHO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TILALI | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TILALI | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TILALI | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TILALI | 301675 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TILALI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2013-01-14 00:00:00 | 2016-06-16 00:00:00 | SNIP | 4213276.0 | 4109586.66 | 0 | 0 | 0 | 227346.59 | NO |  |  |  |  | 202012 | 202210 | 3882240.07 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 4237916.57 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 95.46 | 95.68 | 2022-01-31 12:55:19 | 2020-08-06 00:00:00 | 2023-01-30 00:00:00 | 2020-12-21 00:00:00 | 2021-10-30 00:00:00 | NO | SI | 2023-01-20 07:05:43 | Pendiente de liquidación | PUNO | MOHO | TILALI | 210904 | -15.5147 | -69.3481 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD PATASCACHI QUE COMPRENDE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN RESERVORIOS CON SISTEMA DE CLORACIÓN DE AGUA Y SU CASETA DE VÁLVULAS VÁLVULAS DE CONTROL VÁLVULAS DE PURGA VÁLVULA DE AIRE CRUCE EN RIACHUELOS CAMARA DE ROMPE PRESIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN INSTALACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS Y PILETAS TIPO BATEAS INSTALACIÓN DE UNIDADES DE BÁSICAS DE SANEAMIENTO UBS TIPO BAÑOS DE ARRASTRE HIDRÁULICO CON BIODIGESTOR QUE COMPRENDE INODORO TANQUE BAJO LAVA MANOS UNA DUCHA MURO DE LADRILLO MECANIZADO CARAVISTA VENTANA METALICA CON VIDRIO PUERTA DE MADERA CON TABLERO REBAJADO COBERTURA CALAMINA GALVANIZADA Y PINTADA TIPO TEJA ANDINA Y SISTEMA DE DESAGÜE CON BIODIGESTOR DE 700 LITROS CÁMARA DE LODOS Y POZO DE ABSORCIÓN Y TAMBIÉN SE CONTEMPLA LAS CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN SANITARIA QUE CONSISTIRÁN EN LAS DIVERSAS ACCIONES DE PROMOCIÓN CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Tilali, provincia de Moho, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 683 | 2026 | 0.0 | 0.0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD PATASCACHI QUE COMPRENDE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN RESERVORIOS CON SISTEMA DE CLORACIÓN DE AGUA Y SU CASETA DE VÁLVULAS VÁLVULAS DE CONTROL VÁLVULAS DE PURGA VÁLVULA DE AIRE CRUCE EN RIACHUELOS CAMARA DE ROMPE PRESIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN INSTALACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS Y PILETAS TIPO BATEAS INSTALACIÓN DE UNIDADES DE BÁSICAS DE SANEAMIENTO UBS TIPO BAÑOS DE ARRASTRE HIDRÁULICO CON BIODIGESTOR QUE COMPRENDE INODORO TANQUE BAJO LAVA MANOS UNA DUCHA MURO DE LADRILLO MECANIZADO CARAVISTA VENTANA METALICA CON VIDRIO PUERTA DE MADERA CON TABLERO REBAJADO COBERTURA CALAMINA GALVANIZADA Y PINTADA TIPO TEJA ANDINA Y SISTEMA DE DESAGÜE CON BIODIGESTOR DE 700 LITROS CÁMARA DE LODOS Y POZO DE ABSORCIÓN Y TAMBIÉN SE CONTEMPLA LAS CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN SANITARIA QUE CONSISTIRÁN EN LAS DIVERSAS ACCIONES DE PROMOCIÓN CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito TILALI. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 3882240.07 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 94.47 | 2026 | 1665 | 4.6 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2200478 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 272455 | INSTALACION DE SERVICIOS BASICOS DE AGUA POTABLE Y LETRINAS ECOLOGICAS EN LA C.C. DE YAPUTIRA, SECTORES, PAJCHANI, HUARACUYO, SUCASUCANI, MICAYANI, HUICHOCOLLO, Y C.P. DE MACHACAMARCA, DISTRITO DE VILQUE CHICO - HUANCANE - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILQUECHICO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILQUECHICO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILQUECHICO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILQUECHICO | 301652 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILQUE CHICO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2013-09-04 00:00:00 | 2013-09-17 00:00:00 | SNIP | 1960653.0 | 5776061 | 0 | 0 | 0 | 301220.64 | NO |  |  |  |  | 201410 | 202112 | 5474840.36 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 5612073.17 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 10.48 | 11.45 | 2021-04-14 16:32:20 | 2020-10-28 00:00:00 | 2022-02-28 00:00:00 | 2020-01-02 00:00:00 | 2022-04-30 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | HUANCANE | VILQUE CHICO | 210608 | -15.1571 | -69.6191 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE INSTALACION DE LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAHULICO CON MUROS DE BLOQUETA Y TECHO DE CALAMINA GALVANIZADA EN LA CC DE YAPUTIRASECTORES PAJCHANI HUARACUYO SUCASUCANI MICAYANI HUICHOCOLLO Y CP DE MACHACAMARCA Y CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA A LA POBLACION BENEFICIARIA | Proyecto de inversión orientado a la instalación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Vilque Chico, provincia de Huancane, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 792 | 2026 | 0.0 | 0.0 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE INSTALACION DE LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAHULICO CON MUROS DE BLOQUETA Y TECHO DE CALAMINA GALVANIZADA EN LA CC DE YAPUTIRASECTORES PAJCHANI HUARACUYO SUCASUCANI MICAYANI HUICHOCOLLO Y CP DE MACHACAMARCA Y CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA A LA POBLACION BENEFICIARIA | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito VILQUE CHICO. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 5474840.36 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 94.79 | 2026 | 1957 | 5.4 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2113918 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 150841 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS EN EL CENTRO POBLADO DE CANGALLI DEL DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | PIP MENOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | 301640 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL EL COLLAO - ILAVE | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2010-04-22 00:00:00 | 2010-04-27 00:00:00 | SNIP | 609394.88 | 587710.57 | 0 | 0 | 0 | 10023.82 | NO |  |  |  |  | 201008 | 201412 | 577686.75 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 587710.57 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | NO | NO | [7 empty] | NO | SI | 2019-11-27 18:12:18 | Pendiente de liquidación | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | 210501 | -16.351 | -69.7387 | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE MEDIANTE CAPTACIÓN DE LADERA OJO DE AGUA 02 CAJAS DE CAPTACIÓN DE MANANTIAL DE LADERA 01 CAJA DE REUNIÓN 3735 ML LÍNEA DE CONDUCCIÓN 03 CÁMARAS ROMPE PRESIÓN 01 RESERVORIO DE 20 M3 13575 ML RED DE DISTRIBUCIÓN 01 CASETA DE VÁLVULA 10 CAJAS DE VÁLVULAS DE CONTROL 10 VÁLVULAS DE PURGA 152 PILETAS PÚBLICAS 152 CONEXIONES PREDOMICILIARIAS INSTALACIÓN DE 152 LETRINAS SANITARIAS TIPO HOYO SECO CON CALAMINA GALVANIZADA 04 CURSOS DE CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA | Proyecto de inversión orientado a la instalación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Ilave, provincia de El Collao, Puno. |  | NO | 666 | 2026 | 0.0 | 0.0 | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE MEDIANTE CAPTACIÓN DE LADERA OJO DE AGUA 02 CAJAS DE CAPTACIÓN DE MANANTIAL DE LADERA 01 CAJA DE REUNIÓN 3735 ML LÍNEA DE CONDUCCIÓN 03 CÁMARAS ROMPE PRESIÓN 01 RESERVORIO DE 20 M3 13575 ML RED DE DISTRIBUCIÓN 01 CASETA DE VÁLVULA 10 CAJAS DE VÁLVULAS DE CONTROL 10 VÁLVULAS DE PURGA 152 PILETAS PÚBLICAS 152 CONEXIONES PREDOMICILIARIAS INSTALACIÓN DE 152 LETRINAS SANITARIAS TIPO HOYO SECO CON CALAMINA GALVANIZADA 04 CURSOS DE CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada aproximada de la localidad 'CANGALLI' mencionada en el nombre de la inversión; no representa necesariamente la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 577686.75 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 98.29 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2128422 | HISTORICO_SALUD_Y_SANEAMIENTO | Proyecto histórico de agua/saneamiento registrado bajo la antigua función SALUD Y SANEAMIENTO | 7565 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE HUANCANE | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE | 301645 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE | SALUD Y SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO GENERAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2003-10-31 00:00:00 | 2010-02-26 00:00:00 | SNIP | 14249961.0 | 63748154.9 | 1007107.22 | 7755.95 | 0 | 10698715.57 | SI | 14990261.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 201112 | 202608 | 48759282.55 | 857823.86 | 0.0 | 5297264 | 811522.28 | 811522.28 | SI | 61107201.92 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 56.65 | 57.49 | 2026-08-19 10:28:35 | 2012-07-16 00:00:00 | 2027-03-06 00:00:00 | 2023-04-12 00:00:00 | 2026-08-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | HUANCANE | HUANCANE | 210601 | -15.1843 | -69.8235 | AGUA POTABLE ALTERNATIVA UNICA CONSTRUCCIÓN DE CERCOS PERIMÉTRICOS TRATAMIENTO DE FISURAS Y LA REPARACIÓN DE LA CARPINTERÍA METÁLICA DE LA CAPTACION CAMBIO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN CÁMARAS DE PASO Y ESTACIÓN DE BOMBEO LAS CISTERNAS EXISTENTES DE 210 Y 430M3 RESPECTIVAMENTE Y DE LA CASETA DE BOMBEO EXISTENTE CAMBIO DE LA LÍNEA DE IMPULSIÓN CAMBIO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN RESERVORIO NUEVO DE POKOPAKA DE 600 M3 LÍNEA DE ADUCCIÓN DEL RESERVORIO DE POKOPAKA A RED DE DISTRIBUCIÓN LÍNEA DE CONDUCCIÓN ENTRE EL RESERVORIO DE POKOPAKA Y SANTA BÁRBARAEL ACTUAL RESERVORIO POR LAS CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRA SE HA CONSIDERADO EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS Y CAMBIO DE VÁLVULAS EXISTENTES AMPLIACIÓN Y CAMBIO DE REDES PRIMARIAS DE AGUA POTABLE SE REALIZARÁ EL TENDIDO DE353592 M DE TUBERÍA PVC PN 10 DN 110 MM527 M DE TUBERÍA PVC PN 10 DN 160 MMAMPLIACIÓN DE REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE SE REALIZARA EL TENDIDO DE4400M DE TUBERÍA PVC PN 10 DN 63 MM448755M DE TUBERÍA PVC PN 10 DN 90 MMCONEXIONES DOMICILIARIAS SE INSTALARAN 77 SE INSTALARAN 239 MEDIDORES A LAS CONEXIONES ANTIGUAS Y 77 A LAS NUEVAS HACIENDO UN TOTAL DE 316 MEDIDORES A INSTALARALCANTARIILADO ALTERNATIVA UNICAAMPLIACIÓN DE COLECTORES SECUNDARIOS TENDIDO DE 5612 M DE TUBERÍA DE DN 200MM DE PVCUF CONSTRUCCIÓN DE 101 BUZONES DE INSPECCIÓN CAMBIO DE COLECTORES PRIMARIOS TENDIDO DE 323963 M DE TUBERÍA DE DN 250 MM DE PVCUF TENDIDO DE 736 M DE TUBERÍA DE DN 300 MM DE PVCUFCONSTRUCCIÓN DE 84 BUZONES DE INSPECCIÓN EL EMISOR DE 3835 M DE TUBERÍA DE DN 350 MM DE PVCUF Y CONSTRUCCIÓN DE 5 BUZONES DE INSPECCIÓNCONEXIONES DOMICILIARIAS115 NUEVAS CONEXIONES A INSTALAR 429 CONEXIONES A REINSTALARALTERNATIVA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALESSE A CONSIDERADO LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MEDIANTE LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN FACULTATIVA 3 PRIMARIAS Y 3 SECUNDARIAS | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento general en el distrito de Huancane, provincia de Huancane, Puno. |  | NO | 11120 | 2026 | 0.0 | 0.0 | AGUA POTABLE ALTERNATIVA UNICA CONSTRUCCIÓN DE CERCOS PERIMÉTRICOS TRATAMIENTO DE FISURAS Y LA REPARACIÓN DE LA CARPINTERÍA METÁLICA DE LA CAPTACION CAMBIO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN CÁMARAS DE PASO Y ESTACIÓN DE BOMBEO LAS CISTERNAS EXISTENTES DE 210 Y 430M3 RESPECTIVAMENTE Y DE LA CASETA DE BOMBEO EXISTENTE CAMBIO DE LA LÍNEA DE IMPULSIÓN CAMBIO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN RESERVORIO NUEVO DE POKOPAKA DE 600 M3 LÍNEA DE ADUCCIÓN DEL RESERVORIO DE POKOPAKA A RED DE DISTRIBUCIÓN LÍNEA DE CONDUCCIÓN ENTRE EL RESERVORIO DE POKOPAKA Y SANTA BÁRBARAEL ACTUAL RESERVORIO POR LAS CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRA SE HA CONSIDERADO EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS Y CAMBIO DE VÁLVULAS EXISTENTES AMPLIACIÓN Y CAMBIO DE REDES PRIMARIAS DE AGUA POTABLE SE REALIZARÁ EL TENDIDO DE353592 M DE TUBERÍA PVC PN 10 DN 110 MM527 M DE TUBERÍA PVC PN 10 DN 160 MMAMPLIACIÓN DE REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE SE REALIZARA EL TENDIDO DE4400M DE TUBERÍA PVC PN 10 DN 63 MM448755M DE TUBERÍA PVC PN 10 DN 90 MMCONEXIONES DOMICILIARIAS SE INSTALARAN 77 SE INSTALARAN 239 MEDIDORES A LAS CONEXIONES ANTIGUAS Y 77 A LAS NUEVAS HACIENDO UN TOTAL DE 316 MEDIDORES A INSTALARALCANTARIILADO ALTERNATIVA UNICAAMPLIACIÓN DE COLECTORES SECUNDARIOS TENDIDO DE 5612 M DE TUBERÍA DE DN 200MM DE PVCUF CONSTRUCCIÓN DE 101 BUZONES DE INSPECCIÓN CAMBIO DE COLECTORES PRIMARIOS TENDIDO DE 323963 M DE TUBERÍA DE DN 250 MM DE PVCUF TENDIDO DE 736 M DE TUBERÍA DE DN 300 MM DE PVCUFCONSTRUCCIÓN DE 84 BUZONES DE INSPECCIÓN EL EMISOR DE 3835 M DE TUBERÍA DE DN 350 MM DE PVCUF Y CONSTRUCCIÓN DE 5 BUZONES DE INSPECCIÓNCONEXIONES DOMICILIARIAS115 NUEVAS CONEXIONES A INSTALAR 429 CONEXIONES A REINSTALARALTERNATIVA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALESSE A CONSIDERADO LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MEDIANTE LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN FACULTATIVA 3 PRIMARIAS Y 3 SECUNDARIAS | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito HUANCANE. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 49617106.41 | 857823.86 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 77.83 | 2026 | 4 | 0 | ACTUALIZADO
2239798 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 274318 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LAS PARCIALIDADES DE HUANCACUCHO Y TINTILIZA DEL C.P. OCCOPAMPA, DISTRITO DE MOHO, PROVINCIA DE MOHO - PUNO | PIP MENOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHO | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHO | 301672 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2013-09-19 00:00:00 | 2013-10-18 00:00:00 | SNIP | 1083443.8 | 1058906.43 | 0 | 0 | 0 | 12908.84 | NO |  |  |  |  | 201510 | 201906 | 1045997.59 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 1058906.43 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 100.0 | 2022-04-08 16:00:40 | 2014-12-22 00:00:00 | 2024-06-15 00:00:00 | 2015-10-05 00:00:00 | 2016-04-21 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | MOHO | MOHO | 210901 | -15.3427 | -69.4926 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS DE 123 UNIDADES DE BÁSICAS DE SANEAMIENTO UBS TIPO BAÑOS ECOLÓGICOS QUE COMPRENDE TAZA SANITARIA PREFABRICADA CON SEPARADOR DE ORINA UNA DUCHA CON CALENTADOR SOLAR Y TERMA DE 30 LTS UN URINARIO MURO DE LADRILLO MECANIZADO CARAVISTA VENTANA DE MADERA PUERTA DE MADERA CON TABLERO REBAJADO COBERTURA DE TEJA DE ACERO GALVANIZADO Y PINTADA Y SISTEMA DE DESAGÜE CON POZO DE PERCOLACIÓN O HUMEDALES Y CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN SANITARIA QUE CONSISTIRÁN EN LAS DIVERSAS ACCIONES DE PROMOCIÓN CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Moho, provincia de Moho, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 492 | 2026 | 0.0 | 0.0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS DE 123 UNIDADES DE BÁSICAS DE SANEAMIENTO UBS TIPO BAÑOS ECOLÓGICOS QUE COMPRENDE TAZA SANITARIA PREFABRICADA CON SEPARADOR DE ORINA UNA DUCHA CON CALENTADOR SOLAR Y TERMA DE 30 LTS UN URINARIO MURO DE LADRILLO MECANIZADO CARAVISTA VENTANA DE MADERA PUERTA DE MADERA CON TABLERO REBAJADO COBERTURA DE TEJA DE ACERO GALVANIZADO Y PINTADA Y SISTEMA DE DESAGÜE CON POZO DE PERCOLACIÓN O HUMEDALES Y CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN SANITARIA QUE CONSISTIRÁN EN LAS DIVERSAS ACCIONES DE PROMOCIÓN CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito MOHO. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 1045997.59 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 98.78 | 2026 | 1598 | 4.4 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2422703 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2422703 | ADQUISICIÓN DE PARTES Y ACCESORIOS PARA EL MANEJO DE TUBERÍA EN EL(LA) GALERÍA DE TUBERÍAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE AYABACAS DE LA EPS SEDAJULIACA S.A. EN LA LOCALIDAD JULIACA, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | UEI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | 500147 | ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE JULIACA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2018-05-07 00:00:00 | 2018-05-07 00:00:00 | INVIERTE | 200543.29 | 256760.36 | 0 | 0 | 0 | 92777.36 | NO |  |  |  |  | 201812 | 201812 | 163983 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 256760.36 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 75.36 | 75.36 | 2021-09-30 17:21:46 | 2018-09-01 00:00:00 | 2018-11-15 00:00:00 | 2018-09-27 00:00:00 | 2018-12-26 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | 211101 | -15.4936 | -70.1348 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la adquisición relacionada con los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Juliaca, provincia de San Roman, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -15.493556789999959 | -70.13484863999997 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 163983 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 63.87 | 2026 | 1788 | 4.9 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2189465 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 260330 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO THUNCO, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL PUNO | OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO | UF DE LA GOBIERNO REGIONAL PUNO | UEI DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 1443 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2013-05-15 00:00:00 | 2013-07-10 00:00:00 | SNIP | 9937138.0 | 9370946.38 | 0 | 0 | 1799469 | 188771.69 | SI | 5000.0 | 30000.0 | 220000.0 | 243240.69 | 201403 | 202607 | 9177174.69 | 5000 | 5000.0 | 5000 | 5000.0 | 5000.0 | SI | 10068593.45 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 97.93 | 97.93 | 2026-02-16 20:15:06 | 2014-10-09 00:00:00 | 2029-02-01 00:00:00 | 2018-01-16 00:00:00 | 2018-08-23 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | PUNO | ACORA | 210102 | -16.2724 | -69.9035 | SECTOR 1 CONSTRUCCIÓN DE UNA 01 NUEVA ESTRUCTURA DE CAPTACIÓN TIPO MANANTIAL DE LADERA SIENDO EL NOMBRE DE LA FUENTE SUPERFICIAL THUNCO 1 MAPULAYA PARA 137 VIVIENDAS DOMÉSTICAS 01 ESTATAL Y 03 SOCIALES INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN PVC DE LONGITUD DE 2520 ML CONSTRUCCIÓN DE UNA CISTERNA DE VOL 520 M3 Y CASETA DE BOMBEO INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE IMPULSIÓN PVC DE LONGITUD DE 20790 ML CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO APOYADO DE 25 M3 INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN PVC DE LONGITUD DE 184187 ML CONSTRUCCIÓN DE UNA 01 CÁMARA ROMPE PRESIÓN EN LA LÍNEA DE ADUCCIÓN INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN PVC 1796683 ML E INSTALACIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS PARA 141 VIVIENDAS HABITADAS CONSTRUCCIÓN DE DOS 02 CÁMARA ROMPE PRESIÓN EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN INSTALACIÓN DE DIECISIETE 17 VÁLVULAS DE CONTROL UNA 01 VÁLVULA DE AIRE Y VEINTISÉIS 26 VÁLVULAS DE PURGA EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN SECTOR 2 CONSTRUCCIÓN DE UNA 01 NUEVA ESTRUCTURA DE CAPTACIÓN TIPO MANANTIAL DE LADERA SIENDO EL NOMBRE DE LA FUENTE SUPERFICIAL THUNCO 2 PILAPUJU PARA 174 VIVIENDAS DOMÉSTICAS 02 ESTATALES Y 05 SOCIALES INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN PVC DE LONGITUD DE 1522 ML CONSTRUCCIÓN DE UNA CISTERNA DE VOL 520 M3 Y CASETA DE BOMBEO INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE IMPULSIÓN PVC DE LONGITUD DE 21165 ML CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO APOYADO DE 30 M3 INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN PVC DE LONGITUD DE 28095 ML INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN PVC 1516326 ML E INSTALACIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS PARA 181 VIVIENDAS HABITADAS CONSTRUCCIÓN DE DOS 02 CÁMARA ROMPE PRESIÓN EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN CONSTRUCCIÓN DE UN 01 PASE AÉREO LONG 2000 ML EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN INSTALACIÓN DE VEINTIUNO 21 VÁLVULAS DE CONTROL UNA 01 VÁLVULA DE AIRE Y DIECISIETE 17 VÁLVULAS DE PURGA EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN SECTOR 3 CONSTRUCCIÓN DE UNA 01 NUEVA ESTRUCTURA DE CAPTACIÓN TIPO MANANTIAL DE LADERA SIENDO EL NOMBRE DE LA FUENTE SUPERFICIAL THUNCO 3 CHARAJAMAYA PARA 51 VIVIENDAS DOMÉSTICAS 01 ESTATAL Y 01 SOCIALES INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN PVC DE LONGITUD DE 845 ML CONSTRUCCIÓN DE UNA CISTERNA DE VOL 520 M3 Y CASETA DE BOMBEO INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE IMPULSIÓN PVC DE LONGITUD DE 1815 ML CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO ELEVADO DE 10 M3 INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN PVC DE LONGITUD DE 3790 ML INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN PVC 509092 ML E INSTALACIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS PARA 53 VIVIENDAS HABITADAS INSTALACIÓN DE SIETE 07 VÁLVULAS DE CONTROL UNA 01 VÁLVULA DE AIRE Y NUEVE 09 VÁLVULAS DE PURGA EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN SECTOR 4 CONSTRUCCIÓN DE UNA 01 NUEVA ESTRUCTURA DE CAPTACIÓN TIPO MANANTIAL DE LADERA SIENDO EL NOMBRE DE LA FUENTE SUPERFICIAL THUNCO 4 TANCOANCONI PARA 64 VIVIENDAS DOMÉSTICAS 01 ESTATAL Y 01 SOCIALES INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN PVC DE LONGITUD DE 2224 ML CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO APOYADO DE 15 M3 INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN PVC DE LONGITUD DE 15160 ML INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN PVC 608287 ML E INSTALACIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS PARA 66 VIVIENDAS HABITADAS CONSTRUCCIÓN DE UN 01 CÁMARA ROMPE PRESIÓN EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN CONSTRUCCIÓN DE UN 01 PASE AÉREO LONG 2000 ML EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN INSTALACIÓN DE CINCO 05 VÁLVULAS DE CONTROL UNA 01 VÁLVULA DE AIRE Y CINCO 05 VÁLVULAS DE PURGA EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN IMPLEMENTACIÓN DE 446 UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO TIPO UBS CON BIODIGESTOR Y ZANJA DE INFILTRACIÓN PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIÓN DE LA ATM Y JASS IMPLEMENTACIÓN DE UNA EDUCACIÓN SANITARIA EN PRÁCTICAS DE HIGIENE IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS UBS | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Acora, provincia de Puno, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1273 | 2026 | 0.0 | 0.0 | SECTOR 1 CONSTRUCCIÓN DE UNA 01 NUEVA ESTRUCTURA DE CAPTACIÓN TIPO MANANTIAL DE LADERA SIENDO EL NOMBRE DE LA FUENTE SUPERFICIAL THUNCO 1 MAPULAYA PARA 137 VIVIENDAS DOMÉSTICAS 01 ESTATAL Y 03 SOCIALES INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN PVC DE LONGITUD DE 2520 ML CONSTRUCCIÓN DE UNA CISTERNA DE VOL 520 M3 Y CASETA DE BOMBEO INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE IMPULSIÓN PVC DE LONGITUD DE 20790 ML CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO APOYADO DE 25 M3 INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN PVC DE LONGITUD DE 184187 ML CONSTRUCCIÓN DE UNA 01 CÁMARA ROMPE PRESIÓN EN LA LÍNEA DE ADUCCIÓN INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN PVC 1796683 ML E INSTALACIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS PARA 141 VIVIENDAS HABITADAS CONSTRUCCIÓN DE DOS 02 CÁMARA ROMPE PRESIÓN EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN INSTALACIÓN DE DIECISIETE 17 VÁLVULAS DE CONTROL UNA 01 VÁLVULA DE AIRE Y VEINTISÉIS 26 VÁLVULAS DE PURGA EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN SECTOR 2 CONSTRUCCIÓN DE UNA 01 NUEVA ESTRUCTURA DE CAPTACIÓN TIPO MANANTIAL DE LADERA SIENDO EL NOMBRE DE LA FUENTE SUPERFICIAL THUNCO 2 PILAPUJU PARA 174 VIVIENDAS DOMÉSTICAS 02 ESTATALES Y 05 SOCIALES INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN PVC DE LONGITUD DE 1522 ML CONSTRUCCIÓN DE UNA CISTERNA DE VOL 520 M3 Y CASETA DE BOMBEO INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE IMPULSIÓN PVC DE LONGITUD DE 21165 ML CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO APOYADO DE 30 M3 INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN PVC DE LONGITUD DE 28095 ML INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN PVC 1516326 ML E INSTALACIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS PARA 181 VIVIENDAS HABITADAS CONSTRUCCIÓN DE DOS 02 CÁMARA ROMPE PRESIÓN EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN CONSTRUCCIÓN DE UN 01 PASE AÉREO LONG 2000 ML EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN INSTALACIÓN DE VEINTIUNO 21 VÁLVULAS DE CONTROL UNA 01 VÁLVULA DE AIRE Y DIECISIETE 17 VÁLVULAS DE PURGA EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN SECTOR 3 CONSTRUCCIÓN DE UNA 01 NUEVA ESTRUCTURA DE CAPTACIÓN TIPO MANANTIAL DE LADERA SIENDO EL NOMBRE DE LA FUENTE SUPERFICIAL THUNCO 3 CHARAJAMAYA PARA 51 VIVIENDAS DOMÉSTICAS 01 ESTATAL Y 01 SOCIALES INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN PVC DE LONGITUD DE 845 ML CONSTRUCCIÓN DE UNA CISTERNA DE VOL 520 M3 Y CASETA DE BOMBEO INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE IMPULSIÓN PVC DE LONGITUD DE 1815 ML CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO ELEVADO DE 10 M3 INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN PVC DE LONGITUD DE 3790 ML INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN PVC 509092 ML E INSTALACIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS PARA 53 VIVIENDAS HABITADAS INSTALACIÓN DE SIETE 07 VÁLVULAS DE CONTROL UNA 01 VÁLVULA DE AIRE Y NUEVE 09 VÁLVULAS DE PURGA EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN SECTOR 4 CONSTRUCCIÓN DE UNA 01 NUEVA ESTRUCTURA DE CAPTACIÓN TIPO MANANTIAL DE LADERA SIENDO EL NOMBRE DE LA FUENTE SUPERFICIAL THUNCO 4 TANCOANCONI PARA 64 VIVIENDAS DOMÉSTICAS 01 ESTATAL Y 01 SOCIALES INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN PVC DE LONGITUD DE 2224 ML CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO APOYADO DE 15 M3 INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN PVC DE LONGITUD DE 15160 ML INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN PVC 608287 ML E INSTALACIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS PARA 66 VIVIENDAS HABITADAS CONSTRUCCIÓN DE UN 01 CÁMARA ROMPE PRESIÓN EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN CONSTRUCCIÓN DE UN 01 PASE AÉREO LONG 2000 ML EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN INSTALACIÓN DE CINCO 05 VÁLVULAS DE CONTROL UNA 01 VÁLVULA DE AIRE Y CINCO 05 VÁLVULAS DE PURGA EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN IMPLEMENTACIÓN DE 446 UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO TIPO UBS CON BIODIGESTOR Y ZANJA DE INFILTRACIÓN PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIÓN DE LA ATM Y JASS IMPLEMENTACIÓN DE UNA EDUCACIÓN SANITARIA EN PRÁCTICAS DE HIGIENE IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS UBS | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | La geocodificación automática de la localidad no superó la validación administrativa; se utiliza una coordenada referencial del distrito. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 9182174.69 | 5000 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 97.99 | 2026 | 188 | 0.5 | VIGENTE_CON_RETRASO | Reporte físico con más de 6 meses de antigüedad
2189508 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 249877 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES DE MANUELO Y MAMANI EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE KAPIA PUSUMA, DISTRITO DE KELLUYO - CHUCUITO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL PUNO | OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO | UF DE LA GOBIERNO REGIONAL PUNO | UEI DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 1443 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2013-02-04 00:00:00 | 2013-08-05 00:00:00 | SNIP | 2246543.0 | 2018695.09 | 0 | 0 | 0 | 30358.54 | SI | 13858.0 | 30000.0 | 0.0 | 0.0 | 201403 | 201812 | 1974836.55 | 0 | 13858.0 | 13500 | 13500.0 | 13500.0 | SI | 2531031.61 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 87.34 | 87.34 | 2026-02-16 20:18:09 | 2014-12-16 00:00:00 | 2027-01-14 00:00:00 | 2014-12-16 00:00:00 | 2027-01-14 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | 210404 | -16.8372 | -69.2246 | CAPTACIÓN CONSTRUCCIÓN DE UN POZO EXCAVADO CON DIÁMETRO 15 M Y H12M EQUIPAMIENTO HIDRÁULICO Y ELÉCTRICO DEL POZO EXCAVADO LÍNEA DE IMPULSIÓN INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CON UNA LONGITUD TOTAL DE 500M ALMACENAMIENTO CONSTRUCCIÓN DE DOS RESERVORIO DE TIPO APOYADO DE CONCRETO ARMADO DE VOLUMEN 65 M3 Y 12M3 TRATAMIENTO EL TRATAMIENTO SE HARÁ POR APLICACIÓN D HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CUAL SE COLOCARA EN LOS RESERVORIOS PROYECTADOS V650M3 Y V1200M3 LÍNEA DE ADUCCIÓN Y REDES DE DISTRIBUCIÓN SE INSTALARÁN LAS SIGUIENTES LÍNEAS DE AGUA TUBERÍA DE PVCU SP PN 10 DN 2 1500 M TUBERÍA DE PVCU SP PN 10 DN 1 12 102000 M TUBERÍA DE PVCU SP PN 10 DN 25 427000 M TUBERÍA DE PVCU SP PN 10 DN 20 158400 M CONEXIONES DOMICILIARIAS INSTALACIÓN DE 70 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE INCLUYE LAVADERO Y DUCHA 67 CONEXIONES DOMICILIARIAS 02 CONEXIONES ESTATALES Y 01 CONEXIÓN SOCIAL DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS INSTALACIÓN DE 72 UNIDADES DE DISPOSICIÓN DE EXCRETAS MEDIANTE UNIDADES BÁSICAS SIN ARRASTRE HIDRÁULICO Y 360 ML DE ZANJA DE PERCOLACIÓN | Proyecto de inversión orientado a la instalación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Kelluyo, provincia de Chucuito, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 224 | 2026 | 0.0 | 0.0 | CAPTACIÓN CONSTRUCCIÓN DE UN POZO EXCAVADO CON DIÁMETRO 15 M Y H12M EQUIPAMIENTO HIDRÁULICO Y ELÉCTRICO DEL POZO EXCAVADO LÍNEA DE IMPULSIÓN INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CON UNA LONGITUD TOTAL DE 500M ALMACENAMIENTO CONSTRUCCIÓN DE DOS RESERVORIO DE TIPO APOYADO DE CONCRETO ARMADO DE VOLUMEN 65 M3 Y 12M3 TRATAMIENTO EL TRATAMIENTO SE HARÁ POR APLICACIÓN D HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CUAL SE COLOCARA EN LOS RESERVORIOS PROYECTADOS V650M3 Y V1200M3 LÍNEA DE ADUCCIÓN Y REDES DE DISTRIBUCIÓN SE INSTALARÁN LAS SIGUIENTES LÍNEAS DE AGUA TUBERÍA DE PVCU SP PN 10 DN 2 1500 M TUBERÍA DE PVCU SP PN 10 DN 1 12 102000 M TUBERÍA DE PVCU SP PN 10 DN 25 427000 M TUBERÍA DE PVCU SP PN 10 DN 20 158400 M CONEXIONES DOMICILIARIAS INSTALACIÓN DE 70 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE INCLUYE LAVADERO Y DUCHA 67 CONEXIONES DOMICILIARIAS 02 CONEXIONES ESTATALES Y 01 CONEXIÓN SOCIAL DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS INSTALACIÓN DE 72 UNIDADES DE DISPOSICIÓN DE EXCRETAS MEDIANTE UNIDADES BÁSICAS SIN ARRASTRE HIDRÁULICO Y 360 ML DE ZANJA DE PERCOLACIÓN | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada aproximada de la localidad 'KAPIA PUSUMA' mencionada en el nombre de la inversión; no representa necesariamente la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 1974836.55 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 97.83 | 2026 | 188 | 0.5 | VIGENTE_CON_RETRASO | Reporte físico con más de 6 meses de antigüedad
2715285 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2715285 | CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA , LINEA DE CONDUCCION, LINEA DE IMPULSION Y RESERVORIO ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QUENAFAJA DEL DISTRITO DE ACORA, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA | 301594 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2025-12-14 00:00:00 | 2025-12-15 00:00:00 | INVIERTE | 99557.49 | 99557.49 | 0 | 0 | 0 | 99557.49 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | SI | NO |  | 0.0 |  | 2026-03-01 00:00:00 | 2026-07-31 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | PUNO | ACORA | 210102 | -16.1333 | -69.6984 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la construcción relacionada con los servicios de saneamiento rural en el distrito de Acora, provincia de Puno, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -16.13334654112252 | -69.69843059449562 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2706743 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2706743 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA DISPOSICIÓN FINAL Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA DISPOSICION FINAL , SERVICIO DE ALCANTARILLADO DISTRITOS DE JULIACA, SAN MIGUEL DE LA PROVINCIA DE SAN ROMAN DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GN | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | OPMI DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | UF DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | 1085 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2025-09-15 00:00:00 | 2025-11-10 00:00:00 | INVIERTE | 897855044.16 | 897855044.16 | 0 | 0 | 0 | 897855044.16 | SI |  | 16000000.0 | 50000000.0 | 100000000.0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO |  | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 |  | 2028-02-01 00:00:00 | 2031-12-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | SAN ROMAN | SAN MIGUEL | 211105 | -15.4615 | -70.1282 | 1 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL Construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales PTAR basada en pretratamiento mecanizado 3 unidades de rejas medias y finas seguidas de desarenados aireados 3 unidades medidor de caudal tanque ecualizador y tanque de coagulación floculación con reactivo químico sedimentadores primarios 3 unidades estación de bombeo interna filtros percoladores de etapa 1 3 unidades filtros percoladores de etapa 2 3 unidades sedimentadores secundarios 3 unidades desinfección estación de bombeo de efluentes tratados y emisor de descarga al rio Coata previamente de ha dejado una caja de by pass para que se tenga la posibilidad de reusar el agua residual tratada Adicionalmente la PTAR contará con procesos complementarios para manejo de lodos como tamiz para lodos tanque de homogenización de lodos espesador de lodos dos unidades sistema de calentamiento de lodos digestor anaerobio dos unidades tanque de lodos digeridos tornillos prensa 4 unidades proceso de secado solar 8 unidades Para el manejo de biogás se ha considerado un equipo de cogeneración sistema de lavado de gases gasómetro y quemador de biogás Asimismo se prevé implementar laboratorio oficinas almacén de químicos cerco perimétrico etc2 SISTEMA DE ALCANTARILLADO CAMARAS DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y LÍNEAS DE IMPULSIÓN Se construirán 9 cámaras de bombeo de aguas residuales contando con líneas de impulsión en HDPE LI01 LI02 LI03 LI04 LI05 LI06 y LI07 y en Hierro Ductil LI08 y LI09 En total se instalarán 1425703 ml de líneas de impulsiónCOLECTORES PRIMARIOS Se renovarán 1932946 ml de Colectores DN200 mm a DN1000 mm que incluye la construcción de buzones y empalmes con redes secundarias DN 200 | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento urbano en el distrito de San Miguel, provincia de San Roman, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 580292 | 2026 | -15.461544906689797 | -70.12819676164186 | 1 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL Construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales PTAR basada en pretratamiento mecanizado 3 unidades de rejas medias y finas seguidas de desarenados aireados 3 unidades medidor de caudal tanque ecualizador y tanque de coagulación floculación con reactivo químico sedimentadores primarios 3 unidades estación de bombeo interna filtros percoladores de etapa 1 3 unidades filtros percoladores de etapa 2 3 unidades sedimentadores secundarios 3 unidades desinfección estación de bombeo de efluentes tratados y emisor de descarga al rio Coata previamente de ha dejado una caja de by pass para que se tenga la posibilidad de reusar el agua residual tratada Adicionalmente la PTAR contará con procesos complementarios para manejo de lodos como tamiz para lodos tanque de homogenización de lodos espesador de lodos dos unidades sistema de calentamiento de lodos digestor anaerobio dos unidades tanque de lodos digeridos tornillos prensa 4 unidades proceso de secado solar 8 unidades Para el manejo de biogás se ha considerado un equipo de cogeneración sistema de lavado de gases gasómetro y quemador de biogás Asimismo se prevé implementar laboratorio oficinas almacén de químicos cerco perimétrico etc2 SISTEMA DE ALCANTARILLADO CAMARAS DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y LÍNEAS DE IMPULSIÓN Se construirán 9 cámaras de bombeo de aguas residuales contando con líneas de impulsión en HDPE LI01 LI02 LI03 LI04 LI05 LI06 y LI07 y en Hierro Ductil LI08 y LI09 En total se instalarán 1425703 ml de líneas de impulsiónCOLECTORES PRIMARIOS Se renovarán 1932946 ml de Colectores DN200 mm a DN1000 mm que incluye la construcción de buzones y empalmes con redes secundarias DN 200 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2726899 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2726899 | ADQUISICION DE MICRO MEDIDORES EN EL(LA) SECTORES COMERCIALES 01, 02, 03, 04, 07, 08, 10 Y 17 DE LA EPS SEDAJULIACA S.A. DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | UEI DE LA EPS SEDA JULIACA SA | 500147 | EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SEDAJULIACA SOCIEDAD ANONIMA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2026-04-08 00:00:00 | 2026-04-08 00:00:00 | INVIERTE | 1079075.68 | 1079075.68 | 0 | 0 | 0 | 1079075.68 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  |  | 2026-06-01 00:00:00 | 2027-01-31 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | SAN ROMAN | SAN MIGUEL | 211105 | -15.4802 | -70.1278 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la adquisición relacionada con los servicios de saneamiento urbano en el distrito de San Miguel, provincia de San Roman, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -15.480198637955873 | -70.12781188354376 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2727364 | COMPLEMENTARIO_VALIDADO | Inversión de otra función cuya finalidad directa corresponde al servicio de agua y saneamiento | 2727364 | ADQUISICION DE UNIDAD MOVIL EN EL(LA) EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A. TIPO MINI HIDROJET EN EL DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | 500139 | EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A. | PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA | GESTIÓN | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | DESARROLLO INSTITUCIONAL | ACTIVO | APROBADO | 2026-04-14 00:00:00 | 2026-04-14 00:00:00 | INVIERTE | 850000.0 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 850000 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 850000.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO | 0.0 | 0.0 | 2026-06-24 15:18:35 | 2026-04-15 00:00:00 | 2026-08-12 00:00:00 | 2026-04-15 00:00:00 | 2026-08-12 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | PUNO | PUNO | 210101 | -15.8389 | -70.0305 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la adquisición relacionada con los servicios de infraestructura y equipamiento en el distrito de Puno, provincia de Puno, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -15.838906298400513 | -70.03045746032596 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 | 60 | 0.2 | ACTUALIZADO
2199795 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 301832 | AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD DE CAJON HUYO, DISTRITO DE ANANEA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO | PIP MENOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANANEA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANANEA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANANEA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANANEA | 301677 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANANEA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2014-08-14 00:00:00 | 2014-08-19 00:00:00 | SNIP | 69957.81 | 69957.65 | 0 | 0 | 0 | 4887.03 | NO |  |  |  |  | 201409 | 201412 | 65070.62 | 0 |  | 0 |  |  | NO | 63076.57 | SI | Expediente técnico (B) | NO | NO | [7 empty] | NO | SI | 2019-11-29 13:20:59 | Pendiente de liquidación | PUNO | SAN ANTONIO DE PUTINA | ANANEA | 211002 | -14.6784 | -69.5352 | INSTALACION DE LETRINAS SEPTICAS DE HOYO SECO CON CASETAS TRANSPORTABLES | Proyecto de inversión orientado a la ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Ananea, provincia de San Antonio De Putina, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 175 | 2026 | 0.0 | 0.0 | INSTALACION DE LETRINAS SEPTICAS DE HOYO SECO CON CASETAS TRANSPORTABLES | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito ANANEA. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 65070.62 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 93.01 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2709402 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2709402 | REPARACION DE PTAR EN EL(LA) LOCALIDAD DE ANTAUTA, DISTRITO DE ANTAUTA, PROVINCIA MELGAR, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTAUTA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTAUTA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTAUTA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTAUTA | 301664 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTAUTA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2025-10-12 00:00:00 | 2025-10-27 00:00:00 | INVIERTE | 283746.99 | 283696.83 | 0 | 0 | 0 | 30593.94 | SI | 203804.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202512 | 202608 | 58102.89 | 186146.22 | 0.0 | 195000 | 192336.22 | 192336.22 | SI | 16170.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 93.64 | 2026-05-31 13:37:06 | 2025-10-01 00:00:00 | 2027-01-30 00:00:00 | 2025-12-12 00:00:00 | 2026-02-12 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | MELGAR | ANTAUTA | 210802 | -14.3083 | -70.2869 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la reparación relacionada con los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Antauta, provincia de Melgar, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -14.30827400793749 | -70.28686715209038 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 244249.11 | 186146.22 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 86.1 | 2026 | 84 | 0.2 | ACTUALIZADO
2147273 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 189991 | INSTALACION DE POZOS COMUNIDAD CAMPESINA BELEN, DISTRITO DE ANANEA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO | PIP MENOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANANEA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANANEA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANANEA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANANEA | 301677 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANANEA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2011-09-28 00:00:00 | 2011-10-11 00:00:00 | SNIP | 81000.0 | 83068.8 | 0 | 0 | 0 | 3000 | NO |  |  |  |  | 201111 | 201112 | 80068.8 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 83068.8 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  |  |  | 2011-11-04 00:00:00 | 2020-06-30 00:00:00 | 2011-11-04 00:00:00 | 2020-06-30 00:00:00 | NO | SI | 2019-11-29 17:06:22 | Pendiente de liquidación | PUNO | SAN ANTONIO DE PUTINA | ANANEA | 211002 | -14.6784 | -69.5352 | CONSTRUCCIÓN POZOS SUPERFICIALES DE UN ÁREA PROMEDIO DE 590 M2 DONDE CADA UNO TENDRÁ UN DIQUE DE TIERRA CON SU CANAL VERTEDOR DE DEMASÍAS Y TUBERÍA DE CONTROL DE CAUDAL DE AGUA | Proyecto de inversión orientado a la instalación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Ananea, provincia de San Antonio De Putina, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 102 | 2026 | 0.0 | 0.0 | CONSTRUCCIÓN POZOS SUPERFICIALES DE UN ÁREA PROMEDIO DE 590 M2 DONDE CADA UNO TENDRÁ UN DIQUE DE TIERRA CON SU CANAL VERTEDOR DE DEMASÍAS Y TUBERÍA DE CONTROL DE CAUDAL DE AGUA | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito ANANEA. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 80068.8 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 96.39 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2718241 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2718241 | CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRICO, CERCO PERIMETRICO Y CERCO PERIMETRICO REPARACIÓN DE COLECTOR PRIMARIO EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA MELGAR, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA - MELGAR | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA - MELGAR | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA - MELGAR | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA - MELGAR | 301670 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2026-01-19 00:00:00 | 2026-02-24 00:00:00 | INVIERTE | 534926.97 | 538065.47 | 0 | 0 | 0 | 538065.47 | SI | 22214.0 | 150362.0 | 362351.0 | 0.0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 58388.01 | SI | Ejecución física (C) | NO | NO |  |  |  | 2026-02-01 00:00:00 | 2026-11-30 00:00:00 | 2026-02-01 00:00:00 | 2026-11-30 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | MELGAR | SANTA ROSA | 210808 | -14.6075 | -70.7875 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la reparación y construcción relacionada con los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Santa Rosa, provincia de Melgar, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | SI |  | 2026 | -14.60748337184481 | -70.78751891799816 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2457353 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2457353 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA C.C. DE CAPANO DEL DISTRITO DE CAPACHICA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA | 301597 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2019-08-08 00:00:00 | 2019-08-10 00:00:00 | INVIERTE | 8669463.27 | 10054766.03 | 0 | 0 | 0 | 101801.09 | NO |  |  |  |  | 202003 | 202212 | 9952964.94 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 10089996.46 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 95.71 | 95.92 | 2024-09-02 14:03:35 | 2020-02-13 00:00:00 | 2022-12-31 00:00:00 | 2021-09-06 00:00:00 | 2023-02-27 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | PUNO | CAPACHICA | 210105 | -15.6552 | -69.8406 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONFORMADO POR CAPTACION LINEA DE IMPULSION CONDUCCION RESERVORIOS PLANTA DE TRATAMIENTO LINEA DE ADUCCION Y RED DEDISTRIBUCON Y INSTALACION DE VALVULAS DE CONTROL PURGA AIRE CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7 Y PASES AEREOS E INSTALACION DE CONEXIONES PILETAS DOMICILIARIAS A 456 USUARIOSLA INSTALACION DE UBS 451 UND DOMÉSTICO Y 05 INSTITUCIONALES DOMICILIARIOS Y INSTITUCIONALCONTEMPLA LA SENSIBILIZACION CAPACITACION DE LOS BENEFICIARIOS EN EDUCACIÓN SANITARIA Y MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Capachica, provincia de Puno, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA,ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 1824 | 2026 | -15.655189789078799 | -69.84056639160156 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONFORMADO POR CAPTACION LINEA DE IMPULSION CONDUCCION RESERVORIOS PLANTA DE TRATAMIENTO LINEA DE ADUCCION Y RED DEDISTRIBUCON Y INSTALACION DE VALVULAS DE CONTROL PURGA AIRE CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7 Y PASES AEREOS E INSTALACION DE CONEXIONES PILETAS DOMICILIARIAS A 456 USUARIOSLA INSTALACION DE UBS 451 UND DOMÉSTICO Y 05 INSTITUCIONALES DOMICILIARIOS Y INSTITUCIONALCONTEMPLA LA SENSIBILIZACION CAPACITACION DE LOS BENEFICIARIOS EN EDUCACIÓN SANITARIA Y MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 9952964.94 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 98.99 | 2026 | 720 | 2 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2204402 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 185619 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CHUCUITO, DISTRITO DE CHUCUITO - PUNO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO | 301598 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2011-08-22 00:00:00 | 2012-02-23 00:00:00 | SNIP | 7901600.0 | 8650470.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |  |  |  |  | 201304 | 202212 | 8650470.06 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 8280647.1 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 100.0 | 2023-01-20 13:43:39 | 2013-05-27 00:00:00 | 2024-12-31 00:00:00 | 2013-05-27 00:00:00 | 2024-12-31 00:00:00 | NO | SI | 2023-01-20 14:02:37 | Pendiente de liquidación | PUNO | PUNO | CHUCUITO | 210106 | -15.8945 | -69.8898 | 1CONSTRUCCION DE UNA NUEVA CAPTACION LINEAS DE CONDUCCION RESERVORIO LINEA DE ADUCCION CAMBIO DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN ACTUALES Y AMPLIACION DE LAS REDES DE DISTRIBUCION CONEXIONES DOMICILIARIAS CON MICROMEDICIONMEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO BUZONES CONEXIONES DOMICILIARIASCONSTRUCCION DE UNA NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO LAGUNAS FACULTATIVAS Y LAGUNAS SECUNDARIAS CON EMBOQUILLADO CON MAMPOSTERÍA DE PIEDRA | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Chucuito, provincia de Puno, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 2241 | 2026 | 0.0 | 0.0 | 1CONSTRUCCION DE UNA NUEVA CAPTACION LINEAS DE CONDUCCION RESERVORIO LINEA DE ADUCCION CAMBIO DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN ACTUALES Y AMPLIACION DE LAS REDES DE DISTRIBUCION CONEXIONES DOMICILIARIAS CON MICROMEDICIONMEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO BUZONES CONEXIONES DOMICILIARIASCONSTRUCCION DE UNA NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO LAGUNAS FACULTATIVAS Y LAGUNAS SECUNDARIAS CON EMBOQUILLADO CON MAMPOSTERÍA DE PIEDRA | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada aproximada de la localidad 'CHUCUITO' mencionada en el nombre de la inversión; no representa necesariamente la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 8650470.06 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 100.0 | 2026 | 1311 | 3.6 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2461584 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2461584 | CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS C.P. Y SECTOR RURAL DE CARATA, LLACHAHUI, QUEATTA, POJSIN, PUTUCUNI, CANDILE CHINCHE, LLUCO MD Y COATASI, DISTRITO DE COATA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COATA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COATA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COATA | UEI DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 1443 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2019-09-15 00:00:00 | 2019-09-19 00:00:00 | INVIERTE | 39766552.45 | 68134285.3 | 1262514.66 | 413408 | 0 | 8244373.49 | SI | 20255432.0 | 750000.0 | 104791.13 | 0.0 | 201910 | 202608 | 45597382.47 | 6947185.74 | 20255432.0 | 15555044 | 15460976.34 | 15425166.6 | SI | 61908911.66 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 72.29 | 73.22 | 2026-08-03 15:27:18 | 2019-10-03 00:00:00 | 2028-04-19 00:00:00 | 2023-11-17 00:00:00 | 2026-10-14 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | PUNO | COATA | 210107 | -15.5702 | -69.9494 | 1 COMPONENTE INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SE REALIZARA LAS SIGUIENTES METAS YO ACTIVIDADES TRABAJOS DE OBRAS PROVISIONALES CONSTRUCCIÓN YO INSTALACIÓN DE 20 ML DE LINEA DE IMPULSION PTAPRESERVORIO 01 1371 ML DE LINEA DE IMPULSION PTAPRESERVORIO 02 3266380 ML DE SISTEMA DELINEAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 35800 UND DE VALVULAS 124800 UND DE CONEXION DOMICILIARIA 5000 ML DE PERFORACION DE POZO TUBULAR CHINCHE 7705 M2 DE CASETA DE ESTACION DE BOMBEO DE POZO TUBULAR 14000 M3 DE RESERVORIO ELEVADO DE REGULACION 70 M3 02 UND 100 UND DE CRUCE AEREO 01 UND 100 UND DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 100 UND DE INSTALACIONES HIDRAULICAS POZO TUBULAR 100 UND DE INSTALACIONES ELECTRICAS PTAP 100 UND DE INSTALACIONES ELECTRICAS POZO TUBULAR 100 UND DE PANEL FOTOVOLTAICO Y OTROS TRABAJOS VARIOS PARTIDAS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE2 COMPONENTE INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SE REALIZARA LAS SIGUIENTES METAS YO ACTIVIDADES TRABAJOS DE OBRAS PROVISIONALES CONSTRUCCIÓN YO INSTALACIÓN DE 131961 ML DE LÍNEA DE IMPULSIÓN DE AGUA RESIDUAL 103100 ML DE EMISOR DE AGUA TRATADA 1166140 ML DE RED DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO 39400 UND DE CONEXIONES DOMICILIARIAS 100 UND DE ESTACI N DE BOMBEO EN CARATA 100 UND DE ESTACION DE BOMBEO EN LLACHAUI Y OTROS TRABAJOS VARIOS PARTIDAS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO3 COMPONENTE CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR SE REALIZARA LAS SIGUIENTES METAS YO ACTIVIDADES TRABAJOS DE TRABAJOS PRELIMINARES CONSTRUCCIÓN YO INSTALACIÓN DE 02 PTARS 01 PTAR EN CARATA Y 01 PTAR EN LLACHAHUI 2 UND DE TRABAJOS PRELIMINARES 2 UND DE CANAL BY PASS 2 UND DE DESARENADOR 2 UND DE MEDIDOR BOWLUS 2 UND DE TANQUE IMHOFF 2 UND DE FILTRO PERCOLADOR 2 UND DE SEDIMENTADOR SECUNDARIO 2 UND DE CAMARA DE CONTACTO 2 UND DE CASETA DE CLORACION 2UND LECHO DE SECADO DE LODOS 2UND DE SEÑALIZACION 40 M2 DE CERCO PERIMETRICO 1 UND DE CASETA DE VIGILANCIA 1 UND DE DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES 1UND DE INSTALACION HIDRAULICA PTAR Y OTROS TRABAJOS VARIOS PARTIDAS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR4 COMPONENTE INSTALACIÓN DE UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO SE REALIZARA LAS SIGUIENTES METAS YO ACTIVIDADES TRABAJOS DE TRABAJOS PRELIMINARES CONSTRUCCIÓN YO INSTALACIÓN DE 85400 UND DE CUARTO DE BAÑO 85400 UND DE LAVADERO MULTIUSO 85400 UND DE SIST FAMILIAR TANQUE SEPTICO MEJORADO Y ZANJAS DE PERCOLACION Y OTROS TRABAJOS VARIOS PARTIDAS PARA LA CONSTRUCCION UBS 5 COMPONENTE DE PROGRAMAS AMBIENTALES Y COMPONENTE SOCIAL REALIZACIÓN DE IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA AMBIENTAL E IMPLEMENTACION DE COMPONENTE SOCIAL CON SENSIBILIZACIÓN CAPACITACIÓN TÉCNICA AL COMITÉ DE JASS Y EDUCACIÓN SANITARIA A LOS BENEFICIARIOS Y OTRAS ACTIVIDADES | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Coata, provincia de Puno, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1248 | 2026 | -15.5701914 | -69.9494 | 1 COMPONENTE INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SE REALIZARA LAS SIGUIENTES METAS YO ACTIVIDADES TRABAJOS DE OBRAS PROVISIONALES CONSTRUCCIÓN YO INSTALACIÓN DE 20 ML DE LINEA DE IMPULSION PTAPRESERVORIO 01 1371 ML DE LINEA DE IMPULSION PTAPRESERVORIO 02 3266380 ML DE SISTEMA DELINEAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 35800 UND DE VALVULAS 124800 UND DE CONEXION DOMICILIARIA 5000 ML DE PERFORACION DE POZO TUBULAR CHINCHE 7705 M2 DE CASETA DE ESTACION DE BOMBEO DE POZO TUBULAR 14000 M3 DE RESERVORIO ELEVADO DE REGULACION 70 M3 02 UND 100 UND DE CRUCE AEREO 01 UND 100 UND DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 100 UND DE INSTALACIONES HIDRAULICAS POZO TUBULAR 100 UND DE INSTALACIONES ELECTRICAS PTAP 100 UND DE INSTALACIONES ELECTRICAS POZO TUBULAR 100 UND DE PANEL FOTOVOLTAICO Y OTROS TRABAJOS VARIOS PARTIDAS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE2 COMPONENTE INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SE REALIZARA LAS SIGUIENTES METAS YO ACTIVIDADES TRABAJOS DE OBRAS PROVISIONALES CONSTRUCCIÓN YO INSTALACIÓN DE 131961 ML DE LÍNEA DE IMPULSIÓN DE AGUA RESIDUAL 103100 ML DE EMISOR DE AGUA TRATADA 1166140 ML DE RED DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO 39400 UND DE CONEXIONES DOMICILIARIAS 100 UND DE ESTACI N DE BOMBEO EN CARATA 100 UND DE ESTACION DE BOMBEO EN LLACHAUI Y OTROS TRABAJOS VARIOS PARTIDAS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO3 COMPONENTE CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR SE REALIZARA LAS SIGUIENTES METAS YO ACTIVIDADES TRABAJOS DE TRABAJOS PRELIMINARES CONSTRUCCIÓN YO INSTALACIÓN DE 02 PTARS 01 PTAR EN CARATA Y 01 PTAR EN LLACHAHUI 2 UND DE TRABAJOS PRELIMINARES 2 UND DE CANAL BY PASS 2 UND DE DESARENADOR 2 UND DE MEDIDOR BOWLUS 2 UND DE TANQUE IMHOFF 2 UND DE FILTRO PERCOLADOR 2 UND DE SEDIMENTADOR SECUNDARIO 2 UND DE CAMARA DE CONTACTO 2 UND DE CASETA DE CLORACION 2UND LECHO DE SECADO DE LODOS 2UND DE SEÑALIZACION 40 M2 DE CERCO PERIMETRICO 1 UND DE CASETA DE VIGILANCIA 1 UND DE DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES 1UND DE INSTALACION HIDRAULICA PTAR Y OTROS TRABAJOS VARIOS PARTIDAS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR4 COMPONENTE INSTALACIÓN DE UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO SE REALIZARA LAS SIGUIENTES METAS YO ACTIVIDADES TRABAJOS DE TRABAJOS PRELIMINARES CONSTRUCCIÓN YO INSTALACIÓN DE 85400 UND DE CUARTO DE BAÑO 85400 UND DE LAVADERO MULTIUSO 85400 UND DE SIST FAMILIAR TANQUE SEPTICO MEJORADO Y ZANJAS DE PERCOLACION Y OTROS TRABAJOS VARIOS PARTIDAS PARA LA CONSTRUCCION UBS 5 COMPONENTE DE PROGRAMAS AMBIENTALES Y COMPONENTE SOCIAL REALIZACIÓN DE IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA AMBIENTAL E IMPLEMENTACION DE COMPONENTE SOCIAL CON SENSIBILIZACIÓN CAPACITACIÓN TÉCNICA AL COMITÉ DE JASS Y EDUCACIÓN SANITARIA A LOS BENEFICIARIOS Y OTRAS ACTIVIDADES | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 52544568.21 | 6947185.74 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 77.12 | 2026 | 20 | 0.1 | ACTUALIZADO
2505233 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2505233 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE QUETY DEL DISTRITO DE ITUATA - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITUATA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITUATA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITUATA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITUATA | 301629 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITUATA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2020-11-27 00:00:00 | 2020-12-03 00:00:00 | INVIERTE | 5687524.78 | 6217977.33 | 0 | 0 | 0 | 5992850.86 | SI | 500000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202312 | 202608 | 141206.47 | 82924 | 500000.0 | 83920 | 82924.0 | 82924.0 | NO | 5687524.777 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 |  | 2022-09-01 00:00:00 | 2023-09-01 00:00:00 | 2022-09-01 00:00:00 | 2023-09-01 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CARABAYA | ITUATA | 210307 | -13.9106 | -70.2388 | AGUA POTABLE SE CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE 02 CAPTACIONES CON CAPACIDADES DE 150 Y 042LS INSTALACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN POR 74187 METROS LINEALES CONSTRUCCIÓN DE 02 RESERVORIOS CON CAPACIDADES DE 12M3 Y 4M3 INSTALACIÓN DE LÍNEA DE ADUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN POR 346404 ML Y 90 CONEXIONES DOMICILIARIAS 2 INSTITUCIONES EDUCATIVA Y 03 CONEXIONES SOCIALES DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS CONSTRUCCIÓN DE RED COLECTORES E INSTALACIONES DE ALCANTARILLAS PARA 62 CONEXIONES Y PTAR INSTALACIÓN DE 33 UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO TIPO ARRASTRE HIDRÁULICO CON TANQUE BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE Y CAJA DE REGISTRO DE LODOSCOMPONENTE SOCIAL CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DEL SERVICIO CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Ituata, provincia de Carabaya, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 403 | 2026 | -13.910614684765443 | -70.2387609313954 | AGUA POTABLE SE CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE 02 CAPTACIONES CON CAPACIDADES DE 150 Y 042LS INSTALACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN POR 74187 METROS LINEALES CONSTRUCCIÓN DE 02 RESERVORIOS CON CAPACIDADES DE 12M3 Y 4M3 INSTALACIÓN DE LÍNEA DE ADUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN POR 346404 ML Y 90 CONEXIONES DOMICILIARIAS 2 INSTITUCIONES EDUCATIVA Y 03 CONEXIONES SOCIALES DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS CONSTRUCCIÓN DE RED COLECTORES E INSTALACIONES DE ALCANTARILLAS PARA 62 CONEXIONES Y PTAR INSTALACIÓN DE 33 UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO TIPO ARRASTRE HIDRÁULICO CON TANQUE BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE Y CAJA DE REGISTRO DE LODOSCOMPONENTE SOCIAL CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DEL SERVICIO CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 224130.47 | 82924 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 3.6 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2681232 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2681232 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO ISILLUMA Y SECTOR ALTO ISILLUMA DEL DISTRITO DE ALTO INAMBARI DE LA PROVINCIA DE SANDIA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO INAMBARI | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO INAMBARI | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO INAMBARI | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO INAMBARI | 301693 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO INAMBARI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2025-07-30 00:00:00 | 2025-08-13 00:00:00 | INVIERTE | 7349862.7 | 7349862.7 | 0 | 0 | 0 | 7349862.7 | SI | 7349863.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | SI | NO |  | 0.0 |  | 2026-03-01 00:00:00 | 2026-12-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | SANDIA | ALTO INAMBARI | 211209 | -13.9613 | -69.3695 | EFICIENTE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO DE ISILLUMA Y SECTOR ALTO ISILLUMA construcción de 01 captación por gravedad construcción de 12621 ml de línea de conducción construcción de 01 reservorio de 20 m3 construcción de 15146 m línea de aducción construcción de 9038 ml de sistema de distribución construcción de 222 conexiones domiciliarias construcción de 03 conexiones a IIEE y construcción de 01 conexión al puesto de salud IsillumaADECUADA INFRAESTRUCTURA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO SECTOR ALTO ISILLUMA construcción de 50 UBS con arrastre hidráulicoADECUADA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CENTRO POBLADO DE ISILLUMA Construcción de 114809 ml de Colector primario Construcción de 427801 ml de Colector secundario Construcción de 162 Conexiones domiciliarias de alcantarillado construcción de 03 conexiones de alcantarillado a IIEE y construcción de 01 conexión de alcantarillado al puesto de salud IsillumaADECUADA INFRAESTRUCTURA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Construcción de 01 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTARADECUADA CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA implementación de 02 planes de comunicación y educación sanitaria e implementación 03 planes de capacitación para la gestión del servicio | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Alto Inambari, provincia de Sandia, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 510 | 2026 | -13.961265393943451 | -69.36951775931823 | EFICIENTE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO DE ISILLUMA Y SECTOR ALTO ISILLUMA construcción de 01 captación por gravedad construcción de 12621 ml de línea de conducción construcción de 01 reservorio de 20 m3 construcción de 15146 m línea de aducción construcción de 9038 ml de sistema de distribución construcción de 222 conexiones domiciliarias construcción de 03 conexiones a IIEE y construcción de 01 conexión al puesto de salud IsillumaADECUADA INFRAESTRUCTURA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO SECTOR ALTO ISILLUMA construcción de 50 UBS con arrastre hidráulicoADECUADA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CENTRO POBLADO DE ISILLUMA Construcción de 114809 ml de Colector primario Construcción de 427801 ml de Colector secundario Construcción de 162 Conexiones domiciliarias de alcantarillado construcción de 03 conexiones de alcantarillado a IIEE y construcción de 01 conexión de alcantarillado al puesto de salud IsillumaADECUADA INFRAESTRUCTURA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Construcción de 01 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTARADECUADA CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA implementación de 02 planes de comunicación y educación sanitaria e implementación 03 planes de capacitación para la gestión del servicio | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2626250 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2626250 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN LA COMUNIDAD DE UMACOLLANA DEL DISTRITO DE UMACHIRI DE LA PROVINCIA DE MELGAR DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UMACHIRI | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UMACHIRI | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UMACHIRI | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UMACHIRI | 301671 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UMACHIRI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2023-12-18 00:00:00 | 2023-12-20 00:00:00 | INVIERTE | 2417558.12 | 2417558.12 | 0 | 0 | 0 | 2417558.12 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO |  | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 |  | 2024-04-01 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | MELGAR | UMACHIRI | 210809 | -14.9421 | -70.7562 | En el proyecto se implementara galerías filtrantes para captar las aguas da los manantiales ubicados en 02 puntos diferentes de la Comunidad de Umaccollana con un caudal sumado total de aforo 049 ls y 034 ls respectivamente con líneas de conducción de tubería PVC SAP DE C10 de 3 y con PVC SAP DE C10 de 2 de diámetro que tienen una longitud de 4852 ml 02 reservorios elevado de concreto armado con una capacidad de 40 m3 en la comunidad línea de aducción de tubería PVC SAP DE C10 de 2 112 1 de diámetro válvulas de control válvulas de purga válvulas de aire línea de distribución con tuberías de 2 12 2 112 1 34 12 de diámetro 200 conexiones domiciliarias con las siguientes metas SISTEMA DE AGUA POTABLE obras provisionales trabajos preliminares seguridad y salud Captación T1 Manantial y Cámara de Reunión línea de conducción reservorio apoyado de 40 m3 Caceta de Válvulas Red de aducción y distribución válvula de control válvula de purga válvula de aire conexiones domiciliarias prevención de riesgos y desastres mitigación de impacto ambiental Flete terrestre TRABAJOS DE SOCIALIZACIÓN Plan de capacitación en gestión de Servicio de Agua y Saneamiento | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Umachiri, provincia de Melgar, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 576 | 2026 | -14.942121832533738 | -70.75622488891482 | En el proyecto se implementara galerías filtrantes para captar las aguas da los manantiales ubicados en 02 puntos diferentes de la Comunidad de Umaccollana con un caudal sumado total de aforo 049 ls y 034 ls respectivamente con líneas de conducción de tubería PVC SAP DE C10 de 3 y con PVC SAP DE C10 de 2 de diámetro que tienen una longitud de 4852 ml 02 reservorios elevado de concreto armado con una capacidad de 40 m3 en la comunidad línea de aducción de tubería PVC SAP DE C10 de 2 112 1 de diámetro válvulas de control válvulas de purga válvulas de aire línea de distribución con tuberías de 2 12 2 112 1 34 12 de diámetro 200 conexiones domiciliarias con las siguientes metas SISTEMA DE AGUA POTABLE obras provisionales trabajos preliminares seguridad y salud Captación T1 Manantial y Cámara de Reunión línea de conducción reservorio apoyado de 40 m3 Caceta de Válvulas Red de aducción y distribución válvula de control válvula de purga válvula de aire conexiones domiciliarias prevención de riesgos y desastres mitigación de impacto ambiental Flete terrestre TRABAJOS DE SOCIALIZACIÓN Plan de capacitación en gestión de Servicio de Agua y Saneamiento | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2650995 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2650995 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE AYUSUMA DEL DISTRITO DE COASA DE LA PROVINCIA DE CARABAYA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COASA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COASA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COASA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COASA | 301626 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COASA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2024-06-04 00:00:00 | 2024-06-11 00:00:00 | INVIERTE | 2535377.52 | 2535377.52 | 0 | 0 | 0 | 2535377.52 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | SI | NO |  | 0.0 |  | 2024-12-01 00:00:00 | 2025-06-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | CARABAYA | COASA | 210304 | -14.0014 | -70.0644 | SISTEMA AGUA POTABLE CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO REPARACIÓN DE RESERVORIO CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ADUCCIÓN CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS CONSTRUCCIÓN DE PILETA SISTEMA DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS CONSTRUCCIÓN DE UBS CON ARRASTRE HIDRÁULICO SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO CONSTRUCCIÓN DE REDES COLECTORAS CONSTRUCCIÓN DE BUZONES CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS SISTEMA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR Y INTANGIBLES IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA Y IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Coasa, provincia de Carabaya, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 405 | 2026 | -14.001366914933412 | -70.06438056397887 | SISTEMA AGUA POTABLE CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO REPARACIÓN DE RESERVORIO CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ADUCCIÓN CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS CONSTRUCCIÓN DE PILETA SISTEMA DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS CONSTRUCCIÓN DE UBS CON ARRASTRE HIDRÁULICO SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO CONSTRUCCIÓN DE REDES COLECTORAS CONSTRUCCIÓN DE BUZONES CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS SISTEMA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR Y INTANGIBLES IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA Y IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2662687 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2662687 | ADQUISICION DE MICRO MEDIDORES EN EL(LA) DE LOS SECTORES COMERCIALES 1, 2, 3, 4 Y SECTORES DISPERSOS DEL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | UEI DE LA EPS SEDA JULIACA SA | 500147 | ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE JULIACA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2024-09-25 00:00:00 | 2024-10-04 00:00:00 | INVIERTE | 529897.31 | 529897.31 | 0 | 0 | 0 | 529897.31 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  |  | 2024-10-01 00:00:00 | 2025-07-31 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | 211101 | -15.495 | -70.1377 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la adquisición relacionada con los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Juliaca, provincia de San Roman, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -15.494995087098943 | -70.13768077674753 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2662680 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2662680 | ADQUISICION DE SISTEMA DE BOMBEO EN EL(LA) COMUNIDAD DE COLLPACOTAÑA DISTRITO DE DESAGUADERO, PROVINCIA CHUCUITO, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DESAGUADERO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DESAGUADERO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DESAGUADERO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DESAGUADERO | 301634 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DESAGUADERO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2024-09-25 00:00:00 | 2024-09-27 00:00:00 | INVIERTE | 188190.29 | 423632.59 | 0 | 0 | 0 | 4053.98 | NO |  |  |  |  | 202412 | 202512 | 419578.61 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 29894.5 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 100.0 | 2026-01-16 10:34:53 | 2024-12-03 00:00:00 | 2026-03-01 00:00:00 | 2025-10-13 00:00:00 | 2025-12-12 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CHUCUITO | DESAGUADERO | 210402 | -16.6679 | -69.1119 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la adquisición relacionada con los servicios de saneamiento rural en el distrito de Desaguadero, provincia de Chucuito, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA,ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -16.667922879003633 | -69.11190352563919 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 419578.61 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 99.04 | 2026 | 219 | 0.6 | VIGENTE_CON_RETRASO | Reporte físico con más de 6 meses de antigüedad
2524510 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2524510 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES APROCSA AURORA, ASOCIACIÓN SPAR AJOYANI, TIKRICHUPA Y CAPILLANI DEL DISTRITO DE AJOYANI - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AJOYANI | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AJOYANI | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AJOYANI | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AJOYANI | 301624 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AJOYANI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2021-07-19 00:00:00 | 2021-08-16 00:00:00 | INVIERTE | 14430087.74 | 18693982.99 | 0 | 0 | 0 | 18597322.99 | NO |  |  |  |  | 202206 | 202206 | 96660 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 18693982.99 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 0.52 | 2026-02-12 08:37:33 | 2026-01-01 00:00:00 | 2035-12-31 00:00:00 | 2026-01-01 00:00:00 | 2035-12-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CARABAYA | AJOYANI | 210302 | -14.198 | -70.2119 | AGUA POTABLE SE PLANTEA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS Y ACTIVIDADES PRIMARIAS CAPTACIÓN Y DOSADOR 100 M3 13 UNIDAD CAPTACIÓN TIPO LADERA Q10 LPS 7 UNIDAD CERCO PERIMÉTRICO PARA RESERVORIO 13 UNIDAD RESERVORIO APOYADO 5 M3 Y CASETA DE VÁLVULAS 13 UNIDAD SISTEMA DE DESINFECCIÓN 26 UNIDAD VÁLVULA DE PURGA 118 UNIDAD VÁLVULA DE AIRE 109 UNIDAD CÁMARAS ROMPE PRESIÓN PARA LÍNEA DE CONDUCCIÓN CRP TIPO VI 91 UNIDADES CÁMARA ROMPE PRESIONES PARA REDES DE DISTRIBUCIÓN TIPO VII 49 UNIDADES VÁLVULA DE CONTROL PARA REDES DE DISTRIBUCIÓN 171 UNIDADES CÁMARA DE DISTRIBUCIONES DE CAUDALES 37 UNIDADES PASE AÉREO 15 UNIDADES LÍNEA DE CONDUCCIÓN L 2290658 M LÍNEA DE ADUCCIÓN L7130742 M RED DE DISTRIBUCIÓN L 3202649 M CAPTACIÓN POR AGUA DE LLUVIA 3 UNIDADES Y VARIOS FLETE TERRESTRE PARA TRANSPORTE DE MATERIALES JULIACA AJOYANIUNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO UBS SE PLANTEA LA CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE LADRILLO TIPO II 174 UNIDADES TANQUE SÉPTICO MEJORADO Y ZANJAS DE PERCOLACIÓN 174 UNIDADES Y VARIOS FLETE TERRESTRE PARA TRANSPORTE DE MATERIALES JULIACA AJOYANICOMPONENTE SOCIAL SE PLANTA LA IMPLEMENTACIÓN DE EDUCACIÓN SANITARIA Y EDUCACIÓN JASS | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Ajoyani, provincia de Carabaya, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 841 | 2026 | -14.19803641005019 | -70.2118885428989 | AGUA POTABLE SE PLANTEA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS Y ACTIVIDADES PRIMARIAS CAPTACIÓN Y DOSADOR 100 M3 13 UNIDAD CAPTACIÓN TIPO LADERA Q10 LPS 7 UNIDAD CERCO PERIMÉTRICO PARA RESERVORIO 13 UNIDAD RESERVORIO APOYADO 5 M3 Y CASETA DE VÁLVULAS 13 UNIDAD SISTEMA DE DESINFECCIÓN 26 UNIDAD VÁLVULA DE PURGA 118 UNIDAD VÁLVULA DE AIRE 109 UNIDAD CÁMARAS ROMPE PRESIÓN PARA LÍNEA DE CONDUCCIÓN CRP TIPO VI 91 UNIDADES CÁMARA ROMPE PRESIONES PARA REDES DE DISTRIBUCIÓN TIPO VII 49 UNIDADES VÁLVULA DE CONTROL PARA REDES DE DISTRIBUCIÓN 171 UNIDADES CÁMARA DE DISTRIBUCIONES DE CAUDALES 37 UNIDADES PASE AÉREO 15 UNIDADES LÍNEA DE CONDUCCIÓN L 2290658 M LÍNEA DE ADUCCIÓN L7130742 M RED DE DISTRIBUCIÓN L 3202649 M CAPTACIÓN POR AGUA DE LLUVIA 3 UNIDADES Y VARIOS FLETE TERRESTRE PARA TRANSPORTE DE MATERIALES JULIACA AJOYANIUNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO UBS SE PLANTEA LA CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE LADRILLO TIPO II 174 UNIDADES TANQUE SÉPTICO MEJORADO Y ZANJAS DE PERCOLACIÓN 174 UNIDADES Y VARIOS FLETE TERRESTRE PARA TRANSPORTE DE MATERIALES JULIACA AJOYANICOMPONENTE SOCIAL SE PLANTA LA IMPLEMENTACIÓN DE EDUCACIÓN SANITARIA Y EDUCACIÓN JASS | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 96660 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.52 | 2026 | 192 | 0.5 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2176420 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 232885 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ATUNCOLLA, DISTRITO DE ATUNCOLLA - PUNO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATUNCOLLA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATUNCOLLA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATUNCOLLA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATUNCOLLA | 301596 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATUNCOLLA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2012-09-15 00:00:00 | 2013-03-22 00:00:00 | SNIP | 5632296.0 | 3537531.83 | 0 | 0 | 0 | 412776.31 | NO |  |  |  |  | 201312 | 201812 | 3124755.52 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 3537531.83 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | NO | NO | [7 empty] | NO | NO |  |  | PUNO | PUNO | ATUNCOLLA | 210104 | -15.6884 | -70.1432 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO CIRCULAR DE 50 M DE CAPACIDAD PARA LA CAPTACIÓN DEL AGUA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE LLUNGO RED DE DISTRIBUCIÓN CONEXIONES DOMICILIARIAS INSTALACIONES DE PILETAS INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DESAGÜE CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA E IMPACTO AMBIENTAL | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Atuncolla, provincia de Puno, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1025 | 2026 | 0.0 | 0.0 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO CIRCULAR DE 50 M DE CAPACIDAD PARA LA CAPTACIÓN DEL AGUA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE LLUNGO RED DE DISTRIBUCIÓN CONEXIONES DOMICILIARIAS INSTALACIONES DE PILETAS INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DESAGÜE CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA E IMPACTO AMBIENTAL | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada aproximada de la localidad 'ATUNCOLLA' mencionada en el nombre de la inversión; no representa necesariamente la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 3124755.52 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 88.33 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2155537 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 194070 | INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LOS ANEXOS SAN MIGUEL, CANCHARANI Y PURO PURO INCAMAYO DEL SECTOR YAPUSCACHI, DISTRITO DE CABANA - SAN ROMAN - PUNO | PIP MENOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANA |  | OFICINA DE PROYECTOS DE INVERSION Y OBRAS PUBLICAS |  | 301682 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2011-11-13 00:00:00 | 2011-11-22 00:00:00 | SNIP | 419337.7 | 463001.88 | 0 | 0 | 0 | 27550.04 | NO |  |  |  |  | 201208 | 201311 | 435451.84 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 463001.88 | NO |  | NO | NO | [7 empty] | NO | NO |  |  | PUNO | SAN ROMAN | CABANA | 211102 | -15.6495 | -70.3219 | ALTENATIVA 1 | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y instalación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Cabana, provincia de San Roman, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 297 | 2026 | 0.0 | 0.0 | ALTENATIVA 1 | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | La geocodificación automática de la localidad no superó la validación administrativa; se utiliza una coordenada referencial del distrito. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 435451.84 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 94.05 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2597144 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2597144 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE CAHUARANI DISTRITO DE CABANILLAS DE LA PROVINCIA DE SAN ROMAN DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANILLAS | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANILLAS | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANILLAS | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANILLAS | 301683 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANILLAS | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2023-06-05 00:00:00 | 2023-06-28 00:00:00 | INVIERTE | 3190827.05 | 3190827.05 | 0 | 0 | 0 | 3047227.05 | SI | 50340.0 | 2000000.0 | 1140487.0 | 0.0 |  |  | 0 | 0 | 1010688.0 | 143600 | 143600.0 | 0.0 | SI | 3190827.05 | SI | Expediente técnico (B) | SI | NO | 0.0 | 0.65 | 2026-06-23 11:25:00 | 2025-01-15 00:00:00 | 2028-05-18 00:00:00 | 2025-01-15 00:00:00 | 2028-05-18 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | SAN ROMAN | CABANILLAS | 211103 | -15.6905 | -70.4024 | CONSTRUCCIÓN DE UNA CAPTACIÓN CONFORMADA POR TRES ELEMENTOS LA PRIMERA QUE SERÁ LA ZONA DE FILTROS LA CUAL ESTARÁ CUBIERTA POR UNA LOSA DE CONCRETO Y ENCERRADA POR UNOS ALEROS DE CONCRETO ARMADO EL SEGUNDO ELEMENTO SERÁ LA CÁMARA HÚMEDA DONDE BÁSICAMENTE SE ACUMULARA EL AGUA CAPTADA LA CUAL CONTENDRÁ UNA CANASTILLA PARA CONDUCIR EL AGUA REQUERIDA Y POR ÚLTIMO LA CÁMARA SECA QUE CONTENDRÁ UNA VÁLVULA DE CONTROL PARA CONTROLAR EL AGUA CAPTADA CABE MENCIONAR QUE EL ELEMENTO 23 SERÁ DE CONCRETO ARMADO LOSA FONDO PAREDES Y LOSA TECHO CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE TUBERÍA PVC SAP C75 D 1 EN 72878 ML Y CÁMARA ROMPE PRESIÓN DE CONCRETO FC210 KGCM2 CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO DE AGUA DE 1300 M3 CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ADUCCIÓN PVC SAP C75 D 1 12 DE 20623 ML CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE PVC SAP C75 D 1 12 EN 106954 METROS PVC SAP C10 D 1 EN 468589 METROS PVC SAP C10 D 34 EN 689001 METROS Y PVC SAP C10 D 12 EN 503925 METROS Y 21 VÁLVULAS DE CONTROL CONSTRUCCIÓN DE PASE AÉREO 11 UND DE LONGITUDES DE 2 Y 5 M VÁLVULAS DE PURGA Y AIRE 06 UND DE CONCRETO ARMADO DE FC 175 KG CM2 CON ESPESOR E 010 M PAREDES Y LOSA FONDO DICHAS CAJAS CONTARÁN CON UNA TAPA METÁLICA DE 060 X 060 M CONSTRUCCIÓN DE PILETAS DOMICILIARIAS 154 UND EN UN ÁREA EN PLANTA DE 150X060M CON UNA ALTURA DE 080 M SE EMPLEARÁ CONCRETO DE 140 KGCM CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO DE SISTEMA DE ARRASTRE HIDRÁULICO CONFORMADO POR BIODIGESTORES DE 600LT CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO DE 175 KGCM2 DE LODOS EL POZO DE PERCOLACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DEL SERVICIO ASISTENCIA A OPERADORES COMUNALES | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Cabanillas, provincia de San Roman, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 613 | 2026 | -15.690500095423658 | -70.40238049454467 | CONSTRUCCIÓN DE UNA CAPTACIÓN CONFORMADA POR TRES ELEMENTOS LA PRIMERA QUE SERÁ LA ZONA DE FILTROS LA CUAL ESTARÁ CUBIERTA POR UNA LOSA DE CONCRETO Y ENCERRADA POR UNOS ALEROS DE CONCRETO ARMADO EL SEGUNDO ELEMENTO SERÁ LA CÁMARA HÚMEDA DONDE BÁSICAMENTE SE ACUMULARA EL AGUA CAPTADA LA CUAL CONTENDRÁ UNA CANASTILLA PARA CONDUCIR EL AGUA REQUERIDA Y POR ÚLTIMO LA CÁMARA SECA QUE CONTENDRÁ UNA VÁLVULA DE CONTROL PARA CONTROLAR EL AGUA CAPTADA CABE MENCIONAR QUE EL ELEMENTO 23 SERÁ DE CONCRETO ARMADO LOSA FONDO PAREDES Y LOSA TECHO CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE TUBERÍA PVC SAP C75 D 1 EN 72878 ML Y CÁMARA ROMPE PRESIÓN DE CONCRETO FC210 KGCM2 CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO DE AGUA DE 1300 M3 CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ADUCCIÓN PVC SAP C75 D 1 12 DE 20623 ML CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE PVC SAP C75 D 1 12 EN 106954 METROS PVC SAP C10 D 1 EN 468589 METROS PVC SAP C10 D 34 EN 689001 METROS Y PVC SAP C10 D 12 EN 503925 METROS Y 21 VÁLVULAS DE CONTROL CONSTRUCCIÓN DE PASE AÉREO 11 UND DE LONGITUDES DE 2 Y 5 M VÁLVULAS DE PURGA Y AIRE 06 UND DE CONCRETO ARMADO DE FC 175 KG CM2 CON ESPESOR E 010 M PAREDES Y LOSA FONDO DICHAS CAJAS CONTARÁN CON UNA TAPA METÁLICA DE 060 X 060 M CONSTRUCCIÓN DE PILETAS DOMICILIARIAS 154 UND EN UN ÁREA EN PLANTA DE 150X060M CON UNA ALTURA DE 080 M SE EMPLEARÁ CONCRETO DE 140 KGCM CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO DE SISTEMA DE ARRASTRE HIDRÁULICO CONFORMADO POR BIODIGESTORES DE 600LT CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO DE 175 KGCM2 DE LODOS EL POZO DE PERCOLACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DEL SERVICIO ASISTENCIA A OPERADORES COMUNALES | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 | 61 | 0.2 | ACTUALIZADO
2708485 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2708485 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN 14 UNIDADES PRODUCTORAS DISTRITO DE VILQUE CHICO DE LA PROVINCIA DE HUANCANE DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILQUECHICO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILQUECHICO | ESTUDIOS Y PROYECTOS - UNIDAD FORMULADORA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILQUECHICO | 301652 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILQUE CHICO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2025-12-24 00:00:00 | 2026-01-26 00:00:00 | INVIERTE | 22363294.97 | 22363294.97 | 0 | 0 | 0 | 22363294.97 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  |  | 2026-05-01 00:00:00 | 2027-06-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | HUANCANE | VILQUE CHICO | 210608 | -15.1769 | -69.6095 | contruccion de obras e instalacione sprovicionales planes de trabajo autorizacion reservorios con i glb de caseta de valvulas 100 reservoio nuevo de 35 m3 lineas de aduccion tendido de tuberias con suministro e instalacion de 110mm 63 mm 50mm 40mm 32mm pase aereo de 1500 unidadescamara rompe presion de 08 unidades valvulas de purga 15 unidades redes de distribucion de agua potable sistemas de ubs con arrastre hidraulico con 583 unidads de modulo y basico tanques de agua e eternit de 1000 litros y caentadores de agua solar y conexiones domclaras | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Vilque Chico, provincia de Huancane, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - OBRAS POR IMPUESTOS | NO | 556 | 2026 | -15.176875650557765 | -69.60947048302313 | contruccion de obras e instalacione sprovicionales planes de trabajo autorizacion reservorios con i glb de caseta de valvulas 100 reservoio nuevo de 35 m3 lineas de aduccion tendido de tuberias con suministro e instalacion de 110mm 63 mm 50mm 40mm 32mm pase aereo de 1500 unidadescamara rompe presion de 08 unidades valvulas de purga 15 unidades redes de distribucion de agua potable sistemas de ubs con arrastre hidraulico con 583 unidads de modulo y basico tanques de agua e eternit de 1000 litros y caentadores de agua solar y conexiones domclaras | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2498205 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2498205 | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO CON SISTEMA DE ARRASTRE HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD TOCRA DEL DISTRITO DE LLALLI - PROVINCIA DE MELGAR - DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLALLI | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLALLI | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLALLI | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLALLI | 301666 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLALLI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2020-09-16 00:00:00 | 2020-11-24 00:00:00 | INVIERTE | 2424569.54 | 3306857.66 | 0 | 0 | 0 | 2905114.66 | SI | 3205058.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202103 | 202507 | 101800 | 0 | 0.0 | 299943 | 0.0 | 0.0 | SI | 3306857.66 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO | 0.0 | 3.08 | 2026-06-16 17:15:27 | 2021-01-01 00:00:00 | 2026-02-28 00:00:00 | 2025-11-01 00:00:00 | 2026-02-28 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | MELGAR | LLALLI | 210804 | -14.9876 | -70.9268 | AGUA POTABLE SE CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE 03 CAPTACIONES CON CAPACIDADES DE 045 0023 Y 016LS INSTALACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN POR 94187 METROS LINEALES CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO CON CAPACIDAD DE 65 M3 INSTALACIÓN DE LÍNEA DE ADUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN POR 966355 ML DE LA SIGUIENTE MANERA INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SAP 63 MM C10 POR 152100 ML INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SAP 1 12 C10 POR 118225 ML INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SAP 1 12 C10 POR 118225 ML INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SAP 1 C10 POR 270727 ML E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SAP 34 C10 POR 425303 ML Y 60 CONEXIONES DOMICILIARIASDISPOSICIONES SANITARIAS EXCRETAS UBSInstalación de 60 unidades básicas del Saneamiento tipo arrastre hidráulicoInstalación de tanque biodigestor autolimpiable caja de registro de lados por cada UBSCOMPONENTE SOCIALCapacitación en gestión de servicio Y en educación sanitaria | Proyecto de inversión orientado a la creación y instalación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Llalli, provincia de Melgar, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA,ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 167 | 2026 | -14.987579999999982 | -70.92681999999996 | AGUA POTABLE SE CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE 03 CAPTACIONES CON CAPACIDADES DE 045 0023 Y 016LS INSTALACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN POR 94187 METROS LINEALES CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO CON CAPACIDAD DE 65 M3 INSTALACIÓN DE LÍNEA DE ADUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN POR 966355 ML DE LA SIGUIENTE MANERA INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SAP 63 MM C10 POR 152100 ML INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SAP 1 12 C10 POR 118225 ML INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SAP 1 12 C10 POR 118225 ML INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SAP 1 C10 POR 270727 ML E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SAP 34 C10 POR 425303 ML Y 60 CONEXIONES DOMICILIARIASDISPOSICIONES SANITARIAS EXCRETAS UBSInstalación de 60 unidades básicas del Saneamiento tipo arrastre hidráulicoInstalación de tanque biodigestor autolimpiable caja de registro de lados por cada UBSCOMPONENTE SOCIALCapacitación en gestión de servicio Y en educación sanitaria | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 101800 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 3.08 | 2026 | 68 | 0.2 | ACTUALIZADO
2245270 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 296867 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS COMUNIDADES DE VIZCACHANI Y PATABAMBA, DISTRITO DE ORURILLO - MELGAR - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ORURILLO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ORURILLO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ORURILLO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ORURILLO | 301669 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ORURILLO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2014-06-04 00:00:00 | 2014-06-06 00:00:00 | SNIP | 6328243.0 | 7390705 | 0 | 0 | 0 | 64052.75 | NO |  |  |  |  | 201510 | 201807 | 7326652.25 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 7390705.0 | SI | Expediente técnico (B) | SI | SI | 100.0 | 100.0 | 2021-01-15 09:29:21 | 2017-01-20 00:00:00 | 2018-03-20 00:00:00 | 2017-01-20 00:00:00 | 2018-03-20 00:00:00 | NO | SI | 2021-01-15 09:33:04 | Pendiente de liquidación | PUNO | MELGAR | ORURILLO | 210807 | -14.6548 | -70.5124 | Construcción Captación de un Manantial de ladera por gravedad Instalación de redes y conexiones de agua potable Construcción de letrinas con arrastre hidráulico Implementación de un programa de educación ambiental y mitigación y Capacitación al JASS en Operacion mantenimiento y Administración del servicio | Proyecto de inversión orientado a la instalación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Orurillo, provincia de Melgar, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1640 | 2026 | 0.0 | 0.0 | Construcción Captación de un Manantial de ladera por gravedad Instalación de redes y conexiones de agua potable Construcción de letrinas con arrastre hidráulico Implementación de un programa de educación ambiental y mitigación y Capacitación al JASS en Operacion mantenimiento y Administración del servicio | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada aproximada de la localidad 'VIZCACHANI' mencionada en el nombre de la inversión; no representa necesariamente la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 7326652.25 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 99.13 | 2026 | 2046 | 5.6 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2280697 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 324185 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LOS SECTORES DE QUERATA, TOMAPIURA, CENTRAL Y HUATASANI DEL, DISTRITO DE ROSASPATA - HUANCANE - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROSASPATA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROSASPATA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROSASPATA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROSASPATA | 301650 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROSASPATA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2015-06-27 00:00:00 | 2015-07-14 00:00:00 | SNIP | 4105726.0 | 5296333.05 | 0 | 0 | 0 | 154381.53 | NO |  |  |  |  | 201612 | 201903 | 5141951.52 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 5296333.05 | SI | Expediente técnico (B) | SI | NO |  | 100.0 |  | 2016-03-10 00:00:00 | 2017-08-09 00:00:00 | 2016-11-03 00:00:00 | 2017-06-08 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | HUANCANE | ROSASPATA | 210606 | -15.2345 | -69.5273 | Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable por gravedad Querata Tompiura central y Huatasani que comprende líneas de Conducción Reservorios con sistema de cloración de agua y su caseta de válvulas Válvulas de Control Válvulas de Purga Válvula de aire cruce en riachuelos cámara de rompe presión Red de Distribución instalación de Conexiones Domiciliarias y piletas Tipo Bateas Instalación de Unidades de Básicas de Saneamiento UBS tipo Baños de Arrastre Hidráulico con Biodigestor que comprende Inodoro tanque Bajo una ducha muro de ladrillo mecanizado caravista ventana de madera con vidrio Puerta de Madera con tablero rebajado cobertura de calamina tipo teja galvanizada y pintada y sistema de desagüe con biodigestor de 700 litros cámara de Lodos y Pozo de Absorción Y También se contempla las Campañas de Educación Sanitaria que consistirán en las diversas acciones de Promoción Capacitación y Educación Sanitaria | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Rosaspata, provincia de Huancane, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1024 | 2026 | 0.0 | 0.0 | Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable por gravedad Querata Tompiura central y Huatasani que comprende líneas de Conducción Reservorios con sistema de cloración de agua y su caseta de válvulas Válvulas de Control Válvulas de Purga Válvula de aire cruce en riachuelos cámara de rompe presión Red de Distribución instalación de Conexiones Domiciliarias y piletas Tipo Bateas Instalación de Unidades de Básicas de Saneamiento UBS tipo Baños de Arrastre Hidráulico con Biodigestor que comprende Inodoro tanque Bajo una ducha muro de ladrillo mecanizado caravista ventana de madera con vidrio Puerta de Madera con tablero rebajado cobertura de calamina tipo teja galvanizada y pintada y sistema de desagüe con biodigestor de 700 litros cámara de Lodos y Pozo de Absorción Y También se contempla las Campañas de Educación Sanitaria que consistirán en las diversas acciones de Promoción Capacitación y Educación Sanitaria | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito ROSASPATA. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 5141951.52 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 97.09 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2293836 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 335539 | INSTALACION DEL SISTEMA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS CON ARRASTRE HIDRAULICO Y BIODIGESTOR EN LOS SECTORES DE CCANLLICUNCA Y BUENA VISTA, DISTRITO DE SANTA ROSA - MELGAR - PUNO | PIP MENOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA - MELGAR | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA - MELGAR | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA - MELGAR | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA - MELGAR | 301670 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2015-09-24 00:00:00 | 2015-10-01 00:00:00 | SNIP | 971651.2 | 2139491.77 | 0 | 0 | 0 | 27393.29 | NO |  |  |  |  | 201810 | 202212 | 2112098.48 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 2049688.97 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 100.0 | 2022-05-16 12:08:47 | 2019-12-01 00:00:00 | 2023-01-31 00:00:00 | 2019-12-01 00:00:00 | 2023-01-31 00:00:00 | NO | SI | 2026-06-26 16:00:19 | Pendiente de liquidación | PUNO | MELGAR | SANTA ROSA | 210808 | -14.6074 | -70.7875 | 01 CAPTACIÓN DE TIPO LADERA RED DE TUBERÍA DE CONDUCCIÓN 01 RESERVORIO DE 1000 M3 CON COTA 01 CASETA DE VÁLVULAS DE RESERVORIO DE 15M3 RED DE TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN 01 CRUCE AÉREO DE 1800 ML 10 CAJAS PARA VÁLVULAS DE PURGA 05 CAJAS PARA VÁLVULAS DE CONTROL 58 PILETAS DOMICILIARIAS 58 SISTEMAS DE BAÑOS CON ARRASTRE HIDRÁULICO MÁS BIODIGESTOR | Proyecto de inversión orientado a la instalación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Santa Rosa, provincia de Melgar, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 290 | 2026 | 0.0 | 0.0 | 01 CAPTACIÓN DE TIPO LADERA RED DE TUBERÍA DE CONDUCCIÓN 01 RESERVORIO DE 1000 M3 CON COTA 01 CASETA DE VÁLVULAS DE RESERVORIO DE 15M3 RED DE TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN 01 CRUCE AÉREO DE 1800 ML 10 CAJAS PARA VÁLVULAS DE PURGA 05 CAJAS PARA VÁLVULAS DE CONTROL 58 PILETAS DOMICILIARIAS 58 SISTEMAS DE BAÑOS CON ARRASTRE HIDRÁULICO MÁS BIODIGESTOR | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito SANTA ROSA. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 2112098.48 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 98.72 | 2026 | 1560 | 4.3 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2423276 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2423276 | CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS, LÍNEA DE IMPULSIÓN, LÍNEA DE ADUCCIÓN Y VÁLVULA DE COMPUERTA ADQUISICIÓN DE MACROMEDIDORES Y SISTEMA DE CONTROL DE PRESIÓN DE AGUA EN EL(LA) EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE AZANGARO, PROVINCIA AZANGARO, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO | UEI DE LA EPS NOR PUNO S.A. - AZANGARO | 500169 | ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO NOR PUNO S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2018-05-16 00:00:00 | 2018-06-11 00:00:00 | INVIERTE | 752962.7 | 752962.7 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | NO |  |  |  |  | 201808 | 201906 | 752960.85 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 43000.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 100.0 | 2025-10-01 12:21:07 | 2018-08-01 00:00:00 | 2019-01-17 00:00:00 | 2018-09-15 00:00:00 | 2019-04-30 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | AZANGARO | AZANGARO | 210201 | -14.8975 | -70.1981 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la adquisición y construcción relacionada con los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Azangaro, provincia de Azangaro, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -14.897539172480759 | -70.19807350136443 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 752960.85 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 100.0 | 2026 | 326 | 0.9 | VIGENTE_CON_RETRASO | Reporte físico con más de 6 meses de antigüedad
2196970 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 266086 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ÁREA URBANO DEL CENTRO POBLADO DE SANTIAGO, DEL DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | 301633 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2013-07-03 00:00:00 | 2014-06-16 00:00:00 | SNIP | 3362118.0 | 4229246.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |  |  |  |  | 201612 | 202012 | 4229246.68 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 3685403.76 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 0.0 |  | 2015-07-08 00:00:00 | 2018-08-15 00:00:00 | 2017-08-01 00:00:00 | 2018-08-15 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CHUCUITO | JULI | 210401 | -16.3103 | -69.5022 | Para Agua Potable Instalación de sistema de abastecimiento de agua potable por impulsión Captación de agua de 01 pozo perforado a 40 m de profundidad 14 m de línea de impulsión 01 reservorio elevado de 60 m3 01 caseta de válvulas 5072 m de línea de distribución 382 conexiones 373 para uso doméstico 09 para uso público En saneamiento Se plantea la instalación de 5123 m de redes colectoras de alcantarillado 382 conexiones 373 para uso doméstico 09 para uso público 77 buzones de inspección 901 m de red de Emisor También se plantea una PTAR consistente en 01 cámara de rejas 01 cámara distribuidora de caudales 11 buzones de inspección 02 cámaras de control en la salida 41576 m de tendido de tubería en zona de tratamiento 02 lagunas facultativas primarias 01 laguna facultativa secundaria 01 cerco perimétrico de protección para la PTAR Asimismo como complemento se plantea realizar 11 talleres para educación sanitaria y 07 talleres para implementación y capacitación de la JASS | Proyecto de inversión orientado a la instalación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Juli, provincia de Chucuito, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1361 | 2026 | 0.0 | 0.0 | Para Agua Potable Instalación de sistema de abastecimiento de agua potable por impulsión Captación de agua de 01 pozo perforado a 40 m de profundidad 14 m de línea de impulsión 01 reservorio elevado de 60 m3 01 caseta de válvulas 5072 m de línea de distribución 382 conexiones 373 para uso doméstico 09 para uso público En saneamiento Se plantea la instalación de 5123 m de redes colectoras de alcantarillado 382 conexiones 373 para uso doméstico 09 para uso público 77 buzones de inspección 901 m de red de Emisor También se plantea una PTAR consistente en 01 cámara de rejas 01 cámara distribuidora de caudales 11 buzones de inspección 02 cámaras de control en la salida 41576 m de tendido de tubería en zona de tratamiento 02 lagunas facultativas primarias 01 laguna facultativa secundaria 01 cerco perimétrico de protección para la PTAR Asimismo como complemento se plantea realizar 11 talleres para educación sanitaria y 07 talleres para implementación y capacitación de la JASS | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | La geocodificación automática de la localidad no superó la validación administrativa; se utiliza una coordenada referencial del distrito. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 4229246.68 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 100.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2447239 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2447239 | ADQUISICION DE TERRENO EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD AYAVIRI, DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA MELGAR, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR | SUB GERENCIA DE UNIDAD FORMULADORA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR | 301663 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR - AYAVIRI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2019-05-10 00:00:00 | 2019-05-15 00:00:00 | INVIERTE | 55164.0 | 59577.12 | 0 | 0 | 0 | 4577.12 | NO |  |  |  |  | 201907 | 201907 | 55000 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 59577.12 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 0.0 |  | 2019-05-01 00:00:00 | 2019-06-01 00:00:00 | 2019-06-01 00:00:00 | 2019-08-30 00:00:00 | NO | SI | 2020-05-21 15:02:11 | Pendiente de liquidación | PUNO | MELGAR | AYAVIRI | 210801 | -14.8832 | -70.5919 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la adquisición relacionada con los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Ayaviri, provincia de Melgar, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -14.8831625 | -70.59195 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 55000 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 92.32 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2346634 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2346634 | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE CUPISAYA-KARIFUYO (HITO 9 Y 10), DISTRITO DE TILALI - PROVINCIA DE MOHO - DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHO | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHO | 301672 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2018-02-13 00:00:00 | 2018-03-05 00:00:00 | INVIERTE | 2302328.41 | 3019897.88 | 0 | 0 | 0 | 13967.98 | NO |  |  |  |  | 201912 | 202312 | 3005929.9 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 2975922.94 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 96.76 | 2023-07-14 23:22:23 | 2019-12-02 00:00:00 | 2024-12-18 00:00:00 | 2022-08-08 00:00:00 | 2023-01-04 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | MOHO | TILALI | 210904 | -15.4911 | -69.3125 | COMPRENDE CONSTRUCCIÓN DE 03 CAPTACIONES DE TIPO LADERA INSTALACIÓN DE 1354 ML DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN 01 CASETA DE BOMBEO 280 ML DE LÍNEA DE IMPULSIÓN CONSTRUCCIÓN DE 01 RESERVORIO CON CAPACIDAD DE 35 M3 CONSTRUCCIÓN DE 1 CASETA DE VÁLVULA 392840 ML DE LÍNEA DE ADUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN 242 ML CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA 06 CAJAS DE VÁLVULA DE CONTROL 03 CAJAS DE VÁLVULA DE PURGA 03 CAJAS DE VÁLVULA DE AIRE 1800 M2 UNIDADES DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DESAGUE 233781 M2 DE RED COLECTORA DE DESAGÜE 32 BUZONES CONSTRUCCIÓN DE 01 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE SERVICIOS | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Tilali, provincia de Moho, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1028 | 2026 | -15.491094942834016 | -69.31248128414154 | COMPRENDE CONSTRUCCIÓN DE 03 CAPTACIONES DE TIPO LADERA INSTALACIÓN DE 1354 ML DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN 01 CASETA DE BOMBEO 280 ML DE LÍNEA DE IMPULSIÓN CONSTRUCCIÓN DE 01 RESERVORIO CON CAPACIDAD DE 35 M3 CONSTRUCCIÓN DE 1 CASETA DE VÁLVULA 392840 ML DE LÍNEA DE ADUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN 242 ML CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA 06 CAJAS DE VÁLVULA DE CONTROL 03 CAJAS DE VÁLVULA DE PURGA 03 CAJAS DE VÁLVULA DE AIRE 1800 M2 UNIDADES DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DESAGUE 233781 M2 DE RED COLECTORA DE DESAGÜE 32 BUZONES CONSTRUCCIÓN DE 01 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE SERVICIOS | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 3005929.9 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 99.54 | 2026 | 1136 | 3.1 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2168883 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 171159 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE COLQUE, DISTRITO DE PUCARA, PROVINCIA DE LAMPA, DEPARTAMENTO DE PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GN | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO |  | PROGRAMA AGUA PARA TODOS - PRONASAR |  | 1085 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2010-12-17 00:00:00 | 2010-12-20 00:00:00 | SNIP | 667769.0 | 825048.72 | 0 | 0 | 0 | 825048.72 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 825048.72 | NO |  | NO | NO | [7 empty] | NO | NO |  |  | PUNO | LAMPA | PUCARA | 210708 | -15.0689 | -70.4497 | SISTEMA DE AGUA POTABLEComo Alternativa Única se plantea La Construcción de un Sistema por Gravedad sin Tratamiento 8SGSTCaptaciónConstrucción de dos nuevas estructura de captación de manantial de ladera de las fuentes Chascamocco Pirhuani las cuales satisfacen la demanda de la población con adecuada cámara húmeda y caja de válvulas para el control y su respectivo cerco perimétrico Línea de conducción Instalación de una línea de conducción con tubería PVC Ø1 Clase 10 con un recorrido de 42780 m y tubería PVC C10 ø 1 con un recorrido de 10477mAlmacenamientoConstrucción de 02 reservorios proyectados uno de 6m3 en el sector de Chascamocco para Colque y otro de 2 m3 de capacidad para el sector de Pirhuani con su respectiva caseta de válvulas bypass y cerco perimétricoLínea de Aducción y Redes de distribución En la zona de Colque se ha considerado un recorrido total de 137695 m de tubería PVC y en la zona de Pirhuani ser ha considerado un recorrido de 23219 m de tubería PVC Cámaras rompe presiónConstrucción de 06 Cámaras Rompe Presión Tipo CRP 07Válvulas Construcción de 12 válvulas de purga y 19 válvulas de control las cuales son distribuidas en la redConexiones domiciliariasInstalación de 102 Conexiones Domiciliarias 98 para viviendas 01 para Pronoei 01 para el CEP N70459 01 para la posta médica y 01 para el local comunal y 102 lavaderos 98 para viviendas y 01 para cada institución SANEAMIENTO BASICO Instalación de 102 UBS tipo Compostera de doble cámara que consta de tres componentes cámara de secado caseta de adobe con techo de calamina inodoro con separador de desechos sólidosLas UBS serán distribuidas 98 para viviendas 01 para el PRONOEI 02 para la IEP y 01 para el local comunalASPECTO SOCIALPrograma de Educación Sanitaria a las familias Plan de Capacitación sobre Operación y Mantenimiento del Sistema a la JASS y Fortalecimiento de Capacidades al Gobierno Local | Proyecto de inversión orientado a la construcción de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Pucara, provincia de Lampa, Puno. |  | NO | 335 | 2026 | 0.0 | 0.0 | SISTEMA DE AGUA POTABLEComo Alternativa Única se plantea La Construcción de un Sistema por Gravedad sin Tratamiento 8SGSTCaptaciónConstrucción de dos nuevas estructura de captación de manantial de ladera de las fuentes Chascamocco Pirhuani las cuales satisfacen la demanda de la población con adecuada cámara húmeda y caja de válvulas para el control y su respectivo cerco perimétrico Línea de conducción Instalación de una línea de conducción con tubería PVC Ø1 Clase 10 con un recorrido de 42780 m y tubería PVC C10 ø 1 con un recorrido de 10477mAlmacenamientoConstrucción de 02 reservorios proyectados uno de 6m3 en el sector de Chascamocco para Colque y otro de 2 m3 de capacidad para el sector de Pirhuani con su respectiva caseta de válvulas bypass y cerco perimétricoLínea de Aducción y Redes de distribución En la zona de Colque se ha considerado un recorrido total de 137695 m de tubería PVC y en la zona de Pirhuani ser ha considerado un recorrido de 23219 m de tubería PVC Cámaras rompe presiónConstrucción de 06 Cámaras Rompe Presión Tipo CRP 07Válvulas Construcción de 12 válvulas de purga y 19 válvulas de control las cuales son distribuidas en la redConexiones domiciliariasInstalación de 102 Conexiones Domiciliarias 98 para viviendas 01 para Pronoei 01 para el CEP N70459 01 para la posta médica y 01 para el local comunal y 102 lavaderos 98 para viviendas y 01 para cada institución SANEAMIENTO BASICO Instalación de 102 UBS tipo Compostera de doble cámara que consta de tres componentes cámara de secado caseta de adobe con techo de calamina inodoro con separador de desechos sólidosLas UBS serán distribuidas 98 para viviendas 01 para el PRONOEI 02 para la IEP y 01 para el local comunalASPECTO SOCIALPrograma de Educación Sanitaria a las familias Plan de Capacitación sobre Operación y Mantenimiento del Sistema a la JASS y Fortalecimiento de Capacidades al Gobierno Local | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | La geocodificación automática de la localidad no superó la validación administrativa; se utiliza una coordenada referencial del distrito. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2160866 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 169039 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO DE ORURO Y COMUNIDAD CAMPESINA DE ORURO SECTOR MURUMURUNI, DISTRITO CRUCERO, PROVINCIA CARABAYA, DEPARTAMENTO DE PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GN | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | OPMI DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | UF DE LA MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | UEI DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 1443 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2010-11-22 00:00:00 | 2010-12-20 00:00:00 | SNIP | 1173606.0 | 3215940.19 | 0 | 0 | 0 | 334244.72 | SI | 10000.0 | 50000.0 | 0.0 | 0.0 | 201707 | 202608 | 2878266.47 | 3429 | 10000.0 | 3429 | 3429.0 | 3429.0 | SI | 3075024.06 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 82.2 | 76.84 | 2026-02-16 20:25:24 | 2017-09-01 00:00:00 | 2027-10-18 00:00:00 | 2020-08-10 00:00:00 | 2021-01-16 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CARABAYA | CRUCERO | 210306 | -14.3508 | -69.9293 | SISTEMA DE AGUA POTABLECaptaciónConstruir una cámara de captación nueva en el manantial Misquinaccaja para garantizar el caudal adecuado de acuerdo a las necesidades de la población por atender en el servicio de agua potable La estructura contará con cámara húmeda y caja de válvulas con los accesorios de entrada salida ventilación limpieza y reboseLínea de conducciónEl requerimiento de la instalación de la línea de conducción es de 41011 metros de tubería PVC SAP C75 de 2 y 2 cruces con una longitus de 24m de de tubería PVC SAP C75 de 2 la que se conectará al reservorio existente y al nuevo reservorio por construir con una capacidad de 15 m3 para satisfacer la demanda actual y futura de la poblaciónAlmacenamientoEn esta alternativa se prevé el mejoramiento del reservorio existente que tiene una capacidad de 10 m3 aproximadamente y la construcción de otro nuevo reservorio de 15 m3 de capacidad El reservorio existente se encuentra en buenas condiciones de conservación excepto deberán considerarse el mejoramiento de la caseta de válvulas mejoramiento del revestimiento interior con impermeabilizante cambio de válvulas y resanes en las estructuras de concreto armado los mismos tendrán la suma total almacenamiento equivalente a 25 m3 que es suficiente para satisfacer la demanda para el año 20Caseta de Válvulas Considera el mejoramiento de la estructura de concreto armado existente del reservorio de 10 m3 y la construcción nueva de la caseta de válvulas para el reservorio de 15 m3Línea de aducción y Redes de distribuciónSe prevé el suministro e instalación nueva de las tuberías de PVC SAP C75 y C10 una longitud total de 1003574 metros de diámetros de los cuales 215455m son PVC C10 de 75695m son PVC C10 de 1 310707m son PVC C75 de 1 365843 son PVC C75 de 2 y 35874m de 2 correspondiente a las líneas de aducción y distribución Además se preve la instalación de válvulas de control válvulas de aire y cámaras rompe presión 4u para garantizar el óptimo funcionamiento del sistema Conexiones Domiciliarias Se proyecta la instalación de 158 conexiones domiciliarias de las cuales 148 son para familias y 10 para instituciones educativas y comunales Asimismo se prevé la instalación de 167 lavaderosSANEAMIENTO BASICOSe plantea la construcción de 167 letrinas de las cuales 107 son de arrastre hidráulico con biodigestor y 60 compostera ASPECTO SOCIALPrograma de Educación Sanitaria a las familias Plan de Capacitación sobre Operación y Mantenimiento del Sistema a la JASS y Fortalecimiento de Capacidades al Gobierno Local | Proyecto de inversión orientado a la construcción de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Crucero, provincia de Carabaya, Puno. |  | NO | 606 | 2026 | 0.0 | 0.0 | SISTEMA DE AGUA POTABLECaptaciónConstruir una cámara de captación nueva en el manantial Misquinaccaja para garantizar el caudal adecuado de acuerdo a las necesidades de la población por atender en el servicio de agua potable La estructura contará con cámara húmeda y caja de válvulas con los accesorios de entrada salida ventilación limpieza y reboseLínea de conducciónEl requerimiento de la instalación de la línea de conducción es de 41011 metros de tubería PVC SAP C75 de 2 y 2 cruces con una longitus de 24m de de tubería PVC SAP C75 de 2 la que se conectará al reservorio existente y al nuevo reservorio por construir con una capacidad de 15 m3 para satisfacer la demanda actual y futura de la poblaciónAlmacenamientoEn esta alternativa se prevé el mejoramiento del reservorio existente que tiene una capacidad de 10 m3 aproximadamente y la construcción de otro nuevo reservorio de 15 m3 de capacidad El reservorio existente se encuentra en buenas condiciones de conservación excepto deberán considerarse el mejoramiento de la caseta de válvulas mejoramiento del revestimiento interior con impermeabilizante cambio de válvulas y resanes en las estructuras de concreto armado los mismos tendrán la suma total almacenamiento equivalente a 25 m3 que es suficiente para satisfacer la demanda para el año 20Caseta de Válvulas Considera el mejoramiento de la estructura de concreto armado existente del reservorio de 10 m3 y la construcción nueva de la caseta de válvulas para el reservorio de 15 m3Línea de aducción y Redes de distribuciónSe prevé el suministro e instalación nueva de las tuberías de PVC SAP C75 y C10 una longitud total de 1003574 metros de diámetros de los cuales 215455m son PVC C10 de 75695m son PVC C10 de 1 310707m son PVC C75 de 1 365843 son PVC C75 de 2 y 35874m de 2 correspondiente a las líneas de aducción y distribución Además se preve la instalación de válvulas de control válvulas de aire y cámaras rompe presión 4u para garantizar el óptimo funcionamiento del sistema Conexiones Domiciliarias Se proyecta la instalación de 158 conexiones domiciliarias de las cuales 148 son para familias y 10 para instituciones educativas y comunales Asimismo se prevé la instalación de 167 lavaderosSANEAMIENTO BASICOSe plantea la construcción de 167 letrinas de las cuales 107 son de arrastre hidráulico con biodigestor y 60 compostera ASPECTO SOCIALPrograma de Educación Sanitaria a las familias Plan de Capacitación sobre Operación y Mantenimiento del Sistema a la JASS y Fortalecimiento de Capacidades al Gobierno Local | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito CRUCERO. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 2881695.47 | 3429 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 89.61 | 2026 | 188 | 0.5 | VIGENTE_CON_RETRASO | Reporte físico con más de 6 meses de antigüedad
2279598 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 237049 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA URBANIZACION BELLA COPACABANA, ANEXO BELLA COPACABANA I Y VILLA ISAAC DE LA CIUDAD DE JULIACA PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GN | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | 147 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2012-10-22 00:00:00 | 2012-12-01 00:00:00 | SNIP | 2125948.0 | 2974682.52 | 0 | 0 | 0 | 105807.29 | NO |  |  |  |  | 201509 | 201907 | 2868875.23 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 2395532.85 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | NO | NO | [7 empty] | NO | SI | 2023-10-23 13:36:21 | Pendiente de liquidación | PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | 211101 | -15.4932 | -70.1356 | APARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE LA ALTERNATIVA ES ÚNICA Y SE DETALLA A CONTINUACIÓN LOS TRABAJOS A REALIZAR LÍNEA DE CONDUCCIÓN SE PLANTEA LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN QUE SERÁ EMPALMADA A UNA TUBERÍA DE PVC DE 8 QUE SE ENCUENTRA EN LA AV JULIACA CON EL JR MAMA OCLLO PARA LO CUAL SE REQUIERE TUBERÍA DE 200 MM Y UNA LONGITUD DE 1187 METROS LINEALES DETERMINADA A TRAVÉS DE LA DISTANCIA DESDE EL PUNTO DE EMPALME HACIA LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA URB BELLA COPACABANA Y ANEXOS REDES DE DISTRIBUCIÓN SE INSTALARAN TUBERÍAS DE 90MM 283 ML 110MM 1468 ML 160MM 307 ML ESTO SE DETERMINA A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DEL NÚMERO DE VIVIENDAS A CONECTAR Y SU DISTRIBUCIÓN ESPACIAL CON 21 VÁLVULAS DE COMPUERTA Y LA INSTALACIÓN DE 02 GRIFOS CONTRA INCENDIO CONEXIONES DOMICILIARIAS SE HA CONSIDERADO EL SERVICIO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE PARA 214 LOTES CON LLAVES Y CAJAS DE PASO PARA IGUAL NÚMERO DE FAMILIAS TIPO DE SISTEMA SISTEMA DE GRAVEDADPRESIÓN CON TRATAMIENTO PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA ES LA SIGUIENTE AMPLIACIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN CON UNA LONGITUD 1187 ML CON TUBERÍA DE AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN CON UNA LONGITUD DE 2508 ML CON TUBERÍA DE DIFERENTE DIÁMETRO 90MM 110MM 160MM INSTALACIÓN DE 214 CONEXIONES DOMICILIARIAS CON CAJA DE REGISTRO Y VÁLVULAS DE PASO CABE SEÑALAR QUE PARA PLANTEAR LAS ALTERNATIVAS SE ANALIZARON VARIAS OPCIONES DE SOLUCIÓN SIN EMBARGO SE ENCONTRÓ QUE EXISTE UNA RED DE ADUCCIÓN DE 8 EN LA URBANIZACIÓN ADYACENTE POR TAL MOTIVO SE ESTIMÓ POR CONVENIENTE LA FORMULACIÓN DE UNA ALTERNATIVA ÚNICA BPARA ALCANTARILLADO SANITARIO ALTERNATIVA 1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDES COLECTORAS CON TUBERÍAS DE PVC DESAGÜE UF ISO 4435 SERIE 25 DE 250 MM Y 200 MM QUE SERÁN EMPALMADOS MEDIANTE UNIONES FLEXIBLES SE SUMINISTRARA E INSTALARA 1945 METROS DE TUBERÍA DE PVC DE 200 MM EN TERRENO NORMAL Y SATURADO SE SUMINISTRARA E INSTALARA 258 METROS DE TUBERÍA DE PVC DE 250 MM EN TERRENO NORMAL Y SATURADO CON SU RESPECTIVA PRUEBA HIDRÁULICA SE CONSTRUIRÁ 112 UNIDADES DE BUZONES DE CONCRETO SIMPLE CON ALTURA VARIABLE DE 120 METROS HASTA 250 METROS SE INSTALARAN 214 UNIDADES DE CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA LA MISMA CANTIDAD DE BENEFICIARIOS SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN A LOS POBLADORES POR MEDIO DE UNA CAMPAÑA Y CHARLA DE EDUCACIÓN SANITARIA | Proyecto de inversión orientado a la ampliación de los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Juliaca, provincia de San Roman, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1175 | 2026 | 0.0 | 0.0 | APARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE LA ALTERNATIVA ES ÚNICA Y SE DETALLA A CONTINUACIÓN LOS TRABAJOS A REALIZAR LÍNEA DE CONDUCCIÓN SE PLANTEA LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN QUE SERÁ EMPALMADA A UNA TUBERÍA DE PVC DE 8 QUE SE ENCUENTRA EN LA AV JULIACA CON EL JR MAMA OCLLO PARA LO CUAL SE REQUIERE TUBERÍA DE 200 MM Y UNA LONGITUD DE 1187 METROS LINEALES DETERMINADA A TRAVÉS DE LA DISTANCIA DESDE EL PUNTO DE EMPALME HACIA LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA URB BELLA COPACABANA Y ANEXOS REDES DE DISTRIBUCIÓN SE INSTALARAN TUBERÍAS DE 90MM 283 ML 110MM 1468 ML 160MM 307 ML ESTO SE DETERMINA A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DEL NÚMERO DE VIVIENDAS A CONECTAR Y SU DISTRIBUCIÓN ESPACIAL CON 21 VÁLVULAS DE COMPUERTA Y LA INSTALACIÓN DE 02 GRIFOS CONTRA INCENDIO CONEXIONES DOMICILIARIAS SE HA CONSIDERADO EL SERVICIO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE PARA 214 LOTES CON LLAVES Y CAJAS DE PASO PARA IGUAL NÚMERO DE FAMILIAS TIPO DE SISTEMA SISTEMA DE GRAVEDADPRESIÓN CON TRATAMIENTO PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA ES LA SIGUIENTE AMPLIACIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN CON UNA LONGITUD 1187 ML CON TUBERÍA DE AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN CON UNA LONGITUD DE 2508 ML CON TUBERÍA DE DIFERENTE DIÁMETRO 90MM 110MM 160MM INSTALACIÓN DE 214 CONEXIONES DOMICILIARIAS CON CAJA DE REGISTRO Y VÁLVULAS DE PASO CABE SEÑALAR QUE PARA PLANTEAR LAS ALTERNATIVAS SE ANALIZARON VARIAS OPCIONES DE SOLUCIÓN SIN EMBARGO SE ENCONTRÓ QUE EXISTE UNA RED DE ADUCCIÓN DE 8 EN LA URBANIZACIÓN ADYACENTE POR TAL MOTIVO SE ESTIMÓ POR CONVENIENTE LA FORMULACIÓN DE UNA ALTERNATIVA ÚNICA BPARA ALCANTARILLADO SANITARIO ALTERNATIVA 1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDES COLECTORAS CON TUBERÍAS DE PVC DESAGÜE UF ISO 4435 SERIE 25 DE 250 MM Y 200 MM QUE SERÁN EMPALMADOS MEDIANTE UNIONES FLEXIBLES SE SUMINISTRARA E INSTALARA 1945 METROS DE TUBERÍA DE PVC DE 200 MM EN TERRENO NORMAL Y SATURADO SE SUMINISTRARA E INSTALARA 258 METROS DE TUBERÍA DE PVC DE 250 MM EN TERRENO NORMAL Y SATURADO CON SU RESPECTIVA PRUEBA HIDRÁULICA SE CONSTRUIRÁ 112 UNIDADES DE BUZONES DE CONCRETO SIMPLE CON ALTURA VARIABLE DE 120 METROS HASTA 250 METROS SE INSTALARAN 214 UNIDADES DE CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA LA MISMA CANTIDAD DE BENEFICIARIOS SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN A LOS POBLADORES POR MEDIO DE UNA CAMPAÑA Y CHARLA DE EDUCACIÓN SANITARIA | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito JULIACA. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 2868875.23 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 96.44 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2283110 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 324616 | RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRATAMIENTO DE LAS LAGUNAS DE ESTABILIZACION DE LAS CIUDADES DE PUNO Y DESAGUADERO | PIP MAYOR (SNIP) | GN | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | 500139 | EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2015-06-22 00:00:00 | 2015-08-28 00:00:00 | SNIP | 9492519.0 | 12789895.31 | 191848.43 | 0 | 0 | 3435808.12 | SI | 5803114.0 | 4016915.0 | 61500.95 | 0.0 | 201512 | 202608 | 3742822.62 | 729797.59 | 0.0 | 5803113 | 0.0 | 0.0 | SI | 10829573.86 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 12.13 | 20.44 | 2026-02-26 19:32:52 | 2023-11-06 00:00:00 | 2028-11-30 00:00:00 | 2023-11-06 00:00:00 | 2025-12-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | PUNO | PUNO | 210101 | -15.8407 | -70.0284 | La alternativa 1 propone la adquisición de maquinaria y equipos utilizando tecnologías modernas que permitan en plazo más corto el retiro de los lodos sedimentados en las lagunas de estabilización del ámbito de la jurisdicción de la EPS EMSAPUNO SA así como su transporte y disposición final Se propone cinco acciones Adquisición de equipamiento 01 draga para el retiro de lodos y 02 sistemas de deshidratación 01 draga con motor diesel de 120 m3h Retiro y deshidratación de lodos Transporte y disposición final de lodos tratados Difusión de educación sanitaria Programa de capacitación en métodos de retiros de lodos de las lagunas de estabilización | Proyecto de inversión orientado al recuperación de los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Puno, provincia de Puno, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 188237 | 2026 | 0.0 | 0.0 | La alternativa 1 propone la adquisición de maquinaria y equipos utilizando tecnologías modernas que permitan en plazo más corto el retiro de los lodos sedimentados en las lagunas de estabilización del ámbito de la jurisdicción de la EPS EMSAPUNO SA así como su transporte y disposición final Se propone cinco acciones Adquisición de equipamiento 01 draga para el retiro de lodos y 02 sistemas de deshidratación 01 draga con motor diesel de 120 m3h Retiro y deshidratación de lodos Transporte y disposición final de lodos tratados Difusión de educación sanitaria Programa de capacitación en métodos de retiros de lodos de las lagunas de estabilización | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito PUNO. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 4472620.21 | 729797.59 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 34.97 | 2026 | 178 | 0.5 | ACTUALIZADO
2090887 | HISTORICO_SALUD_Y_SANEAMIENTO | Proyecto histórico de agua/saneamiento registrado bajo la antigua función SALUD Y SANEAMIENTO | 3880 | DRENAJE PLUVIAL DE LA CIUDAD DE JULIACA | PIP MAYOR (SNIP) | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL PUNO | OPMI DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | UF DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | 1085 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | SALUD Y SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO GENERAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2002-10-30 00:00:00 | 2007-06-22 00:00:00 | SNIP | 131144430.0 | 715163706.33 | 2544494.63 | 176223.55 | 0 | 628746763.61 | SI | 3025000.0 | 6085919.0 | 158837555.0 | 209452868.0 | 200906 | 202512 | 87086437.35 | 0 | 3025000.0 | 1875000 | 1375000.0 | 375000.0 | SI | 220252346.97 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 10.98 | 11.2 | 2026-08-10 16:30:21 | 2014-07-30 00:00:00 | 2030-04-21 00:00:00 | 2014-09-22 00:00:00 | 2029-11-15 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | 211101 | -15.4932 | -70.1356 | EL PROYECTO CONSISTE EN FORMULACIÓN DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES MEDIANTE GRAVEDAD A TRAVÉS DE CANALES DE CONCRETO ARMADO DE SECCIÓN RECTANGULAR LAS REDES DE DRENAJE SON UN CONJUNTO DE CONDUCTOS CERRADOS DE CONCRETO Y TUBOS PERFILADOS ASÍ COMO DRENES ABIERTOS DE CONCRETO COMO EN TIERRA QUE FAVORECEN LA EVACUACIÓN DE LAS AGUAS PLUVIALES HACIA EL RÍO COATA Y EL RÍO TOROCOCHA POR MEDIO DE COLECTORES PRINCIPALES DE 1ER ORDEN ASÍ ESTOS SE CONECTAN A UNA RED DE COLECTORES SECUNDARIOS DENOMINADOS CONDUCTOS DE 2 ORDEN DISTRIBUIDOS EN EL ÁREA DEL PROYECTO PARA EVACUAR UN CAUDAL DE 3111M3S EN UNA EXTENSIÓN DE 939 KM DE DRENES LA REALIZACIÓN DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL A LOS USUARIOS DE DRENAJE PLUVIAL | Proyecto de inversión orientado a la intervención de los servicios de saneamiento general en el distrito de Juliaca, provincia de San Roman, Puno. |  | NO | 211931 | 2026 | 0.0 | 0.0 | EL PROYECTO CONSISTE EN FORMULACIÓN DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES MEDIANTE GRAVEDAD A TRAVÉS DE CANALES DE CONCRETO ARMADO DE SECCIÓN RECTANGULAR LAS REDES DE DRENAJE SON UN CONJUNTO DE CONDUCTOS CERRADOS DE CONCRETO Y TUBOS PERFILADOS ASÍ COMO DRENES ABIERTOS DE CONCRETO COMO EN TIERRA QUE FAVORECEN LA EVACUACIÓN DE LAS AGUAS PLUVIALES HACIA EL RÍO COATA Y EL RÍO TOROCOCHA POR MEDIO DE COLECTORES PRINCIPALES DE 1ER ORDEN ASÍ ESTOS SE CONECTAN A UNA RED DE COLECTORES SECUNDARIOS DENOMINADOS CONDUCTOS DE 2 ORDEN DISTRIBUIDOS EN EL ÁREA DEL PROYECTO PARA EVACUAR UN CAUDAL DE 3111M3S EN UNA EXTENSIÓN DE 939 KM DE DRENES LA REALIZACIÓN DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL A LOS USUARIOS DE DRENAJE PLUVIAL | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito JULIACA. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 87086437.35 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 12.18 | 2026 | 13 | 0 | ACTUALIZADO
2309705 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 329575 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN C.C. SANTA CRUZ DE CUMI DEL, DISTRITO DE DESAGUADERO - CHUCUITO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DESAGUADERO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DESAGUADERO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DESAGUADERO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DESAGUADERO | 301634 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DESAGUADERO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2015-08-06 00:00:00 | 2015-09-30 00:00:00 | SNIP | 1668406.0 | 3392595.02 | 0 | 0 | 0 | 1962234.02 | SI | 3121528.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 201612 | 202607 | 271067 | 1149326.55 | 657401.0 | 1159294 | 1159293.65 | 1159293.65 | SI | 3392595.02 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 7.99 | 2026-06-01 13:52:32 | 2024-04-25 00:00:00 | 2026-04-01 00:00:00 | 2026-04-23 00:00:00 | 2026-09-19 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CHUCUITO | DESAGUADERO | 210402 | -16.613 | -69.0842 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL CUAL CONSISTE EN CONSTRUCCION DE 05 CAPTACIONES DE CONCRETO ARMADO CONSTRUCCION DE 01 RESERVORIO DE CONCRETO ARMADO DE 20 M3 INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION DE 78010 ML INSTALACION DE LINEAS DE ADUCCION Y DISTRIBUCION DE 842291 ML CONSTRUCCION DE 127 PILETAS DOMICILIARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO 127 UNIDADES IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA EJECUTAR LAS MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Desaguadero, provincia de Chucuito, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 635 | 2026 | 0.0 | 0.0 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL CUAL CONSISTE EN CONSTRUCCION DE 05 CAPTACIONES DE CONCRETO ARMADO CONSTRUCCION DE 01 RESERVORIO DE CONCRETO ARMADO DE 20 M3 INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION DE 78010 ML INSTALACION DE LINEAS DE ADUCCION Y DISTRIBUCION DE 842291 ML CONSTRUCCION DE 127 PILETAS DOMICILIARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO 127 UNIDADES IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA EJECUTAR LAS MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito DESAGUADERO. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 1420393.55 | 1149326.55 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 41.87 | 2026 | 83 | 0.2 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2280540 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 324095 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA PARCIALIDAD DE CHIHUANIUMA, DISTRITO DE KELLUYO - CHUCUITO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | 301636 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2015-06-19 00:00:00 | 2015-09-24 00:00:00 | SNIP | 1223166.0 | 1963234.61 | 0 | 0 | 0 | 1800834.61 | SI | 3206236.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 201608 | 202606 | 72400 | 90000 | 0.0 | 90000 | 90000.0 | 90000.0 | SI | 1963234.61 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 8.27 | 2026-07-13 21:37:18 | 2024-09-23 00:00:00 | 2026-12-31 00:00:00 | 2026-08-03 00:00:00 | 2026-10-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | 210404 | -16.7271 | -69.25 | CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE CAPTACIÓN DE MANANTIAL TIPO LADERA POR GRAVEDAD CON INSTALACIÓN DE REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA INSTALACIÓN DE UBS SECOS ECOLÓGICOS DE DOBLE CÁMARA REALIZANDO TALLERES DE ADECUADOS HÁBITOS Y PRÁCTICAS DE HIGIENE Y EDUCACIÓN SANITARIA Y CAPACITAR A LA UNIDAD DE GESTIÓN A CARGO DE LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICO JASS | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Kelluyo, provincia de Chucuito, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 304 | 2026 | 0.0 | 0.0 | CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE CAPTACIÓN DE MANANTIAL TIPO LADERA POR GRAVEDAD CON INSTALACIÓN DE REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA INSTALACIÓN DE UBS SECOS ECOLÓGICOS DE DOBLE CÁMARA REALIZANDO TALLERES DE ADECUADOS HÁBITOS Y PRÁCTICAS DE HIGIENE Y EDUCACIÓN SANITARIA Y CAPACITAR A LA UNIDAD DE GESTIÓN A CARGO DE LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICO JASS | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito KELLUYO. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 162400 | 90000 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 8.27 | 2026 | 41 | 0.1 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2673381 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2673381 | ADQUISICION DE BOMBA DE AGUA EN EL(LA) Y REPOSICION DE BOMBA SUMERGIBLE POR ENERGIA FOTOVOLTAICO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CHILLORA LLANCACO GRANDE DISTRITO DE CAPACHICA, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA | 301597 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2024-12-22 00:00:00 | 2024-12-22 00:00:00 | INVIERTE | 64691.88 | 64691.88 | 0 | 0 | 0 | 64691.88 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 7644.37 | SI | Expediente técnico (B) | SI | NO |  | 0.0 | 2026-02-24 09:40:41 | 2027-03-01 00:00:00 | 2027-04-15 00:00:00 | 2025-06-02 00:00:00 | 2025-07-02 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | PUNO | CAPACHICA | 210105 | -15.5556 | -69.8687 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la adquisición relacionada con los servicios de saneamiento rural en el distrito de Capachica, provincia de Puno, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -15.555563932291044 | -69.86873966609872 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 | 180 | 0.5 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2728253 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2728253 | CONSTRUCCION DE RESERVORIO EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE YAPURA DISTRITO DE CAPACHICA, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA | 301597 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2026-04-23 00:00:00 | 2026-06-18 00:00:00 | INVIERTE | 45738.75 | 45738.75 | 0 | 0 | 0 | 45738.75 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  |  | 2026-06-01 00:00:00 | 2026-07-31 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | PUNO | CAPACHICA | 210105 | -15.6437 | -69.8308 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la construcción relacionada con los servicios de saneamiento rural en el distrito de Capachica, provincia de Puno, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -15.643660258536032 | -69.8308460661304 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2288258 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 329934 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE MAZOCRUZ, DISTRITO DE SANTA ROSA - EL COLLAO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA - MAZOCRUZ | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA - MAZOCRUZ | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA - MAZOCRUZ | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA - MAZOCRUZ | 301643 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2015-08-06 00:00:00 | 2016-10-24 00:00:00 | SNIP | 11864705.0 | 52478672 | 0 | 0 | 0 | 51693734.6 | SI | 0.0 | 46198388.24 | 0.0 | 0.0 | 202012 | 202510 | 561288.4 | 0 | 0.0 | 223649 | 0.0 | 0.0 | SI | 52478672.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 1.07 | 2026-08-07 11:54:21 | 2020-11-14 00:00:00 | 2028-10-06 00:00:00 | 2026-08-03 00:00:00 | 2027-12-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | EL COLLAO | SANTA ROSA | 210504 | -16.7616 | -69.8556 | CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CAPTACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS MANANTIAL DE LADERA DE CONCRETO ARMADO INSTALACIÓN DE UNA 01 LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE HDPE NTP ISO 4427PN 5 DN 160 MM CON UNA LONGITUD DE 16345 ML INSTALACIÓN DE 5 VÁLVULAS DE AIRE 5 VÁLVULAS DE PURGA CRUCE DE CARRETERA ASFALTADA DE 12 METROS INSTALACIÓN DE UN 01 RESERVORIO APOYADO DE CONCRETO ARMADO CON UNA CAPACIDAD DE 240 M3 INSTALACIÓN DE LÍNEA DE ADUCCIÓN DN Ø 4 NTP 399002 CON UNA LONGITUD DE 8791 ML INSTALACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE UN TOTAL DE 1466962 ML DE TUBERÍA NTP 399002 91614 ML DE DN Ø 4 226684 ML DE DN Ø 3 1132854 ML DE DN Ø 2 15810 ML DE DN Ø 1 5 GRIFOS CONTRAINCENDIOS SE INSTALARAN 111300 UNIDADES DE CONEXIONES DOMICILIARIAS LAS MISMAS QUE CONTARAN CON CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA CMARCO Y TAPA ABRAZADERA DE PVC 4X12 PARA TUBERÍA DE PVC BATERÍA DE CONEXIÓN SEGÚN DISEÑO D12 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE 925279ML 114 BUZONES 545 CONEXIONES DOMICILIARIAS Y AMPLIACIÓN DE 770651 ML 85 BUZONES CON Y TUBERÍAS PVC UF DN160 MM 200 MM DE COLECTORES Y 250 MM DE EMISOR Y 568 CONEXIONES NUEVAS DOMICILIARIAS CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DE 18LS TRATAMIENTO PRELIMINAR CÁMARA DE REJAS Y DESARENADOR TRATAMIENTO PRIMARIO CON TANQUE IMHOFF DE UNA CAPACIDAD DE 134M3 Y FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE FAFA DE 128 M3 DE UNA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO TRATAMIENTO SECUNDARIO WETLAND SFS FLUJO SUBSUPEFICIAL CON UNA ÁREA DE 194048M2 Y CÁMARA DE CONTACTO Y CLORACIÓN | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Santa Rosa, provincia de El Collao, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 4452 | 2026 | 0.0 | 0.0 | CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CAPTACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS MANANTIAL DE LADERA DE CONCRETO ARMADO INSTALACIÓN DE UNA 01 LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE HDPE NTP ISO 4427PN 5 DN 160 MM CON UNA LONGITUD DE 16345 ML INSTALACIÓN DE 5 VÁLVULAS DE AIRE 5 VÁLVULAS DE PURGA CRUCE DE CARRETERA ASFALTADA DE 12 METROS INSTALACIÓN DE UN 01 RESERVORIO APOYADO DE CONCRETO ARMADO CON UNA CAPACIDAD DE 240 M3 INSTALACIÓN DE LÍNEA DE ADUCCIÓN DN Ø 4 NTP 399002 CON UNA LONGITUD DE 8791 ML INSTALACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE UN TOTAL DE 1466962 ML DE TUBERÍA NTP 399002 91614 ML DE DN Ø 4 226684 ML DE DN Ø 3 1132854 ML DE DN Ø 2 15810 ML DE DN Ø 1 5 GRIFOS CONTRAINCENDIOS SE INSTALARAN 111300 UNIDADES DE CONEXIONES DOMICILIARIAS LAS MISMAS QUE CONTARAN CON CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA CMARCO Y TAPA ABRAZADERA DE PVC 4X12 PARA TUBERÍA DE PVC BATERÍA DE CONEXIÓN SEGÚN DISEÑO D12 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE 925279ML 114 BUZONES 545 CONEXIONES DOMICILIARIAS Y AMPLIACIÓN DE 770651 ML 85 BUZONES CON Y TUBERÍAS PVC UF DN160 MM 200 MM DE COLECTORES Y 250 MM DE EMISOR Y 568 CONEXIONES NUEVAS DOMICILIARIAS CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DE 18LS TRATAMIENTO PRELIMINAR CÁMARA DE REJAS Y DESARENADOR TRATAMIENTO PRIMARIO CON TANQUE IMHOFF DE UNA CAPACIDAD DE 134M3 Y FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE FAFA DE 128 M3 DE UNA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO TRATAMIENTO SECUNDARIO WETLAND SFS FLUJO SUBSUPEFICIAL CON UNA ÁREA DE 194048M2 Y CÁMARA DE CONTACTO Y CLORACIÓN | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito SANTA ROSA. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 561288.4 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 1.07 | 2026 | 16 | 0 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2555089 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2555089 | CONSTRUCCION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, RESERVORIO, LÍNEA DE ADUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCION ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) COMUNIDAD CAMPESINA DE MOLINO HUMACATA DEL DISTRITO DE ZEPITA, PROVINCIA CHUCUITO, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | 301639 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2022-06-23 00:00:00 | 2022-06-24 00:00:00 | INVIERTE | 874473.12 | 1298643.19 | 0 | 0 | 0 | 461942.09 | NO |  |  |  |  | 202304 | 202412 | 836701.1 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 64017.17 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 63.16 | 64.0 | 2024-12-21 22:59:21 | 2023-02-14 00:00:00 | 2025-12-20 00:00:00 | 2023-05-15 00:00:00 | 2023-09-27 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CHUCUITO | ZEPITA | 210407 | -16.4323 | -69.0936 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la construcción relacionada con los servicios de saneamiento rural en el distrito de Zepita, provincia de Chucuito, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -16.43225494527382 | -69.09362445495489 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 836701.1 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 64.43 | 2026 | 610 | 1.7 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2505331 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2505331 | ADQUISICION DE TERRENO EN EL(LA) SECTOR YURAQ APACHETA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA CAPTACIÓN DE AGUA Y RESERVORIO EN LA LOCALIDAD LEQUEPATA, DISTRITO DE VILAVILA, PROVINCIA LAMPA, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILAVILA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILAVILA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILAVILA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILAVILA | 301662 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILAVILA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2020-11-30 00:00:00 | 2020-12-01 00:00:00 | INVIERTE | 6000.0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |  |  |  |  | 202012 | 202012 | 6000 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 6000.0 | SI | Ejecución física (C) | NO | SI | 100.0 | 100.0 | 2021-01-20 21:57:19 | 2020-12-01 00:00:00 | 2021-01-01 00:00:00 | 2020-12-01 00:00:00 | 2021-01-01 00:00:00 | NO | SI | 2021-01-20 22:01:14 | Pendiente de liquidación | PUNO | LAMPA | VILAVILA | 210710 | -15.1373 | -70.6473 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la adquisición y construcción relacionada con los servicios de saneamiento rural en el distrito de Vilavila, provincia de Lampa, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -15.137288029207545 | -70.64732416961651 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 6000 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 100.0 | 2026 | 2041 | 5.6 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2209686 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 194436 | INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE ANGARA ALTO DEL DISTRITO DE PUCARA DE LA, PROVINCIA DE LAMPA - PUNO | PIP MENOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCARA - PUNO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCARA - PUNO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCARA - PUNO | 301660 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCARA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2011-11-15 00:00:00 | 2011-11-15 00:00:00 | SNIP | 298250.7 | 412691.24 | 0 | 0 | 0 | 10375.24 | NO |  |  |  |  | 201308 | 201912 | 402316 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 412691.24 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 100.0 |  | 2013-08-01 00:00:00 | 2021-12-31 00:00:00 | 2013-08-01 00:00:00 | 2021-12-31 00:00:00 | NO | SI | 2020-05-21 11:37:20 | Pendiente de liquidación | PUNO | LAMPA | PUCARA | 210708 | -15.0689 | -70.4497 | INSTALACION DE SISEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE ANGARA ALTO | Proyecto de inversión orientado a la instalación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Pucara, provincia de Lampa, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 360 | 2026 | 0.0 | 0.0 | INSTALACION DE SISEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE ANGARA ALTO | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | La geocodificación automática de la localidad no superó la validación administrativa; se utiliza una coordenada referencial del distrito. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 402316 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 97.49 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2422583 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2422583 | ADQUISICIÓN DE MEDIDOR DE CAUDAL EN EL(LA) RESERVORIOS N° 01, 02, 03, 04, 05 Y 06 DE LA EPS SEDAJULIACA S.A. EN LA LOCALIDAD JULIACA, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | UEI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | 500147 | ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE JULIACA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2018-05-04 00:00:00 | 2018-05-04 00:00:00 | INVIERTE | 665613.72 | 1188020.24 | 0 | 0 | 0 | 646857.24 | NO |  |  |  |  | 201903 | 201912 | 541163 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 1188020.24 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 53.75 | 53.75 | 2021-09-30 17:55:24 | 2018-09-01 00:00:00 | 2019-01-29 00:00:00 | 2019-02-06 00:00:00 | 2019-05-27 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | 211101 | -15.4936 | -70.1348 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la adquisición relacionada con los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Juliaca, provincia de San Roman, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -15.493556789999959 | -70.13484863999997 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 541163 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 45.55 | 2026 | 1788 | 4.9 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2422675 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2422675 | ADQUISICIÓN DE KITS DE MUESTREO Y PRUEBAS DEL AGUA EN EL(LA) LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SALA DE CLORACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE AYABACAS DE LA EPS SEDAJULIACA S.A. EN LA LOCALIDAD JULIACA, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | UEI DE LA EPS SEDA JULIACA SA | 500147 | ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE JULIACA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2018-05-05 00:00:00 | 2018-05-05 00:00:00 | INVIERTE | 231498.2 | 231498.2 | 0 | 0 | 0 | -173622.8 | NO |  |  |  |  | 202009 | 202112 | 405121 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 231498.2 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 100.0 | 2021-09-30 17:51:23 | 2018-09-01 00:00:00 | 2018-10-31 00:00:00 | 2018-11-01 00:00:00 | 2018-12-10 00:00:00 | NO | SI | 2023-10-17 16:44:41 | Pendiente de liquidación | PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | 211101 | -15.4936 | -70.1348 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la adquisición relacionada con los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Juliaca, provincia de San Roman, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -15.493556789999959 | -70.13484863999997 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 405121 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 175.0 | 2026 | 1788 | 4.9 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2019248 | HISTORICO_SALUD_Y_SANEAMIENTO | Proyecto histórico de agua/saneamiento registrado bajo la antigua función SALUD Y SANEAMIENTO | 9846 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE YUNGUYO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGUYO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGUYO | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGUYO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGUYO | 301694 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGUYO | SALUD Y SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO GENERAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2004-05-18 00:00:00 | 2008-09-15 00:00:00 | SNIP | 21846923.0 | 34847849.93 | 0 | 0 | 0 | 46146.1 | NO |  |  |  |  | 200606 | 202012 | 34801703.83 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 34847849.93 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 99.4 | 99.44 | 2021-12-02 14:09:42 | 2019-02-07 00:00:00 | 2023-03-31 00:00:00 | 2019-02-07 00:00:00 | 2023-03-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | YUNGUYO | YUNGUYO | 211301 | -16.278 | -69.1199 | A Agua PotableRio Choquechaca Construcción nueva infraestructura de captación de 2500ls Construcción Planta de Tratamiento de filtración rápida con capacidad de diseño de 2000ls Instalación línea de conducción nueva de 12 pulgada de diámetro Instalación de Línea de aducción desde el reservorio nuevo proyectado en el cerro Rosaspata Instalación de mas de cinco mil conexiones domiciliarias y sus medidores Manantial Humajalso Construcción de nuevas instalaciones para la captación y reservorio de almacenamiento y capacidad de diseño de 35ls Instalación de una línea de aducción Mejoramiento de la caja de reunión que comparte con la PTA de Choquechaca y luego se transporta al reservorio RosaspataLago Wiñaymarca Mejoramiento de la captación de agua cruda para una capacidad de diseño de 1526ls y longitud de 300 ml de tubo que ingresa al lago Cambio total de bombas de succión de agua del lago WIÑAYMARCA del sistema eléctrico instalaciones hidrosanitarias Mejoramiento Planta de Tratamiento de filtración rápida de tratamiento de 470m3 Instalación de un generador eléctrico mayor de 100 HP Instalación de Línea de aducción Cambiar redes de agua potable existentes de 2158980 ml Ampliar redes de agua potable en 3253543 ml Alcantarillado Mejoramiento de 32341ml de la red colectora Ampliación de 10000 ml de colectores e interceptores Instalación de más de cinco mil conexiones domiciliarias de desagüe Construcción y equipamiento de 02 Estaciones de Bombeo de Desagües Instalación de líneas de impulsión Instalación de líneas de rebose de desagüe de diámetro 250 mm y 700 m Tratamiento de Aguas ResidualesConstrucción e instalación de una línea de Impulsión de desagüe desde la segunda estación de bombeo hacia la planta de tratamiento de aguas residuales en el cerro QutipataKASANI Construcción de los componentes primarios de tratamiento preliminar cámara de rejas desarenadores sedimentadores con lechos de secados de lodos Construcción de 04 lagunas facultativas de estabilización 2 primarias y 2 segundarias Construcción de emisor de 870 ml y diámetro de 250 mm | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento general en el distrito de Yunguyo, provincia de Yunguyo, Puno. |  | NO | 13799 | 2026 | 0.0 | 0.0 | A Agua PotableRio Choquechaca Construcción nueva infraestructura de captación de 2500ls Construcción Planta de Tratamiento de filtración rápida con capacidad de diseño de 2000ls Instalación línea de conducción nueva de 12 pulgada de diámetro Instalación de Línea de aducción desde el reservorio nuevo proyectado en el cerro Rosaspata Instalación de mas de cinco mil conexiones domiciliarias y sus medidores Manantial Humajalso Construcción de nuevas instalaciones para la captación y reservorio de almacenamiento y capacidad de diseño de 35ls Instalación de una línea de aducción Mejoramiento de la caja de reunión que comparte con la PTA de Choquechaca y luego se transporta al reservorio RosaspataLago Wiñaymarca Mejoramiento de la captación de agua cruda para una capacidad de diseño de 1526ls y longitud de 300 ml de tubo que ingresa al lago Cambio total de bombas de succión de agua del lago WIÑAYMARCA del sistema eléctrico instalaciones hidrosanitarias Mejoramiento Planta de Tratamiento de filtración rápida de tratamiento de 470m3 Instalación de un generador eléctrico mayor de 100 HP Instalación de Línea de aducción Cambiar redes de agua potable existentes de 2158980 ml Ampliar redes de agua potable en 3253543 ml Alcantarillado Mejoramiento de 32341ml de la red colectora Ampliación de 10000 ml de colectores e interceptores Instalación de más de cinco mil conexiones domiciliarias de desagüe Construcción y equipamiento de 02 Estaciones de Bombeo de Desagües Instalación de líneas de impulsión Instalación de líneas de rebose de desagüe de diámetro 250 mm y 700 m Tratamiento de Aguas ResidualesConstrucción e instalación de una línea de Impulsión de desagüe desde la segunda estación de bombeo hacia la planta de tratamiento de aguas residuales en el cerro QutipataKASANI Construcción de los componentes primarios de tratamiento preliminar cámara de rejas desarenadores sedimentadores con lechos de secados de lodos Construcción de 04 lagunas facultativas de estabilización 2 primarias y 2 segundarias Construcción de emisor de 870 ml y diámetro de 250 mm | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito YUNGUYO. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 34801703.83 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 99.87 | 2026 | 1725 | 4.7 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2135056 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 160066 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (ESTACIÓN DE BOMBEO Y LINEA DE IMPULSIÓN) EN LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | UEI DE LA GOBIERNO REGIONAL PUNO | 902 | REGION PUNO-SEDE CENTRAL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2010-08-03 00:00:00 | 2011-04-26 00:00:00 | SNIP | 5932516.0 | 5932516 | 0 | 0 | 0 | 301637.79 | NO |  |  |  |  | 201205 | 201402 | 5630878.21 | 0 |  | 0 |  |  | NO | 0.0 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | NO | NO | [7 empty] | NO | SI | 2023-11-02 09:59:35 | Pendiente de liquidación | PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | 211101 | -15.4932 | -70.1356 | aESTACIÓN DE BOMBEMO CONSISTE ENCONCLUSIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE 07 CÁMARAS DE BOMBEO DE VOLUMEN ÚTIL 856 M INSTALACIÓN DE 04 BOMBAS TIPO HORIZONTAL CADA UNO DE 100 lps EMPALME EN 04 CÁMARAS DE BOMBEO HÚMEDA SECA CON TUBERIA DE ACERO SCH 40 D12 PARA EMPALME EN TOTAL DE 8 ml INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN DE 50kw EN 06 CAMARAS DE BOMBEO REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO EN 3348 m bLÍNEA DE IMPULSIÓN CONSISTE ENINSTALACIÓN DE 14864 ml DE LÍNEA DE IMPULSIÓN CON TUBERIA PVC SAP CA50 510 315 mm cEDUCACIÓN Y SENCIBILIZACIÓN CONSISTE ENEVENTOS DE EDUCACIÓN Y SENCIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN SOBRE USOS Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN 08 EVENTOS | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento de los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Juliaca, provincia de San Roman, Puno. |  | NO | 82340 | 2026 | 0.0 | 0.0 | aESTACIÓN DE BOMBEMO CONSISTE ENCONCLUSIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE 07 CÁMARAS DE BOMBEO DE VOLUMEN ÚTIL 856 M INSTALACIÓN DE 04 BOMBAS TIPO HORIZONTAL CADA UNO DE 100 lps EMPALME EN 04 CÁMARAS DE BOMBEO HÚMEDA SECA CON TUBERIA DE ACERO SCH 40 D12 PARA EMPALME EN TOTAL DE 8 ml INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN DE 50kw EN 06 CAMARAS DE BOMBEO REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO EN 3348 m bLÍNEA DE IMPULSIÓN CONSISTE ENINSTALACIÓN DE 14864 ml DE LÍNEA DE IMPULSIÓN CON TUBERIA PVC SAP CA50 510 315 mm cEDUCACIÓN Y SENCIBILIZACIÓN CONSISTE ENEVENTOS DE EDUCACIÓN Y SENCIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN SOBRE USOS Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN 08 EVENTOS | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito JULIACA. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 5630878.21 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 94.92 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2297617 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 340700 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AURINCOTA: SECTORES MULLUCHUYO - LLUMAHUI, PLATERIA - TOTOROCO, CHACAMARCA, PICHUPICHUNI, TICATANCA, DISTRITO DE HUACULLANI, PROVI | PIP MAYOR (SNIP) | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL PUNO | OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO | UF DE LA GOBIERNO REGIONAL PUNO | UEI DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 1443 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2015-12-23 00:00:00 | 2016-04-08 00:00:00 | SNIP | 12973851.0 | 14132248.4 | 0 | 55865.23 | 0 | 332893.92 | SI | 5000.0 | 37893.92 | 0.0 | 0.0 | 201606 | 202607 | 13794354.48 | 5000 | 5000.0 | 5000 | 5000.0 | 5000.0 | SI | 15068057.85 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 97.61 | 97.61 | 2026-02-12 17:55:55 | 2014-04-19 00:00:00 | 2027-01-12 00:00:00 | 2017-10-26 00:00:00 | 2020-12-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CHUCUITO | HUACULLANI | 210403 | -16.6302 | -69.3222 | COMPONENTE 01 ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Sistema I Acción 11Mejoramiento y Construcción de captaciones de manantial de ladera Acción 12 Instalación de línea de conducción 2009999m Acción 13 Construcción de reservorio Acción 14 Instalación de línea de aducción 139366m Acción 15 Instalación redes de distribución 4515225m Acción 16 Instalaciones de conexiones domiciliarias 284 unid Sistema II Acción 17 Construcción de captaciones de manantial de ladera Acción 18 Instalación de línea de conducción 23730m Acción 19 Construcción de reservorio V5 m3 Acción 110 Instalación de línea de aducción 14000m Acción 111 Instalación redes de distribución 585110 m Acción 112 Instalaciones de conexiones domiciliarias 11 unid COMPONENTE 02 INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y AGUAS RESIDUALES Sistema I Acción 21 Instalación de unidades básicas saneamiento tipo compostera domestica 284 Acción 22 Instalación de unidades básicas saneamiento tipo compostera social 08 unid Acción 23 Instalación de unidades básicas saneamiento con Biodigestor IIEE 09 Sistema II Acción 24 Instalación de unidades básicas saneamiento tipo compostera doméstica 11 COMPONENTE 03 ADECUADOS NIVELES DE EDUCACION SANITARIA Acción 31 Plan de Comunicación y Educación Sanitaria Fase Inversión Acción 32 Plan de Comunicación y Educación Sanitaria Fase PostInversión COMPONENTE 04 MEJORA EN LA GESTION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA JASS Y ATM Acción 41 Plan De Capacitación para la Gestión del Servicio Fase de Inversión Desarrollo Para La Gestión del Servicio Acción 42 Plan De Capacitación para la Gestión del Servicio Fase Post Inversión Fortalecimiento para la Gestión del Servicio | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Huacullani, provincia de Chucuito, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1035 | 2026 | 0.0 | 0.0 | COMPONENTE 01 ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Sistema I Acción 11Mejoramiento y Construcción de captaciones de manantial de ladera Acción 12 Instalación de línea de conducción 2009999m Acción 13 Construcción de reservorio Acción 14 Instalación de línea de aducción 139366m Acción 15 Instalación redes de distribución 4515225m Acción 16 Instalaciones de conexiones domiciliarias 284 unid Sistema II Acción 17 Construcción de captaciones de manantial de ladera Acción 18 Instalación de línea de conducción 23730m Acción 19 Construcción de reservorio V5 m3 Acción 110 Instalación de línea de aducción 14000m Acción 111 Instalación redes de distribución 585110 m Acción 112 Instalaciones de conexiones domiciliarias 11 unid COMPONENTE 02 INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y AGUAS RESIDUALES Sistema I Acción 21 Instalación de unidades básicas saneamiento tipo compostera domestica 284 Acción 22 Instalación de unidades básicas saneamiento tipo compostera social 08 unid Acción 23 Instalación de unidades básicas saneamiento con Biodigestor IIEE 09 Sistema II Acción 24 Instalación de unidades básicas saneamiento tipo compostera doméstica 11 COMPONENTE 03 ADECUADOS NIVELES DE EDUCACION SANITARIA Acción 31 Plan de Comunicación y Educación Sanitaria Fase Inversión Acción 32 Plan de Comunicación y Educación Sanitaria Fase PostInversión COMPONENTE 04 MEJORA EN LA GESTION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA JASS Y ATM Acción 41 Plan De Capacitación para la Gestión del Servicio Fase de Inversión Desarrollo Para La Gestión del Servicio Acción 42 Plan De Capacitación para la Gestión del Servicio Fase Post Inversión Fortalecimiento para la Gestión del Servicio | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito HUACULLANI. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 13799354.48 | 5000 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 97.64 | 2026 | 192 | 0.5 | VIGENTE_CON_RETRASO | Reporte físico con más de 6 meses de antigüedad
2302966 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 258087 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CENTRO ARACACHI CHIARAQUI, DISTRITO DE KELLUYO, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO DE PUNO. | PIP MAYOR (SNIP) | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL PUNO | OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO | UF DE LA GOBIERNO REGIONAL PUNO | UEI DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 1443 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2013-04-25 00:00:00 | 2016-03-31 00:00:00 | SNIP | 3355383.0 | 3349837.54 | 0 | 27945.79 | 0 | 73884.04 | SI | 5000.0 | 30000.0 | 23684.04 | 0.0 | 201606 | 202608 | 3271153.5 | 4800 | 5000.0 | 4800 | 4800.0 | 4800.0 | SI | 3586661.92 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 98.37 | 97.58 | 2026-02-16 20:09:03 | 2016-04-28 00:00:00 | 2028-08-01 00:00:00 | 2016-04-28 00:00:00 | 2028-08-01 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | 210404 | -16.7271 | -69.25 | COMPONENTE 01 ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PLANTEÁNDOSE LAS SIGUIENTES ACCIONES ACCIÓN 11 MEJORAMIENTO DE UNA CAPTACIÓN CHIARAQUI Y CONSTRUCCIÓN DE 02 CAPTACIONES DE MANANTIAL DE LADERA CAYUNI PHUJO E ICHURASI ACCIÓN 12 INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON UN TOTAL DE 182511 ML CON TUBERÍA PVC SP NTP 399002 DN 48 MM Y DN 33 MM C10 ACCIÓN 13 CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO APOYADO DE CONCRETO DE 22 M3 ACCIÓN 14 INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN CON UN TOTAL DE 120505 ML DE TUBERÍA PVCSP NTP 399002 DN 48 MM CLASE10 Y LA RED DE DISTRIBUCIÓN CON UN TOTAL DE 885122 ML CON PVCSP NTP 399002 DN 48 MM 33 MM Y 265 MM CLASE10 ACCIÓN 15 INSTALACIONES DE 110 CONEXIONES DOMICILIARIAS Y LAVADEROS 05 CONEXIONES A INSTITUCIONES SOCIALES Y 02 CONEXIONES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS ACCIÓN 16 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL COMPONENTE 02 INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y AGUAS RESIDUALES ACCIÓN 2A INSTALACIÓN DE 115 UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO CON COMPOSTERA UBS C A 110 VIVIENDAS Y 05 INSTITUCIONES SOCIALES INSTALACIÓN DE 02 UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO CON BIODIGESTORES COMPONENTE 03 ADECUADOS NIVELES DE EDUCACION SANITARIA ACCIÓN 3A PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA PARA 110 FAMILIAS ACCIÓN 3B CAPACITACIÓN EN MANTENIMIENTO ADECUADO DE LAS UBS A 110 FAMILIAS COMPONENTE 04 MEJORA EN LA GESTION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA JASS ACCIÓN 4A CAPACITACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO 03 MIEMBROS ACCIÓN 4B CAPACITACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 06 MIEMBROS | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Kelluyo, provincia de Chucuito, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 399 | 2026 | 0.0 | 0.0 | COMPONENTE 01 ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PLANTEÁNDOSE LAS SIGUIENTES ACCIONES ACCIÓN 11 MEJORAMIENTO DE UNA CAPTACIÓN CHIARAQUI Y CONSTRUCCIÓN DE 02 CAPTACIONES DE MANANTIAL DE LADERA CAYUNI PHUJO E ICHURASI ACCIÓN 12 INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON UN TOTAL DE 182511 ML CON TUBERÍA PVC SP NTP 399002 DN 48 MM Y DN 33 MM C10 ACCIÓN 13 CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO APOYADO DE CONCRETO DE 22 M3 ACCIÓN 14 INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN CON UN TOTAL DE 120505 ML DE TUBERÍA PVCSP NTP 399002 DN 48 MM CLASE10 Y LA RED DE DISTRIBUCIÓN CON UN TOTAL DE 885122 ML CON PVCSP NTP 399002 DN 48 MM 33 MM Y 265 MM CLASE10 ACCIÓN 15 INSTALACIONES DE 110 CONEXIONES DOMICILIARIAS Y LAVADEROS 05 CONEXIONES A INSTITUCIONES SOCIALES Y 02 CONEXIONES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS ACCIÓN 16 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL COMPONENTE 02 INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y AGUAS RESIDUALES ACCIÓN 2A INSTALACIÓN DE 115 UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO CON COMPOSTERA UBS C A 110 VIVIENDAS Y 05 INSTITUCIONES SOCIALES INSTALACIÓN DE 02 UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO CON BIODIGESTORES COMPONENTE 03 ADECUADOS NIVELES DE EDUCACION SANITARIA ACCIÓN 3A PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA PARA 110 FAMILIAS ACCIÓN 3B CAPACITACIÓN EN MANTENIMIENTO ADECUADO DE LAS UBS A 110 FAMILIAS COMPONENTE 04 MEJORA EN LA GESTION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA JASS ACCIÓN 4A CAPACITACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO 03 MIEMBROS ACCIÓN 4B CAPACITACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 06 MIEMBROS | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito KELLUYO. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 3275953.5 | 4800 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 97.79 | 2026 | 188 | 0.5 | VIGENTE_CON_RETRASO | Reporte físico con más de 6 meses de antigüedad
2189340 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 254608 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO CRUCERO, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL PUNO | OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO | UF DE LA GOBIERNO REGIONAL PUNO | UEI DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 1443 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2013-03-25 00:00:00 | 2013-07-10 00:00:00 | SNIP | 7866992.0 | 6882559.63 | 0 | 0 | 0 | 1008272.22 | SI | 0.0 | 30000.0 | 100000.0 | 78272.22 | 201403 | 202509 | 5874287.41 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 6810184.63 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 85.4 | 84.77 | 2026-02-17 10:42:10 | 2013-07-11 00:00:00 | 2029-02-01 00:00:00 | 2013-07-11 00:00:00 | 2029-02-01 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | PUNO | ACORA | 210102 | -16.2724 | -69.9035 | COMPONENTE 1 ADECUADO SERVICIO DE AGUA POTABLE SISTEMA 1 CONSTRUCCIÓN DE UNA 01 NUEVA ESTRUCTURA DE CAPTACIÓN TIPO MANANTIAL DE LADERA SIENDO EL NOMBRE DE LA FUENTE SUBTERRANEA CRUCERO 1 PARA 186 VIVIENDAS DOMÉSTICAS 03 ESTATALES Y 06 SOCIALES INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCION PVC DE LONGITUD DE 2813 ML CONSTRUCCIÓN DE UNA CISTERNA DE VOL 520 M3 Y CASETA DE BOMBEO INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE IMPULSION PVC DE LONGITUD DE 50098 ML IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE DESINFECCIÓN EN EL RESERVORIO PROYECTADO CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO ELEVADO DE 30 M3 CON CAPACIDAD PARA ABASTECER DE AGUA A TODO EL CENTRO POBLADO PARA 195 VIVIENDAS INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN PVC DE LONGITUD DE 5507 ML CONSTRUCCION DE UNA 01 CAMARA ROMPE PRESION EN LA LINEA DE ADUCCION INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN PVC 1978214 ML E INSTALACIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS INCLUYE LAVADERO Y POZO DE DRENAJE PARA 195 VIVIENDAS HABITADAS INSTALACIÓN DE VEINTISIETE 27 VÁLVULAS DE CONTROL DOCE 12 VALVULA DE AIRE Y CATORCE 14 VÁLVULAS DE PURGA EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN SISTEMA 2 CONSTRUCCIÓN DE UNA 01 NUEVA ESTRUCTURA DE CAPTACIÓN TIPO POZO PERFORADO SIENDO EL NOMBRE DE LA FUENTE SUBTERRANEA CRUCERO 2 PARA 120 VIVIENDAS DOMÉSTICAS Y 02 SOCIALES INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE IMPULSION PVC DE LONGITUD 49256 ML IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE DESINFECCIÓN EN EL RESERVORIO PROYECTADO CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO APOYADO DE 20 M3 CON CAPACIDAD PARA ABASTECER DE AGUA A TODO CENTRO POBLADO PARA 122 VIVIENDAS INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN PVC DE LONGITUD DE 4490 ML INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN PVC 1469532 ML E INSTALACIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS INCLUYE LAVADERO Y POZO DE DRENAJE PARA 122 VIVIENDAS HABITADAS CONSTRUCCION DE UNA 01 CAMARA ROMPE PRESION EN LAS REDES DE DISTRIBUCION INSTALACIÓN DE VEINTITRES 23 VÁLVULAS DE CONTROL ONCE 11 VALVULAS DE AIRE Y ONCE 11 VÁLVULAS DE PURGA EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN COMPONENTE 2 ADECUADA DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTOS TIPO UBS CON BIODIGESTOR Y ZANJA DE INFILTRACIÓN SOLO SE HA CONSIDERADO LAS VIVIENDAS HABITADAS SIENDO UN TOTAL DE 320 UBS SISTEMA 1 198 UBS CON BIODIGESTOR Y ZANJA DE INFILTRACIÓN SISTEMA 2 122 UBS CON BIODIGESTOR Y ZANJA DE INFILTRACIÓN COMPONENTE 3 EXISTENCIA DE GESTION DE LOS SERVICIOS PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIÓN DE LA ATM Y JASS COMPONENTE 4 ADECUADOS HABITOS Y PRACTICAS DE HIGIENE IMPLEMENTACIÓN DE UNA EDUCACIÓN SANITARIA EN PRÁCTICAS DE HIGIENE IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS UBS | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Acora, provincia de Puno, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 877 | 2026 | 0.0 | 0.0 | COMPONENTE 1 ADECUADO SERVICIO DE AGUA POTABLE SISTEMA 1 CONSTRUCCIÓN DE UNA 01 NUEVA ESTRUCTURA DE CAPTACIÓN TIPO MANANTIAL DE LADERA SIENDO EL NOMBRE DE LA FUENTE SUBTERRANEA CRUCERO 1 PARA 186 VIVIENDAS DOMÉSTICAS 03 ESTATALES Y 06 SOCIALES INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCION PVC DE LONGITUD DE 2813 ML CONSTRUCCIÓN DE UNA CISTERNA DE VOL 520 M3 Y CASETA DE BOMBEO INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE IMPULSION PVC DE LONGITUD DE 50098 ML IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE DESINFECCIÓN EN EL RESERVORIO PROYECTADO CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO ELEVADO DE 30 M3 CON CAPACIDAD PARA ABASTECER DE AGUA A TODO EL CENTRO POBLADO PARA 195 VIVIENDAS INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN PVC DE LONGITUD DE 5507 ML CONSTRUCCION DE UNA 01 CAMARA ROMPE PRESION EN LA LINEA DE ADUCCION INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN PVC 1978214 ML E INSTALACIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS INCLUYE LAVADERO Y POZO DE DRENAJE PARA 195 VIVIENDAS HABITADAS INSTALACIÓN DE VEINTISIETE 27 VÁLVULAS DE CONTROL DOCE 12 VALVULA DE AIRE Y CATORCE 14 VÁLVULAS DE PURGA EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN SISTEMA 2 CONSTRUCCIÓN DE UNA 01 NUEVA ESTRUCTURA DE CAPTACIÓN TIPO POZO PERFORADO SIENDO EL NOMBRE DE LA FUENTE SUBTERRANEA CRUCERO 2 PARA 120 VIVIENDAS DOMÉSTICAS Y 02 SOCIALES INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE IMPULSION PVC DE LONGITUD 49256 ML IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE DESINFECCIÓN EN EL RESERVORIO PROYECTADO CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO APOYADO DE 20 M3 CON CAPACIDAD PARA ABASTECER DE AGUA A TODO CENTRO POBLADO PARA 122 VIVIENDAS INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN PVC DE LONGITUD DE 4490 ML INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN PVC 1469532 ML E INSTALACIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS INCLUYE LAVADERO Y POZO DE DRENAJE PARA 122 VIVIENDAS HABITADAS CONSTRUCCION DE UNA 01 CAMARA ROMPE PRESION EN LAS REDES DE DISTRIBUCION INSTALACIÓN DE VEINTITRES 23 VÁLVULAS DE CONTROL ONCE 11 VALVULAS DE AIRE Y ONCE 11 VÁLVULAS DE PURGA EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN COMPONENTE 2 ADECUADA DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTOS TIPO UBS CON BIODIGESTOR Y ZANJA DE INFILTRACIÓN SOLO SE HA CONSIDERADO LAS VIVIENDAS HABITADAS SIENDO UN TOTAL DE 320 UBS SISTEMA 1 198 UBS CON BIODIGESTOR Y ZANJA DE INFILTRACIÓN SISTEMA 2 122 UBS CON BIODIGESTOR Y ZANJA DE INFILTRACIÓN COMPONENTE 3 EXISTENCIA DE GESTION DE LOS SERVICIOS PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIÓN DE LA ATM Y JASS COMPONENTE 4 ADECUADOS HABITOS Y PRACTICAS DE HIGIENE IMPLEMENTACIÓN DE UNA EDUCACIÓN SANITARIA EN PRÁCTICAS DE HIGIENE IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS UBS | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito ACORA. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 5874287.41 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 85.35 | 2026 | 187 | 0.5 | VIGENTE_CON_RETRASO | Reporte físico con más de 6 meses de antigüedad
2189336 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 252269 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PAMAYA JICHUYO, CENTRO POBLADO JAYU JAYU, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL PUNO | OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO | UF DE LA GOBIERNO REGIONAL PUNO | UEI DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 1443 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2013-03-01 00:00:00 | 2013-07-22 00:00:00 | SNIP | 4832581.0 | 3737830.17 | 0 | 0 | 0 | 107094.76 | SI | 30000.0 | 111428.76 | 0.0 | 0.0 | 201403 | 202604 | 3626401.41 | 4333.3 | 30000.0 | 4334 | 4333.3 | 4333.3 | SI | 4396312.82 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 96.69 | 95.19 | 2026-02-17 15:15:54 | 2013-07-22 00:00:00 | 2028-09-01 00:00:00 | 2013-07-22 00:00:00 | 2028-09-01 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | PUNO | ACORA | 210102 | -16.2724 | -69.9035 | COMPONENTE 1 SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCIÓN DE UNA 01 NUEVA ESTRUCTURA DE CAPTACIÓN TIPO POZO PERFORADO SIENDO EL NOMBRE DE LA FUENTE MANANTIAL DE LADERA PAMAYA JICHUYO I PARA 222 VIVIENDAS DOMÉSTICAS 01 ESTATAL Y 04 SOCIALES INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE IMPULSIÓN PVC DE LONGITUD DE 5090 ML IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE DESINFECCIÓN EN EL RESERVORIO PROYECTADO CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO ELEVADO DE 40 M3 CON CAPACIDAD PARA ABASTECER DE AGUA A TODA LA COMUNIDAD PARA 227 VIVIENDAS INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN PVC DE LONGITUD DE 2692 ML INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN PVC 1289894 ML E INSTALACIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS INCLUYE LAVADERO Y POZO DE DRENAJE PARA 227 VIVIENDAS HABITADAS INSTALACIÓN DE TREINTA Y DOS 32 VÁLVULAS DE CONTROL CUATRO 04 VÁLVULAS DE AIRE Y OCHO 08 VÁLVULAS DE PURGA EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN COMPONENTE 2 DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS CONSTRUCCIÓN DE 228 UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO CON BIODIGESTOR Y ZANJA DE INFILTRACIÓN COMPONENTE 3 GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIÓN DE LA ATM Y JASS COMPONENTE 4 EDUCACIÓN SANITARIA IMPLEMENTACIÓN DE UNA EDUCACIÓN SANITARIA EN PRÁCTICAS DE HIGIENE IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS UBS | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Acora, provincia de Puno, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 688 | 2026 | 0.0 | 0.0 | COMPONENTE 1 SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCIÓN DE UNA 01 NUEVA ESTRUCTURA DE CAPTACIÓN TIPO POZO PERFORADO SIENDO EL NOMBRE DE LA FUENTE MANANTIAL DE LADERA PAMAYA JICHUYO I PARA 222 VIVIENDAS DOMÉSTICAS 01 ESTATAL Y 04 SOCIALES INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE IMPULSIÓN PVC DE LONGITUD DE 5090 ML IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE DESINFECCIÓN EN EL RESERVORIO PROYECTADO CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO ELEVADO DE 40 M3 CON CAPACIDAD PARA ABASTECER DE AGUA A TODA LA COMUNIDAD PARA 227 VIVIENDAS INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN PVC DE LONGITUD DE 2692 ML INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN PVC 1289894 ML E INSTALACIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS INCLUYE LAVADERO Y POZO DE DRENAJE PARA 227 VIVIENDAS HABITADAS INSTALACIÓN DE TREINTA Y DOS 32 VÁLVULAS DE CONTROL CUATRO 04 VÁLVULAS DE AIRE Y OCHO 08 VÁLVULAS DE PURGA EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN COMPONENTE 2 DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS CONSTRUCCIÓN DE 228 UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO CON BIODIGESTOR Y ZANJA DE INFILTRACIÓN COMPONENTE 3 GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIÓN DE LA ATM Y JASS COMPONENTE 4 EDUCACIÓN SANITARIA IMPLEMENTACIÓN DE UNA EDUCACIÓN SANITARIA EN PRÁCTICAS DE HIGIENE IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS UBS | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito ACORA. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 3630734.71 | 4333.3 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 97.13 | 2026 | 187 | 0.5 | VIGENTE_CON_RETRASO | Reporte físico con más de 6 meses de antigüedad
2299942 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 340734 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES QUIÑONES Y MAMANI DEL CENTRO POBLADO SICUYANI, DISTRITO DE ZEPITA, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO DE PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL PUNO | OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO | UF DE LA GOBIERNO REGIONAL PUNO | UEI DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 1443 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2015-12-23 00:00:00 | 2016-06-09 00:00:00 | SNIP | 2943260.0 | 4905038.17 | 0 | 0 | 0 | 484497.11 | SI | 129238.0 | 87973.65 | 0.0 | 0.0 | 201610 | 202608 | 3851356.06 | 461131.03 | 129238.0 | 569185 | 569183.55 | 529344.53 | SI | 3029537.95 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 66.82 | 66.82 | 2026-07-20 16:12:27 | 2016-05-10 00:00:00 | 2027-12-31 00:00:00 | 2025-09-22 00:00:00 | 2025-12-20 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CHUCUITO | ZEPITA | 210407 | -16.5957 | -69.2042 | COMPONENTE 01 ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA ÚNICA PLANTEÁNDOSE LAS SIGUIENTES ACCIONES ACCIÓN 11 OBRAS PROVISIONALES ACCIÓN 12 CAPTACIÓN PROYECTADA ACCIÓN 13 LÍNEA DE IMPULSIÓN L109111M ACCIÓN 14 RESERVORIO APOYADO PROYECTADO RP01 V1800 M3 ACCIÓN 15 LÍNEA DE ADUCCIÓN L28403M ACCIÓN 16 REDES DE DISTRIBUCIÓN L874362M ACCIÓN 17 CONEXIONES DOMICILIARIAS ACCIÓN 18 FLETE AGUA POTABLE ACCIÓN 19 MONITOREO AMBIENTAL AGUA POTABLE COMPONENTE 02 INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y AGUAS RESIDUALES ALTERNATIVA ÚNICA ACCIÓN 21 UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO CON COMPOSTERA ACCIÓN 22 FLETE UBS ACCIÓN 23 MONITOREO AMBIENTAL ELIMINACIÓN DE EXCRETAS COMPONENTE 03 ADECUADOS NIVELES DE EDUCACION SANITARIA ACCIÓN 31 PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA FASE INVERSIÓN ACCIÓN 32 PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA FASE POST INVERSIÓN INCORPORACIÓN DE PRÁCTICAS SANITARIAS COMPONENTE 04 MEJORA EN LA GESTION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA JASS ACCIÓN 41 PLAN DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA JASS Y ATM FASE INVERSIÓN ACCIÓN 42 PLAN DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA JASS Y ATM FASE DE POST INVERSIÓN | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Zepita, provincia de Chucuito, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 222 | 2026 | 0.0 | 0.0 | COMPONENTE 01 ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA ÚNICA PLANTEÁNDOSE LAS SIGUIENTES ACCIONES ACCIÓN 11 OBRAS PROVISIONALES ACCIÓN 12 CAPTACIÓN PROYECTADA ACCIÓN 13 LÍNEA DE IMPULSIÓN L109111M ACCIÓN 14 RESERVORIO APOYADO PROYECTADO RP01 V1800 M3 ACCIÓN 15 LÍNEA DE ADUCCIÓN L28403M ACCIÓN 16 REDES DE DISTRIBUCIÓN L874362M ACCIÓN 17 CONEXIONES DOMICILIARIAS ACCIÓN 18 FLETE AGUA POTABLE ACCIÓN 19 MONITOREO AMBIENTAL AGUA POTABLE COMPONENTE 02 INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y AGUAS RESIDUALES ALTERNATIVA ÚNICA ACCIÓN 21 UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO CON COMPOSTERA ACCIÓN 22 FLETE UBS ACCIÓN 23 MONITOREO AMBIENTAL ELIMINACIÓN DE EXCRETAS COMPONENTE 03 ADECUADOS NIVELES DE EDUCACION SANITARIA ACCIÓN 31 PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA FASE INVERSIÓN ACCIÓN 32 PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA FASE POST INVERSIÓN INCORPORACIÓN DE PRÁCTICAS SANITARIAS COMPONENTE 04 MEJORA EN LA GESTION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA JASS ACCIÓN 41 PLAN DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA JASS Y ATM FASE INVERSIÓN ACCIÓN 42 PLAN DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA JASS Y ATM FASE DE POST INVERSIÓN | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada aproximada de la localidad 'SICUYANI' mencionada en el nombre de la inversión; no representa necesariamente la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 4312487.09 | 461131.03 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 87.92 | 2026 | 34 | 0.1 | ACTUALIZADO
2186037 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 253798 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO ISCATA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL PUNO | OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO | UF DE LA GOBIERNO REGIONAL PUNO | UEI DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 1443 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2013-03-18 00:00:00 | 2013-07-03 00:00:00 | SNIP | 6082430.0 | 6501135.63 | 0 | 0 | 1186644 | 139852.88 | SI | 10000.0 | 30000.0 | 150000.0 | 156496.88 | 201403 | 202607 | 6351282.75 | 10000 | 10000.0 | 10000 | 10000.0 | 10000.0 | SI | 7036154.8 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 82.6 | 81.89 | 2026-02-16 20:12:13 | 2013-07-04 00:00:00 | 2029-02-01 00:00:00 | 2018-01-16 00:00:00 | 2018-07-14 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | PUNO | ACORA | 210102 | -16.2724 | -69.9035 | CONSTRUCCIÓN DE UNA 01 NUEVA ESTRUCTURA DE CAPTACIÓN TIPO POZO PERFORADO SIENDO EL NOMBRE DE LA FUENTE MANANTIAL DE LADERA ISCATA POZO 1 PARA 315 VIVIENDAS DOMÉSTICAS 02 ESTATAL Y 04 SOCIALES INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE IMPULSIÓN PVC DE LONGITUD DE 15648 ML IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE DESINFECCIÓN EN EL RESERVORIO PROYECTADO CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO APOYADO DE 55 M3 CON CAPACIDAD PARA ABASTECER DE AGUA A TODA EL CENTRO POBLADO PARA 321 VIVIENDAS INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN PVC DE LONGITUD DE 1220 ML INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN PVC 903460 ML E INSTALACIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS INCLUYE LAVADERO Y POZO DE DRENAJE PARA 321 VIVIENDAS HABITADAS INSTALACIÓN DE VEINTICINCO 25 VÁLVULAS DE CONTROL CINCO 05 VÁLVULAS DE AIRE Y CUATRO 04 VÁLVULAS DE PURGA EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN IMPLEMENTACIÓN DE 323 UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTOS TIPO UBS CON BIODIGESTOR Y ZANJA DE INFILTRACIÓN PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIÓN DE LA ATM Y JASS IMPLEMENTACIÓN DE UNA EDUCACIÓN SANITARIA EN PRÁCTICAS DE HIGIENE IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS UBS | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Acora, provincia de Puno, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1080 | 2026 | 0.0 | 0.0 | CONSTRUCCIÓN DE UNA 01 NUEVA ESTRUCTURA DE CAPTACIÓN TIPO POZO PERFORADO SIENDO EL NOMBRE DE LA FUENTE MANANTIAL DE LADERA ISCATA POZO 1 PARA 315 VIVIENDAS DOMÉSTICAS 02 ESTATAL Y 04 SOCIALES INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE IMPULSIÓN PVC DE LONGITUD DE 15648 ML IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE DESINFECCIÓN EN EL RESERVORIO PROYECTADO CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO APOYADO DE 55 M3 CON CAPACIDAD PARA ABASTECER DE AGUA A TODA EL CENTRO POBLADO PARA 321 VIVIENDAS INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN PVC DE LONGITUD DE 1220 ML INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN PVC 903460 ML E INSTALACIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS INCLUYE LAVADERO Y POZO DE DRENAJE PARA 321 VIVIENDAS HABITADAS INSTALACIÓN DE VEINTICINCO 25 VÁLVULAS DE CONTROL CINCO 05 VÁLVULAS DE AIRE Y CUATRO 04 VÁLVULAS DE PURGA EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN IMPLEMENTACIÓN DE 323 UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTOS TIPO UBS CON BIODIGESTOR Y ZANJA DE INFILTRACIÓN PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIÓN DE LA ATM Y JASS IMPLEMENTACIÓN DE UNA EDUCACIÓN SANITARIA EN PRÁCTICAS DE HIGIENE IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS UBS | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | La geocodificación automática de la localidad no superó la validación administrativa; se utiliza una coordenada referencial del distrito. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 6361282.75 | 10000 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 97.85 | 2026 | 188 | 0.5 | VIGENTE_CON_RETRASO | Reporte físico con más de 6 meses de antigüedad
2416626 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2416626 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y BAÑOS CON ARRASTRE HIDRÁULICO EN LA PARCIALIDAD ALTO MILLIRAYA, CENTRAL MILLIRAYA, COMUNIDAD HUILACUNCA, SECTOR TICATA MILLIRAYA Y COMUNIDAD CALAHUYO, HUANCANE DEL DISTRITO DE HUANCANE - PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE | 301645 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2018-08-20 00:00:00 | 2018-08-23 00:00:00 | INVIERTE | 8566014.81 | 9749029.69 | 48745.15 | 0 | 0 | 9598774.84 | SI | 8798775.0 | 800000.0 | 0.0 | 0.0 | 202407 | 202509 | 199000 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 9749029.69 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 2.04 | 2026-08-03 13:36:31 | 2023-02-13 00:00:00 | 2027-09-01 00:00:00 | 2026-09-01 00:00:00 | 2026-12-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | HUANCANE | HUANCANE | 210601 | -15.2033 | -69.7608 | CAPTACION EN LADERA 18 UND La captación en manantial de ladera es una estructura que permite recolectar el agua del manantial que fluye horizontalmente CAMARA DE REUNION 07 UND Las cámaras de reunión de caudales se instalan para reunir los caudales de 02 captaciones CAMARA ROMPERESION EN LINEA DE CONDUCCION 12 UND CAMARA DISTRIBUIDORA DE CAUDALES La función de una cámara distribuidoras de caudales es dividir el flujo por gravedad en dos o más partes La estructura hidráulica será de concreto armado de fc210 kgcm2 Tendrá tapa sanitaria metálica de sección 06x06 m RESERVORIO APOYADO DE 15 M3 01 UND 10 M3 05 UND 8 M3 01 UND Y 5 M3 01 UND SISTEMA DE DESINFECCION CON DOSIFICADOR 08 UNIDADES LINEA DE CONDUCCION 862184 ml Comprende la línea de entre la captación y el reservorio que comprende en una longitud de 8621 Km con obras hidráulicas en el tramo que son pases aéreos tipo 01 y tipo 02 del mismo modo contiene cámara de purga y aire el tendido de tubería de PVC de clase 10 y 15 de 2 de diámetro adicionalmente comprende un tramo de tendido de tubería de fierro galvanizado de 2 en la parte más baja LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCIÓN 3942785 ml En el proyecto se tiene 39427 Km de línea de distribución y aducción CONEXIONES DOMICILIARIAS 446 UND se darán en función de la cantidad de familias instituciones postas y demás que se considere dentro del proyecto Cajas de paso La caja de conexión serán prefabricadas de dimensiones 050x030x035m contara con una tapa termoplástica de 020x030m Su ubicación será en un terreno plano y sobre elevado de tal forma que no sea afectado por el flujo de las aguas pluviales el nivel de la tapa se ubicara 5 cm por encima del terreno CÁMARA ROMPE PRESIÓN EN RED DE DISTRIBUCION 02 UND PASES AÉREOS DE 5 10 Y 15 M 23 UND Al existir fuerte desnivel entre el reservorio y algunos puntos de la red de distribución pueden generarse presiones superiores a la máxima que puede soportar la tubería En este caso se sugiere la instalación de cámaras rompepresión cada 50 m de desnivel Se recomienda una sección interior mínima de 060x060 mt tanto por facilidad constructiva como para permitir el alojamiento de los elementos CÁMARA VALVULA DE AIRE 01 UND CÁMARA DE VALVULA DE CONTROL 116 UND y CÁMARA VALVULA DE PURGA 62 UND LAVADERO MULTIUSO PARA VIVIENDAS 440 UND sus dimensiones exteriores del lavadero son de 120 m de largo x 075 m de ancho x 135m de altura ver plano LMV utilizando concreto fc 210 kgcm2 el revestimiento debe ser de mortero con impermeabilizante y será pulido con cemento color natural Los detalles del lavadero se especifican en los planos Asimismo esta complementado con una vereda de concreto fc140kgcm2 LAVADEROS MULTIUSOS PARA IE DE NIVEL INICIAL O PRONEI 03 UND LAVADEROS MULTIUSOS PARA IE DE NIVEL PRIMARIO 03 UND Construcción de infraestructura de eliminación de excretas y Realizar talleres de capacitac | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Huancane, provincia de Huancane, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1848 | 2026 | -15.20331632999995 | -69.76082195999999 | CAPTACION EN LADERA 18 UND La captación en manantial de ladera es una estructura que permite recolectar el agua del manantial que fluye horizontalmente CAMARA DE REUNION 07 UND Las cámaras de reunión de caudales se instalan para reunir los caudales de 02 captaciones CAMARA ROMPERESION EN LINEA DE CONDUCCION 12 UND CAMARA DISTRIBUIDORA DE CAUDALES La función de una cámara distribuidoras de caudales es dividir el flujo por gravedad en dos o más partes La estructura hidráulica será de concreto armado de fc210 kgcm2 Tendrá tapa sanitaria metálica de sección 06x06 m RESERVORIO APOYADO DE 15 M3 01 UND 10 M3 05 UND 8 M3 01 UND Y 5 M3 01 UND SISTEMA DE DESINFECCION CON DOSIFICADOR 08 UNIDADES LINEA DE CONDUCCION 862184 ml Comprende la línea de entre la captación y el reservorio que comprende en una longitud de 8621 Km con obras hidráulicas en el tramo que son pases aéreos tipo 01 y tipo 02 del mismo modo contiene cámara de purga y aire el tendido de tubería de PVC de clase 10 y 15 de 2 de diámetro adicionalmente comprende un tramo de tendido de tubería de fierro galvanizado de 2 en la parte más baja LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCIÓN 3942785 ml En el proyecto se tiene 39427 Km de línea de distribución y aducción CONEXIONES DOMICILIARIAS 446 UND se darán en función de la cantidad de familias instituciones postas y demás que se considere dentro del proyecto Cajas de paso La caja de conexión serán prefabricadas de dimensiones 050x030x035m contara con una tapa termoplástica de 020x030m Su ubicación será en un terreno plano y sobre elevado de tal forma que no sea afectado por el flujo de las aguas pluviales el nivel de la tapa se ubicara 5 cm por encima del terreno CÁMARA ROMPE PRESIÓN EN RED DE DISTRIBUCION 02 UND PASES AÉREOS DE 5 10 Y 15 M 23 UND Al existir fuerte desnivel entre el reservorio y algunos puntos de la red de distribución pueden generarse presiones superiores a la máxima que puede soportar la tubería En este caso se sugiere la instalación de cámaras rompepresión cada 50 m de desnivel Se recomienda una sección interior mínima de 060x060 mt tanto por facilidad constructiva como para permitir el alojamiento de los elementos CÁMARA VALVULA DE AIRE 01 UND CÁMARA DE VALVULA DE CONTROL 116 UND y CÁMARA VALVULA DE PURGA 62 UND LAVADERO MULTIUSO PARA VIVIENDAS 440 UND sus dimensiones exteriores del lavadero son de 120 m de largo x 075 m de ancho x 135m de altura ver plano LMV utilizando concreto fc 210 kgcm2 el revestimiento debe ser de mortero con impermeabilizante y será pulido con cemento color natural Los detalles del lavadero se especifican en los planos Asimismo esta complementado con una vereda de concreto fc140kgcm2 LAVADEROS MULTIUSOS PARA IE DE NIVEL INICIAL O PRONEI 03 UND LAVADEROS MULTIUSOS PARA IE DE NIVEL PRIMARIO 03 UND Construcción de infraestructura de eliminación de excretas y Realizar talleres de capacitac | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 199000 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 2.04 | 2026 | 20 | 0.1 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2650594 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2650594 | CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL REPARACION DE PAVIMENTO RENOVACION DE SEÑALES DE TRÁFICO EN EL(LA) JR. BRACESCO TRAMO ( JIRON 09 DE DICIEMBRE - JIRON CABANA) DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | 301681 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN - JULIACA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | ACTIVO | APROBADO | 2024-05-31 00:00:00 | 2024-06-11 00:00:00 | INVIERTE | 304168.2 | 687434.7 | 0 | 0 | 0 | 29579.87 | SI | 0.0 | 29580.0 | 0.0 | 0.0 | 202411 | 202512 | 657854.83 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 49752.3 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 82.72 | 81.45 | 2026-02-26 09:35:14 | 2024-05-01 00:00:00 | 2027-12-30 00:00:00 | 2024-12-18 00:00:00 | 2025-06-30 00:00:00 | NO | SI | 2025-10-24 13:39:18 | Pendiente de liquidación | PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | 211101 | -15.4997 | -70.1299 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la renovación y reparación relacionada con los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Juliaca, provincia de San Roman, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -15.499698292185286 | -70.1299452372526 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 657854.83 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 95.7 | 2026 | 178 | 0.5 | ACTUALIZADO
2628809 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2628809 | REPARACION DE CAPTACION DE AGUA , PTAP, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, SISTEMA DE DESINFECCION Y LÍNEA DE ADUCCIÓN EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LOROMAYO, DISTRITO DE AYAPATA, PROVINCIA CARABAYA, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAPATA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAPATA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAPATA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAPATA | 301625 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAPATA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2024-01-02 00:00:00 | 2024-01-11 00:00:00 | INVIERTE | 170176.0 | 170176 | 0 | 0 | 0 | 170176 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 25768.7 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 0.0 |  | 2024-01-11 00:00:00 | 2024-05-30 00:00:00 | 2024-01-11 00:00:00 | 2024-05-30 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CARABAYA | AYAPATA | 210303 | -13.1748 | -70.3842 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la reparación relacionada con los servicios de saneamiento rural en el distrito de Ayapata, provincia de Carabaya, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | SI |  | 2026 | -13.174849131917762 | -70.38420087003497 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2631531 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2631531 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA PARCIALIDAD DE TICANI CARIQUITA DISTRITO DE ROSASPATA DE LA PROVINCIA DE HUANCANE DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROSASPATA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROSASPATA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROSASPATA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROSASPATA | 301650 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROSASPATA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2024-01-30 00:00:00 | 2024-12-20 00:00:00 | INVIERTE | 3242394.81 | 3242394.81 | 0 | 0 | 0 | 3242394.81 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  |  | 2024-04-01 00:00:00 | 2025-09-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | HUANCANE | ROSASPATA | 210606 | -15.219 | -69.5823 | MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD QUE COMPRENDE DE CERCO EN CAPTACIONES RESERVORIO CON SISTEMA DE CLORACIÓN DE AGUA VÁLVULAS DE CONTROL VÁLVULAS DE PURGA VÁLVULAS DE AIRE PASE VIAL 126 CONEXIONES DOMICILIARIAS 123 LAVADEROS DOMICILIARIOS Y INSTALACIÓN DE 123 UNIDADES DE BÁSICAS DE SANEAMIENTO UBS TIPO BAÑOS DE ARRASTRE HIDRÁULICO CON BIODIGESTOR QUE COMPRENDE INODORO TANQUE BAJO UNA DUCHA MURO DE LADRILLO MECANIZADO CARAVISTA VENTANA DE MADERA CON VIDRIO PUERTA DE METALICA COBERTURA DE CALAMINON Y SISTEMA DE DESAGÜE CON BIODIGESTOR DE 600 LITROS CÁMARA DE LODOS Y POZO DE ABSORCIÓN | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Rosaspata, provincia de Huancane, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 294 | 2026 | -15.218968442520392 | -69.5823355426944 | MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD QUE COMPRENDE DE CERCO EN CAPTACIONES RESERVORIO CON SISTEMA DE CLORACIÓN DE AGUA VÁLVULAS DE CONTROL VÁLVULAS DE PURGA VÁLVULAS DE AIRE PASE VIAL 126 CONEXIONES DOMICILIARIAS 123 LAVADEROS DOMICILIARIOS Y INSTALACIÓN DE 123 UNIDADES DE BÁSICAS DE SANEAMIENTO UBS TIPO BAÑOS DE ARRASTRE HIDRÁULICO CON BIODIGESTOR QUE COMPRENDE INODORO TANQUE BAJO UNA DUCHA MURO DE LADRILLO MECANIZADO CARAVISTA VENTANA DE MADERA CON VIDRIO PUERTA DE METALICA COBERTURA DE CALAMINON Y SISTEMA DE DESAGÜE CON BIODIGESTOR DE 600 LITROS CÁMARA DE LODOS Y POZO DE ABSORCIÓN | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2714903 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2714903 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CENTROS POBLADOS DE CENTRAL ESCANTAPI, CENTRAL CHUCAHUACAS Y LA COMUNIDAD DE HUENQUEA DEL DISTRITO DE CHUPA DE LA PROVINCIA DE AZANGARO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUPA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUPA | 301613 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUPA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2025-12-10 00:00:00 | 2025-12-28 00:00:00 | INVIERTE | 9815044.28 | 9695044.28 | 120000 | 0 | 0 | 9595044.28 | SI | 440000.0 | 3000000.0 | 3000000.0 | 3375044.0 |  |  | 0 | 0 | 0.0 | 220000 | 219999.2 | 0.0 | NO | 9147944.28 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 |  | 2026-05-01 00:00:00 | 2030-02-01 00:00:00 | 2026-05-01 00:00:00 | 2030-02-01 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | AZANGARO | CHUPA | 210206 | -15.1273 | -69.9284 | MEJORAMIENTO Y APLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE OBRAS PROVISIONALES 01 GLB PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 01 GLB MEJORAMIENTO DE LA CAPTACION DE AGUA CONSTRUCCION DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LÍNEA DE CONDUCCIÓN RESERVORIO LÍNEA DE ADUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN CONEXIONES DOMICILIARIAS 299 INTANGIBLES FORMALIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA JASS 01 GLB CONSTRUCCION DE 299 UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO FLETE MITIGACION AMBIENTAL | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Chupa, provincia de Azangaro, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1227 | 2026 | -15.127295207733175 | -69.92835336708674 | MEJORAMIENTO Y APLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE OBRAS PROVISIONALES 01 GLB PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 01 GLB MEJORAMIENTO DE LA CAPTACION DE AGUA CONSTRUCCION DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LÍNEA DE CONDUCCIÓN RESERVORIO LÍNEA DE ADUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN CONEXIONES DOMICILIARIAS 299 INTANGIBLES FORMALIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA JASS 01 GLB CONSTRUCCION DE 299 UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO FLETE MITIGACION AMBIENTAL | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2738359 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2738359 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO EN EL(LA) EN LOS BARRIOS URBANO MARGINALES NUEVA GENERACIÓN SANTA BARBARA, RICARDO PALMA Y LOS NARANJALES DE SAN MIGUEL DE LA CIUDAD DE ILAVE DEL DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA EL COLLAO, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | 301640 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL EL COLLAO - ILAVE | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2026-08-19 00:00:00 | 2026-08-19 00:00:00 | INVIERTE | 627177.89 | 627177.89 | 0 | 0 | 0 | 627177.89 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  |  | 2026-08-01 00:00:00 | 2026-11-30 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | 210501 | -16.0773 | -69.6558 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la construcción relacionada con los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Ilave, provincia de El Collao, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -16.077324302923238 | -69.65578892081047 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2713210 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2713210 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD DE BAJO JURINSAYA DISTRITO DE AZANGARO DE LA PROVINCIA DE AZANGARO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO | 301608 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2026-01-20 00:00:00 | 2026-05-20 00:00:00 | INVIERTE | 1577555.93 | 1577555.93 | 0 | 0 | 0 | 1577555.93 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  |  | 2026-07-01 00:00:00 | 2026-08-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | AZANGARO | AZANGARO | 210201 | -14.8688 | -70.2851 | Construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable por bombeo el cual consta de construcción de captacion mediante pozo construcción de líneas de impulsión construcción de reservorio construcción de red de distribución y construcción de 35 conexiones domiciliarias construcción de 35 Unidades Básicas de Saneamiento con arrastre hidráulico implelentacion del Plan de comunicación y educación sanitaria e implemetacion del Plan de capacitación para la gestión del servicio | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Azangaro, provincia de Azangaro, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 93 | 2026 | -14.868776151421219 | -70.2851017901783 | Construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable por bombeo el cual consta de construcción de captacion mediante pozo construcción de líneas de impulsión construcción de reservorio construcción de red de distribución y construcción de 35 conexiones domiciliarias construcción de 35 Unidades Básicas de Saneamiento con arrastre hidráulico implelentacion del Plan de comunicación y educación sanitaria e implemetacion del Plan de capacitación para la gestión del servicio | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2492658 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2492658 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE CHUQUINE DEL DISTRITO DE ANANEA - PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA - DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANANEA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANANEA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANANEA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANANEA | 301677 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANANEA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2020-07-15 00:00:00 | 2020-07-17 00:00:00 | INVIERTE | 2053879.93 | 2498491.25 | 0 | 0 | 0 | 14554.04 | NO |  |  |  |  | 202304 | 202502 | 2483937.21 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 2505706.25 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 99.72 | 99.73 | 2025-07-17 14:55:41 | 2022-10-16 00:00:00 | 2026-06-15 00:00:00 | 2023-10-16 00:00:00 | 2024-10-08 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | SAN ANTONIO DE PUTINA | ANANEA | 211002 | -14.5911 | -69.7049 | Se construirán nuevas captaciones en sus mismos emplazamientos de las captaciones existentes serán captaciones de ladera que asegure la recolección del agua esta estructura será de concreto armado de fc210 kgcm2 contará con una cámara seca y una cámara húmeda en la que se ubicarán las válvula y se recolectará el agua del manantial respectivamente se considera filtro de grava y arena sistema de rebose y limpieza válvulas de compuerta rebose y limpia Así mismo tapas sanitarias metálicas Construcción de reservorios apoyado Construcción de reservorios Para equilibrar la demanda de agua para las viviendas que se encuentran por encima del reservorio existente cuyo volumen propuesto deberá garantizar el abastecimiento poblacional de cada caserío tarrajeado con mortero CA e impermeabilizado incluye construcción de caja de válvulas con accesorios hipoclorador y cerco perimétrico con malla metálica Conexiones domiciliarias Se plantea la instalación de 330 conexiones domiciliarias de W Plan de manejo ambiental A través de medidas de mitigación ambiental programa de monitoreo ambiental programa de seguridad ocupacional y plan de contingencias Sistema de desagüe Dentro del sistema de desagüe se plantea lo siguienteUn tanque lmhof y sus respectivos componentes Sistema de Unidades Básicas de Saneamiento Existiendo déficit de infraestructura de unidades básicas de saneamiento el cual crece anualmente hasta el final del horizonte del proyecto este desbalance será cubierto con la instalación de 25 unidades básicas de saneamiento consistente en un módulo de baño y la instalación de biodigestores | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Ananea, provincia de San Antonio De Putina, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 814 | 2026 | -14.591114062621724 | -69.70494727859358 | Se construirán nuevas captaciones en sus mismos emplazamientos de las captaciones existentes serán captaciones de ladera que asegure la recolección del agua esta estructura será de concreto armado de fc210 kgcm2 contará con una cámara seca y una cámara húmeda en la que se ubicarán las válvula y se recolectará el agua del manantial respectivamente se considera filtro de grava y arena sistema de rebose y limpieza válvulas de compuerta rebose y limpia Así mismo tapas sanitarias metálicas Construcción de reservorios apoyado Construcción de reservorios Para equilibrar la demanda de agua para las viviendas que se encuentran por encima del reservorio existente cuyo volumen propuesto deberá garantizar el abastecimiento poblacional de cada caserío tarrajeado con mortero CA e impermeabilizado incluye construcción de caja de válvulas con accesorios hipoclorador y cerco perimétrico con malla metálica Conexiones domiciliarias Se plantea la instalación de 330 conexiones domiciliarias de W Plan de manejo ambiental A través de medidas de mitigación ambiental programa de monitoreo ambiental programa de seguridad ocupacional y plan de contingencias Sistema de desagüe Dentro del sistema de desagüe se plantea lo siguienteUn tanque lmhof y sus respectivos componentes Sistema de Unidades Básicas de Saneamiento Existiendo déficit de infraestructura de unidades básicas de saneamiento el cual crece anualmente hasta el final del horizonte del proyecto este desbalance será cubierto con la instalación de 25 unidades básicas de saneamiento consistente en un módulo de baño y la instalación de biodigestores | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 2483937.21 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 99.42 | 2026 | 402 | 1.1 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2353170 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 384589 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SILLOTA - DISTRITO DE ASILLO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO | 301611 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2018-03-12 00:00:00 | 2018-03-23 00:00:00 | INVIERTE | 6995357.28 | 10386394.6 | 0 | 0 | 0 | 10323394.6 | NO |  |  |  |  | 201808 | 202405 | 63000 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 10386394.6 | SI | Expediente técnico (B) | SI | NO |  | 0.0 |  | 2024-08-26 00:00:00 | 2035-04-10 00:00:00 | 2024-08-26 00:00:00 | 2035-04-10 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | AZANGARO | ASILLO | 210204 | -14.7272 | -70.3568 | COMPONENTE I SISTEMA DE AGUA POTABLE CAPTACION CAMARA DE REUNION LINEA DE CONDUCCION CAMARA ROMPE PRESION PLANTA DE TRATAMIENTO RESERVORIO SISTEMA DE ADUCCION SISTEMA DE DISTRIBUCION E INSTALACION DE 274 CONEXIONES DOMICILIARIAS COMPONENTE II INSTALACION DE 274 UBS COMPONENTE III CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA A CONSUMIDORES COMPONENTE IV CAPACITACION EN GESTION TECNICA Y ADMINISTRATIVAA LA UNIDAD OPERATIVA | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Asillo, provincia de Azangaro, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 277 | 2026 | 0.0 | 0.0 | COMPONENTE I SISTEMA DE AGUA POTABLE CAPTACION CAMARA DE REUNION LINEA DE CONDUCCION CAMARA ROMPE PRESION PLANTA DE TRATAMIENTO RESERVORIO SISTEMA DE ADUCCION SISTEMA DE DISTRIBUCION E INSTALACION DE 274 CONEXIONES DOMICILIARIAS COMPONENTE II INSTALACION DE 274 UBS COMPONENTE III CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA A CONSUMIDORES COMPONENTE IV CAPACITACION EN GESTION TECNICA Y ADMINISTRATIVAA LA UNIDAD OPERATIVA | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | La geocodificación automática de la localidad no superó la validación administrativa; se utiliza una coordenada referencial del distrito. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 63000 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.61 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2192851 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 273780 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE COLLANA, DISTRITO DE CABANILLA - LAMPA - PUNO | PIP MENOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANILLA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANILLA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANILLA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANILLA | 301654 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANILLA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2013-09-13 00:00:00 | 2013-09-16 00:00:00 | SNIP | 957467.44 | 1286208.87 | 0 | 0 | 0 | 1286208.87 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 1286208.87 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 | [5 empty] | NO | NO |  |  | PUNO | LAMPA | CABANILLA | 210702 | -15.6203 | -70.3459 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL QUE CONSISTE EN INTERVENCIONES EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN E INSTALACIONES DE PILETAS DOMICILIARIAS INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO TIPO ARRASTRE HIDRÁULICO CON BIODIGESTORES CON MUROS DE BLOQUES DE CONCRETO CUBIERTA DE CALAMINA TIPO TEJA ANDINA INCLUYE DUCHAS E INODORO ACOMPAÑADO CON CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA Y ORGANIZACIÓN | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Cabanilla, provincia de Lampa, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 585 | 2026 | 0.0 | 0.0 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL QUE CONSISTE EN INTERVENCIONES EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN E INSTALACIONES DE PILETAS DOMICILIARIAS INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO TIPO ARRASTRE HIDRÁULICO CON BIODIGESTORES CON MUROS DE BLOQUES DE CONCRETO CUBIERTA DE CALAMINA TIPO TEJA ANDINA INCLUYE DUCHAS E INODORO ACOMPAÑADO CON CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA Y ORGANIZACIÓN | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito CABANILLA. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2192850 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 273786 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LOS SECTORES TACAPI, KAKALLINCA, HUANCUIRI, COTAÑA Y LAPAYANI DE LA COMUNIDAD DE CALLAPOCA, DISTRITO DE CABANILLA - LAMPA - PUNO | PIP MENOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANILLA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANILLA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANILLA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANILLA | 301654 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANILLA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2013-09-13 00:00:00 | 2013-09-15 00:00:00 | SNIP | 874769.36 | 1183500.34 | 0 | 0 | 0 | 1183500.34 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 1183500.34 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 | [5 empty] | NO | NO |  |  | PUNO | LAMPA | CABANILLA | 210702 | -15.6203 | -70.3459 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL QUE CONSISTE EN INTERVENCIONES EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN E INSTALACIONES DE PILETAS DOMICILIARIAS INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO TIPO ARRASTRE HIDRÁULICO CON BIODIGESTORES CON MUROS DE BLOQUES DE CONCRETO CUBIERTA DE CALAMINA TIPO TEJA ANDINA INCLUYE DUCHAS E INODORO ACOMPAÑADO CON CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA Y ORGANIZACIÓN | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Cabanilla, provincia de Lampa, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 475 | 2026 | 0.0 | 0.0 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL QUE CONSISTE EN INTERVENCIONES EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN E INSTALACIONES DE PILETAS DOMICILIARIAS INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO TIPO ARRASTRE HIDRÁULICO CON BIODIGESTORES CON MUROS DE BLOQUES DE CONCRETO CUBIERTA DE CALAMINA TIPO TEJA ANDINA INCLUYE DUCHAS E INODORO ACOMPAÑADO CON CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA Y ORGANIZACIÓN | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito CABANILLA. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2601750 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2601750 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE ACHACUNE DISTRITO DE CABANILLAS DE LA PROVINCIA DE SAN ROMAN DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANILLAS | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANILLAS | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANILLAS | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANILLAS | 301683 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANILLAS | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2023-07-05 00:00:00 | 2023-07-20 00:00:00 | INVIERTE | 4666235.8 | 3962698.18 | 0 | 0 | 0 | 3962698.18 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO | 3651357.3 | SI | Expediente técnico (B) | SI | NO |  | 0.0 |  | 2024-01-01 00:00:00 | 2024-09-01 00:00:00 | 2024-01-01 00:00:00 | 2024-09-01 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | SAN ROMAN | CABANILLAS | 211103 | -15.8494 | -70.6949 | C1 Construcción la Captación de Ladera en la zona de Wiluyo I II y III y se captará una cantidad de 08 lps los cuales abastecerán a los 98 usuariosSe construirá una cámara de reunión de caudales cuyas estructuras son de concreto FC 210 kgcm2Se instalará línea de conducción de L6950 ml con tubería PVC SAP Clase 10 Ø 2 en la línea de conducción se construirá 03 unidades de cámaras rompe presión T6 04 unidades de puentes aéreos para pase de tuberíaSe construirá un reservorio de capacidad 15 m3 de concreto armado incluido la caseta de válvulas equipo de cloración y su cerco perimétricoInstalación de redes de distribución total de longitud 853600 ml Tubería PVC SAP Clase 10 Ø L 3000 tubería PVC SAP clase 10 Ø L 4170 tubería PVC SAP clase 10 Ø L1000 Tubería PVC SAP clase 10 Ø L800 Tubería de fierro Galvanizado Ø 2 L 50ml con sus respectivos accesorios de instalación construcción de 02 cámaras rompe presión T7 04 unidades de válvulas de purga 02 unidades de válvula de aireConexiones domiciliarias con tubería PVC SAP clase 10 Ø L150ml tubería PVC SAP clase10 Ø 1 L2700 mlC2 Construcción de 98 Unidades Básicas de Saneamiento UBS con arrastre hidráulico muros de ladrillo tratamiento con biodigestorC3 Plan de comunicación y educación sanitaria Capacitación y sensibilización 7 talleres yo capacitaciones | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Cabanillas, provincia de San Roman, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 404 | 2026 | -15.849401986445681 | -70.69492092097565 | C1 Construcción la Captación de Ladera en la zona de Wiluyo I II y III y se captará una cantidad de 08 lps los cuales abastecerán a los 98 usuariosSe construirá una cámara de reunión de caudales cuyas estructuras son de concreto FC 210 kgcm2Se instalará línea de conducción de L6950 ml con tubería PVC SAP Clase 10 Ø 2 en la línea de conducción se construirá 03 unidades de cámaras rompe presión T6 04 unidades de puentes aéreos para pase de tuberíaSe construirá un reservorio de capacidad 15 m3 de concreto armado incluido la caseta de válvulas equipo de cloración y su cerco perimétricoInstalación de redes de distribución total de longitud 853600 ml Tubería PVC SAP Clase 10 Ø L 3000 tubería PVC SAP clase 10 Ø L 4170 tubería PVC SAP clase 10 Ø L1000 Tubería PVC SAP clase 10 Ø L800 Tubería de fierro Galvanizado Ø 2 L 50ml con sus respectivos accesorios de instalación construcción de 02 cámaras rompe presión T7 04 unidades de válvulas de purga 02 unidades de válvula de aireConexiones domiciliarias con tubería PVC SAP clase 10 Ø L150ml tubería PVC SAP clase10 Ø 1 L2700 mlC2 Construcción de 98 Unidades Básicas de Saneamiento UBS con arrastre hidráulico muros de ladrillo tratamiento con biodigestorC3 Plan de comunicación y educación sanitaria Capacitación y sensibilización 7 talleres yo capacitaciones | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2292549 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 333893 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS COMUNIDADES DE SAN BARTOLOME, AMPICHA Y COJELA, DISTRITO DE CAMINACA - AZANGARO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMINACA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMINACA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMINACA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMINACA | 301612 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMINACA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2015-10-12 00:00:00 | 2016-01-25 00:00:00 | SNIP | 3934244.0 | 5428160.73 | 0 | 0 | 0 | 3434.58 | NO |  |  |  |  | 201809 | 202003 | 5424726.15 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 5320233.49 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 0.0 |  | 2016-02-11 00:00:00 | 2019-07-08 00:00:00 | 2018-09-24 00:00:00 | 2019-07-08 00:00:00 | NO | SI | 2020-05-21 14:57:55 | Pendiente de liquidación | PUNO | AZANGARO | CAMINACA | 210205 | -15.3241 | -70.0729 | CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUAS SUPERFICIALES DEL RIO AZANGARO MEDIANTE POZO CAISSON CAMARA DE REUNION IMPULSADA A TRAVES DE UNA BOMBA DE SUCCION DESARENADOR FILTRO LENTO FINALMENTE BOMBEO A RESERVORIO ELEVADO CON CAPACIDAD DE 20M3 LINEA DE ADUCCION 80ML LINEA DE DISTRIBUCION 176 CONEXIONES DOMICILIARIAS INSTALACION DE 176 UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO TALLERES DE CAPACITACION SOCIAL AMBIENTAL A LA POBLACION Y LA JASS | Proyecto de inversión orientado a la instalación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Caminaca, provincia de Azangaro, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 692 | 2026 | 0.0 | 0.0 | CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUAS SUPERFICIALES DEL RIO AZANGARO MEDIANTE POZO CAISSON CAMARA DE REUNION IMPULSADA A TRAVES DE UNA BOMBA DE SUCCION DESARENADOR FILTRO LENTO FINALMENTE BOMBEO A RESERVORIO ELEVADO CON CAPACIDAD DE 20M3 LINEA DE ADUCCION 80ML LINEA DE DISTRIBUCION 176 CONEXIONES DOMICILIARIAS INSTALACION DE 176 UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO TALLERES DE CAPACITACION SOCIAL AMBIENTAL A LA POBLACION Y LA JASS | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito CAMINACA. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 5424726.15 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 99.94 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2337148 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 376151 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL SECTOR 2 DE CHURICANCHI, DISTRITO DE CARACOTO - SAN ROMAN - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARACOTO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARACOTO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARACOTO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARACOTO | 301684 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARACOTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2016-12-14 00:00:00 | 2016-12-19 00:00:00 | SNIP | 2750099.0 | 4696492.83 | 0 | 0 | 0 | -0.36 | SI | 14908.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 201812 | 202412 | 4681585.19 | 0 | 14908.0 | 14908 | 0.0 | 0.0 | SI | 4696492.83 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 100.0 | 2024-07-05 16:04:57 | 2020-11-16 00:00:00 | 2027-02-17 00:00:00 | 2023-07-01 00:00:00 | 2023-11-30 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | SAN ROMAN | CARACOTO | 211104 | -15.5679 | -70.1025 | COMPONENTE 1 INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTE EN CONSTRUCCIÓN DE 01 CÁMARA DE BOMBEO IMPULSADO CON ELECTROBOMBA SUMERGIBLE CON UNA POTENCIA DE 75 HP TRIFÁSICO SE CAPTARA DE UN SECTOR DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DESDE LA CAPTACIÓN SE HARÁ UNA PROYECCIÓN DE LÍNEAS DE IMPULSIÓN ESTÁ COMPRENDIDA DE LA INSTALACIÓN DE 62882 ML DE TUBERÍA PVC C10 Ø 2 DESDE LA CASETA DE BOMBEO HASTA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PROYECTADO DE 16 M3 CONSTRUCCIÓN DE 01 CASETA DE VÁLVULAS UBICADA CONTINUA A LA ESTRUCTURA DEL RESERVORIO INSTALACIÓN DE 973180 ML DE TUBERÍA PVC SAP C10 DE 3 2 12 2 1 12 1 Y 34 DE DIÁMETRO PARA RED DE ADUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN LAS TUBERÍAS SERÁN COLOCADAS EN UNA ZANJA DE SECCIÓN RECTANGULAR BASE DE 040 M Y ALTURA DE 060 M SE PLANTEA LA CONSTRUCCIÓN DE 10 VÁLVULAS DE CONTROL 06 VÁLVULAS DE PURGA INSTALACIÓN DE 150 CONEXIONES DOMICILIARIAS ADECUADAMENTE DISTRIBUIDAS CON TUBERÍA PVC SAP C10 CON UNA LONGITUD TOTAL DE 1212750 ML COMPONENTE 2 INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN DE EXCRETAS UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO UBS CON ARRASTRE HIDRÁULICO BIODIGESTOR DE 600 LTS ZANJAS DE INFILTRACIÓN PARA 120 UBS DONDE LA NAPA FREÁTICA SE ENCUENTRA A MÁS DE 20 METROS POR DEBAJO EL NIVEL DE SUELO SISTEMA DE HUMEDALES PARA 30 UBS DONDE LA NAPA FREÁTICA SE ENCUENTRA A MENOS DE 150 200 METROS POR DEBAJO EL NIVEL DE SUELO CONSTRUCCIÓN DE 150 CAJAS DE LODOS UBS FIJAS CON CIMIENTO CORRIDO DE CONCRETO 110 30 PIEDRA GRANDE SOBRECIMIENTO DE CONCRETO 18 10 PIEDRA MEDIANA VIGUETA DE CONCRETO ARMADO FC175 KGCM2 MUROS DE LADRILLO KING KONG 10X14X24 CM CON ACABADOS DE CARA VISTA EN EXTERIORES COBERTURA PLACA DE 6CM DE ESPESOR DE CONCRETO FC 175 KGCM2 Y REFUERZO ENMALLADO CON ALAMBRE DE 14 COMO PROTECCIÓN EN TECHO SE INSTALARA COBERTURA DE TEJA FIBROCARBONO EN UN ÁREA DE 265 X 200M CON ACABADOS DE TARRAJEO EN INTERIORES CON CEMENTO ARENA Y ENCHAPADO DE CERÁMICOS EN DUCHA PISO DE CEMENTO PULIDO FROTACHADO Y COLOREADO PINTURAS EN INTERIORES VENTANA CON VIDRIO DE SISTEMA MODUGLAS Y PUERTA METÁLICA CON MARCO DE FIERRO ADEMÁS CONTARA CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DUCHA INODORO LAVAMANOS E INSTALACIÓN DE LAVADERO MULTIUSO EN EXTERIOR COMPONENTE 3 ADECUADOS NIVELES DE CAPACITACIÓN TALLERES DE CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA HÁBITOS DE HIGIENE SALUBRIDAD Y ORGANIZACIÓN | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Caracoto, provincia de San Roman, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 705 | 2026 | 0.0 | 0.0 | COMPONENTE 1 INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTE EN CONSTRUCCIÓN DE 01 CÁMARA DE BOMBEO IMPULSADO CON ELECTROBOMBA SUMERGIBLE CON UNA POTENCIA DE 75 HP TRIFÁSICO SE CAPTARA DE UN SECTOR DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DESDE LA CAPTACIÓN SE HARÁ UNA PROYECCIÓN DE LÍNEAS DE IMPULSIÓN ESTÁ COMPRENDIDA DE LA INSTALACIÓN DE 62882 ML DE TUBERÍA PVC C10 Ø 2 DESDE LA CASETA DE BOMBEO HASTA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PROYECTADO DE 16 M3 CONSTRUCCIÓN DE 01 CASETA DE VÁLVULAS UBICADA CONTINUA A LA ESTRUCTURA DEL RESERVORIO INSTALACIÓN DE 973180 ML DE TUBERÍA PVC SAP C10 DE 3 2 12 2 1 12 1 Y 34 DE DIÁMETRO PARA RED DE ADUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN LAS TUBERÍAS SERÁN COLOCADAS EN UNA ZANJA DE SECCIÓN RECTANGULAR BASE DE 040 M Y ALTURA DE 060 M SE PLANTEA LA CONSTRUCCIÓN DE 10 VÁLVULAS DE CONTROL 06 VÁLVULAS DE PURGA INSTALACIÓN DE 150 CONEXIONES DOMICILIARIAS ADECUADAMENTE DISTRIBUIDAS CON TUBERÍA PVC SAP C10 CON UNA LONGITUD TOTAL DE 1212750 ML COMPONENTE 2 INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN DE EXCRETAS UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO UBS CON ARRASTRE HIDRÁULICO BIODIGESTOR DE 600 LTS ZANJAS DE INFILTRACIÓN PARA 120 UBS DONDE LA NAPA FREÁTICA SE ENCUENTRA A MÁS DE 20 METROS POR DEBAJO EL NIVEL DE SUELO SISTEMA DE HUMEDALES PARA 30 UBS DONDE LA NAPA FREÁTICA SE ENCUENTRA A MENOS DE 150 200 METROS POR DEBAJO EL NIVEL DE SUELO CONSTRUCCIÓN DE 150 CAJAS DE LODOS UBS FIJAS CON CIMIENTO CORRIDO DE CONCRETO 110 30 PIEDRA GRANDE SOBRECIMIENTO DE CONCRETO 18 10 PIEDRA MEDIANA VIGUETA DE CONCRETO ARMADO FC175 KGCM2 MUROS DE LADRILLO KING KONG 10X14X24 CM CON ACABADOS DE CARA VISTA EN EXTERIORES COBERTURA PLACA DE 6CM DE ESPESOR DE CONCRETO FC 175 KGCM2 Y REFUERZO ENMALLADO CON ALAMBRE DE 14 COMO PROTECCIÓN EN TECHO SE INSTALARA COBERTURA DE TEJA FIBROCARBONO EN UN ÁREA DE 265 X 200M CON ACABADOS DE TARRAJEO EN INTERIORES CON CEMENTO ARENA Y ENCHAPADO DE CERÁMICOS EN DUCHA PISO DE CEMENTO PULIDO FROTACHADO Y COLOREADO PINTURAS EN INTERIORES VENTANA CON VIDRIO DE SISTEMA MODUGLAS Y PUERTA METÁLICA CON MARCO DE FIERRO ADEMÁS CONTARA CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DUCHA INODORO LAVAMANOS E INSTALACIÓN DE LAVADERO MULTIUSO EN EXTERIOR COMPONENTE 3 ADECUADOS NIVELES DE CAPACITACIÓN TALLERES DE CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA HÁBITOS DE HIGIENE SALUBRIDAD Y ORGANIZACIÓN | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito CARACOTO. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 4681585.19 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 99.68 | 2026 | 779 | 2.1 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2518954 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2518954 | CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE TAQUIPALCA DEL DISTRITO DE COASA - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COASA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COASA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COASA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COASA | 301626 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COASA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2021-05-12 00:00:00 | 2021-05-13 00:00:00 | INVIERTE | 480714.2 | 586747.59 | 0 | 0 | 0 | 46124.19 | NO |  |  |  |  | 202107 | 202206 | 540623.4 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 540674.21 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 85.96 | 84.02 | 2022-04-20 10:52:43 | 2021-06-10 00:00:00 | 2024-01-30 00:00:00 | 2021-06-02 00:00:00 | 2022-02-21 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CARABAYA | COASA | 210304 | -14.0064 | -70.0744 | como alternativa se plantea el suministro e Instalación de conexiones domiciliarias con tubería de PVC ISO 4435 S25 DN160mm silla yee de PVC caja de registro de 030 x 060m h040 con tapa de FG distribuidos de la siguiente manera se proyecta la instalación de 40 conexiones domiciliarias la construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales está compuesta de 01 Cámara de Rejas 01 desarenador 01 Tanque Imhoff 01 Lechos de Secados 01 Pozo percolador Esta Planta de Tratamiento se encarga de recibir todas las redes colectoras del anexo Taquipalca también contempla la instalación de unidades básicas de saneamiento tipo domestico en un total de 20 und con la construcción de 20 baños con arrastre hidráulico y la Instalación de 20 biodigestores de 600 litros | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Coasa, provincia de Carabaya, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 271 | 2026 | -14.006434267982243 | -70.07436171510858 | como alternativa se plantea el suministro e Instalación de conexiones domiciliarias con tubería de PVC ISO 4435 S25 DN160mm silla yee de PVC caja de registro de 030 x 060m h040 con tapa de FG distribuidos de la siguiente manera se proyecta la instalación de 40 conexiones domiciliarias la construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales está compuesta de 01 Cámara de Rejas 01 desarenador 01 Tanque Imhoff 01 Lechos de Secados 01 Pozo percolador Esta Planta de Tratamiento se encarga de recibir todas las redes colectoras del anexo Taquipalca también contempla la instalación de unidades básicas de saneamiento tipo domestico en un total de 20 und con la construcción de 20 baños con arrastre hidráulico y la Instalación de 20 biodigestores de 600 litros | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 540623.4 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 92.14 | 2026 | 1586 | 4.3 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2720067 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2720067 | ADQUISICION DE MICRO MEDIDORES Y MICRO MEDIDORES EN EL(LA) SECTORES COMERCIALES 01, 02, 03, 04, 07, 08, 10 Y 17 DE LA EPS SEDAJULIACA S.A. DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | UEI DE LA EPS SEDA JULIACA SA | 500147 | ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE JULIACA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2026-02-05 00:00:00 | 2026-02-05 00:00:00 | INVIERTE | 734222.34 | 734222.34 | 0 | 0 | 0 | 734222.34 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  |  | 2026-05-01 00:00:00 | 2027-06-30 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | 211101 | -15.483 | -70.1286 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la adquisición relacionada con los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Juliaca, provincia de San Roman, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -15.483031675374507 | -70.12864873275646 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2288488 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 330120 | CREACION DEL CANAL DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI GRANDE, DISTRITO DE CHUCUITO - PUNO - PUNO | PIP MENOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO |  | UNIDAD FORMULADORA |  | 301598 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2015-08-09 00:00:00 | 2015-08-10 00:00:00 | SNIP | 1149445.0 | 1219891.06 | 0 | 0 | 0 | 1219891.06 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 1219891.06 | NO |  | NO | NO | [7 empty] | NO | NO |  |  | PUNO | PUNO | CHUCUITO | 210106 | -15.9296 | -69.8789 | COMPRENDE EN TRABAJOS PROVISIONALES TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS TRANSPORTE DE MATERIALES Y AGREGADOS LIMPIEZA GENERAL DE OBRA KIT DE HERRAMIENTAS Y FLETE TERRESTRE CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES DE CONCRETO SIMPLE CON FONDO DE CANAL DE PIEDRA Y CONCRETO MUROS DE PIEDRA Y CONCRETO | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Chucuito, provincia de Puno, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 1213 | 2026 | 0.0 | 0.0 | COMPRENDE EN TRABAJOS PROVISIONALES TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS TRANSPORTE DE MATERIALES Y AGREGADOS LIMPIEZA GENERAL DE OBRA KIT DE HERRAMIENTAS Y FLETE TERRESTRE CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES DE CONCRETO SIMPLE CON FONDO DE CANAL DE PIEDRA Y CONCRETO MUROS DE PIEDRA Y CONCRETO | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada aproximada de la localidad 'POTOJANI GRANDE' mencionada en el nombre de la inversión; no representa necesariamente la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2248498 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 308485 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO INTEGRAL EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES MICROCUENCA URINSAYA PUNA ,, DISTRITO DE NUNOA - MELGAR - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUÑOA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUÑOA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUÑOA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUÑOA | 301668 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUÑOA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2014-11-25 00:00:00 | 2014-12-16 00:00:00 | SNIP | 1483840.0 | 1598140.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |  |  |  |  | 201612 | 202108 | 1598140.92 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 1709357.77 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 100.0 | 2021-04-16 15:20:01 | 2020-03-01 00:00:00 | 2020-06-30 00:00:00 | 2020-11-09 00:00:00 | 2021-03-08 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | MELGAR | NUÑOA | 210806 | -14.3774 | -70.7115 | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA TRATADA MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE CAPTACIÓN MANANTE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN 101527 M CÁMARAS ROMPE PRESIÓN 12 UNIDRESERVORIO APOYADO Y CASETA DE VÁLVULAS RED DE DISTRIBUCIÓN 459128 M INSTALACIÓN DOMICILIARIA Y PILETAS DOMICILIARIAS 115 UNID CONTROL DE CALIDAD FLETES Y MITIGACIÓN AMBIENTAL INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS BAÑOS CON ARRASTRE HIDRÁULICO CON POZOS DE PERCOLACIÓN Y DUCHASDESARROLLO DE PROMOCIÓN CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA | Proyecto de inversión orientado a la instalación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Nuñoa, provincia de Melgar, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 10914 | 2026 | 0.0 | 0.0 | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA TRATADA MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE CAPTACIÓN MANANTE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN 101527 M CÁMARAS ROMPE PRESIÓN 12 UNIDRESERVORIO APOYADO Y CASETA DE VÁLVULAS RED DE DISTRIBUCIÓN 459128 M INSTALACIÓN DOMICILIARIA Y PILETAS DOMICILIARIAS 115 UNID CONTROL DE CALIDAD FLETES Y MITIGACIÓN AMBIENTAL INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS BAÑOS CON ARRASTRE HIDRÁULICO CON POZOS DE PERCOLACIÓN Y DUCHASDESARROLLO DE PROMOCIÓN CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito NUÑOA. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 1598140.92 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 100.0 | 2026 | 1955 | 5.4 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2665896 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2665896 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN SECTOR ÑACOREQUE CHICO DE DISTRITO DE CUYOCUYO DE LA PROVINCIA DE SANDIA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUYOCUYO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUYOCUYO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUYOCUYO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUYOCUYO | 301686 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUYOCUYO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2024-12-04 00:00:00 | 2024-12-05 00:00:00 | INVIERTE | 447700.04 | 458346.12 | 0 | 0 | 0 | -0.64 | SI | 161807.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202509 | 202606 | 296538.76 | 97286 | 0.0 | 161808 | 161807.36 | 100736.0 | SI | 458346.12 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 100.0 | 2026-07-06 16:48:45 | 2025-07-07 00:00:00 | 2026-02-27 00:00:00 | 2025-09-11 00:00:00 | 2026-01-24 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | SANDIA | CUYOCUYO | 211202 | -14.4345 | -69.5038 | LA COMPONETE I construcción de captación tipo ladera manantial ladero COMPONENTE 2 Construcción de línea conducción COMPONENTE 3 Construcción de pase aéreo | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Cuyocuyo, provincia de Sandia, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 80 | 2026 | -14.434478614289356 | -69.50377849718501 | LA COMPONETE I construcción de captación tipo ladera manantial ladero COMPONENTE 2 Construcción de línea conducción COMPONENTE 3 Construcción de pase aéreo | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 393824.76 | 97286 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 85.92 | 2026 | 48 | 0.1 | ACTUALIZADO
2280698 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 324186 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA PARCIALIDAD DE ARCOPUNCO DEL, DISTRITO DE ROSASPATA - HUANCANE - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROSASPATA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROSASPATA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROSASPATA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROSASPATA | 301650 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROSASPATA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2015-06-29 00:00:00 | 2015-07-15 00:00:00 | SNIP | 1208275.0 | 1569070.68 | 0 | 0 | 0 | 12647.63 | NO |  |  |  |  | 201611 | 201806 | 1556423.05 | 0 |  | 0 |  |  | NO | 0.0 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | NO | NO | [7 empty] | NO | NO |  |  | PUNO | HUANCANE | ROSASPATA | 210606 | -15.2345 | -69.5273 | Instalación de Sistema de Agua potable por Bombeo con captaciones Cámara de reunión línea de conducción cisterna línea de impulsión sistema de bombeo solar reservorio con sistema de cloración de agua cruce en riachuelos red de distribución Válvulas de Control Válvulas de Purga válvulas de aire Conexiones Domiciliarias y piletas Tipo Bateas Instalación de Unidades de Básicas de Saneamiento UBS tipo Baños de Arrastre Hidráulico con Biodigestor que comprende Inodoro tanque Bajo una ducha muro de ladrillo mecanizado caravista ventana de madera con vidrio Puerta de Madera con tablero rebajado cobertura de calamina tipo teja galvanizada y pintada y sistema de desagüe con biodigestor de 700 litros cámara de Lodos y Pozo de Absorción Y También se contempla las Campañas de Educación Sanitaria que consistirán en las diversas acciones de Promoción Capacitación y Educación Sanitaria | Proyecto de inversión orientado a la instalación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Rosaspata, provincia de Huancane, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 359 | 2026 | 0.0 | 0.0 | Instalación de Sistema de Agua potable por Bombeo con captaciones Cámara de reunión línea de conducción cisterna línea de impulsión sistema de bombeo solar reservorio con sistema de cloración de agua cruce en riachuelos red de distribución Válvulas de Control Válvulas de Purga válvulas de aire Conexiones Domiciliarias y piletas Tipo Bateas Instalación de Unidades de Básicas de Saneamiento UBS tipo Baños de Arrastre Hidráulico con Biodigestor que comprende Inodoro tanque Bajo una ducha muro de ladrillo mecanizado caravista ventana de madera con vidrio Puerta de Madera con tablero rebajado cobertura de calamina tipo teja galvanizada y pintada y sistema de desagüe con biodigestor de 700 litros cámara de Lodos y Pozo de Absorción Y También se contempla las Campañas de Educación Sanitaria que consistirán en las diversas acciones de Promoción Capacitación y Educación Sanitaria | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito ROSASPATA. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 1556423.05 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 99.19 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2149172 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 190301 | INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE E LETRINAS SANITARIAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ALTOS HILATA, DISTRITO DE QUILCAPUNCU - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO | PIP MENOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILCAPUNCU | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILCAPUNCU | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILCAPUNCU | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILCAPUNCU | 301679 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILCAPUNCU | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2011-10-03 00:00:00 | 2011-10-08 00:00:00 | SNIP | 273334.95 | 225339.17 | 0 | 0 | 0 | 58531.52 | NO |  |  |  |  | 201112 | 201312 | 166807.65 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 225339.17 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 | [5 empty] | NO | SI | 2021-04-15 15:49:26 | Pendiente de liquidación | PUNO | SAN ANTONIO DE PUTINA | QUILCAPUNCU | 211004 | -14.893 | -69.7303 | CONSISTE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE 20 SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE HASTA EL NIVEL DE PILETA PÚBLICA CONSTA DE LAS SIGUIENTES INFRAESTRUCTURAS LA CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE ES DE 18 CAPTACIÓN CIEGA Y 02 DE RESERVORIO DE PROTECCIÓN DE LA FUENTE DE AGUA DE LA CUAL SE ABASTECE A LA POBLACIÓN L LA ESTRUCTURA ES DE CONCRETO ARMADO FC175KGCM2Y EN INSTALACIÓN DE 45 LETRINAS MÓVILES DE HOYO SECO VENTILADO QUE CONSISTE EN UNA LOSA SANITARIA DE CONCRETO ARMADO | Proyecto de inversión orientado a la instalación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Quilcapuncu, provincia de San Antonio De Putina, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 225 | 2026 | 0.0 | 0.0 | CONSISTE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE 20 SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE HASTA EL NIVEL DE PILETA PÚBLICA CONSTA DE LAS SIGUIENTES INFRAESTRUCTURAS LA CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE ES DE 18 CAPTACIÓN CIEGA Y 02 DE RESERVORIO DE PROTECCIÓN DE LA FUENTE DE AGUA DE LA CUAL SE ABASTECE A LA POBLACIÓN L LA ESTRUCTURA ES DE CONCRETO ARMADO FC175KGCM2Y EN INSTALACIÓN DE 45 LETRINAS MÓVILES DE HOYO SECO VENTILADO QUE CONSISTE EN UNA LOSA SANITARIA DE CONCRETO ARMADO | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito QUILCAPUNCU. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 166807.65 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 74.03 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2309853 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 333394 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL SECTOR MIRAFLORES LANZA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCU - SANDIA - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO | 301841 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2015-09-09 00:00:00 | 2015-09-17 00:00:00 | SNIP | 3657388.0 | 3814002.34 | 0 | 0 | 0 | 432390.46 | SI | 512390.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 201606 | 202604 | 3301611.88 | 24000 | 0.0 | 80000 | 80000.0 | 24000.0 | SI | 3864705.51 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 81.86 | 81.36 | 2026-04-10 18:25:02 | 2016-08-08 00:00:00 | 2026-01-14 00:00:00 | 2020-12-22 00:00:00 | 2021-08-19 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | SANDIA | SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO | 211210 | -14.093 | -68.8889 | SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCIÓN DE 04 CAPTACIONES MEDIANTE INFRAESTRUCTURA DE CONCRETO CON FC 210 KGCM2 CON FILTROS DE GRAVA Y ARENA LAS CAPTACIONES SERÁN DE CONCRETO ARMADO CONSTRUCCIÓN DE 04 RESERVORIOS APOYADO DE CAPACIDAD DE 24M3 10 M3 Y 14 M3 DE CONCRETO ARMADO CON FY4200 KGCM2 Y FC 210 KGCM2 INSTALACIÓN DE 492625 ML DE TUBERÍA DE PVC SAP C10 D1 PARA LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN CONSTRUCCIÓN DE 01 CÁMARA DE DISTRIBUCIÓN DE CONCRETO ARMADO 210 KG FC CM2 CONSTRUCCIÓN DE 57 CÁMARAS ROMPE PRESIÓN TIPO 7 DE CONCRETO ARMADO 175 KG FC CM2 PARA LOSA FONDO Y MUROS Y FC 210 KGCM2 LOSA TECHO CONSTRUCCIÓN DE 38 VÁLVULAS DE PURGA UBICADAS A TODO LO LARGO DE LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN CONSTRUCCIÓN DE 17 VÁLVULAS DE CONTROL UBICADAS A TODO LO LARGO DE LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN INSTALACIÓN DE 2605716 ML DE TUBERÍA DE PVC SAP C10 D1 D34 Y D12 PARA LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN CONSTRUCCIÓN DE 02 CRUCES AÉREOS DE L60 M 03 DE CONCRETO ARMADO DE FC 175 KGCM2 INSTALACIÓN DE 166 CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y PILETAS DOMICILIARIAS DE CONCRETO CICLÓPEO FC140 KGCM230 PM SISTEMA DE SANEAMIENTO UBS INSTALACIÓN DE 166 LETRINAS CON SISTEMA BIODIGESTORES DE 600 LTS CON CÁMARA DE SECADO DE LODO POZO PERCOLADOR COMPRENDE COLOCACIÓN DE INODORO TANQUE BAJO BLANCO INCL ACCESORIOS ADEMÁS DE UN LAVADERO EN LA PARTE EXTERIOR DE LA UBS EDUCACIÓN SANITARIA SE REALIZARÁN CHARLAS TALLERES PARTICIPATIVOS Y ORGANIZACIÓN DE LA POBLACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y ASÍ LOGRAR EL CAMBIO DE HÁBITOS DE HIGIENE DE LA POBLACIÓN MEJORA DE LA GESTIÓN DEL SERVICIO SE IMPLEMENTARAN PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de San Pedro De Putina Punco, provincia de Sandia, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 830 | 2026 | 0.0 | 0.0 | SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCIÓN DE 04 CAPTACIONES MEDIANTE INFRAESTRUCTURA DE CONCRETO CON FC 210 KGCM2 CON FILTROS DE GRAVA Y ARENA LAS CAPTACIONES SERÁN DE CONCRETO ARMADO CONSTRUCCIÓN DE 04 RESERVORIOS APOYADO DE CAPACIDAD DE 24M3 10 M3 Y 14 M3 DE CONCRETO ARMADO CON FY4200 KGCM2 Y FC 210 KGCM2 INSTALACIÓN DE 492625 ML DE TUBERÍA DE PVC SAP C10 D1 PARA LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN CONSTRUCCIÓN DE 01 CÁMARA DE DISTRIBUCIÓN DE CONCRETO ARMADO 210 KG FC CM2 CONSTRUCCIÓN DE 57 CÁMARAS ROMPE PRESIÓN TIPO 7 DE CONCRETO ARMADO 175 KG FC CM2 PARA LOSA FONDO Y MUROS Y FC 210 KGCM2 LOSA TECHO CONSTRUCCIÓN DE 38 VÁLVULAS DE PURGA UBICADAS A TODO LO LARGO DE LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN CONSTRUCCIÓN DE 17 VÁLVULAS DE CONTROL UBICADAS A TODO LO LARGO DE LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN INSTALACIÓN DE 2605716 ML DE TUBERÍA DE PVC SAP C10 D1 D34 Y D12 PARA LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN CONSTRUCCIÓN DE 02 CRUCES AÉREOS DE L60 M 03 DE CONCRETO ARMADO DE FC 175 KGCM2 INSTALACIÓN DE 166 CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y PILETAS DOMICILIARIAS DE CONCRETO CICLÓPEO FC140 KGCM230 PM SISTEMA DE SANEAMIENTO UBS INSTALACIÓN DE 166 LETRINAS CON SISTEMA BIODIGESTORES DE 600 LTS CON CÁMARA DE SECADO DE LODO POZO PERCOLADOR COMPRENDE COLOCACIÓN DE INODORO TANQUE BAJO BLANCO INCL ACCESORIOS ADEMÁS DE UN LAVADERO EN LA PARTE EXTERIOR DE LA UBS EDUCACIÓN SANITARIA SE REALIZARÁN CHARLAS TALLERES PARTICIPATIVOS Y ORGANIZACIÓN DE LA POBLACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y ASÍ LOGRAR EL CAMBIO DE HÁBITOS DE HIGIENE DE LA POBLACIÓN MEJORA DE LA GESTIÓN DEL SERVICIO SE IMPLEMENTARAN PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada aproximada de la localidad 'MIRAFLORES LANZA' mencionada en el nombre de la inversión; no representa necesariamente la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 3325611.88 | 24000 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 87.19 | 2026 | 135 | 0.4 | ACTUALIZADO
2479240 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2479240 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD DE HUANCOLLUSCO, PARCIALIDADES DE JASANA POCSELLIN Y JASANA CAPALLINO DEL DISTRITO DE TARACO - PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARACO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARACO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARACO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARACO | 301651 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARACO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2020-01-28 00:00:00 | 2020-08-24 00:00:00 | INVIERTE | 27658524.01 | 28479688 | 0 | 0 | 0 | 28243488.35 | NO |  |  |  |  | 202011 | 202112 | 236199.65 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 28479688.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 0.86 | 2023-07-14 09:42:08 | 2023-09-26 00:00:00 | 2028-12-29 00:00:00 | 2021-01-02 00:00:00 | 2022-01-30 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | HUANCANE | TARACO | 210607 | -15.2976 | -69.9783 | ADECAUDA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SE REALIZARA LAS SIGUIENTES SISTEMA 1 II SECTOR DE COMUNIDAD DE HUANCOLLUSCO CONSTRUCCIÓN 02 CAPTACIONES DE MANANTIAL INCLUDIO CERCO PERIMÉTRICO INSTALACIÓN DE 388506 ML DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN TUBERIA PVC SAP C10 CONSTRUCCIÓN DE 03 CÁMARA ROMPRE PRESIÓN TIPO 6 01 CÁMARA DE REUNIÓN 01 RESERVORIO APOYADO DE 10 M3 DE CONCRETO ARMADO INCLUIDO LA CASETA DE VÁLVULAS Y CERCO PERIMÉTRICO INSTALACIÓN DE 1061448 ML DE REDES DE DISTRIBUCIÓN CON TUBERIA PVC SAP C10 98050 ML CONEXIONES DOMICILIARIAS CON CAJA DE REGISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE 98 UNIDADES DE PILETAS DOMICILIARIASSISTEMA 2 CATALIA III SECTOR DE COMUNIDAD DE HUANCOLLUSCO CONSTRUCCIÓN 01 CAPTACION DE POZO TIPO CAISSON 01 UNIDAD DE CASETA DE BOMBEO SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ENERGIA CON SISTEMA FOTOVOLTAICO TABLEROS CON CONEXIÓN AUTOMÁTICA PUESTA A TIERRA PARARRAYOS Y CON CERCO PERIMÉTRICO INSTALACIÓN DE 22 ML DE LÍNEA DE IMPULSIÓN CO TUBERIA HDPE ISO PE80 D2 PN10 CONSTRUCCIÓN DE 01 RESERVORIO ELEVADO DE CAPACIDAD 15 M3 INCLUIDO CERCO PERIMETRICO INSTALACIÓN DE 858584 ML DE REDES DE DISTRIBUCIÓN CON TUBERIA PVC SAP C10 INSTALACIÓN DE 760 ML DE CONEXIONES DOMICILIARIAS Y 152 UNIDADES DE PILETAS DOMICILIARIASSISTEMA 3 SUAGACHI IV SECTOR DE COMUNIDAD DE HUANCOLLUSCO CONSTRUCCIÓN 01 CAPTACION DE POZO TIPO CAISSON 01 UNIDAD DE CASETA DE BOMBEO SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ENERGIA CON SISTEMA FOTOVOLTAICO TABLEROS CON CONEXIÓN AUTOMÁTICA PUESTA A TIERRA PARARRAYOS Y CON CERCO PERIMÉTRICO INSTALACIÓN DE 20 ML DE LÍNEA DE IMPULSIÓN CO TUBERIA HDPE ISO PE80 D2 PN10 CONSTRUCCIÓN DE 01 RESERVORIO ELEVADO DE CAPACIDAD 10 M3 INCLUIDO CERCO PERIMETRICO INSTALACIÓN DE 1086749 ML DE REDES DE DISTRIBUCIÓN CON TUBERIA PVC SAP C10 INSTALACIÓN DE 575 ML DE CONEXIONES DOMICILIARIAS Y 115 UNIDADES DE PILETAS DOMICILIARIASSISTEMA 4 CHILLOPATA V SECTOR DE COMUNIDAD DE HUANCOLLUSCO CONSTRUCCIÓN 01 CAPTACION DE POZO TIPO CAISSON 01 UNIDAD DE CASETA DE BOMBEO SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ENERGIA CON SISTEMA FOTOVOLTAICO TABLEROS CON CONEXIÓN AUTOMÁTICA PUESTA A TIERRA PARARRAYOS Y CON CERCO PERIMÉTRICO INSTALACIÓN DE 48300 ML DE LÍNEA DE IMPULSIÓN CO TUBERIA HDPE ISO PE80 D2 PN10 CONSTRUCCIÓN DE 01 RESERVORIO APOYADO DE CAPACIDAD 10 M3 INCLUIDO CERCO PERIMETRICO INSTALACIÓN DE 817464 ML DE REDES DE DISTRIBUCIÓN CON TUBERIA PVC SAP C10 INSTALACIÓN DE 705 ML DE CONEXIONES DOMICILIARIAS Y 141 UNIDADES DE PILETAS DOMICILIARIASSISTEMA 5 PARCIALIDAD DE JASANA POCSELLÍN CONSTRUCCIÓN 01 CAPTACION DE POZO TIPO CAISSON 01 UNIDAD DE CASETA DE BOMBEO SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ENERGIA CON SISTEMA FOTOVOLTAICO TABLEROS CON CONEXIÓN AUTOMÁTICA PUESTA A TIERRA PARARRAYOS Y CON CERCO PERIMÉTRICO INSTALACIÓN DE 43345 ML DE LÍNEA DE IMPULSIÓN CO TUBERIA HDPE ISO PE80 D3 PN10 CONSTRUCCIÓN DE 01 RESERVORIO ELEVADO DE CAPACIDAD 40 M3 INCLUIDO CERCO PERIMETRICO INSTALACIÓN DE 4513299 ML | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Taraco, provincia de Huancane, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 5999 | 2026 | -15.297606861941363 | -69.9782655334255 | ADECAUDA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SE REALIZARA LAS SIGUIENTES SISTEMA 1 II SECTOR DE COMUNIDAD DE HUANCOLLUSCO CONSTRUCCIÓN 02 CAPTACIONES DE MANANTIAL INCLUDIO CERCO PERIMÉTRICO INSTALACIÓN DE 388506 ML DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN TUBERIA PVC SAP C10 CONSTRUCCIÓN DE 03 CÁMARA ROMPRE PRESIÓN TIPO 6 01 CÁMARA DE REUNIÓN 01 RESERVORIO APOYADO DE 10 M3 DE CONCRETO ARMADO INCLUIDO LA CASETA DE VÁLVULAS Y CERCO PERIMÉTRICO INSTALACIÓN DE 1061448 ML DE REDES DE DISTRIBUCIÓN CON TUBERIA PVC SAP C10 98050 ML CONEXIONES DOMICILIARIAS CON CAJA DE REGISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE 98 UNIDADES DE PILETAS DOMICILIARIASSISTEMA 2 CATALIA III SECTOR DE COMUNIDAD DE HUANCOLLUSCO CONSTRUCCIÓN 01 CAPTACION DE POZO TIPO CAISSON 01 UNIDAD DE CASETA DE BOMBEO SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ENERGIA CON SISTEMA FOTOVOLTAICO TABLEROS CON CONEXIÓN AUTOMÁTICA PUESTA A TIERRA PARARRAYOS Y CON CERCO PERIMÉTRICO INSTALACIÓN DE 22 ML DE LÍNEA DE IMPULSIÓN CO TUBERIA HDPE ISO PE80 D2 PN10 CONSTRUCCIÓN DE 01 RESERVORIO ELEVADO DE CAPACIDAD 15 M3 INCLUIDO CERCO PERIMETRICO INSTALACIÓN DE 858584 ML DE REDES DE DISTRIBUCIÓN CON TUBERIA PVC SAP C10 INSTALACIÓN DE 760 ML DE CONEXIONES DOMICILIARIAS Y 152 UNIDADES DE PILETAS DOMICILIARIASSISTEMA 3 SUAGACHI IV SECTOR DE COMUNIDAD DE HUANCOLLUSCO CONSTRUCCIÓN 01 CAPTACION DE POZO TIPO CAISSON 01 UNIDAD DE CASETA DE BOMBEO SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ENERGIA CON SISTEMA FOTOVOLTAICO TABLEROS CON CONEXIÓN AUTOMÁTICA PUESTA A TIERRA PARARRAYOS Y CON CERCO PERIMÉTRICO INSTALACIÓN DE 20 ML DE LÍNEA DE IMPULSIÓN CO TUBERIA HDPE ISO PE80 D2 PN10 CONSTRUCCIÓN DE 01 RESERVORIO ELEVADO DE CAPACIDAD 10 M3 INCLUIDO CERCO PERIMETRICO INSTALACIÓN DE 1086749 ML DE REDES DE DISTRIBUCIÓN CON TUBERIA PVC SAP C10 INSTALACIÓN DE 575 ML DE CONEXIONES DOMICILIARIAS Y 115 UNIDADES DE PILETAS DOMICILIARIASSISTEMA 4 CHILLOPATA V SECTOR DE COMUNIDAD DE HUANCOLLUSCO CONSTRUCCIÓN 01 CAPTACION DE POZO TIPO CAISSON 01 UNIDAD DE CASETA DE BOMBEO SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ENERGIA CON SISTEMA FOTOVOLTAICO TABLEROS CON CONEXIÓN AUTOMÁTICA PUESTA A TIERRA PARARRAYOS Y CON CERCO PERIMÉTRICO INSTALACIÓN DE 48300 ML DE LÍNEA DE IMPULSIÓN CO TUBERIA HDPE ISO PE80 D2 PN10 CONSTRUCCIÓN DE 01 RESERVORIO APOYADO DE CAPACIDAD 10 M3 INCLUIDO CERCO PERIMETRICO INSTALACIÓN DE 817464 ML DE REDES DE DISTRIBUCIÓN CON TUBERIA PVC SAP C10 INSTALACIÓN DE 705 ML DE CONEXIONES DOMICILIARIAS Y 141 UNIDADES DE PILETAS DOMICILIARIASSISTEMA 5 PARCIALIDAD DE JASANA POCSELLÍN CONSTRUCCIÓN 01 CAPTACION DE POZO TIPO CAISSON 01 UNIDAD DE CASETA DE BOMBEO SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ENERGIA CON SISTEMA FOTOVOLTAICO TABLEROS CON CONEXIÓN AUTOMÁTICA PUESTA A TIERRA PARARRAYOS Y CON CERCO PERIMÉTRICO INSTALACIÓN DE 43345 ML DE LÍNEA DE IMPULSIÓN CO TUBERIA HDPE ISO PE80 D3 PN10 CONSTRUCCIÓN DE 01 RESERVORIO ELEVADO DE CAPACIDAD 40 M3 INCLUIDO CERCO PERIMETRICO INSTALACIÓN DE 4513299 ML | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 236199.65 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.83 | 2026 | 1136 | 3.1 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2277210 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 322201 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS HIGIENICOS EN LAS C.C. CENTRO PAYLLA, NORTE PAYLLA, SUR PAYLLA Y MIRAFLORES, DISTRITO DE UMACHIRI - MELGAR - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UMACHIRI | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UMACHIRI | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UMACHIRI | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UMACHIRI | 301671 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UMACHIRI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2015-05-29 00:00:00 | 2015-06-01 00:00:00 | SNIP | 7801210.0 | 9283436.31 | 0 | 0 | 0 | 1112.65 | NO |  |  |  |  | 201610 | 202109 | 9282323.66 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 9283436.31 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 100.0 | 2022-01-10 20:14:30 | 2017-01-13 00:00:00 | 2023-01-28 00:00:00 | 2017-01-13 00:00:00 | 2018-12-22 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | MELGAR | UMACHIRI | 210809 | -14.8537 | -70.7536 | se contempla la instalación del sistema de agua potable mediante la construcción de un sistema de captación compuesto por construcción de pozo subterraneo caseta de bombeo instalación de la línea de impulsión de aprox 1000 ml sistema de almacenamiento estará compuesto por un reservorio cap 20000 m3 02 días de provisión del servicio por periodos de corte del suministro eléctrico en la zona caseta de válvulas instalación de la red de distribución del sistema de agua potable constando de 4 sub sistemas 01 red de distribución de parox 40 km centro paylla y obras de funcionamiento tales como válvula de purga válvula de aire válvula de control cruce carretera cruce de canal y piletas 260 uviviendas 1 institución 02 red de distribución de aprox 31km sur paylla y obras de funcionamiento tales como válvula de purga válvula de aire valvular de control cruce aéreo de 30ml cruce carretera cruce de canal y piletas 255 viviendas 1 institución 03 red de distribución de aprox 17km norte paylla y obras de funcionamiento tales como válvula de purga valvular de control cruce aéreo de 60ml cruce riachuelo cruce carretera cruce de canal piletas 124 viviendas 1 institución 04 red de distribución de aprox 17km Miraflores y obras de funcionamiento tales como valvular de purga válvula de aire válvula de control cruce aéreo de 30ml cruce carretera cruce de canal piletas 134 viviendas 1 institución obras provisionales y fletes de transporte construcción de módulos de servicios higiénicos 773 und instalación de biodigestores 773 und poza de percolación 773 und Capacitación a la población en educación sanitaria capacitación a la junta administradora del servicio de saneamiento | Proyecto de inversión orientado a la instalación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Umachiri, provincia de Melgar, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 3865 | 2026 | 0.0 | 0.0 | se contempla la instalación del sistema de agua potable mediante la construcción de un sistema de captación compuesto por construcción de pozo subterraneo caseta de bombeo instalación de la línea de impulsión de aprox 1000 ml sistema de almacenamiento estará compuesto por un reservorio cap 20000 m3 02 días de provisión del servicio por periodos de corte del suministro eléctrico en la zona caseta de válvulas instalación de la red de distribución del sistema de agua potable constando de 4 sub sistemas 01 red de distribución de parox 40 km centro paylla y obras de funcionamiento tales como válvula de purga válvula de aire válvula de control cruce carretera cruce de canal y piletas 260 uviviendas 1 institución 02 red de distribución de aprox 31km sur paylla y obras de funcionamiento tales como válvula de purga válvula de aire valvular de control cruce aéreo de 30ml cruce carretera cruce de canal y piletas 255 viviendas 1 institución 03 red de distribución de aprox 17km norte paylla y obras de funcionamiento tales como válvula de purga valvular de control cruce aéreo de 60ml cruce riachuelo cruce carretera cruce de canal piletas 124 viviendas 1 institución 04 red de distribución de aprox 17km Miraflores y obras de funcionamiento tales como valvular de purga válvula de aire válvula de control cruce aéreo de 30ml cruce carretera cruce de canal piletas 134 viviendas 1 institución obras provisionales y fletes de transporte construcción de módulos de servicios higiénicos 773 und instalación de biodigestores 773 und poza de percolación 773 und Capacitación a la población en educación sanitaria capacitación a la junta administradora del servicio de saneamiento | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito UMACHIRI. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 9282323.66 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 99.99 | 2026 | 1686 | 4.6 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2369167 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2369167 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS COMUNIDADES DE TIRAMASA, ACHOSITA, INQUILLANI, HANAJQUIA, TINTIRI, CATACORA, SANTA ANA, PUCACANCHA, CHOQUECHAMBI TOCOCORI - DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO | 301608 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2017-12-21 00:00:00 | 2018-02-15 00:00:00 | INVIERTE | 16739938.36 | 16739938.36 | 0 | 0 | 0 | 16505578.36 | SI | 200000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 201907 | 201912 | 234360 | 0 | 200000.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | SI | 16739938.36 | SI | Expediente técnico (B) | SI | NO |  | 0.0 | 2026-05-13 16:34:53 | 2025-10-01 00:00:00 | 2026-12-31 00:00:00 | 2025-10-01 00:00:00 | 2026-12-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | AZANGARO | AZANGARO | 210201 | -14.9075 | -70.197 | COMPONENTE 01 Instalación de red matriz de 4212736 ml con tubería de PVC SAP C10 de dimensiones de 2 1 1 Construcción de 1145 piletasCOMPONENTE 02 Construcción 1145 Unidades Básicas de Saneamiento con Biodigestor de 600L y zanja de infiltración de 3m con tubería cribada de 2COMPONENTE 03 Eventos de Capacitación a ConsumidoresCOMPONENTE 04 Capacitación a Operadores | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Azangaro, provincia de Azangaro, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 4 | 2026 | -14.907522419999966 | -70.19697959999996 | COMPONENTE 01 Instalación de red matriz de 4212736 ml con tubería de PVC SAP C10 de dimensiones de 2 1 1 Construcción de 1145 piletasCOMPONENTE 02 Construcción 1145 Unidades Básicas de Saneamiento con Biodigestor de 600L y zanja de infiltración de 3m con tubería cribada de 2COMPONENTE 03 Eventos de Capacitación a ConsumidoresCOMPONENTE 04 Capacitación a Operadores | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 234360 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 1.4 | 2026 | 102 | 0.3 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2387679 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2387679 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y RECOLECCIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE PUNO, DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GN | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | 1085 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2018-01-29 00:00:00 | 2018-02-12 00:00:00 | INVIERTE | 279445951.4 | 803380615.39 | 5380476 | 7840 | 0 | 793251716.71 | SI | 178311.0 | 100000000.0 | 351132120.38 | 342427436.33 | 201812 | 202603 | 15031063.68 | 178310.05 | 0.0 | 478311 | 465828.5 | 178310.05 | SI | 801630615.39 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 1.22 | 2026-08-10 10:24:59 | 2023-07-04 00:00:00 | 2030-01-31 00:00:00 | 2023-07-04 00:00:00 | 2030-01-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | PUNO | PUNO | 210101 | -15.8392 | -70.0292 | 1Captación Mejoramiento de la captación Chimu N2 existente para captar un caudal de 350 Ls bombeo y la construcción de la captación Chimu N 3 proyectado para captar un caudal de 413 Ls máximo diario y la construcción de 66440 ml de líneas de succión de agua cruda2Estación de bombeo de agua cruda mejoramiento de las instalaciones hidráulicas y equipamiento de la EBA Chimu N 2 y la construcción de la EBA Chimu N 33Líneas de impulsión de agua cruda instalación de 454787 ml 4Planta de tratamiento de agua mejoramiento del Módulo 1 de la PTAP Aziruni para una producción de 33 Ls mejoramiento del Módulo 2 de la PTAP para una producción de 143 Ls y construcción del Módulo 3 de la PTAP Aziruni con capacidad de tratamiento de 508 Ls5Estación de Bombeo de agua tratada mejoramiento del equipamiento de 02 EBA de la PTAP Aziruni la construcción y equipamiento de la EB3 desde PTAP Aziruni el mejoramiento del equipamiento de 04 EBA desde reservorios6Estaciones de rebombeo de agua tratada construcción y equipamiento de 03 estaciones de rebombeo 7Líneas de impulsión de agua tratada mejoramiento de 8 líneas de impulsión de longitud de 17055 ml y construcción de 5 líneas de HD con una longitud de 3387 ml8Cámaras de carga CCP construcción 02 CCP con volumen total de 1050 m39Línea de conducción mejoramiento de 9557 ml de y construcción de 7445 metros10Reservorios mejoramiento de 15 unidades de almacenamiento existentes con un volumen total de 8250 m3 y construcción de 10 reservorios y cerco perimétrico con un volumen total de 8250 m311Cisterna CP construcción de una cisterna con capacidad de 50 m312Líneas de aducción mejoramiento de 12 líneas que comprende el cambio de 5700 ml y la construcción de 5 líneas en una longitud de 3000 ml 13Redes primarias comprende el cambio 1448880 ml de tubería en 10 sectores de abastecimiento y la construcción de 8662 ml en 9 sectores 14Redes secundarias considera el cambio de 65875 metros de tubería en 14 sectores y la construcción de 96292 ml en 14 sectores 15 Conexiones mejoramiento de 794 und e instalación de 3936 und Micro medición instalación de 16243 und17 Sistema de automatización y control scada Sistema de Alcantarillado Sanitario1Colectores primarios cambio de 16216 ml 2Colectores secundarios comprende el cambio de 10054 ml de 06 áreas de drenaje y la construcción de 81851 ml en 11 áreas de drenaje3Cámara de bombeo de desagüe CBD construcción y equipamiento de 7 CBD con una capacidad total de evacuación de 9330 Ls bombeo4 líneas de drenaje 6938 ml5Línea de impulsión construcción de 7 líneas en una longitud total de 4120 ml 5Conexiones mejoramiento de 856 und y construcción de 5825 undFortalecimiento de capacidades comprende capacitación técnica a los operadores de la EPS como también el equipamientoIntervención Social comprende charlas y capacitación a la población | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Puno, provincia de Puno, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA,ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 287945 | 2026 | -15.839195489999952 | -70.02916487999994 | 1Captación Mejoramiento de la captación Chimu N2 existente para captar un caudal de 350 Ls bombeo y la construcción de la captación Chimu N 3 proyectado para captar un caudal de 413 Ls máximo diario y la construcción de 66440 ml de líneas de succión de agua cruda2Estación de bombeo de agua cruda mejoramiento de las instalaciones hidráulicas y equipamiento de la EBA Chimu N 2 y la construcción de la EBA Chimu N 33Líneas de impulsión de agua cruda instalación de 454787 ml 4Planta de tratamiento de agua mejoramiento del Módulo 1 de la PTAP Aziruni para una producción de 33 Ls mejoramiento del Módulo 2 de la PTAP para una producción de 143 Ls y construcción del Módulo 3 de la PTAP Aziruni con capacidad de tratamiento de 508 Ls5Estación de Bombeo de agua tratada mejoramiento del equipamiento de 02 EBA de la PTAP Aziruni la construcción y equipamiento de la EB3 desde PTAP Aziruni el mejoramiento del equipamiento de 04 EBA desde reservorios6Estaciones de rebombeo de agua tratada construcción y equipamiento de 03 estaciones de rebombeo 7Líneas de impulsión de agua tratada mejoramiento de 8 líneas de impulsión de longitud de 17055 ml y construcción de 5 líneas de HD con una longitud de 3387 ml8Cámaras de carga CCP construcción 02 CCP con volumen total de 1050 m39Línea de conducción mejoramiento de 9557 ml de y construcción de 7445 metros10Reservorios mejoramiento de 15 unidades de almacenamiento existentes con un volumen total de 8250 m3 y construcción de 10 reservorios y cerco perimétrico con un volumen total de 8250 m311Cisterna CP construcción de una cisterna con capacidad de 50 m312Líneas de aducción mejoramiento de 12 líneas que comprende el cambio de 5700 ml y la construcción de 5 líneas en una longitud de 3000 ml 13Redes primarias comprende el cambio 1448880 ml de tubería en 10 sectores de abastecimiento y la construcción de 8662 ml en 9 sectores 14Redes secundarias considera el cambio de 65875 metros de tubería en 14 sectores y la construcción de 96292 ml en 14 sectores 15 Conexiones mejoramiento de 794 und e instalación de 3936 und Micro medición instalación de 16243 und17 Sistema de automatización y control scada Sistema de Alcantarillado Sanitario1Colectores primarios cambio de 16216 ml 2Colectores secundarios comprende el cambio de 10054 ml de 06 áreas de drenaje y la construcción de 81851 ml en 11 áreas de drenaje3Cámara de bombeo de desagüe CBD construcción y equipamiento de 7 CBD con una capacidad total de evacuación de 9330 Ls bombeo4 líneas de drenaje 6938 ml5Línea de impulsión construcción de 7 líneas en una longitud total de 4120 ml 5Conexiones mejoramiento de 856 und y construcción de 5825 undFortalecimiento de capacidades comprende capacitación técnica a los operadores de la EPS como también el equipamientoIntervención Social comprende charlas y capacitación a la población | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 15209373.73 | 178310.05 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 1.89 | 2026 | 13 | 0 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2186043 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 253806 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CASA BLANCA, DISTRITO DE ASILLO, AZÁNGARO - PUNO. | PIP MAYOR (SNIP) | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL PUNO | OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO | UF DE LA GOBIERNO REGIONAL PUNO | UEI DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 1443 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2013-03-18 00:00:00 | 2013-07-03 00:00:00 | SNIP | 3560958.0 | 3184935.06 | 0 | 0 | 0 | 71022.2 | SI | 30000.0 | 75356.2 | 0.0 | 0.0 | 201403 | 202604 | 3109578.86 | 4333.3 | 30000.0 | 4334 | 4333.3 | 4333.3 | SI | 3010696.96 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 97.63 | 97.63 | 2026-02-11 11:27:42 | 2013-07-04 00:00:00 | 2028-09-01 00:00:00 | 2013-07-04 00:00:00 | 2028-09-01 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | AZANGARO | ASILLO | 210204 | -14.7272 | -70.3568 | COMPONENTE N 01 ADECUADO SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCIÓN DE UN 01 POZO A TAJO ABIERTO CON GALERÍA FILTRANTE SIENDO EL NOMBRE DE LA FUENTE POZO CASA BLANCA PARA 118 VIVIENDAS DOMÉSTICAS Y 02 SOCIALES INSTALACIÓN DE 01 LÍNEAS DE IMPULSIÓN PVC C10 DE LONGITUD TOTAL DE 5376 ML INSTALACION DE 08 VÁLVULAS DE PURGA Y 03 VÁLVULAS DE AIRE EN TODAS LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE DESINFECCIÓN EN EL RESERVORIO PROYECTADO CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO ELEVADO DE 15 M3 CON CAPACIDAD PARA ABASTECER DE AGUA A TODA LA COMUNIDAD PARA 120 VIVIENDAS INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN PVC C10 DE LONGITUD DE 8718 ML INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN PVC 1199039 ML E INSTALACIÓN DE CONEXIONES INTRA DOMICILIARIAS INCLUYE LAVADERO Y POZO DE DRENAJE PARA 120 VIVIENDAS HABITADAS INSTALACIÓN DE VEINTISÉIS 24 VÁLVULAS DE CONTROL OCHO 08 VÁLVULAS DE PURGA Y CUATRO 04 VÁLVULAS DE AIRE EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓNCOMPONENTE N 02 ADECUADA DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS CONSTRUCCIÓN DE 120 UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTOS TIPO UBS CON BIODIGESTOR Y ZANJA DE INFILTRACIÓNCOMPONENTE N 03 EXISTENCIA DE GESTION DE LOS SERVICIOS EJECUCION DE TALLERES PARA LA JASS TALLER I ADMINISTRACIÓN CONTABILIDAD Y MANEJO DE ALMACÉN TALLER II OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y TALLER III CLORACIÓN Y DESINFECCIÓN DEL SISTEMA DE AGUACOMPONENTE N 04 ADECUADO HABITOS Y PRÁCTICAS DE HIGIENE EJECUCION DE TALLERES TALLER I ENFERMEDADES LIGADAS AL SANEAMIENTO BÁSICO TALLER II HIGIENE PERSONAL VIVIENDA Y AMBIENTAL TALLER III USO Y CUIDADO DEL AGUA Y TALLER IV ELIMINACIÓN ADECUADA DE EXCRETAS | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Asillo, provincia de Azangaro, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 478 | 2026 | 0.0 | 0.0 | COMPONENTE N 01 ADECUADO SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCIÓN DE UN 01 POZO A TAJO ABIERTO CON GALERÍA FILTRANTE SIENDO EL NOMBRE DE LA FUENTE POZO CASA BLANCA PARA 118 VIVIENDAS DOMÉSTICAS Y 02 SOCIALES INSTALACIÓN DE 01 LÍNEAS DE IMPULSIÓN PVC C10 DE LONGITUD TOTAL DE 5376 ML INSTALACION DE 08 VÁLVULAS DE PURGA Y 03 VÁLVULAS DE AIRE EN TODAS LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE DESINFECCIÓN EN EL RESERVORIO PROYECTADO CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO ELEVADO DE 15 M3 CON CAPACIDAD PARA ABASTECER DE AGUA A TODA LA COMUNIDAD PARA 120 VIVIENDAS INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN PVC C10 DE LONGITUD DE 8718 ML INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN PVC 1199039 ML E INSTALACIÓN DE CONEXIONES INTRA DOMICILIARIAS INCLUYE LAVADERO Y POZO DE DRENAJE PARA 120 VIVIENDAS HABITADAS INSTALACIÓN DE VEINTISÉIS 24 VÁLVULAS DE CONTROL OCHO 08 VÁLVULAS DE PURGA Y CUATRO 04 VÁLVULAS DE AIRE EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓNCOMPONENTE N 02 ADECUADA DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS CONSTRUCCIÓN DE 120 UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTOS TIPO UBS CON BIODIGESTOR Y ZANJA DE INFILTRACIÓNCOMPONENTE N 03 EXISTENCIA DE GESTION DE LOS SERVICIOS EJECUCION DE TALLERES PARA LA JASS TALLER I ADMINISTRACIÓN CONTABILIDAD Y MANEJO DE ALMACÉN TALLER II OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y TALLER III CLORACIÓN Y DESINFECCIÓN DEL SISTEMA DE AGUACOMPONENTE N 04 ADECUADO HABITOS Y PRÁCTICAS DE HIGIENE EJECUCION DE TALLERES TALLER I ENFERMEDADES LIGADAS AL SANEAMIENTO BÁSICO TALLER II HIGIENE PERSONAL VIVIENDA Y AMBIENTAL TALLER III USO Y CUIDADO DEL AGUA Y TALLER IV ELIMINACIÓN ADECUADA DE EXCRETAS | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | La geocodificación automática de la localidad no superó la validación administrativa; se utiliza una coordenada referencial del distrito. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 3113912.16 | 4333.3 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 97.77 | 2026 | 193 | 0.5 | VIGENTE_CON_RETRASO | Reporte físico con más de 6 meses de antigüedad
2189452 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 260770 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES TACAHUA Y KOLLIHUERTA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA TUQUINA, DISTRITO POMATA - CHUCUITO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL PUNO | OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO | UF DE LA GOBIERNO REGIONAL PUNO | UEI DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 1443 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2013-05-20 00:00:00 | 2013-06-26 00:00:00 | SNIP | 3672586.0 | 4999455.16 | 0 | 0 | 1461467.99 | 314101.92 | SI | 1330953.0 | 50000.0 | 40000.0 | 38719.15 | 201403 | 202608 | 4347899.24 | 329133.78 | 1330953.0 | 337454 | 337452.92 | 337452.92 | SI | 3318140.92 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 90.71 | 90.59 | 2026-05-25 15:43:31 | 2015-09-17 00:00:00 | 2029-02-14 00:00:00 | 2017-05-17 00:00:00 | 2025-10-13 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CHUCUITO | POMATA | 210406 | -16.3695 | -69.2948 | SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCIÓN DE DOS POZOS EXCAVADOS TIPO CAISSON DE 20 M DE PROFUNDIDAD REHABILITACIÓN DE CAPTACIÓN DE MANANTIAL EN LADERA EXISTENTE INSTALACIÓN DE 340 M DE LÍNEA DE IMPULSIÓN DE HDPE Ø 1 PN 16 PE80 INSTALACIÓN DE 180 M DE LÍNEA DE IMPULSIÓN DE HDPE Ø 1 PN 10PE80 CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO APOYADO DE 17 M3 Y MEJORAMIENTO DE RESERVORIO EXISTENTE DE 9 M3 INSTALACIÓN DE 9577 M DE LÍNEA DE ADUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE LAS SIGUIENTES LONGITUDES Y DIÁMETROS 1059 M DE 2 DE DIÁMETRO 578 M DE 112 DE DIÁMETRO 6333 M DE 1 DE DIÁMETRO 1607 M DE 34 DE DIÁMETRO INSTALACIÓN DE 120 CONEXIONES DOMICILIARIAS INCLUYE LAVADERO SIMPLE IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL SANEAMINETO BASICO INSTALACIÓN DE 121 UBSS TIPO SIN ARRASTRE HIDRÁULICO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE GESTIÓN ADMINSITRACIÓN Y OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS Y CAPACITACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA JASS FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA POBLACIÓN EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SANITARIA | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Pomata, provincia de Chucuito, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 341 | 2026 | 0.0 | 0.0 | SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCIÓN DE DOS POZOS EXCAVADOS TIPO CAISSON DE 20 M DE PROFUNDIDAD REHABILITACIÓN DE CAPTACIÓN DE MANANTIAL EN LADERA EXISTENTE INSTALACIÓN DE 340 M DE LÍNEA DE IMPULSIÓN DE HDPE Ø 1 PN 16 PE80 INSTALACIÓN DE 180 M DE LÍNEA DE IMPULSIÓN DE HDPE Ø 1 PN 10PE80 CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO APOYADO DE 17 M3 Y MEJORAMIENTO DE RESERVORIO EXISTENTE DE 9 M3 INSTALACIÓN DE 9577 M DE LÍNEA DE ADUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE LAS SIGUIENTES LONGITUDES Y DIÁMETROS 1059 M DE 2 DE DIÁMETRO 578 M DE 112 DE DIÁMETRO 6333 M DE 1 DE DIÁMETRO 1607 M DE 34 DE DIÁMETRO INSTALACIÓN DE 120 CONEXIONES DOMICILIARIAS INCLUYE LAVADERO SIMPLE IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL SANEAMINETO BASICO INSTALACIÓN DE 121 UBSS TIPO SIN ARRASTRE HIDRÁULICO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE GESTIÓN ADMINSITRACIÓN Y OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS Y CAPACITACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA JASS FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA POBLACIÓN EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SANITARIA | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito POMATA. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 4677033.02 | 329133.78 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 93.55 | 2026 | 90 | 0.2 | ACTUALIZADO
2627771 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2627771 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS COMUNIDADES DE CANTERIA, ENRIQUE TORRES BELON, LENZORA DISTRITO DE LAMPA DE LA PROVINCIA DE LAMPA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA | UEI infra DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA | 301653 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2023-12-27 00:00:00 | 2023-12-27 00:00:00 | INVIERTE | 10165209.54 | 10165209.54 | 0 | 0 | 0 | 10165209.54 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO |  | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | NO | NO |  |  |  | 2024-07-01 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | LAMPA | LAMPA | 210701 | -15.3774 | -70.4369 | Componente 01 Adecuada infraestructura del sistema de agua potable A OBRAS PRELIMINARES CAPTACIÓNPara fines de conducción de agua se plantea la instalación de tubería desde la captaciones existentes hasta los reservorios proyectados con tubería PVC SAP C10 SP acorde a NTP 399002 tubería de 1 con una Longitud de 1149 mly la Linea de Impulsión del Pozo Tubular de 2 con una Longitud de 505 mlB POZO TUBULAR CASETA DE BOMBEOSe contempla la construcción de 02 Pozo Tubular de Agua Potable de capacidades de 1500 m3 Subsistema 1C TANQUE ELEVADOPara fines de distribución de agua desde zonas de derivación hacia viviendas se plantea la instalación de un Tanque elevado hacia las viviendas proyectadas con tubería PVC SAP C10 SP acorde a norma NTP 39902DINSTALACION DE TUBERIA EN RED DE DISTRIBUCIONPara fines de distribución de agua desde zonas de derivación hacia viviendas se plantea la instalación de una red de tuberías desde los reservorios hacia las viviendas proyectadAs con tubería PVC SAP C10 SP acorde a norma NTP 39902 Red de distribución de 207568 mlE INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIASSe contempla la instalación de 330 conexiones domiciliarias mediante tubería PVC SAP C10 SP acorde a norma NTP 39902 de 12Componente 02 Adecuada infraestructura para la disposición final de excretas UBS con Arrastre Hidráulico Construcción de 330 Unidades Básicas de Saneamiento con arrastre hidráulico que incluye módulos de servicios higiénicos instalaciones con inodoro lavatorio lavadero multiuso y ducha caja de registro tanque biodigestor y pozo percoladorComponente 03 Adecuada capacidad para la operación y mantenimiento 05 capacitaciones para la gestión del servicio y 05 capacitaciones en comunicación y educación sanitaria | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Lampa, provincia de Lampa, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 650 | 2026 | -15.377385431842713 | -70.43691930568865 | Componente 01 Adecuada infraestructura del sistema de agua potable A OBRAS PRELIMINARES CAPTACIÓNPara fines de conducción de agua se plantea la instalación de tubería desde la captaciones existentes hasta los reservorios proyectados con tubería PVC SAP C10 SP acorde a NTP 399002 tubería de 1 con una Longitud de 1149 mly la Linea de Impulsión del Pozo Tubular de 2 con una Longitud de 505 mlB POZO TUBULAR CASETA DE BOMBEOSe contempla la construcción de 02 Pozo Tubular de Agua Potable de capacidades de 1500 m3 Subsistema 1C TANQUE ELEVADOPara fines de distribución de agua desde zonas de derivación hacia viviendas se plantea la instalación de un Tanque elevado hacia las viviendas proyectadas con tubería PVC SAP C10 SP acorde a norma NTP 39902DINSTALACION DE TUBERIA EN RED DE DISTRIBUCIONPara fines de distribución de agua desde zonas de derivación hacia viviendas se plantea la instalación de una red de tuberías desde los reservorios hacia las viviendas proyectadAs con tubería PVC SAP C10 SP acorde a norma NTP 39902 Red de distribución de 207568 mlE INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIASSe contempla la instalación de 330 conexiones domiciliarias mediante tubería PVC SAP C10 SP acorde a norma NTP 39902 de 12Componente 02 Adecuada infraestructura para la disposición final de excretas UBS con Arrastre Hidráulico Construcción de 330 Unidades Básicas de Saneamiento con arrastre hidráulico que incluye módulos de servicios higiénicos instalaciones con inodoro lavatorio lavadero multiuso y ducha caja de registro tanque biodigestor y pozo percoladorComponente 03 Adecuada capacidad para la operación y mantenimiento 05 capacitaciones para la gestión del servicio y 05 capacitaciones en comunicación y educación sanitaria | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2655017 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2655017 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN CENTRO POBLADO DE PALLALLA DISTRITO DE PLATERIA DE LA PROVINCIA DE PUNO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA | 301604 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2024-07-17 00:00:00 | 2024-07-28 00:00:00 | INVIERTE | 2998279.58 | 2269030.08 | 0 | 0 | 0 | 1146577.52 | SI | 10000.0 | 17847.0 | 521549.0 | 504977.0 | 202412 | 202606 | 673551.56 | 25000 | 10000.0 | 448901 | 262748.0 | 218676.0 | SI | 2269030.08 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 32.58 | 36.52 | 2026-06-25 09:01:32 | 2024-05-07 00:00:00 | 2031-07-31 00:00:00 | 2025-08-21 00:00:00 | 2025-11-18 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | PUNO | PLATERIA | 210112 | -15.9397 | -69.8142 | EL SISTEMA CONSTRUCTIVO CONSIDERADO COMO FACTIBLE PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SE PLANTEA CON LAS SIGUIENTES ACCIONES ACCIÓN 1A CONSTRUCCIÓN DE 2 SISTEMAS DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA CAPTACIÓN DE POZO Y POZO TUBULAR CON CERCO PERIMÉTRICO PARA SU PROTECCIÓN INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE EL CUAL SERÁ IMPULSADO HACIA EL RESERVORIO MEDIANTE PANELES SOLARES Y SE CONSTRUIRÁN 2 CASETAS DE BOMBEO SE INSTALARAN LÍNEAS DE IMPULSIÓN LÍNEAS DE ADUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE SE CONSTRUCCIÓN DE 02 RESERVORIOS LOS MISMOS QUE CONTARÁN CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y PRUEBA HIDRÁULICA E INSTALACIÓN DE PILETAS DOMICILIARIAS CON LAVATORIOS DOMICILIARIAS IMPLEMENTACIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN EN PRÁCTICAS DE EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE SERVICIO | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Plateria, provincia de Puno, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 1668 | 2026 | -15.939676329939768 | -69.81420109641914 | EL SISTEMA CONSTRUCTIVO CONSIDERADO COMO FACTIBLE PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SE PLANTEA CON LAS SIGUIENTES ACCIONES ACCIÓN 1A CONSTRUCCIÓN DE 2 SISTEMAS DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA CAPTACIÓN DE POZO Y POZO TUBULAR CON CERCO PERIMÉTRICO PARA SU PROTECCIÓN INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE EL CUAL SERÁ IMPULSADO HACIA EL RESERVORIO MEDIANTE PANELES SOLARES Y SE CONSTRUIRÁN 2 CASETAS DE BOMBEO SE INSTALARAN LÍNEAS DE IMPULSIÓN LÍNEAS DE ADUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE SE CONSTRUCCIÓN DE 02 RESERVORIOS LOS MISMOS QUE CONTARÁN CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y PRUEBA HIDRÁULICA E INSTALACIÓN DE PILETAS DOMICILIARIAS CON LAVATORIOS DOMICILIARIAS IMPLEMENTACIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN EN PRÁCTICAS DE EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE SERVICIO | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 698551.56 | 25000 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 30.79 | 2026 | 59 | 0.2 | ACTUALIZADO
2672390 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2672390 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD DE SEGUNDO BAJO JURINSAYA DEL DISTRITO DE AZANGARO DE LA PROVINCIA DE AZANGARO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO | 301608 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2024-12-16 00:00:00 | 2024-12-20 00:00:00 | INVIERTE | 3864541.61 | 3864541.61 | 0 | 0 | 0 | 3830541.61 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 34000 |  |  | NO |  | NO |  | SI | NO |  | 0.0 |  | 2025-06-01 00:00:00 | 2025-11-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | AZANGARO | AZANGARO | 210201 | -14.8929 | -70.2501 | SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL CONSTRUCCION DE UNA CAPTACION POR MANANTIAL DE 128 LPS CONTRUCCION DE UN RESERVORIO DE 5 M3 CONTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE 106951 ML CONSTRUCCION DE 3741277 ML DE RED DE DISTRIBUCION CON 8 VALVULAS DE CONTROL Y 19 VALVULAS DE AIRE PURGA Y SU REDUCCION DE PRESION CONTRUCCION DE 127 CONEXIONES DOMICILIARIAS Y CONTRUCCION DE UNA ESTACION DE BOMBEO DE 12279 M2SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS CONTRUCCION 127 CONEXIONES DE UBS CON ARRATRE HIDRAULICO | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Azangaro, provincia de Azangaro, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 591 | 2026 | -14.89291226545846 | -70.25012816319466 | SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL CONSTRUCCION DE UNA CAPTACION POR MANANTIAL DE 128 LPS CONTRUCCION DE UN RESERVORIO DE 5 M3 CONTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE 106951 ML CONSTRUCCION DE 3741277 ML DE RED DE DISTRIBUCION CON 8 VALVULAS DE CONTROL Y 19 VALVULAS DE AIRE PURGA Y SU REDUCCION DE PRESION CONTRUCCION DE 127 CONEXIONES DOMICILIARIAS Y CONTRUCCION DE UNA ESTACION DE BOMBEO DE 12279 M2SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS CONTRUCCION 127 CONEXIONES DE UBS CON ARRATRE HIDRAULICO | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2712514 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2712514 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD DE ISAÑCUYO DEL DISTRITO DE HUANCANE DE LA PROVINCIA DE HUANCANE DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE | 301645 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2025-11-13 00:00:00 | 2025-12-10 00:00:00 | INVIERTE | 3510782.87 | 3510782.87 | 0 | 0 | 0 | 3510782.87 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | SI | NO |  | 0.0 |  | 2026-03-01 00:00:00 | 2026-07-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | HUANCANE | HUANCANE | 210601 | -15.1401 | -69.7742 | CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA CONSTRUCCION DE CAMARA DE CONTROL CONSTRUCCION DE LINEA DE IMPULSION CONSTRUCCION DE RESERVORIO CONSTRUCCION DE LINEA DE ADUCCION CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION CONSTRUCCION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO UBS Y CAPACITACION DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Huancane, provincia de Huancane, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 280 | 2026 | -15.140054670382403 | -69.77418611807228 | CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA CONSTRUCCION DE CAMARA DE CONTROL CONSTRUCCION DE LINEA DE IMPULSION CONSTRUCCION DE RESERVORIO CONSTRUCCION DE LINEA DE ADUCCION CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION CONSTRUCCION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO UBS Y CAPACITACION DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2664282 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2664282 | CONSTRUCCION DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) Y BIODIGESTOR EN EL(LA) PARCIALIDAD DE PAMPILLA VARGAS CUCHO DEL CENTRO POBLADO DE SOLITARIO DEL DISTRITO DE VILQUE CHICO, PROVINCIA HUANCANE, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILQUECHICO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILQUECHICO | ESTUDIOS Y PROYECTOS - UNIDAD FORMULADORA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILQUECHICO | 301652 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILQUE CHICO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2024-10-12 00:00:00 | 2024-11-25 00:00:00 | INVIERTE | 309250.0 | 299948.21 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | NO |  |  |  |  | 202505 | 202512 | 299948.15 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 20636.06 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 100.0 | 2026-02-20 10:58:02 | 2025-03-10 00:00:00 | 2025-12-31 00:00:00 | 2025-03-10 00:00:00 | 2025-12-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | HUANCANE | VILQUE CHICO | 210608 | -15.1263 | -69.5803 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la construcción relacionada con los servicios de saneamiento rural en el distrito de Vilque Chico, provincia de Huancane, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -15.12634735234236 | -69.58025374110834 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 299948.15 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 100.0 | 2026 | 184 | 0.5 | VIGENTE_CON_RETRASO | Reporte físico con más de 6 meses de antigüedad
2710279 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2710279 | CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO (UBS) EN EL(LA) LOCALIDAD DE CHURUMAYO DISTRITO DE SAN GABAN, PROVINCIA CARABAYA, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN GABAN | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN GABAN | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN GABAN | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN GABAN | 301631 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN GABAN | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2025-10-20 00:00:00 | 2025-10-21 00:00:00 | INVIERTE | 144093.84 | 197947.47 | 0 | 0 | 0 | 8225.47 | SI | 134421.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202512 | 202606 | 63526 | 119684 | 0.0 | 126196 | 126195.13 | 126172.7 | SI | 22715.04 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 100.0 | 2026-07-06 18:23:01 | 2025-11-05 00:00:00 | 2026-10-31 00:00:00 | 2026-01-07 00:00:00 | 2026-03-07 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CARABAYA | SAN GABAN | 210309 | -13.6051 | -70.4498 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la construcción relacionada con los servicios de saneamiento rural en el distrito de San Gaban, provincia de Carabaya, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA,ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -13.60507209089712 | -70.44981678212898 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 183210 | 119684 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 92.55 | 2026 | 48 | 0.1 | ACTUALIZADO
2735891 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2735891 | RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CCAJJE, DISTRITO DE JULI, PROVINCIA CHUCUITO, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | 301633 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2026-07-20 00:00:00 | 2026-08-03 00:00:00 | INVIERTE | 887046.88 | 887046.88 | 0 | 0 | 0 | 887046.88 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | SI | NO |  | 0.0 |  | 2026-07-01 00:00:00 | 2027-04-30 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | CHUCUITO | JULI | 210401 | -16.1972 | -69.4121 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la renovación relacionada con los servicios de saneamiento rural en el distrito de Juli, provincia de Chucuito, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -16.197159026406528 | -69.4121334261173 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2309919 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 334976 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS COMUNIDADES DE COLLANA, HUAYRAPATA Y SECTOR DE JURUSAN, DISTRITO DE ACHAYA - AZANGARO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACHAYA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACHAYA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACHAYA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACHAYA | 301609 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACHAYA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2015-09-23 00:00:00 | 2015-10-12 00:00:00 | SNIP | 5421079.0 | 7420570 | 0 | 0 | 0 | 20.41 | NO |  |  |  |  | 201712 | 202212 | 7420549.59 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 7773220.53 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 100.0 | 2023-01-17 17:05:26 | 2019-05-01 00:00:00 | 2022-01-20 00:00:00 | 2020-09-01 00:00:00 | 2021-04-30 00:00:00 | NO | SI | 2023-01-17 17:41:06 | Pendiente de liquidación | PUNO | AZANGARO | ACHAYA | 210202 | -15.2852 | -70.1615 | 1 INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LA FUENTE DE CAPTACION ES EL RIO AZANGARO CAUDAL PROMEDIO DE 2160 LTSEG CAPTACION MEDIANTE POZO CAISSON PROTECCION DE LA CAPTACION ESTACION DE BOMBEO CON TUBERIA DE SUCCION DE 3 TUBERIA DE IMPUSION DE 212 SISTEMA DE BOMBEO COMPONENTE RED DE ENERGIA ELECTRICA TRIFASICA VALVULAS DE REGULACION Y CONTROL CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DESARENADOR SEDIMENTADOR FILTRO LENTO CISTERNA DE ALMACENAMIENTO LINEA DE IMPULSION RESERVORIO DE ALMACENAMIENTO CON CAPACIDAD DE 50M3 LINEA DE ADUCCION Y REDES DE DISTRIBUCION PASES AEREOS 233 CONEXIONES DOMICILIARIAS 2 233 UNIDADES DE SANEAMIENTO BASICO CASETA LAVATORIO DUCHA INODORO BIODIGESTOR 3 EDUCACION SANITARIA Y CAPACITACION | Proyecto de inversión orientado a la instalación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Achaya, provincia de Azangaro, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 988 | 2026 | 0.0 | 0.0 | 1 INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LA FUENTE DE CAPTACION ES EL RIO AZANGARO CAUDAL PROMEDIO DE 2160 LTSEG CAPTACION MEDIANTE POZO CAISSON PROTECCION DE LA CAPTACION ESTACION DE BOMBEO CON TUBERIA DE SUCCION DE 3 TUBERIA DE IMPUSION DE 212 SISTEMA DE BOMBEO COMPONENTE RED DE ENERGIA ELECTRICA TRIFASICA VALVULAS DE REGULACION Y CONTROL CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DESARENADOR SEDIMENTADOR FILTRO LENTO CISTERNA DE ALMACENAMIENTO LINEA DE IMPULSION RESERVORIO DE ALMACENAMIENTO CON CAPACIDAD DE 50M3 LINEA DE ADUCCION Y REDES DE DISTRIBUCION PASES AEREOS 233 CONEXIONES DOMICILIARIAS 2 233 UNIDADES DE SANEAMIENTO BASICO CASETA LAVATORIO DUCHA INODORO BIODIGESTOR 3 EDUCACION SANITARIA Y CAPACITACION | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito ACHAYA. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 7420549.59 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 100.0 | 2026 | 1314 | 3.6 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2597923 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2597923 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD TAYATAYA DISTRITO DE CABANILLAS - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANILLAS | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANILLAS | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANILLAS | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANILLAS | 301683 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANILLAS | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2023-06-09 00:00:00 | 2023-06-22 00:00:00 | INVIERTE | 2060935.25 | 2060935.25 | 0 | 0 | 0 | 2060935.25 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO | 1987696.61 | SI | Expediente técnico (B) | SI | NO |  | 0.0 |  | 2023-10-01 00:00:00 | 2024-04-01 00:00:00 | 2023-10-01 00:00:00 | 2024-04-01 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | SAN ROMAN | CABANILLAS | 211103 | -15.6806 | -70.4247 | C1 SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN DE LADERA DE 100 LPS CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO DE 1000 M3 CONSTRUCCIÓN RED DISTRIBUCIÓN 56942 M PASE EN REDES DE DISTRIBUCIÓN PASE DE FERROVIARIA POR ALCANTARILLADO DE 500 ML DE D1 01 CANT 01 PASE DE CARRETERA ASFALTADA POR ALCANTARILLADO DE 1000 LM DE Ø 1 CANT 01 C2 SISTEMA DE SISTEMA RED SANITARIA Y SANEAMIENTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE PVC UF Ø 160MM DE 165586 ML UF Ø 160MM 59770 ML BUZONETA 35 UND RED DE EMISOR DE PVC UF Ø 200MM DE 47157 ML CONSTRUCCIÓN DE BUZONETA 10 UND CONEXIONES DOMICILIARAS 86 UND C3 SISTEMA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE PRETRATAMIENTO REJASDESARENADORAFORADOR CAJA DE DISTRIBUCIÓN BY PASS TANQUE DE IMHOFF FILTRO BIOLÓGICO POZO SANITARIO SEDIMENTADOR CÁMARA CASETA DE CLORACIÓN LECHO DE SECADO CAJA DE REGISTRO RED DE CONEXIÓN CASETA DE OPERACIONES Y CERCO PERIMÉTRICO PTAR | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Cabanillas, provincia de San Roman, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 254 | 2026 | -15.680599232399143 | -70.42469972479732 | C1 SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN DE LADERA DE 100 LPS CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO DE 1000 M3 CONSTRUCCIÓN RED DISTRIBUCIÓN 56942 M PASE EN REDES DE DISTRIBUCIÓN PASE DE FERROVIARIA POR ALCANTARILLADO DE 500 ML DE D1 01 CANT 01 PASE DE CARRETERA ASFALTADA POR ALCANTARILLADO DE 1000 LM DE Ø 1 CANT 01 C2 SISTEMA DE SISTEMA RED SANITARIA Y SANEAMIENTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE PVC UF Ø 160MM DE 165586 ML UF Ø 160MM 59770 ML BUZONETA 35 UND RED DE EMISOR DE PVC UF Ø 200MM DE 47157 ML CONSTRUCCIÓN DE BUZONETA 10 UND CONEXIONES DOMICILIARAS 86 UND C3 SISTEMA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE PRETRATAMIENTO REJASDESARENADORAFORADOR CAJA DE DISTRIBUCIÓN BY PASS TANQUE DE IMHOFF FILTRO BIOLÓGICO POZO SANITARIO SEDIMENTADOR CÁMARA CASETA DE CLORACIÓN LECHO DE SECADO CAJA DE REGISTRO RED DE CONEXIÓN CASETA DE OPERACIONES Y CERCO PERIMÉTRICO PTAR | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2328918 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 365253 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS SECTORES: SAN ANTONIO, JIRIGACHI, SUCHIS CENTRAL Y TORRES PAMPA DEL C.P. DE SUCHIS, DISTRITO DE CARACOTO - SAN ROMAN - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARACOTO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARACOTO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARACOTO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARACOTO | 301684 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARACOTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2016-08-22 00:00:00 | 2016-10-03 00:00:00 | SNIP | 8780845.0 | 14361225.14 | 0 | 0 | 0 | 14233834.41 | NO |  |  |  |  | 201703 | 202508 | 127390.73 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | SI | 14361225.14 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO | 0.0 | 0.89 | 2026-02-16 13:56:50 | 2020-05-14 00:00:00 | 2025-08-01 00:00:00 | 2026-04-01 00:00:00 | 2026-11-30 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | SAN ROMAN | CARACOTO | 211104 | -15.5679 | -70.1025 | COMPONENTE 1 INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE consiste en Construcción de 01 cámara de bombeo impulsado con electrobomba sumergible con una potencia de 75 HP trifásico Se trabajara con un sector de abastecimiento de agua desde la captación se hará una proyección de líneas de impulsión y conducción está comprendida de la instalación de 296325 Ml de tubería PVC C10 Ø 2 desde la caseta de bombeo hasta el tanque de almacenamiento proyectado de 43 m3 el cual será de sección cuadrada de 485 m de lado y una altura de 25 m construcción de 01 caseta de válvulas ubicada continua a la estructura del reservorio instalación de 3716397 Ml de tubería PVC SAP C10 de 3 2 12 2 1 12 1 y 34 de diámetro para red de aducción y distribución las tuberías serán colocadas en una zanja de sección rectangular base de 040 m y altura de 060 m Se plantea la construcción de 23 válvulas de control 14 válvulas de purga instalación de 395 conexiones domiciliarias adecuadamente distribuidas con Tubería PVC SAP C10 12 con una longitud total de 6537250 ml construcción de 01 cruce aéreo en rio en la línea de distribución el cual se instalara para el pase del fluido agua COMPONENTE 2 INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN DE EXCRETAS UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO UBS con arrastre hidráulico biodigestor de 600 lts zanjas de infiltración para 60 UBS donde la napa freática se encuentra a más de 20 metros por debajo el nivel de suelo sistema de humedales para 335 UBS donde la napa freática se encuentra a menos de 150 200 metros por debajo el nivel de suelo construcción de 395 cajas de lodos UBS fijas con cimiento corrido de concreto 110 30 Piedra Grande Sobrecimiento de concreto 18 10 Piedra Mediana vigueta de concreto armado fc175 kgcm2 muros de ladrillo King Kong 10x14x24 cm con acabados de cara vista en exteriores cobertura placa de 6cm de espesor de concreto fc 175 kgcm2 y refuerzo enmallado con alambre de 14 como protección en techo se instalara cobertura de teja fibrocarbono en un área de 265 x 200m con acabados de tarrajeo en interiores con cemento arena y enchapado de cerámicos en ducha piso de cemento pulido frotachado y coloreado pinturas en interiores ventana con vidrio de sistema moduglas y puerta metálica con marco de fierro además contara con suministro e instalación de accesorios para el funcionamiento de ducha inodoro lavamanos e instalación de lavadero multiuso en exterior COMPONENTE 3 CAPACITACIÓN SOCIAL Y MITIGACIÓN AMBIENTAL capacitación en educación sanitaria hábitos de higiene y salubridad y organización | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Caracoto, provincia de San Roman, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1896 | 2026 | 0.0 | 0.0 | COMPONENTE 1 INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE consiste en Construcción de 01 cámara de bombeo impulsado con electrobomba sumergible con una potencia de 75 HP trifásico Se trabajara con un sector de abastecimiento de agua desde la captación se hará una proyección de líneas de impulsión y conducción está comprendida de la instalación de 296325 Ml de tubería PVC C10 Ø 2 desde la caseta de bombeo hasta el tanque de almacenamiento proyectado de 43 m3 el cual será de sección cuadrada de 485 m de lado y una altura de 25 m construcción de 01 caseta de válvulas ubicada continua a la estructura del reservorio instalación de 3716397 Ml de tubería PVC SAP C10 de 3 2 12 2 1 12 1 y 34 de diámetro para red de aducción y distribución las tuberías serán colocadas en una zanja de sección rectangular base de 040 m y altura de 060 m Se plantea la construcción de 23 válvulas de control 14 válvulas de purga instalación de 395 conexiones domiciliarias adecuadamente distribuidas con Tubería PVC SAP C10 12 con una longitud total de 6537250 ml construcción de 01 cruce aéreo en rio en la línea de distribución el cual se instalara para el pase del fluido agua COMPONENTE 2 INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN DE EXCRETAS UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO UBS con arrastre hidráulico biodigestor de 600 lts zanjas de infiltración para 60 UBS donde la napa freática se encuentra a más de 20 metros por debajo el nivel de suelo sistema de humedales para 335 UBS donde la napa freática se encuentra a menos de 150 200 metros por debajo el nivel de suelo construcción de 395 cajas de lodos UBS fijas con cimiento corrido de concreto 110 30 Piedra Grande Sobrecimiento de concreto 18 10 Piedra Mediana vigueta de concreto armado fc175 kgcm2 muros de ladrillo King Kong 10x14x24 cm con acabados de cara vista en exteriores cobertura placa de 6cm de espesor de concreto fc 175 kgcm2 y refuerzo enmallado con alambre de 14 como protección en techo se instalara cobertura de teja fibrocarbono en un área de 265 x 200m con acabados de tarrajeo en interiores con cemento arena y enchapado de cerámicos en ducha piso de cemento pulido frotachado y coloreado pinturas en interiores ventana con vidrio de sistema moduglas y puerta metálica con marco de fierro además contara con suministro e instalación de accesorios para el funcionamiento de ducha inodoro lavamanos e instalación de lavadero multiuso en exterior COMPONENTE 3 CAPACITACIÓN SOCIAL Y MITIGACIÓN AMBIENTAL capacitación en educación sanitaria hábitos de higiene y salubridad y organización | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito CARACOTO. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 127390.73 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.89 | 2026 | 188 | 0.5 | VIGENTE_CON_RETRASO | Reporte físico con más de 6 meses de antigüedad
2660131 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2660131 | ADQUISICION DE TERRENO EN EL(LA) COMUNIDAD DE HANAC AYLLO ATARAYA Y KANCHI PARA EL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AYAPATA DEL DISTRITO DE AYAPATA, PROVINCIA CARABAYA, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAPATA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAPATA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAPATA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAPATA | 301625 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAPATA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2024-09-02 00:00:00 | 2024-09-03 00:00:00 | INVIERTE | 90200.0 | 190818 | 0 | 0 | 0 | 3000.5 | SI | 168014.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202410 | 202607 | 22804.5 | 89000 | 0.0 | 165013 | 165013.0 | 89000.0 | SI | 4990.5 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 48.43 | 48.48 | 2026-04-01 09:22:27 | 2025-04-04 00:00:00 | 2026-04-30 00:00:00 | 2025-04-04 00:00:00 | 2026-04-30 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CARABAYA | AYAPATA | 210303 | -13.7806 | -70.3261 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la adquisición relacionada con los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Ayapata, provincia de Carabaya, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -13.780567293667303 | -70.3260597756392 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 111804.5 | 89000 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 58.59 | 2026 | 144 | 0.4 | ACTUALIZADO
2713212 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2713212 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CHANA JILAHUATA DISTRITO DE AZANGARO DE LA PROVINCIA DE AZANGARO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO | 301608 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2026-01-28 00:00:00 | 2026-05-20 00:00:00 | INVIERTE | 1268208.66 | 1268208.66 | 0 | 0 | 0 | 1268208.66 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  |  | 2026-07-01 00:00:00 | 2026-08-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | AZANGARO | AZANGARO | 210201 | -14.8352 | -70.2783 | Construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable por gravedad el cual consta de construcción de captación manantial construcción de línea de conducción construcción de reservorio construcción de red de distribución y construcción de 42 conexiones domiciliarias construcción de 42 Unidades Básicas de Saneamiento con arrastre hidráulico implementación del Plan de comunicación y educación sanitaria e implementación del Plan de capacitación para la gestión del servicio | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Azangaro, provincia de Azangaro, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 116 | 2026 | -14.835228872929012 | -70.27832141344884 | Construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable por gravedad el cual consta de construcción de captación manantial construcción de línea de conducción construcción de reservorio construcción de red de distribución y construcción de 42 conexiones domiciliarias construcción de 42 Unidades Básicas de Saneamiento con arrastre hidráulico implementación del Plan de comunicación y educación sanitaria e implementación del Plan de capacitación para la gestión del servicio | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2697316 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2697316 | CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA , LINEA DE CONDUCCION Y RESERVORIO EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DISTRITO DE HUATASANI, PROVINCIA HUANCANE, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUATASANI | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUATASANI | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUATASANI | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUATASANI | 301647 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUATASANI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2025-06-11 00:00:00 | 2025-06-25 00:00:00 | INVIERTE | 698003.88 | 546703.9 | 0 | 0 | 0 | 56703.9 | SI | 698004.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202608 | 202608 | 0 | 40000 | 0.0 | 490000 | 464135.0 | 40000.0 | SI | 72255.07 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 0.0 |  | 2026-06-01 00:00:00 | 2027-12-31 00:00:00 | 2026-06-01 00:00:00 | 2027-12-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | HUANCANE | HUATASANI | 210603 | -15.0586 | -69.8021 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la construcción relacionada con los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Huatasani, provincia de Huancane, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -15.058629866671104 | -69.8021364418018 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 40000 | 40000 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 7.32 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2531195 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2531195 | RENOVACION DE RESERVORIO Y CÁMARA DE VÁLVULAS EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE TIQUI PARQUI EN LA LOCALIDAD YOCATA, DISTRITO DE CHUCUITO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO | 301598 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2021-09-27 00:00:00 | 2021-09-27 00:00:00 | INVIERTE | 50000.0 | 47620.4 | 0 | 0 | 0 | 2500 | NO |  |  |  |  | 202111 | 202112 | 45120.4 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 4105.87 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 91.3 | 91.3 | 2022-09-18 07:02:33 | 2021-07-25 00:00:00 | 2025-08-31 00:00:00 | 2021-10-20 00:00:00 | 2021-11-18 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | PUNO | CHUCUITO | 210106 | -15.8051 | -69.812 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la renovación relacionada con los servicios de saneamiento rural en el distrito de Chucuito, provincia de Puno, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA,ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -15.805115153234793 | -69.81198598863571 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 45120.4 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 94.75 | 2026 | 1435 | 3.9 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2505268 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2505268 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES DE KAPAC AKAIPI, QUELLUMA Y CCOÑAPATA DEL DISTRITO DE CUPI - PROVINCIA DE MELGAR - DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUPI | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUPI | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUPI | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUPI | 301665 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUPI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2020-11-29 00:00:00 | 2020-12-09 00:00:00 | INVIERTE | 4579780.96 | 7466569.95 | 0 | 0 | 0 | 7286569.95 | SI | 50000.0 | 50000.0 | 0.0 | 0.0 | 202106 | 202607 | 46350 | 133650 | 50000.0 | 133650 | 133650.0 | 133650.0 | SI | 7466569.95 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 1.02 | 2026-04-28 21:55:39 | 2021-03-01 00:00:00 | 2027-02-15 00:00:00 | 2026-07-01 00:00:00 | 2026-12-27 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | MELGAR | CUPI | 210803 | -14.8492 | -70.8069 | COMPONENTE 1 ADECUADA COBERTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ACCIÓN 11 Construcción de 13 estructuras de captación tipo ladera en el área de intervención Sector Kapac Kaipi 09 captaciones Quelluma 01 captación y Ccoñapata 03 captaciones ACCIÓN 12 Construcción de 8 líneas de conducción de aproximadamente de 231718 m para el Sector Kapac Kaipi de 192555 m para el Sector de Quelluma de 26186 m y para el Sector de Ccoñapata de 12977 m ACCIÓN 13Construcción de 12 reservorios de 7 de 01 m3 y 5 de 5 m3 ACCIÓN 14 Construcción de 08 redes de distribución de 42 64132 m aproximadamente de esta es 24 38083 m es para el Sector de Kapac Kaipi el cual incluye 15 cámaras rompe presión 25 pases aéreos 17 cajas de válvulas de control 9 cajas de válvula de purga y 7 cajas de válvula de aire 11 22426 m para el Sector de Quelluma con 3 cámaras rompe presión 11 pases aéreos 5 cajas de válvula de control 4 cajas de válvula de purga y 7 cajas de válvulas de aire y 7 03123 m para el Sector de Ccoñapata con 3 cámaras rompe presión 2 pases aéreos 5 cajas de válvula de control 7 cajas de válvulas de burga y 4 cajas de válvulas de aire ACCIÓN 15 Construcción de 97 suministros de accesorios de pileta en el Sector de Kapac Kaipi 47 suministros de accesorios de pileta en el Sector de Quelluma y 42 suministros de accesorios de piletas en el Sector de Ccoñapata ACCIÓN 16 La implementación de 01 plan de mitigación ambiental en cada sectorCOMPONENTE 2 EFICIENTE INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETASACCIÓN 21 Construcción de 186 sistemas de eliminación de excretas conexiones domiciliarias UBS de uso familiar tipo arrastre hidráulico con biodigestores de las cuales son 97 UBS de uso familiar tipo arrastre hidráulico con biodigestores en el sector de Kapac Kaipi 47 sistemas de eliminación de excretas conexiones domiciliarias UBS de uso familiar tipo arrastre hidráulico con biodigestores en el sector de Quelluma y 42 sistemas de eliminación de excretas UBS de uso familiar tipo arrastre hidráulico con biodigestores en el sector de CcoñapataCOMPONENTE 3 ADECUADO CONOCIMIENTO EN EDUCACIÓN SANITARIA DE LOS HABITANTESACCIÓN 31 Se realizara 29 talleres de capacitaciones en higiene 29 talleres de capacitaciones en gestión de las JASS 29 talleres de capacitación en sistemas de cloración de agua 29 talleres de capacitación en mantenimiento y funcionamiento de la disposición final de excretas | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Cupi, provincia de Melgar, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA,ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 736 | 2026 | -14.849169999999967 | -70.80692999999997 | COMPONENTE 1 ADECUADA COBERTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ACCIÓN 11 Construcción de 13 estructuras de captación tipo ladera en el área de intervención Sector Kapac Kaipi 09 captaciones Quelluma 01 captación y Ccoñapata 03 captaciones ACCIÓN 12 Construcción de 8 líneas de conducción de aproximadamente de 231718 m para el Sector Kapac Kaipi de 192555 m para el Sector de Quelluma de 26186 m y para el Sector de Ccoñapata de 12977 m ACCIÓN 13Construcción de 12 reservorios de 7 de 01 m3 y 5 de 5 m3 ACCIÓN 14 Construcción de 08 redes de distribución de 42 64132 m aproximadamente de esta es 24 38083 m es para el Sector de Kapac Kaipi el cual incluye 15 cámaras rompe presión 25 pases aéreos 17 cajas de válvulas de control 9 cajas de válvula de purga y 7 cajas de válvula de aire 11 22426 m para el Sector de Quelluma con 3 cámaras rompe presión 11 pases aéreos 5 cajas de válvula de control 4 cajas de válvula de purga y 7 cajas de válvulas de aire y 7 03123 m para el Sector de Ccoñapata con 3 cámaras rompe presión 2 pases aéreos 5 cajas de válvula de control 7 cajas de válvulas de burga y 4 cajas de válvulas de aire ACCIÓN 15 Construcción de 97 suministros de accesorios de pileta en el Sector de Kapac Kaipi 47 suministros de accesorios de pileta en el Sector de Quelluma y 42 suministros de accesorios de piletas en el Sector de Ccoñapata ACCIÓN 16 La implementación de 01 plan de mitigación ambiental en cada sectorCOMPONENTE 2 EFICIENTE INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETASACCIÓN 21 Construcción de 186 sistemas de eliminación de excretas conexiones domiciliarias UBS de uso familiar tipo arrastre hidráulico con biodigestores de las cuales son 97 UBS de uso familiar tipo arrastre hidráulico con biodigestores en el sector de Kapac Kaipi 47 sistemas de eliminación de excretas conexiones domiciliarias UBS de uso familiar tipo arrastre hidráulico con biodigestores en el sector de Quelluma y 42 sistemas de eliminación de excretas UBS de uso familiar tipo arrastre hidráulico con biodigestores en el sector de CcoñapataCOMPONENTE 3 ADECUADO CONOCIMIENTO EN EDUCACIÓN SANITARIA DE LOS HABITANTESACCIÓN 31 Se realizara 29 talleres de capacitaciones en higiene 29 talleres de capacitaciones en gestión de las JASS 29 talleres de capacitación en sistemas de cloración de agua 29 talleres de capacitación en mantenimiento y funcionamiento de la disposición final de excretas | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 180000 | 133650 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 2.41 | 2026 | 117 | 0.3 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2153138 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 185131 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CUSQUI, DISTRITO DE CRUCERO - CARABAYA - PUNO | PIP MENOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRUCERO |  | ESTUDIOS Y PROYECTOS - UNIDAD FORMULADORA |  | 301628 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRUCERO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | EN FORMULACION | 2011-08-01 00:00:00 |  | SNIP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -21200 | NO |  |  |  |  | 201312 | 201312 | 21200 | 0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO | [7 empty] | NO | NO |  |  | PUNO | CARABAYA | CRUCERO | 210306 | -14.2714 | -69.8543 | CONSTRUCCION DE SISTEMA AGUA POTABLE INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION CON TUBERIAS DE PVC DE 264332 ML CAPTACION DE LADERA TIPO C1 CONSTITUIDA POR UN FILTRO DE GRAVA SELECCIONADA LA CUALSE FILTRARA EL AGUA RED DE CONDUCCION SE ENTUBARA 15 ML TUBOS PVCSAP C10 DE 2 RESERVORIO 8 M3 Y CASETA DE VALVULAS LINEA DE ADUCCION Y DISTRIBUCION TENDIDO DE TUBERIA DE 590531 ML CAMARA PORTA VALVULA DE CONTROL 6 UND INSTALACION DE PILETAS DOMICILIARIA 45 UND | Proyecto de inversión orientado a la instalación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Crucero, provincia de Carabaya, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 255 | 2026 | 0.0 | 0.0 | CONSTRUCCION DE SISTEMA AGUA POTABLE INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION CON TUBERIAS DE PVC DE 264332 ML CAPTACION DE LADERA TIPO C1 CONSTITUIDA POR UN FILTRO DE GRAVA SELECCIONADA LA CUALSE FILTRARA EL AGUA RED DE CONDUCCION SE ENTUBARA 15 ML TUBOS PVCSAP C10 DE 2 RESERVORIO 8 M3 Y CASETA DE VALVULAS LINEA DE ADUCCION Y DISTRIBUCION TENDIDO DE TUBERIA DE 590531 ML CAMARA PORTA VALVULA DE CONTROL 6 UND INSTALACION DE PILETAS DOMICILIARIA 45 UND | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada aproximada de la localidad 'CUSQUI' mencionada en el nombre de la inversión; no representa necesariamente la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 21200 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO |  | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2271867 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 318982 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDADES DE MARIA OCCHILE Y COLLANA SAN SEBASTIAN, DISTRITO DE CALAPUJA - LAMPA - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALAPUJA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALAPUJA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALAPUJA | 301655 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALAPUJA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2015-04-24 00:00:00 | 2015-05-06 00:00:00 | SNIP | 1659639.0 | 2495935.88 | 0 | 0 | 0 | 263.22 | NO |  |  |  |  | 201707 | 201912 | 2495672.66 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 2495935.88 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 98.37 |  | 2018-08-01 00:00:00 | 2018-12-29 00:00:00 | 2018-12-07 00:00:00 | 2019-05-05 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | LAMPA | CALAPUJA | 210703 | -15.3101 | -70.2218 | EL PROYECTO CONTEMPLA EN INSTALAR UNA INFRAESTRUCTURA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POZOS TIPO CAISSON CON ELECTROBOMBAS EL POZO TIENE UN DIÁMETRO DE EXTERIOR DE 150 Y DIÁMETRO INTERIOR DE 120M TIPO CAISSON EL MURO CIRCULAR TIENE UN ESPESOR DE 015M LA ALTURA DEL POZO VARÍA ENTRE 940 A 960M INSTALACIÓN DE LETRINAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO BIODIGESTORES ZANJAS DE INFILTRACIÓN SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN CON CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN SANITARIA CAPACITACIÓN AL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Calapuja, provincia de Lampa, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 515 | 2026 | 0.0 | 0.0 | EL PROYECTO CONTEMPLA EN INSTALAR UNA INFRAESTRUCTURA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POZOS TIPO CAISSON CON ELECTROBOMBAS EL POZO TIENE UN DIÁMETRO DE EXTERIOR DE 150 Y DIÁMETRO INTERIOR DE 120M TIPO CAISSON EL MURO CIRCULAR TIENE UN ESPESOR DE 015M LA ALTURA DEL POZO VARÍA ENTRE 940 A 960M INSTALACIÓN DE LETRINAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO BIODIGESTORES ZANJAS DE INFILTRACIÓN SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN CON CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN SANITARIA CAPACITACIÓN AL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito CALAPUJA. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 2495672.66 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 99.99 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2467832 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2467832 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE BOMBEO Y SEPARACIÓN ANULAR VERTICAL EN EL(LA) ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LARAQUERI, DISTRITO DE PICHACANI, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHACANI | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHACANI | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHACANI | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHACANI | 301603 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHACANI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2019-10-30 00:00:00 | 2019-10-30 00:00:00 | INVIERTE | 200061.26 | 182868.8 | 0 | 0 | 0 | 29987 | NO |  |  |  |  | 201912 | 202112 | 152881.8 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 12305.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 95.5 | 2021-01-13 16:41:53 | 2019-11-13 00:00:00 | 2021-12-31 00:00:00 | 2019-11-13 00:00:00 | 2020-01-13 00:00:00 | NO | SI | 2021-01-13 16:53:41 | Pendiente de liquidación | PUNO | PUNO | PICHACANI | 210111 | -16.148 | -70.0629 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la construcción relacionada con los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Pichacani, provincia de Puno, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -16.148017584812887 | -70.06289827976121 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 152881.8 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 83.6 | 2026 | 2048 | 5.6 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2238917 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 270419 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PTAR EN LA LOCALIDAD DE PILCUYO DEL DISTRITO DE PILCUYO - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILCUYO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILCUYO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILCUYO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILCUYO | 301642 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILCUYO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2021-03-16 00:00:00 | 2021-03-21 00:00:00 | INVIERTE | 12346866.84 | 22859317.11 | 0 | 0 | 0 | 22499895.64 | SI | 80966.0 | 60000.0 | 19034.0 | 1000000.0 | 202106 | 202608 | 278455.47 | 73050 | 0.0 | 80966 | 75900.0 | 74350.0 | SI | 22859317.11 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 1.39 | 2026-08-18 14:35:29 | 2021-04-01 00:00:00 | 2036-12-30 00:00:00 | 2021-04-01 00:00:00 | 2036-12-30 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | EL COLLAO | PILCUYO | 210503 | -16.105 | -69.5559 | CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTRUCTURA DE CAPTACIÓN DE FUENTE SUBTERRÁNEA CON POZOS TUBULARES CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO INSTALACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA DE L152700M Y UNA REDE SECUNDARIA DE L3188200 EMPLEÁNDOSE TUBERÍAS PVC CONSTRUCCIÓN DE VÁLVULAS REDUCTORAS DE CONTROL CONSTRUCCIÓN DE VÁLVULAS DE PURGA INSTALACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS A 893 FAMILIAS CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA ESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO Y REDES DE CONEXIONES DOMICILIARIAS A 718 FAMILIAS E INSTALACIÓN DE UBS PARA 175 VIVIENDAS PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A POBLACIÓN SOBRE USO DE AGUA Y PRÁCTICAS DE HIGIENE ASÍ MISMO GESTIÓN OPERACIONAL DEL PROYECTO | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Pilcuyo, provincia de El Collao, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA,ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 2532 | 2026 | 0.0 | 0.0 | CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTRUCTURA DE CAPTACIÓN DE FUENTE SUBTERRÁNEA CON POZOS TUBULARES CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO INSTALACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA DE L152700M Y UNA REDE SECUNDARIA DE L3188200 EMPLEÁNDOSE TUBERÍAS PVC CONSTRUCCIÓN DE VÁLVULAS REDUCTORAS DE CONTROL CONSTRUCCIÓN DE VÁLVULAS DE PURGA INSTALACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS A 893 FAMILIAS CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA ESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO Y REDES DE CONEXIONES DOMICILIARIAS A 718 FAMILIAS E INSTALACIÓN DE UBS PARA 175 VIVIENDAS PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A POBLACIÓN SOBRE USO DE AGUA Y PRÁCTICAS DE HIGIENE ASÍ MISMO GESTIÓN OPERACIONAL DEL PROYECTO | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada aproximada de la localidad 'PILCUYO' mencionada en el nombre de la inversión; no representa necesariamente la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 351505.47 | 73050 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 1.54 | 2026 | 5 | 0 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2215975 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 209531 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE TIRAPATA, DISTRITO DE TIRAPATA - AZANGARO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIRAPATA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIRAPATA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIRAPATA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIRAPATA | 301622 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIRAPATA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2012-03-24 00:00:00 | 2012-03-29 00:00:00 | SNIP | 3068105.0 | 5479243.36 | 0 | 0 | 0 | 5544.44 | NO |  |  |  |  | 201310 | 201812 | 5473698.92 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 2523686.0 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | NO | NO | [7 empty] | NO | NO |  |  | PUNO | AZANGARO | TIRAPATA | 210215 | -14.9548 | -70.4032 | Mejoramiento y Ampliación del sistema de agua potable y saneamiento de la localidad de Tirapata El proyecto contempla la construcción de 03 cámara de captación tipo manantial de 13 litrossegundo instalación de red de conducción construcción 01 reservorios de 100m3 instalaciones de redes de agua instalación de red domiciliarias Instalación de una red colectora de aguas servidas con sus respectivos buzones de concreto armado y su respectivo planta de tratamiento tipo bio digestor mas la implementación de un programa de sensibilización en educación sanitaria y prácticas de higiene a la población y la implementación de una Unidad de gestión técnica administrativa para la eficiente prestación de servicios de agua potable y saneamiento | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Tirapata, provincia de Azangaro, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 720 | 2026 | 0.0 | 0.0 | Mejoramiento y Ampliación del sistema de agua potable y saneamiento de la localidad de Tirapata El proyecto contempla la construcción de 03 cámara de captación tipo manantial de 13 litrossegundo instalación de red de conducción construcción 01 reservorios de 100m3 instalaciones de redes de agua instalación de red domiciliarias Instalación de una red colectora de aguas servidas con sus respectivos buzones de concreto armado y su respectivo planta de tratamiento tipo bio digestor mas la implementación de un programa de sensibilización en educación sanitaria y prácticas de higiene a la población y la implementación de una Unidad de gestión técnica administrativa para la eficiente prestación de servicios de agua potable y saneamiento | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | La geocodificación automática de la localidad no superó la validación administrativa; se utiliza una coordenada referencial del distrito. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 5473698.92 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 99.9 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2587323 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2587323 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN LA LOCALIDAD DE CANLLACOLLO Y HUALLATANI DISTRITO DE VILQUE CHICO DE LA PROVINCIA DE HUANCANE DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILQUECHICO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILQUECHICO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILQUECHICO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILQUECHICO | 301652 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILQUE CHICO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2023-04-04 00:00:00 | 2023-04-05 00:00:00 | INVIERTE | 389800.0 | 513140.29 | 0 | 0 | 0 | 111639.99 | NO |  |  |  |  | 202307 | 202506 | 401500.3 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 513140.29 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 98.25 | 97.22 | 2024-01-19 10:53:43 | 2023-06-01 00:00:00 | 2025-12-31 00:00:00 | 2023-07-14 00:00:00 | 2023-12-28 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | HUANCANE | VILQUE CHICO | 210608 | -15.1218 | -69.7114 | ampliacion y mejoramiento del servicio de agua potable en las localidades de canllacollo y huallatani consistente en mejoramiento de sistema de bombeo desde captacioN al reservorio sistema de tratamiento sistema de distribucion y rehabilitacion del sistema de valvulas y ternimales Y CONEXIONES DOMICILIARIAS | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Vilque Chico, provincia de Huancane, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 180 | 2026 | -15.121800162035756 | -69.71142208271374 | ampliacion y mejoramiento del servicio de agua potable en las localidades de canllacollo y huallatani consistente en mejoramiento de sistema de bombeo desde captacioN al reservorio sistema de tratamiento sistema de distribucion y rehabilitacion del sistema de valvulas y ternimales Y CONEXIONES DOMICILIARIAS | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 401500.3 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 78.24 | 2026 | 947 | 2.6 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2343069 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 381763 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CIUDAD DE ILAVE - DISTRITO DE ILAVE - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | 301640 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL EL COLLAO - ILAVE | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2018-02-18 00:00:00 | 2018-03-04 00:00:00 | INVIERTE | 126253651.63 | 130172926.48 | 0 | 0 | 0 | 129974045.68 | SI | 0.0 | 5000000.0 | 7000000.0 | 10000000.0 | 202106 | 202503 | 198880.8 | 0 |  | 0 |  |  | NO | 130172926.48 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 0.07 | 2026-08-11 16:25:02 | 2019-11-05 00:00:00 | 2026-12-29 00:00:00 | 2028-12-15 00:00:00 | 2030-12-15 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | 210501 | -16.2345 | -69.675 | Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua potable a través de FUENTE SUPERFICIAL Rio que consiste en LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PRESA HOMOGÉNEA CON PANTALLA DE CONCRETO con un Volumen de Embalse de 630 MMC una longitud total de L350 m y una altura de 55 m con un caudal promedio de 150 ls construcción de Planta de Tratamiento de Agua Potable PTAP de 150 ls línea de conducción de tubería PVC SAP CLASE 15 NORMA ISO 1452 DN500MM de 5620000 ml Reservorio Circular de 2000 m3 de capacidad para almacenamiento de agua potable redes de aducción y distribución de tubería PVC 7700000 m Sectorización del sistema de agua potable a través de la instalación de 55 unidades de válvulas de purga y aire 38 unidades de válvulas de control y 25 unidades de grifos contraincendios conexiones domiciliarias con instalación de 9221 cajas y medidores de agua D12 Mejoramiento y Ampliación del Sistema de alcantarillado sanitario consistente en Ampliación de la red colectora de alcantarillado sanitario en 3465311 ml con tubería PVC UF ISO 4435 DN200mm y 250 mm mejoramiento de la red colectora y emisor con tubería PVC UF ISO 4435 DN200mm a 630 mm de 4325689 ml ampliación de 677 buzones de altura variable 120 600 m mejoramiento de 450 buzones de altura variable de 120 500 m Instalación de 4 nuevas líneas de impulsión de aguas residuales de tubería PVC SAP CLASE 10 NORMA ISO 1452 DN160MM un total de 204000 metros 04 cámaras de bombeo nuevas de aguas residuales capacitación al personal de la UGASS Ilave en temas de Gestión Operacional Gestión Comercial Planeamiento Gestión Presupuestal Gestión Administrativa Gestión de Recursos Humanos y estados Financieros implementación de Talleres de sensibilización a las familias que permita reducir el derroche y mal uso del agua fomentar adecuadas prácticas de higiene cumplimiento de pago de los servicios de agua y alcantarillado sanitario necesarios para la OM del sistema identificación y eliminación de instalaciones clandestinas entre otros | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Ilave, provincia de El Collao, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 55226 | 2026 | 0.0 | 0.0 | Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua potable a través de FUENTE SUPERFICIAL Rio que consiste en LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PRESA HOMOGÉNEA CON PANTALLA DE CONCRETO con un Volumen de Embalse de 630 MMC una longitud total de L350 m y una altura de 55 m con un caudal promedio de 150 ls construcción de Planta de Tratamiento de Agua Potable PTAP de 150 ls línea de conducción de tubería PVC SAP CLASE 15 NORMA ISO 1452 DN500MM de 5620000 ml Reservorio Circular de 2000 m3 de capacidad para almacenamiento de agua potable redes de aducción y distribución de tubería PVC 7700000 m Sectorización del sistema de agua potable a través de la instalación de 55 unidades de válvulas de purga y aire 38 unidades de válvulas de control y 25 unidades de grifos contraincendios conexiones domiciliarias con instalación de 9221 cajas y medidores de agua D12 Mejoramiento y Ampliación del Sistema de alcantarillado sanitario consistente en Ampliación de la red colectora de alcantarillado sanitario en 3465311 ml con tubería PVC UF ISO 4435 DN200mm y 250 mm mejoramiento de la red colectora y emisor con tubería PVC UF ISO 4435 DN200mm a 630 mm de 4325689 ml ampliación de 677 buzones de altura variable 120 600 m mejoramiento de 450 buzones de altura variable de 120 500 m Instalación de 4 nuevas líneas de impulsión de aguas residuales de tubería PVC SAP CLASE 10 NORMA ISO 1452 DN160MM un total de 204000 metros 04 cámaras de bombeo nuevas de aguas residuales capacitación al personal de la UGASS Ilave en temas de Gestión Operacional Gestión Comercial Planeamiento Gestión Presupuestal Gestión Administrativa Gestión de Recursos Humanos y estados Financieros implementación de Talleres de sensibilización a las familias que permita reducir el derroche y mal uso del agua fomentar adecuadas prácticas de higiene cumplimiento de pago de los servicios de agua y alcantarillado sanitario necesarios para la OM del sistema identificación y eliminación de instalaciones clandestinas entre otros | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito ILAVE. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 198880.8 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.15 | 2026 | 12 | 0 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2166011 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 243018 | INSTALACION DE LETRINAS DE HOYO SECO EN LA PARCIALIDAD DE NINAKARKA DISTRITO DE HUANCANE, PROVINCIA DE HUANCANE - PUNO | PIP MENOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE | 301645 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2012-12-08 00:00:00 | 2012-12-08 00:00:00 | SNIP | 99196.97 | 99196.97 | 0 | 0 | 0 | 174.37 | NO |  |  |  |  | 201304 | 201310 | 99022.6 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 99196.97 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | NO | NO | [7 empty] | NO | SI | 2019-11-29 19:07:53 | Pendiente de liquidación | PUNO | HUANCANE | HUANCANE | 210601 | -15.1843 | -69.8235 | CONSTRUCCION DE 78 LETRINAS DE HOYO SECO TRANSPORTABLES CON TUBERIAS DE VENTILACION DE PVC CASETA DE PLANCHA GALVANIZADA TECHO Y PUERTA DE CALAMINA GALVANIZADA | Proyecto de inversión orientado a la instalación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Huancane, provincia de Huancane, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 390 | 2026 | 0.0 | 0.0 | CONSTRUCCION DE 78 LETRINAS DE HOYO SECO TRANSPORTABLES CON TUBERIAS DE VENTILACION DE PVC CASETA DE PLANCHA GALVANIZADA TECHO Y PUERTA DE CALAMINA GALVANIZADA | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito HUANCANE. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 99022.6 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 99.82 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2307070 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 345765 | MEJORAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA PARCIALIDAD CENTRAL CHIARAQUE, DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO | PIP MENOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | 301633 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2016-01-12 00:00:00 | 2016-04-11 00:00:00 | SNIP | 331523.42 | 104958.27 | 0 | 0 | 0 | 66028.47 | NO |  |  |  |  | 201907 | 202106 | 38929.8 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 104958.27 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 87.96 | 85.48 | 2021-12-13 12:08:00 | 2018-09-01 00:00:00 | 2022-03-31 00:00:00 | 2019-07-01 00:00:00 | 2020-12-20 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CHUCUITO | JULI | 210401 | -16.3103 | -69.5022 | INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO Y CAPACITACIÓN EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y EDUCACIÓN SANITARIA | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Juli, provincia de Chucuito, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 85 | 2026 | 0.0 | 0.0 | INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO Y CAPACITACIÓN EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y EDUCACIÓN SANITARIA | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito JULI. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 38929.8 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 37.09 | 2026 | 1714 | 4.7 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2195360 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 245049 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA PARTE ALTA DE LA COMUNIDAD DE ANCOHAQUE QUILCANI DEL DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | 301633 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2013-11-11 00:00:00 | 2014-09-15 00:00:00 | SNIP | 1453370.0 | 1567005.65 | 0 | 0 | 0 | 20245.95 | SI | 10783.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 201610 | 202602 | 1529623.7 | 10783.34 | 0.0 | 17136 | 17135.34 | 17135.34 | SI | 1567005.65 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 99.48 | 2026-03-19 17:43:13 | 2016-10-01 00:00:00 | 2026-05-13 00:00:00 | 2016-10-01 00:00:00 | 2026-05-13 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CHUCUITO | JULI | 210401 | -16.3103 | -69.5022 | Renovación del sistema de Agua Potable la Instalación de Letrinas con Arrastre Hidráulico capacitación a los beneficiarios sobre educación sanitaria y Capacitación al Personal Técnico y Administrativa | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Juli, provincia de Chucuito, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 294 | 2026 | 0.0 | 0.0 | Renovación del sistema de Agua Potable la Instalación de Letrinas con Arrastre Hidráulico capacitación a los beneficiarios sobre educación sanitaria y Capacitación al Personal Técnico y Administrativa | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito JULI. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 1540407.04 | 10783.34 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 98.3 | 2026 | 157 | 0.4 | ACTUALIZADO
2564234 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2564234 | CREACION SERVICIO DE ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EN EL BARRIO ARRIBA DE LA LOCALIDAD DE LAMPA, DISTRITO DE LAMPA - PROVINCIA DE LAMPA - DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA | UEI infra DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA | 301653 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2022-10-11 00:00:00 | 2022-10-18 00:00:00 | INVIERTE | 540048.02 | 540048.02 | 0 | 0 | 0 | 540048.02 | SI | 540048.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO | 477150.86 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | NO | NO |  |  |  | 2022-12-01 00:00:00 | 2026-01-01 00:00:00 | 2022-12-01 00:00:00 | 2026-01-01 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | LAMPA | LAMPA | 210701 | -15.3614 | -70.3742 | Construcción del servicio de evacuación de aguas residuales a través de una estación de bombeo de agua residual con instalaciones eléctricas y control electromecánico construcción de una cámara húmeda construcción de las línea de impulsión de aguas residuales en 532 ml Instalación de programas de monitoreo ambiental programas de manejo de residuos sólidos programa de mitigación prevención y corrección programas de cierre o abandono de obras medidas de mitigación ambiental de construcción | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Lampa, provincia de Lampa, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 610 | 2026 | -15.361375520162916 | -70.37422117374675 | Construcción del servicio de evacuación de aguas residuales a través de una estación de bombeo de agua residual con instalaciones eléctricas y control electromecánico construcción de una cámara húmeda construcción de las línea de impulsión de aguas residuales en 532 ml Instalación de programas de monitoreo ambiental programas de manejo de residuos sólidos programa de mitigación prevención y corrección programas de cierre o abandono de obras medidas de mitigación ambiental de construcción | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2053284 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 39027 | MEJORAMIENTO DE MEDIDAS DE RÁPIDO IMPACTO DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA ¿ EPS SEDAJULIACA S.A. EN LOS DISTRITOS DE JULIACA Y SAN MIGUEL DE LA PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | UEI DE LA EPS SEDA JULIACA SA | 500147 | ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE JULIACA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2018-05-16 00:00:00 | 2018-06-08 00:00:00 | INVIERTE | 87342968.7 | 150285024.67 | 0 | 0 | 0 | 55111644.67 | SI | 24409419.0 | 36148416.0 | 24799975.0 | 0.0 | 201812 | 202607 | 70616727 | 995389.72 | 0.0 | 24556653 | 0.0 | 0.0 | SI | 122892616.25 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 23.58 | 21.24 | 2026-06-03 09:34:30 | 2019-08-01 00:00:00 | 2028-01-31 00:00:00 | 2022-01-10 00:00:00 | 2027-01-30 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | 211101 | -15.4932 | -70.1356 | AMEJORAMIENTO DE LA CAPTACION Y DE LA PTAP AYABACASProfundizar y Cambio de las tuberías 02 de la Captación N 02Mejoramiento del árbol de descarga de la cisterna de la captación 02Construcción de un sedimentador de pantallas con placas paralelas para un caudal de 360 lsConstrucción de 03 canales de mezcla rápidaConstrucción de 04 filtros a presiónMejoras en la sala de dosificación de coagulantesConstrucción de Cisterna de 377 m3 incluida la instalación de una caseta y equipos de bombeo que permitirá impulsar el flujo de agua a los nuevos filtros a presión y a los existentesConstrucción de Cisterna de 25 m3 incluida caseta y equipos de bombeo para impulsar el flujo de agua a la nueva caseta de cloraciónConstrucción de una nueva caseta de cloraciónCambio de manto de lodos en las dos unidades compactas patentadosConstrucción de cisterna de agua tratada de 1100 m2Cambio de lechos filtrantes en filtros convencionales toberas y la galería de tuberías y válvulas de la línea que permita la salida del flujo de agua filtradoRed de colectores para colectar agua de lavado de las estructuras nuevas y existentes a mantenerConstrucción de Cámara de lodos de 240 m3 de capacidad incluye caseta y equipos de bombeo y agitadores en cámara de recojo de lodosConstrucción de una planta de tratamiento de lodos que tratará 25 lsAmpliación del taller electromecánicoLíneas de impulsión de DN350mm hacia el REP01 y REE06 respectivamenteBSECTORIZACIONConstrucción de 02 nuevos reservorios Apoyado RAP01 de 1450 m3 de capacidad y Elevado REP01 de 2000 m3 de capacidadCambio de caseta de los reservorios existentes apoyados RAE02 y RAE05Mejoramiento del Reservorio Elevado Existente Elevado REE01 de 510 m3 de capacidadLa instalación de troncales estratégicas un total de 711 km con diámetros de DN 600 a 200 mmLa construcción de cámaras de derivación 07 unid y macromedición 10 unid hacia los sectores proyectadosLa Sectorización con la conformación de diez sectores hidráulicosRehabilitación de la red de distribución en los sectores del PMRI IIInstalación de 2032 Km de tuberías DN 90mm DN160mm en la red de distribución de los sectores propuestos del PMRI IIInstalación de 1001 km Las tuberías de refuerzo en las zonas no consideradas en el PMRI II con diámetros que varían de DN 110 mm hasta DN 350 de PVC y GRPInstalación de 2567 conexiones domiciliarias factibles y potenciales de agua potableRehabilitación de 12379 conexiones domiciliarias de agua potable que incluye el cambio y la instalación de medidores domiciliariosCIMPLEMENTACIÓN DE LA MICROMEDICIÓNComprende el suministro e instalación de micromedidores de agua y pruebas de laboratorio según especificaciones con un total de 13727 micromedidores de aguaSe ha previsto también realizar1Programa de Monitoreo Arqueológico2Programa de Mitigación Ambiental3Adquisición de terrenos | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento de los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Juliaca, provincia de San Roman, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA,ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 126073 | 2026 | 0.0 | 0.0 | AMEJORAMIENTO DE LA CAPTACION Y DE LA PTAP AYABACASProfundizar y Cambio de las tuberías 02 de la Captación N 02Mejoramiento del árbol de descarga de la cisterna de la captación 02Construcción de un sedimentador de pantallas con placas paralelas para un caudal de 360 lsConstrucción de 03 canales de mezcla rápidaConstrucción de 04 filtros a presiónMejoras en la sala de dosificación de coagulantesConstrucción de Cisterna de 377 m3 incluida la instalación de una caseta y equipos de bombeo que permitirá impulsar el flujo de agua a los nuevos filtros a presión y a los existentesConstrucción de Cisterna de 25 m3 incluida caseta y equipos de bombeo para impulsar el flujo de agua a la nueva caseta de cloraciónConstrucción de una nueva caseta de cloraciónCambio de manto de lodos en las dos unidades compactas patentadosConstrucción de cisterna de agua tratada de 1100 m2Cambio de lechos filtrantes en filtros convencionales toberas y la galería de tuberías y válvulas de la línea que permita la salida del flujo de agua filtradoRed de colectores para colectar agua de lavado de las estructuras nuevas y existentes a mantenerConstrucción de Cámara de lodos de 240 m3 de capacidad incluye caseta y equipos de bombeo y agitadores en cámara de recojo de lodosConstrucción de una planta de tratamiento de lodos que tratará 25 lsAmpliación del taller electromecánicoLíneas de impulsión de DN350mm hacia el REP01 y REE06 respectivamenteBSECTORIZACIONConstrucción de 02 nuevos reservorios Apoyado RAP01 de 1450 m3 de capacidad y Elevado REP01 de 2000 m3 de capacidadCambio de caseta de los reservorios existentes apoyados RAE02 y RAE05Mejoramiento del Reservorio Elevado Existente Elevado REE01 de 510 m3 de capacidadLa instalación de troncales estratégicas un total de 711 km con diámetros de DN 600 a 200 mmLa construcción de cámaras de derivación 07 unid y macromedición 10 unid hacia los sectores proyectadosLa Sectorización con la conformación de diez sectores hidráulicosRehabilitación de la red de distribución en los sectores del PMRI IIInstalación de 2032 Km de tuberías DN 90mm DN160mm en la red de distribución de los sectores propuestos del PMRI IIInstalación de 1001 km Las tuberías de refuerzo en las zonas no consideradas en el PMRI II con diámetros que varían de DN 110 mm hasta DN 350 de PVC y GRPInstalación de 2567 conexiones domiciliarias factibles y potenciales de agua potableRehabilitación de 12379 conexiones domiciliarias de agua potable que incluye el cambio y la instalación de medidores domiciliariosCIMPLEMENTACIÓN DE LA MICROMEDICIÓNComprende el suministro e instalación de micromedidores de agua y pruebas de laboratorio según especificaciones con un total de 13727 micromedidores de aguaSe ha previsto también realizar1Programa de Monitoreo Arqueológico2Programa de Mitigación Ambiental3Adquisición de terrenos | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito JULIACA. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 71612116.72 | 995389.72 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 47.65 | 2026 | 81 | 0.2 | ACTUALIZADO
2168873 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 169565 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE AJJATIRA, DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA, PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA, DEPARTAMENTO DE PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GN | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | OPMI DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | UF DE LA MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | UEI DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 1443 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2010-11-25 00:00:00 | 2010-12-14 00:00:00 | SNIP | 648527.0 | 1460379 | 0 | 0 | 0 | 1460379 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 690774.96 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 | [5 empty] | NO | SI | 2026-06-10 12:53:27 | Pendiente de liquidación | PUNO | SAN ANTONIO DE PUTINA | PEDRO VILCA APAZA | 211003 | -15.0309 | -69.9217 | Sistema de Agua Potable alternativa únicaSe considera como Alternativa Única la construcción de un sistema por gravedad sin tratamiento SGST que consta de Captación Se plantea la construcción de una estructura de captación de manantial de ladera de la fuente Yurac Yurac con caudal de aforo 067 lps con lo cual se satisface la demanda total de la población con adecuada cámara húmeda y caja de válvulas para el control y su respectivo cerco perimétricoLínea de Conducción Instalación de una Línea de Conducción con tubería PVC Ø1 12 Clase 75 con un recorrido de 350520 ml Incluye la construcción de 01 CRP T6ReservorioSe plantea la construcción de un reservorio circular de concreto armado de 700 m3 de capacidad incluye la caseta de válvulas bypass y cerco perimétricoLínea Aducción Se considera la instalación de 46015 ml de línea de aducción tubería Ø1 PVC C10 Red de Distribución Se considera la instalación de 599310 ml de red de distribución de los cuales 421037 ml es con tubería Ø1 PVC C10 y 178273 ml es con tubería Ø34 PVC C10 Adicionalmente se plantea la construcción de 03 CRP T6 y 01 CRP T7Conexiones Domiciliarias Instalación de 57 conexiones domiciliarias y 57 lavaderos Saneamiento Básico alternativa únicaConstrucción de 57 Unidades Básicas de Saneamiento UBS con composteras debido a que en la localidad Ajjatira las viviendas se encuentran ubicadas en suelos con el nivel freático alto 100 m de profundidad de los cuales 57 son para familiasASPECTO SOCIALPrograma de Educación Sanitaria a las familias Plan de Capacitación sobre Operación y Mantenimiento del Sistema a la JASS y Fortalecimiento de Capacidades al Gobierno Local | Proyecto de inversión orientado a la construcción de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Pedro Vilca Apaza, provincia de San Antonio De Putina, Puno. |  | NO | 249 | 2026 | 0.0 | 0.0 | Sistema de Agua Potable alternativa únicaSe considera como Alternativa Única la construcción de un sistema por gravedad sin tratamiento SGST que consta de Captación Se plantea la construcción de una estructura de captación de manantial de ladera de la fuente Yurac Yurac con caudal de aforo 067 lps con lo cual se satisface la demanda total de la población con adecuada cámara húmeda y caja de válvulas para el control y su respectivo cerco perimétricoLínea de Conducción Instalación de una Línea de Conducción con tubería PVC Ø1 12 Clase 75 con un recorrido de 350520 ml Incluye la construcción de 01 CRP T6ReservorioSe plantea la construcción de un reservorio circular de concreto armado de 700 m3 de capacidad incluye la caseta de válvulas bypass y cerco perimétricoLínea Aducción Se considera la instalación de 46015 ml de línea de aducción tubería Ø1 PVC C10 Red de Distribución Se considera la instalación de 599310 ml de red de distribución de los cuales 421037 ml es con tubería Ø1 PVC C10 y 178273 ml es con tubería Ø34 PVC C10 Adicionalmente se plantea la construcción de 03 CRP T6 y 01 CRP T7Conexiones Domiciliarias Instalación de 57 conexiones domiciliarias y 57 lavaderos Saneamiento Básico alternativa únicaConstrucción de 57 Unidades Básicas de Saneamiento UBS con composteras debido a que en la localidad Ajjatira las viviendas se encuentran ubicadas en suelos con el nivel freático alto 100 m de profundidad de los cuales 57 son para familiasASPECTO SOCIALPrograma de Educación Sanitaria a las familias Plan de Capacitación sobre Operación y Mantenimiento del Sistema a la JASS y Fortalecimiento de Capacidades al Gobierno Local | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada aproximada de la localidad 'AJJATIRA' mencionada en el nombre de la inversión; no representa necesariamente la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2168876 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 169888 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE ANANSAYA, DISTRITO DE NICASIO, PROVINCIA LAMPA, DEPARTAMENTO DE PUNO. | PIP MAYOR (SNIP) | GN | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO |  | PROGRAMA AGUA PARA TODOS - PRONASAR |  | 1085 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2010-12-01 00:00:00 | 2010-12-20 00:00:00 | SNIP | 477389.0 | 455831.67 | 0 | 0 | 0 | 455831.67 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 455831.67 | NO |  | NO | NO | [7 empty] | NO | NO |  |  | PUNO | LAMPA | NICASIO | 210704 | -15.2248 | -70.2864 | SISTEMA DE AGUA POTABLECaptaciónConstrucción de 03 captaciones con un caudal total de 031 ltseg el cual cubre la demanda de la población hasta el final del proyecto Línea de ConducciónSe plantea tres líneas de conducción que conducirá el caudal de las tres captaciones las cuales se unen en una cámara de reunión y conducen el recurso hídrico hasta el reservorio actual de 1640 m3 mediante una línea de conducción de 58141 ml de tubería PVC C10 de diámetros y 1 Almacenamiento Rehabilitación del reservorio actual de 164m3 y la construcción del cerco de protección el cual estará provisto de caseta o caja de válvulas con sus accesorios para ingreso salida de agua así también rebose y limpieza además de bypass y cerco perimétricoLínea de Aducción y Redes de DistribuciónSe plantea la instalación de una línea de aducción y una red de distribución de 627756 m de tuberías PVC SAP C75 a C10 distribuidos de la siguiente manera118054 m tubería PVC C10 de Ø201711 m tubería PVC C10 de Ø204903 m tubería PVC C10 de Ø1103088 m tubería PVC C75 de Ø1Además se proyecta instalar 5 válvulas de purga y 8 válvulas de control o sectorizaciónConexiones Domiciliarias Instalación de 57 conexiones domiciliarias de las cuales 55 son para viviendas y 02 son para las instituciones Educativas Construcción de 59 lavaderos de los cuales 55 son para familias y 4 para las 2 instituciones Educativas SANEAMIENTO BASICO Cconstrucción de 59 letrinas compostera de doble cámara cada una correspondiente a las viviendas 55 y 4 a las institucionesLas UBS compostera consta de una caseta elevada tubería de ventilación losa soporte y deposito de almacenamiento de orina cámaras de compostaje de dos unidades ubicadas debajo de la casetaASPECTO SOCIALPrograma de Educación Sanitaria a las familias Plan de Capacitación sobre Operación y Mantenimiento del Sistema a la JASS y Fortalecimiento de Capacidades al Gobierno Local | Proyecto de inversión orientado a la construcción de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Nicasio, provincia de Lampa, Puno. |  | NO | 315 | 2026 | 0.0 | 0.0 | SISTEMA DE AGUA POTABLECaptaciónConstrucción de 03 captaciones con un caudal total de 031 ltseg el cual cubre la demanda de la población hasta el final del proyecto Línea de ConducciónSe plantea tres líneas de conducción que conducirá el caudal de las tres captaciones las cuales se unen en una cámara de reunión y conducen el recurso hídrico hasta el reservorio actual de 1640 m3 mediante una línea de conducción de 58141 ml de tubería PVC C10 de diámetros y 1 Almacenamiento Rehabilitación del reservorio actual de 164m3 y la construcción del cerco de protección el cual estará provisto de caseta o caja de válvulas con sus accesorios para ingreso salida de agua así también rebose y limpieza además de bypass y cerco perimétricoLínea de Aducción y Redes de DistribuciónSe plantea la instalación de una línea de aducción y una red de distribución de 627756 m de tuberías PVC SAP C75 a C10 distribuidos de la siguiente manera118054 m tubería PVC C10 de Ø201711 m tubería PVC C10 de Ø204903 m tubería PVC C10 de Ø1103088 m tubería PVC C75 de Ø1Además se proyecta instalar 5 válvulas de purga y 8 válvulas de control o sectorizaciónConexiones Domiciliarias Instalación de 57 conexiones domiciliarias de las cuales 55 son para viviendas y 02 son para las instituciones Educativas Construcción de 59 lavaderos de los cuales 55 son para familias y 4 para las 2 instituciones Educativas SANEAMIENTO BASICO Cconstrucción de 59 letrinas compostera de doble cámara cada una correspondiente a las viviendas 55 y 4 a las institucionesLas UBS compostera consta de una caseta elevada tubería de ventilación losa soporte y deposito de almacenamiento de orina cámaras de compostaje de dos unidades ubicadas debajo de la casetaASPECTO SOCIALPrograma de Educación Sanitaria a las familias Plan de Capacitación sobre Operación y Mantenimiento del Sistema a la JASS y Fortalecimiento de Capacidades al Gobierno Local | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito NICASIO. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2189341 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 253805 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MOCARAYA, CENTRO POBLADO CCAPALLA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO. | PIP MAYOR (SNIP) | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL PUNO | OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO | UF DE LA GOBIERNO REGIONAL PUNO | UEI DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 1443 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2013-03-18 00:00:00 | 2013-07-08 00:00:00 | SNIP | 2602805.0 | 1598182.7 | 0 | 0 | 0 | 1554197.04 | NO |  |  |  |  | 201403 | 201501 | 43985.66 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 1659874.41 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 100.0 | 2026-06-09 12:07:03 | 2013-07-09 00:00:00 | 2017-07-31 00:00:00 | 2013-07-09 00:00:00 | 2017-07-31 00:00:00 | NO | SI | 2026-07-14 16:59:01 | Pendiente de liquidación | PUNO | PUNO | ACORA | 210102 | -16.2724 | -69.9035 | CONSTRUCCIÓN DE UNA 01 NUEVA ESTRUCTURA DE CAPTACIÓN TIPO POZO PERFORADO SIENDO EL NOMBRE DE LA FUENTE MANANTIAL DE LADERA KORAPHUJO PARA 85 VIVIENDAS DOMÉSTICAS 01 ESTATAL Y 04 SOCIALES INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE IMPULSION PVC DE LONGITUD DE 25034 ML IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE DESINFECCIÓN EN EL RESERVORIO PROYECTADO CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO APOYADO DE 15 M3 CON CAPACIDAD PARA ABASTECER DE AGUA A TODA LA COMUNIDAD PARA 90 VIVIENDAS INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN PVC DE LONGITUD DE 7128 ML INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN PVC 1181424 ML E INSTALACIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS INCLUYE LAVADERO Y POZO DE DRENAJE PARA 90 VIVIENDAS HABITADAS INSTALACIÓN DE CATORCE 14 VÁLVULAS DE CONTROL Y DIEZ 10 VÁLVULAS DE PURGA EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN IMPLEMENTACIÓN DE UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTOS TIPO UBS 91 UBS CON BIODIGESTOR Y ZANJA DE INFILTRACIÓN PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIÓN DE LA ATM Y JASS IMPLEMENTACIÓN DE UNA EDUCACIÓN SANITARIA EN PRÁCTICAS DE HIGIENE IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS UBS | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Acora, provincia de Puno, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 224 | 2026 | 0.0 | 0.0 | CONSTRUCCIÓN DE UNA 01 NUEVA ESTRUCTURA DE CAPTACIÓN TIPO POZO PERFORADO SIENDO EL NOMBRE DE LA FUENTE MANANTIAL DE LADERA KORAPHUJO PARA 85 VIVIENDAS DOMÉSTICAS 01 ESTATAL Y 04 SOCIALES INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE IMPULSION PVC DE LONGITUD DE 25034 ML IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE DESINFECCIÓN EN EL RESERVORIO PROYECTADO CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO APOYADO DE 15 M3 CON CAPACIDAD PARA ABASTECER DE AGUA A TODA LA COMUNIDAD PARA 90 VIVIENDAS INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN PVC DE LONGITUD DE 7128 ML INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN PVC 1181424 ML E INSTALACIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS INCLUYE LAVADERO Y POZO DE DRENAJE PARA 90 VIVIENDAS HABITADAS INSTALACIÓN DE CATORCE 14 VÁLVULAS DE CONTROL Y DIEZ 10 VÁLVULAS DE PURGA EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN IMPLEMENTACIÓN DE UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTOS TIPO UBS 91 UBS CON BIODIGESTOR Y ZANJA DE INFILTRACIÓN PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIÓN DE LA ATM Y JASS IMPLEMENTACIÓN DE UNA EDUCACIÓN SANITARIA EN PRÁCTICAS DE HIGIENE IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS UBS | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito ACORA. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 43985.66 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 2.75 | 2026 | 75 | 0.2 | ACTUALIZADO
2189458 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 267883 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES SALLUYO Y SAN FRANCISCO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA JAQUEHUAYTAHUI, DISTRITO POMATA- CHUCUITO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL PUNO | OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO | UF DE LA GOBIERNO REGIONAL PUNO | UEI DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 1443 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2013-07-18 00:00:00 | 2013-09-05 00:00:00 | SNIP | 3112849.0 | 3966836.86 | 0 | 0 | 159560.72 | 762549.81 | SI | 10000.0 | 30000.0 | 100110.53 | 0.0 | 201403 | 202607 | 3196287.05 | 5400 | 10000.0 | 8000 | 8000.0 | 8000.0 | SI | 3065776.66 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 96.55 | 2024-07-03 15:08:18 | 2013-09-06 00:00:00 | 2028-08-01 00:00:00 | 2017-05-16 00:00:00 | 2020-10-06 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CHUCUITO | POMATA | 210406 | -16.3695 | -69.2948 | COMPONENTE 01 ADECUADO SERVICIO DE AGUA POTABLE CONSTRUCCIÓN DE POZO EXCAVADO TIPO CAISSON 15 M DE DIÁMETRO H12M CASETA DE BOMBEO Y EQUIPAMIENTO DE POZO EXCAVADO PROFUNDO QB30 LS H LÍNEA DE IMPULSIÓN PROYECTADA DE DN 2 PVC CLASE 75 KGCM2 100 M DT35 M CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO ELEVADO DE 25 M3 DE CAPACIDAD 10 M ALTURA DE FUSTE INCLUYE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y CERCO PERIMÉTRICO HIPOCLORADORES DE FLUJO DIFUSOR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE DN 2 C75 DN 1 12 C75 DN 1 C75 DN 34 C75 DN 12 C75 EN RED PROYECTADA CONEXIÓN DE AGUA DE 12 CON CAJA DE PASO PARA VÁLVULA DE CIERRE INCLUYE LAVADERO SIMPLE DE DOS CUERPOS Y DOS GRIFOS DE SALIDA DE AGUA 104 UNIDADES IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE MITIGACIÓN E IMPACTO AMBIENTAL COMPONENTE 02 ADECUADO SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS INSTALACIÓN DE 105 UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO DE TIPO SIN ARRASTRE HIDRAULICO Y SISTEMAS DE TRATAMIENTO INSTALACIÓN DE 105 ZANJAS DE PERCOLACIÓN COMPONENTE 03 CAPACIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS CAPACITACIÓN DEL PERSONAL PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO CAPACITACIÓN DEL PERSONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA Y FORTALECER LA JASS COMPONENTE 04 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA POBLACIÓN CAPACITAR Y SENSIBILIZAR A LA POBLACIÓN EN HÁBITOS DE HIGIENE USO Y CUIDADO DEL SISTEMA DE AGUA CAPACITACIÓN A LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Pomata, provincia de Chucuito, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 341 | 2026 | 0.0 | 0.0 | COMPONENTE 01 ADECUADO SERVICIO DE AGUA POTABLE CONSTRUCCIÓN DE POZO EXCAVADO TIPO CAISSON 15 M DE DIÁMETRO H12M CASETA DE BOMBEO Y EQUIPAMIENTO DE POZO EXCAVADO PROFUNDO QB30 LS H LÍNEA DE IMPULSIÓN PROYECTADA DE DN 2 PVC CLASE 75 KGCM2 100 M DT35 M CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO ELEVADO DE 25 M3 DE CAPACIDAD 10 M ALTURA DE FUSTE INCLUYE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y CERCO PERIMÉTRICO HIPOCLORADORES DE FLUJO DIFUSOR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE DN 2 C75 DN 1 12 C75 DN 1 C75 DN 34 C75 DN 12 C75 EN RED PROYECTADA CONEXIÓN DE AGUA DE 12 CON CAJA DE PASO PARA VÁLVULA DE CIERRE INCLUYE LAVADERO SIMPLE DE DOS CUERPOS Y DOS GRIFOS DE SALIDA DE AGUA 104 UNIDADES IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE MITIGACIÓN E IMPACTO AMBIENTAL COMPONENTE 02 ADECUADO SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS INSTALACIÓN DE 105 UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO DE TIPO SIN ARRASTRE HIDRAULICO Y SISTEMAS DE TRATAMIENTO INSTALACIÓN DE 105 ZANJAS DE PERCOLACIÓN COMPONENTE 03 CAPACIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS CAPACITACIÓN DEL PERSONAL PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO CAPACITACIÓN DEL PERSONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA Y FORTALECER LA JASS COMPONENTE 04 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA POBLACIÓN CAPACITAR Y SENSIBILIZAR A LA POBLACIÓN EN HÁBITOS DE HIGIENE USO Y CUIDADO DEL SISTEMA DE AGUA CAPACITACIÓN A LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito POMATA. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 3201687.05 | 5400 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 80.71 | 2026 | 781 | 2.1 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2608092 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2608092 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO CHANCACHI DEL DISTRITO DE ACORA DE LA PROVINCIA DE PUNO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA | 301594 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2023-08-15 00:00:00 | 2023-08-16 00:00:00 | INVIERTE | 13605939.05 | 13605939.05 | 0 | 0 | 0 | 13605939.05 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | SI | NO |  | 0.0 |  | 2023-11-01 00:00:00 | 2024-06-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | PUNO | ACORA | 210102 | -15.9667 | -69.7399 | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CAPTACIÓN RINCONADA CHANCACHIConstrucción de pozo de captación q300 ls y caseta de bombeo suministro de utilizacion de media tension de una unidad mediante aguas subterráneasAguas subterránea ubicado en el sector Rinconada ChancachiInstalación de línea de Impulsión desde la estructura de captación a la ubicación de reservorio con tubería PVC 2 SAP CLASE 10 50301 ml de la captación al reservorioConstrucción de reservorio de una capacidad de 30 m3 de volumen de agua potable con estructura de concreto armadoInstalación de línea aducción con tubería de 2 SAP CLASE 10 3566 ml al primer punto de la rede de distribuciónInstalación de redes de distribución 2 112 y de 1 SAP CLASE 10 longitud 3312124 mlInstalación de conexiones domiciliarias 359 conexiones incluye todos sus accesoriosCREACION DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO DE CHANCACHIConstrucción de caseta de ladrillo tipo II 352 unidades con sistema de arrastre hidráulicoInstalación de tanque séptico mejorado de 600 lit de capacidad con su cámara de lodos Instalación de lavadero domiciliario 352 unidadesInstalación de zanja de percolación y cajas de distribuciónFlete terrestreCAPACITACIÓN TÉCNICA Y SOCIALPlan de manejo ambientalPlan de educación sanitariaPlan de gestión del servicio de saneamientoPlan de seguridad y salud | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Acora, provincia de Puno, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 2044 | 2026 | -15.966745792660385 | -69.73994305780954 | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CAPTACIÓN RINCONADA CHANCACHIConstrucción de pozo de captación q300 ls y caseta de bombeo suministro de utilizacion de media tension de una unidad mediante aguas subterráneasAguas subterránea ubicado en el sector Rinconada ChancachiInstalación de línea de Impulsión desde la estructura de captación a la ubicación de reservorio con tubería PVC 2 SAP CLASE 10 50301 ml de la captación al reservorioConstrucción de reservorio de una capacidad de 30 m3 de volumen de agua potable con estructura de concreto armadoInstalación de línea aducción con tubería de 2 SAP CLASE 10 3566 ml al primer punto de la rede de distribuciónInstalación de redes de distribución 2 112 y de 1 SAP CLASE 10 longitud 3312124 mlInstalación de conexiones domiciliarias 359 conexiones incluye todos sus accesoriosCREACION DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO DE CHANCACHIConstrucción de caseta de ladrillo tipo II 352 unidades con sistema de arrastre hidráulicoInstalación de tanque séptico mejorado de 600 lit de capacidad con su cámara de lodos Instalación de lavadero domiciliario 352 unidadesInstalación de zanja de percolación y cajas de distribuciónFlete terrestreCAPACITACIÓN TÉCNICA Y SOCIALPlan de manejo ambientalPlan de educación sanitariaPlan de gestión del servicio de saneamientoPlan de seguridad y salud | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2736256 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2736256 | ADQUISICION DE CENTRAL DE GENERACION FOTOVOLTAICA EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS COMUNIDADES DE COLLANA, HUAYRAPATA Y SECTOR DE JURUSAN, DISTRITO DE ACHAYA, PROVINCIA AZANGARO, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACHAYA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACHAYA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACHAYA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACHAYA | 301609 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACHAYA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2026-07-22 00:00:00 | 2026-07-23 00:00:00 | INVIERTE | 87773.2 | 87773.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | NO | [6 empty] | 0 | 0 | 0.0 | 87773 | 0.0 | 0.0 | NO |  | NO |  | SI | NO |  | 0.0 |  | 2026-08-01 00:00:00 | 2026-11-30 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | AZANGARO | ACHAYA | 210202 | -15.2388 | -70.1819 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la adquisición relacionada con los servicios de saneamiento rural en el distrito de Achaya, provincia de Azangaro, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -15.23878430624059 | -70.18188337508245 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2330428 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 368249 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE RIO ARENALES, DISTRITO DE KELLUYO - CHUCUITO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | 301636 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2016-09-13 00:00:00 | 2016-11-15 00:00:00 | SNIP | 1582585.0 | 1626751.19 | 0 | 0 | 0 | 1626751.19 | SI | 0.0 | 500000.0 | 150000.0 | 500000.0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 1074249.82 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 66.75 | 49.05 | 2026-02-27 00:21:14 | 2018-06-25 00:00:00 | 2031-12-31 00:00:00 | 2018-06-25 00:00:00 | 2031-12-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | 210404 | -16.7271 | -69.25 | COMPONENTES 1 AGUA POTABLE CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE 01 UND CAPTACIÓN DE POZO PERFORADO TIPO TUBULAR CONSTRUCCIÓN DE 01 UND DE CASETA DE BOMBEO PARA ELECTROBOMBA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE LÍNEA DE IMPULSIÓN DE TUBERÍA PVC SAP CLASE 15 DE UNA LONGITUD DE L 16038 ML 01 UND DE RESERVORIO DE ALMACENAMIENTO DE 1000 M3 01 UND DE CASETA DE VÁLVULAS INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERÍAS DE PVC CLASE 10 CON UNA LONGITUD TOTAL DE L 650691 ML 04 UND DE CAJA DE VÁLVULAS DE PURGA 04 UND DE CAJA VÁLVULAS DE COMPUERTA 02 UND DE VÁLVULAS DE AIRE INSTALACIÓN DE 7000 ML CRUCE DE RIO TIPO SIFÓN RIACHUELOS 30 MLDE CRUCE DE CARRETERA Y 52 CONEXIONES DOMICILIARIAS COMPONENTE 2 INSTALACIÓN DE UBS SE INSTALARA 51 UND UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO UBS DOMICILIARIAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO CONSTRUCCIÓN DE MURO DE LADRILLO Y TECHOS DE TEJA CALAMINA GALVANIZADA INSTALACIÓN DE TANQUE BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE 600 A 700 LTS INCLUIDOS LAVATORIOS EXTERIOR Y 01 MÓDULO DE UBS PARA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INCLUIDOS LAVATORIOS EXTERIORES51UND UBS DOMICILIARIAS Y 01 UND UBS PARA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TOTAL 52 UND DE UBS COMPONENTE 3 CAPACITACIÓN Y ACCIONES DE MITIGACIÓN AMBIENTAL PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA FASE DE INVERSIÓN CONSISTE EN REALIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN LA ELABORACIÓN DE LÍNEA BASE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO RECONOCIMIENTO DEL JASS TALLER DE IMPORTANCIA DE LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA FASE DE POST INVERSIÓN CONSISTE EN REALIZAR ACTIVIDADES MEDIANTE TALLERES DE PROMOCIÓN CAPACITACIÓN EN ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA IMPORTANCIA DEL AGUA HIGIENE Y SALUD HÁBITOS E HIGIENE EN NIÑOS ADULTOS PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE ORIGEN HÍDRICO CLORACIÓN Y DESINFECCIÓN PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO FASE DE POST INVERSIÓN FORTALECIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE SERVICIO CONSISTE EN REALIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN CAPACITACIÓN EN CONSERVACIÓN DE AGUA HÁBITOS DE HIGIENE Y SEGUIMIENTO A LAS FAMILIAS GESTIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EDUCACIÓN PARA LA HIGIENES Y LA SALUD CAMPAÑAS DE SALUD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL CONSISTE EN REALIZA ACCIONES DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Kelluyo, provincia de Chucuito, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 335 | 2026 | 0.0 | 0.0 | COMPONENTES 1 AGUA POTABLE CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE 01 UND CAPTACIÓN DE POZO PERFORADO TIPO TUBULAR CONSTRUCCIÓN DE 01 UND DE CASETA DE BOMBEO PARA ELECTROBOMBA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE LÍNEA DE IMPULSIÓN DE TUBERÍA PVC SAP CLASE 15 DE UNA LONGITUD DE L 16038 ML 01 UND DE RESERVORIO DE ALMACENAMIENTO DE 1000 M3 01 UND DE CASETA DE VÁLVULAS INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERÍAS DE PVC CLASE 10 CON UNA LONGITUD TOTAL DE L 650691 ML 04 UND DE CAJA DE VÁLVULAS DE PURGA 04 UND DE CAJA VÁLVULAS DE COMPUERTA 02 UND DE VÁLVULAS DE AIRE INSTALACIÓN DE 7000 ML CRUCE DE RIO TIPO SIFÓN RIACHUELOS 30 MLDE CRUCE DE CARRETERA Y 52 CONEXIONES DOMICILIARIAS COMPONENTE 2 INSTALACIÓN DE UBS SE INSTALARA 51 UND UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO UBS DOMICILIARIAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO CONSTRUCCIÓN DE MURO DE LADRILLO Y TECHOS DE TEJA CALAMINA GALVANIZADA INSTALACIÓN DE TANQUE BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE 600 A 700 LTS INCLUIDOS LAVATORIOS EXTERIOR Y 01 MÓDULO DE UBS PARA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INCLUIDOS LAVATORIOS EXTERIORES51UND UBS DOMICILIARIAS Y 01 UND UBS PARA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TOTAL 52 UND DE UBS COMPONENTE 3 CAPACITACIÓN Y ACCIONES DE MITIGACIÓN AMBIENTAL PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA FASE DE INVERSIÓN CONSISTE EN REALIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN LA ELABORACIÓN DE LÍNEA BASE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO RECONOCIMIENTO DEL JASS TALLER DE IMPORTANCIA DE LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA FASE DE POST INVERSIÓN CONSISTE EN REALIZAR ACTIVIDADES MEDIANTE TALLERES DE PROMOCIÓN CAPACITACIÓN EN ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA IMPORTANCIA DEL AGUA HIGIENE Y SALUD HÁBITOS E HIGIENE EN NIÑOS ADULTOS PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE ORIGEN HÍDRICO CLORACIÓN Y DESINFECCIÓN PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO FASE DE POST INVERSIÓN FORTALECIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE SERVICIO CONSISTE EN REALIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN CAPACITACIÓN EN CONSERVACIÓN DE AGUA HÁBITOS DE HIGIENE Y SEGUIMIENTO A LAS FAMILIAS GESTIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EDUCACIÓN PARA LA HIGIENES Y LA SALUD CAMPAÑAS DE SALUD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL CONSISTE EN REALIZA ACCIONES DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito KELLUYO. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 | 177 | 0.5 | ACTUALIZADO
2461436 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2461436 | ADQUISICION DE PANEL INFORMATIVO Y GASTOS GENERALES DE RIEGO CONSTRUCCION DE CAPTACIÓN SUPERFICIAL DE AGUA, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, KITS DE CÁMARAS, TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, LÍNEA DE ADUCCIÓN, VÁLVULAS DE CONTROL, TRANSPORTES INTEGRADOS DE CARGA Y KITS DE VÁLVULAS EN EL(LA) PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD UNTUCA, DISTRITO DE QUIACA, PROVINCIA SANDIA, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIACA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIACA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIACA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIACA | 301690 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIACA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2019-09-13 00:00:00 | 2019-09-13 00:00:00 | INVIERTE | 102830.66 | 107830.66 | 0 | 0 | 0 | 1358.96 | NO |  |  |  |  | 201912 | 202011 | 106471.7 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 10500.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 98.15 | 2022-04-13 17:12:15 | 2019-11-20 00:00:00 | 2023-01-31 00:00:00 | 2019-11-20 00:00:00 | 2020-01-20 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | SANDIA | QUIACA | 211206 | -14.4177 | -69.3486 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada al mejoramiento y ampliación relacionada con los servicios de saneamiento rural en el distrito de Quiaca, provincia de Sandia, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -14.4176941 | -69.3486 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 106471.7 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 98.74 | 2026 | 1593 | 4.4 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2248246 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 307753 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SINA, DISTRITO DE SINA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SINA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SINA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SINA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SINA | 301680 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SINA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2014-11-12 00:00:00 | 2014-12-04 00:00:00 | SNIP | 3362719.0 | 4631189.91 | 0 | 0 | 0 | 94930.06 | NO |  |  |  |  | 201712 | 201912 | 4536259.85 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 4631189.91 | SI | Expediente técnico (B) | SI | SI | 98.57 | 98.57 | 2021-06-10 22:24:19 | 2018-09-01 00:00:00 | 2019-03-31 00:00:00 | 2018-12-06 00:00:00 | 2019-06-04 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | SAN ANTONIO DE PUTINA | SINA | 211005 | -14.4966 | -69.2799 | ADECUADA SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCIÓN UN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD CON TRATAMIENTO PARA 375 FAMILIAS ABONADOS QUE CONSISTE EN EL MEJORAMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN 01 CAPTACIÓN SUPERFICIAL DE CONCRETO ARMADO CON SU RESPECTIVO CERCO PERIMÉTRICO LÍNEA DE CONDUCCIÓN 762 ML CASETA DE VÁLVULAS RESERVORIOS CON SU RESPECTIVO CERCO PERIMÉTRICO RED DE ADUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA DE 4867 ML CAMARA ROMPE PRESION EN 6 MESES ADECUADO SISTEMA DE ALCANTARILLADO CONSTRUCCIÓN UN SISTEMA DE DESAGÜE PARA 363 FAMILIAS ABONADOS LA CONSTRUCCIÓN DE UNA RED COLECTORA DE 425813 ML 109 BUZONES EMISOR GENERAL DE 578 ML PARA 363 CONEXIONES DOMICILIARIAS ADECUADO PROGRAMA DE CAPACITACION SEGURIDAD Y MITIGACION AMBIENTAL 12 EVENTOS PROGRAMA DE EDUCACIÓN SANITARIA ORIENTACIÓN AL CORRECTO USO DE LOS SERVICIOS ETC | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Sina, provincia de San Antonio De Putina, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1452 | 2026 | 0.0 | 0.0 | ADECUADA SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCIÓN UN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD CON TRATAMIENTO PARA 375 FAMILIAS ABONADOS QUE CONSISTE EN EL MEJORAMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN 01 CAPTACIÓN SUPERFICIAL DE CONCRETO ARMADO CON SU RESPECTIVO CERCO PERIMÉTRICO LÍNEA DE CONDUCCIÓN 762 ML CASETA DE VÁLVULAS RESERVORIOS CON SU RESPECTIVO CERCO PERIMÉTRICO RED DE ADUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA DE 4867 ML CAMARA ROMPE PRESION EN 6 MESES ADECUADO SISTEMA DE ALCANTARILLADO CONSTRUCCIÓN UN SISTEMA DE DESAGÜE PARA 363 FAMILIAS ABONADOS LA CONSTRUCCIÓN DE UNA RED COLECTORA DE 425813 ML 109 BUZONES EMISOR GENERAL DE 578 ML PARA 363 CONEXIONES DOMICILIARIAS ADECUADO PROGRAMA DE CAPACITACION SEGURIDAD Y MITIGACION AMBIENTAL 12 EVENTOS PROGRAMA DE EDUCACIÓN SANITARIA ORIENTACIÓN AL CORRECTO USO DE LOS SERVICIOS ETC | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | La geocodificación automática de la localidad no superó la validación administrativa; se utiliza una coordenada referencial del distrito. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 4536259.85 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 97.95 | 2026 | 1900 | 5.2 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2192373 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 281201 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN PRIMER SECTOR DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE COLLANA (TITILAQUE Y JACHAGANI), DISTRITO DE TARACO - HUANCANE - PUNO | PIP MENOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARACO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARACO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARACO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARACO | 301651 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARACO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2013-11-30 00:00:00 | 2013-12-05 00:00:00 | SNIP | 1195880.9 | 1345903.49 | 0 | 0 | 0 | 1119.73 | NO |  |  |  |  | 201507 | 202512 | 1344783.76 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 1345903.49 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 99.18 | 2021-08-04 09:08:08 | 2021-03-24 00:00:00 | 2025-12-24 00:00:00 | 2021-03-24 00:00:00 | 2025-12-24 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | HUANCANE | TARACO | 210607 | -15.2978 | -69.9783 | INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE POR BOMBEO INSTALACIÓN DE LETRINAS SANITARIAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO INCLUYE DUCHA REALIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA Y PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO REALIZAR MITIGACIÓN AMBIENTAL DURANTE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS | Proyecto de inversión orientado a la instalación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Taraco, provincia de Huancane, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 814 | 2026 | 0.0 | 0.0 | INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE POR BOMBEO INSTALACIÓN DE LETRINAS SANITARIAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO INCLUYE DUCHA REALIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA Y PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO REALIZAR MITIGACIÓN AMBIENTAL DURANTE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito TARACO. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 1344783.76 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 99.92 | 2026 | 1845 | 5.1 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2140341 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 162376 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE HUINIHUININI DEL DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | PIP MENOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | 301640 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL EL COLLAO - ILAVE | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2010-08-25 00:00:00 | 2010-12-26 00:00:00 | SNIP | 508466.5 | 508466.5 | 0 | 0 | 0 | -142799.25 | NO |  |  |  |  | 201108 | 201312 | 651265.75 | 0 |  | 0 |  |  | NO | 0.0 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | NO | NO | [7 empty] | NO | SI | 2019-11-28 16:03:55 | Pendiente de liquidación | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | 210501 | -16.2345 | -69.675 | INSTALACION DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO Y GRAVEDAD TOMANDO COMO PUNTO DE CAPTACION UN POZO TUBULAR DE 25 M DE PROFUNDIDAD DESDE EL CUAL SE BOMBEARA EL AGUA HASTA UN RESERVORIO DE CONCRETO ARMADO FC210 KGCM2 QUE TENDRA UNA CAPACIDAD DE 20 M3 A TRAVES DE UNA LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA GALVANIZADA DE 3 DESDE ALLI DISTRIBUIR EL AGUA PREVIA CLORACION POR UNA RED DE DISTRIBUCION DE 9100 M EN BASE A TUBERIA PVC LA CUAL LLEVARA EL AGUA HASTA LAS 130 PILETAS INSTALADAS EN INMEDIACIONES DE LOS DOMICILIOS DE LAS FAMILIAS EMPADRONADAS ASIMISMO SE INSTALARAN LETRINAS CON POZOS SECOS DE 250 MDE PROFUNDIDAD DE MADERA Y PLANCHA DE CALAMINA GALVANIZADA Y CIERRE AUTOMATICO PARALELAMENTE SE DESARROLLARA UN PROGRAMA DE CAPACITACION A LAS FAMILIAS INVOLUCRADAS EN TEMAS DE EDUCACION SANITARIA A FIN DE CORREGIR LOS HABITOS Y PRACTICAS ACTUALES FINALMENTE SE FORTALECERAN LAS CAPACIDADES PARA LA GESTION DEL PROYECTO A TRAVES DE LA CONSTITUCION DEL JASS HUINIHUININI | Proyecto de inversión orientado a la instalación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Ilave, provincia de El Collao, Puno. |  | NO | 356 | 2026 | 0.0 | 0.0 | INSTALACION DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO Y GRAVEDAD TOMANDO COMO PUNTO DE CAPTACION UN POZO TUBULAR DE 25 M DE PROFUNDIDAD DESDE EL CUAL SE BOMBEARA EL AGUA HASTA UN RESERVORIO DE CONCRETO ARMADO FC210 KGCM2 QUE TENDRA UNA CAPACIDAD DE 20 M3 A TRAVES DE UNA LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA GALVANIZADA DE 3 DESDE ALLI DISTRIBUIR EL AGUA PREVIA CLORACION POR UNA RED DE DISTRIBUCION DE 9100 M EN BASE A TUBERIA PVC LA CUAL LLEVARA EL AGUA HASTA LAS 130 PILETAS INSTALADAS EN INMEDIACIONES DE LOS DOMICILIOS DE LAS FAMILIAS EMPADRONADAS ASIMISMO SE INSTALARAN LETRINAS CON POZOS SECOS DE 250 MDE PROFUNDIDAD DE MADERA Y PLANCHA DE CALAMINA GALVANIZADA Y CIERRE AUTOMATICO PARALELAMENTE SE DESARROLLARA UN PROGRAMA DE CAPACITACION A LAS FAMILIAS INVOLUCRADAS EN TEMAS DE EDUCACION SANITARIA A FIN DE CORREGIR LOS HABITOS Y PRACTICAS ACTUALES FINALMENTE SE FORTALECERAN LAS CAPACIDADES PARA LA GESTION DEL PROYECTO A TRAVES DE LA CONSTITUCION DEL JASS HUINIHUININI | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito ILAVE. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 651265.75 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 128.08 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2140600 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 177023 | INSTALACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL PUEBLO DE CAMICACHI Y EN EL CENTRO POBLADO DE SUYO DE LA ZONA LAGO, DEL DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | 301640 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL EL COLLAO - ILAVE | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2011-04-11 00:00:00 | 2013-06-07 00:00:00 | SNIP | 9159991.0 | 8963858.29 | 0 | 0 | 0 | 134428.07 | SI | 151428.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 201305 | 202608 | 8812430.22 | 17000 | 0.0 | 17000 | 17000.0 | 17000.0 | SI | 8963858.29 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | NO | NO | [7 empty] | NO | NO |  |  | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | 210501 | -16.2345 | -69.675 | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVÉS DE LA PERFORACIÓN DE 04 POZOS TUBULARES 02 EN EL CP SE SUYO Y 02 EN LA CC DE YUNGUTA QUE PERTENECE A CAMICACHI CONSTRUCCIÓN DE 04 CASETAS DE BOMBEO PARA CADA UNO DE LOS POZOS 01 RESERVORIO DE 50 M3 EN EL CP DE SUYO Y 80 M3 EN CAMICACHI TENDIDO DE LÍNEAS DE IMPULSIÓN Y REDES DE DISTRIBUCIÓN INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO A TRAVÉS DE LA INSTALACIÓN DE 940 CONEXIONES DOMICILIARIAS TENDIDO DE LA RED DE ALCANTARILLADO COLECTORES Y EMISORES CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO CON SISTEMA DE REACTOR BIOLÓGICO E INSTALACIÓN DE LETRINAS ECOLÓGICAS CON BIODIGESTOR IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN SANITARIA SOBRE ADECUADAS PRÁCTICAS DE HIGIENE Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL A CARGO DE LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS SOBRE GESTIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LOS SERVICIOS | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y instalación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Ilave, provincia de El Collao, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 5515 | 2026 | 0.0 | 0.0 | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVÉS DE LA PERFORACIÓN DE 04 POZOS TUBULARES 02 EN EL CP SE SUYO Y 02 EN LA CC DE YUNGUTA QUE PERTENECE A CAMICACHI CONSTRUCCIÓN DE 04 CASETAS DE BOMBEO PARA CADA UNO DE LOS POZOS 01 RESERVORIO DE 50 M3 EN EL CP DE SUYO Y 80 M3 EN CAMICACHI TENDIDO DE LÍNEAS DE IMPULSIÓN Y REDES DE DISTRIBUCIÓN INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO A TRAVÉS DE LA INSTALACIÓN DE 940 CONEXIONES DOMICILIARIAS TENDIDO DE LA RED DE ALCANTARILLADO COLECTORES Y EMISORES CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO CON SISTEMA DE REACTOR BIOLÓGICO E INSTALACIÓN DE LETRINAS ECOLÓGICAS CON BIODIGESTOR IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN SANITARIA SOBRE ADECUADAS PRÁCTICAS DE HIGIENE Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL A CARGO DE LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS SOBRE GESTIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LOS SERVICIOS | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito ILAVE. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 8829430.22 | 17000 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 98.5 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2341730 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 201053 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS COMUNIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE PUTINA, PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ANTONIO DE PUTINA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ANTONIO DE PUTINA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ANTONIO DE PUTINA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ANTONIO DE PUTINA | 301676 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ANTONIO DE PUTINA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2012-01-15 00:00:00 | 2017-03-15 00:00:00 | SNIP | 9537052.0 | 10802609.21 | 0 | 0 | 0 | 9011049.21 | SI | 5184688.0 | 5492922.0 | 0.0 | 0.0 | 201812 | 202411 | 125000 | 0 | 0.0 | 1666560 | 0.0 | 0.0 | SI | 10802609.21 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 1.16 | 2026-07-21 14:09:37 | 2021-10-28 00:00:00 | 2030-01-31 00:00:00 | 2026-09-07 00:00:00 | 2027-04-16 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | SAN ANTONIO DE PUTINA | PUTINA | 211001 | -14.7212 | -69.7975 | INSTALACIÓN DE 11 MICRO SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y INSTALACIÓN DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS CONJUNTAMENTE CON UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN SANITARIA CAPACITACIÓN A LA JASS MITIGACIÓN AMBIENTA EN LA COMUNIDAD DE PILHUANI DEL CP SAN JUAN DE CAYACAYA SE INSTALARA 17 CONEXIONES DOMICILIARIAS Y 17 UND UBSAH EN EL CENTRO POBLADO SAN JUAN DE CAYACAYA PARTE ALTA SE INSTALARAN 88 CONEXIONES DOMICILIARIAS RESERVORIO DE 15M3 INSTALACIÓN DE 88 UBSAH CENTRO POBLADO SAN JUAN DE CAYACAYA PARTE BAJA INSTALACIÓN DE 33 CONEXIONES DOMICILIARIAS RESERVORIO DE 5M3 INSTALACIÓN DE 33 UBSAH CASERÍO CENTRAL DE CC VILLA CANDELARIA DE CHURURA SE INSTALARA 07 CONEXIONES DOMICILIARIAS RESERVORIO 03M3 INSTALACIÓN DE 07 UBSAH SECTOR MESACCACA DE CC VILLA CANDELARIA DE CHURURA SE INSTALARA 28 CONEXIONES DOMICILIARIAS RESERVORIO DE 5M3 INSTALACIÓN DE 28 UBSAH SECTOR CORAYA DE CC VILLA CANDELARIA DE CHURURA INSTALACIÓN DE 23 CONEXIONES DOMICILIARIAS RESERVORIO DE 5M3 INSTALACIÓN DE 23 UBSAH CC DE SAN MARTÍN INSTALACIÓN DE 38 CONEXIONES DOMICILIARIAS RESERVORIO DE 750M3 INSTALACIÓN DE 38 UBSAH SECTOR TIKACANCHA DE CC SANTIAGO DE BELLAVISTA INSTALACIÓN DE 19 CONEXIONES DOMICILIARIAS RESERVORIO DE 03M3 INSTALACIÓN DE 19 UBSHP SECTOR CCARAPUNCO DE CC SANTIAGO DE BELLAVISTA INSTALACIÓN DE 26 CONEXIONES DOMICILIARIAS RESERVORIO 5M3 INSTALACIÓN DE 26 UBSHP SECTOR NUEVA ESPERANZA DE PIÑONE INSTALACIÓN DE 28 CONEXIONES DOMICILIARIAS RESERVORIO DE 5 M3 INSTALACIÓN DE 28 UBSHP SECTORES HUASUNTA HUANCARANI QUANURE CHECCA Y CHININI INSTALACIÓN DE 42 CONEXIONES DOMICILIARIAS RESERVORIO DE 750M3 INSTALACIÓN DE 42 UBSHP LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA COMPRENDE INSTALACIONES DOMICILIARIAS NUEVAS CON TUBERÍA PVC C10 Ø 12 CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO Y DEMAS ACTIVIDADES EL SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS COMPRENDE UBSAH COMPUESTO POR UN BAÑO COMPLETO INODORO LAVATORIO Y DUCHA CON SU PROPIO SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE AGUAS RESIDUALES CUENTA CON TRATAMIENTO PRIMARIO BIODIGESTOR Y TIENE POZOS DE ABSORCIÓN | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Putina, provincia de San Antonio De Putina, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1745 | 2026 | 0.0 | 0.0 | INSTALACIÓN DE 11 MICRO SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y INSTALACIÓN DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS CONJUNTAMENTE CON UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN SANITARIA CAPACITACIÓN A LA JASS MITIGACIÓN AMBIENTA EN LA COMUNIDAD DE PILHUANI DEL CP SAN JUAN DE CAYACAYA SE INSTALARA 17 CONEXIONES DOMICILIARIAS Y 17 UND UBSAH EN EL CENTRO POBLADO SAN JUAN DE CAYACAYA PARTE ALTA SE INSTALARAN 88 CONEXIONES DOMICILIARIAS RESERVORIO DE 15M3 INSTALACIÓN DE 88 UBSAH CENTRO POBLADO SAN JUAN DE CAYACAYA PARTE BAJA INSTALACIÓN DE 33 CONEXIONES DOMICILIARIAS RESERVORIO DE 5M3 INSTALACIÓN DE 33 UBSAH CASERÍO CENTRAL DE CC VILLA CANDELARIA DE CHURURA SE INSTALARA 07 CONEXIONES DOMICILIARIAS RESERVORIO 03M3 INSTALACIÓN DE 07 UBSAH SECTOR MESACCACA DE CC VILLA CANDELARIA DE CHURURA SE INSTALARA 28 CONEXIONES DOMICILIARIAS RESERVORIO DE 5M3 INSTALACIÓN DE 28 UBSAH SECTOR CORAYA DE CC VILLA CANDELARIA DE CHURURA INSTALACIÓN DE 23 CONEXIONES DOMICILIARIAS RESERVORIO DE 5M3 INSTALACIÓN DE 23 UBSAH CC DE SAN MARTÍN INSTALACIÓN DE 38 CONEXIONES DOMICILIARIAS RESERVORIO DE 750M3 INSTALACIÓN DE 38 UBSAH SECTOR TIKACANCHA DE CC SANTIAGO DE BELLAVISTA INSTALACIÓN DE 19 CONEXIONES DOMICILIARIAS RESERVORIO DE 03M3 INSTALACIÓN DE 19 UBSHP SECTOR CCARAPUNCO DE CC SANTIAGO DE BELLAVISTA INSTALACIÓN DE 26 CONEXIONES DOMICILIARIAS RESERVORIO 5M3 INSTALACIÓN DE 26 UBSHP SECTOR NUEVA ESPERANZA DE PIÑONE INSTALACIÓN DE 28 CONEXIONES DOMICILIARIAS RESERVORIO DE 5 M3 INSTALACIÓN DE 28 UBSHP SECTORES HUASUNTA HUANCARANI QUANURE CHECCA Y CHININI INSTALACIÓN DE 42 CONEXIONES DOMICILIARIAS RESERVORIO DE 750M3 INSTALACIÓN DE 42 UBSHP LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA COMPRENDE INSTALACIONES DOMICILIARIAS NUEVAS CON TUBERÍA PVC C10 Ø 12 CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO Y DEMAS ACTIVIDADES EL SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS COMPRENDE UBSAH COMPUESTO POR UN BAÑO COMPLETO INODORO LAVATORIO Y DUCHA CON SU PROPIO SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE AGUAS RESIDUALES CUENTA CON TRATAMIENTO PRIMARIO BIODIGESTOR Y TIENE POZOS DE ABSORCIÓN | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito PUTINA. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 125000 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 1.16 | 2026 | 33 | 0.1 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2422586 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2422586 | ADQUISICIÓN DE HIDRANTES EN EL(LA) SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA EPS SEDAJULIACA S.A. EN LA LOCALIDAD JULIACA, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | UEI DE LA EPS SEDA JULIACA SA | 500147 | ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE JULIACA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2018-05-04 00:00:00 | 2018-05-04 00:00:00 | INVIERTE | 144647.74 | 176433.2 | 0 | 0 | 0 | 52054.2 | NO |  |  |  |  | 201812 | 201912 | 124379 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 176433.2 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 77.77 | 77.77 | 2021-09-30 17:25:37 | 2018-09-01 00:00:00 | 2018-10-16 00:00:00 | 2018-12-13 00:00:00 | 2019-02-23 00:00:00 | NO | SI | 2023-10-17 16:46:20 | Pendiente de liquidación | PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | 211101 | -15.4936 | -70.1348 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la adquisición relacionada con los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Juliaca, provincia de San Roman, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -15.493556789999959 | -70.13484863999997 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 124379 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 70.5 | 2026 | 1788 | 4.9 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2307913 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 298306 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO DE TUTURCUYO , DISTRITO DE SANTIAGO DE PUPUJA - AZANGARO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GN | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | OPMI DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | UF DE LA MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | UEI DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 1443 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2014-06-24 00:00:00 | 2015-09-30 00:00:00 | SNIP | 4781813.0 | 8040503 | 166485 | 5937.03 | 0 | 257048.38 | SI | 0.0 | 262985.41 | 0.0 | 0.0 | 201610 | 202512 | 7949939.62 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 6814911.16 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 99.17 | 2026-08-11 12:56:10 | 2015-09-30 00:00:00 | 2027-12-31 00:00:00 | 2023-05-05 00:00:00 | 2024-10-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | AZANGARO | SANTIAGO DE PUPUJA | 210214 | -15.0801 | -70.2482 | Componente 01 Adecuado sistema de abastecimiento de agua potable Se plantea la instalación de un sistema por gravedad acorde con las necesidades de caudal y presión de la población de Tuturcuyo proyectada al año 1 con su respectiva desinfección con cloro por goteo Para un abastecimiento durante todo el día el sistema contará con los siguientes componentes Obras provisionales preliminares seguridad y salud Construcción de 01 captación subterránea tipo galería filtrante 091 ls Construcción de planta de tratamiento Instalación de 2500 m línea de conducción de PVC clase 10 de diámetro 2 Construcción de cisterna y cámara de bombeo 961 m2 Instalación de 100335 m línea de impulsión HDPE PN 20 SDR 9 DN 2 12 Construcción de reservorio elevado de 13 m3 Instalación de 655 m de línea de aducción PVC de 2 de diámetro C10 y de 902627 m red de distribución 2 PVC PN 10 de agua matriz y 12741 m de red secundaria 1 PVC PN 10 Instalación de 132 conexiones domiciliarias de agua y 139 lavaderos en total Componente 02 Adecuada infraestructura para la disposición sanitaria de excretas y aguas residuales Para el sistema de disposición de las aguas residuales se considera un sistema UBS con arrastre hidráulico consistente en biodigestor y zanja de percolación Instalación de142 UBS con Arrastre Hidráulico Instalación de 124 UBS domestico con caseta biodigestor y zanjas de percolación para viviendas Instalación de 12 UBS con caseta biodigestor y zanjas de percolación para las IE Instalación de 2 UBS con caseta biodigestor y zanjas de percolación para las CS Instalación de 4 UBS con caseta biodigestor y zanjas de percolación para las Instituciones Publicas Componente 03 Mejora de los niveles de educación sanitaria Implementación de 15 módulos en educación sanitaria Programa de educación sanitaria del agua potable Programa de educación sanitaria en disposición de excretas y aguas servidas Capacitación a los beneficiarios del proyecto en operación y mantenimiento de las unidades básicas de saneamiento Componente 04 Eficiente gestión técnica y administrativa de los servicios de agua y saneamiento Implementación de 18 módulos en desarrollo de capacidades de Gestión Administración Operación y Mantenimiento de los sistemas Capacitación a los miembros de JASS Capacitación del personal para la operación y mantenimiento de los sistemas | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Santiago De Pupuja, provincia de Azangaro, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 397 | 2026 | 0.0 | 0.0 | Componente 01 Adecuado sistema de abastecimiento de agua potable Se plantea la instalación de un sistema por gravedad acorde con las necesidades de caudal y presión de la población de Tuturcuyo proyectada al año 1 con su respectiva desinfección con cloro por goteo Para un abastecimiento durante todo el día el sistema contará con los siguientes componentes Obras provisionales preliminares seguridad y salud Construcción de 01 captación subterránea tipo galería filtrante 091 ls Construcción de planta de tratamiento Instalación de 2500 m línea de conducción de PVC clase 10 de diámetro 2 Construcción de cisterna y cámara de bombeo 961 m2 Instalación de 100335 m línea de impulsión HDPE PN 20 SDR 9 DN 2 12 Construcción de reservorio elevado de 13 m3 Instalación de 655 m de línea de aducción PVC de 2 de diámetro C10 y de 902627 m red de distribución 2 PVC PN 10 de agua matriz y 12741 m de red secundaria 1 PVC PN 10 Instalación de 132 conexiones domiciliarias de agua y 139 lavaderos en total Componente 02 Adecuada infraestructura para la disposición sanitaria de excretas y aguas residuales Para el sistema de disposición de las aguas residuales se considera un sistema UBS con arrastre hidráulico consistente en biodigestor y zanja de percolación Instalación de142 UBS con Arrastre Hidráulico Instalación de 124 UBS domestico con caseta biodigestor y zanjas de percolación para viviendas Instalación de 12 UBS con caseta biodigestor y zanjas de percolación para las IE Instalación de 2 UBS con caseta biodigestor y zanjas de percolación para las CS Instalación de 4 UBS con caseta biodigestor y zanjas de percolación para las Instituciones Publicas Componente 03 Mejora de los niveles de educación sanitaria Implementación de 15 módulos en educación sanitaria Programa de educación sanitaria del agua potable Programa de educación sanitaria en disposición de excretas y aguas servidas Capacitación a los beneficiarios del proyecto en operación y mantenimiento de las unidades básicas de saneamiento Componente 04 Eficiente gestión técnica y administrativa de los servicios de agua y saneamiento Implementación de 18 módulos en desarrollo de capacidades de Gestión Administración Operación y Mantenimiento de los sistemas Capacitación a los miembros de JASS Capacitación del personal para la operación y mantenimiento de los sistemas | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | La geocodificación automática de la localidad no superó la validación administrativa; se utiliza una coordenada referencial del distrito. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 7949939.62 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 98.87 | 2026 | 12 | 0 | ACTUALIZADO
2168885 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 170789 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE HUERTACUCHO, DISTRITO PEDRO VILCAPAZA, PROVINCIA SAN ANTONIO DE PUTINA, DEPARTAMENTO PUNO. | PIP MAYOR (SNIP) | GN | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | OPMI DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | UF DE LA MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | UEI DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 1443 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2010-12-10 00:00:00 | 2010-12-13 00:00:00 | SNIP | 511252.0 | 1364761 | 0 | 0 | 0 | 1364761 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 570393.74 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 | [5 empty] | NO | NO |  |  | PUNO | SAN ANTONIO DE PUTINA | PEDRO VILCA APAZA | 211003 | -15.018 | -69.904 | Sistema de Agua Potable Alternativa Única un Sistema por gravedad sin tratamientoAcciones Construcción de una captación Jachajani en la cota 403671 msnm Construcción de una nueva Línea de Conducción de 31645 ml de tubería de 1 PVC SAP Clase 75 Construcción de una CRP T 6 tendrá una tubería de entrada y de salida de 1 hasta la llegada al reservorio proyectado Se proyecta reemplazar el reservorio existente en una nueva ubicación que estará en la cota 397200msnm con volumen de 800m3 Construcción de tres cámaras rompe presión T7 Se proyecta construir un pase aéreo en la red de distribución de 30m de longitud Instalación de 18715ml de tubería PVC Clase 75 ø 1 en toda la línea de aducción Instalación de 558439 m ø C10 L 209524m ø 1 C10 L 227903 y ø 1 C75 L121012m PVC en la red de distribución Construir 09 válvulas de control 02 unidades de ø 34 05 unidades de ø 1 y 02 unidades de ø 1 12 en toda la red de distribución Instalación de 04 válvulas de purga tipo II 04 válvulas Ø en toda la red de distribución Instalación de 60 conexiones domiciliarias y construcción de 60 lavaderos Acciones imprescindibles y complementariasSANEAMIENTO BASICO Construcción de 60 UBS composteras de doble cámara que consta de una caseta elevada escalera de acceso tubería de ventilación losa de soporte y deposito de almacenamiento de orina cámara de compostaje de dos unidades ubicadas debajo de la casetaASPECTO SOCIALPrograma de Educación Sanitaria a las familias Plan de Capacitación sobre Operación y Mantenimiento del Sistema a la JASS y Fortalecimiento de Capacidades al Gobierno Local | Proyecto de inversión orientado a la construcción de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Pedro Vilca Apaza, provincia de San Antonio De Putina, Puno. |  | NO | 310 | 2026 | 0.0 | 0.0 | Sistema de Agua Potable Alternativa Única un Sistema por gravedad sin tratamientoAcciones Construcción de una captación Jachajani en la cota 403671 msnm Construcción de una nueva Línea de Conducción de 31645 ml de tubería de 1 PVC SAP Clase 75 Construcción de una CRP T 6 tendrá una tubería de entrada y de salida de 1 hasta la llegada al reservorio proyectado Se proyecta reemplazar el reservorio existente en una nueva ubicación que estará en la cota 397200msnm con volumen de 800m3 Construcción de tres cámaras rompe presión T7 Se proyecta construir un pase aéreo en la red de distribución de 30m de longitud Instalación de 18715ml de tubería PVC Clase 75 ø 1 en toda la línea de aducción Instalación de 558439 m ø C10 L 209524m ø 1 C10 L 227903 y ø 1 C75 L121012m PVC en la red de distribución Construir 09 válvulas de control 02 unidades de ø 34 05 unidades de ø 1 y 02 unidades de ø 1 12 en toda la red de distribución Instalación de 04 válvulas de purga tipo II 04 válvulas Ø en toda la red de distribución Instalación de 60 conexiones domiciliarias y construcción de 60 lavaderos Acciones imprescindibles y complementariasSANEAMIENTO BASICO Construcción de 60 UBS composteras de doble cámara que consta de una caseta elevada escalera de acceso tubería de ventilación losa de soporte y deposito de almacenamiento de orina cámara de compostaje de dos unidades ubicadas debajo de la casetaASPECTO SOCIALPrograma de Educación Sanitaria a las familias Plan de Capacitación sobre Operación y Mantenimiento del Sistema a la JASS y Fortalecimiento de Capacidades al Gobierno Local | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito PEDRO VILCA APAZA. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2270997 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 302281 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE PUMACHANCA , DISTRITO DE OLLACHEA - CARABAYA - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GN | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | OPMI DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | UF DE LA MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | UEI DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 1443 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2014-08-27 00:00:00 | 2015-05-19 00:00:00 | SNIP | 3525310.0 | 9054099.28 | 76595 | 5937.03 | 0 | 2099237.22 | SI | 10000.0 | 1057587.13 | 1057587.12 | 0.0 | 201510 | 202510 | 7021457.06 | 0 | 10000.0 | 10000 | 10000.0 | 10000.0 | SI | 4149045.99 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 76.8 | 76.8 | 2026-04-15 17:36:52 | 2015-05-25 00:00:00 | 2028-10-15 00:00:00 | 2019-09-03 00:00:00 | 2024-02-04 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CARABAYA | OLLACHEA | 210308 | -13.794 | -70.4722 | SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION DE CAPTACION TIPO LADERA OCORRORO ISISTEMA 1 Y OCORRORO II SISTEMA 2 LÍNEA DE CONDUCCION INSTALACIÓN DE 60485 ML CONSTRUCCION DE RESERVORIO APOYADO V17 M3 LÍNEA DE ADUCCION INSTALACION DE 2452 ML REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE INSTALACIÓN DE 510919 ML DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE INSTALACIÓN DE 134 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA FAMILIARES Y 02 CONEXIONES PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y 01 CONEXIÓN CENTRO DE SALUD TOTAL 137 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA Y 02 CONEXIONES PILETAS PARA 11 VIVIENDAS DISPERSAS DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS CONSTRUCCIÓN DE 145 UBS TIPO COMPOSTERA PARA VIVIENDAS 134 VIVIENDAS USARAN UBSTIPO COMPOSTERA COMPLETOS MIENTRAS 11 VIVIENDAS CONTARAN UBSCOMPOSTERA SOLO CON INODORO 04 UBS TIPO COMPOSTERA PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y 01 UBS TIPO COMPOSTERA PARA PUESTO DE SALUD TOTAL 150 UBSC LAS CUALES COMPRENDEN LOS SIGUIENTES COMPONENTES CONSTRUCCIÓN DE SSHH COMPLETO LAVATORIO INODORO Y DUCHA INSTALACIÓN DE LAVADERO EXTERIOR PARA LAVADO DE ROPA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE PVC CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE REGISTRO Y ZANJA DE INFILTRACION COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA LOGRAR POSICIONAR EL TEMA DEL AGUA Y SANEAMIENTO RURAL COMO TEMA CENTRAL EN LA AGENDA PÚBLICA NACIONAL Y AL ACCIONAR DEL PNSR APLICANDO UN PLAN DE COMUNICACIÓN CON ACTORES SOCIALES GOBIERNO REGIONAL LOCAL SALUD EDUCACIÓN ETC FAMILIAS Y COMUNIDAD PARA RELEVAR LA IMPORTANCIA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO EDUCACIÓN SANITARIA Y LA NECESIDAD DE HACER SOSTENIBLE LOS SERVICIOS PRINCIPALMENTE EN LO QUE RESPECTA A LA CUOTA FAMILIAR VALORACIÓN DEL SERVICIO Y HÁBITOS DE EDUCACIÓN SANITARIA GESTION DEL SERVICIO EL COMPONENTE SOCIAL PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO ESTABLECE PROCESOS QUE BUSCAN APOYAR AL GOBIERNO LOCAL A LA JASS Y POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD EN LA FORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA ORGANIZACIÓN PLANIFICACIÓN GESTIÓN COMUNITARIA CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS LAS MISMAS QUE DEBEN DESEMPEÑAR COMO PARTE DEL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES EN AGUA Y SANEAMIENTO | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Ollachea, provincia de Carabaya, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 587 | 2026 | 0.0 | 0.0 | SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION DE CAPTACION TIPO LADERA OCORRORO ISISTEMA 1 Y OCORRORO II SISTEMA 2 LÍNEA DE CONDUCCION INSTALACIÓN DE 60485 ML CONSTRUCCION DE RESERVORIO APOYADO V17 M3 LÍNEA DE ADUCCION INSTALACION DE 2452 ML REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE INSTALACIÓN DE 510919 ML DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE INSTALACIÓN DE 134 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA FAMILIARES Y 02 CONEXIONES PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y 01 CONEXIÓN CENTRO DE SALUD TOTAL 137 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA Y 02 CONEXIONES PILETAS PARA 11 VIVIENDAS DISPERSAS DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS CONSTRUCCIÓN DE 145 UBS TIPO COMPOSTERA PARA VIVIENDAS 134 VIVIENDAS USARAN UBSTIPO COMPOSTERA COMPLETOS MIENTRAS 11 VIVIENDAS CONTARAN UBSCOMPOSTERA SOLO CON INODORO 04 UBS TIPO COMPOSTERA PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y 01 UBS TIPO COMPOSTERA PARA PUESTO DE SALUD TOTAL 150 UBSC LAS CUALES COMPRENDEN LOS SIGUIENTES COMPONENTES CONSTRUCCIÓN DE SSHH COMPLETO LAVATORIO INODORO Y DUCHA INSTALACIÓN DE LAVADERO EXTERIOR PARA LAVADO DE ROPA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE PVC CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE REGISTRO Y ZANJA DE INFILTRACION COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA LOGRAR POSICIONAR EL TEMA DEL AGUA Y SANEAMIENTO RURAL COMO TEMA CENTRAL EN LA AGENDA PÚBLICA NACIONAL Y AL ACCIONAR DEL PNSR APLICANDO UN PLAN DE COMUNICACIÓN CON ACTORES SOCIALES GOBIERNO REGIONAL LOCAL SALUD EDUCACIÓN ETC FAMILIAS Y COMUNIDAD PARA RELEVAR LA IMPORTANCIA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO EDUCACIÓN SANITARIA Y LA NECESIDAD DE HACER SOSTENIBLE LOS SERVICIOS PRINCIPALMENTE EN LO QUE RESPECTA A LA CUOTA FAMILIAR VALORACIÓN DEL SERVICIO Y HÁBITOS DE EDUCACIÓN SANITARIA GESTION DEL SERVICIO EL COMPONENTE SOCIAL PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO ESTABLECE PROCESOS QUE BUSCAN APOYAR AL GOBIERNO LOCAL A LA JASS Y POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD EN LA FORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA ORGANIZACIÓN PLANIFICACIÓN GESTIÓN COMUNITARIA CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS LAS MISMAS QUE DEBEN DESEMPEÑAR COMO PARTE DEL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES EN AGUA Y SANEAMIENTO | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito OLLACHEA. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 7021457.06 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 77.55 | 2026 | 130 | 0.4 | ACTUALIZADO
2189448 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 259848 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES SIQUICAUSILLUMA, KAMANI Y CENTRAL VILLACHAVE II DE LA COMUNIDAD CAMPESINA VILACHAVE, DISTRITO HUACULLANI - CHUCUITO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL PUNO | OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO | UF DE LA GOBIERNO REGIONAL PUNO | UEI DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 1443 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2013-05-14 00:00:00 | 2013-07-03 00:00:00 | SNIP | 3942847.0 | 6332382.49 | 0 | 0 | 1197401.6 | 1778511.4 | SI | 180000.0 | 1000000.0 | 1545922.6 | 50000.0 | 201403 | 202604 | 4550571.09 | 3300 | 180000.0 | 3300 | 3300.0 | 3300.0 | SI | 3808054.17 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 84.52 | 84.52 | 2026-08-21 11:27:27 | 2013-07-04 00:00:00 | 2027-12-30 00:00:00 | 2025-05-17 00:00:00 | 2026-07-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CHUCUITO | HUACULLANI | 210403 | -16.6302 | -69.3222 | 1 AGUA POTABLE A1 SISTEMA SIQUICAUSILLUMA Y KAMANI 61656CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN TIPO MANANTIAL DE FONDO PARA CAPTAR 028 LS 61656INSTALACIÓN DE UNA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 1 12 MATERIAL PVC DE LONGITUD 256303 M 61656CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO DE 12 M3 DE CAPACIDAD 61656HIPOCLORADOR DE FLUJO DIFUSOR 61656INSTALACIÓN DE LÍNEA DE ADUCCIÓN DE 1 12 MATERIAL PVC DE LONGITUD 252 M 61656REDES DE DISTRIBUCIÓN EN UNA LONGITUD DE APROXIMADAMENTE 192474 M DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA TUBERÍA DE PVCSP D1 L660550 TUBERÍA DE PVCSP D L675960 TUBERÍA DE PVCSP D L588225 07 CAMARA RP TIPO 7 61656INSTALACIÓN DE 46 CONEXIONES DOMICILIARIAS A2 SISTEMA CENTRAL VILLACHAVE II 61656CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN TIPO GALERIA FILTRANTE PARA CAPTAR 021 LS 61656INSTALACIÓN DE UNA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 1 12 MATERIAL PVC DE LONGITUD 8217 M 61656CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO DE 9 M3 DE CAPACIDAD 61656HIPOCLORADOR DE FLUJO DIFUSOR 61656INSTALACIÓN DE LÍNEA DE ADUCCIÓN DE 1 MATERIAL PVC DE LONGITUD 389 M 61656REDES DE DISTRIBUCIÓN EN UNA LONGITUD DE APROXIMADAMENTE 102832 M DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA TUBERÍA DE PVCSP D1 L172990 TUBERÍA DE PVCSP D L420560 TUBERÍA DE PVCSP D L434775 01 CAMARA RP TIPO 7 61656INSTALACIÓN DE 34 CONEXIONES DOMICILIARIAS 2 SANEAMIENTO INSTALACIÓN DE 81 UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO TIPO COMPOSTERAS DE DOBLE CÁMARA 3 FORTALECIMIENTO EN GESTIÓN ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS 4 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA POBLACIÓN | Proyecto de inversión orientado a la instalación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Huacullani, provincia de Chucuito, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 262 | 2026 | 0.0 | 0.0 | 1 AGUA POTABLE A1 SISTEMA SIQUICAUSILLUMA Y KAMANI 61656CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN TIPO MANANTIAL DE FONDO PARA CAPTAR 028 LS 61656INSTALACIÓN DE UNA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 1 12 MATERIAL PVC DE LONGITUD 256303 M 61656CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO DE 12 M3 DE CAPACIDAD 61656HIPOCLORADOR DE FLUJO DIFUSOR 61656INSTALACIÓN DE LÍNEA DE ADUCCIÓN DE 1 12 MATERIAL PVC DE LONGITUD 252 M 61656REDES DE DISTRIBUCIÓN EN UNA LONGITUD DE APROXIMADAMENTE 192474 M DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA TUBERÍA DE PVCSP D1 L660550 TUBERÍA DE PVCSP D L675960 TUBERÍA DE PVCSP D L588225 07 CAMARA RP TIPO 7 61656INSTALACIÓN DE 46 CONEXIONES DOMICILIARIAS A2 SISTEMA CENTRAL VILLACHAVE II 61656CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN TIPO GALERIA FILTRANTE PARA CAPTAR 021 LS 61656INSTALACIÓN DE UNA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 1 12 MATERIAL PVC DE LONGITUD 8217 M 61656CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO DE 9 M3 DE CAPACIDAD 61656HIPOCLORADOR DE FLUJO DIFUSOR 61656INSTALACIÓN DE LÍNEA DE ADUCCIÓN DE 1 MATERIAL PVC DE LONGITUD 389 M 61656REDES DE DISTRIBUCIÓN EN UNA LONGITUD DE APROXIMADAMENTE 102832 M DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA TUBERÍA DE PVCSP D1 L172990 TUBERÍA DE PVCSP D L420560 TUBERÍA DE PVCSP D L434775 01 CAMARA RP TIPO 7 61656INSTALACIÓN DE 34 CONEXIONES DOMICILIARIAS 2 SANEAMIENTO INSTALACIÓN DE 81 UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO TIPO COMPOSTERAS DE DOBLE CÁMARA 3 FORTALECIMIENTO EN GESTIÓN ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS 4 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA POBLACIÓN | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito HUACULLANI. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 4553871.09 | 3300 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 71.91 | 2026 | 2 | 0 | ACTUALIZADO
2189488 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 257152 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE POSOCONI, DISTRITO DE ASILL, PROVINCIA DE AZANGARO, DEPARTAMENTO PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL PUNO | OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO | UF DE LA GOBIERNO REGIONAL PUNO | UEI DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 1443 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2013-04-18 00:00:00 | 2013-07-15 00:00:00 | SNIP | 9878753.0 | 8526728.84 | 0 | 0 | 0 | 87971.12 | NO |  |  |  |  | 201403 | 201812 | 8438757.72 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 8598756.71 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 0.0 |  | 2013-07-16 00:00:00 | 2026-12-31 00:00:00 | 2013-07-16 00:00:00 | 2026-12-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | AZANGARO | ASILLO | 210204 | -14.7272 | -70.3568 | COMPONENTE 1 SISTEMA DE AGUA POTABLE SISITEMA A MEJORAMIENTO DE 03 ESTRUCTURAS DE CAPTACION TIPO MANANTIAL DE LADERA YURACC HUARACO 1 YURACC HUARACO 2 Y YURACC HUARACO 3 MEJORAMIENTO DE UNA 01 CÁMARA DE REUNIÓN MEJORAMIENTO DE SEIS 06 CAJAS ROMPE PRESION MEJORAMIENTO DEL RESERVERORIO APOYADO R01 DE 3000 M3 INSTLACION DE UNA LINEA DE ADUCCION DE PVC L 9524ML INSTALACION DE REDES DE DISTRIBUCION PVC L2995632 ML CONSTRUCCION DE OCHO 08 PASES AEREOS INSTALACION DE 186 CONEXIONES DOMICILIARIAS 180 DOMESTICAS 03 ESTATALES 03 SOCIALES SISITEMA B CONSTRUCCIÓN DE 02 ESTRUCTURAS DE CAPTACION TIPO MANANTIAL DE LADERA QUINSA HUAYCO5 Y QUINSA HUAYCO6 CONSTRUCCION DE UNA 01 CÁMARA DE REUNIÓN CONSTRUCCION DEL RESERVERORIO APOYADO R02 DE 2000 M3 INSTLACION DE UNA LINEA DE ADUCCION DE PVC L 35754ML INSTALACION DE REDES DE DISTRIBUCION PVC L2221521 ML CONSTRUCCION DE OCHO 08 PASES AEREOS INSTALACION DE 114 CONEXIONES DOMICILIRIAS 114 DOMESTICAS COMPONENTE 2 DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS SISTEMA A CONSTRUCCION DE 189 UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO TIPO ARRASTRE HIDRAULICO CON BIODIGESTOR Y ZANJA DE PERCOLACION 180 DOMESTICAS 06 ESTATALES 03 SOCIALES SISTEMA B CONSTRUCCION DE 114 UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO TIPO ARRASTRE HIDRAULICO CON BIODIGESTOR Y ZANJA DE PERCOLACION 114 DOMESTICAS COMPONENTE 3 GESTION DE LOS SERVICIOS PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIÓN DE LA ATM Y JASS COMPONENTE 4 EDUCACION SANITARIA IMPLEMENTACIÓN DE UNA EDUCACIÓN SANITARIA EN PRÁCTICAS DE HIGIENE IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS UBS | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Asillo, provincia de Azangaro, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1126 | 2026 | 0.0 | 0.0 | COMPONENTE 1 SISTEMA DE AGUA POTABLE SISITEMA A MEJORAMIENTO DE 03 ESTRUCTURAS DE CAPTACION TIPO MANANTIAL DE LADERA YURACC HUARACO 1 YURACC HUARACO 2 Y YURACC HUARACO 3 MEJORAMIENTO DE UNA 01 CÁMARA DE REUNIÓN MEJORAMIENTO DE SEIS 06 CAJAS ROMPE PRESION MEJORAMIENTO DEL RESERVERORIO APOYADO R01 DE 3000 M3 INSTLACION DE UNA LINEA DE ADUCCION DE PVC L 9524ML INSTALACION DE REDES DE DISTRIBUCION PVC L2995632 ML CONSTRUCCION DE OCHO 08 PASES AEREOS INSTALACION DE 186 CONEXIONES DOMICILIARIAS 180 DOMESTICAS 03 ESTATALES 03 SOCIALES SISITEMA B CONSTRUCCIÓN DE 02 ESTRUCTURAS DE CAPTACION TIPO MANANTIAL DE LADERA QUINSA HUAYCO5 Y QUINSA HUAYCO6 CONSTRUCCION DE UNA 01 CÁMARA DE REUNIÓN CONSTRUCCION DEL RESERVERORIO APOYADO R02 DE 2000 M3 INSTLACION DE UNA LINEA DE ADUCCION DE PVC L 35754ML INSTALACION DE REDES DE DISTRIBUCION PVC L2221521 ML CONSTRUCCION DE OCHO 08 PASES AEREOS INSTALACION DE 114 CONEXIONES DOMICILIRIAS 114 DOMESTICAS COMPONENTE 2 DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS SISTEMA A CONSTRUCCION DE 189 UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO TIPO ARRASTRE HIDRAULICO CON BIODIGESTOR Y ZANJA DE PERCOLACION 180 DOMESTICAS 06 ESTATALES 03 SOCIALES SISTEMA B CONSTRUCCION DE 114 UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO TIPO ARRASTRE HIDRAULICO CON BIODIGESTOR Y ZANJA DE PERCOLACION 114 DOMESTICAS COMPONENTE 3 GESTION DE LOS SERVICIOS PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIÓN DE LA ATM Y JASS COMPONENTE 4 EDUCACION SANITARIA IMPLEMENTACIÓN DE UNA EDUCACIÓN SANITARIA EN PRÁCTICAS DE HIGIENE IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS UBS | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | La geocodificación automática de la localidad no superó la validación administrativa; se utiliza una coordenada referencial del distrito. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 8438757.72 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 98.97 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2302962 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 251441 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL C.P. TASAPA PATACOLLO (SECTORES TASAPA CENTRAL, PRIMER TASAPA, II TASAPA, IRUJANI Y JOCCO), DISTRITO DE ZEPITA, PROVINCIA DE CHUCUITO ¿ DEPARTAMENTO DE PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL PUNO | OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO | UF DE LA GOBIERNO REGIONAL PUNO | UEI DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 1443 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2013-02-21 00:00:00 | 2016-06-14 00:00:00 | SNIP | 7949574.0 | 8607172.73 | 54295 | 0 | 0 | 2376022.03 | SI | 1000000.0 | 999635.52 | 999635.0 | 200000.51 | 201610 | 202607 | 5890351.7 | 176475.52 | 1000000.0 | 395094 | 395017.83 | 395017.83 | SI | 8623011.02 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 68.0 | 69.78 | 2026-06-19 15:43:06 | 2022-01-01 00:00:00 | 2029-03-15 00:00:00 | 2017-10-04 00:00:00 | 2020-12-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CHUCUITO | ZEPITA | 210407 | -16.4971 | -69.1901 | COMPONENTE 01 ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Acción 11 Obras Provisionales Acción 12 Captación Proyectada Acción 13 Instalación de línea de impulsión Acción 14 Reservorio apoyado Acción 15 Línea de aducción Acción 16 Red de distribución de agua Acción 17 Conexiones domiciliarias Acción 18 Flete agua potable Acción 19 Monitoreo ambiental COMPONENTE 02 INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA LA DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y AGUAS RESIDUALES Acción 21 Instalación de unidades básicas de saneamiento con Compostera Acción 22 Flete UBS Acción 23 Monitoreo Ambiental COMPONENTE 03 ADECUADOS NIVELES DE EDUCACION SANITARIA Acción 31 Plan de Comunicación y Educación Sanitaria Fase Inversión Acción 32 Plan de comunicación y Educación sanitaria fase post Inversión Incorporación de Practicas Sanitarias COMPONENTE 04 MEJORA EN LA GESTION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA JASS Acción 41 Plan de capacitación y fortalecimiento de la JASS y ATM Acción 42 Plan de capacitación y fortalecimiento de la JASS y ATM fase de post inversión | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Zepita, provincia de Chucuito, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 955 | 2026 | 0.0 | 0.0 | COMPONENTE 01 ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Acción 11 Obras Provisionales Acción 12 Captación Proyectada Acción 13 Instalación de línea de impulsión Acción 14 Reservorio apoyado Acción 15 Línea de aducción Acción 16 Red de distribución de agua Acción 17 Conexiones domiciliarias Acción 18 Flete agua potable Acción 19 Monitoreo ambiental COMPONENTE 02 INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA LA DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y AGUAS RESIDUALES Acción 21 Instalación de unidades básicas de saneamiento con Compostera Acción 22 Flete UBS Acción 23 Monitoreo Ambiental COMPONENTE 03 ADECUADOS NIVELES DE EDUCACION SANITARIA Acción 31 Plan de Comunicación y Educación Sanitaria Fase Inversión Acción 32 Plan de comunicación y Educación sanitaria fase post Inversión Incorporación de Practicas Sanitarias COMPONENTE 04 MEJORA EN LA GESTION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA JASS Acción 41 Plan de capacitación y fortalecimiento de la JASS y ATM Acción 42 Plan de capacitación y fortalecimiento de la JASS y ATM fase de post inversión | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito ZEPITA. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 6066827.22 | 176475.52 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 70.49 | 2026 | 65 | 0.2 | ACTUALIZADO
2614918 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2614918 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN COMUNIDAD DE MURUHUANCA, PUCA CUESTA , SUTUCA URINSAYA Y CARITANI DISTRITO DE LAMPA DE LA PROVINCIA DE LAMPA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA | 301653 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2023-10-01 00:00:00 | 2023-12-27 00:00:00 | INVIERTE | 9752680.16 | 9752680.16 | 0 | 0 | 0 | 9752680.16 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  |  | 2024-08-01 00:00:00 | 2025-02-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | LAMPA | LAMPA | 210701 | -15.332 | -70.3345 | SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION DE CAPTACION TIPO LADERA CERCO PERIMETRICO CAPTACION TLADERA CAMARA DE REUNION DE CAUDALES LINEA DE CONDUCCION 292526 METROS CONSTRUCCION DE RESERVORIO APOYADO V20M3 CASETA DE CLORACION PRESERVORIO CERCO PERIMETRICO LINEA DE ADUCCION 1662985 METROS REDES DE DISTRIBUCION 1899813 METROS CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA 228000 METROS UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO 228 UNIDADES CONSTRUCCION DE POZO PERCOLADOR INSTALACION DE BIODIGESTOR 228 UNIDADES LAVADERO DOMICILIARIO FLETE CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA Y MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Lampa, provincia de Lampa, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 960 | 2026 | -15.332041114867417 | -70.33451434976473 | SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION DE CAPTACION TIPO LADERA CERCO PERIMETRICO CAPTACION TLADERA CAMARA DE REUNION DE CAUDALES LINEA DE CONDUCCION 292526 METROS CONSTRUCCION DE RESERVORIO APOYADO V20M3 CASETA DE CLORACION PRESERVORIO CERCO PERIMETRICO LINEA DE ADUCCION 1662985 METROS REDES DE DISTRIBUCION 1899813 METROS CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA 228000 METROS UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO 228 UNIDADES CONSTRUCCION DE POZO PERCOLADOR INSTALACION DE BIODIGESTOR 228 UNIDADES LAVADERO DOMICILIARIO FLETE CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA Y MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2600251 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2600251 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN LOCALIDAD DE HUENCCALLA, LOS ANGELES Y TUPAC AMARU DEL DISTRITO DE SANDIA DE LA PROVINCIA DE SANDIA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | 301685 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2023-06-26 00:00:00 | 2023-09-06 00:00:00 | INVIERTE | 320566.17 | 606817.62 | 0 | 0 | 0 | 9756.34 | SI | 8200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202411 | 202512 | 588861.28 | 0 | 8200.0 | 8200 | 8200.0 | 8200.0 | SI | 531151.33 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 98.65 | 2025-11-28 11:24:25 | 2024-07-01 00:00:00 | 2026-05-06 00:00:00 | 2025-03-10 00:00:00 | 2025-10-08 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | SANDIA | SANDIA | 211201 | -14.3294 | -69.4664 | Componente 01 Adecuada infraestructura del sistema de agua potable con acciones de construcción de captación tipo ladera instalación de línea de conducción construcción de un reservorio mejoramiento de línea de aducción y líneas de distribución instalación de válvula de control válvula de purga y válvula de aire construcción de cámara rompe presiones construcción de puente aéreo conexiones domiciliarias Componente 02 capacitación implementada con acciones de implementación en educación sanitaria y capacitación a la JASS | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Sandia, provincia de Sandia, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 600 | 2026 | -14.329389620113917 | -69.46641306018722 | Componente 01 Adecuada infraestructura del sistema de agua potable con acciones de construcción de captación tipo ladera instalación de línea de conducción construcción de un reservorio mejoramiento de línea de aducción y líneas de distribución instalación de válvula de control válvula de purga y válvula de aire construcción de cámara rompe presiones construcción de puente aéreo conexiones domiciliarias Componente 02 capacitación implementada con acciones de implementación en educación sanitaria y capacitación a la JASS | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 588861.28 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 97.04 | 2026 | 268 | 0.7 | VIGENTE_CON_RETRASO | Reporte físico con más de 6 meses de antigüedad
2638867 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2638867 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE VALLEPAMPA DISTRITO DE USICAYOS DE LA PROVINCIA DE CARABAYA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE USICAYOS | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE USICAYOS | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE USICAYOS | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE USICAYOS | 301632 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE USICAYOS | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2024-03-12 00:00:00 | 2024-03-18 00:00:00 | INVIERTE | 2284644.61 | 2284644.61 | 0 | 0 | 0 | 2284644.61 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO |  | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 |  | 2024-09-01 00:00:00 | 2024-12-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | CARABAYA | USICAYOS | 210310 | -14.1265 | -69.9765 | CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CAPTACIÓN PARA MANANTIAL DE LADERA DE LA FUENTE DE YURAC MAYO HUAÑEPUNCO INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO INSTALACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LONGITUD TOTAL DE 407376 M CON TUBERÍA PVC DN 2 PULG UNA LONGITUD DE 307376 M TUBERÍA HDPE DN 63 MM UNA LONGITUD DE 1000 M CONSTRUCCIÓN DE 12 VÁLVULAS DE AIRE Y 10 VÁLVULAS DE PURGA CONSTRUCCIÓN DEL RESERVORIO DE 5 M3 EQUIPAMIENTO DE LA CASETA DE VÁLVULAS INCLUYE LA INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE CLORACIÓN Y LA CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO INSTALACIÓN DE LÍNEA DE ADUCCIÓN TUBERÍA PVC DN 1 12 PULG LONGITUD 12591 M INSTALACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN REPOSICIÓN EN TOTAL UNA LONGITUD DE 250653 M CON TUBERÍA DE PVC DN 1 PULG Y 34 PULG 04 VÁLVULAS DE CONTROL INSTALACIÓN DE 76 CONEXIONES DOMICILIARIAS Y 01 CONEXIÓN ESTATAL REPOSICIÓN DE 30 CONEXIONES DOMICILIARIAS Y 01 CONEXIÓN ESTATAL E INSTALACIÓN DE 46 NUEVAS CONEXIONES DOMICILIARIASASIMISMO SE LLEVARÁN A CABO TALLERES SOBRE HÁBITOS Y PRÁCTICAS ADECUADAS DE HIGIENE EN EDUCACIÓN SANITARIA ADEMÁS DE CAPACITAR A LA UNIDAD DE GESTIÓN RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Usicayos, provincia de Carabaya, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 196 | 2026 | -14.126509497440468 | -69.97649483658329 | CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CAPTACIÓN PARA MANANTIAL DE LADERA DE LA FUENTE DE YURAC MAYO HUAÑEPUNCO INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO INSTALACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LONGITUD TOTAL DE 407376 M CON TUBERÍA PVC DN 2 PULG UNA LONGITUD DE 307376 M TUBERÍA HDPE DN 63 MM UNA LONGITUD DE 1000 M CONSTRUCCIÓN DE 12 VÁLVULAS DE AIRE Y 10 VÁLVULAS DE PURGA CONSTRUCCIÓN DEL RESERVORIO DE 5 M3 EQUIPAMIENTO DE LA CASETA DE VÁLVULAS INCLUYE LA INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE CLORACIÓN Y LA CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO INSTALACIÓN DE LÍNEA DE ADUCCIÓN TUBERÍA PVC DN 1 12 PULG LONGITUD 12591 M INSTALACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN REPOSICIÓN EN TOTAL UNA LONGITUD DE 250653 M CON TUBERÍA DE PVC DN 1 PULG Y 34 PULG 04 VÁLVULAS DE CONTROL INSTALACIÓN DE 76 CONEXIONES DOMICILIARIAS Y 01 CONEXIÓN ESTATAL REPOSICIÓN DE 30 CONEXIONES DOMICILIARIAS Y 01 CONEXIÓN ESTATAL E INSTALACIÓN DE 46 NUEVAS CONEXIONES DOMICILIARIASASIMISMO SE LLEVARÁN A CABO TALLERES SOBRE HÁBITOS Y PRÁCTICAS ADECUADAS DE HIGIENE EN EDUCACIÓN SANITARIA ADEMÁS DE CAPACITAR A LA UNIDAD DE GESTIÓN RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2670952 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2670952 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN LA C.C. ITAPALLUNI DISTRITO DE PUNO DE LA PROVINCIA DE PUNO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | 301593 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2024-12-03 00:00:00 | 2024-12-05 00:00:00 | INVIERTE | 877903.21 | 999301.35 | 0 | 0 | 0 | 959601.35 | SI | 0.0 | 10000.0 | 70000.0 | 70000.0 | 202509 | 202509 | 39700 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 999301.35 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 3.97 | 2026-02-24 12:05:04 | 2025-02-24 00:00:00 | 2036-07-15 00:00:00 | 2025-02-24 00:00:00 | 2036-07-15 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | PUNO | PUNO | 210101 | -15.8934 | -70.0401 | CONTRUCCION DE 02 CAPTACIONES DE 051 LS EN 25 M2 CONSTRUCCION DE CAMARA DE REUNION DE 224 M2 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE 223300 ML 2 VALVULA DE PURGA 3 VALVULA DE AIRE CONSTRUCCION DE RESERVORIO PROYECTADO V500 M3 CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCIÓN 437086 ML 3 VALVULA DE CONTROL 3 VALVULA DE AIRE 2 VALVULA DE PURGA CONSTRUCCION DE 02 CAMARA ROMPE PRESION EN 448 M2 CONTRUCCION DE 02 PASE AEREO EN 192 M2 CONTRUCCION DE 32 CONEXIONES DOMICILIARIAS PILETAS EN 240 M2 TALLERES DE CAPACITACION EN GESTION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS TALLERES DE CAPACITACION EN ADECUADA EDUCACION SANITARIA | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Puno, provincia de Puno, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA,ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 155 | 2026 | -15.89338061302821 | -70.04010007422886 | CONTRUCCION DE 02 CAPTACIONES DE 051 LS EN 25 M2 CONSTRUCCION DE CAMARA DE REUNION DE 224 M2 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE 223300 ML 2 VALVULA DE PURGA 3 VALVULA DE AIRE CONSTRUCCION DE RESERVORIO PROYECTADO V500 M3 CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCIÓN 437086 ML 3 VALVULA DE CONTROL 3 VALVULA DE AIRE 2 VALVULA DE PURGA CONSTRUCCION DE 02 CAMARA ROMPE PRESION EN 448 M2 CONTRUCCION DE 02 PASE AEREO EN 192 M2 CONTRUCCION DE 32 CONEXIONES DOMICILIARIAS PILETAS EN 240 M2 TALLERES DE CAPACITACION EN GESTION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS TALLERES DE CAPACITACION EN ADECUADA EDUCACION SANITARIA | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 39700 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 3.97 | 2026 | 180 | 0.5 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2737331 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2737331 | ADQUISICION DE SISTEMA DE BOMBEO EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EN LA PARCIALIDAD DE ALTO ALIANZA DEL CENTRO POBLADO DE TITILACA DISTRITO DE PLATERIA, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA | 301604 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2026-08-10 00:00:00 | 2026-08-10 00:00:00 | INVIERTE | 62547.78 | 62547.78 | 0 | 0 | 0 | 62547.78 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | SI | NO |  | 0.0 |  | 2026-09-01 00:00:00 | 2026-12-31 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | PUNO | PLATERIA | 210112 | -15.917 | -69.7275 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la adquisición relacionada con los servicios de saneamiento rural en el distrito de Plateria, provincia de Puno, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -15.916950435326925 | -69.72749605076119 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2721323 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2721323 | ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO EN EL(LA) ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES MARIANO MELGAR DE LA EPS SEDAJULIACA S.A. DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | UEI DE LA EPS SEDA JULIACA SA | 500147 | ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE JULIACA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2026-02-17 00:00:00 | 2026-03-10 00:00:00 | INVIERTE | 362989.01 | 362989.01 | 0 | 0 | 0 | 362989.01 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  |  | 2026-06-01 00:00:00 | 2026-10-31 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | SAN ROMAN | SAN MIGUEL | 211105 | -15.4723 | -70.1286 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la adquisición relacionada con los servicios de saneamiento urbano en el distrito de San Miguel, provincia de San Roman, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -15.472275940259053 | -70.12856620792164 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2241826 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 283085 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS EN LA PARCIALIDAD DE CAMBRIA, DISTRITO DE CONIMA - MOHO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONIMA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONIMA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONIMA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONIMA | 301673 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONIMA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2013-12-18 00:00:00 | 2014-03-26 00:00:00 | SNIP | 3203998.0 | 3479363.99 | 0 | 0 | 0 | 7014.28 | NO |  |  |  |  | 201510 | 201803 | 3472349.71 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 3468863.99 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO | [7 empty] | NO | NO |  |  | PUNO | MOHO | CONIMA | 210902 | -15.449 | -69.4555 | Mejoramiento de sistema de agua potable de captaciones línea de Conducción Cámaras de Reunión Reservorio y su caseta de válvulas con sistema de cloración de agua Válvulas de Control Válvulas de Purga válvulas de aire Red de Distribución cruce en riachuelos Conexiones Domiciliarias y piletas Tipo Bateas Instalación de 186 Unidades Básicas de Saneamiento Instalación de Letrinas con Arrastre Hidráulico con piso de concreto y con cobertura con plancha de acero galvanizado Muros de ladrillo King Kong y ventanas de madera al igual que la puerta y sistema de desagüe con pozo séptico y pozo de percolación yo Humedales Y También se contempla las Campañas de Educación Sanitaria que consistirán en las diversas acciones de Promoción Capacitación y Educación Sanitaria | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Conima, provincia de Moho, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 837 | 2026 | 0.0 | 0.0 | Mejoramiento de sistema de agua potable de captaciones línea de Conducción Cámaras de Reunión Reservorio y su caseta de válvulas con sistema de cloración de agua Válvulas de Control Válvulas de Purga válvulas de aire Red de Distribución cruce en riachuelos Conexiones Domiciliarias y piletas Tipo Bateas Instalación de 186 Unidades Básicas de Saneamiento Instalación de Letrinas con Arrastre Hidráulico con piso de concreto y con cobertura con plancha de acero galvanizado Muros de ladrillo King Kong y ventanas de madera al igual que la puerta y sistema de desagüe con pozo séptico y pozo de percolación yo Humedales Y También se contempla las Campañas de Educación Sanitaria que consistirán en las diversas acciones de Promoción Capacitación y Educación Sanitaria | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada aproximada de la localidad 'CAMBRIA' mencionada en el nombre de la inversión; no representa necesariamente la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 3472349.71 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 99.8 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2336609 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 375626 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS COMUNIDADES DE TORNO, QUILLO CHICO, QUEALLI Y TUNILA, DISTRITO DE HUATASANI - HUANCANE - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUATASANI | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUATASANI | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUATASANI | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUATASANI | 301647 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUATASANI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2016-12-10 00:00:00 | 2017-02-10 00:00:00 | SNIP | 5997691.0 | 4660006.55 | 0 | 0 | 0 | 41952.76 | NO |  |  |  |  | 201912 | 202411 | 4618053.79 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 4648206.55 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 12.36 | 13.21 | 2024-01-12 11:44:09 | 2018-01-01 00:00:00 | 2026-01-15 00:00:00 | 2023-12-01 00:00:00 | 2024-04-28 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | HUANCANE | HUATASANI | 210603 | -15.0596 | -69.8014 | Instalación y mejoramiento de las infraestructuras de captación Instalación Captación tipo 1 Sistema Quillo Chico manantiales Coruj pata Escalera Pata Total 2 und Mejoramiento Captacion tipo 1 Sistema Quillo Chico Manantiales Maransidani 123 total 3 und Instalacion Captacion tipo 2 Sistema Torno Manantial Torno Sistema Tunila B Manantial Castilla 1 total 2 und Mejoramiento Captacion tipo 2 Sistema Tunila A Pila 1 Sistema Quealli Manantial Pajchapata total 2 und Instalación y mejoramiento de la infraestructura de almacenamiento Instalación reservorio apoyado CA 10M3 sistemas Torno y Tunila A total 2 und Mejoramiento reservorio apoyado CA 7M3 sistema Quillo Chico total 1 und Mejoramiento reservorio apoyado CA 20M3 sistema Quealli total 1 und Instalación de caja de válvulas para reservorios de 6 m3 sistema Tunila b 1 und Instalación de caja de Valvulas para reservorios de 10 y 20 m3 sistemas torno tunila a y Quealli total 3 UND Mejoramiento de caja de válvulas para reservorio de 7 m3 sistema Quillo Chico total 1 und Instalación de nuevas líneas de conducción abducción y distribución Líneas de conducción sistemas Torno Quillo Chico Tunila A Tunila B Quealli Línea de Aducción y redes de distribución sistemas Torno Quillochico Tunila a Tunila B y Quealli Válvulas de control en redes de Distribución Torno6 Quillo Chico4 Tunila a6 Tunila b4 Quealli8 total 28 und Válvulas de control en redes de distribución de ø 34 Torno3 Quillo Chico2 tunila a3 Tunila b4 Quealli6 Válvulas de Control en redes de Distribución de ø 1 Torno2 Quillo Chico2 Tunila a2 Quealli2 Válvulas de purga en redes de distribución Torno3 Quillo Chico1 Tunila a4 Tunila b4 Quealli4 total 16 und Válvulas de purga en redes de distribución de ø 34 Torno3 Quillo Chico1 Tunila a4 Tunila b4 Quealli4 Válvulas reguladoras de presión en rd Quillo Chico 2 Quealli 1 total 3 und Instalación de nuevas conexiones domiciliarias Conexiones domiciliarias a rd de agua potable sistemas Torno65 Quillo Chico14 Tunila A63 Tunila B23 Quealli38 total 203 und Suministro y colocación de tuberías y accesorios y medidores en conexiones domiciliarias a rd proyectadas de ø 34 Torno54 Quillo Chico11 Tunila A56 Tunila B23 Quealli38 total 182 und Instalación de medidores en conexiones domiciliarias existentes sistema quillo chico total 203 und Suministro y colocación de medidores y accesorios a conexiones domiciliarias existentes sistemas a203 total 203 und Instalación de bateas domiciliaras Piletas domiciliarias en viviendas sistemas Torno63 Quillo Chico35 Tunila A62 Tunila B23 Quealli 37 total 220 und SISTEMAS DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS INSTALACIÓN DE UBS UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO QUE SE COMPONEN POR SERVICIOS HIGIÉNICOS DE CON ARRASTRE HIDRÁULICO CONECTADO A BIODIGESTORES Y POZOS DE PERCOLACIÓN instalación de UBS torno 63 fam 4x2ie Quillo Chico 35 fam Tunila A 62 fam 4x1 ie Tunila B23 fam Quealli 37 fam 4x1 ie total 236 und FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO Talleres de capacitación y fortalecimiento de conocimientos y capacidades de las JASS para mejor gestión del servicio Talleres de sensibilización a la población para el buen uso del recurso y para mejorar los hábitos de higiene en la población | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Huatasani, provincia de Huancane, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1100 | 2026 | 0.0 | 0.0 | Instalación y mejoramiento de las infraestructuras de captación Instalación Captación tipo 1 Sistema Quillo Chico manantiales Coruj pata Escalera Pata Total 2 und Mejoramiento Captacion tipo 1 Sistema Quillo Chico Manantiales Maransidani 123 total 3 und Instalacion Captacion tipo 2 Sistema Torno Manantial Torno Sistema Tunila B Manantial Castilla 1 total 2 und Mejoramiento Captacion tipo 2 Sistema Tunila A Pila 1 Sistema Quealli Manantial Pajchapata total 2 und Instalación y mejoramiento de la infraestructura de almacenamiento Instalación reservorio apoyado CA 10M3 sistemas Torno y Tunila A total 2 und Mejoramiento reservorio apoyado CA 7M3 sistema Quillo Chico total 1 und Mejoramiento reservorio apoyado CA 20M3 sistema Quealli total 1 und Instalación de caja de válvulas para reservorios de 6 m3 sistema Tunila b 1 und Instalación de caja de Valvulas para reservorios de 10 y 20 m3 sistemas torno tunila a y Quealli total 3 UND Mejoramiento de caja de válvulas para reservorio de 7 m3 sistema Quillo Chico total 1 und Instalación de nuevas líneas de conducción abducción y distribución Líneas de conducción sistemas Torno Quillo Chico Tunila A Tunila B Quealli Línea de Aducción y redes de distribución sistemas Torno Quillochico Tunila a Tunila B y Quealli Válvulas de control en redes de Distribución Torno6 Quillo Chico4 Tunila a6 Tunila b4 Quealli8 total 28 und Válvulas de control en redes de distribución de ø 34 Torno3 Quillo Chico2 tunila a3 Tunila b4 Quealli6 Válvulas de Control en redes de Distribución de ø 1 Torno2 Quillo Chico2 Tunila a2 Quealli2 Válvulas de purga en redes de distribución Torno3 Quillo Chico1 Tunila a4 Tunila b4 Quealli4 total 16 und Válvulas de purga en redes de distribución de ø 34 Torno3 Quillo Chico1 Tunila a4 Tunila b4 Quealli4 Válvulas reguladoras de presión en rd Quillo Chico 2 Quealli 1 total 3 und Instalación de nuevas conexiones domiciliarias Conexiones domiciliarias a rd de agua potable sistemas Torno65 Quillo Chico14 Tunila A63 Tunila B23 Quealli38 total 203 und Suministro y colocación de tuberías y accesorios y medidores en conexiones domiciliarias a rd proyectadas de ø 34 Torno54 Quillo Chico11 Tunila A56 Tunila B23 Quealli38 total 182 und Instalación de medidores en conexiones domiciliarias existentes sistema quillo chico total 203 und Suministro y colocación de medidores y accesorios a conexiones domiciliarias existentes sistemas a203 total 203 und Instalación de bateas domiciliaras Piletas domiciliarias en viviendas sistemas Torno63 Quillo Chico35 Tunila A62 Tunila B23 Quealli 37 total 220 und SISTEMAS DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS INSTALACIÓN DE UBS UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO QUE SE COMPONEN POR SERVICIOS HIGIÉNICOS DE CON ARRASTRE HIDRÁULICO CONECTADO A BIODIGESTORES Y POZOS DE PERCOLACIÓN instalación de UBS torno 63 fam 4x2ie Quillo Chico 35 fam Tunila A 62 fam 4x1 ie Tunila B23 fam Quealli 37 fam 4x1 ie total 236 und FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO Talleres de capacitación y fortalecimiento de conocimientos y capacidades de las JASS para mejor gestión del servicio Talleres de sensibilización a la población para el buen uso del recurso y para mejorar los hábitos de higiene en la población | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | La geocodificación automática de la localidad no superó la validación administrativa; se utiliza una coordenada referencial del distrito. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 4618053.79 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 99.1 | 2026 | 954 | 2.6 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2198515 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 272317 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y EQUIPO SANITARIO EN LA PARCIALIDAD DE TOQUEPANI, DISTRITO DE INCHUPALLA - HUANCANE - PUNO | PIP MENOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INCHUPALLA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INCHUPALLA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INCHUPALLA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INCHUPALLA | 301648 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INCHUPALLA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2013-08-29 00:00:00 | 2013-09-03 00:00:00 | SNIP | 466528.94 | 620652.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |  |  |  |  | 201412 | 202107 | 620652.9 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 629270.75 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 100.0 | 2021-04-15 10:31:19 | 2013-10-01 00:00:00 | 2021-07-08 00:00:00 | 2013-10-01 00:00:00 | 2021-07-08 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | HUANCANE | INCHUPALLA | 210604 | -15.0094 | -69.6825 | CONSTRUCCION DE UNSISTEMA DE SANEAMIENTO IN SITU CON LAOPCION TECNOLOGICA DE UNIDAD BASICA PILETAS DOMICILIARIAS DEL TIPO IISANEAMIENTO CON ARRASTREHIDRAULICO Y POZO SEPTICO Y DUCHA | Proyecto de inversión orientado a la instalación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Inchupalla, provincia de Huancane, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 295 | 2026 | 0.0 | 0.0 | CONSTRUCCION DE UNSISTEMA DE SANEAMIENTO IN SITU CON LAOPCION TECNOLOGICA DE UNIDAD BASICA PILETAS DOMICILIARIAS DEL TIPO IISANEAMIENTO CON ARRASTREHIDRAULICO Y POZO SEPTICO Y DUCHA | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | La geocodificación automática de la localidad no superó la validación administrativa; se utiliza una coordenada referencial del distrito. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 620652.9 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 100.0 | 2026 | 1956 | 5.4 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2150132 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 175163 | CONSTRUCCION DE CANAL DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES BARRIO 20 DE FEBRERO DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | PIP MENOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | 301640 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL EL COLLAO - ILAVE | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2011-03-13 00:00:00 | 2011-11-15 00:00:00 | SNIP | 224008.68 | 240119.09 | 0 | 0 | 0 | -46078.47 | NO |  |  |  |  | 201204 | 201210 | 286197.56 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 240119.09 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | NO | NO | [7 empty] | NO | SI | 2019-11-27 19:27:15 | Pendiente de liquidación | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | 210501 | -16.2345 | -69.675 | CONSTRUCCION DE CANAL DE CONCRETO ARMADO EN LOSA TECHO DE 1412 M3 DE VOLUMEN CON CONCRETO FC210KGCM2 ACERO FY4200KGCM2 DE CONCRETO SIMPLE EN EL FONDO DE LA LOSA CON FC140KGCM270PG YCON MUROS DE CONCRETO SIMPLE | Proyecto de inversión orientado a la construcción de los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Ilave, provincia de El Collao, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 1040 | 2026 | 0.0 | 0.0 | CONSTRUCCION DE CANAL DE CONCRETO ARMADO EN LOSA TECHO DE 1412 M3 DE VOLUMEN CON CONCRETO FC210KGCM2 ACERO FY4200KGCM2 DE CONCRETO SIMPLE EN EL FONDO DE LA LOSA CON FC140KGCM270PG YCON MUROS DE CONCRETO SIMPLE | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito ILAVE. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 286197.56 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 119.19 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2278724 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 323314 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDADES Y PARCIALIDADES DEL AREA RURAL DEL CENTRO POBLADO DE CALLACAMI DEL DISTRITO DE JULI - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | 301633 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2019-09-23 00:00:00 | 2020-11-13 00:00:00 | INVIERTE | 8912796.04 | 8912796.04 | 0 | 0 | 0 | 8912796.04 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 8912796.04 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 0.0 |  | 2024-09-27 00:00:00 | 2025-04-09 00:00:00 | 2024-09-27 00:00:00 | 2025-04-09 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CHUCUITO | JULI | 210401 | -16.3103 | -69.5022 | Acción 1a Construcción de 11 sistemas de agua potable 10 sistemas de agua potable mediante captación tipo ladera el sistema de abastecimiento de agua al reservorio será por GRAVEDAD y se instalaran líneas de conducción construcción de cámara rompe presión construcción de reservorio instalación de red de distribución instalaciones domiciliarias y 1 sistema de agua potable mediante captación tipo ladera el sistema de bombeo de agua al reservorio será a través de paneles solares y se instalaran líneas de conducción construcción de cámara rompe presión construcción de reservorio instalación de red de distribución instalaciones domiciliarias Acción 2a Construcción de unidades básicas de saneamiento con Biodigestor para las viviendas locales estatales y locales sociales con cobertura de plancha onduline Acción 3a Realizar talleres de capacitación asistencia técnica y administrativa en gestión de los servicios a los integrantes de la JASS Acción 3b Realizar talleres de fortalecimiento de capacidades a los integrantes de la ATM | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Juli, provincia de Chucuito, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 861 | 2026 | 0.0 | 0.0 | Acción 1a Construcción de 11 sistemas de agua potable 10 sistemas de agua potable mediante captación tipo ladera el sistema de abastecimiento de agua al reservorio será por GRAVEDAD y se instalaran líneas de conducción construcción de cámara rompe presión construcción de reservorio instalación de red de distribución instalaciones domiciliarias y 1 sistema de agua potable mediante captación tipo ladera el sistema de bombeo de agua al reservorio será a través de paneles solares y se instalaran líneas de conducción construcción de cámara rompe presión construcción de reservorio instalación de red de distribución instalaciones domiciliarias Acción 2a Construcción de unidades básicas de saneamiento con Biodigestor para las viviendas locales estatales y locales sociales con cobertura de plancha onduline Acción 3a Realizar talleres de capacitación asistencia técnica y administrativa en gestión de los servicios a los integrantes de la JASS Acción 3b Realizar talleres de fortalecimiento de capacidades a los integrantes de la ATM | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | La geocodificación automática de la localidad no superó la validación administrativa; se utiliza una coordenada referencial del distrito. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2274657 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 298427 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO PATIATI , DISTRITO DE PUSI - HUANCANE - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GN | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | OPMI DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | UF DE LA MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | UEI DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 1443 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2014-07-01 00:00:00 | 2015-05-19 00:00:00 | SNIP | 9985912.0 | 9985912 | 0 | 5937.03 | 0 | 9961829.97 | NO |  |  |  |  | 201512 | 202412 | 24082.03 | 0 |  | 0 |  |  | NO | 0.0 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 | [5 empty] | NO | NO |  |  | PUNO | HUANCANE | PUSI | 210605 | -15.4419 | -69.9294 | El Sistema de Agua Potable propuesto para el proyecto será mediante la construcción de dos sistemas de abastecimiento de agua potable por gravedad cuya fuente será de un manantial tipo ladera desde donde se conducirá a cada reservorio apoyado proyectado el cual contara con los siguientes componentesDemolición y construcción de las captaciones existentes Quellokaka I Quellokaka II y Patiati Construcción de las captaciones proyectadas Agua y Toledo y Quellokaka IIIConstrucción de Planta de Tratamiento de Agua Potable Filtros Lentos de Arena Qd 150 lps Instalación de Líneas de conducciónTramo 1 2931 m PVCSP DN 3Tramo 2 82247 m PVCSP DN 2Tramo 3 23910 m PVCSP DN 2Tramo 4 19210 m PVCSP DN 2Tramo 5 32739 m PVCSP DN 2Construcción de los reservorios proyectados RAP01 V20m3 RAP02 V10m3 RAP03 V65m3Instalación de Línea de Aducción y Ampliación de Redes de DistribuciónInstalación de 433 conexiones de agua en total 418 para viviendas 4 para educación 1 para salud y 10 para instituciones públicasInstalación de 452 lavaderos en total 418 para viviendas 12 para educación 2 para salud y 20 para instituciones públicasSe propone la construcción de unidades básicas de saneamiento UBS con el sistema tipo compostera más una zanja de percolación Se contará con los siguientes componentesInstalación de 452 casetas UBS 418 para viviendas 12 para instituciones educativas 02 para centro de salud y 20 para instituciones públicasInstalación de 429 Biodigestores de 1600l en total 418 para viviendas y 11 para instituciones Instalación de 4 Biodigestores de 5000 l para instituciones educativasInstalación de 433 Pozos de Percolación en total 418 para viviendas 4 para educación y 11 para instituciones públicas | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Pusi, provincia de Huancane, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 1198 | 2026 | 0.0 | 0.0 | El Sistema de Agua Potable propuesto para el proyecto será mediante la construcción de dos sistemas de abastecimiento de agua potable por gravedad cuya fuente será de un manantial tipo ladera desde donde se conducirá a cada reservorio apoyado proyectado el cual contara con los siguientes componentesDemolición y construcción de las captaciones existentes Quellokaka I Quellokaka II y Patiati Construcción de las captaciones proyectadas Agua y Toledo y Quellokaka IIIConstrucción de Planta de Tratamiento de Agua Potable Filtros Lentos de Arena Qd 150 lps Instalación de Líneas de conducciónTramo 1 2931 m PVCSP DN 3Tramo 2 82247 m PVCSP DN 2Tramo 3 23910 m PVCSP DN 2Tramo 4 19210 m PVCSP DN 2Tramo 5 32739 m PVCSP DN 2Construcción de los reservorios proyectados RAP01 V20m3 RAP02 V10m3 RAP03 V65m3Instalación de Línea de Aducción y Ampliación de Redes de DistribuciónInstalación de 433 conexiones de agua en total 418 para viviendas 4 para educación 1 para salud y 10 para instituciones públicasInstalación de 452 lavaderos en total 418 para viviendas 12 para educación 2 para salud y 20 para instituciones públicasSe propone la construcción de unidades básicas de saneamiento UBS con el sistema tipo compostera más una zanja de percolación Se contará con los siguientes componentesInstalación de 452 casetas UBS 418 para viviendas 12 para instituciones educativas 02 para centro de salud y 20 para instituciones públicasInstalación de 429 Biodigestores de 1600l en total 418 para viviendas y 11 para instituciones Instalación de 4 Biodigestores de 5000 l para instituciones educativasInstalación de 433 Pozos de Percolación en total 418 para viviendas 4 para educación y 11 para instituciones públicas | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito PUSI. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 24082.03 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.24 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2189518 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 257057 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ACCOPATA, DISTRITO DE ASILLO, AZANGARO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL PUNO | OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO | UF DE LA GOBIERNO REGIONAL PUNO | UEI DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 1443 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2013-04-18 00:00:00 | 2013-07-10 00:00:00 | SNIP | 7652506.0 | 6941863.02 | 0 | 0 | 0 | 132552.39 | SI | 30000.0 | 30000.0 | 29537.39 | 0.0 | 201403 | 202608 | 6782325.63 | 17990 | 30000.0 | 26985 | 26985.0 | 26985.0 | SI | 7057470.81 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 97.7 | 97.7 | 2026-02-11 11:23:24 | 2013-07-11 00:00:00 | 2028-08-01 00:00:00 | 2013-07-11 00:00:00 | 2028-08-01 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | AZANGARO | ASILLO | 210204 | -14.7272 | -70.3568 | COMPONENTE 1 CONSTRUCCIÓN DE 01 CÁMARA DE CAPTACIÓN INSTALACION DE UNA LINEA DE CONDUCCION 2285 ML CONSTRUCCIÓN DE UNA CISTERNA CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE BOMBEO INSTALACION DE UNA LÍNEA DE IMPULSION 95656 ML CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO APOYADO DE 5500 M3 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE DESINFECCIÓN EN EL RESERVORIO PROYECTADO INSTALACION DE UNA LÍNE ADE ADUCCION 7670 ML INSTALACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN 2436289 MLINSTALACIÓN DE 381 CONEXIONES DOMICILIARIAS INCLUYE LAVADERO INODORO DUCHA TANQUE BIODIGESTOR Y POZO DE DRENAJE COMPONENTE 2 IMPLEMENTACIÓN DE 382 UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTOS TIPO UBS CON BIODIGESTOR Y ZANJA DE INFILTRACIÓN COMPONENTE 3 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIÓN DE LA ATM Y JASS COMPONENTE 4 IMPLEMENTACIÓN DE UNA EDUCACIÓN SANITARIA EN PRÁCTICAS DE HIGIENE IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS UBS | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Asillo, provincia de Azangaro, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1231 | 2026 | 0.0 | 0.0 | COMPONENTE 1 CONSTRUCCIÓN DE 01 CÁMARA DE CAPTACIÓN INSTALACION DE UNA LINEA DE CONDUCCION 2285 ML CONSTRUCCIÓN DE UNA CISTERNA CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE BOMBEO INSTALACION DE UNA LÍNEA DE IMPULSION 95656 ML CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO APOYADO DE 5500 M3 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE DESINFECCIÓN EN EL RESERVORIO PROYECTADO INSTALACION DE UNA LÍNE ADE ADUCCION 7670 ML INSTALACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN 2436289 MLINSTALACIÓN DE 381 CONEXIONES DOMICILIARIAS INCLUYE LAVADERO INODORO DUCHA TANQUE BIODIGESTOR Y POZO DE DRENAJE COMPONENTE 2 IMPLEMENTACIÓN DE 382 UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTOS TIPO UBS CON BIODIGESTOR Y ZANJA DE INFILTRACIÓN COMPONENTE 3 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIÓN DE LA ATM Y JASS COMPONENTE 4 IMPLEMENTACIÓN DE UNA EDUCACIÓN SANITARIA EN PRÁCTICAS DE HIGIENE IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS UBS | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito ASILLO. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 6800315.63 | 17990 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 97.96 | 2026 | 193 | 0.5 | VIGENTE_CON_RETRASO | Reporte físico con más de 6 meses de antigüedad
2191201 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 260767 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SERTOR CENTRAL CHUA CHUA DEL CENTRO POBLADO CHUA CHUA, DISTRITO DE ZEPITA - CHUCUITO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL PUNO | OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO | UF DE LA GOBIERNO REGIONAL PUNO | UEI DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 1443 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2013-05-20 00:00:00 | 2013-07-03 00:00:00 | SNIP | 3539423.0 | 3354628.79 | 0 | 0 | 0 | 46308.32 | SI | 5000.0 | 26058.32 | 0.0 | 0.0 | 201407 | 202608 | 3303570.47 | 3250 | 5000.0 | 4750 | 4750.0 | 4750.0 | SI | 3552340.75 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 97.05 | 97.12 | 2026-02-16 19:51:16 | 2015-09-09 00:00:00 | 2027-01-18 00:00:00 | 2017-10-26 00:00:00 | 2018-06-22 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CHUCUITO | ZEPITA | 210407 | -16.4576 | -69.1399 | MEJORAMIENTO DE 2 CAPTACIONES DE LADERA EXISTENTES Y CONSTRUCCIÓN DE 5 CAPTACIONES DE LADERA INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 8709 114 Y DE 8709 112 CON UNA LONGITUD TOTAL DE 955M CONSTRUCCIÓN UN RESERVORIO DE DE CONCRETO ARMADO DE VOLUMEN 35 M3 SE INSTALARÁN LAS SIGUIENTES LÍNEAS DE AGUA TUBERÍA DE PVC 8709 2 120 M TUBERÍA DE PVC8709 12 2255 M TUBERÍA DE PVC 8709 114 595 M TUBERÍA DE PVC8709 1 3691 M TUBERÍA DE PVC 8709 34 1360 M INSTALACIÓN DE 131 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE INCLUYE LAVADERO Y DUCHA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE MITIGACIÓN E IMPACTO AMBIENTAL INSTALACIÓN DE 134 UNIDADES DE DISPOSICIÓN DE EXCRETAS MEDIANTE UNIDADES BÁSICAS SIN ARRASTRE HIDRÁULICO Y 360 ML DE ZANJA DE PERCOLACIÓN IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERACIONAL DE LOS SERVICIOS IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SANITARIA FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS BENEFICIARIOS EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Zepita, provincia de Chucuito, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 349 | 2026 | 0.0 | 0.0 | MEJORAMIENTO DE 2 CAPTACIONES DE LADERA EXISTENTES Y CONSTRUCCIÓN DE 5 CAPTACIONES DE LADERA INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 8709 114 Y DE 8709 112 CON UNA LONGITUD TOTAL DE 955M CONSTRUCCIÓN UN RESERVORIO DE DE CONCRETO ARMADO DE VOLUMEN 35 M3 SE INSTALARÁN LAS SIGUIENTES LÍNEAS DE AGUA TUBERÍA DE PVC 8709 2 120 M TUBERÍA DE PVC8709 12 2255 M TUBERÍA DE PVC 8709 114 595 M TUBERÍA DE PVC8709 1 3691 M TUBERÍA DE PVC 8709 34 1360 M INSTALACIÓN DE 131 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE INCLUYE LAVADERO Y DUCHA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE MITIGACIÓN E IMPACTO AMBIENTAL INSTALACIÓN DE 134 UNIDADES DE DISPOSICIÓN DE EXCRETAS MEDIANTE UNIDADES BÁSICAS SIN ARRASTRE HIDRÁULICO Y 360 ML DE ZANJA DE PERCOLACIÓN IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERACIONAL DE LOS SERVICIOS IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SANITARIA FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS BENEFICIARIOS EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada aproximada de la localidad 'CHUA CHUA' mencionada en el nombre de la inversión; no representa necesariamente la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 3306820.47 | 3250 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 98.57 | 2026 | 188 | 0.5 | VIGENTE_CON_RETRASO | Reporte físico con más de 6 meses de antigüedad
2186040 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 254548 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CALAPAMPA, DISTRITO DE ASILLO, AZÁNGARO-PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL PUNO | OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO | UF DE LA GOBIERNO REGIONAL PUNO | UEI DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 1443 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2013-03-25 00:00:00 | 2013-07-03 00:00:00 | SNIP | 4736550.0 | 4253098.63 | 0 | 0 | 0 | 446575.36 | SI | 0.0 | 66575.36 | 0.0 | 0.0 | 201311 | 202508 | 3806523.27 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 4139436.56 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 89.5 | 89.5 | 2026-02-17 12:03:15 | 2013-07-04 00:00:00 | 2028-07-12 00:00:00 | 2013-07-04 00:00:00 | 2028-07-12 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | AZANGARO | ASILLO | 210204 | -14.7272 | -70.3568 | COMPONENTE N 01 ADECUADO SERVICIO DE AGUA POTABLE CONSTRUCCIÓN DE UN 01 POZO A TAJO ABIERTO CON GALERÍA FILTRANTE CALAPAMPA I CON BOMBAS ACCIONADOS POR ENERGÍA ELÉCTRICA PARA 178 VIVIENDAS INSTALACIÓN DE UNA CASETA DE BOMBEO INSTALACIÓN DE UNA 01 LÍNEA DE IMPULSIÓN L 16997M PVC C10 Ø 63MM IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE DESINFECCIÓN EN EL RESERVORIO PROYECTADO APOYADO CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO APOYADO DE 15 M3 CON CAPACIDAD PARA ABASTECER DE AGUA A TODA LA COMUNIDAD CAMPESINA INSTALACIÓN DE UNA 01 LÍNEAS DE ADUCCIÓN PVC C10 Ø 63MM DE LONGITUDES L 69664 M INSTALACIÓN DE DOS 02 VÁLVULAS DE PURGA Y UN 01 VÁLVULA DE AIRE AMBAS DE 2 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN PVC 1095929 ML 820747 ML DE Ø48 MM C10 275182ML DE Ø63MM C10 E INSTALACIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS INCLUYE LAVADERO Y POZO DE DRENAJE PARA 178 VIVIENDAS INSTALACIÓN DE DIECINUEVE 24 VÁLVULAS DE CONTROL E INSTALACIÓN DE DIEZ 08 VÁLVULAS DE PURGA EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN COMPONENTE N 02 ADECUADO DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS CONSTRUCCIÓN DE 179 UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTOS TIPO UBS CON BIODIGESTOR Y ZANJA DE INFILTRACIÓN COMPONENTE N 03 EXISTENCIA DE GESTION DE LOS SERVICIOS EJECUCION DE TALLERES PARA LA JASS TALLER I ADMINISTRACIÓN CONTABILIDAD Y MANEJO DE ALMACÉN TALLER II OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y TALLER III CLORACIÓN Y DESINFECCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA COMPONENTE N 04 ADECUADO HABITOS Y PRÁCTICAS DE HIGIENE EJECUCION DE TALLERES TALLER I ENFERMEDADES LIGADAS AL SANEAMIENTO BÁSICO TALLER II HIGIENE PERSONAL VIVIENDA Y AMBIENTAL TALLER III USO Y CUIDADO DEL AGUA Y TALLER IV ELIMINACIÓN ADECUADA DE EXCRETAS | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Asillo, provincia de Azangaro, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 610 | 2026 | 0.0 | 0.0 | COMPONENTE N 01 ADECUADO SERVICIO DE AGUA POTABLE CONSTRUCCIÓN DE UN 01 POZO A TAJO ABIERTO CON GALERÍA FILTRANTE CALAPAMPA I CON BOMBAS ACCIONADOS POR ENERGÍA ELÉCTRICA PARA 178 VIVIENDAS INSTALACIÓN DE UNA CASETA DE BOMBEO INSTALACIÓN DE UNA 01 LÍNEA DE IMPULSIÓN L 16997M PVC C10 Ø 63MM IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE DESINFECCIÓN EN EL RESERVORIO PROYECTADO APOYADO CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO APOYADO DE 15 M3 CON CAPACIDAD PARA ABASTECER DE AGUA A TODA LA COMUNIDAD CAMPESINA INSTALACIÓN DE UNA 01 LÍNEAS DE ADUCCIÓN PVC C10 Ø 63MM DE LONGITUDES L 69664 M INSTALACIÓN DE DOS 02 VÁLVULAS DE PURGA Y UN 01 VÁLVULA DE AIRE AMBAS DE 2 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN PVC 1095929 ML 820747 ML DE Ø48 MM C10 275182ML DE Ø63MM C10 E INSTALACIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS INCLUYE LAVADERO Y POZO DE DRENAJE PARA 178 VIVIENDAS INSTALACIÓN DE DIECINUEVE 24 VÁLVULAS DE CONTROL E INSTALACIÓN DE DIEZ 08 VÁLVULAS DE PURGA EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN COMPONENTE N 02 ADECUADO DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS CONSTRUCCIÓN DE 179 UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTOS TIPO UBS CON BIODIGESTOR Y ZANJA DE INFILTRACIÓN COMPONENTE N 03 EXISTENCIA DE GESTION DE LOS SERVICIOS EJECUCION DE TALLERES PARA LA JASS TALLER I ADMINISTRACIÓN CONTABILIDAD Y MANEJO DE ALMACÉN TALLER II OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y TALLER III CLORACIÓN Y DESINFECCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA COMPONENTE N 04 ADECUADO HABITOS Y PRÁCTICAS DE HIGIENE EJECUCION DE TALLERES TALLER I ENFERMEDADES LIGADAS AL SANEAMIENTO BÁSICO TALLER II HIGIENE PERSONAL VIVIENDA Y AMBIENTAL TALLER III USO Y CUIDADO DEL AGUA Y TALLER IV ELIMINACIÓN ADECUADA DE EXCRETAS | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito ASILLO. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 3806523.27 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 89.5 | 2026 | 187 | 0.5 | VIGENTE_CON_RETRASO | Reporte físico con más de 6 meses de antigüedad
2625735 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2625735 | REPARACION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUA EN EL(LA) SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL JASS SUCAPAYA ¿ LAGUNILLAS CHOCCACHA ¿ CONCHILLA DEL DISTRITO DE CAMINACA, PROVINCIA AZANGARO, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMINACA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMINACA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMINACA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMINACA | 301612 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMINACA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2023-12-14 00:00:00 | 2023-12-14 00:00:00 | INVIERTE | 24019.0 | 24019 | 0 | 0 | 0 | 1019 | NO |  |  |  |  | 202402 | 202412 | 23000 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 2750.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 88.55 | 2025-02-03 15:29:12 | 2023-11-01 00:00:00 | 2024-05-09 00:00:00 | 2024-02-08 00:00:00 | 2024-02-17 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | AZANGARO | CAMINACA | 210205 | -15.3359 | -70.107 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la reparación relacionada con los servicios de saneamiento rural en el distrito de Caminaca, provincia de Azangaro, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA,ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -15.335935408490274 | -70.10696163140788 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 23000 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 95.76 | 2026 | 566 | 1.5 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2654338 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2654338 | CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA , LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RESERVORIO EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO CERRO LUNAR DE ORO DISTRITO DE ANANEA, PROVINCIA SAN ANTONIO DE PUTINA, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANANEA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANANEA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANANEA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANANEA | 301677 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANANEA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2024-07-09 00:00:00 | 2024-07-11 00:00:00 | INVIERTE | 475459.31 | 574964.7 | 0 | 0 | 0 | 22059.47 | SI | 297450.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202412 | 202606 | 277515.23 | 243185.11 | 0.0 | 275390 | 243185.11 | 243185.11 | SI | 62506.64 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 76.36 | 77.18 | 2026-05-06 21:56:37 | 2024-11-30 00:00:00 | 2026-03-10 00:00:00 | 2025-07-21 00:00:00 | 2026-02-18 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | SAN ANTONIO DE PUTINA | ANANEA | 211002 | -14.622 | -69.4545 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la construcción relacionada con los servicios de saneamiento rural en el distrito de Ananea, provincia de San Antonio De Putina, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -14.622008545168276 | -69.454468269907 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 520700.34 | 243185.11 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 90.56 | 2026 | 109 | 0.3 | ACTUALIZADO
2714553 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2714553 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN EL CENTRO POBLADO DE ACOCOLLO DEL DISTRITO DE HUANCANE DE LA PROVINCIA DE HUANCANE DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE | 301645 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2025-12-04 00:00:00 | 2025-12-04 00:00:00 | INVIERTE | 2417558.12 | 2417558.12 | 0 | 0 | 0 | 2417558.12 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | SI | NO |  | 0.0 |  | 2026-05-01 00:00:00 | 2026-09-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | HUANCANE | HUANCANE | 210601 | -15.1362 | -69.8169 | CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA CONSTRUCCION DE CAMARA DE CONTROL CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION CONSTRUCCION DE CAMARA DE CONTROL CONSTRUCCION DE RESERVORIO CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUA PLUVIAL CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION CAPACITACION DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL CAPACITACION DE EQUIPO DE CAPACITACION | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Huancane, provincia de Huancane, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 225 | 2026 | -15.136237953668347 | -69.81688755614151 | CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA CONSTRUCCION DE CAMARA DE CONTROL CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION CONSTRUCCION DE CAMARA DE CONTROL CONSTRUCCION DE RESERVORIO CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUA PLUVIAL CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION CAPACITACION DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL CAPACITACION DE EQUIPO DE CAPACITACION | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2734239 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2734239 | ADQUISICION DE CENTRAL DE GENERACION FOTOVOLTAICA EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LICAS, DISTRITO DE ACHAYA, PROVINCIA AZANGARO, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACHAYA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACHAYA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACHAYA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACHAYA | 301609 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACHAYA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2026-07-01 00:00:00 | 2026-07-07 00:00:00 | INVIERTE | 91828.1 | 91828.1 | 0 | 0 | 0 | 85828.1 | SI | 91828.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0 | 0 | 0.0 | 6000 | 6000.0 | 0.0 | NO |  | NO |  | SI | NO |  | 0.0 |  | 2026-07-01 00:00:00 | 2026-10-31 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | AZANGARO | ACHAYA | 210202 | -15.2753 | -70.191 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la adquisición relacionada con los servicios de saneamiento rural en el distrito de Achaya, provincia de Azangaro, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -15.27525521816678 | -70.19096165255532 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2715365 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2715365 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN LA COMUNIDAD DE PONGONI Y PARCIALIDAD DE YAPUPAMPA DEL DISTRITO DE HUANCANE DE LA PROVINCIA DE HUANCANE DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE | 301645 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2026-01-07 00:00:00 | 2026-01-08 00:00:00 | INVIERTE | 1647840.01 | 1971188.48 | 0 | 0 | 0 | 1571282.48 | SI | 37000.0 | 800000.0 | 810840.0 | 0.0 | 202606 | 202606 | 0 | 37000 | 0.0 | 399906 | 186531.5 | 143646.5 | SI | 1971188.48 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 1.88 | 2026-08-03 14:13:52 | 2026-05-01 00:00:00 | 2028-07-20 00:00:00 | 2026-05-01 00:00:00 | 2028-07-20 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | HUANCANE | HUANCANE | 210601 | -15.2377 | -69.8066 | ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Huancane, provincia de Huancane, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 150 | 2026 | -15.237728394541147 | -69.80657848579277 | ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 37000 | 37000 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 1.88 | 2026 | 20 | 0.1 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2564961 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2564961 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE PALOMANI DEL DISTRITO DE ANANEA - PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA - DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANANEA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANANEA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANANEA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANANEA | 301677 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANANEA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2022-10-20 00:00:00 | 2022-10-27 00:00:00 | INVIERTE | 480841.1 | 480877.93 | 0 | 0 | 0 | 4069.88 | NO |  |  |  |  | 202312 | 202412 | 476808.05 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 669436.5 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 100.0 | 2024-12-27 15:37:42 | 2023-07-01 00:00:00 | 2025-12-31 00:00:00 | 2024-06-26 00:00:00 | 2024-09-08 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | SAN ANTONIO DE PUTINA | ANANEA | 211002 | -14.6755 | -69.5954 | Consta en la construcción de servicios de agua potable para 15 familias con uso respectivos manantiales o fuente de abastecimiento con línea de conducción de 105000 metros lineales con bomba de impulsión de 05 hp e instalación de tanque polietileno de 1100 litros sobre una estructura metálica para cada beneficiario construcción de unidades básicas de saneamiento 15 unid de UBS de ladrillo y concreto con techo de losa aligerada con cemento pulido en piso instalación de inodoro lavatorios e instalación de ducha instalación de biodigestores con capacidad de 600 litros y zanjas de filtración por beneficiario Programa de capacitación sanitaria para la población beneficiaria en temas de educación sanitaria y mantenimiento d este sistema de saneamiento familiar | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Ananea, provincia de San Antonio De Putina, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA,ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 60 | 2026 | -14.675509270701772 | -69.59538166816691 | Consta en la construcción de servicios de agua potable para 15 familias con uso respectivos manantiales o fuente de abastecimiento con línea de conducción de 105000 metros lineales con bomba de impulsión de 05 hp e instalación de tanque polietileno de 1100 litros sobre una estructura metálica para cada beneficiario construcción de unidades básicas de saneamiento 15 unid de UBS de ladrillo y concreto con techo de losa aligerada con cemento pulido en piso instalación de inodoro lavatorios e instalación de ducha instalación de biodigestores con capacidad de 600 litros y zanjas de filtración por beneficiario Programa de capacitación sanitaria para la población beneficiaria en temas de educación sanitaria y mantenimiento d este sistema de saneamiento familiar | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 476808.05 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 99.15 | 2026 | 604 | 1.7 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2252384 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 312071 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE KANCHI ORCCOTAQUI DEL, DISTRITO DE AYAPATA - CARABAYA - PUNO | PIP MENOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAPATA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAPATA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAPATA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAPATA | 301625 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAPATA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2015-02-10 00:00:00 | 2015-03-25 00:00:00 | SNIP | 865801.93 | 3573536.9 | 0 | 0 | 0 | -0.11 | SI | 3419887.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 201507 | 202608 | 153650.01 | 590068.37 | 0.0 | 3419887 | 3419886.35 | 595018.37 | SI | 3573536.9 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 2.97 | 6.45 | 2026-08-15 12:48:03 | 2023-09-21 00:00:00 | 2026-06-30 00:00:00 | 2026-05-18 00:00:00 | 2026-12-15 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CARABAYA | AYAPATA | 210303 | -13.777 | -70.3227 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Ayapata, provincia de Carabaya, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 333 | 2026 | 0.0 | 0.0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito AYAPATA. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 743718.38 | 590068.37 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 20.81 | 2026 | 8 | 0 | ACTUALIZADO
2433576 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2433576 | ADQUISICIÓN DE KITS SOLARES EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE ATUNCOLLA, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATUNCOLLA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATUNCOLLA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATUNCOLLA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATUNCOLLA | 301596 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATUNCOLLA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2018-11-15 00:00:00 | 2018-11-19 00:00:00 | INVIERTE | 105810.26 | 134080.25 | 0 | 0 | 0 | 32574.61 | NO |  |  |  |  | 201812 | 202106 | 101505.64 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 14176.12 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 11.26 | 15.29 | 2023-03-14 18:44:53 | 2021-05-05 00:00:00 | 2023-06-30 00:00:00 | 2021-05-05 00:00:00 | 2023-06-30 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | PUNO | ATUNCOLLA | 210104 | -15.687 | -70.1423 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la adquisición relacionada con los servicios de saneamiento rural en el distrito de Atuncolla, provincia de Puno, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -15.6869926 | -70.14233 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 101505.64 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 75.71 | 2026 | 1258 | 3.4 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2540347 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2540347 | ADQUISICION DE TERRENO EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO EN LA PARCIALIDAD DE AYAGACHI DEL DISTRITO DE CABANA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANA | UNIDAD FORMULADORA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANA | 301682 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2022-01-13 00:00:00 | 2022-01-13 00:00:00 | INVIERTE | 15000.0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |  |  |  |  | 202202 | 202202 | 9000 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 9000.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 100.0 | 2022-03-31 13:20:45 | 2022-01-01 00:00:00 | 2022-02-01 00:00:00 | 2022-01-01 00:00:00 | 2022-02-01 00:00:00 | NO | SI | 2022-04-22 13:06:09 | Pendiente de liquidación | PUNO | SAN ROMAN | CABANA | 211102 | -15.6497 | -70.3214 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la instalación y adquisición relacionada con los servicios de saneamiento rural en el distrito de Cabana, provincia de San Roman, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -15.649724321857232 | -70.32140582033378 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 9000 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 100.0 | 2026 | 1606 | 4.4 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2275077 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 318106 | INSTALACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS COMUNIDADES DE INKAPUCARA CONDORIRI, JUAN VELASCO ALVARADO, TUPAC AMARU MALLQUINI, PARCIALIDADES Y SECTORES, DISTRITO DE MUNANI - AZANGARO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MUÑANI | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MUÑANI | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MUÑANI | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MUÑANI | 301615 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MUÑANI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2015-05-13 00:00:00 | 2015-05-17 00:00:00 | SNIP | 8361047.0 | 8809392.05 | 0 | 0 | 0 | 80790.19 | NO |  |  |  |  | 201702 | 202007 | 8728601.86 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 8296113.05 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  |  |  | 2017-01-10 00:00:00 | 2017-12-28 00:00:00 | 2017-01-10 00:00:00 | 2017-12-28 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | AZANGARO | MUÑANI | 210208 | -14.7708 | -69.9557 | COMPONENTE 1 INSTALACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE COMPRENDE TRABAJOS PRELIMINARES CAPTACIÓN DE TIPO LADERA 13 UNID MEJORAMIENTO DE LA CAPTACIÓN EXISTENTE 03 UNID CAPTACIÓN Y CÁMARA DE DISTRIBUCIÓN DE CAUDAL 04 UNID LÍNEA DE CONDUCCIÓN 1153280 ML CÁMARA DE REUNIÓN 04 UNID CÁMARA ROMPE PRESIÓN 06 UNID RESERVORIO 15UNID MEJORAMIENTO DE RESERVORIO 03 UNID SISTEMA DE CLORACIÓN POR GOTEO 18UNID RED DE ADUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 6334980 ML VÁLVULAS DE CONTROL 20 UNID VÁLVULAS DE PURGA 30 UND CONEXIONES DOMICILIARIAS 352UND MITIGACIÓN AMBIENTAL COMPONENTE 2 ADECUADO SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS INSTALACIÓN DE 352 MÓDULOS DE UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO CON ARRASTRE HIDRÁULICO UBSAH COMPUESTA POR UN CUARTO DE BAÑO COMPLETO INODORO LAVATORIO Y DUCHA CON TRATAMIENTO DE BIODIGESTOR Y DISPOSICIÓN FINAL DE AGUAS RESIDUALES MEDIANTE ZANJAS DE INFILTRACIÓN EN LAS COMUNIDADES DE INKAPUCARA CONDORIRI DE 75 UNID JUAN VELASCO ALVARADO DE 62 UNID TÚPAC AMARU MALLQUINI DE 71 UNID SECTORES CARA SUPO GRANDE 64 UNID CARA SUPO CHICO 31 UNID MAMAYA 22 UNID TOTORTIRA 27 UNID Y MITIGACIÓN AMBIENTAL COMPONENTE 3 EFICIENTE GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO ACCIONES DE PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN DESARROLLO EN MANEJO OPERATIVO Y TÉCNICO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO DESARROLLO DE CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN SANITARIA A JEFES DE FAMILIA | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Muñani, provincia de Azangaro, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1760 | 2026 | 0.0 | 0.0 | COMPONENTE 1 INSTALACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE COMPRENDE TRABAJOS PRELIMINARES CAPTACIÓN DE TIPO LADERA 13 UNID MEJORAMIENTO DE LA CAPTACIÓN EXISTENTE 03 UNID CAPTACIÓN Y CÁMARA DE DISTRIBUCIÓN DE CAUDAL 04 UNID LÍNEA DE CONDUCCIÓN 1153280 ML CÁMARA DE REUNIÓN 04 UNID CÁMARA ROMPE PRESIÓN 06 UNID RESERVORIO 15UNID MEJORAMIENTO DE RESERVORIO 03 UNID SISTEMA DE CLORACIÓN POR GOTEO 18UNID RED DE ADUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 6334980 ML VÁLVULAS DE CONTROL 20 UNID VÁLVULAS DE PURGA 30 UND CONEXIONES DOMICILIARIAS 352UND MITIGACIÓN AMBIENTAL COMPONENTE 2 ADECUADO SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS INSTALACIÓN DE 352 MÓDULOS DE UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO CON ARRASTRE HIDRÁULICO UBSAH COMPUESTA POR UN CUARTO DE BAÑO COMPLETO INODORO LAVATORIO Y DUCHA CON TRATAMIENTO DE BIODIGESTOR Y DISPOSICIÓN FINAL DE AGUAS RESIDUALES MEDIANTE ZANJAS DE INFILTRACIÓN EN LAS COMUNIDADES DE INKAPUCARA CONDORIRI DE 75 UNID JUAN VELASCO ALVARADO DE 62 UNID TÚPAC AMARU MALLQUINI DE 71 UNID SECTORES CARA SUPO GRANDE 64 UNID CARA SUPO CHICO 31 UNID MAMAYA 22 UNID TOTORTIRA 27 UNID Y MITIGACIÓN AMBIENTAL COMPONENTE 3 EFICIENTE GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO ACCIONES DE PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN DESARROLLO EN MANEJO OPERATIVO Y TÉCNICO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO DESARROLLO DE CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN SANITARIA A JEFES DE FAMILIA | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito MUÑANI. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 8728601.86 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 99.08 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2272457 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 319922 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA Y ANEXO VILUYO, DISTRITO DE NUNOA - MELGAR - PUNO | PIP MENOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUÑOA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUÑOA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUÑOA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUÑOA | 301668 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUÑOA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2015-05-07 00:00:00 | 2015-05-12 00:00:00 | SNIP | 662676.84 | 1473223.99 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | NO |  |  |  |  | 201612 | 202109 | 1473223.98 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 1553989.43 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 100.0 | 2021-04-15 14:28:07 | 2020-02-01 00:00:00 | 2021-04-16 00:00:00 | 2020-11-16 00:00:00 | 2021-03-15 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | MELGAR | NUÑOA | 210806 | -14.3774 | -70.7115 | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON CAPTACIÓN DE LADERA QUE COMPRENDE INSTALACION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN CONSTRUCCION DE RESERVORIOS CASETA DE VÁLVULA PARA RESERVORIO LÍNEA DE ADUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CÁMARA ROMPE PRESIÓN CRP7 CRUCE AÉREO VÁLVULA DE PURGA VÁLVULA DE AIRE VÁLVULAS DE CONTROL PILETA DOMICILIARIA CONSTRUCCION DE BAÑOS CON ARRASTRE HIDRAULICO CON BIODIGESTORES Y MUROS CON LADRILLO MECANIZADO ACOMPAÑADO CON EDUCACION SANITARIA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA Y ANEXO VILUYO | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Nuñoa, provincia de Melgar, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 205 | 2026 | 0.0 | 0.0 | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON CAPTACIÓN DE LADERA QUE COMPRENDE INSTALACION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN CONSTRUCCION DE RESERVORIOS CASETA DE VÁLVULA PARA RESERVORIO LÍNEA DE ADUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CÁMARA ROMPE PRESIÓN CRP7 CRUCE AÉREO VÁLVULA DE PURGA VÁLVULA DE AIRE VÁLVULAS DE CONTROL PILETA DOMICILIARIA CONSTRUCCION DE BAÑOS CON ARRASTRE HIDRAULICO CON BIODIGESTORES Y MUROS CON LADRILLO MECANIZADO ACOMPAÑADO CON EDUCACION SANITARIA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA Y ANEXO VILUYO | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito NUÑOA. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 1473223.98 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 100.0 | 2026 | 1956 | 5.4 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2322657 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 359580 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CENTRO POBLADO DE PICHACANI , DISTRITO DE PICHACANI - PUNO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHACANI | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHACANI | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHACANI | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHACANI | 301603 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHACANI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2016-06-08 00:00:00 | 2016-07-23 00:00:00 | SNIP | 2384426.0 | 2854133.28 | 0 | 15256.92 | 0 | 254416.52 | SI | 97127.0 | 6800.0 | 0.0 | 0.0 | 201609 | 202510 | 2502589.76 | 0 | 97127.0 | 97127 | 0.0 | 0.0 | SI | 3160873.64 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 32.1 | 29.57 | 2026-02-24 05:19:52 | 2020-09-21 00:00:00 | 2027-06-30 00:00:00 | 2022-09-19 00:00:00 | 2023-10-30 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | PUNO | PICHACANI | 210111 | -16.1076 | -70.1314 | EL PROYECTO CONSISTE EN EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE QUE COMPRENDE LA CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO PARA EL RESERVORIO DE AGUA POTABLE 3083ML COLOCACIÓN DE UN HIPOCLOROSO POR GOTEO E INSTALACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE 25 UND CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE COMPRENDE LA INSTALACIÓN DE REDES COLECTORAS 248600ml EJECUCIÓN DE OBRAS DE RED EMISORA 102150ml CONSTRUCCIÓN DE BUZONES 55 UND INSTALACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO SANITARIA 165 UND CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA DE REJAS DESARENADOR Y MEDIDOR DE CAUDAL CONSTRUCCIÓN DE TANQUE IMHOFF 01 UND EJECUCIÓN DE OBRAS PARA SISTEMA DE TRATAMIENTO MEDIANTE FILTRO BIOLÓGICO 111094 CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN DE CAUDALES 0300 und SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS EJECUCIÓN DE OBRAS LECHO DE SECADO 60M2 EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA CÁMARA DE CLORACIÓN 01 UND Y CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO 210ML Y CAPACITAR REALIZANDO TALLERES DE ADECUADOS HÁBITOS Y PRÁCTICAS DE HIGIENE Y EDUCACIÓN SANITARIA Y CAPACITAR A LA UNIDAD DE GESTIÓN A CARGO DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS BÁSICO JASS | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Pichacani, provincia de Puno, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 763 | 2026 | 0.0 | 0.0 | EL PROYECTO CONSISTE EN EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE QUE COMPRENDE LA CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO PARA EL RESERVORIO DE AGUA POTABLE 3083ML COLOCACIÓN DE UN HIPOCLOROSO POR GOTEO E INSTALACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE 25 UND CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE COMPRENDE LA INSTALACIÓN DE REDES COLECTORAS 248600ml EJECUCIÓN DE OBRAS DE RED EMISORA 102150ml CONSTRUCCIÓN DE BUZONES 55 UND INSTALACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO SANITARIA 165 UND CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA DE REJAS DESARENADOR Y MEDIDOR DE CAUDAL CONSTRUCCIÓN DE TANQUE IMHOFF 01 UND EJECUCIÓN DE OBRAS PARA SISTEMA DE TRATAMIENTO MEDIANTE FILTRO BIOLÓGICO 111094 CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN DE CAUDALES 0300 und SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS EJECUCIÓN DE OBRAS LECHO DE SECADO 60M2 EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA CÁMARA DE CLORACIÓN 01 UND Y CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO 210ML Y CAPACITAR REALIZANDO TALLERES DE ADECUADOS HÁBITOS Y PRÁCTICAS DE HIGIENE Y EDUCACIÓN SANITARIA Y CAPACITAR A LA UNIDAD DE GESTIÓN A CARGO DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS BÁSICO JASS | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada aproximada de la localidad 'PICHACANI' mencionada en el nombre de la inversión; no representa necesariamente la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 2502589.76 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 87.68 | 2026 | 180 | 0.5 | ACTUALIZADO
2491749 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2491749 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADES DE CULLCO BELEN, CARPUTA CCOLLANA, MERCEDES Y CULLCO JURINSAYA, 4 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE POTONI - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POTONI | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POTONI | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POTONI | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POTONI | 301616 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POTONI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2020-07-08 00:00:00 | 2020-08-31 00:00:00 | INVIERTE | 12085244.9 | 12085244.9 | 0 | 0 | 0 | 12020444.9 | SI |  | 0.0 | 0.0 | 604246.0 | 202408 | 202411 | 64800 | 0 |  | 0 |  |  | NO | 11242088.29 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 |  | 2029-08-15 00:00:00 | 2033-10-14 00:00:00 | 2029-08-15 00:00:00 | 2033-10-14 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | AZANGARO | POTONI | 210209 | -14.412 | -70.0122 | C1 CONTRUCCIÓN DE 04 SISTEMAS DE AGUA POTABLE SISTEMAS DE AGUA POTABLE CULLCO BELEN QUE CONTEMPLA 01 CAPTACIÓN TIPO SIN CANAL DE DERIVACIÓN DE 10 LS 90 M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN 01 RESERVORIO DE 15 M3 1350 M DE LÍNEA DE ADUCCIÓN 4997782 DE RED DE DISTRIBUCIÓN 24 CÁMARAS DE VÁLVULA DE CONTROL 19 CÁMARAS DE VÁLVULA DE PURGA 10 VÁLVULAS DE AIRE Y 92 CONEXIONES DOMICILIARIAS SISTEMAS DE AGUA POTABLE CARPUTA COLLANA QUE CONTEMPLA 01 CAPTACIÓN TIPO LADERA DE 050 LS 5950 M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN 01 RESERVORIO DE 5 M3 255488 M DE LÍNEA DE ADUCCIÓN 1090921 M DE RED DE DISTRIBUCIÓN 13 CÁMARAS DE VÁLVULA DE CONTROL 08 CÁMARAS DE VÁLVULA DE PURGA 01 VÁLVULA DE AIRE Y 25 CONEXIONES DOMICILIARIAS SISTEMAS DE AGUA POTABLE MERCEDES QUE CONTEMPLA 01 CAPTACIÓN TIPO LADERA DE 050 LS 170 M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN 01 RESERVORIO DE 5 M3 2531 M DE LÍNEA DE ADUCCIÓN 3962869 M DE RED DE DISTRIBUCIÓN 18 CÁMARAS DE VÁLVULA DE CONTROL 12 CÁMARAS DE VÁLVULA DE PURGA 01 VÁLVULA DE AIRE Y 59 CONEXIONES DOMICILIARIAS SISTEMAS DE AGUA POTABLE CULLCO JURINSAYA QUE CONTEMPLA 02 CAPTACIONES TIPO LADERA DE 050 LS 350044 M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN 01 RESERVORIO DE 5 M3 22200 M DE LÍNEA DE ADUCCIÓN 3839233 M DE RED DE DISTRIBUCIÓN 20 CÁMARAS DE VÁLVULA DE CONTROL 12 CÁMARAS DE VÁLVULA DE PURGA 05 VÁLVULAS DE AIRE Y 65 CONEXIONES DOMICILIARIAS C2 CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO 92 UBS EN CULLCO BELEN 25 UBS EN CARPUTA COLLANA 59 UBS EN MERCEDES Y 65 UBS EN CULLCO JURINSAYA C3 CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTION DEL SERVICIO | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Potoni, provincia de Azangaro, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 241 | 2026 | -14.411951606772353 | -70.01222545516305 | C1 CONTRUCCIÓN DE 04 SISTEMAS DE AGUA POTABLE SISTEMAS DE AGUA POTABLE CULLCO BELEN QUE CONTEMPLA 01 CAPTACIÓN TIPO SIN CANAL DE DERIVACIÓN DE 10 LS 90 M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN 01 RESERVORIO DE 15 M3 1350 M DE LÍNEA DE ADUCCIÓN 4997782 DE RED DE DISTRIBUCIÓN 24 CÁMARAS DE VÁLVULA DE CONTROL 19 CÁMARAS DE VÁLVULA DE PURGA 10 VÁLVULAS DE AIRE Y 92 CONEXIONES DOMICILIARIAS SISTEMAS DE AGUA POTABLE CARPUTA COLLANA QUE CONTEMPLA 01 CAPTACIÓN TIPO LADERA DE 050 LS 5950 M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN 01 RESERVORIO DE 5 M3 255488 M DE LÍNEA DE ADUCCIÓN 1090921 M DE RED DE DISTRIBUCIÓN 13 CÁMARAS DE VÁLVULA DE CONTROL 08 CÁMARAS DE VÁLVULA DE PURGA 01 VÁLVULA DE AIRE Y 25 CONEXIONES DOMICILIARIAS SISTEMAS DE AGUA POTABLE MERCEDES QUE CONTEMPLA 01 CAPTACIÓN TIPO LADERA DE 050 LS 170 M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN 01 RESERVORIO DE 5 M3 2531 M DE LÍNEA DE ADUCCIÓN 3962869 M DE RED DE DISTRIBUCIÓN 18 CÁMARAS DE VÁLVULA DE CONTROL 12 CÁMARAS DE VÁLVULA DE PURGA 01 VÁLVULA DE AIRE Y 59 CONEXIONES DOMICILIARIAS SISTEMAS DE AGUA POTABLE CULLCO JURINSAYA QUE CONTEMPLA 02 CAPTACIONES TIPO LADERA DE 050 LS 350044 M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN 01 RESERVORIO DE 5 M3 22200 M DE LÍNEA DE ADUCCIÓN 3839233 M DE RED DE DISTRIBUCIÓN 20 CÁMARAS DE VÁLVULA DE CONTROL 12 CÁMARAS DE VÁLVULA DE PURGA 05 VÁLVULAS DE AIRE Y 65 CONEXIONES DOMICILIARIAS C2 CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO 92 UBS EN CULLCO BELEN 25 UBS EN CARPUTA COLLANA 59 UBS EN MERCEDES Y 65 UBS EN CULLCO JURINSAYA C3 CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTION DEL SERVICIO | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 64800 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.54 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2274677 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 317271 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN EL CENTRO POBLADO DE SICARI , DISTRITO DE QUIACA - SANDIA - PUNO | PIP MENOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIACA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIACA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIACA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIACA | 301690 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIACA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2015-05-15 00:00:00 | 2015-06-12 00:00:00 | SNIP | 936269.37 | 968171 | 0 | 0 | 0 | 52713.16 | NO |  |  |  |  | 201509 | 201812 | 915457.84 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 936270.0 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO | [7 empty] | NO | NO |  |  | PUNO | SANDIA | QUIACA | 211206 | -14.4075 | -69.3453 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE CAPTACIÓN A TRAVÉS DE OJO DE AGUA O MANANTE INSTALACION DE LINEAS DE CONDUCCION CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO DE 12M3 CASETAS DE VALVULA CAMARAS REDUCTORAS DE PRESION RED DE DISTRIBUCION CRECES AEREOS E INSTALACIÓN PILETAS DOMICILIARIAS CON SUS RESPECTIVAS BATEAS CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON ARRASTRE HIDRÁULICO CON MATERIAL DE LADRILLO KING KONG AMARRE DE SOGA Y COBERTURA DE PLANCHA ONDULADA DE FIBRAS ORGANICAS 200X265 INSTALACION DE SISTEMAS DE BIODIGESTOR DE 600 LTS 64UND REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES Y SENSIBILIDAD SOCIAL | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Quiaca, provincia de Sandia, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 264 | 2026 | 0.0 | 0.0 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE CAPTACIÓN A TRAVÉS DE OJO DE AGUA O MANANTE INSTALACION DE LINEAS DE CONDUCCION CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO DE 12M3 CASETAS DE VALVULA CAMARAS REDUCTORAS DE PRESION RED DE DISTRIBUCION CRECES AEREOS E INSTALACIÓN PILETAS DOMICILIARIAS CON SUS RESPECTIVAS BATEAS CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON ARRASTRE HIDRÁULICO CON MATERIAL DE LADRILLO KING KONG AMARRE DE SOGA Y COBERTURA DE PLANCHA ONDULADA DE FIBRAS ORGANICAS 200X265 INSTALACION DE SISTEMAS DE BIODIGESTOR DE 600 LTS 64UND REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES Y SENSIBILIDAD SOCIAL | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada aproximada de la localidad 'SICARI' mencionada en el nombre de la inversión; no representa necesariamente la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 915457.84 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 94.56 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2197154 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 273863 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LOS SECTORES DE LA COMUNIDAD DE HUAYLLACUYO, DISTRITO DE ROSASPATA - HUANCANE - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROSASPATA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROSASPATA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROSASPATA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROSASPATA | 301650 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROSASPATA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2013-09-17 00:00:00 | 2013-10-02 00:00:00 | SNIP | 2368977.0 | 2368977 | 0 | 0 | 0 | 521817.23 | NO |  |  |  |  | 201510 | 202406 | 1847159.77 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 2189812.0 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 | [5 empty] | NO | NO |  |  | PUNO | HUANCANE | ROSASPATA | 210606 | -15.2345 | -69.5273 | CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIONES LÍNEA DE CONDUCCIÓN RESERVORIO Y SU CASETA DE VÁLVULAS VÁLVULAS DE CONTROL VÁLVULAS DE PURGA VÁLVULAS DE AIRE CRUCE EN RIACHUELOY SU RED DISTRIBUCIÓN QUE SON MICROSISTEMAS DE AGUA POTABLE AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EXISTENTE E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CLORACIÓN Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PILETAS TIPO BATEAS INSTALACIÓN DE 54 UNIDADES DE BÁSICAS DE SANEAMIENTO UBS TIPO BAÑOS ECOLÓGICOS QUE COMPRENDE TAZA SANITARIA PREFABRICADA CON SEPARADOR DE ORINA UNA DUCHA CON CALENTADOR SOLAR Y TERMA DE 30 LTS UN URINARIO MURO DE LADRILLO ECANIZADO CARAVISTA VENTANA DE MADERA PUERTA DE MADERA CON TABLERO REBAJADO COBERTURA DE TEJA DE ACERO GALVANIZADO Y PINTADA Y SISTEMA DE DESAGÜE CON POZO DE PERCOLACIÓN O HUMEDALES Y TAMBIÉN SE CONTEMPLA LAS CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN SANITARIA QUE CONSISTIRÁN EN LAS DIVERSAS ACCIONES DE PROMOCIÓN CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Rosaspata, provincia de Huancane, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 1260 | 2026 | 0.0 | 0.0 | CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIONES LÍNEA DE CONDUCCIÓN RESERVORIO Y SU CASETA DE VÁLVULAS VÁLVULAS DE CONTROL VÁLVULAS DE PURGA VÁLVULAS DE AIRE CRUCE EN RIACHUELOY SU RED DISTRIBUCIÓN QUE SON MICROSISTEMAS DE AGUA POTABLE AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EXISTENTE E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CLORACIÓN Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PILETAS TIPO BATEAS INSTALACIÓN DE 54 UNIDADES DE BÁSICAS DE SANEAMIENTO UBS TIPO BAÑOS ECOLÓGICOS QUE COMPRENDE TAZA SANITARIA PREFABRICADA CON SEPARADOR DE ORINA UNA DUCHA CON CALENTADOR SOLAR Y TERMA DE 30 LTS UN URINARIO MURO DE LADRILLO ECANIZADO CARAVISTA VENTANA DE MADERA PUERTA DE MADERA CON TABLERO REBAJADO COBERTURA DE TEJA DE ACERO GALVANIZADO Y PINTADA Y SISTEMA DE DESAGÜE CON POZO DE PERCOLACIÓN O HUMEDALES Y TAMBIÉN SE CONTEMPLA LAS CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN SANITARIA QUE CONSISTIRÁN EN LAS DIVERSAS ACCIONES DE PROMOCIÓN CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | La geocodificación automática de la localidad no superó la validación administrativa; se utiliza una coordenada referencial del distrito. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 1847159.77 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 77.97 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2735118 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2735118 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN BARRIO LAS LOMAS DISTRITO DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO DE LA PROVINCIA DE SANDIA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO | OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO | 301676 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ANTONIO DE PUTINA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2026-07-10 00:00:00 | 2026-07-18 00:00:00 | INVIERTE | 276499.99 | 276499.99 | 0 | 0 | 0 | 264499.99 | NO | [6 empty] | 0 | 0 | 0.0 | 12000 | 0.0 | 0.0 | NO | 249546.29 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 |  | 2026-08-10 00:00:00 | 2026-10-30 00:00:00 | 2026-08-10 00:00:00 | 2026-10-30 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | SANDIA | SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO | 211210 | -14.1108 | -69.0473 | SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION y CONSTRUCCION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE para 43 viviendasSISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIOCONSTRUCCION DE COLECTOR SECUNDARIO y CONSTRUCCION DE CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO para 43 viviendas | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento de los servicios de saneamiento urbano en el distrito de San Pedro De Putina Punco, provincia de Sandia, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 140 | 2026 | -14.110758290710542 | -69.04728250624485 | SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION y CONSTRUCCION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE para 43 viviendasSISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIOCONSTRUCCION DE COLECTOR SECUNDARIO y CONSTRUCCION DE CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO para 43 viviendas | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2343740 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 382325 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS PARCIALIDADES DE CHAPILACA KAMANI, SIRUNI Y CHULLUNQUIANI, DISTRITO DE SANTA ROSA - EL COLLAO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA - MAZOCRUZ | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA - MAZOCRUZ | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA - MAZOCRUZ | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA - MAZOCRUZ | 1443 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2017-04-03 00:00:00 | 2017-07-19 00:00:00 | SNIP | 3646259.0 | 3711836.55 | 0 | 0 | 0 | 3711836.55 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 2552434.68 | SI | Ejecución física (C) | NO | NO |  |  |  | 2018-05-07 00:00:00 | 2018-10-30 00:00:00 | 2018-05-07 00:00:00 | 2018-10-30 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | EL COLLAO | SANTA ROSA | 210504 | -16.7616 | -69.8556 | SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 2 CAPTACIONES DE LADERA DE CONCRETO ARMADO PARA UN CAUDAL DE DISEÑO DE 079 LS CONSTRUCCION DE 5 CAMARAS ROMPE PRESSION T6 INSTALACION DE 380000 ML DE LINEA DE CONDUCCION CON TUBERIA PVC SAP C10 D1 CONSTRUCCION DE 1 RESERVORIO DE ALMACENAMIENTO DE CONCRETO ARMADO DE CAPACIDAD DE 1000 M3 CON 1 CASETA DE VALVULA TENDIDO DE 4698800 ML DE LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION CON TUBERIA PVC SAP C10 D2 D1 12 TUBERIA PVC SAP C10 D1 14 TUBERIA PVC SAP C10 D1 Y TUBERIA PVC SAP C10 D34 ADEMAS SE CONSTRUIRAN 34 CAMARAS DE ROMPE PRESSION T7 CRUCE DE RIO COLUMNA ECHADA DE 4000 ML 14 CAJAS DE VALVULAS DE CONTROL 12 CAJAS DE VALVULA DE PURGA Y 15 CAJAS DE VALVULA DE AIRE TAMBIEN SE CONSTRUIRA 1 HIPOCLORADOR POR GOTEO SE INSTALARAN 105 CONEXIONES DOMICILIARIAS Y SE CONSTRUIRAN CERCOS PERIMETRICOS EN CAPTACION Y RESERVORIO SISTEMA DE DISPOSICIOND E EXCRETAS CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 105 SERVICIOS HIGIENICOS CON ARRASTRE HIDRAULICO CON COBERTURA DE CALAMINON CON MURO DE LADRILLO PULIDO CON CEMENTO PUERTA Y VENTANAS METALICAS INODORO Y LAVADEROS MULTIUSO INSTALACION DE AGUA Y DESAGUE ADEMAS CONSIDERA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO CON POZO SEPTICO Y PERCOLADOR SE INSTALARAN 105 LAVADEROS MULTIUSOS CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA Y CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE LOS SERVICIOS SE DESARROLLARAN EVENTOS DE PROMOCION CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA A LA POBLACION Y TAMBIEN CONTRIBUIR A QUE EL RECURSO HUMANO DE LA UNIDAD DE GESTION DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO JASS MEJORE EFICIENTEMENTE LA GESTION OPERACIONAL FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Santa Rosa, provincia de El Collao, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 525 | 2026 | 0.0 | 0.0 | SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 2 CAPTACIONES DE LADERA DE CONCRETO ARMADO PARA UN CAUDAL DE DISEÑO DE 079 LS CONSTRUCCION DE 5 CAMARAS ROMPE PRESSION T6 INSTALACION DE 380000 ML DE LINEA DE CONDUCCION CON TUBERIA PVC SAP C10 D1 CONSTRUCCION DE 1 RESERVORIO DE ALMACENAMIENTO DE CONCRETO ARMADO DE CAPACIDAD DE 1000 M3 CON 1 CASETA DE VALVULA TENDIDO DE 4698800 ML DE LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION CON TUBERIA PVC SAP C10 D2 D1 12 TUBERIA PVC SAP C10 D1 14 TUBERIA PVC SAP C10 D1 Y TUBERIA PVC SAP C10 D34 ADEMAS SE CONSTRUIRAN 34 CAMARAS DE ROMPE PRESSION T7 CRUCE DE RIO COLUMNA ECHADA DE 4000 ML 14 CAJAS DE VALVULAS DE CONTROL 12 CAJAS DE VALVULA DE PURGA Y 15 CAJAS DE VALVULA DE AIRE TAMBIEN SE CONSTRUIRA 1 HIPOCLORADOR POR GOTEO SE INSTALARAN 105 CONEXIONES DOMICILIARIAS Y SE CONSTRUIRAN CERCOS PERIMETRICOS EN CAPTACION Y RESERVORIO SISTEMA DE DISPOSICIOND E EXCRETAS CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 105 SERVICIOS HIGIENICOS CON ARRASTRE HIDRAULICO CON COBERTURA DE CALAMINON CON MURO DE LADRILLO PULIDO CON CEMENTO PUERTA Y VENTANAS METALICAS INODORO Y LAVADEROS MULTIUSO INSTALACION DE AGUA Y DESAGUE ADEMAS CONSIDERA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO CON POZO SEPTICO Y PERCOLADOR SE INSTALARAN 105 LAVADEROS MULTIUSOS CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA Y CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE LOS SERVICIOS SE DESARROLLARAN EVENTOS DE PROMOCION CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA A LA POBLACION Y TAMBIEN CONTRIBUIR A QUE EL RECURSO HUMANO DE LA UNIDAD DE GESTION DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO JASS MEJORE EFICIENTEMENTE LA GESTION OPERACIONAL FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito SANTA ROSA. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2307821 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 346423 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL SECTOR CHILLPANI DE LA COMUNIDAD DE LLACTA CHOQUEPIÑA, DISTRITO DE SAN JOSE - AZANGARO - PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE - AZANGARO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE - AZANGARO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE - AZANGARO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE - AZANGARO | 301619 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2020-12-11 00:00:00 | 2020-12-17 00:00:00 | INVIERTE | 1238776.33 | 2974517.88 | 0 | 0 | 0 | 2974517.88 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 2974517.88 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 0.0 |  | 2023-05-17 00:00:00 | 2025-02-07 00:00:00 | 2023-05-17 00:00:00 | 2025-02-07 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | AZANGARO | SAN JOSE | 210212 | -14.6702 | -70.1621 | Instalación de servicios con construcción de infraestructura de agua potable Captación manantial Cámara de reunión Línea de conducción Reservorio caseta de válvulas Cámara rompe presión red de distribución Conexiones domiciliarias Instalación de Unidades básicas Saneamiento y ducha con arrastre hidráulico Elaboración y difusión de programas de Educación sanitaria que consiste en capacitación al personal de JASS Asistencia técnica en mantenimiento de sistema de agua potable y Mitigación ambiental | Proyecto de inversión orientado a la instalación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de San Jose, provincia de Azangaro, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 392 | 2026 | 0.0 | 0.0 | Instalación de servicios con construcción de infraestructura de agua potable Captación manantial Cámara de reunión Línea de conducción Reservorio caseta de válvulas Cámara rompe presión red de distribución Conexiones domiciliarias Instalación de Unidades básicas Saneamiento y ducha con arrastre hidráulico Elaboración y difusión de programas de Educación sanitaria que consiste en capacitación al personal de JASS Asistencia técnica en mantenimiento de sistema de agua potable y Mitigación ambiental | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito SAN JOSE. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2599735 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2599735 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR VALLECITO DE LA COMUNIDAD DE KUNURANA ALTO DISTRITO DE SANTA ROSA DE LA PROVINCIA DE MELGAR DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA - MELGAR | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA - MELGAR | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA - MELGAR | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA - MELGAR | 301670 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2023-06-22 00:00:00 | 2023-07-05 00:00:00 | INVIERTE | 4850571.7 | 4921853.76 | 0 | 0 | 0 | 4877553.76 | SI | 70000.0 | 100000.0 | 100000.0 | 100000.0 | 202507 | 202507 | 43800 | 0 | 70000.0 | 500 | 0.0 | 0.0 | SI | 4921853.76 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 1.48 | 2026-08-19 16:50:43 | 2024-07-08 00:00:00 | 2032-03-31 00:00:00 | 2024-07-08 00:00:00 | 2032-03-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | MELGAR | SANTA ROSA | 210808 | -14.5205 | -70.8636 | 1 Adecuada infraestructura de abastecimiento de agua potable Construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable por gravedad para 99 familias que consta de un 01 sistema de captación línea de conducción reservorio 03 red de distribución y con 99 conexiones domiciliarias 01 para IIEE 2 Adecuada infraestructura de evacuación de excretas construcción de 100 baños con arrastre hidráulico con sistema estructural en el sector de vallecito de la comunidad de Kunurana Alto se instalará un inodoro y ducha en el interior del baño y una pileta de agua en forma de lavatorio Para la eliminación de aguas residuales se instalará de un tanque biodigestor de polietileno de 700 litros 3 Adecuada capacitación y sensibilización en educación sanitaria plan de manejo ambiental actividades de prevención COVID19 plan de capacitación en educación sanitaria plan de capacitacion de gestion del servicio de saneamiento | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Santa Rosa, provincia de Melgar, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 396 | 2026 | -14.520506239547423 | -70.86362928100458 | 1 Adecuada infraestructura de abastecimiento de agua potable Construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable por gravedad para 99 familias que consta de un 01 sistema de captación línea de conducción reservorio 03 red de distribución y con 99 conexiones domiciliarias 01 para IIEE 2 Adecuada infraestructura de evacuación de excretas construcción de 100 baños con arrastre hidráulico con sistema estructural en el sector de vallecito de la comunidad de Kunurana Alto se instalará un inodoro y ducha en el interior del baño y una pileta de agua en forma de lavatorio Para la eliminación de aguas residuales se instalará de un tanque biodigestor de polietileno de 700 litros 3 Adecuada capacitación y sensibilización en educación sanitaria plan de manejo ambiental actividades de prevención COVID19 plan de capacitación en educación sanitaria plan de capacitacion de gestion del servicio de saneamiento | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 43800 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.89 | 2026 | 4 | 0 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2706460 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2706460 | RENOVACION DE LINEA DE CONDUCCION, LINEA DE ADUCCION Y COLECTOR SECUNDARIO REPARACION DE RESERVORIO ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL DE LA LOCALIDAD DE CORANI, DISTRITO DE CORANI, PROVINCIA CARABAYA, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORANI | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORANI | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORANI | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORANI | 301627 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORANI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2025-09-11 00:00:00 | 2025-09-11 00:00:00 | INVIERTE | 166977.35 | 177895.09 | 0 | 0 | 0 | 7417.09 | SI | 107963.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202512 | 202608 | 69932 | 74222.5 | 0.0 | 100546 | 97046.0 | 74372.5 | SI | 23830.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 98.03 | 2026-06-02 09:25:52 | 2025-08-20 00:00:00 | 2026-03-03 00:00:00 | 2025-12-15 00:00:00 | 2026-02-28 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CARABAYA | CORANI | 210305 | -13.8682 | -70.6031 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la renovación y reparación relacionada con los servicios de saneamiento rural en el distrito de Corani, provincia de Carabaya, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -13.86815916480721 | -70.60311667340115 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 144154.5 | 74222.5 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 81.03 | 2026 | 82 | 0.2 | ACTUALIZADO
2704140 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2704140 | CONSTRUCCION DE CANAL DE DRENAJE EN EL(LA) JR. VISTA ALEGRE Y JR. Nº03 DEL BARRIO VIRGEN DEL ROSARIO DE LA LOCALIDAD DE ANTAUTA DISTRITO DE ANTAUTA, PROVINCIA MELGAR, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTAUTA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTAUTA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTAUTA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTAUTA | 301664 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTAUTA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | ACTIVO | APROBADO | 2025-08-21 00:00:00 | 2025-08-21 00:00:00 | INVIERTE | 209149.42 | 222190.42 | 0 | 0 | 0 | 33325.63 | SI | 59962.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202511 | 202607 | 162228.79 | 26213.47 | 0.0 | 26636 | 26635.33 | 26238.67 | SI | 5207.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 100.0 | 2026-08-13 11:40:52 | 2025-09-02 00:00:00 | 2026-07-22 00:00:00 | 2025-10-27 00:00:00 | 2026-01-20 00:00:00 | NO | SI | 2026-08-21 11:20:19 | Pendiente de liquidación | PUNO | MELGAR | ANTAUTA | 210802 | -14.2991 | -70.2914 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la construcción relacionada con los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Antauta, provincia de Melgar, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -14.299058896517405 | -70.29143189906677 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 188442.26 | 26213.47 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 84.81 | 2026 | 10 | 0 | ACTUALIZADO
2672403 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2672403 | AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN URB. SAN JORGE II ETAPA - MERCADO MAYORISTA METROPOLITANO DISTRITO DE SAN MIGUEL DE LA PROVINCIA DE SAN ROMAN DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL-PUNO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL-PUNO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL-PUNO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL-PUNO | 301886 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2024-12-16 00:00:00 | 2024-12-20 00:00:00 | INVIERTE | 3077687.13 | 3077687.13 | 0 | 0 | 0 | 3077687.13 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | SI | NO |  | 0.0 |  | 2025-07-01 00:00:00 | 2025-11-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | SAN ROMAN | SAN MIGUEL | 211105 | -15.4569 | -70.1289 | AGUA POTABLE La toma de agua será de red existente CON caja para empalme DE punto SEDA JULIACA en la Av Circunvalación de 3 a 4 y LA red de agua del reservorio N6 Independencia El tendido de 650500 m de tubería PVC clase 10 de 75mm de diámetro de red principal Se colocará 08 tapones al final de la red de principal Se colocará tee PVC ø 75 mm x 75 mm para derivar el agua a todas las manzanas Se harán 70 conexiones domiciliarias Y 19 conexiones DE MERCADO que están empalmaran a la red principal y se colocara el inicio de la conexión domiciliaria a pie de cada fachada de cada lote protegido con una caja de concreto ALCANTARILLADO SANITARIO El tendido de 660205 m de tubería PVC SAP DE 200mm de diámetro de red principal Se harán 81 unidades de BUZONES Se harán 70 conexiones domiciliarias que están empalmaran a la red principal y se colocara el inicio de la conexión domiciliaria a pie de cada fachada de cada lote protegido con una caja de concreto Esto se conectará a red de desagüe existente ubicada en la Av Circunvalación de diametro de 630 mm a buzón que ya cuenta con la profundidad y la tubería de conducción adecuada para soportar el caudal de este proyecto | Proyecto de inversión orientado a la ampliación de los servicios de saneamiento urbano en el distrito de San Miguel, provincia de San Roman, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 280 | 2026 | -15.45693264199215 | -70.12893858980476 | AGUA POTABLE La toma de agua será de red existente CON caja para empalme DE punto SEDA JULIACA en la Av Circunvalación de 3 a 4 y LA red de agua del reservorio N6 Independencia El tendido de 650500 m de tubería PVC clase 10 de 75mm de diámetro de red principal Se colocará 08 tapones al final de la red de principal Se colocará tee PVC ø 75 mm x 75 mm para derivar el agua a todas las manzanas Se harán 70 conexiones domiciliarias Y 19 conexiones DE MERCADO que están empalmaran a la red principal y se colocara el inicio de la conexión domiciliaria a pie de cada fachada de cada lote protegido con una caja de concreto ALCANTARILLADO SANITARIO El tendido de 660205 m de tubería PVC SAP DE 200mm de diámetro de red principal Se harán 81 unidades de BUZONES Se harán 70 conexiones domiciliarias que están empalmaran a la red principal y se colocara el inicio de la conexión domiciliaria a pie de cada fachada de cada lote protegido con una caja de concreto Esto se conectará a red de desagüe existente ubicada en la Av Circunvalación de diametro de 630 mm a buzón que ya cuenta con la profundidad y la tubería de conducción adecuada para soportar el caudal de este proyecto | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2682364 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2682364 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES DE VIZALLANI, CORACIA Y MAYCO DEL DISTRITO DE CABANA DE LA PROVINCIA DE SAN ROMAN DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANA | 301682 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2025-05-14 00:00:00 | 2025-06-17 00:00:00 | INVIERTE | 11967367.23 | 11967367.23 | 0 | 0 | 0 | 11747367.23 | SI | 220000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0 | 0 | 0.0 | 220000 | 220000.0 | 0.0 | NO |  | NO |  | SI | NO |  | 0.0 |  | 2025-08-01 00:00:00 | 2026-07-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | SAN ROMAN | CABANA | 211102 | -15.6438 | -70.2801 | El sistema de agua potable que constará de 01 Captación de pozo tubular de 10m de profundidad diámetro de 22 01 Estación de bombeo 01 provista de 01 electrobomba sumergibles trifásicas con un caudal de bombeo de 40 Lseg ADT de 130m en 12 horas de operación energizados por un sistema híbrido de paneles solares y energía de la red pública provista de sistema de protección a sobre cargas eléctricas Línea de Impulsión de 84200 m con tubería HDPE PN 16 DN 90mm con sus respectivas válvulas de aire y purga 01 Planta de Tratamiento de Agua Potable con un caudal de diseño de 20 Lseg provista de un Tanque de Regulación de caudal Aireador de Cascada Sedimentador Filtro Lento de Arena Sistema de Post Cloración Reservorio Apoyado de 40m3 con Caseta de Válvulas ubicado en el cerro Japiza 369 Conexiones Domiciliarias | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Cabana, provincia de San Roman, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1779 | 2026 | -15.643813661929313 | -70.2800595165639 | El sistema de agua potable que constará de 01 Captación de pozo tubular de 10m de profundidad diámetro de 22 01 Estación de bombeo 01 provista de 01 electrobomba sumergibles trifásicas con un caudal de bombeo de 40 Lseg ADT de 130m en 12 horas de operación energizados por un sistema híbrido de paneles solares y energía de la red pública provista de sistema de protección a sobre cargas eléctricas Línea de Impulsión de 84200 m con tubería HDPE PN 16 DN 90mm con sus respectivas válvulas de aire y purga 01 Planta de Tratamiento de Agua Potable con un caudal de diseño de 20 Lseg provista de un Tanque de Regulación de caudal Aireador de Cascada Sedimentador Filtro Lento de Arena Sistema de Post Cloración Reservorio Apoyado de 40m3 con Caseta de Válvulas ubicado en el cerro Japiza 369 Conexiones Domiciliarias | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2663427 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2663427 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE AZIRUNI ANDAMARCA DEL DISTRITO DE QUILCAPUNCU DE LA PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILCAPUNCU | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILCAPUNCU | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILCAPUNCU | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILCAPUNCU | 301679 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILCAPUNCU | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2024-10-03 00:00:00 | 2024-10-14 00:00:00 | INVIERTE | 4150436.96 | 4150436.96 | 0 | 0 | 0 | 4150436.96 | SI |  | 25000.0 | 50000.0 | 50000.0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  |  | 2025-08-01 00:00:00 | 2026-01-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | SAN ANTONIO DE PUTINA | QUILCAPUNCU | 211004 | -14.9187 | -69.7425 | 1 ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION DE CAPTACIÓN DE LADERA DE 2685M2 CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCION DE 6M CONSTRUCCION DE CISTERNA APOYADO DE 10M3 CONSTRUCCION DE LINEA DE IMPULSION DE 110M CONSTRUCCION DE RESERVORIO DE 10M3 CONSTRUCCION DE LINEA DE ADUCCION DE 26162M CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE 1216298M CONSTRUCCION DE CONEXIONES DOMICIALIARIAS DE 92 UNIDADES 2 ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO UBS CON ARRASTRE HIDRAULICO DE 89 UNIDADES 3 MEJORES CONOCIMIENTOS Y TÉCNICAS DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS QUE CONSTA DE 2 CAPACITACIONES | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Quilcapuncu, provincia de San Antonio De Putina, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 356 | 2026 | -14.918694090576704 | -69.74253622587335 | 1 ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION DE CAPTACIÓN DE LADERA DE 2685M2 CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCION DE 6M CONSTRUCCION DE CISTERNA APOYADO DE 10M3 CONSTRUCCION DE LINEA DE IMPULSION DE 110M CONSTRUCCION DE RESERVORIO DE 10M3 CONSTRUCCION DE LINEA DE ADUCCION DE 26162M CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE 1216298M CONSTRUCCION DE CONEXIONES DOMICIALIARIAS DE 92 UNIDADES 2 ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO UBS CON ARRASTRE HIDRAULICO DE 89 UNIDADES 3 MEJORES CONOCIMIENTOS Y TÉCNICAS DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS QUE CONSTA DE 2 CAPACITACIONES | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2715707 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2715707 | CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO (UBS) Y BIODIGESTOR EN EL(LA) LOCALIDAD DE COTAPATA LIRIMA DEL CENTRO POBLADO DE SAN SALVADOR DE SISINAHUYO DISTRITO DE VILQUE CHICO, PROVINCIA HUANCANE, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILQUECHICO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILQUECHICO | GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILQUECHICO | 301652 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILQUE CHICO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2025-12-17 00:00:00 | 2025-12-17 00:00:00 | INVIERTE | 893233.44 | 584401.5 | 0 | 0 | 0 | -18706.5 | SI | 893233.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202603 | 202603 | 0 | 19500 | 0.0 | 603108 | 563529.5 | 19500.0 | SI | 40372.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 3.34 | 2026-08-20 13:14:22 | 2026-02-01 00:00:00 | 2026-11-14 00:00:00 | 2026-02-01 00:00:00 | 2026-11-14 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | HUANCANE | VILQUE CHICO | 210608 | -15.2137 | -69.6894 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la construcción relacionada con los servicios de saneamiento rural en el distrito de Vilque Chico, provincia de Huancane, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -15.213746291108267 | -69.68940474559243 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 19500 | 19500 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 3.34 | 2026 | 3 | 0 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2513192 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2513192 | ADQUISICION DE TERRENO EN EL(LA) PARA CAPTACION, RESERVORIO Y PTAP DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD COLLANA, DISTRITO DE ACHAYA, PROVINCIA AZANGARO, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACHAYA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACHAYA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACHAYA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACHAYA | 301609 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACHAYA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2021-03-03 00:00:00 | 2021-03-04 00:00:00 | INVIERTE | 15504.0 | 16504 | 0 | 0 | 0 | 6504 | NO |  |  |  |  | 202109 | 202109 | 10000 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 6504.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 60.59 | 2021-10-22 11:50:40 | 2021-03-01 00:00:00 | 2023-01-31 00:00:00 | 2021-09-01 00:00:00 | 2021-10-30 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | AZANGARO | ACHAYA | 210202 | -15.2731 | -70.1695 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la adquisición relacionada con los servicios de saneamiento rural en el distrito de Achaya, provincia de Azangaro, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA,ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -15.273132553962702 | -70.16947234462643 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 10000 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 60.59 | 2026 | 1766 | 4.8 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2313008 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 350131 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, EN EL SECTOR PIRHUANI, DISTRITO DE ANTAUTA - MELGAR - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTAUTA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTAUTA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTAUTA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTAUTA | 301664 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTAUTA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2016-03-10 00:00:00 | 2016-07-08 00:00:00 | SNIP | 1761903.0 | 2324189.51 | 0 | 0 | 0 | 57388.15 | NO |  |  |  |  | 201706 | 201812 | 2266801.36 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 2324189.51 | SI | Ejecución física (C) | NO | NO |  |  |  | 2016-09-28 00:00:00 | 2019-01-21 00:00:00 | 2016-09-28 00:00:00 | 2019-01-21 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | MELGAR | ANTAUTA | 210802 | -14.4481 | -70.3894 | SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTE EN CONSTRUCCION DE 13 CAPTACIONES DE LADERA DE CONCRETO CON CAUDALES MÁXIMOS DIARIOS DE LOS SISTEMAS INSTALACION DE 172463 ML DE LINEA DE CONDUCCION CON TUBERIA PVC SAP C10 D1 D1 12 Y D2 D34 CONSTRUCCION YO INSTALACION DE 11 CAMARA ROMPRE PRESION CONSTRUCCION DE 3 RESERVORIOS DE CONCRETO ARMADO CON CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE 10 M3 1 UNIDADES Y 20 M3 03 UNIDADES CONSTRUCCION DE 4 CASETAS DE VALVULAS DE CONCRETO OBRAS DE PASE POR EL RIO Y RIACHUELO INSTALACION DE 2193439 ML DE LINEA DE ADUCCION Y DISTRIBUCIONCON TUBERIA PVC SAP C10 D2 TUBERÍA PVC SAP C10 D1 34 TUBERÍA DE PVC SAP C10 D12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PLD D34 ADEMAS SE CONSTRUIRAN YO INSTALACRAN 4 UNIDADES DE CAJAS DE VALVULAS DE CONTROL 13 UNIDADES DE CAJAS DE VALVULA DE PURGA 12 UNIDADES DE CAJAS DE VALVULA DE AIRE TAMBIEN SE INSTALARAN LAVADERO DOMICILIARIO PARA CADA VIVIENDA YO FAMILIAS ASI MISMO EXISTIRA INTALACION A UNA INSTITUCION Y LOCAL COMUNAL INCLUYE FLETE TERRESTRE SISTEMA DE DISPOSICION DE EXCRETAS UBS CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 86 CASETAS SANITARIAS O UBS DE ARRASTRE HIDRAULICO CON BIODIGESTORES AUTOLIMPIABLE DE POLIETILENO DE 600 LITROS CON MURO DE LADRILLO PANDERETA DE ARCILLA DE SOGA CM 15 X 15CM PULIDO CON CEMENTO CON COBERTURA DE TECHO DE CALAMINA GALVANIZADA PUERTA Y VENTANAS METALICAS INCLUYE INODORO LAVADEROS Y DUCHA LECHO DISECADO DE LODOS Y POZA PERCOLADOR ASI MISMO INCLUYE FLETE TERRESTRE CAPACITACIÓN EN GESTION ADMINISTRATIVA OPERATIVA Y EDUCACIÓN SANITARIA SE DESARROLLARAN TALLERES EN GESTION DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO JASS Y MEJORA DE LA GESTION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA TALLERES EN ADUCACION SANITARIA Y MANEJO ADECUADO DE HABITOS DE HIGIENE | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Antauta, provincia de Melgar, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 340 | 2026 | 0.0 | 0.0 | SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTE EN CONSTRUCCION DE 13 CAPTACIONES DE LADERA DE CONCRETO CON CAUDALES MÁXIMOS DIARIOS DE LOS SISTEMAS INSTALACION DE 172463 ML DE LINEA DE CONDUCCION CON TUBERIA PVC SAP C10 D1 D1 12 Y D2 D34 CONSTRUCCION YO INSTALACION DE 11 CAMARA ROMPRE PRESION CONSTRUCCION DE 3 RESERVORIOS DE CONCRETO ARMADO CON CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE 10 M3 1 UNIDADES Y 20 M3 03 UNIDADES CONSTRUCCION DE 4 CASETAS DE VALVULAS DE CONCRETO OBRAS DE PASE POR EL RIO Y RIACHUELO INSTALACION DE 2193439 ML DE LINEA DE ADUCCION Y DISTRIBUCIONCON TUBERIA PVC SAP C10 D2 TUBERÍA PVC SAP C10 D1 34 TUBERÍA DE PVC SAP C10 D12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PLD D34 ADEMAS SE CONSTRUIRAN YO INSTALACRAN 4 UNIDADES DE CAJAS DE VALVULAS DE CONTROL 13 UNIDADES DE CAJAS DE VALVULA DE PURGA 12 UNIDADES DE CAJAS DE VALVULA DE AIRE TAMBIEN SE INSTALARAN LAVADERO DOMICILIARIO PARA CADA VIVIENDA YO FAMILIAS ASI MISMO EXISTIRA INTALACION A UNA INSTITUCION Y LOCAL COMUNAL INCLUYE FLETE TERRESTRE SISTEMA DE DISPOSICION DE EXCRETAS UBS CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 86 CASETAS SANITARIAS O UBS DE ARRASTRE HIDRAULICO CON BIODIGESTORES AUTOLIMPIABLE DE POLIETILENO DE 600 LITROS CON MURO DE LADRILLO PANDERETA DE ARCILLA DE SOGA CM 15 X 15CM PULIDO CON CEMENTO CON COBERTURA DE TECHO DE CALAMINA GALVANIZADA PUERTA Y VENTANAS METALICAS INCLUYE INODORO LAVADEROS Y DUCHA LECHO DISECADO DE LODOS Y POZA PERCOLADOR ASI MISMO INCLUYE FLETE TERRESTRE CAPACITACIÓN EN GESTION ADMINISTRATIVA OPERATIVA Y EDUCACIÓN SANITARIA SE DESARROLLARAN TALLERES EN GESTION DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO JASS Y MEJORA DE LA GESTION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA TALLERES EN ADUCACION SANITARIA Y MANEJO ADECUADO DE HABITOS DE HIGIENE | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada aproximada de la localidad 'PIRHUANI' mencionada en el nombre de la inversión; no representa necesariamente la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 2266801.36 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 97.53 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2161234 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 223183 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA C.C. CENTRAL CHUCAHUACAS, DISTRITO DE CHUPA - AZANGARO - PUNO | PIP MENOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUPA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUPA | 301613 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUPA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2012-07-13 00:00:00 | 2012-08-06 00:00:00 | SNIP | 386258.0 | 386258 | 0 | 0 | 0 | 59341.2 | SI | 0.0 | 30000.0 | 29341.0 | 0.0 | 201209 | 201309 | 326916.8 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 386258.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 98.06 | 2026-02-24 14:02:53 | 2012-01-01 00:00:00 | 2028-05-10 00:00:00 | 2012-01-01 00:00:00 | 2028-05-10 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | AZANGARO | CHUPA | 210206 | -15.106 | -69.9866 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Chupa, provincia de Azangaro, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 315 | 2026 | 0.0 | 0.0 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito CHUPA. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 326916.8 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 84.64 | 2026 | 180 | 0.5 | ACTUALIZADO
2146210 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 185742 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR DE HUAYRAPATA DEL C.P. DE HUAYRAPATA, DISTRITO DE CHUCUITO - PUNO - PUNO | PIP MENOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO | 301598 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2011-08-11 00:00:00 | 2011-09-01 00:00:00 | SNIP | 188900.01 | 213193.4 | 0 | 0 | 0 | 4500 | NO |  |  |  |  | 201110 | 201212 | 208693.4 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 213193.4 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 97.89 | 97.89 | 2021-01-14 20:38:14 | 2011-10-10 00:00:00 | 2024-12-31 00:00:00 | 2011-10-10 00:00:00 | 2024-12-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | PUNO | CHUCUITO | 210106 | -16.6336 | -69.3018 | SE PLANTEA UN SISTEMA DE CAPTACION DE LADERA POR GRAVEDAD DE 2 UNIDADES SE CONTEMPLA LA CONSTRUCCION DE UNA ESTRUCTURA DE CAPTACION DE LADERA CONFORMADA CON CAJAS DE VALVULAS INSTALACION DE LINEAS DE CONDUCCION DE 201 ML CONSTRUCCION DE RESERVORIO DE 20M3 CON CASETAS DE VALVULAS INSTALACION DE LINEAS DE DISTRIBUCION DE 5626 ML CON VALVULAS DE CONTROL CON 4 UNIDADES INSTALACION DE 85 PILETAS DOMICILIARIAS CONSTRUCCION DE VALVULAS DE PURGA 7 UNIDADES | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Chucuito, provincia de Puno, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 328 | 2026 | 0.0 | 0.0 | SE PLANTEA UN SISTEMA DE CAPTACION DE LADERA POR GRAVEDAD DE 2 UNIDADES SE CONTEMPLA LA CONSTRUCCION DE UNA ESTRUCTURA DE CAPTACION DE LADERA CONFORMADA CON CAJAS DE VALVULAS INSTALACION DE LINEAS DE CONDUCCION DE 201 ML CONSTRUCCION DE RESERVORIO DE 20M3 CON CASETAS DE VALVULAS INSTALACION DE LINEAS DE DISTRIBUCION DE 5626 ML CON VALVULAS DE CONTROL CON 4 UNIDADES INSTALACION DE 85 PILETAS DOMICILIARIAS CONSTRUCCION DE VALVULAS DE PURGA 7 UNIDADES | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito CHUCUITO. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 208693.4 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 97.89 | 2026 | 2047 | 5.6 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2335302 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 374396 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN LA LOCALIDAD DE CONDURIRI, DISTRITO DE CONDURIRI - EL COLLAO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDURIRI | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDURIRI | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDURIRI | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDURIRI | 1085 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2016-11-24 00:00:00 | 2016-12-28 00:00:00 | SNIP | 3434077.0 | 8528495.82 | 0 | 0 | 0 | 18111.54 | NO |  |  |  |  | 201710 | 202112 | 8510384.28 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 8528495.82 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 0.0 |  | 2018-06-01 00:00:00 | 2022-12-01 00:00:00 | 2018-10-23 00:00:00 | 2019-12-24 00:00:00 | NO | SI | 2020-05-21 23:34:47 | Pendiente de liquidación | PUNO | EL COLLAO | CONDURIRI | 210505 | -16.6227 | -69.7063 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO CON CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR SISTEMA A GRAVEDAD 28Km Y RED DE ALCANTARILLADO 102 Km CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES IMPLEMENTACIÓN DE CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA Y CAPACITACIÓN EN OPERACIÓN MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO agua y alcantarillado EN LA CIUDAD DE CONDURIRI | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Conduriri, provincia de El Collao, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 2579 | 2026 | 0.0 | 0.0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO CON CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR SISTEMA A GRAVEDAD 28Km Y RED DE ALCANTARILLADO 102 Km CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES IMPLEMENTACIÓN DE CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA Y CAPACITACIÓN EN OPERACIÓN MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO agua y alcantarillado EN LA CIUDAD DE CONDURIRI | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada aproximada de la localidad 'CONDURIRI' mencionada en el nombre de la inversión; no representa necesariamente la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 8510384.28 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 99.79 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2188775 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 252016 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE COATA, SUCASCO Y ALMOZANCHE, DISTRITO DE COATA - PUNO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COATA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COATA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COATA | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | 1085 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2013-02-28 00:00:00 | 2014-11-06 00:00:00 | SNIP | 9950980.0 | 88796318.52 | 253692.5 | 490200.94 | 0 | 5432940.95 | SI | 4050000.0 | 3500000.0 | 52392.41 | 0.0 | 201312 | 202608 | 82983203.07 | 36632.42 | 4050000.0 | 633867 | 633866.07 | 633757.57 | SI | 73015041.32 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 94.72 | 93.24 | 2026-08-13 15:35:49 | 2017-09-21 00:00:00 | 2028-06-30 00:00:00 | 2019-11-21 00:00:00 | 2027-02-26 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | PUNO | COATA | 210107 | -15.5728 | -69.9228 | Instalación del sistema de agua potable con captación de aguas subterráneas a través de pozos tubulares con tubería PVC SAP CLASE 10 D15 construcción de casetas de bombeo de concreto armado con cerco perimétrico de alambre con puas instalación líneas de impulsión con tubería PEAD clase 10 D90 mm construcción de reservorio de concreto armado en forma circular con espesor de pared de 020 m construcción de caseta de valvula en la localidad de Sucasco y caseta de captación líneas de distribución con tuberías de PVCSAP de 90mm 75mm 63mm 1 y 12 C10 e instalación piletas domiciliarias con Tuberías de PVCSAP C10 y con caja de concreto de 20x30 con una válvula de Instalación de redes de alcantarillado con tuberías de 110mm PVCSAL conexiones domiciliarias con caja de concreto de 30x30 en los sectores urbanos Instalación de letrinas sanitarias con muro de bloqueta de concreto 15 x 40 x 20 cm mezcla 15 con cobertura con calamina galvanizada e022mm suministro de accesorios para agua potable e instalación de inodoros en la población rural Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales físico y biológico sedimentador primario y secundario con digestor anaeróbico de lodos lecho de secado de lodos con cerco perimétrico de concreto con ladrillo caravista y emmallado con alambre en las zonas urbanas Instalación y suministro de biodigestores de 600 litros con tuberias cribada PVC Ø 2 en la población rural Realización de sensibilización a los beneficiarios y capacitación técnica al comité de JASS | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Coata, provincia de Puno, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 6215 | 2026 | 0.0 | 0.0 | Instalación del sistema de agua potable con captación de aguas subterráneas a través de pozos tubulares con tubería PVC SAP CLASE 10 D15 construcción de casetas de bombeo de concreto armado con cerco perimétrico de alambre con puas instalación líneas de impulsión con tubería PEAD clase 10 D90 mm construcción de reservorio de concreto armado en forma circular con espesor de pared de 020 m construcción de caseta de valvula en la localidad de Sucasco y caseta de captación líneas de distribución con tuberías de PVCSAP de 90mm 75mm 63mm 1 y 12 C10 e instalación piletas domiciliarias con Tuberías de PVCSAP C10 y con caja de concreto de 20x30 con una válvula de Instalación de redes de alcantarillado con tuberías de 110mm PVCSAL conexiones domiciliarias con caja de concreto de 30x30 en los sectores urbanos Instalación de letrinas sanitarias con muro de bloqueta de concreto 15 x 40 x 20 cm mezcla 15 con cobertura con calamina galvanizada e022mm suministro de accesorios para agua potable e instalación de inodoros en la población rural Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales físico y biológico sedimentador primario y secundario con digestor anaeróbico de lodos lecho de secado de lodos con cerco perimétrico de concreto con ladrillo caravista y emmallado con alambre en las zonas urbanas Instalación y suministro de biodigestores de 600 litros con tuberias cribada PVC Ø 2 en la población rural Realización de sensibilización a los beneficiarios y capacitación técnica al comité de JASS | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada aproximada de la localidad 'COATA' mencionada en el nombre de la inversión; no representa necesariamente la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 83019835.49 | 36632.42 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 93.49 | 2026 | 10 | 0 | ACTUALIZADO
2178303 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 257607 | AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LA CIUDAD DE DESAGUADERO, DISTRITO DE DESAGUADERO - CHUCUITO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DESAGUADERO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DESAGUADERO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DESAGUADERO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DESAGUADERO | 301634 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DESAGUADERO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2013-04-24 00:00:00 | 2013-05-06 00:00:00 | SNIP | 47451693.0 | 54830336.81 | 0 | 0 | 0 | 392462 | SI | 2053826.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 201306 | 202212 | 52776510.81 | 0 | 0.0 | 1661364 | 1661364.0 | 0.0 | SI | 52619635.24 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 72.83 | 70.24 | 2026-08-03 14:36:09 | 2014-07-15 00:00:00 | 2029-06-01 00:00:00 | 2014-07-15 00:00:00 | 2026-12-18 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CHUCUITO | DESAGUADERO | 210402 | -16.613 | -69.0842 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO CON CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON EL SISTEMA POR GRAVEDAD 2060Km Y ALCANTARILLADO 863 Km CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO IMPLEMENTACIÓN DE CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA Y CAPACITACIÓN EN OPERACIÓN MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO agua y alcantarillado | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Desaguadero, provincia de Chucuito, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 20348 | 2026 | 0.0 | 0.0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO CON CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON EL SISTEMA POR GRAVEDAD 2060Km Y ALCANTARILLADO 863 Km CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO IMPLEMENTACIÓN DE CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA Y CAPACITACIÓN EN OPERACIÓN MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO agua y alcantarillado | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito DESAGUADERO. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 52776510.81 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 96.25 | 2026 | 20 | 0.1 | ACTUALIZADO
2553730 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2553730 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR KAQUINGORA DEL CENTRO POBLADO DE CARI CARI DEL DISTRITO DE MAÑAZO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAÑAZO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAÑAZO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAÑAZO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAÑAZO | 301601 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAÑAZO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2022-06-10 00:00:00 | 2022-06-22 00:00:00 | INVIERTE | 2163250.05 | 627087.38 | 0 | 0 | 0 | 440447.38 | NO |  |  |  |  | 202411 | 202506 | 186640 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 627087.38 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 94.43 | 2026-05-27 06:51:26 | 2024-09-16 00:00:00 | 2025-03-31 00:00:00 | 2024-09-16 00:00:00 | 2025-01-13 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | PUNO | MAÑAZO | 210109 | -15.7875 | -70.3873 | CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN TIPO LADERA CAP01 Qd050 ls 01 UND CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO DE PROTECCIÓN PARA CAPTACIÓN 01 UND LINEA DE CONDUCCIÓN Lh 3057 m CONSTRUCCION DE RESERVORIO CUADRADO APOYADO R01 V500 m3 01 UND CERCO PERIMETRICO DE PRETECCIÓN PARA RESERVORIO 01 UND LINEA DE ADUCCIÓN Lh 4244 m RED DE DISTRIBUCIÓN Lh 788078 m CÁMARA DE VÁLVULA DE CONTROL EN RED D 1 12 02 UND CÁMARA DE VÁLVULA DE CONTROL EN RED D 1 03 UND CÁMARA DE VÁLVULA DE CONTROL EN RED D 34 02 UND CÁMARA DE VÁLVULA DE PURGA D 1 03 UND CÁMARA DE VÁLVULA DE PURGA D 34 04 UND CRUCE DE CAMINO VECINAL D 1 12 L 10 m 01 UND CRUCE DE CAMINO VECINAL D 1 L 10 m 02 UND CRUCE DE CAMINO VECINAL D 1 L 10 m 01 UND CRUCE DE RIACHUELO D 34 L 10 m 01 UND PASE AÉREO D 1 12 L 15 m 01 UND PASE AÉREO D 1 L 20 m 03 UND PASE AÉREO D 1 L 10 m 01 UND PASE AÉREO D 34 L 20 m 01 UND PASE AÉREO D 34 L 15 m 01 UND CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE 52 UND POZO CON BOMBA MANUAL 13 UNDINSTALACIÓN DE REDES Y CONEXIONES DE AGUA POTABLE INSTALACIÓN DE 52 LETRINAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO CON BIODIGESTORES PREFABRICADOS INODORO DUCHA Y LAVATORIOCAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SOCIAL Y SANITARIA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA SE REALIZARÁ 01 TALLER | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Mañazo, provincia de Puno, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 274 | 2026 | -15.787545587996787 | -70.38728616541603 | CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN TIPO LADERA CAP01 Qd050 ls 01 UND CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO DE PROTECCIÓN PARA CAPTACIÓN 01 UND LINEA DE CONDUCCIÓN Lh 3057 m CONSTRUCCION DE RESERVORIO CUADRADO APOYADO R01 V500 m3 01 UND CERCO PERIMETRICO DE PRETECCIÓN PARA RESERVORIO 01 UND LINEA DE ADUCCIÓN Lh 4244 m RED DE DISTRIBUCIÓN Lh 788078 m CÁMARA DE VÁLVULA DE CONTROL EN RED D 1 12 02 UND CÁMARA DE VÁLVULA DE CONTROL EN RED D 1 03 UND CÁMARA DE VÁLVULA DE CONTROL EN RED D 34 02 UND CÁMARA DE VÁLVULA DE PURGA D 1 03 UND CÁMARA DE VÁLVULA DE PURGA D 34 04 UND CRUCE DE CAMINO VECINAL D 1 12 L 10 m 01 UND CRUCE DE CAMINO VECINAL D 1 L 10 m 02 UND CRUCE DE CAMINO VECINAL D 1 L 10 m 01 UND CRUCE DE RIACHUELO D 34 L 10 m 01 UND PASE AÉREO D 1 12 L 15 m 01 UND PASE AÉREO D 1 L 20 m 03 UND PASE AÉREO D 1 L 10 m 01 UND PASE AÉREO D 34 L 20 m 01 UND PASE AÉREO D 34 L 15 m 01 UND CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE 52 UND POZO CON BOMBA MANUAL 13 UNDINSTALACIÓN DE REDES Y CONEXIONES DE AGUA POTABLE INSTALACIÓN DE 52 LETRINAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO CON BIODIGESTORES PREFABRICADOS INODORO DUCHA Y LAVATORIOCAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SOCIAL Y SANITARIA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA SE REALIZARÁ 01 TALLER | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 186640 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 29.76 | 2026 | 88 | 0.2 | ACTUALIZADO
2194591 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 283122 | INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN EL AREA RURAL, DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA | 301678 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2013-12-18 00:00:00 | 2014-01-24 00:00:00 | SNIP | 7070781.0 | 6999986 | 0 | 0 | 0 | 25437.2 | NO |  |  |  |  | 201410 | 201912 | 6974548.8 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 6999986.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 0.0 |  | 2014-08-01 00:00:00 | 2017-05-31 00:00:00 | 2017-02-06 00:00:00 | 2018-06-12 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | SAN ANTONIO DE PUTINA | PEDRO VILCA APAZA | 211003 | -15.018 | -69.904 | CONSISTE EN LA INSTALACIÓN DE 03 SISTEMAS AGUA POTABLE POR GRAVEDAD COMPRENDIDOS EN OBRAS DE CAPTACIÓN CONDUCCIÓN RESERVORIO REDES DE DISTRIBUCIÓN Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS SIGUIENTES CAQUEN EN LOS SECTORES TUNILA TAURAUTA CENTRAL Y PICHACANI 64 CONEXIONES SAN IGNACIO DE MAYAPUNCU ANEXO CALACALA 41 CONEXIONES HUILACUNCA CALACALA 20 CONEXIONES SE PROPONE EL MEJORAMIENTO DE 05 SISTEMAS DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE SAN IGNACIO DE MAYAPUNCU 47 CONEXIONES DOMICILIARIAS TÚPAC AMARU 53 CONEXIONES DOMICILIARIAS PICHACANI 35 CONEXIONES DOMICILIARIAS SAN JOSÉ DE SANTA CRUZ SE PROPONE LA CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS Y UNA CASETA DE VÁLVULA PARA 119 CONEXIONES CAMPESINA SANTIAGO DE AJJATIRA ANEXO CALACALA 108 CONEXIONES DESAGUE CONSISTE EN LA INSTALACIÓN DE 570 UNIDADES DE SANEAMIENTO BÁSICO SEGÚN LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL N 2012012 VIVIENDA CONSISTE EN LA INSTALACIÓN INTRADOMICILIARIA CONSISTE EN LAVADERO DE USO MÚLTIPLE Y ACCESORIOS EL BAÑO INCLUIRÁ I LAVATORIO II DUCHA III INODORO Y IV URINARIO TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE EXCRETAS QUE PERMITIRÁ EL CONFINAMIENTO DE LAS HECES PARA SU POSTERIOR DISPOSICIÓN AL MEDIO AMBIENTE PRESERVANDO EL MEDIO AMBIENTE A TRAVÉS DE UN TANQUE BIODIGESTOR CLARIFICADOR FOSAPLAS SE INSTALARAN EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE NASACARA 61 UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO USB SAN IGNACIO DE MAYAPUNCU 47 UBS TÚPAC AMARU 53 UBS PICHACANI 35 UBS SAN JOSÉ DE SANTA CRUZ 119 UBS PICHACANI 35 UBS CAQUEN EN LOS SECTORES TUNILA TAURAUTA CENTRAL Y PICHACANI 64 UBS SAN IGNACIO DE MAYAPUNCU ANEXO CALACALA 41 UBS HUILACUNCA CALACALA 20 UBS AJJATIRA ANEXO CALACALA 108 UBSCAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA SE DESARROLLARAN 10 EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA Y ADMINISTRACIÓN DE LA JASS | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y instalación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Pedro Vilca Apaza, provincia de San Antonio De Putina, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 2280 | 2026 | 0.0 | 0.0 | CONSISTE EN LA INSTALACIÓN DE 03 SISTEMAS AGUA POTABLE POR GRAVEDAD COMPRENDIDOS EN OBRAS DE CAPTACIÓN CONDUCCIÓN RESERVORIO REDES DE DISTRIBUCIÓN Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS SIGUIENTES CAQUEN EN LOS SECTORES TUNILA TAURAUTA CENTRAL Y PICHACANI 64 CONEXIONES SAN IGNACIO DE MAYAPUNCU ANEXO CALACALA 41 CONEXIONES HUILACUNCA CALACALA 20 CONEXIONES SE PROPONE EL MEJORAMIENTO DE 05 SISTEMAS DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE SAN IGNACIO DE MAYAPUNCU 47 CONEXIONES DOMICILIARIAS TÚPAC AMARU 53 CONEXIONES DOMICILIARIAS PICHACANI 35 CONEXIONES DOMICILIARIAS SAN JOSÉ DE SANTA CRUZ SE PROPONE LA CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS Y UNA CASETA DE VÁLVULA PARA 119 CONEXIONES CAMPESINA SANTIAGO DE AJJATIRA ANEXO CALACALA 108 CONEXIONES DESAGUE CONSISTE EN LA INSTALACIÓN DE 570 UNIDADES DE SANEAMIENTO BÁSICO SEGÚN LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL N 2012012 VIVIENDA CONSISTE EN LA INSTALACIÓN INTRADOMICILIARIA CONSISTE EN LAVADERO DE USO MÚLTIPLE Y ACCESORIOS EL BAÑO INCLUIRÁ I LAVATORIO II DUCHA III INODORO Y IV URINARIO TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE EXCRETAS QUE PERMITIRÁ EL CONFINAMIENTO DE LAS HECES PARA SU POSTERIOR DISPOSICIÓN AL MEDIO AMBIENTE PRESERVANDO EL MEDIO AMBIENTE A TRAVÉS DE UN TANQUE BIODIGESTOR CLARIFICADOR FOSAPLAS SE INSTALARAN EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE NASACARA 61 UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO USB SAN IGNACIO DE MAYAPUNCU 47 UBS TÚPAC AMARU 53 UBS PICHACANI 35 UBS SAN JOSÉ DE SANTA CRUZ 119 UBS PICHACANI 35 UBS CAQUEN EN LOS SECTORES TUNILA TAURAUTA CENTRAL Y PICHACANI 64 UBS SAN IGNACIO DE MAYAPUNCU ANEXO CALACALA 41 UBS HUILACUNCA CALACALA 20 UBS AJJATIRA ANEXO CALACALA 108 UBSCAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA SE DESARROLLARAN 10 EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA Y ADMINISTRACIÓN DE LA JASS | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito PEDRO VILCA APAZA. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 6974548.8 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 99.64 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2558910 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2558910 | ADQUISICION DE SISTEMA DE BOMBEO EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO VILLA CCOTA DISTRITO DE PLATERIA, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA | 301604 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2022-08-08 00:00:00 | 2022-08-08 00:00:00 | INVIERTE | 79601.39 | 79601.39 | 0 | 0 | 0 | 10801.39 | NO |  |  |  |  | 202212 | 202212 | 68800 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 5612.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 95.2 | 2023-01-20 22:09:31 | 2022-08-11 00:00:00 | 2024-02-29 00:00:00 | 2022-08-11 00:00:00 | 2024-02-29 00:00:00 | NO | SI | 2024-10-24 09:35:58 | Pendiente de liquidación | PUNO | PUNO | PLATERIA | 210112 | -15.9158 | -69.819 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la adquisición relacionada con los servicios de saneamiento rural en el distrito de Plateria, provincia de Puno, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -15.915816258570883 | -69.8190081970167 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 68800 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 86.43 | 2026 | 1311 | 3.6 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2331759 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 371076 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS SECTORES DE CHILLAPAMPA, CCOLLPANI, COTOSA Y COLINE, DISTRITO DE VILAVILA - LAMPA - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILAVILA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILAVILA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILAVILA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILAVILA | 301662 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILAVILA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2016-10-03 00:00:00 | 2017-05-11 00:00:00 | SNIP | 3306354.0 | 3792042.03 | 0 | 0 | 0 | 3792042.03 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 3792042.03 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 0.0 |  | 2022-02-01 00:00:00 | 2028-09-08 00:00:00 | 2022-02-01 00:00:00 | 2028-09-08 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | LAMPA | VILAVILA | 210710 | -15.1882 | -70.6597 | Construcción de captaciones en ladera de acuerdo a las metas de cada sistema yo sistema individual línea de conducción para las localidades intervenidas se construirán los reservorios en cada sector del medio rural de 04 y 01 m3 de capacidad de acuerdo a los cálculos de la demanda En el reservorio proyectado se instalara el sistema de cloración para asegurar la potabilidad del agua cuenta con un sistema de cloración La caseta de válvulas será construida junto al reservorio con la finalidad de dotar un buen servicio a los beneficiarios de los sectores yo beneficiarios independientes El reservorio contara con un cerco perimétrico de malla metálica de alambre galvanizado N 12 con postes de tubo FG de 3pulg 245 m de altura tendrá un portón metálico de 100 m de ancho Instalación de redes de distribución con tuberías de 1 12 1 PVC Clase 10 Conexiones domiciliarias de 84 viviendas rurales con tubería PVC con sus respectivos válvulas incluidas las piletas de concreto armado de 140 kgcm2 Se construirá 84 Unidades Básicas de Saneamiento con arrastre Hidráulico cuya dimensión es 3x18m con área 54m2 cu compuesto de las siguientes estructuras Caseta de muro de bloques de concreto 15x20x40 cm techo cubierta de Teja Andina piso de cemento coloreado y pulido colocado de inodoro tanque bajo color con lavatorio de pared ducha y su respectiva instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas cable AWG TW25mm 14 y tubo PVC 19mm 34 puerta de madera aguano con ventanas instaladas de vidrio incoloro Instalación de Biodigestor de 600 lts con cámara de extracción de lodos 60x60x40cm caja de distribución se considera para el tratamiento final de aguas servidas en el pozo percolador de mampostería de piedra tapa de losa de concreto armado 14 talleres en Educación sanitaria gestión de los servicios de agua y saneamiento | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Vilavila, provincia de Lampa, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 420 | 2026 | 0.0 | 0.0 | Construcción de captaciones en ladera de acuerdo a las metas de cada sistema yo sistema individual línea de conducción para las localidades intervenidas se construirán los reservorios en cada sector del medio rural de 04 y 01 m3 de capacidad de acuerdo a los cálculos de la demanda En el reservorio proyectado se instalara el sistema de cloración para asegurar la potabilidad del agua cuenta con un sistema de cloración La caseta de válvulas será construida junto al reservorio con la finalidad de dotar un buen servicio a los beneficiarios de los sectores yo beneficiarios independientes El reservorio contara con un cerco perimétrico de malla metálica de alambre galvanizado N 12 con postes de tubo FG de 3pulg 245 m de altura tendrá un portón metálico de 100 m de ancho Instalación de redes de distribución con tuberías de 1 12 1 PVC Clase 10 Conexiones domiciliarias de 84 viviendas rurales con tubería PVC con sus respectivos válvulas incluidas las piletas de concreto armado de 140 kgcm2 Se construirá 84 Unidades Básicas de Saneamiento con arrastre Hidráulico cuya dimensión es 3x18m con área 54m2 cu compuesto de las siguientes estructuras Caseta de muro de bloques de concreto 15x20x40 cm techo cubierta de Teja Andina piso de cemento coloreado y pulido colocado de inodoro tanque bajo color con lavatorio de pared ducha y su respectiva instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas cable AWG TW25mm 14 y tubo PVC 19mm 34 puerta de madera aguano con ventanas instaladas de vidrio incoloro Instalación de Biodigestor de 600 lts con cámara de extracción de lodos 60x60x40cm caja de distribución se considera para el tratamiento final de aguas servidas en el pozo percolador de mampostería de piedra tapa de losa de concreto armado 14 talleres en Educación sanitaria gestión de los servicios de agua y saneamiento | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito VILAVILA. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2291774 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 333211 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE ALTO PATACOLLO, DISTRITO DE ZEPITA - CHUCUITO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | 301639 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2015-09-08 00:00:00 | 2015-09-16 00:00:00 | SNIP | 2007307.0 | 1394855.3 | 0 | 0 | 0 | 328369.32 | NO |  |  |  |  | 201511 | 202510 | 931985.98 | 0 | 0.0 | 134500 | 0.0 | 0.0 | SI | 1394855.3 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 67.34 | 66.82 | 2025-11-28 17:08:49 | 2015-05-01 00:00:00 | 2026-10-16 00:00:00 | 2015-11-11 00:00:00 | 2022-04-15 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CHUCUITO | ZEPITA | 210407 | -16.451 | -69.2467 | Se contempla la ampliación y mejoramiento de las 10 captaciones cámara de reunión 02 unidades 139100 ml de línea de conducción redes de distribución en 1683900 ml válvulas de control 12 unidades válvulas de purga 04 unidades conexiones domiciliarias 258 unidades instalación de piletas y lavatorio 258 unidades Construcción de 258 baños mejorados con arrastre hidráulico y biodigestores con muros de ladrillo king kong piso de cemento coloreado y techo de teja andina incluye las instalaciones sanitarias aparatos sanitarios Instalación de biodigestor de 600 l con sus respectivas zanjas de filtración Educación sanitaria actividades durante el mes las mismas que serán dirigidas a la población sobre las acciones preliminares acciones durante y acciones después de la ejecución de la obra sobre temas del sistema de agua potable y saneamiento básico | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Zepita, provincia de Chucuito, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 1396 | 2026 | 0.0 | 0.0 | Se contempla la ampliación y mejoramiento de las 10 captaciones cámara de reunión 02 unidades 139100 ml de línea de conducción redes de distribución en 1683900 ml válvulas de control 12 unidades válvulas de purga 04 unidades conexiones domiciliarias 258 unidades instalación de piletas y lavatorio 258 unidades Construcción de 258 baños mejorados con arrastre hidráulico y biodigestores con muros de ladrillo king kong piso de cemento coloreado y techo de teja andina incluye las instalaciones sanitarias aparatos sanitarios Instalación de biodigestor de 600 l con sus respectivas zanjas de filtración Educación sanitaria actividades durante el mes las mismas que serán dirigidas a la población sobre las acciones preliminares acciones durante y acciones después de la ejecución de la obra sobre temas del sistema de agua potable y saneamiento básico | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada aproximada de la localidad 'ALTO PATACOLLO' mencionada en el nombre de la inversión; no representa necesariamente la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 931985.98 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 66.82 | 2026 | 268 | 0.7 | VIGENTE_CON_RETRASO | Reporte físico con más de 6 meses de antigüedad
2138892 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 167459 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LA PARCIALIDAD DE ALTO MILLIRAYA HUAYLLACUYO DEL DISTRITO DE HUANCANE, PROVINCIA DE HUANCANE - PUNO | PIP MENOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE | 301645 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2010-10-29 00:00:00 | 2010-12-07 00:00:00 | SNIP | 281972.13 | 281972.13 | 0 | 0 | 0 | -572335.36 | NO |  |  |  |  | 201201 | 201308 | 854307.49 | 0 |  | 0 |  |  | NO | 0.0 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | NO | NO | [7 empty] | NO | SI | 2019-11-29 20:05:36 | Pendiente de liquidación | PUNO | HUANCANE | HUANCANE | 210601 | -15.1843 | -69.8235 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD E INSTALACIÓN DE LETRINAS DE TIPO HOYO SECO VENTILADO TRANSPORTABLES | Proyecto de inversión orientado a la instalación y construcción de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Huancane, provincia de Huancane, Puno. |  | NO | 259 | 2026 | 0.0 | 0.0 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD E INSTALACIÓN DE LETRINAS DE TIPO HOYO SECO VENTILADO TRANSPORTABLES | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito HUANCANE. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 854307.49 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 302.98 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2482273 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2482273 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL DE 5 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE NUÑOA - PROVINCIA DE MELGAR - DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR | 301663 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR - AYAVIRI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2020-02-21 00:00:00 | 2020-07-06 00:00:00 | INVIERTE | 10678512.28 | 6622944.47 | 0 | 0 | 0 | 6472944.47 | SI | 75000.0 | 200000.0 | 50000.0 | 50000.0 | 202510 | 202604 | 75000 | 75000 | 0.0 | 75000 | 75000.0 | 75000.0 | SI | 6622944.47 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 2.26 | 2026-07-22 15:59:57 | 2023-11-18 00:00:00 | 2035-12-05 00:00:00 | 2026-08-01 00:00:00 | 2027-01-28 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | MELGAR | NUÑOA | 210806 | -14.478 | -70.637 | COMPONENTE 01 ADECUADO SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO Captación tipo manantial de Ladera 01 Unid Captación tipo barraje fijo sin canal de derivación 01 Unid Línea de conducción de L 734790 m Línea de Impulsión de L 38150 m Cámaras rompe presión Tipo 7 41 Und Planta de tratamiento de Agua Potable Filtro Lento de Arena Reservorio CAPACIDAD DE 15 m3 tanque de polietileno de 1000L02 Und Red de aducción de 3438550 m Red de distribución de 6389180 m Valvulas 42 Und Cruces de rio 08 Undcruces de rio T1 TIPO VIGA 03 Und Cruces de rio T2 Tipo Sifon 05 Und Conexiones Domiciliarias 179 Und Lavadero Multiuso domestico 177 Und Lavadero Multiuso tipo escolar 02 UndCOMPONENTE 02 ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Construcción de 179 Unidades Básicas de SaneamientoUBSs 105 UBSAH caseta simple equipadas con 01 Inodoro de tanque bajo blanco 105 Biodigestor de 600Lt 04 UBSAH de caseta Doble 04 con inodoro tanque blanco 02 biodigestor de 1300 Lt 72 UBSC de caseta simple equipadas con 01 inodoro seco CSep orina con tapa y accesorios urinarios de loza pico El Proyecto también beneficiara a 01 institución educativa inicial 01 institución educativa primaria y 01 institución social con la dotación de agua potable y saneamiento correspondienteCOMPONENTE 03 ADECUADOS NIVELES DE EDUCACIÓN SANITARIA GESTIÓN DEL SERVICIO Y SEGURIDAD DE LA OBRA Implementación de un plan de educación sanitaria con el objetivo de mejorar los hábitos de salud e higiene familiar correspondiente así como la realización de talleres de capacitación para la mejora de gestión del servicio de saneamiento hacia los operadores del sistema una vez puesto el servicioConsiste en 13 Talleres de capacitación en Gestión del Servicio 05 controles de Plan Ambiental | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Nuñoa, provincia de Melgar, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 576 | 2026 | -14.47802441999994 | -70.63700471999994 | COMPONENTE 01 ADECUADO SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO Captación tipo manantial de Ladera 01 Unid Captación tipo barraje fijo sin canal de derivación 01 Unid Línea de conducción de L 734790 m Línea de Impulsión de L 38150 m Cámaras rompe presión Tipo 7 41 Und Planta de tratamiento de Agua Potable Filtro Lento de Arena Reservorio CAPACIDAD DE 15 m3 tanque de polietileno de 1000L02 Und Red de aducción de 3438550 m Red de distribución de 6389180 m Valvulas 42 Und Cruces de rio 08 Undcruces de rio T1 TIPO VIGA 03 Und Cruces de rio T2 Tipo Sifon 05 Und Conexiones Domiciliarias 179 Und Lavadero Multiuso domestico 177 Und Lavadero Multiuso tipo escolar 02 UndCOMPONENTE 02 ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Construcción de 179 Unidades Básicas de SaneamientoUBSs 105 UBSAH caseta simple equipadas con 01 Inodoro de tanque bajo blanco 105 Biodigestor de 600Lt 04 UBSAH de caseta Doble 04 con inodoro tanque blanco 02 biodigestor de 1300 Lt 72 UBSC de caseta simple equipadas con 01 inodoro seco CSep orina con tapa y accesorios urinarios de loza pico El Proyecto también beneficiara a 01 institución educativa inicial 01 institución educativa primaria y 01 institución social con la dotación de agua potable y saneamiento correspondienteCOMPONENTE 03 ADECUADOS NIVELES DE EDUCACIÓN SANITARIA GESTIÓN DEL SERVICIO Y SEGURIDAD DE LA OBRA Implementación de un plan de educación sanitaria con el objetivo de mejorar los hábitos de salud e higiene familiar correspondiente así como la realización de talleres de capacitación para la mejora de gestión del servicio de saneamiento hacia los operadores del sistema una vez puesto el servicioConsiste en 13 Talleres de capacitación en Gestión del Servicio 05 controles de Plan Ambiental | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 150000 | 75000 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 2.26 | 2026 | 32 | 0.1 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2673866 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2673866 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA PARCIALIDAD DE PUNTA PERDIDA DISTRITO DE SANTA ROSA DE LA PROVINCIA DE EL COLLAO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA - MAZOCRUZ | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA - MAZOCRUZ | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA - MAZOCRUZ | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA - MAZOCRUZ | 301643 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2024-12-27 00:00:00 | 2025-01-04 00:00:00 | INVIERTE | 571852.58 | 535572.41 | 0 | 0 | 0 | 520572.41 | NO |  |  |  |  | 202512 | 202512 | 15000 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 535572.41 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO | 0.0 | 0.0 | 2026-07-31 15:28:05 | 2025-11-01 00:00:00 | 2027-01-30 00:00:00 | 2025-11-01 00:00:00 | 2027-01-30 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | EL COLLAO | SANTA ROSA | 210504 | -16.7953 | -70.0273 | CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ADUCCIÓN CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO UBS IMPLEMENTACIÓN DE TALLER DE CAPACITACIÓN | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Santa Rosa, provincia de El Collao, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 142 | 2026 | -16.79525733168535 | -70.02732491690611 | CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ADUCCIÓN CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO UBS IMPLEMENTACIÓN DE TALLER DE CAPACITACIÓN | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 15000 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 2.8 | 2026 | 23 | 0.1 | ACTUALIZADO
2145469 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 168321 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE CHOQUELIHUE, DISTRITO DE ROSASPATA, PROVINCIA DE HUANCANE, DEPARTAMENTO DE PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GN | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO |  | PROGRAMA AGUA PARA TODOS - PRONASAR |  | 1085 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2010-11-11 00:00:00 | 2010-12-09 00:00:00 | SNIP | 494357.0 | 1462856 | 0 | 0 | 0 | 1462856 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 529866.36 | NO |  | NO | NO | [7 empty] | NO | NO |  |  | PUNO | HUANCANE | ROSASPATA | 210606 | -15.2345 | -69.5273 | SISTEMA DE AGUA POTABLEConstrucción del Sistema por Gravedad sin Tratamiento Construcción de dos nuevas estructuras de captación de manantial de ladera de las fuentes Misinicuyo con 033 lps y Lampañanicucho con 007 lps Además la rehabilitación de la captación Uñanipata Alto con un caudal de 010 lps con lo cual tenemos un caudal total de 050 lps el cual satisface la demanda total de la población con adecuada cámara húmeda y caja de válvulas de control y su respectivo cerco perimétrico Cabe recalcar que alas captaciones fueron diseñadas solo para la demanda promedio de la población al año 20 Instalación de una Línea de Conducción cpon tubería PVC Ø Clase 75 con un recorrido de 76553 m y tubería PCV C10 Ø con un recorrido de 680 m Construcción de 02 reservorios proyectados de 4 m3 y 2 m3 de capacidad con su respectiva caseta de válvulas bypass y cerco perimétrico Rehabilitación de reservorio existente de 5 m3 Red de distribución con un recorrido total de 6690 m con tubería PVC C10 Ø 1 de 4095 m y tubería PVC C10 Ø 2595 m Construcción de 03 cámaras rompe presión tipo 7 y rehabilitación de cámara rompe presión tipo 6 existente Instalación de 70 conexiones domiciliarias 68 son para las viviendas 01 para PRONOEI y 01 IEP y 71 lavaderos 68 para viviendas 01 PRONOEI y 02 para CEPSANEAMIENTO BASICO Instalación de 71 UBS tipo Compostera doble cámara las cuales serán distribuidas 68 para las viviendas 01 para el PRONOEI y 02 para el IEP ASPECTO SOCIALPrograma de Educación Sanitaria a las familias Plan de Capacitación sobre Operación y Mantenimiento del Sistema a la JASS y Fortalecimiento de Capacidades al Gobierno Local | Proyecto de inversión orientado a la construcción de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Rosaspata, provincia de Huancane, Puno. |  | NO | 234 | 2026 | 0.0 | 0.0 | SISTEMA DE AGUA POTABLEConstrucción del Sistema por Gravedad sin Tratamiento Construcción de dos nuevas estructuras de captación de manantial de ladera de las fuentes Misinicuyo con 033 lps y Lampañanicucho con 007 lps Además la rehabilitación de la captación Uñanipata Alto con un caudal de 010 lps con lo cual tenemos un caudal total de 050 lps el cual satisface la demanda total de la población con adecuada cámara húmeda y caja de válvulas de control y su respectivo cerco perimétrico Cabe recalcar que alas captaciones fueron diseñadas solo para la demanda promedio de la población al año 20 Instalación de una Línea de Conducción cpon tubería PVC Ø Clase 75 con un recorrido de 76553 m y tubería PCV C10 Ø con un recorrido de 680 m Construcción de 02 reservorios proyectados de 4 m3 y 2 m3 de capacidad con su respectiva caseta de válvulas bypass y cerco perimétrico Rehabilitación de reservorio existente de 5 m3 Red de distribución con un recorrido total de 6690 m con tubería PVC C10 Ø 1 de 4095 m y tubería PVC C10 Ø 2595 m Construcción de 03 cámaras rompe presión tipo 7 y rehabilitación de cámara rompe presión tipo 6 existente Instalación de 70 conexiones domiciliarias 68 son para las viviendas 01 para PRONOEI y 01 IEP y 71 lavaderos 68 para viviendas 01 PRONOEI y 02 para CEPSANEAMIENTO BASICO Instalación de 71 UBS tipo Compostera doble cámara las cuales serán distribuidas 68 para las viviendas 01 para el PRONOEI y 02 para el IEP ASPECTO SOCIALPrograma de Educación Sanitaria a las familias Plan de Capacitación sobre Operación y Mantenimiento del Sistema a la JASS y Fortalecimiento de Capacidades al Gobierno Local | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito ROSASPATA. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2279319 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 302274 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE CAMPAMENTO , DISTRITO DE COASA - CARABAYA - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GN | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | OPMI DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | UF DE LA MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | UEI DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 1443 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2014-08-26 00:00:00 | 2015-07-10 00:00:00 | SNIP | 3458334.0 | 6839830.85 | 99719 | 0 | 0 | 172145.99 | SI | 0.0 | 172145.99 | 0.0 | 0.0 | 201511 | 202509 | 6767403.86 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 4360579.07 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 99.8 | 99.03 | 2026-08-11 12:51:44 | 2015-09-30 00:00:00 | 2027-12-31 00:00:00 | 2023-04-03 00:00:00 | 2025-04-30 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CARABAYA | COASA | 210304 | -13.9509 | -70.0562 | SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN DE MANANTIAL DE LADERA LÍNEA DE CONDUCCION INSTALACIÓN DE 5545ML PARA SISTEMA 1 Y 950 ML PARA SISTEMA 2 MEJORAMIENTO DE RESERVORIO RECTANGULAR DE V15 M3 PARA SISTEMA 1 Y MEJORAMIENTO DE RESERVORIO APOYADO V 15 M3 PARA SISTEMA 2 LÍNEA DE ADUCCION INSTALACION DE 1364 ML SISTEMA 1 Y 8455 ML SISTEMA 2 REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE INSTALACIÓN DE 126776 ML SISTEMA 1 Y 102496 ML SISTEMA 2 DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE INSTALACIÓN DE 39 CONEXIONES SISTEMA 1 Y 65 CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA FAMILIARES 01 CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS ESTATAL SISTEMA 2 TOTAL 105 CONEXIONES DE AGUA INTRADOMICILIARIAS DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS CONSTRUCCION DE 104 UBS PARA VIVIENDAS Y 02 PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA EN TOTAL 106 BAÑOS DE MATERIAL NOBLE LAS CUALES COMPRENDEN UN SISTEMA DE SANEAMIENTO COMPUESTO POR LA INSTALACIÓN DE RED COLECTORA DE ALCANTARILLADO CONSTRUCCION DE BUZONES Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA LOGRAR POSICIONAR EL TEMA DEL AGUA Y SANEAMIENTO RURAL COMO TEMA CENTRAL EN LA AGENDA PÚBLICA NACIONAL Y AL ACCIONAR DEL PNSR APLICANDO UN PLAN DE COMUNICACIÓN CON ACTORES SOCIALES GOBIERNO REGIONAL LOCAL SALUD EDUCACIÓN ETC FAMILIAS Y COMUNIDAD PARA RELEVAR LA IMPORTANCIA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO EDUCACIÓN SANITARIA Y LA NECESIDAD DE HACER SOSTENIBLE LOS SERVICIOS PRINCIPALMENTE EN LO QUE RESPECTA A LA CUOTA FAMILIAR VALORACIÓN DEL SERVICIO Y HÁBITOS DE EDUCACIÓN SANITARIA GESTION DEL SERVICIO EL COMPONENTE SOCIAL PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO ESTABLECE PROCESOS QUE BUSCAN APOYAR AL GOBIERNO LOCAL A LA JASS Y POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD EN LA FORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA ORGANIZACIÓN PLANIFICACIÓN GESTIÓN COMUNITARIA CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS LAS MISMAS QUE DEBEN DESEMPEÑAR COMO PARTE DEL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES EN AGUA Y SANEAMIENTO | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Coasa, provincia de Carabaya, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 495 | 2026 | 0.0 | 0.0 | SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN DE MANANTIAL DE LADERA LÍNEA DE CONDUCCION INSTALACIÓN DE 5545ML PARA SISTEMA 1 Y 950 ML PARA SISTEMA 2 MEJORAMIENTO DE RESERVORIO RECTANGULAR DE V15 M3 PARA SISTEMA 1 Y MEJORAMIENTO DE RESERVORIO APOYADO V 15 M3 PARA SISTEMA 2 LÍNEA DE ADUCCION INSTALACION DE 1364 ML SISTEMA 1 Y 8455 ML SISTEMA 2 REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE INSTALACIÓN DE 126776 ML SISTEMA 1 Y 102496 ML SISTEMA 2 DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE INSTALACIÓN DE 39 CONEXIONES SISTEMA 1 Y 65 CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA FAMILIARES 01 CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS ESTATAL SISTEMA 2 TOTAL 105 CONEXIONES DE AGUA INTRADOMICILIARIAS DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS CONSTRUCCION DE 104 UBS PARA VIVIENDAS Y 02 PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA EN TOTAL 106 BAÑOS DE MATERIAL NOBLE LAS CUALES COMPRENDEN UN SISTEMA DE SANEAMIENTO COMPUESTO POR LA INSTALACIÓN DE RED COLECTORA DE ALCANTARILLADO CONSTRUCCION DE BUZONES Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA LOGRAR POSICIONAR EL TEMA DEL AGUA Y SANEAMIENTO RURAL COMO TEMA CENTRAL EN LA AGENDA PÚBLICA NACIONAL Y AL ACCIONAR DEL PNSR APLICANDO UN PLAN DE COMUNICACIÓN CON ACTORES SOCIALES GOBIERNO REGIONAL LOCAL SALUD EDUCACIÓN ETC FAMILIAS Y COMUNIDAD PARA RELEVAR LA IMPORTANCIA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO EDUCACIÓN SANITARIA Y LA NECESIDAD DE HACER SOSTENIBLE LOS SERVICIOS PRINCIPALMENTE EN LO QUE RESPECTA A LA CUOTA FAMILIAR VALORACIÓN DEL SERVICIO Y HÁBITOS DE EDUCACIÓN SANITARIA GESTION DEL SERVICIO EL COMPONENTE SOCIAL PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO ESTABLECE PROCESOS QUE BUSCAN APOYAR AL GOBIERNO LOCAL A LA JASS Y POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD EN LA FORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA ORGANIZACIÓN PLANIFICACIÓN GESTIÓN COMUNITARIA CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS LAS MISMAS QUE DEBEN DESEMPEÑAR COMO PARTE DEL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES EN AGUA Y SANEAMIENTO | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada aproximada de la localidad 'CAMPAMENTO' mencionada en el nombre de la inversión; no representa necesariamente la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 6767403.86 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 98.94 | 2026 | 12 | 0 | ACTUALIZADO
2616022 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2616022 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DISTRITO DE TINICACHI DE LA PROVINCIA DE YUNGUYO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINICACHI | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINICACHI | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINICACHI | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINICACHI | 301699 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINICACHI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2023-10-09 00:00:00 | 2023-10-10 00:00:00 | INVIERTE | 6509456.75 | 6509456.75 | 0 | 0 | 0 | 6472856.75 | NO |  |  |  |  | 202404 | 202404 | 36600 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 6509456.751 | SI | Expediente técnico (B) | SI | NO |  | 0.69 | 2026-02-27 13:24:39 | 2024-06-01 00:00:00 | 2027-12-01 00:00:00 | 2024-06-01 00:00:00 | 2027-12-01 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | YUNGUYO | TINICACHI | 211306 | -16.1986 | -68.962 | Mejoramiento y Ampliacion del servico de agua potable que consistira en la CAPTACION DE POZO TUBULAR Y CASETA DE BOMBEO construccion de 01 un pozo profundo de 35 m de profundidad construccion de 01 caseta de bombeo construccion de modulo fotovoltatico construccion de un cerco perimetrico enmallado alambre de puas para la caseta de bombeo de 32m LINEA DE IMPULSION instalacion de linea de impulsion D 63 mm ml50750ml tuberia de PVC15 RESERVORIO construccion de 01 reservorio apoyado de forma cuadrada de 20 m3 se complementara 01 caseta de válvulas cerco perimetrico de 15 m3LINEA DE ADUCCION instalacion de linea de aduccion con tuberia PVC SAP C10 RED DE DISTRIBUCION instalacion de redes de distribucion de diametro 1 1 12 2 tuveria PVC SAP NTP 399002 de 444 mm 434 mm 294 mm CONEXIONES DOMICILIARIASampliacion y mejoramiento del sistema de alcantarillado que consistira en la instalacion de REDES DE ALCANTARILLADO instalacion de tuberia PVC UF ISO 4435 S20 de 200mm CONEXIONES DOMICILIARIAS Instalacion de 282 conexiones nuevas SANEAMIENTO BÁSICO Construccion de 08 und de UBS Se instalara 08 unidades biodigestoras unifamiliares de 600 lt Se construira 155 unidades de concreto simple 08 unidades de Zanja de percolacion instalacion de 282 conexiones domiciliarias nuevas incluye medidoresconstruccion de 02 planta de tratamiento deposito de agua cruda cuadrada de 340 m CAP 20 m3 sistema de aireacion de 2m largo 110 de ancho 115 de alto tuveria PVC O 63 MM filtro lento unidad de lavado de arena de ancho 060m largo 20 m alto 080 deposito de 330 x 350 m lecho de secados cerco perimetrico de longitud de 6718 mCOMPONENTE SOCIAL EN GESTION DEL SERVICIO Y ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MEDIANTE ASISTENCIA TECNICA TALLERES Y SECIONES EDUCATIVAS PLAN DE CAPACITACION DE EDUCACION SANITARIA MEDIANTE VISITAS A CAMPO ASAMBLEAS DE SOCIALIZACION TALLERES INFORMATIVOS DEMOSTRATIVOS VISITAS DOMICILIARIAS OTROS SEGURIDAD Y SALUD PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y MITIGACION AMBIENTAL MRRD | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Tinicachi, provincia de Yunguyo, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 912 | 2026 | -16.198579099174175 | -68.96195443649195 | Mejoramiento y Ampliacion del servico de agua potable que consistira en la CAPTACION DE POZO TUBULAR Y CASETA DE BOMBEO construccion de 01 un pozo profundo de 35 m de profundidad construccion de 01 caseta de bombeo construccion de modulo fotovoltatico construccion de un cerco perimetrico enmallado alambre de puas para la caseta de bombeo de 32m LINEA DE IMPULSION instalacion de linea de impulsion D 63 mm ml50750ml tuberia de PVC15 RESERVORIO construccion de 01 reservorio apoyado de forma cuadrada de 20 m3 se complementara 01 caseta de válvulas cerco perimetrico de 15 m3LINEA DE ADUCCION instalacion de linea de aduccion con tuberia PVC SAP C10 RED DE DISTRIBUCION instalacion de redes de distribucion de diametro 1 1 12 2 tuveria PVC SAP NTP 399002 de 444 mm 434 mm 294 mm CONEXIONES DOMICILIARIASampliacion y mejoramiento del sistema de alcantarillado que consistira en la instalacion de REDES DE ALCANTARILLADO instalacion de tuberia PVC UF ISO 4435 S20 de 200mm CONEXIONES DOMICILIARIAS Instalacion de 282 conexiones nuevas SANEAMIENTO BÁSICO Construccion de 08 und de UBS Se instalara 08 unidades biodigestoras unifamiliares de 600 lt Se construira 155 unidades de concreto simple 08 unidades de Zanja de percolacion instalacion de 282 conexiones domiciliarias nuevas incluye medidoresconstruccion de 02 planta de tratamiento deposito de agua cruda cuadrada de 340 m CAP 20 m3 sistema de aireacion de 2m largo 110 de ancho 115 de alto tuveria PVC O 63 MM filtro lento unidad de lavado de arena de ancho 060m largo 20 m alto 080 deposito de 330 x 350 m lecho de secados cerco perimetrico de longitud de 6718 mCOMPONENTE SOCIAL EN GESTION DEL SERVICIO Y ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MEDIANTE ASISTENCIA TECNICA TALLERES Y SECIONES EDUCATIVAS PLAN DE CAPACITACION DE EDUCACION SANITARIA MEDIANTE VISITAS A CAMPO ASAMBLEAS DE SOCIALIZACION TALLERES INFORMATIVOS DEMOSTRATIVOS VISITAS DOMICILIARIAS OTROS SEGURIDAD Y SALUD PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y MITIGACION AMBIENTAL MRRD | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 36600 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.56 | 2026 | 177 | 0.5 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2387732 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2387732 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE AYAVIRI DISTRITO DE AYAVIRI - PROVINCIA DE MELGAR - DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GN | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | OPMI DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | UF DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | 1085 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2018-03-01 00:00:00 | 2018-05-18 00:00:00 | INVIERTE | 30865090.98 | 33236960.35 | 625935 | 0 | 0 | 29474481.92 | SI | 615000.0 | 2250000.0 | 3685365.0 | 4569850.0 | 202309 | 202511 | 3773413.43 | 0 | 615000.0 | 615000 | 590000.0 | 590000.0 | NO | 26315920.87 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 |  | 2019-08-01 00:00:00 | 2029-12-28 00:00:00 | 2019-08-01 00:00:00 | 2029-12-28 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | MELGAR | AYAVIRI | 210801 | -14.8832 | -70.5919 | AGUA POTABLECaptación Mejoramiento de las galerías filtrantes de la captación Punku Punku N 3 y mejoramiento de la captaciones Caisson N 1 y Caisson N 2Estaciones de Bombeo Mejoramiento de las EB del Caisson N 1 Caisson N 2 y Construcción de la EB en la PTAP PROYECTADALíneas de Impulsión Instalación de 113581 ml de tubería PVC DN 200315 mm correspondiente al mejoramiento de las LI N11 Caisson N1 a punto de empalme E01 y N12 Punto de empalme E02 PTAR N3 y a la ampliación de la LI de la PTAP N3 al RAE3Línea de Conducción Instalación de 198138 ml de tubería PVC correspondiente al mejoramiento de la LC de Punku Punku N3 al RAE 3 y ampliación de la LC de la cisterna PTAP N3 al RAP 4Construcción de una Planta de Tratamiento de Agua Potable de capacidad de 82 lsReservorios Construcción del RAP4 de 350 m3 y mejoramiento del RAE3 de 2000 m3 Línea de Aducción Instalación de 62511 ml de tubería PVC DN 160250 mm correspondiente al mejoramiento del RAE3 y ampliación RAP04Redes de Distribución Instalación de 1450054 ml de tubería PVC DN 90110160 mmConexiones Instalación de 1337 y 222 conexiones domiciliarias nuevas y por rehabilitar respectivamente Micromedición Instalación de 6869 micromedidoresALCANTARILLADO Colectores Secundarios Instalación de 2234610 ml de tubería DN 160200 mmColectores Primarios Instalación de 86207ml de tubería DN 250355400 mmLínea de Rebose Instalación de 21842 ml de tubería DN 200 mmConexiones Instalación de 1511 y 943 conexiones domiciliarias nuevas y por rehabilitar respectivamente | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Ayaviri, provincia de Melgar, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 21087 | 2026 | -14.883162479999951 | -70.59194711999999 | AGUA POTABLECaptación Mejoramiento de las galerías filtrantes de la captación Punku Punku N 3 y mejoramiento de la captaciones Caisson N 1 y Caisson N 2Estaciones de Bombeo Mejoramiento de las EB del Caisson N 1 Caisson N 2 y Construcción de la EB en la PTAP PROYECTADALíneas de Impulsión Instalación de 113581 ml de tubería PVC DN 200315 mm correspondiente al mejoramiento de las LI N11 Caisson N1 a punto de empalme E01 y N12 Punto de empalme E02 PTAR N3 y a la ampliación de la LI de la PTAP N3 al RAE3Línea de Conducción Instalación de 198138 ml de tubería PVC correspondiente al mejoramiento de la LC de Punku Punku N3 al RAE 3 y ampliación de la LC de la cisterna PTAP N3 al RAP 4Construcción de una Planta de Tratamiento de Agua Potable de capacidad de 82 lsReservorios Construcción del RAP4 de 350 m3 y mejoramiento del RAE3 de 2000 m3 Línea de Aducción Instalación de 62511 ml de tubería PVC DN 160250 mm correspondiente al mejoramiento del RAE3 y ampliación RAP04Redes de Distribución Instalación de 1450054 ml de tubería PVC DN 90110160 mmConexiones Instalación de 1337 y 222 conexiones domiciliarias nuevas y por rehabilitar respectivamente Micromedición Instalación de 6869 micromedidoresALCANTARILLADO Colectores Secundarios Instalación de 2234610 ml de tubería DN 160200 mmColectores Primarios Instalación de 86207ml de tubería DN 250355400 mmLínea de Rebose Instalación de 21842 ml de tubería DN 200 mmConexiones Instalación de 1511 y 943 conexiones domiciliarias nuevas y por rehabilitar respectivamente | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 3773413.43 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 11.35 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2486388 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2486388 | CONSTRUCCION DE RESERVORIO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, LÍNEA DE ADUCCIÓN Y CERCO PERIMÉTRICO EN EL(LA) LOCALIDAD DE CRUCERO DISTRITO DE CRUCERO, PROVINCIA CARABAYA, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRUCERO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRUCERO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRUCERO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRUCERO | 301628 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRUCERO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2020-04-21 00:00:00 | 2020-04-22 00:00:00 | INVIERTE | 1172973.12 | 1225560.35 | 0 | 0 | 0 | 150454.56 | NO |  |  |  |  | 202011 | 202212 | 1075105.79 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 103558.73 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 45.68 | 37.62 | 2022-04-19 16:18:39 | 2020-10-19 00:00:00 | 2022-03-31 00:00:00 | 2020-10-22 00:00:00 | 2021-04-19 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CARABAYA | CRUCERO | 210306 | -14.3529 | -70.0225 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la construcción relacionada con los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Crucero, provincia de Carabaya, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA,ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -14.352939925427908 | -70.02254041126659 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 1075105.79 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 87.72 | 2026 | 1587 | 4.3 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2575531 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2575531 | AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN CENTRO POBLADO DE CAPACC ORCCO DISTRITO DE LIMBANI DE LA PROVINCIA DE SANDIA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIMBANI | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIMBANI | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIMBANI | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIMBANI | 301687 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIMBANI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2023-02-21 00:00:00 | 2023-02-22 00:00:00 | INVIERTE | 5258471.61 | 5309880.6 | 0 | 0 | 0 | 4834955.61 | SI | 0.0 | 542600.0 | 856900.0 | 985600.0 | 202306 | 202409 | 474924.99 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 5309880.6 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 2.13 | 2.13 | 2023-07-10 22:30:22 | 2023-03-01 00:00:00 | 2031-02-28 00:00:00 | 2023-05-15 00:00:00 | 2023-07-13 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | SANDIA | LIMBANI | 211203 | -13.9849 | -69.6572 | EN EL CENTRO POBLADO DE CCAPACC ORCCO SISTEMA DE AGUA POTABLE CONTEMPLA 03 CAPTACION BARRAJE FIJO CON CANAL DE DERIVACION Y DESARENADOR 01 LINEA DE CONDUCCION CON TUBO ROMPE CARGA RESERVORIO 150M3 01 LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION CON TUBO ROMPE CARGA VALVULA DE AIRE AUTOMATICO VALVULA DE PURGA VALVULA DE CONTROL Y CONEXIONES DOMICILIARIAS CON LAVADERO MULTIUSO FAMILIAR 250 UND UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO UBS 250 CASETA DE LADRILLO TI Y TANQUE SEPTICO MEJORADO Y POZO DE ABSORCION MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL EVALUACION Y CONTROL DE IMPACTO AMBIENTAL CAPACITACIÓN EDUCACION SANITARIA A LA POBLACION BENEFICIARIA CAPACITACION A LA JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO JASS | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Limbani, provincia de Sandia, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 0 | 2026 | -13.984925034772473 | -69.65721955867824 | EN EL CENTRO POBLADO DE CCAPACC ORCCO SISTEMA DE AGUA POTABLE CONTEMPLA 03 CAPTACION BARRAJE FIJO CON CANAL DE DERIVACION Y DESARENADOR 01 LINEA DE CONDUCCION CON TUBO ROMPE CARGA RESERVORIO 150M3 01 LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION CON TUBO ROMPE CARGA VALVULA DE AIRE AUTOMATICO VALVULA DE PURGA VALVULA DE CONTROL Y CONEXIONES DOMICILIARIAS CON LAVADERO MULTIUSO FAMILIAR 250 UND UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO UBS 250 CASETA DE LADRILLO TI Y TANQUE SEPTICO MEJORADO Y POZO DE ABSORCION MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL EVALUACION Y CONTROL DE IMPACTO AMBIENTAL CAPACITACIÓN EDUCACION SANITARIA A LA POBLACION BENEFICIARIA CAPACITACION A LA JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO JASS | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 474924.99 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 8.94 | 2026 | 1140 | 3.1 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2450320 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2450320 | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL DE LAS COMUNIDADES LARKAS, CHULLUMPI, KATA Y COMPARO DEL DISTRITO DE NICASIO - PROVINCIA DE LAMPA - DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO | 301656 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2019-06-06 00:00:00 | 2019-09-11 00:00:00 | INVIERTE | 7505862.2 | 9081732.31 | 0 | 0 | 0 | 9018332.31 | SI | 60000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202006 | 202605 | 48400 | 15000 | 60000.0 | 15000 | 15000.0 | 15000.0 | SI | 9081732.31 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO | 0.0 | 0.87 | 2026-08-04 09:37:02 | 2023-05-01 00:00:00 | 2028-01-31 00:00:00 | 2026-07-01 00:00:00 | 2026-12-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | LAMPA | NICASIO | 210704 | -15.2044 | -70.2473 | SISTEMA DE AGUA POTABLE 01 CONSTRUCCIÓN EN LA CC CHULLUMPI Y LARKAS DE 01 UNIDAD DE POZO TUBULAR 01 UNIDAD DE CACETA DE BOMBEO 01 UNIDAD DE CERCO PERIMÉTRICO LÍNEA DE IMPULSIÓN 1040ML 01 UNIDAD DE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 68694900 ML 25 UNIDADES DE CRUCE DE CARRETERA COMPONENTES Y SISTEMAS ELECTRICOS CC COMPARO 01 UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE POZO CON ANILLO CAISSON DE 15 METROS DE PROFUNDIDAD 01 UNIDAD DE CASETA DE BOMBEO LÍNEA DE IMPULSIÓN 38 ML 01 UNIDAD DE TANQUE ELEVADO RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 553843 ML COMPONENTES Y SISTEMAS ELECTRICOS CC KATA 01 UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE POZO CON ANILLO CAISSON 01 CASETA DE BOMBEO LÍNEA DE IMPULSIÓN 38ML 01 UNIDAD DE TANQUE ELEVADO RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 670267 Y FLETE TERRESTRESISTEMA DE DISPOSICIÓN DE EXCRETAS 02 SERVICIOS HIGIÉNICOS EN LA CC CHULLUMPI Y LARKAS DE 310 UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO 310 UNIDADES DE INSTALACIÓN DE BIODIGESTORES 310 UNIDADES DE ZANJA DE PERCOLACIÓN COMPONENTES Y SISTEMAS ELECTRICOS CC KATA 69 UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO 69 UNIDADES DE INSTALACIONES DE BIODIGESTORES 69 UNIDADES DE ZANJA DE PERCOLACIÓN CC COMPARO 28 UNIDADES DE SANEAMIENTO BÁSICO 28 UNIDADES DE INSTALACIÓN DE BIODIGESTORES 28 UNIDADES DE INSTALACIÓN DE ZANJA DE PERCOLACIÓN Y FLETE TERRESTRE CAPACITACIÓN03 EVENTOS DE CAPACITACIÓN A CONSUMIDORES EN MITIGACIÓN AMBIENTAL FORTALECIMIENTO DEL JASS EDUCACIÓN SANITARIA Y PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Nicasio, provincia de Lampa, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 2686 | 2026 | -15.204360181327248 | -70.24731368115992 | SISTEMA DE AGUA POTABLE 01 CONSTRUCCIÓN EN LA CC CHULLUMPI Y LARKAS DE 01 UNIDAD DE POZO TUBULAR 01 UNIDAD DE CACETA DE BOMBEO 01 UNIDAD DE CERCO PERIMÉTRICO LÍNEA DE IMPULSIÓN 1040ML 01 UNIDAD DE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 68694900 ML 25 UNIDADES DE CRUCE DE CARRETERA COMPONENTES Y SISTEMAS ELECTRICOS CC COMPARO 01 UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE POZO CON ANILLO CAISSON DE 15 METROS DE PROFUNDIDAD 01 UNIDAD DE CASETA DE BOMBEO LÍNEA DE IMPULSIÓN 38 ML 01 UNIDAD DE TANQUE ELEVADO RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 553843 ML COMPONENTES Y SISTEMAS ELECTRICOS CC KATA 01 UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE POZO CON ANILLO CAISSON 01 CASETA DE BOMBEO LÍNEA DE IMPULSIÓN 38ML 01 UNIDAD DE TANQUE ELEVADO RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 670267 Y FLETE TERRESTRESISTEMA DE DISPOSICIÓN DE EXCRETAS 02 SERVICIOS HIGIÉNICOS EN LA CC CHULLUMPI Y LARKAS DE 310 UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO 310 UNIDADES DE INSTALACIÓN DE BIODIGESTORES 310 UNIDADES DE ZANJA DE PERCOLACIÓN COMPONENTES Y SISTEMAS ELECTRICOS CC KATA 69 UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO 69 UNIDADES DE INSTALACIONES DE BIODIGESTORES 69 UNIDADES DE ZANJA DE PERCOLACIÓN CC COMPARO 28 UNIDADES DE SANEAMIENTO BÁSICO 28 UNIDADES DE INSTALACIÓN DE BIODIGESTORES 28 UNIDADES DE INSTALACIÓN DE ZANJA DE PERCOLACIÓN Y FLETE TERRESTRE CAPACITACIÓN03 EVENTOS DE CAPACITACIÓN A CONSUMIDORES EN MITIGACIÓN AMBIENTAL FORTALECIMIENTO DEL JASS EDUCACIÓN SANITARIA Y PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 63400 | 15000 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.7 | 2026 | 19 | 0.1 | ACTUALIZADO
2493117 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2493117 | REPARACION DE CAPTACION DE AGUA , LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RESERVORIO EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DISTRITO DE SAN JUAN DEL ORO, PROVINCIA SANDIA, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DEL ORO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DEL ORO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DEL ORO | UEI - SGIDUR DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DEL ORO | 301691 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DEL ORO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2020-07-21 00:00:00 | 2020-09-28 00:00:00 | INVIERTE | 111000.0 | 130584.34 | 0 | 0 | 0 | 130584.34 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 18660.33 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 0.0 |  | 2020-10-05 00:00:00 | 2023-06-26 00:00:00 | 2020-10-05 00:00:00 | 2023-06-26 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | SANDIA | SAN JUAN DEL ORO | 211207 | -14.2206 | -69.1569 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la reparación relacionada con los servicios de saneamiento urbano en el distrito de San Juan Del Oro, provincia de Sandia, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -14.220586260416981 | -69.15690889855468 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2392867 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2392867 | ADQUISICIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO CONSTRUCCIÓN DE CERCO REMODELACIÓN DE COMPUERTA DE REGULACIÓN DE FLUJO Y TUBERÍA EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARACO EN LA LOCALIDAD TARACO, DISTRITO DE TARACO, PROVINCIA HUANCANE, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARACO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARACO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARACO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARACO | 301651 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARACO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2018-03-21 00:00:00 | 2018-04-02 00:00:00 | INVIERTE | 477720.99 | 555203.58 | 0 | 0 | 0 | 51914.48 | NO |  |  |  |  | 201806 | 202112 | 503289.1 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 17915.6 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 0.0 |  | 2018-03-01 00:00:00 | 2020-05-29 00:00:00 | 2018-03-01 00:00:00 | 2020-05-29 00:00:00 | NO | SI | 2021-01-19 16:13:58 | Pendiente de liquidación | PUNO | HUANCANE | TARACO | 210607 | -15.2958 | -69.9786 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la adquisición y construcción relacionada con los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Taraco, provincia de Huancane, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA,ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -15.295751166434975 | -69.97856302909224 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 503289.1 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 90.65 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2343462 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 382127 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS COMUNIDADES DE MACAYA PIRIPIRINI, CHIJTANI MARCAPATA, UNIÓN VILLA MERCEDES, ROSARIO HUANCARANI Y ALTO HUANCARANI, DISTRITO DE AZÁNGARO, PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO | 301608 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2017-03-30 00:00:00 | 2017-10-04 00:00:00 | SNIP | 10515077.0 | 10944256.14 | 74876 | 0 | 0 | 721990.65 | SI | 779954.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 201907 | 202512 | 10239178.49 | 0 | 0.0 | 57963 | 0.0 | 0.0 | SI | 10156340.7 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 87.22 | 87.36 | 2026-03-05 16:27:28 | 2021-12-01 00:00:00 | 2026-12-31 00:00:00 | 2022-12-02 00:00:00 | 2025-01-09 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | AZANGARO | AZANGARO | 210201 | -14.8618 | -70.1503 | COMPONENTE 01 Construcción de 04 Captaciones de concreto armado de 210KgCm2 tipo ladera de manantial para los sistemas por gravedad Construcción de 02 Captaciones de concreto armado de 210KgCm2 tipo galerías filtrantes para los sistemas de bombeo Instalación de línea de conducción de 97414ml con tubería de PVC SAP C10 de dimensiones de 1 Instalación de línea de impulsión de 44007ml con tubería de PVC SAP C10 de dimensiones de 1 Instalación de red matriz de 7768682ml con tubería de PVC SAP C10 de dimensiones de 2 2 1 1 Instalación de red domiciliaria de 644400ml con tubería de PVC SAP C10 de dimensiones de Construcción de 06 reservorios 1 reservorios de 1m3 1 de 3m3 1 de 5m3 1 de 6m3 1 de 11m3 1 de 17m3 Construcción de 414 piletas COMPONENTE 02 Construcción 414 Unidades Básicas de Saneamiento con Biodigestor de 600L y zanja de infiltración de 3m con tubería cribada de 2 COMPONENTE 03Eventos de Capacitación a Consumidores COMPONENTE 04Capacitación a Operadores | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Azangaro, provincia de Azangaro, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1678 | 2026 | 0.0 | 0.0 | COMPONENTE 01 Construcción de 04 Captaciones de concreto armado de 210KgCm2 tipo ladera de manantial para los sistemas por gravedad Construcción de 02 Captaciones de concreto armado de 210KgCm2 tipo galerías filtrantes para los sistemas de bombeo Instalación de línea de conducción de 97414ml con tubería de PVC SAP C10 de dimensiones de 1 Instalación de línea de impulsión de 44007ml con tubería de PVC SAP C10 de dimensiones de 1 Instalación de red matriz de 7768682ml con tubería de PVC SAP C10 de dimensiones de 2 2 1 1 Instalación de red domiciliaria de 644400ml con tubería de PVC SAP C10 de dimensiones de Construcción de 06 reservorios 1 reservorios de 1m3 1 de 3m3 1 de 5m3 1 de 6m3 1 de 11m3 1 de 17m3 Construcción de 414 piletas COMPONENTE 02 Construcción 414 Unidades Básicas de Saneamiento con Biodigestor de 600L y zanja de infiltración de 3m con tubería cribada de 2 COMPONENTE 03Eventos de Capacitación a Consumidores COMPONENTE 04Capacitación a Operadores | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | La geocodificación automática de la localidad no superó la validación administrativa; se utiliza una coordenada referencial del distrito. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 10239178.49 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 93.56 | 2026 | 171 | 0.5 | ACTUALIZADO
2286575 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 328523 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS EN EL SECTOR HUANCUNI DE LA PARCIALIDAD ANICHO, DISTRITO DE ILAVE - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | 301640 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL EL COLLAO - ILAVE | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2018-03-01 00:00:00 | 2018-03-04 00:00:00 | INVIERTE | 619679.75 | 650496.05 | 0 | 0 | 0 | 8403.28 | NO |  |  |  |  | 201807 | 202207 | 642092.77 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 618348.15 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 98.71 | 2023-04-27 10:35:27 | 2019-02-01 00:00:00 | 2025-12-31 00:00:00 | 2019-02-01 00:00:00 | 2019-04-16 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | 210501 | -16.2345 | -69.675 | COMPONENTE 1 INSTALACIÓN DE CASETA DE BOMBEO INSTALACIÓN DE TANQUE CISTERNA INSTALACIÓN DE LÍNEA DE IMPULSIÓN INSTALACIÓN DE RESERVORIO Y CASETA DE VÁLVULAS INSTALACIÓN DE ADUCCIÓN Y REDES DE AGUA POTABLE INSTALACIÓN DE PILETAS DE AGUA COMPONENTE 2 INSTALACIÓN DE LETRINAS CON BIODIGESTOR Y ZANJA DE INFILTRACIÓN COMPONENTE 3 IMPLEMENTACIÓN DE CAPACITACIÓN SANITARIA IMPLEMENTACIÓN DE CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA Y IMPLEMENTACIÓN DE CAPACITACIÓN EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | Proyecto de inversión orientado a la creación y instalación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Ilave, provincia de El Collao, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 228 | 2026 |  |  | COMPONENTE 1 INSTALACIÓN DE CASETA DE BOMBEO INSTALACIÓN DE TANQUE CISTERNA INSTALACIÓN DE LÍNEA DE IMPULSIÓN INSTALACIÓN DE RESERVORIO Y CASETA DE VÁLVULAS INSTALACIÓN DE ADUCCIÓN Y REDES DE AGUA POTABLE INSTALACIÓN DE PILETAS DE AGUA COMPONENTE 2 INSTALACIÓN DE LETRINAS CON BIODIGESTOR Y ZANJA DE INFILTRACIÓN COMPONENTE 3 IMPLEMENTACIÓN DE CAPACITACIÓN SANITARIA IMPLEMENTACIÓN DE CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA Y IMPLEMENTACIÓN DE CAPACITACIÓN EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito ILAVE. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 642092.77 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 98.71 | 2026 | 1214 | 3.3 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2300861 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 338618 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL CENTRO POBLADO DE JACHOCCO HUARACCO DEL DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | 301640 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL EL COLLAO - ILAVE | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2015-11-03 00:00:00 | 2016-03-31 00:00:00 | SNIP | 10883853.0 | 14509670.27 | 0 | 0 | 0 | 20474.6 | NO |  |  |  |  | 201805 | 202212 | 14489195.67 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 14273256.63 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 97.05 | 97.08 | 2022-08-09 16:58:37 | 2017-11-01 00:00:00 | 2024-05-18 00:00:00 | 2020-12-18 00:00:00 | 2021-09-13 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | 210501 | -16.2026 | -69.6609 | Alternativa Única iComponente I Servicio de Agua Potable Instalación de Sistema de Agua potable por gravedad y por Bombeo con 01 captacion tipo ladera y 08 captaciones tipo caisson 08 Casetas de bombeo 08 Cercos perimétricos de la planta solar 01 reservorio de 35 m3 01 reservorio de 15 m3 03 reservorios de 5m3 02 reservorios elevados de 20 m3 01 reservorio elevado de 15 m3 01 reservorio elevado de 10 m3 52855 ml de línea de conducción 523191 ml de linea de impulsion 3451841 ml de red de distribucion 06 cruces de riachuelos 15 curces de carretera 180 valvulas de control 61 valvulas de purga 14 valvulas de aire 597 conexiones domiciliarias 08 sociales y 07 estatales iiComponente II Servicio de Saneamiento Instalación de 597 Unidades Básicas de Saneamiento UBS para familias 08 sociales y 05 estatales tipo Baños de Arrastre Hidráulico con Biodigestor y 02 módulos sanitarios para instituciones educativas que comprende Inodoro tanque Bajo una ducha muro de ladrillo mecanizado caravista ventana de madera con vidrio Puerta de Madera con tablero rebajado cobertura de teja Andina y sistema de desagüe con biodigestor de 700 litros cámara de Lodos y Pozo de Absorción iiiComponente III Campañas de Educación Sanitaria Capacitación a la población en educación sanitaria con actividades de promoción capacitación y educación sanitaria | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Ilave, provincia de El Collao, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1773 | 2026 | 0.0 | 0.0 | Alternativa Única iComponente I Servicio de Agua Potable Instalación de Sistema de Agua potable por gravedad y por Bombeo con 01 captacion tipo ladera y 08 captaciones tipo caisson 08 Casetas de bombeo 08 Cercos perimétricos de la planta solar 01 reservorio de 35 m3 01 reservorio de 15 m3 03 reservorios de 5m3 02 reservorios elevados de 20 m3 01 reservorio elevado de 15 m3 01 reservorio elevado de 10 m3 52855 ml de línea de conducción 523191 ml de linea de impulsion 3451841 ml de red de distribucion 06 cruces de riachuelos 15 curces de carretera 180 valvulas de control 61 valvulas de purga 14 valvulas de aire 597 conexiones domiciliarias 08 sociales y 07 estatales iiComponente II Servicio de Saneamiento Instalación de 597 Unidades Básicas de Saneamiento UBS para familias 08 sociales y 05 estatales tipo Baños de Arrastre Hidráulico con Biodigestor y 02 módulos sanitarios para instituciones educativas que comprende Inodoro tanque Bajo una ducha muro de ladrillo mecanizado caravista ventana de madera con vidrio Puerta de Madera con tablero rebajado cobertura de teja Andina y sistema de desagüe con biodigestor de 700 litros cámara de Lodos y Pozo de Absorción iiiComponente III Campañas de Educación Sanitaria Capacitación a la población en educación sanitaria con actividades de promoción capacitación y educación sanitaria | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada aproximada de la localidad 'JACHOCCO HUARACCO' mencionada en el nombre de la inversión; no representa necesariamente la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 14489195.67 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 99.86 | 2026 | 1475 | 4 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2445126 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2445126 | ADQUISICION DE CÉLULAS FOTOVOLTAICAS EN EL(LA) CENTRO POBLADO DE ULLACACHI EN LA LOCALIDAD ULLACACHI, DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA EL COLLAO, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | 301640 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL EL COLLAO - ILAVE | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2019-04-22 00:00:00 | 2019-04-29 00:00:00 | INVIERTE | 149514.67 | 194782.22 | 0 | 0 | 0 | 13389.35 | NO |  |  |  |  | 202012 | 202212 | 181392.87 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 32716.18 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 97.05 | 2022-08-08 12:25:53 | 2019-10-28 00:00:00 | 2022-12-31 00:00:00 | 2020-11-25 00:00:00 | 2021-01-23 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | 210501 | -16.0859 | -69.6381 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la adquisición relacionada con los servicios de saneamiento rural en el distrito de Ilave, provincia de El Collao, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -16.085907 | -69.6381149 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 181392.87 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 93.13 | 2026 | 1476 | 4 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2372079 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2372079 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE TUANA DEL DISTRITO DE SANDIA - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | 301685 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2018-10-12 00:00:00 | 2018-10-16 00:00:00 | INVIERTE | 1051953.05 | 1118406.58 | 0 | 0 | 0 | 941607.78 | SI | 0.0 | 91607.78 | 0.0 | 0.0 | 201812 | 201906 | 176798.8 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 1118406.58 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 9.9 | 12.38 | 2026-04-06 14:51:01 | 2018-09-12 00:00:00 | 2027-04-15 00:00:00 | 2018-09-12 00:00:00 | 2027-04-15 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | SANDIA | SANDIA | 211201 | -14.3223 | -69.466 | SISTEMA DE AGUA POTABLESe contempla la construcción de una cámara de captación de 233 m3 de infraestructura para captar agua de 12 ls se construirá una línea de conducción de 203170m de tubería PVC SAP Ø1 12 Se construirá un reservorio de una capacidad de 9 m3 Asimismo se contempla la instalación de línea de aducción y de redes de distribución con Tubería de una longitud de 290000 m e instalación de 86 conexiones domiciliarias 84 viviendas y 02 conexiones estatales de 150000m con tubería PVC SAP Ø 12SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETASSe plantea la construcción de Unidades Básicas de Saneamiento caseta más un sistema denominado Biodigestor condicionado para 86 usuarios 84 para viviendas y 2 a Instituciones estatales las Casetas con muros de ladrillo cobertura de plancha calaminón puerta metálica también se realizara la instalación de un biodigestor el mismo que estará conectado con tubería de 4 y de 2 la tubería de 4 conecta al biodigestor con los bañosPROGRAMA DE EDUCACION Y SENSIBILIZACION y FORTALECIMIENTO JASSSe llevara talleres de educación a la población y fortalecimiento a la JASS | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Sandia, provincia de Sandia, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 420 | 2026 | -14.3222637 | -69.466 | SISTEMA DE AGUA POTABLESe contempla la construcción de una cámara de captación de 233 m3 de infraestructura para captar agua de 12 ls se construirá una línea de conducción de 203170m de tubería PVC SAP Ø1 12 Se construirá un reservorio de una capacidad de 9 m3 Asimismo se contempla la instalación de línea de aducción y de redes de distribución con Tubería de una longitud de 290000 m e instalación de 86 conexiones domiciliarias 84 viviendas y 02 conexiones estatales de 150000m con tubería PVC SAP Ø 12SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETASSe plantea la construcción de Unidades Básicas de Saneamiento caseta más un sistema denominado Biodigestor condicionado para 86 usuarios 84 para viviendas y 2 a Instituciones estatales las Casetas con muros de ladrillo cobertura de plancha calaminón puerta metálica también se realizara la instalación de un biodigestor el mismo que estará conectado con tubería de 4 y de 2 la tubería de 4 conecta al biodigestor con los bañosPROGRAMA DE EDUCACION Y SENSIBILIZACION y FORTALECIMIENTO JASSSe llevara talleres de educación a la población y fortalecimiento a la JASS | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 176798.8 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 15.81 | 2026 | 139 | 0.4 | ACTUALIZADO
2168908 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 170132 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE TUNI REQUENA, DISTRITO DE PUCARA, PROVINCIA DE LAMPA, DEPARTAMENTO PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GN | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO |  | PROGRAMA AGUA PARA TODOS - PRONASAR |  | 1085 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2010-12-02 00:00:00 | 2010-12-20 00:00:00 | SNIP | 433214.0 | 465470.25 | 0 | 0 | 0 | 465470.25 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 465470.25 | NO |  | NO | NO | [7 empty] | NO | NO |  |  | PUNO | LAMPA | PUCARA | 210708 | -15.0689 | -70.4497 | SISTEMA DE AGUA POTABLECaptaciónSe ha identificado una fuente subterránea tipo manantial ubicado a 53 km del centro poblado denominado Kasapata I en la cota 41895 msnm en la que se construirá una nueva captación en ladera con un caudal de 115 ltseg de rendimiento Incluye cerco de protecciónLínea de ConducciónSe requiere construir una nueva línea de conducción desde el manantial Kasapata I hasta la estructura de almacenamiento de 94770 m de longitud con tubería PVC de 1 Incluye la construcción de 3 cámaras rompe presión TIPO VI 1 válvula de purga y 1 válvula de aire AlmacenamientoConstrucción de nuevo reservorio de 600 m3 de volumen en la cota 4003 msnm con caseta de válvulas y cerco de protección Línea de aducciónSe requiere construir una nueva línea de aducción de 447862 m de tubería PVC de 2 de diámetroIncluye la construcción de 2 cámaras rompe presión tipo VII y 1 válvula de aire Redes de distribuciónConstrucción de una red de distribución de 145728 m de tubería PVC de 1 1 y 2 con 1 válvula de purga y 5 válvulas de controlConexiones domiciliariasInstalación de 59 conexiones domiciliarias 53 para viviendas y 6 para institucionesSANEAMIENTO BASICO Se proyecta la construcción de 61 UBS con composteras de doble cámara de los cuales 53 son para viviendas 4 para los Centros Educativos y 4 para otras instituciones ASPECTO SOCIALPrograma de Educación Sanitaria a las familias Plan de Capacitación sobre Operación y Mantenimiento del Sistema a la JASS y Fortalecimiento de Capacidades al Gobierno Local | Proyecto de inversión orientado a la construcción de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Pucara, provincia de Lampa, Puno. |  | NO | 233 | 2026 | 0.0 | 0.0 | SISTEMA DE AGUA POTABLECaptaciónSe ha identificado una fuente subterránea tipo manantial ubicado a 53 km del centro poblado denominado Kasapata I en la cota 41895 msnm en la que se construirá una nueva captación en ladera con un caudal de 115 ltseg de rendimiento Incluye cerco de protecciónLínea de ConducciónSe requiere construir una nueva línea de conducción desde el manantial Kasapata I hasta la estructura de almacenamiento de 94770 m de longitud con tubería PVC de 1 Incluye la construcción de 3 cámaras rompe presión TIPO VI 1 válvula de purga y 1 válvula de aire AlmacenamientoConstrucción de nuevo reservorio de 600 m3 de volumen en la cota 4003 msnm con caseta de válvulas y cerco de protección Línea de aducciónSe requiere construir una nueva línea de aducción de 447862 m de tubería PVC de 2 de diámetroIncluye la construcción de 2 cámaras rompe presión tipo VII y 1 válvula de aire Redes de distribuciónConstrucción de una red de distribución de 145728 m de tubería PVC de 1 1 y 2 con 1 válvula de purga y 5 válvulas de controlConexiones domiciliariasInstalación de 59 conexiones domiciliarias 53 para viviendas y 6 para institucionesSANEAMIENTO BASICO Se proyecta la construcción de 61 UBS con composteras de doble cámara de los cuales 53 son para viviendas 4 para los Centros Educativos y 4 para otras instituciones ASPECTO SOCIALPrograma de Educación Sanitaria a las familias Plan de Capacitación sobre Operación y Mantenimiento del Sistema a la JASS y Fortalecimiento de Capacidades al Gobierno Local | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito PUCARA. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2189345 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 252303 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUILASIPE, CENTRO POBLADO DE CRUCERO, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL PUNO | OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO | UF DE LA GOBIERNO REGIONAL PUNO | UEI DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 1443 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2013-03-01 00:00:00 | 2013-07-08 00:00:00 | SNIP | 4716499.0 | 4987537.86 | 0 | 0 | 0 | 807069.96 | SI | 0.0 | 30000.0 | 27069.96 | 0.0 | 201403 | 202509 | 4180467.9 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 5137072.15 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 83.8 | 83.8 | 2026-02-17 15:41:01 | 2013-07-09 00:00:00 | 2028-05-26 00:00:00 | 2013-07-09 00:00:00 | 2028-05-26 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | PUNO | ACORA | 210102 | -16.2724 | -69.9035 | CONSTRUCCIÓN DE UN 01 POZO A TAJO ABIERTO PERFORADO EQUIPADO CON BOMBAS ACCIONADAS POR ENERGÍA ELÉCTRICA PARA 215 VIVIENDAS DOMÉSTICAS 03 ESTATAL Y 03 SOCIALES INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE IMPULSIÓN PVC DE LONGITUD DE 509 ML IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE DESINFECCIÓN EN EL RESERVORIO PROYECTADO CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO ELEVADO DE 30 M3 CON CAPACIDAD PARA ABASTECER DE AGUA A TODA LA COMUNIDAD PARA 221 VIVIENDAS INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN PVC DE LONGITUD DE 1529 ML INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN PVC 1623332 ML E INSTALACIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS INCLUYE LAVADERO Y POZO DE DRENAJE PARA 221 VIVIENDAS HABITADAS INSTALACIÓN DE VEINTISÉIS 20 VÁLVULAS DE CONTROL Y CUATRO 11 VÁLVULAS DE PURGA EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN INSTALACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 224 UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO COMPOSTERAS O ECOLOGICAS PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIÓN DE LA ATM Y JASS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUILASIPE IMPLEMENTACIÓN DE UNA EDUCACIÓN SANITARIA EN PRÁCTICAS DE HIGIENE IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS UBS | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Acora, provincia de Puno, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 525 | 2026 | 0.0 | 0.0 | CONSTRUCCIÓN DE UN 01 POZO A TAJO ABIERTO PERFORADO EQUIPADO CON BOMBAS ACCIONADAS POR ENERGÍA ELÉCTRICA PARA 215 VIVIENDAS DOMÉSTICAS 03 ESTATAL Y 03 SOCIALES INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE IMPULSIÓN PVC DE LONGITUD DE 509 ML IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE DESINFECCIÓN EN EL RESERVORIO PROYECTADO CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO ELEVADO DE 30 M3 CON CAPACIDAD PARA ABASTECER DE AGUA A TODA LA COMUNIDAD PARA 221 VIVIENDAS INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN PVC DE LONGITUD DE 1529 ML INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN PVC 1623332 ML E INSTALACIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS INCLUYE LAVADERO Y POZO DE DRENAJE PARA 221 VIVIENDAS HABITADAS INSTALACIÓN DE VEINTISÉIS 20 VÁLVULAS DE CONTROL Y CUATRO 11 VÁLVULAS DE PURGA EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN INSTALACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 224 UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO COMPOSTERAS O ECOLOGICAS PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIÓN DE LA ATM Y JASS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUILASIPE IMPLEMENTACIÓN DE UNA EDUCACIÓN SANITARIA EN PRÁCTICAS DE HIGIENE IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS UBS | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | La geocodificación automática de la localidad no superó la validación administrativa; se utiliza una coordenada referencial del distrito. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 4180467.9 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 83.82 | 2026 | 187 | 0.5 | VIGENTE_CON_RETRASO | Reporte físico con más de 6 meses de antigüedad
2189498 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 252315 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUANTACACHI CHILA, C.P. COPAQUIRA, DISTRITO DE ACORA, PROVINCIA DE PUNO, DEPARTAMENTO DE PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL PUNO | OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO | UF DE LA GOBIERNO REGIONAL PUNO | UEI DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 1443 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2013-03-01 00:00:00 | 2013-07-10 00:00:00 | SNIP | 4471009.0 | 3752417.01 | 0 | 0 | 0 | 384003.79 | SI | 10000.0 | 30000.0 | 30000.0 | 34003.79 | 201402 | 202606 | 3358413.22 | 10000 | 10000.0 | 10000 | 10000.0 | 10000.0 | SI | 3906122.94 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 95.28 | 89.21 | 2026-02-17 09:47:01 | 2013-07-10 00:00:00 | 2029-02-01 00:00:00 | 2017-12-23 00:00:00 | 2018-02-02 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | PUNO | ACORA | 210102 | -16.2724 | -69.9035 | MEJORAMIENTO DE UNA 01 ESTRUCTURA DE CAPTACIÓN TIPO MANANTIAL DE LADERA E INSTALACIÓN DE UNA 01 NUEVA ESTRUCTURA DE CAPTACIÓN TIPO MANANTIAL DE LADERA SIENDO EL NOMBRE DE LAS FUENTES HUMAJANTE EXISTENTE Y CHILAPAJTA PROYECTADO PARA ABASTECER A 214 VIVIENDAS INSTALACIÓN DE DOS 02 LÍNEAS DE CONDUCCIÓN UNA DE 6401 ML Y 6595 ML AMBAS DE PVC 63MM IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE DESINFECCIÓN EN LOS RESERVORIOS PROYECTADOS CONSTRUCCIÓN DE DOS 02 RESERVORIOS APOYADOS DE 500 M3 Y 30 M3 CON CAPACIDAD PARA ABASTECER DE AGUA A LOS DOS SECTORES DE LA COMUNIDAD CAMPESINA PARA 16 Y 198 VIVIENDAS RESPECTIVAMENTE INSTALACIÓN DE DOS 02 LÍNEAS DE ADUCCIÓN PVC Ø 63 MM C75 DE LONGITUDES 6401 Y 45841 ML PARA ABASTECER A DOS 02 SECTORES INSTALACIÓN DE 1043616 ML DE TUBERÍAS PARA LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN PVC 48 MM C10 Y 63 MM C10 993519 ML SECTOR HUANCATACHI Y 50097 ML SECTOR CHILA E INSTALACIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS INCLUYE LAVADERO Y POZO DE DRENAJE PARA UN TOTAL 214 VIVIENDAS HABITADAS INSTALACIÓN DE INSTALACIÓN DE CINCO 05 VÁLVULAS DE AIRE TRECE 13 VÁLVULAS DE PURGA Y DIECINUEVE 19 VÁLVULAS DE CONTROL EN LAS REDES PARA TODOS LOS SECTORES EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AMBOS SECTORES INSTALACIÓN DE 200 UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO CON BIODIGESTOR Y ZANJAS DE INFILTRACIÓN PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y CAPTACIÓN DE LA ATM Y JASS IMPLEMENTACIÓN DE UNA EDUCACIÓN SANITARIA EN LO QUE RESPECTA A PRÁCTICAS DE HIGIENE IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS UBS | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Acora, provincia de Puno, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 610 | 2026 | 0.0 | 0.0 | MEJORAMIENTO DE UNA 01 ESTRUCTURA DE CAPTACIÓN TIPO MANANTIAL DE LADERA E INSTALACIÓN DE UNA 01 NUEVA ESTRUCTURA DE CAPTACIÓN TIPO MANANTIAL DE LADERA SIENDO EL NOMBRE DE LAS FUENTES HUMAJANTE EXISTENTE Y CHILAPAJTA PROYECTADO PARA ABASTECER A 214 VIVIENDAS INSTALACIÓN DE DOS 02 LÍNEAS DE CONDUCCIÓN UNA DE 6401 ML Y 6595 ML AMBAS DE PVC 63MM IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE DESINFECCIÓN EN LOS RESERVORIOS PROYECTADOS CONSTRUCCIÓN DE DOS 02 RESERVORIOS APOYADOS DE 500 M3 Y 30 M3 CON CAPACIDAD PARA ABASTECER DE AGUA A LOS DOS SECTORES DE LA COMUNIDAD CAMPESINA PARA 16 Y 198 VIVIENDAS RESPECTIVAMENTE INSTALACIÓN DE DOS 02 LÍNEAS DE ADUCCIÓN PVC Ø 63 MM C75 DE LONGITUDES 6401 Y 45841 ML PARA ABASTECER A DOS 02 SECTORES INSTALACIÓN DE 1043616 ML DE TUBERÍAS PARA LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN PVC 48 MM C10 Y 63 MM C10 993519 ML SECTOR HUANCATACHI Y 50097 ML SECTOR CHILA E INSTALACIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS INCLUYE LAVADERO Y POZO DE DRENAJE PARA UN TOTAL 214 VIVIENDAS HABITADAS INSTALACIÓN DE INSTALACIÓN DE CINCO 05 VÁLVULAS DE AIRE TRECE 13 VÁLVULAS DE PURGA Y DIECINUEVE 19 VÁLVULAS DE CONTROL EN LAS REDES PARA TODOS LOS SECTORES EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AMBOS SECTORES INSTALACIÓN DE 200 UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO CON BIODIGESTOR Y ZANJAS DE INFILTRACIÓN PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y CAPTACIÓN DE LA ATM Y JASS IMPLEMENTACIÓN DE UNA EDUCACIÓN SANITARIA EN LO QUE RESPECTA A PRÁCTICAS DE HIGIENE IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS UBS | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito ACORA. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 3368413.22 | 10000 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 89.77 | 2026 | 187 | 0.5 | VIGENTE_CON_RETRASO | Reporte físico con más de 6 meses de antigüedad
2187528 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 257049 | INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CAPARAYA, DISTRITO DE HUANCANE, HUANCANE - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL PUNO | OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO | UF DE LA GOBIERNO REGIONAL PUNO | UEI DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 1443 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2013-04-18 00:00:00 | 2013-09-03 00:00:00 | SNIP | 3332272.0 | 2965424.32 | 0 | 0 | 0 | 311369.55 | SI | 0.0 | 30000.0 | 81369.55 | 0.0 | 201403 | 202508 | 2654054.77 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 3138173.07 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 89.5 | 89.5 | 2026-02-16 21:41:16 | 2014-12-17 00:00:00 | 2028-08-16 00:00:00 | 2014-12-17 00:00:00 | 2028-08-16 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | HUANCANE | HUANCANE | 210601 | -15.1843 | -69.8235 | COMPONENTE 01 SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCIÓN DE TRES 03 NUEVAS ESTRUCTURAS DE CAPTACIÓN TIPO MANANTIAL DE FONDO SIENDO EL NOMBRE DE LAS FUENTES LAGUNITA COCORICHINA Y JUCHICUCHO PARA 119 VIVIENDAS DOMÉSTICAS 02 ESTATAL Y 02 SOCIALES INSTALACIÓN DE UNA 01 CÁMARA DE REUNIÓN EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN INSTALACIÓN DE LAS 03 LÍNEAS DE CONDUCCIÓN PVC C75 DE LONGITUD TOTAL DE 16490 ML INSTALACIÓN DE UNA 02 CISTERNAS DE 52 M3 INSTALACIÓN DE 01 VÁLVULAS DE PURGA Y 01 VÁLVULAS DE AIRE EN LA LÍNEA DE IMPULSIÓN CB1CRB2 PVC C15 DE LONGITUD DE 51721 ML INSTALACIÓN DE 01 VÁLVULAS DE AIRE EN LA LÍNEA DE IMPULSIÓN CRB2R01 PVC C15 DE LONGITUD DE 25632 ML IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE DESINFECCIÓN EN EL RESERVORIO PROYECTADO CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO APOYADO DE 20 M3 CON CAPACIDAD PARA ABASTECER DE AGUA A TODA LA COMUNIDAD PARA 123 VIVIENDAS INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN PVC DE LONGITUD DE 15459 ML INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN PVC 38860900 ML E INSTALACIÓN DE CONEXIONES INTRA DOMICILIARIAS INCLUYE LAVADERO Y POZO DE DRENAJE PARA 123 VIVIENDAS HABITADAS INSTALACIÓN DE DIECIOCHO 18 VÁLVULAS DE CONTROL 01 CÁMARA ROMPE PRESION Y CUATRO 04 VÁLVULAS DE PURGA EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN COMPONENTE 02 DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS INSTALACIÓN DE 125 USB TIPO COMPOSTERA ABONERA O ECOLÓGICA 119 TIPO DOMÉSTICAS 02 TIPO SOCIAL Y 04 TIPO ESTATAL COMPONENTE 03 GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIÓN DE LA ATM Y JASS COMPONENTE 04 EDUCACIÓN SANITARIA IMPLEMENTACIÓN DE UNA EDUCACIÓN SANITARIA EN PRÁCTICAS DE HIGIENE IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS UBS | Proyecto de inversión orientado a la instalación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Huancane, provincia de Huancane, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 494 | 2026 | 0.0 | 0.0 | COMPONENTE 01 SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCIÓN DE TRES 03 NUEVAS ESTRUCTURAS DE CAPTACIÓN TIPO MANANTIAL DE FONDO SIENDO EL NOMBRE DE LAS FUENTES LAGUNITA COCORICHINA Y JUCHICUCHO PARA 119 VIVIENDAS DOMÉSTICAS 02 ESTATAL Y 02 SOCIALES INSTALACIÓN DE UNA 01 CÁMARA DE REUNIÓN EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN INSTALACIÓN DE LAS 03 LÍNEAS DE CONDUCCIÓN PVC C75 DE LONGITUD TOTAL DE 16490 ML INSTALACIÓN DE UNA 02 CISTERNAS DE 52 M3 INSTALACIÓN DE 01 VÁLVULAS DE PURGA Y 01 VÁLVULAS DE AIRE EN LA LÍNEA DE IMPULSIÓN CB1CRB2 PVC C15 DE LONGITUD DE 51721 ML INSTALACIÓN DE 01 VÁLVULAS DE AIRE EN LA LÍNEA DE IMPULSIÓN CRB2R01 PVC C15 DE LONGITUD DE 25632 ML IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE DESINFECCIÓN EN EL RESERVORIO PROYECTADO CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO APOYADO DE 20 M3 CON CAPACIDAD PARA ABASTECER DE AGUA A TODA LA COMUNIDAD PARA 123 VIVIENDAS INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN PVC DE LONGITUD DE 15459 ML INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN PVC 38860900 ML E INSTALACIÓN DE CONEXIONES INTRA DOMICILIARIAS INCLUYE LAVADERO Y POZO DE DRENAJE PARA 123 VIVIENDAS HABITADAS INSTALACIÓN DE DIECIOCHO 18 VÁLVULAS DE CONTROL 01 CÁMARA ROMPE PRESION Y CUATRO 04 VÁLVULAS DE PURGA EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN COMPONENTE 02 DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS INSTALACIÓN DE 125 USB TIPO COMPOSTERA ABONERA O ECOLÓGICA 119 TIPO DOMÉSTICAS 02 TIPO SOCIAL Y 04 TIPO ESTATAL COMPONENTE 03 GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIÓN DE LA ATM Y JASS COMPONENTE 04 EDUCACIÓN SANITARIA IMPLEMENTACIÓN DE UNA EDUCACIÓN SANITARIA EN PRÁCTICAS DE HIGIENE IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS UBS | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | La geocodificación automática de la localidad no superó la validación administrativa; se utiliza una coordenada referencial del distrito. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 2654054.77 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 89.5 | 2026 | 188 | 0.5 | VIGENTE_CON_RETRASO | Reporte físico con más de 6 meses de antigüedad
2302964 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 251425 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TULACOLLO, DISTRITO DE KELLUYO, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO DE PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL PUNO | OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO | UF DE LA GOBIERNO REGIONAL PUNO | UEI DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 1443 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2013-02-21 00:00:00 | 2016-07-01 00:00:00 | SNIP | 3322246.0 | 6722091.58 | 0 | 0 | 0 | 223994.57 | SI | 51426.0 | 40000.0 | 53427.22 | 0.0 | 201610 | 202608 | 6278124.01 | 110535.87 | 51426.0 | 219973 | 219971.37 | 219971.37 | SI | 3400233.45 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 95.0 | 95.2 | 2026-07-20 16:14:18 | 2017-10-04 00:00:00 | 2028-08-26 00:00:00 | 2017-10-04 00:00:00 | 2020-12-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | 210404 | -16.8153 | -69.2579 | COMPONENTE 01 ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA ÚNICA PLANTEÁNDOSE LAS SIGUIENTES ACCIONES Acción 11 Obras Provisionales Acción 12 Construcción de captación de Pozo Profundo H 30 m Acción 13 Instalación de línea de impulsión 32524 m Acción 14 Construcción de reservorio V 27 m3 Acción 15 Instalación de línea de aducción L2044 ml y redes de distribución L1547036 ml Acción 16 Instalaciones de conexiones domiciliarias 77 und Acción 17 flete de Agua Potable Acción 18 Monitoreo Ambiental COMPONENTE 02 INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y AGUAS RESIDUALES ALTERNATIVA ÚNICA Acción 21 Instalación de unidades básicas saneamiento tipo compostera social 03 und Acción 22 Instalación de unidades básicas saneamiento tipo compostera doméstica 69 und Acción 23 Instalación de unidades básicas saneamiento con biodigestor para IIEE 04 und Acción 24 Flete UBS Acción 25 Monitoreo Ambiental Eliminación de excretas COMPONENTE 03 ADECUADOS NIVELES DE EDUCACION SANITARIA Acción 31 Plan de comunicación y educación sanitaria fase inversión 26 sesiones educativas Acción 32 Plan de comunicación y educación sanitaria fase post inversion incorporacion de prácticas sanitarias 11 sesiones educativas COMPONENTE 04 MEJORA EN LA GESTION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA JASS Acción 41 Plan de capacitación para la gestión del servicio etapa operativa desarrollo para la gestión del servicio 32 sesiones educativas Acción 42 Plan de capacitación para la gestión del servicio fase post inversión fortalecimiento para la gestión del servicio 8 sesiones educativas | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Kelluyo, provincia de Chucuito, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 253 | 2026 | 0.0 | 0.0 | COMPONENTE 01 ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA ÚNICA PLANTEÁNDOSE LAS SIGUIENTES ACCIONES Acción 11 Obras Provisionales Acción 12 Construcción de captación de Pozo Profundo H 30 m Acción 13 Instalación de línea de impulsión 32524 m Acción 14 Construcción de reservorio V 27 m3 Acción 15 Instalación de línea de aducción L2044 ml y redes de distribución L1547036 ml Acción 16 Instalaciones de conexiones domiciliarias 77 und Acción 17 flete de Agua Potable Acción 18 Monitoreo Ambiental COMPONENTE 02 INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y AGUAS RESIDUALES ALTERNATIVA ÚNICA Acción 21 Instalación de unidades básicas saneamiento tipo compostera social 03 und Acción 22 Instalación de unidades básicas saneamiento tipo compostera doméstica 69 und Acción 23 Instalación de unidades básicas saneamiento con biodigestor para IIEE 04 und Acción 24 Flete UBS Acción 25 Monitoreo Ambiental Eliminación de excretas COMPONENTE 03 ADECUADOS NIVELES DE EDUCACION SANITARIA Acción 31 Plan de comunicación y educación sanitaria fase inversión 26 sesiones educativas Acción 32 Plan de comunicación y educación sanitaria fase post inversion incorporacion de prácticas sanitarias 11 sesiones educativas COMPONENTE 04 MEJORA EN LA GESTION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA JASS Acción 41 Plan de capacitación para la gestión del servicio etapa operativa desarrollo para la gestión del servicio 32 sesiones educativas Acción 42 Plan de capacitación para la gestión del servicio fase post inversión fortalecimiento para la gestión del servicio 8 sesiones educativas | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada aproximada de la localidad 'TULACOLLO' mencionada en el nombre de la inversión; no representa necesariamente la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 6388659.88 | 110535.87 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 95.04 | 2026 | 34 | 0.1 | ACTUALIZADO
2604273 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2604273 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE PAHAMAYA DEL DISTRITO DE OLLARAYA DE LA PROVINCIA DE YUNGUYO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLARAYA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLARAYA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLARAYA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLARAYA | 301698 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLARAYA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2023-07-20 00:00:00 | 2023-08-16 00:00:00 | INVIERTE | 6371285.59 | 5486901.89 | 0 | 0 | 0 | 5442801.89 | SI | 5437802.0 | 5000.0 | 0.0 | 0.0 | 202512 | 202512 | 44100 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 5486901.89 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 1.61 | 2026-05-25 19:01:21 | 2023-12-28 00:00:00 | 2027-03-31 00:00:00 | 2026-09-02 00:00:00 | 2027-02-02 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | YUNGUYO | OLLARAYA | 211305 | -16.2407 | -69.0031 | SERVICIO DE AGUA POTABLE SE CONSTRUIRA UNA CAPTACION DE AGUA CON POZO TUBULAR Y CASETA DE BOMBEO EN UN AREA DE 3055 M2 CON INSTALACION ELECTRICA FOTOVOLTAICA Y CERCO PERIMETRICO LINEA DE IMPULSION CON TUBERIA PVC D63mm C125 UF NTP 4422201 EN UNA LONGITUD DE 188977 ML PLANTA DE TRATAMIENTO DE GUA CON DEPOSITO DE AGUA GRUDA 15M3 Y SUS RESPECTIVAS OBRAS DE CONCRETO SIMPLE Y ARMADO CON SISTEMA DE AIREACION FILTRO LENTO UNIDAD DE LAVADO DE ARENA DEPOSITO LECHO DE SECADOS RED DE DESAGUE DE LIMPIEZA PTA Y CERCO PERIMETRICO PTA RESERVORIO 20 M3 CON SUS RESPECTIVOS DETALLES Y CERCO PERIMETRICO LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION CON TUBERIA PVC D2 PARA ADUCCION CON LONGITUD DE 6326 M Y TUBERIA DE 1 12 PARA RED DE DISTRIBUCION EN 439907 M Y TUBERIA PVC D1 PARA RED DE DISTRIBUCION CON UNA LONGITUD DE 1229319 M CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS CONEXIONES DOMICILIARIAS EN UNA CANTIDAD DE 260 UND CON TUBERIA PVC SAP 12 ROSCADA EN UNA LONGITUD DE 7800 M INSTALACION DE ACCESORIOS PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS CAJA DE CONCRETO PARA MEDIDORES LOSA DE CONCRETO LAVADERO PREFABRICADO DE CONCRETO Y ACCESORIOS DE DESAGUE EN LAVADERO MULTIUSOS SERVICIO DE SANEAMIENTO MEDIANTE LA INSTALACION DE CASETA UBS EN 155 UND CON SU RESTIVAS OBRAS DE CONCRETO SIMPLE Y ARMADO CON ALBAÑILERIA DE MUROS DE LADRILLO CON REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS INTERIORES Y EXTETERIORES COLOCACION DE APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS INSTALACION DE TANQUE BIODIGESTOR MEDIANTE TANQUE SEPTICO MEJORADO DE 600 LT CAJA DE EXTRACCION DE LODOS E INSTALACIONES HIDRAULICAS Y ZANJA DE PERCOLACION EN 260 UND COMPONENTE SOCIAL EN GESTION DEL SERVICIO Y ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MEDIANTE ASISTENCIA TECNICA TALLERES Y SECIONES EDUCATIVAS PLAN DE CAPACITACION DE EDUCACION SANITARIA MEDIANTE VISITAS A CAMPO ASAMBLEAS DE SOCIALIZACION TALLERES INFORMATIVOS DEMOSTRATIVOS VISITAS DOMICILIARIAS OTROS SEGURIDAD Y SALUD PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y MITIGACION AMBIENTAL MRRD | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Ollaraya, provincia de Yunguyo, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA,ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 260 | 2026 | -16.240728828454827 | -69.003062349242 | SERVICIO DE AGUA POTABLE SE CONSTRUIRA UNA CAPTACION DE AGUA CON POZO TUBULAR Y CASETA DE BOMBEO EN UN AREA DE 3055 M2 CON INSTALACION ELECTRICA FOTOVOLTAICA Y CERCO PERIMETRICO LINEA DE IMPULSION CON TUBERIA PVC D63mm C125 UF NTP 4422201 EN UNA LONGITUD DE 188977 ML PLANTA DE TRATAMIENTO DE GUA CON DEPOSITO DE AGUA GRUDA 15M3 Y SUS RESPECTIVAS OBRAS DE CONCRETO SIMPLE Y ARMADO CON SISTEMA DE AIREACION FILTRO LENTO UNIDAD DE LAVADO DE ARENA DEPOSITO LECHO DE SECADOS RED DE DESAGUE DE LIMPIEZA PTA Y CERCO PERIMETRICO PTA RESERVORIO 20 M3 CON SUS RESPECTIVOS DETALLES Y CERCO PERIMETRICO LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION CON TUBERIA PVC D2 PARA ADUCCION CON LONGITUD DE 6326 M Y TUBERIA DE 1 12 PARA RED DE DISTRIBUCION EN 439907 M Y TUBERIA PVC D1 PARA RED DE DISTRIBUCION CON UNA LONGITUD DE 1229319 M CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS CONEXIONES DOMICILIARIAS EN UNA CANTIDAD DE 260 UND CON TUBERIA PVC SAP 12 ROSCADA EN UNA LONGITUD DE 7800 M INSTALACION DE ACCESORIOS PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS CAJA DE CONCRETO PARA MEDIDORES LOSA DE CONCRETO LAVADERO PREFABRICADO DE CONCRETO Y ACCESORIOS DE DESAGUE EN LAVADERO MULTIUSOS SERVICIO DE SANEAMIENTO MEDIANTE LA INSTALACION DE CASETA UBS EN 155 UND CON SU RESTIVAS OBRAS DE CONCRETO SIMPLE Y ARMADO CON ALBAÑILERIA DE MUROS DE LADRILLO CON REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS INTERIORES Y EXTETERIORES COLOCACION DE APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS INSTALACION DE TANQUE BIODIGESTOR MEDIANTE TANQUE SEPTICO MEJORADO DE 600 LT CAJA DE EXTRACCION DE LODOS E INSTALACIONES HIDRAULICAS Y ZANJA DE PERCOLACION EN 260 UND COMPONENTE SOCIAL EN GESTION DEL SERVICIO Y ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MEDIANTE ASISTENCIA TECNICA TALLERES Y SECIONES EDUCATIVAS PLAN DE CAPACITACION DE EDUCACION SANITARIA MEDIANTE VISITAS A CAMPO ASAMBLEAS DE SOCIALIZACION TALLERES INFORMATIVOS DEMOSTRATIVOS VISITAS DOMICILIARIAS OTROS SEGURIDAD Y SALUD PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y MITIGACION AMBIENTAL MRRD | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 44100 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.8 | 2026 | 90 | 0.2 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2618171 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2618171 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA PARCIALIDAD DE VAQUERIA DEL DISTRITO DE ILAVE DE LA PROVINCIA DE EL COLLAO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | 301640 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL EL COLLAO - ILAVE | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2023-10-23 00:00:00 | 2024-01-29 00:00:00 | INVIERTE | 798776.33 | 869825.78 | 0 | 0 | 0 | 642698.26 | NO |  |  |  |  | 202412 | 202512 | 227127.52 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 869825.78 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 98.32 | 2025-12-31 13:11:35 | 2024-11-04 00:00:00 | 2026-12-31 00:00:00 | 2025-04-24 00:00:00 | 2025-07-22 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | 210501 | -16.067 | -69.6445 | ALTERNATIVA UNICACOMPONENTE 01 SISTEMA DE AGUA POTABLE ESTACION DE BOMBEO 96 M2 BOMBA SUMERGIBLE 2HP CASETA DE VÁLVULAS TABLERO DE CONTROL PANEL SOLAR POLICRISTALINO 325 WATT 10 UND RESERVORIO 5M3 2125 M2 CONCRETO ARMADO E015 CAJA DE VÁLVULAS CERCO DE MALLAS 185M LÍNEA DE IMPULSIÓN TUBERÍA PVC SAP 1 LÍNEA DE ADUCCIÓN LÍNEA DISTRIBUCIÓN CONEXIONES DOMICILIARIAS VÁLVULAS DE COMPUERTA VÁLVULAS DE PURGACOMPONENTE 02 SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS UNIDAD BÁSICA SANEAMIENTO COMPOSTERA 4375M2 MURO DE ALBAÑILERÍA CARA VISTA CIMENTACIONES COLUMNAS DE CONCRETO LOSA MACIZA PUERTA MADERA ESCALERA MADERA COBERTURA ALUZINC INSTALACIONES SANITARIAS URINARIO DUCHA LAVATORIO INODORO PARA COMPOSTERA INSTALACIONES ELÉCTRICAS LAVATORIO MULTIUSOSCOMPONENTE 03 01 PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA Y 01 PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Ilave, provincia de El Collao, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 174 | 2026 | -16.066972242124436 | -69.64451733291712 | ALTERNATIVA UNICACOMPONENTE 01 SISTEMA DE AGUA POTABLE ESTACION DE BOMBEO 96 M2 BOMBA SUMERGIBLE 2HP CASETA DE VÁLVULAS TABLERO DE CONTROL PANEL SOLAR POLICRISTALINO 325 WATT 10 UND RESERVORIO 5M3 2125 M2 CONCRETO ARMADO E015 CAJA DE VÁLVULAS CERCO DE MALLAS 185M LÍNEA DE IMPULSIÓN TUBERÍA PVC SAP 1 LÍNEA DE ADUCCIÓN LÍNEA DISTRIBUCIÓN CONEXIONES DOMICILIARIAS VÁLVULAS DE COMPUERTA VÁLVULAS DE PURGACOMPONENTE 02 SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS UNIDAD BÁSICA SANEAMIENTO COMPOSTERA 4375M2 MURO DE ALBAÑILERÍA CARA VISTA CIMENTACIONES COLUMNAS DE CONCRETO LOSA MACIZA PUERTA MADERA ESCALERA MADERA COBERTURA ALUZINC INSTALACIONES SANITARIAS URINARIO DUCHA LAVATORIO INODORO PARA COMPOSTERA INSTALACIONES ELÉCTRICAS LAVATORIO MULTIUSOSCOMPONENTE 03 01 PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA Y 01 PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 227127.52 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 26.11 | 2026 | 235 | 0.6 | VIGENTE_CON_RETRASO | Reporte físico con más de 6 meses de antigüedad
2643248 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2643248 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN LA COMUNIDAD ROSARIO SAACATA DISTRITO DE SANTA ROSA DE LA PROVINCIA DE EL COLLAO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA - MAZOCRUZ | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA - MAZOCRUZ | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA - MAZOCRUZ | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA - MAZOCRUZ | 301643 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2024-04-02 00:00:00 | 2024-04-02 00:00:00 | INVIERTE | 463883.83 | 342755.02 | 0 | 0 | 0 | 33016.1 | SI | 39016.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202503 | 202606 | 303738.92 | 5500 | 0.0 | 6000 | 5500.0 | 5500.0 | SI | 342754.02 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 98.25 | 2026-04-24 09:54:59 | 2024-06-01 00:00:00 | 2026-05-30 00:00:00 | 2025-04-10 00:00:00 | 2025-07-08 00:00:00 | NO | SI | 2026-06-27 16:38:37 | Pendiente de liquidación | PUNO | EL COLLAO | SANTA ROSA | 210504 | -16.7661 | -69.9476 | CONSTRUCCIÓN 17 DE CAPTACIONES DE AGUAS DE MANANTIALES UBICADOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COMUNIDAD ROSARIO SAACATA INSTALACIÓN DE 991125 METROS LINEALES DE TUBERÍA PVC SAP NTP 339002 C10 DIÁMETRO 1 PULGADA DE LÍNEAS DE ADUCCIÓN INSTALACIÓN 550 METROS LINEALES DE TUBERÍA SAP NTP 339002 C10 DIÁMETRO 1 PULGADA DE REDES DE DISTRIBUCIÓN INSTALACIÓN DE 23 CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVAS INSTALACIÓN 03 VÁLVULA DE CONTROL INSTALACIÓN 02 VÁLVULAS DE PURGA ENTRE OTROS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Santa Rosa, provincia de El Collao, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 237 | 2026 | -16.766119461310726 | -69.94762425538923 | CONSTRUCCIÓN 17 DE CAPTACIONES DE AGUAS DE MANANTIALES UBICADOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COMUNIDAD ROSARIO SAACATA INSTALACIÓN DE 991125 METROS LINEALES DE TUBERÍA PVC SAP NTP 339002 C10 DIÁMETRO 1 PULGADA DE LÍNEAS DE ADUCCIÓN INSTALACIÓN 550 METROS LINEALES DE TUBERÍA SAP NTP 339002 C10 DIÁMETRO 1 PULGADA DE REDES DE DISTRIBUCIÓN INSTALACIÓN DE 23 CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVAS INSTALACIÓN 03 VÁLVULA DE CONTROL INSTALACIÓN 02 VÁLVULAS DE PURGA ENTRE OTROS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 309238.92 | 5500 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 90.22 | 2026 | 121 | 0.3 | ACTUALIZADO
2636284 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2636284 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE HUACCOCHULLO JATUCACHI DISTRITO DE PICHACANI DE LA PROVINCIA DE PUNO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHACANI | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHACANI | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHACANI | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHACANI | 301603 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHACANI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2024-02-28 00:00:00 | 2024-03-13 00:00:00 | INVIERTE | 1992754.33 | 2851364.15 | 0 | 0 | 0 | 2814584.15 | SI | 40000.0 | 300000.0 | 300000.0 | 500000.0 | 202404 | 202602 | 20600 | 6180 | 40000.0 | 16180 | 6180.0 | 6180.0 | NO | 2851364.15 | SI | Expediente técnico (B) | SI | NO |  | 0.0 |  | 2024-08-01 00:00:00 | 2036-12-31 00:00:00 | 2024-08-01 00:00:00 | 2036-12-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | PUNO | PICHACANI | 210111 | -16.3519 | -70.2605 | Componente 01 SISTEMA DE AGUA POTABLEPara el Componente 01 Movimiento De Tierra Para Excavación De Zanjas A060m H120m A150m Por 3073 M Reconstrucción de Captación de 1120 m2 Instalación Hidráulica Construcción de Cerco Perimétrico Instalación de Cámara Rompe Presión Tipo 6 Instalación de caja de cambio de dirección líneas de conducción Construcción de Reservorio V15m3 redes de distribución en una longitud de 612m Instalación De 02 Válvulas De Purga válvulas de regulación Para Realizar La Instalación De 200 Conexiones Domiciliarias según dos sistemas o captaciones que se construirán con la implementación de las siguientes actividadesConexiones Domiciliarias 200 UndToda conexión domiciliaria de agua potable consta de trabajos externos hasta la caja de medidor de agua potable su instalación se hará de manera perpendicular a la matriz o ramal condominal Para el presente proyecto se realizará En total 200 conexiones domiciliarias obras de concreto armado FC175 KgCm2 con acero de refuerzo fY4200 KgCm2 tarrajeo en interiores y exterior con pozo percolador PPileta domiciliariaComponente 02 SISTEMA DE DISPOSICION DE EXCRETASMovimiento De Tierra Para Excavación De Zanjas H100m H200m A080m Por 805 M Construcción De 50 Buzones Para La Instalación De Desagüe Se Realizara 50 Conexiones DomiciliariasPlanta de tratamiento en 34 m2 instalación de tanque séptico pozo percolador tipo ciego construcción de Cerco PerimétricoInstalación de caseta de UBS 201 undComponente 03 MITIGACION AMBIENTAL Y SEGURIDADPlan de manejo ambientalCapacitación Técnica Social | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Pichacani, provincia de Puno, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 2045 | 2026 | -16.35192172255667 | -70.26054488979216 | Componente 01 SISTEMA DE AGUA POTABLEPara el Componente 01 Movimiento De Tierra Para Excavación De Zanjas A060m H120m A150m Por 3073 M Reconstrucción de Captación de 1120 m2 Instalación Hidráulica Construcción de Cerco Perimétrico Instalación de Cámara Rompe Presión Tipo 6 Instalación de caja de cambio de dirección líneas de conducción Construcción de Reservorio V15m3 redes de distribución en una longitud de 612m Instalación De 02 Válvulas De Purga válvulas de regulación Para Realizar La Instalación De 200 Conexiones Domiciliarias según dos sistemas o captaciones que se construirán con la implementación de las siguientes actividadesConexiones Domiciliarias 200 UndToda conexión domiciliaria de agua potable consta de trabajos externos hasta la caja de medidor de agua potable su instalación se hará de manera perpendicular a la matriz o ramal condominal Para el presente proyecto se realizará En total 200 conexiones domiciliarias obras de concreto armado FC175 KgCm2 con acero de refuerzo fY4200 KgCm2 tarrajeo en interiores y exterior con pozo percolador PPileta domiciliariaComponente 02 SISTEMA DE DISPOSICION DE EXCRETASMovimiento De Tierra Para Excavación De Zanjas H100m H200m A080m Por 805 M Construcción De 50 Buzones Para La Instalación De Desagüe Se Realizara 50 Conexiones DomiciliariasPlanta de tratamiento en 34 m2 instalación de tanque séptico pozo percolador tipo ciego construcción de Cerco PerimétricoInstalación de caseta de UBS 201 undComponente 03 MITIGACION AMBIENTAL Y SEGURIDADPlan de manejo ambientalCapacitación Técnica Social | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 26780 | 6180 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.94 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2673654 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2673654 | AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA PERIFERIA DE LA LOCALIDAD DE AYRAMPUNI, DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA DE LA PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA | 301678 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2024-12-26 00:00:00 | 2024-12-26 00:00:00 | INVIERTE | 154821.28 | 204761.83 | 0 | 0 | 0 | 4353.38 | NO |  |  |  |  | 202505 | 202512 | 200408.45 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 204761.83 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 0.0 |  | 2025-04-01 00:00:00 | 2025-08-29 00:00:00 | 2025-04-01 00:00:00 | 2025-08-29 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | SAN ANTONIO DE PUTINA | PEDRO VILCA APAZA | 211003 | -15.0641 | -69.8817 | Alternativa Única La alternativa Única comprende la implementación de las siguientes accionesSERVICIO DE AGUA POTABLE Construcción de un Sistema adecuado de agua potable mediante una resistencia de concreto FC210 KGCM2 una línea de distribución de 800 ML Ø 8 y sus respectivas obras de arte válvula de control válvula de purga y válvula de aire conexiones domiciliarias para todas las familias son 16 unidades debido al incremento de la población se realiza a la ampliación de nuevas conexiones para el cumplimiento de las metas al desarrollo de las partidas generales mitigación ambiental y el componente socialSERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Se construirá un sistema de alcantarillado conforme las normas establecidas en el RNE considerando la construcción de buzones de concreto simple y armado para un adecuado funcionamiento de la misma | Proyecto de inversión orientado a la ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Pedro Vilca Apaza, provincia de San Antonio De Putina, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 16 | 2026 | -15.06411564049534 | -69.88169292093663 | Alternativa Única La alternativa Única comprende la implementación de las siguientes accionesSERVICIO DE AGUA POTABLE Construcción de un Sistema adecuado de agua potable mediante una resistencia de concreto FC210 KGCM2 una línea de distribución de 800 ML Ø 8 y sus respectivas obras de arte válvula de control válvula de purga y válvula de aire conexiones domiciliarias para todas las familias son 16 unidades debido al incremento de la población se realiza a la ampliación de nuevas conexiones para el cumplimiento de las metas al desarrollo de las partidas generales mitigación ambiental y el componente socialSERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Se construirá un sistema de alcantarillado conforme las normas establecidas en el RNE considerando la construcción de buzones de concreto simple y armado para un adecuado funcionamiento de la misma | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 200408.45 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 97.87 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2679203 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2679203 | RENOVACION DE RED PRIMARIA REPARACION DE RESERVORIO ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD CAMPESINA ISLA SUANA DISTRITO DE ANAPIA, PROVINCIA YUNGUYO, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANAPIA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANAPIA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANAPIA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANAPIA | 301695 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANAPIA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2025-02-12 00:00:00 | 2025-02-12 00:00:00 | INVIERTE | 100326.0 | 100326 | 0 | 0 | 0 | 55148.5 | NO |  |  |  |  | 202508 | 202510 | 45177.5 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 8000.0 | SI | Expediente técnico (B) | SI | SI | 50.61 | 51.06 | 2026-02-27 19:54:44 | 2025-02-01 00:00:00 | 2028-02-01 00:00:00 | 2026-02-27 00:00:00 | 2027-03-26 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | YUNGUYO | ANAPIA | 211302 | -16.3307 | -68.85 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la adquisición y renovación relacionada con los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Anapia, provincia de Yunguyo, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -16.330669130294183 | -68.85003987783158 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 45177.5 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 45.03 | 2026 | 177 | 0.5 | ACTUALIZADO
2713207 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2713207 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD PRIMER CHIMPA JILAHUATA (SECTOR 2) DISTRITO DE AZANGARO DE LA PROVINCIA DE AZANGARO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO | 301608 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2025-12-27 00:00:00 | 2025-12-29 00:00:00 | INVIERTE | 4170724.4 | 4170724.4 | 0 | 0 | 0 | 4170724.4 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  |  | 2026-06-01 00:00:00 | 2027-10-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | AZANGARO | AZANGARO | 210201 | -14.9782 | -70.275 | COMPONENTE 01 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE CONSISTE ENCAPTACIÓN SUBTERRÁNEA LÍNEA DE CONDUCCIÓN RESERVORIO RED DE DISTRIBUCIÓN Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLECOMPONENTE 02 CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO UBSCOMPONENTE 03 IMPLEMENTACIÓN DE INTANGIBLESCAPACIDAD HUMANA Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Azangaro, provincia de Azangaro, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 140 | 2026 | -14.978244333937644 | -70.27500379293234 | COMPONENTE 01 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE CONSISTE ENCAPTACIÓN SUBTERRÁNEA LÍNEA DE CONDUCCIÓN RESERVORIO RED DE DISTRIBUCIÓN Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLECOMPONENTE 02 CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO UBSCOMPONENTE 03 IMPLEMENTACIÓN DE INTANGIBLESCAPACIDAD HUMANA Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2713206 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2713206 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD PRIMER CHIMPA JILAHUATA (SECTOR 1) DISTRITO DE AZANGARO DE LA PROVINCIA DE AZANGARO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO | 301608 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2026-02-14 00:00:00 | 2026-05-20 00:00:00 | INVIERTE | 3607143.8 | 3607143.8 | 0 | 0 | 0 | 3607143.8 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  |  | 2027-06-01 00:00:00 | 2027-10-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | AZANGARO | AZANGARO | 210201 | -14.9705 | -70.2511 | COMPONENTE 01 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE SONSISTE ENCAPTACIÓN POR MANANTIAL LÍNEA DE CONDUCCIÓN RESERVORIO RED DE DISTRIBUCIÓN Y CONEXIONES DOMICILIARIAS VIVIENDASCOMPONENTE 02 CONSTRUCCIÓN DEUNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTOCOMPONENTE 03 IMPLEMENTACIÓN DE INTANGIBLESPLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA Y PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Azangaro, provincia de Azangaro, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 116 | 2026 | -14.970528971694542 | -70.2510659033523 | COMPONENTE 01 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE SONSISTE ENCAPTACIÓN POR MANANTIAL LÍNEA DE CONDUCCIÓN RESERVORIO RED DE DISTRIBUCIÓN Y CONEXIONES DOMICILIARIAS VIVIENDASCOMPONENTE 02 CONSTRUCCIÓN DEUNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTOCOMPONENTE 03 IMPLEMENTACIÓN DE INTANGIBLESPLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA Y PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2590739 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2590739 | RENOVACION DE SISTEMA DE BOMBEO EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ACCOPATA DEL DISTRITO DE ASILLO, PROVINCIA AZANGARO, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO | 301611 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2023-04-21 00:00:00 | 2023-04-21 00:00:00 | INVIERTE | 179740.8 | 214485.24 | 0 | 0 | 0 | 97755.48 | SI | 6533.0 | 93756.0 | 0.0 | 0.0 | 202312 | 202604 | 114195.76 | 2533.34 | 0.0 | 2534 | 2533.34 | 2533.34 | SI | 24950.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 98.14 | 2026-02-24 14:15:02 | 2025-04-07 00:00:00 | 2027-08-04 00:00:00 | 2025-04-21 00:00:00 | 2025-06-19 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | AZANGARO | ASILLO | 210204 | -14.6938 | -70.3679 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la renovación relacionada con los servicios de saneamiento rural en el distrito de Asillo, provincia de Azangaro, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -14.693792910336793 | -70.3679258487266 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 116729.1 | 2533.34 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 54.42 | 2026 | 180 | 0.5 | ACTUALIZADO
2225989 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 232975 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN COMUNIDAD CAMPESINA CCOÑAPATA, DISTRITO DE CUPI - MELGAR - PUNO | PIP MENOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPASO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUPI | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUPI | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUPI | 301665 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUPI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2012-09-18 00:00:00 | 2012-10-09 00:00:00 | SNIP | 829760.58 | 990647.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |  |  |  |  | 201309 | 202312 | 990647.92 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 999475.62 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 100.0 | 2024-02-23 11:16:54 | 2013-08-19 00:00:00 | 2023-12-21 00:00:00 | 2013-08-19 00:00:00 | 2014-03-31 00:00:00 | NO | SI | 2026-06-26 11:58:43 | Pendiente de liquidación | PUNO | MELGAR | CUPI | 210803 | -14.9049 | -70.8662 | INSTALACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE MICRO SISTEMAS DE AGUA POTABLE PILETAS DOMICILIARIAS E INSTALACION DE LETRINAS DUCHAS DE ARRASTRE HIDRAULICO Y CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Cupi, provincia de Melgar, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 465 | 2026 | 0.0 | 0.0 | INSTALACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE MICRO SISTEMAS DE AGUA POTABLE PILETAS DOMICILIARIAS E INSTALACION DE LETRINAS DUCHAS DE ARRASTRE HIDRAULICO Y CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito CUPI. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 990647.92 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 100.0 | 2026 | 912 | 2.5 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2721180 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2721180 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN EL CENTRO POBLADO DE MUNI, DEL DISTRITO DE PUSI DE LA PROVINCIA DE HUANCANE DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUSI-PUNO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUSI-PUNO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUSI-PUNO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUSI-PUNO | 301649 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUSI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2026-02-24 00:00:00 | 2026-02-25 00:00:00 | INVIERTE | 138900.0 | 138900 | 0 | 0 | 0 | 138900 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  |  | 2026-05-01 00:00:00 | 2026-08-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | HUANCANE | PUSI | 210605 | -15.4207 | -69.9977 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO EN EL CENTRO POBLADO DE MUNI PERFORACIÓN DE POZO TUBULAR INSTALACIONES DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA TUBERIA DE IMPULSIÓN CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO CONSTRUCCION DE CASETA DE BOMBEO Y ACERO DE PROTECCIÓN | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Pusi, provincia de Huancane, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 2026 | 2026 | -15.420706110896884 | -69.99771087486138 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO EN EL CENTRO POBLADO DE MUNI PERFORACIÓN DE POZO TUBULAR INSTALACIONES DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA TUBERIA DE IMPULSIÓN CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO CONSTRUCCION DE CASETA DE BOMBEO Y ACERO DE PROTECCIÓN | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2329841 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 366174 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN MIGUEL DE QUILLISIRI, CHINGANI, Y LA PARCIALIDAD DE PRIMER LLAPACHURO DEL DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | 301640 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL EL COLLAO - ILAVE | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2016-09-05 00:00:00 | 2016-11-14 00:00:00 | SNIP | 3890265.0 | 4253322.61 | 0 | 0 | 0 | 4253322.61 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 4253322.61 | SI | Ejecución física (C) | NO | NO |  |  |  | 2019-09-12 00:00:00 | 2020-08-09 00:00:00 | 2019-09-12 00:00:00 | 2020-08-09 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | 210501 | -16.2345 | -69.675 | Construcción de infraestructura del sistema de agua potable consistente en la construcción de 02 casetas de bombeo linea de impulsion de 76006 ml 02 reservorios de 15 m3 líneas de aducción y red de agua potable de 2039467 ml piletas de agua 163 usuarios construcción de 163 unidades básicas de saneamiento letrinas con biodigestor con zanja de infiltracion implementar un programa de capacitación en educación sanitaria y prácticas de higiene buena gestión técnica y administrativa por parte de la JASS | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Ilave, provincia de El Collao, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 574 | 2026 | 0.0 | 0.0 | Construcción de infraestructura del sistema de agua potable consistente en la construcción de 02 casetas de bombeo linea de impulsion de 76006 ml 02 reservorios de 15 m3 líneas de aducción y red de agua potable de 2039467 ml piletas de agua 163 usuarios construcción de 163 unidades básicas de saneamiento letrinas con biodigestor con zanja de infiltracion implementar un programa de capacitación en educación sanitaria y prácticas de higiene buena gestión técnica y administrativa por parte de la JASS | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito ILAVE. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2423451 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2423451 | ADQUISICIÓN DE MEDIDOR DE CAUDAL EN EL(LA) EPS AGUAS DEL ALTIPLANO S.R.L. DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA MELGAR, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR | UF DE E.P.S. AGUAS ALTIPLANO S.R.L. | E.P.S. AGUAS DEL ALTIPLANO S.R.L. | 301663 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR - AYAVIRI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2018-05-18 00:00:00 | 2018-05-18 00:00:00 | INVIERTE | 166370.14 | 166370.14 | 0 | 0 | 0 | 166370.14 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 166370.14 | SI | Ejecución física (C) | NO | NO |  |  |  | 2018-08-20 00:00:00 | 2018-11-20 00:00:00 | 2018-08-20 00:00:00 | 2018-11-20 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | MELGAR | AYAVIRI | 210801 | -14.8832 | -70.5919 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la adquisición relacionada con los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Ayaviri, provincia de Melgar, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | SI |  | 2026 | -14.883162479999951 | -70.59194711999999 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2248161 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 307458 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADES DE TICOCA, BALSAPATA, CATUYO, CALUYO, SECTOR ISLAPAMPA, HUICHULLO Y SECTOR AÑAYPATA DEL C.P. BALSAPATA, DISTRITO DE ORURILLO, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR | 301663 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR - AYAVIRI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2014-11-26 00:00:00 | 2014-12-24 00:00:00 | SNIP | 6441276.0 | 21608071.39 | 0 | 0 | 0 | 21361271.39 | SI | 0.0 | 300000.0 | 100000.0 | 50000.0 | 201512 | 202310 | 246800 | 0 |  | 0 |  |  | NO | 20104857.65 | SI | Expediente técnico (B) | SI | NO |  | 0.0 |  | 2026-09-02 00:00:00 | 2027-09-03 00:00:00 | 2027-08-02 00:00:00 | 2028-08-07 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | MELGAR | ORURILLO | 210807 | -14.6996 | -70.4991 | COMPONENTE N 01 SISTEMA DE AGUA POTABLE En este componente se consideran los siguientes trabajos a realizar para la instalación del servicio de agua potable en la comunidad de Huichullo CAPTACIÓN DE LADERA LÍNEA DE CONDUCCIÓN RESERVORIO DE 5M3 LÍNEA DE ADUCCIÓN y REDES DE DISTRIBUCIÓN En este componente se consideran los siguientes trabajos a realizar para la instalación del servicio de agua potable en el Sector de Añaypata CAMARA DE BOMBEO LÍNEA DE IMPULSIÓN RESERVORIO DE 5M3 LÍNEA DE ADUCCIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN y CONEXIONES DOMICILIARIAS se considera la instalación de 26 conexiones domiciliarias En este componente se consideran los siguientes trabajos a realizar para la ampliación del servicio de agua potable en el sector de Islapampa REDES DE DISTRIBUCIÓN CONEXIONES DOMICILIARIAS se considera la instalación de 10 conexiones domiciliarias COMPONENTE N 02 SISTEMA DE ALCANTARILLADO Se plantea la construcción del sistema del alcantarillado en el CP de Balsapata el cual contará con un sistema de alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales REDES COLECTORA Y EMISORES CONEXIONES DOMICILIARIAS PLANTA DE TRATAMIENTO POR TANQUE IMHOFF El tratamiento será por medio de la utilización de Tanque Imhoff el cual además contará con una cámara de rejas desarenador filtro bilógico lecho de secado caja de distribución y un cerco perimétrico con malla galvanizada cocada a fin de brindar seguridad a la infraestructura COMPONENTE N 03 BAÑOS CON ARRASTRE HIDRAULICO Se plantea la construcción de baños con arrastre hidráulico los cuales será de material noble con estructuras de concreto fc210kgcm2 tanto en zapatas columnas y losa maciza las paredes son de ladrillo King Kong mecanizado de soga de 009x013x024m se instalara un inodoro y ducha en el interior del baño un tanque elevado en el exterior sobre el techo y un punto de agua en forma de pileta Para la eliminación de aguas residuales se plantea la instalación de un tanque biodigestor de 600 lts El cual además contará con un pozo percolador para la infiltración de líquidos y una cámara de retiro de lodos COMPONENTE N 04 CAPACITACIÓN TÉCNICA Y EDUCACIÓN SANITARIA Comprende las actividades de capacitación a la comunidad y personal de la JASS en cuanto a temas referidos a la operación y mantenimiento del sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado y tratamiento de aguas residuales a fin de garantizar una forma de vida óptima | Proyecto de inversión orientado a la instalación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Orurillo, provincia de Melgar, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 2594 | 2026 | 0.0 | 0.0 | COMPONENTE N 01 SISTEMA DE AGUA POTABLE En este componente se consideran los siguientes trabajos a realizar para la instalación del servicio de agua potable en la comunidad de Huichullo CAPTACIÓN DE LADERA LÍNEA DE CONDUCCIÓN RESERVORIO DE 5M3 LÍNEA DE ADUCCIÓN y REDES DE DISTRIBUCIÓN En este componente se consideran los siguientes trabajos a realizar para la instalación del servicio de agua potable en el Sector de Añaypata CAMARA DE BOMBEO LÍNEA DE IMPULSIÓN RESERVORIO DE 5M3 LÍNEA DE ADUCCIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN y CONEXIONES DOMICILIARIAS se considera la instalación de 26 conexiones domiciliarias En este componente se consideran los siguientes trabajos a realizar para la ampliación del servicio de agua potable en el sector de Islapampa REDES DE DISTRIBUCIÓN CONEXIONES DOMICILIARIAS se considera la instalación de 10 conexiones domiciliarias COMPONENTE N 02 SISTEMA DE ALCANTARILLADO Se plantea la construcción del sistema del alcantarillado en el CP de Balsapata el cual contará con un sistema de alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales REDES COLECTORA Y EMISORES CONEXIONES DOMICILIARIAS PLANTA DE TRATAMIENTO POR TANQUE IMHOFF El tratamiento será por medio de la utilización de Tanque Imhoff el cual además contará con una cámara de rejas desarenador filtro bilógico lecho de secado caja de distribución y un cerco perimétrico con malla galvanizada cocada a fin de brindar seguridad a la infraestructura COMPONENTE N 03 BAÑOS CON ARRASTRE HIDRAULICO Se plantea la construcción de baños con arrastre hidráulico los cuales será de material noble con estructuras de concreto fc210kgcm2 tanto en zapatas columnas y losa maciza las paredes son de ladrillo King Kong mecanizado de soga de 009x013x024m se instalara un inodoro y ducha en el interior del baño un tanque elevado en el exterior sobre el techo y un punto de agua en forma de pileta Para la eliminación de aguas residuales se plantea la instalación de un tanque biodigestor de 600 lts El cual además contará con un pozo percolador para la infiltración de líquidos y una cámara de retiro de lodos COMPONENTE N 04 CAPACITACIÓN TÉCNICA Y EDUCACIÓN SANITARIA Comprende las actividades de capacitación a la comunidad y personal de la JASS en cuanto a temas referidos a la operación y mantenimiento del sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado y tratamiento de aguas residuales a fin de garantizar una forma de vida óptima | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito ORURILLO. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 246800 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 1.14 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2422709 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2422709 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO A TRAVÉS DE LA LÍNEA DE FLUJO, KITS DE VÁLVULAS Y EN EL(LA) SALA DE IMPULSIÓN N° 01 Y 02 DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE AYABACAS DE LA EPS SEDAJULIACA S.A. EN LA LOCALIDAD JULIACA, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | UEI DE LA EPS SEDA JULIACA SA | 500147 | ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE JULIACA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2018-05-07 00:00:00 | 2018-05-07 00:00:00 | INVIERTE | 1362321.21 | 1466845.82 | 0 | 0 | 0 | 492879.82 | NO |  |  |  |  | 201812 | 202012 | 973966 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 1466845.82 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 86.12 | 86.12 | 2021-09-30 17:56:54 | 2018-09-01 00:00:00 | 2018-11-15 00:00:00 | 2018-11-29 00:00:00 | 2019-12-19 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | 211101 | -15.4936 | -70.1348 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la adquisición relacionada con los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Juliaca, provincia de San Roman, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -15.493556789999959 | -70.13484863999997 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 973966 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 66.4 | 2026 | 1788 | 4.9 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2255956 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 298362 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO DE CENTRAL SORAPA, DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITOS- REGIÓN PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GN | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | OPMI DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | UF DE LA MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | UEI DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 1443 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2014-06-24 00:00:00 | 2015-03-03 00:00:00 | SNIP | 9503137.0 | 10278022.5 | 0 | 5937.03 | 0 | 117825.8 | SI | 17172.0 | 123762.83 | 0.0 | 0.0 | 201512 | 202508 | 10143024.7 | 0 | 0.0 | 17172 | 17172.0 | 17172.0 | SI | 9249573.72 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 99.96 | 2026-08-11 12:09:45 | 2015-03-04 00:00:00 | 2027-12-31 00:00:00 | 2021-07-19 00:00:00 | 2025-12-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CHUCUITO | JULI | 210401 | -16.3103 | -69.5022 | Componente Nro 1Adecuada infraestructura de agua potableLa opción técnica planteada para el proyecto es un sistema que utiliza como fuente hídrica seis manantiales tipo ladera existente y proyectado ubicado en el centro poblado de Central SorapaLa necesidad de ejecutar el proyecto se debe a la mala calidad del agua consumida por acarreo por la población de las fuentes superficiales utilizado De lo descrito son razones por las cuales se optó como alternativa única para proyectar la construcción de una captación tipo ladera de los manantiales Chillina Putunku Qollpapujo Pajchapujo Qolpacucho II B Cumbrinipujio y Sala Pujo ubicados en el centro pobladoSe contemplara los siguientes componentesADemolición y construcción de la captación existente Chillina Putunko y construcción de 5 captaciones tipo ladera b Instalación de línea de ConducciónC Construcción de una Planta de Tratamiento de Agua de Filtros Lentos Qd020 lpsD Construcción de tres reservorios de 3m3 5 m3 y 13 m3E Instalación de 23355m de línea de aducción y 3288215 red de distribución de aguaF Instalación de 225 conexiones de agua en total 210 para viviendas 4 para instituciones educativas 1 para centros de salud y 10 para instituciones públicasG Instalación de 5 Piletas públicas para un total de 19 viviendasHInstalación de 244 de lavaderos en total 210 para viviendas 12 para instituciones educativas 2 para centros de salud y 20 para instituciones públicasComponente Nro 2 Existente infraestructura de disposición sanitaria de excretas y aguas residualesA Instalación de UBS con arrastre hidráulico y pozo de percolación 244 en total 210 para viviendas 12 para instituciones educativas 2 para centros de salud y 20 para instituciones públicasB Construcción de UBS compostera seca para 19 viviendasComponente Nro 3 Mejora del nivel de educación sanitariaA Programa de educación sanitaria de agua potableB Programa de educación sanitaria en disposición sanitaria de excretas y aguas servidasC Capacitación a los beneficiarios del proyecto en operación y mantenimiento de las UBSComponente Nro 4 Eficiente gestión técnica y administrativa de los servicios de agua y disposición sanitaria de excretas y aguas residualesA Capacitación a los miembros de la JASSB Capacitación del personal para la operación y mantenimiento de los sistemas | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Juli, provincia de Chucuito, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 616 | 2026 | 0.0 | 0.0 | Componente Nro 1Adecuada infraestructura de agua potableLa opción técnica planteada para el proyecto es un sistema que utiliza como fuente hídrica seis manantiales tipo ladera existente y proyectado ubicado en el centro poblado de Central SorapaLa necesidad de ejecutar el proyecto se debe a la mala calidad del agua consumida por acarreo por la población de las fuentes superficiales utilizado De lo descrito son razones por las cuales se optó como alternativa única para proyectar la construcción de una captación tipo ladera de los manantiales Chillina Putunku Qollpapujo Pajchapujo Qolpacucho II B Cumbrinipujio y Sala Pujo ubicados en el centro pobladoSe contemplara los siguientes componentesADemolición y construcción de la captación existente Chillina Putunko y construcción de 5 captaciones tipo ladera b Instalación de línea de ConducciónC Construcción de una Planta de Tratamiento de Agua de Filtros Lentos Qd020 lpsD Construcción de tres reservorios de 3m3 5 m3 y 13 m3E Instalación de 23355m de línea de aducción y 3288215 red de distribución de aguaF Instalación de 225 conexiones de agua en total 210 para viviendas 4 para instituciones educativas 1 para centros de salud y 10 para instituciones públicasG Instalación de 5 Piletas públicas para un total de 19 viviendasHInstalación de 244 de lavaderos en total 210 para viviendas 12 para instituciones educativas 2 para centros de salud y 20 para instituciones públicasComponente Nro 2 Existente infraestructura de disposición sanitaria de excretas y aguas residualesA Instalación de UBS con arrastre hidráulico y pozo de percolación 244 en total 210 para viviendas 12 para instituciones educativas 2 para centros de salud y 20 para instituciones públicasB Construcción de UBS compostera seca para 19 viviendasComponente Nro 3 Mejora del nivel de educación sanitariaA Programa de educación sanitaria de agua potableB Programa de educación sanitaria en disposición sanitaria de excretas y aguas servidasC Capacitación a los beneficiarios del proyecto en operación y mantenimiento de las UBSComponente Nro 4 Eficiente gestión técnica y administrativa de los servicios de agua y disposición sanitaria de excretas y aguas residualesA Capacitación a los miembros de la JASSB Capacitación del personal para la operación y mantenimiento de los sistemas | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito JULI. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 10143024.7 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 98.69 | 2026 | 12 | 0 | ACTUALIZADO
2284002 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 302269 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAMAYO , DISTRITO DE SAN GABAN - CARABAYA - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GN | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | OPMI DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | UF DE LA MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | UEI DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 1443 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2014-08-25 00:00:00 | 2015-07-02 00:00:00 | SNIP | 3431938.0 | 5504875.46 | 0 | 0 | 0 | 70072.94 | SI | 52915.0 | 70072.94 | 0.0 | 0.0 | 201511 | 202604 | 5381078.52 | 53723.04 | 52915.0 | 53724 | 53723.04 | 53723.04 | SI | 2499238.64 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 100.0 | 2026-08-11 12:46:15 | 2015-05-02 00:00:00 | 2027-12-31 00:00:00 | 2023-03-21 00:00:00 | 2026-12-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CARABAYA | SAN GABAN | 210309 | -13.5396 | -70.4087 | SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN TIPO BARRAJE INSTALACION DE SISTEMA DE BOMBEO Y LINEA DE IMPULSION DE 1585 ML LÍNEA DE CONDUCCION INSTALACIÓN DE 5284ML INSTALACION DE 01 SISTEMA DE FILTRO LENTO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA CONSTRUCCION DE 01 CISTERNA DE 5 M3 CONSTRUCCION DE RESERVORIO ELEVADO DE V20 M3 LÍNEA DE ADUCCION INSTALACION DE 9882 ML REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE INSTALACIÓN DE 180971 ML CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE INSTALACIÓN DE 97 CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA FAMILIARES 02 CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS ESTATAL Y 03 CONEXIONES SOCIALES TOTAL 102 CONEXIONES DE AGUA INTRADOMICILIARIAS DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS CONSTRUCCIÓN DE 102 UNIDADES DE BAÑO COMPLETO INODORO LAVATORIO Y CUCHA DE MATERIAL NOBLE INSTALACIÓN DE LAVADERO EXTERIOR PARA LAVADO DE ROPA INSTALACIÓN DE RED COLECTORA DE ALCANTARILLADO CONSTRUCCION DE BUZONES Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EDUCACIÓN SANITARIA ADECUADOS NIVELES DE EDUACION SANITARIA PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA 97 FAMILAIAS EN MODULOS REFERIDOS A AGUA POTABLE Y 02 MODULOS REFERIDOS A LA DISPOSICION DE EXCRETAS Y RESIDUOS SOLIDOS ADECUADA GESTION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA JASS Y ATM CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO DEL PERSONAL TECNICO ADMINITRATIVO DE LA JASS Y ATM 07 PERSONAS CAPACITADAS 5 CAPACITACIONES EN GESTION Y ADMINISTRACION 06 TALLERES EN MANTENIMIENTO OPERATIVOS DEL SISTEMA | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de San Gaban, provincia de Carabaya, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 474 | 2026 | 0.0 | 0.0 | SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN TIPO BARRAJE INSTALACION DE SISTEMA DE BOMBEO Y LINEA DE IMPULSION DE 1585 ML LÍNEA DE CONDUCCION INSTALACIÓN DE 5284ML INSTALACION DE 01 SISTEMA DE FILTRO LENTO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA CONSTRUCCION DE 01 CISTERNA DE 5 M3 CONSTRUCCION DE RESERVORIO ELEVADO DE V20 M3 LÍNEA DE ADUCCION INSTALACION DE 9882 ML REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE INSTALACIÓN DE 180971 ML CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE INSTALACIÓN DE 97 CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA FAMILIARES 02 CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS ESTATAL Y 03 CONEXIONES SOCIALES TOTAL 102 CONEXIONES DE AGUA INTRADOMICILIARIAS DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS CONSTRUCCIÓN DE 102 UNIDADES DE BAÑO COMPLETO INODORO LAVATORIO Y CUCHA DE MATERIAL NOBLE INSTALACIÓN DE LAVADERO EXTERIOR PARA LAVADO DE ROPA INSTALACIÓN DE RED COLECTORA DE ALCANTARILLADO CONSTRUCCION DE BUZONES Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EDUCACIÓN SANITARIA ADECUADOS NIVELES DE EDUACION SANITARIA PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA 97 FAMILAIAS EN MODULOS REFERIDOS A AGUA POTABLE Y 02 MODULOS REFERIDOS A LA DISPOSICION DE EXCRETAS Y RESIDUOS SOLIDOS ADECUADA GESTION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA JASS Y ATM CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO DEL PERSONAL TECNICO ADMINITRATIVO DE LA JASS Y ATM 07 PERSONAS CAPACITADAS 5 CAPACITACIONES EN GESTION Y ADMINISTRACION 06 TALLERES EN MANTENIMIENTO OPERATIVOS DEL SISTEMA | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | La geocodificación automática de la localidad no superó la validación administrativa; se utiliza una coordenada referencial del distrito. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 5434801.56 | 53723.04 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 98.73 | 2026 | 12 | 0 | ACTUALIZADO
2302961 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 268055 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR DE CHALLACOLLO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA SISIPA CHALLACOLLO - DISTRITO DE POMATA - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL PUNO | OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO | UF DE LA GOBIERNO REGIONAL PUNO | UEI DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 1443 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2013-07-18 00:00:00 | 2016-03-31 00:00:00 | SNIP | 3957786.0 | 4299338.36 | 0 | 61477.11 | 0 | 385390.62 | SI | 5000.0 | 30000.0 | 30000.0 | 30190.62 | 201606 | 202608 | 3909147.74 | 4800 | 5000.0 | 4800 | 4800.0 | 4800.0 | SI | 4589702.08 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 90.87 | 90.87 | 2026-02-16 19:53:53 | 2016-03-31 00:00:00 | 2029-01-01 00:00:00 | 2017-10-27 00:00:00 | 2019-06-19 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CHUCUITO | POMATA | 210406 | -16.3695 | -69.2948 | COMPONENTE 01 ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ACCIÓN 11 OBRAS PROVISIONALES SISTEMA 01 ACCIÓN 12 CAPTACIÓN RESERVORIO V25M3 MANANTIAL CHALLACOLLO 02 HUAYLLANPUJO ACCIÓN 13 LÍNEA DE ADUCCION L131908M ACCIÓN 14 REDES DE DISTRIBUCIÓN L41217M SISTEMA 02 ACCIÓN 15 CAPTACIÓN MANANTIAL CHALLACOLLO 01 KAURAMPUJO ACCIÓN 16 LINEA DE CONDUCCIÓN L45920M ACCIÓN 17 RESERVORIO APOYADO PROYECTADO RP01 V2400 M3 ACCIÓN 18 LINEA DE ADUCCION L21817M ACCIÓN 19 REDES DE DISTRIBUCIÓN L541706M ACCIÓN 110 CONEXIONES DOMICILIARIAS ACCIÓN 111 FLETE AGUA POTABLE ACCIÓN 112 MONITOREO AMBIENTAL COMPONENTE 02 INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA LA DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y AGUAS RESIDUALES ALTERNATIVA ÚNICA ACCIÓN 21 UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO CON COMPOSTERA 157 UND ACCIÓN 22 FLETE UBS ACCIÓN 23 MONITOREO AMBIENTAL COMPONENTE 03 ADECUADOS NIVELES DE EDUCACION SANITARIA ACCIÓN 3A PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA FASE INVERSÓN ACCIÓN 3B PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA FASE POST INVERSIÓN INCORPORACION DE PRACTICAS SANITARIAS COMPONENTE 04 MEJORA EN LA GESTION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA JASS ACCIÓN 4A PLAN DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA JASS Y ATM FASE INVERSÓN ACCIÓN 4B PLAN DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA JASS Y ATM FASE POST INVERSION | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Pomata, provincia de Chucuito, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 467 | 2026 | 0.0 | 0.0 | COMPONENTE 01 ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ACCIÓN 11 OBRAS PROVISIONALES SISTEMA 01 ACCIÓN 12 CAPTACIÓN RESERVORIO V25M3 MANANTIAL CHALLACOLLO 02 HUAYLLANPUJO ACCIÓN 13 LÍNEA DE ADUCCION L131908M ACCIÓN 14 REDES DE DISTRIBUCIÓN L41217M SISTEMA 02 ACCIÓN 15 CAPTACIÓN MANANTIAL CHALLACOLLO 01 KAURAMPUJO ACCIÓN 16 LINEA DE CONDUCCIÓN L45920M ACCIÓN 17 RESERVORIO APOYADO PROYECTADO RP01 V2400 M3 ACCIÓN 18 LINEA DE ADUCCION L21817M ACCIÓN 19 REDES DE DISTRIBUCIÓN L541706M ACCIÓN 110 CONEXIONES DOMICILIARIAS ACCIÓN 111 FLETE AGUA POTABLE ACCIÓN 112 MONITOREO AMBIENTAL COMPONENTE 02 INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA LA DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y AGUAS RESIDUALES ALTERNATIVA ÚNICA ACCIÓN 21 UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO CON COMPOSTERA 157 UND ACCIÓN 22 FLETE UBS ACCIÓN 23 MONITOREO AMBIENTAL COMPONENTE 03 ADECUADOS NIVELES DE EDUCACION SANITARIA ACCIÓN 3A PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA FASE INVERSÓN ACCIÓN 3B PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA FASE POST INVERSIÓN INCORPORACION DE PRACTICAS SANITARIAS COMPONENTE 04 MEJORA EN LA GESTION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA JASS ACCIÓN 4A PLAN DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA JASS Y ATM FASE INVERSÓN ACCIÓN 4B PLAN DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA JASS Y ATM FASE POST INVERSION | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito POMATA. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 3913947.74 | 4800 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 91.04 | 2026 | 188 | 0.5 | VIGENTE_CON_RETRASO | Reporte físico con más de 6 meses de antigüedad
2617443 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2617443 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE KELLUYO Y LOS SECTORES DE JACHA QUELUYO, ISCACHACOCOLLO Y LIMACHI DE LA COMUNIDAD DE ALTO ARACACHI QUELUYO EN EL DISTRITO DE KELLUYO DE LA PROVINCIA DE CHUCUITO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | 301636 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2023-10-18 00:00:00 | 2023-10-23 00:00:00 | INVIERTE | 12671221.64 | 12671221.64 | 0 | 0 | 0 | 12671221.64 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | SI | NO |  | 0.0 |  | 2024-03-01 00:00:00 | 2024-08-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | 210404 | -16.7271 | -69.2497 | COMPONENTE 1 SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD PARA 1023 FAMILIAS CONSTRUCCIÓN DE 02 CAPTACIÓN TIPO MANANTIAL DE LADERA DE CONCRETO FC210kgcm2 INCLUYE CERCO PERIMÉTRICO CONSTRUCCIÓN DE 01 CAPTACIÓN TIPO MANANTIAL DE FONDO DE CONCRETO FC210kgcm2 CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN INSTALACIÓN DE 1001400 ML DE TUBERÍAS PVC SAP C10 DN160mm Y 110mm CONSTRUCCIÓN DE 01 RESERVORIO APOYADO DE 150 M3 DE VOLUMEN DE CONCRETO FC210kgcm2 INCLUYE SISTEMA DE CLORACIÓN Y CERCO PERIMÉTRICO CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN INSTALACIÓN DE 38500 ML DE TUBERÍAS PVC SAP C10 DN 160mm CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN INSTALACIÓN DE 2764300 ML DE TUBERÍAS PVC SAP C10 DN 160mm 110mm 90mm 75mm 63mm Y 1 CONSTRUCCIÓN DE 763 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE INSTALACIÓN DE 457800 ML DE TUBERÍAS PVC SAP C10 DN 12COMPONENTE 2 SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS PARA 118 FAMILIAS CONSTRUCCIÓN DE 118 UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO CON ARRASTRE HIDRÁULICO INCLUYE MÓDULO DE SERVICIOS HIGIÉNICOS INSTALACIONES CON INODORO LAVATORIO Y DUCHA CAJA DE REGISTRO TANQUE BIODIGESTOR Y ZANJAS DE PERCOLACIÓNCOMPONENTE 3 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO POR GRAVEDAD PARA 905 FAMILIAS CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE COLECTORES INSTALACIÓN DE 677800 ML DE TUBERIA PVC UF DN 200mm CONSTRUCCION DE 111 BUZONES DE INSPECCION DE CONCRETO FC210kgcm2 CONSTRUCCIÓN DEL EMISOR INSTALACIÓN DE 189700 ML DE TUBERIA PVC UF DN 250mm CONSTRUCCION DE 19 BUZONES DE INSPECCION CONSTRUCCIÓN DE 224 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE INSTALACIÓN DE 134400 ML DE TUBERÍAS PVC UF DN 160mmCOMPONENTE 4 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA 905 FAMILIAS CONSTRUCCIÓN DE 01 CÁMARA DE REJAS Y AFORADOR DE CONCRETO FC210kgcm2 CONSTRUCCIÓN DE 01 TANQUE IMHOFF DE CONCRETO FC210kgcm2 CONSTRUCCIÓN DE 02 LECHOS DE SECADO DE LODOS MEJORAMIENTO DE 04 LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN CONSTRUCCIÓN DE ZANJAS DE PERCOLACIÓN CONSTRUCCIÓN DE 01 CERCO PERIMÉTRICO DE MALLA METÁLICACOMPONENTE 5 PLAN DE EDUCACIÓN SANITARIA Y PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LA GESTION DEL SERVICIO | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Kelluyo, provincia de Chucuito, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 2162 | 2026 | -16.72711377820454 | -69.24965434424361 | COMPONENTE 1 SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD PARA 1023 FAMILIAS CONSTRUCCIÓN DE 02 CAPTACIÓN TIPO MANANTIAL DE LADERA DE CONCRETO FC210kgcm2 INCLUYE CERCO PERIMÉTRICO CONSTRUCCIÓN DE 01 CAPTACIÓN TIPO MANANTIAL DE FONDO DE CONCRETO FC210kgcm2 CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN INSTALACIÓN DE 1001400 ML DE TUBERÍAS PVC SAP C10 DN160mm Y 110mm CONSTRUCCIÓN DE 01 RESERVORIO APOYADO DE 150 M3 DE VOLUMEN DE CONCRETO FC210kgcm2 INCLUYE SISTEMA DE CLORACIÓN Y CERCO PERIMÉTRICO CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN INSTALACIÓN DE 38500 ML DE TUBERÍAS PVC SAP C10 DN 160mm CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN INSTALACIÓN DE 2764300 ML DE TUBERÍAS PVC SAP C10 DN 160mm 110mm 90mm 75mm 63mm Y 1 CONSTRUCCIÓN DE 763 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE INSTALACIÓN DE 457800 ML DE TUBERÍAS PVC SAP C10 DN 12COMPONENTE 2 SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS PARA 118 FAMILIAS CONSTRUCCIÓN DE 118 UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO CON ARRASTRE HIDRÁULICO INCLUYE MÓDULO DE SERVICIOS HIGIÉNICOS INSTALACIONES CON INODORO LAVATORIO Y DUCHA CAJA DE REGISTRO TANQUE BIODIGESTOR Y ZANJAS DE PERCOLACIÓNCOMPONENTE 3 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO POR GRAVEDAD PARA 905 FAMILIAS CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE COLECTORES INSTALACIÓN DE 677800 ML DE TUBERIA PVC UF DN 200mm CONSTRUCCION DE 111 BUZONES DE INSPECCION DE CONCRETO FC210kgcm2 CONSTRUCCIÓN DEL EMISOR INSTALACIÓN DE 189700 ML DE TUBERIA PVC UF DN 250mm CONSTRUCCION DE 19 BUZONES DE INSPECCION CONSTRUCCIÓN DE 224 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE INSTALACIÓN DE 134400 ML DE TUBERÍAS PVC UF DN 160mmCOMPONENTE 4 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA 905 FAMILIAS CONSTRUCCIÓN DE 01 CÁMARA DE REJAS Y AFORADOR DE CONCRETO FC210kgcm2 CONSTRUCCIÓN DE 01 TANQUE IMHOFF DE CONCRETO FC210kgcm2 CONSTRUCCIÓN DE 02 LECHOS DE SECADO DE LODOS MEJORAMIENTO DE 04 LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN CONSTRUCCIÓN DE ZANJAS DE PERCOLACIÓN CONSTRUCCIÓN DE 01 CERCO PERIMÉTRICO DE MALLA METÁLICACOMPONENTE 5 PLAN DE EDUCACIÓN SANITARIA Y PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LA GESTION DEL SERVICIO | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2604435 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2604435 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE PAJCHACUYO, MILLICUYO, CONDORIQUIÑA, MUNAYPA, CHULLOCOTA, CHIJURANI, TURPUTIA, PONGONI, HUANCASAYANI Y LLINQUIPATA, DISTRITO DE INCHUPALLA, DISTRITO DE HUANCANE DE LA PROVINCIA DE HUANCANE DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE | 301645 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2023-07-20 00:00:00 | 2023-08-10 00:00:00 | INVIERTE | 17575391.15 | 14922066.88 | 233116.5 | 0 | 0 | 15155183.38 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 14922066.88 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 0.8 | 2026-08-03 14:00:59 | 2025-03-10 00:00:00 | 2028-01-10 00:00:00 | 2025-03-10 00:00:00 | 2028-01-10 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | HUANCANE | HUANCANE | 210601 | -15.0578 | -69.7795 | COMPONENTE I Instalación de 05 sistemas de agua potable por gravedad con captaciones línea de aducción línea de conducción reservorio con sistema de cloración de agua línea de aducción red de distribución válvulas de control válvulas de purga válvulas de aire pase vial puente aereo cruce de riachuelo cámara distribuidora de caudales cámara rompe presiones 6 y7 Instalaciones de 561 Conexiones Domiciliarias Lavaderos Domiciliarios COMPONENTE II Instalación de 557 Unidades de Básicas de Saneamiento UBS tipo Baños de Arrastre Hidráulico con Biodigestor que comprende Inodoro tanque Bajo una ducha muro de ladrillo mecanizado caravista ventana de madera con vidrio Puerta de metálica cobertura de calaminon tr4 y sistema de desagüe con biodigestor de 600 litros cámara de Lodos y Pozo de Absorción Y También se contempla las Campañas de Educación Sanitaria que consistirán en las diversas acciones de Promoción COMPONenTE III Capacitación y Educación Sanitaria En la cual se realizará 13 talleres y 05 sesiones de capacitación | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Huancane, provincia de Huancane, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1778 | 2026 | -15.057763377904475 | -69.77947394498212 | COMPONENTE I Instalación de 05 sistemas de agua potable por gravedad con captaciones línea de aducción línea de conducción reservorio con sistema de cloración de agua línea de aducción red de distribución válvulas de control válvulas de purga válvulas de aire pase vial puente aereo cruce de riachuelo cámara distribuidora de caudales cámara rompe presiones 6 y7 Instalaciones de 561 Conexiones Domiciliarias Lavaderos Domiciliarios COMPONENTE II Instalación de 557 Unidades de Básicas de Saneamiento UBS tipo Baños de Arrastre Hidráulico con Biodigestor que comprende Inodoro tanque Bajo una ducha muro de ladrillo mecanizado caravista ventana de madera con vidrio Puerta de metálica cobertura de calaminon tr4 y sistema de desagüe con biodigestor de 600 litros cámara de Lodos y Pozo de Absorción Y También se contempla las Campañas de Educación Sanitaria que consistirán en las diversas acciones de Promoción COMPONenTE III Capacitación y Educación Sanitaria En la cual se realizará 13 talleres y 05 sesiones de capacitación | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 | 20 | 0.1 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2644748 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2644748 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO, SISTEMA DE BOMBEO Y LÍNEA DE IMPULSIÓN EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ALTO PUNO DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | 500139 | EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2024-04-12 00:00:00 | 2024-04-12 00:00:00 | INVIERTE | 1929711.7 | 1940211.7 | 0 | 0 | 0 | 1940211.7 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO | 219552.1 | SI | Expediente técnico (B) | SI | NO |  | 0.0 |  | 2024-05-01 00:00:00 | 2026-12-30 00:00:00 | 2024-05-01 00:00:00 | 2026-12-30 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | PUNO | PUNO | 210101 | -15.809 | -70.037 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la construcción relacionada con los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Puno, provincia de Puno, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -15.809019025954342 | -70.03701805714958 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2706491 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2706491 | RENOVACION DE CAMARA DE CONTROL, LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION REPARACION DE RESERVORIO EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE VILCALLAME SECTOR CENTRAL, DISTRITO DE JULI, PROVINCIA CHUCUITO, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | 301633 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2025-09-11 00:00:00 | 2025-10-02 00:00:00 | INVIERTE | 103466.53 | 154524.21 | 0 | 0 | 0 | 27559.21 | SI | 102467.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202512 | 202608 | 1000 | 7840.31 | 0.0 | 125965 | 106250.47 | 54869.46 | SI | 9348.5 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 0.0 | 2026-08-11 15:02:20 | 2026-06-01 00:00:00 | 2027-01-01 00:00:00 | 2026-07-20 00:00:00 | 2026-09-19 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CHUCUITO | JULI | 210401 | -16.239 | -69.4112 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la renovación y reparación relacionada con los servicios de saneamiento rural en el distrito de Juli, provincia de Chucuito, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -16.238992693057092 | -69.41120594756919 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 8840.31 | 7840.31 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 5.72 | 2026 | 12 | 0 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2704926 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2704926 | CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA , ESTACION DE BOMBEO DE AGUA, LINEA DE IMPULSION Y RESERVORIO ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) COMUNIDAD CAMPESINA DE CONCHACA DEL DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA EL COLLAO, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | 301640 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL EL COLLAO - ILAVE | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2025-08-27 00:00:00 | 2025-08-28 00:00:00 | INVIERTE | 540465.3 | 319413.82 | 0 | 0 | 0 | 14073.82 | SI | 318414.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202512 | 202608 | 1000 | 268116.72 | 0.0 | 304340 | 294903.5 | 291903.5 | SI | 30773.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 96.92 | 2026-08-17 11:52:31 | 2025-12-02 00:00:00 | 2026-08-28 00:00:00 | 2026-03-02 00:00:00 | 2026-05-15 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | 210501 | -16.0621 | -69.6563 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la construcción relacionada con los servicios de saneamiento rural en el distrito de Ilave, provincia de El Collao, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -16.062059860190878 | -69.656252255284 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 269116.72 | 268116.72 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 84.25 | 2026 | 6 | 0 | ACTUALIZADO
2697472 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2697472 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA DISPOSICIÓN FINAL EN INFRAESTRUCTURA DE PTAR EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DEPUPUJA DISTRITO DE SANTIAGO DE PUPUJA DE LA PROVINCIA DE AZANGARO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE PUPUJA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE PUPUJA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE PUPUJA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE PUPUJA | 301621 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE PUPUJA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2025-06-12 00:00:00 | 2025-06-30 00:00:00 | INVIERTE | 3923780.3 | 3923780.3 | 0 | 0 | 0 | 3866780.3 | NO |  |  |  |  | 202512 | 202512 | 57000 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | NO |  | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 |  | 2026-01-01 00:00:00 | 2026-06-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | AZANGARO | SANTIAGO DE PUPUJA | 210214 | -15.0537 | -70.2768 | COMPONENTE 01 ADECUADO SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Remodelación de colector primario Remodelación de colector secundario y Remodelación de conexiones domiciliarias COMPONENTE 02 ADECUADA SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES construcción de PTAR COMPONENTE 03 ADECUADA GESTION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Implementación de capacidad humana | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento de los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Santiago De Pupuja, provincia de Azangaro, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 5760 | 2026 | -15.053697077198256 | -70.27680383167008 | COMPONENTE 01 ADECUADO SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Remodelación de colector primario Remodelación de colector secundario y Remodelación de conexiones domiciliarias COMPONENTE 02 ADECUADA SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES construcción de PTAR COMPONENTE 03 ADECUADA GESTION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Implementación de capacidad humana | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 57000 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 1.45 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2709381 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2709381 | CONSTRUCCION DE RESERVORIO, LINEA DE IMPULSION Y RED DE DISTRIBUCION EN EL(LA) PARCIALIDAD ISLA QUIPATA DISTRITO DE PLATERIA, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA | 301604 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2025-10-11 00:00:00 | 2025-10-15 00:00:00 | INVIERTE | 578189.04 | 410986.95 | 0 | 0 | 0 | 28442.95 | SI | 393987.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202512 | 202608 | 17000 | 147319.3 | 0.0 | 365544 | 234726.85 | 180332.85 | SI | 36686.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 4.14 | 2026-03-10 11:24:51 | 2025-12-05 00:00:00 | 2026-07-29 00:00:00 | 2025-12-05 00:00:00 | 2026-07-29 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | PUNO | PLATERIA | 210112 | -15.8841 | -69.8261 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la construcción relacionada con los servicios de saneamiento rural en el distrito de Plateria, provincia de Puno, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -15.884050766730631 | -69.82611422656181 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 164319.3 | 147319.3 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 39.98 | 2026 | 166 | 0.5 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2662261 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2662261 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR ANANSAYA PUNA II DEL DISTRITO DE NUÑOA DE LA PROVINCIA DE MELGAR DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUÑOA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUÑOA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUÑOA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUÑOA | 301668 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUÑOA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2024-09-22 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | INVIERTE | 4638838.64 | 4638838.64 | 0 | 0 | 0 | 4638838.64 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO |  | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 |  | 2025-01-01 00:00:00 | 2025-06-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | MELGAR | NUÑOA | 210806 | -14.3383 | -70.6073 | COMPONENTE 01 SISTEMA DE AGUA POTABLE RURALSISTEMA DE AGUA POTABLE CCAJACHUANI Y HULLATUTA CHICOSISTEMA DE AGUA POTABLE MOROCCOYRESISTEMA DE AGUA POTABLE MUNAYPATASISTEMA DE AGUA POTABLE HUARIPIÑASISTEMA DE AGUA POTABLE ACCOPUJIOSISTEMA DE AGUA POTABLE PUCARAPATACAPTACION DE MANANTIAL COMPONENTE 02 SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETASUNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO CCAJACHUANI Y HULLATUTA CHICOUNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO MOROCCOYREUNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO MUNAYPATAUNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO HUARIPIÑAUNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO ACCOPUJIOUNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO PUCARAPATACOMPONENTE 03 SENSIBILIZACION Y CAPACITACIONCAPACITACION A LOS OPERADOR DEL SERVICIO Y TALLERES DE SENSIBILIZACION A LA POBLACION | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Nuñoa, provincia de Melgar, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 324 | 2026 | -14.338280358260342 | -70.60730323551853 | COMPONENTE 01 SISTEMA DE AGUA POTABLE RURALSISTEMA DE AGUA POTABLE CCAJACHUANI Y HULLATUTA CHICOSISTEMA DE AGUA POTABLE MOROCCOYRESISTEMA DE AGUA POTABLE MUNAYPATASISTEMA DE AGUA POTABLE HUARIPIÑASISTEMA DE AGUA POTABLE ACCOPUJIOSISTEMA DE AGUA POTABLE PUCARAPATACAPTACION DE MANANTIAL COMPONENTE 02 SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETASUNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO CCAJACHUANI Y HULLATUTA CHICOUNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO MOROCCOYREUNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO MUNAYPATAUNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO HUARIPIÑAUNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO ACCOPUJIOUNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO PUCARAPATACOMPONENTE 03 SENSIBILIZACION Y CAPACITACIONCAPACITACION A LOS OPERADOR DEL SERVICIO Y TALLERES DE SENSIBILIZACION A LA POBLACION | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2663702 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2663702 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO DE HUAYLLATA PARCIALIDAD DE ASQUICHA, DISTRITO DE PILCUYO DE LA PROVINCIA DE EL COLLAO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILCUYO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILCUYO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILCUYO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILCUYO | 301642 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILCUYO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2024-10-04 00:00:00 | 2025-09-03 00:00:00 | INVIERTE | 21294950.67 | 20877402.62 | 417548.05 | 0 | 0 | 21276425.67 | NO | [6 empty] | 0 | 0 | 0.0 | 18525 | 0.0 | 0.0 | NO | 20015691.29 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 |  | 2027-05-01 00:00:00 | 2029-09-01 00:00:00 | 2027-05-01 00:00:00 | 2029-09-01 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | EL COLLAO | PILCUYO | 210503 | -16.0261 | -69.4501 | SE PLANTEA LA CONSTRUCCIÓN DE 02 SISTEMAS DE AGUA POTABLE HUAYLLATA Y CACHIPUCARA EL CUAL CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN POR POZO LINEA DE IMPLUSION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE RESERVORIO LINEA DE ADUCCION RED DE DISTRIBUCIÓN CONEXIONES DOMICILIARIAS ASIMISMO SE PLANTEA LA CONSTRUCCIÓN DE UBS COMPOSTERAS PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Pilcuyo, provincia de El Collao, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1977 | 2026 | -16.026104202757125 | -69.45011460687766 | SE PLANTEA LA CONSTRUCCIÓN DE 02 SISTEMAS DE AGUA POTABLE HUAYLLATA Y CACHIPUCARA EL CUAL CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN POR POZO LINEA DE IMPLUSION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE RESERVORIO LINEA DE ADUCCION RED DE DISTRIBUCIÓN CONEXIONES DOMICILIARIAS ASIMISMO SE PLANTEA LA CONSTRUCCIÓN DE UBS COMPOSTERAS PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2735423 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2735423 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO EN EL(LA) BARRIO MIRAFLORES DISTRITO DE TINICACHI, PROVINCIA YUNGUYO, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINICACHI | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINICACHI | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINICACHI | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINICACHI | 301699 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINICACHI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2026-07-14 00:00:00 | 2026-07-14 00:00:00 | INVIERTE | 161586.02 | 161586.02 | 0 | 0 | 0 | 68586.02 | NO | [6 empty] | 0 | 0 | 0.0 | 93000 | 0.0 | 0.0 | NO |  | NO |  | SI | NO |  | 0.0 |  | 2026-08-01 00:00:00 | 2026-10-31 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | YUNGUYO | TINICACHI | 211306 | -16.1966 | -68.9608 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la construcción relacionada con los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Tinicachi, provincia de Yunguyo, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -16.196633759845994 | -68.9607683364505 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2244926 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 295657 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES DE CENTRAL LLAQTA, CHOJELA, KANCOLLANI, ALTO LLAQTA Y CERRO PORTEÑO, DISTRITO DE CAPACHICA - PUNO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA |  | 301597 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2014-05-22 00:00:00 | 2014-06-12 00:00:00 | SNIP | 1878032.0 | 2218919.16 | 0 | 0 | 0 | 42313.62 | NO |  |  |  |  | 201507 | 201809 | 2176605.54 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 2218919.16 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | NO | NO | [7 empty] | NO | NO |  |  | PUNO | PUNO | CAPACHICA | 210105 | -15.642 | -69.8308 | EL PROYECTO COMPRENDE EL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE ATIENDE LOS SECTORES DE KANKULLANI CERRO PORTEÑO ALTO LLAQTA CENTRAL LLAQTA CHOJELA CONFORMADO POR DOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE SISTEMA UNO EN EL SECTOR KANKULLANI CONFORMADO POR CAPTACIONES TIPO LADERA 03 UNID LÍNEA DE CONDUCCIÓN TUBERÍA PVC SAP C10 381ML CÁMARA DE REUNIÓN 01UND 01 RESERVORIO 04 M3 CON CASETA DE VÁLVULA Y SISTEMA DE CLORACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERÍA PVC SAP Ø 1 1 Y 1329ML CONEXIONES DOMICILIARIA CON SUS LAVADEROS MULTIUSOS 35 UNID VIVIENDAS HABITADAS Y LOCALES PÚBLICOS SISTEMA DOS COMPRENDE LOS SECTORES DE CERRO PORTEÑO ALTO LLAQTA CENTRAL LLAQTA CHOJELA CONFORMADO POR CAPTACIONES TIPO LADERA 04 UNID LÍNEA DE CONDUCCIÓN TUBERÍA PVC SAP Ø 1 1306 ML CÁMARA DE REUNIÓN 03 UNID 01 RESERVORIO DE 20 M3 CON SU CASETA DE VÁLVULAS Y SISTEMA DE CLORACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERÍA PVC SAP CLASE 10 4109 ML CONEXIONES DOMICILIARIAS CON SUS LAVADERO MULTIUSOS 126 UNID VIVIENDAS HABITADAS Y LOCALES PÚBLICOS DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS COMPRENDE LA INSTALACION DE 161 UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO UBS Y SU TRATAMIENTO CON BIODIGESTOR LAS UBS SE PROYECTARA CON MATERIAL DE CONCRETO SIMPLE MUROS DE UNIDADES DE ALBAÑILERIA DE LADRILLO COBERTURA DE CONCRETO ARMADO Y CALAMINA TRASPARENTE Y ACABADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA Y CERAMICO PISOS DE CEMENTO COLOREADO Y CERÁMICO PUERTAS METÁLICAS VENTANAS CON VIDRIO MODUGLAS INSTALACION DE INODORO LAVATORIO DUCHA Y BAÑADEROS CAPACITACIÓN QUE COMPRENDE TECNICA Y SOCIAL A LA POBLACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA Y EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DEL SERVICIO DE AGUA Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Capachica, provincia de Puno, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 805 | 2026 | 0.0 | 0.0 | EL PROYECTO COMPRENDE EL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE ATIENDE LOS SECTORES DE KANKULLANI CERRO PORTEÑO ALTO LLAQTA CENTRAL LLAQTA CHOJELA CONFORMADO POR DOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE SISTEMA UNO EN EL SECTOR KANKULLANI CONFORMADO POR CAPTACIONES TIPO LADERA 03 UNID LÍNEA DE CONDUCCIÓN TUBERÍA PVC SAP C10 381ML CÁMARA DE REUNIÓN 01UND 01 RESERVORIO 04 M3 CON CASETA DE VÁLVULA Y SISTEMA DE CLORACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERÍA PVC SAP Ø 1 1 Y 1329ML CONEXIONES DOMICILIARIA CON SUS LAVADEROS MULTIUSOS 35 UNID VIVIENDAS HABITADAS Y LOCALES PÚBLICOS SISTEMA DOS COMPRENDE LOS SECTORES DE CERRO PORTEÑO ALTO LLAQTA CENTRAL LLAQTA CHOJELA CONFORMADO POR CAPTACIONES TIPO LADERA 04 UNID LÍNEA DE CONDUCCIÓN TUBERÍA PVC SAP Ø 1 1306 ML CÁMARA DE REUNIÓN 03 UNID 01 RESERVORIO DE 20 M3 CON SU CASETA DE VÁLVULAS Y SISTEMA DE CLORACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERÍA PVC SAP CLASE 10 4109 ML CONEXIONES DOMICILIARIAS CON SUS LAVADERO MULTIUSOS 126 UNID VIVIENDAS HABITADAS Y LOCALES PÚBLICOS DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS COMPRENDE LA INSTALACION DE 161 UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO UBS Y SU TRATAMIENTO CON BIODIGESTOR LAS UBS SE PROYECTARA CON MATERIAL DE CONCRETO SIMPLE MUROS DE UNIDADES DE ALBAÑILERIA DE LADRILLO COBERTURA DE CONCRETO ARMADO Y CALAMINA TRASPARENTE Y ACABADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA Y CERAMICO PISOS DE CEMENTO COLOREADO Y CERÁMICO PUERTAS METÁLICAS VENTANAS CON VIDRIO MODUGLAS INSTALACION DE INODORO LAVATORIO DUCHA Y BAÑADEROS CAPACITACIÓN QUE COMPRENDE TECNICA Y SOCIAL A LA POBLACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA Y EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DEL SERVICIO DE AGUA Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito CAPACHICA. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 2176605.54 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 98.09 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2330331 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 368157 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE AGUAY MILAGRO Y RINCONADA, DISTRITO DE CHUPA - AZANGARO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUPA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUPA | 301613 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUPA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2016-09-14 00:00:00 | 2016-09-27 00:00:00 | SNIP | 5911565.0 | 3049940.95 | 0 | 0 | 0 | 2910140.95 | NO |  |  |  |  | 201803 | 202510 | 139800 | 0 |  | 0 |  |  | NO | 2687778.46 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 |  | 2027-01-01 00:00:00 | 2028-08-31 00:00:00 | 2027-01-01 00:00:00 | 2028-08-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | AZANGARO | CHUPA | 210206 | -15.106 | -69.9866 | Infraestructura para el sistema de Agua Potable Consiste en la Captación de agua en 04 unidades Agua y Milagro y 02 unidades Rinconada por gravedad de concreto fc210 kgcm2 para estructuras menores Cerco perimétrico de concreto simple fc140 kgcm2 Instalación de línea de conducción con longitud L152300 m Agua y Milagro y L35750 Rinconada Reservorio de almacenamiento de agua potable en 04 unidades Agua y Milagro y 02 unidades Rinconada con una capacidad de 5 m3 Instalación de línea de aducción con una longitud de L27900m Agua y Milagro y L28225 Rinconada con tubería PVC SAP C10 D63mm Instalación de red de distribución con longitud de L583000m Agua y Milagro y L236050 Rinconada con tubería PVC SAP C10 D63mm y C10 D1 Instalación de cámara rompe presión7 en 0200 unidades Agua y Milagro y 02 unidades Rinconada con concreto fc210kgcm2 para estructuras menores y acero FY4200kgcm2 y suministro de accesorios CRPT7 Instalación de válvulas en 18 unidades Agua y Milagro y 05 unidades Rinconada con concreto fc175kgcm2 Cruce de carretera se instalaran 2 unidades Agua y Milagro y 1 unidad Rinconada de cruce de carretera en toda la línea de distribución para una mejor distribución del sistema de agua potable Cruce de riachuelo se instalaran 6 unidades Agua y Milagro y 1 unidad Rinconada de cruce de riachuelo en toda la línea de distribución para una mejor distribución del sistema de agua potable Instalación de conexión domiciliaria en 14100 unidades Agua y Milagro y 35 unidades Rinconada con lavadero multiuso 2 Existencia de infraestructura para la disposición sanitaria de excretas Consiste en la Construcción de UBS con arrastre hidráulico en 176 unidades 141 UBS Agua y Milagro 35 UBS Rinconada con muros de bloqueta de concreto 15x40x20cm mezcla 15 y cobertura con planchas onduladas de fibrocemento 3 Adecuada implementación de medidas de mitigación ambiental consiste en la Mitigación de Impacto Ambiental mediante 18 unidades de programas de participación ciudadana mitigación prevención y corrección manejo de residuos sólidos monitoreo ambiental contingencia y primeros auxilios y cierre o abandono de obra 4 Elevados niveles de educación sanitaria consiste en la Capacitación mediante 16 módulos en hábitos de higiene operación y mantenimiento de agua potable y del sistema de UBS | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Chupa, provincia de Azangaro, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 870 | 2026 | 0.0 | 0.0 | Infraestructura para el sistema de Agua Potable Consiste en la Captación de agua en 04 unidades Agua y Milagro y 02 unidades Rinconada por gravedad de concreto fc210 kgcm2 para estructuras menores Cerco perimétrico de concreto simple fc140 kgcm2 Instalación de línea de conducción con longitud L152300 m Agua y Milagro y L35750 Rinconada Reservorio de almacenamiento de agua potable en 04 unidades Agua y Milagro y 02 unidades Rinconada con una capacidad de 5 m3 Instalación de línea de aducción con una longitud de L27900m Agua y Milagro y L28225 Rinconada con tubería PVC SAP C10 D63mm Instalación de red de distribución con longitud de L583000m Agua y Milagro y L236050 Rinconada con tubería PVC SAP C10 D63mm y C10 D1 Instalación de cámara rompe presión7 en 0200 unidades Agua y Milagro y 02 unidades Rinconada con concreto fc210kgcm2 para estructuras menores y acero FY4200kgcm2 y suministro de accesorios CRPT7 Instalación de válvulas en 18 unidades Agua y Milagro y 05 unidades Rinconada con concreto fc175kgcm2 Cruce de carretera se instalaran 2 unidades Agua y Milagro y 1 unidad Rinconada de cruce de carretera en toda la línea de distribución para una mejor distribución del sistema de agua potable Cruce de riachuelo se instalaran 6 unidades Agua y Milagro y 1 unidad Rinconada de cruce de riachuelo en toda la línea de distribución para una mejor distribución del sistema de agua potable Instalación de conexión domiciliaria en 14100 unidades Agua y Milagro y 35 unidades Rinconada con lavadero multiuso 2 Existencia de infraestructura para la disposición sanitaria de excretas Consiste en la Construcción de UBS con arrastre hidráulico en 176 unidades 141 UBS Agua y Milagro 35 UBS Rinconada con muros de bloqueta de concreto 15x40x20cm mezcla 15 y cobertura con planchas onduladas de fibrocemento 3 Adecuada implementación de medidas de mitigación ambiental consiste en la Mitigación de Impacto Ambiental mediante 18 unidades de programas de participación ciudadana mitigación prevención y corrección manejo de residuos sólidos monitoreo ambiental contingencia y primeros auxilios y cierre o abandono de obra 4 Elevados niveles de educación sanitaria consiste en la Capacitación mediante 16 módulos en hábitos de higiene operación y mantenimiento de agua potable y del sistema de UBS | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito CHUPA. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 139800 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 4.58 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2182598 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 256558 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO INTEGRAL EN LOS CP ALTOS HUAYRAPATA, CC MULLUCHINI, CRUZPATA, CHUYMACOLLO, JALLIRI, KIMSA LACCAYA, POMAOCA Y TOTORANI, DISTRITO DE HUAYRAPATA - MOHO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYRAPATA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYRAPATA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYRAPATA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYRAPATA | 301674 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYRAPATA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2013-04-23 00:00:00 | 2015-07-29 00:00:00 | SNIP | 7797419.0 | 5692508.55 | 0 | 0 | 0 | 99714.19 | NO |  |  |  |  | 201610 | 202103 | 5592794.36 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 5769241.08 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 98.79 | 98.84 | 2021-04-14 17:46:17 | 2015-10-01 00:00:00 | 2022-02-08 00:00:00 | 2016-09-15 00:00:00 | 2021-12-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | MOHO | HUAYRAPATA | 210903 | -15.3214 | -69.3413 | En el sistema de agua potable se plantea la construcción de 14 captaciones 12 cámaras de reunión líneas de conducción con 127922 m de longitud cámara rompe presión de 10 unidades 02 pases aéreos construcción de 12 reservorios instalación de 12 casetas de válvulas líneas de aducción y distribución con una longitud de 47484 m 38 unidades de válvulas de paso 20 válvulas de purga 13 válvulas de aire y 413 conexiones domiciliarias Mientras en sistema de alcantarillado la alternativa plantea una red colectora de 2371 m 31 buzones red colectora red emisor de 28691 m 52 buzones de red emisor 177 conexiones domiciliarias y dos 02 lagunas de estabilización Y para las Unidades Básicas de Saneamiento la alternativa plantea la construcción de 236 casetas de servicios higiénicos 236 lavaderos de uso múltiple instalación de biodigestor de 600 litros y la construcción de 3776 m de zanja de infiltración Ejecución de Talleres de capacitación en operación y mantenimiento y talleres en educación sanitaria Ejecución de planes de mitigación de impacto ambiental controles de calidad y obras provisionales y preliminares El sistema de agua potable es para las 08 localidades mientras el sistema de alcantarilado y la planta de tratamiento son para CP Altos Huayrapata y CC Mulluchini y UBS para los restantes sectores | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Huayrapata, provincia de Moho, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 2040 | 2026 | 0.0 | 0.0 | En el sistema de agua potable se plantea la construcción de 14 captaciones 12 cámaras de reunión líneas de conducción con 127922 m de longitud cámara rompe presión de 10 unidades 02 pases aéreos construcción de 12 reservorios instalación de 12 casetas de válvulas líneas de aducción y distribución con una longitud de 47484 m 38 unidades de válvulas de paso 20 válvulas de purga 13 válvulas de aire y 413 conexiones domiciliarias Mientras en sistema de alcantarillado la alternativa plantea una red colectora de 2371 m 31 buzones red colectora red emisor de 28691 m 52 buzones de red emisor 177 conexiones domiciliarias y dos 02 lagunas de estabilización Y para las Unidades Básicas de Saneamiento la alternativa plantea la construcción de 236 casetas de servicios higiénicos 236 lavaderos de uso múltiple instalación de biodigestor de 600 litros y la construcción de 3776 m de zanja de infiltración Ejecución de Talleres de capacitación en operación y mantenimiento y talleres en educación sanitaria Ejecución de planes de mitigación de impacto ambiental controles de calidad y obras provisionales y preliminares El sistema de agua potable es para las 08 localidades mientras el sistema de alcantarilado y la planta de tratamiento son para CP Altos Huayrapata y CC Mulluchini y UBS para los restantes sectores | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito HUAYRAPATA. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 5592794.36 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 98.25 | 2026 | 1957 | 5.4 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2275165 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 318021 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN CHILA, OCCOMANI Y CAYRANI HUAYLLANI , DISTRITO DE TIQUILLACA - PUNO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAÑAZO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIQUILLACA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIQUILLACA |  | 301606 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIQUILLACA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2015-04-15 00:00:00 | 2015-05-17 00:00:00 | SNIP | 4257580.0 | 4414878.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |  |  |  |  | 201512 | 201708 | 4414878.69 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 4414878.69 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | NO | NO | [7 empty] | NO | NO |  |  | PUNO | PUNO | TIQUILLACA | 210114 | -15.7974 | -70.1869 | EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CONSISTE EN LA INSTALACIÓN DE SUB SISTEMAS DE AGUA POTABLE OBRAS DE CAPTACIÓN CONDUCCIÓN RESERVORIO REDES DE DISTRIBUCIÓN Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHILA 102 CONEXIONES DOMICILIARIAS Y SECTORES DE OCCOMANI 54 CONEXIONES DOMICILIARIAS Y CAYRANI HUAYLLANI 36 CONEXIONES DOMICILIARIAS SERVICIO DE DESAGUE CONSISTE EN LA INSTALACIÓN DE BAÑOS CON ARRASTRE HIDRÁULICO CON EL USO DE BIODIGESTOR 102 BAÑOS EN CHILA 54 BAÑOS EN OCCOMANI Y 36 BAÑOS EN CAYRANI HUAYLLANI SEGÚN LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL N 2012012 VIVIENDA CONSISTE EN LA INSTALACIÓN INTRADOMICILIARIA ESTÁ COMPUESTO POR LAVADERO DE USOS MÚLTIPLES Y ACCESORIOS BAÑO QUE INCLUYE LAVATORIO DUCHA INODORO Y URINARIO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE EXCRETAS QUE PERMITIRÁ EL CONFINAMIENTO DE LAS HECES PARA SU POSTERIOR DISPOSICIÓN AL MEDIO AMBIENTE SERÁ A TRAVÉS DE UN TANQUE BIODIGESTOR EL TANQUE BIODIGESTOR CLARIFICADOR FOSAPLAS ES UN SISTEMA QUE SE CONECTA A LOS DESAGÜES DE LA VIVIENDA Y RECIBE DIRECTAMENTE LOS DESECHOS GENERADOS LOS CUALES SON SOMETIDOS A UN PROCESO DE DESCOMPOSICIÓN NATURAL SEPARANDO Y FILTRANDO EL LÍQUIDO A TRAVÉS DE UN FILTRO BIOLÓGICO ANAERÓBICA QUE ATRAPA LA MATERIA ORGÁNICA Y DEJA PASAR ÚNICAMENTE EL AGUA TRATADA LA CUAL SALE DEL BIODIGESTOR TRAS SUFRIR UN SEGUNDO PROCESO DE LIMPIEZA CON PIEDRAS CHANCADAS O ANGULOSAS METAS DE SANEAMIENTO COMUNIDAD CAMPESINA DE CHILA 102 UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO SECTOR OCCOMANI 54 UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO SECTOR CAYRANI HUAYLLANI 36 UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO SE DESARROLLARAN EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA Y ADMINISTRACIÓN DE LA JASS | Proyecto de inversión orientado a la instalación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Tiquillaca, provincia de Puno, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 768 | 2026 | 0.0 | 0.0 | EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CONSISTE EN LA INSTALACIÓN DE SUB SISTEMAS DE AGUA POTABLE OBRAS DE CAPTACIÓN CONDUCCIÓN RESERVORIO REDES DE DISTRIBUCIÓN Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHILA 102 CONEXIONES DOMICILIARIAS Y SECTORES DE OCCOMANI 54 CONEXIONES DOMICILIARIAS Y CAYRANI HUAYLLANI 36 CONEXIONES DOMICILIARIAS SERVICIO DE DESAGUE CONSISTE EN LA INSTALACIÓN DE BAÑOS CON ARRASTRE HIDRÁULICO CON EL USO DE BIODIGESTOR 102 BAÑOS EN CHILA 54 BAÑOS EN OCCOMANI Y 36 BAÑOS EN CAYRANI HUAYLLANI SEGÚN LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL N 2012012 VIVIENDA CONSISTE EN LA INSTALACIÓN INTRADOMICILIARIA ESTÁ COMPUESTO POR LAVADERO DE USOS MÚLTIPLES Y ACCESORIOS BAÑO QUE INCLUYE LAVATORIO DUCHA INODORO Y URINARIO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE EXCRETAS QUE PERMITIRÁ EL CONFINAMIENTO DE LAS HECES PARA SU POSTERIOR DISPOSICIÓN AL MEDIO AMBIENTE SERÁ A TRAVÉS DE UN TANQUE BIODIGESTOR EL TANQUE BIODIGESTOR CLARIFICADOR FOSAPLAS ES UN SISTEMA QUE SE CONECTA A LOS DESAGÜES DE LA VIVIENDA Y RECIBE DIRECTAMENTE LOS DESECHOS GENERADOS LOS CUALES SON SOMETIDOS A UN PROCESO DE DESCOMPOSICIÓN NATURAL SEPARANDO Y FILTRANDO EL LÍQUIDO A TRAVÉS DE UN FILTRO BIOLÓGICO ANAERÓBICA QUE ATRAPA LA MATERIA ORGÁNICA Y DEJA PASAR ÚNICAMENTE EL AGUA TRATADA LA CUAL SALE DEL BIODIGESTOR TRAS SUFRIR UN SEGUNDO PROCESO DE LIMPIEZA CON PIEDRAS CHANCADAS O ANGULOSAS METAS DE SANEAMIENTO COMUNIDAD CAMPESINA DE CHILA 102 UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO SECTOR OCCOMANI 54 UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO SECTOR CAYRANI HUAYLLANI 36 UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO SE DESARROLLARAN EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA Y ADMINISTRACIÓN DE LA JASS | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito TIQUILLACA. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 4414878.69 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 100.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2291955 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 333380 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION INTEGRAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL PUEBLO DE MUÑANI, DISTRITO DE MUNANI - AZANGARO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MUÑANI | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MUÑANI | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MUÑANI | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MUÑANI | 301615 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MUÑANI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2015-09-08 00:00:00 | 2015-09-09 00:00:00 | SNIP | 19819934.0 | 26191291.97 | 0 | 0 | 0 | 4459044.7 | SI | 800000.0 | 100000.0 | 100000.0 | 100000.0 | 201604 | 202608 | 15919043.27 | 13203.43 | 800000.0 | 5813204 | 5813203.13 | 13203.43 | SI | 19924214.86 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 60.52 | 60.93 | 2026-08-13 14:22:33 | 2017-01-05 00:00:00 | 2027-04-02 00:00:00 | 2017-01-05 00:00:00 | 2027-04-02 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | AZANGARO | MUÑANI | 210208 | -14.7708 | -69.9557 | Sistema de agua potable Mejoramiento y construcción de 6 captaciones de tipo ladera Cháyala Vacacalani MiskiHuanayoc MiskiHuanayoc 2 MiskiHuanayoc 3 y MiskiHuanayoc 4 Instalación de las líneas de conducción consiste en Línea de conducción tramo 1 línea de conducción tramo 2 contempla 4 cámaras de reunión cámara de rompe presión y 6 cruces aéreos Construcción del reservorio para almacenamiento Instalación de la línea de aducción Instalación y ampliación de las redes de distribución Instalación y ampliación de conexiones domiciliarias Sistema de alcantarillado Mejoramiento y ampliación del colector principal Ampliación e instalación de colector secundario Instalación de red emisor Instalación y ampliación de conexiones domiciliarias de desagüe Planta de tratamiento para aguas residuales Construcción de planta de tratamiento de agua residual empleando filtros BIOLÓGICOS consiste en Descarga final cámara de descarga cámara de rejas desgrasador sedimentador primario y secundario filtro vertical reactores biológicos nave de macrofitas de totora nave de macrofitas de lentejas losa de secado de arena pozo de lavado de arena y digestor de lodos Capacitación Capacitación en educación sanitaria a los beneficiarios sobre adecuadas prácticas de higiene y uso adecuado de los servicios Conformación y capacitación a los miembros de la Unidad de Gestión de Saneamiento sobre la operación mantenimiento y administración de los sistemas de saneamiento | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Muñani, provincia de Azangaro, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 3658 | 2026 | 0.0 | 0.0 | Sistema de agua potable Mejoramiento y construcción de 6 captaciones de tipo ladera Cháyala Vacacalani MiskiHuanayoc MiskiHuanayoc 2 MiskiHuanayoc 3 y MiskiHuanayoc 4 Instalación de las líneas de conducción consiste en Línea de conducción tramo 1 línea de conducción tramo 2 contempla 4 cámaras de reunión cámara de rompe presión y 6 cruces aéreos Construcción del reservorio para almacenamiento Instalación de la línea de aducción Instalación y ampliación de las redes de distribución Instalación y ampliación de conexiones domiciliarias Sistema de alcantarillado Mejoramiento y ampliación del colector principal Ampliación e instalación de colector secundario Instalación de red emisor Instalación y ampliación de conexiones domiciliarias de desagüe Planta de tratamiento para aguas residuales Construcción de planta de tratamiento de agua residual empleando filtros BIOLÓGICOS consiste en Descarga final cámara de descarga cámara de rejas desgrasador sedimentador primario y secundario filtro vertical reactores biológicos nave de macrofitas de totora nave de macrofitas de lentejas losa de secado de arena pozo de lavado de arena y digestor de lodos Capacitación Capacitación en educación sanitaria a los beneficiarios sobre adecuadas prácticas de higiene y uso adecuado de los servicios Conformación y capacitación a los miembros de la Unidad de Gestión de Saneamiento sobre la operación mantenimiento y administración de los sistemas de saneamiento | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito MUÑANI. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 15932246.7 | 13203.43 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 60.83 | 2026 | 10 | 0 | ACTUALIZADO
2295143 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 337435 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS CON ARRASTRE HIDRAULICO Y BIODIGESTOR EN LA COMUNIDAD DE CAYARANI, DISTRITO DE ORURILLO - MELGAR - PUNO | PIP MENOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ORURILLO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ORURILLO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ORURILLO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ORURILLO | 301669 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ORURILLO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2015-10-14 00:00:00 | 2015-10-16 00:00:00 | SNIP | 1028094.7 | 1668580.37 | 0 | 0 | 0 | 641.5 | SI | 11500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 201812 | 202504 | 1656438.87 | 0 | 11500.0 | 11500 | 0.0 | 0.0 | SI | 1815648.08 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 100.0 | 2025-03-24 20:34:40 | 2022-04-01 00:00:00 | 2025-02-28 00:00:00 | 2024-09-04 00:00:00 | 2025-01-01 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | MELGAR | ORURILLO | 210807 | -14.6471 | -70.5796 | 03 CAPTACIÓN DE TIPO LADERA 01 RED DE TUBERÍA DE CONDUCCIÓN 03 RESERVORIOS DE 1000 M3 05M3 01M3 DE CAPACIDAD DE CONCRETO ARMADO 03 CASETAS DE VÁLVULAS PARA RESERVORIOS 01 RED DE TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN 07 CRUCSE AÉREOS DE 1800 ML 14 CAJAS PARA VÁLVULAS DE PURGA 08 CAJAS PARA VÁLVULAS DE CONTROL 88 PILETAS DOMICILIARIAS SE EJECUTARAN 88 BAÑOS CON ARRASTRE HIDRÁULICO PARA 88 JEFES DE FAMILIA EN EL SECTOR DE CAYARANI CON MUROS DE LADRILLO CARA VISTA Y COBERTURA DE LOSA ALIGERADA DE CONCRETO ARMADO DE ACUERDO COMO SE ESTABLE EN LOS PLANOS Y SU DETALLE EL CUAL SE PRETENDE ABARCAR AL 94 DE LAS VIVIENDAS EXISTENTES PROGRAMA DE CAPACITACIÓN QUE COMPRENDE ACCIONES DE PROMOCION Y ACCIONES DE CAPACITACIÓN A LA JASS | Proyecto de inversión orientado a la instalación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Orurillo, provincia de Melgar, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 440 | 2026 | 0.0 | 0.0 | 03 CAPTACIÓN DE TIPO LADERA 01 RED DE TUBERÍA DE CONDUCCIÓN 03 RESERVORIOS DE 1000 M3 05M3 01M3 DE CAPACIDAD DE CONCRETO ARMADO 03 CASETAS DE VÁLVULAS PARA RESERVORIOS 01 RED DE TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN 07 CRUCSE AÉREOS DE 1800 ML 14 CAJAS PARA VÁLVULAS DE PURGA 08 CAJAS PARA VÁLVULAS DE CONTROL 88 PILETAS DOMICILIARIAS SE EJECUTARAN 88 BAÑOS CON ARRASTRE HIDRÁULICO PARA 88 JEFES DE FAMILIA EN EL SECTOR DE CAYARANI CON MUROS DE LADRILLO CARA VISTA Y COBERTURA DE LOSA ALIGERADA DE CONCRETO ARMADO DE ACUERDO COMO SE ESTABLE EN LOS PLANOS Y SU DETALLE EL CUAL SE PRETENDE ABARCAR AL 94 DE LAS VIVIENDAS EXISTENTES PROGRAMA DE CAPACITACIÓN QUE COMPRENDE ACCIONES DE PROMOCION Y ACCIONES DE CAPACITACIÓN A LA JASS | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada aproximada de la localidad 'CAYARANI' mencionada en el nombre de la inversión; no representa necesariamente la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 1656438.87 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 99.27 | 2026 | 517 | 1.4 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2433475 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2433475 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO HIGIÉNICO DE LA GOBERNACIÓN DE ROSASPATA DEL DISTRITO DE ROSASPATA - PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROSASPATA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROSASPATA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROSASPATA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROSASPATA | 301650 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROSASPATA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2018-11-13 00:00:00 | 2018-11-30 00:00:00 | INVIERTE | 27206.79 | 27206.79 | 0 | 0 | 0 | 1853.79 | NO |  |  |  |  | 201812 | 201906 | 25353 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 27206.79 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 90.0 | 86.45 | 2022-04-22 14:49:29 | 2021-04-08 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | 2021-07-07 00:00:00 | 2021-09-23 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | HUANCANE | ROSASPATA | 210606 | -15.2343 | -69.5277 | construcción de Un SSHH de muros vigas columnas zapatas y techo losa aligerada de concreto armado con instalaciones sanitarias y ELÉCTRICAS Piso y veredas pavimentadas de concreto y encofrado ASÍ como la construcción de muros para la protección de la misma | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Rosaspata, provincia de Huancane, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 180 | 2026 | -15.2343311 | -69.52769 | construcción de Un SSHH de muros vigas columnas zapatas y techo losa aligerada de concreto armado con instalaciones sanitarias y ELÉCTRICAS Piso y veredas pavimentadas de concreto y encofrado ASÍ como la construcción de muros para la protección de la misma | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 25353 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 93.19 | 2026 | 1584 | 4.3 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2535577 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2535577 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE BOMBEO EN EL(LA) SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA MEDIANTE SISTEMA DE BOMBEO FOTOVOLTAICO EN LA LOCALIDAD CCORPA, DISTRITO DE PUSI, PROVINCIA HUANCANE, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUSI-PUNO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUSI-PUNO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUSI-PUNO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUSI-PUNO | 301649 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUSI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2021-11-23 00:00:00 | 2021-11-25 00:00:00 | INVIERTE | 158217.14 | 181949.71 | 0 | 0 | 0 | 18619.02 | NO |  |  |  |  | 202112 | 202208 | 163330.69 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 7469.48 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 95.77 | 91.25 | 2022-04-22 11:24:09 | 2021-11-01 00:00:00 | 2022-06-30 00:00:00 | 2021-12-06 00:00:00 | 2021-12-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | HUANCANE | PUSI | 210605 | -15.454 | -69.9699 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la construcción relacionada con los servicios de saneamiento rural en el distrito de Pusi, provincia de Huancane, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -15.454049999999938 | -69.96993999999995 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 163330.69 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 89.77 | 2026 | 1584 | 4.3 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2571063 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2571063 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA DISPOSICIÓN FINAL EN EL CASERIO SAN FERMIN DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO | 301841 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2022-12-22 00:00:00 | 2022-12-27 00:00:00 | INVIERTE | 2093103.22 | 2093103.22 | 0 | 0 | 0 | 2093103.22 | SI | 0.0 | 10000.0 | 20000.0 | 200000.0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO | 1910787.74 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 |  | 2023-07-01 00:00:00 | 2036-03-06 00:00:00 | 2023-07-01 00:00:00 | 2036-03-06 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | SANDIA | SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO | 211210 | -13.9163 | -68.9909 | COMPONENTE 01 EFICIENTE Y ADECUADO SERVICIO DE AGUA POTABLECAPTACION Construcción de Captación de Tipo Barraje fijo sin canal de derivación compuerta de cierre compuerta de mantenimiento limpieza y regulación de caudalLINEA DE CONDUCCION Linea de Conducción 2102 m TUBERIA PVC NTP 3990022015 C10 DN1 12 y Camara Rompe Presión T6 06 Unidades sedimentador 16x38 01 UndRESERVORIO01 Reservorio de 15m3 fc175 kgcm2RED DE DISTRIBUCIONRed de distribución Tuberia PVC NTP 3990022015 C10 DN1 12 450m TUBERIA PVC NTP 3990022015 C10 DN1 446m y Tuberia PVC NTP 3990022015 C10 DN34 1379m CONEXIONES DOMICILIARIASConstrucción de 134 conexiones domiciliarias de agua potable conexiones domiciliarias Conexiones domiiliarias TUBERIA PVC NTP ISO 39902 C10 DE D12 402m con cajas de válvulas de control y lavadero multiusoCOMPONENTE 02 ADECUADA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETASREDES DE ALCATARILLADORedes Colectoras y Emisor Tuberia de PVC Norma ISO 4435 DN160MM S25 2206mConstrucción de 59 buzonesConexiones domiciliarias con Tuberia de PVC Norma ISO 4435 DN160MM S25 940mInstalación de conexiones domiciliarias 134 unidadesCOMPONENTE 04 ADECUADO TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALESTRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALESconstruccion de una PTAR el cual consiste en la construccion de 01 Unidades de Camaras de Rejas 01 Desarenador 02 Camara Distribuidora de Caudales 01 Tanque IMHOFF 01 Lecho de Secado 01 Camaras de Inspección Obras de Acceso a Unidades de Tratamiento Cerco Perimetrico Red Emisor Entrega a Cuerpo Receptor Descarga a Cuerpo Receptor y 01 MonorellenoCOMPONENTE 05 ADECUADOS HÁBITOS Y PRÁCTICAS DE HIGIENEImplementación de 6 capacitaciones en gestión técnica y administrativa que comprende la capacitación a los usuarios y a la JAAS para un mejor mantenimiento y mayor sostenibilidad del proyecto e implementación de 6 capacitaciones en educación sanitaria ambiental el cual está ligada a la prevención de salud pública es un proceso de formación e información orientado a la población para los hábitos de higiene y la disposición de residuos sólidos | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de San Pedro De Putina Punco, provincia de Sandia, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 479 | 2026 | -13.91634599478612 | -68.99094351241915 | COMPONENTE 01 EFICIENTE Y ADECUADO SERVICIO DE AGUA POTABLECAPTACION Construcción de Captación de Tipo Barraje fijo sin canal de derivación compuerta de cierre compuerta de mantenimiento limpieza y regulación de caudalLINEA DE CONDUCCION Linea de Conducción 2102 m TUBERIA PVC NTP 3990022015 C10 DN1 12 y Camara Rompe Presión T6 06 Unidades sedimentador 16x38 01 UndRESERVORIO01 Reservorio de 15m3 fc175 kgcm2RED DE DISTRIBUCIONRed de distribución Tuberia PVC NTP 3990022015 C10 DN1 12 450m TUBERIA PVC NTP 3990022015 C10 DN1 446m y Tuberia PVC NTP 3990022015 C10 DN34 1379m CONEXIONES DOMICILIARIASConstrucción de 134 conexiones domiciliarias de agua potable conexiones domiciliarias Conexiones domiiliarias TUBERIA PVC NTP ISO 39902 C10 DE D12 402m con cajas de válvulas de control y lavadero multiusoCOMPONENTE 02 ADECUADA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETASREDES DE ALCATARILLADORedes Colectoras y Emisor Tuberia de PVC Norma ISO 4435 DN160MM S25 2206mConstrucción de 59 buzonesConexiones domiciliarias con Tuberia de PVC Norma ISO 4435 DN160MM S25 940mInstalación de conexiones domiciliarias 134 unidadesCOMPONENTE 04 ADECUADO TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALESTRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALESconstruccion de una PTAR el cual consiste en la construccion de 01 Unidades de Camaras de Rejas 01 Desarenador 02 Camara Distribuidora de Caudales 01 Tanque IMHOFF 01 Lecho de Secado 01 Camaras de Inspección Obras de Acceso a Unidades de Tratamiento Cerco Perimetrico Red Emisor Entrega a Cuerpo Receptor Descarga a Cuerpo Receptor y 01 MonorellenoCOMPONENTE 05 ADECUADOS HÁBITOS Y PRÁCTICAS DE HIGIENEImplementación de 6 capacitaciones en gestión técnica y administrativa que comprende la capacitación a los usuarios y a la JAAS para un mejor mantenimiento y mayor sostenibilidad del proyecto e implementación de 6 capacitaciones en educación sanitaria ambiental el cual está ligada a la prevención de salud pública es un proceso de formación e información orientado a la población para los hábitos de higiene y la disposición de residuos sólidos | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2332880 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 372180 | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA PARCIALIDAD DE YAPUPALLCAPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE TITIHUE, DISTRITO DE HUANCANE, PROVINCIA DE HUANCANE - PUNO | PIP MENOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE | 301645 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2016-10-26 00:00:00 | 2017-07-12 00:00:00 | SNIP | 145572.0 | 167267.64 | 0 | 0 | 0 | 9063.44 | NO |  |  |  |  | 201811 | 202212 | 158204.2 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 149000.2 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 100.0 | 2025-10-15 15:20:16 | 2018-08-13 00:00:00 | 2026-06-08 00:00:00 | 2018-08-13 00:00:00 | 2026-06-08 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | HUANCANE | HUANCANE | 210601 | -15.1843 | -69.8235 | CONSTRUCCIÓN DE UN POZO CAISSON DE 855 M2 CON CASETA DE BOMBEO Y LINEA DE IMPULSIÓN CON TUBERIA PVC C10 Ø1 CONSTRUCCIÓN DE 01 TANQUE ELEVADO DE CONCRETO FC210KGCM2 PARA ALMACENAMIENTO DEL AGUA CONSTRUCCIÓN DE RED DE ADUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CON TUBERIA DE PVC SP Ø1 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Huancane, provincia de Huancane, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 85 | 2026 | 0.0 | 0.0 | CONSTRUCCIÓN DE UN POZO CAISSON DE 855 M2 CON CASETA DE BOMBEO Y LINEA DE IMPULSIÓN CON TUBERIA PVC C10 Ø1 CONSTRUCCIÓN DE 01 TANQUE ELEVADO DE CONCRETO FC210KGCM2 PARA ALMACENAMIENTO DEL AGUA CONSTRUCCIÓN DE RED DE ADUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CON TUBERIA DE PVC SP Ø1 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito HUANCANE. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 158204.2 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 94.58 | 2026 | 312 | 0.9 | VIGENTE_CON_RETRASO | Reporte físico con más de 6 meses de antigüedad
2145688 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 168440 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE TUPALA, DISTRITO DE CAPASO, PROVINCIA DE EL COLLAO, DEPARTAMENTO DE PUNO. | PIP MAYOR (SNIP) | GN | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO |  | PROGRAMA AGUA PARA TODOS - PRONASAR |  | 1085 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2010-11-12 00:00:00 | 2010-11-29 00:00:00 | SNIP | 779819.0 | 2140717.08 | 0 | 0 | 0 | 2140717.08 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 774325.42 | NO |  | NO | NO | [7 empty] | NO | NO |  |  | PUNO | EL COLLAO | CAPAZO | 210502 | -17.0118 | -69.6312 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Construcción del Sistema por Gravedad sin Tratamiento Para ello se plantea ejecutar Construcción de una nueva estructura de captación de manantial de ladera Tupala 01 Titini Pujo con caudal de aforo 750 lps con lo cual se satisface la demanda máxima diaria de la población con adecuada cámara húmeda y caja de válvulas para el control y su respectivo cerco perimétrico Instalación de una Línea de Conducción con tubería PVC Ø 2 Clase 75 con un recorrido de 14300 m como tubería nueva Construcción de 01 Reservorio proyectado de 10 m3 de capacidad con su respectiva caseta de válvulas bypass y cerco perimétrico Línea de aducción de 32450 m de tubería PVC Ø 2 clase 75 y red de distribución con una longitud total de 190774 m de tubería PVC de ø 2 ø 1 ø 1 y ø Construcción de 01 Cámara Rompe Presión Tipo 6 Instalación de 02 pases aéreos con una longitud total de 13 metros Instalación de 104 Conexiones Domiciliarias 96 para viviendas 01 para CEP 01 para el CES 01 para el Puesto de salud y 5 para otras instituciones y 106 lavaderos 96 para viviendas 04 lavaderos para los centros educativos y 6 para las otras instituciones SANEAMIENTO BASICOConstrucción de 106 UBS composteras de doble cámara que consta de tres componentes Cámara de secado caseta de adobe con techo de calamina e inodoro con separador de desechos sólidos La distribución de las 106 UBS compostera doble cámara será 96 para viviendas 02 para cada institución educativa y 06 para otras institucionesASPECTO SOCIALPrograma de Educación Sanitaria a las familias Plan de Capacitación sobre Operación y Mantenimiento del Sistema a la JASS y Fortalecimiento de Capacidades al Gobierno Local | Proyecto de inversión orientado a la construcción de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Capazo, provincia de El Collao, Puno. |  | NO | 330 | 2026 | 0.0 | 0.0 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Construcción del Sistema por Gravedad sin Tratamiento Para ello se plantea ejecutar Construcción de una nueva estructura de captación de manantial de ladera Tupala 01 Titini Pujo con caudal de aforo 750 lps con lo cual se satisface la demanda máxima diaria de la población con adecuada cámara húmeda y caja de válvulas para el control y su respectivo cerco perimétrico Instalación de una Línea de Conducción con tubería PVC Ø 2 Clase 75 con un recorrido de 14300 m como tubería nueva Construcción de 01 Reservorio proyectado de 10 m3 de capacidad con su respectiva caseta de válvulas bypass y cerco perimétrico Línea de aducción de 32450 m de tubería PVC Ø 2 clase 75 y red de distribución con una longitud total de 190774 m de tubería PVC de ø 2 ø 1 ø 1 y ø Construcción de 01 Cámara Rompe Presión Tipo 6 Instalación de 02 pases aéreos con una longitud total de 13 metros Instalación de 104 Conexiones Domiciliarias 96 para viviendas 01 para CEP 01 para el CES 01 para el Puesto de salud y 5 para otras instituciones y 106 lavaderos 96 para viviendas 04 lavaderos para los centros educativos y 6 para las otras instituciones SANEAMIENTO BASICOConstrucción de 106 UBS composteras de doble cámara que consta de tres componentes Cámara de secado caseta de adobe con techo de calamina e inodoro con separador de desechos sólidos La distribución de las 106 UBS compostera doble cámara será 96 para viviendas 02 para cada institución educativa y 06 para otras institucionesASPECTO SOCIALPrograma de Educación Sanitaria a las familias Plan de Capacitación sobre Operación y Mantenimiento del Sistema a la JASS y Fortalecimiento de Capacidades al Gobierno Local | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada aproximada de la localidad 'TUPALA' mencionada en el nombre de la inversión; no representa necesariamente la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2186026 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 249881 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA ARACACHI JAHUERJA, DISTRITO KELLUYO - CHUCUITO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL PUNO | OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO | UF DE LA GOBIERNO REGIONAL PUNO | UEI DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 1443 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2013-02-04 00:00:00 | 2013-06-17 00:00:00 | SNIP | 5529304.0 | 4318996.95 | 0 | 34196.45 | 0 | 83905.56 | SI | 5000.0 | 30000.0 | 33705.56 | 0.0 | 201403 | 202608 | 4230291.39 | 4800 | 5000.0 | 4800 | 4800.0 | 4800.0 | SI | 4612959.07 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 97.86 | 97.86 | 2026-02-16 20:06:11 | 2014-12-16 00:00:00 | 2028-08-01 00:00:00 | 2014-12-16 00:00:00 | 2028-08-01 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | 210404 | -16.7271 | -69.25 | COMPONENTE 01 ADECUADO SERVICIO DE AGUA POTABLE a Captación Construcción de Pozo excavado tipo Caisson 15 m de Diámetro H12m para captar 10 ls bLínea de Conducción Línea de Conducción proyectada de DN 2 12 PVC clase 75 kgcm2 Línea de alimentación eléctrica en baja tensión 152 ml c Almacenamiento Construcción de Reservorio Elevado 20 m de fuste de 50 m3 de capacidad Incluye instalaciones hidráulicas y cerco perimétrico Hipocloradores de Flujo Difusor 01 unidad d Línea de aducción Suministro e instalación de Tubería de DN 50 mm C75 4490 ml Suministro e instalación de Tubería de DN 1 12 C75 3506 ml Suministro e instalación de Tubería de DN 1 C75 5661 ml Suministro e instalación de Tubería de DN 34C75 2850 ml Suministro e instalación de Tubería de DN 12 C75 3345 ml Instalación de Válvulas de Purga de DN 34 en redes proyectada Incluye caja de concreto armado 06 unidades e Conexiones domiciliarias Conexión de agua de 12 con caja de paso para válvula de cierre lavadero domiciliario de dos cuerpos y dos grifos de salida de agua 187 Unid Uno para la IE tres para los locales comunales e iglesias COMPONENTE 02 ADECUADA SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS 190 UBSs sin arrastre hidráulico composteraecológica doble cámara Dos para IEI 05 para los locales comunales e iglesias Construcción de zanjas de percolación 190 unidades COMPONENTE 03 CAPACIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS Taller I Administración Contabilidad y Manejo de Almacén Taller II Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua Taller III Cloración y Desinfección del Sistema de Agua COMPONENTE 04 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA POBLACIÓN Taller I Metodología de capacitación a adultos dirigido a facilitadores sociales Taller IIEnfermedades prevalentes ligadas al saneamiento básico y hábitos de higiene Taller IIIHigiene personal vivienda y ambiental Taller IVUso y cuidado del agua Taller VEliminación adecuada de excretas | Proyecto de inversión orientado a la instalación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Kelluyo, provincia de Chucuito, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 615 | 2026 | 0.0 | 0.0 | COMPONENTE 01 ADECUADO SERVICIO DE AGUA POTABLE a Captación Construcción de Pozo excavado tipo Caisson 15 m de Diámetro H12m para captar 10 ls bLínea de Conducción Línea de Conducción proyectada de DN 2 12 PVC clase 75 kgcm2 Línea de alimentación eléctrica en baja tensión 152 ml c Almacenamiento Construcción de Reservorio Elevado 20 m de fuste de 50 m3 de capacidad Incluye instalaciones hidráulicas y cerco perimétrico Hipocloradores de Flujo Difusor 01 unidad d Línea de aducción Suministro e instalación de Tubería de DN 50 mm C75 4490 ml Suministro e instalación de Tubería de DN 1 12 C75 3506 ml Suministro e instalación de Tubería de DN 1 C75 5661 ml Suministro e instalación de Tubería de DN 34C75 2850 ml Suministro e instalación de Tubería de DN 12 C75 3345 ml Instalación de Válvulas de Purga de DN 34 en redes proyectada Incluye caja de concreto armado 06 unidades e Conexiones domiciliarias Conexión de agua de 12 con caja de paso para válvula de cierre lavadero domiciliario de dos cuerpos y dos grifos de salida de agua 187 Unid Uno para la IE tres para los locales comunales e iglesias COMPONENTE 02 ADECUADA SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS 190 UBSs sin arrastre hidráulico composteraecológica doble cámara Dos para IEI 05 para los locales comunales e iglesias Construcción de zanjas de percolación 190 unidades COMPONENTE 03 CAPACIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS Taller I Administración Contabilidad y Manejo de Almacén Taller II Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua Taller III Cloración y Desinfección del Sistema de Agua COMPONENTE 04 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA POBLACIÓN Taller I Metodología de capacitación a adultos dirigido a facilitadores sociales Taller IIEnfermedades prevalentes ligadas al saneamiento básico y hábitos de higiene Taller IIIHigiene personal vivienda y ambiental Taller IVUso y cuidado del agua Taller VEliminación adecuada de excretas | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito KELLUYO. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 4235091.39 | 4800 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 98.06 | 2026 | 188 | 0.5 | VIGENTE_CON_RETRASO | Reporte físico con más de 6 meses de antigüedad
2189495 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 267994 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES FARIPIÑA, VILACAYA, PUCARA Y CAUSILLUMA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA HUACASUMA, DISTRITO HUACULLANI - CHUCUITO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL PUNO | OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO | UF DE LA GOBIERNO REGIONAL PUNO | UEI DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 1443 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2013-07-18 00:00:00 | 2013-12-16 00:00:00 | SNIP | 9233945.0 | 9804256.26 | 0 | 0 | 344694.27 | 580999.35 | SI | 586783.0 | 100000.0 | 48299.22 | 0.0 | 201403 | 202608 | 6979679.91 | 1728100.66 | 586783.0 | 2243577 | 2243575.47 | 2243575.47 | SI | 6490434.51 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 81.0 | 81.58 | 2026-06-19 15:24:25 | 2015-08-15 00:00:00 | 2028-09-01 00:00:00 | 2025-09-15 00:00:00 | 2026-02-11 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CHUCUITO | HUACULLANI | 210403 | -16.6302 | -69.3222 | COMPONENTE 01 ADECUADO SERVICIO DE AGUA POTABLE CONSTRUCCIÓN DE 4 CAPTACIONES DE MANANTIAL DE LADERA Y REHABILITACIÓN DE CAPTACIÓN DE MANANTIAL DE LADERA INSTALACIÓN DE 161348 M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN CONSTRUCCIÓN DE 2 RESERVORIOS APOYADOS DE 35 M3 CONSTRUCCIÓN DE 1 RESERVORIO APOYADOS DE 45 M3 CONSTRUCCIÓN DE 2 RESERVORIOS APOYADOS DE 9 M3 CONSTRUCCIÓN DE 1 RESERVORIO APOYADOS DE 15 M3 CONSTRUCCIÓN DE 1 RESERVORIO1 APOYADOS DE 20 M3 Y REHABILITACIÓN DE UN RESERVORIO APOYADO DE 20 M3 INSTALACIÓN DE 48757 M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN INSTALACIÓN DE 247 CONEXIONES DOMICILIARIAS IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL COMPONENTE 02 ADECUADO SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS INSTALACIÓN DE 249 UBS TIPO COMPOSTERA COMPONENTE 03 CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA FORTALECIDA DE LA JASS IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINSITRACIÓN Y OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS COMPONENTE 04 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA POBLACIÓN IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SANITARIA FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS BENEFICIARIOS EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Huacullani, provincia de Chucuito, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 808 | 2026 | 0.0 | 0.0 | COMPONENTE 01 ADECUADO SERVICIO DE AGUA POTABLE CONSTRUCCIÓN DE 4 CAPTACIONES DE MANANTIAL DE LADERA Y REHABILITACIÓN DE CAPTACIÓN DE MANANTIAL DE LADERA INSTALACIÓN DE 161348 M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN CONSTRUCCIÓN DE 2 RESERVORIOS APOYADOS DE 35 M3 CONSTRUCCIÓN DE 1 RESERVORIO APOYADOS DE 45 M3 CONSTRUCCIÓN DE 2 RESERVORIOS APOYADOS DE 9 M3 CONSTRUCCIÓN DE 1 RESERVORIO APOYADOS DE 15 M3 CONSTRUCCIÓN DE 1 RESERVORIO1 APOYADOS DE 20 M3 Y REHABILITACIÓN DE UN RESERVORIO APOYADO DE 20 M3 INSTALACIÓN DE 48757 M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN INSTALACIÓN DE 247 CONEXIONES DOMICILIARIAS IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL COMPONENTE 02 ADECUADO SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS INSTALACIÓN DE 249 UBS TIPO COMPOSTERA COMPONENTE 03 CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA FORTALECIDA DE LA JASS IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINSITRACIÓN Y OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS COMPONENTE 04 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA POBLACIÓN IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SANITARIA FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS BENEFICIARIOS EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito HUACULLANI. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 8707780.57 | 1728100.66 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 88.82 | 2026 | 65 | 0.2 | ACTUALIZADO
2645092 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2645092 | ADQUISICION DE BOMBA DE AGUA EN EL(LA) SECTOR SALLALLIN EN EL CENTRO POBLADO HILATA, DISTRITO DE CAPACHICA, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA | 301597 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2024-04-16 00:00:00 | 2024-04-16 00:00:00 | INVIERTE | 65047.37 | 63300.85 | 0 | 0 | 0 | 680.07 | NO |  |  |  |  | 202406 | 202412 | 62620.78 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 8000.0 | SI | Expediente técnico (B) | SI | SI | 100.0 | 100.0 | 2025-01-07 16:07:30 | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-06-28 00:00:00 | 2024-05-27 00:00:00 | 2024-06-10 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | PUNO | CAPACHICA | 210105 | -15.6225 | -69.833 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la adquisición relacionada con los servicios de saneamiento rural en el distrito de Capachica, provincia de Puno, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -15.62245910384544 | -69.83301329101444 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 62620.78 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 98.93 | 2026 | 593 | 1.6 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2657058 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2657058 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA C.C. UMASUYO ALTO DISTRITO DE AYAVIRI DE LA PROVINCIA DE MELGAR DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR | 301663 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR - AYAVIRI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2024-08-05 00:00:00 | 2024-08-13 00:00:00 | INVIERTE | 2242959.2 | 2242959.2 | 0 | 0 | 0 | 2242959.2 | SI | 0.0 | 10000.0 | 5000.0 | 10000.0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO | 2050437.33 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 |  | 2024-10-01 00:00:00 | 2036-07-31 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2036-07-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | MELGAR | AYAVIRI | 210801 | -14.8738 | -70.4661 | SE PRETENDE CREAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UN 01 SISTEMA DE AGUA POTABLE UBICADOS EN LAS FUENTES DE AGUA DE AGUA DE UMASUYO ALTO LOS CUALES INCLUIRÁN CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIONES LÍNEAS DE CONDUCCIÓN RESERVORIO RED DE DISTRIBUCIÓN VÁLVULAS DE PURGA AIRE Y CONTROL LAVADEROS O PILETAS CON TECNOLOGÍA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD DEL SECTOR VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO EL CUAL PERMITIRÁ BRINDAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA UNA CAPACIDAD DE 96 VIVIENDAS FAMILIARES 02 INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y 5 INSTITUCIONES SOCIALES LA CAPTACIÓN ES MEDIANTE 2 FUENTES DE AGUA INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN CONSTRUCCIÓN DE VÁLVULAS DE CONTROL VÁLVULAS PURGA CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO CON EQUIPAMIENTO DE LA CASETA DE VÁLVULAS INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO RED DE DISTRIBUCIÓN CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA 96 FAMILIAS Y 7 INSTITUCIONES ADEMÁS SE PRETENDE CONSTRUIR UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO 103 UBS CONSTA DE CASETA DE CONCRETO ARMADO DICHA CASETA CONSTA DE INODORO DUCHA LAVATORIO Y LAVADERO DE CONCRETO ARMADO ADEMÁS CONSTA DE PISO DE CEMENTO PULIDO COBERTURA DE CALAMINA TAMBIÉN CONSTA DE CAJAS DE REGISTRO CÁMARA DE LODOS PARA TRATAMIENTO DE COMPOST Y 01 CAPACITACION | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Ayaviri, provincia de Melgar, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 287 | 2026 | -14.873830089911248 | -70.46614549916283 | SE PRETENDE CREAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UN 01 SISTEMA DE AGUA POTABLE UBICADOS EN LAS FUENTES DE AGUA DE AGUA DE UMASUYO ALTO LOS CUALES INCLUIRÁN CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIONES LÍNEAS DE CONDUCCIÓN RESERVORIO RED DE DISTRIBUCIÓN VÁLVULAS DE PURGA AIRE Y CONTROL LAVADEROS O PILETAS CON TECNOLOGÍA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD DEL SECTOR VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO EL CUAL PERMITIRÁ BRINDAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA UNA CAPACIDAD DE 96 VIVIENDAS FAMILIARES 02 INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y 5 INSTITUCIONES SOCIALES LA CAPTACIÓN ES MEDIANTE 2 FUENTES DE AGUA INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN CONSTRUCCIÓN DE VÁLVULAS DE CONTROL VÁLVULAS PURGA CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO CON EQUIPAMIENTO DE LA CASETA DE VÁLVULAS INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO RED DE DISTRIBUCIÓN CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA 96 FAMILIAS Y 7 INSTITUCIONES ADEMÁS SE PRETENDE CONSTRUIR UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO 103 UBS CONSTA DE CASETA DE CONCRETO ARMADO DICHA CASETA CONSTA DE INODORO DUCHA LAVATORIO Y LAVADERO DE CONCRETO ARMADO ADEMÁS CONSTA DE PISO DE CEMENTO PULIDO COBERTURA DE CALAMINA TAMBIÉN CONSTA DE CAJAS DE REGISTRO CÁMARA DE LODOS PARA TRATAMIENTO DE COMPOST Y 01 CAPACITACION | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2627182 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2627182 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE MACUSANI DEL DISTRITO DE MACUSANI DE LA PROVINCIA DE CARABAYA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA | 301623 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA - MACUSANI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | ACTIVO | VIABLE | 2023-12-21 00:00:00 | 2023-12-21 00:00:00 | INVIERTE | 4870511.68 | 4870511.68 | 0 | 0 | 0 | 4870511.68 | SI | 0.0 | 70000.0 | 2000511.68 | 0.0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO | 4627576.08 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 |  | 2024-05-01 00:00:00 | 2028-05-17 00:00:00 | 2024-05-01 00:00:00 | 2028-05-17 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CARABAYA | MACUSANI | 210301 | -14.0691 | -70.4281 | Reconstrucción del canal de 18396 m de largo 15m de altura y 15m de ancho con tapa construcción del canal de 3874m de largo 15m de altura y 15m de ancho con tapa construcción del canal de 518m de largo 15m de altura y 15m de ancho con tapa construcción de 02 disipadores de energía hidráulica construcción de 20 sumideros para lluvia construcción de 01 estructura de descarga final canalización | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Macusani, provincia de Carabaya, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 321 | 2026 | -14.069139296381662 | -70.42806664087665 | Reconstrucción del canal de 18396 m de largo 15m de altura y 15m de ancho con tapa construcción del canal de 3874m de largo 15m de altura y 15m de ancho con tapa construcción del canal de 518m de largo 15m de altura y 15m de ancho con tapa construcción de 02 disipadores de energía hidráulica construcción de 20 sumideros para lluvia construcción de 01 estructura de descarga final canalización | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2641815 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2641815 | REPARACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL(LA) SECTOR CURANCURANI DE LA COMUNIDAD DE PERCA DEL DISTRITO DE KELLUYO, PROVINCIA CHUCUITO, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | 301636 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2024-03-20 00:00:00 | 2024-03-20 00:00:00 | INVIERTE | 119933.77 | 136657.14 | 0 | 0 | 0 | 24677.47 | SI | 31731.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202412 | 202606 | 104925.67 | 7053.33 | 0.0 | 7054 | 7053.33 | 7053.33 | SI | 9234.5 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 97.72 | 95.64 | 2026-02-09 20:47:34 | 2024-07-15 00:00:00 | 2026-12-31 00:00:00 | 2025-03-04 00:00:00 | 2025-04-17 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | 210404 | -16.8169 | -69.3096 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la reparación relacionada con los servicios de saneamiento rural en el distrito de Kelluyo, provincia de Chucuito, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -16.81685005469646 | -69.30958406065925 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 111979 | 7053.33 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 81.94 | 2026 | 195 | 0.5 | VIGENTE_CON_RETRASO | Reporte físico con más de 6 meses de antigüedad
2708532 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2708532 | RENOVACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL(LA) LOCALIDAD DE PLATERIA (PUNTOS CRITICOS) Y DOS EN LA COMUNIDAD DE PALLALLA Y COMUNIDAD POTOJANI CHICO DISTRITO DE PLATERIA, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA | 301604 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | ACTIVO | APROBADO | 2025-10-02 00:00:00 | 2025-10-03 00:00:00 | INVIERTE | 114025.05 | 133259.95 | 0 | 0 | 0 | 21059.95 | SI | 98677.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202512 | 202607 | 10000 | 98502.91 | 0.0 | 102200 | 101767.6 | 101767.6 | SI | 20783.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 93.04 | 86.03 | 2026-07-17 13:37:03 | 2025-12-03 00:00:00 | 2026-05-30 00:00:00 | 2026-04-01 00:00:00 | 2026-04-30 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | PUNO | PLATERIA | 210112 | -15.9392 | -69.7998 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la renovación relacionada con los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Plateria, provincia de Puno, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -15.939247486372395 | -69.79983603102549 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 108502.91 | 98502.91 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 81.42 | 2026 | 37 | 0.1 | ACTUALIZADO
2702682 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2702682 | REPARACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO EN EL(LA) BARRIO BELLAVISTA DISTRITO DE OLLACHEA, PROVINCIA CARABAYA, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLACHEA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLACHEA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLACHEA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLACHEA | 301630 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLACHEA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2025-08-07 00:00:00 | 2025-08-07 00:00:00 | INVIERTE | 64811.26 | 70470.8 | 0 | 0 | 0 | 10415.8 | SI | 10416.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202511 | 202512 | 60055 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 5322.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 96.1 | 2026-07-09 09:07:08 | 2025-08-01 00:00:00 | 2026-12-31 00:00:00 | 2025-08-01 00:00:00 | 2026-12-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CARABAYA | OLLACHEA | 210308 | -13.7951 | -70.4733 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la reparación relacionada con los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Ollachea, provincia de Carabaya, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -13.795085362068187 | -70.4733149758016 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 60055 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 85.22 | 2026 | 45 | 0.1 | ACTUALIZADO
2695013 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2695013 | CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LA CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO Y LINEA DE IMPULSION EN EL CENTRO POBLADO CHICA BOTIJA, DISTRITO DE PLATERIA, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA | 301604 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2025-05-21 00:00:00 | 2025-05-21 00:00:00 | INVIERTE | 143176.32 | 182071.16 | 0 | 0 | 0 | -0.49 | SI | 143176.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202512 | 202608 | 159256.65 | 22813.67 | 0.0 | 22815 | 22813.68 | 22813.67 | SI | 15000.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 99.56 | 2026-07-21 13:40:20 | 2025-07-01 00:00:00 | 2026-03-26 00:00:00 | 2025-12-27 00:00:00 | 2026-01-25 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | PUNO | PLATERIA | 210112 | -15.9816 | -69.8442 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la construcción relacionada con los servicios de saneamiento rural en el distrito de Plateria, provincia de Puno, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -15.981560704195235 | -69.84423714086013 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 182070.32 | 22813.67 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 100.0 | 2026 | 33 | 0.1 | ACTUALIZADO
2694698 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2694698 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SISTEMA AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUARACHANI DISTRITO DE COASA DE LA PROVINCIA DE CARABAYA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COASA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COASA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COASA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COASA | 301626 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COASA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2025-05-18 00:00:00 | 2025-06-02 00:00:00 | INVIERTE | 1068523.19 | 1012959.58 | 0 | 0 | 0 | 935459.58 | NO | [6 empty] | 0 | 0 | 0.0 | 77500 | 0.0 | 0.0 | NO | 867455.89 | SI | Expediente técnico (B) | SI | NO |  | 0.0 |  | 2026-09-01 00:00:00 | 2026-12-01 00:00:00 | 2026-09-01 00:00:00 | 2026-12-01 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CARABAYA | COASA | 210304 | -14.0159 | -70.0883 | SISTEMA AGUA POTABLE CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ADUCCIÓN CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO CONSTRUCCIÓN DE REDES COLECTORAS CONSTRUCCIÓN DE BUZONES CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS SISTEMA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR Y INTANGIBLES IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA Y IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Coasa, provincia de Carabaya, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 130 | 2026 | -14.015902481077315 | -70.08825393963427 | SISTEMA AGUA POTABLE CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ADUCCIÓN CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO CONSTRUCCIÓN DE REDES COLECTORAS CONSTRUCCIÓN DE BUZONES CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS SISTEMA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR Y INTANGIBLES IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA Y IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2724038 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2724038 | ADQUISICION DE SISTEMA DE BOMBEO EN EL(LA) COMUNIDAD DE COLLANA DISTRITO DE DESAGUADERO, PROVINCIA CHUCUITO, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DESAGUADERO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DESAGUADERO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DESAGUADERO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DESAGUADERO | 301634 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DESAGUADERO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2026-03-10 00:00:00 | 2026-03-10 00:00:00 | INVIERTE | 459586.7 | 509891.98 | 0 | 0 | 0 | 50947.98 | SI | 459587.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202607 | 202608 | 0 | 69413 | 0.0 | 458944 | 458944.0 | 96909.0 | SI | 43451.0 | SI | Expediente técnico (B) | NO | NO |  |  |  | 2026-05-05 00:00:00 | 2026-09-28 00:00:00 | 2026-05-05 00:00:00 | 2026-09-28 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CHUCUITO | DESAGUADERO | 210402 | -16.6199 | -69.1271 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la adquisición relacionada con los servicios de saneamiento rural en el distrito de Desaguadero, provincia de Chucuito, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -16.61986034699993 | -69.12710279399994 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 69413 | 69413 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 13.61 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2568570 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2568570 | RENOVACION DE SISTEMA DE BOMBEO EN UN (A) CAPTACION DE AGUA EN EL LUGAR DENOMINADO TOCCOSI DE LA COMUNIDAD DE SANCAYUNI, DISTRITO DE AMANTANI, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMANTANI | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMANTANI | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMANTANI | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMANTANI | 301595 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMANTANI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2022-12-05 00:00:00 | 2022-12-07 00:00:00 | INVIERTE | 115467.22 | 126243.87 | 0 | 0 | 0 | 20241.67 | NO |  |  |  |  | 202212 | 202212 | 106002.2 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 13000.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 96.83 | 2026-03-11 10:16:10 | 2022-12-08 00:00:00 | 2028-04-19 00:00:00 | 2022-12-21 00:00:00 | 2022-12-29 00:00:00 | NO | SI | 2023-02-14 14:28:57 | Pendiente de liquidación | PUNO | PUNO | AMANTANI | 210103 | -15.6555 | -69.6986 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la renovación relacionada con los servicios de saneamiento rural en el distrito de Amantani, provincia de Puno, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -15.655537265158294 | -69.6985799273747 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 106002.2 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 83.97 | 2026 | 165 | 0.5 | ACTUALIZADO
2712033 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2712033 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES DE SAN MIGUEL, SACANATA Y MARTINA URO DEL DISTRITO DE TARACO DE LA PROVINCIA DE HUANCANE DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARACO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARACO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARACO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARACO | 301651 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARACO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2025-11-10 00:00:00 | 2026-02-19 00:00:00 | INVIERTE | 9365111.48 | 9365111.48 | 0 | 0 | 0 | 9365111.48 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  |  | 2026-05-01 00:00:00 | 2026-12-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | HUANCANE | TARACO | 210607 | -15.3038 | -69.9705 | 1 Construcción de Captación Construcción de infraestructura de CAPTACION TIPO BARRAJE Q 426 Ls Incluye construcción de cerco perimétrico 2 Instalación de Línea de Conducción Línea de Conducción Principal L 291900 m de Ø 63mm de material HDPE LISA y comprende las obras de arte como Cruce Aéreo de 35m Cámara Rompe Presión válvulas de aire y válvulas de purga Válvula de control3 PTAP compone de Filtro Lento Unidad de Lavado de Arena Caseta para Depósito Lecho de Secado cámara distribuidora y construcción de Cerco Perimétrico 4 Instalación de Línea de Conducción Línea de Conducción Secundaria L 456200m de Ø 33mm de material HDPE LISA y comprende las obras de arte como Cruce Aéreo de 70m 50m 20m Cámara Rompe Presión T6 válvulas de aire y válvulas de purga 5 Construcción de 04 Reservorios con su respectivo Caseta de Cloración 6 Instalación de Línea de Aducción y Red de Distribución Línea de Aducción Red de Distribución L 209667m de Ø 341 y comprende las obras de arte como Cámara Rompe Presión Válvula de Control válvulas de purga y conexiones domiciliarias | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Taraco, provincia de Huancane, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 453 | 2026 | -15.303784619334607 | -69.97048398406865 | 1 Construcción de Captación Construcción de infraestructura de CAPTACION TIPO BARRAJE Q 426 Ls Incluye construcción de cerco perimétrico 2 Instalación de Línea de Conducción Línea de Conducción Principal L 291900 m de Ø 63mm de material HDPE LISA y comprende las obras de arte como Cruce Aéreo de 35m Cámara Rompe Presión válvulas de aire y válvulas de purga Válvula de control3 PTAP compone de Filtro Lento Unidad de Lavado de Arena Caseta para Depósito Lecho de Secado cámara distribuidora y construcción de Cerco Perimétrico 4 Instalación de Línea de Conducción Línea de Conducción Secundaria L 456200m de Ø 33mm de material HDPE LISA y comprende las obras de arte como Cruce Aéreo de 70m 50m 20m Cámara Rompe Presión T6 válvulas de aire y válvulas de purga 5 Construcción de 04 Reservorios con su respectivo Caseta de Cloración 6 Instalación de Línea de Aducción y Red de Distribución Línea de Aducción Red de Distribución L 209667m de Ø 341 y comprende las obras de arte como Cámara Rompe Presión Válvula de Control válvulas de purga y conexiones domiciliarias | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2147702 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 189549 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE YANICO CUTURI, DISTRITO DE ARAPA - AZANGARO - PUNO | PIP MENOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARAPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARAPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARAPA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARAPA | 301610 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARAPA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2011-09-22 00:00:00 | 2011-10-12 00:00:00 | SNIP | 1039922.0 | 1208641.14 | 0 | 0 | 0 | 36246.72 | NO |  |  |  |  | 201203 | 201412 | 1172394.42 | 0 |  | 0 |  |  | NO | 0.0 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | NO | NO | [7 empty] | NO | NO |  |  | PUNO | AZANGARO | ARAPA | 210203 | -15.1391 | -70.1096 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS CAPACITACION IMPLEMENTACION DE UNA JASS Y MITIGACION AMBIENTAL | Proyecto de inversión orientado a la instalación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Arapa, provincia de Azangaro, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 711 | 2026 | 0.0 | 0.0 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS CAPACITACION IMPLEMENTACION DE UNA JASS Y MITIGACION AMBIENTAL | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | La geocodificación automática de la localidad no superó la validación administrativa; se utiliza una coordenada referencial del distrito. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 1172394.42 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 97.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2317160 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 354356 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL SECTOR QUITA DE LA COMUNIDAD DE HUATAQUITA, DISTRITO DE CABANILLAS - SAN ROMAN - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANILLAS | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANILLAS | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANILLAS | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANILLAS | 301683 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANILLAS | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2016-04-07 00:00:00 | 2016-04-08 00:00:00 | SNIP | 2553282.0 | 2502667.69 | 0 | 0 | 0 | -0.31 | SI | 2290077.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 201712 | 202407 | 212590 | 0 | 2290077.0 | 2290078 | 2290077.69 | 0.0 | SI | 2502667.69 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 8.49 | 2026-06-26 12:05:38 | 2026-05-04 00:00:00 | 2026-08-28 00:00:00 | 2023-05-31 00:00:00 | 2025-06-28 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | SAN ROMAN | CABANILLAS | 211103 | -15.8267 | -70.6434 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE IINSTALACIÓN DE 01 CAPTACIÓN DE AGUA DE LADERA MANANTIAL INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN 49855 ML CON TUBERÍA PVC SAP C10 D2 C75 D2 Y C75 D1 12 INSTALACIÓN DE 01 CÁMARA ROMPE PRESIÓN INSTALACIÓN DE 20 PASES AÉREOS INSTALACIÓN DE 01 RESERVORIO DE 25 M3 INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN EN 19503 ML CON TUBERÍA PVC SAP C75 D2 INSTALACIÓN DE 20 VÁLVULAS DE CONTROL INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN EN 2044784ML CON TUBERÍA PVC SAP C75 D2 C75 D1 12 C10 D1 C10 D34 C10 D12 INSTALACIÓN DE 07 VÁLVULAS DE PURGA INSTALACIÓN DE 06 VÁLVULAS DE AIRE INSTALACIÓN DE 148 PILETAS DOMICILIARIAS DOMÉSTICAS Y NO DOMESTICAS Y MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ADEMÁS PLANTEA LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO 148 UBS TIPO ARRASTRE HIDRÁULICO CON BIODIGESTORES CON MUROS DE BLOQUETA COBERTURA CON PLANCHA ONDULADA INCLUYE DUCHAS Y LAVATORIOS Y SE REALIZARÁ ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA Y ORGANIZACIÓN DE LA JASS IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PRELIMINARES ACCIONES DEL DURANTE Y ACCIONES DEL DESPUÉS | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Cabanillas, provincia de San Roman, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 674 | 2026 | 0.0 | 0.0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE IINSTALACIÓN DE 01 CAPTACIÓN DE AGUA DE LADERA MANANTIAL INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN 49855 ML CON TUBERÍA PVC SAP C10 D2 C75 D2 Y C75 D1 12 INSTALACIÓN DE 01 CÁMARA ROMPE PRESIÓN INSTALACIÓN DE 20 PASES AÉREOS INSTALACIÓN DE 01 RESERVORIO DE 25 M3 INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN EN 19503 ML CON TUBERÍA PVC SAP C75 D2 INSTALACIÓN DE 20 VÁLVULAS DE CONTROL INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN EN 2044784ML CON TUBERÍA PVC SAP C75 D2 C75 D1 12 C10 D1 C10 D34 C10 D12 INSTALACIÓN DE 07 VÁLVULAS DE PURGA INSTALACIÓN DE 06 VÁLVULAS DE AIRE INSTALACIÓN DE 148 PILETAS DOMICILIARIAS DOMÉSTICAS Y NO DOMESTICAS Y MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ADEMÁS PLANTEA LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO 148 UBS TIPO ARRASTRE HIDRÁULICO CON BIODIGESTORES CON MUROS DE BLOQUETA COBERTURA CON PLANCHA ONDULADA INCLUYE DUCHAS Y LAVATORIOS Y SE REALIZARÁ ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA Y ORGANIZACIÓN DE LA JASS IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PRELIMINARES ACCIONES DEL DURANTE Y ACCIONES DEL DESPUÉS | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito CABANILLAS. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 212590 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 8.49 | 2026 | 58 | 0.2 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2225744 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 244143 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUANCASAYANI, DISTRITO DE CUYOCUYO - SANDIA - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUYOCUYO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUYOCUYO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUYOCUYO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUYOCUYO | 301686 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUYOCUYO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2012-12-11 00:00:00 | 2016-10-08 00:00:00 | SNIP | 2595480.0 | 2502231.68 | 0 | 0 | 0 | 547.72 | NO |  |  |  |  | 201904 | 202412 | 2501683.96 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 2468972.08 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 46.03 | 48.67 | 2024-01-18 18:18:09 | 2022-10-03 00:00:00 | 2024-12-31 00:00:00 | 2023-08-07 00:00:00 | 2024-06-03 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | SANDIA | CUYOCUYO | 211202 | -14.47 | -69.5369 | ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Captación tipo Superficial Esta captación será a través de un manantial ojo de agua este tendrá un área de construcción de 900 m2 Línea de Conducción La línea de conducción se ha diseñado para conducir el gasto máximo diario de 45414 Ltsseg La línea tendrá una longitud de 235156 ml la tubería será de 2 12 clase 10 PVC Para efectos de controlar la presión del agua se construirá cuatro 01 cámaras de Rompe Presión y controlar la continuidad en la red se construirá 01 Válvula de Purga 01 Válvula de Aire Reservorios Este componente se encargara de almacenar el agua para su posterior distribución la longitud yo tamaño proyectado es de RS01 V 2000 m3 Redes de Distribución En lo que respecta a las redes de distribución se ha realizado el levantamiento topográfico en la zona de influencia del Proyecto con la utilización de un equipo de ESTACIÓN TOTAL para proceder al diseño correspondiente la longitud de la red de distribución es de 171728 ml con diámetros de 1 1 y 2 El terreno para la excavación también es de la misma longitudEstructuras en líneas de aducción y red de distribución La línea de aducción y red de distribución ha sido diseñada para conducir el gasto máximo horario Q 45414 Ltsseg La longitud de la línea de aducción en toda el área del proyecto es de 7466 ml utilizando tuberías PVC Clase 10 de un diámetro Ø de 2Conexiones domiciliarias la misma que será en un total de 122 viviendas beneficiarias 04 instituciones educativas y 03 instituciones estatales y comunales ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS se instalará 122 Módulos de SSHH Domiciliarios 04 Módulos de SSHH para instituciones educativas y 03 módulos de SSHH para instituciones sociales MEJORES NIVELES DE EDUCACIÓN SANITARIA Y ADECUADA CAPACITACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Cuyocuyo, provincia de Sandia, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 571 | 2026 | 0.0 | 0.0 | ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Captación tipo Superficial Esta captación será a través de un manantial ojo de agua este tendrá un área de construcción de 900 m2 Línea de Conducción La línea de conducción se ha diseñado para conducir el gasto máximo diario de 45414 Ltsseg La línea tendrá una longitud de 235156 ml la tubería será de 2 12 clase 10 PVC Para efectos de controlar la presión del agua se construirá cuatro 01 cámaras de Rompe Presión y controlar la continuidad en la red se construirá 01 Válvula de Purga 01 Válvula de Aire Reservorios Este componente se encargara de almacenar el agua para su posterior distribución la longitud yo tamaño proyectado es de RS01 V 2000 m3 Redes de Distribución En lo que respecta a las redes de distribución se ha realizado el levantamiento topográfico en la zona de influencia del Proyecto con la utilización de un equipo de ESTACIÓN TOTAL para proceder al diseño correspondiente la longitud de la red de distribución es de 171728 ml con diámetros de 1 1 y 2 El terreno para la excavación también es de la misma longitudEstructuras en líneas de aducción y red de distribución La línea de aducción y red de distribución ha sido diseñada para conducir el gasto máximo horario Q 45414 Ltsseg La longitud de la línea de aducción en toda el área del proyecto es de 7466 ml utilizando tuberías PVC Clase 10 de un diámetro Ø de 2Conexiones domiciliarias la misma que será en un total de 122 viviendas beneficiarias 04 instituciones educativas y 03 instituciones estatales y comunales ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS se instalará 122 Módulos de SSHH Domiciliarios 04 Módulos de SSHH para instituciones educativas y 03 módulos de SSHH para instituciones sociales MEJORES NIVELES DE EDUCACIÓN SANITARIA Y ADECUADA CAPACITACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito CUYOCUYO. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 2501683.96 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 99.98 | 2026 | 948 | 2.6 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2468486 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2468486 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CIRCUITO DE ISLAS FLOTANTES ISLA CAPPI LOS UROS DEL DISTRITO DE HUATA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUATA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUATA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUATA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUATA | 301600 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL HUATA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2019-11-06 00:00:00 | 2019-11-06 00:00:00 | INVIERTE | 2667205.73 | 2692970.38 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | SI | 2638220.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202205 | 202608 | 54750 | 1383199.5 | 2638220.0 | 2638220 | 2638220.0 | 1383415.32 | SI | 2980705.68 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 2.03 | 2026-02-27 14:15:19 | 2024-10-21 00:00:00 | 2026-07-29 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 | 2025-02-28 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | PUNO | HUATA | 210108 | -15.6424 | -69.9241 | 1 ComponeNte sistema de agua potable se realizara las siguientes acciones 20 und de captación e instalación de electrobomba suministro e inStalación de tuberias de 20 und de canAstilla de bronce D34 y 22212ml de prueba hidrahúlica y desinfección 20 und de sistema de almacenamiento de agua 20 und de sistema de distribución con lavadero de granito una poza 80x50cm Instalaciones ELÉCTRICAS y electromecánicas con 20 paneles solares de 300 WP mitigación ambiental 2 componeNte Sistema de DISPOSICIÓN sanitaria de excretas consiste en 20 und de UBS con con sistema de compostaje 3 ComponeNte Capacidades de GESTIÓN TÉCNICA y administrativa consiste en Educación sanitaria y gestión de servicios | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Huata, provincia de Puno, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 2039 | 2026 | -15.642445231395588 | -69.92413381010262 | 1 ComponeNte sistema de agua potable se realizara las siguientes acciones 20 und de captación e instalación de electrobomba suministro e inStalación de tuberias de 20 und de canAstilla de bronce D34 y 22212ml de prueba hidrahúlica y desinfección 20 und de sistema de almacenamiento de agua 20 und de sistema de distribución con lavadero de granito una poza 80x50cm Instalaciones ELÉCTRICAS y electromecánicas con 20 paneles solares de 300 WP mitigación ambiental 2 componeNte Sistema de DISPOSICIÓN sanitaria de excretas consiste en 20 und de UBS con con sistema de compostaje 3 ComponeNte Capacidades de GESTIÓN TÉCNICA y administrativa consiste en Educación sanitaria y gestión de servicios | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 1437949.5 | 1383199.5 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 53.4 | 2026 | 177 | 0.5 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2277060 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 322056 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCATUYO CONDORIRI, DISTRITO DE SAN ANTON - AZANGARO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTON | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTON | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTON | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTON | 301618 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTON | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2015-06-04 00:00:00 | 2015-06-18 00:00:00 | SNIP | 3126123.0 | 3772300.38 | 0 | 0 | 0 | 373807.64 | NO |  |  |  |  | 201703 | 201812 | 3398492.74 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 4044525.33 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | NO | NO | [7 empty] | NO | NO |  |  | PUNO | AZANGARO | SAN ANTON | 210211 | -14.5196 | -70.2503 | CONSISTE EN MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE TRES 03 SISTEMAS DE AGUA POTABLE 05 CAPTACIONES AGUA DE LADERA MANANTIALES LÍNEAS DE CONDUCCIÓN 03 CÁMARAS DE REUNIÓN 05 CÁMARAS ROMPE PRESIÓN 04 PASES AÉREOS 03 RESERVORIOS LÍNEAS DE ADUCCIÓN 10 VÁLVULAS DE CONTROL REDES DE DISTRIBUCIÓN 20 VÁLVULAS DE PURGA 22 VÁLVULAS DE AIRE Y 179 INSTALACIONES DOMICILIARIAS ASIMISMO CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO TIPO ARRASTRE HIDRÁULICO CON BIODIGESTORES CON MUROS DE BLOQUES DE CONCRETO CUBIERTA DE CALAMINA TIPO TEJA ANDINA INCLUYE DUCHAS Y LAVATORIO ACOMPAÑADO CON CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA Y ORGANIZACIÓN | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de San Anton, provincia de Azangaro, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 872 | 2026 | 0.0 | 0.0 | CONSISTE EN MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE TRES 03 SISTEMAS DE AGUA POTABLE 05 CAPTACIONES AGUA DE LADERA MANANTIALES LÍNEAS DE CONDUCCIÓN 03 CÁMARAS DE REUNIÓN 05 CÁMARAS ROMPE PRESIÓN 04 PASES AÉREOS 03 RESERVORIOS LÍNEAS DE ADUCCIÓN 10 VÁLVULAS DE CONTROL REDES DE DISTRIBUCIÓN 20 VÁLVULAS DE PURGA 22 VÁLVULAS DE AIRE Y 179 INSTALACIONES DOMICILIARIAS ASIMISMO CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO TIPO ARRASTRE HIDRÁULICO CON BIODIGESTORES CON MUROS DE BLOQUES DE CONCRETO CUBIERTA DE CALAMINA TIPO TEJA ANDINA INCLUYE DUCHAS Y LAVATORIO ACOMPAÑADO CON CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA Y ORGANIZACIÓN | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito SAN ANTON. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 3398492.74 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 90.09 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2276287 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 321622 | INSTALACION DEL SISTEMA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS CON ARRASTRE HIDRAULICO Y BIODIGESTOR EN EL SECTOR HUAMACUNCA, DISTRITO DE SANTA ROSA - MELGAR - PUNO | PIP MENOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA - MELGAR | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA - MELGAR | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA - MELGAR | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA - MELGAR | 301670 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2015-05-20 00:00:00 | 2015-05-24 00:00:00 | SNIP | 511386.41 | 1401539.13 | 0 | 0 | 0 | 19538.15 | NO |  |  |  |  | 201810 | 202204 | 1382000.98 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 1418599.69 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 100.0 | 2022-07-25 16:25:09 | 2019-12-02 00:00:00 | 2021-12-31 00:00:00 | 2019-12-02 00:00:00 | 2021-12-31 00:00:00 | NO | SI | 2026-06-26 16:08:31 | Pendiente de liquidación | PUNO | MELGAR | SANTA ROSA | 210808 | -14.5769 | -70.9215 | 01 CAPTACIÓN DE TIPO LADERA RED DE TUBERÍA DE CONDUCCIÓN 01 RESERVORIO DE 1500 M3 CON COTA 01 CASETA DE VÁLVULAS DE RESERVORIO DE 15M3 RED DE TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN 01 CRUCE AÉREO DE 1800 ML 07 CAJAS PARA VÁLVULAS DE PURGA 06 CAJAS PARA VÁLVULAS DE CONTROL 43 PILETAS DOMICILIARIAS 43 SISTEMAS DE BAÑOS CON ARRASTRE HIDRÁULICO MÁS BIODIGESTOR | Proyecto de inversión orientado a la instalación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Santa Rosa, provincia de Melgar, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 260 | 2026 | 0.0 | 0.0 | 01 CAPTACIÓN DE TIPO LADERA RED DE TUBERÍA DE CONDUCCIÓN 01 RESERVORIO DE 1500 M3 CON COTA 01 CASETA DE VÁLVULAS DE RESERVORIO DE 15M3 RED DE TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN 01 CRUCE AÉREO DE 1800 ML 07 CAJAS PARA VÁLVULAS DE PURGA 06 CAJAS PARA VÁLVULAS DE CONTROL 43 PILETAS DOMICILIARIAS 43 SISTEMAS DE BAÑOS CON ARRASTRE HIDRÁULICO MÁS BIODIGESTOR | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada aproximada de la localidad 'HUAMACUNCA' mencionada en el nombre de la inversión; no representa necesariamente la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 1382000.98 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 98.61 | 2026 | 1490 | 4.1 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2444510 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2444510 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN LOS BARRIOS DE MIRAFLORES, SAN MARTÍN DE PORRES, SAN SEBASTIÁN Y PANAMERICANA NORTE DE LA LOCALIDAD DE ZEPITA DEL DISTRITO DE ZEPITA - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | 301639 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL | ACTIVO | VIABLE | 2019-04-15 00:00:00 | 2019-04-21 00:00:00 | INVIERTE | 798575.53 | 949316.36 | 0 | 0 | 0 | 367707.41 | NO |  |  |  |  | 201906 | 202208 | 581608.95 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 949316.36 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 61.21 | 61.27 | 2023-10-25 15:21:41 | 2019-07-01 00:00:00 | 2025-03-13 00:00:00 | 2019-09-16 00:00:00 | 2025-03-13 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CHUCUITO | ZEPITA | 210407 | -16.4968 | -69.103 | CONSTRUCCIÓN DE CANAL DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DE CONCRETO SIMPLE FC175 KGCM2 DE 106517 M3 Y LA TAPA DE CANAL SERA DE LOZAS MACIZAS DE CONCRETO FC210 KGCM2 Y ACERO FY4200 KGCM2 DE 13104 M3 TAMBIÉN SE COLOCARÁ SUMIDEROS DE TUBERÍA DE BAJADA Y DISTRIBUCIÓN PVC SAL D2 DE 4680 M FINALMENTE SE REALIZARÁ 02 TALLERES DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL QUE LABORA EN EL ÁREA DE MANTENIMIENTO Y SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN EN TEMAS DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento de los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Zepita, provincia de Chucuito, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 2034 | 2026 | -16.4968281 | -69.10298 | CONSTRUCCIÓN DE CANAL DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DE CONCRETO SIMPLE FC175 KGCM2 DE 106517 M3 Y LA TAPA DE CANAL SERA DE LOZAS MACIZAS DE CONCRETO FC210 KGCM2 Y ACERO FY4200 KGCM2 DE 13104 M3 TAMBIÉN SE COLOCARÁ SUMIDEROS DE TUBERÍA DE BAJADA Y DISTRIBUCIÓN PVC SAL D2 DE 4680 M FINALMENTE SE REALIZARÁ 02 TALLERES DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL QUE LABORA EN EL ÁREA DE MANTENIMIENTO Y SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN EN TEMAS DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 581608.95 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 61.27 | 2026 | 1033 | 2.8 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2570617 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2570617 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS PARCIALIDADES DE COLLPAPATA (GONZA PATA) Y LURATAHUYO DEL DISTRITO DE VILQUE CHICO - PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILQUECHICO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILQUECHICO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILQUECHICO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILQUECHICO | 301652 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILQUE CHICO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2022-12-20 00:00:00 | 2022-12-28 00:00:00 | INVIERTE | 562609.46 | 562609.46 | 0 | 0 | 0 | 562609.46 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO |  | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  |  |  | 2023-04-01 00:00:00 | 2023-07-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | HUANCANE | VILQUE CHICO | 210608 | -15.1607 | -69.7166 | Se plantea la instalacion de un sistema de agua potable por gravedad ladera se contempla la construcción de 02 capataciones de agua subterrania con una cantidad de 0015 ls y 0027 ls por un periodo de 24 horas que permitira el acceso del líquido elemental de los beneficiarios construcción de cerco perimetrico para la capatación en una área de 32 m2 construccion de un reservorio con una capacidad de 4m3 en un area de 804 m2 con su respectivo caseta de cloración instalacion de sistema de distribución en una cantidad de 116125 ml con sus respectivos válvulas de control válvulas de aire válvulas de purga y conexiones domiciliarias en una cantidad de 25 familias y 01 local social Y Se plantes la construcción de Unidades Basicas de Saneamiento tipo Arrastre hidraáulico Instalación de 25 UBS para 25 familias y 01 UBS para local comunal de la Parcialidad | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Vilque Chico, provincia de Huancane, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 70 | 2026 | -15.160724796069108 | -69.7166158203116 | Se plantea la instalacion de un sistema de agua potable por gravedad ladera se contempla la construcción de 02 capataciones de agua subterrania con una cantidad de 0015 ls y 0027 ls por un periodo de 24 horas que permitira el acceso del líquido elemental de los beneficiarios construcción de cerco perimetrico para la capatación en una área de 32 m2 construccion de un reservorio con una capacidad de 4m3 en un area de 804 m2 con su respectivo caseta de cloración instalacion de sistema de distribución en una cantidad de 116125 ml con sus respectivos válvulas de control válvulas de aire válvulas de purga y conexiones domiciliarias en una cantidad de 25 familias y 01 local social Y Se plantes la construcción de Unidades Basicas de Saneamiento tipo Arrastre hidraáulico Instalación de 25 UBS para 25 familias y 01 UBS para local comunal de la Parcialidad | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2195473 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 254243 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO QUELLAHUYO POMAOCA, DISTRITO DE MOHO, PROVINCIA DE MOHO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHO | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHO | 301672 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2013-03-22 00:00:00 | 2013-07-02 00:00:00 | SNIP | 2361120.0 | 5083624.5 | 0 | 0 | 0 | 27772.02 | NO |  |  |  |  | 201606 | 201912 | 5055852.48 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 5083624.5 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 100.0 | 2022-02-03 09:35:49 | 2017-11-15 00:00:00 | 2024-05-25 00:00:00 | 2017-11-01 00:00:00 | 2018-09-20 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | MOHO | MOHO | 210901 | -15.2736 | -69.4451 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON CAPTACIÓN DE AGUA LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA RESERVORIOS LÍNEAS DE ADUCCIÓN CONSTRUCCIÓN DE 02 REDES DE DISTRIBUCIÓN CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS A LA RED DE ALCANTARILLADO CONSTRUCCIÓN DE RED COLECTORA RED EMISORA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO INSTALACIÓN DE LETRINAS DE ARRASTRE HIDRÁULICO EN LAS PARTES ALTAS EDUCACIÓN SANITARIA Y CAPACITACIÓN A LA JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Moho, provincia de Moho, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 880 | 2026 | 0.0 | 0.0 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON CAPTACIÓN DE AGUA LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA RESERVORIOS LÍNEAS DE ADUCCIÓN CONSTRUCCIÓN DE 02 REDES DE DISTRIBUCIÓN CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS A LA RED DE ALCANTARILLADO CONSTRUCCIÓN DE RED COLECTORA RED EMISORA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO INSTALACIÓN DE LETRINAS DE ARRASTRE HIDRÁULICO EN LAS PARTES ALTAS EDUCACIÓN SANITARIA Y CAPACITACIÓN A LA JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada aproximada de la localidad 'QUELLAHUYO POMAOCA' mencionada en el nombre de la inversión; no representa necesariamente la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 5055852.48 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 99.45 | 2026 | 1662 | 4.6 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2505661 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2505661 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA PARCIALIDAD DE PARU JOJORIA DEL DISTRITO DE MOHO - PROVINCIA DE MOHO - DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHO | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHO | 301672 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2020-12-02 00:00:00 | 2020-12-07 00:00:00 | INVIERTE | 284311.48 | 279663.4 | 0 | 0 | 0 | 3142.69 | NO |  |  |  |  | 202108 | 202212 | 276520.71 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 279663.4 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 98.75 | 2022-12-20 14:49:04 | 2021-01-22 00:00:00 | 2026-03-17 00:00:00 | 2021-07-12 00:00:00 | 2021-08-25 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | MOHO | MOHO | 210901 | -15.3601 | -69.5012 | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON CAPTACIÓN DE UN MANANTIAL AGUA SUBTERRÁNEA POR GRAVEDAD SIN TRATAMIENTO INSTALACIÓN DE REDES DE CONDUCCIÓN 176 M RESERVORIO DE 05 M3 LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN 4617 M Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE 336 METROS CONSTRUCCIÓN DE 28 UNIDAD DE LETRINAS SANITARIAS CON SISTEMA DE ARRASTRE HIDRÁULICO CON BIODIGESTORES Y CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA SOBRE ADECUADAS PRÁCTICAS DE HIGIENE A LA POBLACIÓN BENEFICIARIA Y A LA JASS CAPACITACIÓN EN TEMAS DE SALUBRIDAD | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Moho, provincia de Moho, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 79 | 2026 | -15.360101189999964 | -69.50122235999999 | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON CAPTACIÓN DE UN MANANTIAL AGUA SUBTERRÁNEA POR GRAVEDAD SIN TRATAMIENTO INSTALACIÓN DE REDES DE CONDUCCIÓN 176 M RESERVORIO DE 05 M3 LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN 4617 M Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE 336 METROS CONSTRUCCIÓN DE 28 UNIDAD DE LETRINAS SANITARIAS CON SISTEMA DE ARRASTRE HIDRÁULICO CON BIODIGESTORES Y CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA SOBRE ADECUADAS PRÁCTICAS DE HIGIENE A LA POBLACIÓN BENEFICIARIA Y A LA JASS CAPACITACIÓN EN TEMAS DE SALUBRIDAD | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 276520.71 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 98.88 | 2026 | 1342 | 3.7 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2331661 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 370985 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE JULIACA - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GN | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | OPMI DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | UF DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | 1085 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2016-10-04 00:00:00 | 2017-07-26 00:00:00 | SNIP | 708956179.0 | 1636309386.14 | 21907419.75 | 2201147.5 | 0 | 1232305105.06 | SI | 352935250.0 | 409522494.82 | 442723874.04 | 428244279.77 | 201803 | 202608 | 72984476.83 | 216048123.5 | 352935250.0 | 352927224 | 343533777.63 | 296196527.36 | SI | 1224422441.12 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 16.24 | 16.81 | 2026-08-13 16:53:04 | 2018-10-15 00:00:00 | 2029-10-13 00:00:00 | 2021-09-01 00:00:00 | 2030-03-23 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | 211101 | -15.4932 | -70.1356 | Sistema de agua potable Comprende lo siguiente construcción de una nueva captación tipo barraje del rio Cabanillas aguas arriba del Sector denominado Estancia Maravillas construcción de un PTAP de filtración rápida completa con pre tratamiento para un QMD 980 lps construcción de 10 reservorios con volumen total de 18300 m3 construcción de líneas de conducción de agua cruda y tratada de 7704232 ml de longitud construcción de líneas de aducción de agua tratada y rebose de 15807 ml y mejoramiento 10536 ml instalación de redes primarias de 133957 ml instalación de redes segundarias de 500643 ml y conexiones nuevas 38879 y renovación 4784 de igual manera se instalaran 63104 micromedidores Sistema de Alcantarillado se ha considerado una sola alternativa de solución Debido a su topografía el sistema de alcantarillado ha sido dividido de acuerdo al área de influencia del estudio y comprende 17 Áreas de drenaje y tendrá 89280 usuarios conectados al año 2020 año 1 instalación de la línea de impulsión de aguas residuales de 243459 ml instalación de colectores principales de 110032 ml instalación de redes secundarios de 458509 ml construcción de 16 cámaras de bombeo e instalación de 37476 conexiones y 3218 rehabilitados Fortalecimiento de capacidades comprende capacitación técnica a los operadores de la EPS como también el equipamiento Intervención Social comprende charlas y capacitación a la población a las dirigencias de las habilitaciones para el ahorro y un mejor uso del agua | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Juliaca, provincia de San Roman, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 480129 | 2026 | 0.0 | 0.0 | Sistema de agua potable Comprende lo siguiente construcción de una nueva captación tipo barraje del rio Cabanillas aguas arriba del Sector denominado Estancia Maravillas construcción de un PTAP de filtración rápida completa con pre tratamiento para un QMD 980 lps construcción de 10 reservorios con volumen total de 18300 m3 construcción de líneas de conducción de agua cruda y tratada de 7704232 ml de longitud construcción de líneas de aducción de agua tratada y rebose de 15807 ml y mejoramiento 10536 ml instalación de redes primarias de 133957 ml instalación de redes segundarias de 500643 ml y conexiones nuevas 38879 y renovación 4784 de igual manera se instalaran 63104 micromedidores Sistema de Alcantarillado se ha considerado una sola alternativa de solución Debido a su topografía el sistema de alcantarillado ha sido dividido de acuerdo al área de influencia del estudio y comprende 17 Áreas de drenaje y tendrá 89280 usuarios conectados al año 2020 año 1 instalación de la línea de impulsión de aguas residuales de 243459 ml instalación de colectores principales de 110032 ml instalación de redes secundarios de 458509 ml construcción de 16 cámaras de bombeo e instalación de 37476 conexiones y 3218 rehabilitados Fortalecimiento de capacidades comprende capacitación técnica a los operadores de la EPS como también el equipamiento Intervención Social comprende charlas y capacitación a la población a las dirigencias de las habilitaciones para el ahorro y un mejor uso del agua | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito JULIACA. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 289032600.33 | 216048123.5 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 17.66 | 2026 | 10 | 0 | ACTUALIZADO
2192849 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 273404 | INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL SECTOR KARIPATA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE LIZACIA, DISTRITO DE CABANILLA - LAMPA - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANILLA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANILLA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANILLA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANILLA | 301654 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANILLA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2013-09-12 00:00:00 | 2013-09-17 00:00:00 | SNIP | 1296023.0 | 2105410.49 | 0 | 0 | 0 | 2047091.97 | SI | 2047092.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 201909 | 202504 | 58318.52 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 2105410.49 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 2.77 | 2026-07-21 15:46:58 | 2019-03-06 00:00:00 | 2026-12-19 00:00:00 | 2026-10-01 00:00:00 | 2026-12-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | LAMPA | CABANILLA | 210702 | -15.6203 | -70.3459 | INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL QUE CONSISTE EN LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO QUE CONSISTE EN CAPTACIÓN POZO CASETA DE BOMBEO LÍNEA DE IMPULSIÓN RESERVORIO APOYADO LÍNEA DE ADUCCIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN DE PILETAS DOMICILIARIAS ASIMISMO INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO TIPO ARRASTRE HIDRÁULICO CON BIODIGESTORES CON MUROS DE BLOQUES DE CONCRETO CUBIERTA DE CALAMINA TIPO TEJA ANDINA INCLUYE DUCHAS Y LAVATORIO ACOMPAÑADO CON CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA Y ORGANIZACIÓN | Proyecto de inversión orientado a la instalación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Cabanilla, provincia de Lampa, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 522 | 2026 | 0.0 | 0.0 | INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL QUE CONSISTE EN LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO QUE CONSISTE EN CAPTACIÓN POZO CASETA DE BOMBEO LÍNEA DE IMPULSIÓN RESERVORIO APOYADO LÍNEA DE ADUCCIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN DE PILETAS DOMICILIARIAS ASIMISMO INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO TIPO ARRASTRE HIDRÁULICO CON BIODIGESTORES CON MUROS DE BLOQUES DE CONCRETO CUBIERTA DE CALAMINA TIPO TEJA ANDINA INCLUYE DUCHAS Y LAVATORIO ACOMPAÑADO CON CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA Y ORGANIZACIÓN | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito CABANILLA. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 58318.52 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 2.77 | 2026 | 33 | 0.1 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2134541 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 181133 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUENQUEA, DISTRITO DE CHUPA - AZANGARO - PUNO | PIP MENOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUPA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUPA | 301613 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUPA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2011-06-06 00:00:00 | 2011-06-07 00:00:00 | SNIP | 453393.49 | 453393.49 | 0 | 0 | 0 | 109674.1 | SI | 0.0 | 0.0 | 34674.0 | 0.0 | 201107 | 201202 | 343719.39 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 453393.49 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 95.68 | 2026-02-24 14:06:15 | 2011-01-20 00:00:00 | 2028-05-09 00:00:00 | 2011-01-20 00:00:00 | 2028-05-09 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | AZANGARO | CHUPA | 210206 | -15.106 | -69.9866 | CONSTRUCCIÓN DE 02 SISTEMAS DE AGUA POTABLE CON CAPTACIÓN DE MANANTIALES Y LETRINAS SANITARIAS CONVENCIONALES EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUENQUEA | Proyecto de inversión orientado a la construcción de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Chupa, provincia de Azangaro, Puno. |  | NO | 492 | 2026 | 0.0 | 0.0 | CONSTRUCCIÓN DE 02 SISTEMAS DE AGUA POTABLE CON CAPTACIÓN DE MANANTIALES Y LETRINAS SANITARIAS CONVENCIONALES EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUENQUEA | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito CHUPA. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 343719.39 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 75.81 | 2026 | 180 | 0.5 | ACTUALIZADO
2236933 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 257827 | INSTALACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS COMUNIDAD CRUCERO, DISTRITO DE CRUCERO - CARABAYA - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRUCERO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRUCERO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRUCERO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRUCERO | 301628 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRUCERO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2013-05-08 00:00:00 | 2016-09-01 00:00:00 | SNIP | 1883724.0 | 1920392.92 | 0 | 0 | 0 | 4160.94 | NO |  |  |  |  | 201702 | 201810 | 1916231.98 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 1769739.94 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  |  |  | 2017-11-16 00:00:00 | 2018-03-15 00:00:00 | 2017-11-16 00:00:00 | 2018-04-02 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CARABAYA | CRUCERO | 210306 | -14.3612 | -70.0235 | CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE RED DE CAPTACIÓN 01 LAGUNA VILAPAMPA CONDUCCIÓN DE 150244 ML 01 RESERVORIO DE 05 M3 RED DE DISTRIBUCIÓN DE 1473040 ML Y 50 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE 50 INSTALACIÓN DE LETRINAS SANITARIAS ECOLÓGICAS MEDIANTE EL SISTEMA DE BIODIGESTORES Y CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA | Proyecto de inversión orientado a la instalación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Crucero, provincia de Carabaya, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 250 | 2026 | 0.0 | 0.0 | CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE RED DE CAPTACIÓN 01 LAGUNA VILAPAMPA CONDUCCIÓN DE 150244 ML 01 RESERVORIO DE 05 M3 RED DE DISTRIBUCIÓN DE 1473040 ML Y 50 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE 50 INSTALACIÓN DE LETRINAS SANITARIAS ECOLÓGICAS MEDIANTE EL SISTEMA DE BIODIGESTORES Y CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada aproximada de la localidad 'CRUCERO' mencionada en el nombre de la inversión; no representa necesariamente la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 1916231.98 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 99.78 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2303193 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 320205 | CREACION DEL SERVICIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS SECTORES DE CHILLIHUA, COMBO, MARIANO MELGAR, CANGALLI PICHACANI, ALIANZA Y ANTACALLA, DISTRITO DE NUNOA - MELGAR - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUÑOA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUÑOA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUÑOA | UEI3 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUÑOA | 301668 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUÑOA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2015-05-10 00:00:00 | 2015-12-02 00:00:00 | SNIP | 3428000.0 | 6790071.23 | 0 | 0 | 0 | 275199.85 | NO |  |  |  |  | 201605 | 202206 | 6514871.38 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 7237980.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 100.0 | 2023-02-08 13:27:05 | 2020-11-30 00:00:00 | 2023-12-31 00:00:00 | 2020-12-01 00:00:00 | 2021-01-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | MELGAR | NUÑOA | 210806 | -14.3774 | -70.7115 | SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 15 CAPTACIONES DE LADERA DE CONCRETO ARMADO PARA UN CAUDAL DE DISEÑO DE 25 LS INSTALACION DE 888000 ML DE LINEA DE CONDUCCION CON TUBERIA PVC SAP C10 D1 CONSTRUCCION DE 15 RESERVORIOS DE ALMACENAMIENTO DE CONCRETO ARMADO CON CAPACIDAD DE 50 M3 01 UNIDAD 40 M3 01 UNIDAD Y 20 M3 13 UNIDADES CON 15 CASETAS DE VALVULAS TENDIDO DE 7992000 ML DE LINEA DE ADUCCION Y DISTRIBUCION CON TUBERIA PVC SAP C10 D1 12 TUBERIA PVC SAP C10 D1 TUBERIA PVC SAP C10 D34 ADEMAS SE CONSTRUIRAN 10 CAJAS DE VALVULAS DE CONTROL 04 CAJAS DE VALVULA DE PURGA Y 04 CAJAS DE VALVULA DE AIRE TAMBIEN SE INSTALARAN 192 LAVADEROS MULTIUSOS Y 02 CAMARAS DE ROMPE PRESION T7 SISTEMA DE DISPOSICIOND E EXCRETAS CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 192 SERVICIOS HIGIENICOS CON ARRASTRE HIDRAULICO CON COBERTURA DE CALAMINON CON MURO DE LADRILLO PULIDO CON CEMENTO PUERTA Y VENTANAS METALICAS INODORO Y LAVADEROS MULTIUSO INSTALACION DE AGUA Y DESAGUE ADEMAS CONSIDERA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO CON BIODIGESTORES Y PERCOLADOR CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA Y CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE LOS SERVICIOS SE DESARROLLARAN EVENTOS DE PROMOCION CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA A LA POBLACION Y TAMBIEN CONTRUBUIR A QUE EL RECURSO HUMANO DE LA UNIDAD DE GESTION DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO JASS MEJORE EFICIENTEMENTE LA GESTION OPERACIONAL FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Nuñoa, provincia de Melgar, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 804 | 2026 | 0.0 | 0.0 | SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 15 CAPTACIONES DE LADERA DE CONCRETO ARMADO PARA UN CAUDAL DE DISEÑO DE 25 LS INSTALACION DE 888000 ML DE LINEA DE CONDUCCION CON TUBERIA PVC SAP C10 D1 CONSTRUCCION DE 15 RESERVORIOS DE ALMACENAMIENTO DE CONCRETO ARMADO CON CAPACIDAD DE 50 M3 01 UNIDAD 40 M3 01 UNIDAD Y 20 M3 13 UNIDADES CON 15 CASETAS DE VALVULAS TENDIDO DE 7992000 ML DE LINEA DE ADUCCION Y DISTRIBUCION CON TUBERIA PVC SAP C10 D1 12 TUBERIA PVC SAP C10 D1 TUBERIA PVC SAP C10 D34 ADEMAS SE CONSTRUIRAN 10 CAJAS DE VALVULAS DE CONTROL 04 CAJAS DE VALVULA DE PURGA Y 04 CAJAS DE VALVULA DE AIRE TAMBIEN SE INSTALARAN 192 LAVADEROS MULTIUSOS Y 02 CAMARAS DE ROMPE PRESION T7 SISTEMA DE DISPOSICIOND E EXCRETAS CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 192 SERVICIOS HIGIENICOS CON ARRASTRE HIDRAULICO CON COBERTURA DE CALAMINON CON MURO DE LADRILLO PULIDO CON CEMENTO PUERTA Y VENTANAS METALICAS INODORO Y LAVADEROS MULTIUSO INSTALACION DE AGUA Y DESAGUE ADEMAS CONSIDERA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO CON BIODIGESTORES Y PERCOLADOR CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA Y CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE LOS SERVICIOS SE DESARROLLARAN EVENTOS DE PROMOCION CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA A LA POBLACION Y TAMBIEN CONTRUBUIR A QUE EL RECURSO HUMANO DE LA UNIDAD DE GESTION DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO JASS MEJORE EFICIENTEMENTE LA GESTION OPERACIONAL FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito NUÑOA. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 6514871.38 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 95.95 | 2026 | 1292 | 3.5 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2240633 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 278281 | INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN 11 LOCALIDADES DE LAS COMUNIDADES DE CRUZANI, LLANQUERI Y CACHIPASCANA, DISTRITO DE SAN ANTONIO - PUNO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO | 301605 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2013-10-29 00:00:00 | 2013-10-30 00:00:00 | SNIP | 3712405.0 | 1934736.78 | 0 | 0 | 0 | 10311.53 | NO |  |  |  |  | 201612 | 201708 | 1924425.25 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 3481687.4 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO | [7 empty] | NO | NO |  |  | PUNO | PUNO | SAN ANTONIO | 210113 | -16.0937 | -70.3224 | Mejoramiento de infraestructura física para el abastecimiento de agua potable por vivienda en localidades con servicio restringido construcción de infraestructura física para el abastecimiento de agua potable por vivienda en localidades sin servicio básico incluye fuente de abastecimiento captación de agua Pukara Pujo Localidad de Vila Apacheta unidades básicas de saneamiento en localidades con letrinas instaladas y en localidades sin servicio de saneamiento implementación de medidas de riesgo pase aéreo cámara de redistribución cercos de protección construcción de baños y lavatorios implementación de medidas de mitigación prevención instalación de la Oficina Técnica de Saneamiento Básico Juncal OTESABAJ talleres de capacitación de la JASS Oficina Técnica de Saneamiento Básico adquisición de materiales Sensibilización y asistencia técnica dirigida a las familias instituciones educativas adquisición de materiales para diferentes campañas de salud e higiene y talleres de promoción | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y instalación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de San Antonio, provincia de Puno, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 398 | 2026 | 0.0 | 0.0 | Mejoramiento de infraestructura física para el abastecimiento de agua potable por vivienda en localidades con servicio restringido construcción de infraestructura física para el abastecimiento de agua potable por vivienda en localidades sin servicio básico incluye fuente de abastecimiento captación de agua Pukara Pujo Localidad de Vila Apacheta unidades básicas de saneamiento en localidades con letrinas instaladas y en localidades sin servicio de saneamiento implementación de medidas de riesgo pase aéreo cámara de redistribución cercos de protección construcción de baños y lavatorios implementación de medidas de mitigación prevención instalación de la Oficina Técnica de Saneamiento Básico Juncal OTESABAJ talleres de capacitación de la JASS Oficina Técnica de Saneamiento Básico adquisición de materiales Sensibilización y asistencia técnica dirigida a las familias instituciones educativas adquisición de materiales para diferentes campañas de salud e higiene y talleres de promoción | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito SAN ANTONIO. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 1924425.25 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 99.47 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2587120 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2587120 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN SECTOR DE TANTAMAYO DEL CENTRO POBLADO DE LECHEMAYO DEL DISTRITO DE SAN GABAN DE LA PROVINCIA DE CARABAYA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN GABAN | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN GABAN | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN GABAN | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN GABAN | 301631 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN GABAN | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2023-04-03 00:00:00 | 2023-04-08 00:00:00 | INVIERTE | 1511555.16 | 1992372.01 | 0 | 0 | 0 | 211136.89 | NO |  |  |  |  | 202308 | 202511 | 1781235.12 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 1945228.54 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 98.73 | 95.8 | 2026-07-14 15:38:34 | 2023-06-01 00:00:00 | 2026-03-02 00:00:00 | 2023-08-01 00:00:00 | 2024-07-31 00:00:00 | NO | SI | 2024-09-11 20:14:28 | Pendiente de liquidación | PUNO | CARABAYA | SAN GABAN | 210309 | -13.3567 | -70.3497 | COMPONENETE I OBRAS PROVICIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES GENERALES CAPTACION DE RIACHUELO Q050 LPS 01 UND LINEAS DE CONDUCCION L265 ML PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 01 UND RESERVORIO APOYADO VOL 10 M3 01 UND LINEAS DE ADUCCION L95 ML PASE AEREO EN CONDUCCION L20 M RED DE DISTRICUCION L 1850 ML VALVULAS CONEXIONES DOMICILIARIAS 115 UND COMPONENTE II SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON REDES COLECTORES L 1900 ML RED EMISOR DE DESAGUE 250 ML BUZONES DE INSPECCION DE RED COLECTORA Y EMISOR 50 UND CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO 115 UND Y LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO 6 UND COMPONENTE III PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES TANQUE IMHOFF 01 CON DESARENADOR Y CAMARA DE REJAS TANQUE IMHOFF LECHO DE SECADO FILTROS BIOLOGICOS CAMARA DE CONTACTO DE CLORO AJA DE PASO CERCO PERIMETRICO PARA PTAR | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de San Gaban, provincia de Carabaya, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 2044 | 2026 | -13.356686011922102 | -70.34971551513146 | COMPONENETE I OBRAS PROVICIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES GENERALES CAPTACION DE RIACHUELO Q050 LPS 01 UND LINEAS DE CONDUCCION L265 ML PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 01 UND RESERVORIO APOYADO VOL 10 M3 01 UND LINEAS DE ADUCCION L95 ML PASE AEREO EN CONDUCCION L20 M RED DE DISTRICUCION L 1850 ML VALVULAS CONEXIONES DOMICILIARIAS 115 UND COMPONENTE II SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON REDES COLECTORES L 1900 ML RED EMISOR DE DESAGUE 250 ML BUZONES DE INSPECCION DE RED COLECTORA Y EMISOR 50 UND CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO 115 UND Y LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO 6 UND COMPONENTE III PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES TANQUE IMHOFF 01 CON DESARENADOR Y CAMARA DE REJAS TANQUE IMHOFF LECHO DE SECADO FILTROS BIOLOGICOS CAMARA DE CONTACTO DE CLORO AJA DE PASO CERCO PERIMETRICO PARA PTAR | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 1781235.12 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 89.4 | 2026 | 40 | 0.1 | ACTUALIZADO
2568734 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2568734 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE VILCA CHILE DEL DISTRITO DE ILAVE - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | 301640 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL EL COLLAO - ILAVE | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2022-12-06 00:00:00 | 2022-12-22 00:00:00 | INVIERTE | 4845930.46 | 4845930.46 | 0 | 0 | 0 | 4845930.46 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 4845930.46 | SI | Expediente técnico (B) | SI | NO |  | 0.0 | 2026-02-05 10:00:56 | 2026-02-16 00:00:00 | 2026-12-31 00:00:00 | 2026-02-16 00:00:00 | 2026-12-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | 210501 | -16.0415 | -69.5483 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMAS DE AGUA POTABLE MEDIANTE PERFORACIÓN DE POZO TUBULAR EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA AL RESERVORIO SERÁ IMPULSADO POR PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO CONSTRUCCIÓN DE 01 RESERVORIO LÍNEA DE IMPULSIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO RED DE DISTRIBUCIÓN 187 CONEXIONES DOMICILIARIAS 03 CONEXIONES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y 04 CONEXIONES A INSTITUCIONES SOCIALES CONSTRUCCIÓN DE 194 UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO DE TIPO ARRASTRE HIDRÁULICO LETRINA CON BIODIGESTOR Y ZANJA DE INFILTRACION CON COBERTURA DE CALAMINON E050 MM REALIZAR TALLERES DE CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA Y PRÁCTICAS DE HIGIENE REALIZAR TALLERES DE CAPACITACIÓN EN ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA EN GESTIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS INTEGRANTES DE LA JASS | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Ilave, provincia de El Collao, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 768 | 2026 | -16.04151246660108 | -69.54831454218109 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMAS DE AGUA POTABLE MEDIANTE PERFORACIÓN DE POZO TUBULAR EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA AL RESERVORIO SERÁ IMPULSADO POR PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO CONSTRUCCIÓN DE 01 RESERVORIO LÍNEA DE IMPULSIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO RED DE DISTRIBUCIÓN 187 CONEXIONES DOMICILIARIAS 03 CONEXIONES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y 04 CONEXIONES A INSTITUCIONES SOCIALES CONSTRUCCIÓN DE 194 UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO DE TIPO ARRASTRE HIDRÁULICO LETRINA CON BIODIGESTOR Y ZANJA DE INFILTRACION CON COBERTURA DE CALAMINON E050 MM REALIZAR TALLERES DE CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA Y PRÁCTICAS DE HIGIENE REALIZAR TALLERES DE CAPACITACIÓN EN ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA EN GESTIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS INTEGRANTES DE LA JASS | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 | 199 | 0.5 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2593967 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2593967 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA NOROESTE DE LA CIUDAD DE LAMPA DISTRITO DE LAMPA DE LA PROVINCIA DE LAMPA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA | UEI infra DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA | 301653 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2023-05-11 00:00:00 | 2023-05-12 00:00:00 | INVIERTE | 979878.08 | 1950819.53 | 0 | 0 | 0 | 1926819.53 | SI | 0.0 | 0.0 | 1896820.0 | 0.0 | 202309 | 202309 | 24000 | 0 |  | 0 |  |  | NO | 1950819.53 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 63.16 | 54.11 | 2024-11-14 22:50:48 | 2023-07-03 00:00:00 | 2025-01-01 00:00:00 | 2023-07-03 00:00:00 | 2025-01-01 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | LAMPA | LAMPA | 210701 | -15.3605 | -70.3744 | Construcción de 01 reservorio de 400 m3 de capacidad Instalación de Línea de Aducción Instalación redes de agua potable Principal y distribución Conexiones domiciliarias Instalación de redes de alcantarillado sanitario y Conexiones domiciliarias | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Lampa, provincia de Lampa, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 290 | 2026 | -15.360532644583987 | -70.37436213861346 | Construcción de 01 reservorio de 400 m3 de capacidad Instalación de Línea de Aducción Instalación redes de agua potable Principal y distribución Conexiones domiciliarias Instalación de redes de alcantarillado sanitario y Conexiones domiciliarias | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 24000 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 1.23 | 2026 | 647 | 1.8 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2422740 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2422740 | ADQUISICIÓN DE MEDIDORES DE AGUA EN EL(LA) PARQUE DE MEDIDORES DE LA EPS SEDAJULIACA S.A. EN LA LOCALIDAD JULIACA, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | UEI DE LA EPS SEDA JULIACA SA | 500147 | ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE JULIACA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2018-05-07 00:00:00 | 2018-05-07 00:00:00 | INVIERTE | 690899.84 | 968330.66 | 0 | 0 | 0 | 688615.66 | NO |  |  |  |  | 201909 | 201909 | 279715 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 968330.66 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 79.71 | 79.71 | 2021-09-30 17:14:00 | 2018-10-01 00:00:00 | 2018-12-30 00:00:00 | 2019-01-04 00:00:00 | 2019-10-30 00:00:00 | NO | SI | 2023-10-17 16:42:21 | Pendiente de liquidación | PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | 211101 | -15.4936 | -70.1348 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la adquisición relacionada con los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Juliaca, provincia de San Roman, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -15.493556789999959 | -70.13484863999997 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 279715 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 28.89 | 2026 | 1788 | 4.9 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2236156 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 232054 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE JICHUYO PAMAYA DEL DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | 301593 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2018-11-16 00:00:00 | 2018-11-16 00:00:00 | INVIERTE | 1413079.78 | 2978679.62 | 0 | 0 | 0 | 2887543.33 | SI | 2500.0 | 97543.0 | 180000.0 | 180000.0 | 202105 | 202606 | 87761.29 | 2399.77 | 0.0 | 3375 | 2500.0 | 2500.0 | SI | 2978679.62 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 1.75 | 2026-05-25 09:36:01 | 2021-06-10 00:00:00 | 2037-06-18 00:00:00 | 2021-06-10 00:00:00 | 2037-06-18 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | PUNO | PUNO | 210101 | -15.8407 | -70.0284 | 1 COMPONENTE 1 PRESENCIA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLEOBRAS PROVISIONALES CAPTACION TIPO LADERA 4 UNIDADES LINEA DE CONDUCCION 1239 METROS LINEALES ESTACION DE BOMBEOCISTERNA 1 UNIDAD LINEA DE IMPULSION 375 METROS LINEALES RESERVORIO CIRCULAR Y CASETA DE VALVULAS 1 UNIDAD LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION 590928 METROS LINEALES CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA DE 72 UNIDADES VALVULA REDOCTORA DE PRESION 2 UNIDADES CRUCE DE REACHUELOSUBTERRANEO 3 UNIDADES VALVULA PURGA DE LODOS 5 UNIDADES SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE CONTROL 5 UNIDADES Y EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL 5 UNIDADESCOMPONENETE 02 EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO RURAL INSTALACIÓN DE CASETA SANITARIA DE UBS TIPO ARASTRE HUDRAULICO BIODIGESTOR 72 UND INSTALACIÓN DE SISTEMA DE BIODIGESTOR DE UBS TIPO ARASTRE HUDRAULICO 72 UND Y INSTALACIÓN DE POZO PERCOLADOR DE UBS TIPO ARASTRE HUDRAULICO BIODIGESTOR 72 UND COMPONENTE 3 EXISTENCIA DE CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN SANITARIA DEL IMPACTO DEL PROYECTO Y MANEJO Y OPTIMIZACIÓN DEL AGUA 3 TALLERES MATERIALES PARA EDUCACIÓN SANITARIA 72 UNIDADES MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 4 UNIDADES PASANTÍAS TÉCNICAS 2 Y SEGUIMIENTO Y MONITOREO 4 UNIDADES Y CAPACITACIÓN EN ORGANIZACIÓN COMUNAL ESPECIALMENTE EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TODO EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y UNIDADES BÁSICA DE SANEAMIENTO UBS 4 UNIDADES MATERIALES DE GESTIÓN 72 UNIDADES EQUIPO Y HERRAMIENTAS 1 UNIDAD Y MATERIALES DE COMUNICACIÓN 3 UNIDADES | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Puno, provincia de Puno, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA,ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 366 | 2026 | 0.0 | 0.0 | 1 COMPONENTE 1 PRESENCIA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLEOBRAS PROVISIONALES CAPTACION TIPO LADERA 4 UNIDADES LINEA DE CONDUCCION 1239 METROS LINEALES ESTACION DE BOMBEOCISTERNA 1 UNIDAD LINEA DE IMPULSION 375 METROS LINEALES RESERVORIO CIRCULAR Y CASETA DE VALVULAS 1 UNIDAD LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION 590928 METROS LINEALES CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA DE 72 UNIDADES VALVULA REDOCTORA DE PRESION 2 UNIDADES CRUCE DE REACHUELOSUBTERRANEO 3 UNIDADES VALVULA PURGA DE LODOS 5 UNIDADES SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE CONTROL 5 UNIDADES Y EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL 5 UNIDADESCOMPONENETE 02 EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO RURAL INSTALACIÓN DE CASETA SANITARIA DE UBS TIPO ARASTRE HUDRAULICO BIODIGESTOR 72 UND INSTALACIÓN DE SISTEMA DE BIODIGESTOR DE UBS TIPO ARASTRE HUDRAULICO 72 UND Y INSTALACIÓN DE POZO PERCOLADOR DE UBS TIPO ARASTRE HUDRAULICO BIODIGESTOR 72 UND COMPONENTE 3 EXISTENCIA DE CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN SANITARIA DEL IMPACTO DEL PROYECTO Y MANEJO Y OPTIMIZACIÓN DEL AGUA 3 TALLERES MATERIALES PARA EDUCACIÓN SANITARIA 72 UNIDADES MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 4 UNIDADES PASANTÍAS TÉCNICAS 2 Y SEGUIMIENTO Y MONITOREO 4 UNIDADES Y CAPACITACIÓN EN ORGANIZACIÓN COMUNAL ESPECIALMENTE EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TODO EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y UNIDADES BÁSICA DE SANEAMIENTO UBS 4 UNIDADES MATERIALES DE GESTIÓN 72 UNIDADES EQUIPO Y HERRAMIENTAS 1 UNIDAD Y MATERIALES DE COMUNICACIÓN 3 UNIDADES | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito PUNO. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 90161.06 | 2399.77 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 3.03 | 2026 | 90 | 0.2 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2279322 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 323637 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA URBANIZACIÓN ROSARIO COÑIRI DEL CENTRO POBLADO JAYLLIHUAYA DEL DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | 301593 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2015-06-12 00:00:00 | 2015-12-02 00:00:00 | SNIP | 2893623.0 | 5085006.62 | 0 | 0 | 0 | 1612.22 | SI | 0.0 | 3224.22 | 0.0 | 0.0 | 201904 | 202512 | 5083394.4 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 4865087.18 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 99.6 | 99.11 | 2026-08-10 16:01:47 | 2022-07-01 00:00:00 | 2027-12-31 00:00:00 | 2024-02-24 00:00:00 | 2024-08-13 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | PUNO | PUNO | 210101 | -15.8787 | -69.9751 | INSTALAR LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO QUE COMPRENDE LA INSTALACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE EN UNA LONGITUD DE 5409 ML CON TUBERÍA PVC UF ISO 1452 DE 90MM Y TUBERÍA PVC UF ISO 1452 DE 110MM MÁS LA INSTALACIÓN DE 400 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 20MM MEDIDORES DE CHORRO MÚLTIPLE PARA MICRO MEDICIÓN MÁS LA INSTALACIÓN 5 513 ML RED DE ALCANTARILLADO CON TUBERÍA PVCUISO 4435 S25 DE 200MM Y TUBERÍA PVCUISO 4435 S25 DE 250MM MÁS LA INSTALACIÓN DE 400 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO CON TUBERÍA PVC U NTP ISO 4435 S25 DE DN 160MM Y COMPLEMENTARIAMENTE SE REALIZARA LA CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA REALIZANDO 04 EVENTOS DE CAPACITACIÓN Y ACCIONES DE MITIGACIÓN AMBIENTAL CORRESPONDIENTE | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Puno, provincia de Puno, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1484 | 2026 | 0.0 | 0.0 | INSTALAR LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO QUE COMPRENDE LA INSTALACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE EN UNA LONGITUD DE 5409 ML CON TUBERÍA PVC UF ISO 1452 DE 90MM Y TUBERÍA PVC UF ISO 1452 DE 110MM MÁS LA INSTALACIÓN DE 400 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 20MM MEDIDORES DE CHORRO MÚLTIPLE PARA MICRO MEDICIÓN MÁS LA INSTALACIÓN 5 513 ML RED DE ALCANTARILLADO CON TUBERÍA PVCUISO 4435 S25 DE 200MM Y TUBERÍA PVCUISO 4435 S25 DE 250MM MÁS LA INSTALACIÓN DE 400 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO CON TUBERÍA PVC U NTP ISO 4435 S25 DE DN 160MM Y COMPLEMENTARIAMENTE SE REALIZARA LA CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA REALIZANDO 04 EVENTOS DE CAPACITACIÓN Y ACCIONES DE MITIGACIÓN AMBIENTAL CORRESPONDIENTE | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada aproximada de la localidad 'JAYLLIHUAYA' mencionada en el nombre de la inversión; no representa necesariamente la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 5083394.4 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 99.97 | 2026 | 13 | 0 | ACTUALIZADO
2236439 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 245971 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA - SANTA LUCÍA - LAMPA - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GN | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA LUCIA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA LUCIA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA LUCIA | 301661 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA LUCIA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2012-12-26 00:00:00 | 2013-05-17 00:00:00 | SNIP | 8799384.0 | 7952605.16 | 0 | 0 | 0 | 470187.98 | NO |  |  |  |  | 201712 | 202012 | 7482417.18 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 7952605.16 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 95.13 | 95.4 | 2021-04-15 17:02:40 | 2016-08-01 00:00:00 | 2022-08-24 00:00:00 | 2018-01-12 00:00:00 | 2018-11-08 00:00:00 | NO | SI | 2021-04-15 17:16:36 | Pendiente de liquidación | PUNO | LAMPA | SANTA LUCIA | 210709 | -15.5841 | -70.6163 | ALCANTARILLADO INSTALACIÓN DE REDES COLECTORAS MEDIANTE TUBERÍAS DE PVC ISO 4435 DN 160 MM POR UN TOTAL DE 52901 M PVC ISO 4435 DN 200 MM POR UN TOTAL DE 1914661 M Y TUBERÍAS DE PVC ISO 4435 DN 250 MM POR UN TOTAL DE 59276 M ADEMÁS SE CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE 276 BUZONES Y 38 BUZONETAS INSTALACIÓN DE EMISOR MEDIANTE TUBERÍAS DE PVC ISO 4435 DN 250 MM POR UN TOTAL DE 121314 M ADEMÁS LA CONSTRUCCIÓN DE 15 BUZONES INSTALACIÓN DE 1556 CONEXIONES DE ALCANTARILLADO Y 15 CONEXIONES ADICIONALES DE OTROS USUARIOS MITIGACIÓN AMBIENTAL EDUCACIÓN SANITARIA Y CAPACITACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA PTAR CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MEDIANTE CÁMARA DE REJAS 02 LAGUNAS FACULTATIVAS PRIMARIAS DE 160 M DE PROFUNDIDAD Y DE 124 HA CADA UNA 02 LAGUNAS FACULTATIVAS SECUNDARIAS DE 20 M DE PROFUNDIDAD Y 006 HA CADA UNA INSTALACION DE EMISOR DE DESCARGA AL CUERPO RECEPTOR MEDIANTE TUBERIAS DE PVC ISO 4435 DN 250 MM POR UN TOTAL DE 33000 M ADEMÁS DE CONSTRUCCION DE 4 BUZONES | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Santa Lucia, provincia de Lampa, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 6550 | 2026 | 0.0 | 0.0 | ALCANTARILLADO INSTALACIÓN DE REDES COLECTORAS MEDIANTE TUBERÍAS DE PVC ISO 4435 DN 160 MM POR UN TOTAL DE 52901 M PVC ISO 4435 DN 200 MM POR UN TOTAL DE 1914661 M Y TUBERÍAS DE PVC ISO 4435 DN 250 MM POR UN TOTAL DE 59276 M ADEMÁS SE CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE 276 BUZONES Y 38 BUZONETAS INSTALACIÓN DE EMISOR MEDIANTE TUBERÍAS DE PVC ISO 4435 DN 250 MM POR UN TOTAL DE 121314 M ADEMÁS LA CONSTRUCCIÓN DE 15 BUZONES INSTALACIÓN DE 1556 CONEXIONES DE ALCANTARILLADO Y 15 CONEXIONES ADICIONALES DE OTROS USUARIOS MITIGACIÓN AMBIENTAL EDUCACIÓN SANITARIA Y CAPACITACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA PTAR CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MEDIANTE CÁMARA DE REJAS 02 LAGUNAS FACULTATIVAS PRIMARIAS DE 160 M DE PROFUNDIDAD Y DE 124 HA CADA UNA 02 LAGUNAS FACULTATIVAS SECUNDARIAS DE 20 M DE PROFUNDIDAD Y 006 HA CADA UNA INSTALACION DE EMISOR DE DESCARGA AL CUERPO RECEPTOR MEDIANTE TUBERIAS DE PVC ISO 4435 DN 250 MM POR UN TOTAL DE 33000 M ADEMÁS DE CONSTRUCCION DE 4 BUZONES | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito SANTA LUCIA. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 7482417.18 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 94.09 | 2026 | 1956 | 5.4 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2189483 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 251462 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA QUILCA, DISTRITO DE ZEPITA - CHUCUITO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL PUNO | OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO | UF DE LA GOBIERNO REGIONAL PUNO | UEI DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 1443 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2013-02-21 00:00:00 | 2013-07-15 00:00:00 | SNIP | 4251586.0 | 2943567.04 | 0 | 0 | 0 | 20001.43 | NO |  |  |  |  | 201403 | 201907 | 2923565.61 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 3496554.6 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 0.0 |  | 2014-12-16 00:00:00 | 2023-10-17 00:00:00 | 2014-12-16 00:00:00 | 2023-10-17 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CHUCUITO | ZEPITA | 210407 | -16.4971 | -69.1901 | REHABILITACIÓN DE 02 MANANTIALES DE LADERA EXISTENTE INSTALACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 2080 M DE PVC SP 112 C10 CON 02 CÁMARAS ROMPE PRESIÓN CONSTRUCCIÓN 01 RESERVORIO DE TIPO APOYADO DE CONCRETO ARMADO DE VOLÚMENES DE 7500 M3 HIPOCLORADOR DE FLUJO DIFUSOR INSTALACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN TUBERÍA DE Ø 50 MM PVC PN 10 LONGITUD 33193 M TUBERÍA DE Ø 40 MM PVC PN 10 LONGITUD 49728 M TUBERÍA DE Ø 25 MM PVC PN 10 LONGITUD 353622 M TUBERÍA DE Ø 20 MM PVC PN 10 LONGITUD 691874 M INSTALACIÓN DE 163 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE INSTALACIÓN DE 165 UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO SIN ARRASTRE HIDRÁULICO LETRINA COMPOSTERA DE DOBLE CÁMARA DUCHA LAVATORIO Y URINARIO IMPLANTACIÓN DE UN PROGRAMA DE MEJORA DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS IMPLANTACIÓN DE UN PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA POBLACIÓN | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Zepita, provincia de Chucuito, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 582 | 2026 | 0.0 | 0.0 | REHABILITACIÓN DE 02 MANANTIALES DE LADERA EXISTENTE INSTALACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 2080 M DE PVC SP 112 C10 CON 02 CÁMARAS ROMPE PRESIÓN CONSTRUCCIÓN 01 RESERVORIO DE TIPO APOYADO DE CONCRETO ARMADO DE VOLÚMENES DE 7500 M3 HIPOCLORADOR DE FLUJO DIFUSOR INSTALACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN TUBERÍA DE Ø 50 MM PVC PN 10 LONGITUD 33193 M TUBERÍA DE Ø 40 MM PVC PN 10 LONGITUD 49728 M TUBERÍA DE Ø 25 MM PVC PN 10 LONGITUD 353622 M TUBERÍA DE Ø 20 MM PVC PN 10 LONGITUD 691874 M INSTALACIÓN DE 163 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE INSTALACIÓN DE 165 UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO SIN ARRASTRE HIDRÁULICO LETRINA COMPOSTERA DE DOBLE CÁMARA DUCHA LAVATORIO Y URINARIO IMPLANTACIÓN DE UN PROGRAMA DE MEJORA DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS IMPLANTACIÓN DE UN PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA POBLACIÓN | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito ZEPITA. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 2923565.61 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 99.32 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2600724 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2600724 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES MOLINO, SAN CARLOS Y CCOMITIRI DEL DISTRITO DE ACORA DE LA PROVINCIA DE PUNO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA | 301594 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2023-06-28 00:00:00 | 2023-08-13 00:00:00 | INVIERTE | 16530876.92 | 16530876.92 | 0 | 0 | 0 | 16424276.92 | SI | 10000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202503 | 202508 | 106600 | 0 | 10000.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | NO |  | NO |  | SI | NO |  | 0.0 |  | 2023-11-01 00:00:00 | 2024-12-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | PUNO | ACORA | 210102 | -15.9926 | -69.8259 | EL PROYECTO CONTEMPLA DOS COMPONENTES SIENDO LO SIGUIENTE COMPONENTE I ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE SIENDO COMO ACCION 01 LA CONSTRUCCION DE 02 CAPTACIONES PARA LAS LOCALIDADES DE MOLINO SAN CARLOS Y CCOMITIRI ACCION 02 CONSIDERA LA CONSTRUCCION DE 1692486 ML DEL CANAL PRINCIPAL ACCION 03 CONSIDERA LA CONSTRUCCION DE 03 RESERVORIOS PARA LAS 03 LOCALIDADES DE 15 M3 PARA 2 RESERVORIOS Y 4M3 PARA EL TERCER RESERVORIO COMO ACCION 04 CONSIDERA LA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION CONSIDERANDO 104767 ML DE CANAL PARA LINEAS PRIMARIAS Y LINEAS SECUNDARIAS DONDE INCLUYE LAS VALVULAS DE PURGA LAVATORIO Y PILETAS COMO COMPONENTE II PLANTEA DE UN SISTEMA DE DISPOSICION DE EXCRETAS CONSIDERANDO 361 ubs EN LAS 3 LOCALIDADES PROPUESTO PARA EL PROYECTO DE INVERSION | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Acora, provincia de Puno, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 806 | 2026 | -15.992572716928489 | -69.82585958483249 | EL PROYECTO CONTEMPLA DOS COMPONENTES SIENDO LO SIGUIENTE COMPONENTE I ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE SIENDO COMO ACCION 01 LA CONSTRUCCION DE 02 CAPTACIONES PARA LAS LOCALIDADES DE MOLINO SAN CARLOS Y CCOMITIRI ACCION 02 CONSIDERA LA CONSTRUCCION DE 1692486 ML DEL CANAL PRINCIPAL ACCION 03 CONSIDERA LA CONSTRUCCION DE 03 RESERVORIOS PARA LAS 03 LOCALIDADES DE 15 M3 PARA 2 RESERVORIOS Y 4M3 PARA EL TERCER RESERVORIO COMO ACCION 04 CONSIDERA LA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION CONSIDERANDO 104767 ML DE CANAL PARA LINEAS PRIMARIAS Y LINEAS SECUNDARIAS DONDE INCLUYE LAS VALVULAS DE PURGA LAVATORIO Y PILETAS COMO COMPONENTE II PLANTEA DE UN SISTEMA DE DISPOSICION DE EXCRETAS CONSIDERANDO 361 ubs EN LAS 3 LOCALIDADES PROPUESTO PARA EL PROYECTO DE INVERSION | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 106600 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.64 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2703906 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2703906 | RENOVACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL(LA) SECTOR COLLORANI DISTRITO DE HUAYRAPATA, PROVINCIA MOHO, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYRAPATA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYRAPATA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYRAPATA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYRAPATA | 301674 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYRAPATA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2025-08-19 00:00:00 | 2025-08-20 00:00:00 | INVIERTE | 365869.91 | 367887.93 | 0 | 0 | 0 | 6000.91 | SI | 101815.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202511 | 202608 | 266073.02 | 12664.4 | 0.0 | 95814 | 25584.4 | 15284.4 | SI | 36260.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 75.0 | 71.69 | 2026-02-17 15:07:32 | 2025-05-06 00:00:00 | 2026-12-20 00:00:00 | 2025-05-06 00:00:00 | 2026-12-20 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | MOHO | HUAYRAPATA | 210903 | -15.3215 | -69.3414 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la renovación relacionada con los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Huayrapata, provincia de Moho, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -15.321544510005339 | -69.34136649200325 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 278737.42 | 12664.4 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 75.77 | 2026 | 187 | 0.5 | VIGENTE_CON_RETRASO | Reporte físico con más de 6 meses de antigüedad
2674185 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2674185 | CONSTRUCCION DE POZO EN EL(LA) CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA PARA EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE ARACACHI DISTRITO DE KELLUYO, PROVINCIA CHUCUITO, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | 301636 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2024-12-30 00:00:00 | 2025-04-10 00:00:00 | INVIERTE | 330484.39 | 329386.89 | 0 | 0 | 0 | 29023.89 | SI | 39864.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202508 | 202608 | 289523 | 10840 | 4000.0 | 10840 | 10840.0 | 10840.0 | SI | 29511.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 99.84 | 98.63 | 2026-07-13 20:58:31 | 2025-05-01 00:00:00 | 2026-12-31 00:00:00 | 2025-08-20 00:00:00 | 2025-12-17 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | 210404 | -16.6175 | -69.2166 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la construcción relacionada con los servicios de saneamiento rural en el distrito de Kelluyo, provincia de Chucuito, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -16.6175106433533 | -69.21661337390069 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 300363 | 10840 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 91.19 | 2026 | 41 | 0.1 | ACTUALIZADO
2684691 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2684691 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO EN CUATRO SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | 500139 | EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2025-03-03 00:00:00 | 2025-03-04 00:00:00 | INVIERTE | 1938945.29 | 1938945.29 | 0 | 0 | 0 | 1563238.37 | NO |  |  |  |  | 202505 | 202512 | 375706.92 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 196924.14 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 37.94 | 34.09 | 2026-02-26 18:32:17 | 2025-03-01 00:00:00 | 2027-12-31 00:00:00 | 2025-03-01 00:00:00 | 2027-12-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | PUNO | PUNO | 210101 | -15.8186 | -70.0338 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la construcción relacionada con los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Puno, provincia de Puno, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -15.818582256369004 | -70.03382631484875 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 375706.92 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 19.38 | 2026 | 178 | 0.5 | ACTUALIZADO
2659125 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2659125 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE CHIMPA CHOQUESANI DEL DISTRITO DE SAN ANTON DE LA PROVINCIA DE AZANGARO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTON | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTON | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTON | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTON | 301618 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTON | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2024-08-23 00:00:00 | 2024-10-17 00:00:00 | INVIERTE | 2972106.69 | 2972106.69 | 0 | 0 | 0 | 2972106.69 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO |  | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 |  | 2025-07-01 00:00:00 | 2026-02-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | AZANGARO | SAN ANTON | 210211 | -14.4842 | -70.2595 | CONSTRUCCIÓN DEL RESERVORIO 01 INCLUYE EQUIPAMIENTO HIDRAULICO VALVULAS Y ACCESORIOS INFRAESTRUCTURA CIVIL DE ALMACENAMIENTO EQUIPO PARA DESINFECCIÓNREMODELACIÓN DE RESERVORIO 02 EQUIPAMIENTO HIDRAULICO VALVULAS Y ACCESORIOS INFRAESTRUCTURA CIVIL DE ALMACENAMIENTO REMODELACIÓN DE CAPTACIÓN SUPERFICIAL COMPUERTAS TUBERÍAS EQUIPAMIENTO HIDRÁULICO CANALES REPARACION LINEA DE CONDUCCIÓN TUBERÍAS Y RED DE DISTRIBUCIÓN PASES AÉREOS CÁMARAS DE CONTROL Y TUBERIAS REPARACIONREMODELACION CONEXIONES INTRADOMICILIARIACONSTRUCCIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO UBS INCLUYE CASETAS EQUIPAMIENTO HIDRÁULICO VÁLVULAS Y ACCESORIOS TUBERÍAS CÁMARAS DE COMPOSTAJE TANQUE SÉPTICO Y ZANJAS DE PERCOLACIÓNIMPLEMENTACIÓN DE CAPACIDAD HUMANA CONSISTE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO SANITARIA Y SANEAMIENTO | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de San Anton, provincia de Azangaro, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 69 | 2026 | -14.484199015706308 | -70.25945472040367 | CONSTRUCCIÓN DEL RESERVORIO 01 INCLUYE EQUIPAMIENTO HIDRAULICO VALVULAS Y ACCESORIOS INFRAESTRUCTURA CIVIL DE ALMACENAMIENTO EQUIPO PARA DESINFECCIÓNREMODELACIÓN DE RESERVORIO 02 EQUIPAMIENTO HIDRAULICO VALVULAS Y ACCESORIOS INFRAESTRUCTURA CIVIL DE ALMACENAMIENTO REMODELACIÓN DE CAPTACIÓN SUPERFICIAL COMPUERTAS TUBERÍAS EQUIPAMIENTO HIDRÁULICO CANALES REPARACION LINEA DE CONDUCCIÓN TUBERÍAS Y RED DE DISTRIBUCIÓN PASES AÉREOS CÁMARAS DE CONTROL Y TUBERIAS REPARACIONREMODELACION CONEXIONES INTRADOMICILIARIACONSTRUCCIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO UBS INCLUYE CASETAS EQUIPAMIENTO HIDRÁULICO VÁLVULAS Y ACCESORIOS TUBERÍAS CÁMARAS DE COMPOSTAJE TANQUE SÉPTICO Y ZANJAS DE PERCOLACIÓNIMPLEMENTACIÓN DE CAPACIDAD HUMANA CONSISTE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO SANITARIA Y SANEAMIENTO | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2733262 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2733262 | CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN CASAHUIRI DISTRITO DE SAN GABAN DE LA PROVINCIA DE CARABAYA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN GABAN | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN GABAN | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN GABAN | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN GABAN | 301631 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN GABAN | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2026-06-18 00:00:00 | 2026-06-24 00:00:00 | INVIERTE | 492484.85 | 492484.85 | 0 | 0 | 0 | 492484.85 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  |  | 2027-04-01 00:00:00 | 2027-06-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | CARABAYA | SAN GABAN | 210309 | -13.6367 | -70.4598 | CONSTRUCCIÓN DE 48 UNIDADES BÁSICA DE SANEAMIENTO UBS CON ARRASTRE HIDRÁULICO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES MEDIANTE TANQUE SÉPTICO MEJORADO Y ZANJA DE PERCOLACIÓN Y ADECUADA CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de San Gaban, provincia de Carabaya, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 165 | 2026 | -13.636668715728664 | -70.45983373158305 | CONSTRUCCIÓN DE 48 UNIDADES BÁSICA DE SANEAMIENTO UBS CON ARRASTRE HIDRÁULICO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES MEDIANTE TANQUE SÉPTICO MEJORADO Y ZANJA DE PERCOLACIÓN Y ADECUADA CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2734123 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2734123 | RENOVACION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUA EN EL(LA) EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PUCARA VIZCACHANI DEL DISTRITO DE CARACOTO, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARACOTO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARACOTO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARACOTO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARACOTO | 301684 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARACOTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2026-06-30 00:00:00 | 2026-07-10 00:00:00 | INVIERTE | 159736.0 | 159736 | 0 | 0 | 0 | 159736 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | SI | NO |  | 0.0 |  | 2026-08-01 00:00:00 | 2026-11-30 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | SAN ROMAN | CARACOTO | 211104 | -15.6088 | -70.1219 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la renovación relacionada con los servicios de saneamiento rural en el distrito de Caracoto, provincia de San Roman, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -15.608817826974242 | -70.121902619269 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2730403 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2730403 | RENOVACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL(LA) SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE PUCARA DISTRITO DE PUCARA, PROVINCIA LAMPA, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCARA - PUNO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCARA - PUNO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCARA - PUNO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCARA - PUNO | 301660 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCARA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2026-05-18 00:00:00 | 2026-05-19 00:00:00 | INVIERTE | 135634.68 | 145623.32 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | SI | 135635.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0 | 0 | 0.0 | 145623 | 145622.15 | 51084.0 | SI | 5100.0 | SI | Ejecución física (C) | NO | NO |  |  |  | 2026-06-02 00:00:00 | 2026-12-30 00:00:00 | 2026-06-02 00:00:00 | 2026-12-30 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | LAMPA | PUCARA | 210708 | -15.0403 | -70.3676 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la renovación relacionada con los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Pucara, provincia de Lampa, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -15.040332189355425 | -70.36755074916728 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2724775 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2724775 | RENOVACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL(LA) PARCIALIDAD DE CHILLICUYO, TUMANTA, JORATA, QUISHUARANI, JINCHUYO Y CATAHUI CHINQUILLAYA Y COMUNIDADES DE PAMPA AMARU, ANTACAHUA DISTRITO DE HUANCANE, PROVINCIA HUANCANE, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE | 301645 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2026-03-16 00:00:00 | 2026-03-17 00:00:00 | INVIERTE | 1033000.0 | 1033000 | 0 | 0 | 0 | 989500 | SI | 1033000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0 | 0 | 0.0 | 43500 | 43500.0 | 43500.0 | NO |  | NO |  | SI | NO |  | 0.0 |  | 2026-06-01 00:00:00 | 2027-01-31 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | HUANCANE | HUANCANE | 210601 | -15.1219 | -69.8001 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la renovación relacionada con los servicios de saneamiento rural en el distrito de Huancane, provincia de Huancane, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -15.121911096735655 | -69.80011257469238 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2416862 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2416862 | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHUANI SAN ANTONIO Y PARCELEROS RUMI CUNCA DEL DISTRITO DE ASILLO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO | 301611 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2018-06-18 00:00:00 | 2018-07-25 00:00:00 | INVIERTE | 3932688.01 | 4569451.08 | 0 | 0 | 0 | 4479451.08 | NO |  |  |  |  | 202012 | 202406 | 90000 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 4569451.08 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 1.97 | 2026-08-19 09:19:10 | 2019-10-14 00:00:00 | 2027-05-28 00:00:00 | 2026-10-01 00:00:00 | 2027-03-29 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | AZANGARO | ASILLO | 210204 | -14.7872 | -70.3532 | 11A Instalación del sistema de captación 11B Instalación de línea de conducción 11C Instalación de cisterna 11D Instalación de caseta de bombeo con paneles solares 11E Instalación de línea de impulsión 11F Instalación de reservorio 11G Instalación de aducción 11H Instalación de redes de distribución 11I Instalaciones domiciliarias 21A Instalación de letrinas con biodigestor y pozo percolador 31A Implementación de capacitación sanitaria 41A Implementación de talleres en gestión administrativa 42A Implementación de capacitación en operación y mantenimiento del sistema de agua potable y saneamiento | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Asillo, provincia de Azangaro, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 157 | 2026 | -14.7872305 | -70.35318 | 11A Instalación del sistema de captación 11B Instalación de línea de conducción 11C Instalación de cisterna 11D Instalación de caseta de bombeo con paneles solares 11E Instalación de línea de impulsión 11F Instalación de reservorio 11G Instalación de aducción 11H Instalación de redes de distribución 11I Instalaciones domiciliarias 21A Instalación de letrinas con biodigestor y pozo percolador 31A Implementación de capacitación sanitaria 41A Implementación de talleres en gestión administrativa 42A Implementación de capacitación en operación y mantenimiento del sistema de agua potable y saneamiento | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 90000 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 1.97 | 2026 | 4 | 0 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2721194 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2721194 | CONSTRUCCION DE LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION EN EL(LA) EN EL SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL COLLANA DEL DISTRITO DE CABANILLA, PROVINCIA LAMPA, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANILLA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANILLA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANILLA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANILLA | 301654 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANILLA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2026-02-17 00:00:00 | 2026-02-24 00:00:00 | INVIERTE | 150245.12 | 150245.12 | 0 | 0 | 0 | 150245.12 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | SI | NO |  | 0.0 |  | 2026-03-01 00:00:00 | 2026-07-31 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | LAMPA | CABANILLA | 210702 | -15.6259 | -70.3803 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la construcción relacionada con los servicios de saneamiento rural en el distrito de Cabanilla, provincia de Lampa, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -15.625889200051125 | -70.38031378083252 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2325159 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 361862 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA | 301604 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2016-07-10 00:00:00 | 2016-08-29 00:00:00 | SNIP | 1736446.0 | 3595964.17 | 0 | 0 | 0 | 1923556.15 | SI | 2371064.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 201712 | 202607 | 1224900.02 | 406916 | 0.0 | 447508 | 447507.41 | 406916.0 | SI | 3969600.86 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 100.0 | 2025-11-19 11:21:58 | 2023-03-03 00:00:00 | 2026-11-27 00:00:00 | 2024-11-15 00:00:00 | 2025-05-09 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | PUNO | PLATERIA | 210112 | -15.948 | -69.8329 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE CONEXIONES DOMICILIARIAS SE INSTALARA 196 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LA RED MATRIZ EXISTENTE DE AGUA HACIA LA VIVIENDA RURAL PILETAS SE INSTALARAN 196 PILETAS CON LAVATORIO DE CONCRETO ARMADO Y ACCESORIOS SEGÚN DISEÑO BAÑOS CON ARRASTRE HIDRÁULICO INSTALACIÓN DE 196 MÓDULOS UBS BAÑOS CON ARRASTRE HIDRÁULICO EQUIPADA CON 01 INODORO DE TANQUE BAJO 01 DUCHA TIPO REGADERA SIMPLE Y CONTARA CON UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON UN BIODIGESTOR DE 600 LTS CAPACIDAD PARA 5 PERSONAS Y ZANJA DE INFILTRACIÓN ESTRUCTURALMENTE CUENTA CON MUROS DE LADRILLO REVESTIDAS CON MORTERO DE CONCRETO CA 15 PISO DE CON CEMENTO COLOREADO COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA SOBRE ESTRUCTURA DE MADERA VIGA Y CORREAS PUERTA Y VENTA METÁLICAS SEGÚN DISEÑO PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN SANITARIA IMPLEMENTACIÓN DE TALLERES EN EDUCACIÓN SANITARIA Y CAPACITACIÓN TÉCNICA A LA JASS PLAN AMBIENTAL | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Plateria, provincia de Puno, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 980 | 2026 | 0.0 | 0.0 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE CONEXIONES DOMICILIARIAS SE INSTALARA 196 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LA RED MATRIZ EXISTENTE DE AGUA HACIA LA VIVIENDA RURAL PILETAS SE INSTALARAN 196 PILETAS CON LAVATORIO DE CONCRETO ARMADO Y ACCESORIOS SEGÚN DISEÑO BAÑOS CON ARRASTRE HIDRÁULICO INSTALACIÓN DE 196 MÓDULOS UBS BAÑOS CON ARRASTRE HIDRÁULICO EQUIPADA CON 01 INODORO DE TANQUE BAJO 01 DUCHA TIPO REGADERA SIMPLE Y CONTARA CON UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON UN BIODIGESTOR DE 600 LTS CAPACIDAD PARA 5 PERSONAS Y ZANJA DE INFILTRACIÓN ESTRUCTURALMENTE CUENTA CON MUROS DE LADRILLO REVESTIDAS CON MORTERO DE CONCRETO CA 15 PISO DE CON CEMENTO COLOREADO COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA SOBRE ESTRUCTURA DE MADERA VIGA Y CORREAS PUERTA Y VENTA METÁLICAS SEGÚN DISEÑO PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN SANITARIA IMPLEMENTACIÓN DE TALLERES EN EDUCACIÓN SANITARIA Y CAPACITACIÓN TÉCNICA A LA JASS PLAN AMBIENTAL | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito PLATERIA. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 1631816.02 | 406916 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 45.38 | 2026 | 277 | 0.8 | VIGENTE_CON_RETRASO | Reporte físico con más de 6 meses de antigüedad
2290908 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 332411 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD DE COMBUCO, DISTRITO DE QUILCAPUNCU - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILCAPUNCU | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILCAPUNCU | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILCAPUNCU | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILCAPUNCU | 301679 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILCAPUNCU | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2015-09-07 00:00:00 | 2015-09-15 00:00:00 | SNIP | 1710241.0 | 2261515 | 0 | 0 | 0 | 9431.32 | NO |  |  |  |  | 201602 | 201912 | 2252083.68 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 1583037.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 100.0 | 2021-01-20 10:21:39 | 2018-04-02 00:00:00 | 2018-08-21 00:00:00 | 2018-12-31 00:00:00 | 2020-05-23 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | SAN ANTONIO DE PUTINA | QUILCAPUNCU | 211004 | -14.9213 | -69.6798 | CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE CAPTACIÓN DE MANANTIALES DE TIPO LADERA 03 UND CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO 01 UND DE 5M3 01 UND DE 3M3 Y 01 UND DE 1M3 CON INSTALACIÓN DE REDES REDES DE CONDUCCIÓN 2567 ML Y REDES DE DISTRIBUCIÓN 14954 ML Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA 96 UND INSTALACIÓN DE UBS TIPO BAÑO SECOS ECOLÓGICOS CON DOBLE CÁMARA 96 UND CON MUROS DE BLOQUETA REALIZANDO TALLERES DE ADECUADOS HÁBITOS Y PRÁCTICAS DE HIGIENE Y EDUCACIÓN SANITARIA Y CAPACITAR A LA UNIDAD DE GESTIÓN A CARGO DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS BÁSICO JASS | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Quilcapuncu, provincia de San Antonio De Putina, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 470 | 2026 | 0.0 | 0.0 | CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE CAPTACIÓN DE MANANTIALES DE TIPO LADERA 03 UND CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO 01 UND DE 5M3 01 UND DE 3M3 Y 01 UND DE 1M3 CON INSTALACIÓN DE REDES REDES DE CONDUCCIÓN 2567 ML Y REDES DE DISTRIBUCIÓN 14954 ML Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA 96 UND INSTALACIÓN DE UBS TIPO BAÑO SECOS ECOLÓGICOS CON DOBLE CÁMARA 96 UND CON MUROS DE BLOQUETA REALIZANDO TALLERES DE ADECUADOS HÁBITOS Y PRÁCTICAS DE HIGIENE Y EDUCACIÓN SANITARIA Y CAPACITAR A LA UNIDAD DE GESTIÓN A CARGO DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS BÁSICO JASS | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada aproximada de la localidad 'COMBUCO' mencionada en el nombre de la inversión; no representa necesariamente la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 2252083.68 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 99.58 | 2026 | 2041 | 5.6 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2220489 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 217642 | INSTALACION DE SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD SAN CARLOS MARCAKOLLU DEL DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | PIP MENOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | 301640 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL EL COLLAO - ILAVE | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2012-06-10 00:00:00 | 2012-10-01 00:00:00 | SNIP | 808384.05 | 757573.96 | 0 | 0 | 0 | 19138.87 | NO |  |  |  |  | 201309 | 201410 | 738435.09 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 757573.96 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | NO | NO | [7 empty] | NO | SI | 2019-11-28 18:19:33 | Pendiente de liquidación | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | 210501 | -16.2345 | -69.675 | INSTALACION DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD INSTALACIÓN DE 100 LETRINAS DE ARRASTRE HIDRAULICO CAPACITACIÓN A 100 JEFES DE HOGAR EN PROGRAMA DE EDUCACIÓN SANITARIA Y CAPACITACION A 100 JEFES DE HOGAR EN MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | Proyecto de inversión orientado a la instalación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Ilave, provincia de El Collao, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 500 | 2026 | 0.0 | 0.0 | INSTALACION DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD INSTALACIÓN DE 100 LETRINAS DE ARRASTRE HIDRAULICO CAPACITACIÓN A 100 JEFES DE HOGAR EN PROGRAMA DE EDUCACIÓN SANITARIA Y CAPACITACION A 100 JEFES DE HOGAR EN MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito ILAVE. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 738435.09 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 97.47 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2466320 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 309304 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL SECTOR TUTACANI DE LA COMUNIDAD DE TUTACANI SANTA LUCIA DEL DISTRITO DE JULI - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | 301633 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2019-10-17 00:00:00 | 2019-11-19 00:00:00 | INVIERTE | 1164450.45 | 2251775.92 | 0 | 0 | 0 | 2176775.92 | SI | 30000.0 | 10000.0 | 1094113.0 | 1054114.0 | 202412 | 202505 | 45000 | 0 | 0.0 | 30000 | 0.0 | 0.0 | SI | 2251775.92 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 0.0 | 2026-07-22 08:40:25 | 2023-10-02 00:00:00 | 2029-10-29 00:00:00 | 2026-08-08 00:00:00 | 2027-02-26 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CHUCUITO | JULI | 210401 | -16.2146 | -69.4593 | ACCIÓN 01A RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ACCIÓN 02A CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO CON BIODIGESTOR ACCIÓN 03A CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA A LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO ACCIÓN 04A CAPACITACIÓN AL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Juli, provincia de Chucuito, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 175 | 2026 | -16.214576939999972 | -69.45929675999997 | ACCIÓN 01A RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ACCIÓN 02A CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO CON BIODIGESTOR ACCIÓN 03A CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA A LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO ACCIÓN 04A CAPACITACIÓN AL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 45000 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 2.0 | 2026 | 32 | 0.1 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2239707 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 273965 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS EN LA PARCIALIDAD DE MALLCUSUCA CENTRAL, DISTRITO DE MOHO, PROVINCIA DE MOHO - PUNO | PIP MENOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHO | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHO | 301672 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2013-09-17 00:00:00 | 2013-10-18 00:00:00 | SNIP | 543001.34 | 708089.47 | 0 | 0 | 0 | 18459.82 | NO |  |  |  |  | 201510 | 201910 | 689629.65 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 708089.47 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 100.0 | 2022-02-03 09:04:15 | 2015-01-12 00:00:00 | 2024-05-07 00:00:00 | 2015-09-21 00:00:00 | 2016-03-16 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | MOHO | MOHO | 210901 | -15.3146 | -69.4929 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD E INSTALACIÓN DE LETRINAS | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Moho, provincia de Moho, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 360 | 2026 | 0.0 | 0.0 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD E INSTALACIÓN DE LETRINAS | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada aproximada de la localidad 'MALLCUSUCA CENTRAL' mencionada en el nombre de la inversión; no representa necesariamente la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 689629.65 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 97.39 | 2026 | 1662 | 4.6 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2464988 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2464988 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE LLAMANI, ARAPA, MORORIA CENTRAL, CAQUENE, HUAYLLABAMBA, PAJCHA, SAJHUATA, CHURINGA HUANCALUQUE Y YUCAYUCANI DE 9 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SANDIA - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | 301685 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2019-10-07 00:00:00 | 2019-11-26 00:00:00 | INVIERTE | 39729439.42 | 25484310.11 | 146253.85 | 0 | 0 | 18716118.96 | SI | 18072964.0 | 7337600.0 | 0.0 | 0.0 | 202002 | 202607 | 220000 | 5840118.49 | 2928253.0 | 6694445 | 6694444.21 | 6694444.21 | SI | 23089692.5 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 10.17 | 11.43 | 2026-08-12 15:08:33 | 2022-01-01 00:00:00 | 2027-09-30 00:00:00 | 2026-05-20 00:00:00 | 2027-03-15 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | SANDIA | SANDIA | 211201 | -14.3222 | -69.466 | construcción de 10 Sub sistemas de Abastecimiento de Agua Potable o Agua Segura para Mejorar la calidad del agua consumida en las localidades de Llamani Arapa Mororia Central Caquene Huayllabamba Paccha Sajhuata Churinga Huancaluque y Yucayucani del distrito de Sandia todos los cuales consta de Captación de aguas mediante Manantial en Ladera una Planta de Tratamiento de Agua Potable Filtro Lento de Arena para reducir la presencia de Protozoarios encontrados en los Análisis del Agua realizados para luego mediante Redes de Conducción almacenarlos en Reservorios de Concreto Armado de 10 25 y 35M3 respectivamente éstas serán distribuidas mediante Redes de Distribución de diferente Diámetro a las 717 conexiones domiciliarias en la localidad de Churinga Huancaluque se tiene proyectado 02 Sub sistemasConsta también de la Construcción de 717 Unidades Básicas de Saneamiento UBSs equipadas con 01 Inodoro de Tanque bajo blanco 01 Ducha 01 Lavamanos de losa blanca en el interior de la UBS así como de un Lavadero exterior de concreto armado para evacuar las aguas negras hacia un Tanque Séptico mejorado Biodigestor de Polietileno de 600 Litros para cada familiaEl Proyecto beneficiará también a 04 Centros de Educación Inicial 04 Centros de Educación Primaria y 01 Centro de Educación Secundaria con la dotación de agua Potable y Saneamiento correspondienteDel mismo modo el Proyecto contempla la implementación de un plan de Educación Sanitaria con el objetivo de mejorar los hábitos de Salud e Higiene Familiar correspondiente así como la realización de talleres de capacitación para la mejora de Gestión del Servicio de Saneamiento hacia los Operadores del Sistema una vez puesto en servicio | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Sandia, provincia de Sandia, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 2922 | 2026 | -14.322237711547245 | -69.46600268220783 | construcción de 10 Sub sistemas de Abastecimiento de Agua Potable o Agua Segura para Mejorar la calidad del agua consumida en las localidades de Llamani Arapa Mororia Central Caquene Huayllabamba Paccha Sajhuata Churinga Huancaluque y Yucayucani del distrito de Sandia todos los cuales consta de Captación de aguas mediante Manantial en Ladera una Planta de Tratamiento de Agua Potable Filtro Lento de Arena para reducir la presencia de Protozoarios encontrados en los Análisis del Agua realizados para luego mediante Redes de Conducción almacenarlos en Reservorios de Concreto Armado de 10 25 y 35M3 respectivamente éstas serán distribuidas mediante Redes de Distribución de diferente Diámetro a las 717 conexiones domiciliarias en la localidad de Churinga Huancaluque se tiene proyectado 02 Sub sistemasConsta también de la Construcción de 717 Unidades Básicas de Saneamiento UBSs equipadas con 01 Inodoro de Tanque bajo blanco 01 Ducha 01 Lavamanos de losa blanca en el interior de la UBS así como de un Lavadero exterior de concreto armado para evacuar las aguas negras hacia un Tanque Séptico mejorado Biodigestor de Polietileno de 600 Litros para cada familiaEl Proyecto beneficiará también a 04 Centros de Educación Inicial 04 Centros de Educación Primaria y 01 Centro de Educación Secundaria con la dotación de agua Potable y Saneamiento correspondienteDel mismo modo el Proyecto contempla la implementación de un plan de Educación Sanitaria con el objetivo de mejorar los hábitos de Salud e Higiene Familiar correspondiente así como la realización de talleres de capacitación para la mejora de Gestión del Servicio de Saneamiento hacia los Operadores del Sistema una vez puesto en servicio | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 6060118.49 | 5840118.49 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 23.78 | 2026 | 11 | 0 | ACTUALIZADO
2422746 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2422746 | ADQUISICIÓN DE KITS DE VÁLVULAS REPARACIÓN DE BUZONES CONSTRUCCIÓN DE BUZONES EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO (POR PROCESO DE INTEGRACION DEL DISTRITO DE CARACOTO A LA EPS SEDAJULIACA S.A.) EN LA LOCALIDAD CARACOTO, DISTRITO DE CARACOTO, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | UEI DE LA EPS SEDA JULIACA SA | 500147 | ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE JULIACA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2018-05-07 00:00:00 | 2018-05-07 00:00:00 | INVIERTE | 51480.04 | 65886.81 | 0 | 0 | 0 | 31036.81 | NO |  |  |  |  | 201812 | 201912 | 34850 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 65886.81 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 76.73 | 76.73 | 2021-09-30 18:00:25 | 2018-09-01 00:00:00 | 2018-10-16 00:00:00 | 2018-11-26 00:00:00 | 2019-02-28 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | SAN ROMAN | CARACOTO | 211104 | -15.5679 | -70.0996 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la adquisición y reparación relacionada con los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Caracoto, provincia de San Roman, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -15.567857189999927 | -70.09959995999998 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 34850 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 52.89 | 2026 | 1788 | 4.9 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2485925 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2485925 | CREACION SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO RURAL Y MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN CENTRO POBLADO VILLA POCCONA, DISTRITO DE YUNGUYO - PROVINCIA DE YUNGUYO - DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGUYO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGUYO | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGUYO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGUYO | 301694 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGUYO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2020-04-09 00:00:00 | 2020-04-13 00:00:00 | INVIERTE | 7508597.54 | 11974391.36 | 0 | 0 | 0 | 11796891.36 | SI | 17100.0 | 132900.0 | 100000.0 | 100000.0 | 202012 | 202606 | 92000 | 17100 | 0.0 | 85500 | 17100.0 | 17100.0 | SI | 11974391.36 | SI | Expediente técnico (B) | SI | NO | 0.0 | 0.71 | 2026-06-30 19:33:20 | 2024-07-15 00:00:00 | 2037-08-05 00:00:00 | 2024-07-15 00:00:00 | 2037-08-05 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | YUNGUYO | YUNGUYO | 211301 | -16.2459 | -69.0918 | INSTALACION DE 387 UNIDAD BASICA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO VILLA POCCONA E INSTALAR 45 m2 FUENTES DE AGUA Y CAPTACION 4728 ml de LINEA DE CONDUCCION RESERVORIO DE 32 M3 19658 ml de RED DE DISTRIBUCION 35 unidades de VALVULAS DE CONTROLrompe presion 317 CONEXIONES DOMICILIARIAS de agua potable manejo ambiental y taller de capacitacion a jass y usuarios | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Yunguyo, provincia de Yunguyo, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 2040 | 2026 | -16.245925109999973 | -69.09175871999997 | INSTALACION DE 387 UNIDAD BASICA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO VILLA POCCONA E INSTALAR 45 m2 FUENTES DE AGUA Y CAPTACION 4728 ml de LINEA DE CONDUCCION RESERVORIO DE 32 M3 19658 ml de RED DE DISTRIBUCION 35 unidades de VALVULAS DE CONTROLrompe presion 317 CONEXIONES DOMICILIARIAS de agua potable manejo ambiental y taller de capacitacion a jass y usuarios | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 109100 | 17100 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.91 | 2026 | 54 | 0.1 | ACTUALIZADO
2168904 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 170411 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE HUAYRAPATA, DISTRITO INCHUPALLA, PROVINCIA HUANCANÉ, DEPARTAMENTO DE PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GN | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | OPMI DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | UF DE LA MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | UEI DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 1443 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2010-12-10 00:00:00 | 2010-12-13 00:00:00 | SNIP | 730577.0 | 1888435.2 | 0 | 0 | 0 | 1888435.2 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 827602.92 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | NO | NO | [7 empty] | NO | NO |  |  | PUNO | HUANCANE | INCHUPALLA | 210604 | -15.0094 | -69.6825 | SISTEMA DE AGUA POTABLECaptaciónConstrucción de dos captaciones nuevas de concreto armado con accesorios de PVC y válvulas de Bronce ubicadas en las fuentes Quishuarcollo 01 y 02 en reemplazo de las actuales captaciones que se encuentran en mal estado ambos con un caudal total de 058 lsvicio de agua potable que abastecerá a toda la red del sistema Construcción de una cámara de reunión que reemplazará a la existente para reunir el caudal de las dos captaciones existentes Quishuarcollo 01 y Quishuarcollo 02 Línea de Conducción Instalación de una línea de conducción que conducirá el caudal de las captaciones Quishuarcollo 01 y Quishuarcollo 02 hasta la cámara de reunión para luego llevarla hasta el reservorio existente de 20 m3 Esta línea tendrá tubería PVC C75 de 2 en una longitud de 99738 m también habrán 239628 m de tubería PVC C75 de 1 y 38250m de tubería PVC C75 de 1 de diámetro Instalación de válvulas de purga y aire de las cuales 03 válvula de purga tipo I de 1 y 03 válvulas de aire de 1 Construcción de 05 cámaras rompe presión T6 las cuales estarán en puntos estratégicos de la línea de conducción estas contarán con tubería de rebose y tubería de ventilación todas estas estructuras tendrán tapas sanitarias Estas cámaras estarán en las cotas 4174 4126 4078 4029 y 3982 msnm Construcción de 01 pase aéreo en la línea de conducción ubicada en la progresiva 2840 y 2860 ubicada en la cota 396616 msnm y luz de 20m El pase aéreo es un pase colgante consta de dos columnas de concreto armado que son unidas con un cable desde donde se desprenden las péndolas que sujetarán a la tubería de FG cuyo diámetro es de 2 dentro de la cual pasará la tubería PVC C75 de 1 AlmacenamientoRehabilitación del reservorio existente que tiene una capacidad de 20m3 así como la caseta de válvulas en la cota 396405 msnm en la que se considerará realizar el revestido interior y exterior tanto del reservorio como de la caja de válvulas revestido interior con impermeabilizante y revestido exterior con mortero se realizará la instalación total de accesorios en la caseta de válvulas se instalarán accesorios de ventilación rebose purga y tapas sanitarias esto último en el reservorio y caseta de válvulas el reservorio contará con sistema de hipoclorador y cerco perimétrico para evitar posibles fuentes de contaminación del aguaLínea de Aducción y Red de Distribución Instalación de 110 m de línea de aducción con una tubería PVC SAP Ø 2 C75 Instalación de 473723 ml de tubería PVC SAP distribuidos de la siguiente maneraTub PVC C75 de diámetro 2 con una longitud de 82970 mTub PVC C75 de diámetro 1 con una longitud de 77754 mTub PVC C10 de diámetro 1 con una longitud de 196504 mTub PVC C10 de diámetro con una longitud de 116495 m Instalación de 10 válvulas de control de 05 de 1 02 de 1 y 03 de 2 Instalación de 04 válvulas de purga tipo II 01 Valv Ø y 03 Valv Ø 1Conexiones Domiciliarias Instalación de 95 conexiones y 96 lavaderos domiciliariosSANEAMIENTO BASICOConstrucción de 96 UBS Compostera de doble cámara que está compuesta de una caseta elevada escalera de acceso tubería de ventilación losa soporte y deposito de almacenamiento de orina cámaras de compostaje de dos unidades ubicadas debajo de la caseta De las 93 UBS compostera de doble cámara 93 son para las viviendas y 3 para las institucionesASPECTO SOCIALPrograma de Educación Sanitaria a las familias Plan de Capacitación sobre Operación y Mantenimiento del Sistema a la JASS y Fortalecimiento de Capacidades al Gobierno Local | Proyecto de inversión orientado a la construcción de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Inchupalla, provincia de Huancane, Puno. |  | NO | 342 | 2026 | 0.0 | 0.0 | SISTEMA DE AGUA POTABLECaptaciónConstrucción de dos captaciones nuevas de concreto armado con accesorios de PVC y válvulas de Bronce ubicadas en las fuentes Quishuarcollo 01 y 02 en reemplazo de las actuales captaciones que se encuentran en mal estado ambos con un caudal total de 058 lsvicio de agua potable que abastecerá a toda la red del sistema Construcción de una cámara de reunión que reemplazará a la existente para reunir el caudal de las dos captaciones existentes Quishuarcollo 01 y Quishuarcollo 02 Línea de Conducción Instalación de una línea de conducción que conducirá el caudal de las captaciones Quishuarcollo 01 y Quishuarcollo 02 hasta la cámara de reunión para luego llevarla hasta el reservorio existente de 20 m3 Esta línea tendrá tubería PVC C75 de 2 en una longitud de 99738 m también habrán 239628 m de tubería PVC C75 de 1 y 38250m de tubería PVC C75 de 1 de diámetro Instalación de válvulas de purga y aire de las cuales 03 válvula de purga tipo I de 1 y 03 válvulas de aire de 1 Construcción de 05 cámaras rompe presión T6 las cuales estarán en puntos estratégicos de la línea de conducción estas contarán con tubería de rebose y tubería de ventilación todas estas estructuras tendrán tapas sanitarias Estas cámaras estarán en las cotas 4174 4126 4078 4029 y 3982 msnm Construcción de 01 pase aéreo en la línea de conducción ubicada en la progresiva 2840 y 2860 ubicada en la cota 396616 msnm y luz de 20m El pase aéreo es un pase colgante consta de dos columnas de concreto armado que son unidas con un cable desde donde se desprenden las péndolas que sujetarán a la tubería de FG cuyo diámetro es de 2 dentro de la cual pasará la tubería PVC C75 de 1 AlmacenamientoRehabilitación del reservorio existente que tiene una capacidad de 20m3 así como la caseta de válvulas en la cota 396405 msnm en la que se considerará realizar el revestido interior y exterior tanto del reservorio como de la caja de válvulas revestido interior con impermeabilizante y revestido exterior con mortero se realizará la instalación total de accesorios en la caseta de válvulas se instalarán accesorios de ventilación rebose purga y tapas sanitarias esto último en el reservorio y caseta de válvulas el reservorio contará con sistema de hipoclorador y cerco perimétrico para evitar posibles fuentes de contaminación del aguaLínea de Aducción y Red de Distribución Instalación de 110 m de línea de aducción con una tubería PVC SAP Ø 2 C75 Instalación de 473723 ml de tubería PVC SAP distribuidos de la siguiente maneraTub PVC C75 de diámetro 2 con una longitud de 82970 mTub PVC C75 de diámetro 1 con una longitud de 77754 mTub PVC C10 de diámetro 1 con una longitud de 196504 mTub PVC C10 de diámetro con una longitud de 116495 m Instalación de 10 válvulas de control de 05 de 1 02 de 1 y 03 de 2 Instalación de 04 válvulas de purga tipo II 01 Valv Ø y 03 Valv Ø 1Conexiones Domiciliarias Instalación de 95 conexiones y 96 lavaderos domiciliariosSANEAMIENTO BASICOConstrucción de 96 UBS Compostera de doble cámara que está compuesta de una caseta elevada escalera de acceso tubería de ventilación losa soporte y deposito de almacenamiento de orina cámaras de compostaje de dos unidades ubicadas debajo de la caseta De las 93 UBS compostera de doble cámara 93 son para las viviendas y 3 para las institucionesASPECTO SOCIALPrograma de Educación Sanitaria a las familias Plan de Capacitación sobre Operación y Mantenimiento del Sistema a la JASS y Fortalecimiento de Capacidades al Gobierno Local | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | La geocodificación automática de la localidad no superó la validación administrativa; se utiliza una coordenada referencial del distrito. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2202942 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 298515 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO DE ROSASANI , DISTRITO DE PALCA - LAMPA - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GN | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | OPMI DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | UF DE LA MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | UEI DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 1443 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2014-07-02 00:00:00 | 2014-10-01 00:00:00 | SNIP | 5285797.0 | 2438065.71 | 0 | 5937.03 | 0 | 2375897.27 | NO |  |  |  |  | 201504 | 202312 | 62168.44 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 2438065.71 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 | [5 empty] | NO | NO |  |  | PUNO | LAMPA | PALCA | 210706 | -15.2364 | -70.5975 | Componente 1INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Se propone para el proyecto la construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable por gravedad cuya fuente será de dos manantiales tipo ladera desde donde se conducirá a un reservorio proyectado de 9 m3 el cual contara con los siguientes componentes Acción 11Obras Provisionales trabajos preliminares seguridad y salud Construcción de dos captaciones tipo ladera Unoujamai y Chulla Sachayoc Acción 12Instalación de línea de Conducción Acción 13Construcción de un reservorio apoyado de 9m3 Acción 14Instalación de línea de aducción y red de distribución de agua Acción 15Conexión domiciliaria de agua y lavaderos Componente 2INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO Se propone la construcción de unidades básicas de saneamiento UBS tipo compostera más zanjas de percolación Se contará con los siguientes componentes Acción 21Instalación de 95 UBS tipo compostera más zanjas de percolación 93 para viviendas y 2 para Organizaciones Sociales Componente 3MEJORA DE LA EDUCACIÓN SANITARIA Acción 31Programa de educación sanitaria del agua potable Acción 32Programa de educación sanitaria en disposición de excretas y aguas servidas Acción 33Capacitación a los beneficiarios del proyecto en operación y mantenimiento de las unidades básicas de saneamiento Componente 4CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA JASS Implementación del programa de fortalecimiento de capacidades en gestión operativa y mantenimiento del sistema de agua y saneamiento Acción 41Capacitación a los miembros de JASS Acción 42Capacitación del personal para la operación y mantenimiento de los sistemas | Proyecto de inversión orientado a la instalación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Palca, provincia de Lampa, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 328 | 2026 | 0.0 | 0.0 | Componente 1INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Se propone para el proyecto la construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable por gravedad cuya fuente será de dos manantiales tipo ladera desde donde se conducirá a un reservorio proyectado de 9 m3 el cual contara con los siguientes componentes Acción 11Obras Provisionales trabajos preliminares seguridad y salud Construcción de dos captaciones tipo ladera Unoujamai y Chulla Sachayoc Acción 12Instalación de línea de Conducción Acción 13Construcción de un reservorio apoyado de 9m3 Acción 14Instalación de línea de aducción y red de distribución de agua Acción 15Conexión domiciliaria de agua y lavaderos Componente 2INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO Se propone la construcción de unidades básicas de saneamiento UBS tipo compostera más zanjas de percolación Se contará con los siguientes componentes Acción 21Instalación de 95 UBS tipo compostera más zanjas de percolación 93 para viviendas y 2 para Organizaciones Sociales Componente 3MEJORA DE LA EDUCACIÓN SANITARIA Acción 31Programa de educación sanitaria del agua potable Acción 32Programa de educación sanitaria en disposición de excretas y aguas servidas Acción 33Capacitación a los beneficiarios del proyecto en operación y mantenimiento de las unidades básicas de saneamiento Componente 4CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA JASS Implementación del programa de fortalecimiento de capacidades en gestión operativa y mantenimiento del sistema de agua y saneamiento Acción 41Capacitación a los miembros de JASS Acción 42Capacitación del personal para la operación y mantenimiento de los sistemas | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito PALCA. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 62168.44 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 2.55 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2608997 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2608997 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD DE LUPACA DEL DISTRITO DE DESAGUADERO DE LA PROVINCIA DE CHUCUITO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DESAGUADERO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DESAGUADERO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DESAGUADERO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DESAGUADERO | 301634 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DESAGUADERO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2023-08-22 00:00:00 | 2023-09-12 00:00:00 | INVIERTE | 7612269.76 | 7463009.57 | 149260.19 | 0 | 0 | 7604069.76 | SI | 41000.0 | 700000.0 | 800000.0 | 700000.0 | 202408 | 202408 | 0 | 0 | 0.0 | 8200 | 8200.0 | 8200.0 | NO | 7027041.78 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 |  | 2024-05-02 00:00:00 | 2037-03-01 00:00:00 | 2024-05-02 00:00:00 | 2037-03-01 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CHUCUITO | DESAGUADERO | 210402 | -16.574 | -69.0785 | CONSTRUCCION DE CAPTACION SUPERFICIAL LADERA NUEVO SEGÚN RM 1922018VIVIENDA CON SU RESPECTIVO CERCO PERIMETRICO CON MALLA OLIMPICA LINEA DE CONDUCCION CON RUBERIA PVC CON SUS RESPECTIVA OBRAS DE ARTE VALVULAS DE AIRE VALVULAS DE PURGA CONSTRUCCION DE RESERVORIO LINEA DE ADUCCION Y REDES DE DISTRIBUCION CON TUBERIA PVC CON SUS RESPECTIVAS OBRAS DE ARTE VALVULAS DE PURGA VALVULAS DE CONTROL CAMARA ROMPE PRESION CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA TODAS LAS FAMILIAS EL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL SE CONSTRUIRA UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO UBSTALLERES DE CAPACITACION EN GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETASTALLERES DE CAPACITACION EN ADECUADA EDUCACIÓN AMBIENTAL | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Desaguadero, provincia de Chucuito, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 620 | 2026 | -16.574038833261575 | -69.07853258758426 | CONSTRUCCION DE CAPTACION SUPERFICIAL LADERA NUEVO SEGÚN RM 1922018VIVIENDA CON SU RESPECTIVO CERCO PERIMETRICO CON MALLA OLIMPICA LINEA DE CONDUCCION CON RUBERIA PVC CON SUS RESPECTIVA OBRAS DE ARTE VALVULAS DE AIRE VALVULAS DE PURGA CONSTRUCCION DE RESERVORIO LINEA DE ADUCCION Y REDES DE DISTRIBUCION CON TUBERIA PVC CON SUS RESPECTIVAS OBRAS DE ARTE VALVULAS DE PURGA VALVULAS DE CONTROL CAMARA ROMPE PRESION CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA TODAS LAS FAMILIAS EL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL SE CONSTRUIRA UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO UBSTALLERES DE CAPACITACION EN GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETASTALLERES DE CAPACITACION EN ADECUADA EDUCACIÓN AMBIENTAL | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2618659 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2618659 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL C.P. CONDORCUYO FILLEQUERI, DISTRITO DE SAN JOSE DE LA PROVINCIA DE AZANGARO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE - AZANGARO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE - AZANGARO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE - AZANGARO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE - AZANGARO | 301619 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2023-10-26 00:00:00 | 2023-11-30 00:00:00 | INVIERTE | 1565310.36 | 1565310.36 | 0 | 0 | 0 | 1565310.36 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO |  | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | NO | NO |  |  |  | 2024-02-01 00:00:00 | 2024-06-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | AZANGARO | SAN JOSE | 210212 | -14.6863 | -70.1618 | Componente1 Sistema de Agua potableComprende la construcción del sistema de agua potable 01 captación tipo manantial de ladera Instalación de tubería PVC PN 10 de 1 12 TUBERIA PVC NTP 339002 DN N1 construcción de 01 reservorio apoyado de 5 m3 equipamiento hidráulico de reservorio con TUBERIA FIER GALVANIZADO ISO 65 SERIE I 2 IELEM UNION 2DESP TUBERIA FIER GALVANIZADO ISO 65 SERIE I 1 IELEM UNION 2DESP sistema de desinfección con dosificador caseta de cloración cerco perimétrico R5 línea de aducción en 4427m red de distribución en 491450 ml 59 conexiones domiciliarias de agua con instalación de accesorios para conexión DN 12 NTP 3390022015 03 cámaras rompe presión para redes 11 cámaras de válvula de purga 18 cámara de válvula de controlComponente 2 Sistema de disposición sanitaria de excretasComprende la ejecución de 59 Unidades básicas de saneamiento UBS con arrastre hidráulico incluye módulos de servicios higiénicos instalaciones con inodoro lavadero multiuso y ducha tanque biodigestor caja de registro zanja de percolaciónComponente 3 Plan de capacitación y de comunicaciónComprende la capacitación en educación sanitaria y comunicación capacitación para la gestión de servicios | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de San Jose, provincia de Azangaro, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 118 | 2026 | -14.686327309996713 | -70.16184211504464 | Componente1 Sistema de Agua potableComprende la construcción del sistema de agua potable 01 captación tipo manantial de ladera Instalación de tubería PVC PN 10 de 1 12 TUBERIA PVC NTP 339002 DN N1 construcción de 01 reservorio apoyado de 5 m3 equipamiento hidráulico de reservorio con TUBERIA FIER GALVANIZADO ISO 65 SERIE I 2 IELEM UNION 2DESP TUBERIA FIER GALVANIZADO ISO 65 SERIE I 1 IELEM UNION 2DESP sistema de desinfección con dosificador caseta de cloración cerco perimétrico R5 línea de aducción en 4427m red de distribución en 491450 ml 59 conexiones domiciliarias de agua con instalación de accesorios para conexión DN 12 NTP 3390022015 03 cámaras rompe presión para redes 11 cámaras de válvula de purga 18 cámara de válvula de controlComponente 2 Sistema de disposición sanitaria de excretasComprende la ejecución de 59 Unidades básicas de saneamiento UBS con arrastre hidráulico incluye módulos de servicios higiénicos instalaciones con inodoro lavadero multiuso y ducha tanque biodigestor caja de registro zanja de percolaciónComponente 3 Plan de capacitación y de comunicaciónComprende la capacitación en educación sanitaria y comunicación capacitación para la gestión de servicios | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2609793 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2609793 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE MOHOCACHI DEL DISTRITO DE OLLARAYA DE LA PROVINCIA DE YUNGUYO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLARAYA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLARAYA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLARAYA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLARAYA | 301698 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLARAYA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2023-08-29 00:00:00 | 2023-09-11 00:00:00 | INVIERTE | 5657962.43 | 5657962.43 | 0 | 0 | 0 | 5633362.43 | SI | 12300.0 | 5633362.0 | 0.0 | 0.0 | 202501 | 202604 | 12300 | 12300 | 0.0 | 12300 | 12300.0 | 12300.0 | SI | 5657962.43 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO | 0.0 | 0.0 | 2026-04-16 09:36:17 | 2023-12-29 00:00:00 | 2027-04-30 00:00:00 | 2023-12-29 00:00:00 | 2027-04-30 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | YUNGUYO | OLLARAYA | 211305 | -16.2581 | -69.011 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SE CONSTRUIRA UNA CAPTACION DE AGUA CON POZO TUBULAR Y CASETA DE BOMBEO EN UN AREA DE 196 M2 CON INSTALACION ELECTRICA FOTOVOLTAICA Y CERCO PERIMETRICO LINEA DE IMPULSION CON TUBERIA PVC D63 MM C125 EN UNA LONGITUD DE 166303 ML PLANTA DE TRATAMIENTO DE GUA CON DEPOSITO DE AGUA GRUDA 15M3 Y SUS RESPECTIVAS OBRAS DE CONCRETO SIMPLE Y ARMADO CON SISTEMA DE AIREACION FILTRO LENTO UNIDAD DE LAVADO DE ARENA DEPOSITO LECHO DE SECADOS RED DE DESAGUE DE LIMPIEZA PTA Y CERCO PERIMETRICO PTA RESERVORIO 18 M3 CON SUS RESPECTIVOS DETALLES Y CERCO PERIMETRICO LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION CON TUBERIA PVC D2 PARA ADUCCION CON LONGITUD DE 451903 M Y TUBERIA DE 1 12 PARA RED DE DISTRIBUCION EN 5702 M Y TUBERIA PVC D1 PARA RED DE DISTRIBUCION CON UNA LONGITUD DE 5702 M CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS CONEXIONES DOMICILIARIAS EN UNA CANTIDAD DE 217 UND CON TUBERIA PVC SAP 12 ROSCADA EN UNA LONGITUD DE 6510 M INSTALACION DE ACCESORIOS PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS CAJA DE CONCRETO PARA MEDIDORES LOSA DE CONCRETO LAVADERO PREFABRICADO DE CONCRETO Y ACCESORIOS DE DESAGUE EN LAVADERO MULTIUSOS SERVICIO DE SANEAMIENTO MEDIANTE LA INSTALACION DE CASETA UBS EN 217 UND CON SU RESTIVAS OBRAS DE CONCRETO SIMPLE Y ARMADO CON ALBAÑILERIA DE MUROS DE LADRILLO CON REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS INTERIORES Y EXTETERIORES COLOCACION DE APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS INSTALACION DE TANQUE BIODIGESTOR MEDIANTE TANQUE SEPTICO MEJORADO DE 600 LT CAJA DE EXTRACCION DE LODOS E INSTALACIONES HIDRAULICAS Y ZANJA DE PERCOLACION EN 260 UND COMPONENTE SOCIAL EN GESTION DEL SERVICIO Y ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MEDIANTE ASISTENCIA TECNICA TALLERES Y SECIONES EDUCATIVAS PLAN DE CAPACITACION DE EDUCACION SANITARIA MEDIANTE VISITAS A CAMPO ASAMBLEAS DE SOCIALIZACION TALLERES INFORMATIVOS DEMOSTRATIVOS VISITAS DOMICILIARIAS OTROS SEGURIDAD Y SALUD PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y MITIGACION AMBIENTAL MRRD | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Ollaraya, provincia de Yunguyo, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA,ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 217 | 2026 | -16.25807444744023 | -69.01104460327029 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SE CONSTRUIRA UNA CAPTACION DE AGUA CON POZO TUBULAR Y CASETA DE BOMBEO EN UN AREA DE 196 M2 CON INSTALACION ELECTRICA FOTOVOLTAICA Y CERCO PERIMETRICO LINEA DE IMPULSION CON TUBERIA PVC D63 MM C125 EN UNA LONGITUD DE 166303 ML PLANTA DE TRATAMIENTO DE GUA CON DEPOSITO DE AGUA GRUDA 15M3 Y SUS RESPECTIVAS OBRAS DE CONCRETO SIMPLE Y ARMADO CON SISTEMA DE AIREACION FILTRO LENTO UNIDAD DE LAVADO DE ARENA DEPOSITO LECHO DE SECADOS RED DE DESAGUE DE LIMPIEZA PTA Y CERCO PERIMETRICO PTA RESERVORIO 18 M3 CON SUS RESPECTIVOS DETALLES Y CERCO PERIMETRICO LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION CON TUBERIA PVC D2 PARA ADUCCION CON LONGITUD DE 451903 M Y TUBERIA DE 1 12 PARA RED DE DISTRIBUCION EN 5702 M Y TUBERIA PVC D1 PARA RED DE DISTRIBUCION CON UNA LONGITUD DE 5702 M CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS CONEXIONES DOMICILIARIAS EN UNA CANTIDAD DE 217 UND CON TUBERIA PVC SAP 12 ROSCADA EN UNA LONGITUD DE 6510 M INSTALACION DE ACCESORIOS PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS CAJA DE CONCRETO PARA MEDIDORES LOSA DE CONCRETO LAVADERO PREFABRICADO DE CONCRETO Y ACCESORIOS DE DESAGUE EN LAVADERO MULTIUSOS SERVICIO DE SANEAMIENTO MEDIANTE LA INSTALACION DE CASETA UBS EN 217 UND CON SU RESTIVAS OBRAS DE CONCRETO SIMPLE Y ARMADO CON ALBAÑILERIA DE MUROS DE LADRILLO CON REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS INTERIORES Y EXTETERIORES COLOCACION DE APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS INSTALACION DE TANQUE BIODIGESTOR MEDIANTE TANQUE SEPTICO MEJORADO DE 600 LT CAJA DE EXTRACCION DE LODOS E INSTALACIONES HIDRAULICAS Y ZANJA DE PERCOLACION EN 260 UND COMPONENTE SOCIAL EN GESTION DEL SERVICIO Y ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MEDIANTE ASISTENCIA TECNICA TALLERES Y SECIONES EDUCATIVAS PLAN DE CAPACITACION DE EDUCACION SANITARIA MEDIANTE VISITAS A CAMPO ASAMBLEAS DE SOCIALIZACION TALLERES INFORMATIVOS DEMOSTRATIVOS VISITAS DOMICILIARIAS OTROS SEGURIDAD Y SALUD PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y MITIGACION AMBIENTAL MRRD | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 24600 | 12300 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.43 | 2026 | 129 | 0.4 | ACTUALIZADO
2698330 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2698330 | RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION EN EL(LA) EN SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO DE UNION SORATIRA DEL DISTRITO DE SAN ANTON, PROVINCIA AZANGARO, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTON | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTON | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTON | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTON | 301618 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTON | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2025-06-20 00:00:00 | 2025-06-23 00:00:00 | INVIERTE | 134236.45 | 233538.57 | 0 | 0 | 0 | 40678.49 | SI | 104007.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202512 | 202608 | 99223.08 | 39141.5 | 0.0 | 93637 | 78367.97 | 72867.97 | SI | 203229.88 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 31.11 | 31.11 | 2026-07-15 17:07:24 | 2025-06-25 00:00:00 | 2026-08-31 00:00:00 | 2025-12-01 00:00:00 | 2026-07-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | AZANGARO | SAN ANTON | 210211 | -14.5772 | -70.2881 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la renovación relacionada con los servicios de saneamiento rural en el distrito de San Anton, provincia de Azangaro, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -14.577165770620443 | -70.288078514617 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 138364.58 | 39141.5 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 59.25 | 2026 | 39 | 0.1 | ACTUALIZADO
2683167 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2683167 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD DE TOCCOCORI JALLAPISI DISTRITO DE AZANGARO DE LA PROVINCIA DE AZANGARO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO | 301608 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2025-04-19 00:00:00 | 2025-05-20 00:00:00 | INVIERTE | 2334307.04 | 2334307.04 | 0 | 0 | 0 | 2334307.04 | SI | 0.0 | 45000.0 | 45000.0 | 45000.0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  |  | 2026-06-01 00:00:00 | 2026-09-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | AZANGARO | AZANGARO | 210201 | -14.8529 | -70.1002 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTE EN LA CONTRUCCION CAPTACIÓN DE AGUA CONTRUCION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN CONTRUCCION DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO APOYADO PROYECTADO VOL05 M3 CONTRUCCION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE CONTRUCCION DE CONEXIONES SOCIALES Y CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO CON LA CONTRUCCION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO Y CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA MEDIANTE TALLERES Y CAPACITACIÓN EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MEDIANTE TALLERES | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Azangaro, provincia de Azangaro, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 108 | 2026 | -14.85285660362045 | -70.10020589874132 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTE EN LA CONTRUCCION CAPTACIÓN DE AGUA CONTRUCION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN CONTRUCCION DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO APOYADO PROYECTADO VOL05 M3 CONTRUCCION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE CONTRUCCION DE CONEXIONES SOCIALES Y CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO CON LA CONTRUCCION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO Y CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA MEDIANTE TALLERES Y CAPACITACIÓN EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MEDIANTE TALLERES | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2724115 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2724115 | ADQUISICION DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN EN EL(LA) OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE SUMINISTRO ELECTRICO EN LA UTILIZACION PARA EL BOMBEO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA LAMPA, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA | UEI deyma DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA | 301653 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2026-03-10 00:00:00 | 2026-03-10 00:00:00 | INVIERTE | 128254.0 | 128254 | 0 | 0 | 0 | 120254 | SI | 128254.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0 | 0 | 0.0 | 8000 | 8000.0 | 8000.0 | NO | 18000.0 | SI | Expediente técnico (B) | SI | NO |  | 0.0 |  | 2026-04-07 00:00:00 | 2026-10-15 00:00:00 | 2026-04-07 00:00:00 | 2026-10-15 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | LAMPA | LAMPA | 210701 | -15.3584 | -70.37 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la adquisición y optimización relacionada con los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Lampa, provincia de Lampa, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -15.358449550938033 | -70.37003788137072 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2721283 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2721283 | ADQUISICION DE EQUIPO HIDRAULICO EN EL(LA) GALERÍA DE TUBOS DE LA PTAP 1 DE LA EPS SEDAJULIACA S.A. DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | UEI DE LA EPS SEDA JULIACA SA | 500147 | ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE JULIACA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2026-02-17 00:00:00 | 2026-03-11 00:00:00 | INVIERTE | 537934.46 | 537934.46 | 0 | 0 | 0 | 537934.46 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  |  | 2026-06-01 00:00:00 | 2026-10-31 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | 211101 | -15.468 | -70.1069 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la adquisición relacionada con los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Juliaca, provincia de San Roman, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -15.467964321262786 | -70.10688839060853 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2475242 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2475242 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA PARCIALIDAD DE FONDO MOLERO SILLUNI AMAYA DEL DISTRITO DE ACORA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA | 301594 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2019-12-29 00:00:00 | 2020-01-03 00:00:00 | INVIERTE | 3069400.6 | 3770142.48 | 0 | 0 | 0 | 3712158.48 | SI | 0.0 | 30000.0 | 80000.0 | 100000.0 | 202306 | 202312 | 57984 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 3700142.48 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 1.54 | 2026-02-22 14:57:33 | 2023-08-01 00:00:00 | 2035-12-31 00:00:00 | 2025-07-01 00:00:00 | 2026-01-29 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | PUNO | ACORA | 210102 | -15.9744 | -69.7979 | ALTERNATIVA UNICA CONSTA DE CUATRO COMPONENTES COMPONENTE 01 SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE SIN TRATAMIENTO POR BOMBEO SBST SE PLANTEA UN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE FONDO MOLERO SILLUNI AMAYA EN SUS CUATRO SECTORES COMPONENTE 02 DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS SE PROPONE QUE LA SOLUCIÓN PARA EL SANEAMIENTO SON UNIDADES BÁSICA DE SANEAMIENTO CON ARRASTRE HIDRÁULICO UBS CON BIODIGESTOR POZO DE ABSORCIÓN YO ZANJA DE PERCOLACIÓNCOMPONENTE 03 GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIÓN DE LA ATM Y JASSCOMPONENTE 04 EDUCACIÓN SANITARIA IMPLEMENTACIÓN DE UNA EDUCACIÓN SANITARIA EN PRÁCTICAS DE HIGIENE E IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS UBS | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Acora, provincia de Puno, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA,ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 355 | 2026 | -15.974445561993662 | -69.797884961388 | ALTERNATIVA UNICA CONSTA DE CUATRO COMPONENTES COMPONENTE 01 SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE SIN TRATAMIENTO POR BOMBEO SBST SE PLANTEA UN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE FONDO MOLERO SILLUNI AMAYA EN SUS CUATRO SECTORES COMPONENTE 02 DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS SE PROPONE QUE LA SOLUCIÓN PARA EL SANEAMIENTO SON UNIDADES BÁSICA DE SANEAMIENTO CON ARRASTRE HIDRÁULICO UBS CON BIODIGESTOR POZO DE ABSORCIÓN YO ZANJA DE PERCOLACIÓNCOMPONENTE 03 GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIÓN DE LA ATM Y JASSCOMPONENTE 04 EDUCACIÓN SANITARIA IMPLEMENTACIÓN DE UNA EDUCACIÓN SANITARIA EN PRÁCTICAS DE HIGIENE E IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS UBS | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 57984 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 1.54 | 2026 | 182 | 0.5 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2609570 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2609570 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE BOMBEO EN EL(LA) SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y LINEA DE IMPULSIÓN EN LA LOCALIDAD DE ASILLO DEL DISTRITO DE ASILLO, PROVINCIA AZANGARO, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO | 301611 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2023-08-27 00:00:00 | 2023-08-27 00:00:00 | INVIERTE | 486904.87 | 486904.87 | 0 | 0 | 0 | 486904.87 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 51500.0 | SI | Expediente técnico (B) | SI | NO |  | 0.0 |  | 2023-10-01 00:00:00 | 2025-09-30 00:00:00 | 2023-10-01 00:00:00 | 2025-09-30 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | AZANGARO | ASILLO | 210204 | -14.7827 | -70.3548 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la construcción relacionada con los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Asillo, provincia de Azangaro, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -14.782677765088685 | -70.35476777406805 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2554822 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2554822 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL(LA) SECTOR DE MISCA SAN ANTON, DISTRITO DE ALTO INAMBARI, PROVINCIA SANDIA, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO INAMBARI | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO INAMBARI | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO INAMBARI | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO INAMBARI | 301693 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO INAMBARI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2022-06-21 00:00:00 | 2022-06-22 00:00:00 | INVIERTE | 239457.22 | 256713.56 | 0 | 0 | 0 | 156.01 | SI | 7656.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202304 | 202309 | 249057.55 | 0 | 0.0 | 7500 | 0.0 | 0.0 | SI | 30100.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 93.54 | 88.42 | 2026-06-23 10:19:50 | 2023-03-01 00:00:00 | 2026-05-30 00:00:00 | 2023-04-17 00:00:00 | 2023-06-30 00:00:00 | NO | SI | 2026-06-23 17:42:37 | Pendiente de liquidación | PUNO | SANDIA | ALTO INAMBARI | 211209 | -14.0234 | -69.1547 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la construcción relacionada con los servicios de saneamiento rural en el distrito de Alto Inambari, provincia de Sandia, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -14.023384882193355 | -69.15468799863275 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 249057.55 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 97.02 | 2026 | 61 | 0.2 | ACTUALIZADO
2591959 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2591959 | RENOVACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL(LA) BUZONES , COLECTORES DE ALCANTARILLADO Y REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL PERIMETRO DE LA PLAZA SAN MARTIN EN LOS JIRONES CUZCO, PUNO, AREQUIPA Y MANUEL NUÑEZ BUTRON DISTRITO DE CARACOTO, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARACOTO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARACOTO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARACOTO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARACOTO | 301684 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARACOTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2023-04-27 00:00:00 | 2023-05-03 00:00:00 | INVIERTE | 112600.0 | 61000 | 0 | 0 | 0 | 5671 | NO |  |  |  |  | 202306 | 202309 | 55329 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 7500.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 92.0 | 87.93 | 2024-04-09 14:18:18 | 2023-05-01 00:00:00 | 2028-02-01 00:00:00 | 2023-05-01 00:00:00 | 2028-02-01 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | SAN ROMAN | CARACOTO | 211104 | -15.5683 | -70.1023 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la renovación relacionada con los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Caracoto, provincia de San Roman, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -15.56830747695487 | -70.10231625574768 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 55329 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 90.7 | 2026 | 866 | 2.4 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2307401 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 346054 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO INTEGRAL EN EL SECTOR CENTRAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE JATUN SAYNA, DISTRITO DE MACARI - MELGAR - PUNO | PIP MENOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACARI | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACARI | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACARI | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACARI | 301667 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACARI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2016-01-13 00:00:00 | 2016-01-13 00:00:00 | SNIP | 1089857.96 | 1865726.97 | 0 | 0 | 0 | 3937.97 | NO |  |  |  |  | 201612 | 202112 | 1861789 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 1879949.1 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 99.18 | 99.22 | 2021-12-22 15:31:39 | 2016-09-21 00:00:00 | 2026-04-01 00:00:00 | 2021-01-04 00:00:00 | 2021-07-18 00:00:00 | NO | SI | 2026-01-15 18:18:58 | Pendiente de liquidación | PUNO | MELGAR | MACARI | 210805 | -14.7709 | -70.9026 | CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE CON LAS SIGUIENTES ACCIONES SE CONSTRUIRÁ 04 CAPTACIONES Y CÁMARA DE REUNIÓN TIPO MANANTIAL DE LADERA Y TODA LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN CONSTARÁ DE UNA LONGITUD TOTAL DE 978 ML TAMBIÉN SE CONSTRUIRÁN 02 RESERVORIOS DE 5 Y 12 M3 CONSTRUIRÁ UNA LÍNEA DE ADUCCIÓN EN 345ML SE PLANTEA LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 8002 ML CON 06 CÁMARAS ROMPE PRESIÓN TIPO VII 05 VÁLVULA DE CONTROL 05 VÁLVULAS DE PURGA 98 CONEXIONES DOMICILIARIAS Y 98 LAVADEROS MULTIUSOSCONSTRUCCIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS ASÍ MISMO SE CONSTRUIRÁN 98 UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO UBS CON ARRASTRE HIDRÁULICO DE MUROS DE LADRILLO Y COBERTURA DE CALAMINA CON SU DUCHA CON UN INODORO LAVA MANOS Y LAVATORIO CON TODOS SUS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTOIMPACTO AMBIENTAL EDUCACIÓN SANITARIA CON LAS SIGUIENTES ACCIONES SE REALIZARÁ 02 TALLERES DE EDUCACIÓN SANITARIA Y DE IMPACTO AMBIENTAL | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Macari, provincia de Melgar, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 537 | 2026 | 0.0 | 0.0 | CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE CON LAS SIGUIENTES ACCIONES SE CONSTRUIRÁ 04 CAPTACIONES Y CÁMARA DE REUNIÓN TIPO MANANTIAL DE LADERA Y TODA LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN CONSTARÁ DE UNA LONGITUD TOTAL DE 978 ML TAMBIÉN SE CONSTRUIRÁN 02 RESERVORIOS DE 5 Y 12 M3 CONSTRUIRÁ UNA LÍNEA DE ADUCCIÓN EN 345ML SE PLANTEA LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 8002 ML CON 06 CÁMARAS ROMPE PRESIÓN TIPO VII 05 VÁLVULA DE CONTROL 05 VÁLVULAS DE PURGA 98 CONEXIONES DOMICILIARIAS Y 98 LAVADEROS MULTIUSOSCONSTRUCCIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS ASÍ MISMO SE CONSTRUIRÁN 98 UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO UBS CON ARRASTRE HIDRÁULICO DE MUROS DE LADRILLO Y COBERTURA DE CALAMINA CON SU DUCHA CON UN INODORO LAVA MANOS Y LAVATORIO CON TODOS SUS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTOIMPACTO AMBIENTAL EDUCACIÓN SANITARIA CON LAS SIGUIENTES ACCIONES SE REALIZARÁ 02 TALLERES DE EDUCACIÓN SANITARIA Y DE IMPACTO AMBIENTAL | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito MACARI. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 1861789 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 99.79 | 2026 | 1705 | 4.7 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2303556 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 342534 | INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO RURAL EN PAUCARCOLLA, DISTRITO DE PAUCARCOLLA - PUNO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARCOLLA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARCOLLA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARCOLLA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARCOLLA | 301602 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARCOLLA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2015-12-05 00:00:00 | 2015-12-14 00:00:00 | SNIP | 19323478.0 | 20434681.47 | 0 | 0 | 0 | 19352394.07 | SI | 600000.0 | 9700000.0 | 9652394.0 | 0.0 | 201603 | 202012 | 482287.4 | 0 | 0.0 | 600000 | 600000.0 | 0.0 | SI | 19937014.96 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 7.58 | 7.17 | 2022-04-26 15:43:56 | 2022-07-01 00:00:00 | 2023-12-31 00:00:00 | 2024-02-15 00:00:00 | 2024-04-17 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | PUNO | PAUCARCOLLA | 210110 | -15.7251 | -70.0737 | EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CONSISTE EN LA INSTALACIÓN DE SUB SISTEMAS DE AGUA POTABLE OBRAS DE CAPTACIÓN CONDUCCIÓN RESERVORIO REDES DE DISTRIBUCIÓN Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS Y SECTORES DEL DISTRITO DE PAUCARCOLLA COMPRENDIDAS EN 06 SUB SISTEMAS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE MANANTIALES Y POR GRAVEDAD SUB SISTEMA DE AGUA POTABLE COLLANA 481 CONEXIONES DOMICILIARIAS SUB SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN MIGUEL DE ANTONIANI Y SAN SALVADOR DE MACHALLATA 45 CONEXIONES DOMICILIARIAS SUB SISTEMA DE AGUA POTABLE CHINGARANI 61 CONEXIONES DOMICILIARIAS SUB SISTEMA DE AGUA POTABLE CUEVA 38 CONEXIONES DOMICILIARIAS SUB SISTEMA DE AGUA POTABLE ESPARANI 32 CONEXIONES DOMICILIARIAS SUB SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN JOSÉ DE COLLANA 138 CONEXIONES DOMICILIARIAS Y 01 SUB SISTEMA DE AGUA POTABLE YANICO CON 1088 CONEXIONES DOMICILIARIAS SUB SISTEMA QUE SERÁ CAPTADO DE LA LAGUNA UMAYO MEDIANTE BOMBEO EL SERVICIO DE DESAGUE CONSISTE EN LA INSTALACIÓN DE BAÑOS CON ARRASTRE HIDRÁULICO CON EL USO DE BIODIGESTOR EN LOS 07 SUBSITEMAS SEGÚN LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL N 2012012 VIVIENDA CONSISTE EN LA INSTALACIÓN INTRADOMICILIARIA COMPUESTO POR LAVADERO DE USOS MÚLTIPLES Y ACCESORIOS BAÑO QUE INCLUYE LAVATORIO DUCHA INODORO Y URINARIO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE EXCRETAS QUE PERMITIRÁ EL CONFINAMIENTO DE LAS HECES PARA SU POSTERIOR DISPOSICIÓN AL MEDIO AMBIENTE QUE SERÁ A TRAVÉS DE UN TANQUE BIODIGESTOR EL TANQUE BIODIGESTOR CLARIFICADOR FOSAPLAS ES UN SISTEMA QUE SE CONECTA A LOS DESAGÜES DE LA VIVIENDA Y RECIBE DIRECTAMENTE LOS DESECHOS GENERADOS LOS CUALES SON SOMETIDOS A UN PROCESO DE DESCOMPOSICIÓN NATURAL SEPARANDO Y FILTRANDO EL LÍQUIDO A TRAVÉS DE UN FILTRO BIOLÓGICO ANAERÓBICA QUE ATRAPA LA MATERIA ORGÁNICA Y DEJA PASAR ÚNICAMENTE EL AGUA TRATADA LA CUAL SALE DEL BIODIGESTOR TRAS SUFRIR UN SEGUNDO PROCESO DE LIMPIEZA CON PIEDRAS CHANCADAS O ANGULOSAS METAS DE SANEAMIENTO SUB SISTEMA COLLANA 358 SUB SISTEMA YANICO 928 SUB SISTEMA BELEN TOTORANI 82 SUB SISTEMA SAN MIGUEL ANTONIANI Y SAN SALVADOR MACHALLANTA 45 SUB SISTEMA ESPARANI 32 SUB SISTEMA CUEVA 38 SUB SISTEMA CHINGARANI 61 Y SUB SISTEMA SAN JOSE DE PATALLANI 74 UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO SE DESARROLLARAN EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA Y ADMINISTRACIÓN DE LA JASS PARA EL 100 DE LAS VIVIENDAS CONFORME AL LEVANTAMIENTO TOTPOGRAFICO | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y instalación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Paucarcolla, provincia de Puno, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 6494 | 2026 | 0.0 | 0.0 | EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CONSISTE EN LA INSTALACIÓN DE SUB SISTEMAS DE AGUA POTABLE OBRAS DE CAPTACIÓN CONDUCCIÓN RESERVORIO REDES DE DISTRIBUCIÓN Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS Y SECTORES DEL DISTRITO DE PAUCARCOLLA COMPRENDIDAS EN 06 SUB SISTEMAS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE MANANTIALES Y POR GRAVEDAD SUB SISTEMA DE AGUA POTABLE COLLANA 481 CONEXIONES DOMICILIARIAS SUB SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN MIGUEL DE ANTONIANI Y SAN SALVADOR DE MACHALLATA 45 CONEXIONES DOMICILIARIAS SUB SISTEMA DE AGUA POTABLE CHINGARANI 61 CONEXIONES DOMICILIARIAS SUB SISTEMA DE AGUA POTABLE CUEVA 38 CONEXIONES DOMICILIARIAS SUB SISTEMA DE AGUA POTABLE ESPARANI 32 CONEXIONES DOMICILIARIAS SUB SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN JOSÉ DE COLLANA 138 CONEXIONES DOMICILIARIAS Y 01 SUB SISTEMA DE AGUA POTABLE YANICO CON 1088 CONEXIONES DOMICILIARIAS SUB SISTEMA QUE SERÁ CAPTADO DE LA LAGUNA UMAYO MEDIANTE BOMBEO EL SERVICIO DE DESAGUE CONSISTE EN LA INSTALACIÓN DE BAÑOS CON ARRASTRE HIDRÁULICO CON EL USO DE BIODIGESTOR EN LOS 07 SUBSITEMAS SEGÚN LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL N 2012012 VIVIENDA CONSISTE EN LA INSTALACIÓN INTRADOMICILIARIA COMPUESTO POR LAVADERO DE USOS MÚLTIPLES Y ACCESORIOS BAÑO QUE INCLUYE LAVATORIO DUCHA INODORO Y URINARIO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE EXCRETAS QUE PERMITIRÁ EL CONFINAMIENTO DE LAS HECES PARA SU POSTERIOR DISPOSICIÓN AL MEDIO AMBIENTE QUE SERÁ A TRAVÉS DE UN TANQUE BIODIGESTOR EL TANQUE BIODIGESTOR CLARIFICADOR FOSAPLAS ES UN SISTEMA QUE SE CONECTA A LOS DESAGÜES DE LA VIVIENDA Y RECIBE DIRECTAMENTE LOS DESECHOS GENERADOS LOS CUALES SON SOMETIDOS A UN PROCESO DE DESCOMPOSICIÓN NATURAL SEPARANDO Y FILTRANDO EL LÍQUIDO A TRAVÉS DE UN FILTRO BIOLÓGICO ANAERÓBICA QUE ATRAPA LA MATERIA ORGÁNICA Y DEJA PASAR ÚNICAMENTE EL AGUA TRATADA LA CUAL SALE DEL BIODIGESTOR TRAS SUFRIR UN SEGUNDO PROCESO DE LIMPIEZA CON PIEDRAS CHANCADAS O ANGULOSAS METAS DE SANEAMIENTO SUB SISTEMA COLLANA 358 SUB SISTEMA YANICO 928 SUB SISTEMA BELEN TOTORANI 82 SUB SISTEMA SAN MIGUEL ANTONIANI Y SAN SALVADOR MACHALLANTA 45 SUB SISTEMA ESPARANI 32 SUB SISTEMA CUEVA 38 SUB SISTEMA CHINGARANI 61 Y SUB SISTEMA SAN JOSE DE PATALLANI 74 UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO SE DESARROLLARAN EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA Y ADMINISTRACIÓN DE LA JASS PARA EL 100 DE LAS VIVIENDAS CONFORME AL LEVANTAMIENTO TOTPOGRAFICO | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito PAUCARCOLLA. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 482287.4 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 2.36 | 2026 | 1580 | 4.3 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2286380 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 328345 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN MIGUEL DE PAMPA GRANDE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCU - SANDIA - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO | 301841 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2015-07-17 00:00:00 | 2015-09-18 00:00:00 | SNIP | 3121186.0 | 3742829.3 | 0 | 0 | 0 | 43829.83 | NO |  |  |  |  | 201608 | 202112 | 3698999.47 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 3891579.78 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 98.88 | 2022-01-16 16:16:27 | 2017-05-01 00:00:00 | 2022-02-28 00:00:00 | 2020-12-01 00:00:00 | 2021-05-27 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | SANDIA | SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO | 211210 | -13.9847 | -68.9717 | SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCIÓN DE 01 CAPTACIÓN MEDIANTE INFRAESTRUCTURA DE CONCRETO CON FC 210 KGCM2 CON FILTROS DE GRAVA Y ARENA LAS CAPTACIONES SERÁN DE CONCRETO ARMADO CONSTRUCCIÓN DE 01 RESERVORIO APOYADO DE CAPACIDAD DE 40 M3 DE FY4200 KGCM2 Y FC 210 KGCM2 INSTALACIÓN DE 215942 ML DE TUBERÍA DE PVC SAP C10 D3 PARA LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN CONSTRUCCIÓN DE 03 CÁMARAS ROMPE PRESIÓN TIPO 6 DE CONCRETO ARMADO FC 175 KGCM2 PARA LOSA FONDO Y MUROS Y FC 210 KGCM2 LOSA TECHO CONSTRUCCIÓN DE 04 VÁLVULAS DE PURGA UBICADAS A TODO LO LARGO DE LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN CONSTRUCCIÓN DE 42 VÁLVULAS DE CONTROL UBICADAS A TODO LO LARGO DE LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN INSTALACIÓN DE 338770 ML DE TUBERÍA DE PVC SAP C10 D1 D2 Y D3 PARA LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN INSTALACIÓN DE 194 CONEXIONES DE AGUA POTABLE TUBERÍA DE PVC SAP C75 D34 Y D12 SISTEMA DE ALCANTARILLADO INSTALACIÓN DE REDES COLECTORAS DE TUBERIA PVC ISO 4435 SERIE 25 DN 160 MM D6 DE 154513 ML Y D8 DE 154577 ML CON BUZONES DE INSPECCIÓN HASTA 120 ML 31 Y 150 ML 14 INSTALACIÓN DE REDES EMISORAS DE TUBERIA PVC ISO 4435 SERIE 25 DN 200 MM D8 DE 38000 ML CON BUZONES DE INSPECCIÓN HASTA 150 ML 07 CONEXIONES DOMICILIARIAS TOTAL 194 CONEXIONES DE TUBERIA PVC ISO 4435 SERIE 25 DN 160 MM D6 PLANTA DE TRATAMIENTO CONSTRUCCION DE TANQUE INMHOF DE CONCRETO ARMADO FC210 KGCM2 EN LOSA MACIZA Y MURO CONSTRUCCION DE LECHO SECADO DE CONCRETO ARMADO FC210 KGCM2 EN LOSA MACIZA Y MURO CONSTRUCCION DE FILTRO BIOLOGICO DE CONCRETO ARMADO FC210 KGCM2 EN LOSA FONDO MURO Y MURO SEDIMENTADOR CONSTRUCCION DE CAMARA DE REJAS DE CONCRETO ARMADO FC210 KGCM2 EN LOSA FONDO Y MURO CONSTRUCCION DE DESARENADOR CANALETA PARSHALL DE CONCRETO ARMADO FC210 KGCM2 EN LOSA FONDO Y MURO CONSTRUCCION DE CAMARA DE CLORACION DE CONCRETO ARMADO FC210 KGCM2 EN LOSA FONDO LOSA TAPA Y MURO CONSTRUCCION DE POZO PERCOLADOR DE CONCRETO ARMADO FC210 KGCM2 CONSTRUCCION DE CERCO PERMITERICO DE DE CONCRETO ARMADO FC210 KGCM2 EN ZAPATAS Y COLUMNAS EDUCACION SANITARIA SE REALIZARÁN CHARLAS TALLERES PARTICIPATIVOS Y ORGANIZACIÓN DE LA POBLACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y ASÍ LOGRAR EL CAMBIO DE HÁBITOS DE HIGIENE DE LA POBLACIÓN MEJORA DE LA GESTION DEL SERVICIO SE IMPLEMENTARAN PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de San Pedro De Putina Punco, provincia de Sandia, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 970 | 2026 | 0.0 | 0.0 | SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCIÓN DE 01 CAPTACIÓN MEDIANTE INFRAESTRUCTURA DE CONCRETO CON FC 210 KGCM2 CON FILTROS DE GRAVA Y ARENA LAS CAPTACIONES SERÁN DE CONCRETO ARMADO CONSTRUCCIÓN DE 01 RESERVORIO APOYADO DE CAPACIDAD DE 40 M3 DE FY4200 KGCM2 Y FC 210 KGCM2 INSTALACIÓN DE 215942 ML DE TUBERÍA DE PVC SAP C10 D3 PARA LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN CONSTRUCCIÓN DE 03 CÁMARAS ROMPE PRESIÓN TIPO 6 DE CONCRETO ARMADO FC 175 KGCM2 PARA LOSA FONDO Y MUROS Y FC 210 KGCM2 LOSA TECHO CONSTRUCCIÓN DE 04 VÁLVULAS DE PURGA UBICADAS A TODO LO LARGO DE LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN CONSTRUCCIÓN DE 42 VÁLVULAS DE CONTROL UBICADAS A TODO LO LARGO DE LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN INSTALACIÓN DE 338770 ML DE TUBERÍA DE PVC SAP C10 D1 D2 Y D3 PARA LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN INSTALACIÓN DE 194 CONEXIONES DE AGUA POTABLE TUBERÍA DE PVC SAP C75 D34 Y D12 SISTEMA DE ALCANTARILLADO INSTALACIÓN DE REDES COLECTORAS DE TUBERIA PVC ISO 4435 SERIE 25 DN 160 MM D6 DE 154513 ML Y D8 DE 154577 ML CON BUZONES DE INSPECCIÓN HASTA 120 ML 31 Y 150 ML 14 INSTALACIÓN DE REDES EMISORAS DE TUBERIA PVC ISO 4435 SERIE 25 DN 200 MM D8 DE 38000 ML CON BUZONES DE INSPECCIÓN HASTA 150 ML 07 CONEXIONES DOMICILIARIAS TOTAL 194 CONEXIONES DE TUBERIA PVC ISO 4435 SERIE 25 DN 160 MM D6 PLANTA DE TRATAMIENTO CONSTRUCCION DE TANQUE INMHOF DE CONCRETO ARMADO FC210 KGCM2 EN LOSA MACIZA Y MURO CONSTRUCCION DE LECHO SECADO DE CONCRETO ARMADO FC210 KGCM2 EN LOSA MACIZA Y MURO CONSTRUCCION DE FILTRO BIOLOGICO DE CONCRETO ARMADO FC210 KGCM2 EN LOSA FONDO MURO Y MURO SEDIMENTADOR CONSTRUCCION DE CAMARA DE REJAS DE CONCRETO ARMADO FC210 KGCM2 EN LOSA FONDO Y MURO CONSTRUCCION DE DESARENADOR CANALETA PARSHALL DE CONCRETO ARMADO FC210 KGCM2 EN LOSA FONDO Y MURO CONSTRUCCION DE CAMARA DE CLORACION DE CONCRETO ARMADO FC210 KGCM2 EN LOSA FONDO LOSA TAPA Y MURO CONSTRUCCION DE POZO PERCOLADOR DE CONCRETO ARMADO FC210 KGCM2 CONSTRUCCION DE CERCO PERMITERICO DE DE CONCRETO ARMADO FC210 KGCM2 EN ZAPATAS Y COLUMNAS EDUCACION SANITARIA SE REALIZARÁN CHARLAS TALLERES PARTICIPATIVOS Y ORGANIZACIÓN DE LA POBLACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y ASÍ LOGRAR EL CAMBIO DE HÁBITOS DE HIGIENE DE LA POBLACIÓN MEJORA DE LA GESTION DEL SERVICIO SE IMPLEMENTARAN PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada aproximada de la localidad 'SAN MIGUEL DE PAMPA GRANDE' mencionada en el nombre de la inversión; no representa necesariamente la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 3698999.47 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 98.83 | 2026 | 1680 | 4.6 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2712488 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2712488 | REPARACION DE SISTEMA DE BOMBEO EN EL(LA) SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE CARITAMAYA EN EL CENTRO POBLADO CARITAMAYA, DISTRITO DE ACORA, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA | 301594 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2025-11-13 00:00:00 | 2025-11-16 00:00:00 | INVIERTE | 94631.43 | 94631.43 | 0 | 0 | 0 | 94631.43 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | SI | NO |  | 0.0 |  | 2026-02-01 00:00:00 | 2026-05-31 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | PUNO | ACORA | 210102 | -16.0071 | -69.7564 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la reparación relacionada con los servicios de saneamiento rural en el distrito de Acora, provincia de Puno, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -16.00708505918073 | -69.75635236078267 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2659616 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2659616 | CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA Y RESERVORIO REPARACION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y LÍNEA DE IMPULSIÓN ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO COCOSANI DEL DISTRITO DE ACORA, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA | 301594 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2024-08-28 00:00:00 | 2024-08-28 00:00:00 | INVIERTE | 499994.46 | 586409.04 | 0 | 0 | 0 | 20100.52 | SI | 10000.0 | 6000.0 | 0.0 | 0.0 | 202506 | 202608 | 330086.52 | 211458.76 | 10000.0 | 236222 | 236220.96 | 236219.76 | SI | 56218.48 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 52.3 | 54.72 | 2026-04-30 17:22:20 | 2024-10-01 00:00:00 | 2027-01-31 00:00:00 | 2025-09-01 00:00:00 | 2025-07-30 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | PUNO | ACORA | 210102 | -15.9725 | -69.6639 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la reparación y construcción relacionada con los servicios de saneamiento rural en el distrito de Acora, provincia de Puno, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -15.972525948983801 | -69.66385076313563 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 541545.28 | 211458.76 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 92.35 | 2026 | 115 | 0.3 | ACTUALIZADO
2168916 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 170611 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD URINSAYA HILATA, DISTRITO INCHUPALLA, PROVINCIA HUANCANÉ, DEPARTAMENTO DE PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GN | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | OPMI DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | UF DE LA MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | UEI DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 1443 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2010-12-10 00:00:00 | 2010-12-13 00:00:00 | SNIP | 1046509.0 | 2388138 | 0 | 0 | 0 | 2388138 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 1184269.5 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 | [5 empty] | NO | NO |  |  | PUNO | HUANCANE | INCHUPALLA | 210604 | -15.0094 | -69.6825 | SISTEMA DE AGUA POTABLESistema de Abastecimiento N1 Construir una nueva captación ubicada en el Cerro Saltopatani para un caudal de 200 lps Instalación de tapas sanitarias en la cámara humead y caseta de válvulas y contara con un cerco perimétrico a la estructura Construir 01 pase aéreo en la línea de conducción En la Línea de conducción se proyecta trazar un nuevo recorrido que conducirá el caudal de la captación Cerro Saltopatani hasta el reservorio a rehabilitar de 20m3 será una tubería de 2 PVC SAP Clase 75 con L371087m Rehabilitación del reservorio de forma rectangular cuyo volumen es de 200m3 al igual que la caseta de válvulas este reservorio será exclusivamente para el sector 1 En el reservorio contara con un sistema de hipoclorador y cerco perimétrico para evitar posibles fuentes de contaminación del agua Línea de Aducción y Redes de distribución se instalara 13075m de tubería PVC en toda la línea de aducción y de 869006 ml PVC en al red de distribución Construir 14 válvulas de control en toda la red de distribución Construcción de 01 válvulas de aire en la línea de conducción Instalación de 04 válvulas de purga tipo II 02 und de ø 01 und de ø 1 y 01 und de ø 1 en toda la red de distribución y 02 válvulas de purga tipo I ø 2 en la línea de conducción esto con fines de poder operar y mantener el sistema de manera óptimaConexiones domiciliariasInstalación de 100 conexiones y 102 lavaderos domiciliarios la caja será de concreto armado con llaves y cajas de paso de PVC Sistema de Abastecimiento Construir una captación en reemplazo de la existente que está en pésimo estado Patapatani 02 Se instalaran tapas sanitarias en la cámara húmeda y caseta de válvulas y contara con cerco perimétrico a la estructura Línea de conducción se proyecta para el sistema Quimori una línea de conducción de L92874 m tubería de 1 PVC SAP Clase 75 Construcción de un reservorio de 3m3 para el sector 2 que abastecerá a de dieciséis viviendas que se ubican en una zona apartada de la población Instalación de 18063m de tubería PVC en toda la línea de aducción y 229537 ml PVC en la red de distribución Construir 01 válvula de control de ø 34 en toda la red de distribución Construcción de 01 válvula de aire en la línea de conducción Instalación de una válvula de purga Tipo II en toda la red de distribución y 01 válvulas de purga I en la línea de conducción Instalación 16 conexiones domiciliarias y sus respectivos alavaderos CONSTRUCCION UBSConstrucción de 118 UBS compostera de doble cámara de los cuales 113 para viviendas 04 para instituciones educativas y 01 para el local comunalASPECTO SOCIALPrograma de Educación Sanitaria a las familias Plan de Capacitación sobre Operación y Mantenimiento del Sistema a la JASS y Fortalecimiento de Capacidades al Gobierno Local | Proyecto de inversión orientado a la construcción de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Inchupalla, provincia de Huancane, Puno. |  | NO | 411 | 2026 | 0.0 | 0.0 | SISTEMA DE AGUA POTABLESistema de Abastecimiento N1 Construir una nueva captación ubicada en el Cerro Saltopatani para un caudal de 200 lps Instalación de tapas sanitarias en la cámara humead y caseta de válvulas y contara con un cerco perimétrico a la estructura Construir 01 pase aéreo en la línea de conducción En la Línea de conducción se proyecta trazar un nuevo recorrido que conducirá el caudal de la captación Cerro Saltopatani hasta el reservorio a rehabilitar de 20m3 será una tubería de 2 PVC SAP Clase 75 con L371087m Rehabilitación del reservorio de forma rectangular cuyo volumen es de 200m3 al igual que la caseta de válvulas este reservorio será exclusivamente para el sector 1 En el reservorio contara con un sistema de hipoclorador y cerco perimétrico para evitar posibles fuentes de contaminación del agua Línea de Aducción y Redes de distribución se instalara 13075m de tubería PVC en toda la línea de aducción y de 869006 ml PVC en al red de distribución Construir 14 válvulas de control en toda la red de distribución Construcción de 01 válvulas de aire en la línea de conducción Instalación de 04 válvulas de purga tipo II 02 und de ø 01 und de ø 1 y 01 und de ø 1 en toda la red de distribución y 02 válvulas de purga tipo I ø 2 en la línea de conducción esto con fines de poder operar y mantener el sistema de manera óptimaConexiones domiciliariasInstalación de 100 conexiones y 102 lavaderos domiciliarios la caja será de concreto armado con llaves y cajas de paso de PVC Sistema de Abastecimiento Construir una captación en reemplazo de la existente que está en pésimo estado Patapatani 02 Se instalaran tapas sanitarias en la cámara húmeda y caseta de válvulas y contara con cerco perimétrico a la estructura Línea de conducción se proyecta para el sistema Quimori una línea de conducción de L92874 m tubería de 1 PVC SAP Clase 75 Construcción de un reservorio de 3m3 para el sector 2 que abastecerá a de dieciséis viviendas que se ubican en una zona apartada de la población Instalación de 18063m de tubería PVC en toda la línea de aducción y 229537 ml PVC en la red de distribución Construir 01 válvula de control de ø 34 en toda la red de distribución Construcción de 01 válvula de aire en la línea de conducción Instalación de una válvula de purga Tipo II en toda la red de distribución y 01 válvulas de purga I en la línea de conducción Instalación 16 conexiones domiciliarias y sus respectivos alavaderos CONSTRUCCION UBSConstrucción de 118 UBS compostera de doble cámara de los cuales 113 para viviendas 04 para instituciones educativas y 01 para el local comunalASPECTO SOCIALPrograma de Educación Sanitaria a las familias Plan de Capacitación sobre Operación y Mantenimiento del Sistema a la JASS y Fortalecimiento de Capacidades al Gobierno Local | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito INCHUPALLA. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2293521 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 302286 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE AMOYO, DISTRITO DE SANDIA , PROVINCIA DE SANDIA - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GN | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | OPMI DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | UF DE LA MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | UEI DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 1443 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2014-09-12 00:00:00 | 2015-09-02 00:00:00 | SNIP | 4668678.0 | 4774561.3 | 0 | 15895 | 0 | 463080.86 | SI | 10000.0 | 478975.86 | 0.0 | 0.0 | 201511 | 202312 | 4311480.44 | 0 | 10000.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | SI | 4739087.45 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 100.0 | 2022-11-10 10:06:17 | 2015-09-03 00:00:00 | 2027-12-31 00:00:00 | 2019-08-03 00:00:00 | 2020-05-29 00:00:00 | NO | SI | 2021-07-23 17:41:44 | Pendiente de liquidación | PUNO | SANDIA | SANDIA | 211201 | -14.3146 | -69.4496 | SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN MANANTIAL DE LADERA LÍNEA DE CONDUCCION INSTALACIÓN DE 84669 ML CONSTRUCCION DE RESERVORIO ELEVADO DE V22 M3 LÍNEA DE ADUCCION INSTALACION DE 260138 ML REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE INSTALACIÓN DE 673915 ML CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE INSTALACIÓN DE 156 CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA FAMILIARES 03 CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS ESTATAL Y 02 CONEXIONES SOCIALES TOTAL 161 CONEXIONES DE AGUA INTRADOMICILIARIAS DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS CONSTRUCCIÓN DE 162 UBS TIPO ARRASTRE HIDRAULICO LAS CUALES COMPRENDEN LOS SIGUIENTES COMPONENTES CONSTRUCCIÓN DE 162 SSHH COMPLETO LAVATORIO SANITARIO Y DUCHA DE MATERIAL NOBLE INSTALACIÓN DE LAVADERO EXTERIOR PARA LAVADO DE ROPA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE PVC CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE REGISTRO Y POZO DE PERCOLACION EDUCACIÓN SANITARIA LOGRAR POSICIONAR EL TEMA DEL AGUA Y SANEAMIENTO RURAL COMO TEMA CENTRAL EN LA AGENDA PÚBLICA NACIONAL Y AL ACCIONAR DEL PNSR APLICANDO UN PLAN DE COMUNICACIÓN CON ACTORES SOCIALES GOBIERNO REGIONAL LOCAL SALUD EDUCACIÓN ETC FAMILIAS Y COMUNIDAD PARA RELEVAR LA IMPORTANCIA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO EDUCACIÓN SANITARIA Y LA NECESIDAD DE HACER SOSTENIBLE LOS SERVICIOS PRINCIPALMENTE EN LO QUE RESPECTA A LA CUOTA FAMILIAR VALORACIÓN DEL SERVICIO Y HÁBITOS DE EDUCACIÓN SANITARIA MEJORA EN LA GESTIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA JASS Y ATM EL COMPONENTE SOCIAL PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO ESTABLECE PROCESOS QUE BUSCAN APOYAR AL GOBIERNO LOCAL A LA JASS Y POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD EN LA FORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA ORGANIZACIÓN PLANIFICACIÓN GESTIÓN COMUNITARIA CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS LAS MISMAS QUE DEBEN DESEMPEÑAR COMO PARTE DEL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES EN AGUA Y SANEAMIENTO | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Sandia, provincia de Sandia, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 527 | 2026 | 0.0 | 0.0 | SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN MANANTIAL DE LADERA LÍNEA DE CONDUCCION INSTALACIÓN DE 84669 ML CONSTRUCCION DE RESERVORIO ELEVADO DE V22 M3 LÍNEA DE ADUCCION INSTALACION DE 260138 ML REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE INSTALACIÓN DE 673915 ML CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE INSTALACIÓN DE 156 CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA FAMILIARES 03 CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS ESTATAL Y 02 CONEXIONES SOCIALES TOTAL 161 CONEXIONES DE AGUA INTRADOMICILIARIAS DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS CONSTRUCCIÓN DE 162 UBS TIPO ARRASTRE HIDRAULICO LAS CUALES COMPRENDEN LOS SIGUIENTES COMPONENTES CONSTRUCCIÓN DE 162 SSHH COMPLETO LAVATORIO SANITARIO Y DUCHA DE MATERIAL NOBLE INSTALACIÓN DE LAVADERO EXTERIOR PARA LAVADO DE ROPA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE PVC CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE REGISTRO Y POZO DE PERCOLACION EDUCACIÓN SANITARIA LOGRAR POSICIONAR EL TEMA DEL AGUA Y SANEAMIENTO RURAL COMO TEMA CENTRAL EN LA AGENDA PÚBLICA NACIONAL Y AL ACCIONAR DEL PNSR APLICANDO UN PLAN DE COMUNICACIÓN CON ACTORES SOCIALES GOBIERNO REGIONAL LOCAL SALUD EDUCACIÓN ETC FAMILIAS Y COMUNIDAD PARA RELEVAR LA IMPORTANCIA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO EDUCACIÓN SANITARIA Y LA NECESIDAD DE HACER SOSTENIBLE LOS SERVICIOS PRINCIPALMENTE EN LO QUE RESPECTA A LA CUOTA FAMILIAR VALORACIÓN DEL SERVICIO Y HÁBITOS DE EDUCACIÓN SANITARIA MEJORA EN LA GESTIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA JASS Y ATM EL COMPONENTE SOCIAL PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO ESTABLECE PROCESOS QUE BUSCAN APOYAR AL GOBIERNO LOCAL A LA JASS Y POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD EN LA FORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA ORGANIZACIÓN PLANIFICACIÓN GESTIÓN COMUNITARIA CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS LAS MISMAS QUE DEBEN DESEMPEÑAR COMO PARTE DEL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES EN AGUA Y SANEAMIENTO | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada aproximada de la localidad 'AMOYO' mencionada en el nombre de la inversión; no representa necesariamente la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 4311480.44 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 90.3 | 2026 | 1382 | 3.8 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2665893 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2665893 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN SECTOR ARIPO Y SISTEMA RED DE ALCANTARILLADO DE DISTRITO DE CUYOCUYO DE LA PROVINCIA DE SANDIA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUYOCUYO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUYOCUYO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUYOCUYO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUYOCUYO | 301686 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUYOCUYO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2024-10-31 00:00:00 | 2024-11-01 00:00:00 | INVIERTE | 455872.91 | 476638.32 | 0 | 0 | 0 | 61592.92 | SI | 80293.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202507 | 202512 | 396345.4 | 0 | 0.0 | 18700 | 14700.0 | 0.0 | SI | 476638.317 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 97.06 | 93.81 | 2026-07-06 16:51:35 | 2025-06-03 00:00:00 | 2026-01-31 00:00:00 | 2025-08-04 00:00:00 | 2025-11-28 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | SANDIA | CUYOCUYO | 211202 | -14.4201 | -69.4895 | MEJORAMIENTO DE CAPTACIÓN DE AGUA POR GRAVEDAD 10m2 MEJORAMIENTO DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA HASTA EL PRIMER RESERVORIO DE AGUA DE 200 METROS LINEALES | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Cuyocuyo, provincia de Sandia, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 68 | 2026 | -14.420129568383945 | -69.48951725116854 | MEJORAMIENTO DE CAPTACIÓN DE AGUA POR GRAVEDAD 10m2 MEJORAMIENTO DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA HASTA EL PRIMER RESERVORIO DE AGUA DE 200 METROS LINEALES | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 396345.4 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 83.15 | 2026 | 48 | 0.1 | ACTUALIZADO
2364961 | COMPLEMENTARIO_VALIDADO | Inversión de otra función cuya finalidad directa corresponde al servicio de agua y saneamiento | 157629 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO - EMSAPUNO S.A., DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GN | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | 500139 | EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A. | PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA | GESTIÓN | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO |  | ACTIVO | VIABLE | 2010-07-01 00:00:00 | 2015-04-14 00:00:00 | SNIP | 5057592.0 | 7803379.89 | 0 | 0 | 0 | 815580.83 | NO |  |  |  |  | 201709 | 202405 | 6987799.06 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 7311268.01 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 89.74 | 90.19 | 2026-02-26 19:44:30 | 2017-08-03 00:00:00 | 2027-12-31 00:00:00 | 2021-01-20 00:00:00 | 2023-12-01 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | PUNO | PUNO | 210101 | -15.8407 | -70.0284 | CONSTRUCCION E IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA ATENCIÓN AL CLIENTE Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CON EQUIPOS INFORMÁTICOS Y MOBILIARIO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE EN LA SEDE ADMINISTRATIVA CENTRAL DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO DISTRITO DE PUNO DFEPARTAMENTO DE PUNO Consistirá en la construcción de una nueva infraestructura administrativa de atención al cliente teniendo en cuenta 78 ambientes de las cuales 33 son oficinas 12 servicios generales almacenes archivos estacionamientos depósitos 11 servicios complementarios cafetería auditórium y salas de reuniones 16 unidades de SSHH 10 Halls y salas de estar considerando además la implementación que consiste en mobiliario y equipamiento de unidades informáticas complementando con la capacitación al personal de tal forma que se mejoren sus capacidades dándoles herramientas con las que puedan cumplir mejor su trabajo y por ende mejorar el servicio a la población usuaria | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento de los servicios de infraestructura y equipamiento en el distrito de Puno, provincia de Puno, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 119208 | 2026 | 0.0 | 0.0 | CONSTRUCCION E IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA ATENCIÓN AL CLIENTE Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CON EQUIPOS INFORMÁTICOS Y MOBILIARIO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE EN LA SEDE ADMINISTRATIVA CENTRAL DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO DISTRITO DE PUNO DFEPARTAMENTO DE PUNO Consistirá en la construcción de una nueva infraestructura administrativa de atención al cliente teniendo en cuenta 78 ambientes de las cuales 33 son oficinas 12 servicios generales almacenes archivos estacionamientos depósitos 11 servicios complementarios cafetería auditórium y salas de reuniones 16 unidades de SSHH 10 Halls y salas de estar considerando además la implementación que consiste en mobiliario y equipamiento de unidades informáticas complementando con la capacitación al personal de tal forma que se mejoren sus capacidades dándoles herramientas con las que puedan cumplir mejor su trabajo y por ende mejorar el servicio a la población usuaria | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito PUNO. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 6987799.06 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 89.55 | 2026 | 178 | 0.5 | ACTUALIZADO
2187530 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 257107 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ACCOCOLLO, DISTRITO DE HUANCANÉ, PROVINCIA DE HUANCANÉ, DEPARTAMENTO DE PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL PUNO | OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO | UF DE LA GOBIERNO REGIONAL PUNO | UEI DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 1443 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2013-04-18 00:00:00 | 2013-05-28 00:00:00 | SNIP | 4429230.0 | 4207607.31 | 0 | 0 | 0 | 116200.04 | SI | 30000.0 | 30000.0 | 40000.0 | 35693.04 | 201404 | 202607 | 4061914.27 | 10600 | 30000.0 | 29493 | 29492.5 | 29492.5 | SI | 5238074.65 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 96.54 | 96.54 | 2026-02-10 17:26:56 | 2014-03-01 00:00:00 | 2029-01-01 00:00:00 | 2014-03-01 00:00:00 | 2029-01-01 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | HUANCANE | HUANCANE | 210601 | -15.1843 | -69.8235 | SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD SIN TRATAMIENTO ABASTECIMIENTO MEDIANTE TRES 03 CAPTACIONES TIPO MANANTIALES DE LADERA TOCORCUYO 1 TOCORCUYO 2 Y KICHACAME CONSTRUCCIÓN DE TRES 03 NUEVAS ESTRUCTURAS DE CAPTACIÓN TIPO MANANTIAL DE LADERA SIENDO EL NOMBRE DE LAS FUENTES TOCORCUYO 1 TOCORCUYO 2 Y KICHACAME PARA 200 VIVIENDAS DOMÉSTICAS 03 ESTATALES Y 04 SOCIALES INSTALACIÓN DE DOS 02 CÁMARAS DE REUNIÓN EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN INSTALACIÓN DE DOS 02 CÁMARAS ROMPE PRESIÓN EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN PVC DE LONGITUD DE 351763 ML INSTALACIÓN DE TRES 03 VÁLVULA DE AIRE Y TRES 03 VÁLVULAS DE PURGAEN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE DESINFECCIÓN EN EL RESERVORIO PROYECTADO CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO APOYADO DE 35 M3 CON CAPACIDAD PARA ABASTECER DE AGUA A TODA LA LOCALIDAD PARA 207 VIVIENDAS INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN1 Y 2 PVC DE LONGITUDES DE 36339 Y 79617 ML RESPECTIVAMENTE INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN PVC 1349568 ML E INSTALACIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS INCLUYE LAVADERO Y POZO DE DRENAJE PARA 207 VIVIENDAS HABITADAS INSTALACIÓN DE VEINTISIETE 27 VÁLVULAS DE CONTROL Y DIEZ 10 VÁLVULAS DE PURGAEN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN INSTALACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTOS TIPO UBS CON BIODIGESTOR Y ZANJA DE INFILTRACIÓN EN UN TOTAL DE 210 UBS PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIÓN DE LA ATM Y JASS IMPLEMENTACIÓN DE UNA EDUCACIÓN SANITARIA EN PRÁCTICAS DE HIGIENE IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS UBS | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Huancane, provincia de Huancane, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 623 | 2026 | 0.0 | 0.0 | SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD SIN TRATAMIENTO ABASTECIMIENTO MEDIANTE TRES 03 CAPTACIONES TIPO MANANTIALES DE LADERA TOCORCUYO 1 TOCORCUYO 2 Y KICHACAME CONSTRUCCIÓN DE TRES 03 NUEVAS ESTRUCTURAS DE CAPTACIÓN TIPO MANANTIAL DE LADERA SIENDO EL NOMBRE DE LAS FUENTES TOCORCUYO 1 TOCORCUYO 2 Y KICHACAME PARA 200 VIVIENDAS DOMÉSTICAS 03 ESTATALES Y 04 SOCIALES INSTALACIÓN DE DOS 02 CÁMARAS DE REUNIÓN EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN INSTALACIÓN DE DOS 02 CÁMARAS ROMPE PRESIÓN EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN PVC DE LONGITUD DE 351763 ML INSTALACIÓN DE TRES 03 VÁLVULA DE AIRE Y TRES 03 VÁLVULAS DE PURGAEN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE DESINFECCIÓN EN EL RESERVORIO PROYECTADO CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO APOYADO DE 35 M3 CON CAPACIDAD PARA ABASTECER DE AGUA A TODA LA LOCALIDAD PARA 207 VIVIENDAS INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN1 Y 2 PVC DE LONGITUDES DE 36339 Y 79617 ML RESPECTIVAMENTE INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN PVC 1349568 ML E INSTALACIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS INCLUYE LAVADERO Y POZO DE DRENAJE PARA 207 VIVIENDAS HABITADAS INSTALACIÓN DE VEINTISIETE 27 VÁLVULAS DE CONTROL Y DIEZ 10 VÁLVULAS DE PURGAEN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN INSTALACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTOS TIPO UBS CON BIODIGESTOR Y ZANJA DE INFILTRACIÓN EN UN TOTAL DE 210 UBS PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIÓN DE LA ATM Y JASS IMPLEMENTACIÓN DE UNA EDUCACIÓN SANITARIA EN PRÁCTICAS DE HIGIENE IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS UBS | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito HUANCANE. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 4072514.27 | 10600 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 96.79 | 2026 | 194 | 0.5 | VIGENTE_CON_RETRASO | Reporte físico con más de 6 meses de antigüedad
2186045 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 252322 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MOLLOCCO , DISTRITO DE ACORA, PROVINCIA DE PUNO, DEPARTAMENTO DE PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL PUNO | OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO | UF DE LA GOBIERNO REGIONAL PUNO | UEI DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 1443 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2013-03-01 00:00:00 | 2013-06-07 00:00:00 | SNIP | 4324309.0 | 4166169.76 | 0 | 0 | 0 | 109405.48 | SI | 30000.0 | 30000.0 | 20398.48 | 0.0 | 201403 | 202607 | 4035771.28 | 7500 | 30000.0 | 20993 | 20992.5 | 20992.5 | SI | 4269643.85 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 96.9 | 96.9 | 2026-02-10 16:36:48 | 2015-10-01 00:00:00 | 2028-08-01 00:00:00 | 2015-10-01 00:00:00 | 2028-08-01 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | PUNO | ACORA | 210102 | -16.2724 | -69.9035 | COMPONENTE 01SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCIÓN DE UNA 01 ESTRUCTURA DE CAPTACIÓN TIPO MANANTIAL DE LADERA SIENDO EL NOMBRE DE LA FUENTE CABALLUNI PARA ABASTECER A 182 VIVIENDAS 179 VIVIENDAS DOMICILIARIAS 03 INSTITUCIÓN ESTATAL INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN PVC Ø 63 MM C75 DE LONGITUD DE 222225 ML IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE DESINFECCIÓN EN EL RESERVORIO PROYECTADO CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO APOYADO DE 4000 M3 INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN PVC Ø 63 MM C75 DE LONGITUD DE 18520 ML INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN PVC Ø 48 MM 1568373 ML E INSTALACIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS INCLUYE LAVADERO Y POZO DE DRENAJE PARA 182 VIVIENDAS HABITADAS INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE CONTROL VÁLVULAS DE AIRE Y VÁLVULAS DE PURGA EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN COMPONENTE 02 DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS CONSTRUCCIÓN DE 185 UNIDADES BÁSICA DE SANEAMIENTO PARA EL TODOS LOS SECTORES DE MOLLOCCO COMPONENTE 03 GESTIÓN DE LOS SERVICIOS SE PLANTEA LA CONFORMACIÓN DE UN ÁREA TÉCNICA MUNICIPAL ATM EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL COMO ENTE SUPERVISOR Y FISCALIZADOR CONFORMAR Y FORTALECER LA JASS PROPORCIONAR A LA GENTE EDUCACIÓN SANITARIA A LO LARGO DE TODO EL PROCESO EMPEZANDO DESDE LA ETAPA DE PRE EJECUCIÓN A TRAVÉS DE LA ETAPA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL SISTEMA HASTA TODO EL TIEMPO DE VIDA DEL SISTEMA COMPONENTE 04 EDUCACIÓN SANITARIA FINALMENTE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN ESTE COMPONENTE SERÁ MEDIANTE LA APLICACIÓN DE UNA EDUCACIÓN SANITARIA EN LO QUE RESPECTA A PRÁCTICAS DE HIGIENE Y A IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS UBS | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Acora, provincia de Puno, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 689 | 2026 | 0.0 | 0.0 | COMPONENTE 01SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCIÓN DE UNA 01 ESTRUCTURA DE CAPTACIÓN TIPO MANANTIAL DE LADERA SIENDO EL NOMBRE DE LA FUENTE CABALLUNI PARA ABASTECER A 182 VIVIENDAS 179 VIVIENDAS DOMICILIARIAS 03 INSTITUCIÓN ESTATAL INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN PVC Ø 63 MM C75 DE LONGITUD DE 222225 ML IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE DESINFECCIÓN EN EL RESERVORIO PROYECTADO CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO APOYADO DE 4000 M3 INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN PVC Ø 63 MM C75 DE LONGITUD DE 18520 ML INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN PVC Ø 48 MM 1568373 ML E INSTALACIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS INCLUYE LAVADERO Y POZO DE DRENAJE PARA 182 VIVIENDAS HABITADAS INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE CONTROL VÁLVULAS DE AIRE Y VÁLVULAS DE PURGA EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN COMPONENTE 02 DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS CONSTRUCCIÓN DE 185 UNIDADES BÁSICA DE SANEAMIENTO PARA EL TODOS LOS SECTORES DE MOLLOCCO COMPONENTE 03 GESTIÓN DE LOS SERVICIOS SE PLANTEA LA CONFORMACIÓN DE UN ÁREA TÉCNICA MUNICIPAL ATM EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL COMO ENTE SUPERVISOR Y FISCALIZADOR CONFORMAR Y FORTALECER LA JASS PROPORCIONAR A LA GENTE EDUCACIÓN SANITARIA A LO LARGO DE TODO EL PROCESO EMPEZANDO DESDE LA ETAPA DE PRE EJECUCIÓN A TRAVÉS DE LA ETAPA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL SISTEMA HASTA TODO EL TIEMPO DE VIDA DEL SISTEMA COMPONENTE 04 EDUCACIÓN SANITARIA FINALMENTE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN ESTE COMPONENTE SERÁ MEDIANTE LA APLICACIÓN DE UNA EDUCACIÓN SANITARIA EN LO QUE RESPECTA A PRÁCTICAS DE HIGIENE Y A IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS UBS | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito ACORA. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 4043271.28 | 7500 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 97.05 | 2026 | 194 | 0.5 | VIGENTE_CON_RETRASO | Reporte físico con más de 6 meses de antigüedad
2598675 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2598675 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CANU CANU DEL DISTRITO DE PATAMBUCO DE LA PROVINCIA DE SANDIA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | 301685 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2023-06-15 00:00:00 | 2023-11-06 00:00:00 | INVIERTE | 4427161.55 | 4427161.55 | 0 | 0 | 0 | 4354161.55 | SI | 100000.0 | 180000.0 | 300000.0 | 900000.0 | 202404 | 202404 | 32000 | 0 | 100000.0 | 41000 | 0.0 | 0.0 | NO | 4072694.72 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 |  | 2024-06-01 00:00:00 | 2034-05-04 00:00:00 | 2024-06-01 00:00:00 | 2034-05-04 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | SANDIA | PATAMBUCO | 211204 | -14.3684 | -69.6504 | I MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTORA SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CANU CANU A TRAVÉS DE CONSTRUCCIÓN DE 02 CAPTACIONES DE LADERA DE 183 LS DE 2530 M2 CADA UNA CON SUMINISTRO DE VÁLVULAS Y ACCESORIOS Y CERCO PERIMÉTRICO SEGÚN RM 1922018VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE 20 M3 RESERVORIO CON CASETA DE VÁLVULAS Y CERCO PERIMÉTRICO INCLUYE CASETA DE CLORACIÓN CONSTRUCCIÓN DE 83195 M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN VÁLVULAS DE CONTROL VÁLVULAS DE AIRE Y DE PURGA INCLUYE CÁMARA DE REUNIÓN CONSTRUCCIÓN DE 1068019 M LÍNEA DE ADUCCIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA CONSTRUCCIÓN DE 169 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE MÁS SU LAVATORIO Y CONSTRUCCIÓN DE 4 CONEXIONES SOCIALES DE AGUA POTABLE MÁS SU LAVATORIOII MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD PRODUCTORA SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CANU CANU A TRAVÉS DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO CON ARRASTRE HIDRÁULICO PREFABRICADO CAP 600L BIODIGESTORES PARA 169 VIVIENDAS Y 4 PARA OTRAS CONEXIONES III IMPLEMENTACIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE SERVICIO Y EN EDUCACIÓN SANITARIA | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Patambuco, provincia de Sandia, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 514 | 2026 | -14.368365744630312 | -69.65042043181917 | I MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTORA SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CANU CANU A TRAVÉS DE CONSTRUCCIÓN DE 02 CAPTACIONES DE LADERA DE 183 LS DE 2530 M2 CADA UNA CON SUMINISTRO DE VÁLVULAS Y ACCESORIOS Y CERCO PERIMÉTRICO SEGÚN RM 1922018VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE 20 M3 RESERVORIO CON CASETA DE VÁLVULAS Y CERCO PERIMÉTRICO INCLUYE CASETA DE CLORACIÓN CONSTRUCCIÓN DE 83195 M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN VÁLVULAS DE CONTROL VÁLVULAS DE AIRE Y DE PURGA INCLUYE CÁMARA DE REUNIÓN CONSTRUCCIÓN DE 1068019 M LÍNEA DE ADUCCIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA CONSTRUCCIÓN DE 169 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE MÁS SU LAVATORIO Y CONSTRUCCIÓN DE 4 CONEXIONES SOCIALES DE AGUA POTABLE MÁS SU LAVATORIOII MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD PRODUCTORA SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CANU CANU A TRAVÉS DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO CON ARRASTRE HIDRÁULICO PREFABRICADO CAP 600L BIODIGESTORES PARA 169 VIVIENDAS Y 4 PARA OTRAS CONEXIONES III IMPLEMENTACIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE SERVICIO Y EN EDUCACIÓN SANITARIA | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 32000 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.72 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2654146 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2654146 | REMODELACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL(LA) MEDIANTE EL SISTEMA DE BOMBEO FOTOVOLTAICO EN LA COMUNIDAD DE CUYURAYA, DEL DISTRITO DE HUANCANE, PROVINCIA HUANCANE, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE | 301645 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2024-07-08 00:00:00 | 2024-07-09 00:00:00 | INVIERTE | 113739.07 | 115247.45 | 0 | 0 | 0 | 68107.45 | NO |  |  |  |  | 202412 | 202412 | 47140 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 11572.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 94.04 | 2026-08-03 15:53:00 | 2024-06-10 00:00:00 | 2026-02-28 00:00:00 | 2024-06-10 00:00:00 | 2026-02-28 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | HUANCANE | HUANCANE | 210601 | -15.1418 | -69.7788 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la intervención relacionada con los servicios de saneamiento rural en el distrito de Huancane, provincia de Huancane, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -15.141814132430099 | -69.7787621100172 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 47140 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 40.9 | 2026 | 20 | 0.1 | ACTUALIZADO
2704507 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2704507 | CONSTRUCCION DE RESERVORIO EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE YANAPATA DEL CENTRO POBLADO DE CRUCERO DEL DISTRITO DE ACORA, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA | 301594 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2025-08-24 00:00:00 | 2025-08-27 00:00:00 | INVIERTE | 45531.49 | 49037.28 | 0 | 0 | 0 | 7020.28 | SI | 45531.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0 | 0 | 0.0 | 42017 | 37017.0 | 0.0 | SI | 8585.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 0.0 | 2026-07-16 14:56:44 | 2026-05-11 00:00:00 | 2026-12-30 00:00:00 | 2026-05-11 00:00:00 | 2026-12-30 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | PUNO | ACORA | 210102 | -15.9578 | -69.7201 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la construcción relacionada con los servicios de saneamiento rural en el distrito de Acora, provincia de Puno, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -15.957805982082549 | -69.72013763168226 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 | 38 | 0.1 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2694825 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2694825 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS COMUNIDADES DE PANCAQUIA, PUMAPATA, SEGUNDO CHANAJILAHUATA, PASINCHA , HUAYLLACUNCA, WISALLANI, IPACUNI, SEGUNDO SAHUACASI, ACCOCHUPA Y PUNTA SACAHUASI DE LOS DISTRITOS DE AZANGARO, SANTIAGO DE PUPUJA DE LA PROVINCIA DE AZANGARO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO | 301608 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2025-05-20 00:00:00 | 2025-07-18 00:00:00 | INVIERTE | 17423748.95 | 17423748.95 | 0 | 0 | 0 | 17183748.95 | SI | 240000.0 | 360000.0 | 5459612.0 | 5261644.0 | 202606 | 202606 | 0 | 59885.29 | 0.0 | 240000 | 240000.0 | 59885.29 | NO |  | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 |  | 2025-12-01 00:00:00 | 2026-11-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | AZANGARO | AZANGARO | 210201 | -14.934 | -70.1959 | SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE CAPTACION MANANTIAL TIPO LADERA PARA UN CAUDAL MAXIMO DE 679 LPS CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO DE ALMACENAMIENTO DE CONCRETO ARMADO CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN Y CONEXIONES DOMICILIARIAS 549 CONEXIONES DE VIVIENDAS 9 CONEXIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y 5 CONEXIONES SOCIALESSISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO PARA 563 CONEXIONES CON ARRASTRE HIDRÁULICO QUE INCLUYEN LAVADERO DUCHA LAVATORIO E INODORO 549 CONEXIONES DE VIVIENDAS 9 CONEXIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y 5 CONEXIONES SOCIALESIMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACION SANITARIA Y PLAN DE IMPLEMENTACION PARA LA GESTION DEL SERVICIO | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Azangaro, provincia de Azangaro, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 2531 | 2026 | -14.933989381715374 | -70.195939302901 | SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE CAPTACION MANANTIAL TIPO LADERA PARA UN CAUDAL MAXIMO DE 679 LPS CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO DE ALMACENAMIENTO DE CONCRETO ARMADO CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN Y CONEXIONES DOMICILIARIAS 549 CONEXIONES DE VIVIENDAS 9 CONEXIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y 5 CONEXIONES SOCIALESSISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO PARA 563 CONEXIONES CON ARRASTRE HIDRÁULICO QUE INCLUYEN LAVADERO DUCHA LAVATORIO E INODORO 549 CONEXIONES DE VIVIENDAS 9 CONEXIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y 5 CONEXIONES SOCIALESIMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACION SANITARIA Y PLAN DE IMPLEMENTACION PARA LA GESTION DEL SERVICIO | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 59885.29 | 59885.29 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.34 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2715186 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2715186 | CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA , LINEA DE IMPULSION, RESERVORIO Y RED DE DISTRIBUCION ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) COMUNIDAD DE AJARANI, VILACCARCA CHILLICUYO Y VILACARCA TAURAUTA DEL DISTRITO DE HUATASANI, PROVINCIA HUANCANE, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUATASANI | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUATASANI | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUATASANI | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUATASANI | 301647 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUATASANI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2025-12-12 00:00:00 | 2025-12-12 00:00:00 | INVIERTE | 265726.45 | 594843.09 | 0 | 0 | 0 | 107646.09 | SI | 528175.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202512 | 202608 | 27968 | 206594.35 | 0.0 | 459229 | 229675.0 | 206594.35 | SI | 32947.5 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 30.0 | 29.52 | 2026-07-04 09:26:02 | 2025-11-04 00:00:00 | 2026-12-31 00:00:00 | 2026-05-18 00:00:00 | 2026-09-29 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | HUANCANE | HUATASANI | 210603 | -15.0375 | -69.8059 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la construcción relacionada con los servicios de saneamiento rural en el distrito de Huatasani, provincia de Huancane, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -15.037493571843024 | -69.80586887559856 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 234562.35 | 206594.35 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 39.43 | 2026 | 50 | 0.1 | ACTUALIZADO
2710315 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2710315 | CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA , LINEA DE CONDUCCION, RESERVORIO Y RED DE DISTRIBUCION EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS 5 SECTORES DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE VILCALLAME DISTRITO DE JULI, PROVINCIA CHUCUITO, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | 301633 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2025-10-21 00:00:00 | 2025-10-31 00:00:00 | INVIERTE | 477684.81 | 477684.81 | 0 | 0 | 0 | 262684.81 | SI | 477685.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202608 | 202608 | 0 | 3000 | 0.0 | 215000 | 3000.0 | 3000.0 | NO |  | NO |  | SI | NO |  | 0.0 |  | 2026-02-01 00:00:00 | 2026-05-31 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | CHUCUITO | JULI | 210401 | -16.2169 | -69.4149 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la construcción relacionada con los servicios de saneamiento rural en el distrito de Juli, provincia de Chucuito, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -16.216854101919285 | -69.41493064820264 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 3000 | 3000 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.63 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2725584 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2725584 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR SORAMAYO DE LA COMUNIDAD DE TUPAC AMARU DISTRITO DE MACUSANI DE LA PROVINCIA DE CARABAYA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA | 301623 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA - MACUSANI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2026-03-24 00:00:00 | 2026-03-24 00:00:00 | INVIERTE | 1417439.61 | 1260794.61 | 0 | 0 | 0 | 716794.61 | SI | 1417440.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202606 | 202608 | 0 | 104853.29 | 0.0 | 544000 | 297547.29 | 224885.29 | SI | 1260794.61 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 9.84 | 12.51 | 2026-08-21 10:06:27 | 2026-04-02 00:00:00 | 2027-02-26 00:00:00 | 2026-07-01 00:00:00 | 2026-10-28 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CARABAYA | MACUSANI | 210301 | -14.0618 | -70.4462 | SE PLANTEA LA CONSTRUCCIÓN DE 01 SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN DE MANANTIAL LINEA DE CONDUCCIÓN RESERVORIO LINEA DE ADUCCION RED DE DISTRIBUCIÓN CONEXIONES DOMICILIARIAS ASIMISMO SE PLANTEA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE RED EMISORA | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Macusani, provincia de Carabaya, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 166 | 2026 | -14.061813939181752 | -70.44617955566285 | SE PLANTEA LA CONSTRUCCIÓN DE 01 SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN DE MANANTIAL LINEA DE CONDUCCIÓN RESERVORIO LINEA DE ADUCCION RED DE DISTRIBUCIÓN CONEXIONES DOMICILIARIAS ASIMISMO SE PLANTEA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE RED EMISORA | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 104853.29 | 104853.29 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 8.32 | 2026 | 2 | 0 | ACTUALIZADO
2321190 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 358199 | INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS COMUNIDADES DE APISSI, PESQUERIA Y PUCAMOCCO, DISTRITO DE ARAPA - AZANGARO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARAPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARAPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARAPA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARAPA | 301610 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARAPA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2016-05-18 00:00:00 | 2016-05-27 00:00:00 | SNIP | 9457264.0 | 9555772.5 | 0 | 0 | 0 | 6140.02 | NO |  |  |  |  | 201607 | 201912 | 9549632.48 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 9150958.75 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 0.0 |  | 2018-04-16 00:00:00 | 2019-04-19 00:00:00 | 2018-04-19 00:00:00 | 2019-08-11 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | AZANGARO | ARAPA | 210203 | -15.1391 | -70.1096 | INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN DE POZO PROFUNDO CON SISTEMA DE BOMBEO CON SISTEMAS HIBRIDO SUMINISTRO ELÉCTRICO Y PANELES SOLARES CUARTO DE MÁQUINAS ELECTROBOMBAS SISTEMA ELÉCTRICO SISTEMA DE CONTROL AUTOMÁTICO INSTALACIÓN DE LA RED DE IMPULSIÓN DE 800 ML MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE HDPE CON DADOS DE SUJECIÓN DE SEGURIDAD Y DIMENSIONADO PARA LA CONDUCCIÓN DEL CAUDAL QMD 33 LS E INSTALACIONES DE OBRAS DE ARTE DE FUNCIONAMIENTO HIDRÁULICO INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y REGULACIÓN MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE 60M3 Y RESERVORIO DE 25 M3 RESERVORIO DE 35 M3 VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO Y RESERVA INSTALACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN APISSI 5196205 ML PESQUERIA 1405742 ML Y PUCAMOCCO 1736088 ML PARA CONDUCIR CAUDALES QMH 271 LS QMH 091 LS QMH 091 LS RESPECTIVAMENTE Y LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE FUNCIONAMIENTO HIDRÁULICO COMPLEMENTARIAS VÁLVULAS ACCESORIOS REDUCTORES DE PRESIÓN CRUCE RIO CRUCE CARRETERA ETC 509 PILETAS TIPO BATEA APISSI 305 PESQUERIA 102 PUCAMOCCO 102 INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO UBS PARA DISPOSICIÓN DE EXCRETAS INSTALACIÓN DE 509 DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO UBS EN LAS VIVIENDAS PARA LO CUAL SE INTEGRA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR EXCAVACIÓN EN TERRENO NORMAL REFINE Y COMPACTACIÓN OBRAS DE CONCRETO SIMPLE CIMIENTOS SOLADO SOBRECIMIENTOS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS DE LADRILLOS DISPOSICIÓN DE CONCRETO 175 KGCM2 OBRAS DE CONCRETO ARMADO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CONCRETO FC 210KGCM2 175KGCM2 ACABADOS Y TARRAJEOS TARRAJEO EN EXTERIORES INSTALACIÓN DE COBERTURAS TIJERALES TECHOS PISOS DE CEMENTO PULIDO INSTALACIÓN DE INODORO TANQUE BAJO INSTALACIÓN DE LAVATORIO ASÍ MISMO LAS CORRESPONDIENTES PARA LAS OBRAS DE ARTE NECESARIAS PARA SU FUNCIONAMIENTO BIODIGESTOR DE 600 Y 700 LITROS Y POZO PERCOLADOR APISSI 305 PESQUERIA 102 PUCAMOCCO 102 CAPACITACIÓN CAPACITACIÓN A LA POBLACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA MODULO I EDUCACIÓN SANITARIA Y SANEAMIENTO BÁSICO MODULO II ASEO E HIGIENE AMBIENTAL MODULO III FORTALECIMIENTO COMUNITARIO CAPACITACIÓN A LA JUNTA ADMINISTRADORA DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO MODULO I ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO MODULO II OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE MODULO III USO RACIONAL DEL AGUA POTABLE MODULO IV ROL DE LAS INSTITUCIONES EN SANEAMIENTO BÁSICO MODULO V TÉCNICAS DE PARTICIPACIÓN Y MANEJO DE GRUPOS | Proyecto de inversión orientado a la instalación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Arapa, provincia de Azangaro, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 2250 | 2026 | 0.0 | 0.0 | INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN DE POZO PROFUNDO CON SISTEMA DE BOMBEO CON SISTEMAS HIBRIDO SUMINISTRO ELÉCTRICO Y PANELES SOLARES CUARTO DE MÁQUINAS ELECTROBOMBAS SISTEMA ELÉCTRICO SISTEMA DE CONTROL AUTOMÁTICO INSTALACIÓN DE LA RED DE IMPULSIÓN DE 800 ML MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE HDPE CON DADOS DE SUJECIÓN DE SEGURIDAD Y DIMENSIONADO PARA LA CONDUCCIÓN DEL CAUDAL QMD 33 LS E INSTALACIONES DE OBRAS DE ARTE DE FUNCIONAMIENTO HIDRÁULICO INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y REGULACIÓN MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE 60M3 Y RESERVORIO DE 25 M3 RESERVORIO DE 35 M3 VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO Y RESERVA INSTALACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN APISSI 5196205 ML PESQUERIA 1405742 ML Y PUCAMOCCO 1736088 ML PARA CONDUCIR CAUDALES QMH 271 LS QMH 091 LS QMH 091 LS RESPECTIVAMENTE Y LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE FUNCIONAMIENTO HIDRÁULICO COMPLEMENTARIAS VÁLVULAS ACCESORIOS REDUCTORES DE PRESIÓN CRUCE RIO CRUCE CARRETERA ETC 509 PILETAS TIPO BATEA APISSI 305 PESQUERIA 102 PUCAMOCCO 102 INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO UBS PARA DISPOSICIÓN DE EXCRETAS INSTALACIÓN DE 509 DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO UBS EN LAS VIVIENDAS PARA LO CUAL SE INTEGRA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR EXCAVACIÓN EN TERRENO NORMAL REFINE Y COMPACTACIÓN OBRAS DE CONCRETO SIMPLE CIMIENTOS SOLADO SOBRECIMIENTOS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS DE LADRILLOS DISPOSICIÓN DE CONCRETO 175 KGCM2 OBRAS DE CONCRETO ARMADO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CONCRETO FC 210KGCM2 175KGCM2 ACABADOS Y TARRAJEOS TARRAJEO EN EXTERIORES INSTALACIÓN DE COBERTURAS TIJERALES TECHOS PISOS DE CEMENTO PULIDO INSTALACIÓN DE INODORO TANQUE BAJO INSTALACIÓN DE LAVATORIO ASÍ MISMO LAS CORRESPONDIENTES PARA LAS OBRAS DE ARTE NECESARIAS PARA SU FUNCIONAMIENTO BIODIGESTOR DE 600 Y 700 LITROS Y POZO PERCOLADOR APISSI 305 PESQUERIA 102 PUCAMOCCO 102 CAPACITACIÓN CAPACITACIÓN A LA POBLACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA MODULO I EDUCACIÓN SANITARIA Y SANEAMIENTO BÁSICO MODULO II ASEO E HIGIENE AMBIENTAL MODULO III FORTALECIMIENTO COMUNITARIO CAPACITACIÓN A LA JUNTA ADMINISTRADORA DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO MODULO I ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO MODULO II OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE MODULO III USO RACIONAL DEL AGUA POTABLE MODULO IV ROL DE LAS INSTITUCIONES EN SANEAMIENTO BÁSICO MODULO V TÉCNICAS DE PARTICIPACIÓN Y MANEJO DE GRUPOS | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | La geocodificación automática de la localidad no superó la validación administrativa; se utiliza una coordenada referencial del distrito. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 9549632.48 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 99.94 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2278056 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 322957 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD DE CHAUPI COMPUYO, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO | 301611 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2015-06-23 00:00:00 | 2016-11-13 00:00:00 | SNIP | 7287802.0 | 9794361.14 | 0 | 0 | 0 | 2096.92 | NO |  |  |  |  | 201709 | 202412 | 9792264.22 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 9824408.39 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 97.03 | 97.13 | 2026-03-25 10:11:56 | 2022-10-10 00:00:00 | 2024-10-15 00:00:00 | 2024-04-22 00:00:00 | 2024-11-17 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | AZANGARO | ASILLO | 210204 | -14.7272 | -70.3568 | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN SE CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE 05 UND CAPTACIÓN SIENDO LA FUENTE BANDERANI 1Y2 PUNCUPATA 1Y 2 HUMALASTRO MEDIANTE UN SISTEMA DE GRAVEDAD DE MANANTIAL CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN Y CONEXIONES DOMICILIARIAS 364 PILETAS DOMICILIARIAS CON SUS RESPECTIVAS VÁLVULAS DE PASO DOMICILIARIO CON VÁLVULAS TIPO GLOBO O ESFÉRICAS INSTALACIÓN DE UBS TIPO LETRINAS CON SISTEMA COMPOSTERA CAPACITACIÓN A LA POBLACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA CON ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA Y CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO A LA JASS Y ATM EN OPERACIÓN MANTENIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y DISPOSICIÓN SANITARIA | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Asillo, provincia de Azangaro, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1638 | 2026 | 0.0 | 0.0 | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN SE CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE 05 UND CAPTACIÓN SIENDO LA FUENTE BANDERANI 1Y2 PUNCUPATA 1Y 2 HUMALASTRO MEDIANTE UN SISTEMA DE GRAVEDAD DE MANANTIAL CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN Y CONEXIONES DOMICILIARIAS 364 PILETAS DOMICILIARIAS CON SUS RESPECTIVAS VÁLVULAS DE PASO DOMICILIARIO CON VÁLVULAS TIPO GLOBO O ESFÉRICAS INSTALACIÓN DE UBS TIPO LETRINAS CON SISTEMA COMPOSTERA CAPACITACIÓN A LA POBLACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA CON ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA Y CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO A LA JASS Y ATM EN OPERACIÓN MANTENIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y DISPOSICIÓN SANITARIA | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito ASILLO. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 9792264.22 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 99.98 | 2026 | 151 | 0.4 | ACTUALIZADO
2221039 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 230778 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES ALTO, MEDIO Y BAJO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA SORAYCHO UMABAMBA, DISTRITO DE COJATA - HUANCANE - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COJATA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COJATA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COJATA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COJATA | 301646 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COJATA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2012-08-28 00:00:00 | 2016-10-27 00:00:00 | SNIP | 2480357.0 | 2520888.46 | 0 | 0 | 0 | 177803.18 | NO |  |  |  |  | 201612 | 202012 | 2343085.28 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 2520888.46 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 97.99 | 2022-02-14 10:58:25 | 2018-02-09 00:00:00 | 2023-02-01 00:00:00 | 2018-11-06 00:00:00 | 2020-08-15 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | HUANCANE | COJATA | 210602 | -15.0152 | -69.3652 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA A TRAVEZ DE INSTALACION DE 04 SUB SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LOS SECTORES CON INSTALACION DE PILETAS A DOMICILIO INSTALACION DE SANEAMIENTO A TRAVEZ DE BAÑOS CON SISTEMA HIDRAULICO Y BAÑOS ECOLOGICOS CON COBERTURA DE CALAMINA GALVANIZADA Y LA IMPLEMENTACION DE ADECUADOS CONOCIMIENTOS DE EDUCACION SANITARIA Y ASISTENCIA TECNICA | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Cojata, provincia de Huancane, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 500 | 2026 | 0.0 | 0.0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA A TRAVEZ DE INSTALACION DE 04 SUB SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LOS SECTORES CON INSTALACION DE PILETAS A DOMICILIO INSTALACION DE SANEAMIENTO A TRAVEZ DE BAÑOS CON SISTEMA HIDRAULICO Y BAÑOS ECOLOGICOS CON COBERTURA DE CALAMINA GALVANIZADA Y LA IMPLEMENTACION DE ADECUADOS CONOCIMIENTOS DE EDUCACION SANITARIA Y ASISTENCIA TECNICA | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito COJATA. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 2343085.28 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 92.95 | 2026 | 1651 | 4.5 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2244529 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 293989 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA LA LOCALIDAD DE TERAQUECHA, DISTRITO DE CRUCERO - CARABAYA - PUNO | PIP MENOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRUCERO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRUCERO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRUCERO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRUCERO | 301628 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRUCERO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2014-05-04 00:00:00 | 2014-05-13 00:00:00 | SNIP | 435819.25 | 1236017.67 | 0 | 0 | 0 | 145680.5 | NO |  |  |  |  | 201610 | 202112 | 1090337.17 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 1060250.69 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 99.05 | 2021-09-29 12:14:23 | 2018-06-01 00:00:00 | 2022-01-30 00:00:00 | 2019-12-02 00:00:00 | 2020-02-29 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CARABAYA | CRUCERO | 210306 | -14.3508 | -69.9293 | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA PVC CONEXIONES A DOMICILIÓ CONSTRUCCIÓN DE 25 UNIDADES DE LETRINAS SANITARIAS CON BIODIGESTOR BAÑOS CON ARRASTRE HIDRÁULICO E INSTALACIÓN DE POZA DE PERCOLACIÓN 02 CAPTACIONES DE LADERA RESERVORIOS INSTALACIÓN DE 25 UNIDADES DE AGUA DOMICILIARIA Y CAPACITACIÓN SOCIAL | Proyecto de inversión orientado a la instalación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Crucero, provincia de Carabaya, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 125 | 2026 | 0.0 | 0.0 | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA PVC CONEXIONES A DOMICILIÓ CONSTRUCCIÓN DE 25 UNIDADES DE LETRINAS SANITARIAS CON BIODIGESTOR BAÑOS CON ARRASTRE HIDRÁULICO E INSTALACIÓN DE POZA DE PERCOLACIÓN 02 CAPTACIONES DE LADERA RESERVORIOS INSTALACIÓN DE 25 UNIDADES DE AGUA DOMICILIARIA Y CAPACITACIÓN SOCIAL | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito CRUCERO. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 1090337.17 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 88.21 | 2026 | 1789 | 4.9 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2300989 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 339183 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MACARI, DISTRITO DE MACARI - MELGAR - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACARI | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACARI | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACARI | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACARI | 301667 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACARI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2015-11-05 00:00:00 | 2015-11-19 00:00:00 | SNIP | 10286200.0 | 17214269.31 | 0 | 0 | 0 | 1771238.15 | SI | 100000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 201605 | 202605 | 12293641.16 | 1499768.59 | 100000.0 | 3149390 | 1599659.36 | 1599659.36 | SI | 12332563.7 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 74.99 | 74.99 | 2026-06-18 15:45:21 | 2016-02-17 00:00:00 | 2031-12-31 00:00:00 | 2025-11-25 00:00:00 | 2026-06-25 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | MELGAR | MACARI | 210805 | -14.7723 | -70.9037 | Acción 1a MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL QUE COMPRENDE LA CONSTRUCCIÓN DE 01 BOCATOMA CAPTACIÓN DE CAUCE DE RIACHUELO 01 DESARENADOR 01 NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN 3649ML EN TUBERIA PVC SAP C10 UF DE 110MM DE DIÁMETRO CONSTRUCCIÓN DE 01 RESERVORIO DE 230M3 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL EN 5323 ML EN TUBERIA PVC SAP C10 UF DE 110MM 90MM DE DIAMETRO Y RED DE DISTRIBUCION SECUNDARIO EN 11304 ML EN TUBERIA PVC SAP C10 UF DE 63MM MEJORAMIENTO DE 1025 CONEXIONES DOMICILIARIAS Acción 2a MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CONSISTENTE EN LA INSTALACIÓN DE 14328 ML DE TUBERÍA PVC DE DIAMETROS 160MM 200MM 250MM 315MM Y 400MM SN2 UF COMO REDES COLECTORAS Y CONEXIÓN DE LAS VIVIENDAS A LOS EMISORES INSTALACIÓN DE 201 BUZONES DE INSPECCIÓN DE CONCRETO Y 1025 INSTALACIONES DOMICILIARIAS Acción 3a IMPLEMENTACIÓN CON PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A LOS OPERADORES EN GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Acción 4a E IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN SANITARIA A LA POBLACIÓN | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Macari, provincia de Melgar, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 4634 | 2026 | 0.0 | 0.0 | Acción 1a MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL QUE COMPRENDE LA CONSTRUCCIÓN DE 01 BOCATOMA CAPTACIÓN DE CAUCE DE RIACHUELO 01 DESARENADOR 01 NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN 3649ML EN TUBERIA PVC SAP C10 UF DE 110MM DE DIÁMETRO CONSTRUCCIÓN DE 01 RESERVORIO DE 230M3 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL EN 5323 ML EN TUBERIA PVC SAP C10 UF DE 110MM 90MM DE DIAMETRO Y RED DE DISTRIBUCION SECUNDARIO EN 11304 ML EN TUBERIA PVC SAP C10 UF DE 63MM MEJORAMIENTO DE 1025 CONEXIONES DOMICILIARIAS Acción 2a MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CONSISTENTE EN LA INSTALACIÓN DE 14328 ML DE TUBERÍA PVC DE DIAMETROS 160MM 200MM 250MM 315MM Y 400MM SN2 UF COMO REDES COLECTORAS Y CONEXIÓN DE LAS VIVIENDAS A LOS EMISORES INSTALACIÓN DE 201 BUZONES DE INSPECCIÓN DE CONCRETO Y 1025 INSTALACIONES DOMICILIARIAS Acción 3a IMPLEMENTACIÓN CON PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A LOS OPERADORES EN GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Acción 4a E IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN SANITARIA A LA POBLACIÓN | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada aproximada de la localidad 'MACARI' mencionada en el nombre de la inversión; no representa necesariamente la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 13793409.75 | 1499768.59 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 80.13 | 2026 | 66 | 0.2 | ACTUALIZADO
2628810 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2628810 | REPARACION DE CAPTACION DE AGUA , SISTEMA DE DESINFECCION, LÍNEA DE ADUCCIÓN, RED DE DISTRIBUCION Y PASE AEREO EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CCOPA, DISTRITO DE AYAPATA, PROVINCIA CARABAYA, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAPATA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAPATA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAPATA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAPATA | 301625 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAPATA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2024-01-02 00:00:00 | 2024-01-12 00:00:00 | INVIERTE | 122388.0 | 122388 | 0 | 0 | 0 | 122388 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 23019.33 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  |  |  | 2024-01-12 00:00:00 | 2024-05-15 00:00:00 | 2024-01-12 00:00:00 | 2024-05-15 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CARABAYA | AYAPATA | 210303 | -13.7761 | -70.3051 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la reparación relacionada con los servicios de saneamiento rural en el distrito de Ayapata, provincia de Carabaya, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | SI |  | 2026 | -13.776079874725207 | -70.30505094129542 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2453951 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2453951 | CREACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LOS ANEXOS DE PICHICHUANI, PASTO GRANDE Y COLLPATIRA DEL DISTRITO DE POTONI - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POTONI | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POTONI | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POTONI | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POTONI | 301616 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POTONI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2019-07-09 00:00:00 | 2019-08-04 00:00:00 | INVIERTE | 5796282.89 | 6554217.51 | 36323.14 | 0 | 0 | 4038480.01 | SI | 5855155.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202002 | 202608 | 735385.64 | 1760082.03 | 1005820.0 | 1816675 | 1785552.51 | 1760082.03 | SI | 6022336.95 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 41.95 | 43.38 | 2026-08-11 20:08:43 | 2019-03-05 00:00:00 | 2026-09-30 00:00:00 | 2026-03-09 00:00:00 | 2026-10-04 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | AZANGARO | POTONI | 210209 | -14.3898 | -70.1055 | 1 COMPONENTE 1 INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS PICHICHUANI PASTO GRANDE CCOLLPATIRA En cada Anexo se considera 07 Sistemas de agua potable cuyas fuentes de abastecimiento de agua en la parte alta son la fuente de abastecimiento de agua de MANANTIAL CONDO La Construcción de CAPTACIÓN LADERA Q05 LITSEG 02 UND CAPTACION LADERA Q15 03 UND CAPTACION Y CAMARA DE CARGA 02 UND con su respectivo cerco de protección con enmallado de rejas metálicas La instalación de la línea de conducción de una longitud total de 163796 ml de tubería PVC SAP C10 construcción de 05 reservorios de 500 m3 instalación de 139 conexiones domiciliarias otras obras de arte pases aéreos cruce de rio subterraneo y otros2 COMPONENTE 2 INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO CON ARRASTRE HIDRAULICO UBS AH EN LOS ANEXOS construcción de 139 unidades UBS para viviendas de arrastre hidráulico 3 COMPONENTE 3 CAPACITACION MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL Y MONITOREO ARQUEOLOGICO se desarrolla talleres de CAPACITACION AL JASS Esta capacitación Insistirá en llevar a cabo talleres técnicas de capacitación a la junta administradora de servicios de saneamiento JASS especialmente en operación y mantenimiento de todo el sistema de agua potable y Unidades básica de saneamiento UBS Para llevar a cabo esta capacitación se deberá contratar personal profesional en ingeniería Civil Agrícola yo Sanitaria MITIGATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL Consistirá en llevar a cabo la mitigación de impactos que generara la ejecución de obra como polvos ruidos impacto en la vegetación agua y la misma se dejaran en óptimas condiciones en la etapa por ejecución Para llevar a cabo la mitigación se deberá contratar personal profesional en Ingeniería ambiental yo ambientalista MONITOREO ARQUEOLÓGICO en las diferentes actividades del proyecto | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Potoni, provincia de Azangaro, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 173 | 2026 | -14.38981754007766 | -70.10545529962965 | 1 COMPONENTE 1 INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS PICHICHUANI PASTO GRANDE CCOLLPATIRA En cada Anexo se considera 07 Sistemas de agua potable cuyas fuentes de abastecimiento de agua en la parte alta son la fuente de abastecimiento de agua de MANANTIAL CONDO La Construcción de CAPTACIÓN LADERA Q05 LITSEG 02 UND CAPTACION LADERA Q15 03 UND CAPTACION Y CAMARA DE CARGA 02 UND con su respectivo cerco de protección con enmallado de rejas metálicas La instalación de la línea de conducción de una longitud total de 163796 ml de tubería PVC SAP C10 construcción de 05 reservorios de 500 m3 instalación de 139 conexiones domiciliarias otras obras de arte pases aéreos cruce de rio subterraneo y otros2 COMPONENTE 2 INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO CON ARRASTRE HIDRAULICO UBS AH EN LOS ANEXOS construcción de 139 unidades UBS para viviendas de arrastre hidráulico 3 COMPONENTE 3 CAPACITACION MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL Y MONITOREO ARQUEOLOGICO se desarrolla talleres de CAPACITACION AL JASS Esta capacitación Insistirá en llevar a cabo talleres técnicas de capacitación a la junta administradora de servicios de saneamiento JASS especialmente en operación y mantenimiento de todo el sistema de agua potable y Unidades básica de saneamiento UBS Para llevar a cabo esta capacitación se deberá contratar personal profesional en ingeniería Civil Agrícola yo Sanitaria MITIGATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL Consistirá en llevar a cabo la mitigación de impactos que generara la ejecución de obra como polvos ruidos impacto en la vegetación agua y la misma se dejaran en óptimas condiciones en la etapa por ejecución Para llevar a cabo la mitigación se deberá contratar personal profesional en Ingeniería ambiental yo ambientalista MONITOREO ARQUEOLÓGICO en las diferentes actividades del proyecto | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 2495467.67 | 1760082.03 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 38.07 | 2026 | 12 | 0 | ACTUALIZADO
2267138 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 317789 | CREACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHACAMARCA, DISTRITO DE SAMAN - AZANGARO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMAN | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMAN | UNIDAD FORMULADORA | SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMAN | 301617 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMAN | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2015-04-13 00:00:00 | 2015-04-17 00:00:00 | SNIP | 5163617.0 | 5831011.78 | 0 | 0 | 0 | 330603.13 | NO |  |  |  |  | 201707 | 201808 | 5500408.65 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 5831011.78 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO | [7 empty] | NO | NO |  |  | PUNO | AZANGARO | SAMAN | 210210 | -15.2915 | -70.0172 | CREACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO QUE CONSISTE EN CAPTACIÓN GALERÍA FILTRANTE CASETA DE BOMBEO LÍNEA DE IMPULSIÓN RESERVORIO ELEVADO LÍNEA DE ADUCCIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN DE PILETAS DOMICILIARIAS ASIMISMO CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO TIPO ARRASTRE HIDRÁULICO CON BIODIGESTORES CON MUROS DE BLOQUES DE CONCRETO CUBIERTA DE CALAMINA TIPO TEJA ANDINA INCLUYE DUCHAS Y LAVATORIO ACOMPAÑADO CON CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA Y ORGANIZACIÓN | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Saman, provincia de Azangaro, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1036 | 2026 | 0.0 | 0.0 | CREACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO QUE CONSISTE EN CAPTACIÓN GALERÍA FILTRANTE CASETA DE BOMBEO LÍNEA DE IMPULSIÓN RESERVORIO ELEVADO LÍNEA DE ADUCCIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN DE PILETAS DOMICILIARIAS ASIMISMO CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO TIPO ARRASTRE HIDRÁULICO CON BIODIGESTORES CON MUROS DE BLOQUES DE CONCRETO CUBIERTA DE CALAMINA TIPO TEJA ANDINA INCLUYE DUCHAS Y LAVATORIO ACOMPAÑADO CON CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA Y ORGANIZACIÓN | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito SAMAN. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 5500408.65 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 94.33 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2497691 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2497691 | RENOVACION DE BOMBA DE AGUA EN EL(LA) RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SUMINISTRO DE AGUA POR POZOS EN LAS COMUNIDADES DE SAN FERNANDO, ASILLO PAMPA GRANDE, JUAN VELASCO ALVARADO, TERCER SAHUACASI Y TERCER JILAHUATA DISTRITO DE SAN JUAN DE SALINAS, PROVINCIA AZANGARO, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE SALINAS | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE SALINAS | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE SALINAS | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE SALINAS | 301620 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE SALINAS | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2020-09-11 00:00:00 | 2020-09-12 00:00:00 | INVIERTE | 634824.0 | 636715 | 0 | 0 | 0 | 636715 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 51500.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  |  |  | 2021-12-16 00:00:00 | 2023-01-05 00:00:00 | 2021-12-16 00:00:00 | 2023-01-05 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | AZANGARO | SAN JUAN DE SALINAS | 210213 | -14.96 | -70.1387 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada al recuperación y renovación relacionada con los servicios de saneamiento rural en el distrito de San Juan De Salinas, provincia de Azangaro, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -14.960018680144843 | -70.13869796596583 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2355621 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 384997 | CREACION DEL SERVICIOS DE SANEAMIENTO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES DE AJANANI CHICO Y VILLACUCHO DEL DISTRITO DE SAN JOSE - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE - AZANGARO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE - AZANGARO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE - AZANGARO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE - AZANGARO | 301619 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2018-03-10 00:00:00 | 2018-12-12 00:00:00 | INVIERTE | 2240490.74 | 2830965.04 | 0 | 0 | 0 | -38621.14 | SI | 149264.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202012 | 202412 | 2472812.18 | 0 | 149264.0 | 396774 | 296640.49 | 0.0 | SI | 2892126.43 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 95.0 | 95.28 | 2026-06-10 11:52:51 | 2021-10-01 00:00:00 | 2026-12-25 00:00:00 | 2022-07-01 00:00:00 | 2023-12-15 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | AZANGARO | SAN JOSE | 210212 | -14.6702 | -70.1621 | Se plantea la construcción de 02 captaciones la instalación de 4136 m de línea de conducción 02 reservorios de 8 m3 y 5m3 en la comunidad de Ajanani Chico y Villacucho respectivamente 14960 m de red de aducción y distribución 103 conexiones66 en la C Ajanani Chico y 37 en la C de VillacuchoTambien se plantea la instalación de 103 UBS66 en la C de Ajanani Chico y 37 en al C de VillacuchoAdicionalmente se plantea la implementación de 01 módulo de capacitación en Educación Sanitaria y 01 modulo de capacitación en gestión del servicio | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de San Jose, provincia de Azangaro, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA,ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 404 | 2026 | 0.0 | 0.0 | Se plantea la construcción de 02 captaciones la instalación de 4136 m de línea de conducción 02 reservorios de 8 m3 y 5m3 en la comunidad de Ajanani Chico y Villacucho respectivamente 14960 m de red de aducción y distribución 103 conexiones66 en la C Ajanani Chico y 37 en la C de VillacuchoTambien se plantea la instalación de 103 UBS66 en la C de Ajanani Chico y 37 en al C de VillacuchoAdicionalmente se plantea la implementación de 01 módulo de capacitación en Educación Sanitaria y 01 modulo de capacitación en gestión del servicio | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | La geocodificación automática de la localidad no superó la validación administrativa; se utiliza una coordenada referencial del distrito. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 2472812.18 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 87.35 | 2026 | 74 | 0.2 | ACTUALIZADO
2474722 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2474722 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS COMUNIDADES DE CHAUPI SAHUACASI, COLLANA, APA ESPERANZA SANTA MARÍA, INCAPARA, COLLANA LAYUYO Y COLLANA PANTIPANTINI DE LA MICROCUENCA SAN JOSÉ DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO | 301608 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2019-12-26 00:00:00 | 2019-12-30 00:00:00 | INVIERTE | 8809829.45 | 13305713.83 | 0 | 0 | 0 | 1475243.29 | SI | 4454174.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202103 | 202604 | 8851539.54 | 1402020.33 | 0.0 | 2978931 | 2776645.93 | 2776645.93 | SI | 13359774.62 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 0.0 | 2026-08-10 15:26:27 | 2022-07-01 00:00:00 | 2026-10-31 00:00:00 | 2024-12-20 00:00:00 | 2026-02-15 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | AZANGARO | AZANGARO | 210201 | -14.7882 | -70.1648 | COMPONENTE 01 Construcción de 05 Captaciones de concreto armado de 210KgCm2 tipo ladera de manantial serán sistemas por gravedad Construccion de 02 captaciones mediante galerias Filtrantes seran sistemas por bombeo Instalación de línea de conducción de 113252 ml con tubería de PVC SAP C10 de dimensiones de 1 Instalación de línea de impulsión de 62430 ml con tubería de PVC SAP C10 de dimensiones de 1 Instalación de red matriz de 6314884 ml con tubería de PVC SAP C10 de dimensiones de 2 1 1 12 Construcción de 07 reservorios 2 reservorios de 1m3 1 de 2m3 1 de 3m3 1 de 9m3 1 de 10m3 1 de 11m3 Construcción de 354 piletasCOMPONENTE 02 Construcción 354 Unidades Básicas de Saneamiento con Biodigestor de 600L y zanja de infiltración de 3m con tubería cribada de 2COMPONENTE 03 Eventos de Capacitación a ConsumidoresCOMPONENTE 04 Capacitación a Operadores | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Azangaro, provincia de Azangaro, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1728 | 2026 | -14.788158878493544 | -70.16480142395578 | COMPONENTE 01 Construcción de 05 Captaciones de concreto armado de 210KgCm2 tipo ladera de manantial serán sistemas por gravedad Construccion de 02 captaciones mediante galerias Filtrantes seran sistemas por bombeo Instalación de línea de conducción de 113252 ml con tubería de PVC SAP C10 de dimensiones de 1 Instalación de línea de impulsión de 62430 ml con tubería de PVC SAP C10 de dimensiones de 1 Instalación de red matriz de 6314884 ml con tubería de PVC SAP C10 de dimensiones de 2 1 1 12 Construcción de 07 reservorios 2 reservorios de 1m3 1 de 2m3 1 de 3m3 1 de 9m3 1 de 10m3 1 de 11m3 Construcción de 354 piletasCOMPONENTE 02 Construcción 354 Unidades Básicas de Saneamiento con Biodigestor de 600L y zanja de infiltración de 3m con tubería cribada de 2COMPONENTE 03 Eventos de Capacitación a ConsumidoresCOMPONENTE 04 Capacitación a Operadores | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 10253559.87 | 1402020.33 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 77.06 | 2026 | 13 | 0 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2174566 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 221978 | INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS EN LA COMUNIDAD DE CASIMUYO DEL DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | PIP MENOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | 301640 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL EL COLLAO - ILAVE | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2012-07-03 00:00:00 | 2013-03-10 00:00:00 | SNIP | 248147.77 | 258889.42 | 0 | 0 | 0 | 46471.08 | SI | 51471.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 201310 | 202606 | 207418.34 | 5000 | 0.0 | 5000 | 5000.0 | 5000.0 | SI | 258889.42 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 | [5 empty] | NO | NO |  |  | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | 210501 | -16.2345 | -69.675 | CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD INSTALACIÓN DE LETRINAS SANITARIAS REALIZANDO TALLERES O PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SANITARIA SOBRE ADECUADAS PRÁCTICAS DE HIGIENE | Proyecto de inversión orientado a la instalación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Ilave, provincia de El Collao, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 159 | 2026 | 0.0 | 0.0 | CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD INSTALACIÓN DE LETRINAS SANITARIAS REALIZANDO TALLERES O PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SANITARIA SOBRE ADECUADAS PRÁCTICAS DE HIGIENE | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | La geocodificación automática de la localidad no superó la validación administrativa; se utiliza una coordenada referencial del distrito. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 212418.34 | 5000 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 82.05 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2226012 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 246509 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS SECTORES CHIMPA, PALLINO Y CCORPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE JATUN AYLLU DEL DISTRITO DE PUSI , PROVINCIA DE HUANCANE - PUNO | PIP MENOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE | 301645 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2013-01-04 00:00:00 | 2013-01-19 00:00:00 | SNIP | 345054.68 | 345054.68 | 0 | 0 | 0 | 13760.91 | NO |  |  |  |  | 201311 | 201412 | 331293.77 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 345054.68 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | NO | NO | [7 empty] | NO | SI | 2019-11-29 21:23:46 | Pendiente de liquidación | PUNO | HUANCANE | PUSI | 210605 | -15.4419 | -69.9294 | LA ALTERNATIVA PLANTEADA PARA EL PROYECTO CONSISTE EN EL MEJORAMIENTO DE LOS SUB SISTEMAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD DE LOS SECTORES CHIMPA Y PALLINO Y LA INSTALACION DEL SISTEMA DE BOMBEO EN EL SECTOR CCORPA MAS LA CAPACITACION DE LA POBLACION BENEFICIARIA DEL PROYECTO | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Pusi, provincia de Huancane, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 658 | 2026 | 0.0 | 0.0 | LA ALTERNATIVA PLANTEADA PARA EL PROYECTO CONSISTE EN EL MEJORAMIENTO DE LOS SUB SISTEMAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD DE LOS SECTORES CHIMPA Y PALLINO Y LA INSTALACION DEL SISTEMA DE BOMBEO EN EL SECTOR CCORPA MAS LA CAPACITACION DE LA POBLACION BENEFICIARIA DEL PROYECTO | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | La geocodificación automática de la localidad no superó la validación administrativa; se utiliza una coordenada referencial del distrito. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 331293.77 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 96.01 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2217406 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 233568 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS EN EL CENTRO POBLADO DE HUARAYA Y SUS PARCIALIDADES, DISTRITO DE MOHO, PROVINCIA DE MOHO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHO | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHO | 301672 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2012-09-21 00:00:00 | 2013-01-05 00:00:00 | SNIP | 8537876.0 | 7168003.62 | 0 | 0 | 0 | 74496.05 | NO |  |  |  |  | 201405 | 202103 | 7093507.57 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 7168003.62 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 100.0 | 2022-12-20 22:03:07 | 2014-05-16 00:00:00 | 2023-12-29 00:00:00 | 2014-05-16 00:00:00 | 2023-12-29 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | MOHO | MOHO | 210901 | -15.3427 | -69.4926 | SISTEMA DE AGUA POTABLE MEDIANTE SISTEMA DE BOMBEO CON CAPTACIÓN SUMERGIDA SISTEMA DE TRATAMIENTO CON FILTRO LENTO CON 03 UNIDADES DE CAISSON CASETA DE BOMBEO CON 02 RESERVORIOS INSTALACIÓN DE REDES Y CONEXIONES DE AGUA MEDIANTE PILETAS 629 DOMICILIARIAS PARA SANEAMIENTO INSTALACIÓN DE 836 LETRINAS DE ARRASTRE HIDRÁULICO EN UNIDADES FAMILIARES REALIZANDO PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRIGIDA A LA POBLACIÓN Y A LA JASS | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Moho, provincia de Moho, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 4837 | 2026 | 0.0 | 0.0 | SISTEMA DE AGUA POTABLE MEDIANTE SISTEMA DE BOMBEO CON CAPTACIÓN SUMERGIDA SISTEMA DE TRATAMIENTO CON FILTRO LENTO CON 03 UNIDADES DE CAISSON CASETA DE BOMBEO CON 02 RESERVORIOS INSTALACIÓN DE REDES Y CONEXIONES DE AGUA MEDIANTE PILETAS 629 DOMICILIARIAS PARA SANEAMIENTO INSTALACIÓN DE 836 LETRINAS DE ARRASTRE HIDRÁULICO EN UNIDADES FAMILIARES REALIZANDO PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRIGIDA A LA POBLACIÓN Y A LA JASS | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito MOHO. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 7093507.57 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 98.96 | 2026 | 1342 | 3.7 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2654713 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2654713 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN PARCIALIDAD YAURICHAMBI DISTRITO DE ZEPITA DE LA PROVINCIA DE CHUCUITO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | 301639 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2024-07-11 00:00:00 | 2024-10-22 00:00:00 | INVIERTE | 2825877.44 | 2825877.44 | 0 | 0 | 0 | 2797816.44 | SI | 0.0 | 80000.0 | 10000.0 | 10000.0 |  |  | 0 | 0 | 0.0 | 28061 | 0.0 | 0.0 | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  |  | 2025-06-01 00:00:00 | 2025-10-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | CHUCUITO | ZEPITA | 210407 | -16.5496 | -69.2299 | SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN RESERVORIO INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y ADUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLECONEXIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE A LAS VIVIENDAS SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS CONSTRUCCIÓN DE UBS CON ARRASTRE HIDRÁULICO EN LAS VIVIENDASCOMPONENTE SOCIAL TALLERES DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS TALLERES DE CAPACITACIÓN EN ADECUADA EDUCACIÓN SANITARIA | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Zepita, provincia de Chucuito, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 341 | 2026 | -16.549586162973497 | -69.22990953823297 | SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN RESERVORIO INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y ADUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLECONEXIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE A LAS VIVIENDAS SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS CONSTRUCCIÓN DE UBS CON ARRASTRE HIDRÁULICO EN LAS VIVIENDASCOMPONENTE SOCIAL TALLERES DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS TALLERES DE CAPACITACIÓN EN ADECUADA EDUCACIÓN SANITARIA | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2729524 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2729524 | RENOVACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL(LA) COMUNIDAD CAMPESINA DE TIQUIRINI - TOTERIA, SECTOR TOTERIA DEL DISTRITO DE HUANCANE, PROVINCIA HUANCANE, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE | 301645 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2026-05-07 00:00:00 | 2026-05-07 00:00:00 | INVIERTE | 112180.36 | 112180.36 | 0 | 0 | 0 | 109180.36 | SI | 112180.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202608 | 202608 | 0 | 3000 | 0.0 | 3000 | 3000.0 | 3000.0 | NO |  | NO |  | SI | NO |  | 0.0 |  | 2026-05-01 00:00:00 | 2026-09-30 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | HUANCANE | HUANCANE | 210601 | -15.1189 | -69.7943 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la renovación relacionada con los servicios de saneamiento rural en el distrito de Huancane, provincia de Huancane, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -15.118940826236692 | -69.79425344069374 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 3000 | 3000 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 2.67 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2581045 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2581045 | ADQUISICION DE BOMBA DE AGUA EN EL(LA) COMUNIDAD CAMPESINA DE VILLAPAMPA DEL DISTRITO DE ASILLO, PROVINCIA AZANGARO, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO | 301611 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2023-03-19 00:00:00 | 2023-03-21 00:00:00 | INVIERTE | 10056.73 | 26195.33 | 0 | 0 | 0 | 2000 | NO |  |  |  |  | 202410 | 202412 | 24195.33 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 2000.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 92.16 | 2026-07-23 15:35:03 | 2023-09-16 00:00:00 | 2026-12-31 00:00:00 | 2023-09-16 00:00:00 | 2026-12-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | AZANGARO | ASILLO | 210204 | -14.7165 | -70.3552 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la adquisición relacionada con los servicios de saneamiento rural en el distrito de Asillo, provincia de Azangaro, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -14.716529296319967 | -70.35518253456452 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 24195.33 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 92.37 | 2026 | 31 | 0.1 | ACTUALIZADO
2510130 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2510130 | ADQUISICION DE TERRENO EN EL(LA) SECTOR BELEN PAMPA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, DISTRITO DE INCHUPALLA, PROVINCIA HUANCANE, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INCHUPALLA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INCHUPALLA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INCHUPALLA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INCHUPALLA | 301648 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INCHUPALLA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2021-01-21 00:00:00 | 2021-04-19 00:00:00 | INVIERTE | 20700.0 | 24100 | 0 | 0 | 0 | 24100 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 2000.0 | SI | Ejecución física (C) | NO | NO |  |  |  | 2021-10-01 00:00:00 | 2021-10-15 00:00:00 | 2021-10-01 00:00:00 | 2021-10-15 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | HUANCANE | INCHUPALLA | 210604 | -14.9798 | -69.7126 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la adquisición y construcción relacionada con los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Inchupalla, provincia de Huancane, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -14.979759999999938 | -69.71255999999995 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2310519 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 344133 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE PARKO HUAYTAHUACHO, HUAYLLANI - CERA CUCHO Y SUCRE CCARAÑAUI, DISTRITO DE LLALLI - MELGAR - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLALLI | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLALLI | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLALLI | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLALLI | 301666 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLALLI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2016-01-28 00:00:00 | 2016-01-28 00:00:00 | SNIP | 1409101.0 | 3903002.7 | 0 | 0 | 0 | 118360.95 | NO |  |  |  |  | 201705 | 202411 | 3784641.75 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 3903002.7 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 96.8 | 96.91 | 2024-02-06 11:17:24 | 2021-01-01 00:00:00 | 2025-07-31 00:00:00 | 2023-07-24 00:00:00 | 2023-11-24 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | MELGAR | LLALLI | 210804 | -14.9478 | -70.8803 | Mejoramiento de infraestructura física para el abastecimiento de agua potable por vivienda en localidades con servicio restringido construcción de infraestructura física para el abastecimiento de agua potable por vivienda en localidades incluye fuente de abastecimiento captación de agua Localidad de Parko Huaytahuacho Huayllani Cera Cucho y Sucre Ccarañahui unidades básicas de saneamiento en localidades con letrinas instaladas implementación de medidas de riesgo pase aéreo cámara de redistribución cercos de protección construcción de baños y lavatorios implementación de medidas de mitigación prevención instalación de la Oficina Técnica de Saneamiento Básico Llalli OTESABAL talleres de capacitación de la JASS Oficina Técnica de Saneamiento Básico adquisición de materiales Sensibilización y asistencia técnica dirigida a las familias instituciones educativas adquisición de materiales para diferentes campañas de salud e higiene y talleres de promoción | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Llalli, provincia de Melgar, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 450 | 2026 | 0.0 | 0.0 | Mejoramiento de infraestructura física para el abastecimiento de agua potable por vivienda en localidades con servicio restringido construcción de infraestructura física para el abastecimiento de agua potable por vivienda en localidades incluye fuente de abastecimiento captación de agua Localidad de Parko Huaytahuacho Huayllani Cera Cucho y Sucre Ccarañahui unidades básicas de saneamiento en localidades con letrinas instaladas implementación de medidas de riesgo pase aéreo cámara de redistribución cercos de protección construcción de baños y lavatorios implementación de medidas de mitigación prevención instalación de la Oficina Técnica de Saneamiento Básico Llalli OTESABAL talleres de capacitación de la JASS Oficina Técnica de Saneamiento Básico adquisición de materiales Sensibilización y asistencia técnica dirigida a las familias instituciones educativas adquisición de materiales para diferentes campañas de salud e higiene y talleres de promoción | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito LLALLI. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 3784641.75 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 96.97 | 2026 | 929 | 2.5 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2276883 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 321899 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE KENAMARI BAJO Y PUKATORRE, DISTRITO DE LLALLI - MELGAR - PUNO | PIP MENOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLALLI | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLALLI | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLALLI | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLALLI | 301666 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLALLI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2015-05-26 00:00:00 | 2015-05-26 00:00:00 | SNIP | 1163442.37 | 1536665.27 | 0 | 0 | 0 | 1567.32 | NO |  |  |  |  | 201707 | 202107 | 1535097.95 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 1527100.07 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 100.0 | 2021-11-09 12:49:55 | 2018-02-01 00:00:00 | 2023-03-30 00:00:00 | 2018-09-19 00:00:00 | 2019-03-05 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | MELGAR | LLALLI | 210804 | -14.9478 | -70.8803 | CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE CAPTACIÓN DE MANANTIAL DE LADERA POR GRAVEDAD CON LINEA DE CONDUCCION DE 83001 ML INSTALACIÓN DE REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA INSTALACIÓN DE LETRINAS CON SISTEMA DE BIODIGESTORES CON COBERTURA DE CALAMINA Y MUROS DE LADRILLO REALIZANDO TALLERES DE ADECUADOS HÁBITOS Y PRÁCTICAS DE HIGIENE Y EDUCACIÓN SANITARIA | Proyecto de inversión orientado a la instalación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Llalli, provincia de Melgar, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 393 | 2026 | 0.0 | 0.0 | CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE CAPTACIÓN DE MANANTIAL DE LADERA POR GRAVEDAD CON LINEA DE CONDUCCION DE 83001 ML INSTALACIÓN DE REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA INSTALACIÓN DE LETRINAS CON SISTEMA DE BIODIGESTORES CON COBERTURA DE CALAMINA Y MUROS DE LADRILLO REALIZANDO TALLERES DE ADECUADOS HÁBITOS Y PRÁCTICAS DE HIGIENE Y EDUCACIÓN SANITARIA | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito LLALLI. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 1535097.95 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 99.9 | 2026 | 1748 | 4.8 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2173594 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 250742 | AMPLIACION DEL SERVICIO DE DESAGUE EN LA PROLONGACION NORTE DE LA AV. CATASTRO DE LA LOCALIDAD DE HUANCANE, PROVINCIA DE HUANCANE - PUNO | PIP MENOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE | 301645 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2013-02-24 00:00:00 | 2013-02-26 00:00:00 | SNIP | 114272.34 | 144272.34 | 0 | 0 | 0 | 2419.34 | NO |  |  |  |  | 201509 | 201608 | 141853 | 0 |  | 0 |  |  | NO | 114272.34 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 | [5 empty] | NO | SI | 2022-05-26 11:44:16 | Pendiente de liquidación | PUNO | HUANCANE | HUANCANE | 210601 | -15.1997 | -69.7694 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE DESAGUE INSTALACION Y CONEXION AL RED DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y EXCRETAS Y CURSO DE CAPACITACION A LA POBLACION BENEFICIARIA EN EDUCACION SANITARIA Y MEJORES PRACTICAS DE HIGUIENE | Proyecto de inversión orientado a la ampliación de los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Huancane, provincia de Huancane, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 228 | 2026 | 0.0 | 0.0 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE DESAGUE INSTALACION Y CONEXION AL RED DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y EXCRETAS Y CURSO DE CAPACITACION A LA POBLACION BENEFICIARIA EN EDUCACION SANITARIA Y MEJORES PRACTICAS DE HIGUIENE | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada aproximada de la localidad 'HUANCANE' mencionada en el nombre de la inversión; no representa necesariamente la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 141853 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 98.32 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2180810 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 199069 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS EN LA PARCIALIDAD DE AJUYANI, CENTRO POBLADO PASIRI, DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO | PIP MENOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | 301633 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2011-12-15 00:00:00 | 2013-05-28 00:00:00 | SNIP | 529728.22 | 705409.33 | 0 | 0 | 0 | 705409.33 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 705409.33 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 | [5 empty] | NO | NO |  |  | PUNO | CHUCUITO | JULI | 210401 | -16.3103 | -69.5022 | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON DOS CÁMARAS DE CAPTACIÓN CAJA DE VÁLVULAS 34 CONEXIONES DOMICILIARIAS CON TUBERÍAS PVC SAP CLASE 10 LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE 963380M DOS RESERVORIOS DE 3M3Y 116182 ML LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN DIEZ VÁLVULAS DE CONTROL Y DE PURGA CONSTRUCCIÓN CRUCE DE RIACHUELO DE 16 METROSCONSTRUCCIÓN 34 DE LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO CON MUROS DE ADOBE PISO DE CONCRETO PUERTA CONTRA PLACADA Y PICAPORTE RED DE DESAGÜÉ POZO CIEGO CON FILTRO DE GRAVA DE 4 A 6 CON COBERTURA DE CALAMINA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN | Proyecto de inversión orientado a la instalación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Juli, provincia de Chucuito, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 169 | 2026 | 0.0 | 0.0 | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON DOS CÁMARAS DE CAPTACIÓN CAJA DE VÁLVULAS 34 CONEXIONES DOMICILIARIAS CON TUBERÍAS PVC SAP CLASE 10 LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE 963380M DOS RESERVORIOS DE 3M3Y 116182 ML LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN DIEZ VÁLVULAS DE CONTROL Y DE PURGA CONSTRUCCIÓN CRUCE DE RIACHUELO DE 16 METROSCONSTRUCCIÓN 34 DE LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO CON MUROS DE ADOBE PISO DE CONCRETO PUERTA CONTRA PLACADA Y PICAPORTE RED DE DESAGÜÉ POZO CIEGO CON FILTRO DE GRAVA DE 4 A 6 CON COBERTURA DE CALAMINA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito JULI. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2182827 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 258519 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE E INSTALACION LETRINAS SANITARIAS EN EL CENTRO POBLADO SULLCA Y SUS OCHO SECTORES, DISTRITO DE MOHO, PROVINCIA DE MOHO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHO | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHO | 301672 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2013-06-05 00:00:00 | 2013-06-17 00:00:00 | SNIP | 8451616.0 | 7003240 | 0 | 0 | 0 | 89040.23 | NO |  |  |  |  | 201506 | 201911 | 6914199.77 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 7003240.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 100.0 | 2022-02-02 17:02:15 | 2015-10-20 00:00:00 | 2023-05-11 00:00:00 | 2016-12-15 00:00:00 | 2017-09-20 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | MOHO | MOHO | 210901 | -15.3427 | -69.4926 | SUSTITUCIÓN TOTAL DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RESERVORIOS AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN Y CONEXIONES AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE REDES DE RECOLECCIÓN Y CONEXIONES DOMICILIARIAS INSTALACIÓN DE LETRINAS SANITARIAS Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS INSTALACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS CON SISTEMA DE LAGUNAS FACULTATIVAS IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN SANITARIA SOBRE ADECUADAS PRÁCTICAS DE HIGIENE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMACAPACITACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Moho, provincia de Moho, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1819 | 2026 | 0.0 | 0.0 | SUSTITUCIÓN TOTAL DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RESERVORIOS AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN Y CONEXIONES AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE REDES DE RECOLECCIÓN Y CONEXIONES DOMICILIARIAS INSTALACIÓN DE LETRINAS SANITARIAS Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS INSTALACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS CON SISTEMA DE LAGUNAS FACULTATIVAS IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN SANITARIA SOBRE ADECUADAS PRÁCTICAS DE HIGIENE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMACAPACITACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito MOHO. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 6914199.77 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 98.73 | 2026 | 1663 | 4.6 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2307910 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 297872 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO DE RUKUS , DISTRITO DE CHUPA - AZANGARO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GN | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | OPMI DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | UF DE LA MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | UEI DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 1443 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2014-06-20 00:00:00 | 2015-09-10 00:00:00 | SNIP | 5871372.0 | 6502222.93 | 0 | 5937.03 | 0 | 5969323.64 | SI | 219619.0 | 239619.0 | 50000.0 | 2832821.0 | 201706 | 202512 | 313280.29 | 0 | 0.0 | 219619 | 219618.95 | 219618.95 | NO | 5544852.05 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 |  | 2015-03-01 00:00:00 | 2015-05-30 00:00:00 | 2015-03-01 00:00:00 | 2015-05-30 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | AZANGARO | CHUPA | 210206 | -15.106 | -69.9866 | COMPONENTE 1 ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE La opción técnica planteada para el proyecto es un sistema mixto que utiliza como fuente hídrica el manantial Unollocsi y la otra se obtendrá de la construcción de un pozo perforado en la parte baja del rio Ccarimayo ambas cubrirán la demanda de la población del centro poblado de Rukus contará con los siguientes componentes Mejoramiento de la captación existente Unollocsi Qd 016 lps Perforación de pozo proyectado PP01 Prof 45m Qb 246 lps Instalación de línea de conducción PVCSP DN2 C10 y de 4200 ml de longitud Instalación de línea de impulsión de HDPE DN 2 12 de L13786 ml y de DN112 de L24000 ml Construcción de cisterna de bombeo de agua de V2m3 y de cisterna de rebombeo de V10m3 Construcción de 1 reservorios RAP02 V25m3 y mejoramiento del reservorio existente RAE01 de 27 m3 Instalación de línea de aducción de PVC C10 de DN1 de 8291ml de longitud y de DN 212 de 2308ml de longitud e instalación de redes de distribución de PVC C10 de DN 11122212 de 80432 482194 20971 y 52577 ml de longitud respectivamente Construcción de 05 cámaras rompe presión Construcción de 02 cámaras para válvulas de aire Construcción de 02 cámaras para válvulas de purga Instalación de 10 mts de tubería para pase aéreo PVC DN 50mm Instalación de 155 conexiones domiciliarias de agua en total de las cuales 150 son para viviendas 3 para instituciones educativas y 2 para instituciones públicas Construcción de 163 lavaderos en total de las cuales 150 son para viviendas 9 para instituciones educativa y 4 para instituciones públicas COMPONENTE 2 ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y AGUAS SERVIDAS Instalación de 166 UBS en total de las cuales 150 son para viviendas 12 UBS para instituciones educativas y 4 UBS para organizaciones sociales las UBS será tipo compostera mas zanja de percolación para que al año 1 el 100 de la población disponga de UBS en sus viviendas y en las respectivas instituciones educativas y sociales COMPONENTE 3 MEJORA DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN SANITARIA El Plan para la Mejora de los Niveles de Educación Sanitaria plantea intervenir en las variables básicas que señala la OPS y OMS es decir aspectos de PROGRAMA DE EDUCACIÓN SANITARIA EN AGUA POTABLE PROGRAMA DE EDUCACION SANITARIA EN DISPOSICIÓN DE EXCRETAS Y AGUAS SERVIDAS CAPACITACIÓN A LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO Durante la fase de inversión y post inversión se desarrollarán sesiones educativas visitas domiciliarias talleres de evaluación y spots radiales agrupados en 15 módulos COMPONENTE 4 CAPACIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRACION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS Plantea la implementación de los Planes de Fortalecimiento de Capacidades para la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento JASS y del Área Técnica Municipal ATM Los Planes de Fortalecimiento de Capacidades se desarrolla en los plazos determinados por la Estrategia de comunicación y educación sanitaria para la promoción de la valoración del servicio buen uso y prácticas saludables y de la higiene familiar Se desarrollaran talleres teóricos yo prácticos 06 Módulos para la Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable 07 y Módulos para la Operación y Mantenimiento de las UBS 05 | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Chupa, provincia de Azangaro, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 564 | 2026 | 0.0 | 0.0 | COMPONENTE 1 ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE La opción técnica planteada para el proyecto es un sistema mixto que utiliza como fuente hídrica el manantial Unollocsi y la otra se obtendrá de la construcción de un pozo perforado en la parte baja del rio Ccarimayo ambas cubrirán la demanda de la población del centro poblado de Rukus contará con los siguientes componentes Mejoramiento de la captación existente Unollocsi Qd 016 lps Perforación de pozo proyectado PP01 Prof 45m Qb 246 lps Instalación de línea de conducción PVCSP DN2 C10 y de 4200 ml de longitud Instalación de línea de impulsión de HDPE DN 2 12 de L13786 ml y de DN112 de L24000 ml Construcción de cisterna de bombeo de agua de V2m3 y de cisterna de rebombeo de V10m3 Construcción de 1 reservorios RAP02 V25m3 y mejoramiento del reservorio existente RAE01 de 27 m3 Instalación de línea de aducción de PVC C10 de DN1 de 8291ml de longitud y de DN 212 de 2308ml de longitud e instalación de redes de distribución de PVC C10 de DN 11122212 de 80432 482194 20971 y 52577 ml de longitud respectivamente Construcción de 05 cámaras rompe presión Construcción de 02 cámaras para válvulas de aire Construcción de 02 cámaras para válvulas de purga Instalación de 10 mts de tubería para pase aéreo PVC DN 50mm Instalación de 155 conexiones domiciliarias de agua en total de las cuales 150 son para viviendas 3 para instituciones educativas y 2 para instituciones públicas Construcción de 163 lavaderos en total de las cuales 150 son para viviendas 9 para instituciones educativa y 4 para instituciones públicas COMPONENTE 2 ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y AGUAS SERVIDAS Instalación de 166 UBS en total de las cuales 150 son para viviendas 12 UBS para instituciones educativas y 4 UBS para organizaciones sociales las UBS será tipo compostera mas zanja de percolación para que al año 1 el 100 de la población disponga de UBS en sus viviendas y en las respectivas instituciones educativas y sociales COMPONENTE 3 MEJORA DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN SANITARIA El Plan para la Mejora de los Niveles de Educación Sanitaria plantea intervenir en las variables básicas que señala la OPS y OMS es decir aspectos de PROGRAMA DE EDUCACIÓN SANITARIA EN AGUA POTABLE PROGRAMA DE EDUCACION SANITARIA EN DISPOSICIÓN DE EXCRETAS Y AGUAS SERVIDAS CAPACITACIÓN A LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO Durante la fase de inversión y post inversión se desarrollarán sesiones educativas visitas domiciliarias talleres de evaluación y spots radiales agrupados en 15 módulos COMPONENTE 4 CAPACIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRACION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS Plantea la implementación de los Planes de Fortalecimiento de Capacidades para la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento JASS y del Área Técnica Municipal ATM Los Planes de Fortalecimiento de Capacidades se desarrolla en los plazos determinados por la Estrategia de comunicación y educación sanitaria para la promoción de la valoración del servicio buen uso y prácticas saludables y de la higiene familiar Se desarrollaran talleres teóricos yo prácticos 06 Módulos para la Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable 07 y Módulos para la Operación y Mantenimiento de las UBS 05 | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito CHUPA. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 313280.29 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 4.82 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2387743 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2387743 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AMBITO URBANO DISTRITO DE MOHO - PROVINCIA DE MOHO - DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GN | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | OPMI DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | UF DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | 1085 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2018-08-01 00:00:00 | 2018-10-05 00:00:00 | INVIERTE | 8590138.16 | 29519957.77 | 88339 | 0 | 0 | 28077305.79 | SI | 0.0 | 10000000.0 | 18077305.79 | 0.0 | 202105 | 202507 | 1530990.98 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 26195426.34 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 4.89 | 2026-07-03 11:53:11 | 2023-12-04 00:00:00 | 2028-06-30 00:00:00 | 2023-12-04 00:00:00 | 2028-06-30 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | MOHO | MOHO | 210901 | -15.3601 | -69.5012 | SISTEMA DE AGUA POTABLEEL ESTUDIO PRESENTA UNA SOLA ALTERNATIVA DE SOLUCION MEDIANTE UN SISTEMA POR GRAVEDAD LOS COMPONENTES SON LAS SIGUIENTES CAPTACION MEJORAMIENTO DE LAS TRES CAPTACIONES EXISTENTES Y SE PROYECTA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS CAPTACIONES NUEVAS PITAKANI 01 Y 02 CON CAUDAL DE 1854 LSLINEA DE CONDUCCION SE PLANTEA DOS LINEAS DE CONDUCCION CON UNA LONGITUD DE 3247ALMACENAMIENTO CONSTRUCCION DE UN NUEVO RESERVORIO DE CAPACIDAD DE 600 M3LINEA DE ADUCCION MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE 3145 METROS Y AMPLIACION DE 3081 METROSREDES PRINCIPALES Y SECUNDARIAS MEJORAMIENTO DE REDES SECUNDARIAS DE 86238 METROS Y AMPLIACION DE 37860CONEXIONES INSTALACION DE 125 CONEXIONES NUEVAS Y MEJORAMIENTO DE 108MICROMEDICION SE INSTALARA 1603 UNIDADESSISTEMA DE ALCANTARILLADOEL ESTUDIO PRESENTA UNA SOLA ALTERNATIVA DE SOLUCION PARA EL SISTEMA ALCANTARILLADO QUE CONSTA DE LOS SIGUIENTES COMPONENTESLINEA DE REBOSE INSTALACIÓN DE 3932 ML DE TUBERÍA DE PVC DN 200 PARA EL RESERVORIO RAP1 PROYECTADOCOLECTORES SECUNDARIAS DE AGUAS RESIDUALES MEJORAMIENTO DE 20092 ML Y AMPLIACION DE 7338 MLCONEXIONES MEJORAMIENTO DE 117 CONEXIONES Y AMPLIACION DE 182EL ESTUDIO HA CONSIDERADO INTERVENIR EN EL FORTALECIMIENTO A LA UNIDAD DE GESTIÓN QUE SE HA CREADO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO Y ESTARÁ A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE IGUAL FORMA SE HA CONSIDERADO LA INTERVENCIÓN SOCIAL CON LA FINALIDAD DE SENSIBILIZAR A LA POBLACIÓN EN EL USO DEL AGUA Y EL PAGO DE LOS SERVICIOS | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Moho, provincia de Moho, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 4314 | 2026 | -15.360101189999964 | -69.50122235999999 | SISTEMA DE AGUA POTABLEEL ESTUDIO PRESENTA UNA SOLA ALTERNATIVA DE SOLUCION MEDIANTE UN SISTEMA POR GRAVEDAD LOS COMPONENTES SON LAS SIGUIENTES CAPTACION MEJORAMIENTO DE LAS TRES CAPTACIONES EXISTENTES Y SE PROYECTA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS CAPTACIONES NUEVAS PITAKANI 01 Y 02 CON CAUDAL DE 1854 LSLINEA DE CONDUCCION SE PLANTEA DOS LINEAS DE CONDUCCION CON UNA LONGITUD DE 3247ALMACENAMIENTO CONSTRUCCION DE UN NUEVO RESERVORIO DE CAPACIDAD DE 600 M3LINEA DE ADUCCION MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE 3145 METROS Y AMPLIACION DE 3081 METROSREDES PRINCIPALES Y SECUNDARIAS MEJORAMIENTO DE REDES SECUNDARIAS DE 86238 METROS Y AMPLIACION DE 37860CONEXIONES INSTALACION DE 125 CONEXIONES NUEVAS Y MEJORAMIENTO DE 108MICROMEDICION SE INSTALARA 1603 UNIDADESSISTEMA DE ALCANTARILLADOEL ESTUDIO PRESENTA UNA SOLA ALTERNATIVA DE SOLUCION PARA EL SISTEMA ALCANTARILLADO QUE CONSTA DE LOS SIGUIENTES COMPONENTESLINEA DE REBOSE INSTALACIÓN DE 3932 ML DE TUBERÍA DE PVC DN 200 PARA EL RESERVORIO RAP1 PROYECTADOCOLECTORES SECUNDARIAS DE AGUAS RESIDUALES MEJORAMIENTO DE 20092 ML Y AMPLIACION DE 7338 MLCONEXIONES MEJORAMIENTO DE 117 CONEXIONES Y AMPLIACION DE 182EL ESTUDIO HA CONSIDERADO INTERVENIR EN EL FORTALECIMIENTO A LA UNIDAD DE GESTIÓN QUE SE HA CREADO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO Y ESTARÁ A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE IGUAL FORMA SE HA CONSIDERADO LA INTERVENCIÓN SOCIAL CON LA FINALIDAD DE SENSIBILIZAR A LA POBLACIÓN EN EL USO DEL AGUA Y EL PAGO DE LOS SERVICIOS | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 1530990.98 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 5.19 | 2026 | 51 | 0.1 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2189449 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 259849 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES CENTRAL FLORES, COLLAPATA, MAMANI A Y MAMANI B DE LA COMUNIDAD CAMPESINA LOS ANDES, DISTRITO ZEPITA - CHUCUITO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL PUNO | OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO | UF DE LA GOBIERNO REGIONAL PUNO | UEI DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 1443 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2013-05-14 00:00:00 | 2013-07-12 00:00:00 | SNIP | 3063656.0 | 2572986.23 | 0 | 0 | 0 | 228097.2 | SI | 10000.0 | 38097.2 | 0.0 | 0.0 | 201403 | 202608 | 2334889.03 | 8500 | 10000.0 | 10000 | 10000.0 | 10000.0 | SI | 2828919.87 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 92.44 | 92.44 | 2026-02-16 21:05:04 | 2013-07-13 00:00:00 | 2027-01-20 00:00:00 | 2017-05-16 00:00:00 | 2018-07-03 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CHUCUITO | ZEPITA | 210407 | -16.4971 | -69.1901 | COMPONENTE 01 ADECUADO SERVICIO DE AGUA POTABLESE PLANTEA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE 04 CAPTACIONES EN EL SECTOR HALAYPUNKU SILLINCANY INSTALACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LONGITUDES143ML 22ML 55ML 9ML 44ML 339ML Y 228ML CON TUBERÍAS DE LONGITUDES PVCC10 PVC C10 PVC C10 PVC C10 1 PVC C10 1 12 PVC C75 Y PVC C10 RESPECTIVAMENTE SE REALIZA EL MEJORAMIENTO DE 03 CÁMARAS DE REUNIÓN EXISTENTE MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO EXISTENTE V12M3 SE CONSTRUIRÁ UN RESERVORIO DE V15M3SE INSTALA LÍNEA DE ADUCCIÓN CUYA LONGITUD ES DE 651 ML DE Ø 2 DE DIÁMETRO INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN EN UNA LONGITUD DE 705ML DE Ø 1 DE DIÁMETRO Y SE INSTALARAN 119 CONEXIONES DOMICILIARIAS COMPONENTE 02 ADECUADO SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS SE HA CONSIDERADO LA IMPLEMENTACIÓN DE 121 UBS113 PARA VIVIENDAS UNA POR VIVIENDA 04 UBS PARA LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y 04 UBS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVA DOS POR INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMPONENTE 03 ADECUADA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA JASS SE PLANTEA LA REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA LA JASS DONDE SE REALIZAN 03 TALLERES EN TEMAS COMO T1 ADMINISTRACIÓN CONTABILIDAD Y MANEJO DE ALMACÉN T2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y T3 CLORACIÓN Y DESINFECCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA COMPONENTE 04 MEJORA DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN SANITARIA SE PLANTA UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DONDE SE DESARROLLAN 06 TALLERES EN TEMAS COMO T1 METODOLOGÍA DE CAPACITACIÓN A ADULTOS T2 ENFERMEDADES PREVALENTES LIGADAS AL SANEAMIENTO BÁSICO Y HÁBITOS DE HIGIENE T3HIGIENE PERSONAL VIVIENDA Y AMBIENTAL USO Y T4 CUIDADO DEL AGUA T5 ELIMINACIÓN ADECUADA DE EXCRETAS Y T6 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UBS | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Zepita, provincia de Chucuito, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 308 | 2026 | 0.0 | 0.0 | COMPONENTE 01 ADECUADO SERVICIO DE AGUA POTABLESE PLANTEA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE 04 CAPTACIONES EN EL SECTOR HALAYPUNKU SILLINCANY INSTALACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LONGITUDES143ML 22ML 55ML 9ML 44ML 339ML Y 228ML CON TUBERÍAS DE LONGITUDES PVCC10 PVC C10 PVC C10 PVC C10 1 PVC C10 1 12 PVC C75 Y PVC C10 RESPECTIVAMENTE SE REALIZA EL MEJORAMIENTO DE 03 CÁMARAS DE REUNIÓN EXISTENTE MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO EXISTENTE V12M3 SE CONSTRUIRÁ UN RESERVORIO DE V15M3SE INSTALA LÍNEA DE ADUCCIÓN CUYA LONGITUD ES DE 651 ML DE Ø 2 DE DIÁMETRO INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN EN UNA LONGITUD DE 705ML DE Ø 1 DE DIÁMETRO Y SE INSTALARAN 119 CONEXIONES DOMICILIARIAS COMPONENTE 02 ADECUADO SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS SE HA CONSIDERADO LA IMPLEMENTACIÓN DE 121 UBS113 PARA VIVIENDAS UNA POR VIVIENDA 04 UBS PARA LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y 04 UBS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVA DOS POR INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMPONENTE 03 ADECUADA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA JASS SE PLANTEA LA REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA LA JASS DONDE SE REALIZAN 03 TALLERES EN TEMAS COMO T1 ADMINISTRACIÓN CONTABILIDAD Y MANEJO DE ALMACÉN T2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y T3 CLORACIÓN Y DESINFECCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA COMPONENTE 04 MEJORA DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN SANITARIA SE PLANTA UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DONDE SE DESARROLLAN 06 TALLERES EN TEMAS COMO T1 METODOLOGÍA DE CAPACITACIÓN A ADULTOS T2 ENFERMEDADES PREVALENTES LIGADAS AL SANEAMIENTO BÁSICO Y HÁBITOS DE HIGIENE T3HIGIENE PERSONAL VIVIENDA Y AMBIENTAL USO Y T4 CUIDADO DEL AGUA T5 ELIMINACIÓN ADECUADA DE EXCRETAS Y T6 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UBS | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito ZEPITA. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 2343389.03 | 8500 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 91.08 | 2026 | 188 | 0.5 | VIGENTE_CON_RETRASO | Reporte físico con más de 6 meses de antigüedad
2642843 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2642843 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE PATAMBUCO DEL DISTRITO DE PATAMBUCO DE LA PROVINCIA DE SANDIA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAMBUCO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAMBUCO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAMBUCO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAMBUCO | 301688 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAMBUCO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2024-03-27 00:00:00 | 2024-06-20 00:00:00 | INVIERTE | 2607715.83 | 2607715.83 | 0 | 0 | 0 | 2607715.83 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO |  | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | NO | NO |  |  |  | 2024-09-01 00:00:00 | 2025-03-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | SANDIA | PATAMBUCO | 211204 | -14.3607 | -69.6354 | COMPONENTE 1 ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION DE LÍNEA DE ADUCCIÓN CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION CONSTRUCCION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA Captación por manantial CONSTRUCCION DE COLECTOR PRIMARIO CONSTRUCCION DE COLECTOR SECUNDARIOCOMPONENETE 2 ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS CONSTRUCCION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado CAPACITACION DE CAPACIDAD HUMANA capacitación para la gestión CAPACITACION DE CAPACIDAD HUMANA Comunicación y Educación Sanitaria | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Patambuco, provincia de Sandia, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 670 | 2026 | -14.360723968124416 | -69.63542606035645 | COMPONENTE 1 ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION DE LÍNEA DE ADUCCIÓN CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION CONSTRUCCION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA Captación por manantial CONSTRUCCION DE COLECTOR PRIMARIO CONSTRUCCION DE COLECTOR SECUNDARIOCOMPONENETE 2 ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS CONSTRUCCION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado CAPACITACION DE CAPACIDAD HUMANA capacitación para la gestión CAPACITACION DE CAPACIDAD HUMANA Comunicación y Educación Sanitaria | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2608936 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2608936 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE VILURCUNI DEL DISTRITO DE OLLARAYA DE LA PROVINCIA DE YUNGUYO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLARAYA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLARAYA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLARAYA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLARAYA | 301698 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLARAYA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2023-08-22 00:00:00 | 2024-01-10 00:00:00 | INVIERTE | 8886625.69 | 8886625.69 | 0 | 0 | 0 | 8886625.69 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  |  | 2024-10-01 00:00:00 | 2025-10-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | YUNGUYO | OLLARAYA | 211305 | -16.24 | -68.9907 | Construcción la captación de ladera en la zona de Kayna se captará una cantidad de 08 lps los cuales abastecerán a los 400 usuarios Se construirá una cámara de reunión de caudales cuyas estructuras son de concreto FC 210 kgcm2 Se instalará línea de conducción de L6950 ml con tubería PVC SAP Clase 10 Ø 2 en la línea de conducción se construirá 03 unidades de cámaras rompe presión T6 04 unidades de puentes aéreos para pase de tubería Se construirá un reservorio de capacidad 15 m3 de concreto armado incluido la caseta de válvulas equipo de cloración y su cerco perimétrico Instalación de redes de distribución total de longitud 853600 ml Tubería PVC SAP Clase 10 Ø L 3000 tubería PVC SAP clase 10 Ø L 4170 tubería PVC SAP clase 10 Ø L1000 Tubería PVC SAP clase 10 Ø L800 Tubería de fierro Galvanizado Ø 2 L 50ml con sus respectivos accesorios de instalación construcción de 02 cámaras rompe presión T7 04 unidades de válvulas de purga 02 unidades de válvula de aire Conexiones domiciliarias con tubería PVC SAP clase 10 Ø L150ml tubería PVC SAP clase10 Ø 1 L2700 ml Construcción de 400 Unidades Básicas de Saneamiento UBS con arrastre hidráulico muros de ladrillo tratamiento con biodigestorImplementación de un plan de comunicación educación sanitaria capacitación y sensibilización a través de talleres | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Ollaraya, provincia de Yunguyo, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 2034 | 2026 | -16.239987176428976 | -68.99065981475717 | Construcción la captación de ladera en la zona de Kayna se captará una cantidad de 08 lps los cuales abastecerán a los 400 usuarios Se construirá una cámara de reunión de caudales cuyas estructuras son de concreto FC 210 kgcm2 Se instalará línea de conducción de L6950 ml con tubería PVC SAP Clase 10 Ø 2 en la línea de conducción se construirá 03 unidades de cámaras rompe presión T6 04 unidades de puentes aéreos para pase de tubería Se construirá un reservorio de capacidad 15 m3 de concreto armado incluido la caseta de válvulas equipo de cloración y su cerco perimétrico Instalación de redes de distribución total de longitud 853600 ml Tubería PVC SAP Clase 10 Ø L 3000 tubería PVC SAP clase 10 Ø L 4170 tubería PVC SAP clase 10 Ø L1000 Tubería PVC SAP clase 10 Ø L800 Tubería de fierro Galvanizado Ø 2 L 50ml con sus respectivos accesorios de instalación construcción de 02 cámaras rompe presión T7 04 unidades de válvulas de purga 02 unidades de válvula de aire Conexiones domiciliarias con tubería PVC SAP clase 10 Ø L150ml tubería PVC SAP clase10 Ø 1 L2700 ml Construcción de 400 Unidades Básicas de Saneamiento UBS con arrastre hidráulico muros de ladrillo tratamiento con biodigestorImplementación de un plan de comunicación educación sanitaria capacitación y sensibilización a través de talleres | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2609283 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2609283 | RENOVACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO EN EL(LA) JIRÓN ILAVE, PSJE LOS REYES Y PSJE ILAVE DE LA CIUDAD DE ILAVE DEL DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA EL COLLAO, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | 301640 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL EL COLLAO - ILAVE | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2023-08-24 00:00:00 | 2023-08-24 00:00:00 | INVIERTE | 480258.86 | 563386.25 | 0 | 0 | 0 | 205459.96 | NO |  |  |  |  | 202312 | 202412 | 357926.29 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 24055.56 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 90.97 | 90.25 | 2025-03-14 17:57:45 | 2023-11-01 00:00:00 | 2024-06-30 00:00:00 | 2024-03-01 00:00:00 | 2024-04-29 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | 210501 | -16.0881 | -69.6388 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la renovación relacionada con los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Ilave, provincia de El Collao, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -16.08811686051109 | -69.63880690992431 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 357926.29 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 63.53 | 2026 | 527 | 1.4 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2679604 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2679604 | RENOVACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CENTRO POBLADO DE POTONI DISTRITO DE POTONI, PROVINCIA AZANGARO, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POTONI | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POTONI | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POTONI | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POTONI | 301616 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POTONI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2025-02-13 00:00:00 | 2025-02-26 00:00:00 | INVIERTE | 2153062.12 | 2153062.12 | 0 | 0 | 0 | 2153062.12 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  |  | 2025-02-01 00:00:00 | 2025-06-30 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | AZANGARO | POTONI | 210209 | -14.3896 | -70.104 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la renovación relacionada con los servicios de saneamiento rural en el distrito de Potoni, provincia de Azangaro, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - NÚCLEO EJECUTOR | NO |  | 2026 | -14.389580022995698 | -70.10398775490287 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2670001 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2670001 | RENOVACION DE CAPTACION DE AGUA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD CAMPESINA COPAMARCA DISTRITO DE ZEPITA, PROVINCIA CHUCUITO, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | 301639 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2024-11-27 00:00:00 | 2024-12-03 00:00:00 | INVIERTE | 111089.81 | 132470.85 | 0 | 0 | 0 | 11527.25 | SI | 13527.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202506 | 202603 | 118943.6 | 2000 | 0.0 | 2000 | 2000.0 | 2000.0 | SI | 18948.8 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 97.62 | 2026-03-27 13:55:34 | 2025-02-03 00:00:00 | 2026-10-30 00:00:00 | 2025-06-09 00:00:00 | 2025-08-07 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CHUCUITO | ZEPITA | 210407 | -16.6182 | -69.1519 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la renovación relacionada con los servicios de saneamiento rural en el distrito de Zepita, provincia de Chucuito, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -16.618245016649166 | -69.15194733399447 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 120943.6 | 2000 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 91.3 | 2026 | 149 | 0.4 | ACTUALIZADO
2353535 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 384779 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE AJANANI GRANDE, AJANANI GRANDE - DISTRITO DE SAN JOSE - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE - AZANGARO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE - AZANGARO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE - AZANGARO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE - AZANGARO | 301619 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2018-02-11 00:00:00 | 2018-02-11 00:00:00 | INVIERTE | 5161713.65 | 7321107.86 | 139627.18 | 0 | 0 | 7430810.04 | SI | 99714.0 | 515286.0 | 800000.0 | 800000.0 | 201910 | 202406 | 29825 | 0 | 99714.0 | 100 | 0.0 | 0.0 | SI | 4863068.09 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 0.0 | 2024-05-06 21:05:55 | 2022-05-19 00:00:00 | 2035-01-20 00:00:00 | 2024-09-16 00:00:00 | 2025-02-17 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | AZANGARO | SAN JOSE | 210212 | -14.6702 | -70.1621 | Para el Sistema de agua potable se plantea la construcción de 03 captaciones Instalación de 4119 m de línea de conducción construcción de 03 Reservorio de 15m3 6m3 8m329 m3 de total instalación de la Línea de Aducción y distribución de 53120 m y 258 conexiones domiciliarias 253 domésticos 02 estatales y 03 socialesPara la infraestructura de Saneamiento se plantea la construcción de 261 Unidad Básicas de Saneamiento UBS con arrastre hidráulicoTambién se Plantea la realización de 11 talleres en educación sanitaria a los usuarios 01 módulo de talleres Capacitación a la JASS sobre gestión técnica y administrativa | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de San Jose, provincia de Azangaro, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1 | 2026 | 0.0 | 0.0 | Para el Sistema de agua potable se plantea la construcción de 03 captaciones Instalación de 4119 m de línea de conducción construcción de 03 Reservorio de 15m3 6m3 8m329 m3 de total instalación de la Línea de Aducción y distribución de 53120 m y 258 conexiones domiciliarias 253 domésticos 02 estatales y 03 socialesPara la infraestructura de Saneamiento se plantea la construcción de 261 Unidad Básicas de Saneamiento UBS con arrastre hidráulicoTambién se Plantea la realización de 11 talleres en educación sanitaria a los usuarios 01 módulo de talleres Capacitación a la JASS sobre gestión técnica y administrativa | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | La geocodificación automática de la localidad no superó la validación administrativa; se utiliza una coordenada referencial del distrito. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 29825 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.41 | 2026 | 839 | 2.3 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2502557 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2502557 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD DE QUEALLANI DEL DISTRITO DE TILALI - PROVINCIA DE MOHO - DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TILALI | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TILALI | UNIDAD FORMULADORA 3 | OFICINA DE INFRAESTRUCTURA | 301675 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TILALI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2020-10-30 00:00:00 | 2020-11-06 00:00:00 | INVIERTE | 3141882.1 | 3147100.59 | 0 | 0 | 0 | 3133100.59 | NO |  |  |  |  | 202112 | 202112 | 14000 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 3147100.59 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 0.0 | 2026-02-25 22:53:48 | 2025-05-20 00:00:00 | 2029-08-30 00:00:00 | 2025-05-20 00:00:00 | 2029-08-30 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | MOHO | TILALI | 210904 | -15.515 | -69.3482 | 1 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE11 Construcción de 01 Captación de Manantial Tipo Ladera Qmd 042 ls suministro e instalación de válvulas y accesorios de salida accesorios de rebose y limpieza accesorios de ventilación 02 tapas metalicas de inspección de planta estriada cerco perimétrico captación en 4008 m2 con 31 postes 21 paneles enmallados e instalación de 02 puertas de acceso12 Construcción de Línea de Conducción en 92443 m con tubería de agua PVC con suministro e instalación de válvulas y accesorios PVC SAP 13 Construcción de 01 Reservorio apoyado de 10 m3 que incluye 01 Caseta de cloración en 195 m2 y Cerco perimétrico enmallado almacenamiento en 7152 m214 Construcción de Línea de Aducción en 108429 m con tubería de agua PVC válvulas y accesorio de PVC SAP 15 Construcción de Red de Distribución en 452909 m con suministro e instalación de tubería de agua PVC de válvulas y accesorios PVC SAP 18 e incluye la instalación cruce de carretera en 132 ml con tuberías válvulas y accesorios HDPE e instalación de válvulas de aire 16 unidades válvula purga 31 unidades válvulas de control 14 unidades16 Construcción de Conexiones Domiciliarias de 99 unidades Domesticas y Estatal con suministro e instalación de tubería de agua PVC válvulas y accesorios en pileta PVC SAP incluye Piletas Domiciliarias 17 Seguridad y Mitgacion de impacto ambiental agua potable18 Plan de Monitoreo arqueolgico agua potable2 SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS UBS 21 Construcción de Unidades Básicas de Saneamiento Tipo Arrastre Hidráulico UBSAH de 99 unidades incluye sistema de tratamiento tanque séptico y pozo de percolación22 Seguridad y Mitgacion de impacto ambiental UBS23 Plan de Monitoreo arqueolgico UBS 3 COMPONENTE SOCIAL 31 Capacitación en Educación Sanitaria 32 Capacitación en Gestión del Servicio | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Tilali, provincia de Moho, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 346 | 2026 | -15.514998503008432 | -69.34823250302478 | 1 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE11 Construcción de 01 Captación de Manantial Tipo Ladera Qmd 042 ls suministro e instalación de válvulas y accesorios de salida accesorios de rebose y limpieza accesorios de ventilación 02 tapas metalicas de inspección de planta estriada cerco perimétrico captación en 4008 m2 con 31 postes 21 paneles enmallados e instalación de 02 puertas de acceso12 Construcción de Línea de Conducción en 92443 m con tubería de agua PVC con suministro e instalación de válvulas y accesorios PVC SAP 13 Construcción de 01 Reservorio apoyado de 10 m3 que incluye 01 Caseta de cloración en 195 m2 y Cerco perimétrico enmallado almacenamiento en 7152 m214 Construcción de Línea de Aducción en 108429 m con tubería de agua PVC válvulas y accesorio de PVC SAP 15 Construcción de Red de Distribución en 452909 m con suministro e instalación de tubería de agua PVC de válvulas y accesorios PVC SAP 18 e incluye la instalación cruce de carretera en 132 ml con tuberías válvulas y accesorios HDPE e instalación de válvulas de aire 16 unidades válvula purga 31 unidades válvulas de control 14 unidades16 Construcción de Conexiones Domiciliarias de 99 unidades Domesticas y Estatal con suministro e instalación de tubería de agua PVC válvulas y accesorios en pileta PVC SAP incluye Piletas Domiciliarias 17 Seguridad y Mitgacion de impacto ambiental agua potable18 Plan de Monitoreo arqueolgico agua potable2 SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS UBS 21 Construcción de Unidades Básicas de Saneamiento Tipo Arrastre Hidráulico UBSAH de 99 unidades incluye sistema de tratamiento tanque séptico y pozo de percolación22 Seguridad y Mitgacion de impacto ambiental UBS23 Plan de Monitoreo arqueolgico UBS 3 COMPONENTE SOCIAL 31 Capacitación en Educación Sanitaria 32 Capacitación en Gestión del Servicio | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 14000 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.44 | 2026 | 179 | 0.5 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2241096 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 280026 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE TANTAMACO, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA | 301623 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA - MACUSANI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2013-11-19 00:00:00 | 2013-12-04 00:00:00 | SNIP | 4084107.0 | 4917072.19 | 0 | 0 | 0 | 1382894.19 | SI | 1000000.0 | 300000.0 | 949730.3 | 0.0 | 201612 | 202608 | 1954522 | 1185256.62 | 1000000.0 | 1579656 | 1253588.68 | 1252571.62 | SI | 5604185.3 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 57.16 | 54.77 | 2026-08-03 17:49:07 | 2024-06-03 00:00:00 | 2028-11-16 00:00:00 | 2025-02-12 00:00:00 | 2026-06-22 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CARABAYA | MACUSANI | 210301 | -13.921 | -70.5149 | I CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE CAPTACIÓN TIPO LADERA Y UNA CÁMARA DE REUNIÓN II INSTALACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN 5 ML DE CAPTACIÓN LC2 CÁMARA DE REUNIÓN Y 840 M CÁMARA DE REUNIÓN RESERVORIO III CONSTRUCCIÓN DE UNA PEQUEÑA PLANTA DE TRATAMIENTO DE CONCRETO ARMADO LAS UNIDADES QUE LA CONFORMAN SON 01 CANAL DE REPARTICIÓN DE AGUA CRUDA 01 SEDIMENTADOR Y 01 DECANTADOR Y CÁMARA DE TRATAMIENTO PRIMARIO IV RESERVORIO SE PLANTEA LA RED DE DISTRIBUCIÓN A NIVEL DE CONEXIÓN DOMICILIARIA CON LLAVES Y CAJAS DE PASO CON TUBERÍAS DE DIÁMETROS VARIABLES CON CAJAS PARA VÁLVULAS DE PURGA VÁLVULAS DE CONTROL Y PASES ROTURA Y REPOSICIÓN DE VEREDAS Y PAVIMENTO EN LAS ZONAS DONDE CORRESPONDA SE CONSIDERA LA INSERCIÓN DE VÁLVULAS EN LOS CIRCUITOS PRINCIPALES PARA PODER HACER UN CONTROL EN LOS FLUJOS DE LA POBLACIÓN Y ZONIFICAR ÁREAS DE PRESIÓN SE CONSIDERA LA INSERCIÓN DE 220 MEDIDORES EN LAS ZONAS DE MAYOR CONSUMO V SE AMPLIARÁ EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LAS ZONAS NO ATENDIDAS YO CON INSTALACIONES DETERIORADAS CONSTARÁ DE LAS RESPECTIVAS REDES COLECTORAS BUZONES DE INSPECCIÓN CON ALTURAS VARIABLES ASÍ MISMO LA INSTALACIÓN DE EMISORES EN DIRECCIÓN HACIA LA PLANTA DE TRATAMIENTO SE MEJORARÁ EL COLECTOR PRINCIPAL VI MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CONTENDRÁ LOS SIGUIENTES ELEMENTOS CÁMARA DE REJAS SEPARADORES SEDIMENTADORES SECUNDARIOS CON RECIRCULACIÓN EXTERNA DE LODOS SISTEMA DE RADIACIÓN ULTRAVIOLETA Y UN SISTEMA DE DESINFECCIÓN POR CLORACIÓN Y DESHIDRATACIÓN DE LODOS ASIMISMO SE ALQUILARA UN HIDROJET Y EQUIPO DE BALDES VII SE IMPLEMENTARA LA JASS TANTAMACO VIII SE REALIZARA LA CAPACITACIÓN PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA JASS TANTAMACO IX SE REALIZARA LA CAPACITACIÓN A LA POBLACIÓN PARA EL CORRECTO USO Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Macusani, provincia de Carabaya, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1459 | 2026 | 0.0 | 0.0 | I CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE CAPTACIÓN TIPO LADERA Y UNA CÁMARA DE REUNIÓN II INSTALACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN 5 ML DE CAPTACIÓN LC2 CÁMARA DE REUNIÓN Y 840 M CÁMARA DE REUNIÓN RESERVORIO III CONSTRUCCIÓN DE UNA PEQUEÑA PLANTA DE TRATAMIENTO DE CONCRETO ARMADO LAS UNIDADES QUE LA CONFORMAN SON 01 CANAL DE REPARTICIÓN DE AGUA CRUDA 01 SEDIMENTADOR Y 01 DECANTADOR Y CÁMARA DE TRATAMIENTO PRIMARIO IV RESERVORIO SE PLANTEA LA RED DE DISTRIBUCIÓN A NIVEL DE CONEXIÓN DOMICILIARIA CON LLAVES Y CAJAS DE PASO CON TUBERÍAS DE DIÁMETROS VARIABLES CON CAJAS PARA VÁLVULAS DE PURGA VÁLVULAS DE CONTROL Y PASES ROTURA Y REPOSICIÓN DE VEREDAS Y PAVIMENTO EN LAS ZONAS DONDE CORRESPONDA SE CONSIDERA LA INSERCIÓN DE VÁLVULAS EN LOS CIRCUITOS PRINCIPALES PARA PODER HACER UN CONTROL EN LOS FLUJOS DE LA POBLACIÓN Y ZONIFICAR ÁREAS DE PRESIÓN SE CONSIDERA LA INSERCIÓN DE 220 MEDIDORES EN LAS ZONAS DE MAYOR CONSUMO V SE AMPLIARÁ EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LAS ZONAS NO ATENDIDAS YO CON INSTALACIONES DETERIORADAS CONSTARÁ DE LAS RESPECTIVAS REDES COLECTORAS BUZONES DE INSPECCIÓN CON ALTURAS VARIABLES ASÍ MISMO LA INSTALACIÓN DE EMISORES EN DIRECCIÓN HACIA LA PLANTA DE TRATAMIENTO SE MEJORARÁ EL COLECTOR PRINCIPAL VI MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CONTENDRÁ LOS SIGUIENTES ELEMENTOS CÁMARA DE REJAS SEPARADORES SEDIMENTADORES SECUNDARIOS CON RECIRCULACIÓN EXTERNA DE LODOS SISTEMA DE RADIACIÓN ULTRAVIOLETA Y UN SISTEMA DE DESINFECCIÓN POR CLORACIÓN Y DESHIDRATACIÓN DE LODOS ASIMISMO SE ALQUILARA UN HIDROJET Y EQUIPO DE BALDES VII SE IMPLEMENTARA LA JASS TANTAMACO VIII SE REALIZARA LA CAPACITACIÓN PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA JASS TANTAMACO IX SE REALIZARA LA CAPACITACIÓN A LA POBLACIÓN PARA EL CORRECTO USO Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada aproximada de la localidad 'TANTAMACO' mencionada en el nombre de la inversión; no representa necesariamente la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 3139778.62 | 1185256.62 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 63.85 | 2026 | 20 | 0.1 | ACTUALIZADO
2530841 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2530841 | ADQUISICION DE HARDWARE GENERAL Y SOFTWARE EN EL(LA) EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BÁSICO DE PUNO S.A. DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | 500139 | EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2021-09-22 00:00:00 | 2021-09-23 00:00:00 | INVIERTE | 299600.0 | 299600 | 0 | 0 | 0 | 299600 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  |  | 2021-10-01 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | PUNO | PUNO | 210101 | -15.8392 | -70.0292 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la adquisición relacionada con los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Puno, provincia de Puno, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -15.839195489999952 | -70.02916487999994 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2283136 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 302294 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO SUARA, DISTRITO DE SANDIA , PROVINCIA DE SANDIA - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GN | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | OPMI DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | UF DE LA MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | UEI DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 1443 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2014-09-16 00:00:00 | 2015-06-16 00:00:00 | SNIP | 3650460.0 | 4349784.93 | 0 | 15895 | 0 | 95594.96 | SI | 10000.0 | 111489.96 | 0.0 | 0.0 | 201511 | 202310 | 4254189.97 | 0 | 10000.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | SI | 3886196.89 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 95.99 | 95.96 | 2020-08-21 15:51:43 | 2018-12-01 00:00:00 | 2027-06-30 00:00:00 | 2019-08-21 00:00:00 | 2020-09-02 00:00:00 | NO | SI | 2021-07-23 17:37:18 | Pendiente de liquidación | PUNO | SANDIA | SANDIA | 211201 | -14.3669 | -69.455 | SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION DE CAPTACION TIPO MANANTIAL DE LADERA LÍNEA DE CONDUCCION INSTALACIÓN DE 289960 ML DE LINEA DE CONDUCCION INSTALACION DE CAMARA ROMPE PRESION TIPO 6 5 UNIDADES MEJORAMIENTO DE RESERVORIO APOYADO RECTANGULAR V20 M3 LÍNEA DE ADUCCION INSTALACION DE 16869 ML DE LINEA DE ADUCCION REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE INSTALACIÓN DE 812257 ML DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE INSTALACION DE CAMARA ROMPE TIPO 7 20 UNIDADES CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE INSTALACIÓN DE 138 CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA PARA VIVIENDAS 02 CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS TOTAL 140 CONEXIONES DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS CONSTRUCCIÓN DE 138 UBS TIPO ARRASTRE HIDRAULICO PARA VIVIENDAS 04 PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS TOTAL 142 UBS AH LAS CUALES COMPRENDEN LOS SIGUIENTES COMPONENTES CONSTRUCCIÓN DE SSHH COMPLETO LAVATORIO SANITARIO Y DUCHA DE MATERIAL NOBLE INSTALACIÓN DE LAVADERO EXTERIOR PARA LAVADO DE ROPA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE PVC CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE REGISTRO BIODIGESTOR Y POZO DE PERCOLACION EDUCACIÓN SANITARIA ADECUADOS NIVELES DE EDUACION SANITARIA PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA 138 MODULOS REFERIDOS A AGUA POTABLE Y 02 MODULOS REFERIDOS A LA DISPOSICION DE EXCRETAS Y RESIDUOS SOLIDOS ADECUADA GESTION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA JASS Y ATM CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO DEL PERSONAL TECNICO ADMINITRATIVO DE LA JASS Y ATM 07 PERSONAS CAPACITADAS 5 CAPACITACIONES EN GESTION Y ADMINISTRACION 07 TALLERES EN MANTENIMIENTO OPERATIVOS DEL SISTEMA | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Sandia, provincia de Sandia, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 451 | 2026 | 0.0 | 0.0 | SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION DE CAPTACION TIPO MANANTIAL DE LADERA LÍNEA DE CONDUCCION INSTALACIÓN DE 289960 ML DE LINEA DE CONDUCCION INSTALACION DE CAMARA ROMPE PRESION TIPO 6 5 UNIDADES MEJORAMIENTO DE RESERVORIO APOYADO RECTANGULAR V20 M3 LÍNEA DE ADUCCION INSTALACION DE 16869 ML DE LINEA DE ADUCCION REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE INSTALACIÓN DE 812257 ML DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE INSTALACION DE CAMARA ROMPE TIPO 7 20 UNIDADES CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE INSTALACIÓN DE 138 CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA PARA VIVIENDAS 02 CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS TOTAL 140 CONEXIONES DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS CONSTRUCCIÓN DE 138 UBS TIPO ARRASTRE HIDRAULICO PARA VIVIENDAS 04 PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS TOTAL 142 UBS AH LAS CUALES COMPRENDEN LOS SIGUIENTES COMPONENTES CONSTRUCCIÓN DE SSHH COMPLETO LAVATORIO SANITARIO Y DUCHA DE MATERIAL NOBLE INSTALACIÓN DE LAVADERO EXTERIOR PARA LAVADO DE ROPA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE PVC CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE REGISTRO BIODIGESTOR Y POZO DE PERCOLACION EDUCACIÓN SANITARIA ADECUADOS NIVELES DE EDUACION SANITARIA PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA 138 MODULOS REFERIDOS A AGUA POTABLE Y 02 MODULOS REFERIDOS A LA DISPOSICION DE EXCRETAS Y RESIDUOS SOLIDOS ADECUADA GESTION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA JASS Y ATM CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO DEL PERSONAL TECNICO ADMINITRATIVO DE LA JASS Y ATM 07 PERSONAS CAPACITADAS 5 CAPACITACIONES EN GESTION Y ADMINISTRACION 07 TALLERES EN MANTENIMIENTO OPERATIVOS DEL SISTEMA | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada aproximada de la localidad 'SUARA' mencionada en el nombre de la inversión; no representa necesariamente la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 4254189.97 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 97.8 | 2026 | 2193 | 6 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2274713 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 298545 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO DE COARITA , DISTRITO DE PARATIA - LAMPA - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GN | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | OPMI DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | UF DE LA MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | UEI DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 1443 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2014-07-02 00:00:00 | 2015-05-22 00:00:00 | SNIP | 5214485.0 | 8005777.74 | 40021.34 | 5937.03 | 0 | 7993118.53 | SI | 30323.0 | 0.0 | 5599339.0 | 2399717.0 | 201512 | 202607 | 22357.55 | 30322.88 | 0.0 | 30323 | 30322.88 | 30322.88 | SI | 8004267.14 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO | 0.0 | 0.58 | 2026-07-31 17:56:40 | 2015-05-22 00:00:00 | 2029-10-27 00:00:00 | 2015-05-22 00:00:00 | 2029-10-27 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | LAMPA | PARATIA | 210707 | -15.4539 | -70.5994 | SISTEMA DE AGUA POTABLE El Sistema de Agua Potable propuesto para el proyecto será mediante la construcción un sistema de abastecimiento de agua potable por gravedad cuya fuente será de un manantial tipo ladera desde donde se conducirá a cada reservorio apoyado proyectado el cual contara con los siguientes componentes Construcción de las captaciones proyectadas CP01 Qd180 lps CP02 Qd040 lps y CP03 Qd060 lps Instalación de Líneas de conducción LC01 430000 m PVCSP DN 1 12 415050 m HD PN40 DN 112 LC02 28850 m PVCSP DN 1 12 LC03 23350 m PVCSP DN 1 12 Construcción de los reservorios proyectados RAP01 V10m3 RAP02 V30m3 y RAP03 V150m3 Instalación de Línea de Aducción 38790 m Tub PVCSP DN 1 Ampliación de Redes de Distribución 1830600 m Tub PVCSP DN 1 Instalación de 89 conexiones de agua en total 84 para viviendas 2 para educación 1 para salud y 2 para instituciones públicas Instalación de 3 Piletas públicas para 7 viviendas en total Instalación de 96 lavaderos en total 84 para viviendas 6 para educación 2 para salud y 4 para instituciones públicas Instalación de 3 lavaderos públicos para 7 viviendas en total SISTEMA DE SANEAMIENTO Se propone la construcción de unidades básicas de saneamiento UBS con el sistema de arrastre hidráulico con un sistema de tratamiento primario a través de un Biodigestor más una zanja de percolación Se contará con los siguientes componentes Instalación de 98 casetas UBS 84 para viviendas 8 para instituciones educativas 2 para salud y 4 para instituciones públicas Instalación de 90 Biodigestores de 1600 l en total 84 para viviendas 2 para salud y 4 para instituciones públicas Instalación de 2 Biodigestores de 5000 l para instituciones educativas Instalación de 92 Zanjas de Percolación en total 84 para viviendas 2 para educación 2 para salud y 4 para instituciones públicas Instalación de 7 UBS tipo Compostera Seca para 7 viviendas EDUCACION SANITARIA Tomando los resultados del análisis técnico se ha establecido las metas de productos para la fase de inversión incluyendo las relacionadas con la gestión del riesgo de desastres y la mitigación de los impactos ambientales negativos de ser el caso Implementación de un programa de educación sanitaria en agua potable Implementación de un programa de educación sanitaria en disposición de excretas y aguas servidas Capacitación a los beneficiarios del proyecto en operación y mantenimiento de las unidades básicas de saneamiento MEJORA EN LA GESTION TECNICA Mejora en la gestión técnica y administrativa de los servicios de agua y disposición sanitaria de excretas y aguas residuales Capacitación a los miembros de JASS Capacitación del personal para la operación y mantenimiento del sistema de agua potable Capacitación del personal para la operación y manteamiento de las UBS | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Paratia, provincia de Lampa, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 359 | 2026 | 0.0 | 0.0 | SISTEMA DE AGUA POTABLE El Sistema de Agua Potable propuesto para el proyecto será mediante la construcción un sistema de abastecimiento de agua potable por gravedad cuya fuente será de un manantial tipo ladera desde donde se conducirá a cada reservorio apoyado proyectado el cual contara con los siguientes componentes Construcción de las captaciones proyectadas CP01 Qd180 lps CP02 Qd040 lps y CP03 Qd060 lps Instalación de Líneas de conducción LC01 430000 m PVCSP DN 1 12 415050 m HD PN40 DN 112 LC02 28850 m PVCSP DN 1 12 LC03 23350 m PVCSP DN 1 12 Construcción de los reservorios proyectados RAP01 V10m3 RAP02 V30m3 y RAP03 V150m3 Instalación de Línea de Aducción 38790 m Tub PVCSP DN 1 Ampliación de Redes de Distribución 1830600 m Tub PVCSP DN 1 Instalación de 89 conexiones de agua en total 84 para viviendas 2 para educación 1 para salud y 2 para instituciones públicas Instalación de 3 Piletas públicas para 7 viviendas en total Instalación de 96 lavaderos en total 84 para viviendas 6 para educación 2 para salud y 4 para instituciones públicas Instalación de 3 lavaderos públicos para 7 viviendas en total SISTEMA DE SANEAMIENTO Se propone la construcción de unidades básicas de saneamiento UBS con el sistema de arrastre hidráulico con un sistema de tratamiento primario a través de un Biodigestor más una zanja de percolación Se contará con los siguientes componentes Instalación de 98 casetas UBS 84 para viviendas 8 para instituciones educativas 2 para salud y 4 para instituciones públicas Instalación de 90 Biodigestores de 1600 l en total 84 para viviendas 2 para salud y 4 para instituciones públicas Instalación de 2 Biodigestores de 5000 l para instituciones educativas Instalación de 92 Zanjas de Percolación en total 84 para viviendas 2 para educación 2 para salud y 4 para instituciones públicas Instalación de 7 UBS tipo Compostera Seca para 7 viviendas EDUCACION SANITARIA Tomando los resultados del análisis técnico se ha establecido las metas de productos para la fase de inversión incluyendo las relacionadas con la gestión del riesgo de desastres y la mitigación de los impactos ambientales negativos de ser el caso Implementación de un programa de educación sanitaria en agua potable Implementación de un programa de educación sanitaria en disposición de excretas y aguas servidas Capacitación a los beneficiarios del proyecto en operación y mantenimiento de las unidades básicas de saneamiento MEJORA EN LA GESTION TECNICA Mejora en la gestión técnica y administrativa de los servicios de agua y disposición sanitaria de excretas y aguas residuales Capacitación a los miembros de JASS Capacitación del personal para la operación y mantenimiento del sistema de agua potable Capacitación del personal para la operación y manteamiento de las UBS | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito PARATIA. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 52680.43 | 30322.88 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.66 | 2026 | 23 | 0.1 | ACTUALIZADO
2189337 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 251539 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA HUILACAYA, DISTRITO ZEPITA - CHUCUITO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL PUNO | OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO | UF DE LA GOBIERNO REGIONAL PUNO | UEI DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 1443 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2013-02-21 00:00:00 | 2013-07-23 00:00:00 | SNIP | 3790336.0 | 2750798.02 | 0 | 0 | 107572.3 | 168266.42 | SI | 10000.0 | 30000.0 | 30000.0 | 24738.72 | 201403 | 202607 | 2573631.6 | 7900 | 10000.0 | 8900 | 8900.0 | 8900.0 | SI | 3184853.72 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 91.64 | 86.99 | 2026-02-17 09:54:18 | 2013-07-24 00:00:00 | 2029-02-01 00:00:00 | 2017-05-16 00:00:00 | 2018-05-25 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CHUCUITO | ZEPITA | 210407 | -16.4971 | -69.1901 | COMPONENTE 01 ADECUADO SERVICIO DE AGUA POTABLE SE PLANTEA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMAS DE AGUA POTABLE LA CUAL CONSISTE EN LA REHABILITACIÓN DE LAS CAPTACIONES EXISTENTES02 UBICADAS EN EL SECTOR COTAPATA REHABILITACIÓN DE UNA CÁMARA DE REUNIÓN PARA DECEPCIONAR LAS AGUAS PROVENIENTES DE LAS TRES CAPTACIONES CONSTRUCCIÓN DE UN POZO TUBULAR CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTACIÓN DE BOMBEO CON CAUDAL QB 190 LS Y HDT 8619M INSTALACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON UNA LONGITUD DE 278ML Y 1931ML CON TUBERÍA DE PVC Ø 1 CLASE 75 INSTALACIÓN DE LÍNEA DE IMPULSIÓN CON UNA LONGITUD DE 372ML TUBERÍA PVC C10 DE DIÁMETRO Ø 2 REHABILITACIÓN DEL RESERVORIO EXISTENTE V15M3 Y CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO RESERVORIO V45M3 INSTALACIÓN DE 155ML DE LÍNEA DE ADUCCIÓN TUBERÍA PVC C75 DE Ø 2 DE DIÁM145 CONEXIONES DOMICILIARIAS COMPONENTE 02 ADECUADO SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS SE HA CONSIDERADO IMPLEMENTAR 147 UBS 141 PARA VIVIENDAS UNA POR VIVIENDA 02 UBS PARA LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y 04 UBS PARA CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMPONENTE 03 ADECUADA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA JASS SE PLANTEA LA REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA LA JASS DONDE SE REALIZAN 03 TALLERES EN TEMAS COMO T1 ADMINISTRACIÓN CONTABILIDAD Y MANEJO DE ALMACÉN T2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y T3 CLORACIÓN Y DESINFECCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA COMPONENTE 04 MEJORA DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN SANITARIA SE PLANTA UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DONDE SE DESARROLLAN 06 TALLERES EN TEMAS COMO T1 METODOLOGÍA DE CAPACITACIÓN A ADULTOS T2 ENFERMEDADES PREVALENTES LIGADAS AL SANEAMIENTO BÁSICO Y HÁBITOS DE HIGIENE T3HIGIENE PERSONAL VIVIENDA Y AMBIENTAL USO Y T4 CUIDADO DEL AGUA T5 ELIMINACIÓN ADECUADA DE EXCRETAS Y T6 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UBS | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Zepita, provincia de Chucuito, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 499 | 2026 | 0.0 | 0.0 | COMPONENTE 01 ADECUADO SERVICIO DE AGUA POTABLE SE PLANTEA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMAS DE AGUA POTABLE LA CUAL CONSISTE EN LA REHABILITACIÓN DE LAS CAPTACIONES EXISTENTES02 UBICADAS EN EL SECTOR COTAPATA REHABILITACIÓN DE UNA CÁMARA DE REUNIÓN PARA DECEPCIONAR LAS AGUAS PROVENIENTES DE LAS TRES CAPTACIONES CONSTRUCCIÓN DE UN POZO TUBULAR CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTACIÓN DE BOMBEO CON CAUDAL QB 190 LS Y HDT 8619M INSTALACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON UNA LONGITUD DE 278ML Y 1931ML CON TUBERÍA DE PVC Ø 1 CLASE 75 INSTALACIÓN DE LÍNEA DE IMPULSIÓN CON UNA LONGITUD DE 372ML TUBERÍA PVC C10 DE DIÁMETRO Ø 2 REHABILITACIÓN DEL RESERVORIO EXISTENTE V15M3 Y CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO RESERVORIO V45M3 INSTALACIÓN DE 155ML DE LÍNEA DE ADUCCIÓN TUBERÍA PVC C75 DE Ø 2 DE DIÁM145 CONEXIONES DOMICILIARIAS COMPONENTE 02 ADECUADO SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS SE HA CONSIDERADO IMPLEMENTAR 147 UBS 141 PARA VIVIENDAS UNA POR VIVIENDA 02 UBS PARA LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y 04 UBS PARA CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMPONENTE 03 ADECUADA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA JASS SE PLANTEA LA REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA LA JASS DONDE SE REALIZAN 03 TALLERES EN TEMAS COMO T1 ADMINISTRACIÓN CONTABILIDAD Y MANEJO DE ALMACÉN T2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y T3 CLORACIÓN Y DESINFECCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA COMPONENTE 04 MEJORA DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN SANITARIA SE PLANTA UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DONDE SE DESARROLLAN 06 TALLERES EN TEMAS COMO T1 METODOLOGÍA DE CAPACITACIÓN A ADULTOS T2 ENFERMEDADES PREVALENTES LIGADAS AL SANEAMIENTO BÁSICO Y HÁBITOS DE HIGIENE T3HIGIENE PERSONAL VIVIENDA Y AMBIENTAL USO Y T4 CUIDADO DEL AGUA T5 ELIMINACIÓN ADECUADA DE EXCRETAS Y T6 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UBS | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito ZEPITA. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 2581531.6 | 7900 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 93.85 | 2026 | 187 | 0.5 | VIGENTE_CON_RETRASO | Reporte físico con más de 6 meses de antigüedad
2189457 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 268077 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES CHATUMA CUCHO, CHIARAUYO, HANCCOHUYO, SAN ISIDRO Y CAPUHUI DEL CENTRO POBLADO CHATUMA, DISTRITO POMATA - CHUCUITO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL PUNO | OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO | UF DE LA GOBIERNO REGIONAL PUNO | UEI DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 1443 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2013-07-18 00:00:00 | 2013-12-16 00:00:00 | SNIP | 9176637.0 | 5971959.23 | 0 | 73679.29 | 0 | 158246.8 | SI | 5000.0 | 30000.0 | 33046.8 | 0.0 | 201403 | 202608 | 5808912.43 | 4800 | 5000.0 | 4800 | 4800.0 | 4800.0 | SI | 6717261.3 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 97.11 | 97.11 | 2026-02-16 19:55:42 | 2014-12-16 00:00:00 | 2028-08-01 00:00:00 | 2017-11-28 00:00:00 | 2019-08-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CHUCUITO | POMATA | 210406 | -16.2933 | -69.2332 | COMPONENTE 01 ADECUADO SERVICIO DE AGUA POTABLE MEJORAMIENTO DE LA CAPTACIÓN EXISTENTE CÁMARA HÚMEDA Y CÁMARA SEC CAMBIO DE TAPA SANITARIA INSTALACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DESDE LA CAPTACIÓN EXISTENTE A LA CISTERNA DE ALMACENAMIENTO 12M INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE IMPULSIÓN PVC C10 DE DIÁMETRO 3 L 300ML MEJORAMIENTO DE LA CISTERNA EXISTENTE PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA QUE LLEGA DESDE LA CAPTACIÓN PARA LUEGO SER BOMBEADO HACIA EL RESERVORIO TIENE UNA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO V46M3 CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTACIÓN DE BOMBEO CON CAUDAL QB 275 LS Y HDT 2126M Y SU RESPECTIVO EQUIPAMIENTO DE BOMBEO CON DOS 02 BOMBAS CONSTRUCCIÓN DE UNA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DEMOLICIÓN DE RESERVORIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO APOYADO DE 10M3 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE 3 2 2 1 Y DE DIÁMETRO EN LAS SIGUIENTES LONGITUDES RESPECTIVAMENTE 3665M 1292M 396M 10764M INSTALACIÓN DE 395 CONEXIONES DOMICILIARIAS IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE MITIGACIÓN E IMPACTO AMBIENTAL COMPONENTE 02 ADECUADO SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS CONSTRUCCIÓN DE 400 UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO DE TIPO SIN ARRASTRE HIDRÁULICO LETRINA COMPOSTERA DE DOBLE CÁMARA DUCHA LAVATORIO Y URINARIO INSTALACIÓN DE ZANJAS DE PERCOLACIÓN COMPONENTE 03 CAPACIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS CAPACITACIÓN DEL PERSONAL PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO CAPACITACIÓN A LOS MIEMBROS DE LA JASS COMPONENTE 04 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA POBLACIÓN | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Pomata, provincia de Chucuito, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1218 | 2026 | 0.0 | 0.0 | COMPONENTE 01 ADECUADO SERVICIO DE AGUA POTABLE MEJORAMIENTO DE LA CAPTACIÓN EXISTENTE CÁMARA HÚMEDA Y CÁMARA SEC CAMBIO DE TAPA SANITARIA INSTALACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DESDE LA CAPTACIÓN EXISTENTE A LA CISTERNA DE ALMACENAMIENTO 12M INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE IMPULSIÓN PVC C10 DE DIÁMETRO 3 L 300ML MEJORAMIENTO DE LA CISTERNA EXISTENTE PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA QUE LLEGA DESDE LA CAPTACIÓN PARA LUEGO SER BOMBEADO HACIA EL RESERVORIO TIENE UNA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO V46M3 CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTACIÓN DE BOMBEO CON CAUDAL QB 275 LS Y HDT 2126M Y SU RESPECTIVO EQUIPAMIENTO DE BOMBEO CON DOS 02 BOMBAS CONSTRUCCIÓN DE UNA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DEMOLICIÓN DE RESERVORIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO APOYADO DE 10M3 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE 3 2 2 1 Y DE DIÁMETRO EN LAS SIGUIENTES LONGITUDES RESPECTIVAMENTE 3665M 1292M 396M 10764M INSTALACIÓN DE 395 CONEXIONES DOMICILIARIAS IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE MITIGACIÓN E IMPACTO AMBIENTAL COMPONENTE 02 ADECUADO SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS CONSTRUCCIÓN DE 400 UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO DE TIPO SIN ARRASTRE HIDRÁULICO LETRINA COMPOSTERA DE DOBLE CÁMARA DUCHA LAVATORIO Y URINARIO INSTALACIÓN DE ZANJAS DE PERCOLACIÓN COMPONENTE 03 CAPACIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS CAPACITACIÓN DEL PERSONAL PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO CAPACITACIÓN A LOS MIEMBROS DE LA JASS COMPONENTE 04 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA POBLACIÓN | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada aproximada de la localidad 'CHATUMA' mencionada en el nombre de la inversión; no representa necesariamente la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 5813712.43 | 4800 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 97.35 | 2026 | 188 | 0.5 | VIGENTE_CON_RETRASO | Reporte físico con más de 6 meses de antigüedad
2623308 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2623308 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO BUENA VISTA CHACACHACA DEL DISTRITO DE POMATA DE LA PROVINCIA DE CHUCUITO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMATA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMATA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMATA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMATA | 301638 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMATA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2023-11-28 00:00:00 | 2023-12-11 00:00:00 | INVIERTE | 9634765.26 | 9445848.3 | 188916.96 | 0 | 0 | 9634765.26 | SI | 0.0 | 250000.0 | 800000.0 | 900000.0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO | 8776457.48 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 |  | 2027-06-01 00:00:00 | 2036-06-30 00:00:00 | 2027-06-01 00:00:00 | 2036-06-30 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CHUCUITO | POMATA | 210406 | -16.3203 | -69.2582 | Para el sistema de agua potable se plantea la construcción de un sistema por gravedad con tratamiento Se contempla la construcción de dos captaciones de manantial de ladera se captará el caudal de agua de 117 ls por un periodo de 6 horas diarias que permitirá el abastecimiento continuo Se construirá una línea de conducción de 23 metros lineales con Tubería PVC C10 Diam3 la construcción de una Planta de Tratamiento de Agua Potable PTAP con sedimentador y filtro lento para la reducción de parámetros que exceden los LMP en la fuente seleccionada consecuentemente se construirá un tanque elevado de concreto armado el cual tendrá un volumen de V1700 m3 como capacidad de almacenamiento del agua potabilizada Además se construirá la línea de aducción de 323900 metros lineales con tubería PVC C75 Diam 2 12 el cual tendrá una medida de longitud de 641460 m y tubería PVC C75 Diam3 de 1779 m de longitud incluido el cruce de trocha L6ml con tubo PVC de 3 Válvula de Purga PVC D2 12 y Válvula de Aire PVC D3 La desinfección será por aplicación de hipoclorito de calcio al 65 por medio de un sistema de cloración por goteo de carga constante Instalación de redes de distribución con una longitud total de 723200 m que constan de 1123 m de Tubería PVC C75 Diam 34 350400 m de Tubería PVC C75 Diam 1 123100 m de Tubería PVC C75 Diam 1 12 137400 m de Tubería PVC C75 Diam 2 Instalación de 400 conexiones domiciliarias 02 conexiones estatales y 01 conexión social Para el sistema de alcantarillado sanitario se plantea instalación de red colectora con 203853 m de Tubería PVC UF ISO 4435 DN 160mm S25 568008 m de Tubería PVC UF ISO 4435 DN 160mm S20 e instalación de 125 unidades de buzones nuevos instalación de red emisora con 140 m de Tubería PVC UF ISO 4435 DN 200mm S25 e instalación de 02 unidades de buzones nuevos además de 400 nuevas conexiones domiciliarias para alcantarillado sanitario Para el sistema de tratamiento de aguas residuales se ha planteado la construcción de 01 unidad de cámara de rejas y desarenador instalación de 01 unidad de medidor Parshall instalación de 01 unidad de Tanque Imhoff lecho de secado pozo percolador filtro biológico cámara de contacto de cloro Línea auxiliar para mantenimiento de la PTAR emisor efluente tratado Red de interconexión de PTAR y 150 m de cerco perimétrico | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Pomata, provincia de Chucuito, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1936 | 2026 | -16.32028805559827 | -69.25821893066636 | Para el sistema de agua potable se plantea la construcción de un sistema por gravedad con tratamiento Se contempla la construcción de dos captaciones de manantial de ladera se captará el caudal de agua de 117 ls por un periodo de 6 horas diarias que permitirá el abastecimiento continuo Se construirá una línea de conducción de 23 metros lineales con Tubería PVC C10 Diam3 la construcción de una Planta de Tratamiento de Agua Potable PTAP con sedimentador y filtro lento para la reducción de parámetros que exceden los LMP en la fuente seleccionada consecuentemente se construirá un tanque elevado de concreto armado el cual tendrá un volumen de V1700 m3 como capacidad de almacenamiento del agua potabilizada Además se construirá la línea de aducción de 323900 metros lineales con tubería PVC C75 Diam 2 12 el cual tendrá una medida de longitud de 641460 m y tubería PVC C75 Diam3 de 1779 m de longitud incluido el cruce de trocha L6ml con tubo PVC de 3 Válvula de Purga PVC D2 12 y Válvula de Aire PVC D3 La desinfección será por aplicación de hipoclorito de calcio al 65 por medio de un sistema de cloración por goteo de carga constante Instalación de redes de distribución con una longitud total de 723200 m que constan de 1123 m de Tubería PVC C75 Diam 34 350400 m de Tubería PVC C75 Diam 1 123100 m de Tubería PVC C75 Diam 1 12 137400 m de Tubería PVC C75 Diam 2 Instalación de 400 conexiones domiciliarias 02 conexiones estatales y 01 conexión social Para el sistema de alcantarillado sanitario se plantea instalación de red colectora con 203853 m de Tubería PVC UF ISO 4435 DN 160mm S25 568008 m de Tubería PVC UF ISO 4435 DN 160mm S20 e instalación de 125 unidades de buzones nuevos instalación de red emisora con 140 m de Tubería PVC UF ISO 4435 DN 200mm S25 e instalación de 02 unidades de buzones nuevos además de 400 nuevas conexiones domiciliarias para alcantarillado sanitario Para el sistema de tratamiento de aguas residuales se ha planteado la construcción de 01 unidad de cámara de rejas y desarenador instalación de 01 unidad de medidor Parshall instalación de 01 unidad de Tanque Imhoff lecho de secado pozo percolador filtro biológico cámara de contacto de cloro Línea auxiliar para mantenimiento de la PTAR emisor efluente tratado Red de interconexión de PTAR y 150 m de cerco perimétrico | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2623066 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2623066 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA DISPOSICIÓN FINAL EN LA LOCALIDAD DE CORANI DISTRITO DE CORANI DE LA PROVINCIA DE CARABAYA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORANI | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORANI | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORANI | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORANI | 301627 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORANI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2023-11-27 00:00:00 | 2023-12-12 00:00:00 | INVIERTE | 9256818.14 | 9256818.14 | 0 | 0 | 0 | 9256818.14 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | SI | NO |  | 0.0 |  | 2024-11-01 00:00:00 | 2025-09-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | CARABAYA | CORANI | 210305 | -13.8681 | -70.6026 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Construcción de 01 captación en un terreno de 496 m2 Construcción de 01 sedimentador Construcción de 01 filtro lento Instalación de línea de conducción en L115949 m Tubería SP Ø 2 C10 Construcción de 03 cámaras rompe presión T6 Construcción de 01 pase aéreo para tubería L10m Construcción de 05 válvulas de purga Construcción de 05 válvulas de aire Construcción de 01 reservorio apoyado de forma cilíndrica de 43 m3 Construcción de 01 cerco perimétrico Instalación de Red primaria L87982 m Tuberia PVCU UF NTP ISO 1452 PN 10 incl Anillo Instalación de Red secundaria sector 01 L175000m Tubería PVCU UF NTP ISO 1452 PN 10 incl Anillo Instalación de Red Secundaria Sector 2 L630000M Tubería PVCU UF NTP ISO 1452 PN 10 incl Anillo e Instalación de 225 conexiones domiciliarias 152 existentes y 73 nuevas incluye micromedidoresSISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIOTrazo y replanteo de redes de alcantarillado L893 km Construcción de redes colectoras en L 892982 m Rehabilitación demolición y Construcción de Buzones Instalación de Línea Emisor en L 7556m e Instalación de 225 conexiones domiciliariasSISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA DISPOSICIÓN FINAL Construcción de 01 unidad de pre tratamiento construcción de 01 tanque Imhoff construcción de 01 lecho de secado construcción de 01 filtro biológico construcción de 01 pozo de percolación y construcción de 01 cerco perimétrico Construcción de Accesos y Construcción de 01 pase aéreo | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Corani, provincia de Carabaya, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1287 | 2026 | -13.868064280729783 | -70.60258559601625 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Construcción de 01 captación en un terreno de 496 m2 Construcción de 01 sedimentador Construcción de 01 filtro lento Instalación de línea de conducción en L115949 m Tubería SP Ø 2 C10 Construcción de 03 cámaras rompe presión T6 Construcción de 01 pase aéreo para tubería L10m Construcción de 05 válvulas de purga Construcción de 05 válvulas de aire Construcción de 01 reservorio apoyado de forma cilíndrica de 43 m3 Construcción de 01 cerco perimétrico Instalación de Red primaria L87982 m Tuberia PVCU UF NTP ISO 1452 PN 10 incl Anillo Instalación de Red secundaria sector 01 L175000m Tubería PVCU UF NTP ISO 1452 PN 10 incl Anillo Instalación de Red Secundaria Sector 2 L630000M Tubería PVCU UF NTP ISO 1452 PN 10 incl Anillo e Instalación de 225 conexiones domiciliarias 152 existentes y 73 nuevas incluye micromedidoresSISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIOTrazo y replanteo de redes de alcantarillado L893 km Construcción de redes colectoras en L 892982 m Rehabilitación demolición y Construcción de Buzones Instalación de Línea Emisor en L 7556m e Instalación de 225 conexiones domiciliariasSISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA DISPOSICIÓN FINAL Construcción de 01 unidad de pre tratamiento construcción de 01 tanque Imhoff construcción de 01 lecho de secado construcción de 01 filtro biológico construcción de 01 pozo de percolación y construcción de 01 cerco perimétrico Construcción de Accesos y Construcción de 01 pase aéreo | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2626588 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2626588 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD DE KORIWARA DEL DISTRITO DE SINA DE LA PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SINA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SINA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SINA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SINA | 301680 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SINA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2023-12-19 00:00:00 | 2023-12-22 00:00:00 | INVIERTE | 1166876.17 | 1522750.75 | 0 | 0 | 0 | 1472400.75 | SI | 30000.0 | 120000.0 | 140000.0 | 150000.0 | 202412 | 202412 | 20350 | 0 | 30000.0 | 30000 | 0.0 | 0.0 | SI | 1522750.75 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 1.34 | 2026-05-28 10:48:02 | 2024-05-24 00:00:00 | 2035-03-31 00:00:00 | 2024-05-24 00:00:00 | 2035-03-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | SAN ANTONIO DE PUTINA | SINA | 211005 | -14.5735 | -69.2859 | EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE KORIWARA SE MEJORARÁ Y AMPLIARÁ LOS SIGUIENTES ACTIVOS ESTRATÉGICOS DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CAPTACIÓN DE 800 M2 CERCO ESTRUCTURA METÁLICO CAPTACIÓN DE 2492 M2 CÁMARA REUNIÓN DE 100 M2 CAMARA ROMPE PRESION DE 100 M2 LÍNEA DE CONDUCCIÓN 23100 ML RESERVORIO DE 500 M3 CASETA DE VÁLVULAS DE 108 M2 CERCO ESTRUCTURA METÁLICO RESERVORIO DE 4060 M2 SISTEMA DE CLORACIÓN POR GOTEO DE 100 M2 LÍNEA DE ADUCCIÓN DE 12720 ML LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE 105810 ML CAJA DE VÁLVULA DE CONTROL DE 192 M2 VÁLVULA DE AIRE DE 064 M3 CALCULA DE PURGA DE 256 M4 CONEXIÓN DOMICILIARIA DE 4100 UND CONSTRUCCIÓN DE 37 UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO UBS CON MURO DE LADRILLO KINGKONG DSOGA SOLAQUEADO CMORTERO 15X15 CM PISO DE CEMENTO PULIDO VEREDAS DE CONCRETO PUERTA METÁLICA PLANCHA ACANALADA 132 CON MARCO DE T RECT 1X2X122 MM Y PERFILES L11X25MM VENTANA DE FIERRO CON VIDRIO CRUDO INCOLORO DE 6 MM COBERTURA CON TIJERALES DE MADERA Y CUBIERTA CON POLICARBONATO DE 5MMREALIZAR 06 EVENTOS DE CAPACITACIÓN JJASS Y LA POBLACIÓN BENEFICIARIA | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Sina, provincia de San Antonio De Putina, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 99 | 2026 | -14.573548714992578 | -69.28587992943463 | EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE KORIWARA SE MEJORARÁ Y AMPLIARÁ LOS SIGUIENTES ACTIVOS ESTRATÉGICOS DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CAPTACIÓN DE 800 M2 CERCO ESTRUCTURA METÁLICO CAPTACIÓN DE 2492 M2 CÁMARA REUNIÓN DE 100 M2 CAMARA ROMPE PRESION DE 100 M2 LÍNEA DE CONDUCCIÓN 23100 ML RESERVORIO DE 500 M3 CASETA DE VÁLVULAS DE 108 M2 CERCO ESTRUCTURA METÁLICO RESERVORIO DE 4060 M2 SISTEMA DE CLORACIÓN POR GOTEO DE 100 M2 LÍNEA DE ADUCCIÓN DE 12720 ML LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE 105810 ML CAJA DE VÁLVULA DE CONTROL DE 192 M2 VÁLVULA DE AIRE DE 064 M3 CALCULA DE PURGA DE 256 M4 CONEXIÓN DOMICILIARIA DE 4100 UND CONSTRUCCIÓN DE 37 UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO UBS CON MURO DE LADRILLO KINGKONG DSOGA SOLAQUEADO CMORTERO 15X15 CM PISO DE CEMENTO PULIDO VEREDAS DE CONCRETO PUERTA METÁLICA PLANCHA ACANALADA 132 CON MARCO DE T RECT 1X2X122 MM Y PERFILES L11X25MM VENTANA DE FIERRO CON VIDRIO CRUDO INCOLORO DE 6 MM COBERTURA CON TIJERALES DE MADERA Y CUBIERTA CON POLICARBONATO DE 5MMREALIZAR 06 EVENTOS DE CAPACITACIÓN JJASS Y LA POBLACIÓN BENEFICIARIA | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 20350 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 1.34 | 2026 | 87 | 0.2 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2660599 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2660599 | ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y SISTEMA SCADA EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE PUNO DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | 500139 | EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2024-09-06 00:00:00 | 2024-09-20 00:00:00 | INVIERTE | 2899388.89 | 2959236.74 | 0 | 0 | 0 | 451251.52 | SI | 1667537.0 | 13378.0 | 0.0 | 0.0 | 202506 | 202512 | 1278321.22 | 0 | 0.0 | 1229664 | 0.0 | 0.0 | SI | 65378.4 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 36.43 | 35.89 | 2026-02-26 19:57:38 | 2024-10-10 00:00:00 | 2027-12-30 00:00:00 | 2024-10-10 00:00:00 | 2027-12-30 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | PUNO | PUNO | 210101 | -15.8391 | -70.0202 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la adquisición relacionada con los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Puno, provincia de Puno, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -15.83911272815645 | -70.02024360839727 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 1278321.22 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 43.2 | 2026 | 178 | 0.5 | ACTUALIZADO
2644673 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2644673 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR DE LLACTAPATA DEL CENTRO POBLADO DE UNTUCA DEL DISTRITO DE QUIACA DE LA PROVINCIA DE SANDIA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIACA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIACA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIACA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIACA | 301690 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIACA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2024-04-11 00:00:00 | 2024-09-04 00:00:00 | INVIERTE | 15263635.54 | 15263635.54 | 0 | 0 | 0 | 15263635.54 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | SI | NO |  | 0.0 |  | 2025-03-01 00:00:00 | 2025-09-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | SANDIA | QUIACA | 211206 | -14.5921 | -69.3984 | CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN SUPERFICIAL LADERA NUEVO SEGÚN RM 1922018VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE 02 SISTEMAS DE CAPTACIÓN SUPERFICIAL LADERA NUEVO SEGÚN RM 1922018VIVIENDA LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON TUBERÍA PVC CON SUS RESPECTIVAS OBRAS DE ARTE VÁLVULAS DE AIRE VÁLVULA PURGA CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO LÍNEA DE ADUCCIÓN Y REDES DE DISTRIBUCIÓN CON TUBERÍA PVC CON SUS RESPECTIVAS OBRAS DE ARTE VÁLVULAS DE PURGA VÁLVULAS DE CONTROL CÁMARA ROMPE PRESIÓN CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA 724 VIVIENDAS Alternativa 1 Recomendada 01 CONEXIÓN PARA LA CASA COMUNAL DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SERVIDAS PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE EXCRETAS INSTALACIÓN DE LA CAJA DERIVADOR CONSTRUCCIÓN DEL DESARENADOR CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO CONSTRUCCIÓN DEL REACTOR ANAEROBIO CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE SECADO DE LODOS CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE LIXIVIADO CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DISTRIBUIDOR CONSTRUCCIÓN DEL GASÓMETRO | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Quiaca, provincia de Sandia, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 2315 | 2026 | -14.592086602326372 | -69.3984340846249 | CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN SUPERFICIAL LADERA NUEVO SEGÚN RM 1922018VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE 02 SISTEMAS DE CAPTACIÓN SUPERFICIAL LADERA NUEVO SEGÚN RM 1922018VIVIENDA LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON TUBERÍA PVC CON SUS RESPECTIVAS OBRAS DE ARTE VÁLVULAS DE AIRE VÁLVULA PURGA CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO LÍNEA DE ADUCCIÓN Y REDES DE DISTRIBUCIÓN CON TUBERÍA PVC CON SUS RESPECTIVAS OBRAS DE ARTE VÁLVULAS DE PURGA VÁLVULAS DE CONTROL CÁMARA ROMPE PRESIÓN CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA 724 VIVIENDAS Alternativa 1 Recomendada 01 CONEXIÓN PARA LA CASA COMUNAL DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SERVIDAS PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE EXCRETAS INSTALACIÓN DE LA CAJA DERIVADOR CONSTRUCCIÓN DEL DESARENADOR CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO CONSTRUCCIÓN DEL REACTOR ANAEROBIO CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE SECADO DE LODOS CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE LIXIVIADO CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DISTRIBUIDOR CONSTRUCCIÓN DEL GASÓMETRO | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2675579 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2675579 | ADQUISICION DE TERRENO EN EL(LA) PARA LA CONSTRUCCION DEL CANAL DE DESFOGUE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL DISTRITO DE HUANCANE, PROVINCIA HUANCANE, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE | 301645 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2025-01-20 00:00:00 | 2025-01-23 00:00:00 | INVIERTE | 94000.0 | 129637.38 | 0 | 0 | 0 | 51738.38 | SI | 126637.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202512 | 202512 | 3000 | 0 | 0.0 | 74899 | 0.0 | 0.0 | SI | 17650.4 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 0.1 | 0.09 | 2026-08-03 14:36:57 | 2025-02-06 00:00:00 | 2027-01-31 00:00:00 | 2025-02-06 00:00:00 | 2027-01-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | HUANCANE | HUANCANE | 210601 | -15.1848 | -69.7859 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la adquisición y construcción relacionada con los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Huancane, provincia de Huancane, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -15.184752779776957 | -69.78589991636417 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 3000 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 2.31 | 2026 | 20 | 0.1 | ACTUALIZADO
2673670 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2673670 | CREACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA URBANIZACIÓN AZIRUNI III ETAPA DEL CENTRO POBLADO DE JAYLLIHUAYA DISTRITO DE PUNO DE LA PROVINCIA DE PUNO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | 301593 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | ACTIVO | VIABLE | 2024-12-27 00:00:00 | 2024-12-28 00:00:00 | INVIERTE | 2503212.6 | 2503212.6 | 0 | 0 | 0 | 2503212.6 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO | 2381881.57 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 |  | 2025-05-01 00:00:00 | 2026-03-01 00:00:00 | 2025-05-01 00:00:00 | 2026-03-01 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | PUNO | PUNO | 210101 | -15.8722 | -69.9879 | Construcción de drenaje pluvial de concreto armado fc210 kgcm2 de longitud 652 metros lineales de ancho 350 metros y de una altura aproximada 270 metros mejoramiento de subrasante de 030 metros solado de 010 metros losa de cimentación de espesor 020 metros paredes verticales de 025 metros y losa de 035 metros En un área total aproximada de 228200 m2 | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Puno, provincia de Puno, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 224 | 2026 | -15.87216972904483 | -69.98793908302193 | Construcción de drenaje pluvial de concreto armado fc210 kgcm2 de longitud 652 metros lineales de ancho 350 metros y de una altura aproximada 270 metros mejoramiento de subrasante de 030 metros solado de 010 metros losa de cimentación de espesor 020 metros paredes verticales de 025 metros y losa de 035 metros En un área total aproximada de 228200 m2 | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2706688 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2706688 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN EL SECTOR SAHUARANI COMUNIDAD QUIACA AYLLU DISTRITO DE SANDIA DE LA PROVINCIA DE SANDIA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | 301685 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2025-09-15 00:00:00 | 2025-11-07 00:00:00 | INVIERTE | 495668.3 | 708758.79 | 0 | 0 | 0 | 496558.79 | SI | 495668.0 | 80000.0 | 4000.0 | 45000.0 |  |  | 0 | 0 | 0.0 | 212200 | 77297.5 | 77297.5 | SI | 708758.79 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 0.0 | 2026-06-30 17:21:44 | 2026-02-12 00:00:00 | 2032-05-06 00:00:00 | 2026-08-03 00:00:00 | 2026-11-30 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | SANDIA | SANDIA | 211201 | -14.3177 | -69.443 | 1 COMPONENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO2 COMPONENTE SOCIAL CAPACITACIÓN EN LA GESTIÓN DEL SERVICIO CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Sandia, provincia de Sandia, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 355 | 2026 | -14.317673414962504 | -69.44297924318903 | 1 COMPONENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO2 COMPONENTE SOCIAL CAPACITACIÓN EN LA GESTIÓN DEL SERVICIO CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 | 54 | 0.1 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2701862 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2701862 | REPARACION DE CASETA EN EL(LA) RESERVORIO SANTA CRUZ R-02 DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | UEI DE LA EPS SEDA JULIACA SA | 500147 | ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE JULIACA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2025-07-30 00:00:00 | 2025-08-05 00:00:00 | INVIERTE | 19104.44 | 19104.44 | 0 | 0 | 0 | 19104.44 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  |  | 2025-09-01 00:00:00 | 2025-12-31 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | 211101 | -15.4952 | -70.1343 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la reparación relacionada con los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Juliaca, provincia de San Roman, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -15.495187012761637 | -70.13426015948669 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2733350 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2733350 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR LARIPATA DEL DISTRITO DE CABANILLAS DE LA PROVINCIA DE SAN ROMAN DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANILLAS | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANILLAS | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANILLAS | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANILLAS | 301683 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANILLAS | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2026-06-19 00:00:00 | 2026-06-20 00:00:00 | INVIERTE | 3969122.5 | 3969122.5 | 0 | 0 | 0 | 3969122.5 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  |  | 2027-05-01 00:00:00 | 2027-08-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | SAN ROMAN | CABANILLAS | 211103 | -15.6871 | -70.5102 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR LARIPATA CONSISTENTE EN CAPTACION DE MANANTIAL LINEA DE CONSUCCION LINEA DE ADUCCION PTAP RESERVORIO REDES DE DISTRIBUCION INSTALACIONES DOMICILIARIAS Y UBS CON ARRASTRE HIDRAULICO PARA 55 VIVIENDAS RURALES | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Cabanillas, provincia de San Roman, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 220 | 2026 | -15.687086078130015 | -70.51020378880276 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR LARIPATA CONSISTENTE EN CAPTACION DE MANANTIAL LINEA DE CONSUCCION LINEA DE ADUCCION PTAP RESERVORIO REDES DE DISTRIBUCION INSTALACIONES DOMICILIARIAS Y UBS CON ARRASTRE HIDRAULICO PARA 55 VIVIENDAS RURALES | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2148859 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 188529 | INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE REQUENA, DISTRITO DE TARACO - HUANCANE - PUNO | PIP MENOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARACO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARACO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARACO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARACO | 301651 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARACO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2011-09-12 00:00:00 | 2011-09-12 00:00:00 | SNIP | 223260.33 | 524795.66 | 0 | 0 | 0 | 17912.66 | NO |  |  |  |  | 201112 | 202112 | 506883 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 466403.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 0.0 |  | 2011-11-01 00:00:00 | 2024-12-31 00:00:00 | 2020-09-07 00:00:00 | 2020-12-05 00:00:00 | NO | SI | 2021-01-19 16:51:11 | Pendiente de liquidación | PUNO | HUANCANE | TARACO | 210607 | -15.2978 | -69.9783 | CAPTACION Y SUMINISTRO DE AGUAS SUB TERRANEAS MEDIANTE PERFORACION DE POZO TUBULAR A UNA PROFUNDIDAD DE 70 ML PARA EL SISTEMA DE ABASTECIMINETO DE AGUA POTABLE | Proyecto de inversión orientado a la instalación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Taraco, provincia de Huancane, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 310 | 2026 | 0.0 | 0.0 | CAPTACION Y SUMINISTRO DE AGUAS SUB TERRANEAS MEDIANTE PERFORACION DE POZO TUBULAR A UNA PROFUNDIDAD DE 70 ML PARA EL SISTEMA DE ABASTECIMINETO DE AGUA POTABLE | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | La geocodificación automática de la localidad no superó la validación administrativa; se utiliza una coordenada referencial del distrito. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 506883 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 96.59 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2173712 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 247079 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ZEPITA, DISTRITO DE ZEPITA - CHUCUITO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | 301639 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2013-02-05 00:00:00 | 2013-02-19 00:00:00 | SNIP | 7554580.0 | 9047357 | 0 | 0 | 0 | 5434903.86 | NO |  |  |  |  | 201507 | 202506 | 3612453.14 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 9047357.0 | SI | Expediente técnico (B) | SI | SI | 48.39 | 39.93 | 2025-11-28 16:27:11 | 2017-12-14 00:00:00 | 2028-03-31 00:00:00 | 2017-12-14 00:00:00 | 2028-03-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CHUCUITO | ZEPITA | 210407 | -16.4972 | -69.1032 | COMPONENTE UNOINFRAESTRUCTURA FÍSICASE PREVÉ LA PERFORACIÓN DE POZO TUBULAR CON TUBERÍA DE 12 PVC SAP C10 CON CASETA DE BOMBEO DE CONCRETO DE COLUMNA DE FC 210 KGCM2 CERCO PERIMÉTRICO ESTO PARA LA CAPTACIÓN DEL AGUA MEDIANTE AGUA SUBTERRÁNEA ADEMÁS SE PREVÉ LA CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO DE 200 M3 INSTALACIÓN DE LÍNEA DE IMPULSIÓN DE 850 METROS DE TUBERÍA PVC C10 DN 90MM LÍNEA DE ADUCCIÓN DE TUBERÍA PVC C10 DN 110 MM INSTALACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE 24812 ML CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE INSTALACIÓN DE 13000 ML DE REDES DE ALCANTARILLADO Y MITIGACIÓN AMBIENTAL COMPONENTE DOS ORGANIZACIÓNCAPACITACIÓN DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y SALUD PÚBLICA SE PREVÉ LA ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS CURSOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIONES DE LOS SISTEMA DE AGUA POTABLE CURSOS DE COBRANZA Y FACTURACIÓN PARA UN MIEMBRO EN SALUD PUBLICA SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN CON PARTICIPACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD Y DEMÁS INSTITUCIONES CON EL FIN DE PROMOVER EL PAGO POR TARIFAS DE SERVICIOS DE AGUA Y PROGRAMAS DE VALORACIÓN DEL AGUA Y MANTENIMIENTO SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL USO ADECUADO Y RACIONAL DEL AGUA PARA DISMINUIR LAS ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES Y PARASITOSIS | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Zepita, provincia de Chucuito, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 3049 | 2026 | 0.0 | 0.0 | COMPONENTE UNOINFRAESTRUCTURA FÍSICASE PREVÉ LA PERFORACIÓN DE POZO TUBULAR CON TUBERÍA DE 12 PVC SAP C10 CON CASETA DE BOMBEO DE CONCRETO DE COLUMNA DE FC 210 KGCM2 CERCO PERIMÉTRICO ESTO PARA LA CAPTACIÓN DEL AGUA MEDIANTE AGUA SUBTERRÁNEA ADEMÁS SE PREVÉ LA CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO DE 200 M3 INSTALACIÓN DE LÍNEA DE IMPULSIÓN DE 850 METROS DE TUBERÍA PVC C10 DN 90MM LÍNEA DE ADUCCIÓN DE TUBERÍA PVC C10 DN 110 MM INSTALACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE 24812 ML CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE INSTALACIÓN DE 13000 ML DE REDES DE ALCANTARILLADO Y MITIGACIÓN AMBIENTAL COMPONENTE DOS ORGANIZACIÓNCAPACITACIÓN DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y SALUD PÚBLICA SE PREVÉ LA ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS CURSOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIONES DE LOS SISTEMA DE AGUA POTABLE CURSOS DE COBRANZA Y FACTURACIÓN PARA UN MIEMBRO EN SALUD PUBLICA SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN CON PARTICIPACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD Y DEMÁS INSTITUCIONES CON EL FIN DE PROMOVER EL PAGO POR TARIFAS DE SERVICIOS DE AGUA Y PROGRAMAS DE VALORACIÓN DEL AGUA Y MANTENIMIENTO SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL USO ADECUADO Y RACIONAL DEL AGUA PARA DISMINUIR LAS ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES Y PARASITOSIS | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada aproximada de la localidad 'ZEPITA' mencionada en el nombre de la inversión; no representa necesariamente la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 3612453.14 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 39.93 | 2026 | 268 | 0.7 | VIGENTE_CON_RETRASO | Reporte físico con más de 6 meses de antigüedad
2552304 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2552304 | CONSTRUCCION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION Y RED DE ALCANTARILLADO ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) AMBITO DE SERVICIO DE LA EPS NOR PUNO - AZANGARO I ETAPA, DISTRITO DE AZANGARO, PROVINCIA AZANGARO, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO | UEI DE LA EPS NOR PUNO S.A. - AZANGARO | 500169 | ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO NOR PUNO S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2022-05-25 00:00:00 | 2022-06-22 00:00:00 | INVIERTE | 622652.66 | 622652.66 | 0 | 0 | 0 | 622652.66 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO |  | SI | Expediente técnico (B) | SI | NO |  | 0.0 | [5 empty] | NO | NO |  |  | PUNO | AZANGARO | AZANGARO | 210201 | -14.9134 | -70.1977 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la renovación y construcción relacionada con los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Azangaro, provincia de Azangaro, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -14.913410989070663 | -70.19766664550663 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2461724 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2461724 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL BARRIO PEDRO VILCAPAZA DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO | 301608 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2019-09-17 00:00:00 | 2019-10-28 00:00:00 | INVIERTE | 1289994.11 | 1997515.21 | 0 | 0 | 0 | 155396.33 | SI | 166616.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202203 | 202604 | 1830898.88 | 11219.5 | 0.0 | 11220 | 0.0 | 0.0 | SI | 1844905.14 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 96.29 | 90.97 | 2026-04-06 20:04:45 | 2021-11-10 00:00:00 | 2026-12-31 00:00:00 | 2024-05-04 00:00:00 | 2024-08-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | AZANGARO | AZANGARO | 210201 | -14.9075 | -70.197 | SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE 351932 M2SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS SERVICIO DE AGUA POTABLE DE 306 UNIDADESSE REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE 337309M3SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE BUZONES DE 9381M3SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE 306 UNIDADESSE REALIZARÁ 02 TALLERES EN EDUCACIÓN SANITARIASE REALIZARA 02 TALLERES EN GESTIÓN DE SERVICIO | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Azangaro, provincia de Azangaro, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA,ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 1431 | 2026 | -14.907522419999966 | -70.19697959999996 | SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE 351932 M2SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS SERVICIO DE AGUA POTABLE DE 306 UNIDADESSE REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE 337309M3SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE BUZONES DE 9381M3SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE 306 UNIDADESSE REALIZARÁ 02 TALLERES EN EDUCACIÓN SANITARIASE REALIZARA 02 TALLERES EN GESTIÓN DE SERVICIO | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 1842118.38 | 11219.5 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 92.22 | 2026 | 139 | 0.4 | ACTUALIZADO
2275106 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 321202 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS PARCIALIDADES DE ALQUIPA, INCHUPALLA Y QUECAÑAMAYA, DEL CENTRO POBLADO DE SAN ISIDRO, DEL DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | 301640 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL EL COLLAO - ILAVE | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2015-09-18 00:00:00 | 2015-09-18 00:00:00 | SNIP | 3660877.0 | 4732274.47 | 0 | 0 | 0 | 83581.67 | NO |  |  |  |  | 201912 | 202212 | 4648692.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | SI | 4581879.73 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 99.94 | 99.94 | 2026-05-22 16:46:37 | 2016-03-30 00:00:00 | 2023-08-08 00:00:00 | 2019-12-16 00:00:00 | 2021-01-13 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | 210501 | -16.2345 | -69.675 | CAPTACIÓN DE POZO TUBULAR PARA BOMBEO DE 12 CON SISTEMA ROTATORIO CON UNA PROFUNDIDAD CON TUBERÍA PVC CON FILTRO D6 Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS VÁLVULAS CLORADOR Y MUROS CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO DE CONCRETO FC 210 KGCM2 INSTALACIÓN DE REDES DE CONDUCCIÓN DISTRIBUCIÓN CON TUBERÍAS DE PVC SAP DE 3 PVC SAP C10 DE 1 12 PVC SAP 1 PVC SAP C75 34 Y PVC SAP C75 12 INSTALACIÓN DE PILETAS DOMICILIARIAS DE CONCRETO SIMPLE DE FC145 KGCM2 CON ACABADO TARRAJEADO CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE BOMBEO DE CONCRETO ARMADO DE FC175 KGCM2 CON MUROS DE LADRILLO Y CERCO PERÍMETRO DE CONCRETO FC140 KGCM2 CON POSTES DE FIERRO GALVANIZADO DE D2 CONSTRUCCIÓN DE CASETA SANITARIA PARA BIODIGESTORES DE CONCRETO FC210 KGCM2 EN VIGAS Y CON PISO DE CONCRETO DE 4 CON PUERTA METÁLICA DE 075X180 M INCLUIDO COLOCACIÓN CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE CONTROL DE VÁLVULAS Y LODOS DE CONCRETO FC175 KGCM2 INCLUIDO SOLADO DE CONCRETO DE E4 INSTALACIONES SANITARIAS PARA BIODIGESTORES E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA BIODIGESTORES CRIBADA PVC D2 CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAPACITACIONES A LA POBLACIÓN Y LA JASS EN ACCIONES PRELIMINARES DURANTE Y DESPUÉS DEL PROYECTO | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Ilave, provincia de El Collao, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1077 | 2026 | 0.0 | 0.0 | CAPTACIÓN DE POZO TUBULAR PARA BOMBEO DE 12 CON SISTEMA ROTATORIO CON UNA PROFUNDIDAD CON TUBERÍA PVC CON FILTRO D6 Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS VÁLVULAS CLORADOR Y MUROS CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO DE CONCRETO FC 210 KGCM2 INSTALACIÓN DE REDES DE CONDUCCIÓN DISTRIBUCIÓN CON TUBERÍAS DE PVC SAP DE 3 PVC SAP C10 DE 1 12 PVC SAP 1 PVC SAP C75 34 Y PVC SAP C75 12 INSTALACIÓN DE PILETAS DOMICILIARIAS DE CONCRETO SIMPLE DE FC145 KGCM2 CON ACABADO TARRAJEADO CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE BOMBEO DE CONCRETO ARMADO DE FC175 KGCM2 CON MUROS DE LADRILLO Y CERCO PERÍMETRO DE CONCRETO FC140 KGCM2 CON POSTES DE FIERRO GALVANIZADO DE D2 CONSTRUCCIÓN DE CASETA SANITARIA PARA BIODIGESTORES DE CONCRETO FC210 KGCM2 EN VIGAS Y CON PISO DE CONCRETO DE 4 CON PUERTA METÁLICA DE 075X180 M INCLUIDO COLOCACIÓN CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE CONTROL DE VÁLVULAS Y LODOS DE CONCRETO FC175 KGCM2 INCLUIDO SOLADO DE CONCRETO DE E4 INSTALACIONES SANITARIAS PARA BIODIGESTORES E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA BIODIGESTORES CRIBADA PVC D2 CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAPACITACIONES A LA POBLACIÓN Y LA JASS EN ACCIONES PRELIMINARES DURANTE Y DESPUÉS DEL PROYECTO | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito ILAVE. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 4648692.8 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 98.23 | 2026 | 93 | 0.3 | ACTUALIZADO
2168927 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 169827 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO LA LOCALIDAD DE QQUEPA, DISTRITO DE PUCARA, PROVINCIA DE LAMPA, DEPARTAMENTO PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GN | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO |  | PROGRAMA AGUA PARA TODOS - PRONASAR |  | 1085 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2010-12-01 00:00:00 | 2010-12-20 00:00:00 | SNIP | 738238.0 | 881050.76 | 0 | 0 | 0 | 881050.76 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 881050.76 | NO |  | NO | NO | [7 empty] | NO | NO |  |  | PUNO | LAMPA | PUCARA | 210708 | -15.0689 | -70.4497 | Sistema de Agua PotableConstrucción de un Sistema por Gravedad Sin Tratamiento SGSTEn la localidad de Qquepa cuenta con una única fuente disponible Kajchili cuyo caudal de aforo en época de estiaje es de 145 Ltseg el cual es suficiente para el abastecimiento de la localidad hasta el final del proyecto Por estas condiciones se considera como Alternativa Única un Sistema por gravedad sin tratamiento el cual constará de Construcción de la captación del manantial de ladera Kajchili para un caudal promedio de 0347 lps Instalación de Línea de conducción de 227532 m de longitud SAP C10 de ø 1 Construcción de 05 Cámaras Rompe Presión Tipo 6 en la línea de conducción y 02 Cámara Rompe Presión Tipo 7 en la red de distribución Construcción de 02 Reservorios de 3 y 6 m3 de volumen Instalación de una Red de Distribución de 1552708 ml de tubería con 14 válvulas de control 89 Conexiones domiciliarias y 93 lavaderos Saneamiento BásicoEn los cuatro sectores se plantea UBS tipo compostera de doble cámara Instalación de 93 unidades 84 UBS para viviendas 07 UBS para las instituciones educativas 01UBS para el local comunal y 01 UBS para el cementerioASPECTO SOCIALPrograma de Educación Sanitaria a las familias Plan de Capacitación sobre Operación y Mantenimiento del Sistema a la JASS y Fortalecimiento de Capacidades al Gobierno Local | Proyecto de inversión orientado a la construcción de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Pucara, provincia de Lampa, Puno. |  | NO | 328 | 2026 | 0.0 | 0.0 | Sistema de Agua PotableConstrucción de un Sistema por Gravedad Sin Tratamiento SGSTEn la localidad de Qquepa cuenta con una única fuente disponible Kajchili cuyo caudal de aforo en época de estiaje es de 145 Ltseg el cual es suficiente para el abastecimiento de la localidad hasta el final del proyecto Por estas condiciones se considera como Alternativa Única un Sistema por gravedad sin tratamiento el cual constará de Construcción de la captación del manantial de ladera Kajchili para un caudal promedio de 0347 lps Instalación de Línea de conducción de 227532 m de longitud SAP C10 de ø 1 Construcción de 05 Cámaras Rompe Presión Tipo 6 en la línea de conducción y 02 Cámara Rompe Presión Tipo 7 en la red de distribución Construcción de 02 Reservorios de 3 y 6 m3 de volumen Instalación de una Red de Distribución de 1552708 ml de tubería con 14 válvulas de control 89 Conexiones domiciliarias y 93 lavaderos Saneamiento BásicoEn los cuatro sectores se plantea UBS tipo compostera de doble cámara Instalación de 93 unidades 84 UBS para viviendas 07 UBS para las instituciones educativas 01UBS para el local comunal y 01 UBS para el cementerioASPECTO SOCIALPrograma de Educación Sanitaria a las familias Plan de Capacitación sobre Operación y Mantenimiento del Sistema a la JASS y Fortalecimiento de Capacidades al Gobierno Local | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | La geocodificación automática de la localidad no superó la validación administrativa; se utiliza una coordenada referencial del distrito. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2189450 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 268557 | INSTALACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR HUARA HUARA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA SICUYANI, DISTRITO DE ZEPITA - CHUCUITO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL PUNO | OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO | UF DE LA GOBIERNO REGIONAL PUNO | UEI DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 1443 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2013-07-23 00:00:00 | 2013-08-21 00:00:00 | SNIP | 5146811.0 | 4465759.08 | 0 | 0 | 0 | 62211.74 | SI | 5000.0 | 36961.74 | 0.0 | 0.0 | 201403 | 202608 | 4398797.34 | 3250 | 5000.0 | 4750 | 4750.0 | 4750.0 | SI | 4876032.09 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 98.31 | 98.31 | 2026-02-16 19:48:51 | 2015-09-22 00:00:00 | 2027-01-14 00:00:00 | 2015-09-22 00:00:00 | 2027-01-14 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CHUCUITO | ZEPITA | 210407 | -16.4971 | -69.1901 | Componente 01 Adecuado servicio de agua potablese plantea la construcción de un sistema de agua potable que contempla La construcción de 02 Pozos excavados TIPO CAISSON de 15 m de profundidad con su respectiva caseta de bombeo y equipamiento hidráulico diseñado para un caudal acumulado de Q 127 lp se instalara líneas de impulsión de 7830 ml con tubería de PVC U UF NTP ISO 4422 PN 10 DN 2 y PVC U SP PN 10 DN 1 se construirán 02 reservorios de tipo elevado de 41 m3 y 25m con fuste de 10 m se Instalaran de línea de aducción y redes de distribución 1152160 ml de tubería de PVC U SP PN 10 DN 1 185967 ml tubería de PVC U SP PN 10 DN y 419177 ml tubería de PVC U SP PN 10 DN Instalación de 178 conexiones domiciliarias de agua potable incluye lavadero y ducha Componente 02 Adecuado servicio de disposición sanitaria de excretas Se ha considerado la implementación de 182 UBS tipo sin arrastre hidráulico 169 para viviendas una por vivienda 03 para instituciones sociales y 10 UBS para la Institución Educativa Componente 03 Adecuada capacidad técnica y administrativa de la JASS Se plantea la realización de un programa de capacitación para la JASS donde se realizan 03 talleres en temas como T1 Administración Contabilidad y Manejo de Almacén T2 Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua y T3 Cloración y Desinfección del Sistema de Agua Componente 04 Mejora de los niveles de educación sanitaria Se planta un programa de capacitación en educación sanitaria dirigido a los beneficiarios del proyecto donde se desarrollan 06 talleres en temas como T1 Metodología de capacitación a adultos T2 Enfermedades prevalentes ligadas al saneamiento básico y hábitos de higiene T3Higiene personal vivienda y ambiental T4Uso y Cuidado del agua T5 Eliminación adecuada de excretas y T6 Operación y Mantenimiento de la UBS | Proyecto de inversión orientado a la instalación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Zepita, provincia de Chucuito, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 694 | 2026 | 0.0 | 0.0 | Componente 01 Adecuado servicio de agua potablese plantea la construcción de un sistema de agua potable que contempla La construcción de 02 Pozos excavados TIPO CAISSON de 15 m de profundidad con su respectiva caseta de bombeo y equipamiento hidráulico diseñado para un caudal acumulado de Q 127 lp se instalara líneas de impulsión de 7830 ml con tubería de PVC U UF NTP ISO 4422 PN 10 DN 2 y PVC U SP PN 10 DN 1 se construirán 02 reservorios de tipo elevado de 41 m3 y 25m con fuste de 10 m se Instalaran de línea de aducción y redes de distribución 1152160 ml de tubería de PVC U SP PN 10 DN 1 185967 ml tubería de PVC U SP PN 10 DN y 419177 ml tubería de PVC U SP PN 10 DN Instalación de 178 conexiones domiciliarias de agua potable incluye lavadero y ducha Componente 02 Adecuado servicio de disposición sanitaria de excretas Se ha considerado la implementación de 182 UBS tipo sin arrastre hidráulico 169 para viviendas una por vivienda 03 para instituciones sociales y 10 UBS para la Institución Educativa Componente 03 Adecuada capacidad técnica y administrativa de la JASS Se plantea la realización de un programa de capacitación para la JASS donde se realizan 03 talleres en temas como T1 Administración Contabilidad y Manejo de Almacén T2 Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua y T3 Cloración y Desinfección del Sistema de Agua Componente 04 Mejora de los niveles de educación sanitaria Se planta un programa de capacitación en educación sanitaria dirigido a los beneficiarios del proyecto donde se desarrollan 06 talleres en temas como T1 Metodología de capacitación a adultos T2 Enfermedades prevalentes ligadas al saneamiento básico y hábitos de higiene T3Higiene personal vivienda y ambiental T4Uso y Cuidado del agua T5 Eliminación adecuada de excretas y T6 Operación y Mantenimiento de la UBS | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito ZEPITA. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 4402047.34 | 3250 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 98.57 | 2026 | 188 | 0.5 | VIGENTE_CON_RETRASO | Reporte físico con más de 6 meses de antigüedad
2171246 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 240626 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE LACACHI DEL CENTRO POBLADO DE TOTORANI, DISTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL PUNO | OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO | UF DE LA GOBIERNO REGIONAL PUNO | UEI DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 1443 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2012-11-19 00:00:00 | 2013-03-08 00:00:00 | SNIP | 3317533.0 | 3434457.97 | 0 | 0 | 0 | 459338.13 | SI | 0.0 | 35000.0 | 45000.0 | 29338.13 | 201403 | 202511 | 2975119.84 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 3384606.55 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 86.6 | 84.63 | 2026-02-17 10:05:24 | 2013-03-08 00:00:00 | 2029-02-01 00:00:00 | 2013-03-08 00:00:00 | 2029-02-01 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | PUNO | ACORA | 210102 | -16.2724 | -69.9035 | SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD SIN TRATAMIENTO ABASTECIMIENTO MEDIANTE TRES 03 CAPTACIONES TIPO MANANTIALES DE LADERA JANCO PHUJO MOROCCOY CHUNTA Y ISWAARANY PHUJO PARA LOS SECTORES DE JAMCHALLANI WILACCOLLO MOLLOJANI SANTA ROSA NUEVA ESPERANZA Y ABASTECIMIENTO MEDIANTE UNA 01 CAPTACIÓN TIPO MANANTIAL DE LADERA LETRA CCALA PARA EL SECTOR LETRA CCALA 1CONSTRUCCIÓN DE TRES 03 NUEVAS ESTRUCTURAS DE CAPTACIÓN TIPO MANANTIAL DE LADERA SIENDO EL NOMBRE DE LAS FUENTES JANCO PHUJO MOROCCOY CHUNTA Y ISWAARANY PHUJO PARA 134 VIVIENDAS DOMÉSTICAS 02 ESTATALES Y 03 SOCIALES INSTALACIÓN DE DOS 02 CÁMARAS DE REUNIÓN EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN INSTALACIÓN DE UNA 01 CÁMARAS ROMPE PRESIÓN EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN PVC DE LONGITUD DE 162545 ML Y UN 01 PASE AÉREO INSTALACIÓN DE UNA 01 VÁLVULA DE AIRE Y CUATRO 04 VÁLVULAS DE PURGA EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE DESINFECCIÓN EN EL RESERVORIO PROYECTADO CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO APOYADO DE 25 M3 CON CAPACIDAD PARA ABASTECER DE AGUA A TODA LA LOCALIDAD PARA 134 VIVIENDAS INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN PVC DE LONGITUD DE 138265 ML INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN PVC 836173 ML E INSTALACIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS INCLUYE LAVADERO Y POZO DE DRENAJE PARA 139 VIVIENDAS HABITADAS INSTALACIÓN DE DIEZ 10 VÁLVULAS DE CONTROL Y TRECE 13 VÁLVULAS DE PURGA EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN CONSTRUCCIÓN DE UNA 01 NUEVA ESTRUCTURA DE CAPTACIÓN TIPO MANANTIAL DE LADERA SIENDO EL NOMBRE DE LA FUENTE LETRA CCALA PARA 13 VIVIENDAS INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN PVC DE LONGITUD DE 4350 ML IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE DESINFECCIÓN EN EL RESERVORIO PROYECTADO CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO APOYADO DE 5 M3 CON CAPACIDAD PARA ABASTECER DE AGUA A TODA LA LOCALIDAD PARA 13 VIVIENDAS UN SECTOR INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN PVC DE LONGITUD DE 9345 ML INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN PVC 164656 ML E INSTALACIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS INCLUYE LAVADERO Y POZO DE DRENAJE PARA 13 VIVIENDAS HABITADAS INSTALACIÓN DE DOS 02 VÁLVULAS DE CONTROL Y TRES 03 VÁLVULAS DE PURGA EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN CONSTRUCCIÓN DE 13 UBS PARA EL SECTOR LETRA CALA Y 141 UBS PARA LOS SECTORES DE JAMCHALLANI WILACCOLLO MOLLOJANI SANTA ROSA NUEVA ESPERANZA FORTALECIMIENTO EN GESTIÓN DE SERVICIOS E INTERVENCIÓN SOCIAL | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Acora, provincia de Puno, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 481 | 2026 | 0.0 | 0.0 | SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD SIN TRATAMIENTO ABASTECIMIENTO MEDIANTE TRES 03 CAPTACIONES TIPO MANANTIALES DE LADERA JANCO PHUJO MOROCCOY CHUNTA Y ISWAARANY PHUJO PARA LOS SECTORES DE JAMCHALLANI WILACCOLLO MOLLOJANI SANTA ROSA NUEVA ESPERANZA Y ABASTECIMIENTO MEDIANTE UNA 01 CAPTACIÓN TIPO MANANTIAL DE LADERA LETRA CCALA PARA EL SECTOR LETRA CCALA 1CONSTRUCCIÓN DE TRES 03 NUEVAS ESTRUCTURAS DE CAPTACIÓN TIPO MANANTIAL DE LADERA SIENDO EL NOMBRE DE LAS FUENTES JANCO PHUJO MOROCCOY CHUNTA Y ISWAARANY PHUJO PARA 134 VIVIENDAS DOMÉSTICAS 02 ESTATALES Y 03 SOCIALES INSTALACIÓN DE DOS 02 CÁMARAS DE REUNIÓN EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN INSTALACIÓN DE UNA 01 CÁMARAS ROMPE PRESIÓN EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN PVC DE LONGITUD DE 162545 ML Y UN 01 PASE AÉREO INSTALACIÓN DE UNA 01 VÁLVULA DE AIRE Y CUATRO 04 VÁLVULAS DE PURGA EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE DESINFECCIÓN EN EL RESERVORIO PROYECTADO CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO APOYADO DE 25 M3 CON CAPACIDAD PARA ABASTECER DE AGUA A TODA LA LOCALIDAD PARA 134 VIVIENDAS INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN PVC DE LONGITUD DE 138265 ML INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN PVC 836173 ML E INSTALACIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS INCLUYE LAVADERO Y POZO DE DRENAJE PARA 139 VIVIENDAS HABITADAS INSTALACIÓN DE DIEZ 10 VÁLVULAS DE CONTROL Y TRECE 13 VÁLVULAS DE PURGA EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN CONSTRUCCIÓN DE UNA 01 NUEVA ESTRUCTURA DE CAPTACIÓN TIPO MANANTIAL DE LADERA SIENDO EL NOMBRE DE LA FUENTE LETRA CCALA PARA 13 VIVIENDAS INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN PVC DE LONGITUD DE 4350 ML IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE DESINFECCIÓN EN EL RESERVORIO PROYECTADO CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO APOYADO DE 5 M3 CON CAPACIDAD PARA ABASTECER DE AGUA A TODA LA LOCALIDAD PARA 13 VIVIENDAS UN SECTOR INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN PVC DE LONGITUD DE 9345 ML INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN PVC 164656 ML E INSTALACIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS INCLUYE LAVADERO Y POZO DE DRENAJE PARA 13 VIVIENDAS HABITADAS INSTALACIÓN DE DOS 02 VÁLVULAS DE CONTROL Y TRES 03 VÁLVULAS DE PURGA EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN CONSTRUCCIÓN DE 13 UBS PARA EL SECTOR LETRA CALA Y 141 UBS PARA LOS SECTORES DE JAMCHALLANI WILACCOLLO MOLLOJANI SANTA ROSA NUEVA ESPERANZA FORTALECIMIENTO EN GESTIÓN DE SERVICIOS E INTERVENCIÓN SOCIAL | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito ACORA. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 2975119.84 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 86.63 | 2026 | 187 | 0.5 | VIGENTE_CON_RETRASO | Reporte físico con más de 6 meses de antigüedad
2189446 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 261390 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS PARCIALIDADES DE QUIMBALITA Y CONCEPCION INGENIO, DISTRITO DE HUACULLANI - CHUCUITO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL PUNO | OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO | UF DE LA GOBIERNO REGIONAL PUNO | UEI DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 1443 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2013-05-23 00:00:00 | 2013-07-15 00:00:00 | SNIP | 3059597.0 | 2833805.87 | 0 | 0 | 61867.49 | 296370.14 | SI | 10000.0 | 35000.0 | 32137.63 | 0.0 | 201403 | 202607 | 2528535.73 | 8000 | 10000.0 | 8900 | 8900.0 | 8900.0 | SI | 3105493.67 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 97.2 | 97.2 | 2026-02-17 14:45:23 | 2013-07-16 00:00:00 | 2028-06-30 00:00:00 | 2017-05-16 00:00:00 | 2018-06-11 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CHUCUITO | HUACULLANI | 210403 | -16.6302 | -69.3222 | SISTEMA DE AGUA CONSTRUCCIÓN DE 9 CAPTACIONES TIPO MANANTIAL EN LADERA INSTALACIÓN DE 585 ML DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 1 Y DE DIÁMETRO CONSTRUCCIÓN DE 03 RESERVORIO DE TIPO APOYADO 2 RESERVORIOS DE 12 M3 Y 1 DE 35 M3 DE CAPACIDAD INSTALACIÓN DE 15158 ML DE LÍNEA DE ADUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN CON LAS SIGUIENTES LONGITUDES 241 M DE 114 DE DIÁMETRO 3854 M DE 1 DE DIÁMETRO 9800 M DE 34 DE DIÁMETRO 1263 M DE 12 DE DIÁMETRO INSTALACIÓN DE 69 CONEXIONES DOMICILIARIAS INCLUYE LAVADERO SIMPLE INSTALACIÓN DE 69UBSS TIPO CON ARRASTRE HIDRÁULICO 67 EN VIVIENDAS Y 02 EN LOCALES SOCIALES IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERACIONAL DE LOS SISTEMAS IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LA POBLACIÓN | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Huacullani, provincia de Chucuito, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 198 | 2026 | 0.0 | 0.0 | SISTEMA DE AGUA CONSTRUCCIÓN DE 9 CAPTACIONES TIPO MANANTIAL EN LADERA INSTALACIÓN DE 585 ML DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 1 Y DE DIÁMETRO CONSTRUCCIÓN DE 03 RESERVORIO DE TIPO APOYADO 2 RESERVORIOS DE 12 M3 Y 1 DE 35 M3 DE CAPACIDAD INSTALACIÓN DE 15158 ML DE LÍNEA DE ADUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN CON LAS SIGUIENTES LONGITUDES 241 M DE 114 DE DIÁMETRO 3854 M DE 1 DE DIÁMETRO 9800 M DE 34 DE DIÁMETRO 1263 M DE 12 DE DIÁMETRO INSTALACIÓN DE 69 CONEXIONES DOMICILIARIAS INCLUYE LAVADERO SIMPLE INSTALACIÓN DE 69UBSS TIPO CON ARRASTRE HIDRÁULICO 67 EN VIVIENDAS Y 02 EN LOCALES SOCIALES IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERACIONAL DE LOS SISTEMAS IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LA POBLACIÓN | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito HUACULLANI. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 2536535.73 | 8000 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 89.51 | 2026 | 187 | 0.5 | VIGENTE_CON_RETRASO | Reporte físico con más de 6 meses de antigüedad
2619483 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2619483 | RENOVACION DE CAPTACION DE AGUA Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JULI DEL DISTRITO DE JULI, PROVINCIA CHUCUITO, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | 301633 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2023-11-02 00:00:00 | 2023-11-03 00:00:00 | INVIERTE | 2064336.4 | 2385251.38 | 0 | 0 | 0 | 2385251.38 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 43769.64 | SI | Ejecución física (C) | NO | NO |  |  |  | 2023-10-01 00:00:00 | 2024-06-01 00:00:00 | 2023-10-01 00:00:00 | 2024-06-01 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CHUCUITO | JULI | 210401 | -16.2133 | -69.4593 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la renovación relacionada con los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Juli, provincia de Chucuito, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -16.21334068752217 | -69.45927530232669 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2626158 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2626158 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA DISPOSICIÓN FINAL EN PTAR DE LA LOCALIDAD DE MACARI DISTRITO DE MACARI DE LA PROVINCIA DE MELGAR DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACARI | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACARI | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACARI | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACARI | 301667 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACARI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2023-12-17 00:00:00 | 2023-12-21 00:00:00 | INVIERTE | 9402203.98 | 13070914.55 | 0 | 0 | 0 | 13070914.55 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO | 12186018.73 | SI | Expediente técnico (B) | SI | NO |  | 0.0 |  | 2024-05-01 00:00:00 | 2025-02-01 00:00:00 | 2024-05-01 00:00:00 | 2025-02-01 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | MELGAR | MACARI | 210805 | -14.7679 | -70.8927 | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR PRETRATAMIENTO REJAS GRUESAS REJAS FINAS Y DESARENADOR TANQUE IMHOFF FILTRO BIOLÓGICO DECANTADOR CÁMARA DE CONTACTO DE CLORO LECHO DE SECADO DE LODOS CASETA DE CLORACIÓN CASETA DE VIGILANCIA OFICINA Y LABORATORIO IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE ACCESO CERCO VIVO Y PERIMÉTRICOCONSTRUCCION DE LINEA EMISORPARA LA EVACUACIÓN DEL EFLUENTE DE LA PTAR DE MACARÍ POR ACCIÓN DE LA GRAVEDAD SE ESTÁ PROYECTANDO UN EMISOR DE DN 315 MM DE TUBERÍA DE HDPE PE100 SDR26 SN4 NTP ISO 87722009 CON UNA LONGITUD DE 602146 ML | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Macari, provincia de Melgar, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 4437 | 2026 | -14.767911650710973 | -70.8927360344075 | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR PRETRATAMIENTO REJAS GRUESAS REJAS FINAS Y DESARENADOR TANQUE IMHOFF FILTRO BIOLÓGICO DECANTADOR CÁMARA DE CONTACTO DE CLORO LECHO DE SECADO DE LODOS CASETA DE CLORACIÓN CASETA DE VIGILANCIA OFICINA Y LABORATORIO IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE ACCESO CERCO VIVO Y PERIMÉTRICOCONSTRUCCION DE LINEA EMISORPARA LA EVACUACIÓN DEL EFLUENTE DE LA PTAR DE MACARÍ POR ACCIÓN DE LA GRAVEDAD SE ESTÁ PROYECTANDO UN EMISOR DE DN 315 MM DE TUBERÍA DE HDPE PE100 SDR26 SN4 NTP ISO 87722009 CON UNA LONGITUD DE 602146 ML | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2705046 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2705046 | REPARACION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL(LA) PTAR CHUPA EN LA LOCALIDAD DE CHUPA DISTRITO DE CHUPA, PROVINCIA AZANGARO, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUPA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUPA | 301613 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUPA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2025-08-28 00:00:00 | 2025-08-28 00:00:00 | INVIERTE | 213254.35 | 144203.76 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | SI | 208754.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202512 | 202608 | 4500 | 65991 | 0.0 | 139703 | 128857.5 | 125157.5 | SI | 21000.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 27.05 | 29.15 | 2026-07-14 10:29:23 | 2025-09-29 00:00:00 | 2026-10-31 00:00:00 | 2026-06-10 00:00:00 | 2026-07-25 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | AZANGARO | CHUPA | 210206 | -15.1087 | -69.9804 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la reparación relacionada con los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Chupa, provincia de Azangaro, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -15.1086605917826 | -69.9803789570961 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 70491 | 65991 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 48.88 | 2026 | 40 | 0.1 | ACTUALIZADO
2715475 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2715475 | CONSTRUCCION DE CAMARA DE TRATAMIENTO, LINEA DE IMPULSION, CAPTACION DE AGUA Y RESERVORIO ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) LAS COMUNIDADES DE APISSI, PESQUERIA Y PUCAMOCCO DISTRITO DE ARAPA, PROVINCIA AZANGARO, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARAPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARAPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARAPA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARAPA | 301610 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARAPA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2025-12-16 00:00:00 | 2025-12-16 00:00:00 | INVIERTE | 1794163.21 | 1807796.06 | 0 | 0 | 0 | 1784296.06 | SI |  | 50000.0 | 50000.0 | 50000.0 | 202512 | 202512 | 23500 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 95272.03 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 1.3 | 2026-06-26 23:22:16 | 2025-05-01 00:00:00 | 2037-06-30 00:00:00 | 2027-08-02 00:00:00 | 2028-01-29 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | AZANGARO | ARAPA | 210203 | -15.1881 | -70.1312 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la construcción relacionada con los servicios de saneamiento rural en el distrito de Arapa, provincia de Azangaro, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -15.188050646409263 | -70.13117227664839 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 23500 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 1.3 | 2026 | 58 | 0.2 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2728380 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2728380 | REPARACIÓN DE CAPTACION DE AGUA Y LINEA DE CONDUCCION EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR DE BELEN DEL DISTRITO DE SAN JUAN DEL ORO, PROVINCIA SANDIA, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DEL ORO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DEL ORO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DEL ORO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DEL ORO | 301691 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DEL ORO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2026-04-24 00:00:00 | 2026-04-28 00:00:00 | INVIERTE | 821611.66 | 821611.66 | 0 | 0 | 0 | 821611.66 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  |  | 2026-07-01 00:00:00 | 2026-11-30 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | SANDIA | SAN JUAN DEL ORO | 211207 | -14.2251 | -69.1664 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la reparación relacionada con los servicios de saneamiento rural en el distrito de San Juan Del Oro, provincia de Sandia, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | SI |  | 2026 | -14.225149983440023 | -69.16637375671267 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2610638 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2610638 | ADQUISICION DE TERRENO EN EL(LA) COMUNIDAD DE CAYATOCCO PARA REPRESAMIENTO Y CONDUCCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA EN EL DISTRITO DE AJOYANI, PROVINCIA CARABAYA, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AJOYANI | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AJOYANI | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AJOYANI | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AJOYANI | 301624 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AJOYANI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2023-09-04 00:00:00 | 2023-09-05 00:00:00 | INVIERTE | 434500.0 | 442000 | 0 | 0 | 0 | 6300 | SI | 420000.0 | 16000.0 | 0.0 | 0.0 | 202312 | 202605 | 6000 | 422000 | 0.0 | 429700 | 429700.0 | 429700.0 | SI | 18000.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO | 0.0 | 1.13 | 2026-02-12 09:52:23 | 2023-10-02 00:00:00 | 2027-12-31 00:00:00 | 2023-10-02 00:00:00 | 2027-12-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CARABAYA | AJOYANI | 210302 | -14.0768 | -70.205 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la adquisición relacionada con los servicios de saneamiento rural en el distrito de Ajoyani, provincia de Carabaya, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -14.076769609241572 | -70.20503805009352 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 428000 | 422000 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 96.83 | 2026 | 192 | 0.5 | VIGENTE_CON_RETRASO | Reporte físico con más de 6 meses de antigüedad
2475269 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2475269 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE AYRUMAS CARUMAS DEL DISTRITO DE ACORA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA | 301594 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2019-12-29 00:00:00 | 2022-12-27 00:00:00 | INVIERTE | 13504986.36 | 5109548.9 | 0 | 0 | 0 | 4532823.9 | SI | 4819549.0 | 90000.0 | 20000.0 | 0.0 | 202306 | 202605 | 180000 | 60000 | 0.0 | 396725 | 60000.0 | 60000.0 | SI | 5109548.9 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 4.7 | 2026-06-09 10:49:40 | 2023-04-16 00:00:00 | 2028-01-31 00:00:00 | 2025-12-08 00:00:00 | 2026-06-05 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | PUNO | ACORA | 210102 | -16.2882 | -69.919 | Captación de manantial de ladera 01 unidadSe realizan trabajos preliminares en 4401 m2 y excavación manual en terreno natural de 1675 m3Colocado de un filtro para captación de 224 m3Obras de concreto simple y armadoRevoques y enlucidos para lo cual se realizara el tarrajeo en exteriores mezcla 14 ca e15 cm en 2156 m2 y tarrajeo con impermeabilizante mezcla 11 e15cm de paredes internas que hacen 2036 m2Carpintería metálica para ello se colocará una tapa metálica 060 x 060m con llave tipo bujíaEquipamiento e instalaciones hidráulicas para ello se instala los accesorios de captación d2 sum e instalaciónCerco perimétrico Línea de conducciónInstalación de línea conducción L134803 ml suministro e instalación de tubería de PVC SAP ø2 C10Cámara de reunión 01 undCámara de reunión de concreto armado en 2809 m2 y cercado con malla de metalReservorioConstrucción de un reservorio apoyado de forma cilíndrica de 120 m3 construcción de caseta de válvulas de reservorio y construcción de cerco de protección con malla metálica en 70 metros linealesLínea de aducciónInstalación de línea de aducción L 201475 ml tubería de PVCU UF NTP ISO 1452 PN 10 ø 3 incl anillo2 desperdiciosRedes de DistribuciónInstalación de redes de distribución L 832689 ml tubería de PVCU UF NTP ISO 1452 PN 10 Ø 2 incl anillo2 desperdiciosCruce de alcantarilla 03 und Válvulas de purga ø 2 07 und Válvula de aire 07 unidades Cámara rompe presión ø 3 01 und Válvulas de control ø 2 y ø 3 27 und y Pase aéreo en línea de conducción l200mConexiones domiciliariasInstalación de 656 conexiones domiciliarias nuevas incluye medidoresRedes de alcantarillado Reposición de colectores en 854707 m tubería PVCU UF NTP ISO 4435 serie 25 DN 200 incl anillo 2 desperdicios y la respectiva instalación de tubería de PVC para desagüe DN 200mm Construcción de 184 buzonesConexiones domiciliarias Instalación de 656 conexiones domiciliarias nuevasTratamiento de Aguas Residuales Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales tipo con reactor biológico que incluye realizar las acciones de trabajos preliminares movimiento de tierras transporte de material cámara de rejas desarenador medidor parshall canal de ingreso y salida de medidor parshall desgrasador sedimentador primario sedimentador secundario caja para válvulas filtro vertical reactor biológico I reactor biológico II reactor biológico III nave de macrofitas de totora nave de macrofitas lenteja de agua losa de secado de arena poza de lavado de arena caseta de operaciones guardianía digestor de lodos tubería de efluente al cauce obras complementarias protocolo de pruebas caseta de cloración cámara de contacto y cerco perimétrico 470 ml Construcción de caisson de impulsión con su respectiva caseta de bombeo | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Acora, provincia de Puno, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 2171 | 2026 | -16.288191200897398 | -69.9190465638915 | Captación de manantial de ladera 01 unidadSe realizan trabajos preliminares en 4401 m2 y excavación manual en terreno natural de 1675 m3Colocado de un filtro para captación de 224 m3Obras de concreto simple y armadoRevoques y enlucidos para lo cual se realizara el tarrajeo en exteriores mezcla 14 ca e15 cm en 2156 m2 y tarrajeo con impermeabilizante mezcla 11 e15cm de paredes internas que hacen 2036 m2Carpintería metálica para ello se colocará una tapa metálica 060 x 060m con llave tipo bujíaEquipamiento e instalaciones hidráulicas para ello se instala los accesorios de captación d2 sum e instalaciónCerco perimétrico Línea de conducciónInstalación de línea conducción L134803 ml suministro e instalación de tubería de PVC SAP ø2 C10Cámara de reunión 01 undCámara de reunión de concreto armado en 2809 m2 y cercado con malla de metalReservorioConstrucción de un reservorio apoyado de forma cilíndrica de 120 m3 construcción de caseta de válvulas de reservorio y construcción de cerco de protección con malla metálica en 70 metros linealesLínea de aducciónInstalación de línea de aducción L 201475 ml tubería de PVCU UF NTP ISO 1452 PN 10 ø 3 incl anillo2 desperdiciosRedes de DistribuciónInstalación de redes de distribución L 832689 ml tubería de PVCU UF NTP ISO 1452 PN 10 Ø 2 incl anillo2 desperdiciosCruce de alcantarilla 03 und Válvulas de purga ø 2 07 und Válvula de aire 07 unidades Cámara rompe presión ø 3 01 und Válvulas de control ø 2 y ø 3 27 und y Pase aéreo en línea de conducción l200mConexiones domiciliariasInstalación de 656 conexiones domiciliarias nuevas incluye medidoresRedes de alcantarillado Reposición de colectores en 854707 m tubería PVCU UF NTP ISO 4435 serie 25 DN 200 incl anillo 2 desperdicios y la respectiva instalación de tubería de PVC para desagüe DN 200mm Construcción de 184 buzonesConexiones domiciliarias Instalación de 656 conexiones domiciliarias nuevasTratamiento de Aguas Residuales Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales tipo con reactor biológico que incluye realizar las acciones de trabajos preliminares movimiento de tierras transporte de material cámara de rejas desarenador medidor parshall canal de ingreso y salida de medidor parshall desgrasador sedimentador primario sedimentador secundario caja para válvulas filtro vertical reactor biológico I reactor biológico II reactor biológico III nave de macrofitas de totora nave de macrofitas lenteja de agua losa de secado de arena poza de lavado de arena caseta de operaciones guardianía digestor de lodos tubería de efluente al cauce obras complementarias protocolo de pruebas caseta de cloración cámara de contacto y cerco perimétrico 470 ml Construcción de caisson de impulsión con su respectiva caseta de bombeo | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 240000 | 60000 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 4.7 | 2026 | 75 | 0.2 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2103979 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 125106 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE KELLUYO, DISTRITO DE KELLUYO - CHUCUITO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | 301636 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2009-07-24 00:00:00 | 2009-08-08 00:00:00 | SNIP | 2630000.0 | 3655279.84 | 0 | 0 | 0 | 102566.81 | NO |  |  |  |  | 201212 | 201312 | 3552713.03 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 3655279.84 | SI | Ejecución física (C) | NO | NO |  |  |  | 2011-01-01 00:00:00 | 2013-12-31 00:00:00 | 2011-01-01 00:00:00 | 2013-12-31 00:00:00 | NO | SI | 2023-04-27 16:26:22 | Pendiente de liquidación | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | 210404 | -16.7278 | -69.2494 | COMPRENDE MEJORAR EL ABSTECIMIENTO DE AGUA Y CON EL MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento de los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Kelluyo, provincia de Chucuito, Puno. |  | NO | 3100 | 2026 | 0.0 | 0.0 | COMPRENDE MEJORAR EL ABSTECIMIENTO DE AGUA Y CON EL MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada aproximada de la localidad 'KELLUYO' mencionada en el nombre de la inversión; no representa necesariamente la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 3552713.03 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 97.19 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2615295 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2615295 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA DISPOSICIÓN FINAL EN LA LOCALIDAD DE AYAPATA, DISTRITO DE AYAPATA DE LA PROVINCIA DE CARABAYA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAPATA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAPATA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAPATA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAPATA | 301625 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAPATA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2023-10-03 00:00:00 | 2023-10-23 00:00:00 | INVIERTE | 18755983.96 | 18755983.96 | 0 | 0 | 0 | 18410398.36 | NO |  |  |  |  | 202403 | 202412 | 345585.6 | 0 |  | 0 |  |  | NO |  | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 |  | 2024-10-01 00:00:00 | 2025-03-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | CARABAYA | AYAPATA | 210303 | -13.7766 | -70.3227 | Componente 01 Existencia de infraestructura del Sistema de Agua potableSe plantea la construcción de 01 unidad de captación ladera Capitación Occoroni 02 escalera Hanac Ayllu Incluye cerco perimétrico instalación de 1194300 ml de línea de conducción con tubería HDPE NTP ISO 4427 PN10 y PN20 incluye cámaras reductoras de presión válvulas de aire válvulas de purga válvulas control y pases aéreos Construcción de 01 Reservorio de capacidad de 20000 m3 incluye equipamiento y cerco perimétrico Instalación de 20060 ml de línea de aducción y 2018200 ml De red de distribución con tuberías de PVC U UF NTP ISO 1452 PN10 con diámetros de 160 mm 110 mm 90 mm 75 mm y 63 mm incluye cámaras reductoras de presión válvulas de aire válvulas de purga y válvulas control instalación de conexiones domiciliarias 1369 unidades con tuberías de PVC PE100 NTP 399002 DN 12 Pulg En una longitud 205350 ml incluye medidores 1369 unidades 1323 viviendas domésticas 9 conexiones comercial 15 conexiones estatales y 22 conexiones socialesComponente 02 Existencia de infraestructura del Sistema de alcantarillado SanitarioLa longitud planteada en el proyecto se Suministrará e Instalará los colectores primarios y secundarios 160 mm 189287 ml 200 mm 1000158 ml y 250 mm 43224 ml Suministro e Instalación de la línea Emisor 315 mm 110747 ml tubería de PVC NTP ISO 4435 Construcción de buzones 260 unidades de concreto armado con diámetro interior 120 m con una altura mínima 100 hasta 320 m con tapa losa de espesor 020 y tapa de inspección de diámetro 080 m de fierro fundido Construcción de buzonetas 9 unidades de concreto armado con diámetro interior 060 m con una altura mínima 050 hasta 080 m y tapa de inspección de diámetro 060 m de concreto armado e Instalación de 1369 conexiones domiciliarias nuevasComponente 03 Existencia de infraestructura del Planta de tratamiento de Aguas ResidualesConstrucción de la planta de tratamiento de aguas servidas cámara de rejas desarenador canal parsall tanque sedimentador filtro biológico lecho secado laguna de maduración y cloración 03 pozos percoladores área de cloración y caseta de cloración Instalación del emisor del efluente salida de la PTAR D 315 mm L 380 ml tubería de PVC NTP ISO 4435Componente 04 Suficiente plan de comunicación de educación y gestión de servicios componente socialConsiste en realizar 25 taller de plan de comunicación y educación sanitariaConsiste en realizar 28 taller de plan de capacitación para la gestión del servicio | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Ayapata, provincia de Carabaya, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 2044 | 2026 | -13.776637367954356 | -70.3226723595773 | Componente 01 Existencia de infraestructura del Sistema de Agua potableSe plantea la construcción de 01 unidad de captación ladera Capitación Occoroni 02 escalera Hanac Ayllu Incluye cerco perimétrico instalación de 1194300 ml de línea de conducción con tubería HDPE NTP ISO 4427 PN10 y PN20 incluye cámaras reductoras de presión válvulas de aire válvulas de purga válvulas control y pases aéreos Construcción de 01 Reservorio de capacidad de 20000 m3 incluye equipamiento y cerco perimétrico Instalación de 20060 ml de línea de aducción y 2018200 ml De red de distribución con tuberías de PVC U UF NTP ISO 1452 PN10 con diámetros de 160 mm 110 mm 90 mm 75 mm y 63 mm incluye cámaras reductoras de presión válvulas de aire válvulas de purga y válvulas control instalación de conexiones domiciliarias 1369 unidades con tuberías de PVC PE100 NTP 399002 DN 12 Pulg En una longitud 205350 ml incluye medidores 1369 unidades 1323 viviendas domésticas 9 conexiones comercial 15 conexiones estatales y 22 conexiones socialesComponente 02 Existencia de infraestructura del Sistema de alcantarillado SanitarioLa longitud planteada en el proyecto se Suministrará e Instalará los colectores primarios y secundarios 160 mm 189287 ml 200 mm 1000158 ml y 250 mm 43224 ml Suministro e Instalación de la línea Emisor 315 mm 110747 ml tubería de PVC NTP ISO 4435 Construcción de buzones 260 unidades de concreto armado con diámetro interior 120 m con una altura mínima 100 hasta 320 m con tapa losa de espesor 020 y tapa de inspección de diámetro 080 m de fierro fundido Construcción de buzonetas 9 unidades de concreto armado con diámetro interior 060 m con una altura mínima 050 hasta 080 m y tapa de inspección de diámetro 060 m de concreto armado e Instalación de 1369 conexiones domiciliarias nuevasComponente 03 Existencia de infraestructura del Planta de tratamiento de Aguas ResidualesConstrucción de la planta de tratamiento de aguas servidas cámara de rejas desarenador canal parsall tanque sedimentador filtro biológico lecho secado laguna de maduración y cloración 03 pozos percoladores área de cloración y caseta de cloración Instalación del emisor del efluente salida de la PTAR D 315 mm L 380 ml tubería de PVC NTP ISO 4435Componente 04 Suficiente plan de comunicación de educación y gestión de servicios componente socialConsiste en realizar 25 taller de plan de comunicación y educación sanitariaConsiste en realizar 28 taller de plan de capacitación para la gestión del servicio | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 345585.6 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 1.84 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2684916 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2684916 | REPARACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL(LA) LOCALIDAD DE TARACO DEL DISTRITO DE TARACO, PROVINCIA HUANCANE, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARACO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARACO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARACO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARACO | 301651 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARACO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2025-03-04 00:00:00 | 2025-03-06 00:00:00 | INVIERTE | 150229.32 | 190004.42 | 0 | 0 | 0 | -0.58 | SI | 190004.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0 | 0 | 0.0 | 190005 | 0.0 | 0.0 | SI | 30702.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 0.0 | 2026-02-23 13:13:46 | 2025-04-15 00:00:00 | 2026-12-31 00:00:00 | 2025-04-15 00:00:00 | 2026-12-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | HUANCANE | TARACO | 210607 | -15.2961 | -69.9787 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la reparación relacionada con los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Taraco, provincia de Huancane, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA,ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -15.29607233864566 | -69.9786834970271 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 | 181 | 0.5 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2649992 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2649992 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD DE ISKA SOQUESANI DEL DISTRITO DE PICHACANI DE LA PROVINCIA DE PUNO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHACANI | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHACANI | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHACANI | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHACANI | 301603 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHACANI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2024-05-27 00:00:00 | 2024-10-02 00:00:00 | INVIERTE | 2229151.44 | 2229151.44 | 0 | 0 | 0 | 2229151.44 | SI | 50000.0 | 0.0 | 100000.0 | 200000.0 |  |  | 0 | 0 | 50000.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | NO | 2069623.12 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 |  | 2025-04-01 00:00:00 | 2036-01-01 00:00:00 | 2025-04-01 00:00:00 | 2036-01-01 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | PUNO | PICHACANI | 210111 | -16.1424 | -70.0661 | Construcción de infraestructura de captación Construcción de línea de conducción Construcción de cámaras rompe presión Construcción y mejoramiento de reservorio Construcción de caseta de cloración Construcción de cerco perimétrico malla olimpica Construcción de líneas aducción Construcción de redes de distribución y conexiones domiciliarias Construcción de cámara de válvula de purga Construcción de pase aéreo Construcción de lavaderos multiusosConstrucción de caseta de ladrillo Sistema familiar tanque séptico mejorado y posa de absorción Adquisición de equipamiento hidráulicoCapacitación de capacidad humana en gestión del servicio de saneamiento Capacitación de capacidad humana en educación sanitaria | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Pichacani, provincia de Puno, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 147 | 2026 | -16.14238294538351 | -70.06606865081692 | Construcción de infraestructura de captación Construcción de línea de conducción Construcción de cámaras rompe presión Construcción y mejoramiento de reservorio Construcción de caseta de cloración Construcción de cerco perimétrico malla olimpica Construcción de líneas aducción Construcción de redes de distribución y conexiones domiciliarias Construcción de cámara de válvula de purga Construcción de pase aéreo Construcción de lavaderos multiusosConstrucción de caseta de ladrillo Sistema familiar tanque séptico mejorado y posa de absorción Adquisición de equipamiento hidráulicoCapacitación de capacidad humana en gestión del servicio de saneamiento Capacitación de capacidad humana en educación sanitaria | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2737264 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2737264 | ADQUISICION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUA CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL POR SISTEMA DE BOMBEO DE LA COMUNIDAD DE LACCONI DISTRITO DE PLATERIA, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA | 301604 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2026-08-07 00:00:00 | 2026-08-07 00:00:00 | INVIERTE | 74062.16 | 74062.16 | 0 | 0 | 0 | 74062.16 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | SI | NO |  | 0.0 |  | 2026-09-01 00:00:00 | 2026-12-31 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | PUNO | PLATERIA | 210112 | -15.8725 | -69.8059 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la adquisición y construcción relacionada con los servicios de saneamiento rural en el distrito de Plateria, provincia de Puno, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -15.872536784142431 | -69.80588813274859 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2723512 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2723512 | REPARACIÓN DE CAPTACION DE AGUA Y LINEA DE CONDUCCION EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD BELEN, DISTRITO DE SAN JUAN DEL ORO, PROVINCIA SANDIA, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DEL ORO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DEL ORO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DEL ORO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DEL ORO | 301691 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DEL ORO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2026-03-04 00:00:00 | 2026-03-06 00:00:00 | INVIERTE | 821611.66 | 821611.66 | 0 | 0 | 0 | 821611.66 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  |  | 2026-05-01 00:00:00 | 2026-09-30 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | SANDIA | SAN JUAN DEL ORO | 211207 | -14.2247 | -69.1701 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la reparación relacionada con los servicios de saneamiento rural en el distrito de San Juan Del Oro, provincia de Sandia, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | SI |  | 2026 | -14.224713188731345 | -69.17006447631759 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2180946 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 263970 | INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS CON EL SISTEMA BIODIGESTOR EN LA ISLA SUANA, DISTRITO DE ANAPIA - YUNGUYO - PUNO | PIP MENOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANAPIA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANAPIA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANAPIA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANAPIA | 301695 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANAPIA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2013-06-14 00:00:00 | 2013-06-14 00:00:00 | SNIP | 183100.0 | 183100 | 0 | 0 | 0 | 36427.8 | NO |  |  |  |  | 201309 | 201312 | 146672.2 | 0 |  | 0 |  |  | NO | 0.0 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | NO | NO | [7 empty] | NO | SI | 2019-11-29 22:14:07 | Pendiente de liquidación | PUNO | YUNGUYO | ANAPIA | 211302 | -16.3138 | -68.8529 | INSTALACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 78 UNIDADES DE SISTEMA SANITARIO BIODIGESTOR DE 600 LITROS ESTRUCTURA DE CAJAS DE REGISTRO DE LODOS CON MUROS DE CONCRETO Y LAS TAPAS DE CONCRETO ARMADO CON TUBERÍA DE PVC SAL DE 2 CONSTRUCCIÓN DE REDES COLECTORAS CON TUBERÍA PVC SAL DE 4 | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y instalación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Anapia, provincia de Yunguyo, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 390 | 2026 | 0.0 | 0.0 | INSTALACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 78 UNIDADES DE SISTEMA SANITARIO BIODIGESTOR DE 600 LITROS ESTRUCTURA DE CAJAS DE REGISTRO DE LODOS CON MUROS DE CONCRETO Y LAS TAPAS DE CONCRETO ARMADO CON TUBERÍA DE PVC SAL DE 2 CONSTRUCCIÓN DE REDES COLECTORAS CON TUBERÍA PVC SAL DE 4 | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito ANAPIA. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 146672.2 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 80.1 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2220466 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 232545 | INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA TRAPICHE, DISTRITO DE ANANEA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO | PIP MENOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANANEA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANANEA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANANEA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANANEA | 301677 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANANEA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2012-09-21 00:00:00 | 2012-09-27 00:00:00 | SNIP | 683898.0 | 1435611.82 | 0 | 0 | 0 | 35090.59 | NO |  |  |  |  | 201309 | 202312 | 1400521.23 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 865260.42 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 100.0 | 2024-01-16 22:22:05 | 2021-05-03 00:00:00 | 2025-11-28 00:00:00 | 2021-09-16 00:00:00 | 2021-11-29 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | SAN ANTONIO DE PUTINA | ANANEA | 211002 | -14.6784 | -69.5352 | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON CAPTACIÓN DE UN MANANTIAL AGUA SUBTERRÁNEA POR GRAVEDAD SIN TRATAMIENTO INSTALACIÓN DE REDES DE CONDUCCIÓN Y CONEXIONES DOMICILIARIAS CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS SANITARIAS CON SISTEMA DE ARRASTRE HIDRÁULICO POZO U HOYO INSTALACIÓN DE MICRO RELLENOS SANITARIOS UNO POR FAMILIA Y CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA SOBRE ADECUADOS PRÁCTICAS DE HIGIENE A LA POBLACIÓN BENEFICIARIA Y A LA JASS Y CAPACITACIÓN EN ADECUADO MANEJO DE RESIDUOS SALIDOS | Proyecto de inversión orientado a la instalación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Ananea, provincia de San Antonio De Putina, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 689 | 2026 | 0.0 | 0.0 | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON CAPTACIÓN DE UN MANANTIAL AGUA SUBTERRÁNEA POR GRAVEDAD SIN TRATAMIENTO INSTALACIÓN DE REDES DE CONDUCCIÓN Y CONEXIONES DOMICILIARIAS CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS SANITARIAS CON SISTEMA DE ARRASTRE HIDRÁULICO POZO U HOYO INSTALACIÓN DE MICRO RELLENOS SANITARIOS UNO POR FAMILIA Y CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA SOBRE ADECUADOS PRÁCTICAS DE HIGIENE A LA POBLACIÓN BENEFICIARIA Y A LA JASS Y CAPACITACIÓN EN ADECUADO MANEJO DE RESIDUOS SALIDOS | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito ANANEA. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 1400521.23 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 97.56 | 2026 | 950 | 2.6 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2197315 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 274690 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO PARA LAS LOCALIDADES DE QUENTA, CENTRO Y BAJO CHAMBALAYA, DISTRITO DE PISACOMA - CHUCUITO - PUNO | PIP MENOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PISACOMA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PISACOMA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PISACOMA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PISACOMA | 301637 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PISACOMA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2013-09-24 00:00:00 | 2013-09-27 00:00:00 | SNIP | 840174.77 | 954296.46 | 0 | 0 | 0 | 23051.49 | NO |  |  |  |  | 201510 | 201807 | 931244.97 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 954296.46 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | NO | NO | [7 empty] | NO | NO |  |  | PUNO | CHUCUITO | PISACOMA | 210405 | -16.9081 | -69.3713 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO EXPEDIENTE SOCIAL Y MITIGACION AMBIENTAL | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y instalación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Pisacoma, provincia de Chucuito, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 743 | 2026 | 0.0 | 0.0 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO EXPEDIENTE SOCIAL Y MITIGACION AMBIENTAL | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito PISACOMA. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 931244.97 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 97.58 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2238785 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 269803 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE SAMAN Y SECTORES ., DISTRITO DE SAMAN - AZANGARO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMAN | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMAN | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMAN | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMAN | 301617 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMAN | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2013-08-05 00:00:00 | 2013-09-04 00:00:00 | SNIP | 6601723.0 | 5699163.97 | 0 | 0 | 0 | 10641.32 | NO |  |  |  |  | 201609 | 202212 | 5688522.65 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 5699163.97 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | NO | NO | [7 empty] | NO | NO |  |  | PUNO | AZANGARO | SAMAN | 210210 | -15.2915 | -70.0172 | CONSISTE EN MEJORAR Y AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON UNA NUEVA CAPTACIÓN POR BOMBEO CON LA LÍNEA DE IMPULSIÓN DE 506 ML CON TUBERÍAS HDPE DE 3 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CON SU ALIMENTADOR DE MEDIANA TENSIÓN RESERVORIO DE 100 M3 AMPLIAR LA RED LINEA DE ADUCCION DISTRIBUCION CON TUBERIA PVC SAP Ø 4 Y CON CONEXIONES DOMICILIARIAS AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DE PVC S20 DE 160 MM Y DE 200 MM Y CONEXIONES DOMICILIARIAS CON TUBERÍA DE 200 MM CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES POR FILTRACIÓN BIOLÓGICA INSTALACIÓN DE UNIDADES DE BÁSICAS DE SANEAMIENTO DE TIPO ECOLÓGICO SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN CON CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN SANITARIA CAPACITACIÓN AL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Saman, provincia de Azangaro, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 2192 | 2026 | 0.0 | 0.0 | CONSISTE EN MEJORAR Y AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON UNA NUEVA CAPTACIÓN POR BOMBEO CON LA LÍNEA DE IMPULSIÓN DE 506 ML CON TUBERÍAS HDPE DE 3 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CON SU ALIMENTADOR DE MEDIANA TENSIÓN RESERVORIO DE 100 M3 AMPLIAR LA RED LINEA DE ADUCCION DISTRIBUCION CON TUBERIA PVC SAP Ø 4 Y CON CONEXIONES DOMICILIARIAS AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DE PVC S20 DE 160 MM Y DE 200 MM Y CONEXIONES DOMICILIARIAS CON TUBERÍA DE 200 MM CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES POR FILTRACIÓN BIOLÓGICA INSTALACIÓN DE UNIDADES DE BÁSICAS DE SANEAMIENTO DE TIPO ECOLÓGICO SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN CON CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN SANITARIA CAPACITACIÓN AL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito SAMAN. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 5688522.65 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 99.81 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2457809 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2457809 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE PAXA DEL DISTRITO DE TIQUILLACA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIQUILLACA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIQUILLACA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIQUILLACA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIQUILLACA | 301606 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIQUILLACA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2019-08-13 00:00:00 | 2019-10-15 00:00:00 | INVIERTE | 5000917.34 | 6447751.73 | 0 | 0 | 0 | 8028.12 | NO |  |  |  |  | 202106 | 202212 | 6400222.61 | 0 | 0.0 | 39501 | 0.0 | 0.0 | SI | 7227585.53 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 99.3 | 99.33 | 2026-06-24 15:49:24 | 2019-10-04 00:00:00 | 2023-11-08 00:00:00 | 2022-01-12 00:00:00 | 2022-11-08 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | PUNO | TIQUILLACA | 210114 | -15.7978 | -70.1855 | Construcción de 04 captaciones de agua para la comunidad de Paxa que son beneficiarios directos que cuentan con su respectivos manantiales o fuentes de agua a usarse como fuentes de abastecimiento Construccion de 02 camara de reuniones Construcción de 02 Reservorios de concreto armado con capacidad de almacenamiento de 10 m3 de forma cuadrada y techo con tapa Instalaciones de líneas de conducción con 424202 ml tubería pvc corrugado de 2 para la comunidad de paxa Instalación de redes de distribución 6098217 ml de tubería Pvc clase 10 de 112 1 y para la comunidad de Paxa a intervenir con el proyecto Construcción de 02 pases aéreos de 50 ml Construcción de 02 pases aéreos de 20 ml para cruces de las quebradas que existen cruces de ríos 05 und para cruzar ríos existentes Construcción de válvulas de purga 26 und y de control 36 und Instalaciones 285 conexiones domiciliarias de agua potable Construcción 285 unidades básicas de saneamiento de módulos de servicios higiénicos con material ladrillo cemento con techo de losa aligerada de concreto cemento pulido en piso instalación de inodoro lavatorios e instalación para ducha Instalación de biodigestores con capacidad de 600 litros y zanjas de infiltración Programa de capacitación para la población beneficiaria en temas de educación sanitaria y mantenimiento de este sistema de saneamiento familiar | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Tiquillaca, provincia de Puno, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA,ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 855 | 2026 | -15.7977915 | -70.18548 | Construcción de 04 captaciones de agua para la comunidad de Paxa que son beneficiarios directos que cuentan con su respectivos manantiales o fuentes de agua a usarse como fuentes de abastecimiento Construccion de 02 camara de reuniones Construcción de 02 Reservorios de concreto armado con capacidad de almacenamiento de 10 m3 de forma cuadrada y techo con tapa Instalaciones de líneas de conducción con 424202 ml tubería pvc corrugado de 2 para la comunidad de paxa Instalación de redes de distribución 6098217 ml de tubería Pvc clase 10 de 112 1 y para la comunidad de Paxa a intervenir con el proyecto Construcción de 02 pases aéreos de 50 ml Construcción de 02 pases aéreos de 20 ml para cruces de las quebradas que existen cruces de ríos 05 und para cruzar ríos existentes Construcción de válvulas de purga 26 und y de control 36 und Instalaciones 285 conexiones domiciliarias de agua potable Construcción 285 unidades básicas de saneamiento de módulos de servicios higiénicos con material ladrillo cemento con techo de losa aligerada de concreto cemento pulido en piso instalación de inodoro lavatorios e instalación para ducha Instalación de biodigestores con capacidad de 600 litros y zanjas de infiltración Programa de capacitación para la población beneficiaria en temas de educación sanitaria y mantenimiento de este sistema de saneamiento familiar | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 6400222.61 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 99.26 | 2026 | 60 | 0.2 | ACTUALIZADO
2287878 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 329632 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA ZONA RURAL DE LA LOCALIDAD DE COPANI, DISTRITO DE COPANI - YUNGUYO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UNICACHI | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPANI | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPANI | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UNICACHI | 301696 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPANI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2015-08-08 00:00:00 | 2015-08-20 00:00:00 | SNIP | 7651099.0 | 7664530.9 | 0 | 0 | 0 | 124061.73 | NO |  |  |  |  | 201712 | 201812 | 7540469.17 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 7300957.32 | SI | Ejecución física (C) | NO | NO |  |  |  | 2017-03-01 00:00:00 | 2018-04-02 00:00:00 | 2017-03-01 00:00:00 | 2018-04-02 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | YUNGUYO | COPANI | 211303 | -16.3975 | -69.0434 | Mejoramiento de un sistema de captación de manantial mejoramiento de reservorio con instalación de redes y conexiones domiciliarias de agua instalación de módulos básicos de saneamiento USB con disposición de excretas mediante biodigestores realizando talleres de adecuados hábitos y prácticas de higiene y educación sanitaria y capacitar a la unidad de gestión a cargo de la operación de los servicios básico JASS | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Copani, provincia de Yunguyo, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1299 | 2026 | 0.0 | 0.0 | Mejoramiento de un sistema de captación de manantial mejoramiento de reservorio con instalación de redes y conexiones domiciliarias de agua instalación de módulos básicos de saneamiento USB con disposición de excretas mediante biodigestores realizando talleres de adecuados hábitos y prácticas de higiene y educación sanitaria y capacitar a la unidad de gestión a cargo de la operación de los servicios básico JASS | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada aproximada de la localidad 'COPANI' mencionada en el nombre de la inversión; no representa necesariamente la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 7540469.17 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 98.38 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2509672 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2509672 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LAS COMUNIDADES DE AHUAYLLANI, PUSALAYA Y LOS SECTORES DEL CENTRO POBLADO DE ICHU DEL DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | 301593 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2021-01-13 00:00:00 | 2021-04-07 00:00:00 | INVIERTE | 25787438.16 | 2182628.15 | 0 | 0 | 0 | 38899.16 | SI | 350000.0 | 52268.0 | 0.0 | 0.0 | 202108 | 202608 | 544813.99 | 943733.24 | 350000.0 | 1598915 | 1450737.06 | 1002431.65 | SI | 1787447.85 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 46.68 | 56.84 | 2026-08-18 12:21:28 | 2021-07-01 00:00:00 | 2027-01-31 00:00:00 | 2025-12-18 00:00:00 | 2026-06-15 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | PUNO | PUNO | 210101 | -15.8392 | -70.0292 | PRODUCTO 01 ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 06 UND CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN EN LADERA 02UND CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA DE REUNIÓN DE CAUDALES 9950 ML INSTALACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN 13 UND CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO APOYADO 40640 ML INSTALACIÓN DE LÍNEA DE ADUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN O3 UND CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN DE POZO TUBULAR N 05 Qb 585 3780 ML INSTALACIÓN DE LÍNEA DE IMPULSIÓN 02 UND INSTALACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 02 UND CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO CIRCULAR APOYADO DE AGUA TRATADA 6110 ML INSTALACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA TRATADA 1007 UND INSTALACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS 13 UND CONSTRUCCIÓN DE PASE AÉREO 06 UND CONSTRUCCIÓN DE CRUCE DE QUEBRADA TIPO SIFÓN 23 UND CONSTRUCCIÓN DE VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN 57 UND CONSTRUCCIÓN DE VÁLVULA DE AIRE AUTOMÁTICO 56 UND CONSTRUCCIÓN DE VÁLVULA DE PURGA 52 UNDCONSTRUCCIÓN DE VÁLVULA DE CONTROL 1007 UND CONSTRUCCIÓN DE LAVADERO MULTIUSO FAMILIAR 05 INFORMES IMPLEMENTACIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE IMPACTO AMBIENTAL PRODUCTO 02 ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS 270 UND CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE LADRILLO TI 270 UND CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SÉPTICO MEJORADO BIODIGESTOR 737 UND CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE LADRILLO SEMIENTERRADA COMPOSTERA 737 UNDCONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DISPOSICIÓN CON HUMEDAL ARTIFICIAL DE FLUJO HORIZONTAL SU SUPERFICIAL PRODUCTO 03 EXISTENCIA DE CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA 11 TALLERES IMPLEMENTACIÓN DE EDUCACIÓN SANITARIA A LA POBLACIÓN BENEFICIARIA 11 TALLERES IMPLEMENTACIÓN DE CAPACITACIÓN A LA JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO JASS | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Puno, provincia de Puno, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 3371 | 2026 | -15.839195489999952 | -70.02916487999994 | PRODUCTO 01 ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 06 UND CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN EN LADERA 02UND CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA DE REUNIÓN DE CAUDALES 9950 ML INSTALACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN 13 UND CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO APOYADO 40640 ML INSTALACIÓN DE LÍNEA DE ADUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN O3 UND CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN DE POZO TUBULAR N 05 Qb 585 3780 ML INSTALACIÓN DE LÍNEA DE IMPULSIÓN 02 UND INSTALACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 02 UND CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO CIRCULAR APOYADO DE AGUA TRATADA 6110 ML INSTALACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA TRATADA 1007 UND INSTALACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS 13 UND CONSTRUCCIÓN DE PASE AÉREO 06 UND CONSTRUCCIÓN DE CRUCE DE QUEBRADA TIPO SIFÓN 23 UND CONSTRUCCIÓN DE VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN 57 UND CONSTRUCCIÓN DE VÁLVULA DE AIRE AUTOMÁTICO 56 UND CONSTRUCCIÓN DE VÁLVULA DE PURGA 52 UNDCONSTRUCCIÓN DE VÁLVULA DE CONTROL 1007 UND CONSTRUCCIÓN DE LAVADERO MULTIUSO FAMILIAR 05 INFORMES IMPLEMENTACIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE IMPACTO AMBIENTAL PRODUCTO 02 ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS 270 UND CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE LADRILLO TI 270 UND CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SÉPTICO MEJORADO BIODIGESTOR 737 UND CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE LADRILLO SEMIENTERRADA COMPOSTERA 737 UNDCONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DISPOSICIÓN CON HUMEDAL ARTIFICIAL DE FLUJO HORIZONTAL SU SUPERFICIAL PRODUCTO 03 EXISTENCIA DE CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA 11 TALLERES IMPLEMENTACIÓN DE EDUCACIÓN SANITARIA A LA POBLACIÓN BENEFICIARIA 11 TALLERES IMPLEMENTACIÓN DE CAPACITACIÓN A LA JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO JASS | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 1488547.23 | 943733.24 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 68.2 | 2026 | 5 | 0 | ACTUALIZADO
2302259 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 341612 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CIRCUITO DE ISLAS FLOTANTES DEL CENTRO POBLADO TURISTICO UROS CHULLUNI, DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | 1443 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2015-11-27 00:00:00 | 2016-03-14 00:00:00 | SNIP | 6994095.0 | 9417754.64 | 0 | 54345.48 | 0 | 443496.93 | SI | 0.0 | 30000.0 | 424346.41 | 43496.0 | 201710 | 202309 | 8974257.71 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 9536458.59 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 99.44 | 98.38 | 2026-08-10 17:52:20 | 2017-10-11 00:00:00 | 2035-12-31 00:00:00 | 2017-10-11 00:00:00 | 2035-12-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | PUNO | PUNO | 210101 | -15.8257 | -70.0106 | ADECUADA SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SE INSTALARAN UN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE POR ISLA 94 PLANTAS DE TRATAMIENTO COMPACTA NO CONVENCIONAL con funcionamiento presurizado mediante bombas cuyo generador eléctrico para el bombeo será a través de Paneles solares el cual será un sistema independiente de electrificación para el uso exclusivo del equipo de bombeo La capacidad aproximada de Tratamiento comercial de la PTAP será de 7 lmin con un tiempo de funcionamiento continuo de hasta 2 h Se propone un sistema CAPTACIÓN EQUIPO DE BOMBEO FILTROS DE ANILLAS MICROFILTRACIÓN FILTRO DE CARBON ACTIVADO INTERCAMBIADOR IÓNICO DESINFECCIÓN ULTRAVIOLETA ALMACENAMIENTO Suministro e instalación de 94 sistemas de bombeo de agua cruda electrobomba vertical de 075 HP aprox cu Suministro e instalación de 94 sistemas de suministro energético mediante paneles solares con 04 paneles cu para electrobombas Suministro e instalación de 94 sistemas de suministro energético mediante paneles solares con 02 paneles cu para otras cargas Suministro e instalación de 94 Plantas de Tratamiento de Agua Potable Compactas de 0125 lps de capacidad cu Suministro e instalación de 94 reservorios prefabricados de anillos metálicos de 450 lts cu ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO INSTALACION DE 94 UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO CON COMPOSTAJE o lo que es decir Baños ecológicos Compostaje El diseño de cada UBS contempla sus características de peso y distribución que serán instalados sobre plataformas de flotación de aluminio de 32 mm La distribución será según el siguiente detalle UBS TIPO I Para menos de 20 personas 01 tanque de almacenamiento de 450 lts 01 inodoros 01 duchas 01 lavatorios 01 urinario 01 lavadero las tuberías de salida estarán suspendidas fijadas y descubiertas debajo del piso de madera 01 Cámara de Compostaje excretas 01 Cámara de compostaje orinas UBS TIPO II Para más de 20 personas 01 tanque de almacenamiento de 450 lts 02 inodoros 01 duchas 02 lavatorios 01 urinario las tuberías de salida estarán suspendidas fijadas y descubiertas debajo del piso de madera 01 Cámara de Compostaje excretas 01 Cámara de compostaje orinas En ambos casos se contempla 01 tablero general 01 centros de luz 01 braquete exterior de bola 01 tomacorrientes dobles Tratamiento De Aguas Residuales El tratamiento de las aguas residuales será con el sistema de Unidad Sanitaria Seca Solar de Compostaje USSC está diseñada para recepcionar en una cámara la orina y las heces fecales almacenándose en un recipiente de plástico de 60 galones Este tanque está conectado a un sistema de ventilación por medio de una tubería de 4 de diámetro y un sistema de extracción de tipo eólico donde se aireara el depósito Las cabinas están compuestas por 02 asientos sanitarios 02 cámaras para recolección de excretas dispensador de papel higiénico en plástico una canastilla para la disposición de basura y papelera los papeles higiénicos usados se arrojarán a la cámara de compostaje Las aguas grises serán recolectadas mediante tuberías hacia una trampa de grasa y luego pasarán por un filtro de arena para su disposición en el cuerpo de agua del Lago Titicaca IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA GESTIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Plan de fortalecimiento de capacidades capacitaciones para EPS y JASS Procesos de desinfección del agua Procesos de mantenimiento rutinario y preventivo de los servicios de saneamiento y plan de supervisión y monitoreo para la EPS IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE EDUCACIÓN SANITARIA Plan de intervención para el cambio de conducta en educación sanitaria en la población | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Puno, provincia de Puno, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1546 | 2026 | 0.0 | 0.0 | ADECUADA SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SE INSTALARAN UN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE POR ISLA 94 PLANTAS DE TRATAMIENTO COMPACTA NO CONVENCIONAL con funcionamiento presurizado mediante bombas cuyo generador eléctrico para el bombeo será a través de Paneles solares el cual será un sistema independiente de electrificación para el uso exclusivo del equipo de bombeo La capacidad aproximada de Tratamiento comercial de la PTAP será de 7 lmin con un tiempo de funcionamiento continuo de hasta 2 h Se propone un sistema CAPTACIÓN EQUIPO DE BOMBEO FILTROS DE ANILLAS MICROFILTRACIÓN FILTRO DE CARBON ACTIVADO INTERCAMBIADOR IÓNICO DESINFECCIÓN ULTRAVIOLETA ALMACENAMIENTO Suministro e instalación de 94 sistemas de bombeo de agua cruda electrobomba vertical de 075 HP aprox cu Suministro e instalación de 94 sistemas de suministro energético mediante paneles solares con 04 paneles cu para electrobombas Suministro e instalación de 94 sistemas de suministro energético mediante paneles solares con 02 paneles cu para otras cargas Suministro e instalación de 94 Plantas de Tratamiento de Agua Potable Compactas de 0125 lps de capacidad cu Suministro e instalación de 94 reservorios prefabricados de anillos metálicos de 450 lts cu ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO INSTALACION DE 94 UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO CON COMPOSTAJE o lo que es decir Baños ecológicos Compostaje El diseño de cada UBS contempla sus características de peso y distribución que serán instalados sobre plataformas de flotación de aluminio de 32 mm La distribución será según el siguiente detalle UBS TIPO I Para menos de 20 personas 01 tanque de almacenamiento de 450 lts 01 inodoros 01 duchas 01 lavatorios 01 urinario 01 lavadero las tuberías de salida estarán suspendidas fijadas y descubiertas debajo del piso de madera 01 Cámara de Compostaje excretas 01 Cámara de compostaje orinas UBS TIPO II Para más de 20 personas 01 tanque de almacenamiento de 450 lts 02 inodoros 01 duchas 02 lavatorios 01 urinario las tuberías de salida estarán suspendidas fijadas y descubiertas debajo del piso de madera 01 Cámara de Compostaje excretas 01 Cámara de compostaje orinas En ambos casos se contempla 01 tablero general 01 centros de luz 01 braquete exterior de bola 01 tomacorrientes dobles Tratamiento De Aguas Residuales El tratamiento de las aguas residuales será con el sistema de Unidad Sanitaria Seca Solar de Compostaje USSC está diseñada para recepcionar en una cámara la orina y las heces fecales almacenándose en un recipiente de plástico de 60 galones Este tanque está conectado a un sistema de ventilación por medio de una tubería de 4 de diámetro y un sistema de extracción de tipo eólico donde se aireara el depósito Las cabinas están compuestas por 02 asientos sanitarios 02 cámaras para recolección de excretas dispensador de papel higiénico en plástico una canastilla para la disposición de basura y papelera los papeles higiénicos usados se arrojarán a la cámara de compostaje Las aguas grises serán recolectadas mediante tuberías hacia una trampa de grasa y luego pasarán por un filtro de arena para su disposición en el cuerpo de agua del Lago Titicaca IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA GESTIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Plan de fortalecimiento de capacidades capacitaciones para EPS y JASS Procesos de desinfección del agua Procesos de mantenimiento rutinario y preventivo de los servicios de saneamiento y plan de supervisión y monitoreo para la EPS IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE EDUCACIÓN SANITARIA Plan de intervención para el cambio de conducta en educación sanitaria en la población | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada aproximada de la localidad 'TURISTICO UROS CHULLUNI' mencionada en el nombre de la inversión; no representa necesariamente la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 8974257.71 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 95.29 | 2026 | 13 | 0 | ACTUALIZADO
2199142 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 251353 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO PAJANA SAN AGUSTIN, DISTRITO DE YUNGUYO, PROVINCIA DE YUNGUYO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGUYO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGUYO | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGUYO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGUYO | 301694 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGUYO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2013-02-20 00:00:00 | 2014-06-16 00:00:00 | SNIP | 3276500.0 | 7825871.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |  |  |  |  | 201911 | 202204 | 7825871.12 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 7751513.39 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 100.0 | 2022-04-07 16:44:53 | 2010-10-14 00:00:00 | 2021-06-09 00:00:00 | 2020-10-14 00:00:00 | 2020-12-24 00:00:00 | NO | SI | 2025-02-18 15:37:35 | Pendiente de liquidación | PUNO | YUNGUYO | YUNGUYO | 211301 | -16.262 | -69.035 | Construcción de sistema de captación red de conducción distribución y conexiones domiciliarias Construcción de letrinas ecológicas con sistema biodigestor muro de bloqueta Campañas de educación a la población promoción capacitación y educación sanitaria Capacitación al personal a cargo de la operación mantenimiento y administración del servicio | Proyecto de inversión orientado a la instalación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Yunguyo, provincia de Yunguyo, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1859 | 2026 | 0.0 | 0.0 | Construcción de sistema de captación red de conducción distribución y conexiones domiciliarias Construcción de letrinas ecológicas con sistema biodigestor muro de bloqueta Campañas de educación a la población promoción capacitación y educación sanitaria Capacitación al personal a cargo de la operación mantenimiento y administración del servicio | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada aproximada de la localidad 'PAJANA SAN AGUSTIN' mencionada en el nombre de la inversión; no representa necesariamente la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 7825871.12 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 100.0 | 2026 | 1599 | 4.4 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2276070 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 302287 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE APABUCO, DISTRITO DE SANDIA , PROVINCIA DE SANDIA - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GN | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | OPMI DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | UF DE LA MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | UEI DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 1443 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2014-09-16 00:00:00 | 2015-06-08 00:00:00 | SNIP | 2659062.0 | 4068838.59 | 0 | 15895 | 0 | -8835.15 | SI | 100633.0 | 7059.85 | 0.0 | 0.0 | 201510 | 202608 | 3977040.74 | 8925.76 | 0.0 | 100633 | 37732.0 | 37732.0 | SI | 4129443.11 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 96.14 | 95.81 | 2026-08-11 15:29:49 | 2015-06-09 00:00:00 | 2027-12-31 00:00:00 | 2025-01-30 00:00:00 | 2025-06-18 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | SANDIA | SANDIA | 211201 | -14.3467 | -69.4793 | SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION DE CAPTACION TIPO MANANTIAL DE LADERA LÍNEA DE CONDUCCION INSTALACIÓN DE 95684 ML MEJORAMIENTO DE RESERVORIO DE V15 M3 CONSTRUCCION DE RESERVORIO APOYADO V02 M3 LÍNEA DE ADUCCION INSTALACION DE 32063 ML REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE INSTALACIÓN DE 361292 ML INSTALACION DE CAMARA ROMPE PRESION 19 UNIDADES TIPO 7 CRP7 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE INSTALACIÓN DE 105 CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA FAMILIARES 02 CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS TOTAL 107 CONEXIONES DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS CONSTRUCCIÓN DE 105 UBS TIPO ARRASTRE HIDRAULICO PARA VIVIENDAS 04 PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS TOTAL 109 UBSAH LAS CUALES COMPRENDEN LOS SIGUIENTES COMPONENTES CONSTRUCCIÓN DE SSHH COMPLETO LAVATORIO SANITARIO Y DUCHA DE MATERIAL NOBLE INSTALACIÓN DE LAVADERO EXTERIOR PARA LAVADO DE ROPA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE PVC CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE REGISTRO BIODIGESTOR Y POZO DE PERCOLACION ADECUADOS NIVELES DE EDUCACIÓN SANITARIA PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA 105 FAMILIAS EN 07 MODULOS REFERIDOS A HIGIENE Y DE AGUA POTABLE Y 01 MODULO REFERIDO A DISPOSICION DE EXCRETAS ADECUADA GESTIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA JASS Y ATM CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA JASS Y ATM 06 PERSONAS CAPACITADAS Y 15 CAPACITACIONES Y TALLERES DESARROLLADOS | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Sandia, provincia de Sandia, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 388 | 2026 | 0.0 | 0.0 | SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION DE CAPTACION TIPO MANANTIAL DE LADERA LÍNEA DE CONDUCCION INSTALACIÓN DE 95684 ML MEJORAMIENTO DE RESERVORIO DE V15 M3 CONSTRUCCION DE RESERVORIO APOYADO V02 M3 LÍNEA DE ADUCCION INSTALACION DE 32063 ML REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE INSTALACIÓN DE 361292 ML INSTALACION DE CAMARA ROMPE PRESION 19 UNIDADES TIPO 7 CRP7 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE INSTALACIÓN DE 105 CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA FAMILIARES 02 CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS TOTAL 107 CONEXIONES DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS CONSTRUCCIÓN DE 105 UBS TIPO ARRASTRE HIDRAULICO PARA VIVIENDAS 04 PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS TOTAL 109 UBSAH LAS CUALES COMPRENDEN LOS SIGUIENTES COMPONENTES CONSTRUCCIÓN DE SSHH COMPLETO LAVATORIO SANITARIO Y DUCHA DE MATERIAL NOBLE INSTALACIÓN DE LAVADERO EXTERIOR PARA LAVADO DE ROPA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE PVC CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE REGISTRO BIODIGESTOR Y POZO DE PERCOLACION ADECUADOS NIVELES DE EDUCACIÓN SANITARIA PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA 105 FAMILIAS EN 07 MODULOS REFERIDOS A HIGIENE Y DE AGUA POTABLE Y 01 MODULO REFERIDO A DISPOSICION DE EXCRETAS ADECUADA GESTIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA JASS Y ATM CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA JASS Y ATM 06 PERSONAS CAPACITADAS Y 15 CAPACITACIONES Y TALLERES DESARROLLADOS | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada aproximada de la localidad 'APABUCO' mencionada en el nombre de la inversión; no representa necesariamente la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 3985966.5 | 8925.76 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 97.96 | 2026 | 12 | 0 | ACTUALIZADO
2189333 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 252330 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCACCA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL PUNO | OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO | UF DE LA GOBIERNO REGIONAL PUNO | UEI DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 1443 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2013-03-01 00:00:00 | 2013-07-09 00:00:00 | SNIP | 5190400.0 | 3580607.41 | 0 | 0 | 0 | 200395.12 | SI | 10000.0 | 30000.0 | 40000.0 | 40395.12 | 201403 | 202607 | 3370212.29 | 10000 | 10000.0 | 10000 | 10000.0 | 10000.0 | SI | 3676495.73 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 94.12 | 94.12 | 2026-02-10 17:51:42 | 2013-07-10 00:00:00 | 2029-02-01 00:00:00 | 2013-07-10 00:00:00 | 2029-02-01 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | PUNO | ACORA | 210102 | -16.2724 | -69.9035 | CONSTRUCCIÓN DE UN 01 POZO CON GALERÍA FILTRANTE PATALLOCO CON BOMBAS ACCIONADOS POR ENERGÍA ELÉCTRICA PARA 708 VIVIENDAS INSTALACIÓN DE DOS CASETAS DE BOMBEO INSTALACIÓN DE DOS 02 LÍNEAS DE IMPULSIÓN L1 46054 Y L2 22955 PVC C10 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE DESINFECCIÓN EN EL RESERVORIO PROYECTADO CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO APOYADO DE 40 M3 CON CAPACIDAD PARA ABASTECER DE AGUA A TODA LA COMUNIDAD CAMPESINA INSTALACIÓN DE UNA 01 LÍNEA DE ADUCCIÓN PVC DE LONGITUDES L 3540 M INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN PVC 1250856 ML E INSTALACIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS INCLUYE LAVADERO Y POZO DE DRENAJE PARA 191 VIVIENDAS INSTALACIÓN DE TRECE 13 VÁLVULAS DE CONTROL 02 VÁLVULAS DE AIRE 10 VÁLVULAS DE PURGA Y 01 CÁMARA ROMPE PRESIÓN TIPO 7 IMPLEMENTACIÓN DE 194 UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO TIPO UBC CON COMPOSTERA Y ZANJA DE INFILTRACIÓN PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIÓN DE LA ATM Y JASS IMPLEMENTACIÓN DE UNA EDUCACIÓN SANITARIA EN PRÁCTICAS DE HIGIENE IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS UBS | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Acora, provincia de Puno, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 708 | 2026 | 0.0 | 0.0 | CONSTRUCCIÓN DE UN 01 POZO CON GALERÍA FILTRANTE PATALLOCO CON BOMBAS ACCIONADOS POR ENERGÍA ELÉCTRICA PARA 708 VIVIENDAS INSTALACIÓN DE DOS CASETAS DE BOMBEO INSTALACIÓN DE DOS 02 LÍNEAS DE IMPULSIÓN L1 46054 Y L2 22955 PVC C10 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE DESINFECCIÓN EN EL RESERVORIO PROYECTADO CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO APOYADO DE 40 M3 CON CAPACIDAD PARA ABASTECER DE AGUA A TODA LA COMUNIDAD CAMPESINA INSTALACIÓN DE UNA 01 LÍNEA DE ADUCCIÓN PVC DE LONGITUDES L 3540 M INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN PVC 1250856 ML E INSTALACIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS INCLUYE LAVADERO Y POZO DE DRENAJE PARA 191 VIVIENDAS INSTALACIÓN DE TRECE 13 VÁLVULAS DE CONTROL 02 VÁLVULAS DE AIRE 10 VÁLVULAS DE PURGA Y 01 CÁMARA ROMPE PRESIÓN TIPO 7 IMPLEMENTACIÓN DE 194 UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO TIPO UBC CON COMPOSTERA Y ZANJA DE INFILTRACIÓN PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIÓN DE LA ATM Y JASS IMPLEMENTACIÓN DE UNA EDUCACIÓN SANITARIA EN PRÁCTICAS DE HIGIENE IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS UBS | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | La geocodificación automática de la localidad no superó la validación administrativa; se utiliza una coordenada referencial del distrito. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 3380212.29 | 10000 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 94.4 | 2026 | 194 | 0.5 | VIGENTE_CON_RETRASO | Reporte físico con más de 6 meses de antigüedad
2627784 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2627784 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EN LAS COMUNIDADES DE MARNO TACARA Y CANCHIURO DISTRITO DE LAMPA DE LA PROVINCIA DE LAMPA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA | UEI infra DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA | 301653 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2023-12-27 00:00:00 | 2023-12-27 00:00:00 | INVIERTE | 3998064.39 | 3998064.39 | 0 | 0 | 0 | 3998064.39 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO |  | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | NO | NO |  |  |  | 2024-07-01 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | LAMPA | LAMPA | 210701 | -15.3404 | -70.3807 | Componente 01 Adecuada infraestructura del sistema de agua potable A OBRAS PRELIMINARES POZO TUBULARPara fines de conducción de agua se plantea la instalación de Pozo Tubular de 2 con una Longitud de 85 mlB CASETA DE BOMBEO LINEA DE IMPULSIÓNSe contempla la construcción de 02 Pozo Tubular de Agua Potable Por concerniente Caseta de Bombeo y su respectiva linea de impulsión para posterior acumulación del liquido vital en el tanque elevado de capacidad de 15m3C TANQUE ELEVADOPara fines de distribución de agua desde zonas de derivación hacia viviendas se plantea la instalación de un Tanque elevado hacia las viviendas proyectadas con tubería PVC SAP C10 SP acorde a norma NTP 39902DINSTALACION DE TUBERIA EN RED DE DISTRIBUCIONPara fines de distribución de agua desde zonas de derivación hacia viviendas se plantea la instalación de una red de tuberías desde los reservorios hacia las viviendas proyectadAs con tubería PVC SAP C10 SP acorde a norma NTP 39902 Red de distribución de 1719453 mlE INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIASSe contempla la instalación de 90 conexiones domiciliarias mediante tubería PVC SAP C10 SP acorde a norma NTP 39902 de 12Componente 02 Adecuada infraestructura para la disposición final de excretas UBS con Arrastre Hidráulico Construcción de 90 Unidades Básicas de Saneamiento con arrastre hidráulico que incluye módulos de servicios higiénicos instalaciones con inodoro lavatorio lavadero multiuso y ducha caja de registro tanque biodigestor y pozo percoladorComponente 03 Adecuada capacidad para la operación y mantenimiento 05 capacitaciones para la gestión del servicio y 05 capacitaciones en comunicación y educación sanitaria | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Lampa, provincia de Lampa, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 528 | 2026 | -15.340422451230728 | -70.38072165618776 | Componente 01 Adecuada infraestructura del sistema de agua potable A OBRAS PRELIMINARES POZO TUBULARPara fines de conducción de agua se plantea la instalación de Pozo Tubular de 2 con una Longitud de 85 mlB CASETA DE BOMBEO LINEA DE IMPULSIÓNSe contempla la construcción de 02 Pozo Tubular de Agua Potable Por concerniente Caseta de Bombeo y su respectiva linea de impulsión para posterior acumulación del liquido vital en el tanque elevado de capacidad de 15m3C TANQUE ELEVADOPara fines de distribución de agua desde zonas de derivación hacia viviendas se plantea la instalación de un Tanque elevado hacia las viviendas proyectadas con tubería PVC SAP C10 SP acorde a norma NTP 39902DINSTALACION DE TUBERIA EN RED DE DISTRIBUCIONPara fines de distribución de agua desde zonas de derivación hacia viviendas se plantea la instalación de una red de tuberías desde los reservorios hacia las viviendas proyectadAs con tubería PVC SAP C10 SP acorde a norma NTP 39902 Red de distribución de 1719453 mlE INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIASSe contempla la instalación de 90 conexiones domiciliarias mediante tubería PVC SAP C10 SP acorde a norma NTP 39902 de 12Componente 02 Adecuada infraestructura para la disposición final de excretas UBS con Arrastre Hidráulico Construcción de 90 Unidades Básicas de Saneamiento con arrastre hidráulico que incluye módulos de servicios higiénicos instalaciones con inodoro lavatorio lavadero multiuso y ducha caja de registro tanque biodigestor y pozo percoladorComponente 03 Adecuada capacidad para la operación y mantenimiento 05 capacitaciones para la gestión del servicio y 05 capacitaciones en comunicación y educación sanitaria | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2599909 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2599909 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CONELLINE DEL DISTRITO DE PATAMBUCO DE LA PROVINCIA DE SANDIA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | 301685 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2023-06-23 00:00:00 | 2023-11-26 00:00:00 | INVIERTE | 2822507.47 | 2822507.47 | 0 | 0 | 0 | 2771407.47 | SI | 1232955.0 | 500000.0 | 500000.0 | 250000.0 | 202403 | 202403 | 26000 | 0 | 1232955.0 | 25100 | 0.0 | 0.0 | NO | 2608180.26 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 |  | 2024-06-01 00:00:00 | 2034-08-18 00:00:00 | 2024-06-01 00:00:00 | 2034-08-18 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | SANDIA | PATAMBUCO | 211204 | -14.3516 | -69.6021 | 1 SISTEMA DE AGUA POTABLEConstrucción de 01 captaciones nueva de ladera de 131 ls de 2530 m2 además suministro de válvulas y accesorios y cerco perimétrico según RM 1922018viviendaConstrucción de 15 m3 reservorio caseta de válvulas y cerco perimétrico incluye caseta de cloraciónConstrucción de 290700 m de línea de conducción válvulas de control válvulas de aire y de purga incluye cámara de reuniónConstrucción de 314781 ml línea de aducción redes de distribución de aguaConstrucción de 103 conexiones domiciliarias de agua potable más su lavatorioConstrucción de 5 conexiones sociales de agua potable más su lavatorio2 SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETASConstrucción de 103 unidades básicas de saneamiento UBS con arrastre hidráulico prefabricado cap 600l biodigestoresConstrucción de 5 unidades básicas de saneamiento UBS con arrastre hidráulico prefabricado cap 600l biodigestores3 CAPACITACIONImplementación de Talleres de capacitación en gestión de servicioImplementación de talleres de capacitación en educación sanitaria | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Patambuco, provincia de Sandia, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 313 | 2026 | -14.351563996792462 | -69.60209513008249 | 1 SISTEMA DE AGUA POTABLEConstrucción de 01 captaciones nueva de ladera de 131 ls de 2530 m2 además suministro de válvulas y accesorios y cerco perimétrico según RM 1922018viviendaConstrucción de 15 m3 reservorio caseta de válvulas y cerco perimétrico incluye caseta de cloraciónConstrucción de 290700 m de línea de conducción válvulas de control válvulas de aire y de purga incluye cámara de reuniónConstrucción de 314781 ml línea de aducción redes de distribución de aguaConstrucción de 103 conexiones domiciliarias de agua potable más su lavatorioConstrucción de 5 conexiones sociales de agua potable más su lavatorio2 SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETASConstrucción de 103 unidades básicas de saneamiento UBS con arrastre hidráulico prefabricado cap 600l biodigestoresConstrucción de 5 unidades básicas de saneamiento UBS con arrastre hidráulico prefabricado cap 600l biodigestores3 CAPACITACIONImplementación de Talleres de capacitación en gestión de servicioImplementación de talleres de capacitación en educación sanitaria | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 26000 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.92 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2336732 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 375745 | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL SECTOR TRIUNFO SANTA MARIA DE LA COMUNIDAD DE HUANACOMAYO DEL, DISTRITO DE SAN ANTON - AZANGARO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTON | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTON | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTON | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTON | 301618 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTON | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2016-12-13 00:00:00 | 2016-12-20 00:00:00 | SNIP | 2098640.0 | 2084393.48 | 0 | 0 | 0 | 563.26 | NO |  |  |  |  | 201808 | 202112 | 2083830.22 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 2303577.8 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 99.57 | 99.57 | 2021-11-25 10:41:02 | 2018-11-29 00:00:00 | 2021-09-16 00:00:00 | 2020-12-21 00:00:00 | 2021-04-20 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | AZANGARO | SAN ANTON | 210211 | -14.5196 | -70.2503 | CONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN 01 SISTEMA DE AGUA POTABLE 01 PARA EL SECTOR DE TRIUNFO SANTA MARIA DE LA COMUNIDAD DE HUANACOMAYO 02 CAPTACIONES AGUA DE LADERA MANANTIALES LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN 713975 ML 04 CÁMARAS ROMPE PRESIÓN 01 RESERVORIO DE 10 M3 LÍNEA DE ADUCCIÓN EN 825 ML 10 VÁLVULAS DE CONTROL LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN EN 286770 ML 10 VÁLVULAS DE PURGA Y 66 INSTALACIONES DOMICILIARIAS DOMÉSTICAS Y NO DOMESTICAS ASIMISMO CONSTRUCCIÓN DE 66 UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO TIPO ARRASTRE HIDRÁULICO CON BIODIGESTORES CON MUROS DE LADRILLO KING KONG CUBIERTA DE CALAMINA TIPO TEJA ANDINA INCLUYE DUCHAS Y LAVATORIO FINALMENTE SE IMPLEMENTARÁ ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA Y ORGANIZACIÓN | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de San Anton, provincia de Azangaro, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 360 | 2026 | 0.0 | 0.0 | CONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN 01 SISTEMA DE AGUA POTABLE 01 PARA EL SECTOR DE TRIUNFO SANTA MARIA DE LA COMUNIDAD DE HUANACOMAYO 02 CAPTACIONES AGUA DE LADERA MANANTIALES LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN 713975 ML 04 CÁMARAS ROMPE PRESIÓN 01 RESERVORIO DE 10 M3 LÍNEA DE ADUCCIÓN EN 825 ML 10 VÁLVULAS DE CONTROL LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN EN 286770 ML 10 VÁLVULAS DE PURGA Y 66 INSTALACIONES DOMICILIARIAS DOMÉSTICAS Y NO DOMESTICAS ASIMISMO CONSTRUCCIÓN DE 66 UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO TIPO ARRASTRE HIDRÁULICO CON BIODIGESTORES CON MUROS DE LADRILLO KING KONG CUBIERTA DE CALAMINA TIPO TEJA ANDINA INCLUYE DUCHAS Y LAVATORIO FINALMENTE SE IMPLEMENTARÁ ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA Y ORGANIZACIÓN | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito SAN ANTON. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 2083830.22 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 99.97 | 2026 | 1732 | 4.7 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2199131 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 256032 | INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL SECTOR PANCCA YANCAÑA , DISTRITO DE SANTA ROSA - MELGAR - PUNO | PIP MENOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA - MELGAR | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA - MELGAR | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA - MELGAR | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA - MELGAR | 301670 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2013-04-08 00:00:00 | 2013-12-03 00:00:00 | SNIP | 295513.46 | 781864.81 | 0 | 0 | 0 | 89600.51 | NO |  |  |  |  | 201607 | 202209 | 692264.3 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 781864.81 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 92.82 | 2022-10-15 17:51:29 | 2018-01-02 00:00:00 | 2023-10-31 00:00:00 | 2018-01-02 00:00:00 | 2023-10-31 00:00:00 | NO | SI | 2026-06-26 15:23:22 | Pendiente de liquidación | PUNO | MELGAR | SANTA ROSA | 210808 | -14.6074 | -70.7875 | CAPTACIÓN DE LOS MANANTIALES ACCO PUJIO VIZCCACHANI PALTACANCHA PANCCA RETIRO KCURI PUJIO MUNAYPATA SALLCA MOCCO N 01 CHULLUNQUIANI TRES CLAVELES LLUTUPUJO PANCCA 10 POR EL SISTEMA DE GRAVEDAD INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN EN 33439 ML CON TUBERÍA PVC DIÁMETRO DE 2 CLASE 10 INSTALACIÓN DE RED MATRIZ CON TUBERÍA PVC CLASE 10 DE 1 EN UNA LONGITUD DE 456110 ML INSTALACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN 79186 ML CONSTRUCCIÓN DE 04 RESERVORIOS DE 3 M3 CADA UNO Y 07 RESERVORIOS DE 1 M3 CADA UNO INSTALACIÓN DE 22 PILETAS Y 03 PILETAS MEDIANTE POZO TUBULAR CONSTRUCCIÓN DE 25 SERVICIOS HIGIÉNICOS LETRINAS POR ARRASTRE HIDRÁULICO CON ARRASTRE HIDRÁULICO Y CAPACITACIÓN AL JAAS Y CAPACITACIÓN EN IMPORTANCIA DEL VALOR DEL AGUA Y EDUCACIÓN SANITARIA A LA POBLACIÓN ADEMÁS DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL | Proyecto de inversión orientado a la instalación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Santa Rosa, provincia de Melgar, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 107 | 2026 | 0.0 | 0.0 | CAPTACIÓN DE LOS MANANTIALES ACCO PUJIO VIZCCACHANI PALTACANCHA PANCCA RETIRO KCURI PUJIO MUNAYPATA SALLCA MOCCO N 01 CHULLUNQUIANI TRES CLAVELES LLUTUPUJO PANCCA 10 POR EL SISTEMA DE GRAVEDAD INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN EN 33439 ML CON TUBERÍA PVC DIÁMETRO DE 2 CLASE 10 INSTALACIÓN DE RED MATRIZ CON TUBERÍA PVC CLASE 10 DE 1 EN UNA LONGITUD DE 456110 ML INSTALACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN 79186 ML CONSTRUCCIÓN DE 04 RESERVORIOS DE 3 M3 CADA UNO Y 07 RESERVORIOS DE 1 M3 CADA UNO INSTALACIÓN DE 22 PILETAS Y 03 PILETAS MEDIANTE POZO TUBULAR CONSTRUCCIÓN DE 25 SERVICIOS HIGIÉNICOS LETRINAS POR ARRASTRE HIDRÁULICO CON ARRASTRE HIDRÁULICO Y CAPACITACIÓN AL JAAS Y CAPACITACIÓN EN IMPORTANCIA DEL VALOR DEL AGUA Y EDUCACIÓN SANITARIA A LA POBLACIÓN ADEMÁS DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito SANTA ROSA. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 692264.3 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 88.54 | 2026 | 1408 | 3.9 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2283660 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 325714 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL SECTOR SAN BENIGNO, DISTRITO DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCU - SANDIA - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO | 301841 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2015-07-01 00:00:00 | 2015-08-10 00:00:00 | SNIP | 2955045.0 | 2796358.43 | 0 | 0 | 0 | 176337.13 | NO |  |  |  |  | 202012 | 202211 | 2620021.3 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 2983257.32 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 99.33 | 99.1 | 2023-01-18 11:04:46 | 2016-10-01 00:00:00 | 2025-05-28 00:00:00 | 2020-12-28 00:00:00 | 2021-06-25 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | SANDIA | SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO | 211210 | -14.1153 | -69.0085 | SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCIÓN DE 04 CAPTACIÓNES MEDIANTE INFRAESTRUCTURA DE CONCRETO CON FC 210 KGCM2 CON FILTROS DE GRAVA Y ARENA LAS CAPTACIONES SERÁN DE CONCRETO ARMADO CONSTRUCCIÓN DE 04 RESERVORIOS APOYADO DE CAPACIDAD DE 2 M3 02 6 M3 Y 12 M3 DE FY4200 KGCM2 Y FC 210 KGCM2 INSTALACIÓN DE 80000 ML DE TUBERÍA DE PVC SAP C10 D1 PARA LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN CONSTRUCCIÓN DE 44 CÁMARAS ROMPE PRESIÓN TIPO 7 DE CONCRETO ARMADO FC 175 KGCM2 PARA LOSA FONDO Y MUROS Y FC 210 KGCM2 LOSA TECHO CONSTRUCCIÓN DE 22 VÁLVULAS DE PURGA UBICADAS A TODO LO LARGO DE LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN CONSTRUCCIÓN DE 21 VÁLVULAS DE CONTROL UBICADAS A TODO LO LARGO DE LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN INSTALACIÓN DE 1928100 ML DE TUBERÍA DE PVC SAP C10 D1 D34 Y D12 PARA LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN CONSTRUCCIÓN DE 01 CRUCE AÉREO DE L16 M 02 DE CONCRETO ARMADO DE FC 175 KGCM2 INSTALACIÓN DE 156 CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y PILETAS DOMICILIARIAS DE CONCRETO CICLÓPEO FC140 KGCM230 PM SISTEMA DE SANEAMIENTO UBS INSTALACIÓN DE 156 LETRINAS CON SISTEMA BIODIGESTORES DE 600 LTS CON CÁMARA DE SECADO DE LODO POZO PERCOLADOR COMPRENDE COLOCACIÓN DE INODORO TANQUE BAJO BLANCO INCL ACCESORIOS ADEMÁS DE UN LAVADERO EN LA PARTE EXTERIOR DE LA LETRINA EDUCACION SANITARIA SE REALIZARÁN CHARLAS TALLERES PARTICIPATIVOS Y ORGANIZACIÓN DE LA POBLACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y ASÍ LOGRAR EL CAMBIO DE HÁBITOS DE HIGIENE DE LA POBLACIÓN MEJORA DE LA GESTION DEL SERVICIO SE IMPLEMENTARAN PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de San Pedro De Putina Punco, provincia de Sandia, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 780 | 2026 | 0.0 | 0.0 | SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCIÓN DE 04 CAPTACIÓNES MEDIANTE INFRAESTRUCTURA DE CONCRETO CON FC 210 KGCM2 CON FILTROS DE GRAVA Y ARENA LAS CAPTACIONES SERÁN DE CONCRETO ARMADO CONSTRUCCIÓN DE 04 RESERVORIOS APOYADO DE CAPACIDAD DE 2 M3 02 6 M3 Y 12 M3 DE FY4200 KGCM2 Y FC 210 KGCM2 INSTALACIÓN DE 80000 ML DE TUBERÍA DE PVC SAP C10 D1 PARA LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN CONSTRUCCIÓN DE 44 CÁMARAS ROMPE PRESIÓN TIPO 7 DE CONCRETO ARMADO FC 175 KGCM2 PARA LOSA FONDO Y MUROS Y FC 210 KGCM2 LOSA TECHO CONSTRUCCIÓN DE 22 VÁLVULAS DE PURGA UBICADAS A TODO LO LARGO DE LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN CONSTRUCCIÓN DE 21 VÁLVULAS DE CONTROL UBICADAS A TODO LO LARGO DE LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN INSTALACIÓN DE 1928100 ML DE TUBERÍA DE PVC SAP C10 D1 D34 Y D12 PARA LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN CONSTRUCCIÓN DE 01 CRUCE AÉREO DE L16 M 02 DE CONCRETO ARMADO DE FC 175 KGCM2 INSTALACIÓN DE 156 CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y PILETAS DOMICILIARIAS DE CONCRETO CICLÓPEO FC140 KGCM230 PM SISTEMA DE SANEAMIENTO UBS INSTALACIÓN DE 156 LETRINAS CON SISTEMA BIODIGESTORES DE 600 LTS CON CÁMARA DE SECADO DE LODO POZO PERCOLADOR COMPRENDE COLOCACIÓN DE INODORO TANQUE BAJO BLANCO INCL ACCESORIOS ADEMÁS DE UN LAVADERO EN LA PARTE EXTERIOR DE LA LETRINA EDUCACION SANITARIA SE REALIZARÁN CHARLAS TALLERES PARTICIPATIVOS Y ORGANIZACIÓN DE LA POBLACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y ASÍ LOGRAR EL CAMBIO DE HÁBITOS DE HIGIENE DE LA POBLACIÓN MEJORA DE LA GESTION DEL SERVICIO SE IMPLEMENTARAN PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN OPERATIVA Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada aproximada de la localidad 'SAN BENIGNO' mencionada en el nombre de la inversión; no representa necesariamente la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 2620021.3 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 93.69 | 2026 | 1313 | 3.6 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2307947 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 346519 | INSTALACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LAS COMUNIDADES DE MACHUKAIRANI, AGUA BUENA, HUANCASAYA, CATACHILLA, POSTA, OLLAGACHI DE COCHAPATA DEL, DISTRITO DE VILQUE - PUNO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILQUE | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILQUE | AREA DE INFRAESTRUCTURA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILQUE | 301607 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILQUE | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2016-01-25 00:00:00 | 2016-05-02 00:00:00 | SNIP | 5686639.0 | 9250402.64 | 0 | 0 | 0 | 492888.98 | NO |  |  |  |  | 201707 | 202512 | 8757513.66 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 9280230.54 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 90.76 | 87.91 | 2024-09-27 10:21:22 | 2016-12-12 00:00:00 | 2025-01-31 00:00:00 | 2022-08-17 00:00:00 | 2023-12-18 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | PUNO | VILQUE | 210115 | -15.7658 | -70.2586 | Consiste en la INSTALACIÓN DE SISTEMA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE por sistema de gravedad Se construirá 01 Captación ubicadas en los predios Chacalaya ubicado en la comunidad de Chacalaya línea de conducción de una longitud de 1465600 metros con PVC SAP clase 10 de 1 2 y 3 construcción de 02 Reservorios de 42 m3 con base de concreto FC210 kgcm2 con refuerzo de acero Construcción de 02 cámaras de rompepresión de 340 m2 de terreno con encofrado y desencofrado de muros de concreto fc 210 kgcm2 en 339 m3 y acero de refuerzo de 4200 kgcm2 de 8326 kg con 02 tapas metálicas de inspección de 060x060 m Redes de distribución en 7055895m con tuberías de PVC de 1 1 2 Construcción de cámaras de rompepresión CRP7 01 UND en 170 m2 Cruce de carretera 07 und En trazo de tierra de 70 m3 con tuberías de PVC de 2 1 1 Cruce de riachuelo 08 und en 48 m suministro de tendido de tuberías de PVC HDPE de 2 1 1 Caseta de válvula 12 und con Válvulas de Control construcción de 12 válvulas de control de d 1 1 Válvulas de purga construcción de 10 und con suministro y colocación de accesorios válvula Purga d 1 1 tipo I flete terrestre prueba de laboratorio plaza recordatoria e impacto ambiental CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE EXCRETAS UBS Mediante Sistema de arrastre hidráulico tanque séptica la caseta es albañilería confinada de 310x150x235m de concreto armado fc210 kgcm2 La cubierta es de concreto armado sostenida por vigas de concreto armado La puerta es de metal de 080x200m y la ventana es de metal de 100x040m Programa de Capacitación para las 418 familias sobre EDUCACIÓN SANITARIA y 07 cursos de capacitación para las JASS de las 7 comunidades sobre GESTIÓN DEL SERVICIO | Proyecto de inversión orientado a la instalación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Vilque, provincia de Puno, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 2090 | 2026 | 0.0 | 0.0 | Consiste en la INSTALACIÓN DE SISTEMA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE por sistema de gravedad Se construirá 01 Captación ubicadas en los predios Chacalaya ubicado en la comunidad de Chacalaya línea de conducción de una longitud de 1465600 metros con PVC SAP clase 10 de 1 2 y 3 construcción de 02 Reservorios de 42 m3 con base de concreto FC210 kgcm2 con refuerzo de acero Construcción de 02 cámaras de rompepresión de 340 m2 de terreno con encofrado y desencofrado de muros de concreto fc 210 kgcm2 en 339 m3 y acero de refuerzo de 4200 kgcm2 de 8326 kg con 02 tapas metálicas de inspección de 060x060 m Redes de distribución en 7055895m con tuberías de PVC de 1 1 2 Construcción de cámaras de rompepresión CRP7 01 UND en 170 m2 Cruce de carretera 07 und En trazo de tierra de 70 m3 con tuberías de PVC de 2 1 1 Cruce de riachuelo 08 und en 48 m suministro de tendido de tuberías de PVC HDPE de 2 1 1 Caseta de válvula 12 und con Válvulas de Control construcción de 12 válvulas de control de d 1 1 Válvulas de purga construcción de 10 und con suministro y colocación de accesorios válvula Purga d 1 1 tipo I flete terrestre prueba de laboratorio plaza recordatoria e impacto ambiental CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE EXCRETAS UBS Mediante Sistema de arrastre hidráulico tanque séptica la caseta es albañilería confinada de 310x150x235m de concreto armado fc210 kgcm2 La cubierta es de concreto armado sostenida por vigas de concreto armado La puerta es de metal de 080x200m y la ventana es de metal de 100x040m Programa de Capacitación para las 418 familias sobre EDUCACIÓN SANITARIA y 07 cursos de capacitación para las JASS de las 7 comunidades sobre GESTIÓN DEL SERVICIO | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito VILQUE. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 8757513.66 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 94.67 | 2026 | 695 | 1.9 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2248818 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 309242 | INSTALACION DEL SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SUSTIA MUNAYPA, DISTRITO DE HUANCANE, PROVINCIA DE HUANCANE - PUNO | PIP MENOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE |  | UNIDAD FORMULADORA |  | 301645 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | EN FORMULACION | 2014-12-18 00:00:00 |  | SNIP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -4392 | NO |  |  |  |  | 201611 | 201611 | 4392 | 0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO | [7 empty] | NO | NO |  |  | PUNO | HUANCANE | HUANCANE | 210601 | -15.1843 | -69.8235 | INSTALACIÓN DE 79 UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO CONFORMADO POR UN INODORO Y UNA DUCHA ESTARÁ CONSTRUIDO DE CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 110 CH 30 P G SOBRECIMIENTOS MEZCLA 18 CH 25 P M CON MUROS DE LADRILLO CON UNA CARAVISTA EXTERIOR CON 04 COLUMNETAS CUBIERTO CON TECHO DE LOZA MACIZA DE FC 210 KGCM2DE 520 M2 CON TARRAJEO DE MUROS INTERIORES MEZCLA 15 CA E15 CM LAVADEROS DOMICILIARIOS POZO DE PERCOLACIÓN PARA 600 TL E INSTALACIÓN DE BIODIGESTOR DE 600 LT | Proyecto de inversión orientado a la instalación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Huancane, provincia de Huancane, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 237 | 2026 | 0.0 | 0.0 | INSTALACIÓN DE 79 UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO CONFORMADO POR UN INODORO Y UNA DUCHA ESTARÁ CONSTRUIDO DE CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 110 CH 30 P G SOBRECIMIENTOS MEZCLA 18 CH 25 P M CON MUROS DE LADRILLO CON UNA CARAVISTA EXTERIOR CON 04 COLUMNETAS CUBIERTO CON TECHO DE LOZA MACIZA DE FC 210 KGCM2DE 520 M2 CON TARRAJEO DE MUROS INTERIORES MEZCLA 15 CA E15 CM LAVADEROS DOMICILIARIOS POZO DE PERCOLACIÓN PARA 600 TL E INSTALACIÓN DE BIODIGESTOR DE 600 LT | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito HUANCANE. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 4392 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO |  | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2473668 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2473668 | ADQUISICION DE BOMBA DE AGUA Y CÉLULAS FOTOVOLTAICAS EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO JACHA PARU DEL DISTRITO DE MOHO, PROVINCIA MOHO, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHO | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHO | 301672 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2019-12-17 00:00:00 | 2019-12-17 00:00:00 | INVIERTE | 89214.14 | 102383.22 | 0 | 0 | 0 | 6070.22 | NO |  |  |  |  | 202008 | 202012 | 96313 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 15963.03 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 100.0 | 2022-04-08 16:19:33 | 2020-07-20 00:00:00 | 2023-02-15 00:00:00 | 2020-07-22 00:00:00 | 2020-08-22 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | MOHO | MOHO | 210901 | -15.3601 | -69.5012 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la adquisición relacionada con los servicios de saneamiento rural en el distrito de Moho, provincia de Moho, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA,ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -15.360101189999964 | -69.50122235999999 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 96313 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 94.07 | 2026 | 1598 | 4.4 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2101905 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 111219 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA ZONA NOR ESTE DE LA URBANIZACION SANTA ADRIANA II ETAPA DE LA CIUDAD DE JULIACA, , PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | 147 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2009-02-12 00:00:00 | 2009-05-12 00:00:00 | SNIP | 2085036.0 | 2969852.47 | 0 | 0 | 0 | 1256226.37 | NO |  |  |  |  | 201205 | 201312 | 1713626.1 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 399167.18 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | NO | NO | [7 empty] | NO | SI | 2023-10-23 13:18:32 | Pendiente de liquidación | PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | 211101 | -15.4932 | -70.1356 | Instalación de redes de agua potable y desagüe con conexión domiciliaria programa de capacitación y sensibilización en educación sanitaria y manejo adecuado del servicio de agua y desagüe | Proyecto de inversión orientado a la instalación de los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Juliaca, provincia de San Roman, Puno. |  | NO | 3083 | 2026 | 0.0 | 0.0 | Instalación de redes de agua potable y desagüe con conexión domiciliaria programa de capacitación y sensibilización en educación sanitaria y manejo adecuado del servicio de agua y desagüe | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito JULIACA. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 1713626.1 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 57.7 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2276132 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 302288 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO AYO, DISTRITO DE SANDIA , PROVINCIA DE SANDIA - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GN | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | OPMI DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | UF DE LA MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | UEI DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 1443 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2014-08-29 00:00:00 | 2015-06-08 00:00:00 | SNIP | 2717245.0 | 3428474.03 | 0 | 15895 | 0 | 231074.99 | SI | 10000.0 | 246969.99 | 0.0 | 0.0 | 201510 | 202310 | 3197399.04 | 0 | 10000.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | SI | 3055913.76 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 100.0 | 2020-08-19 22:04:11 | 2015-06-01 00:00:00 | 2027-12-31 00:00:00 | 2019-07-16 00:00:00 | 2020-01-31 00:00:00 | NO | SI | 2021-07-23 17:42:25 | Pendiente de liquidación | PUNO | SANDIA | SANDIA | 211201 | -14.3114 | -69.4353 | SISTEMA DE AGUA POTABLE MEJORAMIENTO DE CAPTACION TIPO BARRAJE LATERAL SISTEMA 1 Y CONSTRUCCION DE CAPTACION DE MANANTIAL TIPO LADERA SISTEMA 2 LÍNEA DE CONDUCCION INSTALACIÓN DE 45947 ML SISTEMA 1 Y 86600 ML SISTEMA 2 MEJORAMIENTO DE RESERVORIO APOYADO RECTANGULAR V15 M3 SISTEMA 1 Y V 15 M3 SISTEMA 2 LÍNEA DE ADUCCION INSTALACION DE 4775 ML SISTEMA 1 Y 10547 ML SISTEMA 2 REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE INSTALACIÓN DE 229606 ML SISTEMA 1 Y 350968 ML SISTEMA 2 DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE INSTALACIÓN DE 39 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA FAMILIARES Y 01 CONEXION ESTATAL SISTEMA 1 Y 51 CONEXIONES DOMICILIARIAS FAMILIARES 01 CONEXIÓN ESTATAL Y 01 CONEXIÓN SOCIALES TOTAL 93 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS CONSTRUCCIÓN DE 39 UBS TIPO ARRASTRE HIDRAULICO PARA VIVIENDAS Y 02 PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS SISTEMA 1 CONSTRUCCION DE 51 UBS TIPO ARRASTRE HIDRAULICO PARA VIVIENDAS Y 02 PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS SISTEMA 2 TOTAL 94 UBSARRASTRE HIDRAULICO LAS CUALES COMPRENDEN LOS SIGUIENTES COMPONENTES CONSTRUCCIÓN DE SSHH COMPLETO LAVATORIO SANITARIO Y DUCHA DE MATERIAL NOBLE INSTALACIÓN DE LAVADERO EXTERIOR PARA LAVADO DE ROPA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE PVC CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE REGISTRO Y POZO DE PERCOLACION ADECUADOS NIVELES DE EDUCACIÓN SANITARIA PARA 90 FAMILIAS CON 06 MODULOS EN LA TEMATICA DE AGUA POTABLE Y 02 MODULOS REFERIDOS A DISPOSICION DE EXCRETAS ADECUADA GESTIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA JASS Y ATM 10 PERSONAS CAPACITADAS CON 6 TALLERES Y CAPACITACIONES DESARROLLADAS | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Sandia, provincia de Sandia, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 345 | 2026 | 0.0 | 0.0 | SISTEMA DE AGUA POTABLE MEJORAMIENTO DE CAPTACION TIPO BARRAJE LATERAL SISTEMA 1 Y CONSTRUCCION DE CAPTACION DE MANANTIAL TIPO LADERA SISTEMA 2 LÍNEA DE CONDUCCION INSTALACIÓN DE 45947 ML SISTEMA 1 Y 86600 ML SISTEMA 2 MEJORAMIENTO DE RESERVORIO APOYADO RECTANGULAR V15 M3 SISTEMA 1 Y V 15 M3 SISTEMA 2 LÍNEA DE ADUCCION INSTALACION DE 4775 ML SISTEMA 1 Y 10547 ML SISTEMA 2 REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE INSTALACIÓN DE 229606 ML SISTEMA 1 Y 350968 ML SISTEMA 2 DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE INSTALACIÓN DE 39 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA FAMILIARES Y 01 CONEXION ESTATAL SISTEMA 1 Y 51 CONEXIONES DOMICILIARIAS FAMILIARES 01 CONEXIÓN ESTATAL Y 01 CONEXIÓN SOCIALES TOTAL 93 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS CONSTRUCCIÓN DE 39 UBS TIPO ARRASTRE HIDRAULICO PARA VIVIENDAS Y 02 PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS SISTEMA 1 CONSTRUCCION DE 51 UBS TIPO ARRASTRE HIDRAULICO PARA VIVIENDAS Y 02 PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS SISTEMA 2 TOTAL 94 UBSARRASTRE HIDRAULICO LAS CUALES COMPRENDEN LOS SIGUIENTES COMPONENTES CONSTRUCCIÓN DE SSHH COMPLETO LAVATORIO SANITARIO Y DUCHA DE MATERIAL NOBLE INSTALACIÓN DE LAVADERO EXTERIOR PARA LAVADO DE ROPA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE PVC CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE REGISTRO Y POZO DE PERCOLACION ADECUADOS NIVELES DE EDUCACIÓN SANITARIA PARA 90 FAMILIAS CON 06 MODULOS EN LA TEMATICA DE AGUA POTABLE Y 02 MODULOS REFERIDOS A DISPOSICION DE EXCRETAS ADECUADA GESTIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA JASS Y ATM 10 PERSONAS CAPACITADAS CON 6 TALLERES Y CAPACITACIONES DESARROLLADAS | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito SANDIA. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 3197399.04 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 93.26 | 2026 | 2195 | 6 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2299423 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 340729 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES VENTILLA I, VENTILLA II Y CUMO HUACULLANI, CENTRO POBLADO YOROHOCO, DISTRITO DE HUACULLANI, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO DE PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL PUNO | OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO | UF DE LA GOBIERNO REGIONAL PUNO | UEI DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 1443 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2015-12-23 00:00:00 | 2016-07-01 00:00:00 | SNIP | 3652867.0 | 5356795.65 | 48953 | 0 | 0 | 1640129.92 | SI | 1000000.0 | 1255315.92 | 0.0 | 0.0 | 201610 | 202512 | 3765618.73 | 0 | 1000000.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | SI | 3197369.38 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 69.16 | 70.52 | 2026-04-21 16:17:31 | 2016-07-02 00:00:00 | 2029-02-01 00:00:00 | 2017-10-05 00:00:00 | 2020-12-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CHUCUITO | HUACULLANI | 210403 | -16.5655 | -69.3208 | COMPONENTE 01 ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA ÚNICA PLANTEÁNDOSE LAS SIGUIENTES ACCIONES SISTEMA 1 VENTILLA I Y II Acción 11 Obras Provisionales Acción 12 Construcción de captaciones tipo caisson Acción 13 Instalación de línea de impulsión l 575752 m Acción 14 Construcción de reservorio V 12m3 y V 10m3 Acción 15 Instalación de línea de aducción y rede de distribución l 1309841 m Acción 16 Instalaciones de conexiones domiciliarias 49 und Acción 17 Flete Agua Potable Acción 18 Monitoreo ambiental COMPONENTE 02 ADECUADA NFRAESTRUCTURA PARA DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y AGUAS RESIDUALES ALTERNATIVA ÚNICA Acción 21 Instalación de unidades básicas saneamiento tipo compostera 49 und Acción 22 Flete UBS Acción 23 Monitoreo Ambiental COMPONENTE 03 ADECUADOS NIVELES DE EDUCACION SANITARIA Acción 31 Plan de comunicación y educación sanitaria fase inversión 26 sesiones educativas Acción 32 Plan de comunicación y educación sanitaria fase post inversión incorporación de prácticas sanitarias 11 sesiones educativas COMPONENTE 04 MEJORA EN LA GESTION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA JASS Y ATM Acción 41 Plan de capacitación y fortalecimiento de la JASS y ATM Fase Inversión 32 sesiones educativas Acción 42 Plan de capacitación y Fortalecimiento de la JASS y ATM Fase Post Inversión 8 sesiones educativas | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Huacullani, provincia de Chucuito, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 229 | 2026 | 0.0 | 0.0 | COMPONENTE 01 ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA ÚNICA PLANTEÁNDOSE LAS SIGUIENTES ACCIONES SISTEMA 1 VENTILLA I Y II Acción 11 Obras Provisionales Acción 12 Construcción de captaciones tipo caisson Acción 13 Instalación de línea de impulsión l 575752 m Acción 14 Construcción de reservorio V 12m3 y V 10m3 Acción 15 Instalación de línea de aducción y rede de distribución l 1309841 m Acción 16 Instalaciones de conexiones domiciliarias 49 und Acción 17 Flete Agua Potable Acción 18 Monitoreo ambiental COMPONENTE 02 ADECUADA NFRAESTRUCTURA PARA DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y AGUAS RESIDUALES ALTERNATIVA ÚNICA Acción 21 Instalación de unidades básicas saneamiento tipo compostera 49 und Acción 22 Flete UBS Acción 23 Monitoreo Ambiental COMPONENTE 03 ADECUADOS NIVELES DE EDUCACION SANITARIA Acción 31 Plan de comunicación y educación sanitaria fase inversión 26 sesiones educativas Acción 32 Plan de comunicación y educación sanitaria fase post inversión incorporación de prácticas sanitarias 11 sesiones educativas COMPONENTE 04 MEJORA EN LA GESTION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA JASS Y ATM Acción 41 Plan de capacitación y fortalecimiento de la JASS y ATM Fase Inversión 32 sesiones educativas Acción 42 Plan de capacitación y Fortalecimiento de la JASS y ATM Fase Post Inversión 8 sesiones educativas | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada aproximada de la localidad 'YOROHOCO' mencionada en el nombre de la inversión; no representa necesariamente la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 3765618.73 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 70.3 | 2026 | 124 | 0.3 | ACTUALIZADO
2191199 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 260381 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO DE CARITAMAYA, DISTRITO DE ACORA, PROVINCIA DE PUNO, DEPARTAMENTO DE PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL PUNO | OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO | UF DE LA GOBIERNO REGIONAL PUNO | UEI DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 1443 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2013-05-15 00:00:00 | 2014-02-14 00:00:00 | SNIP | 12940730.0 | 11834346.83 | 0 | 0 | 2185982 | 168795.01 | SI | 10000.0 | 50000.0 | 150000.0 | 164777.01 | 201407 | 202607 | 11655551.82 | 10000 | 10000.0 | 10000 | 10000.0 | 10000.0 | SI | 12569136.33 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 99.26 | 95.45 | 2026-02-17 09:48:44 | 2014-02-15 00:00:00 | 2029-02-01 00:00:00 | 2018-01-16 00:00:00 | 2018-07-14 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | PUNO | ACORA | 210102 | -16.2724 | -69.9035 | COMPONENTE 1 SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA 1 CONSTRUCCION DE 1 POZO PERFORADO PROFUNDIDAD 3000M INSTALCION DE UNA LINEA IMPULSION PVC L34121 ML CONSTRUCCION DE UN RESERVORIO ELEVADO V2500M3 INSTALACION DE UNA LINEA DE ADUCCION PVC L15368 ML INSTALACION DE REDES DE DISTRIBUCIOIN PVC L1847767 ML INSTALACION DE 127 CONEXIONES DOMICILIARIAS SISTEMA 2 CONSTRUCCION DE 1 POZO PERFORADO PROFUNDIDAD 3000M INSTALCION DE UNA LINEA IMPULSION PVC L23251 ML CONSTRUCCION DE UN RESERVORIO ELEVADO V3500M3 INSTALACION DE UNA LINEA DE ADUCCION PVC L3233 ML INSTALACION DE REDES DE DISTRIBUCIOIN PVC L1719956 ML INSTALACION DE 182 CONEXIONES DOMICILIARIAS SISTEMA 3 CONSTRUCCION DE 1 POZO PERFORADO PROFUNDIDAD 3000M INSTALCION DE UNA LINEA IMPULSION PVC L25000 ML CONSTRUCCION DE UN RESERVORIO ELEVADO V2500M3 INSTALACION DE UNA LINEA DE ADUCCION PVC L5411 ML INSTALACION DE REDES DE DISTRIBUCIOIN PVC L2029403 ML INSTALACION DE 135 CONEXIONES DOMICILIARIAS COMPONENTE 2 DISPOSICION SANITARIA DE EXCFRETAS SISTEMA 1 CONSTRUCCION DE 128 UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO TIPO COMPOSTERA ZANJA DE PERCOLACION 124 UBS DOMESTICO 02 UBS ESTATALES 02 SOCIALES SISTEMA 2 CONSTRUCCION DE 186 UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO TIPO COMPOSTERA ZANJA DE PERCOLACION 171 UBS DOMESTICO 08 UBS ESTATALES 07 SOCIALES SISTEMA 3 CONSTRUCCION DE 135 UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO TIPO COMPOSTERA ZANJA DE PERCOLACION DOMESTICO COMPONENTE 3 GESTION DE LOS SERVICIOS CONOFORMACION DE UN AREA TECNICA MUNICIPAL CONFORMAR Y FORTALECER LA JASS PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIÓN DE LA ATM Y JASS COMPONENTE 4 EDUCACION SANITARIA IMPLEMENTACIÓN DE UNA EDUCACIÓN SANITARIA EN PRÁCTICAS DE HIGIENE IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS UBS | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Acora, provincia de Puno, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1439 | 2026 | 0.0 | 0.0 | COMPONENTE 1 SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA 1 CONSTRUCCION DE 1 POZO PERFORADO PROFUNDIDAD 3000M INSTALCION DE UNA LINEA IMPULSION PVC L34121 ML CONSTRUCCION DE UN RESERVORIO ELEVADO V2500M3 INSTALACION DE UNA LINEA DE ADUCCION PVC L15368 ML INSTALACION DE REDES DE DISTRIBUCIOIN PVC L1847767 ML INSTALACION DE 127 CONEXIONES DOMICILIARIAS SISTEMA 2 CONSTRUCCION DE 1 POZO PERFORADO PROFUNDIDAD 3000M INSTALCION DE UNA LINEA IMPULSION PVC L23251 ML CONSTRUCCION DE UN RESERVORIO ELEVADO V3500M3 INSTALACION DE UNA LINEA DE ADUCCION PVC L3233 ML INSTALACION DE REDES DE DISTRIBUCIOIN PVC L1719956 ML INSTALACION DE 182 CONEXIONES DOMICILIARIAS SISTEMA 3 CONSTRUCCION DE 1 POZO PERFORADO PROFUNDIDAD 3000M INSTALCION DE UNA LINEA IMPULSION PVC L25000 ML CONSTRUCCION DE UN RESERVORIO ELEVADO V2500M3 INSTALACION DE UNA LINEA DE ADUCCION PVC L5411 ML INSTALACION DE REDES DE DISTRIBUCIOIN PVC L2029403 ML INSTALACION DE 135 CONEXIONES DOMICILIARIAS COMPONENTE 2 DISPOSICION SANITARIA DE EXCFRETAS SISTEMA 1 CONSTRUCCION DE 128 UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO TIPO COMPOSTERA ZANJA DE PERCOLACION 124 UBS DOMESTICO 02 UBS ESTATALES 02 SOCIALES SISTEMA 2 CONSTRUCCION DE 186 UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO TIPO COMPOSTERA ZANJA DE PERCOLACION 171 UBS DOMESTICO 08 UBS ESTATALES 07 SOCIALES SISTEMA 3 CONSTRUCCION DE 135 UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO TIPO COMPOSTERA ZANJA DE PERCOLACION DOMESTICO COMPONENTE 3 GESTION DE LOS SERVICIOS CONOFORMACION DE UN AREA TECNICA MUNICIPAL CONFORMAR Y FORTALECER LA JASS PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIÓN DE LA ATM Y JASS COMPONENTE 4 EDUCACION SANITARIA IMPLEMENTACIÓN DE UNA EDUCACIÓN SANITARIA EN PRÁCTICAS DE HIGIENE IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS UBS | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | La geocodificación automática de la localidad no superó la validación administrativa; se utiliza una coordenada referencial del distrito. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 11665551.82 | 10000 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 98.57 | 2026 | 187 | 0.5 | VIGENTE_CON_RETRASO | Reporte físico con más de 6 meses de antigüedad
2189453 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 259844 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA LAMPA CHICO, DISTRITO POMATA - CHUCUITO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL PUNO | OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO | UF DE LA GOBIERNO REGIONAL PUNO | UEI DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 1443 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2013-05-14 00:00:00 | 2013-07-12 00:00:00 | SNIP | 3832333.0 | 5972697.93 | 0 | 0 | 133047.39 | 210021.69 | SI | 323601.0 | 40000.0 | 17542.52 | 0.0 | 201403 | 202608 | 5666617.24 | 88342.3 | 323601.0 | 96059 | 96058.3 | 96058.3 | SI | 3777907.27 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 99.34 | 95.82 | 2026-05-25 15:37:57 | 2015-09-23 00:00:00 | 2028-09-01 00:00:00 | 2025-03-25 00:00:00 | 2025-08-12 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CHUCUITO | POMATA | 210406 | -16.3695 | -69.2948 | Componente 01 Adecuado servicio de agua potable Se plantea la construcción de dos sistemas de agua potable El sistema 01 consta de la rehabilitación de una captación ubicada en la zona Tulapampa instalación de una línea de conducción con tubería PVC C75 de 112 de longitud de 1800 ml la construcción de dos reservorios ubicada en la zona Wilque pata la primera de 15 m3 y la segunda de 3 m3 la instalación de Línea de aducción con tuberías PVC C75 diámetro 2 en una longitud de 48000 ml instalación de redes de distribución con tuberías PVC C75 de diámetros 2 112 1 y en una longitud de 728200 ml además se instalan 97 conexiones de agua potable mediante tuberías PVC C10 diámetro de El sistema 02 consta de la rehabilitación de la captación ubicada en la zona de Humapiura instalación de 30 ml de línea de conducción con tubería de 112 de diámetro PVC se realizara mejoras en el reservorio existente ubicada en la zona Humapiura se instalara 190 ml de tubería de diámetro 2 PVC C75 se se instalara redes de distribución con tuberías PVC C75 de diámetros 112 y en la longitud de 337300 ml además se instalaran 54 conexiones domiciliarias con tuberías PVC C10 diámetro de Componente 02 Adecuado servicio de disposición sanitaria de excretas Se ha considerado 153 UBS 144 para viviendas una por vivienda 05 UBS para las organizaciones sociales y 04 UBS para cada Institución Educativa Componente 03 Adecuada capacidad técnica y administrativa de la JASS Se plantea la realización de un programa de capacitación para la JASS donde se realizan 03 talleres en temas como T1 Administración Contabilidad y Manejo de Almacén T2 Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua y T3 Cloración y Desinfección del Sistema de Agua Componente 04 Mejora de los niveles de educación sanitaria Se planta un programa de capacitación en educación sanitaria dirigido a los beneficiarios del proyecto donde se desarrollan 06 talleres en temas como T1 Metodología de capacitación a adultos T2 Enfermedades prevalentes ligadas al saneamiento básico y hábitos de higiene T3Higiene personal vivienda y ambiental Uso y T4 Cuidado del agua T5 Eliminación adecuada de excretas y T6 Operación y Mantenimiento de la UBS | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Pomata, provincia de Chucuito, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 444 | 2026 | 0.0 | 0.0 | Componente 01 Adecuado servicio de agua potable Se plantea la construcción de dos sistemas de agua potable El sistema 01 consta de la rehabilitación de una captación ubicada en la zona Tulapampa instalación de una línea de conducción con tubería PVC C75 de 112 de longitud de 1800 ml la construcción de dos reservorios ubicada en la zona Wilque pata la primera de 15 m3 y la segunda de 3 m3 la instalación de Línea de aducción con tuberías PVC C75 diámetro 2 en una longitud de 48000 ml instalación de redes de distribución con tuberías PVC C75 de diámetros 2 112 1 y en una longitud de 728200 ml además se instalan 97 conexiones de agua potable mediante tuberías PVC C10 diámetro de El sistema 02 consta de la rehabilitación de la captación ubicada en la zona de Humapiura instalación de 30 ml de línea de conducción con tubería de 112 de diámetro PVC se realizara mejoras en el reservorio existente ubicada en la zona Humapiura se instalara 190 ml de tubería de diámetro 2 PVC C75 se se instalara redes de distribución con tuberías PVC C75 de diámetros 112 y en la longitud de 337300 ml además se instalaran 54 conexiones domiciliarias con tuberías PVC C10 diámetro de Componente 02 Adecuado servicio de disposición sanitaria de excretas Se ha considerado 153 UBS 144 para viviendas una por vivienda 05 UBS para las organizaciones sociales y 04 UBS para cada Institución Educativa Componente 03 Adecuada capacidad técnica y administrativa de la JASS Se plantea la realización de un programa de capacitación para la JASS donde se realizan 03 talleres en temas como T1 Administración Contabilidad y Manejo de Almacén T2 Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua y T3 Cloración y Desinfección del Sistema de Agua Componente 04 Mejora de los niveles de educación sanitaria Se planta un programa de capacitación en educación sanitaria dirigido a los beneficiarios del proyecto donde se desarrollan 06 talleres en temas como T1 Metodología de capacitación a adultos T2 Enfermedades prevalentes ligadas al saneamiento básico y hábitos de higiene T3Higiene personal vivienda y ambiental Uso y T4 Cuidado del agua T5 Eliminación adecuada de excretas y T6 Operación y Mantenimiento de la UBS | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito POMATA. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 5754959.54 | 88342.3 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 96.35 | 2026 | 90 | 0.2 | ACTUALIZADO
2310847 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 339222 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO ISANI (SECTORES KENTURAMAYA, ISANI CENTRAL, AMAYSAMAHUI, MACHACAUYU, KAMAÑAPATA - KALUNAMAYA Y PATACANI), DISTRIT | PIP MAYOR (SNIP) | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL PUNO | OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO | UF DE LA GOBIERNO REGIONAL PUNO | UEI DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 1443 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2015-12-23 00:00:00 | 2016-03-31 00:00:00 | SNIP | 7621939.0 | 11886885.01 | 49726 | 0 | 0 | 1287156.22 | SI | 180000.0 | 30000.0 | 40000.0 | 46438.37 | 201606 | 202608 | 10509171.79 | 112481.6 | 180000.0 | 140283 | 140281.6 | 140281.6 | SI | 7772868.92 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 88.0 | 88.26 | 2026-05-25 15:11:54 | 2015-02-10 00:00:00 | 2027-06-30 00:00:00 | 2017-10-05 00:00:00 | 2025-10-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CHUCUITO | ZEPITA | 210407 | -16.4971 | -69.1901 | COMPONENTE 01 ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ACCIÓN 11 MEJORAMIENTO DE 04 CAPTACIONES TIPO LADERA ACCIÓN 12 INSTALACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN ACCIÓN 13 INSTALACIÓN DE 02 CÁMARAS DE REUNIÓN DE CAUDALES ACCIÓN 14 CONSTRUCCIÓN DE 04 CÁMARAS ROMPE PRESIÓN ACCIÓN 15 CONSTRUCCIÓN DE 01 RESERVORIO APOYADO DE 42 M3 ACCIÓN 16 INSTALACIÓN DE LÍNEA DE ADUCCIÓN L32795M ACCIÓN 17 REDES DE DISTRIBUCIÓN L2521919M ACCIÓN 18 INSTALACIÓN DE 243 CONEXIONES PARA VIVIENDAS Y 7 PARA INSTITUCIONES COMPONENTE 02 INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y AGUAS RESIDUALES ACCIÓN 21 INSTALACIÓN DE 260 UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO CON COMPOSTERA UBS C 243 UBS PARA VIVIENDAS 14 UBS PARA 4 INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y 3 UBS PARA INSTITUCIONES SOCIALES COMPONENTE 03 ADECUADOS NIVELES DE EDUCACION SANITARIA ACCIÓN 31 PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA FASE INVERSIÓN 243 FAMILIAS ACCIÓN 32 PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA FASE POST INVERSIÓN INCORPORACIÓN DE PRACTICAS SANITARIAS COMPONENTE 04 MEJORA EN LA GESTION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA JASS Y ATM ACCIÓN 41 PLAN DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA JASS Y ATM FASE INVERSIÓN ACCIÓN 42 PLAN DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA JASS Y ATM FASE POST INVERSIÓN | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Zepita, provincia de Chucuito, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 703 | 2026 | 0.0 | 0.0 | COMPONENTE 01 ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ACCIÓN 11 MEJORAMIENTO DE 04 CAPTACIONES TIPO LADERA ACCIÓN 12 INSTALACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN ACCIÓN 13 INSTALACIÓN DE 02 CÁMARAS DE REUNIÓN DE CAUDALES ACCIÓN 14 CONSTRUCCIÓN DE 04 CÁMARAS ROMPE PRESIÓN ACCIÓN 15 CONSTRUCCIÓN DE 01 RESERVORIO APOYADO DE 42 M3 ACCIÓN 16 INSTALACIÓN DE LÍNEA DE ADUCCIÓN L32795M ACCIÓN 17 REDES DE DISTRIBUCIÓN L2521919M ACCIÓN 18 INSTALACIÓN DE 243 CONEXIONES PARA VIVIENDAS Y 7 PARA INSTITUCIONES COMPONENTE 02 INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y AGUAS RESIDUALES ACCIÓN 21 INSTALACIÓN DE 260 UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO CON COMPOSTERA UBS C 243 UBS PARA VIVIENDAS 14 UBS PARA 4 INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y 3 UBS PARA INSTITUCIONES SOCIALES COMPONENTE 03 ADECUADOS NIVELES DE EDUCACION SANITARIA ACCIÓN 31 PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA FASE INVERSIÓN 243 FAMILIAS ACCIÓN 32 PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA FASE POST INVERSIÓN INCORPORACIÓN DE PRACTICAS SANITARIAS COMPONENTE 04 MEJORA EN LA GESTION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA JASS Y ATM ACCIÓN 41 PLAN DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA JASS Y ATM FASE INVERSIÓN ACCIÓN 42 PLAN DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA JASS Y ATM FASE POST INVERSIÓN | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito ZEPITA. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 10621653.39 | 112481.6 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 89.36 | 2026 | 90 | 0.2 | ACTUALIZADO
2615437 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2615437 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO DE ULLAGACHI DEL DISTRITO DE VILQUE DE LA PROVINCIA DE PUNO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILQUE | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILQUE | AREA DE INFRAESTRUCTURA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILQUE | 301607 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILQUE | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2023-10-04 00:00:00 | 2023-10-29 00:00:00 | INVIERTE | 632059.44 | 331036.6 | 0 | 0 | 0 | 245529.1 | NO |  |  |  |  | 202312 | 202411 | 85507.5 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 331036.6 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 25.66 | 27.53 | 2025-02-06 14:25:22 | 2023-11-08 00:00:00 | 2025-07-31 00:00:00 | 2023-12-01 00:00:00 | 2024-12-31 00:00:00 | NO | SI | 2024-10-03 09:17:05 | Pendiente de liquidación | PUNO | PUNO | VILQUE | 210115 | -15.7134 | -70.2153 | EL PROYECTO DE INVERSIÓN COMRENDE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y DE SANEAMIENTO EL SIST DE AGUA COMPRENDE LA CONSTRUCCIÓN DE obra de CAPTACION SIST DE IMPULSION UN RESERVORIO LINEA DE ADUCCION DE 110 ML Y 3330 ML EN REDES DE DISTRIBUCION 62 PILETAS EN SIST DE SANEAMIENTO COMPRENDE 21 UBS DE TIPO 1 214M X 162M Y 40 UBS DE TIPO 2 215M X 16M LA POBLACION BENEFICIARIA ES 61 FAMILIAS EN IGUAL NUMERO DE VIVIENDAS SE HABILITA LOS SERVICIOS A UN LOCAL PUBLICO ADEMAS COMPRENDE VALVULA DE PURGA 3 UNIDADES 15 PUG DE DIAM VALVULAS DE AIRE DE 15 PULG DE DIAM DE 2 UNIDADES VALVULA DE CONTROL 15 PULG DE DIAM 1 UNIDAD Y VALVULA DE CONTROL 1 PULG DE DIAM 3 UNIDADES | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Vilque, provincia de Puno, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 2044 | 2026 | -15.713366097773347 | -70.21531990304858 | EL PROYECTO DE INVERSIÓN COMRENDE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y DE SANEAMIENTO EL SIST DE AGUA COMPRENDE LA CONSTRUCCIÓN DE obra de CAPTACION SIST DE IMPULSION UN RESERVORIO LINEA DE ADUCCION DE 110 ML Y 3330 ML EN REDES DE DISTRIBUCION 62 PILETAS EN SIST DE SANEAMIENTO COMPRENDE 21 UBS DE TIPO 1 214M X 162M Y 40 UBS DE TIPO 2 215M X 16M LA POBLACION BENEFICIARIA ES 61 FAMILIAS EN IGUAL NUMERO DE VIVIENDAS SE HABILITA LOS SERVICIOS A UN LOCAL PUBLICO ADEMAS COMPRENDE VALVULA DE PURGA 3 UNIDADES 15 PUG DE DIAM VALVULAS DE AIRE DE 15 PULG DE DIAM DE 2 UNIDADES VALVULA DE CONTROL 15 PULG DE DIAM 1 UNIDAD Y VALVULA DE CONTROL 1 PULG DE DIAM 3 UNIDADES | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 85507.5 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 25.83 | 2026 | 563 | 1.5 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2621212 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2621212 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD DE ALTO ORURILLO DISTRITO DE SAN JUAN DE SALINAS - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE SALINAS | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE SALINAS | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE SALINAS | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE SALINAS | 301620 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE SALINAS | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2023-11-14 00:00:00 | 2023-12-03 00:00:00 | INVIERTE | 1710439.16 | 1710439.16 | 0 | 0 | 0 | 1710439.16 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | SI | NO |  | 0.0 |  | 2024-06-01 00:00:00 | 2024-09-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | AZANGARO | SAN JUAN DE SALINAS | 210213 | -15.0408 | -70.1011 | 1 Adecuada infraestructura para el abastecimiento de agua potable comprende lo siguienteCAPTACIÓN TIPO MANANTIAL DE LADERA se ha realizado el diseño hidráulico y dimensionamiento de esta estructura de captación con concreto fc210 kgcm2 contará con un cerco perimétrico con malla galvanizada el cerco estará compuesto por dados de concreto simple de fc175 kgcm2 y por postes de fierro galvanizadoLÍNEA DE CONDUCCIÓN Las tuberías serán de material PVC clase 10 y diámetro de 1 se ha planteado en la línea de conducciónCISTERNA APOYADA DE V 5 M3 El reservorio será de concreto armado con una resistencia de fc280 kgcm2 con espesor de muro de 020m y de techo con 015m La estructura proyectada presenta medidas internas de 175m x 240m con una altura útil de 159m nivel de aguaLÍNEA DE IMPULSIÓN Las tuberías serán de material PVC clase 10 y diámetro de 112 se ha planteado en la línea de impulsiónRESERVORIO APOYADO 5 M3 El reservorio será de concreto armado con una resistencia de fc210 kgcm2 con espesor de muro de 015m y de techo con 015m La estructura proyectada presenta medidas internas de 210m x 210m con una altura útil de 123m nivel de aguaLÍNEA DE ADUCCIÓN Las tuberías serán de material PVC clase 10 y diámetro de 1 se ha planteado en la línea de aducciónRED DE DISTRIBUCIÓN Las tuberías serán de material PVC clase 10 y diámetro de 134 se ha planteado en las redes primarias y secundariasCONEXIONES DOMICILIARIAS Instalación de 56 conexiones domiciliarias2 Adecuada infraestructura para la disposición sanitaria de excretas Comprende la construcción de 56 Unidades Básicas de Saneamiento UBS las cuales contemplan lo siguiente Caseta que incluye un inodoro ducha y lavatorio Sistema de tratamiento que corresponde al tanque séptico mejorado biodigestor de 600lts Lavadero multiusos Caja de registro y Sistema de disposición final que mediante zanjas de percolación3 Mayor conocimiento de la población en educación sanitaria | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de San Juan De Salinas, provincia de Azangaro, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 129 | 2026 | -15.040772696697505 | -70.10109402083093 | 1 Adecuada infraestructura para el abastecimiento de agua potable comprende lo siguienteCAPTACIÓN TIPO MANANTIAL DE LADERA se ha realizado el diseño hidráulico y dimensionamiento de esta estructura de captación con concreto fc210 kgcm2 contará con un cerco perimétrico con malla galvanizada el cerco estará compuesto por dados de concreto simple de fc175 kgcm2 y por postes de fierro galvanizadoLÍNEA DE CONDUCCIÓN Las tuberías serán de material PVC clase 10 y diámetro de 1 se ha planteado en la línea de conducciónCISTERNA APOYADA DE V 5 M3 El reservorio será de concreto armado con una resistencia de fc280 kgcm2 con espesor de muro de 020m y de techo con 015m La estructura proyectada presenta medidas internas de 175m x 240m con una altura útil de 159m nivel de aguaLÍNEA DE IMPULSIÓN Las tuberías serán de material PVC clase 10 y diámetro de 112 se ha planteado en la línea de impulsiónRESERVORIO APOYADO 5 M3 El reservorio será de concreto armado con una resistencia de fc210 kgcm2 con espesor de muro de 015m y de techo con 015m La estructura proyectada presenta medidas internas de 210m x 210m con una altura útil de 123m nivel de aguaLÍNEA DE ADUCCIÓN Las tuberías serán de material PVC clase 10 y diámetro de 1 se ha planteado en la línea de aducciónRED DE DISTRIBUCIÓN Las tuberías serán de material PVC clase 10 y diámetro de 134 se ha planteado en las redes primarias y secundariasCONEXIONES DOMICILIARIAS Instalación de 56 conexiones domiciliarias2 Adecuada infraestructura para la disposición sanitaria de excretas Comprende la construcción de 56 Unidades Básicas de Saneamiento UBS las cuales contemplan lo siguiente Caseta que incluye un inodoro ducha y lavatorio Sistema de tratamiento que corresponde al tanque séptico mejorado biodigestor de 600lts Lavadero multiusos Caja de registro y Sistema de disposición final que mediante zanjas de percolación3 Mayor conocimiento de la población en educación sanitaria | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2611866 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2611866 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CC. SANTA CRUZ DE SINCATA Y SECTORES DEL DISTRITO DE NUÑOA DE LA PROVINCIA DE MELGAR DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUÑOA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUÑOA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUÑOA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUÑOA | 301668 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUÑOA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2023-09-13 00:00:00 | 2024-02-12 00:00:00 | INVIERTE | 17802835.2 | 17802835.2 | 0 | 0 | 0 | 17802835.2 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO |  | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 |  | 2025-03-01 00:00:00 | 2025-10-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | MELGAR | NUÑOA | 210806 | -14.535 | -70.5186 | COMPONENTE 01 SISTEMA AGUA POTABLEConstrucción de 01 Cámara de Captación de Fondo construcción de 02 Cámaras de Captación en Ladera de Concreto Armado Instalación de 650 metros de Redes de Conducción Construcción de una Cámara de Bombeo de Agua Potable con Energía Eléctrica Construcción de una Planta de Tratamiento de Agua Potable por encima del Reservorio Construcción de 01 Reservorio Apoyado de Concreto Armado de 20M3 Rehabilitación de 01 Reservorio de Concreto Armado Instalación de 43000 metros de Redes PVC o Similar Construcción de 319 Unidades de Conexiones domiciliarias de Agua Instalación de 05 Unidades de Conexión en Instituciones Educativas e Instalación de 19 conexiones en Instituciones Comunales existentes en la LocalidadCOMPONENTE 02 SISTEMA SANEAMIENTO 343 UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTOCOMPONENTE 03 COMPONENTE SOCIAL 03 INTERVENCIONES SUSTENTADO EN INFORMES | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Nuñoa, provincia de Melgar, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 918 | 2026 | -14.535026628646976 | -70.51864567428026 | COMPONENTE 01 SISTEMA AGUA POTABLEConstrucción de 01 Cámara de Captación de Fondo construcción de 02 Cámaras de Captación en Ladera de Concreto Armado Instalación de 650 metros de Redes de Conducción Construcción de una Cámara de Bombeo de Agua Potable con Energía Eléctrica Construcción de una Planta de Tratamiento de Agua Potable por encima del Reservorio Construcción de 01 Reservorio Apoyado de Concreto Armado de 20M3 Rehabilitación de 01 Reservorio de Concreto Armado Instalación de 43000 metros de Redes PVC o Similar Construcción de 319 Unidades de Conexiones domiciliarias de Agua Instalación de 05 Unidades de Conexión en Instituciones Educativas e Instalación de 19 conexiones en Instituciones Comunales existentes en la LocalidadCOMPONENTE 02 SISTEMA SANEAMIENTO 343 UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTOCOMPONENTE 03 COMPONENTE SOCIAL 03 INTERVENCIONES SUSTENTADO EN INFORMES | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2626068 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2626068 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR DE CHARUYO DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO DE LA PROVINCIA DE SANDIA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO | 301841 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2023-12-15 00:00:00 | 2024-02-23 00:00:00 | INVIERTE | 4985175.17 | 4985175.17 | 0 | 0 | 0 | 4985175.17 | SI | 0.0 | 10000.0 | 10000.0 | 300000.0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO | 4733977.036 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 |  | 2024-07-01 00:00:00 | 2030-08-24 00:00:00 | 2024-07-01 00:00:00 | 2030-08-24 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | SANDIA | SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO | 211210 | -14.1244 | -69.0701 | A ADECUADAS CONDICIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL COMPONENTE DE SERVICIO DE AGUA POTABLE SE CONSTRUIRA CAPTACIONES TIPO LADERAS NUEVA Y UNO SE RENOVARA POR COMPLETO DEMOLICION Y CONSTRUCCION CON SU RESPECTIVO CERCO PERIMETRICO CON MALLA OLIMPICA LINEA DE CODUCCION CON TUBERIA PVC SAP DE 1 CON UNA LONGITUD DE 800 M CON SUS RESPECTIVOS OBRAS DE ARTE COMO CAMARA ROMPE PRESION T6 VALVULAS DE AIRE VALVULAS DE PURGA Y RED DE ADUCCION Y DISTRIBUCION CON TUBERVIA PVC SAP DE 34 DE UNA LONGITUD DE 3000 M TUBERIA PVC SAP DE 1 CON UNA LONGITUD DE 5000 M Y TUBERIA PVC SAP DE 1 12 CON UNA LONGITUD DE 2000 M CON SUS RESPECTIVAS OBRAS DE ARTE COMO CAMARA ROMPE PRESION T7 VALVULAS DE CONTROL VALVULAS DE AIRE Y VALVULAS DE PURGA CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA LAS 117 FAMILIAS QUE INCLUYEN SUS LAVATORIOS MULTIUSOS B ADECUADAS CONDICIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIAS DE EXCRETAS Y SISTEMA ALCANTARILLADO EL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL Y DISPOSICION FINAL DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE CHARUYO SE CONSTRUIRA UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO UBS QUE SE BENEFICIARAN 117 VIVIENDAS EN CHARUYO C ADECUADA GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PLAN DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO SE PLANTEAN ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD GESTIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN EL SECTOR DE CHARUYO Y PLAN DE EDUCACIÓN SANITARIA AMBIENTAL SE PLANTEAN ACTIVIDADES Y EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA AMBIENTAL PARA OBTENER UN EFICIENTE NIVEL DE EDUCACIÓN SANITARIA EN EL SECTOR DE CHARUYO | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de San Pedro De Putina Punco, provincia de Sandia, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 431 | 2026 | -14.124361410900075 | -69.07013538789154 | A ADECUADAS CONDICIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL COMPONENTE DE SERVICIO DE AGUA POTABLE SE CONSTRUIRA CAPTACIONES TIPO LADERAS NUEVA Y UNO SE RENOVARA POR COMPLETO DEMOLICION Y CONSTRUCCION CON SU RESPECTIVO CERCO PERIMETRICO CON MALLA OLIMPICA LINEA DE CODUCCION CON TUBERIA PVC SAP DE 1 CON UNA LONGITUD DE 800 M CON SUS RESPECTIVOS OBRAS DE ARTE COMO CAMARA ROMPE PRESION T6 VALVULAS DE AIRE VALVULAS DE PURGA Y RED DE ADUCCION Y DISTRIBUCION CON TUBERVIA PVC SAP DE 34 DE UNA LONGITUD DE 3000 M TUBERIA PVC SAP DE 1 CON UNA LONGITUD DE 5000 M Y TUBERIA PVC SAP DE 1 12 CON UNA LONGITUD DE 2000 M CON SUS RESPECTIVAS OBRAS DE ARTE COMO CAMARA ROMPE PRESION T7 VALVULAS DE CONTROL VALVULAS DE AIRE Y VALVULAS DE PURGA CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA LAS 117 FAMILIAS QUE INCLUYEN SUS LAVATORIOS MULTIUSOS B ADECUADAS CONDICIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIAS DE EXCRETAS Y SISTEMA ALCANTARILLADO EL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL Y DISPOSICION FINAL DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE CHARUYO SE CONSTRUIRA UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO UBS QUE SE BENEFICIARAN 117 VIVIENDAS EN CHARUYO C ADECUADA GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PLAN DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO SE PLANTEAN ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD GESTIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN EL SECTOR DE CHARUYO Y PLAN DE EDUCACIÓN SANITARIA AMBIENTAL SE PLANTEAN ACTIVIDADES Y EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA AMBIENTAL PARA OBTENER UN EFICIENTE NIVEL DE EDUCACIÓN SANITARIA EN EL SECTOR DE CHARUYO | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2692827 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2692827 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD DE SEGUNDO MOROORCCO LACONI DISTRITO DE AZANGARO DE LA PROVINCIA DE AZANGARO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO | 301608 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2025-05-05 00:00:00 | 2025-05-19 00:00:00 | INVIERTE | 4295281.42 | 4295281.42 | 0 | 0 | 0 | 4295281.42 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  |  | 2026-06-01 00:00:00 | 2026-09-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | AZANGARO | AZANGARO | 210201 | -14.7814 | -70.1249 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTE ATRAVEZ DE LA CONTRUCCION CAPTACIÓN DE AGUA CONTRUCION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN CONTRUCCION DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO APOYADO PROYECTADO CONTRUCCION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE CONTRUCCION DE CONEXIONES DE IIEE CONTRUCCION DE CONEXIONES SOCIALES CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO ATRAVES DE LA CONTRUCCION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO Y CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA MEDIANTE TALLERES Y CAPACITACIÓN EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MEDIANTE TALLERES | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Azangaro, provincia de Azangaro, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 216 | 2026 | -14.781397002302644 | -70.12494393005943 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTE ATRAVEZ DE LA CONTRUCCION CAPTACIÓN DE AGUA CONTRUCION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN CONTRUCCION DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO APOYADO PROYECTADO CONTRUCCION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE CONTRUCCION DE CONEXIONES DE IIEE CONTRUCCION DE CONEXIONES SOCIALES CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO ATRAVES DE LA CONTRUCCION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO Y CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA MEDIANTE TALLERES Y CAPACITACIÓN EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MEDIANTE TALLERES | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2703542 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2703542 | CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA , ESTACION DE BOMBEO DE AGUA Y LINEA DE IMPULSION EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE PLATERIA DISTRITO DE PLATERIA, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA | 301604 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2025-08-15 00:00:00 | 2025-08-20 00:00:00 | INVIERTE | 241384.95 | 289973.58 | 0 | 0 | 0 | 975.5 | SI | 120976.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202511 | 202604 | 168998.08 | 90627.9 | 0.0 | 120000 | 98627.9 | 98627.9 | SI | 47010.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 89.31 | 2026-04-10 20:28:39 | 2025-11-24 00:00:00 | 2026-04-23 00:00:00 | 2025-11-24 00:00:00 | 2026-04-23 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | PUNO | PLATERIA | 210112 | -15.9511 | -69.8304 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la construcción relacionada con los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Plateria, provincia de Puno, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -15.95112254151457 | -69.83037839292011 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 259625.98 | 90627.9 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 89.53 | 2026 | 135 | 0.4 | ACTUALIZADO
2678973 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2678973 | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL(LA) BARRIO INAMBARI Y BARRIO CENTRAL SANTA CRUZ DE KARKACOLLO DEL DISTRITO DE ASILLO, PROVINCIA AZANGARO, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO | 301611 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2025-02-11 00:00:00 | 2025-02-11 00:00:00 | INVIERTE | 110263.44 | 265139.99 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | SI | 110263.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0 | 0 | 0.0 | 265139 | 265139.0 | 134174.0 | SI | 7562.52 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO | 0.0 | 0.0 | 2026-02-26 13:52:35 | 2026-01-01 00:00:00 | 2026-12-31 00:00:00 | 2026-01-01 00:00:00 | 2026-12-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | AZANGARO | ASILLO | 210204 | -14.7828 | -70.3455 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la construcción relacionada con los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Asillo, provincia de Azangaro, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -14.782758959631614 | -70.34547927559353 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 | 178 | 0.5 | ACTUALIZADO
2668694 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2668694 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE QUERUMA DE CENTRO POBLADO CASIMUYO HUALLATIRI DISTRITO DE JULI DE LA PROVINCIA DE CHUCUITO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | 301633 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2024-11-15 00:00:00 | 2024-11-25 00:00:00 | INVIERTE | 3184496.62 | 3184496.62 | 0 | 0 | 0 | 3184496.62 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | SI | NO |  | 0.0 |  | 2025-04-01 00:00:00 | 2025-08-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | CHUCUITO | JULI | 210401 | -16.2523 | -69.5451 | Componente Sistema de agua potable Acción 011 Construcción de Captaciones tipo laderaAcción 012 Construcción de Línea de Conducción Acción 013 Construcción de Reservorio Acción 014 Construcción de Red de Distribución cruce de carretera Cruce de rio construcción de válvula de control y válvula de purga y aire y red de conexión domiciliariaAcción 015 Construcción de Piletas Publicas o domiciliarias Componente Sistema de saneamiento Acción 021 Construcción de UBS con arrastre hidráulico y biodigestoresComponente Desarrollo de capacidades de la JASS y la población benefiariaAcción 031 Capacitación del personal de la Junta de Usuarios de agua potable y la población beneficiaria | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Juli, provincia de Chucuito, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 550 | 2026 | -16.25228819474414 | -69.54514293704499 | Componente Sistema de agua potable Acción 011 Construcción de Captaciones tipo laderaAcción 012 Construcción de Línea de Conducción Acción 013 Construcción de Reservorio Acción 014 Construcción de Red de Distribución cruce de carretera Cruce de rio construcción de válvula de control y válvula de purga y aire y red de conexión domiciliariaAcción 015 Construcción de Piletas Publicas o domiciliarias Componente Sistema de saneamiento Acción 021 Construcción de UBS con arrastre hidráulico y biodigestoresComponente Desarrollo de capacidades de la JASS y la población benefiariaAcción 031 Capacitación del personal de la Junta de Usuarios de agua potable y la población beneficiaria | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2625544 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2625544 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE CENTRO POBLADO PAMPA YANAMAYO DISTRITO DE ALTO INAMBARI DE LA PROVINCIA DE SANDIA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO INAMBARI | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO INAMBARI | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO INAMBARI | 301693 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO INAMBARI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2023-12-13 00:00:00 | 2024-11-11 00:00:00 | INVIERTE | 7342620.82 | 7342620.82 | 0 | 0 | 0 | 7342620.82 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO |  | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 |  | 2025-06-01 00:00:00 | 2025-11-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | SANDIA | ALTO INAMBARI | 211209 | -14.0901 | -69.2432 | COMPONENTE 01 ADECUADO SISTEMA DE AGUA POTABLE Consiste en la construcción de 3 captaciones por manantial Construcción de 3 Reservorios Construcción de línea de línea de aducción Construcción de Planta de tratamiento de agua potable Construcción de línea de aducción y Construcción de Red de Distribución COMPONENTE 02 ADECUADO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO consiste en la construcción de redes colectoras primario cruce aéreo de rio de e instalación de tuberías de conexiones domiciliarias de alcantarillado COMPONENTE 03 EXISTENCIA DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES consiste en la construcción de una estructura de Planta de Tratamiento de Aguas residuales PTAR construcción de Emisor ingreso PTAR y Emisor Salida PTAR y COMPONENTE 04 EXISTENCIA DE CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA que consiste en brindar capacitación a los usuarios de sistema de saneamiento | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Alto Inambari, provincia de Sandia, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1600 | 2026 | -14.090082537847135 | -69.24320264931029 | COMPONENTE 01 ADECUADO SISTEMA DE AGUA POTABLE Consiste en la construcción de 3 captaciones por manantial Construcción de 3 Reservorios Construcción de línea de línea de aducción Construcción de Planta de tratamiento de agua potable Construcción de línea de aducción y Construcción de Red de Distribución COMPONENTE 02 ADECUADO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO consiste en la construcción de redes colectoras primario cruce aéreo de rio de e instalación de tuberías de conexiones domiciliarias de alcantarillado COMPONENTE 03 EXISTENCIA DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES consiste en la construcción de una estructura de Planta de Tratamiento de Aguas residuales PTAR construcción de Emisor ingreso PTAR y Emisor Salida PTAR y COMPONENTE 04 EXISTENCIA DE CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA que consiste en brindar capacitación a los usuarios de sistema de saneamiento | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2661895 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2661895 | CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUA, LÍNEA DE IMPULSIÓN Y CAPTACION DE AGUA EN EL(LA) SERVICIO DE AGUA - SECTOR JAQUE JIWATA CUCHO DISTRITO DE PLATERIA, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA | 301604 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2024-09-18 00:00:00 | 2024-09-24 00:00:00 | INVIERTE | 157487.3 | 174833.9 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | SI | 866.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202412 | 202607 | 173968.4 | 865.5 | 0.0 | 866 | 865.5 | 865.5 | SI | 24656.31 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 99.5 | 2026-06-04 15:21:23 | 2024-10-01 00:00:00 | 2027-03-31 00:00:00 | 2024-12-06 00:00:00 | 2025-04-30 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | PUNO | PLATERIA | 210112 | -15.9818 | -69.8455 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la construcción relacionada con los servicios de saneamiento rural en el distrito de Plateria, provincia de Puno, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA,ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -15.981799042026475 | -69.84545985295672 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 174833.9 | 865.5 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 100.0 | 2026 | 80 | 0.2 | ACTUALIZADO
2554824 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2554824 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL(LA) SECTOR SANTIAGO PAMPA, DISTRITO DE ALTO INAMBARI, PROVINCIA SANDIA, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO INAMBARI | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO INAMBARI | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO INAMBARI | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO INAMBARI | 301693 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO INAMBARI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2022-06-21 00:00:00 | 2022-06-22 00:00:00 | INVIERTE | 225152.75 | 322634.55 | 0 | 0 | 0 | 606.45 | SI | 8606.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202306 | 202312 | 314028.1 | 0 | 0.0 | 8000 | 0.0 | 0.0 | SI | 21310.75 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 97.54 | 2026-06-23 10:22:03 | 2023-05-08 00:00:00 | 2026-04-30 00:00:00 | 2023-07-03 00:00:00 | 2023-09-30 00:00:00 | NO | SI | 2026-06-24 15:22:29 | Pendiente de liquidación | PUNO | SANDIA | ALTO INAMBARI | 211209 | -14.0511 | -69.1882 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la construcción relacionada con los servicios de saneamiento rural en el distrito de Alto Inambari, provincia de Sandia, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -14.051146997914419 | -69.1881667047429 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 314028.1 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 97.33 | 2026 | 61 | 0.2 | ACTUALIZADO
2520152 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2520152 | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL(LA) JIRON HORTENCIA ARANA 2 CUADRA 3 4 Y 5, JIRON UNION, JIRON ARAPA CUADRA 1 Y 2, JIRON SAN ROMAN CUADRA 7 Y 8, JIRON TACNA CUADRA 3 Y 4, JIRON PUNO CUADRA 1 3 Y 4, EN EL BARRIO CONRADO KRETZ LENZ, DISTRITO DE ARAPA, PROVINCIA AZANGARO, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARAPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARAPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARAPA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARAPA | 301610 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARAPA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2021-05-27 00:00:00 | 2021-05-28 00:00:00 | INVIERTE | 90011.35 | 112307.79 | 0 | 0 | 0 | 1249.99 | NO |  |  |  |  | 202106 | 202212 | 111057.8 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 5680.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 80.14 | 77.87 | 2022-06-29 11:31:55 | 2021-06-07 00:00:00 | 2026-01-02 00:00:00 | 2021-08-23 00:00:00 | 2022-06-22 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | AZANGARO | ARAPA | 210203 | -15.1392 | -70.1027 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la construcción relacionada con los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Arapa, provincia de Azangaro, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -15.139249636155458 | -70.1026818564212 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 111057.8 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 98.89 | 2026 | 1516 | 4.2 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2686444 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2686444 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD TANCUAÑA DEL DISTRITO DE CABANILLA DE LA PROVINCIA DE LAMPA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANILLA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANILLA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANILLA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANILLA | 301654 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANILLA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2025-10-16 00:00:00 | 2026-02-05 00:00:00 | INVIERTE | 13422398.2 | 13422398.2 | 0 | 0 | 0 | 13422398.2 | SI | 284930.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | SI | NO |  | 0.0 |  | 2026-05-01 00:00:00 | 2026-12-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | LAMPA | CABANILLA | 210702 | -15.5615 | -70.4467 | EL PROYECTO CONTEMPLA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES COMPONENTES COMPONENTE 01 ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA AGUA POTABLE CONSISTE 01 CAPATACION DE DE AGUA POR GRAVEDAD INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION PLANTA DE TRAMIENTO DE AGUA POTABLE 01 DESARENADOR Y CERCO PERIMETRICO RESERVORIO DE 15M3 LINEAS DE ADUCCION PASE AEREO DE 10ML CAMARA ROMPE PRESION RED DE DISTRIBUCION 03 PASE AEREO 01 CAMARA DE DISTRIBUCION DE CAUDALES 12 CAMARA ROMPEPRESION 100 VALVULAS DE PURGA 39 VALVULAS DE AIRE 32 VALVULAS DE CONTROL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y MONITOREO ARQUEOLOGICO COMPONENTE 02 ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DISPOSICION Y ELIMINACION DE EXCRETAS CONSISTE CONSTRUCCION DE 227 UBS CON ARRASTRE HIDRAULICO QUE COMPRENDE LETRINAS TANQUE BIODIGESTOR Y POZO DE LODOS CAJA DE LODOS Y CAJA DE REGISTRO PARA BIODIGESTOR DE 600LTS ZANJAS DE INFILTRACION Y COMPONENTE 03 ADECUADOS NIVELES DE CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA Y GESTION DE SERVICIOS QUE COMPRENDE ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO AL JASS Y POBLACIÓN EN GENERAL | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Cabanilla, provincia de Lampa, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 957 | 2026 | -15.561515829663893 | -70.44668899017248 | EL PROYECTO CONTEMPLA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES COMPONENTES COMPONENTE 01 ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA AGUA POTABLE CONSISTE 01 CAPATACION DE DE AGUA POR GRAVEDAD INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION PLANTA DE TRAMIENTO DE AGUA POTABLE 01 DESARENADOR Y CERCO PERIMETRICO RESERVORIO DE 15M3 LINEAS DE ADUCCION PASE AEREO DE 10ML CAMARA ROMPE PRESION RED DE DISTRIBUCION 03 PASE AEREO 01 CAMARA DE DISTRIBUCION DE CAUDALES 12 CAMARA ROMPEPRESION 100 VALVULAS DE PURGA 39 VALVULAS DE AIRE 32 VALVULAS DE CONTROL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y MONITOREO ARQUEOLOGICO COMPONENTE 02 ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DISPOSICION Y ELIMINACION DE EXCRETAS CONSISTE CONSTRUCCION DE 227 UBS CON ARRASTRE HIDRAULICO QUE COMPRENDE LETRINAS TANQUE BIODIGESTOR Y POZO DE LODOS CAJA DE LODOS Y CAJA DE REGISTRO PARA BIODIGESTOR DE 600LTS ZANJAS DE INFILTRACION Y COMPONENTE 03 ADECUADOS NIVELES DE CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA Y GESTION DE SERVICIOS QUE COMPRENDE ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO AL JASS Y POBLACIÓN EN GENERAL | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2348260 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2348260 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN SECTORES PAJCHANI, ESTANCIA Y CALLAZA PATA, CENTRO POBLADO DE CALLAZA - DISTRITO DE HUACULLANI - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACULLANI | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACULLANI | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACULLANI | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACULLANI | 301635 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACULLANI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2018-02-06 00:00:00 | 2018-02-08 00:00:00 | INVIERTE | 8362130.45 | 5600435.94 | 0 | 0 | 0 | 36384.85 | SI | 80035.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 201910 | 202604 | 5520401.09 | 43650 | 0.0 | 43650 | 43650.0 | 43650.0 | SI | 5133200.19 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 98.48 | 98.22 | 2026-04-16 16:20:29 | 2019-11-12 00:00:00 | 2026-07-15 00:00:00 | 2022-08-12 00:00:00 | 2023-07-07 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CHUCUITO | HUACULLANI | 210403 | -16.6286 | -69.3226 | LA ALTERNATIVA CONSISTE EN LAS CAPTACION DE UN MANANTIAL E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA POR GRAVEDAD LA CAPTACIÓN SERÁ DEL MANANTIAL DENOMINADO PUJTIRE APACHETAEL CUAL SE DISTRIBUITA EN 2 SUB SISTEMAS CONSTRUCCIÓN DE 2 RESERVORIOS DE 18 Y 8 M3 PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN PARA EL SUB SISTEMA I DE 1727951M Y 825026M PARA EL SUB SISTEMA II INSTALACIÓN DE 234 CONEXIONES DOMICILIARIAS Y 6 CONEXIONES A INSTITUCIONES INSTALACIÓN 241 UBS CON ARRASTRE HIDRÁULICO Y 8 CAPACITACIONES EN MATERIA DE SANEAMIENTO BÁSICO PARA LA POBLACION BENEFICIARIA | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Huacullani, provincia de Chucuito, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA,ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 1200 | 2026 | -16.628643 | -69.32256 | LA ALTERNATIVA CONSISTE EN LAS CAPTACION DE UN MANANTIAL E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA POR GRAVEDAD LA CAPTACIÓN SERÁ DEL MANANTIAL DENOMINADO PUJTIRE APACHETAEL CUAL SE DISTRIBUITA EN 2 SUB SISTEMAS CONSTRUCCIÓN DE 2 RESERVORIOS DE 18 Y 8 M3 PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN PARA EL SUB SISTEMA I DE 1727951M Y 825026M PARA EL SUB SISTEMA II INSTALACIÓN DE 234 CONEXIONES DOMICILIARIAS Y 6 CONEXIONES A INSTITUCIONES INSTALACIÓN 241 UBS CON ARRASTRE HIDRÁULICO Y 8 CAPACITACIONES EN MATERIA DE SANEAMIENTO BÁSICO PARA LA POBLACION BENEFICIARIA | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 5564051.09 | 43650 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 99.35 | 2026 | 129 | 0.4 | ACTUALIZADO
2330351 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 368175 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LA PARCIALIDAD DE COTOHOCO, DISTRITO DE KELLUYO - CHUCUITO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | 301636 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2016-09-13 00:00:00 | 2016-11-15 00:00:00 | SNIP | 1374398.0 | 1333702.06 | 0 | 0 | 0 | 1333702.06 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 870627.9 | SI | Ejecución física (C) | NO | NO |  |  |  | 2018-06-25 00:00:00 | 2019-11-25 00:00:00 | 2018-06-25 00:00:00 | 2019-11-25 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | 210404 | -16.7 | -69.3219 | COMPONENTES 1 AGUA POTABLE CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE 01 UND CAPTACIÓN DE LADERA CONSTRUCCIÓN DE 01 UND DE CASETA DE BOMBEO INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE LÍNEA DE IMPULSIÓN DE TUBERÍA PVC SAP CLASE 15 DE UNA LONGITUD DE L 933 ML 01 UND DE CISTERNA DE BOMBEO DE 10M3 01 UND DE RESERVORIO DE ALMACENAMIENTO DE 1500 M3 01 UND DE CASETA DE VÁLVULAS DE RESERVORIO INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERÍAS DE PVC CLASE 10 CON UNA LONGITUD TOTAL DE L 537386 ML 05 UND DE CAJA DE VÁLVULAS DE PURGA 04 UND DE CAJA VÁLVULAS DE COMPUERTA 02 UND DE VÁLVULAS DE AIRE INSTALACIÓN DE 3000 ML CRUCE DE RIO TIPO SIFÓN RIACHUELOS 32 MLDE CRUCE DE CARRETERA Y 50 UND DE CONEXIONES DOMICILIARIAS COMPONENTE 2INSTALACION DE UBS CONSISTE EN LA INSTALACION DE 50 UND UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO UBS INCLUIDO LAVATORIOS EXTERIORES 01 MÓDULO DE UBS PARA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INCLUIDO LAVATORIO EXTERIOR AMBOS CON ARRASTRE HIDRÁULICO CON BIODIGESTORES CONSTRUIDOS CON MATERIAL NOBLE Y TECHOS DE CALAMINA COMPONENTE 3 MITIGACIÓN AMBIENTAL Y CAPACITACIÓN COSISTE EN DESARROLLAR TALLERES DE CAPACITACIÓN SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN A LA POBLACIÓN BENEFICIARIA Y A LA JUNTA ADMINISTRADORA SERVICIO Y SANEAMIENTO JASS IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN SANITARIA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO CAPACITACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Kelluyo, provincia de Chucuito, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 323 | 2026 | 0.0 | 0.0 | COMPONENTES 1 AGUA POTABLE CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE 01 UND CAPTACIÓN DE LADERA CONSTRUCCIÓN DE 01 UND DE CASETA DE BOMBEO INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE LÍNEA DE IMPULSIÓN DE TUBERÍA PVC SAP CLASE 15 DE UNA LONGITUD DE L 933 ML 01 UND DE CISTERNA DE BOMBEO DE 10M3 01 UND DE RESERVORIO DE ALMACENAMIENTO DE 1500 M3 01 UND DE CASETA DE VÁLVULAS DE RESERVORIO INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERÍAS DE PVC CLASE 10 CON UNA LONGITUD TOTAL DE L 537386 ML 05 UND DE CAJA DE VÁLVULAS DE PURGA 04 UND DE CAJA VÁLVULAS DE COMPUERTA 02 UND DE VÁLVULAS DE AIRE INSTALACIÓN DE 3000 ML CRUCE DE RIO TIPO SIFÓN RIACHUELOS 32 MLDE CRUCE DE CARRETERA Y 50 UND DE CONEXIONES DOMICILIARIAS COMPONENTE 2INSTALACION DE UBS CONSISTE EN LA INSTALACION DE 50 UND UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO UBS INCLUIDO LAVATORIOS EXTERIORES 01 MÓDULO DE UBS PARA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INCLUIDO LAVATORIO EXTERIOR AMBOS CON ARRASTRE HIDRÁULICO CON BIODIGESTORES CONSTRUIDOS CON MATERIAL NOBLE Y TECHOS DE CALAMINA COMPONENTE 3 MITIGACIÓN AMBIENTAL Y CAPACITACIÓN COSISTE EN DESARROLLAR TALLERES DE CAPACITACIÓN SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN A LA POBLACIÓN BENEFICIARIA Y A LA JUNTA ADMINISTRADORA SERVICIO Y SANEAMIENTO JASS IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN SANITARIA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO CAPACITACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada aproximada de la localidad 'DE COTOHOCO' mencionada en el nombre de la inversión; no representa necesariamente la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2281956 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 324820 | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PATACOLLANA - DISTRITO DE ASILLO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO | 301611 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2018-03-14 00:00:00 | 2018-04-11 00:00:00 | INVIERTE | 4521661.9 | 2642264.84 | 0 | 0 | 0 | 2551264.84 | SI | 2614965.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202012 | 202012 | 27300 | 0 | 0.0 | 63700 | 63700.0 | 0.0 | SI | 2642264.84 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 1.03 | 2026-06-03 11:10:08 | 2025-09-10 00:00:00 | 2026-08-29 00:00:00 | 2026-04-02 00:00:00 | 2026-06-30 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | AZANGARO | ASILLO | 210204 | -14.7272 | -70.3568 | Creación del sistema de abastecimiento de agua potable por bombeo captando las aguas mediante Pozos caisson impulsados mediante electrobombas sumergibles planta de tratamiento cámara rompe presión reservorio apoyado de 16 m3 se distribuirá a la población mediante la red de distribución con tuberías de PVC SAP de Ø 4 hasta Ø hasta llegar a las 106 mediante conexiones domiciliarias de de diámetro con su respectiva caja de registro Instalación de letrinas sanitarias con muro de bloqueta de concreto 15 x 40 x 20 cm mezcla 15 con cobertura con plancha onduline clasic tanque séptico y pozo percolador y Realización de sensibilización a los beneficiarios y capacitación técnica la población de la comunidad Patacollana | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Asillo, provincia de Azangaro, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 108 | 2026 | 0.0 | 0.0 | Creación del sistema de abastecimiento de agua potable por bombeo captando las aguas mediante Pozos caisson impulsados mediante electrobombas sumergibles planta de tratamiento cámara rompe presión reservorio apoyado de 16 m3 se distribuirá a la población mediante la red de distribución con tuberías de PVC SAP de Ø 4 hasta Ø hasta llegar a las 106 mediante conexiones domiciliarias de de diámetro con su respectiva caja de registro Instalación de letrinas sanitarias con muro de bloqueta de concreto 15 x 40 x 20 cm mezcla 15 con cobertura con plancha onduline clasic tanque séptico y pozo percolador y Realización de sensibilización a los beneficiarios y capacitación técnica la población de la comunidad Patacollana | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | La geocodificación automática de la localidad no superó la validación administrativa; se utiliza una coordenada referencial del distrito. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 27300 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 1.03 | 2026 | 81 | 0.2 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2244930 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 295673 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE LLACHON, DISTRITO DE CAPACHICA - PUNO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA |  | 301597 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2014-05-22 00:00:00 | 2014-06-13 00:00:00 | SNIP | 3682508.0 | 4311115.48 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | NO |  |  |  |  | 201507 | 201812 | 4311115.35 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 4311115.48 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | NO | NO | [7 empty] | NO | NO |  |  | PUNO | PUNO | CAPACHICA | 210105 | -15.7229 | -69.7839 | EL PROYECTO COMPRENDE EL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE ATIENDE LOS SECTORES DE SAN ISIDRO SANTA CRUZ CENTRAL SANTA MARÍA CONFORMADO POR CUATRO SISTEMAS DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD Y BOMBEO SISTEMA UNO SECTORES DE SAN ISIDRO SANTA CRUZ Y CENTRAL PARTE ALTA COMPRENDE CAPTACIONES TIPO LADERA 04 UNID LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE TUBERÍA PVC SAP CLASE 10 Ø 1 2794 ML CÁMARAS DE REUNIÓN 01 UNID 01 RESERVORIO DE 22 M3 Y CASETA DE VÁLVULA Y SISTEMA DE CLORACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERÍA PVC SAP Ø 2 1 1 Y 8896ML CONEXIONES DOMICILIARIAS Y SUS LAVADEROS MULTIUSOS EL SISTEMA II PARA LOS SECTORES DE CENTRAL PARTE BAJA Y SANTA MARIA1 CONFORMADO POR 02 UNID DE CAPTACIÓN TIPO LADERA 240500 ML DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN TUBERÍA PVC SAP CLASE 10 Ø 1 01 UNID CÁMARA DE REUNIÓN 01 UNID RESERVORIO 08M3 CON SU CASETA DE VÁLVULA Y SISTEMA DE CLORACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERÍA PVC SAP CLASE 10 Ø 1 1 3026 ML EL SISTEMA III COMPRENDE SECTOR SANTA MARÍA 2 CONFORMADO POR 02 CAPTACIONES TIPO LADERA 01 UNID TANQUE CISTERNA DE 07M3 01 UNID CASETA DE BOMBEO 01 SISTEMA DE BOMBEO CON ENERGÍA FOTOVOLTAICA PANEL SOLAR DE LÍNEA DE IMPULSIÓN TUBERÍA PVC SAP CLASE 15 212ML LÍNEA DE CONDUCCIÓN TUBERÍA PVC SAP CLASE 10 212 ML 01 UNID CÁMARA DE REUNIÓN 01 RESERVORIO DE 08 M3 DE CONCRETO ARMADO RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERÍA PVC SAP CLASE 10 Ø 1 1 DE 1300 ML SISTEMA IV COMPRENDE EL SECTOR DE SANTA MARÍA 3 CONSISTE EN 03 UNID CAPTACIONES TIPO LADERA LÍNEA DE CONDUCCIÓN TUBERÍA PVC SAP CLASE 10 Ø 1 180 ML 01 UNID CÁMARA DE REUNIÓN 01 RESERVORIO DE 06 M3 RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERÍA PVC SAP Ø 2 1 1 2618 ML CONEXIONES DOMICILIARIA CON SUS LAVADEROS MULTIUSOS CON UN TOTAL DE 291 VIVIENDAS HABITADAS Y LOCALES PÚBLICOS EL SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS COMPRENDE LA INSTALACIÓN DE 291 UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO UBS Y SU TRATAMIENTO CON BIODIGESTOR LAS UBS SE PROYECTARA CON MATERIAL DE CONCRETO SIMPLE MUROS DE UNIDADES DE ALBAÑILERÍA DE LADRILLO COBERTURA DE CONCRETO ARMADO Y CALAMINA TRASPARENTE Y ACABADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA Y CERÁMICO PISOS DE CEMENTO COLOREADO Y CERÁMICO PUERTAS METÁLICAS VENTANAS CON VIDRIO MODUGLAS INSTALACIÓN DE INODORO LAVATORIO DUCHA Y BAÑADEROSCAPACITACIÓN QUE COMPRENDE TÉCNICA Y SOCIAL A LA POBLACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA Y EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DEL SERVICIO DE AGUA Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL | Proyecto de inversión orientado a la instalación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Capachica, provincia de Puno, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 1455 | 2026 | 0.0 | 0.0 | EL PROYECTO COMPRENDE EL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE ATIENDE LOS SECTORES DE SAN ISIDRO SANTA CRUZ CENTRAL SANTA MARÍA CONFORMADO POR CUATRO SISTEMAS DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD Y BOMBEO SISTEMA UNO SECTORES DE SAN ISIDRO SANTA CRUZ Y CENTRAL PARTE ALTA COMPRENDE CAPTACIONES TIPO LADERA 04 UNID LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE TUBERÍA PVC SAP CLASE 10 Ø 1 2794 ML CÁMARAS DE REUNIÓN 01 UNID 01 RESERVORIO DE 22 M3 Y CASETA DE VÁLVULA Y SISTEMA DE CLORACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERÍA PVC SAP Ø 2 1 1 Y 8896ML CONEXIONES DOMICILIARIAS Y SUS LAVADEROS MULTIUSOS EL SISTEMA II PARA LOS SECTORES DE CENTRAL PARTE BAJA Y SANTA MARIA1 CONFORMADO POR 02 UNID DE CAPTACIÓN TIPO LADERA 240500 ML DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN TUBERÍA PVC SAP CLASE 10 Ø 1 01 UNID CÁMARA DE REUNIÓN 01 UNID RESERVORIO 08M3 CON SU CASETA DE VÁLVULA Y SISTEMA DE CLORACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERÍA PVC SAP CLASE 10 Ø 1 1 3026 ML EL SISTEMA III COMPRENDE SECTOR SANTA MARÍA 2 CONFORMADO POR 02 CAPTACIONES TIPO LADERA 01 UNID TANQUE CISTERNA DE 07M3 01 UNID CASETA DE BOMBEO 01 SISTEMA DE BOMBEO CON ENERGÍA FOTOVOLTAICA PANEL SOLAR DE LÍNEA DE IMPULSIÓN TUBERÍA PVC SAP CLASE 15 212ML LÍNEA DE CONDUCCIÓN TUBERÍA PVC SAP CLASE 10 212 ML 01 UNID CÁMARA DE REUNIÓN 01 RESERVORIO DE 08 M3 DE CONCRETO ARMADO RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERÍA PVC SAP CLASE 10 Ø 1 1 DE 1300 ML SISTEMA IV COMPRENDE EL SECTOR DE SANTA MARÍA 3 CONSISTE EN 03 UNID CAPTACIONES TIPO LADERA LÍNEA DE CONDUCCIÓN TUBERÍA PVC SAP CLASE 10 Ø 1 180 ML 01 UNID CÁMARA DE REUNIÓN 01 RESERVORIO DE 06 M3 RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERÍA PVC SAP Ø 2 1 1 2618 ML CONEXIONES DOMICILIARIA CON SUS LAVADEROS MULTIUSOS CON UN TOTAL DE 291 VIVIENDAS HABITADAS Y LOCALES PÚBLICOS EL SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS COMPRENDE LA INSTALACIÓN DE 291 UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO UBS Y SU TRATAMIENTO CON BIODIGESTOR LAS UBS SE PROYECTARA CON MATERIAL DE CONCRETO SIMPLE MUROS DE UNIDADES DE ALBAÑILERÍA DE LADRILLO COBERTURA DE CONCRETO ARMADO Y CALAMINA TRASPARENTE Y ACABADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA Y CERÁMICO PISOS DE CEMENTO COLOREADO Y CERÁMICO PUERTAS METÁLICAS VENTANAS CON VIDRIO MODUGLAS INSTALACIÓN DE INODORO LAVATORIO DUCHA Y BAÑADEROSCAPACITACIÓN QUE COMPRENDE TÉCNICA Y SOCIAL A LA POBLACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA Y EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DEL SERVICIO DE AGUA Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada aproximada de la localidad 'LLACHON' mencionada en el nombre de la inversión; no representa necesariamente la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 4311115.35 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 100.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2608392 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2608392 | ADQUISICION DE TERRENO EN EL(LA) EN SECTOR COMERCOCHA Y SECTOR CALLPUYO DE LA COMUNIDAD CALLPUYO PARA CAPTACION Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE AJOYANI, PROVINCIA CARABAYA, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AJOYANI | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AJOYANI | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AJOYANI | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AJOYANI | 301624 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AJOYANI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2023-08-17 00:00:00 | 2023-08-18 00:00:00 | INVIERTE | 118500.0 | 112500 | 0 | 0 | 0 | 1190 | NO |  |  |  |  | 202310 | 202509 | 111310 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 15500.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 64.6 | 61.03 | 2025-03-19 10:22:44 | 2023-09-15 00:00:00 | 2025-07-31 00:00:00 | 2023-10-05 00:00:00 | 2025-06-30 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CARABAYA | AJOYANI | 210302 | -14.1226 | -70.1595 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la adquisición relacionada con los servicios de saneamiento rural en el distrito de Ajoyani, provincia de Carabaya, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA,ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -14.122609837682392 | -70.15953555092507 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 111310 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 98.94 | 2026 | 522 | 1.4 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2505536 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2505536 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD LLANCA DEL DISTRITO DE PARATIA - PROVINCIA DE LAMPA - DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARATIA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARATIA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARATIA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARATIA | 301659 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARATIA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2020-12-01 00:00:00 | 2020-12-02 00:00:00 | INVIERTE | 6721209.36 | 4658640.17 | 0 | 0 | 0 | 3869818.17 | SI | 80000.0 | 300000.0 | 300000.0 | 300000.0 | 202112 | 202408 | 141180 | 0 | 80000.0 | 647642 | 44000.0 | 0.0 | SI | 4658640.17 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 0.0 | 2026-05-05 15:48:20 | 2023-12-01 00:00:00 | 2036-12-31 00:00:00 | 2023-12-01 00:00:00 | 2036-12-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | LAMPA | PARATIA | 210707 | -15.4528 | -70.5998 | ALTERNTIVA DE SOLUCIONCOMPONENTE 01 SISTEMA DE AGUA POTABLE Consiste en obras provisionales 01 und de captacion de ladera Q 1 ls instalacion de 35050 m de linea de conduccion construccion de un reservorio de 15 m3 instalacion de 3414100 m de redes de aduccion y distribucion y 199 und de conexiones domiciliarias aguaCOMPONENTE 02 SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETASConsiste en la construccion de 195 und de caseta de ladrillo tipo II 195 und de tanque septico mejorado instalación de 195 und de lavadero domiciliario 120 und de conexiones domiciliarias de desague 263500 m de redes de evacuacion de aguas residuales decantadas y la construccion de 01 und de planta de tratamiento de aguas residuales con infiltracion al suelo COMPONENTE 03 MITIGACION AMBIENTALConsiste en fortalecer el manejo de residuos solidos y de contingencia ambiental COMPONENTE 04 SEGURIDAD Y SALUDConsiste en la implementacion de plan de seguridad y salud reposicion de 15 m3 de emboquillado de piedra equipo de proteccion individual y colectiva capacitacion en seguridad y salud medidas de prevencion y control de COVID 19 en el trabajoCOMPONENTE 05 CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA Consiste en la implementación y capacitación técnica de la JASS y educación sanitariaCOMPONENTE 06 PROGRAMA DE MONITOREO ARQUEOLOGICO Consiste en la elaboración e implementación del plan de monitoreo arqueológicoCOMPONENTE 07 FLETE Consiste en el flete terrestre y rural | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Paratia, provincia de Lampa, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 975 | 2026 | -15.452823917682299 | -70.5997941343548 | ALTERNTIVA DE SOLUCIONCOMPONENTE 01 SISTEMA DE AGUA POTABLE Consiste en obras provisionales 01 und de captacion de ladera Q 1 ls instalacion de 35050 m de linea de conduccion construccion de un reservorio de 15 m3 instalacion de 3414100 m de redes de aduccion y distribucion y 199 und de conexiones domiciliarias aguaCOMPONENTE 02 SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETASConsiste en la construccion de 195 und de caseta de ladrillo tipo II 195 und de tanque septico mejorado instalación de 195 und de lavadero domiciliario 120 und de conexiones domiciliarias de desague 263500 m de redes de evacuacion de aguas residuales decantadas y la construccion de 01 und de planta de tratamiento de aguas residuales con infiltracion al suelo COMPONENTE 03 MITIGACION AMBIENTALConsiste en fortalecer el manejo de residuos solidos y de contingencia ambiental COMPONENTE 04 SEGURIDAD Y SALUDConsiste en la implementacion de plan de seguridad y salud reposicion de 15 m3 de emboquillado de piedra equipo de proteccion individual y colectiva capacitacion en seguridad y salud medidas de prevencion y control de COVID 19 en el trabajoCOMPONENTE 05 CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA Consiste en la implementación y capacitación técnica de la JASS y educación sanitariaCOMPONENTE 06 PROGRAMA DE MONITOREO ARQUEOLOGICO Consiste en la elaboración e implementación del plan de monitoreo arqueológicoCOMPONENTE 07 FLETE Consiste en el flete terrestre y rural | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 141180 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 3.03 | 2026 | 110 | 0.3 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2225512 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 248390 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO POTONI, DISTRITO DE SINA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SINA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SINA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SINA | 301680 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SINA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2013-01-15 00:00:00 | 2013-01-15 00:00:00 | SNIP | 3852167.0 | 3740233.16 | 0 | 0 | 0 | 84735.21 | NO |  |  |  |  | 201708 | 202112 | 3655497.95 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 3818335.68 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 82.98 | 82.98 | 2021-07-06 22:37:14 | 2017-03-01 00:00:00 | 2022-01-30 00:00:00 | 2017-03-01 00:00:00 | 2022-01-30 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | SAN ANTONIO DE PUTINA | SINA | 211005 | -14.5345 | -69.2835 | EL PROYECTO CONSTA DE CUATRO COMPONENTES DEL PRIMER COMPONENTE ADECUADO Y EFICIENTE SISTEMA DE 160 INSTALACIONES DE AGUA POTABLE CONSISTE EN EL MEJORAMIENTO DE LA 1RA CAPTACIÓN Y LA CONSTRUCCIÓN DEL 2DA CAPTACIÓN DE CONCRETO ARMADO CON SU RESPECTIVO CERCO PERIMÉTRICO LINEA DE CONDUCCION CASETA DE VALVULAS RESERVORIO CON SU RESPECTIVO CERCO PERIMETRICO RED DE ADUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA CAMARA ROMPE PRESION CONEXIONES DOMICILIARIAS LAVATORIO DE MANOS DEL SEGUNDO COMPONENTE ADECUADO SISTEMA DE DESAGUE EXCAVACIONES PARA BUZONES EN TERRENO BUZONES REDES COLECTORAS RED EMISOR CON TUBERIA 160 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE CAJAS DE CONCRETO SIMPLE DEL TERCER COMPONENTE ADECUADA PLANTA DE TRATAMIENTO CON FILTRACION BIOLOGICA LA CUAL CONSTA DE LA CONSTRUCCION DE POZAS DE SEDIMENTACION POZA SEPARADOR DE SOLIDOS POZA DE DESENGRASADOR POZA DE REACTOR BIOLOGICO CON COBERTURA CAMARA DIGESTOR DE LODOS CAMARA DE LOSA COMPOSTAJE CON COBERTURA Y SECANO DE ARENAS FILTRO PERCOLADOR POZA DE MACROFITAS DEL CUARTO COMPONENTE ADECUADO GESTIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL CONSTA MEDIDAS DE SEGURIDAD Y MITIGACIÓN AMBIENTAL SEGURIDAD Y SALUD QUINTO COMPONENTE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN TALLERES REFERIDOS AL ADECUADO PROGRAMA DE EDUCACIÓN SANITARIA ORIENTACIÓN AL CORRECTO USO DE LOS SERVICIOS | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Sina, provincia de San Antonio De Putina, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 699 | 2026 | 0.0 | 0.0 | EL PROYECTO CONSTA DE CUATRO COMPONENTES DEL PRIMER COMPONENTE ADECUADO Y EFICIENTE SISTEMA DE 160 INSTALACIONES DE AGUA POTABLE CONSISTE EN EL MEJORAMIENTO DE LA 1RA CAPTACIÓN Y LA CONSTRUCCIÓN DEL 2DA CAPTACIÓN DE CONCRETO ARMADO CON SU RESPECTIVO CERCO PERIMÉTRICO LINEA DE CONDUCCION CASETA DE VALVULAS RESERVORIO CON SU RESPECTIVO CERCO PERIMETRICO RED DE ADUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA CAMARA ROMPE PRESION CONEXIONES DOMICILIARIAS LAVATORIO DE MANOS DEL SEGUNDO COMPONENTE ADECUADO SISTEMA DE DESAGUE EXCAVACIONES PARA BUZONES EN TERRENO BUZONES REDES COLECTORAS RED EMISOR CON TUBERIA 160 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE CAJAS DE CONCRETO SIMPLE DEL TERCER COMPONENTE ADECUADA PLANTA DE TRATAMIENTO CON FILTRACION BIOLOGICA LA CUAL CONSTA DE LA CONSTRUCCION DE POZAS DE SEDIMENTACION POZA SEPARADOR DE SOLIDOS POZA DE DESENGRASADOR POZA DE REACTOR BIOLOGICO CON COBERTURA CAMARA DIGESTOR DE LODOS CAMARA DE LOSA COMPOSTAJE CON COBERTURA Y SECANO DE ARENAS FILTRO PERCOLADOR POZA DE MACROFITAS DEL CUARTO COMPONENTE ADECUADO GESTIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL CONSTA MEDIDAS DE SEGURIDAD Y MITIGACIÓN AMBIENTAL SEGURIDAD Y SALUD QUINTO COMPONENTE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN TALLERES REFERIDOS AL ADECUADO PROGRAMA DE EDUCACIÓN SANITARIA ORIENTACIÓN AL CORRECTO USO DE LOS SERVICIOS | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada aproximada de la localidad 'POTONI' mencionada en el nombre de la inversión; no representa necesariamente la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 3655497.95 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 97.73 | 2026 | 1874 | 5.1 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2308929 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 327670 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE QUIACA Y C.C. PHOQUERA CHICO, DISTRITO DE QUIACA - SANDIA - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIACA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIACA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIACA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIACA | 301690 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIACA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2015-09-09 00:00:00 | 2015-10-09 00:00:00 | SNIP | 5130078.0 | 5708645 | 0 | 0 | 0 | 142199.25 | NO |  |  |  |  | 201611 | 201812 | 5566445.75 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 5708645.0 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO | [7 empty] | NO | NO |  |  | PUNO | SANDIA | QUIACA | 211206 | -14.4223 | -69.345 | Mejoramiento y Ampliación a través de la Construcción del sistema de agua potable a través de la captación de 03 ojos de aguas yo manantes en las distintas localidades construcción de reservorios 01 reservorio en la localidad de Quiaca 70m3 y 01 reservorio de 12m3 en CC Phoquera Chico instalación de líneas de conducción 4173ml red distribución 7821ml 334 conexiones domiciliarias de agua potable con de tuberías de PVC Instalación de 61 Unidades Básicas Sanitarias UBS con arrastre hidráulico de concreto 18 10 PM vigueta de concreto armado fc 175 kgcm2 muro de ladrillo King Kong 9x14x24 cm con acabados de caravista cobertura de planchas onduladas de fibras orgánicas con tijerales 2x3 correas 1 12x3 de madera y área techada de 265 x 200m instalación de 64 biodigestores de 600 litros para las viviendas familiares e instituciones públicas Instalación de red de alcantarillado de 6140ml de tuberia comprende el tendido con tubería de PVCUF ISO 4435 S25 DN160mm cachimba de PVC caja de registro de 030 x 060m h080 instalación de buzones de concreto armado y conexiones domiciliarias con caja de concreto de 30x30 Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales está compuesta de 01 Cámara de Rejas 01 Tanque Imhoff con 02 Cámaras de Sedimentación 02 Lechos de Secados 01 Filtro Biológico Humedales Artificiales y una Caseta de Cloración con 01 Cámara de Contacto de Cloro Realización de sensibilización capacitación técnica al comité de JASS y educación sanitaria a los beneficiarios | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Quiaca, provincia de Sandia, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 2036 | 2026 | 0.0 | 0.0 | Mejoramiento y Ampliación a través de la Construcción del sistema de agua potable a través de la captación de 03 ojos de aguas yo manantes en las distintas localidades construcción de reservorios 01 reservorio en la localidad de Quiaca 70m3 y 01 reservorio de 12m3 en CC Phoquera Chico instalación de líneas de conducción 4173ml red distribución 7821ml 334 conexiones domiciliarias de agua potable con de tuberías de PVC Instalación de 61 Unidades Básicas Sanitarias UBS con arrastre hidráulico de concreto 18 10 PM vigueta de concreto armado fc 175 kgcm2 muro de ladrillo King Kong 9x14x24 cm con acabados de caravista cobertura de planchas onduladas de fibras orgánicas con tijerales 2x3 correas 1 12x3 de madera y área techada de 265 x 200m instalación de 64 biodigestores de 600 litros para las viviendas familiares e instituciones públicas Instalación de red de alcantarillado de 6140ml de tuberia comprende el tendido con tubería de PVCUF ISO 4435 S25 DN160mm cachimba de PVC caja de registro de 030 x 060m h080 instalación de buzones de concreto armado y conexiones domiciliarias con caja de concreto de 30x30 Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales está compuesta de 01 Cámara de Rejas 01 Tanque Imhoff con 02 Cámaras de Sedimentación 02 Lechos de Secados 01 Filtro Biológico Humedales Artificiales y una Caseta de Cloración con 01 Cámara de Contacto de Cloro Realización de sensibilización capacitación técnica al comité de JASS y educación sanitaria a los beneficiarios | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito QUIACA. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 5566445.75 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 97.51 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2151063 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 193911 | AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE BUENOS AIRES, DISTRITO DE QUILCAPUNCU - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO | PIP MENOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILCAPUNCU | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILCAPUNCU | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILCAPUNCU | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILCAPUNCU | 301679 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILCAPUNCU | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2011-11-10 00:00:00 | 2011-11-15 00:00:00 | SNIP | 411861.3 | 499900 | 0 | 0 | 0 | 202790.95 | NO |  |  |  |  | 201207 | 201302 | 297109.05 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 499900.0 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 | [5 empty] | NO | SI | 2021-04-15 16:15:31 | Pendiente de liquidación | PUNO | SAN ANTONIO DE PUTINA | QUILCAPUNCU | 211004 | -14.882 | -69.6955 | CONSISTE EN CONSTRUIR 02 UNIDADES DE CAPTACIÓN UNO POR SECTOR INSTALAR LÍNEAS DE CONDUCCIÓN LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN LÍNEAS DE CONEXIÓN DOMICILIARIA Y PILETAS PUBLICAS30 | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Quilcapuncu, provincia de San Antonio De Putina, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 258 | 2026 | 0.0 | 0.0 | CONSISTE EN CONSTRUIR 02 UNIDADES DE CAPTACIÓN UNO POR SECTOR INSTALAR LÍNEAS DE CONDUCCIÓN LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN LÍNEAS DE CONEXIÓN DOMICILIARIA Y PILETAS PUBLICAS30 | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada aproximada de la localidad 'BUENOS AIRES' mencionada en el nombre de la inversión; no representa necesariamente la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 297109.05 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 59.43 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2588792 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2588792 | CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CARCARANI DEL CENTRO POBLADO DE SAN MIGUEL DE TIQUI TIQUI, DISTRITO DE VILQUE CHICO DE LA PROVINCIA DE HUANCANE DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILQUECHICO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILQUECHICO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILQUECHICO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILQUECHICO | 301652 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILQUE CHICO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2023-04-12 00:00:00 | 2023-04-12 00:00:00 | INVIERTE | 230000.0 | 273938.98 | 0 | 0 | 0 | 10212.24 | NO |  |  |  |  | 202304 | 202512 | 263726.74 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 273938.98 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 99.05 | 2024-01-09 15:21:56 | 2023-04-03 00:00:00 | 2025-12-31 00:00:00 | 2023-05-08 00:00:00 | 2023-08-15 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | HUANCANE | VILQUE CHICO | 210608 | -15.1798 | -69.5945 | CONSTRUCCION DE UBS EN LA COMUNIDAD DE CARCARANI PARA 40 BENEFICIARIOS SON BANOS CON ARRASTRE HIDRAULICO CONSISTENTE EN CASETA CON iNODORO DUCHA Y LAVAMANOS | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Vilque Chico, provincia de Huancane, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 50 | 2026 | -15.179816521966751 | -69.59451581746828 | CONSTRUCCION DE UBS EN LA COMUNIDAD DE CARCARANI PARA 40 BENEFICIARIOS SON BANOS CON ARRASTRE HIDRAULICO CONSISTENTE EN CASETA CON iNODORO DUCHA Y LAVAMANOS | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 263726.74 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 96.27 | 2026 | 957 | 2.6 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2309357 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 347746 | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LOS CENTROS POBLADOS DE SULCACATURA II Y SULCACATURA I CHOQUETANCA CORPA FLORES, DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | 301640 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL EL COLLAO - ILAVE | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2016-02-09 00:00:00 | 2016-05-16 00:00:00 | SNIP | 9998369.0 | 11390220.98 | 0 | 0 | 0 | 1046191.17 | SI | 0.0 | 10000.0 | 1026191.17 | 0.0 | 201611 | 202211 | 10344029.81 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 10899430.4 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 89.78 | 89.91 | 2026-01-07 10:21:03 | 2016-09-05 00:00:00 | 2028-12-31 00:00:00 | 2019-09-17 00:00:00 | 2021-07-28 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | 210501 | -16.2345 | -69.675 | Construcción de 02 Captaciones tipo tubular 15240 ml De línea de impulsión 02 reservorios de 12 y 28 m3 de capacidad 5175300 ml de redes de distribución de Tubería PVC SAP C10 49 válvulas de control 99 válvulas de purga 18 Und Pase de carretera 714 conexiones domiciliarias de agua instalación de 714 Unidades básicas de Saneamiento UBS tipo baños secos ecológicos con muros de bloqueta realizar talleres de adecuados hábitos y prácticas de higiene y educación sanitaria y capacitar a la unidad de gestión a cargo de la operación y mantenimiento de los servicios básico JASS | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Ilave, provincia de El Collao, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 2832 | 2026 | 0.0 | 0.0 | Construcción de 02 Captaciones tipo tubular 15240 ml De línea de impulsión 02 reservorios de 12 y 28 m3 de capacidad 5175300 ml de redes de distribución de Tubería PVC SAP C10 49 válvulas de control 99 válvulas de purga 18 Und Pase de carretera 714 conexiones domiciliarias de agua instalación de 714 Unidades básicas de Saneamiento UBS tipo baños secos ecológicos con muros de bloqueta realizar talleres de adecuados hábitos y prácticas de higiene y educación sanitaria y capacitar a la unidad de gestión a cargo de la operación y mantenimiento de los servicios básico JASS | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito ILAVE. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 10344029.81 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 90.82 | 2026 | 228 | 0.6 | VIGENTE_CON_RETRASO | Reporte físico con más de 6 meses de antigüedad
2308522 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 347033 | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LAS COMUNIDADES JANCCOCCOLLO Y CHALLAPUJO DEL DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | 301640 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL EL COLLAO - ILAVE | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2016-01-28 00:00:00 | 2016-05-16 00:00:00 | SNIP | 2665643.0 | 3595184.5 | 0 | 0 | 0 | 1408457.67 | SI | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 | 1405457.67 | 201611 | 202110 | 2186726.83 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 3514711.34 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 65.26 | 63.91 | 2026-04-08 11:07:23 | 2016-09-06 00:00:00 | 2029-12-31 00:00:00 | 2020-12-23 00:00:00 | 2021-06-16 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | 210501 | -16.2345 | -69.675 | Construcción de un sistema de captación tipo caison192 ml de linea de impulsion 01 de reservorio de 14 m3 17242 ml de redes de distribucion de Tubería PVC SAP C10 22 válvulas de control 32 válvulas de purga 12 Und Pase de carretera 01 Und De cruce de riachuelo 202 conexiones domiciliarias de agua instalación de 202 Unidades básicas de Saneamiento UBS tipo baños secos ecológicos con doble cámara con muros de bloqueta realizar talleres de adecuados hábitos y prácticas de higiene y educación sanitaria capacitar a la unidad de gestión a cargo de la operación y mantenimiento de los servicios básico JASS | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Ilave, provincia de El Collao, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1005 | 2026 | 0.0 | 0.0 | Construcción de un sistema de captación tipo caison192 ml de linea de impulsion 01 de reservorio de 14 m3 17242 ml de redes de distribucion de Tubería PVC SAP C10 22 válvulas de control 32 válvulas de purga 12 Und Pase de carretera 01 Und De cruce de riachuelo 202 conexiones domiciliarias de agua instalación de 202 Unidades básicas de Saneamiento UBS tipo baños secos ecológicos con doble cámara con muros de bloqueta realizar talleres de adecuados hábitos y prácticas de higiene y educación sanitaria capacitar a la unidad de gestión a cargo de la operación y mantenimiento de los servicios básico JASS | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito ILAVE. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 2186726.83 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 60.82 | 2026 | 137 | 0.4 | ACTUALIZADO
2190201 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 246531 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN LA CIUDAD DE MACUSANI, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA | 301623 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA - MACUSANI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2013-03-27 00:00:00 | 2013-08-21 00:00:00 | SNIP | 33537851.0 | 43272666.3 | 0 | 0 | 0 | 4964707.37 | SI | 1063236.0 | 9969724.0 | 0.0 | 0.0 | 201410 | 202608 | 32244722.93 | 4229418.51 | 0.0 | 6063236 | 6063235.0 | 6063235.0 | SI | 31059528.07 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 77.98 | 72.75 | 2026-07-31 16:36:49 | 2014-05-01 00:00:00 | 2027-12-31 00:00:00 | 2026-02-05 00:00:00 | 2026-10-04 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CARABAYA | MACUSANI | 210301 | -14.0572 | -70.457 | LA ALTERNATIVA ÚNICA COMPRENDE LA CAPTACIÓN DE LA LAGUNA PUCACHOCHA CUYAS AGUAS CUMPLEN CON LOS PARÁMETROS FÍSICOS QUÍMICOS Y BACTERIOLÓGICOS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE LA FUENTE TIENE UN CAUDAL EN ÉPOCA DE ESTIAJE DE 18004 LS Y EN ÉPOCAS DE AVENIDA ES DE 29532 LS DE LOS CUALES SOLO SE CAPTARA 364 LS LOS ELEMENTOS DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO I CAPTACIÓN SE CONSTRUIRÁ 01 BOCATOMA QUE PERMITE EL ACCESO DEL AGUA EL SISTEMA DE CAPTACIÓN DISPONDRÁ UNA VENTANA CUYA BASE ES DE 180 M CON UNA ALTURA DE 025 M A CONTINUACIÓN DE ESTA SE UBICA EL CANAL DE REGULACIÓN DE SECCIÓN RECTANGULAR EN EL CUAL SE UBICA LA COMPUERTA DE REGULACIÓN DE 180 M X 060 M DE ALTURA CON SU RESPECTIVO MECANISMO DE IZAJE HASTA ALCANZAR LA TRANSICIÓN DE 260 M ENTRE EL SISTEMA DE REGULACIÓN Y LA TUBERÍA PRINCIPAL DE CAPTACIÓN ASÍ COMO SUS ACCESORIOS VÁLVULAS LOS ELEMENTOS DE REBOSE Y LIMPIA SERÁ DE 3 DE PVC TAMBIÉN SE CONSIDERA UN AMBIENTE CON TODOS LOS SERVICIOS BÁSICOS PARA EL ENCARGADO DE LA TOMA Y SU OPERACIÓN Y 01 CERCO PERIMÉTRICO DE PROTECCIÓN II LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN TENDRÁ APROXIMADAMENTE 12100 METROS 04 CAJAS DE VÁLVULA DE PURGA Y 05 CAJAS DE VÁLVULA DE AIRE III SE CONSTRUIRÁ UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE CONCRETO ARMADO CONFORMA POR 01 CANAL DE REPARTICIÓN DE AGUA CRUDA 03 SEDIMENTADORES 04 FLOCULADOR 01 CANAL DE REPARTICIÓN DE AGUA FLOCULADA 03 DECANTADORES IV CONSTRUCCIÓN DE 01 RESERVORIO APOYADO DE CONCRETO ARMADO DE 600 M3 DE CAPACIDAD DE FORMA CIRCULAR CON TECHO EN CÚPULA DE SECCIÓN VARIABLE ADEMÁS DE 01 CAJA DE VÁLVULAS LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES A USAR SON CONCRETO ARMADO FC210KGCM2 EL CUAL TIENE ACERO DE REFUERZO FY4200KGCM2 V LA LÍNEA DE ADUCCIÓN TENDRÁ APROXIMADAMENTE 3750 METROS ADEMÁS ESTARÁ COMPUESTA DE CRUCES Y VÁLVULAS DE REGULACIÓN INSTALACIÓN DE 01 VÁLVULA PURGA PARA CASOS DE LIMPIEZA Y DESFOGUE DE AGUA DE LA LÍNEA EN LA PROGRESIVA 0280 VI SE PLANTEA LA RED DE DISTRIBUCIÓN A NIVEL DE CONEXIÓN DOMICILIARIA CON LLAVES Y CAJAS DE PASO SE CONSIDERA LA INSERCIÓN DE 2500 MEDIDORES EN LAS ZONAS DE MAYOR CONSUMO SE CONSIDERA UN MÓDULO DE EQUIPAMIENTO CONSISTENTE EN UN DETECTOR DE FUGAS EN REDES DE AGUA POTABLE CON EL FIN DE DETECTAR FUGAS EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN TAMBIÉN SE CONSIDERA UN KIT DE ANÁLISIS DE AGUA PARA EL MUESTREO PERIÓDICO VII REDES DE ALCANTARILLADO RESPECTO A LA DOTACIÓN DEL SERVICIO EN LA ZONA DE BARRIO PATAPAMPA SE CONSIDERA LA CONSTRUCCIÓN DE BUZONES DE CONCRETO ARMADO SIENDO LOS COLECTORES DE PVC NO PLASTIFICADO EN DIÁMETRO DE 250 MM VIII LA LÍNEA DE IMPULSIÓN CONSTA DE 234000 METROS DE TUBERÍA PVC CLASE 10 DE 400 MM DE DIÁMETRO LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES CONSISTIRÁ EN UN CAISSON CIRCULAR DE 630 M DE DIÁMETRO CON UNA PROFUNDIDAD DE 8 METROS LA CÁMARA HÚMEDA ALOJARÁ UN VOLUMEN DE 35M3 DE AGUA RESIDUAL LA CÁMARA SECA ALOJARÁ 03 BOMBAS HELICOCENTRÍFUGAS DE 10 HP DE POTENCIA CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS TANTO EN LA SUCCIÓN COMO EN EL ÁRBOL DE DESCARGA LOS ACCESORIOS CONSIDERADOS EN ESTAS INSTALACIONES SON DE HIERRO DÚCTIL CON UN DIÁMETRO DE 250MM HASTA EL ACCESORIO DE TRANSICIÓN EL CAUDAL DE BOMBEO PARA ESTA ESTRUCTURA ES DE 33 LS Y UNA ALTURA DINÁMICA TOTAL DE 1449 METROS IX PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CONTENDRÁ LOS SIGUIENTES ELEMENTOS BÁSICOS CÁMARA DE REJAS SEPARADORES REACTORES ANAERÓBICOS CON BIOFILTROS PERCOLADORES CON RECIRCULACIÓN INTERNA SEDIMENTADORES SECUNDARIOS CON RECIRCULACIÓN EXTERNA DE LODOS SISTEMA DE RADIACIÓN ULTRAVIOLETA PARA REMOCIÓN DE PATÓGENOS Y FINALMENTE UN SISTEMA DE DESINFECCIÓN POR CLORACIÓN Y DESHIDRATACIÓN DE LODOS X PLAN DE MANEJO AMBIENTAL SE REALIZARA UN PROGRAMA DE COMPENSACIÓN POR ÁREAS OCUPADAS PROGRAMA DE CONTROL PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN EN LA REHABILITACIÓN DE CAMPAMENTOS Y CANTERAS PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN MONITOREO AMBIENTAL DE LA CALIDAD DE AIRE AGUA Y SONIDO ASÍ COMO CAPACITACIÓN Y UN PLAN DE CONTINGENCIA | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Macusani, provincia de Carabaya, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 14710 | 2026 | 0.0 | 0.0 | LA ALTERNATIVA ÚNICA COMPRENDE LA CAPTACIÓN DE LA LAGUNA PUCACHOCHA CUYAS AGUAS CUMPLEN CON LOS PARÁMETROS FÍSICOS QUÍMICOS Y BACTERIOLÓGICOS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE LA FUENTE TIENE UN CAUDAL EN ÉPOCA DE ESTIAJE DE 18004 LS Y EN ÉPOCAS DE AVENIDA ES DE 29532 LS DE LOS CUALES SOLO SE CAPTARA 364 LS LOS ELEMENTOS DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO I CAPTACIÓN SE CONSTRUIRÁ 01 BOCATOMA QUE PERMITE EL ACCESO DEL AGUA EL SISTEMA DE CAPTACIÓN DISPONDRÁ UNA VENTANA CUYA BASE ES DE 180 M CON UNA ALTURA DE 025 M A CONTINUACIÓN DE ESTA SE UBICA EL CANAL DE REGULACIÓN DE SECCIÓN RECTANGULAR EN EL CUAL SE UBICA LA COMPUERTA DE REGULACIÓN DE 180 M X 060 M DE ALTURA CON SU RESPECTIVO MECANISMO DE IZAJE HASTA ALCANZAR LA TRANSICIÓN DE 260 M ENTRE EL SISTEMA DE REGULACIÓN Y LA TUBERÍA PRINCIPAL DE CAPTACIÓN ASÍ COMO SUS ACCESORIOS VÁLVULAS LOS ELEMENTOS DE REBOSE Y LIMPIA SERÁ DE 3 DE PVC TAMBIÉN SE CONSIDERA UN AMBIENTE CON TODOS LOS SERVICIOS BÁSICOS PARA EL ENCARGADO DE LA TOMA Y SU OPERACIÓN Y 01 CERCO PERIMÉTRICO DE PROTECCIÓN II LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN TENDRÁ APROXIMADAMENTE 12100 METROS 04 CAJAS DE VÁLVULA DE PURGA Y 05 CAJAS DE VÁLVULA DE AIRE III SE CONSTRUIRÁ UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE CONCRETO ARMADO CONFORMA POR 01 CANAL DE REPARTICIÓN DE AGUA CRUDA 03 SEDIMENTADORES 04 FLOCULADOR 01 CANAL DE REPARTICIÓN DE AGUA FLOCULADA 03 DECANTADORES IV CONSTRUCCIÓN DE 01 RESERVORIO APOYADO DE CONCRETO ARMADO DE 600 M3 DE CAPACIDAD DE FORMA CIRCULAR CON TECHO EN CÚPULA DE SECCIÓN VARIABLE ADEMÁS DE 01 CAJA DE VÁLVULAS LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES A USAR SON CONCRETO ARMADO FC210KGCM2 EL CUAL TIENE ACERO DE REFUERZO FY4200KGCM2 V LA LÍNEA DE ADUCCIÓN TENDRÁ APROXIMADAMENTE 3750 METROS ADEMÁS ESTARÁ COMPUESTA DE CRUCES Y VÁLVULAS DE REGULACIÓN INSTALACIÓN DE 01 VÁLVULA PURGA PARA CASOS DE LIMPIEZA Y DESFOGUE DE AGUA DE LA LÍNEA EN LA PROGRESIVA 0280 VI SE PLANTEA LA RED DE DISTRIBUCIÓN A NIVEL DE CONEXIÓN DOMICILIARIA CON LLAVES Y CAJAS DE PASO SE CONSIDERA LA INSERCIÓN DE 2500 MEDIDORES EN LAS ZONAS DE MAYOR CONSUMO SE CONSIDERA UN MÓDULO DE EQUIPAMIENTO CONSISTENTE EN UN DETECTOR DE FUGAS EN REDES DE AGUA POTABLE CON EL FIN DE DETECTAR FUGAS EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN TAMBIÉN SE CONSIDERA UN KIT DE ANÁLISIS DE AGUA PARA EL MUESTREO PERIÓDICO VII REDES DE ALCANTARILLADO RESPECTO A LA DOTACIÓN DEL SERVICIO EN LA ZONA DE BARRIO PATAPAMPA SE CONSIDERA LA CONSTRUCCIÓN DE BUZONES DE CONCRETO ARMADO SIENDO LOS COLECTORES DE PVC NO PLASTIFICADO EN DIÁMETRO DE 250 MM VIII LA LÍNEA DE IMPULSIÓN CONSTA DE 234000 METROS DE TUBERÍA PVC CLASE 10 DE 400 MM DE DIÁMETRO LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES CONSISTIRÁ EN UN CAISSON CIRCULAR DE 630 M DE DIÁMETRO CON UNA PROFUNDIDAD DE 8 METROS LA CÁMARA HÚMEDA ALOJARÁ UN VOLUMEN DE 35M3 DE AGUA RESIDUAL LA CÁMARA SECA ALOJARÁ 03 BOMBAS HELICOCENTRÍFUGAS DE 10 HP DE POTENCIA CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS TANTO EN LA SUCCIÓN COMO EN EL ÁRBOL DE DESCARGA LOS ACCESORIOS CONSIDERADOS EN ESTAS INSTALACIONES SON DE HIERRO DÚCTIL CON UN DIÁMETRO DE 250MM HASTA EL ACCESORIO DE TRANSICIÓN EL CAUDAL DE BOMBEO PARA ESTA ESTRUCTURA ES DE 33 LS Y UNA ALTURA DINÁMICA TOTAL DE 1449 METROS IX PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CONTENDRÁ LOS SIGUIENTES ELEMENTOS BÁSICOS CÁMARA DE REJAS SEPARADORES REACTORES ANAERÓBICOS CON BIOFILTROS PERCOLADORES CON RECIRCULACIÓN INTERNA SEDIMENTADORES SECUNDARIOS CON RECIRCULACIÓN EXTERNA DE LODOS SISTEMA DE RADIACIÓN ULTRAVIOLETA PARA REMOCIÓN DE PATÓGENOS Y FINALMENTE UN SISTEMA DE DESINFECCIÓN POR CLORACIÓN Y DESHIDRATACIÓN DE LODOS X PLAN DE MANEJO AMBIENTAL SE REALIZARA UN PROGRAMA DE COMPENSACIÓN POR ÁREAS OCUPADAS PROGRAMA DE CONTROL PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN EN LA REHABILITACIÓN DE CAMPAMENTOS Y CANTERAS PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN MONITOREO AMBIENTAL DE LA CALIDAD DE AIRE AGUA Y SONIDO ASÍ COMO CAPACITACIÓN Y UN PLAN DE CONTINGENCIA | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito MACUSANI. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 36474141.44 | 4229418.51 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 84.29 | 2026 | 23 | 0.1 | ACTUALIZADO
2733673 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2733673 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO - ALCANTARILLADO SANITARIO RURAL EN EL CENTRO POBLADO DE AYMAÑA EN EL DISTRITO DE CORANI DE LA PROVINCIA DE CARABAYA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORANI | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORANI | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORANI | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORANI | 301627 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORANI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2026-06-23 00:00:00 | 2026-08-12 00:00:00 | INVIERTE | 9445711.21 | 9445711.21 | 0 | 0 | 0 | 9445711.21 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  |  | 2027-06-01 00:00:00 | 2027-12-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | CARABAYA | CORANI | 210305 | -13.871 | -70.6715 | Construcción de Captación por manantial Construcción de Línea de conducción Construcción de Reservorio Construcción de Red de distribución Construcción de Conexiones domiciliarias viviendas Construcción de Línea de aducción Construcción de Conexiones domiciliarias de alcantarillado Construcción de Colector Construcción de planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR Implementación de Plan de capacitación para la gestión del servicio Implementación Plan de comunicación y educación sanitaria | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Corani, provincia de Carabaya, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1454 | 2026 | -13.870970352467921 | -70.67151836769894 | Construcción de Captación por manantial Construcción de Línea de conducción Construcción de Reservorio Construcción de Red de distribución Construcción de Conexiones domiciliarias viviendas Construcción de Línea de aducción Construcción de Conexiones domiciliarias de alcantarillado Construcción de Colector Construcción de planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR Implementación de Plan de capacitación para la gestión del servicio Implementación Plan de comunicación y educación sanitaria | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2422591 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2422591 | ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS DE CONTROL Y VÁLVULA DE AIRE EN EL(LA) SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA EPS SEDAJULIACA S.A. EN LA LOCALIDAD JULIACA, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | UEI DE LA EPS SEDA JULIACA SA | 500147 | ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE JULIACA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2018-05-04 00:00:00 | 2018-05-04 00:00:00 | INVIERTE | 180916.92 | 295223.53 | 0 | 0 | 0 | 169124.53 | NO |  |  |  |  | 201812 | 201912 | 126099 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 295223.53 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 50.4 | 50.4 | 2021-09-30 16:21:34 | 2018-09-01 00:00:00 | 2019-01-29 00:00:00 | 2018-12-21 00:00:00 | 2019-02-17 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | 211101 | -15.4936 | -70.1348 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la adquisición relacionada con los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Juliaca, provincia de San Roman, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -15.493556789999959 | -70.13484863999997 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 126099 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 42.71 | 2026 | 1788 | 4.9 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2187650 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 251334 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, EN EL CENTRO POBLADO VILLA QUEÑUANI, DISTRITO DE YUNGUYO, PROVINCIA DE YUNGUYO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGUYO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGUYO | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGUYO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGUYO | 301694 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGUYO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2013-02-20 00:00:00 | 2013-08-08 00:00:00 | SNIP | 7634803.0 | 6490665.57 | 0 | 0 | 0 | 160673.89 | NO |  |  |  |  | 201411 | 201812 | 6329991.68 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 6490665.57 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 0.0 |  | 2016-11-09 00:00:00 | 2016-12-09 00:00:00 | 2015-06-17 00:00:00 | 2016-12-09 00:00:00 | NO | SI | 2025-02-19 18:28:49 | Pendiente de liquidación | PUNO | YUNGUYO | YUNGUYO | 211301 | -16.278 | -69.1199 | Reposición y ampliación de las redes de conducción y distribución Construcción de nuevo reservorio Construcción de nuevas captaciones de agua de manantial Construcción de laguna de oxidación para la población concentrada y construcción de letrinas con arrastre hidráulico para la población dispersa Implementación de programas de capacitación en educación sanitaria Capacitación del personal técnico y administrativo de la JASS | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Yunguyo, provincia de Yunguyo, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 2712 | 2026 | 0.0 | 0.0 | Reposición y ampliación de las redes de conducción y distribución Construcción de nuevo reservorio Construcción de nuevas captaciones de agua de manantial Construcción de laguna de oxidación para la población concentrada y construcción de letrinas con arrastre hidráulico para la población dispersa Implementación de programas de capacitación en educación sanitaria Capacitación del personal técnico y administrativo de la JASS | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito YUNGUYO. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 6329991.68 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 97.52 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2168919 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 168419 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO SAN JUAN DE YARIHUANI, DISTRITO CONDURIRI, PROVINCIA EL COLLAO, DEPARTAMENTO DE PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GN | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | OPMI DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | UF DE LA MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | UEI DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 1443 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2010-11-12 00:00:00 | 2010-11-29 00:00:00 | SNIP | 873497.0 | 1825318 | 0 | 0 | 0 | 1825318 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 843406.48 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 | [5 empty] | NO | SI | 2026-07-02 01:28:48 | Pendiente de liquidación | PUNO | EL COLLAO | CONDURIRI | 210505 | -16.4417 | -69.6477 | SISTEMA DE AGUA Dada las condiciones de la única fuente en el centro poblado se plantea como alternativa única de solución la Construcción del Sistema por Gravedad sin Tratamiento Para ello se plantea ejecutar CaptaciónConstrucción de una estructura de captación de manantial de ladera de la fuente Trampouyo Fujo con caudal de aforo de 40 lps con lo cual se satisface la demanda máxima diaria de la población al año 20 de 036 lpsLínea de ConducciónInstalación de una Línea de Conducción con tubería PVC Ø 2 12 con un recorrido total de 795923 mPase Aéreo Se proyecta construir 02 pases aéreos en la línea de conducción para tener una mejor distribución del recurso y evitar mayores pérdidas tendrán luces de L60m y L250m con tubería de FG para asegurar la estabilidad del tramoReservorioConstrucción de 01 Reservorios proyectado de 7 m3 de capacidad con su respectiva caseta de válvulas bypass y cerco perimétricoLínea de aducciónInstalación de línea de aducción con una longitud de 31558 m tubería de diámetro 3 tipo PVC SAP C75 Red de distribuciónfnstalación de red de distribución con un recorrido total de 371635 m con tubería PVC Ø 1 1 2 y 3Conexiones domiciliarias y lavaderosSe plantea la instalación de 78 Conexiones Domiciliarias para viviendas y la instalación de 80 lavaderosSANEAMIENTO BASICOConstrucción de 80 UBS Composteras de doble cámara de las cuales 72 UBS para viviendas y 06 para otras instituciones Las UBS planteada tendrá tres componentes principales Cámara de secado caseta de adobe con techo de calamina e inodoro con separador de desechos sólidosASPECTO SOCIALPrograma de Educación Sanitaria a las familias Plan de Capacitación sobre Operación y Mantenimiento del Sistema a la JASS y Fortalecimiento de Capacidades al Gobierno Local | Proyecto de inversión orientado a la construcción de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Conduriri, provincia de El Collao, Puno. |  | NO | 277 | 2026 | 0.0 | 0.0 | SISTEMA DE AGUA Dada las condiciones de la única fuente en el centro poblado se plantea como alternativa única de solución la Construcción del Sistema por Gravedad sin Tratamiento Para ello se plantea ejecutar CaptaciónConstrucción de una estructura de captación de manantial de ladera de la fuente Trampouyo Fujo con caudal de aforo de 40 lps con lo cual se satisface la demanda máxima diaria de la población al año 20 de 036 lpsLínea de ConducciónInstalación de una Línea de Conducción con tubería PVC Ø 2 12 con un recorrido total de 795923 mPase Aéreo Se proyecta construir 02 pases aéreos en la línea de conducción para tener una mejor distribución del recurso y evitar mayores pérdidas tendrán luces de L60m y L250m con tubería de FG para asegurar la estabilidad del tramoReservorioConstrucción de 01 Reservorios proyectado de 7 m3 de capacidad con su respectiva caseta de válvulas bypass y cerco perimétricoLínea de aducciónInstalación de línea de aducción con una longitud de 31558 m tubería de diámetro 3 tipo PVC SAP C75 Red de distribuciónfnstalación de red de distribución con un recorrido total de 371635 m con tubería PVC Ø 1 1 2 y 3Conexiones domiciliarias y lavaderosSe plantea la instalación de 78 Conexiones Domiciliarias para viviendas y la instalación de 80 lavaderosSANEAMIENTO BASICOConstrucción de 80 UBS Composteras de doble cámara de las cuales 72 UBS para viviendas y 06 para otras instituciones Las UBS planteada tendrá tres componentes principales Cámara de secado caseta de adobe con techo de calamina e inodoro con separador de desechos sólidosASPECTO SOCIALPrograma de Educación Sanitaria a las familias Plan de Capacitación sobre Operación y Mantenimiento del Sistema a la JASS y Fortalecimiento de Capacidades al Gobierno Local | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada aproximada de la localidad 'SAN JUAN DE YARIHUANI' mencionada en el nombre de la inversión; no representa necesariamente la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2191605 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 269275 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES IZCUCHACA Y PAMPA CHUA CHUA DEL CENTRO POBLADO CHUA CHUA, DISTRITO ZEPITA - CHUCUITO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL PUNO | OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO | UF DE LA GOBIERNO REGIONAL PUNO | UEI DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 1443 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2013-07-31 00:00:00 | 2013-08-29 00:00:00 | SNIP | 3241116.0 | 2557201.77 | 0 | 168233.52 | 0 | 261849.29 | SI | 10000.0 | 30000.0 | 30000.0 | 11849.29 | 201404 | 202607 | 2285352.48 | 10000 | 10000.0 | 10000 | 10000.0 | 10000.0 | SI | 2846952.87 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 89.37 | 89.37 | 2026-02-12 17:48:36 | 2013-08-30 00:00:00 | 2029-02-01 00:00:00 | 2017-05-16 00:00:00 | 2018-06-11 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CHUCUITO | ZEPITA | 210407 | -16.4576 | -69.1399 | Componente 01 Adecuado servicio de agua potablese plantea la construcción de dos sistemas de agua potable que contempla la rehabilitación de las captaciones existentes en el sector Pampa Chua Chua y la construcción de un pozo excavado tipo Caisson 15 m de Diámetro H12m para captar 060 ls demolición y reposición de las captaciones del sector Izcuchaca instalación de 1148 ml de línea de conducción en diferentes tramos construcción de una caseta de bombeo instalación de 80 ml de línea de impulsión con tubería PVC Ø 1 C15 construcción de 02 reservorios de volúmenes 15M3 y el mejoramiento de dos reservorios existentes instalación de 12777 ml de redes de aducción y distribución y la instalación de 99 conexiones domiciliarias51 para Pampa Chua Chua y 48 para Izcuchaca Componente 02 Adecuado servicio de disposición sanitaria de excretas Se ha considerado la implementación de 100 UBS tipo compostera 93 para viviendas una por vivienda 05 para instituciones sociales y 2 UBS para la Institución Educativa Componente 03 Adecuada capacidad técnica y administrativa de la JASS Se plantea la realización de un programa de capacitación para la JASS donde se realizan 03 talleres en temas como T1 Administración Contabilidad y Manejo de Almacén T2 Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua y T3 Cloración y Desinfección del Sistema de Agua Componente 04 Mejora de los niveles de educación sanitaria Se planta un programa de capacitación en educación sanitaria dirigido a los beneficiarios del proyecto donde se desarrollan 06 talleres en temas como T1 Metodología de capacitación a adultos T2 Enfermedades prevalentes ligadas al saneamiento básico y hábitos de higiene T3Higiene personal vivienda y ambiental T4Uso y Cuidado del agua T5 Eliminación adecuada de excretas y T6 Operación y Mantenimiento de la UBS | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Zepita, provincia de Chucuito, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 300 | 2026 | 0.0 | 0.0 | Componente 01 Adecuado servicio de agua potablese plantea la construcción de dos sistemas de agua potable que contempla la rehabilitación de las captaciones existentes en el sector Pampa Chua Chua y la construcción de un pozo excavado tipo Caisson 15 m de Diámetro H12m para captar 060 ls demolición y reposición de las captaciones del sector Izcuchaca instalación de 1148 ml de línea de conducción en diferentes tramos construcción de una caseta de bombeo instalación de 80 ml de línea de impulsión con tubería PVC Ø 1 C15 construcción de 02 reservorios de volúmenes 15M3 y el mejoramiento de dos reservorios existentes instalación de 12777 ml de redes de aducción y distribución y la instalación de 99 conexiones domiciliarias51 para Pampa Chua Chua y 48 para Izcuchaca Componente 02 Adecuado servicio de disposición sanitaria de excretas Se ha considerado la implementación de 100 UBS tipo compostera 93 para viviendas una por vivienda 05 para instituciones sociales y 2 UBS para la Institución Educativa Componente 03 Adecuada capacidad técnica y administrativa de la JASS Se plantea la realización de un programa de capacitación para la JASS donde se realizan 03 talleres en temas como T1 Administración Contabilidad y Manejo de Almacén T2 Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua y T3 Cloración y Desinfección del Sistema de Agua Componente 04 Mejora de los niveles de educación sanitaria Se planta un programa de capacitación en educación sanitaria dirigido a los beneficiarios del proyecto donde se desarrollan 06 talleres en temas como T1 Metodología de capacitación a adultos T2 Enfermedades prevalentes ligadas al saneamiento básico y hábitos de higiene T3Higiene personal vivienda y ambiental T4Uso y Cuidado del agua T5 Eliminación adecuada de excretas y T6 Operación y Mantenimiento de la UBS | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada aproximada de la localidad 'CHUA CHUA' mencionada en el nombre de la inversión; no representa necesariamente la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 2295352.48 | 10000 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 89.76 | 2026 | 192 | 0.5 | VIGENTE_CON_RETRASO | Reporte físico con más de 6 meses de antigüedad
2183865 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 253335 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE JACHACACHI, CENTRO POBLADO TOTORANI, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL PUNO | OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO | UF DE LA GOBIERNO REGIONAL PUNO | UEI DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 1443 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2013-03-12 00:00:00 | 2013-05-28 00:00:00 | SNIP | 3637244.0 | 3463472.48 | 0 | 0 | 0 | 449544.21 | SI | 0.0 | 35000.0 | 45000.0 | 19544.21 | 201403 | 202508 | 3013928.27 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 3451976.06 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 87.0 | 85.67 | 2026-02-17 10:43:45 | 2013-05-29 00:00:00 | 2029-02-01 00:00:00 | 2013-05-29 00:00:00 | 2029-02-01 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | PUNO | ACORA | 210102 | -16.2724 | -69.9035 | CONSTRUCCIÓN DE UNA 01 NUEVA ESTRUCTURA DE CAPTACIÓN TIPO GALERÍA FILTRANTE SIENDO EL NOMBRE DE LA FUENTE PROYECTADA VELACAYA PARA 139 VIVIENDAS DOMÉSTICAS 02 ESTATAL Y 04 SOCIALES INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE IMPULSIÓN PVC DE LONGITUD DE 156998 ML CB01 CB02 CONSTRUCCIÓN DE UN 01 PASE AÉREO DE LONGITUD DE 30 M CONSTRUCCIÓN DE UNA 01 CISTERNA DE VOL 520 M3 INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE IMPULSIÓN PVC DE LONGITUD DE 16195 ML CB02 R01 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE DESINFECCIÓN EN EL RESERVORIO PROYECTADO CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO APOYADO DE 20 M3 CON CAPACIDAD PARA ABASTECER DE AGUA A TODA LA COMUNIDAD PARA 145 VIVIENDAS INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN PVC DE LONGITUD DE 70526 ML INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN PVC 868331 ML E INSTALACIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS INCLUYE LAVADERO Y POZO DE DRENAJE PARA 145 VIVIENDAS HABITADAS CONSTRUCCIÓN DE DOS 02 PASES AÉREOS DE LONGITUD DE 500 M Y 1560 M EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN INSTALACIÓN DE DIECIOCHO 18 VÁLVULAS DE CONTROL OCHO 08 VÁLVULAS DE AIRE Y SEIS 06 VÁLVULAS DE PURGA EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN ASIMISMO SE VA REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE CUATRO 04 CÁMARAS ROMPE PRESIÓN IMPLEMENTACIÓN DE 147 UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTOS TIPO UBS CON BIODIGESTOR Y ZANJA DE INFILTRACIÓN PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIÓN DE LA ATM Y JASS IMPLEMENTACIÓN DE UNA EDUCACIÓN SANITARIA EN PRÁCTICAS DE HIGIENE IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS UBS | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Acora, provincia de Puno, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 379 | 2026 | 0.0 | 0.0 | CONSTRUCCIÓN DE UNA 01 NUEVA ESTRUCTURA DE CAPTACIÓN TIPO GALERÍA FILTRANTE SIENDO EL NOMBRE DE LA FUENTE PROYECTADA VELACAYA PARA 139 VIVIENDAS DOMÉSTICAS 02 ESTATAL Y 04 SOCIALES INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE IMPULSIÓN PVC DE LONGITUD DE 156998 ML CB01 CB02 CONSTRUCCIÓN DE UN 01 PASE AÉREO DE LONGITUD DE 30 M CONSTRUCCIÓN DE UNA 01 CISTERNA DE VOL 520 M3 INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE IMPULSIÓN PVC DE LONGITUD DE 16195 ML CB02 R01 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE DESINFECCIÓN EN EL RESERVORIO PROYECTADO CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO APOYADO DE 20 M3 CON CAPACIDAD PARA ABASTECER DE AGUA A TODA LA COMUNIDAD PARA 145 VIVIENDAS INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN PVC DE LONGITUD DE 70526 ML INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN PVC 868331 ML E INSTALACIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS INCLUYE LAVADERO Y POZO DE DRENAJE PARA 145 VIVIENDAS HABITADAS CONSTRUCCIÓN DE DOS 02 PASES AÉREOS DE LONGITUD DE 500 M Y 1560 M EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN INSTALACIÓN DE DIECIOCHO 18 VÁLVULAS DE CONTROL OCHO 08 VÁLVULAS DE AIRE Y SEIS 06 VÁLVULAS DE PURGA EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN ASIMISMO SE VA REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE CUATRO 04 CÁMARAS ROMPE PRESIÓN IMPLEMENTACIÓN DE 147 UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTOS TIPO UBS CON BIODIGESTOR Y ZANJA DE INFILTRACIÓN PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIÓN DE LA ATM Y JASS IMPLEMENTACIÓN DE UNA EDUCACIÓN SANITARIA EN PRÁCTICAS DE HIGIENE IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS UBS | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | La geocodificación automática de la localidad no superó la validación administrativa; se utiliza una coordenada referencial del distrito. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 3013928.27 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 87.02 | 2026 | 187 | 0.5 | VIGENTE_CON_RETRASO | Reporte físico con más de 6 meses de antigüedad
2189454 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 259835 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TAMBILLO, DISTRITO POMATA - CHUCUITO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL PUNO | OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO | UF DE LA GOBIERNO REGIONAL PUNO | UEI DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 1443 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2013-05-14 00:00:00 | 2013-07-12 00:00:00 | SNIP | 6374193.0 | 3508788.16 | 0 | 0 | 0 | 48978.44 | NO |  |  |  |  | 201403 | 202311 | 3459809.72 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 4094424.89 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 98.91 | 98.33 | 2023-03-06 12:06:29 | 2016-08-23 00:00:00 | 2026-12-31 00:00:00 | 2017-10-05 00:00:00 | 2018-06-30 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CHUCUITO | POMATA | 210406 | -16.3892 | -69.2127 | COMPONENTE 01 ADECUADO SERVICIO DE AGUA POTABLE SE PLANTEA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EL SISTEMA N01CONSISTE EN LA REHABILITACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CAPTACIÓN EXISTENTE UBICADA EN EL SECTOR HUAÑAHUMA INSTALACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN 123200 ML Y 54264 ML CON TUBERÍA 112 Y 15 PVC C75 RESPECTIVAMENTE CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO DE 60 M3 UBICADA EN LA ZONA JAWIRCATA INSTALACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN UNA LONGITUD DE 215 ML CON TUBERÍA DE 2 PVC C75 AMPLIACIÓN DE RESES DE DISTRIBUCIÓN MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PVC C75 DE DIÁMETROS 1 1 Y INSTALACIÓN DE 180 CONEXIONES DOMICILIARIAS CON TUBERÍAS PVC C10 DIÁMETRO DE EL SISTEMA N 02 CONSTA DE LA REHABILITACIÓN DE LA CAPTACIÓN EN EL SECTOR HUAÑAHUMA MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO EXISTENTE DE 15M3 UBICADA EN LA ZONA LUHUPA REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN CON TUBERÍA DE 2 PVC C7 AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN CON TUBERÍAS PVC C75 DE DIÁMETROS 1 1 Y INSTALACIÓN DE 50 CONEXIONES DOMICILIARIAS CON TUBERÍA PVC C10 DIÁMETRO DE COMPONENTE 02 ADECUADO SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS SE HA CONSIDERADO LA INSTALACIÓN DE 237 UBS 221 PARA VIVIENDAS UNA POR VIVIENDA 10 UBS PARA LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y 06 UBS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS COMPONENTE 03 ADECUADA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA JASS SE PLANTEA LA REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA LA JASS DONDE SE REALIZAN 03 TALLERES EN TEMAS COMO T1 ADMINISTRACIÓN CONTABILIDAD Y MANEJO DE ALMACÉN T2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y T3 CLORACIÓN Y DESINFECCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA COMPONENTE 04 MEJORA DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN SANITARIASE PLANTA UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DONDE SE DESARROLLAN 06 TALLERES EN TEMAS COMO T1 METODOLOGÍA DE CAPACITACIÓN A ADULTOS T2 ENFERMEDADES PREVALENTES LIGADAS AL SANEAMIENTO BÁSICO Y HÁBITOS DE HIGIENE T3HIGIENE PERSONAL VIVIENDA Y AMBIENTAL USO Y T4 CUIDADO DEL AGUA T5 ELIMINACIÓN ADECUADA DE EXCRETAS Y T6 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UBS | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Pomata, provincia de Chucuito, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 593 | 2026 | 0.0 | 0.0 | COMPONENTE 01 ADECUADO SERVICIO DE AGUA POTABLE SE PLANTEA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EL SISTEMA N01CONSISTE EN LA REHABILITACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CAPTACIÓN EXISTENTE UBICADA EN EL SECTOR HUAÑAHUMA INSTALACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN 123200 ML Y 54264 ML CON TUBERÍA 112 Y 15 PVC C75 RESPECTIVAMENTE CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO DE 60 M3 UBICADA EN LA ZONA JAWIRCATA INSTALACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN UNA LONGITUD DE 215 ML CON TUBERÍA DE 2 PVC C75 AMPLIACIÓN DE RESES DE DISTRIBUCIÓN MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PVC C75 DE DIÁMETROS 1 1 Y INSTALACIÓN DE 180 CONEXIONES DOMICILIARIAS CON TUBERÍAS PVC C10 DIÁMETRO DE EL SISTEMA N 02 CONSTA DE LA REHABILITACIÓN DE LA CAPTACIÓN EN EL SECTOR HUAÑAHUMA MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO EXISTENTE DE 15M3 UBICADA EN LA ZONA LUHUPA REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN CON TUBERÍA DE 2 PVC C7 AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN CON TUBERÍAS PVC C75 DE DIÁMETROS 1 1 Y INSTALACIÓN DE 50 CONEXIONES DOMICILIARIAS CON TUBERÍA PVC C10 DIÁMETRO DE COMPONENTE 02 ADECUADO SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS SE HA CONSIDERADO LA INSTALACIÓN DE 237 UBS 221 PARA VIVIENDAS UNA POR VIVIENDA 10 UBS PARA LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y 06 UBS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS COMPONENTE 03 ADECUADA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA JASS SE PLANTEA LA REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA LA JASS DONDE SE REALIZAN 03 TALLERES EN TEMAS COMO T1 ADMINISTRACIÓN CONTABILIDAD Y MANEJO DE ALMACÉN T2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y T3 CLORACIÓN Y DESINFECCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA COMPONENTE 04 MEJORA DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN SANITARIASE PLANTA UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DONDE SE DESARROLLAN 06 TALLERES EN TEMAS COMO T1 METODOLOGÍA DE CAPACITACIÓN A ADULTOS T2 ENFERMEDADES PREVALENTES LIGADAS AL SANEAMIENTO BÁSICO Y HÁBITOS DE HIGIENE T3HIGIENE PERSONAL VIVIENDA Y AMBIENTAL USO Y T4 CUIDADO DEL AGUA T5 ELIMINACIÓN ADECUADA DE EXCRETAS Y T6 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UBS | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada aproximada de la localidad 'TAMBILLO' mencionada en el nombre de la inversión; no representa necesariamente la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 3459809.72 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 98.6 | 2026 | 1266 | 3.5 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2191606 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 267782 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES CHALLAJAHUIRA, CENTRAL JACHAPAMPA BAJA Y LIQUINA BAJA, DE LA COMUNIDAD CAMPESINA JACHAPAMPA, DISTRITO ZEPITA - CHUCUITO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL PUNO | OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO | UF DE LA GOBIERNO REGIONAL PUNO | UEI DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 1443 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2013-07-18 00:00:00 | 2013-08-28 00:00:00 | SNIP | 4150130.0 | 4150698.6 | 0 | 0 | 184093.64 | 588276.07 | SI | 10000.0 | 30000.0 | 30000.0 | 12369.71 | 201404 | 202412 | 3562422.53 | 0 | 10000.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | SI | 6305142.71 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 80.83 | 80.83 | 2026-02-16 20:17:31 | 2016-05-03 00:00:00 | 2029-02-01 00:00:00 | 2017-05-16 00:00:00 | 2020-10-20 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CHUCUITO | ZEPITA | 210407 | -16.4971 | -69.1901 | 1 ADECUADO SERVICIO DE AGUA POTABLE 61656MEJORAMIENTO DE CAPTACIONES EXISTENTES CE 1A Y CE 1B Y CE 1 Y CE 2 TIPO MANANTIALES DE LADERA 61656SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONDUCCIÓN SIST 1 DN 1 C10 61656LÍNEA DE CONDUCCIÓN PROYECTADA SIST 2 DE DN 2 PVC CLASE 10 KGCM2 61656MEJORAMIENTO DE DOS 02 RESERVORIOS DE 10 M3 DE CAPACIDAD 61656CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO APOYADO DE 15 M3 DE CAPACIDAD 61656LÍNEA DE ADUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN EN UNA LONGITUD DE 15488 M 61656CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA EN NÚMERO DE 129 128 DOMÉSTICAS Y 1 ESTATAL 61656ESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA BOMBEO MANUAL PARA DOS 02 VIVIENDAS 2 ADECUADO SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS 61656CONSTRUCCIÓN DE 132 UNIDADES BÁSICSA DE SANEAMIENTO SIN ARRASTRE HIDRÁULICO 130 DOMÉSTICAS Y 2 ESTALAES 61656CONSTRUCCIÓN DE 132 ZANJAS DE PERCOLACIÓN 3 CAPACIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS 4 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA POBLACIÓN | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Zepita, provincia de Chucuito, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 355 | 2026 | 0.0 | 0.0 | 1 ADECUADO SERVICIO DE AGUA POTABLE 61656MEJORAMIENTO DE CAPTACIONES EXISTENTES CE 1A Y CE 1B Y CE 1 Y CE 2 TIPO MANANTIALES DE LADERA 61656SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONDUCCIÓN SIST 1 DN 1 C10 61656LÍNEA DE CONDUCCIÓN PROYECTADA SIST 2 DE DN 2 PVC CLASE 10 KGCM2 61656MEJORAMIENTO DE DOS 02 RESERVORIOS DE 10 M3 DE CAPACIDAD 61656CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO APOYADO DE 15 M3 DE CAPACIDAD 61656LÍNEA DE ADUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN EN UNA LONGITUD DE 15488 M 61656CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA EN NÚMERO DE 129 128 DOMÉSTICAS Y 1 ESTATAL 61656ESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA BOMBEO MANUAL PARA DOS 02 VIVIENDAS 2 ADECUADO SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS 61656CONSTRUCCIÓN DE 132 UNIDADES BÁSICSA DE SANEAMIENTO SIN ARRASTRE HIDRÁULICO 130 DOMÉSTICAS Y 2 ESTALAES 61656CONSTRUCCIÓN DE 132 ZANJAS DE PERCOLACIÓN 3 CAPACIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS 4 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA POBLACIÓN | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito ZEPITA. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 3562422.53 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 85.83 | 2026 | 188 | 0.5 | VIGENTE_CON_RETRASO | Reporte físico con más de 6 meses de antigüedad
2616798 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2616798 | AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE ITUATA DISTRITO DE ITUATA DE LA PROVINCIA DE CARABAYA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITUATA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITUATA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITUATA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITUATA | 301629 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITUATA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2023-10-12 00:00:00 | 2023-12-22 00:00:00 | INVIERTE | 4433282.0 | 4433282 | 0 | 0 | 0 | 4433282 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  |  | 2024-09-01 00:00:00 | 2025-02-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | CARABAYA | ITUATA | 210307 | -13.7912 | -70.2506 | COMPONENTE 01 AGUA POTABLE ADECUADA SISTEMA DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Se plantea la construcción cuatro 04 Captaciones Superficiales con una área de 9378 m2 será de concreto fc210 kgcm2 en estructura de captación de 4471 m3 y una capacidad de captación de 8 ls además la construcción de 03 Unidades de Cámara que en total cubren 27 m2 será de concreto armado Se plantea la Instalación de una Línea Conducción principal con una longitud de 186392 metros con tuberías de PVC SAP C10 de 90mm y 32 mm según la especificaciones técnicas de NTPISO 4422 1997 Se plantea La construcción de un reservorio apoyado de 10 m3 será de concreto armado Concreto Simple de fc100 kgcm2 en estructura de reservorio de 233 m3 según las especificaciones técnicas RNE NT A030 A020 La construcción de las redes de distribución consta de 169282 metros con tuberías de PVC 90mm C75 según la especificaciones técnicas de NTPISO 4422 1997 La construcción de las conexiones domiciliarias de Agua Potable consta de 328 metros para 82 viviendas con tuberías de PVC 90mm C75 según la especificaciones técnicas de NTPISO 4422COMPONENTE 02 SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA EXCRETA UBS La construcción de 11 UBS con biodigestor y pozo percolador que cubren un área total de 8532 m2COMPONENTE 03 SISTEMA DE ALCANTARILLADO La construcción de Red Colector y emisor de distribución consta de 169282 metros con tuberías de PVC 90mm C75 además incluye la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales de 2192 m2 que incluye la Cámara de Cloración 01 filtro biológico 01 sedimentador Tanque de IMHOFF 01 Cámara de rejas Desarenador Cámara de Rejas 01 Caja de distribución 01 Red exterior y red de descarga final de la PTAR deL243mmCOMPONENTE 04 CAPACITACIÓN Se plantea la Implementación de Cursos de Capacitación al personal de JASS y a la Población beneficiaria en temas Organización y Difusión Usos del Agua Almacenamiento del Agua Hábitos de Higiene Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable Tarifa de Agua | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Ituata, provincia de Carabaya, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 496 | 2026 | -13.791219136044925 | -70.25058067214779 | COMPONENTE 01 AGUA POTABLE ADECUADA SISTEMA DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Se plantea la construcción cuatro 04 Captaciones Superficiales con una área de 9378 m2 será de concreto fc210 kgcm2 en estructura de captación de 4471 m3 y una capacidad de captación de 8 ls además la construcción de 03 Unidades de Cámara que en total cubren 27 m2 será de concreto armado Se plantea la Instalación de una Línea Conducción principal con una longitud de 186392 metros con tuberías de PVC SAP C10 de 90mm y 32 mm según la especificaciones técnicas de NTPISO 4422 1997 Se plantea La construcción de un reservorio apoyado de 10 m3 será de concreto armado Concreto Simple de fc100 kgcm2 en estructura de reservorio de 233 m3 según las especificaciones técnicas RNE NT A030 A020 La construcción de las redes de distribución consta de 169282 metros con tuberías de PVC 90mm C75 según la especificaciones técnicas de NTPISO 4422 1997 La construcción de las conexiones domiciliarias de Agua Potable consta de 328 metros para 82 viviendas con tuberías de PVC 90mm C75 según la especificaciones técnicas de NTPISO 4422COMPONENTE 02 SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA EXCRETA UBS La construcción de 11 UBS con biodigestor y pozo percolador que cubren un área total de 8532 m2COMPONENTE 03 SISTEMA DE ALCANTARILLADO La construcción de Red Colector y emisor de distribución consta de 169282 metros con tuberías de PVC 90mm C75 además incluye la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales de 2192 m2 que incluye la Cámara de Cloración 01 filtro biológico 01 sedimentador Tanque de IMHOFF 01 Cámara de rejas Desarenador Cámara de Rejas 01 Caja de distribución 01 Red exterior y red de descarga final de la PTAR deL243mmCOMPONENTE 04 CAPACITACIÓN Se plantea la Implementación de Cursos de Capacitación al personal de JASS y a la Población beneficiaria en temas Organización y Difusión Usos del Agua Almacenamiento del Agua Hábitos de Higiene Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable Tarifa de Agua | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2624359 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2624359 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN COMUNIDAD DE TAYPE DE CENTRO POBLADO TAYPE DISTRITO DE AYAPATA DE LA PROVINCIA DE CARABAYA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAPATA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAPATA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAPATA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAPATA | 301625 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAPATA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2023-12-05 00:00:00 | 2024-01-25 00:00:00 | INVIERTE | 7065813.2 | 6927267.85 | 138545.35 | 0 | 0 | 7065813.2 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO | 6400472.92 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 |  | 2025-11-20 00:00:00 | 2026-07-31 00:00:00 | 2025-11-20 00:00:00 | 2026-07-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CARABAYA | AYAPATA | 210303 | -13.8171 | -70.337 | COMPONENTE 1 SISTEMA DE AGUA POTABLEConstrucción 01 und captación Tipo Ladera instalación tubería de línea de conducción tubería PVC SAP C10 L 91318 ml 01 und reservorio de agua V20 m3 para sub sistema N 01 03 04 y 06 01 und reservorio apoyado V1500m3 para sub sistema N02 y 0508 und de caja de válvulas de aire10 und caja de válvulas de purga09 und cajas de válvula de control04 und pase aéreo L 20m333 und instalación de conexiones domiciliarias incluye IIEE y sociales333 und lavaderos multiusosCOMPONENTE 2 SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS1UBS Con Arrastre hidráulico 245 undInstalación de UBS con arrastre hidráulico caseta de ladrillo Tipo1 domésticas y cobertura calamina galvanizada sistema de desagüe sistema de agua fría instalaciones sanitarias y eléctricas caja de registro instalación de tanque séptico mejorado con Biodigestor de 600Lts instalación de cámaras de lodo instalación de pozos de absorción equipamiento hidráulico2UBS Compostera 31 undInstalación de caseta material ladrillo semienterrada cobertura calamina galvanizada sistema de agua fría sistema de desagüe instalaciones sanitarias y eléctricas equipamiento hidráulico de compostera caja de registro sistema de disposición con zanjas de percolación3UBS SISTEMA MULTIFAMILIAR TANQUE SEPTICO MEJORADO INDIVIDUAL Y ZANJAS DE PERCOLACION COLECTIVAS 25 UNDInstalación tanques séptico mejorados muros de ladrillo y acabados cobertura calamina galvanizada instalaciones sanitarias y eléctricas sistema de desagüe sistema de agua fría caja de registro tanque séptico mejorado sistema alcantarillado condominial de 45990m instalación de buzonetas zanjas de percolación colectiva de 14360m 4SISTEMA MULTIFAMILIAR TANQUE SEPTICO MEJORADO INDIVIDUAL Y ZANJAS DE PERCOLACION COLECTIVAS 22 UNDInstalación caseta de ladrillo tipo1 cobertura calamina galvanizada instalaciones sanitarias y eléctricas instalación de sistema de desagüe sistema de agua fría caja de registro tanque séptico mejorado individual sistema alcantarillado condominial de 32030m instalación de buzonetas 15 und zanjas de percolación colectiva de 14360m5SISTEMA MULTIFAMILIAR TANQUE SEPTICO MEJORADO INDIVIDUAL Y ZANJAS DE PERCOLACION COLECTIVAS 10 UNDInstalación caseta de ladrillo tipo1 cobertura calamina galvanizada instalaciones eléctricas y sanitarias instalación de sistema de desagüe sistema de agua fría caja de registro tanque séptico mejorado individual sistema alcantarillado condominial de 16140m instalación de buzonetas 07 und zanjas de percolación colectiva de 5260mCOMPONENTE 3 CAPACITACIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTALPlan de educación sanitariaPlan de capacitación para la gestión del servicio fase de post inversión fortalecimiento para la gestión de servicioMedidas de prevención mitigación yo corrección de impacto ambientalPlan de manejo de residuos solidos efluentes señalización | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Ayapata, provincia de Carabaya, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1583 | 2026 | -13.817114557480977 | -70.3370498543479 | COMPONENTE 1 SISTEMA DE AGUA POTABLEConstrucción 01 und captación Tipo Ladera instalación tubería de línea de conducción tubería PVC SAP C10 L 91318 ml 01 und reservorio de agua V20 m3 para sub sistema N 01 03 04 y 06 01 und reservorio apoyado V1500m3 para sub sistema N02 y 0508 und de caja de válvulas de aire10 und caja de válvulas de purga09 und cajas de válvula de control04 und pase aéreo L 20m333 und instalación de conexiones domiciliarias incluye IIEE y sociales333 und lavaderos multiusosCOMPONENTE 2 SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS1UBS Con Arrastre hidráulico 245 undInstalación de UBS con arrastre hidráulico caseta de ladrillo Tipo1 domésticas y cobertura calamina galvanizada sistema de desagüe sistema de agua fría instalaciones sanitarias y eléctricas caja de registro instalación de tanque séptico mejorado con Biodigestor de 600Lts instalación de cámaras de lodo instalación de pozos de absorción equipamiento hidráulico2UBS Compostera 31 undInstalación de caseta material ladrillo semienterrada cobertura calamina galvanizada sistema de agua fría sistema de desagüe instalaciones sanitarias y eléctricas equipamiento hidráulico de compostera caja de registro sistema de disposición con zanjas de percolación3UBS SISTEMA MULTIFAMILIAR TANQUE SEPTICO MEJORADO INDIVIDUAL Y ZANJAS DE PERCOLACION COLECTIVAS 25 UNDInstalación tanques séptico mejorados muros de ladrillo y acabados cobertura calamina galvanizada instalaciones sanitarias y eléctricas sistema de desagüe sistema de agua fría caja de registro tanque séptico mejorado sistema alcantarillado condominial de 45990m instalación de buzonetas zanjas de percolación colectiva de 14360m 4SISTEMA MULTIFAMILIAR TANQUE SEPTICO MEJORADO INDIVIDUAL Y ZANJAS DE PERCOLACION COLECTIVAS 22 UNDInstalación caseta de ladrillo tipo1 cobertura calamina galvanizada instalaciones sanitarias y eléctricas instalación de sistema de desagüe sistema de agua fría caja de registro tanque séptico mejorado individual sistema alcantarillado condominial de 32030m instalación de buzonetas 15 und zanjas de percolación colectiva de 14360m5SISTEMA MULTIFAMILIAR TANQUE SEPTICO MEJORADO INDIVIDUAL Y ZANJAS DE PERCOLACION COLECTIVAS 10 UNDInstalación caseta de ladrillo tipo1 cobertura calamina galvanizada instalaciones eléctricas y sanitarias instalación de sistema de desagüe sistema de agua fría caja de registro tanque séptico mejorado individual sistema alcantarillado condominial de 16140m instalación de buzonetas 07 und zanjas de percolación colectiva de 5260mCOMPONENTE 3 CAPACITACIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTALPlan de educación sanitariaPlan de capacitación para la gestión del servicio fase de post inversión fortalecimiento para la gestión de servicioMedidas de prevención mitigación yo corrección de impacto ambientalPlan de manejo de residuos solidos efluentes señalización | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2663725 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2663725 | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE EN EL(LA) JR CHAJCRAPI DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA LAMPA, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA | 301653 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2024-10-04 00:00:00 | 2024-10-04 00:00:00 | INVIERTE | 16000.0 | 28594.98 | 0 | 0 | 0 | 2877.98 | SI | 28595.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202608 | 202608 | 0 | 14406.72 | 0.0 | 25717 | 25717.0 | 16348.22 | SI | 2876.5 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO | 0.0 | 0.0 | 2026-03-26 09:37:43 | 2024-07-01 00:00:00 | 2026-12-31 00:00:00 | 2024-07-01 00:00:00 | 2026-12-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | LAMPA | LAMPA | 210701 | -15.3582 | -70.3633 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la construcción relacionada con los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Lampa, provincia de Lampa, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -15.358236171471523 | -70.36327790912286 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 14406.72 | 14406.72 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 50.38 | 2026 | 150 | 0.4 | ACTUALIZADO
2626767 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2626767 | AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO SELVA ALEGRE DE LA CIUDAD DE SANDIA DISTRITO DE SANDIA DE LA PROVINCIA DE SANDIA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | 301685 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2023-12-20 00:00:00 | 2023-12-21 00:00:00 | INVIERTE | 458643.26 | 622384.86 | 0 | 0 | 0 | 30429.87 | SI | 8200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202408 | 202607 | 575354.99 | 8400 | 8200.0 | 16600 | 16600.0 | 16600.0 | SI | 494149.85 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 98.56 | 2025-11-28 11:35:34 | 2024-04-22 00:00:00 | 2026-12-31 00:00:00 | 2025-05-07 00:00:00 | 2025-10-18 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | SANDIA | SANDIA | 211201 | -14.3187 | -69.4625 | 11 Instalación de redes de Distribución en 96080 ml de suministro e instalación de tubería PVC NTP A10 2 instalación de accesorios de red de aducción y distribución21 Instalación de 74 Conexiones domiciliarias nuevas de tubería de SAP Instalacion de medidores31 Reposición de colectores con la instalación de tubería PVC SAL 160MM en 97991 ml la construcción de buzones41 Instalación de 74 conexiones domiciliarias de alcantarillado sanitario de tuberia PVC SAL 110MM Suministro de caja de registro51 Capacitación para la gestión de servicio | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Sandia, provincia de Sandia, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 222 | 2026 | -14.318710978286443 | -69.46254060807011 | 11 Instalación de redes de Distribución en 96080 ml de suministro e instalación de tubería PVC NTP A10 2 instalación de accesorios de red de aducción y distribución21 Instalación de 74 Conexiones domiciliarias nuevas de tubería de SAP Instalacion de medidores31 Reposición de colectores con la instalación de tubería PVC SAL 160MM en 97991 ml la construcción de buzones41 Instalación de 74 conexiones domiciliarias de alcantarillado sanitario de tuberia PVC SAL 110MM Suministro de caja de registro51 Capacitación para la gestión de servicio | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 583754.99 | 8400 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 93.79 | 2026 | 268 | 0.7 | VIGENTE_CON_RETRASO | Reporte físico con más de 6 meses de antigüedad
2702992 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2702992 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR CCOLLOCOLLO DE LA COMUNIDAD DE KUNURANA BAJO DISTRITO DE SANTA ROSA DE LA PROVINCIA DE MELGAR DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA - MELGAR | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA - MELGAR | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA - MELGAR | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA - MELGAR | 301670 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2025-08-13 00:00:00 | 2026-03-30 00:00:00 | INVIERTE | 2126949.13 | 2126949.13 | 0 | 0 | 0 | 2126949.13 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  |  | 2026-07-01 00:00:00 | 2026-12-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | MELGAR | SANTA ROSA | 210808 | -14.6006 | -70.824 | 1 Adecuada infraestructura de abastecimiento de agua potable Construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable por gravedad para 40 familias que consta de uno 01 sistema de captación línea de conducción reservorio 01 red de distribución y con 40 conexiones domiciliarias 2 Adecuada infraestructura de evacuación de excretas construcción de 40 baños con arrastre hidráulico con sistema estructural en el sector de ccollocollo de la Comunidad de Kunurana Bajo se instalará un inodoro y ducha en el interior del baño y una pileta de agua en forma de lavatorio Para la eliminación de aguas residuales se instalará de un tanque biodigestor de 600 litros y zanja de infiltración 3 Adecuada capacitación y sensibilización en educación sanitaria se desarrollará un plan de manejo ambiental plan de seguridad en el trabajo y salud ocupacional plan de educación sanitaria plan de capacitación de gestión del servicio | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Santa Rosa, provincia de Melgar, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 160 | 2026 | -14.600604691477082 | -70.82397550030912 | 1 Adecuada infraestructura de abastecimiento de agua potable Construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable por gravedad para 40 familias que consta de uno 01 sistema de captación línea de conducción reservorio 01 red de distribución y con 40 conexiones domiciliarias 2 Adecuada infraestructura de evacuación de excretas construcción de 40 baños con arrastre hidráulico con sistema estructural en el sector de ccollocollo de la Comunidad de Kunurana Bajo se instalará un inodoro y ducha en el interior del baño y una pileta de agua en forma de lavatorio Para la eliminación de aguas residuales se instalará de un tanque biodigestor de 600 litros y zanja de infiltración 3 Adecuada capacitación y sensibilización en educación sanitaria se desarrollará un plan de manejo ambiental plan de seguridad en el trabajo y salud ocupacional plan de educación sanitaria plan de capacitación de gestión del servicio | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2728587 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2728587 | RENOVACION DE TUBERIA EN EL(LA) RED DE ALCANTARILLADO DE LA AVENIDA HIPOLITO UNANUE (CUADRA 1 Y 3) DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | UEI DE LA EPS SEDA JULIACA SA | 500147 | EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SEDAJULIACA SOCIEDAD ANONIMA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2026-04-27 00:00:00 | 2026-04-27 00:00:00 | INVIERTE | 107726.51 | 107726.51 | 0 | 0 | 0 | 107726.51 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  |  | 2026-06-01 00:00:00 | 2026-09-30 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | 211101 | -15.488 | -70.1551 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la renovación relacionada con los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Juliaca, provincia de San Roman, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -15.48800322479062 | -70.15511315180485 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2693584 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2693584 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES DE JUPARI, ANEXO JUPARI Y CALACHINA (JUPARI KELONE) DE LA LOCALIDAD DE PIAS JUPARI DEL DISTRITO DE NICASIO DE LA PROVINCIA DE LAMPA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO | 301656 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2025-05-08 00:00:00 | 2026-04-13 00:00:00 | INVIERTE | 4792201.02 | 4792201.02 | 0 | 0 | 0 | 4792201.02 | SI |  | 50000.0 | 50000.0 | 50000.0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  |  | 2026-11-01 00:00:00 | 2027-03-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | LAMPA | NICASIO | 210704 | -15.2295 | -70.2955 | SISTEMA AGUA POTABLEConstrucción de un sistema convencional de abastecimiento de agua potable por gravedad el cual consiste en construcción de 02 captaciones ccaccacancha y keloni el tipo será captación manantial ladera de fondo construcción de 176247 ml de línea de conducción asimismo está previsto la construcción en línea de conducción de 03 cámaras de rompe presión tipo 6 02 pases aéreos de longitud 1000 ml 01 cámara de reunión y distribuidora de caudales 01 válvula de aire automática y 01 válvula de purga construcción de 01 reservorio R10 m3 sistema de desinfección con dosificación y cerco perimétrico construcción de 3169359 ml línea redes de distribución asimismo contempla la construcción de 11 válvulas de control 12 válvulas de purga construcción de 130 conexiones domiciliarias viviendas lavatorio multiusosSISTEMA DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETASConstrucción de 130 unidades básicas de saneamiento de tipo arrastre hidráulico letrinas con biodigestor y zanja de infiltraciónCAPACITACIONRealizar talleres de capacitación en educación sanitaria ambiental y gestión de los servicios de saneamiento | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Nicasio, provincia de Lampa, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 430 | 2026 | -15.229460820338481 | -70.29545749219994 | SISTEMA AGUA POTABLEConstrucción de un sistema convencional de abastecimiento de agua potable por gravedad el cual consiste en construcción de 02 captaciones ccaccacancha y keloni el tipo será captación manantial ladera de fondo construcción de 176247 ml de línea de conducción asimismo está previsto la construcción en línea de conducción de 03 cámaras de rompe presión tipo 6 02 pases aéreos de longitud 1000 ml 01 cámara de reunión y distribuidora de caudales 01 válvula de aire automática y 01 válvula de purga construcción de 01 reservorio R10 m3 sistema de desinfección con dosificación y cerco perimétrico construcción de 3169359 ml línea redes de distribución asimismo contempla la construcción de 11 válvulas de control 12 válvulas de purga construcción de 130 conexiones domiciliarias viviendas lavatorio multiusosSISTEMA DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETASConstrucción de 130 unidades básicas de saneamiento de tipo arrastre hidráulico letrinas con biodigestor y zanja de infiltraciónCAPACITACIONRealizar talleres de capacitación en educación sanitaria ambiental y gestión de los servicios de saneamiento | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2611920 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2611920 | ADQUISICION DE TERRENO EN EL(LA) COMUNIDAD DE CAYATOCCO DE LA CAPTACION CARCATIRA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DISTRITO DE AJOYANI, PROVINCIA CARABAYA, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AJOYANI | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AJOYANI | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AJOYANI | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AJOYANI | 301624 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AJOYANI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2023-09-13 00:00:00 | 2023-09-13 00:00:00 | INVIERTE | 87500.0 | 102500 | 0 | 0 | 0 | 5100 | SI | 96500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202312 | 202608 | 6000 | 2000 | 0.0 | 91400 | 91400.0 | 2000.0 | SI | 15500.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 0.0 |  | 2023-09-11 00:00:00 | 2027-03-31 00:00:00 | 2023-09-11 00:00:00 | 2027-03-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CARABAYA | AJOYANI | 210302 | -14.0959 | -70.2176 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la adquisición relacionada con los servicios de saneamiento rural en el distrito de Ajoyani, provincia de Carabaya, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA,ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -14.095878430805698 | -70.2175940527486 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 8000 | 2000 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 7.8 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2239672 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 273824 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS EN LA C.C. LIMATA, DISTRITO DE ANANEA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO | PIP MENOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANANEA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANANEA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANANEA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANANEA | 301677 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANANEA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2013-09-16 00:00:00 | 2013-11-14 00:00:00 | SNIP | 794457.84 | 836539.41 | 0 | 0 | 0 | 56833.36 | SI | 0.0 | 56833.36 | 0.0 | 0.0 | 201602 | 202108 | 779706.05 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 794457.84 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 95.37 | 94.95 | 2026-02-19 14:51:33 | 2016-01-12 00:00:00 | 2027-12-31 00:00:00 | 2020-01-13 00:00:00 | 2020-09-21 00:00:00 | NO | SI | 2021-04-15 15:58:33 | Pendiente de liquidación | PUNO | SAN ANTONIO DE PUTINA | ANANEA | 211002 | -14.6784 | -69.5352 | CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE POR CAPTACIÓN DE MANANTIAL DE LADERA POR GRAVEDAD SIN TRATAMIENTO CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO DE 15M3 RED DE DISTRIBUCIÓN DE 6620 ML CON TUBERÍAS PVC CASETA DE VÁLVULAS VÁLVULAS DE CONTROL CAMA ROMPE PRESIÓN Y LA HABILITACIÓN DE 69 PILETAS EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN TÉCNICA Y EDUCACIÓN SANITARIA QUE EFECTUARSE CON EL FIN DE EDUCAR A LA POBLACIÓN BENEFICIARIA ACERCA DE LA IMPORTANCIA DE UN SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL Y CAPACITAR A LOS MIEMBROS DE LA JASS EN TEMAS DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA SE PREVÉ LA CONSTRUCCIÓN DE 69 LETRINAS DE TIPO ARRASTRE HIDRÁULICO Y LETRINAS ECOLÓGICAS DE DOBLE CÁMARA EL CUAL TIENE COMO BASE EN CONCRETO 18 25 PM COMO SOBRECIMIENTO LUEGO UN MURO DE ADOBE 03X04X012M Y TECHADO CON CALAMINA GALVANIZADA SOBRE LOS TIJERALES Y CORREAS DE MADERA CONSTRUCCIÓN DE 69 UNIDADES DE INFRAESTRUCTURA PARA MITIGACION AMBIENTAL | Proyecto de inversión orientado a la instalación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Ananea, provincia de San Antonio De Putina, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 345 | 2026 | 0.0 | 0.0 | CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE POR CAPTACIÓN DE MANANTIAL DE LADERA POR GRAVEDAD SIN TRATAMIENTO CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO DE 15M3 RED DE DISTRIBUCIÓN DE 6620 ML CON TUBERÍAS PVC CASETA DE VÁLVULAS VÁLVULAS DE CONTROL CAMA ROMPE PRESIÓN Y LA HABILITACIÓN DE 69 PILETAS EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN TÉCNICA Y EDUCACIÓN SANITARIA QUE EFECTUARSE CON EL FIN DE EDUCAR A LA POBLACIÓN BENEFICIARIA ACERCA DE LA IMPORTANCIA DE UN SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL Y CAPACITAR A LOS MIEMBROS DE LA JASS EN TEMAS DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA SE PREVÉ LA CONSTRUCCIÓN DE 69 LETRINAS DE TIPO ARRASTRE HIDRÁULICO Y LETRINAS ECOLÓGICAS DE DOBLE CÁMARA EL CUAL TIENE COMO BASE EN CONCRETO 18 25 PM COMO SOBRECIMIENTO LUEGO UN MURO DE ADOBE 03X04X012M Y TECHADO CON CALAMINA GALVANIZADA SOBRE LOS TIJERALES Y CORREAS DE MADERA CONSTRUCCIÓN DE 69 UNIDADES DE INFRAESTRUCTURA PARA MITIGACION AMBIENTAL | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito ANANEA. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 779706.05 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 93.21 | 2026 | 185 | 0.5 | VIGENTE_CON_RETRASO | Reporte físico con más de 6 meses de antigüedad
2707105 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2707105 | CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA , ESTACION DE BOMBEO DE AGUA Y LINEA DE IMPULSION EN EL(LA) AMBITO DE LA COMUNIDAD CCOTA DISTRITO DE PLATERIA, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA | 301604 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2025-09-18 00:00:00 | 2026-02-20 00:00:00 | INVIERTE | 215074.48 | 215074.48 | 0 | 0 | 0 | 95074.48 | SI | 120000.0 | 95074.0 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0 | 0 | 0.0 | 120000 | 20000.0 | 0.0 | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  |  | 2025-09-01 00:00:00 | 2025-12-31 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | PUNO | PLATERIA | 210112 | -15.9283 | -69.8217 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la construcción relacionada con los servicios de saneamiento rural en el distrito de Plateria, provincia de Puno, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -15.928304384367845 | -69.82167957518959 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2054245 | HISTORICO_SALUD_Y_SANEAMIENTO | Proyecto histórico de agua/saneamiento registrado bajo la antigua función SALUD Y SANEAMIENTO | 58040 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAMPA, PROVINCIA DE LAMPA - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA | 1082 | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO- ADM. GENERAL | SALUD Y SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO GENERAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2007-08-04 00:00:00 | 2007-10-12 00:00:00 | SNIP | 5640868.0 | 9605692 | 0 | 0 | 0 | 70222.6 | NO |  |  |  |  | 200902 | 201811 | 9535469.4 | 0 |  | 0 |  |  | NO | 0.0 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 | [5 empty] | NO | NO |  |  | PUNO | LAMPA | LAMPA | 210701 | -15.3378 | -70.399 | Ampliacion del Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales en Lagunas Facultativas | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento general en el distrito de Lampa, provincia de Lampa, Puno. |  | NO | 4368 | 2026 | 0.0 | 0.0 | Ampliacion del Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales en Lagunas Facultativas | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito LAMPA. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 9535469.4 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 99.27 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2343044 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 381738 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD SANTA CRUZ DE MIJANI Y COMUNIDAD SANTA ROSA DE UYUNI, DISTRITO DE PUTINA, PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ANTONIO DE PUTINA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ANTONIO DE PUTINA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ANTONIO DE PUTINA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ANTONIO DE PUTINA | 301676 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ANTONIO DE PUTINA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2017-03-29 00:00:00 | 2017-05-04 00:00:00 | SNIP | 5844468.0 | 4571662.17 | 0 | 0 | 0 | 5743.67 | NO |  |  |  |  | 201812 | 202512 | 4440590.5 | 0 | 0.0 | 125328 | 0.0 | 0.0 | SI | 4452916.21 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 100.0 | 2025-08-26 15:24:55 | 2021-10-04 00:00:00 | 2026-12-21 00:00:00 | 2022-10-11 00:00:00 | 2025-07-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | SAN ANTONIO DE PUTINA | PUTINA | 211001 | -14.7212 | -69.7975 | COMPONENTE I PARA LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ DE MIJANI CONSISTE EN CONSTRUCCIÓN DE 03 UND CAPTACIÓN DE LADERA INSTALACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE TUBERÍA PVC SAP CLASE 15 DE UNA LONGITUD DE L 13842 ML 01 UND DE RESERVORIO CILÍNDRICO DE ALMACENAMIENTO DE 1250M3 INSTALACIÓN DE LÍNEA DE ADUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE 29915 ML INSTALACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS 105 UND INSTALACIÓN DE LAVADERO DOMICILIARIO DE 105 UND INSTALACIÓN DE CÁMARA DE REUNIÓN T2 01 UND CÁMARA ROMPE PRESIÓN 10 UND CONSTRUCCIÓN DE UN PASE DE RIO CONSTRUCCIÓN DE PASE DE RIACHUELO LONGITUD DE 1000M INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE AIRE 01 UND INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE PURGA 01 UND Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE CONTROL 08 UND PARA LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA DE UYUNICONSISTE EN CONSTRUCCIÓN DE 02 UND CAPTACIÓN DE LADERA INSTALACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE TUBERÍA PVC SAP CLASE 15 DE UNA LONGITUD DE L 473061ML 01 UND DE RESERVORIO CILINDRICO DE ALMACENAMIENTO DE 1250M3 INSTALACIÓN DE LÍNEA DE ADUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE 1927380 ML INSTALACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS 85 UND INSTALACIÓN DE LAVADERO DOMICILIARIO DE 85 UND INSTALACIÓN DE CÁMARA DE REUNIÓN T2 01 UND CÁMARA ROMPE PRESIÓN 10 UND CONSTRUCCIÓN DE UN PASE DE RIO CONSTRUCCIÓN DE PASE DE RIACHUELO LONGITUD DE 1000 M INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE AIRE 01 UND INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE PURGA 07 UND COMPONENTE 2 PARA LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ DE MIJANI CONSISTE EN LA INSTALACIÓN DE 105 UNIDADES DE UBS DOMESTICAS CON MURO DE LADRILLO KING KONG PISO PULIDO CON OCRE CON COBERTURA DE CALAMINA INSTALACIÓN DE INODORO TANQUE BAJO INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DUCHA Y OTROS ACCESORIOS INSTALACIÓN DE SISTEMA BIODIGESTOR 105 UND INSTALACIÓN DE POZO PERCOLADOR DE 105 UND PARA LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA DE UYUNI CONSISTE EN LA INSTALACIÓN DE 85 UNIDADES DE UBS DOMESTICAS CON MURO DE LADRILLO KING KONG PISO PULIDO CON OCRE CON COBERTURA DE CALAMINA INSTALACIÓN DE INODORO TANQUE BAJO INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DUCHA Y OTROS ACCESORIOS INSTALACIÓN DE SISTEMA BIODIGESTOR 85 UND INSTALACIÓN DE POZO PERCOLADOR DE 85 UND COMPONENTE 3 CONSISTE EN REALIZAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN SOCIAL Y MITIGACIÓN AMBIENTAL EN LAS DOS COMUNIDADES CONSISTE EN EVALUACIÓN Y CONTROL DE IMPACTO AMBIENTAL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS MITIGACIÓN Y PREVENCIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA A LA POBLACIÓN CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA MATERIALES PARA EDUCACIÓN SANITARIA PASANTÍAS Y TÉCNICAS EN CAPACITACIÓN A JASS CONSISTE EN LA CAPACITACIÓN EN OPERACIÓN MANTENIMIENTO MANEJO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA MONITOREO ARQUEOLÓGICO | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Putina, provincia de San Antonio De Putina, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 760 | 2026 | 0.0 | 0.0 | COMPONENTE I PARA LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ DE MIJANI CONSISTE EN CONSTRUCCIÓN DE 03 UND CAPTACIÓN DE LADERA INSTALACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE TUBERÍA PVC SAP CLASE 15 DE UNA LONGITUD DE L 13842 ML 01 UND DE RESERVORIO CILÍNDRICO DE ALMACENAMIENTO DE 1250M3 INSTALACIÓN DE LÍNEA DE ADUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE 29915 ML INSTALACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS 105 UND INSTALACIÓN DE LAVADERO DOMICILIARIO DE 105 UND INSTALACIÓN DE CÁMARA DE REUNIÓN T2 01 UND CÁMARA ROMPE PRESIÓN 10 UND CONSTRUCCIÓN DE UN PASE DE RIO CONSTRUCCIÓN DE PASE DE RIACHUELO LONGITUD DE 1000M INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE AIRE 01 UND INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE PURGA 01 UND Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE CONTROL 08 UND PARA LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA DE UYUNICONSISTE EN CONSTRUCCIÓN DE 02 UND CAPTACIÓN DE LADERA INSTALACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE TUBERÍA PVC SAP CLASE 15 DE UNA LONGITUD DE L 473061ML 01 UND DE RESERVORIO CILINDRICO DE ALMACENAMIENTO DE 1250M3 INSTALACIÓN DE LÍNEA DE ADUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE 1927380 ML INSTALACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS 85 UND INSTALACIÓN DE LAVADERO DOMICILIARIO DE 85 UND INSTALACIÓN DE CÁMARA DE REUNIÓN T2 01 UND CÁMARA ROMPE PRESIÓN 10 UND CONSTRUCCIÓN DE UN PASE DE RIO CONSTRUCCIÓN DE PASE DE RIACHUELO LONGITUD DE 1000 M INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE AIRE 01 UND INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE PURGA 07 UND COMPONENTE 2 PARA LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ DE MIJANI CONSISTE EN LA INSTALACIÓN DE 105 UNIDADES DE UBS DOMESTICAS CON MURO DE LADRILLO KING KONG PISO PULIDO CON OCRE CON COBERTURA DE CALAMINA INSTALACIÓN DE INODORO TANQUE BAJO INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DUCHA Y OTROS ACCESORIOS INSTALACIÓN DE SISTEMA BIODIGESTOR 105 UND INSTALACIÓN DE POZO PERCOLADOR DE 105 UND PARA LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA DE UYUNI CONSISTE EN LA INSTALACIÓN DE 85 UNIDADES DE UBS DOMESTICAS CON MURO DE LADRILLO KING KONG PISO PULIDO CON OCRE CON COBERTURA DE CALAMINA INSTALACIÓN DE INODORO TANQUE BAJO INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DUCHA Y OTROS ACCESORIOS INSTALACIÓN DE SISTEMA BIODIGESTOR 85 UND INSTALACIÓN DE POZO PERCOLADOR DE 85 UND COMPONENTE 3 CONSISTE EN REALIZAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN SOCIAL Y MITIGACIÓN AMBIENTAL EN LAS DOS COMUNIDADES CONSISTE EN EVALUACIÓN Y CONTROL DE IMPACTO AMBIENTAL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS MITIGACIÓN Y PREVENCIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA A LA POBLACIÓN CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA MATERIALES PARA EDUCACIÓN SANITARIA PASANTÍAS Y TÉCNICAS EN CAPACITACIÓN A JASS CONSISTE EN LA CAPACITACIÓN EN OPERACIÓN MANTENIMIENTO MANEJO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA MONITOREO ARQUEOLÓGICO | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito PUTINA. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 4440590.5 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 97.13 | 2026 | 362 | 1 | VIGENTE_CON_RETRASO | Reporte físico con más de 6 meses de antigüedad
2301262 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 340378 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RURAL EN LOS SECTORES DE MACHAHUYO, CENTRAL, NUEVA BELLAVISTA, BOLOGNESI Y UJANAPA PATACAMAYA DEL CENTRO POBLADO DE SANQUIRA, DISTRITO DE YUNGUYO, PROVINCIA DE YUNGUYO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGUYO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGUYO | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGUYO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGUYO | 301694 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGUYO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2015-11-16 00:00:00 | 2015-11-19 00:00:00 | SNIP | 5132656.0 | 8921463 | 53528 | 0 | 0 | 8874281 | SI | 0.0 | 10000.0 | 10000.0 | 10000.0 | 202007 | 202508 | 100710 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 8921463.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 1.13 | 2026-06-16 14:34:54 | 2022-03-17 00:00:00 | 2037-05-06 00:00:00 | 2025-09-01 00:00:00 | 2026-02-27 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | YUNGUYO | YUNGUYO | 211301 | -16.3239 | -69.0531 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CON LA CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN DE LADERA C1 03 UND LÍNEA DE CONDUCCIÓN L1930 M CÁMARA DE REUNIÓN 01 UND RESERVORIO DE 30 M3 01 CASETA DE VÁLVULAS LÍNEA DE ADUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN L36286 M VÁLVULAS DE CONTROL 20 UND CÁMARA ROMPE PRESIÓN T7 01 UNDCRUCE DE CARRETERA 01 UND CRUCE DE RIACHUELO DE 5 M 13 UND LAVADERO PILETA 438 UND CONSTRUCCION DE 438 UBS INSTALACIÓN DE BIODIGESTORES 438 UND POZA DE PERCOLACIÓN 438 UND 03 MODULOS DE CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Yunguyo, provincia de Yunguyo, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1752 | 2026 | 0.0 | 0.0 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CON LA CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN DE LADERA C1 03 UND LÍNEA DE CONDUCCIÓN L1930 M CÁMARA DE REUNIÓN 01 UND RESERVORIO DE 30 M3 01 CASETA DE VÁLVULAS LÍNEA DE ADUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN L36286 M VÁLVULAS DE CONTROL 20 UND CÁMARA ROMPE PRESIÓN T7 01 UNDCRUCE DE CARRETERA 01 UND CRUCE DE RIACHUELO DE 5 M 13 UND LAVADERO PILETA 438 UND CONSTRUCCION DE 438 UBS INSTALACIÓN DE BIODIGESTORES 438 UND POZA DE PERCOLACIÓN 438 UND 03 MODULOS DE CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada aproximada de la localidad 'SANQUIRA' mencionada en el nombre de la inversión; no representa necesariamente la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 100710 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 1.13 | 2026 | 68 | 0.2 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2189486 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 251457 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES CHOCCÑAPAMPA BAJO Y POCOAQUI DE LA COMUNIDAD CAMPESINA HUAPACA SANTIAGO, DISTRITO POMATA - CHUCUITO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL PUNO | OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO | UF DE LA GOBIERNO REGIONAL PUNO | UEI DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 1443 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2013-02-21 00:00:00 | 2013-07-15 00:00:00 | SNIP | 3019120.0 | 2771680.62 | 0 | 0 | 0 | 446886.42 | SI | 10000.0 | 30000.0 | 25786.42 | 0.0 | 201403 | 202607 | 2315894.2 | 7900 | 10000.0 | 8900 | 8900.0 | 8900.0 | SI | 2804297.68 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 96.14 | 96.14 | 2026-02-17 14:52:14 | 2015-09-17 00:00:00 | 2028-07-22 00:00:00 | 2017-05-16 00:00:00 | 2018-06-11 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CHUCUITO | POMATA | 210406 | -16.3695 | -69.2948 | D1 Agua potable Captación Construcción de 01 de Pozo excavado tipo Caisson de 150 m de diámetro y 12 m de profundidad Construcción de una caseta de bombeo con las siguientes características Qb 200 ls y HDT 29 m La potencia del motor será de 10 Hp Línea de Impulsión Se construirá una línea de impulsión desde el pozo de bombeo hacia reservorio proyectado de V3000m3 dicha tubería será de PVC Ø 2 clase 75 y tendrá una longitud de 6000m Almacenamiento Se construirá un reservorio de tipo elevado 2000m de altura de fuste el cual será de concreto armado y estará en la cota de 386400 msnm tendrá un volumen de 30 m3 Tratamiento El tratamiento se hará por aplicación de hipoclorito de calcio será colocado el reservorio proyectado V3000m3 hipoclorador de flujo difusor Aducción y Redes de distribución Instalación de tuberías de aducción y distribución de 2 1 1 y de diámetro según las siguientes cantidades Suministro e instalación de Tubería de DN 50 mm C75m2110 Suministro e instalación de Tubería de DN 1 12 C75m1729 Suministro e instalación de Tubería de DN 1 C75m2797 Suministro e instalación de Tubería de DN 34C75m3357 Suministro e instalación de Tubería de DN 12 C75m1285 Conexiones Domiciliarias Instalación de 89 conexiones domiciliarias 81 conexiones domésticas 02 piletas públicas 03 conexiones sociales y 03 conexión estatal D2 Disposición sanitaria de excretas En total se Instalaran de 92 unidades básicas de saneamiento sin arrastre hidráulico letrina compostera de doble cámara ducha lavatorio y urinario Se tienen 83 conexiones domésticas 06 conexión estatal y 03 conexión social Se considera dos UBS | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Pomata, provincia de Chucuito, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 323 | 2026 | 0.0 | 0.0 | D1 Agua potable Captación Construcción de 01 de Pozo excavado tipo Caisson de 150 m de diámetro y 12 m de profundidad Construcción de una caseta de bombeo con las siguientes características Qb 200 ls y HDT 29 m La potencia del motor será de 10 Hp Línea de Impulsión Se construirá una línea de impulsión desde el pozo de bombeo hacia reservorio proyectado de V3000m3 dicha tubería será de PVC Ø 2 clase 75 y tendrá una longitud de 6000m Almacenamiento Se construirá un reservorio de tipo elevado 2000m de altura de fuste el cual será de concreto armado y estará en la cota de 386400 msnm tendrá un volumen de 30 m3 Tratamiento El tratamiento se hará por aplicación de hipoclorito de calcio será colocado el reservorio proyectado V3000m3 hipoclorador de flujo difusor Aducción y Redes de distribución Instalación de tuberías de aducción y distribución de 2 1 1 y de diámetro según las siguientes cantidades Suministro e instalación de Tubería de DN 50 mm C75m2110 Suministro e instalación de Tubería de DN 1 12 C75m1729 Suministro e instalación de Tubería de DN 1 C75m2797 Suministro e instalación de Tubería de DN 34C75m3357 Suministro e instalación de Tubería de DN 12 C75m1285 Conexiones Domiciliarias Instalación de 89 conexiones domiciliarias 81 conexiones domésticas 02 piletas públicas 03 conexiones sociales y 03 conexión estatal D2 Disposición sanitaria de excretas En total se Instalaran de 92 unidades básicas de saneamiento sin arrastre hidráulico letrina compostera de doble cámara ducha lavatorio y urinario Se tienen 83 conexiones domésticas 06 conexión estatal y 03 conexión social Se considera dos UBS | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito POMATA. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 2323794.2 | 7900 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 83.84 | 2026 | 187 | 0.5 | VIGENTE_CON_RETRASO | Reporte físico con más de 6 meses de antigüedad
2183864 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 253808 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA PARCIALIDAD DE IMATA, CENTRO POBLADO AYRUMAS CARUMAS, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO. | PIP MAYOR (SNIP) | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL PUNO | OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO | UF DE LA GOBIERNO REGIONAL PUNO | UEI DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 1443 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2013-03-18 00:00:00 | 2013-07-03 00:00:00 | SNIP | 4605769.0 | 3317369.91 | 0 | 0 | 0 | 470496.21 | SI | 0.0 | 70496.21 | 0.0 | 0.0 | 201403 | 201812 | 2846873.7 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 3317369.91 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 85.8 | 85.8 | 2026-02-17 15:24:06 | 2014-04-30 00:00:00 | 2028-04-22 00:00:00 | 2014-04-30 00:00:00 | 2028-04-22 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | - TODOS - | - TODOS - | 210000 | -16.2724 | -69.9035 | CONSTRUCCIÓN DE UNA 01 NUEVA ESTRUCTURA DE CAPTACIÓN TIPO POZO PERFORADO SIENDO EL NOMBRE DE LA FUENTE MANANTIAL DE LADERA CCAMAKJAMACITA PARA 106 VIVIENDAS DOMÉSTICAS 02 ESTATAL Y 04 SOCIALES INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE IMPULSION PVC DE LONGITUD DE 36256 ML INSTALACIÓN DE UNA 01 VÁLVULA DE AIRE EN LA LINEA DE IMPULSION IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE DESINFECCIÓN EN EL RESERVORIO PROYECTADO CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO APOYADO DE 20 M3 CON CAPACIDAD PARA ABASTECER DE AGUA A TODA LA COMUNIDAD PARA 112 VIVIENDAS INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN PVC DE LONGITUD DE 328544 ML INSTALACIÓN DE CINCO 05 VÁLVULAS DE PURGA EN LA LINEA DE ADUCCION INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN PVC 1987184 ML E INSTALACIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS INCLUYE LAVADERO Y POZO DE DRENAJE PARA 112 VIVIENDAS HABITADAS INSTALACIÓN DE TREINTA Y CUATRO 34 VÁLVULAS DE CONTROL DOS 02 VALVULAS DE AIRE Y TRES 03 VÁLVULAS DE PURGA EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN IMPLEMENTACIÓN DE 114 UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTOS TIPO UBS CON BIODIGESTOR Y ZANJA DE INFILTRACIÓN PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIÓN DE LA ATM Y JASS IMPLEMENTACIÓN DE UNA EDUCACIÓN SANITARIA EN PRÁCTICAS DE HIGIENE IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS UBS | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito correspondiente, provincia correspondiente, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 316 | 2026 | 0.0 | 0.0 | CONSTRUCCIÓN DE UNA 01 NUEVA ESTRUCTURA DE CAPTACIÓN TIPO POZO PERFORADO SIENDO EL NOMBRE DE LA FUENTE MANANTIAL DE LADERA CCAMAKJAMACITA PARA 106 VIVIENDAS DOMÉSTICAS 02 ESTATAL Y 04 SOCIALES INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE IMPULSION PVC DE LONGITUD DE 36256 ML INSTALACIÓN DE UNA 01 VÁLVULA DE AIRE EN LA LINEA DE IMPULSION IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE DESINFECCIÓN EN EL RESERVORIO PROYECTADO CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO APOYADO DE 20 M3 CON CAPACIDAD PARA ABASTECER DE AGUA A TODA LA COMUNIDAD PARA 112 VIVIENDAS INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN PVC DE LONGITUD DE 328544 ML INSTALACIÓN DE CINCO 05 VÁLVULAS DE PURGA EN LA LINEA DE ADUCCION INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN PVC 1987184 ML E INSTALACIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS INCLUYE LAVADERO Y POZO DE DRENAJE PARA 112 VIVIENDAS HABITADAS INSTALACIÓN DE TREINTA Y CUATRO 34 VÁLVULAS DE CONTROL DOS 02 VALVULAS DE AIRE Y TRES 03 VÁLVULAS DE PURGA EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN IMPLEMENTACIÓN DE 114 UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTOS TIPO UBS CON BIODIGESTOR Y ZANJA DE INFILTRACIÓN PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIÓN DE LA ATM Y JASS IMPLEMENTACIÓN DE UNA EDUCACIÓN SANITARIA EN PRÁCTICAS DE HIGIENE IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS UBS | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | El distrito ACORA se extrajo del nombre de la inversión, ya que MEF reporta '- TODOS -'. Coordenada referencial del distrito. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 2846873.7 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 85.82 | 2026 | 187 | 0.5 | VIGENTE_CON_RETRASO | Reporte físico con más de 6 meses de antigüedad
2189482 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 251434 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA ISCUANI DISTRITO POMATA - CHUCUITO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL PUNO | OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO | UF DE LA GOBIERNO REGIONAL PUNO | UEI DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 1443 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2013-02-22 00:00:00 | 2013-07-23 00:00:00 | SNIP | 4256534.0 | 4179930.45 | 0 | 56425.72 | 0 | 119773.09 | SI | 5000.0 | 30000.0 | 44573.09 | 0.0 | 201403 | 202608 | 4055357.36 | 4800 | 5000.0 | 4800 | 4800.0 | 4800.0 | SI | 4253977.57 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 96.92 | 92.29 | 2026-02-16 20:00:18 | 2014-12-16 00:00:00 | 2028-08-01 00:00:00 | 2017-10-27 00:00:00 | 2019-08-11 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CHUCUITO | POMATA | 210406 | -16.3695 | -69.2948 | Componente 01 Adecuado servicio de agua potable Se plantea la construcción de un sistemas de agua potable que consiste en mejorar la captación del pozo artesiano de 33 m de profundidad instalar una línea de impulsión de 1365 ml por tubería de Policloruro de Vinilo de 2 C10 mejorar el actual reservorio de 30 m3 construcción de un reservorio de 17 m3 instalación de líneas de aducción de longitudes 359ml y 283 ml Con tubería de 2 C10 se instalara redes de distribución con tuberías de diámetro 1 en una longitud de 690 ml de 1 de diámetro 1 210 m de diámetro 34 una longitud de 1287 m y tubería de diámetro 12 5160 m en todos los casos se colocarán tuberías de clase 75 y se instalan 171 conexiones domiciliarias de con caja de paso para válvula de cierre lavadero de dos cuerpos y dos grifos de salida de agua Componente 02 Adecuado servicio de disposición sanitaria de excretas Se ha considerado 174 UBS tipo compostera 160 para viviendas una por vivienda 08 UBS para las organizaciones sociales y 06 UBS para Instituciones Educativas Componente 03 Adecuada capacidad técnica y administrativa de los miembros de la JASS Se plantea la realización de un programa de capacitación para la JASS donde se realizan 03 talleres en temas como T1 Administración Contabilidad y Manejo de Almacén T2 Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua y T3 Cloración y Desinfección del Sistema de Agua Componente 04 Adecuados conocimientos en educación sanitaria y OM de sistema de saneamiento Se planta un programa de capacitación en educación sanitaria dirigido a los beneficiarios del proyecto donde se desarrollan 06 talleres en temas como T1 Metodología de capacitación a adultos T2 Enfermedades prevalentes ligadas al saneamiento básico y hábitos de higiene T3Higiene personal vivienda y ambiental Uso y T4 Cuidado del agua T5 Eliminación adecuada de excretas y T6 Operación y Mantenimiento de la UBS | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Pomata, provincia de Chucuito, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 520 | 2026 | 0.0 | 0.0 | Componente 01 Adecuado servicio de agua potable Se plantea la construcción de un sistemas de agua potable que consiste en mejorar la captación del pozo artesiano de 33 m de profundidad instalar una línea de impulsión de 1365 ml por tubería de Policloruro de Vinilo de 2 C10 mejorar el actual reservorio de 30 m3 construcción de un reservorio de 17 m3 instalación de líneas de aducción de longitudes 359ml y 283 ml Con tubería de 2 C10 se instalara redes de distribución con tuberías de diámetro 1 en una longitud de 690 ml de 1 de diámetro 1 210 m de diámetro 34 una longitud de 1287 m y tubería de diámetro 12 5160 m en todos los casos se colocarán tuberías de clase 75 y se instalan 171 conexiones domiciliarias de con caja de paso para válvula de cierre lavadero de dos cuerpos y dos grifos de salida de agua Componente 02 Adecuado servicio de disposición sanitaria de excretas Se ha considerado 174 UBS tipo compostera 160 para viviendas una por vivienda 08 UBS para las organizaciones sociales y 06 UBS para Instituciones Educativas Componente 03 Adecuada capacidad técnica y administrativa de los miembros de la JASS Se plantea la realización de un programa de capacitación para la JASS donde se realizan 03 talleres en temas como T1 Administración Contabilidad y Manejo de Almacén T2 Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua y T3 Cloración y Desinfección del Sistema de Agua Componente 04 Adecuados conocimientos en educación sanitaria y OM de sistema de saneamiento Se planta un programa de capacitación en educación sanitaria dirigido a los beneficiarios del proyecto donde se desarrollan 06 talleres en temas como T1 Metodología de capacitación a adultos T2 Enfermedades prevalentes ligadas al saneamiento básico y hábitos de higiene T3Higiene personal vivienda y ambiental Uso y T4 Cuidado del agua T5 Eliminación adecuada de excretas y T6 Operación y Mantenimiento de la UBS | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito POMATA. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 4060157.36 | 4800 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 97.13 | 2026 | 188 | 0.5 | VIGENTE_CON_RETRASO | Reporte físico con más de 6 meses de antigüedad
2189346 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 253807 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CUYURAYA, DISTRITO DE HUANCANÉ, HUANCANÉ - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL PUNO | OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO | UF DE LA GOBIERNO REGIONAL PUNO | UEI DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 1443 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2013-03-18 00:00:00 | 2013-07-12 00:00:00 | SNIP | 6526722.0 | 5250102 | 0 | 0 | 0 | 131715.61 | SI | 30000.0 | 30000.0 | 54215.61 | 0.0 | 201403 | 202607 | 5115886.39 | 2500 | 30000.0 | 2500 | 2500.0 | 2500.0 | SI | 4871109.44 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 97.44 | 97.44 | 2026-02-10 17:33:14 | 2013-07-13 00:00:00 | 2028-08-01 00:00:00 | 2013-07-13 00:00:00 | 2028-08-01 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | HUANCANE | HUANCANE | 210601 | -15.1843 | -69.8235 | COMPONENTE 01 SISTEMA DE AGUA PRIMER SISTEMA MEJORAMIENTO DE CUATRO 04 CAPTACIÓN TIPO MANANTIAL DE LADERA 04 UNIDAD CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA DE REUNIÓN 03 UND LÍNEA DE CONDUCCIÓN PVC L194000ML MEJORAMIENTO DE RESERVORIO APOYADO R01 V20M3100UND INSTALACIÓN DE LÍNEA DE ADUCCIÓN PVC L19125ML INSTALACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PVC L418783 ML INSTALACIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS45 UND IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE DESINFECCIÓN EN EL RESERVORIO EXISTENTE 01 UND SEGUNDO SISTEMA FUENTE DE AGUA SUPERFICIAL CONSTRUCCIÓN DE UNA 01 CAPTACIÓN TIPO MANANTIAL DE DE FONDO01 UNIDAD LÍNEA DE CONDUCCIÓN PVC L6593ML CONSTRUCCIÓN DE UNA CISTERNA 520 M3 LÍNEA DE IMPULSIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO2 DE 1HP LÍNEA DE IMPULSIÓN PVC L723 ML ALMACENAMIENTO CONSTRUCCIÓN RESERVORIO APOYADO R02APV 20 M3 REDES DE DISTRIBUCIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN PVC L1952033ML INSTALACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS 172 UND TERCER SISTEMA FUENTE DE AGUA SUPERFICIAL CONSTRUCCIÓN DE UNA 01 CAPTACIÓN TIPO MANANTIAL DE LADERA 01 UNIDAD LÍNEA DE CONDUCCIÓN PVC L33442ML ALMACENAMIENTO CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO APOYADO R03AP V 5 M3 01 UND REDES DE DISTRIBUCIÓN INSTALACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PVC L369393 ML CONEXIONES DOMICILIARIAS INSTALACIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS 24 UND IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE DESINFECCIÓN EN EL RESERVORIO EXISTENTE 01 UND COMPONENTE 02 DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS IMPLEMENTACIÓN DE 243 UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTOS TIPO UBS CON BIODIGESTOR Y ZANJA DE INFILTRACIÓN COMPONENTE 03 GESTION DE LOS SERVICIOS PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIÓN DE LA ATM Y JASS COMPONENTE 04 EDUCACION SANITARIA IMPLEMENTACIÓN DE UNA EDUCACIÓN SANITARIA EN PRÁCTICAS DE HIGIENE IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS UBS | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Huancane, provincia de Huancane, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 678 | 2026 | 0.0 | 0.0 | COMPONENTE 01 SISTEMA DE AGUA PRIMER SISTEMA MEJORAMIENTO DE CUATRO 04 CAPTACIÓN TIPO MANANTIAL DE LADERA 04 UNIDAD CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA DE REUNIÓN 03 UND LÍNEA DE CONDUCCIÓN PVC L194000ML MEJORAMIENTO DE RESERVORIO APOYADO R01 V20M3100UND INSTALACIÓN DE LÍNEA DE ADUCCIÓN PVC L19125ML INSTALACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PVC L418783 ML INSTALACIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS45 UND IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE DESINFECCIÓN EN EL RESERVORIO EXISTENTE 01 UND SEGUNDO SISTEMA FUENTE DE AGUA SUPERFICIAL CONSTRUCCIÓN DE UNA 01 CAPTACIÓN TIPO MANANTIAL DE DE FONDO01 UNIDAD LÍNEA DE CONDUCCIÓN PVC L6593ML CONSTRUCCIÓN DE UNA CISTERNA 520 M3 LÍNEA DE IMPULSIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO2 DE 1HP LÍNEA DE IMPULSIÓN PVC L723 ML ALMACENAMIENTO CONSTRUCCIÓN RESERVORIO APOYADO R02APV 20 M3 REDES DE DISTRIBUCIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN PVC L1952033ML INSTALACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS 172 UND TERCER SISTEMA FUENTE DE AGUA SUPERFICIAL CONSTRUCCIÓN DE UNA 01 CAPTACIÓN TIPO MANANTIAL DE LADERA 01 UNIDAD LÍNEA DE CONDUCCIÓN PVC L33442ML ALMACENAMIENTO CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO APOYADO R03AP V 5 M3 01 UND REDES DE DISTRIBUCIÓN INSTALACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PVC L369393 ML CONEXIONES DOMICILIARIAS INSTALACIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS 24 UND IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE DESINFECCIÓN EN EL RESERVORIO EXISTENTE 01 UND COMPONENTE 02 DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS IMPLEMENTACIÓN DE 243 UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTOS TIPO UBS CON BIODIGESTOR Y ZANJA DE INFILTRACIÓN COMPONENTE 03 GESTION DE LOS SERVICIOS PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIÓN DE LA ATM Y JASS COMPONENTE 04 EDUCACION SANITARIA IMPLEMENTACIÓN DE UNA EDUCACIÓN SANITARIA EN PRÁCTICAS DE HIGIENE IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS UBS | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | La geocodificación automática de la localidad no superó la validación administrativa; se utiliza una coordenada referencial del distrito. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 5118386.39 | 2500 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 97.49 | 2026 | 194 | 0.5 | VIGENTE_CON_RETRASO | Reporte físico con más de 6 meses de antigüedad
2030691 | HISTORICO_SALUD_Y_SANEAMIENTO | Proyecto histórico de agua/saneamiento registrado bajo la antigua función SALUD Y SANEAMIENTO | 24636 | MEJORAMIENTO DE LAS CAMARAS DE BOMBEO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y LA CAPTACION DE AGUA CRUDA EN JULIACA | PIP MAYOR (SNIP) | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL PUNO | OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO | UF DE LA GOBIERNO REGIONAL PUNO | UEI DE LA GOBIERNO REGIONAL PUNO | 902 | REGION PUNO-SEDE CENTRAL | SALUD Y SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO GENERAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2005-10-11 00:00:00 | 2006-07-05 00:00:00 | SNIP | 737345.0 | 737345 | 0 | 0 | 0 | 21509.62 | NO |  |  |  |  | 200610 | 200812 | 715835.38 | 0 |  | 0 |  |  | NO | 0.0 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 | [5 empty] | NO | SI | 2023-10-30 18:42:07 | Pendiente de liquidación | PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | 211101 | -15.4932 | -70.1356 | AGUA POTABLEConclusión de las obras civiles e instalar el equipo de bombeo existente tender red de impulsión desde la planta de impulsión hasta el empalme con la red de impulsión hacia la planta de tratamiento existente Lo cual se logrará con la ejecución de las obras siguientesaConclusión de la cámara de bombeo cámara seca bInstalar red de impulsión desde la cámara seca con empalme a la red de impulsión existenteALCANTARILLADOConclusión de las obras civiles e instalar los equipos de bombeo existentes en cada una de las cámaras y tender red de impulsión desde la cámara seca hasta empalmar con la red de impulsión existente de cada cámara Lo cual se logrará con la ejecución de las obras siguientesaConclusión de las 07 cámaras de bombeo cámaras secas bEmpalme entre cámaras secas y cámaras húmedascInstalar red de Impulsión con empalme a la red de impulsión existente en las 07 cámarasdReposición de cercos perimétricos en las 07 cámaras de bombeoeReposición de casetas de bombeo CB05 CB07fRehabilitación de colector de desague en CB01 | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento de los servicios de saneamiento general en el distrito de Juliaca, provincia de San Roman, Puno. |  | NO | 213192 | 2026 | 0.0 | 0.0 | AGUA POTABLEConclusión de las obras civiles e instalar el equipo de bombeo existente tender red de impulsión desde la planta de impulsión hasta el empalme con la red de impulsión hacia la planta de tratamiento existente Lo cual se logrará con la ejecución de las obras siguientesaConclusión de la cámara de bombeo cámara seca bInstalar red de impulsión desde la cámara seca con empalme a la red de impulsión existenteALCANTARILLADOConclusión de las obras civiles e instalar los equipos de bombeo existentes en cada una de las cámaras y tender red de impulsión desde la cámara seca hasta empalmar con la red de impulsión existente de cada cámara Lo cual se logrará con la ejecución de las obras siguientesaConclusión de las 07 cámaras de bombeo cámaras secas bEmpalme entre cámaras secas y cámaras húmedascInstalar red de Impulsión con empalme a la red de impulsión existente en las 07 cámarasdReposición de cercos perimétricos en las 07 cámaras de bombeoeReposición de casetas de bombeo CB05 CB07fRehabilitación de colector de desague en CB01 | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito JULIACA. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 715835.38 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 97.08 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2603481 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2603481 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN CHIMBO DISTRITO DE CUTURAPI DE LA PROVINCIA DE YUNGUYO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPANI | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUTURAPI | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUTURAPI | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUTURAPI | 301697 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUTURAPI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2023-07-16 00:00:00 | 2023-09-05 00:00:00 | INVIERTE | 6928380.22 | 6805874.48 | 122505.74 | 0 | 0 | 6852780.22 | NO |  |  |  |  | 202408 | 202507 | 75600 | 0 |  | 0 |  |  | NO | 6805874.48 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO | 0.0 | 1.1 | 2026-07-02 14:44:39 | 2025-09-01 00:00:00 | 2027-06-28 00:00:00 | 2025-09-01 00:00:00 | 2027-06-28 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | YUNGUYO | CUTURAPI | 211304 | -16.2714 | -69.1957 | La implementación del sistema de agua potable contara con lo siguiente 1 Captación Construcción de Captación y Línea de impulsión 2 Almacenamiento Implementación de Reservorio de 25m3 y 5m3 uno para cada zona Línea de aducción y red de agua potable 3 Conexiones domiciliarias para cada familia beneficiaria El sistema de alcantarillado propone la instalación de Red colectora Línea de emisor Construcción de buzones de concreto Conexiones domiciliarias Implementación del sistema de tratamiento de aguas residuales Se propone la instalación de Cámara de rejas Tanque IMHOFF Filtro biológico Lecho de secado Cámara repartidora Cerco perimétrico Implementación de UBS Caseta de UBS Lavadero multiusos Conexiones UBS Biodigestores autolimpiables Cámara de extracción de lodos Zanjas de percolación Instalaciones sanitarias Capacitación y Educación Sanitaria Gestión administrativa JASS | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Cuturapi, provincia de Yunguyo, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 760 | 2026 | -16.271373563428103 | -69.1957257913325 | La implementación del sistema de agua potable contara con lo siguiente 1 Captación Construcción de Captación y Línea de impulsión 2 Almacenamiento Implementación de Reservorio de 25m3 y 5m3 uno para cada zona Línea de aducción y red de agua potable 3 Conexiones domiciliarias para cada familia beneficiaria El sistema de alcantarillado propone la instalación de Red colectora Línea de emisor Construcción de buzones de concreto Conexiones domiciliarias Implementación del sistema de tratamiento de aguas residuales Se propone la instalación de Cámara de rejas Tanque IMHOFF Filtro biológico Lecho de secado Cámara repartidora Cerco perimétrico Implementación de UBS Caseta de UBS Lavadero multiusos Conexiones UBS Biodigestores autolimpiables Cámara de extracción de lodos Zanjas de percolación Instalaciones sanitarias Capacitación y Educación Sanitaria Gestión administrativa JASS | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 75600 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 1.11 | 2026 | 52 | 0.1 | ACTUALIZADO
2706389 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2706389 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN LA COMUNIDAD DE JATUN AYLLU, SECTOR AHUALLANI DEL DISTRITO DE PUSI DE LA PROVINCIA DE HUANCANE DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUSI-PUNO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUSI-PUNO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUSI-PUNO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUSI-PUNO | 301649 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUSI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2025-10-06 00:00:00 | 2025-10-07 00:00:00 | INVIERTE | 138900.04 | 213039.38 | 0 | 0 | 0 | 3914.38 | SI | 185248.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202512 | 202607 | 23877 | 160068 | 0.0 | 185248 | 185248.0 | 166674.25 | SI | 183797.95 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 0.0 |  | 2025-12-11 00:00:00 | 2026-03-02 00:00:00 | 2025-12-11 00:00:00 | 2026-03-02 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | HUANCANE | PUSI | 210605 | -15.4106 | -69.9485 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO EN EL SECTOR AHUALLANI PERFORACIÓN DE POZO TUBULAR INSTALACIONES DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA TUBERIA DE IMPULSIÓN DE 2 PULGADAS CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO DE 12 M3 CONSTRUCCION DE CASETA DE BOMBEO Y ACERO DE PROTECCIÓN | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Pusi, provincia de Huancane, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 170 | 2026 | -15.410554609611646 | -69.9485084326931 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO EN EL SECTOR AHUALLANI PERFORACIÓN DE POZO TUBULAR INSTALACIONES DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA TUBERIA DE IMPULSIÓN DE 2 PULGADAS CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO DE 12 M3 CONSTRUCCION DE CASETA DE BOMBEO Y ACERO DE PROTECCIÓN | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 183945 | 160068 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 86.34 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2663297 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2663297 | CONSTRUCCION DE POZO, ESTACION DE BOMBEO DE AGUA, PTAP Y LÍNEA DE IMPULSIÓN ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) COMUNIDAD CAMPESINA DE JALLAMILLA DEL CENTRO POBLADO DE TIUTIRI ANTAMARCA DEL DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA EL COLLAO, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | 301640 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL EL COLLAO - ILAVE | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2024-10-02 00:00:00 | 2025-02-03 00:00:00 | INVIERTE | 260117.73 | 306506.98 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | SI | 291707.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202512 | 202608 | 14800 | 166562.82 | 0.0 | 291706 | 233592.5 | 233592.5 | SI | 30719.75 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 6.65 | 6.23 | 2026-08-18 12:30:17 | 2025-02-01 00:00:00 | 2026-08-29 00:00:00 | 2026-04-16 00:00:00 | 2026-06-14 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | 210501 | -16.2619 | -69.7009 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la construcción relacionada con los servicios de saneamiento rural en el distrito de Ilave, provincia de El Collao, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -16.26191927979188 | -69.7009302030847 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 181362.82 | 166562.82 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 59.17 | 2026 | 5 | 0 | ACTUALIZADO
2698506 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2698506 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL(LA) COMUNIDAD DE YANACOCHA DISTRITO DE ALTO INAMBARI, PROVINCIA SANDIA, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO INAMBARI | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO INAMBARI | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO INAMBARI | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO INAMBARI | 301693 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO INAMBARI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2025-06-23 00:00:00 | 2025-07-06 00:00:00 | INVIERTE | 390434.83 | 657293.8 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | SI | 617794.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202512 | 202608 | 39500 | 401444.44 | 0.0 | 617794 | 617143.35 | 512729.44 | SI | 79088.67 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 19.64 | 24.32 | 2026-07-20 09:55:38 | 2025-09-01 00:00:00 | 2026-08-10 00:00:00 | 2026-04-20 00:00:00 | 2026-08-17 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | SANDIA | ALTO INAMBARI | 211209 | -14.192 | -69.2514 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la construcción relacionada con los servicios de saneamiento rural en el distrito de Alto Inambari, provincia de Sandia, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -14.191993870348153 | -69.25140949794768 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 440944.44 | 401444.44 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 67.08 | 2026 | 34 | 0.1 | ACTUALIZADO
2667907 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2667907 | REPARACION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN EL(LA) SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LLUSTA DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA EL COLLAO, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA - MAZOCRUZ | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA - MAZOCRUZ | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA - MAZOCRUZ | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA - MAZOCRUZ | 301643 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | INVIERTE | 146675.32 | 136139 | 0 | 0 | 0 | 34346 | SI | 37109.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202507 | 202512 | 99030 | 0 | 0.0 | 2763 | 2762.24 | 2762.24 | SI | 9551.18 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 97.97 | 2026-05-27 09:17:03 | 2025-02-15 00:00:00 | 2026-04-30 00:00:00 | 2025-08-21 00:00:00 | 2025-10-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | EL COLLAO | SANTA ROSA | 210504 | -16.8699 | -69.7221 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la reparación relacionada con los servicios de saneamiento rural en el distrito de Santa Rosa, provincia de El Collao, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -16.869893007873976 | -69.72209964921349 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 99030 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 72.74 | 2026 | 88 | 0.2 | ACTUALIZADO
2733226 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2733226 | ADQUISICION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUA Y ESTACION DE BOMBEO DE DESAGÜE EN EL(LA) UNIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO (UGASS - ILAVE) DEL DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA EL COLLAO, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | 301640 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL EL COLLAO - ILAVE | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2026-06-17 00:00:00 | 2026-06-18 00:00:00 | INVIERTE | 590000.0 | 590000 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 590000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0 | 0 | 0.0 | 590000 | 3500.0 | 3500.0 | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  |  | 2026-07-01 00:00:00 | 2026-09-30 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | 210501 | -16.089 | -69.635 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la adquisición relacionada con los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Ilave, provincia de El Collao, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -16.08903440998186 | -69.63503324802899 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2733217 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2733217 | CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN THIUNI DE CENTRO POBLADO CHACANEQUE DISTRITO DE SAN GABAN DE LA PROVINCIA DE CARABAYA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN GABAN | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN GABAN | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN GABAN | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN GABAN | 301631 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN GABAN | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2026-06-17 00:00:00 | 2026-06-24 00:00:00 | INVIERTE | 499666.05 | 499666.05 | 0 | 0 | 0 | 499666.05 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  |  | 2027-06-01 00:00:00 | 2027-08-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | CARABAYA | SAN GABAN | 210309 | -13.4217 | -70.3134 | COMPONENTE I INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO U OTRA FORMA DE DISPOSICIÓN DE EXCRETAS CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO UBS CONSTRUCCIÓN 33 UBS INSTALACIÓN DE 33 BIODIGESTORES Y 33UNIDADES DE JUEGO SANITARIOCOMPONENTE II CONSISTE EN TALLERES DE CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE SERVICIOS CAPACITACIÓN EN CAPACIDAD ORGANIZACIONAL PLAN DE GESTIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA TALLERES DE PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EDUCACIÓN SANITARIA CAPACITACIÓN DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de San Gaban, provincia de Carabaya, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 96 | 2026 | -13.421671551508064 | -70.31336079760474 | COMPONENTE I INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO U OTRA FORMA DE DISPOSICIÓN DE EXCRETAS CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO UBS CONSTRUCCIÓN 33 UBS INSTALACIÓN DE 33 BIODIGESTORES Y 33UNIDADES DE JUEGO SANITARIOCOMPONENTE II CONSISTE EN TALLERES DE CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DE SERVICIOS CAPACITACIÓN EN CAPACIDAD ORGANIZACIONAL PLAN DE GESTIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA TALLERES DE PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EDUCACIÓN SANITARIA CAPACITACIÓN DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2701472 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2701472 | CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA Y LINEA DE CONDUCCION EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE AJOYANI DISTRITO DE AJOYANI, PROVINCIA CARABAYA, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AJOYANI | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AJOYANI | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AJOYANI | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AJOYANI | 301624 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AJOYANI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2025-07-22 00:00:00 | 2025-08-04 00:00:00 | INVIERTE | 3406390.85 | 3884041.97 | 0 | 0 | 0 | 2009141.97 | SI | 2546640.0 | 1300000.0 | 1.0 | 1.0 | 202512 | 202512 | 37400 | 0 | 0.0 | 1837500 | 1637500.0 | 130861.1 | SI | 125667.49 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO | 0.0 | 0.96 | 2026-06-25 11:37:24 | 2025-09-27 00:00:00 | 2029-04-03 00:00:00 | 2025-09-27 00:00:00 | 2029-04-03 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CARABAYA | AJOYANI | 210302 | -14.2297 | -70.2237 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la construcción relacionada con los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Ajoyani, provincia de Carabaya, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -14.229679575972762 | -70.22367148710124 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 37400 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.96 | 2026 | 59 | 0.2 | ACTUALIZADO
2499992 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2499992 | CONSTRUCCION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO EN EL(LA) BARRIO SAN FELIPE DE LA LOCALIDAD DE ANANEA DEL DISTRITO DE ANANEA, PROVINCIA SAN ANTONIO DE PUTINA, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANANEA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANANEA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANANEA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANANEA | 301677 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANANEA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2020-10-05 00:00:00 | 2020-10-06 00:00:00 | INVIERTE | 536139.83 | 557195.96 | 0 | 0 | 0 | 56.86 | NO |  |  |  |  | 202110 | 202212 | 557139.1 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 46756.86 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 100.0 | 2022-09-19 17:35:02 | 2021-03-16 00:00:00 | 2023-01-04 00:00:00 | 2021-09-01 00:00:00 | 2021-11-29 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | SAN ANTONIO DE PUTINA | ANANEA | 211002 | -14.6792 | -69.5423 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la construcción relacionada con los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Ananea, provincia de San Antonio De Putina, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA,ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -14.679188965267352 | -69.5423497720616 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 557139.1 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 99.99 | 2026 | 1434 | 3.9 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2300882 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 338682 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHILLORA Y SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE CAPACHICA - PUNO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA |  | 301597 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2015-10-27 00:00:00 | 2016-06-21 00:00:00 | SNIP | 5216729.0 | 5216729 | 0 | 0 | 0 | 215659.57 | NO |  |  |  |  | 201608 | 201811 | 5001069.43 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 5216728.8 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | NO | NO | [7 empty] | NO | NO |  |  | PUNO | PUNO | CAPACHICA | 210105 | -15.642 | -69.8308 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA CC DE CHILLORA Y SAN CRISTOBAL C1 CONSTRUCCION DE CAPATACION CASETA DE BOMBEO CERCO PERIMETRICO 5060 ML RESERVORIO 75M3 SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA DE IMPULSION 350 ML SUMINISTRO E INSTALACION LINEA DE ADUCCION 350 ML REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA 2840604 ML CONEXIONES DOMICILIARIAS 320 FAMILIAS C2 INSTALACION DE 320 UNIDADES BASICAS DE CON ARRASTRE HIDRÁULICO INSTALACIONES EXTERIORES ESTARÁ COMPUESTO POR UN BIODIGESTOR ROTOPLAS C3 MEJORA DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN SANITARIA Y ADECUADA GESTIÓN DE SERVICIOS DE SANEAMIENTOC4 MITIGACION AMBIENTAL | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Capachica, provincia de Puno, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1590 | 2026 | 0.0 | 0.0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA CC DE CHILLORA Y SAN CRISTOBAL C1 CONSTRUCCION DE CAPATACION CASETA DE BOMBEO CERCO PERIMETRICO 5060 ML RESERVORIO 75M3 SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA DE IMPULSION 350 ML SUMINISTRO E INSTALACION LINEA DE ADUCCION 350 ML REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA 2840604 ML CONEXIONES DOMICILIARIAS 320 FAMILIAS C2 INSTALACION DE 320 UNIDADES BASICAS DE CON ARRASTRE HIDRÁULICO INSTALACIONES EXTERIORES ESTARÁ COMPUESTO POR UN BIODIGESTOR ROTOPLAS C3 MEJORA DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN SANITARIA Y ADECUADA GESTIÓN DE SERVICIOS DE SANEAMIENTOC4 MITIGACION AMBIENTAL | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito CAPACHICA. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 5001069.43 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 95.87 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2455166 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2455166 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR LLANCACO CHICO DEL DISTRITO DE CAPACHICA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA | 301597 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2019-07-18 00:00:00 | 2019-09-22 00:00:00 | INVIERTE | 1899710.03 | 1899710.03 | 0 | 0 | 0 | 1848995.03 | NO |  |  |  |  | 202001 | 202107 | 50715 | 0 |  | 0 |  |  | NO | 1899710.03 | SI | Expediente técnico (B) | SI | NO |  | 2.81 | 2021-08-24 16:15:54 | 2020-05-01 00:00:00 | 2020-12-01 00:00:00 | 2020-05-01 00:00:00 | 2020-12-01 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | PUNO | CAPACHICA | 210105 | -15.642 | -69.8316 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A 73 USUARIOS POR SISTEMA DE BOMBEO POZO TUBULAR INSTALACION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 310 M LAS TUBERÍAS PVC C10 USADAS SON DIÁMETRO DE 1 1 DE CAPTACIÓN A RESERVORIO Y 12 DE CAPTACIÓN A VIVIENDA INSTALACION DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE 108 KM INSTALACIÓN DE 73 PILETAS DOMICILIARIAS | Proyecto de inversión orientado a la ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Capachica, provincia de Puno, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 433 | 2026 | -15.6419659 | -69.83164 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A 73 USUARIOS POR SISTEMA DE BOMBEO POZO TUBULAR INSTALACION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 310 M LAS TUBERÍAS PVC C10 USADAS SON DIÁMETRO DE 1 1 DE CAPTACIÓN A RESERVORIO Y 12 DE CAPTACIÓN A VIVIENDA INSTALACION DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE 108 KM INSTALACIÓN DE 73 PILETAS DOMICILIARIAS | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 50715 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 2.67 | 2026 | 1825 | 5 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2607717 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2607717 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE CHUJURA, Y LA RECUPERACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA INTEGRAL DEL SERVICIO DISTRITO DE CARACOTO DE LA PROVINCIA DE SAN ROMAN DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARACOTO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARACOTO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARACOTO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARACOTO | 301684 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARACOTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2023-08-11 00:00:00 | 2023-08-21 00:00:00 | INVIERTE | 761700.0 | 761700 | 0 | 0 | 0 | 761700 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  |  | 2023-12-01 00:00:00 | 2024-04-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | SAN ROMAN | CARACOTO | 211104 | -15.5672 | -70.1139 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE CHUJURA Y LA RECUPERACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA INTEGRAL DEL SERVICIO de agua consistente en construir una nueva captacion mediante pozos tubulares incorporar sistema de impulsion con paneles fotovoltaicos y su reservorio con desarenador y linea de impulsion al reservorio existentes y la adecuaCION A LAS REDES DE DISTRIBUCION EXISTENTE | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y recuperación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Caracoto, provincia de San Roman, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 196 | 2026 | -15.567226937606156 | -70.11385850138207 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE CHUJURA Y LA RECUPERACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA INTEGRAL DEL SERVICIO de agua consistente en construir una nueva captacion mediante pozos tubulares incorporar sistema de impulsion con paneles fotovoltaicos y su reservorio con desarenador y linea de impulsion al reservorio existentes y la adecuaCION A LAS REDES DE DISTRIBUCION EXISTENTE | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2110966 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 144101 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CALAHUANCANI, DISTRITO DE PISACOMA - CHUCUITO - PUNO | PIP MENOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PISACOMA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PISACOMA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PISACOMA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PISACOMA | 301637 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PISACOMA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2010-02-01 00:00:00 | 2010-02-02 00:00:00 | SNIP | 253000.0 | 246071.45 | 0 | 0 | 0 | 42605.18 | NO |  |  |  |  | 201003 | 201912 | 203466.27 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 229071.45 | SI | Expediente técnico (B) | NO | NO | [7 empty] | NO | SI | 2019-11-29 17:19:19 | Pendiente de liquidación | PUNO | CHUCUITO | PISACOMA | 210405 | -16.9081 | -69.3713 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CALAHUANCANI | Proyecto de inversión orientado a la construcción de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Pisacoma, provincia de Chucuito, Puno. |  | NO | 232 | 2026 | 0.0 | 0.0 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CALAHUANCANI | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito PISACOMA. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 203466.27 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 82.69 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2215707 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 214363 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE HUAPACA SAN MIGUEL, DISTRITO DE POMATA - CHUCUITO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMATA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMATA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMATA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMATA | 301633 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2012-05-13 00:00:00 | 2012-07-15 00:00:00 | SNIP | 4532654.0 | 5469780.38 | 0 | 0 | 0 | 13172.04 | NO |  |  |  |  | 201404 | 201412 | 5456608.34 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 4172625.15 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | NO | NO | [7 empty] | NO | SI | 2019-11-26 14:34:54 | Pendiente de liquidación | PUNO | CHUCUITO | POMATA | 210406 | -16.4323 | -69.2698 | COMPONENTE 1 AGUA POTABLE CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE 02 CAPTACIONES DE MANANTIAL SIN TRATAMIENTO DE LOS MANANTES CHIYARAJAKE Y HUAYLLUMA INSTALACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 404211 ML CON TUBERÍA PVC SAP Ø 2 C10 CON CAPACIDAD PARA TRANSPORTAR UN CAUDAL DE 35 LS 02 UNIDADES DE PASES AÉREOS CÁMARAS ROMPE PRESIONES DE CRP7 CONSTRUCCIÓN DE 02 RESERVORIOS DE 60 Y 10 M3 DE CONCRETO ARMADO Fc210 KGCM2 Y Fy4200 KGCM2 LAS QUE SE UBICARÁN EN EL SECTOR CENTRAL Y HUANCUNI CONSTRUCCIÓN DE CASETAS DE VÁLVULAS VÁLVULAS DE CONTROL VÁLVULAS DE PURGA Y VÁLVULAS DE AIRE INSTALACIÓN DE 1370210 ML DE LÍNEA DE ADUCCIÓN DE TUBERÍA PVC SAP C10 DE DIFERENTES DIÁMETROS Y CON PENDIENTE VARIABLE INCLUYE 06 CRUCES AEREOS DE 510 Y 1518 M TENDIDO DE 28395 ML DE REDES DE DISTRIBUCIÓN CON TUBERIA PVC SAP Ø C10 Y 10153 ML DE TUBERÍA PVC SAP Ø 34 Y 258 CONEXIONES DOMICILIARIAS COMPONENTE 2 INSTALACIÓN DE 257 LETRINAS ECOLÓGICAS CON SISTEMA BIODIGESTOR PRE FABRICADO MUROS DE LADRILLO INODORO LAVAMANOS Y PISO DE MAYÓLICA 01 PUERTA Y 02 VENTANAS DE MALLA MOSQUITEROS CON COBERTURA DE CALAMINA SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACIÓN COMPONENTE 3 REHABILITACION DEL SISTEMA DE DESAGÜE Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS COMPONENTE 4 EDUCACION SANITARIA A LA POBLACION Y COMPONENTE 5 CAPACITACION A LA UNIDAD OPERATIVA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Pomata, provincia de Chucuito, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1330 | 2026 | 0.0 | 0.0 | COMPONENTE 1 AGUA POTABLE CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE 02 CAPTACIONES DE MANANTIAL SIN TRATAMIENTO DE LOS MANANTES CHIYARAJAKE Y HUAYLLUMA INSTALACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 404211 ML CON TUBERÍA PVC SAP Ø 2 C10 CON CAPACIDAD PARA TRANSPORTAR UN CAUDAL DE 35 LS 02 UNIDADES DE PASES AÉREOS CÁMARAS ROMPE PRESIONES DE CRP7 CONSTRUCCIÓN DE 02 RESERVORIOS DE 60 Y 10 M3 DE CONCRETO ARMADO Fc210 KGCM2 Y Fy4200 KGCM2 LAS QUE SE UBICARÁN EN EL SECTOR CENTRAL Y HUANCUNI CONSTRUCCIÓN DE CASETAS DE VÁLVULAS VÁLVULAS DE CONTROL VÁLVULAS DE PURGA Y VÁLVULAS DE AIRE INSTALACIÓN DE 1370210 ML DE LÍNEA DE ADUCCIÓN DE TUBERÍA PVC SAP C10 DE DIFERENTES DIÁMETROS Y CON PENDIENTE VARIABLE INCLUYE 06 CRUCES AEREOS DE 510 Y 1518 M TENDIDO DE 28395 ML DE REDES DE DISTRIBUCIÓN CON TUBERIA PVC SAP Ø C10 Y 10153 ML DE TUBERÍA PVC SAP Ø 34 Y 258 CONEXIONES DOMICILIARIAS COMPONENTE 2 INSTALACIÓN DE 257 LETRINAS ECOLÓGICAS CON SISTEMA BIODIGESTOR PRE FABRICADO MUROS DE LADRILLO INODORO LAVAMANOS Y PISO DE MAYÓLICA 01 PUERTA Y 02 VENTANAS DE MALLA MOSQUITEROS CON COBERTURA DE CALAMINA SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACIÓN COMPONENTE 3 REHABILITACION DEL SISTEMA DE DESAGÜE Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS COMPONENTE 4 EDUCACION SANITARIA A LA POBLACION Y COMPONENTE 5 CAPACITACION A LA UNIDAD OPERATIVA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada aproximada de la localidad 'HUAPACA SAN MIGUEL' mencionada en el nombre de la inversión; no representa necesariamente la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 5456608.34 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 99.76 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2492703 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2492703 | ADQUISICION DE TERRENO EN EL(LA) CENTRO POBLADO DE YANAMAYO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO E INSTALACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS EN LA LOCALIDAD YANAMAYO, DISTRITO DE SAN JUAN DEL ORO, PROVINCIA SANDIA, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DEL ORO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DEL ORO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DEL ORO | UEI - SGIDUR DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DEL ORO | 301691 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DEL ORO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2020-07-16 00:00:00 | 2020-07-23 00:00:00 | INVIERTE | 59000.0 | 59000 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |  |  |  |  | 202105 | 202105 | 59000 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 4000.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 100.0 | 2021-09-21 15:49:27 | 2021-04-19 00:00:00 | 2021-05-18 00:00:00 | 2021-04-19 00:00:00 | 2021-05-18 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | SANDIA | SAN JUAN DEL ORO | 211207 | -14.2 | -69.0945 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada al mejoramiento y instalación relacionada con los servicios de saneamiento urbano en el distrito de San Juan Del Oro, provincia de Sandia, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -14.200040065778794 | -69.09450450115985 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 59000 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 100.0 | 2026 | 1797 | 4.9 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2301221 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 340235 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS PARCIALIDADES HUANACAMAYA Y 24 DE JUNIO, DISTRITO DE SANTA ROSA - EL COLLAO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA - MAZOCRUZ | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA - MAZOCRUZ | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA - MAZOCRUZ | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA - MAZOCRUZ | 1443 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2015-11-14 00:00:00 | 2015-12-31 00:00:00 | SNIP | 2614362.0 | 3424146.55 | 0 | 0 | 0 | 3424146.55 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 2350525.71 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 0.0 |  | 2018-05-07 00:00:00 | 2018-10-31 00:00:00 | 2018-05-07 00:00:00 | 2018-10-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | EL COLLAO | SANTA ROSA | 210504 | -16.7616 | -69.8556 | COMPONENTE ISUFICIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL ADECUADO ABASTECIMIENTO DEL SERVICIO AGUA POTABLE LAS CAPTACIONES SE UBICAN EN LAS LADERAS DE LOS CERROS DE HUANACAMAYA 24 DE JUNIOCHULLUNQUIANI QUILKANI CON OBRAS DE CONCRETO FC140 KGCM2 Y CONCRETO FC175KGCM2 LOSA FONDO LAS LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE HUANACAMAYA CONSTA DE 534 ML 24 DE JUNIO CON 550 ML CHULLUNQUIANI CON 367 ML QUILKANI CON 534 ML CONSTA LA INSTALACIÓN DE 01 RESERVORIO PARA HUANACAMAYA DE 15 M3 24 DE JUNIO DE 5 M3 CHULLUNQUIANI DE 3 M3 QUILKANI DE 3 M3 CON CONCRETO FC210KGCM2 LOSA FONDO MURO CONCRETO FC210KGCM2 CUENTA CON 01CASETA DE VÁLVULAS DEL RESERVORIO DE HUANACAMAYA 01CASETA DE VÁLVULAS DEL RESERVORIO DE 24 DE JUNIO DE 01CASETA DE VÁLVULAS DEL RESERVORIO DE CHULLUNQUIANI 01CASETA DE VÁLVULAS DEL RESERVORIO DE QUILKANI SERÁN DE CONCRETO ARMADO FC 175 KGCM2 LA INSTALACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN PARA HUANACAMAYA ES DE 14326 ML 24 DE JUNIO ES DE 9039 ML CHULLUNQUIANI ES DE 8801 ML QUILKANI ES DE 3005 ML SE CONSTRUIRÁN 01 UNIDAD DE CÁMARA ROMPE PRESIÓN PARA HUANACAMAYA CON CONCRETO FC210KGCM2 01 UNIDAD DE CÁMARA ROMPE PRESIÓN PARA 24 DE JUNIO 01 UNIDAD DE CÁMARA ROMPE PRESIÓN PARA CHULLUNQUIANI 01 UNIDAD DE CÁMARA ROMPE PRESIÓN PARA QUILKANI CON CONCRETO FC210KGCM2 SE INSTALARA 03 UNIDADES DE CAJA DE VÁLVULA PARA HUANACAMAYA 01 UNIDAD DE CAJA DE VÁLVULA PARA 24 DE JUNIO 01 UNIDAD DE CAJA DE VÁLVULA PARA CHULLUNQUIANI 02 UNIDADES DE CAJA DE VÁLVULA PARA QUILKANICONSTA DE 01 PASE CRUCE CARRETERA TIPO BAJO PUENTE T1 EN HUANACAMAYA DE 01 PASE RIO TIPO SIFÓN EN CHULLUNQUIANI 01 PASE RIO TIPO SIFÓN EN QUILKANI 01 PASEO AÉREO EN HUANACAMAYA INSTALACIÓN DE 01 CAJA DE VÁLVULA DE PURGA EN HUANACAMAYA 01 CAJA DE VÁLVULA DE PURGA EN 24 DE JUNIO 01 CAJA DE VÁLVULA DE PURGA EN CHULLUNQUIANI 03 CAJA DE VÁLVULA DE PURGA EN CHULLUNQUIANI LAS CONEXIONES DOMICILIARIASCONSTA DE 92 UNIDADES EN HUANACAMAYA 32 UNIDADES EN 24 DE JUNIO 13 UNIDADES EN CHULLUNQUINI 14 UNIDADES EN QUILKANI QUE INCLUYE TUBERÍA PVC SAP DE CLASE 10 DE 12 COMPONENTE II ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS SE PREVÉ LA CONSTRUCCIÓN DE 152 UND DE LETRINAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO EL CUAL TIENE COMO CONCRETO FC175 KGCM2 EN VEREDA CONCRETO FC175 KGCM2 EN VIGUETAS CON MURO CARAVISTA LADRILLO KK DE ARCILLA 18H 09X013X024 AMARRE DE CABEZA JUNTA 15 CM MORTERO 115 EL PISO DE CEMENTO PULIDO DE COLOR CON COBERTURA CON PLANCHA ONDULINE FIBRA VEGETAL VITUM ASFALTICO QUE INCLUYE CON SUMINISTRO DE WATER DE PORCELANA SUMINSTRO DE LAVAMANOS DE PORCELANA SUMINSTRO Y COLOCACION DE DUCHA SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2 Y CUENTA CON BIODIGESTOR PVC DE 600 LT COMPONENTE III EFICIENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN CUANTO SE REFIERE A LA ACCIÓN DE CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Santa Rosa, provincia de El Collao, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 780 | 2026 | 0.0 | 0.0 | COMPONENTE ISUFICIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL ADECUADO ABASTECIMIENTO DEL SERVICIO AGUA POTABLE LAS CAPTACIONES SE UBICAN EN LAS LADERAS DE LOS CERROS DE HUANACAMAYA 24 DE JUNIOCHULLUNQUIANI QUILKANI CON OBRAS DE CONCRETO FC140 KGCM2 Y CONCRETO FC175KGCM2 LOSA FONDO LAS LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE HUANACAMAYA CONSTA DE 534 ML 24 DE JUNIO CON 550 ML CHULLUNQUIANI CON 367 ML QUILKANI CON 534 ML CONSTA LA INSTALACIÓN DE 01 RESERVORIO PARA HUANACAMAYA DE 15 M3 24 DE JUNIO DE 5 M3 CHULLUNQUIANI DE 3 M3 QUILKANI DE 3 M3 CON CONCRETO FC210KGCM2 LOSA FONDO MURO CONCRETO FC210KGCM2 CUENTA CON 01CASETA DE VÁLVULAS DEL RESERVORIO DE HUANACAMAYA 01CASETA DE VÁLVULAS DEL RESERVORIO DE 24 DE JUNIO DE 01CASETA DE VÁLVULAS DEL RESERVORIO DE CHULLUNQUIANI 01CASETA DE VÁLVULAS DEL RESERVORIO DE QUILKANI SERÁN DE CONCRETO ARMADO FC 175 KGCM2 LA INSTALACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN PARA HUANACAMAYA ES DE 14326 ML 24 DE JUNIO ES DE 9039 ML CHULLUNQUIANI ES DE 8801 ML QUILKANI ES DE 3005 ML SE CONSTRUIRÁN 01 UNIDAD DE CÁMARA ROMPE PRESIÓN PARA HUANACAMAYA CON CONCRETO FC210KGCM2 01 UNIDAD DE CÁMARA ROMPE PRESIÓN PARA 24 DE JUNIO 01 UNIDAD DE CÁMARA ROMPE PRESIÓN PARA CHULLUNQUIANI 01 UNIDAD DE CÁMARA ROMPE PRESIÓN PARA QUILKANI CON CONCRETO FC210KGCM2 SE INSTALARA 03 UNIDADES DE CAJA DE VÁLVULA PARA HUANACAMAYA 01 UNIDAD DE CAJA DE VÁLVULA PARA 24 DE JUNIO 01 UNIDAD DE CAJA DE VÁLVULA PARA CHULLUNQUIANI 02 UNIDADES DE CAJA DE VÁLVULA PARA QUILKANICONSTA DE 01 PASE CRUCE CARRETERA TIPO BAJO PUENTE T1 EN HUANACAMAYA DE 01 PASE RIO TIPO SIFÓN EN CHULLUNQUIANI 01 PASE RIO TIPO SIFÓN EN QUILKANI 01 PASEO AÉREO EN HUANACAMAYA INSTALACIÓN DE 01 CAJA DE VÁLVULA DE PURGA EN HUANACAMAYA 01 CAJA DE VÁLVULA DE PURGA EN 24 DE JUNIO 01 CAJA DE VÁLVULA DE PURGA EN CHULLUNQUIANI 03 CAJA DE VÁLVULA DE PURGA EN CHULLUNQUIANI LAS CONEXIONES DOMICILIARIASCONSTA DE 92 UNIDADES EN HUANACAMAYA 32 UNIDADES EN 24 DE JUNIO 13 UNIDADES EN CHULLUNQUINI 14 UNIDADES EN QUILKANI QUE INCLUYE TUBERÍA PVC SAP DE CLASE 10 DE 12 COMPONENTE II ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS SE PREVÉ LA CONSTRUCCIÓN DE 152 UND DE LETRINAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO EL CUAL TIENE COMO CONCRETO FC175 KGCM2 EN VEREDA CONCRETO FC175 KGCM2 EN VIGUETAS CON MURO CARAVISTA LADRILLO KK DE ARCILLA 18H 09X013X024 AMARRE DE CABEZA JUNTA 15 CM MORTERO 115 EL PISO DE CEMENTO PULIDO DE COLOR CON COBERTURA CON PLANCHA ONDULINE FIBRA VEGETAL VITUM ASFALTICO QUE INCLUYE CON SUMINISTRO DE WATER DE PORCELANA SUMINSTRO DE LAVAMANOS DE PORCELANA SUMINSTRO Y COLOCACION DE DUCHA SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2 Y CUENTA CON BIODIGESTOR PVC DE 600 LT COMPONENTE III EFICIENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN CUANTO SE REFIERE A LA ACCIÓN DE CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito SANTA ROSA. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2314109 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 351706 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE , ALCATARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CAPITAL DEL, DISTRITO DE SAN JUAN DEL ORO - SANDIA - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DEL ORO |  | ESTUDIOS Y PROYECTOS |  | 301691 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DEL ORO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2016-03-17 00:00:00 | 2016-04-22 00:00:00 | SNIP | 4963995.0 | 5433940.28 | 0 | 0 | 0 | 125000.74 | NO |  |  |  |  | 201610 | 201712 | 5308939.54 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 5433940.28 | NO |  | NO | NO | [7 empty] | NO | NO |  |  | PUNO | SANDIA | SAN JUAN DEL ORO | 211207 | -14.221 | -69.1537 | CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE CAPTACIÓN DE LADERA 04 UND SECTOR BELEN Y 01 EN LAGUNILLAS INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN 10670 ML CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA ROMPE PRESIÓN TIPO IV 03 UND CONSTRUCCIÓN DE VÁLVULAS DE CONTROL DE AIRE 07 UND CONSTRUCCION DE VALVULAS DE PURGA 06 UNID CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 01 UNID CONSTRUCCION DE UN SEDIMENTADOS Y FILTRO LENTO 01 UNID RESPECTIVAMENTE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 280 Y 120 M3 DE RESERVORIO 01 UNID RESPECTIVAMENTE CONSTRUCCION DE 21714 METROS DE LINEAS DE ADUCCION Y 01 UNID DE VALVULA REDUCTORA DE PRESION CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE 31832 METROS CONSTRUCCION DE CRUCE AEREO DE 30 METROS CONEXIONES DOMICILIARIAS 360 UNIDADES E INSTALACION DE 16 VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION COMPONENTE 02 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO CONSTRUCCION DE 28557 METROS DE REDES COLECTORAS CONSTRUCCION DE 72 UNIDADES DE BUZONES CONEXIONES DOMICILIARIAS DE 283 UNIDADES Y CONSTRUCCION DE CRUCE AEREO DE 15 METROS CONSTRUCCION DE 264 METROS DE RED EMISOR COMPONENTE 03 CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON LOS SIGUIENTES COMPONENTES CAMARA DE REJAS DESARENADOR CANALES PARSHALL TANQUE IMHOFF LECHO DE SE CADO FILTRO BIOLOGICO SEDIMENTADOR SECUNDARIO Y CAMARA DE CONTACTO DE CLORO 01 UNIDAD RESPECTIVAMENTE EDUCACION SANITARIA E INTERVENCION SOCIAL MEDIDAS DE SEGURIDAD Y MITIGACION AMBIENTAL Y PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento urbano en el distrito de San Juan Del Oro, provincia de Sandia, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 2820 | 2026 | 0.0 | 0.0 | CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE CAPTACIÓN DE LADERA 04 UND SECTOR BELEN Y 01 EN LAGUNILLAS INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN 10670 ML CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA ROMPE PRESIÓN TIPO IV 03 UND CONSTRUCCIÓN DE VÁLVULAS DE CONTROL DE AIRE 07 UND CONSTRUCCION DE VALVULAS DE PURGA 06 UNID CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 01 UNID CONSTRUCCION DE UN SEDIMENTADOS Y FILTRO LENTO 01 UNID RESPECTIVAMENTE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 280 Y 120 M3 DE RESERVORIO 01 UNID RESPECTIVAMENTE CONSTRUCCION DE 21714 METROS DE LINEAS DE ADUCCION Y 01 UNID DE VALVULA REDUCTORA DE PRESION CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE 31832 METROS CONSTRUCCION DE CRUCE AEREO DE 30 METROS CONEXIONES DOMICILIARIAS 360 UNIDADES E INSTALACION DE 16 VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION COMPONENTE 02 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO CONSTRUCCION DE 28557 METROS DE REDES COLECTORAS CONSTRUCCION DE 72 UNIDADES DE BUZONES CONEXIONES DOMICILIARIAS DE 283 UNIDADES Y CONSTRUCCION DE CRUCE AEREO DE 15 METROS CONSTRUCCION DE 264 METROS DE RED EMISOR COMPONENTE 03 CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON LOS SIGUIENTES COMPONENTES CAMARA DE REJAS DESARENADOR CANALES PARSHALL TANQUE IMHOFF LECHO DE SE CADO FILTRO BIOLOGICO SEDIMENTADOR SECUNDARIO Y CAMARA DE CONTACTO DE CLORO 01 UNIDAD RESPECTIVAMENTE EDUCACION SANITARIA E INTERVENCION SOCIAL MEDIDAS DE SEGURIDAD Y MITIGACION AMBIENTAL Y PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito SAN JUAN DEL ORO. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 5308939.54 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 97.7 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2146426 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 188131 | CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS EN EL BARRIO MERCADO , DISTRITO DE TIRAPATA - AZANGARO - PUNO | PIP MENOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIRAPATA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIRAPATA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIRAPATA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIRAPATA | 301622 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIRAPATA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2011-09-07 00:00:00 | 2011-09-07 00:00:00 | SNIP | 59850.0 | 59850 | 0 | 0 | 0 | 4091.4 | NO |  |  |  |  | 201110 | 201212 | 55758.6 | 0 |  | 0 |  |  | NO | 0.0 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | NO | NO | [7 empty] | NO | SI | 2026-06-26 16:07:05 | Pendiente de liquidación | PUNO | AZANGARO | TIRAPATA | 210215 | -14.9548 | -70.4032 | CONSTRUCCION DE BATERIA DE SERVICIOS HIGIENICOS | Proyecto de inversión orientado a la construcción de los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Tirapata, provincia de Azangaro, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 758 | 2026 | 0.0 | 0.0 | CONSTRUCCION DE BATERIA DE SERVICIOS HIGIENICOS | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito TIRAPATA. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 55758.6 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 93.16 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2489422 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2489422 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE SALLACCONI DEL DISTRITO DE USICAYOS - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE USICAYOS | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE USICAYOS | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE USICAYOS | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE USICAYOS | 301632 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE USICAYOS | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2020-06-11 00:00:00 | 2020-11-12 00:00:00 | INVIERTE | 3539159.28 | 5195865.31 | 0 | 0 | 0 | 5143665.31 | SI | 0.0 | 4000000.0 | 1023665.31 | 0.0 | 202207 | 202409 | 52200 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 5195865.31 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 0.52 | 2026-08-18 16:12:28 | 2023-04-01 00:00:00 | 2029-12-31 00:00:00 | 2023-04-01 00:00:00 | 2029-12-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CARABAYA | USICAYOS | 210310 | -14.1401 | -69.9939 | Planteamiento de la Alternativa unica del ProblemaTipo de Sistema Sistema Convencional por GravedadDadas las condiciones de la única fuente disponible de agua subterránea en la parte alta del Centro Poblado de Sallacconi se plantea como alternativa de solución el Mejoramiento del Sistema por GravedadSe plantean las siguientesConstrucción de 02 captacionesConstrucción de líneas de conducción en 667090 mConstrucción de reservorio de 30 m3Construcción de red de distribución de 308183 mConstrucción de conexiones domiciliarias de agua potable en 225 viviendasConstrucción de redes de alcantarillado de recolección en 250619 mConstrucción de buzones de 56 unidadesConstrucción de conexiones domiciliarias de alcantarillado en 225 viviendasConstrucción de planta de tratamiento de aguas residualesPlan de capacitación sanitario y manejo ambiental | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Usicayos, provincia de Carabaya, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1047 | 2026 | -14.140095482563519 | -69.99392376073952 | Planteamiento de la Alternativa unica del ProblemaTipo de Sistema Sistema Convencional por GravedadDadas las condiciones de la única fuente disponible de agua subterránea en la parte alta del Centro Poblado de Sallacconi se plantea como alternativa de solución el Mejoramiento del Sistema por GravedadSe plantean las siguientesConstrucción de 02 captacionesConstrucción de líneas de conducción en 667090 mConstrucción de reservorio de 30 m3Construcción de red de distribución de 308183 mConstrucción de conexiones domiciliarias de agua potable en 225 viviendasConstrucción de redes de alcantarillado de recolección en 250619 mConstrucción de buzones de 56 unidadesConstrucción de conexiones domiciliarias de alcantarillado en 225 viviendasConstrucción de planta de tratamiento de aguas residualesPlan de capacitación sanitario y manejo ambiental | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 52200 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 1.0 | 2026 | 5 | 0 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2310158 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 337512 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LAS LOCALIDADES DE LEÓN, CATARI, POMA Y ANCARUYO RIVA DEL C.P. DE JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI, DISTRITO DE ZEPITA - CHUCUITO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA |  | JEFE DE UNIDAD FORMULADORA |  | 301639 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2015-10-18 00:00:00 | 2015-11-07 00:00:00 | SNIP | 3653321.0 | 3653321 | 0 | 0 | 0 | 3653321 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 3653321.0 | NO |  | NO | NO | [7 empty] | NO | NO |  |  | PUNO | CHUCUITO | ZEPITA | 210407 | -16.4971 | -69.1901 | ASERVICIO DE AGUA POTABLE LAS REDES DE AGUA ESTÁN DISEÑADAS CON TUBERÍAS DE PVC SAP CLASE 10 DE 112 DE DIÁMETRO SEGÚN DETALLE LA RED GENERAL DE INSTALACIÓN SE REALIZARÁ DE ACUERDO A LOS TRAZOS DIÁMETROS Y LONGITUD INDICADOS EN EL PLANO LA ZANJA CON UNA PROFUNDIDAD DE 060 METROS BSERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS CONSTRUCCIÓN DE 313 MÓDULOS RURALES IMPLEMENTACIÓN DE 313 BIODIGESTORES UNIFAMILIARES PARA EL TRATAMIENTO PRIMARIO DE AGUAS RESIDUALES CCAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA CONSTA DE PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN CONSISTE EN LA PREPARACIÓN DE TALLERES CON LA PARTICIPACIÓN COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN CON LOS BENEFICIARIOS JASS Y RESIDENTE DE LA OBRA SE REALIZA DOS ACCIONES 1RO TALLER LIGADO A IDENTIFICACIÓN Y ANALISIS DE SANEAMIENTO Y 2DO TALLER SOBRE ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y LIDERAZGO CAPACITACIÓN TALLERES SOBRE ESTATUTOS DE JASS ADMINISTRACIÓN CONTABILIDAD MANEJO Y CONTROL DE ALMACÉN ADEMÁS DE GASFITERÍA Y REPARACIONES CLORACIÓN Y DESINFECCIÓN EDUCACIÓN SANITARIA CONCERTADO CON USUARIOS JASS ESTABLECIMIENTO DE SALUD CENTRO EDUCATIVO Y FACILITADOR CON SENSIBILIZACIÓN A FAMILIAS CON VISITAS DOMICILIARIAS | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Zepita, provincia de Chucuito, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 313 | 2026 | 0.0 | 0.0 | ASERVICIO DE AGUA POTABLE LAS REDES DE AGUA ESTÁN DISEÑADAS CON TUBERÍAS DE PVC SAP CLASE 10 DE 112 DE DIÁMETRO SEGÚN DETALLE LA RED GENERAL DE INSTALACIÓN SE REALIZARÁ DE ACUERDO A LOS TRAZOS DIÁMETROS Y LONGITUD INDICADOS EN EL PLANO LA ZANJA CON UNA PROFUNDIDAD DE 060 METROS BSERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS CONSTRUCCIÓN DE 313 MÓDULOS RURALES IMPLEMENTACIÓN DE 313 BIODIGESTORES UNIFAMILIARES PARA EL TRATAMIENTO PRIMARIO DE AGUAS RESIDUALES CCAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA CONSTA DE PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN CONSISTE EN LA PREPARACIÓN DE TALLERES CON LA PARTICIPACIÓN COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN CON LOS BENEFICIARIOS JASS Y RESIDENTE DE LA OBRA SE REALIZA DOS ACCIONES 1RO TALLER LIGADO A IDENTIFICACIÓN Y ANALISIS DE SANEAMIENTO Y 2DO TALLER SOBRE ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y LIDERAZGO CAPACITACIÓN TALLERES SOBRE ESTATUTOS DE JASS ADMINISTRACIÓN CONTABILIDAD MANEJO Y CONTROL DE ALMACÉN ADEMÁS DE GASFITERÍA Y REPARACIONES CLORACIÓN Y DESINFECCIÓN EDUCACIÓN SANITARIA CONCERTADO CON USUARIOS JASS ESTABLECIMIENTO DE SALUD CENTRO EDUCATIVO Y FACILITADOR CON SENSIBILIZACIÓN A FAMILIAS CON VISITAS DOMICILIARIAS | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito ZEPITA. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2037260 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 26208 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ALFARO PUCARANI - DISTRITO DE ILAVE - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | 301640 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL EL COLLAO - ILAVE | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2018-02-19 00:00:00 | 2018-03-08 00:00:00 | INVIERTE | 2075033.0 | 718730.33 | 0 | 0 | 0 | 101124.5 | NO |  |  |  |  | 201906 | 202210 | 617605.83 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 697400.25 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 98.47 | 2022-08-09 16:44:54 | 2019-03-28 00:00:00 | 2022-12-31 00:00:00 | 2019-09-02 00:00:00 | 2021-04-17 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | 210501 | -16.2345 | -69.675 | Construcción del Sistemas de agua potable mediante la captación de pozo subterráneo de tipo caisson el sistema de bombeo al reservorio será a través de PANELES SOLARES y se colocaran líneas de impulsión línea de aducción y red de distribución para conexiones domiciliarias construcción de unidades básicas de saneamiento con arrastre hidráulico LETRINA CON BIODIGESTOR Y POZO PERCOLADOR para las viviendas y locales sociales realizar talleres de capacitación en educación sanitaria a los beneficiarios y asistencia técnica y administrativa en gestión de los servicios a los integrantes de la JASS | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Ilave, provincia de El Collao, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 289 | 2026 | 0.0 | 0.0 | Construcción del Sistemas de agua potable mediante la captación de pozo subterráneo de tipo caisson el sistema de bombeo al reservorio será a través de PANELES SOLARES y se colocaran líneas de impulsión línea de aducción y red de distribución para conexiones domiciliarias construcción de unidades básicas de saneamiento con arrastre hidráulico LETRINA CON BIODIGESTOR Y POZO PERCOLADOR para las viviendas y locales sociales realizar talleres de capacitación en educación sanitaria a los beneficiarios y asistencia técnica y administrativa en gestión de los servicios a los integrantes de la JASS | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito ILAVE. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 617605.83 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 85.93 | 2026 | 1475 | 4 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2150129 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 194521 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL BARRIO PACHACUTEC Y CALLES ALEDAÑAS DE LA CIUDAD DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | PIP MENOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | 301640 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL EL COLLAO - ILAVE | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2011-11-15 00:00:00 | 2011-11-15 00:00:00 | SNIP | 290066.49 | 290066.49 | 0 | 0 | 0 | -22105.55 | NO |  |  |  |  | 201205 | 201212 | 312172.04 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 290066.49 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | NO | NO | [7 empty] | NO | SI | 2019-11-29 21:15:02 | Pendiente de liquidación | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | 210501 | -16.2345 | -69.675 | INSTALACION DE UN SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE CON LA INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS CON TUBERIA PVC E INSTALACION DE UNA RED DE DESAGUE CON BUZON DE CONCRETO | Proyecto de inversión orientado a la instalación de los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Ilave, provincia de El Collao, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 456 | 2026 | 0.0 | 0.0 | INSTALACION DE UN SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE CON LA INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS CON TUBERIA PVC E INSTALACION DE UNA RED DE DESAGUE CON BUZON DE CONCRETO | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito ILAVE. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 312172.04 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 107.62 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2158238 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 195443 | INSTALACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LAS COMUNIDADES DE CHOQUESANI, COLQUEMARCA, CACHUYO SOLLOCOTAÑA Y SECTORES ALEDAÑAS DEL DISTRITO DE ORURILLO ,, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR | 301663 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR - AYAVIRI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2011-11-24 00:00:00 | 2011-12-15 00:00:00 | SNIP | 3736756.0 | 12519850.97 | 0 | 0 | 0 | -39399.52 | SI | 7985414.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 201210 | 202608 | 4573836.49 | 3208157.16 | 7985414.0 | 7985414 | 7780514.48 | 7743890.09 | SI | 4545543.71 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 15.55 | 19.51 | 2026-07-22 14:50:47 | 2012-10-31 00:00:00 | 2027-12-31 00:00:00 | 2013-08-19 00:00:00 | 2026-12-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | MELGAR | ORURILLO | 210807 | -14.6636 | -70.4269 | Instalación de un sistema de abastecimiento de agua potable por gravedad sin tratamiento con captaciones de 02 ojos de agua del sector Japutira de la comunidad de Chilluitira construcción de reservorio de 9600 m3 instalación de líneas de conducción de 568700 ml aducción distribución de 6405900 ml y distribución domiciliaria de 821000 mlConstrucción de 821 letrinas de hoyo seco con tubería de ventilación de un diámetro de 4 en el piso losa de concreto estructura y tabiquería de madera machihembrada techo de calamina galvanizada Permanente campañas de capacitación en educación sanitaria y mitigación medio ambientales y difusión de programas radiales televisivos en educación sanitaria que tengan cobertura al el área rural | Proyecto de inversión orientado a la instalación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Orurillo, provincia de Melgar, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 3634 | 2026 | 0.0 | 0.0 | Instalación de un sistema de abastecimiento de agua potable por gravedad sin tratamiento con captaciones de 02 ojos de agua del sector Japutira de la comunidad de Chilluitira construcción de reservorio de 9600 m3 instalación de líneas de conducción de 568700 ml aducción distribución de 6405900 ml y distribución domiciliaria de 821000 mlConstrucción de 821 letrinas de hoyo seco con tubería de ventilación de un diámetro de 4 en el piso losa de concreto estructura y tabiquería de madera machihembrada techo de calamina galvanizada Permanente campañas de capacitación en educación sanitaria y mitigación medio ambientales y difusión de programas radiales televisivos en educación sanitaria que tengan cobertura al el área rural | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada aproximada de la localidad 'DE CHOQUESANI' mencionada en el nombre de la inversión; no representa necesariamente la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 7781993.65 | 3208157.16 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 62.16 | 2026 | 32 | 0.1 | ACTUALIZADO
2422744 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2422744 | RENOVACIÓN DE RESERVORIOS EN EL(LA) DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE CARACOTO (POR PROCESO DE INTEGRACIÓN DEL DISTRITO DE CARACOTO A LA EPS SEDAJULIACA S.A.) EN LA LOCALIDAD CARACOTO, DISTRITO DE CARACOTO, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | UEI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | 500147 | ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE JULIACA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2018-05-07 00:00:00 | 2018-05-07 00:00:00 | INVIERTE | 27567.79 | 78990.03 | 0 | 0 | 0 | 44453.03 | NO |  |  |  |  | 201812 | 201912 | 34537 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 78990.03 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 92.95 | 92.95 | 2021-09-30 17:59:22 | 2018-09-01 00:00:00 | 2018-10-01 00:00:00 | 2018-11-08 00:00:00 | 2019-01-28 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | SAN ROMAN | CARACOTO | 211104 | -15.5679 | -70.0996 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la renovación relacionada con los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Caracoto, provincia de San Roman, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -15.567857189999927 | -70.09959995999998 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 34537 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 43.72 | 2026 | 1788 | 4.9 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2702192 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2702192 | REMODELACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL(LA) MEDIANTE EL SISTEMA DE BOMBEO FOTOVOLTAICO EN EL SECTOR DE NUEVA ESPERANZA Y ALTO ALIANZA DE LA COMUNIDAD DE CHACOCOLLO DISTRITO DE KELLUYO, PROVINCIA CHUCUITO, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | 301636 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2025-08-03 00:00:00 | 2025-09-02 00:00:00 | INVIERTE | 187490.0 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | SI | 215000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202512 | 202607 | 10000 | 133860 | 0.0 | 200000 | 200000.0 | 163960.0 | SI | 22958.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 14.45 | 18.03 | 2026-07-12 16:58:25 | 2025-10-01 00:00:00 | 2026-12-31 00:00:00 | 2026-04-01 00:00:00 | 2026-05-30 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | 210404 | -16.7803 | -69.2218 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la intervención relacionada con los servicios de saneamiento rural en el distrito de Kelluyo, provincia de Chucuito, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -16.78029455135921 | -69.22178108934003 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 143860 | 133860 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 63.94 | 2026 | 42 | 0.1 | ACTUALIZADO
2669859 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2669859 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA PARCIALIDAD DE JAPISSE DISTRITO DE CONIMA DE LA PROVINCIA DE MOHO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONIMA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONIMA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONIMA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONIMA | 301673 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONIMA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2024-12-18 00:00:00 | 2024-12-26 00:00:00 | INVIERTE | 6328663.39 | 6328663.39 | 0 | 0 | 0 | 6328663.39 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO |  | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | NO | NO |  |  |  | 2025-04-01 00:00:00 | 2025-12-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | MOHO | CONIMA | 210902 | -15.4667 | -69.3842 | SISTEMA DE AGUA POTABLE consta de Instalación de línea de conducción tubería PVC de 63 mm con una longitud de 37355 m Mejoramiento de reservorio existente de 2078 m3 que incluye cerco perimétrico Instalación de línea de aducción de tubería PVC de 2 mm longitud de 39454 m Instalación de redes de distribución tubería PVC con longitud de 881330 m instalación de 288 conexiones domiciliarias y 03 conexiones estatales SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS consta de construcción de 291 Unidades Básicas de Saneamiento con arrastre hidráulico que incluye módulos de servicios higiénicos instalaciones con inodoro lavatorio lavadero multiuso y ducha caja de registro tanque biodigestor y pozo percolador | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Conima, provincia de Moho, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 383 | 2026 | -15.466748338246669 | -69.38421831475434 | SISTEMA DE AGUA POTABLE consta de Instalación de línea de conducción tubería PVC de 63 mm con una longitud de 37355 m Mejoramiento de reservorio existente de 2078 m3 que incluye cerco perimétrico Instalación de línea de aducción de tubería PVC de 2 mm longitud de 39454 m Instalación de redes de distribución tubería PVC con longitud de 881330 m instalación de 288 conexiones domiciliarias y 03 conexiones estatales SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS consta de construcción de 291 Unidades Básicas de Saneamiento con arrastre hidráulico que incluye módulos de servicios higiénicos instalaciones con inodoro lavatorio lavadero multiuso y ducha caja de registro tanque biodigestor y pozo percolador | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2706698 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2706698 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN EL SECTOR CHIMUNO DE LA COMUNIDAD DE APABUCO DISTRITO DE SANDIA DE LA PROVINCIA DE SANDIA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | 301685 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2026-05-25 00:00:00 | 2026-05-25 00:00:00 | INVIERTE | 450276.9 | 450276.9 | 0 | 0 | 0 | 428276.9 | SI | 450277.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0 | 0 | 0.0 | 22000 | 21950.0 | 0.0 | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  |  | 2026-07-01 00:00:00 | 2026-10-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | SANDIA | SANDIA | 211201 | -14.3429 | -69.4695 | 1 COMPONENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ADUCCIÓN CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN CONEXIONES DOMICILIARIAS 2 COMPONENTE SOCIAL CAPACITACIÓN EN LA GESTIÓN DEL SERVICIO CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Sandia, provincia de Sandia, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 87 | 2026 | -14.34293915870906 | -69.46945468521007 | 1 COMPONENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ADUCCIÓN CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN CONEXIONES DOMICILIARIAS 2 COMPONENTE SOCIAL CAPACITACIÓN EN LA GESTIÓN DEL SERVICIO CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2724516 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2724516 | ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO EN EL(LA) ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES TAMBOPATA DE LA EPS SEDAJULIACA S.A. DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | UEI DE LA EPS SEDA JULIACA SA | 500147 | ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE JULIACA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2026-03-13 00:00:00 | 2026-03-13 00:00:00 | INVIERTE | 363861.96 | 363861.96 | 0 | 0 | 0 | 363861.96 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  |  | 2026-05-01 00:00:00 | 2026-09-30 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | 211101 | -15.4812 | -70.1143 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la adquisición relacionada con los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Juliaca, provincia de San Roman, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -15.481211918569823 | -70.11432037219883 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2711060 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2711060 | CREACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN EL JR. JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI, JR. NUEVA AMÉRICA Y CALLE 10 DEL BARRIO REVOLUCIÓN Y LIZANDRO LUNA DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE AZANGARO DE LA PROVINCIA DE AZANGARO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO | 301608 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | ACTIVO | VIABLE | 2025-12-22 00:00:00 | 2026-01-13 00:00:00 | INVIERTE | 832264.11 | 832264.11 | 0 | 0 | 0 | 832264.11 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  |  | 2026-08-01 00:00:00 | 2026-10-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | AZANGARO | AZANGARO | 210201 | -14.9027 | -70.1978 | Construcción de infraestructura de drenaje pluvial en un área de 47700 m2 en el Jr José Carlos Mariátegui Jr Nueva América y Calle 10 del Barrio Revolución y Lizandro Luna | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Azangaro, provincia de Azangaro, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1952 | 2026 | -14.90269807653469 | -70.19783029070571 | Construcción de infraestructura de drenaje pluvial en un área de 47700 m2 en el Jr José Carlos Mariátegui Jr Nueva América y Calle 10 del Barrio Revolución y Lizandro Luna | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2681236 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2681236 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CRUZ PATA DEL DISTRITO DE ALTO INAMBARI DE LA PROVINCIA DE SANDIA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO INAMBARI | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO INAMBARI | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO INAMBARI | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO INAMBARI | 301693 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO INAMBARI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2025-08-08 00:00:00 | 2025-08-12 00:00:00 | INVIERTE | 4270074.3 | 4270074.3 | 0 | 0 | 0 | 4270074.3 | SI | 4270074.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | SI | NO |  | 0.0 |  | 2026-03-01 00:00:00 | 2026-08-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | SANDIA | ALTO INAMBARI | 211209 | -14.1574 | -69.2773 | ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE que comprende la construcción de 01 captación por manantial la construcción de 3387 metros de línea de conducción construcción de un reservorio de almacenamiento de 15 m3 construcción de 71135 metros de línea de aducción construcción de 1091217 metros de red de distribución construcción de 149 conexiones domiciliarias 2 conexiones a IIEE 2 conexiones comunales y 153 lavaderos multiusosADECUADA INFRAESTRUCTURA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS mediante la construcción de 153 Unidades Básicas de Saneamiento UBS con arrastre hidráulicoEFICIENTE GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO a través de la implementación de 3 planes de comunicación y educación sanitaria y la implementación de 2 planes de capacitación orientados a la gestión del servicio | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Alto Inambari, provincia de Sandia, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 328 | 2026 | -14.157421695227375 | -69.27725034854899 | ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE que comprende la construcción de 01 captación por manantial la construcción de 3387 metros de línea de conducción construcción de un reservorio de almacenamiento de 15 m3 construcción de 71135 metros de línea de aducción construcción de 1091217 metros de red de distribución construcción de 149 conexiones domiciliarias 2 conexiones a IIEE 2 conexiones comunales y 153 lavaderos multiusosADECUADA INFRAESTRUCTURA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS mediante la construcción de 153 Unidades Básicas de Saneamiento UBS con arrastre hidráulicoEFICIENTE GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO a través de la implementación de 3 planes de comunicación y educación sanitaria y la implementación de 2 planes de capacitación orientados a la gestión del servicio | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2602400 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2602400 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN LA COMUNIDAD DE AMPATIRI DISTRITO DE POMATA DE LA PROVINCIA DE CHUCUITO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMATA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMATA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMATA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMATA | 301638 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMATA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2023-07-10 00:00:00 | 2023-07-13 00:00:00 | INVIERTE | 270596.41 | 272603.84 | 0 | 0 | 0 | 44538.14 | SI | 51738.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202310 | 202606 | 220865.7 | 7200 | 0.0 | 7200 | 7200.0 | 7200.0 | SI | 272603.84 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 41.29 | 43.83 | 2026-04-09 15:34:01 | 2023-07-03 00:00:00 | 2026-08-31 00:00:00 | 2023-10-02 00:00:00 | 2024-04-30 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CHUCUITO | POMATA | 210406 | -16.3007 | -69.2445 | Se considera una única alternativa de solución ya que las acciones consideradas para la solución del problema son complementarias y no existen acciones mutuamente excluyentes que ameriten la propuesta de una segunda alternativa la diferencias entre estas seria exclusivamente por aspectos teóricos y según recomendaciones del sector las diferencias técnicas no son cambios sustanciales dentro del proyecto además con la alternativa planteada se cubren las brechas y se cumplen el objetivo del proyecto | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Pomata, provincia de Chucuito, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 205 | 2026 | -16.300681383746554 | -69.2444515505587 | Se considera una única alternativa de solución ya que las acciones consideradas para la solución del problema son complementarias y no existen acciones mutuamente excluyentes que ameriten la propuesta de una segunda alternativa la diferencias entre estas seria exclusivamente por aspectos teóricos y según recomendaciones del sector las diferencias técnicas no son cambios sustanciales dentro del proyecto además con la alternativa planteada se cubren las brechas y se cumplen el objetivo del proyecto | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 228065.7 | 7200 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 83.66 | 2026 | 136 | 0.4 | ACTUALIZADO
2283532 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 323416 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES DE CHACALLAPI, ACHOCALLANI, TOTOROMA A, TOTOROMA B, SAJSUYO, JAPURANI Y HUARIPUJO EN EL CENTRO POBLADO DE HUACANI DEL, DISTRITO DE POMATA - CHUCUITO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMATA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMATA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMATA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMATA | 301638 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMATA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2015-06-10 00:00:00 | 2015-07-08 00:00:00 | SNIP | 2833409.0 | 3942796.4 | 0 | 0 | 0 | 31501.4 | NO |  |  |  |  | 201612 | 201712 | 3911295 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 3662035.55 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | NO | NO | [7 empty] | NO | NO |  |  | PUNO | CHUCUITO | POMATA | 210406 | -16.3695 | -69.2948 | SE CONTEMPLA LA INSTALACIÓN DE 432 SERVICIOS HIGIÉNICOS ECOLÓGICOs CON ARRASTRE HIDRÁULICO QUE CONSTA DE LO SIGUIENTE CASETA DE SERVICIO HIGIÉNICO CON MURO DE LADRILLO CON ACABADOS DE CONCRETO PULIDO EN INTERIOR Y TARRAJEO GRUÑADO EN EXTERIORES CON COBERTURA DE CALAMINON SOBRE CORREAS DE MADERA PUERTA Y VENTANA METÁLICA SEGÚN DISEÑO INODORO LAVAMANOS Y DUCHA INCLUYEN ACCESORIOS 01 POZA SÉPTICA CON TAPA DE ESTRUCTURA ARMADA 01 POZA DE PERCOLACIÓN CON SISTEMA DE AGUA Y DESAGÜECAMPAÑA DE EDUCACION SANITARIA Y SENSIBILIZACIONCONSISTE EN DESARROLLAR CAMPAÑAS DE EDUCACION SANITARIA SOBRE NORMAS DE SALUBRIDAD Y CAMPAÑAS DE EDUCACION SANITARIA A ESCOLARES | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Pomata, provincia de Chucuito, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 1728 | 2026 | 0.0 | 0.0 | SE CONTEMPLA LA INSTALACIÓN DE 432 SERVICIOS HIGIÉNICOS ECOLÓGICOs CON ARRASTRE HIDRÁULICO QUE CONSTA DE LO SIGUIENTE CASETA DE SERVICIO HIGIÉNICO CON MURO DE LADRILLO CON ACABADOS DE CONCRETO PULIDO EN INTERIOR Y TARRAJEO GRUÑADO EN EXTERIORES CON COBERTURA DE CALAMINON SOBRE CORREAS DE MADERA PUERTA Y VENTANA METÁLICA SEGÚN DISEÑO INODORO LAVAMANOS Y DUCHA INCLUYEN ACCESORIOS 01 POZA SÉPTICA CON TAPA DE ESTRUCTURA ARMADA 01 POZA DE PERCOLACIÓN CON SISTEMA DE AGUA Y DESAGÜECAMPAÑA DE EDUCACION SANITARIA Y SENSIBILIZACIONCONSISTE EN DESARROLLAR CAMPAÑAS DE EDUCACION SANITARIA SOBRE NORMAS DE SALUBRIDAD Y CAMPAÑAS DE EDUCACION SANITARIA A ESCOLARES | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito POMATA. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 3911295 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 99.2 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2587387 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2587387 | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS COMUNIDADES DE PEPIACHI, CAMPUCO, MATARO GRANDE, TITIRI Y LAS PARCIALIDADES DE IQUILO PALANGANA, Y RACASCO 6 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE PUPUJA - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE PUPUJA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE PUPUJA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE PUPUJA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE PUPUJA | 301621 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE PUPUJA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2023-04-04 00:00:00 | 2023-05-17 00:00:00 | INVIERTE | 18119180.02 | 18119180.02 | 0 | 0 | 0 | 18119180.02 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | SI | NO |  | 0.0 |  | 2024-01-01 00:00:00 | 2024-06-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | AZANGARO | SANTIAGO DE PUPUJA | 210214 | -15.0642 | -70.1841 | Construcción de 01 sistemas de servicio de agua potable por bombeo para abastecimiento de agua potable en las localidades rurales de Pepiachi Campuco Mataro Grande Chaqui Iquilo Titiri Iquilo Palangana y Racasco construcción de 01 PTAP reservorio 01 unidad con capacidad de 60 M3 con instalación de líneas de impulsión en una longitud de 37677 ml redes de distribución en una longitud de 8161279 ml y 601 conexiones domiciliarias de aguaInstalación de UBS tipo baño de arrastre hidráulico con biodigestor con muro caravista 1 cara de ladrillo KK 10 X 14 X 24 mecanizada de arcilla de soga en 601 viviendas rurales realizando talleres de adecuados hábitos y prácticas de higiene y educación sanitaria y capacitar a la unidad de gestión a cargo de la operación y mantenimiento de los servicios básico JASS | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Santiago De Pupuja, provincia de Azangaro, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1903 | 2026 | -15.06422135872096 | -70.18413891926865 | Construcción de 01 sistemas de servicio de agua potable por bombeo para abastecimiento de agua potable en las localidades rurales de Pepiachi Campuco Mataro Grande Chaqui Iquilo Titiri Iquilo Palangana y Racasco construcción de 01 PTAP reservorio 01 unidad con capacidad de 60 M3 con instalación de líneas de impulsión en una longitud de 37677 ml redes de distribución en una longitud de 8161279 ml y 601 conexiones domiciliarias de aguaInstalación de UBS tipo baño de arrastre hidráulico con biodigestor con muro caravista 1 cara de ladrillo KK 10 X 14 X 24 mecanizada de arcilla de soga en 601 viviendas rurales realizando talleres de adecuados hábitos y prácticas de higiene y educación sanitaria y capacitar a la unidad de gestión a cargo de la operación y mantenimiento de los servicios básico JASS | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2550559 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2550559 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE DESAGÜE EN LA AV. JULIACA-HUANCANE TRAMO JIRÓN PENTECOSTÉS A PTAR DEL DISTRITO DE TARACO - PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARACO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARACO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARACO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARACO | 301651 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARACO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2022-05-10 00:00:00 | 2022-05-10 00:00:00 | INVIERTE | 351126.73 | 458770.78 | 0 | 0 | 0 | 57815.68 | NO |  |  |  |  | 202207 | 202212 | 400955.1 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 458770.78 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 0.0 |  | 2022-05-02 00:00:00 | 2024-12-31 00:00:00 | 2022-05-02 00:00:00 | 2024-12-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | HUANCANE | TARACO | 210607 | -15.302 | -69.9762 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE DESAGÜE EN LA AV JULIACAHUANCANE TRAMO JIRÓN PENTECOSTÉS A PTAR DEL DISTRITO DE TARACO PROVINCIA DE HUANCANE DEPARTAMENTO DE PUNO | Proyecto de inversión orientado a la ampliación de los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Taraco, provincia de Huancane, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA,ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 285 | 2026 | -15.301976305095806 | -69.97620760468655 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE DESAGÜE EN LA AV JULIACAHUANCANE TRAMO JIRÓN PENTECOSTÉS A PTAR DEL DISTRITO DE TARACO PROVINCIA DE HUANCANE DEPARTAMENTO DE PUNO | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 400955.1 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 87.4 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2388065 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2388065 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA PARCIALIDAD DE APACHETA - DISTRITO DE ILAVE - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | 301640 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL EL COLLAO - ILAVE | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2018-04-13 00:00:00 | 2018-04-17 00:00:00 | INVIERTE | 747076.44 | 673961.81 | 0 | 0 | 0 | 17532.13 | NO |  |  |  |  | 201808 | 202112 | 656429.68 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 673961.81 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 94.39 | 93.38 | 2026-01-07 10:36:14 | 2018-06-20 00:00:00 | 2025-12-31 00:00:00 | 2019-03-04 00:00:00 | 2019-07-19 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | 210501 | -16.0859 | -69.6381 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMAS DE AGUA POTABLE A TRAVÉS DE FUENTE SUBTERRÁNEO DE TIPO POZO TUBULAR EL SISTEMA DE BOMBEO AL RESERVORIO SERÁ A TRAVÉS DE PANELES SOLARES Y SE COLOCARAN LÍNEAS DE IMPULSIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN Y CONEXIONES DOMICILIARIAS CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO CON ARRASTRE HIDRÁULICO LETRINAS CON BIODIGESTOR CON ZANJA DE INFILTRACION PARA LAS VIVIENDAS REALIZAR TALLERES DE CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA A LOS BENEFICIARIOS Y ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA EN GESTIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS INTEGRANTES DE LA JASS | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Ilave, provincia de El Collao, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 151 | 2026 | -16.085907 | -69.6381149 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMAS DE AGUA POTABLE A TRAVÉS DE FUENTE SUBTERRÁNEO DE TIPO POZO TUBULAR EL SISTEMA DE BOMBEO AL RESERVORIO SERÁ A TRAVÉS DE PANELES SOLARES Y SE COLOCARAN LÍNEAS DE IMPULSIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN Y CONEXIONES DOMICILIARIAS CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO CON ARRASTRE HIDRÁULICO LETRINAS CON BIODIGESTOR CON ZANJA DE INFILTRACION PARA LAS VIVIENDAS REALIZAR TALLERES DE CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA A LOS BENEFICIARIOS Y ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA EN GESTIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS INTEGRANTES DE LA JASS | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 656429.68 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 97.4 | 2026 | 228 | 0.6 | VIGENTE_CON_RETRASO | Reporte físico con más de 6 meses de antigüedad
2182800 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 245048 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS PARCIALIDADES DE HUALLATIRI CENTRAL Y CASIMUYO HUALLATIRI DEL C.P. CASIMUYO, DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO | PIP MENOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI |  | 301633 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2012-12-16 00:00:00 | 2013-06-25 00:00:00 | SNIP | 942134.25 | 1318541.07 | 0 | 0 | 0 | 1318541.07 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 1318541.07 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | NO | NO | [7 empty] | NO | NO |  |  | PUNO | CHUCUITO | JULI | 210401 | -16.3103 | -69.5022 | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON CONEXIONES DOMICILIARIAS CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS DE ARRASTRE HIDRÁULICO CON POZO CIEGO E IMPLEMENTACIÓN DE CAPACITACIÓN SOCIAL | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Juli, provincia de Chucuito, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 412 | 2026 | 0.0 | 0.0 | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON CONEXIONES DOMICILIARIAS CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS DE ARRASTRE HIDRÁULICO CON POZO CIEGO E IMPLEMENTACIÓN DE CAPACITACIÓN SOCIAL | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito JULI. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2489265 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2489265 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL PTAR PARA LA URB. PUENTE COLONIAL EN LA LOCALIDAD DE LAMPA DEL DISTRITO DE LAMPA - PROVINCIA DE LAMPA - DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA | UEI infra DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA | 301653 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2020-06-09 00:00:00 | 2020-06-27 00:00:00 | INVIERTE | 7661840.47 | 10480686.66 | 0 | 0 | 0 | 10344686.66 | NO |  |  |  |  | 202012 | 202103 | 136000 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 10480686.66 | SI | Expediente técnico (B) | SI | NO |  | 0.0 |  | 2021-01-01 00:00:00 | 2027-12-31 00:00:00 | 2021-01-01 00:00:00 | 2027-12-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | LAMPA | LAMPA | 210701 | -15.3652 | -70.3669 | COMPONENTE 01 ADECUADO SERVICIO DE AGUA POTABLE Se contempla la construcción de 03 captaciones 07 manantes y 02 galerías filtrantes de ladera en 1240 m2 construcción de una cámara de reunión en 439 m2 construcción de línea de conducción en 1343080 ml Construcción de Reservorio de 100 m3 Construcción de red de distribución primaria y secundaria en 23975 ml Construcción de conexiones domiciliarias en 393 viviendas COMPONENTE 02 ADECUADO SERVICIO DE ALCANTARILLADOSe contempla obras provisionales de limpieza trazo y replanteo en 9713 ml implementación de redes colectoras y emisor de desagüe para lo cual se instalará tuberías de 200 y 160 mm en 9713 ml Construcción de 180 buzones Tipo I de concreto armado fc 140 kgcm2 suministro e instalación de tuberías a domicilio en 405 viviendas COMPONENTE 03 INFRAESTRUCTURA DE UNA PTARSe contempla construcción de una cámara de rejas en 6756 m2 construcción de un desarenador en 4738 m2 Construcción de Canal de entrada y salida en 26 m2 Construcción de buzón repartidor en 56 m2 Construcción de tanque imhoff en 10940 m2 Construcción de Cámara de bombeo en 25 m2 construcción de un lecho de secado en un área de 23289 m3 construcción de filtros percolador en 50644 m3 construcción de caseta de cloración en 3908 m3 construcción de redes exteriores de desagüe de 150 ml construcción de cerco perimétrico de 150 ml construcción de muro de protección en 220 ml e implementación de suministro de energía COMPONENTE 04 ADECUADA CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA se contempla Talleres de capacitación en Gestión del Servicio talleres de capacitación en Educación Sanitaria | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Lampa, provincia de Lampa, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 2771 | 2026 | -15.365169719999926 | -70.36685927999997 | COMPONENTE 01 ADECUADO SERVICIO DE AGUA POTABLE Se contempla la construcción de 03 captaciones 07 manantes y 02 galerías filtrantes de ladera en 1240 m2 construcción de una cámara de reunión en 439 m2 construcción de línea de conducción en 1343080 ml Construcción de Reservorio de 100 m3 Construcción de red de distribución primaria y secundaria en 23975 ml Construcción de conexiones domiciliarias en 393 viviendas COMPONENTE 02 ADECUADO SERVICIO DE ALCANTARILLADOSe contempla obras provisionales de limpieza trazo y replanteo en 9713 ml implementación de redes colectoras y emisor de desagüe para lo cual se instalará tuberías de 200 y 160 mm en 9713 ml Construcción de 180 buzones Tipo I de concreto armado fc 140 kgcm2 suministro e instalación de tuberías a domicilio en 405 viviendas COMPONENTE 03 INFRAESTRUCTURA DE UNA PTARSe contempla construcción de una cámara de rejas en 6756 m2 construcción de un desarenador en 4738 m2 Construcción de Canal de entrada y salida en 26 m2 Construcción de buzón repartidor en 56 m2 Construcción de tanque imhoff en 10940 m2 Construcción de Cámara de bombeo en 25 m2 construcción de un lecho de secado en un área de 23289 m3 construcción de filtros percolador en 50644 m3 construcción de caseta de cloración en 3908 m3 construcción de redes exteriores de desagüe de 150 ml construcción de cerco perimétrico de 150 ml construcción de muro de protección en 220 ml e implementación de suministro de energía COMPONENTE 04 ADECUADA CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA se contempla Talleres de capacitación en Gestión del Servicio talleres de capacitación en Educación Sanitaria | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 136000 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 1.3 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2422547 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2422547 | ADQUISICIÓN DE KITS DE VÁLVULAS EN EL(LA) RESERVORIOS N° 01, 02, 03, 04, 05 Y 06 DE LA EPS SEDAJULIACA SA EN LA LOCALIDAD JULIACA, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | UEI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | 500147 | ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE JULIACA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2018-05-04 00:00:00 | 2018-05-04 00:00:00 | INVIERTE | 334903.14 | 421048.19 | 0 | 0 | 0 | 147756.19 | NO |  |  |  |  | 201812 | 201903 | 273292 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 421048.19 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 76.59 | 76.59 | 2021-09-30 17:18:06 | 2018-09-01 00:00:00 | 2018-12-15 00:00:00 | 2018-09-27 00:00:00 | 2018-12-26 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | 211101 | -15.4936 | -70.1348 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la adquisición relacionada con los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Juliaca, provincia de San Roman, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -15.493556789999959 | -70.13484863999997 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 273292 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 64.91 | 2026 | 1788 | 4.9 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2260811 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 298376 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE SAN SALVADOR , DISTRITO DE HUATASANI - HUANCANE - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GN | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | OPMI DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | UF DE LA MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUATASANI | 1443 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2014-06-25 00:00:00 | 2015-04-22 00:00:00 | SNIP | 4522586.0 | 3805440.18 | 0 | 5937.03 | 0 | 3738148.25 | SI | 0.0 | 25759.99 | 0.0 | 0.0 | 201512 | 202506 | 67291.93 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 2142686.89 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 1.77 | 2026-04-14 21:52:47 | 2015-04-23 00:00:00 | 2035-04-02 00:00:00 | 2026-06-02 00:00:00 | 2026-11-30 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | HUANCANE | HUATASANI | 210603 | -15.0596 | -69.8014 | Planteamiento de alternativa de Sistema de agua El Sistema de Agua Potable propuesto para el proyecto será mediante la construcción de dos sistemas de abastecimiento de agua potable por gravedad cuya fuente será tres manantiales tipo ladera desde donde se conducirá a cada reservorio apoyado proyectado el cual contara con los siguientes componentes Obras Provisionales trabajos preliminares seguridad y salud Construcción de tres captaciones tipo ladera Millicuyo Punco Q025 ls Apacheta Muñahisco Q033 ls y Timpur Pujo Q015 ls Instalación de línea de Conducción Construcción de dos reservorios apoyados de 35 m3 y 65 m3 Instalación de línea de Aducción y Redes de Distribución Instalación de conexiones de agua en total 112 para viviendas 108 1 para educación y 3 para instituciones públicas Instalación de lavaderos en total 117 para viviendas 108 3 para educación y 6 para instituciones públicas Instalación de Unidades Básicas de Saneamiento con el sistema tipo compostera mas zanja de percolación Se propone la construcción de unidades básicas de saneamiento UBS con el sistema tipo compostera más una zanja de percolación Se contará con los siguientes componentes Instalación de 116 casetas UBS tipo compostera Instalación de 116 cámaras composteras Construcción de 112 zanjas de percolación en total 108 para viviendas 1 para institución educativa y 4 para instituciones públicas Mejora en los niveles de educación sanitaria Comprende la Acción 3 A Implementación del Plan de Capacitación en Educación Sanitaria El proyecto para mejorar las prácticas y hábitos de higiene en la población plantea intervenir en las variables básicas que señala la OPS y OMS es decir aspectos de higiene y manipulación de alimentos higiene de la vivienda higiene personal y disposición de excretas para contribuir a las disminución a los casos de enfermedades relacionadas con el agua y sus inadecuadas prácticas Mejora en la gestión técnica y administrativa de los servicios de agua y disposición sanitaria de excretas y aguas residuales El reto de lograr la sostenibilidad del proyecto y asegurar así su rentabilidad a largo plazo ha propiciado que busquemos cada vez más fortalecer el componente social el desarrollo de capacidades a través de procesos de capacitación yo educativos forman parte de nuestro enfoque institucional en el marco de la lucha contra la pobreza el mismo que considera que la participación activa plena y comprometida de la población en el proyecto ayudaran a fomentar su empoderamiento Comprende la Acción 4A Implementación de un programa de fortalecimiento de capacidades para la JASS y ATM | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Huatasani, provincia de Huancane, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 430 | 2026 | 0.0 | 0.0 | Planteamiento de alternativa de Sistema de agua El Sistema de Agua Potable propuesto para el proyecto será mediante la construcción de dos sistemas de abastecimiento de agua potable por gravedad cuya fuente será tres manantiales tipo ladera desde donde se conducirá a cada reservorio apoyado proyectado el cual contara con los siguientes componentes Obras Provisionales trabajos preliminares seguridad y salud Construcción de tres captaciones tipo ladera Millicuyo Punco Q025 ls Apacheta Muñahisco Q033 ls y Timpur Pujo Q015 ls Instalación de línea de Conducción Construcción de dos reservorios apoyados de 35 m3 y 65 m3 Instalación de línea de Aducción y Redes de Distribución Instalación de conexiones de agua en total 112 para viviendas 108 1 para educación y 3 para instituciones públicas Instalación de lavaderos en total 117 para viviendas 108 3 para educación y 6 para instituciones públicas Instalación de Unidades Básicas de Saneamiento con el sistema tipo compostera mas zanja de percolación Se propone la construcción de unidades básicas de saneamiento UBS con el sistema tipo compostera más una zanja de percolación Se contará con los siguientes componentes Instalación de 116 casetas UBS tipo compostera Instalación de 116 cámaras composteras Construcción de 112 zanjas de percolación en total 108 para viviendas 1 para institución educativa y 4 para instituciones públicas Mejora en los niveles de educación sanitaria Comprende la Acción 3 A Implementación del Plan de Capacitación en Educación Sanitaria El proyecto para mejorar las prácticas y hábitos de higiene en la población plantea intervenir en las variables básicas que señala la OPS y OMS es decir aspectos de higiene y manipulación de alimentos higiene de la vivienda higiene personal y disposición de excretas para contribuir a las disminución a los casos de enfermedades relacionadas con el agua y sus inadecuadas prácticas Mejora en la gestión técnica y administrativa de los servicios de agua y disposición sanitaria de excretas y aguas residuales El reto de lograr la sostenibilidad del proyecto y asegurar así su rentabilidad a largo plazo ha propiciado que busquemos cada vez más fortalecer el componente social el desarrollo de capacidades a través de procesos de capacitación yo educativos forman parte de nuestro enfoque institucional en el marco de la lucha contra la pobreza el mismo que considera que la participación activa plena y comprometida de la población en el proyecto ayudaran a fomentar su empoderamiento Comprende la Acción 4A Implementación de un programa de fortalecimiento de capacidades para la JASS y ATM | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | La geocodificación automática de la localidad no superó la validación administrativa; se utiliza una coordenada referencial del distrito. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 67291.93 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 1.77 | 2026 | 131 | 0.4 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2187526 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 253802 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ÑAUPAPAMPA, DISTRITO DE ASILLO, AZÁNGARO-PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL PUNO | OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO | UF DE LA GOBIERNO REGIONAL PUNO | UEI DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 1443 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2013-03-18 00:00:00 | 2013-07-10 00:00:00 | SNIP | 4908563.0 | 4241384.33 | 0 | 0 | 0 | 75658.82 | SI | 30000.0 | 30000.0 | 25158.82 | 0.0 | 201403 | 202608 | 4136225.51 | 20500 | 30000.0 | 29500 | 29500.0 | 29500.0 | SI | 4208571.97 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 97.52 | 97.52 | 2026-02-11 11:09:02 | 2013-07-11 00:00:00 | 2028-08-01 00:00:00 | 2013-07-11 00:00:00 | 2028-08-01 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | AZANGARO | ASILLO | 210204 | -14.7272 | -70.3568 | CONSTRUCCIÓN DE UN 01 POZO A TAJO ABIERTO CON GALERÍA FILTRANTE EQUIPADO CON BOMBAS ACCIONADAS POR ENERGÍA ELÉCTRICA PARA 180 VIVIENDAS INSTALACIÓN DE UNA CASETA DE BOMBEO INSTALACIÓN DE UNA 01 LÍNEA DE IMPULSIÓN L 11248 ML Ø2 PVC C10 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE DESINFECCIÓN EN EL RESERVORIO PROYECTADO CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO APOYADO DE 35 M3 CON CAPACIDAD PARA ABASTECER DE AGUA A TODA LA COMUNIDAD CAMPESINA INSTALACIÓN DE UNA 01 LÍNEA DE ADUCCIÓN DE LONGITUDES L 13057 ML Ø2 PVC C10 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN PVC 1581911 ML E INSTALACIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS INCLUYE LAVADERO Y POZO DE DRENAJE PARA 180 VIVIENDAS INSTALACIÓN DE VEINTITRES 23 VÁLVULAS DE CONTROL INSTALACIÓN DE SIETE 07 VÁLVULAS DE AIRE E INSTALACIÓN DE DIEZ 10 VÁLVULAS DE PURGA IMPLEMENTACIÓN DE 183 UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO TIPO UBS CON COMPOSTERA Y ZANJA DE INFILTRACIÓN PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIÓN DE LA ATM Y JASS IMPLEMENTACIÓN DE UNA EDUCACIÓN SANITARIA EN PRÁCTICAS DE HIGIENE IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS UBS | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Asillo, provincia de Azangaro, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 708 | 2026 | 0.0 | 0.0 | CONSTRUCCIÓN DE UN 01 POZO A TAJO ABIERTO CON GALERÍA FILTRANTE EQUIPADO CON BOMBAS ACCIONADAS POR ENERGÍA ELÉCTRICA PARA 180 VIVIENDAS INSTALACIÓN DE UNA CASETA DE BOMBEO INSTALACIÓN DE UNA 01 LÍNEA DE IMPULSIÓN L 11248 ML Ø2 PVC C10 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE DESINFECCIÓN EN EL RESERVORIO PROYECTADO CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO APOYADO DE 35 M3 CON CAPACIDAD PARA ABASTECER DE AGUA A TODA LA COMUNIDAD CAMPESINA INSTALACIÓN DE UNA 01 LÍNEA DE ADUCCIÓN DE LONGITUDES L 13057 ML Ø2 PVC C10 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN PVC 1581911 ML E INSTALACIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS INCLUYE LAVADERO Y POZO DE DRENAJE PARA 180 VIVIENDAS INSTALACIÓN DE VEINTITRES 23 VÁLVULAS DE CONTROL INSTALACIÓN DE SIETE 07 VÁLVULAS DE AIRE E INSTALACIÓN DE DIEZ 10 VÁLVULAS DE PURGA IMPLEMENTACIÓN DE 183 UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO TIPO UBS CON COMPOSTERA Y ZANJA DE INFILTRACIÓN PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIÓN DE LA ATM Y JASS IMPLEMENTACIÓN DE UNA EDUCACIÓN SANITARIA EN PRÁCTICAS DE HIGIENE IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS UBS | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito ASILLO. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 4156725.51 | 20500 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 98.0 | 2026 | 193 | 0.5 | VIGENTE_CON_RETRASO | Reporte físico con más de 6 meses de antigüedad
2654228 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2654228 | CONSTRUCCION DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN EL(LA) SECTOR SANTA LUCIA, DE LA COMUNIDAD DE TUTACANI DISTRITO DE JULI, PROVINCIA CHUCUITO, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | 301633 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2024-07-09 00:00:00 | 2024-08-29 00:00:00 | INVIERTE | 492956.46 | 241003.18 | 0 | 0 | 0 | 39130.18 | SI | 241003.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202603 | 202607 | 0 | 186788.12 | 0.0 | 201873 | 201872.18 | 195151.12 | SI | 6126.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 98.21 | 2026-08-11 15:08:48 | 2025-11-01 00:00:00 | 2027-06-30 00:00:00 | 2026-03-12 00:00:00 | 2026-04-25 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CHUCUITO | JULI | 210401 | -16.2099 | -69.438 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la construcción relacionada con los servicios de saneamiento rural en el distrito de Juli, provincia de Chucuito, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -16.209861092925447 | -69.43803395137516 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 186788.12 | 186788.12 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 77.5 | 2026 | 12 | 0 | ACTUALIZADO
2651395 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2651395 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN CENTRO POBLADO DE CENTRAL PATANI, DISTRITO DE DESAGUADERO DE LA PROVINCIA DE CHUCUITO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DESAGUADERO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DESAGUADERO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DESAGUADERO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DESAGUADERO | 301634 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DESAGUADERO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2024-06-10 00:00:00 | 2024-09-13 00:00:00 | INVIERTE | 8771371.32 | 8603312.24 | 168059.08 | 0 | 0 | 8771371.32 | SI | 0.0 | 300000.0 | 400000.0 | 400000.0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO | 8230164.93 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 |  | 2025-05-01 00:00:00 | 2037-05-01 00:00:00 | 2025-05-01 00:00:00 | 2037-05-01 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CHUCUITO | DESAGUADERO | 210402 | -16.5808 | -69.0547 | Componente 1 sistema de agua potable Construcción de Captación 227 lS Pozo tubular Construcción de Tanque Cisterna Reservorio elevado 50 m3 Redes de aducción y Distribución 1346441 m Construcción de Válvulas de control en red de Distribución 32 UND construcción de Válvula de aire automática en red de Distribución 02 UND construcción de Válvulas de purga en red de distribución 02 UND Construcción de conexiones domiciliarias de agua potable 358 undComponente 2 Sistema de alcantarillado sanitarioConstrucción de Colector primario secundario 2095129 m Construcción de Buzones 284 unidades Construcción de Conexiones domiciliarias de alcantarillado 358 unidadesComponente 3 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales Componente 4 Plan de capacitaciónTalleres de capacitación en gestión de los servicios de agua potable y disposición sanitaria de excretasTalleres de capacitación en adecuada educación sanitaria | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Desaguadero, provincia de Chucuito, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1790 | 2026 | -16.580758302864865 | -69.05467433839677 | Componente 1 sistema de agua potable Construcción de Captación 227 lS Pozo tubular Construcción de Tanque Cisterna Reservorio elevado 50 m3 Redes de aducción y Distribución 1346441 m Construcción de Válvulas de control en red de Distribución 32 UND construcción de Válvula de aire automática en red de Distribución 02 UND construcción de Válvulas de purga en red de distribución 02 UND Construcción de conexiones domiciliarias de agua potable 358 undComponente 2 Sistema de alcantarillado sanitarioConstrucción de Colector primario secundario 2095129 m Construcción de Buzones 284 unidades Construcción de Conexiones domiciliarias de alcantarillado 358 unidadesComponente 3 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales Componente 4 Plan de capacitaciónTalleres de capacitación en gestión de los servicios de agua potable y disposición sanitaria de excretasTalleres de capacitación en adecuada educación sanitaria | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2653245 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2653245 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA URBANIZACION VILLA LOS TRIUNFADORES DEL DISTRITO DE CARACOTO DE LA PROVINCIA DE SAN ROMAN DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARACOTO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARACOTO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARACOTO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARACOTO | 301684 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARACOTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2024-06-28 00:00:00 | 2024-07-11 00:00:00 | INVIERTE | 5861046.34 | 5861046.34 | 0 | 0 | 0 | 5757449.34 | SI | 504671.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0 | 0 | 504671.0 | 103597 | 0.0 | 0.0 | NO | 5248615.56 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 |  | 2027-01-01 00:00:00 | 2027-08-31 00:00:00 | 2027-01-01 00:00:00 | 2027-08-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | SAN ROMAN | CARACOTO | 211104 | -15.5682 | -70.1009 | 1 CONSTRUCCION DE CAPTACION POR POZO TUBULAR DE 1 CONSTRUCCION DE LINEA DE IMPULSION DE 170ML CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE PETAP CONSTRUCCION DE RESERVORIO DE 80 M3 CONSTRUCCION RED DE DISTRIBUCION DE 12636 ML CONSTRUCCION DE CONEXION DOMICILIARIAS DE 538 M2 CONSTRUCCION DE COLECTOR DE 5547 ML CONSTRUCCION DE LINEA DE IMPULSION DE AGUAS RESIDUALES LONGITUD DE 1270 ML CONSTRUCION DE CONEXION DOCIMICILIARIA DE ALCANTARRILLADO DE 538 M3 IMPLEMENTACIÓN TALLER DE PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA IMPLEMENTACION TALLER DE PLAN DE CAPACITACIÓN DE GESTION DE SERVICIO | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Caracoto, provincia de San Roman, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 20 | 2026 | -15.568154081645527 | -70.10093037567016 | 1 CONSTRUCCION DE CAPTACION POR POZO TUBULAR DE 1 CONSTRUCCION DE LINEA DE IMPULSION DE 170ML CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE PETAP CONSTRUCCION DE RESERVORIO DE 80 M3 CONSTRUCCION RED DE DISTRIBUCION DE 12636 ML CONSTRUCCION DE CONEXION DOMICILIARIAS DE 538 M2 CONSTRUCCION DE COLECTOR DE 5547 ML CONSTRUCCION DE LINEA DE IMPULSION DE AGUAS RESIDUALES LONGITUD DE 1270 ML CONSTRUCION DE CONEXION DOCIMICILIARIA DE ALCANTARRILLADO DE 538 M3 IMPLEMENTACIÓN TALLER DE PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA IMPLEMENTACION TALLER DE PLAN DE CAPACITACIÓN DE GESTION DE SERVICIO | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2463772 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2463772 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARRILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE OLLACHEA DEL DISTRITO DE OLLACHEA - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLACHEA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLACHEA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLACHEA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLACHEA | 301630 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLACHEA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2019-09-30 00:00:00 | 2019-09-30 00:00:00 | INVIERTE | 12927993.5 | 17962591.45 | 0 | 0 | 0 | 17683037.15 | SI | 120000.0 | 250000.0 | 500000.0 | 4200000.0 | 202009 | 202208 | 159554.3 | 0 | 0.0 | 120000 | 120000.0 | 0.0 | SI | 17962591.45 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO | 0.0 | 0.89 | 2026-02-26 15:44:48 | 2021-03-01 00:00:00 | 2030-06-13 00:00:00 | 2021-03-01 00:00:00 | 2030-06-13 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CARABAYA | OLLACHEA | 210308 | -13.7939 | -70.4729 | Producto 01 Adecuada infraestructura para el sistema de agua potable que consiste en Construcción de captación será en la fuente tipo subterránea a partir de los manantiales ojos de agua Margaritayoj Ccucho N 01 y 02 con un rendimiento aproximado de 15 lps suficiente para cubrir la demanda del caudal máximo diario Construcción de conducción de agua cruda en tubería de 110 mm por una longitud de 1461 metros lineales Construcción de Reservorio de Agua Con el fin de regular las presiones y proporcionar caudales para satisfacer la demanda se proyecta construir un reservorio de sección circular de 225 m3 de capacidad se complementará con su respectiva caja de válvulas para reservorio alimentado por gravedad Linea de Aducción Comprende el tendido de 109 ml de tubería de 140mm Redes Primarias Comprende el tendido de 1355 ml de tubería de 110mm Red de Distribución Secundaria Comprende el tendido tuberías de 90mm 75mm 63mm 50mm y 32mm Conexiones Domiciliarias Se considerará la instalación parcial o total de 798 conexiones domiciliarias entre usuarios nuevos y antiguosProducto 02 Adecuada infraestructura de alcantarillado sanitario que consiste en Red Colectora de Agua Residual Se está proyectando la instalación de 7803 ml de red colectora y la construcción de buzones de concreto mediante tuberías de 160mm Conexiones Domiciliarias Se considerará la instalación parcial o total de 798 conexiones domiciliarias Estará constituida por los siguientes elementos Una caja de registro que será prefabricada de concreto con su respectivo marco y tapa de concreto tubería de PVC cachimba dado de concreto asimismo plantea la excavación refine y nivelación de zanja relleno compactado y eliminación de material excedente para la instalación de las tuberías Emisor Final Ingreso a la Planta de Tratamiento Comprende el tendido de 1620 ml de tubería de 200mm Emisor del Afluente salida de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Comprende el tendido de 528 ml de tubería de 200mm Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Se proyecta como sistema de tratamiento de aguas residuales la construcción de 01 planta de tratamiento para la disposición final de las aguas servidasProducto 03 Adecuada gestión y educación sanitaria que consiste en la capacitación en educación sanitaria a la población en 3 talleres capacitación en gestión del servicio a la entidad que administrara el servicio en 3 talleres | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Ollachea, provincia de Carabaya, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 2039 | 2026 | -13.79391 | -70.47289 | Producto 01 Adecuada infraestructura para el sistema de agua potable que consiste en Construcción de captación será en la fuente tipo subterránea a partir de los manantiales ojos de agua Margaritayoj Ccucho N 01 y 02 con un rendimiento aproximado de 15 lps suficiente para cubrir la demanda del caudal máximo diario Construcción de conducción de agua cruda en tubería de 110 mm por una longitud de 1461 metros lineales Construcción de Reservorio de Agua Con el fin de regular las presiones y proporcionar caudales para satisfacer la demanda se proyecta construir un reservorio de sección circular de 225 m3 de capacidad se complementará con su respectiva caja de válvulas para reservorio alimentado por gravedad Linea de Aducción Comprende el tendido de 109 ml de tubería de 140mm Redes Primarias Comprende el tendido de 1355 ml de tubería de 110mm Red de Distribución Secundaria Comprende el tendido tuberías de 90mm 75mm 63mm 50mm y 32mm Conexiones Domiciliarias Se considerará la instalación parcial o total de 798 conexiones domiciliarias entre usuarios nuevos y antiguosProducto 02 Adecuada infraestructura de alcantarillado sanitario que consiste en Red Colectora de Agua Residual Se está proyectando la instalación de 7803 ml de red colectora y la construcción de buzones de concreto mediante tuberías de 160mm Conexiones Domiciliarias Se considerará la instalación parcial o total de 798 conexiones domiciliarias Estará constituida por los siguientes elementos Una caja de registro que será prefabricada de concreto con su respectivo marco y tapa de concreto tubería de PVC cachimba dado de concreto asimismo plantea la excavación refine y nivelación de zanja relleno compactado y eliminación de material excedente para la instalación de las tuberías Emisor Final Ingreso a la Planta de Tratamiento Comprende el tendido de 1620 ml de tubería de 200mm Emisor del Afluente salida de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Comprende el tendido de 528 ml de tubería de 200mm Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Se proyecta como sistema de tratamiento de aguas residuales la construcción de 01 planta de tratamiento para la disposición final de las aguas servidasProducto 03 Adecuada gestión y educación sanitaria que consiste en la capacitación en educación sanitaria a la población en 3 talleres capacitación en gestión del servicio a la entidad que administrara el servicio en 3 talleres | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 159554.3 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.89 | 2026 | 178 | 0.5 | ACTUALIZADO
2273938 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 320658 | INSTALACION SERVICIO DE AGUA POTABLE , LETRINAS EN LOS SECTORES DE SURPUTIRA,CENTRAL, HUERTUYO, ANCCOCCOTA, CHOQUERUYO Y CRUZ CUNCA DE LA COMUNIDAD DE CUCHUPUJIO, DISTRITO DE ORURILLO - MELGAR - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ORURILLO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ORURILLO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ORURILLO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ORURILLO | 301669 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ORURILLO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2015-05-19 00:00:00 | 2015-07-15 00:00:00 | SNIP | 5045863.0 | 5994933.64 | 0 | 0 | 0 | 1334530.17 | NO |  |  |  |  | 201707 | 202503 | 4660403.47 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 5936787.45 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 0.0 |  | 2016-04-14 00:00:00 | 2025-11-30 00:00:00 | 2016-04-14 00:00:00 | 2025-11-30 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | MELGAR | ORURILLO | 210807 | -14.6883 | -70.4768 | INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE Y LETRINAS CON ARRASTRE SISTEMA POR GRAVEDAD MEDIANTE CAPTTACION EN MANANTIAL CONDUCIDA A RESERVORIO Y DISTRIBUIDA EN ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y LETRINAS UNIFAMILIARES CON SISTEMA DE ARRASTRE HIDRÁULICO Y TRATAMIENTO EN BIODIGESTOR | Proyecto de inversión orientado a la instalación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Orurillo, provincia de Melgar, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 692 | 2026 | 0.0 | 0.0 | INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE Y LETRINAS CON ARRASTRE SISTEMA POR GRAVEDAD MEDIANTE CAPTTACION EN MANANTIAL CONDUCIDA A RESERVORIO Y DISTRIBUIDA EN ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y LETRINAS UNIFAMILIARES CON SISTEMA DE ARRASTRE HIDRÁULICO Y TRATAMIENTO EN BIODIGESTOR | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada aproximada de la localidad 'DE CUCHUPUJIO' mencionada en el nombre de la inversión; no representa necesariamente la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 4660403.47 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 77.74 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2576123 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2576123 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SISTEMA AGUA POTABLE Y SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE CHACAPAMPA DISTRITO DE PATAMBUCO DE LA PROVINCIA DE SANDIA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAMBUCO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAMBUCO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAMBUCO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAMBUCO | 301688 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAMBUCO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2023-02-25 00:00:00 | 2023-02-25 00:00:00 | INVIERTE | 2335635.48 | 2335635.48 | 0 | 0 | 0 | 2335635.48 | SI | 0.0 | 300000.0 | 230000.0 | 100000.0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO | 2128048.08 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 |  | 2027-01-01 00:00:00 | 2028-05-31 00:00:00 | 2027-01-01 00:00:00 | 2028-05-31 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | SANDIA | PATAMBUCO | 211204 | -14.351 | -69.611 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Se construirá una unidad de CAPTACIÓN en el manantial previa demolición el tipo será captación manantial ladera de fondo Según RM1922018VIVIENDA para caudales menor de 05 lps Se instalará la LÍNEA DE CONDUCCIÓN con tubería PVC NTP 3990022009 C10 SDR21 DI 60mm 2 en una longitud de 6339 ml Con su respectivo obras de arte construcción de 01 unidad de cámara de distribuidora de caudales de concreto armado de fc280 kgcm2 Se construirá 01 RESERVORIO de 1m3 de capacidad de almacenamiento de concreto armado fc 280 kgcm2 incluye cerco de protección Se hará el mejoramiento de 01 RESERVORIO de 10m3 de capacidad de almacenamiento existente Se instalarán LÍNEAS DE ADUCCIÓN en una longitud de 2062 ml con tuberías PVC NTP 3990022009 C10 SDR21 DI 60mm 2 Se instalaran RED DE DISTRIBUCIÓN en una longitud total de 212018 ml con tuberías de PVC NTP 3990022009 C10 SDR21 DI 60mm 2 en una longitud de 23903 ml con tubería de PVC NTP 3990022009 C10 SDR21 DI 48mm 1 12 en una longitud de 38405 ml con tubería de PVC NTP 3990022009 C10 SDR21 DI 33mm 1 en una longitud de 98226 ml y con tubería de PVC NTP 3990022015 C10 SDR21 D 2650 mm 34 en una longitud de 51484 ml Con sus respectivas obras de arte construcción de 02 unidades de cámara rompen presión CRP7 02 pases aéreos de 10 ml 05 válvulas de control 04 válvulas de purga Se realizará la construcción de 80 conexiones domiciliarias con una longitud de 1200 ml con tuberías de PVC clase 10 de 12 y asimismo incluye la construcción de 80 lavaderos domiciliarios de concreto armado de fc175Kgcm2SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Se ha proyectado la construcción de 80 UBS los cuales serán de cimiento de concreto muros de ladrillo y KingKong 15x15cm calaminón TI aluzinc de 030mm contarán con aparatos Se realizará la instalación de 80 Biodigestores auto limpiables de polietileno de capacidad de 600 750 Lt caja de registro de lodos caja distribuidora de caudales y la instalación de pozos de percolación | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Patambuco, provincia de Sandia, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 231 | 2026 | -14.351046514594293 | -69.61101555655222 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Se construirá una unidad de CAPTACIÓN en el manantial previa demolición el tipo será captación manantial ladera de fondo Según RM1922018VIVIENDA para caudales menor de 05 lps Se instalará la LÍNEA DE CONDUCCIÓN con tubería PVC NTP 3990022009 C10 SDR21 DI 60mm 2 en una longitud de 6339 ml Con su respectivo obras de arte construcción de 01 unidad de cámara de distribuidora de caudales de concreto armado de fc280 kgcm2 Se construirá 01 RESERVORIO de 1m3 de capacidad de almacenamiento de concreto armado fc 280 kgcm2 incluye cerco de protección Se hará el mejoramiento de 01 RESERVORIO de 10m3 de capacidad de almacenamiento existente Se instalarán LÍNEAS DE ADUCCIÓN en una longitud de 2062 ml con tuberías PVC NTP 3990022009 C10 SDR21 DI 60mm 2 Se instalaran RED DE DISTRIBUCIÓN en una longitud total de 212018 ml con tuberías de PVC NTP 3990022009 C10 SDR21 DI 60mm 2 en una longitud de 23903 ml con tubería de PVC NTP 3990022009 C10 SDR21 DI 48mm 1 12 en una longitud de 38405 ml con tubería de PVC NTP 3990022009 C10 SDR21 DI 33mm 1 en una longitud de 98226 ml y con tubería de PVC NTP 3990022015 C10 SDR21 D 2650 mm 34 en una longitud de 51484 ml Con sus respectivas obras de arte construcción de 02 unidades de cámara rompen presión CRP7 02 pases aéreos de 10 ml 05 válvulas de control 04 válvulas de purga Se realizará la construcción de 80 conexiones domiciliarias con una longitud de 1200 ml con tuberías de PVC clase 10 de 12 y asimismo incluye la construcción de 80 lavaderos domiciliarios de concreto armado de fc175Kgcm2SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Se ha proyectado la construcción de 80 UBS los cuales serán de cimiento de concreto muros de ladrillo y KingKong 15x15cm calaminón TI aluzinc de 030mm contarán con aparatos Se realizará la instalación de 80 Biodigestores auto limpiables de polietileno de capacidad de 600 750 Lt caja de registro de lodos caja distribuidora de caudales y la instalación de pozos de percolación | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2599887 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2599887 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES DE SANTO TOMAS Y SANTA ROSA DE HUAYANTE DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO DE LA PROVINCIA DE SANDIA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO | 301841 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2023-06-23 00:00:00 | 2023-07-13 00:00:00 | INVIERTE | 3856870.17 | 3856870.17 | 0 | 0 | 0 | 3856870.17 | SI | 0.0 | 50000.0 | 30000.0 | 639000.0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO | 3640277.12 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | SI | NO |  | 0.0 |  | 2024-04-01 00:00:00 | 2036-05-16 00:00:00 | 2024-04-01 00:00:00 | 2036-05-16 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | SANDIA | SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO | 211210 | -14.1244 | -69.0699 | Construcción de 05 captaciones tipo ladera Construcción de línea de conducción de tuberías a presión por gravedad los cuales cuentan con un trazo de 492667 ml Construcción de 61 und de cámaras rompe presión Construcción de 03 und de cámara repartidora Construcción de 09 reservorios de concreto armado 3 und de 2 m3 1 und de 3 m3 2 und de 4 m3 1 und de 6m3 1 und de 8m3 y 1 und de 10 m3 de almacenamiento Incluye sus casetas de válvulas Construcción de red de distribución de TUBERIA PVC NTP 3990022015 C10 de DN75 mm de 40980 metros TUBERIA PVC NTP 3990022015 C10 de DN63 mm de 131762 metros TUBERIA PVC NTP 3990022015 C10 de DN50 mm de 440563 metros TUBERIA PVC NTP 3990022015 C10 de DN32 mm de 348383 metros TUBERIA PVC NTP 3990022015 C10 de DN25 mm de 363449 metros TUBERIA PVC NTP 3990022015 C10 de DN20 mm de 430342 metros Construcción de 215 conexiones domiciliarias de agua potable del sistema de distribución con TUBERIA PVC NTP 3990022015 C10 de DN20mm con cajas de válvulas de control 02 conexiones estatales de Institución Educativa y 2 social con TUBERIA PVC NTP 3990022015 C10 de DN20mm con cajas de válvulas de control y lavadero multiuso Construcción de 32 und de válvula de control 15 und de válvula de purga y 13 und de válvulas de aire Construcción de 2 pases aéreos de 25 ml cada unoSe Plantea la construcción de Unidades Basicas de Saneamiento con sistema de Biodigestor que funcionara con arratre hidrahulico y pozos de infiltracion Instalación de 219 UBS y también se realizara 1 taller de capacitación en asistencia técnica y administrativa en gestión de los servicios a los integrantes de la JASS | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de San Pedro De Putina Punco, provincia de Sandia, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1236 | 2026 | -14.124436179674568 | -69.06985299830043 | Construcción de 05 captaciones tipo ladera Construcción de línea de conducción de tuberías a presión por gravedad los cuales cuentan con un trazo de 492667 ml Construcción de 61 und de cámaras rompe presión Construcción de 03 und de cámara repartidora Construcción de 09 reservorios de concreto armado 3 und de 2 m3 1 und de 3 m3 2 und de 4 m3 1 und de 6m3 1 und de 8m3 y 1 und de 10 m3 de almacenamiento Incluye sus casetas de válvulas Construcción de red de distribución de TUBERIA PVC NTP 3990022015 C10 de DN75 mm de 40980 metros TUBERIA PVC NTP 3990022015 C10 de DN63 mm de 131762 metros TUBERIA PVC NTP 3990022015 C10 de DN50 mm de 440563 metros TUBERIA PVC NTP 3990022015 C10 de DN32 mm de 348383 metros TUBERIA PVC NTP 3990022015 C10 de DN25 mm de 363449 metros TUBERIA PVC NTP 3990022015 C10 de DN20 mm de 430342 metros Construcción de 215 conexiones domiciliarias de agua potable del sistema de distribución con TUBERIA PVC NTP 3990022015 C10 de DN20mm con cajas de válvulas de control 02 conexiones estatales de Institución Educativa y 2 social con TUBERIA PVC NTP 3990022015 C10 de DN20mm con cajas de válvulas de control y lavadero multiuso Construcción de 32 und de válvula de control 15 und de válvula de purga y 13 und de válvulas de aire Construcción de 2 pases aéreos de 25 ml cada unoSe Plantea la construcción de Unidades Basicas de Saneamiento con sistema de Biodigestor que funcionara con arratre hidrahulico y pozos de infiltracion Instalación de 219 UBS y también se realizara 1 taller de capacitación en asistencia técnica y administrativa en gestión de los servicios a los integrantes de la JASS | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2183387 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 243573 | INSTALACION EL SISTEMA DE AGUA POTABLE MEDIANTE POZOS TUBULARES EN LA COMUNIDAD DE JATUN TIRAPATA Y C.C PARCELEROS , DISTRITO DE TIRAPATA - AZANGARO - PUNO | PIP MENOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIRAPATA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIRAPATA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIRAPATA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIRAPATA | 301622 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIRAPATA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2012-12-12 00:00:00 | 2013-07-15 00:00:00 | SNIP | 142663.29 | 142663.29 | 0 | 0 | 0 | 300.74 | NO |  |  |  |  | 201307 | 201410 | 142362.55 | 0 |  | 0 |  |  | NO | 0.0 | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | NO | NO | [7 empty] | NO | SI | 2026-06-26 11:31:18 | Pendiente de liquidación | PUNO | AZANGARO | TIRAPATA | 210215 | -14.9548 | -70.4032 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE MEDIANTE POZOS TUBULARES DE FORMA ARTESANAL ACAREO MATERIAL EXCAVADO D 30 MTS CONCRETO SIMPLE FC140 KGCM2 PARA CAJA DE AGUA TUBERÍA DE PPVC SAP PRESIÓN C75 D3 PROTECCIÓN SUMINISTRO DE ELECTROBOMBA Y ACCESORIOS Y COLOCACIÓN DE MOTOBOMBA Y ACCESORIOS | Proyecto de inversión orientado a la instalación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Tirapata, provincia de Azangaro, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 215 | 2026 | 0.0 | 0.0 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE MEDIANTE POZOS TUBULARES DE FORMA ARTESANAL ACAREO MATERIAL EXCAVADO D 30 MTS CONCRETO SIMPLE FC140 KGCM2 PARA CAJA DE AGUA TUBERÍA DE PPVC SAP PRESIÓN C75 D3 PROTECCIÓN SUMINISTRO DE ELECTROBOMBA Y ACCESORIOS Y COLOCACIÓN DE MOTOBOMBA Y ACCESORIOS | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito TIRAPATA. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 142362.55 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 99.79 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2518293 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2518293 | ADQUISICION DE MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA RENOVACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO CONSTRUCCION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO NOR PUNO S.A. DISTRITO DE AZANGARO, PROVINCIA AZANGARO, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO | UF DE LA EPS NOR PUNO S. A. - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO | UEI DE LA EPS NOR PUNO S.A. - AZANGARO | 500169 | ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO NOR PUNO S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2021-05-04 00:00:00 | 2021-05-12 00:00:00 | INVIERTE | 169086.29 | 169086.29 | 0 | 0 | 0 | 10743.45 | NO |  |  |  |  | 202111 | 202407 | 158342.84 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 13750.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 98.88 | 2025-10-01 12:13:44 | 2021-10-07 00:00:00 | 2022-12-01 00:00:00 | 2021-10-07 00:00:00 | 2022-12-01 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | AZANGARO | AZANGARO | 210201 | -14.9072 | -70.1969 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la adquisición y renovación relacionada con los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Azangaro, provincia de Azangaro, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -14.907196660965312 | -70.19694287220165 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 158342.84 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 93.65 | 2026 | 326 | 0.9 | VIGENTE_CON_RETRASO | Reporte físico con más de 6 meses de antigüedad
2335000 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 374125 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA MICROCUENCA YANAMAYO, DISTRITO DE AZANGARO, PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO | UEI DE LA MPA | 301608 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2016-11-22 00:00:00 | 2016-11-22 00:00:00 | SNIP | 19071028.0 | 21166662.47 | 0 | 0 | 0 | 139433.96 | NO |  |  |  |  | 201712 | 202112 | 21027228.51 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 21056376.81 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 100.0 | 2021-06-29 12:15:47 | 2017-12-20 00:00:00 | 2022-03-02 00:00:00 | 2017-12-20 00:00:00 | 2021-03-03 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | AZANGARO | AZANGARO | 210201 | -14.8618 | -70.1503 | Construcción de 20 Captaciones de concreto armado de 210Kgcm2 tipo ladera de manantial para los sistemas por gravedad de Sacacani Alto Jilahuata Alto Huaraconi Tiruyo Santa María San Miguel Segundo Jilahuata Primer Jilahuata Yajchata y Pachajila para sistema de agua potable por gravedad Construcción de 01 Captación de concreto armado de 210KgCm2 tipo ladera de manantial para el Sistema por Bombeo de San Martin Instalación de red matriz de 199586773ml con tubería de PVC SAP C10 de dimensiones de 2 2 1 1 Construcción de 15 reservorios de concreto armado de 210KgCm2 03 reservorios de 1m3 1 de 2m3 1 de 3m3 2 de 4m3 2 de 5m3 3 de 6m3 1 de 7m3 1 de 15m3 1 de 25m3 Construcción de 1209 piletas Construcción 1209 Unidades Básicas de Saneamiento con Biodigestor de 600L y zanja de infiltración de 3m con tubería cribada de 2 Eventos de Capacitación a Consumidores y Capacitación a Operadores | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Azangaro, provincia de Azangaro, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 4652 | 2026 | 0.0 | 0.0 | Construcción de 20 Captaciones de concreto armado de 210Kgcm2 tipo ladera de manantial para los sistemas por gravedad de Sacacani Alto Jilahuata Alto Huaraconi Tiruyo Santa María San Miguel Segundo Jilahuata Primer Jilahuata Yajchata y Pachajila para sistema de agua potable por gravedad Construcción de 01 Captación de concreto armado de 210KgCm2 tipo ladera de manantial para el Sistema por Bombeo de San Martin Instalación de red matriz de 199586773ml con tubería de PVC SAP C10 de dimensiones de 2 2 1 1 Construcción de 15 reservorios de concreto armado de 210KgCm2 03 reservorios de 1m3 1 de 2m3 1 de 3m3 2 de 4m3 2 de 5m3 3 de 6m3 1 de 7m3 1 de 15m3 1 de 25m3 Construcción de 1209 piletas Construcción 1209 Unidades Básicas de Saneamiento con Biodigestor de 600L y zanja de infiltración de 3m con tubería cribada de 2 Eventos de Capacitación a Consumidores y Capacitación a Operadores | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada referencial del distrito AZANGARO. No representa la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 21027228.51 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 99.34 | 2026 | 1881 | 5.1 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2312182 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 349341 | CREACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS SECTORES MOLLEBAMBA , SAN LUIS Y CENTRAL DE LA PARCIALIDAD DE CONDORMILLA ALTO, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR | 301663 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR - AYAVIRI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2016-02-29 00:00:00 | 2016-04-24 00:00:00 | SNIP | 2338257.0 | 6838086.97 | 0 | 0 | 0 | 6634941.26 | SI | 6784941.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 201611 | 202606 | 53145.71 | 60000 | 0.0 | 150000 | 150000.0 | 150000.0 | SI | 6838086.97 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 2.19 | 2026-03-23 15:44:18 | 2025-09-02 00:00:00 | 2030-12-28 00:00:00 | 2025-09-02 00:00:00 | 2030-12-28 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | MELGAR | AYAVIRI | 210801 | -14.9506 | -70.6542 | Alternativa 1 ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON CAPTACIÓN DE UN MANANTIAL AGUA SUBTERRÁNEA POR GRAVEDAD SIN TRATAMIENTO INSTALACIÓN DE REDES DE CONDUCCIÓN ADUCCIÓN RESERVORIO LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN Y CONEXIONES DOMICILIARIAS ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN DE EXCRETAS CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS SANITARIAS CON SISTEMA DE ARRASTRE HIDRÁULICO CON BIODIGESTORES Y ADECUADA CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA SOBRE ADECUADAS PRÁCTICAS DE HIGIENE A LA POBLACIÓN BENEFICIARIA Y A LA JASS Y CAPACITACIÓN EN TEMAS DE SALUBRIDAD | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Ayaviri, provincia de Melgar, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 940 | 2026 | 0.0 | 0.0 | Alternativa 1 ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON CAPTACIÓN DE UN MANANTIAL AGUA SUBTERRÁNEA POR GRAVEDAD SIN TRATAMIENTO INSTALACIÓN DE REDES DE CONDUCCIÓN ADUCCIÓN RESERVORIO LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN Y CONEXIONES DOMICILIARIAS ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN DE EXCRETAS CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS SANITARIAS CON SISTEMA DE ARRASTRE HIDRÁULICO CON BIODIGESTORES Y ADECUADA CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA SOBRE ADECUADAS PRÁCTICAS DE HIGIENE A LA POBLACIÓN BENEFICIARIA Y A LA JASS Y CAPACITACIÓN EN TEMAS DE SALUBRIDAD | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada aproximada de la localidad 'CONDORMILLA ALTO' mencionada en el nombre de la inversión; no representa necesariamente la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 113145.71 | 60000 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 1.65 | 2026 | 153 | 0.4 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2422349 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2422349 | ADQUISICIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE - AYABACAS DE LA EPS SEDAJULIACA SA EN LA LOCALIDAD JULIACA, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | UEI DE LA EPS SEDA JULIACA SA | 500147 | ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE JULIACA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2018-05-02 00:00:00 | 2018-05-03 00:00:00 | INVIERTE | 1012901.55 | 1324285.45 | 0 | 0 | 0 | 583206.45 | NO |  |  |  |  | 201906 | 201912 | 741079 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 1324285.45 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 89.54 | 89.54 | 2021-09-30 17:09:53 | 2018-09-01 00:00:00 | 2019-01-01 00:00:00 | 2018-12-13 00:00:00 | 2019-12-19 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | 211101 | -15.4936 | -70.1348 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la adquisición relacionada con los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Juliaca, provincia de San Roman, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO |  | 2026 | -15.493556789999959 | -70.13484863999997 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 741079 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 55.96 | 2026 | 1788 | 4.9 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2422474 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2422474 | ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE GRUPO ELECTRÓGENO DE PISTA (APU) EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE - AYABACAS DE LA EPS SEDAJULIACA SA EN LA LOCALIDAD JULIACA, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | UEI DE LA EPS SEDA JULIACA SA | 500147 | ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE JULIACA S.A. | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2018-05-03 00:00:00 | 2018-05-04 00:00:00 | INVIERTE | 1511706.88 | 1858066 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 1858066.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0 | 0 | 0.0 | 1858066 | 0.0 | 0.0 | SI | 1636704.51 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO | 0.0 | 0.0 | 2026-04-23 15:26:20 | 2026-05-01 00:00:00 | 2026-12-16 00:00:00 | 2026-05-01 00:00:00 | 2026-12-16 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | 211101 | -15.4936 | -70.1348 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la adquisición relacionada con los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Juliaca, provincia de San Roman, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -15.493556789999959 | -70.13484863999997 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 | 122 | 0.3 | ACTUALIZADO
2626754 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2626754 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN LA COMUNIDAD DE SAN GERONIMO DE ULLAGACHI DISTRITO DE ATUNCOLLA DE LA PROVINCIA DE PUNO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATUNCOLLA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATUNCOLLA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATUNCOLLA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATUNCOLLA | 301596 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATUNCOLLA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2023-12-20 00:00:00 | 2023-12-20 00:00:00 | INVIERTE | 632060.32 | 316645.83 | 0 | 0 | 0 | 259005.83 | NO |  |  |  |  | 202312 | 202409 | 57640 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 316645.83 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 19.24 | 18.2 | 2025-02-07 14:08:00 | 2023-10-09 00:00:00 | 2025-05-30 00:00:00 | 2023-12-21 00:00:00 | 2024-03-20 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | PUNO | ATUNCOLLA | 210104 | -15.7046 | -70.2096 | EL PROYECTO DE INVERSIÓN COMRENDE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y DE SANEAMIENTO EL SIST DE AGUA COMPRENDE LA CONSTRUCCIÓN DE obra de CAPTACION SIST DE IMPULSION UN RESERVORIO LINEA DE ADUCCION DE 110 ML Y 3330 ML EN REDES DE DISTRIBUCION 62 PILETAS EN SIST DE SANEAMIENTO COMPRENDE 21 UBS DE TIPO 1 214M X 162M Y 40 UBS DE TIPO 2 215M X 16M LA POBLACION BENEFICIARIA ES 61 FAMILIAS EN IGUAL NUMERO DE VIVIENDAS SE HABILITA LOS SERVICIOS A UN LOCAL PUBLICO ADEMAS COMPRENDE VALVULA DE PURGA 3 UNIDADES 15 PUG DE DIAM VALVULAS DE AIRE DE 15 PULG DE DIAM DE 2 UNIDADES VALVULA DE CONTROL 15 PULG DE DIAM 1 UNIDAD Y VALVULA DE CONTROL 1 PULG DE DIAM 3 UNIDADES | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Atuncolla, provincia de Puno, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO | 2044 | 2026 | -15.70456604355466 | -70.20958907325786 | EL PROYECTO DE INVERSIÓN COMRENDE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y DE SANEAMIENTO EL SIST DE AGUA COMPRENDE LA CONSTRUCCIÓN DE obra de CAPTACION SIST DE IMPULSION UN RESERVORIO LINEA DE ADUCCION DE 110 ML Y 3330 ML EN REDES DE DISTRIBUCION 62 PILETAS EN SIST DE SANEAMIENTO COMPRENDE 21 UBS DE TIPO 1 214M X 162M Y 40 UBS DE TIPO 2 215M X 16M LA POBLACION BENEFICIARIA ES 61 FAMILIAS EN IGUAL NUMERO DE VIVIENDAS SE HABILITA LOS SERVICIOS A UN LOCAL PUBLICO ADEMAS COMPRENDE VALVULA DE PURGA 3 UNIDADES 15 PUG DE DIAM VALVULAS DE AIRE DE 15 PULG DE DIAM DE 2 UNIDADES VALVULA DE CONTROL 15 PULG DE DIAM 1 UNIDAD Y VALVULA DE CONTROL 1 PULG DE DIAM 3 UNIDADES | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 57640 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 18.2 | 2026 | 562 | 1.5 | DESACTUALIZADO | Reporte físico desactualizado
2189499 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 249894 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS PARCIALIDADES SAN FRANCISCO Y COLLINE DEL CENTRO POBLADO ARCONUMA, DISTRITO KELLUYO - CHUCUITO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL PUNO | OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO | UF DE LA GOBIERNO REGIONAL PUNO | UEI DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 1443 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2013-02-05 00:00:00 | 2013-07-10 00:00:00 | SNIP | 4334082.0 | 3006586.68 | 0 | 574 | 0 | 30980.51 | SI | 30000.0 | 30805.51 | 0.0 | 0.0 | 201403 | 202604 | 2945781.17 | 16325 | 30000.0 | 29825 | 29825.0 | 29825.0 | SI | 3770896.1 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 97.98 | 97.98 | 2026-02-12 17:53:34 | 2014-12-16 00:00:00 | 2027-01-20 00:00:00 | 2017-05-16 00:00:00 | 2017-10-12 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | 210404 | -16.7529 | -69.2802 | Demolición y reposición de captación de manantial en ladera Rehabilitación de captación de manantial en ladera y construcción de una captación de manantial en ladera Instalación de 3300 ml de línea de conducción e instalación de válvula de purga y de aire en la línea de conducción existente Rehabilitación de reservorio tipo apoyado existente de 21 m3 de capacidad y construcción de 01 reservorio de tipo apoyado de 20 m3 de capacidad Instalación de 12865 ml de línea de aducción y red de distribución Instalación de 143 conexiones domiciliarias y 2 estatales incluye lavadero simple Instalación de 147 UBSs tipo arrastre hidráulico 143 en viviendas y 4 en locales estatales Construcción de 147 zanjas de percolación de 05 m de altura y 5m de longitud Implementación de un programa de fortalecimiento de gestión administrativa y operacional de los servicios Implementación de programas de educación sanitaria Fortalecimiento de capacidades de los beneficiarios en operación y mantenimiento de las unidades básicas de saneamiento | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Kelluyo, provincia de Chucuito, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 488 | 2026 | 0.0 | 0.0 | Demolición y reposición de captación de manantial en ladera Rehabilitación de captación de manantial en ladera y construcción de una captación de manantial en ladera Instalación de 3300 ml de línea de conducción e instalación de válvula de purga y de aire en la línea de conducción existente Rehabilitación de reservorio tipo apoyado existente de 21 m3 de capacidad y construcción de 01 reservorio de tipo apoyado de 20 m3 de capacidad Instalación de 12865 ml de línea de aducción y red de distribución Instalación de 143 conexiones domiciliarias y 2 estatales incluye lavadero simple Instalación de 147 UBSs tipo arrastre hidráulico 143 en viviendas y 4 en locales estatales Construcción de 147 zanjas de percolación de 05 m de altura y 5m de longitud Implementación de un programa de fortalecimiento de gestión administrativa y operacional de los servicios Implementación de programas de educación sanitaria Fortalecimiento de capacidades de los beneficiarios en operación y mantenimiento de las unidades básicas de saneamiento | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada aproximada de la localidad 'ARCONUMA' mencionada en el nombre de la inversión; no representa necesariamente la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 2962106.17 | 16325 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 98.52 | 2026 | 192 | 0.5 | VIGENTE_CON_RETRASO | Reporte físico con más de 6 meses de antigüedad
2189506 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 251456 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA CAPITAL DEL CENTRO POBLADO TUQUINA, DISTRITO POMATA- CHUCUITO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GR | GOBIERNOS REGIONALES | GOBIERNO REGIONAL PUNO | OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO | UF DE LA GOBIERNO REGIONAL PUNO | UEI DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 1443 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2013-02-21 00:00:00 | 2013-07-12 00:00:00 | SNIP | 5007738.0 | 7664646.55 | 0 | 0 | 151638 | 708338.2 | SI | 180000.0 | 50000.0 | 40000.0 | 33249.2 | 201403 | 202608 | 6893035.35 | 61643.11 | 180000.0 | 63273 | 63272.56 | 63143.11 | SI | 4233432.54 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 88.0 | 88.46 | 2026-06-12 12:55:56 | 2015-02-10 00:00:00 | 2029-02-01 00:00:00 | 2017-05-16 00:00:00 | 2025-09-30 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CHUCUITO | POMATA | 210406 | -16.366 | -69.2545 | Sistema de Agua Potable Se ha planteado una alternativa única consistente en aCaptación Construcción de Pozo excavado tipo Caisson 15 m de Diámetro H12m para captar 10 ls Caseta de bombeo y Equipamiento de pozo excavado profundo Qb30 ls HDT55 m Línea de alimentación trifásica 350 m bLínea de Impulsión Línea de Impulsión proyectada de DN 2 12 PVCU UF clase 75 kgcm2 1130 ml cAlmacenamiento Construcción de Reservorio Apoyado de 45 m3 de capacidad Incluye instalaciones hidráulicas y cerco perimétrico Hipocloradores de Flujo Difusor 01 unidad dLínea de aducción y Red de Distribución Suministro e instalación de Tubería PVCU UF DN 2 C10 en 14960 m Suministro e instalación de Tubería PVCU SP DN 1 12 C10 en 32855 m Suministro e instalación de Tubería PVCU SP DN 1 en C10 30699 m Suministro e instalación de Tubería PVCU SP DN 34 C10 en 52110 m Suministro e instalación de Tubería PVCU SP DN 12 C10 en 29835 m Instalación de Válvulas de Purga de DN 34 en redes proyectada Incluye caja de concreto armado 05 unidades fConexiones domiciliarias Conexión de agua de 12 con caja de paso para válvula de cierre lavadero domiciliario de dos cuerpos y dos grifos de salida de agua 187 Unid Sistema de Disposición Sanitaria de Excretas 189 UBS sin arrastre hidráulico composteraecológica doble cámara Construcción de zanjas de percolación 189 unidades Sistema de gestión y administración de los servicios de agua potable y saneamiento JASS Centro Poblado Tuquina Se fortalecerá y capacitará una Junta Administradora de Servicios de Saneamiento JASS para lo cual se realizará una serie de talleres Programa de educación sanitaria y ambiental Se realizarán labores de información charlas y capacitación a la población en diversos temas que garanticen promuevan y fortalezcan la educación sanitaria | Proyecto de inversión orientado a la instalación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Pomata, provincia de Chucuito, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 549 | 2026 | 0.0 | 0.0 | Sistema de Agua Potable Se ha planteado una alternativa única consistente en aCaptación Construcción de Pozo excavado tipo Caisson 15 m de Diámetro H12m para captar 10 ls Caseta de bombeo y Equipamiento de pozo excavado profundo Qb30 ls HDT55 m Línea de alimentación trifásica 350 m bLínea de Impulsión Línea de Impulsión proyectada de DN 2 12 PVCU UF clase 75 kgcm2 1130 ml cAlmacenamiento Construcción de Reservorio Apoyado de 45 m3 de capacidad Incluye instalaciones hidráulicas y cerco perimétrico Hipocloradores de Flujo Difusor 01 unidad dLínea de aducción y Red de Distribución Suministro e instalación de Tubería PVCU UF DN 2 C10 en 14960 m Suministro e instalación de Tubería PVCU SP DN 1 12 C10 en 32855 m Suministro e instalación de Tubería PVCU SP DN 1 en C10 30699 m Suministro e instalación de Tubería PVCU SP DN 34 C10 en 52110 m Suministro e instalación de Tubería PVCU SP DN 12 C10 en 29835 m Instalación de Válvulas de Purga de DN 34 en redes proyectada Incluye caja de concreto armado 05 unidades fConexiones domiciliarias Conexión de agua de 12 con caja de paso para válvula de cierre lavadero domiciliario de dos cuerpos y dos grifos de salida de agua 187 Unid Sistema de Disposición Sanitaria de Excretas 189 UBS sin arrastre hidráulico composteraecológica doble cámara Construcción de zanjas de percolación 189 unidades Sistema de gestión y administración de los servicios de agua potable y saneamiento JASS Centro Poblado Tuquina Se fortalecerá y capacitará una Junta Administradora de Servicios de Saneamiento JASS para lo cual se realizará una serie de talleres Programa de educación sanitaria y ambiental Se realizarán labores de información charlas y capacitación a la población en diversos temas que garanticen promuevan y fortalezcan la educación sanitaria | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada aproximada de la localidad 'TUQUINA' mencionada en el nombre de la inversión; no representa necesariamente la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 6954678.46 | 61643.11 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 90.74 | 2026 | 72 | 0.2 | ACTUALIZADO
2621880 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2621880 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE COCHAQUINRAY DEL DISTRITO DE JULIACA DE LA PROVINCIA DE SAN ROMAN DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | 301681 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN - JULIACA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | VIABLE | 2023-11-17 00:00:00 | 2023-12-20 00:00:00 | INVIERTE | 4754167.72 | 4754167.72 | 0 | 0 | 0 | 4754167.72 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO |  | NO |  | NO | NO |  |  |  | 2024-03-01 00:00:00 | 2024-10-01 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | 211101 | -15.4183 | -70.2159 | INTERVENCIÓN MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE 01 SISTEMA DE CAPTACIÓN POR GALERÍA FILTRANTE 01 SISTEMA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 01 ESTACIÓN DE BOMBEO 01 LÍNEA DE IMPULSIÓN 01 RESERVORIO DE 15M3 01 LÍNEA DE ADUCCIÓN SE LLEVARÁ A CABO LA INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC C10 CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 1261 KM Y UNA RED DE DISTRIBUCIÓN CON TUBERÍA PVC C10 QUE TENDRÁ UNA LONGITUD TOTAL DE 13722 KM ADEMÁS SE REALIZARÁN CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA 121 VIVIENDAS ASÍ COMO 01 CONEXIÓN PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL 1148 Y 01 CONEXIÓN SOCIAL PARA EL SALÓN COMUNAL TAMBIÉN SE CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES BÁSICAS SANITARIAS UBS TIPO BAÑO DE ARRASTRE HIDRÁULICO CON BIODIGESTOR UTILIZANDO MURO CARAVISTA DE LADRILLO KK MECANIZADO DE 18 HUECOS PARA BENEFICIAR A 123 PERSONAS ASIMISMO SE LLEVARÁN A CABO TALLERES SOBRE HÁBITOS Y PRÁCTICAS ADECUADAS DE HIGIENE EN EDUCACIÓN SANITARIA ADEMÁS DE CAPACITAR A LA UNIDAD DE GESTIÓN RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS JASS | Proyecto de inversión orientado a la creación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Juliaca, provincia de San Roman, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 383 | 2026 | -15.418289088562068 | -70.215904109588 | INTERVENCIÓN MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE 01 SISTEMA DE CAPTACIÓN POR GALERÍA FILTRANTE 01 SISTEMA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 01 ESTACIÓN DE BOMBEO 01 LÍNEA DE IMPULSIÓN 01 RESERVORIO DE 15M3 01 LÍNEA DE ADUCCIÓN SE LLEVARÁ A CABO LA INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC C10 CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 1261 KM Y UNA RED DE DISTRIBUCIÓN CON TUBERÍA PVC C10 QUE TENDRÁ UNA LONGITUD TOTAL DE 13722 KM ADEMÁS SE REALIZARÁN CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA 121 VIVIENDAS ASÍ COMO 01 CONEXIÓN PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL 1148 Y 01 CONEXIÓN SOCIAL PARA EL SALÓN COMUNAL TAMBIÉN SE CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES BÁSICAS SANITARIAS UBS TIPO BAÑO DE ARRASTRE HIDRÁULICO CON BIODIGESTOR UTILIZANDO MURO CARAVISTA DE LADRILLO KK MECANIZADO DE 18 HUECOS PARA BENEFICIAR A 123 PERSONAS ASIMISMO SE LLEVARÁN A CABO TALLERES SOBRE HÁBITOS Y PRÁCTICAS ADECUADAS DE HIGIENE EN EDUCACIÓN SANITARIA ADEMÁS DE CAPACITAR A LA UNIDAD DE GESTIÓN RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS JASS | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2653687 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2653687 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO, CAPTACION DE AGUA , LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y CÁMARA DE VÁLVULAS EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AJOYANI DEL DISTRITO DE AJOYANI, PROVINCIA CARABAYA, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AJOYANI | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AJOYANI | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AJOYANI | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AJOYANI | 301624 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AJOYANI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2024-07-03 00:00:00 | 2024-07-03 00:00:00 | INVIERTE | 270085.07 | 336327.67 | 0 | 0 | 0 | 32823.18 | SI | 0.0 | 32660.18 | 0.0 | 0.0 | 202410 | 202512 | 303504.49 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 41180.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 91.47 | 89.84 | 2026-02-10 17:37:38 | 2024-07-10 00:00:00 | 2027-01-30 00:00:00 | 2024-11-26 00:00:00 | 2025-01-25 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CARABAYA | AJOYANI | 210302 | -14.2282 | -70.2238 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la construcción relacionada con los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Ajoyani, provincia de Carabaya, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA,ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -14.22815832990629 | -70.22379991702826 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 303504.49 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 90.24 | 2026 | 194 | 0.5 | VIGENTE_CON_RETRASO | Reporte físico con más de 6 meses de antigüedad
2647568 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2647568 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL(LA) SECTOR MUSPAYPAMPA EN EL CENTRO POBLADO ISILLUMA, DISTRITO DE ALTO INAMBARI, PROVINCIA SANDIA, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO INAMBARI | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO INAMBARI | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO INAMBARI | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO INAMBARI | 301693 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO INAMBARI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2024-05-07 00:00:00 | 2024-05-07 00:00:00 | INVIERTE | 290694.57 | 402222.75 | 0 | 0 | 0 | 42009.18 | NO |  |  |  |  | 202402 | 202412 | 360213.57 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 30711.29 | SI | Expediente técnico (B) | SI | SI | 100.0 | 96.1 | 2026-03-12 14:05:57 | 2024-06-27 00:00:00 | 2025-01-30 00:00:00 | 2024-06-27 00:00:00 | 2025-01-30 00:00:00 | NO | SI | 2026-06-24 21:15:35 | Pendiente de liquidación | PUNO | SANDIA | ALTO INAMBARI | 211209 | -13.8977 | -69.4269 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la construcción relacionada con los servicios de saneamiento rural en el distrito de Alto Inambari, provincia de Sandia, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -13.89767089342487 | -69.42692945108213 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 360213.57 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 89.56 | 2026 | 164 | 0.4 | ACTUALIZADO
2628795 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2628795 | REPARACION DE CAPTACION DE AGUA , SISTEMA DE DESINFECCION Y PASE AEREO EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD OROYA, DISTRITO DE AYAPATA, PROVINCIA CARABAYA, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAPATA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAPATA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAPATA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAPATA | 301625 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAPATA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2024-01-02 00:00:00 | 2024-01-10 00:00:00 | INVIERTE | 142816.0 | 142816 | 0 | 0 | 0 | 142816 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 23019.5 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  |  |  | 2024-01-10 00:00:00 | 2024-05-15 00:00:00 | 2024-01-10 00:00:00 | 2024-05-15 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CARABAYA | AYAPATA | 210303 | -13.395 | -70.3215 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la reparación relacionada con los servicios de saneamiento rural en el distrito de Ayapata, provincia de Carabaya, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | SI |  | 2026 | -13.395040133442041 | -70.32151380368661 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2702508 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2702508 | ADQUISICION DE BOMBA DE AGUA Y LINEA DE CONDUCCION EN EL(LA) PARCIALIDAD DE HUANUCOLLO- ARCOPUNCO DEL DISTRITO DE ROSASPATA, PROVINCIA HUANCANE, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROSASPATA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROSASPATA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROSASPATA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROSASPATA | 301650 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROSASPATA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2025-08-06 00:00:00 | 2025-08-06 00:00:00 | INVIERTE | 52645.0 | 53144 | 0 | 0 | 0 | 6500 | NO |  |  |  |  | 202512 | 202512 | 46644 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 12500.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 0.0 |  | 2025-11-14 00:00:00 | 2026-01-10 00:00:00 | 2025-11-14 00:00:00 | 2026-01-10 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | HUANCANE | ROSASPATA | 210606 | -15.2418 | -69.5287 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la adquisición relacionada con los servicios de saneamiento rural en el distrito de Rosaspata, provincia de Huancane, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -15.241784275757857 | -69.5286770529163 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 46644 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 87.77 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2694963 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2694963 | REMODELACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL(LA) MEDIANTE EL SISTEMA DE BOMBEO FOTOVOLTAICO EN LA COMUNIDAD DE KAPIA PUSUMA DISTRITO DE KELLUYO, PROVINCIA CHUCUITO, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | 301636 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2025-05-20 00:00:00 | 2025-06-11 00:00:00 | INVIERTE | 126885.37 | 133975.92 | 0 | 0 | 0 | 2.92 | SI | 9511.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202509 | 202608 | 124465 | 6000 | 0.0 | 9508 | 9508.0 | 6000.0 | SI | 18608.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 97.38 | 2026-07-13 20:52:47 | 2025-07-01 00:00:00 | 2026-12-31 00:00:00 | 2025-11-07 00:00:00 | 2025-12-21 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | 210404 | -16.836 | -69.2242 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la intervención relacionada con los servicios de saneamiento rural en el distrito de Kelluyo, provincia de Chucuito, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -16.83604832886946 | -69.22419291896557 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 130465 | 6000 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 97.38 | 2026 | 41 | 0.1 | ACTUALIZADO
2676149 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2676149 | ADQUISICION DE TERRENO EN EL(LA) PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL SECTOR COCAHUTA DEL DISTRITO DE HUANCANE, PROVINCIA HUANCANE, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE | 301645 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANO | ACTIVO | APROBADO | 2025-01-23 00:00:00 | 2025-01-31 00:00:00 | INVIERTE | 99000.0 | 119783.48 | 0 | 0 | 0 | 36132.48 | SI | 117283.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202605 | 202608 | 0 | 75800 | 0.0 | 83651 | 75800.0 | 75800.0 | SI | 11500.4 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 0.1 | 0.09 | 2026-07-02 17:21:00 | 2025-05-01 00:00:00 | 2027-01-01 00:00:00 | 2025-05-01 00:00:00 | 2027-01-01 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | HUANCANE | HUANCANE | 210601 | -15.2077 | -69.7815 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la adquisición y construcción relacionada con los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Huancane, provincia de Huancane, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -15.207701294278865 | -69.78151056034011 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 75800 | 75800 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 63.28 | 2026 | 52 | 0.1 | ACTUALIZADO
2693501 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2693501 | RENOVACION DE CAPTACION DE AGUA , RESERVORIO, LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SUANCATA CENTRAL, DISTRITO DE JULI, PROVINCIA CHUCUITO, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | 301633 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2025-05-07 00:00:00 | 2025-05-14 00:00:00 | INVIERTE | 97504.95 | 129713.88 | 0 | 0 | 0 | 15109.88 | SI | 97505.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202606 | 202606 | 0 | 3000 | 0.0 | 114604 | 99946.34 | 52839.39 | SI | 8848.5 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  | 0.0 | 2026-08-11 15:04:58 | 2026-06-01 00:00:00 | 2027-01-30 00:00:00 | 2026-06-01 00:00:00 | 2027-01-30 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CHUCUITO | JULI | 210401 | -16.2168 | -69.5228 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la renovación relacionada con los servicios de saneamiento rural en el distrito de Juli, provincia de Chucuito, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -16.21677167291811 | -69.52279547325134 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 3000 | 3000 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 2.31 | 2026 | 12 | 0 | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2670424 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2670424 | CONSTRUCCION DE POZO, ESTACION DE BOMBEO DE AGUA, LÍNEA DE IMPULSIÓN Y RESERVORIO ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) COMUNIDAD CAMPESINA DE CHIJOTAMAYA DEL CENTRO POBLADO DE CHECCA DEL DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA EL COLLAO, DEPARTAMENTO PUNO | INVERSIONES IOARR | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | 301640 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL EL COLLAO - ILAVE | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL | ACTIVO | APROBADO | 2024-11-29 00:00:00 | 2024-12-03 00:00:00 | INVIERTE | 209763.14 | 257288.96 | 0 | 0 | 0 | -0.04 | SI | 256289.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202512 | 202608 | 1000 | 201605.28 | 0.0 | 256289 | 229791.3 | 223924.46 | SI | 29878.0 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 19.45 | 19.08 | 2026-07-20 16:47:26 | 2025-02-04 00:00:00 | 2026-12-31 00:00:00 | 2026-04-06 00:00:00 | 2026-06-19 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | 210501 | -16.167 | -69.6695 | NO APLICA - INVERSIÓN IOARR | IOARR destinada a la construcción relacionada con los servicios de saneamiento rural en el distrito de Ilave, provincia de El Collao, Puno. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NO |  | 2026 | -16.166999850089713 | -69.66948601663698 |  | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 202605.28 | 201605.28 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 78.75 | 2026 | 34 | 0.1 | ACTUALIZADO
2194518 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 252637 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE PROGRESO, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO | 301611 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO |  | ACTIVO | VIABLE | 2013-03-05 00:00:00 | 2013-04-23 00:00:00 | SNIP | 3652552.0 | 5557709.63 | 0 | 0 | 0 | 135002.25 | NO |  |  |  |  | 201510 | 202412 | 5422707.38 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 3584446.51 | SI | Ejecución física (C) | SI | SI | 100.0 | 100.0 | 2025-10-23 15:01:04 | 2015-09-24 00:00:00 | 2024-11-30 00:00:00 | 2022-01-01 00:00:00 | 2022-04-30 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | AZANGARO | ASILLO | 210204 | -14.7272 | -70.3568 | Instalación de Agua Potable y Alcantarillado del Centro Poblado de Progreso consiste en la Captación y línea de conducción de Agua Potable Captación de 04 manantes línea de conducción de 126 km Red de distribución de Agua Potable y 350 conexiones en el primer año Reservorio de 120 m3 y caseta de Válvulas Red de Desagüe Conexiones y Línea de Impulsión Desagüe y 350 conexiones en el primer año Cámara de Bombeo y Planta de tratamiento Desagües y la Implementación de talleres de Capacitación con 06 talleres de capacitación | Proyecto de inversión orientado a la instalación de los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Asillo, provincia de Azangaro, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1253 | 2026 | 0.0 | 0.0 | Instalación de Agua Potable y Alcantarillado del Centro Poblado de Progreso consiste en la Captación y línea de conducción de Agua Potable Captación de 04 manantes línea de conducción de 126 km Red de distribución de Agua Potable y 350 conexiones en el primer año Reservorio de 120 m3 y caseta de Válvulas Red de Desagüe Conexiones y Línea de Impulsión Desagüe y 350 conexiones en el primer año Cámara de Bombeo y Planta de tratamiento Desagües y la Implementación de talleres de Capacitación con 06 talleres de capacitación | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_DISTRITO | https://nominatim.openstreetmap.org | La geocodificación automática de la localidad no superó la validación administrativa; se utiliza una coordenada referencial del distrito. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 5422707.38 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 97.57 | 2026 | 304 | 0.8 | VIGENTE_CON_RETRASO | Reporte físico con más de 6 meses de antigüedad
2160552 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 205003 | INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS CON ARRASTRE HIDRAULICO EN EL CENTRO POBLADO DE OSCOROQUE, DISTRITO DE CRUCERO - CARABAYA - PUNO | PIP MAYOR (SNIP) | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRUCERO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRUCERO | ESTUDIOS Y PROYECTOS - UNIDAD FORMULADORA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRUCERO | 301628 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRUCERO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL |  | ACTIVO | VIABLE | 2012-02-21 00:00:00 | 2016-06-06 00:00:00 | SNIP | 4652681.0 | 4659880.75 | 0 | 0 | 0 | 446354.31 | NO |  |  |  |  | 201606 | 201812 | 4213526.44 | 0 |  | 0 |  |  | SI | 4659880.75 | SI | Ejecución física (C) | SI | NO |  |  |  | 2016-02-01 00:00:00 | 2017-11-30 00:00:00 | 2017-02-25 00:00:00 | 2017-11-30 00:00:00 | NO | NO |  |  | PUNO | CARABAYA | CRUCERO | 210306 | -14.2794 | -69.9203 | COMPONENTE 1 A SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTE EN CONSTRUCCIÓN 01 CAPTACIÓN EN LADERA POR GALERÍA FILTRANTE CAPTACION SECTOR I SISTEMA 11 QHEQEE SISTEMA 12 WILAJAPICHINA SECTOR II SISTEMA 21 CHALLPATIRA SISTEMA 22 CHATAPATA SECTOR III SISTEMA 3 HUAYLLACUNCA B LINEA DE CONDUCCION C RESERVORIO DE ALMACENAMIENTO CONSTRUCCIÓN DE 02 RESERVORIOS EN SECTOR ISISTEMA 12 QHEQEE Y SISTEMA 12 WILAJAPICHINA APOYADO DE CAPACIDAD DE 7 Y 5 M3 DE SECCIÓN CUADRADO CONSTRUCCIÓN DE 02 RESERVORIOS EN SECTOR II SISTEMA 21 CHALLPATIRA Y SISTEMA 22 CHATAPATA APOYADO DE CAPACIDAD DE 6 Y 5 M3 DE SECCIÓN CUADRADO CONSTRUCCIÓN DE 01 RESERVORIO EN SECTOR IIISISTEMA 3 HUAYLLACUNCA APOYADO DE CAPACIDAD DE 3 M3 DE SECCIÓN CUADRADO D LINEA DE ADUCCION E REDES DE DISTRIBUCION Y CONEXIONES DOMICILIARIAS COMPONENTE 2 SISTEMA DE SANEAMIENTO CONSISTENTE EN 25000 UND DE CASETA LAVATORIOS DUCHAS INODORO BIODIGESTOR CON CAPACIDAD 600 LITROS CAJAS DE REGISTRO COMPONENTE 3 CAPACITACION EN EDUCACION E HIGIENE Y MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL | Proyecto de inversión orientado a la instalación de los servicios de saneamiento rural en el distrito de Crucero, provincia de Carabaya, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1250 | 2026 | 0.0 | 0.0 | COMPONENTE 1 A SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTE EN CONSTRUCCIÓN 01 CAPTACIÓN EN LADERA POR GALERÍA FILTRANTE CAPTACION SECTOR I SISTEMA 11 QHEQEE SISTEMA 12 WILAJAPICHINA SECTOR II SISTEMA 21 CHALLPATIRA SISTEMA 22 CHATAPATA SECTOR III SISTEMA 3 HUAYLLACUNCA B LINEA DE CONDUCCION C RESERVORIO DE ALMACENAMIENTO CONSTRUCCIÓN DE 02 RESERVORIOS EN SECTOR ISISTEMA 12 QHEQEE Y SISTEMA 12 WILAJAPICHINA APOYADO DE CAPACIDAD DE 7 Y 5 M3 DE SECCIÓN CUADRADO CONSTRUCCIÓN DE 02 RESERVORIOS EN SECTOR II SISTEMA 21 CHALLPATIRA Y SISTEMA 22 CHATAPATA APOYADO DE CAPACIDAD DE 6 Y 5 M3 DE SECCIÓN CUADRADO CONSTRUCCIÓN DE 01 RESERVORIO EN SECTOR IIISISTEMA 3 HUAYLLACUNCA APOYADO DE CAPACIDAD DE 3 M3 DE SECCIÓN CUADRADO D LINEA DE ADUCCION E REDES DE DISTRIBUCION Y CONEXIONES DOMICILIARIAS COMPONENTE 2 SISTEMA DE SANEAMIENTO CONSISTENTE EN 25000 UND DE CASETA LAVATORIOS DUCHAS INODORO BIODIGESTOR CON CAPACIDAD 600 LITROS CAJAS DE REGISTRO COMPONENTE 3 CAPACITACION EN EDUCACION E HIGIENE Y MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL | OPENSTREETMAP_NOMINATIM | APROXIMADA_LOCALIDAD | https://nominatim.openstreetmap.org | Coordenada aproximada de la localidad 'OSCOROQUE' mencionada en el nombre de la inversión; no representa necesariamente la ubicación exacta de la infraestructura. | COMPLETADO_APROXIMADO | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 4213526.44 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 90.42 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado
2571320 | OFICIAL_SANEAMIENTO | Clasificado oficialmente por el MEF en la función SANEAMIENTO | 2571320 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE HUAYRAPATA DEL DISTRITO DE HUAYRAPATA - PROVINCIA DE MOHO - DEPARTAMENTO DE PUNO | PROYECTO DE INVERSION | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYRAPATA | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYRAPATA | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYRAPATA | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYRAPATA | 301674 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYRAPATA | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO URBANO | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANO | ACTIVO | VIABLE | 2022-12-25 00:00:00 | 2022-12-28 00:00:00 | INVIERTE | 1272917.71 | 1272917.71 | 0 | 0 | 0 | 1272917.71 | NO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | NO |  | SI | Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) | NO | NO |  |  |  | 2023-12-31 00:00:00 | 2024-05-31 00:00:00 |  |  | NO | NO |  |  | PUNO | MOHO | HUAYRAPATA | 210903 | -15.3296 | -69.3484 | ACCIÓN 1 INSTALACIÓN DE 2 LAGUNAS ANAEROBIAS Y 1 FACULTATIVAACCIÓN 2 SUFICIENTE CAPACITACIÓN SANITARIA EN HÁBITOS DE HIGIENE Y ADECUADA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS LAGUNAS | Proyecto de inversión orientado al mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento urbano en el distrito de Huayrapata, provincia de Moho, Puno. | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | NO | 1615 | 2026 | -15.329606460727003 | -69.34837876277128 | ACCIÓN 1 INSTALACIÓN DE 2 LAGUNAS ANAEROBIAS Y 1 FACULTATIVAACCIÓN 2 SUFICIENTE CAPACITACIÓN SANITARIA EN HÁBITOS DE HIGIENE Y ADECUADA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS LAGUNAS | MEF_BANCO_INVERSIONES | OFICIAL_ORIGINAL |  | Coordenada original validada | ORIGINAL_OK | GENERADA_DESDE_DATOS_MEF | 0 | 0 | MEF_BANCO_INVERSIONES_DEVENGADO | 0.0 | 2026 |  |  | SIN_AVANCE_FISICO | Sin avance físico registrado

## RESUMEN
Total de proyectos | 761
Total de CUIs únicos | 761
Proyectos por ESTADO_ACTUALIZACION_FISICA | Cantidad
SIN_AVANCE_FISICO | 398
ACTUALIZADO | 152
DESACTUALIZADO | 134
VIGENTE_CON_RETRASO | 77
Proyectos por ESTADO | Cantidad
ACTIVO | 761
Proyectos por SITUACION | Cantidad
VIABLE | 553
APROBADO | 206
EN FORMULACION | 2

## AUDIT_VIG_FISICO_ACTIVOS
CODIGO_UNICO | NOMBRE_INVERSION | PROVINCIA | DISTRITO | ESTADO | SITUACION | AVANCE_FISICO | AVANCE_EJECUCION | ULT_FEC_DECLA_ESTIM | ANTIGUEDAD_REPORTE_FISICO_DIAS | ANTIGUEDAD_REPORTE_FISICO_ANIOS | TIENE_F12B | TIENE_AVAN_FISICO | PRESUPUESTO_EJECUTADO | COSTO_ACTUALIZADO | ADVERTENCIA_AVANCE_FISICO
2276132 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO AYO, DISTRITO DE SANDIA , PROVINCIA DE SANDIA - PUNO | SANDIA | SANDIA | ACTIVO | VIABLE | 100.0 | 100.0 | 2020-08-19 22:04:11 | 2195 | 6 | SI | SI | 3197399.04 | 3428474.03 | Reporte físico desactualizado
2283136 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO SUARA, DISTRITO DE SANDIA , PROVINCIA DE SANDIA - PUNO | SANDIA | SANDIA | ACTIVO | VIABLE | 95.99 | 95.96 | 2020-08-21 15:51:43 | 2193 | 6 | SI | SI | 4254189.97 | 4349784.93 | Reporte físico desactualizado
2209723 | INSTALACION DEL SISTEMA FAMILIAR DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LAS COMUNIDADES Y PARCIALIDADES DE LA ZONA JORGE BASADRE Y ZONA LAGO, DISTRITO DE HUANCANE, PROVINCIA DE HUANCANE - PUNO | HUANCANE | HUANCANE | ACTIVO | VIABLE | 99.47 | 99.48 | 2020-12-02 12:32:42 | 2090 | 5.7 | SI | SI | 17709215.97 | 17801554.91 | Reporte físico desactualizado
2467832 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE BOMBEO Y SEPARACIÓN ANULAR VERTICAL EN EL(LA) ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LARAQUERI, DISTRITO DE PICHACANI, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO | PUNO | PICHACANI | ACTIVO | APROBADO | 100.0 | 95.5 | 2021-01-13 16:41:53 | 2048 | 5.6 | SI | SI | 152881.8 | 182868.8 | Reporte físico desactualizado
2146210 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR DE HUAYRAPATA DEL C.P. DE HUAYRAPATA, DISTRITO DE CHUCUITO - PUNO - PUNO | PUNO | CHUCUITO | ACTIVO | VIABLE | 97.89 | 97.89 | 2021-01-14 20:38:14 | 2047 | 5.6 | SI | SI | 208693.4 | 213193.4 | Reporte físico desactualizado
2245270 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS COMUNIDADES DE VIZCACHANI Y PATABAMBA, DISTRITO DE ORURILLO - MELGAR - PUNO | MELGAR | ORURILLO | ACTIVO | VIABLE | 100.0 | 100.0 | 2021-01-15 09:29:21 | 2046 | 5.6 | SI | SI | 7326652.25 | 7390705 | Reporte físico desactualizado
2505331 | ADQUISICION DE TERRENO EN EL(LA) SECTOR YURAQ APACHETA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA CAPTACIÓN DE AGUA Y RESERVORIO EN LA LOCALIDAD LEQUEPATA, DISTRITO DE VILAVILA, PROVINCIA LAMPA, DEPARTAMENTO PUNO | LAMPA | VILAVILA | ACTIVO | APROBADO | 100.0 | 100.0 | 2021-01-20 21:57:19 | 2041 | 5.6 | NO | SI | 6000 | 6000 | Reporte físico desactualizado
2290908 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD DE COMBUCO, DISTRITO DE QUILCAPUNCU - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO | SAN ANTONIO DE PUTINA | QUILCAPUNCU | ACTIVO | VIABLE | 100.0 | 100.0 | 2021-01-20 10:21:39 | 2041 | 5.6 | SI | SI | 2252083.68 | 2261515 | Reporte físico desactualizado
2217277 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE CUSIPATA, DISTRITO DE CHUCUITO - PUNO - PUNO | PUNO | CHUCUITO | ACTIVO | VIABLE | 100.0 | 99.78 | 2021-03-11 10:40:31 | 1991 | 5.5 | SI | SI | 718029.74 | 719605.07 | Reporte físico desactualizado
2200478 | INSTALACION DE SERVICIOS BASICOS DE AGUA POTABLE Y LETRINAS ECOLOGICAS EN LA C.C. DE YAPUTIRA, SECTORES, PAJCHANI, HUARACUYO, SUCASUCANI, MICAYANI, HUICHOCOLLO, Y C.P. DE MACHACAMARCA, DISTRITO DE VILQUE CHICO - HUANCANE - PUNO | HUANCANE | VILQUE CHICO | ACTIVO | VIABLE | 10.48 | 11.45 | 2021-04-14 16:32:20 | 1957 | 5.4 | SI | SI | 5474840.36 | 5776061 | Reporte físico desactualizado
2182598 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO INTEGRAL EN LOS CP ALTOS HUAYRAPATA, CC MULLUCHINI, CRUZPATA, CHUYMACOLLO, JALLIRI, KIMSA LACCAYA, POMAOCA Y TOTORANI, DISTRITO DE HUAYRAPATA - MOHO - PUNO | MOHO | HUAYRAPATA | ACTIVO | VIABLE | 98.79 | 98.84 | 2021-04-14 17:46:17 | 1957 | 5.4 | SI | SI | 5592794.36 | 5692508.55 | Reporte físico desactualizado
2239679 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE TRAPICHE, DISTRITO DE ANANEA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO | SAN ANTONIO DE PUTINA | ANANEA | ACTIVO | VIABLE | 100.0 | 100.0 | 2021-04-15 10:44:41 | 1956 | 5.4 | SI | SI | 1549234.02 | 1549234.47 | Reporte físico desactualizado
2198515 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y EQUIPO SANITARIO EN LA PARCIALIDAD DE TOQUEPANI, DISTRITO DE INCHUPALLA - HUANCANE - PUNO | HUANCANE | INCHUPALLA | ACTIVO | VIABLE | 100.0 | 100.0 | 2021-04-15 10:31:19 | 1956 | 5.4 | SI | SI | 620652.9 | 620652.9 | Reporte físico desactualizado
2272457 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA Y ANEXO VILUYO, DISTRITO DE NUNOA - MELGAR - PUNO | MELGAR | NUÑOA | ACTIVO | VIABLE | 100.0 | 100.0 | 2021-04-15 14:28:07 | 1956 | 5.4 | SI | SI | 1473223.98 | 1473223.99 | Reporte físico desactualizado
2236439 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA - SANTA LUCÍA - LAMPA - PUNO | LAMPA | SANTA LUCIA | ACTIVO | VIABLE | 95.13 | 95.4 | 2021-04-15 17:02:40 | 1956 | 5.4 | SI | SI | 7482417.18 | 7952605.16 | Reporte físico desactualizado
2285079 | INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS EN LAS COMUNIDADES DE TORKOPI PAMPA, LLALLAHUA, CCAPAJON Y TULANI KETEKETE, DISTRITO DE SANTIAGO DE PUPUJA - AZANGARO - PUNO | AZANGARO | SANTIAGO DE PUPUJA | ACTIVO | VIABLE | 99.96 | 98.64 | 2021-04-15 00:25:06 | 1956 | 5.4 | SI | SI | 7521447.41 | 7581414.83 | Reporte físico desactualizado
2248498 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO INTEGRAL EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES MICROCUENCA URINSAYA PUNA ,, DISTRITO DE NUNOA - MELGAR - PUNO | MELGAR | NUÑOA | ACTIVO | VIABLE | 100.0 | 100.0 | 2021-04-16 15:20:01 | 1955 | 5.4 | SI | SI | 1598140.92 | 1598140.92 | Reporte físico desactualizado
2145648 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE KARANA, DISTRITO DE CHUCUITO - PUNO - PUNO | PUNO | CHUCUITO | ACTIVO | VIABLE | 78.56 | 75.34 | 2021-05-07 21:01:42 | 1934 | 5.3 | SI | SI | 200086.6 | 213654.61 | Reporte físico desactualizado
2248246 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SINA, DISTRITO DE SINA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO | SAN ANTONIO DE PUTINA | SINA | ACTIVO | VIABLE | 98.57 | 98.57 | 2021-06-10 22:24:19 | 1900 | 5.2 | SI | SI | 4536259.85 | 4631189.91 | Reporte físico desactualizado
2335000 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA MICROCUENCA YANAMAYO, DISTRITO DE AZANGARO, PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO | AZANGARO | AZANGARO | ACTIVO | VIABLE | 100.0 | 100.0 | 2021-06-29 12:15:47 | 1881 | 5.1 | SI | SI | 21027228.51 | 21166662.47 | Reporte físico desactualizado
2225512 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO POTONI, DISTRITO DE SINA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO | SAN ANTONIO DE PUTINA | SINA | ACTIVO | VIABLE | 82.98 | 82.98 | 2021-07-06 22:37:14 | 1874 | 5.1 | SI | SI | 3655497.95 | 3740233.16 | Reporte físico desactualizado
2332959 | CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA MICROCUENCA AZANGARO II, DISTRITO AZANGARO Y ASILLO, PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO | AZANGARO | AZANGARO | ACTIVO | VIABLE | 86.42 | 85.87 | 2021-07-23 11:50:58 | 1857 | 5.1 | SI | SI | 22569836.8 | 22642159.81 | Reporte físico desactualizado
2192373 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN PRIMER SECTOR DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE COLLANA (TITILAQUE Y JACHAGANI), DISTRITO DE TARACO - HUANCANE - PUNO | HUANCANE | TARACO | ACTIVO | VIABLE | 100.0 | 99.18 | 2021-08-04 09:08:08 | 1845 | 5.1 | SI | SI | 1344783.76 | 1345903.49 | Reporte físico desactualizado
2309742 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE EXCRETAS EN LA PARCIALIDAD CENTRAL ACCOPATA, DISTRITO DE CARACOTO - SAN ROMAN - PUNO | SAN ROMAN | CARACOTO | ACTIVO | VIABLE | 100.0 | 99.81 | 2021-08-04 09:48:49 | 1845 | 5.1 | SI | SI | 3390210.43 | 3738602.62 | Reporte físico desactualizado
2482299 | AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE SAMAN - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO | AZANGARO | SAMAN | ACTIVO | VIABLE | 100.0 | 97.84 | 2021-09-16 15:06:32 | 1802 | 4.9 | SI | SI | 174133.5 | 185085.41 | Reporte físico desactualizado
2492703 | ADQUISICION DE TERRENO EN EL(LA) CENTRO POBLADO DE YANAMAYO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO E INSTALACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS EN LA LOCALIDAD YANAMAYO, DISTRITO DE SAN JUAN DEL ORO, PROVINCIA SANDIA, DEPARTAMENTO PUNO | SANDIA | SAN JUAN DEL ORO | ACTIVO | APROBADO | 100.0 | 100.0 | 2021-09-21 15:49:27 | 1797 | 4.9 | SI | SI | 59000 | 59000 | Reporte físico desactualizado
2244529 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA LA LOCALIDAD DE TERAQUECHA, DISTRITO DE CRUCERO - CARABAYA - PUNO | CARABAYA | CRUCERO | ACTIVO | VIABLE | 100.0 | 99.05 | 2021-09-29 12:14:23 | 1789 | 4.9 | SI | SI | 1090337.17 | 1236017.67 | Reporte físico desactualizado
2309761 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD DE COLLANA SEGUNDA Y COLLANA CHILLORA, DISTRITO DE CARACOTO - SAN ROMAN - PUNO | SAN ROMAN | CARACOTO | ACTIVO | VIABLE | 100.0 | 100.0 | 2021-09-29 11:59:33 | 1789 | 4.9 | SI | SI | 4676792.52 | 4679798.65 | Reporte físico desactualizado
2422641 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO A TRAVÉS DE LA LÍNEA DE FLUJO, KITS DE VÁLVULAS Y MEDIDOR DE PANEL Y TABLERO DE CONTROL EN EL(LA) CÁMARA DE BOMBEO CENTRAL DE LA EPS SEDAJULIACA SA EN LA LOCALIDAD JULIACA, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | ACTIVO | APROBADO | 77.88 | 77.88 | 2021-09-30 17:00:54 | 1788 | 4.9 | SI | SI | 709374 | 1482812.64 | Reporte físico desactualizado
2422547 | ADQUISICIÓN DE KITS DE VÁLVULAS EN EL(LA) RESERVORIOS N° 01, 02, 03, 04, 05 Y 06 DE LA EPS SEDAJULIACA SA EN LA LOCALIDAD JULIACA, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | ACTIVO | APROBADO | 76.59 | 76.59 | 2021-09-30 17:18:06 | 1788 | 4.9 | SI | SI | 273292 | 421048.19 | Reporte físico desactualizado
2422586 | ADQUISICIÓN DE HIDRANTES EN EL(LA) SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA EPS SEDAJULIACA S.A. EN LA LOCALIDAD JULIACA, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | ACTIVO | APROBADO | 77.77 | 77.77 | 2021-09-30 17:25:37 | 1788 | 4.9 | SI | SI | 124379 | 176433.2 | Reporte físico desactualizado
2422744 | RENOVACIÓN DE RESERVORIOS EN EL(LA) DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE CARACOTO (POR PROCESO DE INTEGRACIÓN DEL DISTRITO DE CARACOTO A LA EPS SEDAJULIACA S.A.) EN LA LOCALIDAD CARACOTO, DISTRITO DE CARACOTO, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO | SAN ROMAN | CARACOTO | ACTIVO | APROBADO | 92.95 | 92.95 | 2021-09-30 17:59:22 | 1788 | 4.9 | SI | SI | 34537 | 78990.03 | Reporte físico desactualizado
2422709 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO A TRAVÉS DE LA LÍNEA DE FLUJO, KITS DE VÁLVULAS Y EN EL(LA) SALA DE IMPULSIÓN N° 01 Y 02 DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE AYABACAS DE LA EPS SEDAJULIACA S.A. EN LA LOCALIDAD JULIACA, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | ACTIVO | APROBADO | 86.12 | 86.12 | 2021-09-30 17:56:54 | 1788 | 4.9 | SI | SI | 973966 | 1466845.82 | Reporte físico desactualizado
2422720 | SANEAMIENTO TÉCNICO LEGAL DE TERRENO PARA EDIFICACIÓN PÚBLICA EN EL(LA) DONDE OPERAN LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO (PROCESO DE INTEGRACIÓN DEL DISTRITO DE CARACOTO A LA EPS SEDAJULIACA S.A.) EN LA LOCALIDAD CARACOTO, DISTRITO DE CARACOTO, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO | SAN ROMAN | CARACOTO | ACTIVO | APROBADO | 54.79 | 54.79 | 2021-09-30 17:57:36 | 1788 | 4.9 | SI | SI | 32000 | 58408.7 | Reporte físico desactualizado
2422583 | ADQUISICIÓN DE MEDIDOR DE CAUDAL EN EL(LA) RESERVORIOS N° 01, 02, 03, 04, 05 Y 06 DE LA EPS SEDAJULIACA S.A. EN LA LOCALIDAD JULIACA, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | ACTIVO | APROBADO | 53.75 | 53.75 | 2021-09-30 17:55:24 | 1788 | 4.9 | SI | SI | 541163 | 1188020.24 | Reporte físico desactualizado
2422740 | ADQUISICIÓN DE MEDIDORES DE AGUA EN EL(LA) PARQUE DE MEDIDORES DE LA EPS SEDAJULIACA S.A. EN LA LOCALIDAD JULIACA, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | ACTIVO | APROBADO | 79.71 | 79.71 | 2021-09-30 17:14:00 | 1788 | 4.9 | SI | SI | 279715 | 968330.66 | Reporte físico desactualizado
2422746 | ADQUISICIÓN DE KITS DE VÁLVULAS REPARACIÓN DE BUZONES CONSTRUCCIÓN DE BUZONES EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO (POR PROCESO DE INTEGRACION DEL DISTRITO DE CARACOTO A LA EPS SEDAJULIACA S.A.) EN LA LOCALIDAD CARACOTO, DISTRITO DE CARACOTO, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO | SAN ROMAN | CARACOTO | ACTIVO | APROBADO | 76.73 | 76.73 | 2021-09-30 18:00:25 | 1788 | 4.9 | SI | SI | 34850 | 65886.81 | Reporte físico desactualizado
2422349 | ADQUISICIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE - AYABACAS DE LA EPS SEDAJULIACA SA EN LA LOCALIDAD JULIACA, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | ACTIVO | APROBADO | 89.54 | 89.54 | 2021-09-30 17:09:53 | 1788 | 4.9 | SI | SI | 741079 | 1324285.45 | Reporte físico desactualizado
2422591 | ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS DE CONTROL Y VÁLVULA DE AIRE EN EL(LA) SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA EPS SEDAJULIACA S.A. EN LA LOCALIDAD JULIACA, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | ACTIVO | APROBADO | 50.4 | 50.4 | 2021-09-30 16:21:34 | 1788 | 4.9 | SI | SI | 126099 | 295223.53 | Reporte físico desactualizado
2422675 | ADQUISICIÓN DE KITS DE MUESTREO Y PRUEBAS DEL AGUA EN EL(LA) LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SALA DE CLORACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE AYABACAS DE LA EPS SEDAJULIACA S.A. EN LA LOCALIDAD JULIACA, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | ACTIVO | APROBADO | 100.0 | 100.0 | 2021-09-30 17:51:23 | 1788 | 4.9 | SI | SI | 405121 | 231498.2 | Reporte físico desactualizado
2422594 | RENOVACIÓN DE LÍNEA DE IMPULSIÓN EN EL(LA) SISTEMA DE ALCANTARILLADO, DEL CAISSON CENTRAL A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DE LA EPS SEDAJULIACA S.A. EN LA LOCALIDAD JULIACA, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | ACTIVO | APROBADO | 84.7 | 84.7 | 2021-09-30 18:10:14 | 1788 | 4.9 | SI | SI | 452843 | 630780.71 | Reporte físico desactualizado
2422703 | ADQUISICIÓN DE PARTES Y ACCESORIOS PARA EL MANEJO DE TUBERÍA EN EL(LA) GALERÍA DE TUBERÍAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE AYABACAS DE LA EPS SEDAJULIACA S.A. EN LA LOCALIDAD JULIACA, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | ACTIVO | APROBADO | 75.36 | 75.36 | 2021-09-30 17:21:46 | 1788 | 4.9 | SI | SI | 163983 | 256760.36 | Reporte físico desactualizado
2422553 | ADQUISICIÓN DE KITS DE VÁLVULAS Y EQUIPOS DE BOMBEO A TRAVÉS DE LA LÍNEA DE FLUJO EN EL(LA) RESERVORIOS N° 02, 03 Y 04 DE LA EPS SEDAJULIACA S.A. EN LA LOCALIDAD JULIACA, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | ACTIVO | APROBADO | 67.44 | 67.44 | 2021-09-30 17:48:45 | 1788 | 4.9 | SI | SI | 195698 | 342391.96 | Reporte físico desactualizado
2422673 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO A TRAVÉS DE LA LÍNEA DE FLUJO EN EL(LA) CÁMARAS DE BOMBEO AUXILIARES N° 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 Y 08 DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA EPS SEDAJULIACA S.A. EN LA LOCALIDAD JULIACA, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | ACTIVO | APROBADO | 89.36 | 89.36 | 2021-09-30 16:55:15 | 1788 | 4.9 | SI | SI | 1104583 | 2196480.49 | Reporte físico desactualizado
2245681 | INSTALACION Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS COMUNIDADES DE CÉSAR VALLEJO, SAPAPUJIO, POTONI CANGALLI, JILA CAJAMARCA, JILA INAMPO, ANTAPARADA Y COLLPAPAMPA-VILUYO, DISTRITO DE POTONI - AZANGARO - PUNO | AZANGARO | POTONI | ACTIVO | VIABLE | 87.32 | 88.02 | 2021-10-06 13:47:06 | 1782 | 4.9 | SI | SI | 7476352.79 | 7883344.88 | Reporte físico desactualizado
2513192 | ADQUISICION DE TERRENO EN EL(LA) PARA CAPTACION, RESERVORIO Y PTAP DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD COLLANA, DISTRITO DE ACHAYA, PROVINCIA AZANGARO, DEPARTAMENTO PUNO | AZANGARO | ACHAYA | ACTIVO | APROBADO | 100.0 | 60.59 | 2021-10-22 11:50:40 | 1766 | 4.8 | SI | SI | 10000 | 16504 | Reporte físico desactualizado
2276883 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE KENAMARI BAJO Y PUKATORRE, DISTRITO DE LLALLI - MELGAR - PUNO | MELGAR | LLALLI | ACTIVO | VIABLE | 100.0 | 100.0 | 2021-11-09 12:49:55 | 1748 | 4.8 | SI | SI | 1535097.95 | 1536665.27 | Reporte físico desactualizado
2225246 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PTAR EN LA LOCALIDAD DE LLALLI, DISTRITO DE LLALLI - MELGAR - PUNO | MELGAR | LLALLI | ACTIVO | VIABLE | 100.0 | 100.0 | 2021-11-09 12:47:22 | 1748 | 4.8 | SI | SI | 6998490.83 | 6998490.83 | Reporte físico desactualizado
2336732 | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL SECTOR TRIUNFO SANTA MARIA DE LA COMUNIDAD DE HUANACOMAYO DEL, DISTRITO DE SAN ANTON - AZANGARO - PUNO | AZANGARO | SAN ANTON | ACTIVO | VIABLE | 99.57 | 99.57 | 2021-11-25 10:41:02 | 1732 | 4.7 | SI | SI | 2083830.22 | 2084393.48 | Reporte físico desactualizado
2019248 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE YUNGUYO | YUNGUYO | YUNGUYO | ACTIVO | VIABLE | 99.4 | 99.44 | 2021-12-02 14:09:42 | 1725 | 4.7 | SI | SI | 34801703.83 | 34847849.93 | Reporte físico desactualizado
2307070 | MEJORAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA PARCIALIDAD CENTRAL CHIARAQUE, DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO | CHUCUITO | JULI | ACTIVO | VIABLE | 87.96 | 85.48 | 2021-12-13 12:08:00 | 1714 | 4.7 | SI | SI | 38929.8 | 104958.27 | Reporte físico desactualizado
2307401 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO INTEGRAL EN EL SECTOR CENTRAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE JATUN SAYNA, DISTRITO DE MACARI - MELGAR - PUNO | MELGAR | MACARI | ACTIVO | VIABLE | 99.18 | 99.22 | 2021-12-22 15:31:39 | 1705 | 4.7 | SI | SI | 1861789 | 1865726.97 | Reporte físico desactualizado
2311764 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS EN EL SECTOR DE SANTA ANA, DISTRITO DE SAN JUAN DEL ORO - SANDIA - PUNO | SANDIA | SAN JUAN DEL ORO | ACTIVO | VIABLE | 100.0 | 98.12 | 2021-12-30 20:14:29 | 1697 | 4.6 | SI | SI | 3693908.35 | 3698763.93 | Reporte físico desactualizado
2277210 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS HIGIENICOS EN LAS C.C. CENTRO PAYLLA, NORTE PAYLLA, SUR PAYLLA Y MIRAFLORES, DISTRITO DE UMACHIRI - MELGAR - PUNO | MELGAR | UMACHIRI | ACTIVO | VIABLE | 100.0 | 100.0 | 2022-01-10 20:14:30 | 1686 | 4.6 | SI | SI | 9282323.66 | 9283436.31 | Reporte físico desactualizado
2286380 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN MIGUEL DE PAMPA GRANDE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCU - SANDIA - PUNO | SANDIA | SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO | ACTIVO | VIABLE | 100.0 | 98.88 | 2022-01-16 16:16:27 | 1680 | 4.6 | SI | SI | 3698999.47 | 3742829.3 | Reporte físico desactualizado
2309673 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CENTRO POBLADO DE CURVA ALEGRE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCU - SANDIA - PUNO | SANDIA | SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO | ACTIVO | VIABLE | 67.54 | 66.45 | 2022-01-16 16:52:17 | 1680 | 4.6 | SI | SI | 3330702.51 | 3534974.83 | Reporte físico desactualizado
2226138 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE HILATA Y SECTORES DE PATASCACHI, CARCA CUCHO, HUERTA CUYO, CURASIA Y TITILE, DISTRITO DE TILALI - MOHO - PUNO | MOHO | TILALI | ACTIVO | VIABLE | 95.46 | 95.68 | 2022-01-31 12:55:19 | 1665 | 4.6 | SI | SI | 3882240.07 | 4109586.66 | Reporte físico desactualizado
2182827 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE E INSTALACION LETRINAS SANITARIAS EN EL CENTRO POBLADO SULLCA Y SUS OCHO SECTORES, DISTRITO DE MOHO, PROVINCIA DE MOHO - PUNO | MOHO | MOHO | ACTIVO | VIABLE | 100.0 | 100.0 | 2022-02-02 17:02:15 | 1663 | 4.6 | SI | SI | 6914199.77 | 7003240 | Reporte físico desactualizado
2239707 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS EN LA PARCIALIDAD DE MALLCUSUCA CENTRAL, DISTRITO DE MOHO, PROVINCIA DE MOHO - PUNO | MOHO | MOHO | ACTIVO | VIABLE | 100.0 | 100.0 | 2022-02-03 09:04:15 | 1662 | 4.6 | SI | SI | 689629.65 | 708089.47 | Reporte físico desactualizado
2195473 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO QUELLAHUYO POMAOCA, DISTRITO DE MOHO, PROVINCIA DE MOHO - PUNO | MOHO | MOHO | ACTIVO | VIABLE | 100.0 | 100.0 | 2022-02-03 09:35:49 | 1662 | 4.6 | SI | SI | 5055852.48 | 5083624.5 | Reporte físico desactualizado
2221039 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES ALTO, MEDIO Y BAJO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA SORAYCHO UMABAMBA, DISTRITO DE COJATA - HUANCANE - PUNO | HUANCANE | COJATA | ACTIVO | VIABLE | 100.0 | 97.99 | 2022-02-14 10:58:25 | 1651 | 4.5 | SI | SI | 2343085.28 | 2520888.46 | Reporte físico desactualizado
2540347 | ADQUISICION DE TERRENO EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO EN LA PARCIALIDAD DE AYAGACHI DEL DISTRITO DE CABANA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO | SAN ROMAN | CABANA | ACTIVO | APROBADO | 100.0 | 100.0 | 2022-03-31 13:20:45 | 1606 | 4.4 | SI | SI | 9000 | 9000 | Reporte físico desactualizado
2199142 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO PAJANA SAN AGUSTIN, DISTRITO DE YUNGUYO, PROVINCIA DE YUNGUYO - PUNO | YUNGUYO | YUNGUYO | ACTIVO | VIABLE | 100.0 | 100.0 | 2022-04-07 16:44:53 | 1599 | 4.4 | SI | SI | 7825871.12 | 7825871.12 | Reporte físico desactualizado
2457632 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y BAÑOS DIGNOS EN LA PARCIALIDAD DE CHIASI DEL DISTRITO DE MOHO - PROVINCIA DE MOHO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MOHO | MOHO | ACTIVO | VIABLE | 100.0 | 98.35 | 2022-04-08 16:03:57 | 1598 | 4.4 | SI | SI | 254049.76 | 254743.98 | Reporte físico desactualizado
2473668 | ADQUISICION DE BOMBA DE AGUA Y CÉLULAS FOTOVOLTAICAS EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO JACHA PARU DEL DISTRITO DE MOHO, PROVINCIA MOHO, DEPARTAMENTO PUNO | MOHO | MOHO | ACTIVO | APROBADO | 100.0 | 100.0 | 2022-04-08 16:19:33 | 1598 | 4.4 | SI | SI | 96313 | 102383.22 | Reporte físico desactualizado
2239798 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LAS PARCIALIDADES DE HUANCACUCHO Y TINTILIZA DEL C.P. OCCOPAMPA, DISTRITO DE MOHO, PROVINCIA DE MOHO - PUNO | MOHO | MOHO | ACTIVO | VIABLE | 100.0 | 100.0 | 2022-04-08 16:00:40 | 1598 | 4.4 | SI | SI | 1045997.59 | 1058906.43 | Reporte físico desactualizado
2461436 | ADQUISICION DE PANEL INFORMATIVO Y GASTOS GENERALES DE RIEGO CONSTRUCCION DE CAPTACIÓN SUPERFICIAL DE AGUA, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, KITS DE CÁMARAS, TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, LÍNEA DE ADUCCIÓN, VÁLVULAS DE CONTROL, TRANSPORTES INTEGRADOS DE CARGA Y KITS DE VÁLVULAS EN EL(LA) PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD UNTUCA, DISTRITO DE QUIACA, PROVINCIA SANDIA, DEPARTAMENTO PUNO | SANDIA | QUIACA | ACTIVO | APROBADO | 100.0 | 98.15 | 2022-04-13 17:12:15 | 1593 | 4.4 | SI | SI | 106471.7 | 107830.66 | Reporte físico desactualizado
2504204 | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO RENOVACION DE RED SECUNDARIA EN EL(LA) AVENIDA LOS INCAS, JIRÓN COLLANA, JIRÓN TÚPAC AMARU, AVENIDA PUNO Y ZONA CENTRO URBANO DEL DISTRITO DE PAUCARCOLLA, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO | PUNO | PAUCARCOLLA | ACTIVO | APROBADO | 100.0 | 98.93 | 2022-04-19 15:30:40 | 1587 | 4.3 | SI | SI | 311180.41 | 362532.51 | Reporte físico desactualizado
2486388 | CONSTRUCCION DE RESERVORIO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, LÍNEA DE ADUCCIÓN Y CERCO PERIMÉTRICO EN EL(LA) LOCALIDAD DE CRUCERO DISTRITO DE CRUCERO, PROVINCIA CARABAYA, DEPARTAMENTO PUNO | CARABAYA | CRUCERO | ACTIVO | APROBADO | 45.68 | 37.62 | 2022-04-19 16:18:39 | 1587 | 4.3 | SI | SI | 1075105.79 | 1225560.35 | Reporte físico desactualizado
2518954 | CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE TAQUIPALCA DEL DISTRITO DE COASA - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO | CARABAYA | COASA | ACTIVO | VIABLE | 85.96 | 84.02 | 2022-04-20 10:52:43 | 1586 | 4.3 | SI | SI | 540623.4 | 586747.59 | Reporte físico desactualizado
2433475 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO HIGIÉNICO DE LA GOBERNACIÓN DE ROSASPATA DEL DISTRITO DE ROSASPATA - PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO | HUANCANE | ROSASPATA | ACTIVO | VIABLE | 90.0 | 86.45 | 2022-04-22 14:49:29 | 1584 | 4.3 | SI | SI | 25353 | 27206.79 | Reporte físico desactualizado
2535577 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE BOMBEO EN EL(LA) SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA MEDIANTE SISTEMA DE BOMBEO FOTOVOLTAICO EN LA LOCALIDAD CCORPA, DISTRITO DE PUSI, PROVINCIA HUANCANE, DEPARTAMENTO PUNO | HUANCANE | PUSI | ACTIVO | APROBADO | 95.77 | 91.25 | 2022-04-22 11:24:09 | 1584 | 4.3 | SI | SI | 163330.69 | 181949.71 | Reporte físico desactualizado
2303556 | INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO RURAL EN PAUCARCOLLA, DISTRITO DE PAUCARCOLLA - PUNO - PUNO | PUNO | PAUCARCOLLA | ACTIVO | VIABLE | 7.58 | 7.17 | 2022-04-26 15:43:56 | 1580 | 4.3 | SI | SI | 482287.4 | 20434681.47 | Reporte físico desactualizado
2521270 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO EN EL(LA) TALLER MANTO DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE LA CIUDAD DE PUNO, DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO | PUNO | PUNO | ACTIVO | APROBADO | 93.0 | 93.62 | 2022-04-26 08:19:48 | 1580 | 4.3 | SI | SI | 145558.87 | 156368.49 | Reporte físico desactualizado
2293836 | INSTALACION DEL SISTEMA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS CON ARRASTRE HIDRAULICO Y BIODIGESTOR EN LOS SECTORES DE CCANLLICUNCA Y BUENA VISTA, DISTRITO DE SANTA ROSA - MELGAR - PUNO | MELGAR | SANTA ROSA | ACTIVO | VIABLE | 100.0 | 100.0 | 2022-05-16 12:08:47 | 1560 | 4.3 | SI | SI | 2112098.48 | 2139491.77 | Reporte físico desactualizado
2527434 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO EN EL(LA) JIRON PUNO Y JIRON LAS FLORES DEL DISTRITO DE CABANILLAS, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO | SAN ROMAN | CABANILLAS | ACTIVO | APROBADO | 100.0 | 90.88 | 2022-06-08 15:37:28 | 1537 | 4.2 | SI | SI | 95666.6 | 103083.33 | Reporte físico desactualizado
2520152 | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL(LA) JIRON HORTENCIA ARANA 2 CUADRA 3 4 Y 5, JIRON UNION, JIRON ARAPA CUADRA 1 Y 2, JIRON SAN ROMAN CUADRA 7 Y 8, JIRON TACNA CUADRA 3 Y 4, JIRON PUNO CUADRA 1 3 Y 4, EN EL BARRIO CONRADO KRETZ LENZ, DISTRITO DE ARAPA, PROVINCIA AZANGARO, DEPARTAMENTO PUNO | AZANGARO | ARAPA | ACTIVO | APROBADO | 80.14 | 77.87 | 2022-06-29 11:31:55 | 1516 | 4.2 | SI | SI | 111057.8 | 112307.79 | Reporte físico desactualizado
2276287 | INSTALACION DEL SISTEMA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS CON ARRASTRE HIDRAULICO Y BIODIGESTOR EN EL SECTOR HUAMACUNCA, DISTRITO DE SANTA ROSA - MELGAR - PUNO | MELGAR | SANTA ROSA | ACTIVO | VIABLE | 100.0 | 100.0 | 2022-07-25 16:25:09 | 1490 | 4.1 | SI | SI | 1382000.98 | 1401539.13 | Reporte físico desactualizado
2445126 | ADQUISICION DE CÉLULAS FOTOVOLTAICAS EN EL(LA) CENTRO POBLADO DE ULLACACHI EN LA LOCALIDAD ULLACACHI, DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA EL COLLAO, DEPARTAMENTO PUNO | EL COLLAO | ILAVE | ACTIVO | APROBADO | 100.0 | 97.05 | 2022-08-08 12:25:53 | 1476 | 4 | SI | SI | 181392.87 | 194782.22 | Reporte físico desactualizado
2037260 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ALFARO PUCARANI - DISTRITO DE ILAVE - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO | EL COLLAO | ILAVE | ACTIVO | VIABLE | 100.0 | 98.47 | 2022-08-09 16:44:54 | 1475 | 4 | SI | SI | 617605.83 | 718730.33 | Reporte físico desactualizado
2300861 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL CENTRO POBLADO DE JACHOCCO HUARACCO DEL DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | EL COLLAO | ILAVE | ACTIVO | VIABLE | 97.05 | 97.08 | 2022-08-09 16:58:37 | 1475 | 4 | SI | SI | 14489195.67 | 14509670.27 | Reporte físico desactualizado
2531195 | RENOVACION DE RESERVORIO Y CÁMARA DE VÁLVULAS EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE TIQUI PARQUI EN LA LOCALIDAD YOCATA, DISTRITO DE CHUCUITO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO | PUNO | CHUCUITO | ACTIVO | APROBADO | 91.3 | 91.3 | 2022-09-18 07:02:33 | 1435 | 3.9 | SI | SI | 45120.4 | 47620.4 | Reporte físico desactualizado
2499992 | CONSTRUCCION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO EN EL(LA) BARRIO SAN FELIPE DE LA LOCALIDAD DE ANANEA DEL DISTRITO DE ANANEA, PROVINCIA SAN ANTONIO DE PUTINA, DEPARTAMENTO PUNO | SAN ANTONIO DE PUTINA | ANANEA | ACTIVO | APROBADO | 100.0 | 100.0 | 2022-09-19 17:35:02 | 1434 | 3.9 | SI | SI | 557139.1 | 557195.96 | Reporte físico desactualizado
2199131 | INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL SECTOR PANCCA YANCAÑA , DISTRITO DE SANTA ROSA - MELGAR - PUNO | MELGAR | SANTA ROSA | ACTIVO | VIABLE | 100.0 | 92.82 | 2022-10-15 17:51:29 | 1408 | 3.9 | SI | SI | 692264.3 | 781864.81 | Reporte físico desactualizado
2293521 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE AMOYO, DISTRITO DE SANDIA , PROVINCIA DE SANDIA - PUNO | SANDIA | SANDIA | ACTIVO | VIABLE | 100.0 | 100.0 | 2022-11-10 10:06:17 | 1382 | 3.8 | SI | SI | 4311480.44 | 4774561.3 | Reporte físico desactualizado
2275299 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CENTRO POBLADO DE PALCA, DISTRITO DE OLLACHEA, DEPARTAMENTO DE PUNO | CARABAYA | OLLACHEA | ACTIVO | VIABLE | 99.85 | 99.85 | 2022-11-15 23:10:12 | 1377 | 3.8 | SI | SI | 4261123.28 | 4664751.84 | Reporte físico desactualizado
2519992 | CONSTRUCCION DE POZO, LÍNEA DE IMPULSIÓN, RESERVORIO Y LÍNEA DE ADUCCIÓN ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DISTRITO DE DESAGUADERO, PROVINCIA CHUCUITO, DEPARTAMENTO PUNO | CHUCUITO | DESAGUADERO | ACTIVO | APROBADO | 80.1 | 80.06 | 2022-12-17 17:26:53 | 1345 | 3.7 | SI | SI | 1030627.57 | 1042355.06 | Reporte físico desactualizado
2301308 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS OCHO SECTORES DEL CENTRO POBLADO DE UMUCHI, DISTRITO DE MOHO, PROVINCIA DE MOHO - PUNO | MOHO | MOHO | ACTIVO | VIABLE | 100.0 | 100.0 | 2022-12-20 22:06:13 | 1342 | 3.7 | SI | SI | 6965363.18 | 7059979.98 | Reporte físico desactualizado
2532239 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA PARCIALIDAD DE CACHUATA DEL DISTRITO DE MOHO - PROVINCIA DE MOHO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MOHO | MOHO | ACTIVO | VIABLE | 100.0 | 97.94 | 2022-12-20 14:48:12 | 1342 | 3.7 | SI | SI | 372524.85 | 380321.68 | Reporte físico desactualizado
2217406 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS EN EL CENTRO POBLADO DE HUARAYA Y SUS PARCIALIDADES, DISTRITO DE MOHO, PROVINCIA DE MOHO - PUNO | MOHO | MOHO | ACTIVO | VIABLE | 100.0 | 100.0 | 2022-12-20 22:03:07 | 1342 | 3.7 | SI | SI | 7093507.57 | 7168003.62 | Reporte físico desactualizado
2505661 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA PARCIALIDAD DE PARU JOJORIA DEL DISTRITO DE MOHO - PROVINCIA DE MOHO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MOHO | MOHO | ACTIVO | VIABLE | 100.0 | 98.75 | 2022-12-20 14:49:04 | 1342 | 3.7 | SI | SI | 276520.71 | 279663.4 | Reporte físico desactualizado
2236180 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LOS SECTORES DEL CENTRO POBLADO DE JACANTAYA, DISTRITO DE MOHO, PROVINCIA DE MOHO - PUNO | MOHO | MOHO | ACTIVO | VIABLE | 100.0 | 99.02 | 2022-12-20 21:49:10 | 1342 | 3.7 | SI | SI | 1847904.68 | 1863115.97 | Reporte físico desactualizado
2309919 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS COMUNIDADES DE COLLANA, HUAYRAPATA Y SECTOR DE JURUSAN, DISTRITO DE ACHAYA - AZANGARO - PUNO | AZANGARO | ACHAYA | ACTIVO | VIABLE | 100.0 | 100.0 | 2023-01-17 17:05:26 | 1314 | 3.6 | SI | SI | 7420549.59 | 7420570 | Reporte físico desactualizado
2283660 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL SECTOR SAN BENIGNO, DISTRITO DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCU - SANDIA - PUNO | SANDIA | SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO | ACTIVO | VIABLE | 99.33 | 99.1 | 2023-01-18 11:04:46 | 1313 | 3.6 | SI | SI | 2620021.3 | 2796358.43 | Reporte físico desactualizado
2470605 | REPARACION DE UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL(LA) LOCALIDAD DE QUIQUIRA, PALMERA Y MASSIAPO DISTRITO DE ALTO INAMBARI, PROVINCIA SANDIA, DEPARTAMENTO PUNO | SANDIA | ALTO INAMBARI | ACTIVO | APROBADO | 91.76 | 91.2 | 2023-01-19 16:21:51 | 1312 | 3.6 | SI | SI | 371141.1 | 375476.3 | Reporte físico desactualizado
2204402 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CHUCUITO, DISTRITO DE CHUCUITO - PUNO - PUNO | PUNO | CHUCUITO | ACTIVO | VIABLE | 100.0 | 100.0 | 2023-01-20 13:43:39 | 1311 | 3.6 | SI | SI | 8650470.06 | 8650470.06 | Reporte físico desactualizado
2558910 | ADQUISICION DE SISTEMA DE BOMBEO EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO VILLA CCOTA DISTRITO DE PLATERIA, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO | PUNO | PLATERIA | ACTIVO | APROBADO | 100.0 | 95.2 | 2023-01-20 22:09:31 | 1311 | 3.6 | SI | SI | 68800 | 79601.39 | Reporte físico desactualizado
2303193 | CREACION DEL SERVICIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS SECTORES DE CHILLIHUA, COMBO, MARIANO MELGAR, CANGALLI PICHACANI, ALIANZA Y ANTACALLA, DISTRITO DE NUNOA - MELGAR - PUNO | MELGAR | NUÑOA | ACTIVO | VIABLE | 100.0 | 100.0 | 2023-02-08 13:27:05 | 1292 | 3.5 | SI | SI | 6514871.38 | 6790071.23 | Reporte físico desactualizado
2299945 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA CHUA CHUA (SECTOR CCACALLINCA), DISTRITO DE ZEPITA, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO DE PUNO. | CHUCUITO | ZEPITA | ACTIVO | VIABLE | 98.28 | 98.74 | 2023-03-06 11:52:22 | 1266 | 3.5 | SI | SI | 2412768.97 | 2433980.64 | Reporte físico desactualizado
2189454 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TAMBILLO, DISTRITO POMATA - CHUCUITO - PUNO | CHUCUITO | POMATA | ACTIVO | VIABLE | 98.91 | 98.33 | 2023-03-06 12:06:29 | 1266 | 3.5 | SI | SI | 3459809.72 | 3508788.16 | Reporte físico desactualizado
2433576 | ADQUISICIÓN DE KITS SOLARES EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE ATUNCOLLA, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO | PUNO | ATUNCOLLA | ACTIVO | APROBADO | 11.26 | 15.29 | 2023-03-14 18:44:53 | 1258 | 3.4 | SI | SI | 101505.64 | 134080.25 | Reporte físico desactualizado
2286575 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS EN EL SECTOR HUANCUNI DE LA PARCIALIDAD ANICHO, DISTRITO DE ILAVE - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO | EL COLLAO | ILAVE | ACTIVO | VIABLE | 100.0 | 98.71 | 2023-04-27 10:35:27 | 1214 | 3.3 | SI | SI | 642092.77 | 650496.05 | Reporte físico desactualizado
2575531 | AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN CENTRO POBLADO DE CAPACC ORCCO DISTRITO DE LIMBANI DE LA PROVINCIA DE SANDIA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | SANDIA | LIMBANI | ACTIVO | VIABLE | 2.13 | 2.13 | 2023-07-10 22:30:22 | 1140 | 3.1 | SI | SI | 474924.99 | 5309880.6 | Reporte físico desactualizado
2346634 | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE CUPISAYA-KARIFUYO (HITO 9 Y 10), DISTRITO DE TILALI - PROVINCIA DE MOHO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MOHO | TILALI | ACTIVO | VIABLE | 100.0 | 96.76 | 2023-07-14 23:22:23 | 1136 | 3.1 | SI | SI | 3005929.9 | 3019897.88 | Reporte físico desactualizado
2444510 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN LOS BARRIOS DE MIRAFLORES, SAN MARTÍN DE PORRES, SAN SEBASTIÁN Y PANAMERICANA NORTE DE LA LOCALIDAD DE ZEPITA DEL DISTRITO DE ZEPITA - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | CHUCUITO | ZEPITA | ACTIVO | VIABLE | 61.21 | 61.27 | 2023-10-25 15:21:41 | 1033 | 2.8 | SI | SI | 581608.95 | 949316.36 | Reporte físico desactualizado
2575041 | RENOVACION DE TUBERIA EN EL(LA) CENTRO POBLADO DE UNTUCA, DISTRITO DE QUIACA, PROVINCIA SANDIA, DEPARTAMENTO PUNO | SANDIA | QUIACA | ACTIVO | APROBADO | 100.0 | 86.69 | 2023-12-27 18:50:30 | 970 | 2.7 | SI | SI | 25800 | 29760 | Reporte físico desactualizado
2588792 | CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CARCARANI DEL CENTRO POBLADO DE SAN MIGUEL DE TIQUI TIQUI, DISTRITO DE VILQUE CHICO DE LA PROVINCIA DE HUANCANE DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | HUANCANE | VILQUE CHICO | ACTIVO | VIABLE | 100.0 | 99.05 | 2024-01-09 15:21:56 | 957 | 2.6 | SI | SI | 263726.74 | 273938.98 | Reporte físico desactualizado
2336609 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS COMUNIDADES DE TORNO, QUILLO CHICO, QUEALLI Y TUNILA, DISTRITO DE HUATASANI - HUANCANE - PUNO | HUANCANE | HUATASANI | ACTIVO | VIABLE | 12.36 | 13.21 | 2024-01-12 11:44:09 | 954 | 2.6 | SI | SI | 4618053.79 | 4660006.55 | Reporte físico desactualizado
2220466 | INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA TRAPICHE, DISTRITO DE ANANEA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO | SAN ANTONIO DE PUTINA | ANANEA | ACTIVO | VIABLE | 100.0 | 100.0 | 2024-01-16 22:22:05 | 950 | 2.6 | SI | SI | 1400521.23 | 1435611.82 | Reporte físico desactualizado
2225744 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUANCASAYANI, DISTRITO DE CUYOCUYO - SANDIA - PUNO | SANDIA | CUYOCUYO | ACTIVO | VIABLE | 46.03 | 48.67 | 2024-01-18 18:18:09 | 948 | 2.6 | SI | SI | 2501683.96 | 2502231.68 | Reporte físico desactualizado
2587323 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN LA LOCALIDAD DE CANLLACOLLO Y HUALLATANI DISTRITO DE VILQUE CHICO DE LA PROVINCIA DE HUANCANE DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | HUANCANE | VILQUE CHICO | ACTIVO | VIABLE | 98.25 | 97.22 | 2024-01-19 10:53:43 | 947 | 2.6 | SI | SI | 401500.3 | 513140.29 | Reporte físico desactualizado
2310519 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE PARKO HUAYTAHUACHO, HUAYLLANI - CERA CUCHO Y SUCRE CCARAÑAUI, DISTRITO DE LLALLI - MELGAR - PUNO | MELGAR | LLALLI | ACTIVO | VIABLE | 96.8 | 96.91 | 2024-02-06 11:17:24 | 929 | 2.5 | SI | SI | 3784641.75 | 3903002.7 | Reporte físico desactualizado
2225989 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN COMUNIDAD CAMPESINA CCOÑAPATA, DISTRITO DE CUPI - MELGAR - PUNO | MELGAR | CUPI | ACTIVO | VIABLE | 100.0 | 100.0 | 2024-02-23 11:16:54 | 912 | 2.5 | SI | SI | 990647.92 | 990647.92 | Reporte físico desactualizado
2591959 | RENOVACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL(LA) BUZONES , COLECTORES DE ALCANTARILLADO Y REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL PERIMETRO DE LA PLAZA SAN MARTIN EN LOS JIRONES CUZCO, PUNO, AREQUIPA Y MANUEL NUÑEZ BUTRON DISTRITO DE CARACOTO, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO | SAN ROMAN | CARACOTO | ACTIVO | APROBADO | 92.0 | 87.93 | 2024-04-09 14:18:18 | 866 | 2.4 | SI | SI | 55329 | 61000 | Reporte físico desactualizado
2189458 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES SALLUYO Y SAN FRANCISCO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA JAQUEHUAYTAHUI, DISTRITO POMATA- CHUCUITO - PUNO | CHUCUITO | POMATA | ACTIVO | VIABLE | 100.0 | 96.55 | 2024-07-03 15:08:18 | 781 | 2.1 | SI | SI | 3201687.05 | 3966836.86 | Reporte físico desactualizado
2337148 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL SECTOR 2 DE CHURICANCHI, DISTRITO DE CARACOTO - SAN ROMAN - PUNO | SAN ROMAN | CARACOTO | ACTIVO | VIABLE | 100.0 | 100.0 | 2024-07-05 16:04:57 | 779 | 2.1 | SI | SI | 4681585.19 | 4696492.83 | Reporte físico desactualizado
2457353 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA C.C. DE CAPANO DEL DISTRITO DE CAPACHICA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO | PUNO | CAPACHICA | ACTIVO | VIABLE | 95.71 | 95.92 | 2024-09-02 14:03:35 | 720 | 2 | SI | SI | 9952964.94 | 10054766.03 | Reporte físico desactualizado
2307947 | INSTALACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LAS COMUNIDADES DE MACHUKAIRANI, AGUA BUENA, HUANCASAYA, CATACHILLA, POSTA, OLLAGACHI DE COCHAPATA DEL, DISTRITO DE VILQUE - PUNO - PUNO | PUNO | VILQUE | ACTIVO | VIABLE | 90.76 | 87.91 | 2024-09-27 10:21:22 | 695 | 1.9 | SI | SI | 8757513.66 | 9250402.64 | Reporte físico desactualizado
2221138 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SERVICIO HIGIENICO CON ARRASTRE HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE MODELO, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO | AZANGARO | ASILLO | ACTIVO | VIABLE | 78.0 | 76.32 | 2024-11-12 15:43:57 | 649 | 1.8 | SI | SI | 543987.3 | 617688.45 | Reporte físico desactualizado
2593967 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA NOROESTE DE LA CIUDAD DE LAMPA DISTRITO DE LAMPA DE LA PROVINCIA DE LAMPA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | LAMPA | LAMPA | ACTIVO | VIABLE | 63.16 | 54.11 | 2024-11-14 22:50:48 | 647 | 1.8 | SI | SI | 24000 | 1950819.53 | Reporte físico desactualizado
2577727 | CONSTRUCCION DE RESERVORIO, CAPTACION DE AGUA , LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y CERCO PERIMETRICO ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA LAMPA, DEPARTAMENTO PUNO | LAMPA | LAMPA | ACTIVO | APROBADO | 97.86 | 93.31 | 2024-11-14 22:47:35 | 647 | 1.8 | SI | SI | 576588.32 | 602295.09 | Reporte físico desactualizado
2652428 | ADQUISICION DE TERRENO EN EL(LA) MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SAN GABAN, PARA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL DISTRITO DE SAN GABAN, PROVINCIA CARABAYA, DEPARTAMENTO PUNO | CARABAYA | SAN GABAN | ACTIVO | APROBADO | 100.0 | 95.42 | 2024-12-17 23:34:03 | 614 | 1.7 | SI | SI | 48000 | 65508.3 | Reporte físico desactualizado
2555089 | CONSTRUCCION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, RESERVORIO, LÍNEA DE ADUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCION ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) COMUNIDAD CAMPESINA DE MOLINO HUMACATA DEL DISTRITO DE ZEPITA, PROVINCIA CHUCUITO, DEPARTAMENTO PUNO | CHUCUITO | ZEPITA | ACTIVO | APROBADO | 63.16 | 64.0 | 2024-12-21 22:59:21 | 610 | 1.7 | SI | SI | 836701.1 | 1298643.19 | Reporte físico desactualizado
2564961 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE PALOMANI DEL DISTRITO DE ANANEA - PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA - DEPARTAMENTO DE PUNO | SAN ANTONIO DE PUTINA | ANANEA | ACTIVO | VIABLE | 100.0 | 100.0 | 2024-12-27 15:37:42 | 604 | 1.7 | SI | SI | 476808.05 | 480877.93 | Reporte físico desactualizado
2645092 | ADQUISICION DE BOMBA DE AGUA EN EL(LA) SECTOR SALLALLIN EN EL CENTRO POBLADO HILATA, DISTRITO DE CAPACHICA, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO | PUNO | CAPACHICA | ACTIVO | APROBADO | 100.0 | 100.0 | 2025-01-07 16:07:30 | 593 | 1.6 | SI | SI | 62620.78 | 63300.85 | Reporte físico desactualizado
2285593 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS COMUNIDADES DE FLORIDA, PILIPILINE, TUTURCUYO, ESQUINAPATA Y YUCAJACHI, DISTRITO DE ACHAYA - AZANGARO - PUNO | AZANGARO | ACHAYA | ACTIVO | VIABLE | 100.0 | 100.0 | 2025-01-29 13:47:59 | 571 | 1.6 | SI | SI | 9476501.55 | 9476501.55 | Reporte físico desactualizado
2625735 | REPARACION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUA EN EL(LA) SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL JASS SUCAPAYA ¿ LAGUNILLAS CHOCCACHA ¿ CONCHILLA DEL DISTRITO DE CAMINACA, PROVINCIA AZANGARO, DEPARTAMENTO PUNO | AZANGARO | CAMINACA | ACTIVO | APROBADO | 100.0 | 88.55 | 2025-02-03 15:29:12 | 566 | 1.5 | SI | SI | 23000 | 24019 | Reporte físico desactualizado
2615437 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO DE ULLAGACHI DEL DISTRITO DE VILQUE DE LA PROVINCIA DE PUNO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PUNO | VILQUE | ACTIVO | VIABLE | 25.66 | 27.53 | 2025-02-06 14:25:22 | 563 | 1.5 | SI | SI | 85507.5 | 331036.6 | Reporte físico desactualizado
2626754 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN LA COMUNIDAD DE SAN GERONIMO DE ULLAGACHI DISTRITO DE ATUNCOLLA DE LA PROVINCIA DE PUNO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | PUNO | ATUNCOLLA | ACTIVO | VIABLE | 19.24 | 18.2 | 2025-02-07 14:08:00 | 562 | 1.5 | SI | SI | 57640 | 316645.83 | Reporte físico desactualizado
2142933 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DESAGUE- REDES DISTRIBUICION CONEXIONES DOMICILIARIAS Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LOCALIDAD CRUCERO, DISTRITO DE CRUCERO - CARABAYA - PUNO | CARABAYA | CRUCERO | ACTIVO | VIABLE | 55.0 | 54.81 | 2025-02-27 15:10:29 | 542 | 1.5 | SI | SI | 8856390.24 | 11961393.36 | Reporte físico desactualizado
2609283 | RENOVACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO EN EL(LA) JIRÓN ILAVE, PSJE LOS REYES Y PSJE ILAVE DE LA CIUDAD DE ILAVE DEL DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA EL COLLAO, DEPARTAMENTO PUNO | EL COLLAO | ILAVE | ACTIVO | APROBADO | 90.97 | 90.25 | 2025-03-14 17:57:45 | 527 | 1.4 | SI | SI | 357926.29 | 563386.25 | Reporte físico desactualizado
2608392 | ADQUISICION DE TERRENO EN EL(LA) EN SECTOR COMERCOCHA Y SECTOR CALLPUYO DE LA COMUNIDAD CALLPUYO PARA CAPTACION Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE AJOYANI, PROVINCIA CARABAYA, DEPARTAMENTO PUNO | CARABAYA | AJOYANI | ACTIVO | APROBADO | 64.6 | 61.03 | 2025-03-19 10:22:44 | 522 | 1.4 | SI | SI | 111310 | 112500 | Reporte físico desactualizado
2295143 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS CON ARRASTRE HIDRAULICO Y BIODIGESTOR EN LA COMUNIDAD DE CAYARANI, DISTRITO DE ORURILLO - MELGAR - PUNO | MELGAR | ORURILLO | ACTIVO | VIABLE | 100.0 | 100.0 | 2025-03-24 20:34:40 | 517 | 1.4 | SI | SI | 1656438.87 | 1668580.37 | Reporte físico desactualizado
2492658 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE CHUQUINE DEL DISTRITO DE ANANEA - PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA - DEPARTAMENTO DE PUNO | SAN ANTONIO DE PUTINA | ANANEA | ACTIVO | VIABLE | 99.72 | 99.73 | 2025-07-17 14:55:41 | 402 | 1.1 | SI | SI | 2483937.21 | 2498491.25 | Reporte físico desactualizado

## DICCIONARIO
COLUMNA | DESCRIPCION
PRESUPUESTO_EJECUTADO | Devengado acumulado de la inversión hasta la fecha (suma de DEVEN_ACUMUL_ANIO_ANT + DEV_ANIO_ACTUAL).
PRESUPUESTO_EJECUTADO_ANIO_ACTUAL | Ejecución financiera correspondiente únicamente al año actual (DEV_ANIO_ACTUAL).
FUENTE_PRESUPUESTO_EJECUTADO | Origen de la información financiera utilizada.
FECHA_REFERENCIA_EJECUCION | Fecha o año de referencia para la ejecución financiera del registro.
AVANCE_FINANCIERO_CALCULADO | Indicador derivado (PRESUPUESTO_EJECUTADO / COSTO_ACTUALIZADO * 100). No reemplaza el AVANCE_EJECUCION oficial.
AVANCE_FISICO | Avance Físico (%) reportado oficialmente.
AVANCE_EJECUCION | Avance General de Ejecución (%) reportado oficialmente.
ULT_FEC_DECLA_ESTIM | Fecha del último reporte de avance físico, si existe.
ANTIGUEDAD_REPORTE_FISICO_DIAS | Días transcurridos entre ULT_FEC_DECLA_ESTIM y 2026-08-24.
ANTIGUEDAD_REPORTE_FISICO_ANIOS | Años transcurridos entre ULT_FEC_DECLA_ESTIM y 2026-08-24.
ESTADO_ACTUALIZACION_FISICA | Categoría de vigencia del reporte de avance físico.
ADVERTENCIA_AVANCE_FISICO | Etiqueta visual de alerta si el reporte físico tiene retraso o está desactualizado.